## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2016
Campeche
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CAM00160100629927 | 33302 Servicios Estadisticos Y Geograficos - 10726 | 10726 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160100631280 | 99999 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 10728 | 10728 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200643697 | Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Canasayab - 31528 | 31528 | Campeche | Champotón | Canasayab | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200643699 | Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Reforma Agraria - 37839 | 37839 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200643701 | Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Jose Lopez Portillo - 33215 | 33215 | Campeche | Champotón | López Portillo Número 2 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200646097 | Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De San Juan Carpizo - 32835 | 32835 | Campeche | Champotón | San Juan Carpizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200648534 | Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Sihochac - 38186 | 38186 | Campeche | Champotón | Sihochac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200648535 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar Al Suroeste Del Campo Deportivo; Al Suroeste Del Limite De La Loca - 50789 | 50789 | Campeche | Champotón | Yohaltún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200650930 | Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Buena Ventura - 32569 | 32569 | Campeche | Champotón | Buenaventura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200653269 | Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Arellano - 31470 | 31470 | Campeche | Champotón | Arellano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200653270 | Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De San Pablo Pixtun - 38203 | 38203 | Campeche | Champotón | San Pablo Pixtún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200655645 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Salida Del Poblado Hacia Felipe Carrillo Puerto; A La Segunda - 50788 | 50788 | Campeche | Champotón | López Mateos (La Desconfianza) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200655649 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica, Para Beneficiar A La Localidad De General Ortiz Avila En La Calle Tabasco Y Micho - 50781 | 50781 | Campeche | Champotón | General Ortiz Ávila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200655700 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 32370 | 32370 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200658084 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Calle 12 Por Calle 7 Y Calle 5; Por Calle 10 Por Calle 5; Cal - 50755 | 50755 | Campeche | Champotón | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200658085 | Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Villamadero - 33253 | 33253 | Campeche | Champotón | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200658088 | Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Chac Cheito - 32094 | 32094 | Campeche | Champotón | Chac Chaito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200658089 | Ampliacion De La Red De De Distribucion De Energia Elecrica Para Beneficiar La Primera Calle En La Entrada Del Poblad; A Una Cuadra Hacia La - 50790 | 50790 | Campeche | Champotón | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200658102 | Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Champoton - 32588 | 32588 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200673047 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De La Colonia Compositores.-1357 |  | Campeche | Carmen | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200674100 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 24 Entre Calle 35 Y Calle 41a-1358 |  | Campeche | Carmen | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200674231 | Mejoramiento De Infraestructura Vial Con Concreto Hidraulico De La Avenida Juarez (56) Entre Avenida Camaron Y Malecon De La Caleta-1355 |  | Campeche | Carmen | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200674717 | Pavimentacion De Calles Con Carpeta Asfaltica En La Localidad De Cumpich-1367 |  | Campeche | Hecelchakán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200674889 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 53 A Entre Calle 74 Y 82-1356 |  | Campeche | Carmen | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200685284 | Mejoramiento De Comedores Comunitarios Localidades Varias - 148758 | 148758 | Campeche | Hopelchén | Suc-Tuc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200685285 | Mejoramiento De Comedores Comunitarios Localidades Varias - 148771 | 148771 | Campeche | Hopelchén | Ukum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200685297 | Rehabilitación De Baños De Oficina - 182044 | 182044 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200685298 | Adquisicion De Software Y Hardware Impresoras Multifuncional Epson - 181833 | 181833 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200685299 | Adquisicion De Software Y Hardware Impresora Monocromática Hp - 181851 | 181851 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200685345 | Construcción De Estufa Ecologica En La Comunidad De La Ampliacion Zaragoza - 155806 | 155806 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200685347 | Construcción De Estufas Ecológicas Para La Comunidad El Juncal - 159497 | 159497 | Campeche | Palizada | El Juncal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200685350 | Construcción De 9 Cuartos Para Baños En La Comunidad De Tila - 129846 | 129846 | Campeche | Palizada | Tila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200685351 | Construcción De Estufas Ecológicas Para La Comunidad De Rivera De La Viuda - 159643 | 159643 | Campeche | Palizada | Rivera de la Viuda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200685516 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 152433 | 152433 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200685523 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Ricardo Flores Magon - 148421 | 148421 | Campeche | Calakmul | Ricardo Flores Magón (Laguna Cooxlí) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200690626 | Adquisición De Hardware - 168193 | 168193 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200690728 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas Hopelchén Refrendo 2015 - 126872 | 126872 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200690732 | Mejoramiento De Espacio Artesanal En La Localidad De Chanchen - 148721 | 148721 | Campeche | Hopelchén | Chan-Chen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200690735 | Construcción De Techo Firme En Aula Preescolar De La Localidad De Pakchen - 148751 | 148751 | Campeche | Hopelchén | Pakchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200690738 | Rehabilitación De Tanques Elevados En La Localidad De Xmejia Y El Pedregal - 143243 | 143243 | Campeche | Hopelchén | Xmejía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200690744 | Adquisicion De Software Y Hardware Licencia De Sistema Automatizado De Admon Y Contabilidad Gubernamental - 181984 | 181984 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200690762 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 168996 | 168996 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200690791 | Construcción De Estufas Ecológicas Para La Comunidad De El Borboton - 159542 | 159542 | Campeche | Palizada | El Borbotón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200690792 | Construcción De Estufas Ecológicas En La Comunidad De Santa Isabel - 157732 | 157732 | Campeche | Palizada | Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200690794 | Construcción De Estufas Ecológicas Para La Comunidad De Santa Cruz - 159672 | 159672 | Campeche | Palizada | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200690795 | Construcción De Estufas Ecológicas Para La Comunidad De Los Laureles - 159559 | 159559 | Campeche | Palizada | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200690796 | Construcción De Estufas Ecológicas Para La Comunidad De Tumbo De La Montaña - 159510 | 159510 | Campeche | Palizada | San Silverio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200690797 | Construcción De Estufas Ecológicas En La Comunidad De La Rebeza - 157709 | 157709 | Campeche | Palizada | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200690940 | Adquisicion De Software Y Hardware (Equipos Todo En Uno) - 121269 | 121269 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200690941 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 152434 | 152434 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200690942 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 152385 | 152385 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200696145 | Potenciacion Del Sector 34.5 Para Beneficiar A La Localidad De La Joya, En El Municipio De Champoton - 50787 | 50787 | Campeche | Champotón | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200696150 | Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De San Miguel - 97238 | 97238 | Campeche | Champotón | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200696173 | Mejoramiento De Las Áreas De Atención Al Publico Tesorería Catastro Y Desarrollo Social - 192323 | 192323 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200696205 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Hopelchen Refrendo 2015 - 126910 | 126910 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200696218 | Ampliación De Comedor Escolar En La Localidad De Xcupil - 148739 | 148739 | Campeche | Hopelchén | Xcupil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200696219 | Actualización Del Reglamento Interno Y Manual De Procedimientos De Los Diferentes Departamentos Que Conforman El H Ayuntamiento De Hecelchakan - 182077 | 182077 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200696259 | Adquisición De Lap Top - 154806 | 154806 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PLANEACIÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200696261 | Construcción De 9 Cuartos Para Baño En La Comunidad De La Isla San Isidro - 129439 | 129439 | Campeche | Palizada | Isla de San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200696262 | Construcción De Estufas Ecológicas En La Comunidad De Ribera Gómez - 157811 | 157811 | Campeche | Palizada | Ribera Gómez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200696423 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Arroyo Negro - 149414 | 149414 | Campeche | Calakmul | Arroyo Negro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200701603 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 77386 | 77386 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200701664 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 190742 | 190742 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200701699 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas Hopelchen Refrendo 2015 - 126997 | 126997 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200701714 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Iturbide - 148486 | 148486 | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200701765 | Adquisición De Software Y Hardware - 154795 | 154795 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PLANEACIÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200701766 | Adquisición De Hardware Tres Laptop - 151330 | 151330 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PLANEACIÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200701839 | Adquisición De Equipos De Software Y Hardware - 152710 | 152710 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Equipamiento |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00160200701840 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 152782 | 152782 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200701907 | Adquisicion De Software Y Hardware ( Computadoras Con Gabinete) - 121306 | 121306 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200707219 | 33903 Servicios Integrales - 77322 | 77322 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200707271 | Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Dzacabuchen - 32121 | 32121 | Campeche | Champotón | Dzacabuchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200707273 | Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De San Antonio Del Rio - 32804 | 32804 | Campeche | Champotón | San Antonio del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200707275 | Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Villamar - 33230 | 33230 | Campeche | Champotón | Villamar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200707276 | Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Miguel Colorado - 32329 | 32329 | Campeche | Champotón | Miguel Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200707293 | Construccion De Cuartos Adicionales En La Ciudad De Champoton - 78335 | 78335 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200707335 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas Hopelchen Refrendo 2015 - 126956 | 126956 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200707340 | Construcción De Unidad Medica En La Localidad De Santa Rita - 148716 | 148716 | Campeche | Hopelchén | Becanchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200707348 | Ampliación De Comedor Escolar En La Localidad De Pachuitz - 148736 | 148736 | Campeche | Hopelchén | Pachuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200707356 | Construcción De Techo Firme Loza Vigueta Y Bovedilla Hecelchakan - 154246 | 154246 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200707357 | Adquisicion De Software Y Hardware Impresoras Multifuncional Xerox Workcentre - 181864 | 181864 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200707361 | Rehabilitación De Oficinas Del H Ayuntamiento - 146078 | 146078 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200707401 | Adquisición De Hardware Tres Computadoras - 151371 | 151371 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PLANEACIÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200707402 | Construcción De Estufas Ecológicas Para La Comunidad De El Cuyo - 159607 | 159607 | Campeche | Palizada | El Cuyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200707403 | Construcción De Estufas Ecológicas En La Comunidad De La Isla De San Isidro - 157615 | 157615 | Campeche | Palizada | Isla de San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200707404 | Construcción De Estufas Ecológicas Para La Comunidad De La Toza - 159595 | 159595 | Campeche | Palizada | La Toza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200707436 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Plan De Ayala Cinco De Mayo - 148397 | 148397 | Campeche | Calakmul | Cinco de Mayo (Plan de Ayala) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200707554 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 152390 | 152390 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200712558 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Xbacab A Un Costado Del Campo De Beisbol; A Un C - 50786 | 50786 | Campeche | Champotón | Xbacab | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200712591 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 190707 | 190707 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200712635 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Electrica En La Localidad De Ukum - 140552 | 140552 | Campeche | Hopelchén | Ukum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200712638 | Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Km 67 Venustiano Carranza - 32892 | 32892 | Campeche | Champotón | Kilómetro Sesenta y Siete (Venustiano Carranza) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200712640 | Adquisicion De Software Y Hardware Actualizacion De Opus - 182020 | 182020 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200712650 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 144927 | 144927 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200712674 | Construcción De Estufas Ecológicas Para La Comunidad De Las Bodegas - 159661 | 159661 | Campeche | Palizada | Las Bodegas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200712675 | Construcción De Estufas Ecológicas Para La Comunidad De Rió Blanco - 159546 | 159546 | Campeche | Palizada | Río Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200712684 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Jose Maria Morelos Y Pavon Civalito - 148385 | 148385 | Campeche | Calakmul | José María Morelos y Pavón (Civalito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200712698 | Mecanización De Tierra Agrícolas En La Comunidad Del Veinte De Noviembre - 148343 | 148343 | Campeche | Calakmul | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200717830 | Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Vicente Guerrero - 33167 | 33167 | Campeche | Champotón | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200717834 | Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Nayarit De Castellot - 32555 | 32555 | Campeche | Champotón | Nayarit Castellot | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200717863 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 190949 | 190949 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200717904 | Mejoramiento De Comedores Comunitarios Localidades Varias - 148780 | 148780 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200717915 | Mejoramiento De Comedores Comunitarios Localidades Varias - 148775 | 148775 | Campeche | Hopelchén | El Poste | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200717916 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Electrica En La Localidad De Xmaben - 140571 | 140571 | Campeche | Hopelchén | Xmabén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200717918 | Mejoramiento De Comedores Comunitarios Localidades Varias - 148791 | 148791 | Campeche | Hopelchén | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200717921 | Construcción De Techo Firme Loza Con Vigueta Y Bovedilla Hecelchakan San Juan - 154129 | 154129 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200717924 | Equipamiento En Areas De Oficinas Del H Ayuntamiento De Escarcega - 146091 | 146091 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200717925 | Elaboración Del Plan De Desarrollo Municipal - 146058 | 146058 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200717959 | Construcción De 4 Cuartos De Baño Para La Comunidad De El Tumbo De La Montaña 2 - 129907 | 129907 | Campeche | Palizada | San Silverio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200717961 | Construcción De 6 Cuartos Para Baños En La Comunidad De El Paraíso - 129828 | 129828 | Campeche | Palizada | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200723379 | Cursos De Capacitación - 168184 | 168184 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200723381 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 77366 | 77366 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200723430 | Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Gral Ortiz Avila - 32188 | 32188 | Campeche | Champotón | General Ortiz Ávila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200723459 | Realización De Cinco Reglamentos Municipales - 191294 | 191294 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200723487 | Ampliación De La Red De Agua Potable Para Beneficiar A La Comunidad De Blanca Flor - 182183 | 182183 | Campeche | Hecelchakán | Blanca Flor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 345 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00160200723505 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Xmaben - 148476 | 148476 | Campeche | Hopelchén | Xmabén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200723512 | Adquisicion De Software Y Hardware Equipos De Computo Laptop - 181808 | 181808 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200723555 | Construcción De Estufas Ecológicas Para La Comunidad De Mariche De Morfin - 159522 | 159522 | Campeche | Palizada | Mariche de Morfín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200723557 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Santo Domingo El Sacrificio - 149222 | 149222 | Campeche | Calakmul | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200723571 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Justo Sierra Mendez - 149681 | 149681 | Campeche | Calakmul | Justo Sierra Méndez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200723575 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Nueva Vida - 149899 | 149899 | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200723581 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Veintiuno De Mayo - 150012 | 150012 | Campeche | Calakmul | Veintiuno de Mayo (Lechugal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300748962 | Construcción De Drenaje Pluvial Poblado Rural Pocyaxum - 319281 | 319281 | Campeche | Campeche | Pocyaxum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749258 | Equipamiento Comedor Comunitario En La Localidad Alquiles Serdan Chuina - 354005 | 354005 | Campeche | Champotón | Aquiles Serdán (Chuiná) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749259 | Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Graciano Sanchez - 32792 | 32792 | Campeche | Champotón | Profesor Graciano Sánchez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749279 | Equipamiento Comedor Comunitario En La Localidad Xbacab - 354693 | 354693 | Campeche | Champotón | Xbacab | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749284 | Equipamiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Yohaltun - 257606 | 257606 | Campeche | Champotón | Yohaltún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749292 | Equipamiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Cañaveral - 257598 | 257598 | Campeche | Champotón | Cañaveral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749294 | Equipamiento Comedor Comunitario En La Localidad Mayatecun I - 359270 | 359270 | Campeche | Champotón | Maya Tecún I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749299 | Equipamiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Felipe Carrillo Puerto - 257471 | 257471 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749300 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Ra Etapa Para Beneficiar A La Colonia Las Cruces De La Localidad De Carrillo Puerto En El Municipio - 241475 | 241475 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749301 | Equipamiento Comedor Comunitario En La Localidad Cinco De Febrero - 354378 | 354378 | Campeche | Champotón | Cinco de Febrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749302 | Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Pixoyal - 257489 | 257489 | Campeche | Champotón | Pixoyal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749303 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Pixoyal En El Municipio De Champoton - 241473 | 241473 | Campeche | Champotón | Pixoyal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749305 | Equipamiento Comedor Comunitario En La Localidad Valle De Quetzalcoalt - 360975 | 360975 | Campeche | Champotón | Valle de Quetzalcóatl | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749306 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Dos De La Localidad De Miguel Colorado En El Municipio De Champoton - 241470 | 241470 | Campeche | Champotón | Miguel Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749308 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Dos De La Localidad De General Ortiz Avila En El Municipio De Champoton - 241477 | 241477 | Campeche | Champotón | General Ortiz Ávila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749309 | Equipamiento Comedor Comunitario En La Localidad Lázaro Cardenas - 356749 | 356749 | Campeche | Champotón | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749488 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Col Tamarindo Hopelchen - 302386 | 302386 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749489 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Diecinueve Y Catorce De La Colonia San Isidro Hopelchen - 210676 | 210676 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749490 | Construcción De Drenaje Pluvial Colonia Campo De Aviación Hopelchen - 210883 | 210883 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749493 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Santa Rita - 210830 | 210830 | Campeche | Hopelchén | Becanchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749495 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Localidades Varias - 349330 | 349330 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749496 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Bolonchen De Rejon - 328414 | 328414 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749497 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Bolonchen De Rejon - 328532 | 328532 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749498 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Salvador Alvarado De La Localidad De Bolonchen De Rejon - 210920 | 210920 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749499 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Bolonchen De Rejon - 210900 | 210900 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749505 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa En La Localidad De Dzibalchen - 210781 | 210781 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749506 | Construcción De Drenaje Pluvial Segunda Etapa En La Localidad De Dzibalchen - 210871 | 210871 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749507 | Construcción De Mecanización De Tierras De Cultivo En Varias Localidades - 369365 | 369365 | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749508 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa En La Localidad De Iturbide - 210802 | 210802 | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749511 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha En La Localidad De Cancabchen - 210700 | 210700 | Campeche | Hopelchén | Cancabchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749538 | Rehabilitación De Tanques Elevados En La Localidad De Xmejia Y El Pedregal - 213565 | 213565 | Campeche | Hopelchén | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749540 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Huechil - 328261 | 328261 | Campeche | Hopelchén | San Bernardo Huechil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749549 | Construccion De Un Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Colonia Guadalupe De La Cabecera Municipal - 352470 | 352470 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749570 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 328189 | 328189 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749616 | Construcción Y Equipamiento De Cocina Escolar En La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero De La Cabecera Municipal - 261609 | 261609 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749617 | Construcción De Cárcamo Y Rehubicación De Línea De Conducción De Agua Potable - 259679 | 259679 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749618 | Mantenimiento A La Planta Clarificadora Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 257688 | 257688 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749619 | Pavimentación Del Ramal A Playones En La Comunidad De Alamilla - 260047 | 260047 | Campeche | Palizada | Alamilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749620 | Construcción De Diez Cuartos Para Baño En La Comunidad De Alamilla - 261720 | 261720 | Campeche | Palizada | Alamilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749621 | Construcción De Seis Cuartos Para Baño En La Comunidad De La Ribera De La Corriente - 262555 | 262555 | Campeche | Palizada | Ribera de la Corriente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749622 | Construcción De Estufas Ecológicas En La Comunidad De Tila - 157677 | 157677 | Campeche | Palizada | Tila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749623 | Construcción De Tres Cuartos Para Baño En La Comunidad De La Toza - 264730 | 264730 | Campeche | Palizada | La Toza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749624 | Construcción De Dos Cuartos Para Baño En La Comunidad De Los Laureles - 267117 | 267117 | Campeche | Palizada | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749625 | Cosntruccion De Tres Cuartos Para Baño En La Comunidad De Paso De Los Caballos - 264942 | 264942 | Campeche | Palizada | Paso de los Caballos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749626 | Construcción De Piso Firme Para La Comunidad De Tumbo De La Montaña - 202695 | 202695 | Campeche | Palizada | San Silverio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749627 | Construcción De Estufas Ecológicas En La Comunidad De El Paraíso - 157795 | 157795 | Campeche | Palizada | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749628 | Construccion De Cuatro Cuartos Para Baño Para La Comunidad De Río Blanco I Y Río Blanco Ii - 262568 | 262568 | Campeche | Palizada | Río Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749997 | Construcción De Huertos Comunitarios En La Villa De Sabancuy - 231755 | 231755 | Campeche | Carmen | Sabancuy | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 18 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM11130100083766 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Salud En Dztibalché, Calkini | 1 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INDESALUD | Salud | En Ejecución | 2011 | 0 | 8314399.67 | 7753163.65 | 7753163.65 | 7753163.65 | 7753163.65 | 7753163.65 | 93.2498 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100084066 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Salud De Lerma, Campeche | 2 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INDESALUD | Salud | En Ejecución | 2011 | 0 | 6174929.67 | 5509539.73 | 5509539.73 | 5509539.73 | 5509539.73 | 5509539.73 | 89.2243 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100084108 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Salud De Nuevo Progreso, Carmen | 1 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | Urbano | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | Salud | En Ejecución | 2011 | 0 | 6174929.67 | 5051402.34 | 5051402.34 | 5051402.34 | 5051402.34 | 5051402.34 | 81.805 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100084365 | Equipamiento Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados De La Localidad De Seybaplaya | 2 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INDESALUD | Salud | En Ejecución | 2010 | 0 | 6659762 | 4669180.51 | 4669180.51 | 4669180.51 | 4669180.51 | 4669180.51 | 70.1103 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100084680 | Construcción Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Cessa), En La Localidad De Ciudad Del Carmen, Municipio De Carmen. | 1 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INDESALUD | Salud | En Ejecución | 2011 | 0 | 34600300 | 26539356.4 | 26539356.4 | 26539356.4 | 26539356.4 | 26539356.4 | 76.7027 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100084887 | Fortalecimiento Del Hospital General En La Localidad De Ciudad Del Carmen, Municipio De Carmen | 1 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INDESALUD | Salud | En Ejecución | 2011 | 0 | 70000000 | 69635648.86 | 69635648.86 | 69635648.86 | 69635648.86 | 69635648.86 | 99.4795 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100084957 | Construcción Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Tenabo | 1 | Campeche | Tenabo | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INDESALUD | Salud | En Ejecución | 2011 | 0 | 17500005.45 | 16201543.22 | 16201543.22 | 16201543.22 | 16201543.22 | 16201543.22 | 92.5802 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100085107 | Construcción Del Centro De Salud De Hecelchakán | 1 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INDESALUD | Salud | En Ejecución | 2011 | 0 | 7600000 | 7159632.28 | 7159632.28 | 7159632.28 | 7159632.28 | 7159632.28 | 94.2057 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130200147718 | Construccion Del Acceso Principal De La Preparatoria Sabancuy Manuel Garcia Pinto | 2305004 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN | Educación | En Ejecución | 2011 | 217353 | 402107 | 102107 | 402106.97 | 402106.97 | 402106.97 | 402106.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130200147798 | Equipamiento Del Centro De Desarrollo Estudiantil Y Aulas Edificios C-E-H Preparatoria Campus Ii | 2305002 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN | Educación | En Ejecución | 2011 | 376621 | 684000 | 684000 | 684000 | 684000 | 684000 | 684000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11160200642614 | Instituto Tecnologico De Campeche, Rehabilitacion De Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2011 | 328030.79 | 243001.83 | 243001.83 | 243001.83 | 243001.83 | 243001.83 | 243001.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM11160200683829 | Conalep Plantel "Lic. Guillermo Gonzalez Galera", Suministro De Herramientas Y Accesorios Para Taller De Refrigeracion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2011 | 53316.13 | 53316.13 | 53316.13 | 53316.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS NPI-OC-PF $49,625.44, NPI-OC $2.13 Y PIEMS 2010 3,688.56 / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS NPI-OC-PF $49,625.44, NPI-OC $2.13 Y PIEMS 2010 3,688.56 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11160200684301 | Conalep Lic. Guillermo Gonzalez Galera, Suministro Complementario De Mobiliario Para Aulas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2011 | 176032.14 | 176032.14 | 176032.14 | 176032.14 | 176032.14 | 176032.14 | 176032.14 | 100 | 0 | Lote | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS ISNB PF 2011 $111,292.43 E ISNB PF 2012 $64,739.71 / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS ISNB PF 2011 $111,292.43 E ISNB PF 2012 $64,739.71 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11160300745330 | Conalep Plantel Dzitbalche, Adecuacion De Edificio "B" | - | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2011 | 382890.28 | 382890.28 | 382890.28 | 382890.28 | 114867.08 | 114867.08 | 114867.08 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 86 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FCIIEMS / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FCIIEMS / Registro:
CAM11160300745331 | Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Num. 21, Rehabilitacion De Red Electrica Exterior | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2011 | 310557.06 | 310557.06 | 310557.06 | 310557.06 | 93167.12 | 93167.12 | 93167.12 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 75 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FCIIEMS / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FCIIEMS / Registro:
CAM11160300745416 | Cbtis No. 09, Rehabilitacion De Aula Y Baño Del Edificio "C", Incluye Sustitucion De Losa De Azotea (Incluye Productos Financieros) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2011 | 557083.49 | 574567.33 | 574567.33 | 574567.33 | 242788.02 | 242788.02 | 242788.02 | 42.2558 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 95 | Financiera: $351,739.6 CORRESPONDEN A PRODUCTOS FINANCIEROS DEL NPI / Física: $351,739.6 CORRESPONDEN A PRODUCTOS FINANCIEROS DEL NPI / Registro:
CAM11160300745494 | Instituto Tecnologico De Campeche, Equipamiento Complementario Del Aula Magna(Incluye Productos Financieros) | - | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2011 | 165007.6 | 179060.47 | 179060.47 | 179060.47 | 165007.6 | 165007.6 | 165007.6 | 92.1519 | 0 | Lote | 400 | 0 | 100 | Financiera: $94,031.51 CORRESPONDEN A PRODCUTOS FINANCIEROS DEL PAOE-PF-2011 / Física: $94,031.51 CORRESPONDEN A PRODCUTOS FINANCIEROS DEL PAOE-PF-2011 / Registro:
CAM11160300745495 | Colegio Nacional De Educacion Profesional Tecnica No. 20 Lic. Guillermo Gonzalez Galera, Equipamiento De 4 Aulas Didacticas(Productos Financieros) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2011 | 240766.71 | 240766.71 | 240766.71 | 240766.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 160 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FCIIEMS / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FCIIEMS / Registro:
CAM11160300746357 | Colegio Nacional De Educacion Profesional Tecnica No. 20 Lic. Guillermo Gonzalez Galeraadquisicion De 2 Reguladores Marca Complet Modelo Rcp1300va | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2011 | 823.72 | 823.72 | 823.72 | 823.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 160 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FCIIEMS / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FCIIEMS / Registro:
CAM11160300746366 | Cbtis No. 09aquisision De Un Regulador Marca Complet Modelo Rcp1300va | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2011 | 409.78 | 409.78 | 409.78 | 409.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 20 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL NPI / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL NPI / Registro:
CAM11160400822419 | Instituto Tecnologico De Campecheconclusion Del Centro De Informacion | - | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2011 | 145592.32 | 145592.32 | 145592.32 | 145592.32 | 94589.48 | 94589.48 | 94589.48 | 64.9687 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL PAOE-PF-2011 / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL PAOE-PF-2011 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100124607 | Construccion Del Taller Multidiciplinario De Ciencias Electrica, Soldadura Y Aulas 3ra. Etapa | 2305001 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN | Educación | En Ejecución | 2012 | 933938 | 933938 | 933938 | 933937.97 | 933937.97 | 933937.97 | 933937.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130200152977 | Equipamiento De Laboratorio Preparatoria Campus Ii | 2305001 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN | Educación | En Ejecución | 2012 | 667763.02 | 1335526.04 | 1335526.04 | 1335526.04 | 1335526.04 | 1335526.04 | 1335526.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM12160300745328 | Conalep Plantel "Lic. Guillermo Gonzalez Galera", Suministro Complementario De Equipos Tecnologicos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2012 | 26660.79 | 26660.79 | 26660.79 | 26660.79 | 26660.79 | 26660.79 | 26660.79 | 100 | 0 | Equipamiento | 100 | 0 | 100 | Financiera: $16,564.82 CORRESPONDEN A PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: $16,564.82 CORRESPONDEN A PRODUCTOS FINANCIEROS / Registro:
CAM13130100098651 | Mobiliario | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 498936 | 498936 | 489185 | 489185 | 489185 | 489185 | 98.0456 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130100098701 | Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 79100 | 79100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130300200221 | Bienes Muebles Por Arrendamiento Financiero | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400269357 | Rehabilitacion De Los Centros De Salud De Bacabchen, Becal, San Antonio Sacabchen, Santa Cruz Exhacienda Del Municipio De Calkini, Camp. | - | Campeche | Calkiní | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 1258580 | 1258580 | 1258580 | 1258580 | 1258580 | 1256263.65 | 1256263.65 | 99.816 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400269710 | Equipamiento De Las Unidades Josefa Ortiz De Dominguez O Icaiche, Ley De Fomento Agropecuario Y Jose Maria Morelos Y Pavon (El Civalito) Municipio De Calakmul, Camp. | - | Campeche | Calakmul | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 209190 | 209190 | 209190 | 209190 | 209190 | 209190 | 209190 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130400269741 | Rehabilitacion De Las Unidades Josefa Ortiz De Dominguez O Icaiche, Ley De Fomento Agropecuaria Y Jose Maria Morelos Y Pavon (El Civalito) Municipio De Calakmul, Camp. | - | Campeche | Calakmul | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 1160810 | 1160810 | 1160810 | 1160810 | 1160810 | 1158493.65 | 1158493.65 | 99.8005 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400269769 | Rehabilitacion De Los Centros De Salud De Aguacatal, Puerto Rico, Abelardo L. Rodriguez, Emiliano Zapata, San Antonio Cardenas, Municipio Del Carmen, Camp. | - | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 1741350 | 1741350 | 1741350 | 1741350 | 1741350 | 1739033.65 | 1739033.65 | 99.867 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400269804 | Equipamiento De Los Centros De Salud De Aguacatal, Puerto Rico, Abelardo L. Rodriguez, Emiliano Zapata, San Antonio Cardenas, Municipio Del Carmen, Camp. | - | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 348650 | 348650 | 348650 | 348650 | 348650 | 348650 | 348650 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400269844 | Rehab. De Cs Champoton, Chuina, M. Colorado, Moquel, Pixtun, Ulumal, Ref. Agraria, Xkeluil, 5 De Feb. Y Pixoyal | - | Campeche | Champotón | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 3183218 | 3183218 | 3183218 | 3183218 | 3183218 | 3183218 | 3183218 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130400269869 | Eq. C.S. Champoton, Chuina, M. Colorado, Moquel, Pixtun, Ulumal, Ref.Agraria, Xkeulil, 5 De Feb. Y Pixoyal | - | Campeche | Champotón | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 736782 | 736782 | 736782 | 736782 | 736782 | 736782 | 736782 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400269924 | Rehab. C.S. De Escarcega, Division Del Norte, Haro Km. 36, La Victoria, Luna, Nvo Progreso Ii Y B. Juarez Iii | - | Campeche | Escárcega | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 2707678 | 2707678 | 2707678 | 2707678 | 2707678 | 2698413.62 | 2698413.62 | 99.6578 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400269939 | Eq. Cs Escarcega, Division Del Norte, Haro, Km. 36, La Victoria, Luna, Nuevo Progreso Ii Y B. Juarez Iii | - | Campeche | Escárcega | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 606804 | 606804 | 606804 | 606804 | 606804 | 606804 | 606804 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400269996 | Equipamiento De Los Centros De Salud De Pocboc Y Pomuch, Municipio De Hecelchakan | - | Campeche | Hecelchakán | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 148942 | 148942 | 148942 | 148942 | 148942 | 148942 | 148942 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400270037 | Rehabilitacion De Los Cs De Bolonchen De Rejon, Dzibalchen, San Antonio Yaxche, Xcanhya, Ukum Municipio De Hopelchen | - | Campeche | Hopelchén | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 1591080 | 1591081 | 1591081 | 1591081 | 1591081 | 1588764.67 | 1588764.67 | 99.8544 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400270057 | Equipamiento De Los Centros De Salud De Dzibalchen, San Antonio Yaxche, Xcanha, Ukum, Municipio De Hopelchen | - | Campeche | Hopelchén | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 318402 | 318402 | 318402 | 318402 | 318402 | 318402 | 318402 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130400270071 | Rehabilitacion Del Cenro De Salud De Juncal Y Ribera Santa Isabel, Municipio De Palizada, Camp. | - | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 460540 | 460540 | 460540 | 460540 | 460540 | 460540 | 460540 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400270084 | Equipamiento De Los Centros De Salud De Juncal Y Ribera Santa Isabel, Municipio De Palizada | - | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 139460 | 139460 | 139460 | 139460 | 139460 | 139460 | 139460 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400270139 | Equipamiento De Las Unidades De Salud De Benito Juarez, Miguel Aleman, Monclova, El Naranjo, Pablo Torres Burgos, Paraiso Nuevo, Pedro Baranda | - | Campeche | Candelaria | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 557840 | 557840 | 557840 | 557840 | 557840 | 557840 | 557840 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400270162 | Rehabilitacion De Las Unidades De Salud De Benito Juarez, El Desengaño, Miguel Aleman, Monclova, El Naranjo, Pablo Torres Burgos, Paraiso Nuevo, Pedro Baranda | - | Campeche | Candelaria | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 2534660 | 2534660 | 2534660 | 2534660 | 2534660 | 2534660 | 2534660 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130400270179 | Rehabilitacion De Las Unidades De Salud De Bethania, Hampolol, Morelos Y Nilchi | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 1236332 | 1236332 | 1236332 | 1236332 | 1236332 | 1236332 | 1236332 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400270213 | Equipamiento De Las Unidades De Salud De Bethania, Hampolol, Morelos Y Nilchi, Del Municipio De Campeche, Camp. | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 318402 | 318402 | 318402 | 318402 | 318402 | 318402 | 318402 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400270258 | Equipamiento Del Centro De Salud De Tinun, Municipio De Tenabo, Camp. | - | Campeche | Tenabo | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 69730 | 69730 | 69730 | 69730 | 69730 | 69730 | 69730 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400270273 | Rehabilitacion Del Hospital De La Comunidad De Palizada | - | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 648970.12 | 648970.12 | 99.8416 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130400270293 | Rehabilitacion De La Unidad Medica De Primer Nivel De Seybaplaya, Champoton, Camp. | - | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1848309.36 | 1848309.36 | 99.9086 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400270309 | Rehabilitacion De La Unidad De Primer Nivel De Tenabo, Municipio De Tenabo | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1689966.67 | 1689966.67 | 99.4098 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400270326 | Rehabilitacion De La Unidad Medica De Primer Nivel De Atencion De Isla Arena | - | Campeche | Calkiní | Isla Arena | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400270348 | Rehabilitacion De Hospital General De Candelaria, Municipio De Candelaria, Camp. | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400270358 | Rehabilitacion Del Hospital General De Champoton, Municipio De Champoton | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400270374 | Sustitucion Por Obra Nueva Del Centro De Salud De Estado De Mexico, Municipio De Candelaria, Camp. | - | Campeche | Candelaria | Estado de México | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 4288288 | 4288288 | 4288288 | 4288288 | 4288288 | 4288288 | 4288288 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400273206 | Construccion Del Centro De Atencion Nutricional Y Desarrollo Familiar Miguel De La Madrir (El Pañuelo) Candelaria | - | Campeche | Candelaria | Miguel de la Madrid (El Pañuelo) | Rural | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130400273241 | Construccion Del Centro De Atencion Nutricional Y Desarrollo Infantil De Emiliano Zapata (Tambores) Municipio De Calakmul | - | Campeche | Calakmul | Emiliano Zapata | Rural | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 685507.4 | 685507.46 | 685504.46 | 685507.46 | 685507.46 | 685507.46 | 685507.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130400273260 | Construccion Del Centro De Atencion Nutricional Y Desarrollo Familiar De Mayatecum I, Champoton | - | Campeche | Champotón | Maya Tecún I | Rural | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400273279 | Construccion Del Centro De Atencion Nutricional Y Desarrollo Familiar De Emiliano Zapata, Tenabo | - | Campeche | Tenabo | Emiliano Zapata | Rural | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400273296 | Construccion Del Centro De Atencion Nutricional Y Desarrollo Familiar De Dzibalchen, Hopelchen | - | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Rural | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 685507.94 | 685507.94 | 685507.94 | 685507.94 | 685507.94 | 685507.94 | 685507.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130400273304 | Construccion Del Centro De Atencion Nutricional Y Desarrollo Familiar De Puebla De Morelia, Calakmul | - | Campeche | Calakmul | Puebla de Morelia | Rural | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 685507.4 | 685504.4 | 685504.4 | 685504.4 | 685504.4 | 685504.4 | 685504.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400273315 | Construccion Del Centro De Atencion Nutricional Y Desarrollo Familiar De Bolonchen Cahuich, Campeche | - | Campeche | Campeche | Bolonchén Cahuich | Rural | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400273359 | Dignificacion Del Centro Integral De Adicciones De La Localidad De Champoton, Municipio De Champoton Estado De Campeche | - | Campeche | Champotón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 1317820 | 1317820 | 1317820 | 1317820 | 1317820 | 1317820 | 1317820 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130400273376 | Rehabilitacion Del Edificio Y Renovacion Del Equipo De Alberca Del Centro De Rehabilitacion Acuatica Para Personas Con Discapacidad | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 1680940.26 | 1680940.26 | 1680940.26 | 1680940.26 | 1680940.26 | 1521485.67 | 1521485.67 | 90.514 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130400273392 | Rehabilitacion De La Clinica De Psicoterapia De Campeche | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SECRETARIA ESTATAL | Salud | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1492811.42 | 1492811.42 | 99.5208 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400273737 | Continuidad Campus 5, Edificio Completo De La Facultad De Ciencias Quimico Biológicas | AUT-FAM-ES-23040012013 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación | En Ejecución | 2013 | 7945328 | 7945328 | 7945328 | 7945328 | 7945328 | 7945328 | 7945328 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400273807 | Rehabilitacion De Las Instalaciones De La Esc. Preparatoria Lic. Ermilo Sandoval Campos | AUT-FAM-EMS-2304001-2013 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación | En Ejecución | 2013 | 2872506 | 2872506 | 2872506 | 2872506 | 2872506 | 2872506 | 2872506 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400273947 | Construccion Del Centro De Atencion Nutricional Y Desarrollo Familiar De Tepakan En El Municipio De Calkini | - | Campeche | Calkiní | Tepakán | Rural | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400275572 | Construccion Taller Multidisciplinario De Ciencias Electrica, Soldadura Y Aulas 4ta. Etapa | - | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2414172.25 | 2414172.25 | 2414172.25 | 2414171.23 | 2414171.23 | 2414171.23 | 2414171.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13140100290205 | Cobach Emsad No. 22, Construccion De 4 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios, 1 Taller De Computo Y Laboratorio Multiple | 91 | Campeche | Calakmul | Constitución | Rural | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 6774250 | 7789773.05 | 7789773.05 | 7789773.05 | 7734407.4 | 7734407.4 | 7734407.4 | 99.2893 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON FCIIEMS-MC-2014 $947,985.69 Y FCIIEMS-MC-ODES 2013 $ 6,841,787.36 / Física: OBRA EJERCIDA CON FCIIEMS-MC-2014 $947,985.69 Y FCIIEMS-MC-ODES 2013 $ 6,841,787.36 / Registro:
CAM13140200334757 | Construccion Del Edificio De La Dacnat Segunda Etapa | 2305001 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN | Educación | En Ejecución | 2013 | 9612624.39 | 9612624.39 | 9612624.39 | 9612624.39 | 9612624.39 | 9612624.39 | 9612624.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13140200334799 | Construcción De Laboratorio De Ingeniería Industrial Del Instituto Tecnológico De Lerma | 782 | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 11259610 | 11580870.14 | 11580870.14 | 11580870.14 | 11546220.14 | 11546220.14 | 11546220.14 | 99.7008 | 0 | Metros Cuadrados | 342 | 0 | 100 | Financiera: $275,193.76 del proyecto esta financiada con productos financieros / Física: $275,193.76 del proyecto esta financiada con productos financieros / Registro:
CAM13140200343193 | Materiales, Accesorios Y Suministros Medicos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13140200343439 | Subcontratacion De Servicios Con Terceros | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP y FGE | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 627900 | 745200 | 745200 | 627792 | 627792 | 627792 | 627792 | 84.2448 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13140200344218 | Refacciones Y Accesorios Para Equipo De Computo | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 20000 | 57617 | 57617 | 57617 | 57617 | 57617 | 57617 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13140200345126 | Vestuario Y Uniforme | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 6890113 | 7192440 | 7192440 | 7183034.13 | 7183034.13 | 7183034.13 | 7183034.13 | 99.8692 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13150400593850 | Cobach Emsad No. 09, Construccion De Techumbre De Cancha De Usos Multiples | - | Campeche | Carmen | El Aguacatal | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 1747145.81 | 1747145.81 | 1747145.81 | 1747145.81 | 1746632.52 | 1746632.52 | 1746632.52 | 99.9706 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 0 | 100 | Financiera: FCIIEMS-MC / Física: FCIIEMS-MC / Registro:
CAM13160200683828 | Icat No. 05, Suministro De Aires Acondicionados | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 168289.3 | 168289.3 | 168289.3 | 168289.3 | 168289.3 | 168289.3 | 168289.3 | 100 | 0 | Lote | 25 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Registro:
CAM13160200684929 | Preparatoria Del Instituto Campechano, Rehabilitacion De Laboratoriio De Uso Multiple | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 86624.39 | 86624.39 | 86624.39 | 86624.39 | 15014.64 | 15014.64 | 15014.64 | 17.333 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FCIIEMS-MC $15,014.64 / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FCIIEMS-MC $15,014.64 / Registro:
CAM13160300745324 | Preparatoria Del Instituto Campechano, Construccion De Velarias Para Cafeteria | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 289108.27 | 289108.27 | 289108.27 | 289108.27 | 86732.48 | 86732.48 | 86732.48 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FCIIEMS-MC / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FCIIEMS-MC / Registro:
CAM13160300745325 | Instituto Tecnologico De Lerma, Interconexion De Linea De Media Tension | - | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 191763.43 | 191763.43 | 191763.43 | 191763.43 | 191763.43 | 191763.43 | 191763.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Registro:
CAM13160300745326 | Cecytec Plantel Miguel Hidalgo, Rehabilitacion De Sistemas Electricos Exterior, Consistente En Sustitucion De Tranformador Trifasico Pedestal De 225kva | - | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 191582.1 | 191582.1 | 191582.1 | 191582.1 | 57474.62 | 57474.62 | 57474.62 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 65 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS DE LOS CUALES $163,932.94 CORRESPONDEN A MC-ODES-PF Y $27,649.16 CORRESPONDEN A MD-PF / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS DE LOS CUALES $163,932.94 CORRESPONDEN A MC-ODES-PF Y $27,649.16 CORRESPONDEN A MD-PF / Registro:
CAM13160300745327 | Icat No. 05, Suministro De Equipos Tecnologicos (Impresión) | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 158800.17 | 158800.17 | 158800.17 | 158800.17 | 158800.17 | 158800.17 | 158800.17 | 100 | 0 | Equipamiento | 25 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL ICATS $153,416.96 / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL ICATS $153,416.96 / Registro:
CAM13160300745503 | Universidad Tecnologica De Candelaria, Mantenimiento Correctivo Y Preventivo A Equipos De Aire Acondicionado(Productos Financieros) | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 43651.36 | 43651.36 | 43651.36 | 43651.36 | 43651.36 | 43651.36 | 43651.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Registro:
CAM13160300746361 | Preparatoria Del Instituto Campechanosuministro De Equipo De Computo | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 9369.1 | 9369.1 | 9369.1 | 9369.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 250 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODCUTOS FINANCIEROS DEL FCIIEMS-MC / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODCUTOS FINANCIEROS DEL FCIIEMS-MC / Registro:
CAM13160300746362 | Instituto Tecnologico De Lermasuministro De Equipos Tecnologicos | - | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 5579.13 | 5579.13 | 5579.13 | 5579.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 28 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODCUTOS FINANCIEROS / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODCUTOS FINANCIEROS / Registro:
CAM13160300746363 | Cecytec Plantel Miguel Hidalgosuministro De Equipo Tecnologico | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 4998.84 | 4998.84 | 4998.84 | 4998.84 | 4998.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FCIIEMS-MC-ODES / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FCIIEMS-MC-ODES / Registro:
CAM13160300746364 | Cecytec Plantel Miguel Hidalgoadquisicion De 1 Nobreak Ups Marca Complet Modelo Mt805 (Incluye Productos Financieros) | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 1221.15 | 1221.15 | 1221.15 | 1221.15 | 1221.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS DE LOS CUALES $30.44 CORRESPONDEN A MD (CAPITAL) Y $1,190.71 CORRESPONDEN A MD-PF / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS DE LOS CUALES $30.44 CORRESPONDEN A MD (CAPITAL) Y $1,190.71 CORRESPONDEN A MD-PF / Registro:
CAM13160300746365 | Icat No. 05suministro De Equipos Tecnologicos | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 8616.52 | 8616.52 | 8616.52 | 8616.52 | 8616.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 25 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL ICATS / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL ICATS / Registro:
CAM13160400745540 | Prim. Presidente Avila Camachoequipamiento De 3 Aulas Didacticas(Productos Financieros Eb-2013-2014) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 96817.3 | 96817.3 | 96817.3 | 96817.3 | 96817.3 | 96817.3 | 96817.3 | 100 | 0 | Lote | 120 | 0 | 100 | Financiera: $414.94 CORRESPONDEN A PRODUCTOS FINANCIEROS FAM-EB 2014 / Física: $414.94 CORRESPONDEN A PRODUCTOS FINANCIEROS FAM-EB 2014 / Registro:
CAM13160400745541 | Prim. Juan B. Calderasuministro De Pizarrones Porcelanizados (Productos Financieros Fam Eb 2013) | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 83520 | 83520 | 83520 | 83520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 150 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Registro:
CAM13160400745542 | Esc. Sec. Tec. No. 02, Suministro De Mobiliario (Productos Financieros Fam Basico 2013) | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 107810.4 | 107810.4 | 107810.4 | 107810.4 | 107810.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 90 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Registro:
CAM13160400745543 | Esc. Sec. Tec. No. 01, Suministro De Mobiliario Para Aulas Didacticas (Sillas)(Productos Financieros Fam Basico 2013) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 21808 | 21808 | 21808 | 21808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODCUTOS FINANCIEROS / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODCUTOS FINANCIEROS / Registro:
CAM13160400815062 | Edificio Administrativo Del Dif Estatal (Obra Civil), San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 830350.5 | 830350.5 | 830350.5 | 830350.5 | 830350.5 | 830350.5 | 830350.5 | 100 | 0 | Otros | 220380 | 0 | 100 | Financiera: EL RECURSO ES FAFEF PRODUCTOS FINANCIEROS 2013 / Física: / Registro: EL RECURSO ES FAFEF PRODUCTOS FINANCIEROS 2013 SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13160400829476 | Esc. Prep. Ermilo Sandoval Campos; Suplir Equipo Obsoleto Del Centro De Cómputo Del Nivel Medio Superior (Productos Financieros) | sin numero | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación | En Ejecución | 2013 | 193970.04 | 193970.04 | 193970.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14130400261776 | Fortalecimiento De La Infraestructura De Los Centros De Atencion Primaria En Adiccioes (Capa?S) | - | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3350172.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14130400273235 | Construcción Y Equipamiento Del Hospital Materno Infantil De 30 Camas (Hospital Del Niño Y La Mujer) En Ciudad Del Carmen, Municipio De Carmen, Estado De Campeche | 1 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INDESALUD | Salud | En Ejecución | 2012 | 216000000 | 216000000 | 142386735.23 | 142386735.23 | 142386735.23 | 142386735.23 | 142386735.23 | 65.9198 | 0 | Metros Cuadrados | 172408 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287939 | Mobiliario Y Equipo De Administracion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 350000 | 349800 | 349800 | 349800 | 349800 | 349800 | 349800 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287944 | Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 20000 | 12938.64 | 12938.64 | 12938.64 | 12938.64 | 12938.64 | 12938.64 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287946 | Obra Publica En Bienes Propios (C3) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1380000 | 1374379.98 | 1374379.98 | 1374379.98 | 1374379.98 | 1374379.98 | 1374379.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287951 | Mobiliario Y Equipo De Administracion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 272216 | 325336 | 325336 | 221945.55 | 221945.55 | 221945.55 | 221945.55 | 68.2204 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287954 | Mobiliario Y Equipo De Administracion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 332920 | 332920 | 332920 | 269350.03 | 269350.03 | 269350.03 | 269350.03 | 80.9053 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM14140100287955 | Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1900000 | 2764799.99 | 2764799.99 | 1264799.99 | 1264799.99 | 1264799.99 | 1264799.99 | 45.7465 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287958 | Mobiliario Y Equipo De Administracion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1232097 | 2237072 | 2237072 | 1975215.18 | 1975215.18 | 1975215.18 | 1975215.18 | 88.2947 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287963 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 79588 | 197377.68 | 197377.68 | 107377.68 | 107377.68 | 107377.68 | 107377.68 | 54.4021 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287967 | Edificacion No Habitacional | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5976114.35 | 5976114.35 | 5976114.35 | 5976114.35 | 99.6019 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287968 | Mobiliario Y Equipo De Administracion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FISCALIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 243600 | 243600 | 243600 | 216069.72 | 216069.72 | 216069.72 | 216069.72 | 88.6986 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM14140100287974 | Mobiliario Y Equipo De Administracion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 336000 | 588314.82 | 588314.82 | 588314.82 | 588314.82 | 588314.82 | 588314.82 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287979 | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5790300 | 5023417.44 | 5023417.44 | 2671563.45 | 2671563.45 | 2671563.45 | 2671563.45 | 53.1822 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287984 | Mobiliario Y Equipo De Administracion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1895000 | 2068370.13 | 2068370.13 | 2067204.01 | 2067204.01 | 2067204.01 | 2067204.01 | 99.9436 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287989 | Mobiliario Y Equipo De Administracion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 830900 | 830830.32 | 830830.32 | 830753.72 | 830753.72 | 830753.72 | 830753.72 | 99.9908 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287990 | Activos Intangibles | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 697200 | 611725.07 | 611725.07 | 611725.07 | 611725.07 | 611725.07 | 611725.07 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287993 | Mobiliario Y Equipo De Administracion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3004000 | 2948670.79 | 2948670.79 | 2948670.79 | 2948670.79 | 2948670.79 | 2948670.79 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287998 | Mobiliario Y Equipo De Administracion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 80000 | 79924 | 79924 | 79924 | 79924 | 79924 | 79924 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100288000 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 350000 | 349568.32 | 349568.32 | 349568.32 | 349568.32 | 349568.32 | 349568.32 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100288001 | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 401900 | 401458.6 | 401458.6 | 401458.6 | 401458.6 | 401458.6 | 401458.6 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100288005 | Mobiliario Y Equipo De Administracion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 243832 | 204196.84 | 204196.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100288009 | Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3486627.12 | 2753866.84 | 2753866.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100288011 | Mobiliario Y Equipo De Administracion (Ssp) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 698512 | 926292.34 | 926292.34 | 926292.34 | 926292.34 | 926292.34 | 926292.34 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100288013 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo (Ssp) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 68500 | 64380 | 64380 | 64380 | 64380 | 64380 | 64380 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100288024 | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas (Ssp) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 400000 | 323988 | 323988 | 323988 | 323988 | 323988 | 323988 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM14140100288026 | Mobiliario Y Equipo De Administracion (Pgj) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1567900 | 1849376.5 | 1849376.5 | 1052108.88 | 1052108.88 | 1052108.88 | 1052108.88 | 56.8899 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100288029 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativos (Pgj) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 188414 | 236914.2 | 236914.2 | 187914.2 | 187914.2 | 187914.2 | 187914.2 | 79.3174 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100288037 | Activos Intangibles (Pgj) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 610624 | 419646.67 | 419646.67 | 374846.67 | 374846.67 | 374846.67 | 374846.67 | 89.3244 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100288044 | Mejoramiento Y O Ampliacion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP y FISCALIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5657013 | 3233493.25 | 3233493.25 | 2833112.02 | 2833112.02 | 2833112.02 | 2833112.02 | 87.6177 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140200334929 | Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro Estatal De Rehabilitación Integral En La Localidad De Campeche Del Municipio De Campeche | - | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INDESALUD | Salud | En Ejecución | 2012 | 196752386 | 196752386 | 178090852.61 | 178090852.61 | 178090852.61 | 178090852.61 | 178090852.61 | 90.5152 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140200347502 | Productos Quimicos, Farmaceuticos Y De Laboratorio | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 200000 | 124375.1 | 124375.1 | 124375.1 | 124375.1 | 124375.1 | 124375.1 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140200347507 | Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos Y Otros Servicios | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 489162 | 3179093.36 | 3179093.36 | 2388921.2 | 2388921.2 | 2388921.2 | 2388921.2 | 75.1447 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140200347527 | Servicios Profesionales, Cientificos Y Tecnicos Integrales | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ SSP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 137500 | 154850 | 154850 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 37.1327 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140200347536 | Servicios De Capacitacion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ SSP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2319375 | 2872249.99 | 2872249.99 | 1777399.99 | 1777399.99 | 1777399.99 | 1777399.99 | 61.8818 | 0 | Otros | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140200347630 | Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y Articulos Deportivos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1136520 | 1281064.27 | 1281064.27 | 1281064.27 | 1281064.27 | 1281064.27 | 1281064.27 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM14140200347685 | Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 135000 | 207666.92 | 207666.92 | 207666.92 | 207666.92 | 207666.92 | 207666.92 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140200347701 | Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos Y Otros Servicios | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 240000 | 66095.87 | 66095.87 | 66095.87 | 66095.87 | 66095.87 | 66095.87 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM14140200347734 | Servicios De Instalacion, Reparacion, Mantenimiento Y Conservacion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 12926372 | 13372957.03 | 13372957.03 | 13365774.83 | 13365774.83 | 13365774.83 | 13365774.83 | 99.9463 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140200347896 | Servicios De Instalacion, Reparacion, Mantenimiento Y Conservacion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 510000 | 509955.95 | 509955.95 | 509955.95 | 509955.95 | 509955.95 | 509955.95 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140200347927 | Productos Quimicos, Farmaceuticos Y De Laboratorio | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 10000 | 9744 | 9744 | 9744 | 9744 | 9744 | 9744 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140200348188 | Productos Quimicos, Farmaceuticos Y De Laboratorio | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2029033 | 2364944.91 | 2364944.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140200348254 | Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y Articulos Deportivos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 555487 | 89998.6 | 89998.6 | 51272 | 51272 | 51272 | 51272 | 56.9698 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140200348290 | Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y Articulos Deportivos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 9167923 | 8822439.31 | 8822439.31 | 8742439.31 | 8742439.31 | 8742439.31 | 8742439.31 | 99.0932 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140300394808 | Aviario De La Ciudad De San Francisco De Campeche, Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 16005618.99 | 15962655.13 | 15962655.13 | 15962655.13 | 15962655.13 | 15962655.13 | 15962655.13 | 100 | 0 | Lote | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 13,500.00 CORRESPONDEN A FISCALIZACIÓN DE OBRA, 226,626.49 INDIRECTOS 2014 CORRESPONDEN A OBRA,326.35 REINTEGRO DE OBRA 2016, 5,899.37 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2016, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140300394947 | Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Calle Gomez Farias Del Barrio De San Francisco Campeche, Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3108165.71 | 2674532.86 | 2674532.86 | 2674532.86 | 2674532.86 | 2674532.86 | 2674532.86 | 100 | 0 | Lote | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 3,100.43 CORRESPONDEN A FISCALIZACIÓN DE OBRA, 51,768.43 INDIRECTOS 2014 CORRESPONDEN A OBRA,424,133.34 REINTEGRO DE OBRA 2016, 1,633.84 CORRESPONDE A REINTEGROS DE INDIRECTOS 2016, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM14140300405476 | Muelle Turistico De Atasta | - | Campeche | Carmen | Atasta | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 4910474.05 | 4896697.7 | 4896697.7 | 4896697.7 | 4896697.7 | 4896697.7 | 4896697.7 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 4,900.00 CORRESPONDEN A FISCALIZACIÓN DE OBRA, 84,093.92 INDIRECTOS 2014 CORRESPONDEN A OBRA,1,042.65 REINTEGRO DE OBRA 2016, 304.36 CORRESPONDE A REINTEGROS DE INDIRECTOS 2016, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140300405484 | Construccion De La Prolongacion De La Av. Heroes De Nacozari, Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 11228980.27 | 11164800.41 | 11164800.41 | 11164800.41 | 11164800.41 | 11164800.41 | 11164800.41 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FISCALIZACIÓN 11,500. INDIRECTOS 2015 430,202.77. REINTEGRO DE LA OBRA 2016 1,570.88. REINTEGRO DE INDIRECTOS 2016 393.26. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM14140400428671 | Cobach No. 11, Construccion Y Equipamiento De Edificio "A": Administrativo Y Obra Exterior | 2027 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 2085340.36 | 1952561.77 | 1952561.77 | 1952561.77 | 1801228.82 | 1801228.82 | 1801228.82 | 92.2495 | 0 | Metros Cuadrados | 201 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM14140400429182 | Cecytec Plantel Pomuch Equipamiento De Un Taller | - | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 3150000 | 3148668.42 | 3148668.42 | 3148668.42 | 3132503.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM14140400443801 | Reconstruccion De La Calle Concordia Por San Vicente, Calle San Vicente Por Prosperidad, Calle San Vicente Por Participacion Ciudadana, Calle Malagon Por Tres Hermanos, San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 5944768.3 | 5936141.55 | 5936141.55 | 5936141.55 | 5936141.55 | 5936141.55 | 5936141.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 5,939.56 CORRESPONDE A FISCALIZACIÓN DE OBRA, 13,241.00 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2014, 37,820.44 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2015, 983.56 REINTEGRO DE OBRA 2016, 90.47 REINTEGRO INDIRECTOS 2016 DE OBRA, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400443843 | Reconstruccion De La Calle 101 Entre Calle 5 Y Calle 33, Colonia Bellavista, San Francisco De Campeche, Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 6717364.16 | 6452207.59 | 6452207.59 | 6452207.59 | 6452207.59 | 6452207.59 | 6452207.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 6,753.19 CORRESPONDE A FISCALIZACIÓN DE OBRA, 13,241.00 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2014, 44,857.11 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2015, 60.86 REINTEGRO INDIRECTOS 2016 DE OBRA, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400444110 | Reconst. De La C. 61 Entre Avenida Adolfo Lopez Mateos Y Calle 38, Cd. Del Carmen Camp. | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3483685.94 | 3494382.79 | 3494382.79 | 3494382.79 | 3494382.79 | 3494382.79 | 3494382.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 3,513.95 FISCALIZACIÓN. INDIRECTOS 2015 18,713.44. REINTEGRO DE LA OBRA 2015 384.09. REINTEGRO DE LA OBRA 2016 7,638.84. REINTEGRO DE INDIRECTOS 2016 424.83. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400444135 | Reconstruccion De La Calle San Julian, Dos Piedras, Calle 33 De La Colonia Revolucion, San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 6299864.93 | 6291730.57 | 6291730.57 | 6291730.57 | 6291730.57 | 6291730.57 | 6291730.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 6,294.78 CORRESPONDE A FISCALIZACIÓN DE OBRA, 13,241.00 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2014, 40,839.71 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2015, 130.37 REINTEGRO INDIRECTOS 2016 DE OBRA, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400444278 | Reconstruccion De La Calle 39 Entre Calle 36 Y Calle 20, Cd Del Carmen Campeche | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 4252795.71 | 3994770.66 | 3994770.66 | 3994770.66 | 3994770.66 | 3994770.66 | 3994770.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 4,255.62 FISCALIZACIÓN. INDIRECTOS 2014 13,476.14. INDIRECTOS 2015 22,746.57. REINTEGRO DE INDIRECTOS 2016 426.96. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400444326 | Centro Cultural Casa De Los Gobernadores (Edificio Nuevo) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 8817797.99 | 13892749.67 | 13892749.67 | 13892749.67 | 13892749.67 | 13892749.67 | 13892749.67 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 27,330.07 CORRESPONDE A FISCALIZACIÓN DE OBRA, 2,683,202.84 CORRESPONDEN A REINTEGRO DE LA OBRA 2015, 0.02 CORRESPONDE A REINTEGRO DE 2016 DE OBRA, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400444498 | Reconst. De La C. 20 A Entre Malecon De La Caleta Y Avenida Paez Urquidi, Cd Del Carmen Camp | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3477582.94 | 3471328.88 | 3471328.88 | 3471328.88 | 3471328.88 | 3471328.88 | 3471328.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FISCALIZACIÓN 3,474.58. INDIRECTOS 2014 11,000.98. INDIRECTOS 2015 17,088.03. REINTEGRO DE LA OBRA 2016 1.54. REINTEGRO DE INDIRECTOS 2016 1,834.30. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400444502 | Reconstruccion De La Calle 45 Entre Calle 12 Y Avenida Republica, Barrio De Santa Ana, San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 5186533.47 | 5178108.65 | 5178108.65 | 5178108.65 | 5178108.65 | 5178108.65 | 5178108.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 5,200.70 CORRESPONDE A FISCALIZACIÓN DE OBRA, 20,138.30 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2014, 23,760.39 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2015, 940.38 REINTEGRO DE OBRA 2016, 890.11 REINTEGRO INDIRECTOS 2016 DE OBRA, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400444563 | Centro Cultural Casa De Los Gobernadores (Restauracion De Edificio Existente) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 10224048.07 | 14935095.73 | 14935095.73 | 14935095.73 | 14935095.73 | 14935095.73 | 14935095.73 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 3,861,258.25 CORRESPONDE A PRODUCTOS FINANCIEROS DE OBRA, 0.01 CORRESPONDEN A REINTEGRO DE LA OBRA 2016. SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400444623 | Reconstruccion De La Calle 20, 16, 3, De La Colonia Lazaro Cardenas, San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3334150.99 | 3325665.81 | 3325665.81 | 3325665.81 | 3325665.81 | 3325665.81 | 3325665.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 3,333.08 CORRESPONDE A FISCALIZACIÓN DE OBRA, 13,878.30 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2014, 12,446.38 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2015, 1,868.71 REINTEGRO DE OBRA 2016, 2,380.01 REINTEGRO INDIRECTOS 2016 DE OBRA, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400444648 | Reconstruccion De La Calle 38 Entre Calle 31 Y Calle 41, Cd Del Carmen, Camp | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 5131333.3 | 5631971.43 | 5631971.43 | 5631971.43 | 5631971.43 | 5631971.43 | 5631971.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FISCALIZACIÓN 5,133.07. INDIRECTOS 2014 16,266.29. INDIRECTOS 2015 27,461.67. REINTEGRO INDIRECTOS 2016 478.35. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400444714 | Centro Cultural Casa De Los Gobernadores (Interiorismo) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 7273423.8 | 8538902.32 | 8538902.32 | 8538902.32 | 8538902.32 | 8538902.32 | 8538902.32 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 1,852,945.33 CORRESPONDE A PRODUCTOS FINANCIEROS 2015, 0.01 CORRESPONDE A REINTEGRO DE OBRA, SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400444770 | Reconstrucción De Calles De La Localidad De Conquista Campesina, Carmen, Camp | - | Campeche | Carmen | Conquista Campesina | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 5669168.54 | 5654290.98 | 5654290.98 | 5654290.98 | 5654290.98 | 5654290.98 | 5654290.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FISCALIZACIÓN 5,690.13. INDIRECTOS 2014 18,027.15. INDIRECTOS 2015 30,489.73.. REINTEGRO DE OBRA 2016 7,181.22. REINTEGRO DE INDIRECTOS 2016 486.93. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400444788 | Centro Cultural Casa De Los Gobernadores (Museografia) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 7290983.02 | 7241320.09 | 7241320.09 | 7241320.09 | 7241320.09 | 7241320.09 | 7241320.09 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 0.01 CORRESPONDE A REINTEGRO DE OBRA, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400444804 | Reconstruccion De La Calle 12 Entre Calle 39-B Y Calle 47, Barrio De San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3155700.53 | 3147257.75 | 3147257.75 | 3147257.75 | 3147257.75 | 3147257.75 | 3147257.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 3,152.48 CORRESPONDE A FISCALIZACIÓN DE OBRA, 12,372.30 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2014, 10,346.30 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2015, 2.97 REINTEGRO DE OBRA 2016, 4,430.66 REINTEGRO INDIRECTOS 2016 DE OBRA, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400444866 | Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Av. Lazaro Cardenas,Colosio Y Central De San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 12717765.22 | 12684170.46 | 12684170.46 | 12684170.46 | 12684170.46 | 12684170.46 | 12684170.46 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 11,964.93 CORRESPONDE A FISCALIZACIÓN DE OBRA, 14,344.00 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2014, 190,929.42 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2015, 1,820.26 REINTEGRO DE OBRA 2015, 3.70 REINTEGRO 2016 DE OBRA, 812.26 REINTEGRO DE INDIRECTOS 2016, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400444896 | Construccion Del Distribuidor Vial Del Entroque De Las Avenidad Heroes De Nacozari, Avenida Ejercito Mexicano Y Luis Donaldo Colosion, San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 17126746.82 | 17104001.71 | 17104001.71 | 17104001.71 | 17104001.71 | 17104001.71 | 17104001.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 17,966.19 CORRESPONDE A FISCALIZACIÓN DE OBRA, 66,177.34 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2014, 87,797.50 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2015, 9.33 REINTEGRO DE OBRA 2016, 751.21 REINTEGRO INDIRECTOS 2016 DE OBRA, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400444945 | Reconstrucción De La Calle 5 Entre Calle 16 Y Calle 6, Colonia Venustiano Carranza, Champotón, Camp | - | Campeche | Champotón | Ninguno | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 5633611.04 | 3808695.05 | 3808695.05 | 3808695.05 | 3808695.05 | 3808695.05 | 3808695.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FISCALIZACIÓN 5,626.48. INDIRECTOS 2014 17,833.98. INDIRECTOS 2015 30,158.90. REINTEGRO INDIRECTOS 462.75. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400444976 | Reconstr. De La C. Nevada Entre C. Escarcha Y C. Lluvia, Av. 2000 Entre Av. Tormenta Y C. Galactica, Av. Casa De Justicia Entre Av. Patricio Trueba De Regil Y Av. Tormenta, San Fco. De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 6628378.42 | 6619842.83 | 6619842.83 | 6619842.83 | 6619842.83 | 6619842.83 | 6619842.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 6,631.56 CORRESPONDE A FISCALIZACIÓN DE OBRA, 18,573.30 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2014, 38,450.30 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2015, 23.84 REINTEGRO DE OBRA 2016, 88.14 REINTEGRO INDIRECTOS 2016 DE OBRA, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400444995 | Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Av. Lazaro Cardenas,Colosio Y Central De Campeche (Trabajos De Jardineria En Camellon Central) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 899207.43 | 898179.08 | 898179.08 | 898179.08 | 898179.08 | 898179.08 | 898179.08 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 0.66 CORRESPONDE A REINTEGRO DE OBRA 2016, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400445026 | Reconst. De La Calle 29 Entre Calle 14 A Y Calle 24 Colonia Brisas, Champotón, Camp | - | Campeche | Champotón | Ninguno | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 7360797.36 | 5320221.19 | 5320221.19 | 5320221.19 | 5320221.19 | 5320221.19 | 5320221.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FISCALIZACIÓN 7,351.47. INDIRECTOS 2014 23,293.48. INDIRECTOS 2015 39,301.57. REINTEGRO DE GASTOS INDIRECTOS DEL 2016 716.33. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400445246 | Reconstruccion De La Calle 1 Entre Calle 20 De Noviembre Y Calle Fatima, Colonia Esperanza, San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2999742.07 | 3119105.43 | 3119105.43 | 3119105.43 | 3119105.43 | 3119105.43 | 3119105.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 2,996.45 CORRESPONDE A FISCALIZACIÓN DE OBRA, 10,374.30 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2014, 11,855.50 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2015, 3,575.81 REINTEGRO INDIRECTOS 2016 DE OBRA, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400445303 | Reconstrucción De La Calle 20 Entre Av. Eugenio Echeverría Castellot Y Calle 31, Colonia Brisas, Champotón, Camp | - | Campeche | Champotón | Ninguno | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 5230234.1 | 5222612.8 | 5222612.8 | 5222612.8 | 5222612.8 | 5222612.8 | 5222612.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FISCALIZACIÓN 5,223.61. INDIRECTOS 2014 16,555.43. INDIRECTOS 2015 27,967. REINTEGRO DE OBRA 2015 513.21. REINTEGRO DE INDIRECTOS 2016 976.91. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400445309 | Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Malecon De La Ciudad De San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 4101482.1 | 4101557 | 4101557 | 4101557 | 4101557 | 4101557 | 4101557 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 4,205.00 CORRESPONDEN A FISCALIZACIÓN DE OBRA, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400445369 | Reconstruccion De Diversas Vialidades En La Localidad De Alfredo V. Bonfil, Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 5967769.5 | 5953610.64 | 5953610.64 | 5953610.64 | 5953610.64 | 5953610.64 | 5953610.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 5,963.90 CORRESPONDE A FISCALIZACIÓN DE OBRA, 41,333.35 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2014, 3,486.66 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2015, 35.06 REINTEGRO DE OBRA 2016, 6,541.50 REINTEGRO INDIRECTOS 2016 DE OBRA, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - 5,963.90 CORRESPONDE A FISCALIZACIÓN DE OBRA, 41,333.35 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2014, 3,486.66 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2015, 35.06 REINTEGRO DE OBRA 2016, 6,541.50 REINTEGRO INDIRECTOS 2016 DE OBRA, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400445383 | Reconstrucción De La Calle 43 Entre Calle 14b Y Calle 18a Cuauhtemoc-Arenal, Champoton,Camp | - | Campeche | Champotón | Ninguno | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 6233563.45 | 5934800.11 | 5934800.11 | 5934800.11 | 5934800.11 | 5934800.11 | 5934800.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FISCALIZACIÓN 6,227.26. INDIRECTOS 2014 19,730.99. INDIRECTOS 2015 33,335.35. REINTEGRO OBRA 2016 290,280.66. REINTEGRO INDIRECTOS 2016 563.77. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400445463 | Reconstruccion De La Calle 13 Entre Av. Solidaridad Nacional Y Av. Benito Juarez De La U. Habitacional Fidel Velazquez Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 15069649.87 | 15049687.24 | 15049687.24 | 15049687.24 | 15049687.24 | 15049687.24 | 15049687.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 16,990.60 CORRESPONDE A FISCALIZACIÓN DE OBRA, 18,820.30 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2014, 127,389.79 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2015, 192.63 REINTEGRO DE OBRA 2016, 114.17 REINTEGRO INDIRECTOS 2016 DE OBRA, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400445465 | Reconstrucción De La Calle 41 Entre Calle 14b Y Calle 18a Col. Cuauhtemoc-Arenal, Champoton, Camp | - | Campeche | Champotón | Ninguno | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 5053335.52 | 4961449.1 | 4961449.1 | 4961449.1 | 4961449.1 | 4961449.1 | 4961449.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FISCALIZACIÓN 5,047.09. INDIRECTOS 2014 15,992. INDIRECTOS 2015 26,799.26. REINTEGRO DE INDIRECTOS 2016 674.60. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM14140400445480 | Reconstruccion De Diversas Vialidades En La Localidad De Tixmucuy, Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 5966550.64 | 5952334.81 | 5952334.81 | 5952334.81 | 5952334.81 | 5952334.81 | 5952334.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 5,963.90 CORRESPONDE A FISCALIZACIÓN DE OBRA, 41,349.94 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2014, 3,486.66 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2015, 109.85 REINTEGRO DE OBRA 2016, 6,524.91 REINTEGRO INDIRECTOS 2016 DE OBRA, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400445557 | Reconstrucción Del Camino Ec Campeche-Champoton-Moquel-El Zapote Tramo Km 0-000 Al Km 14-400, Champoton, Camp | - | Campeche | Champotón | El Zapote | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 22842054.29 | 22767318.09 | 22767318.09 | 22767318.09 | 22767318.09 | 22767318.09 | 22767318.09 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FISCALIZACIÓN 23,789.30. INDIRECTOS 2015 394,660.23. REINTEGRO DE OBRA 2016 307.38. REINTEGRO DE INDIRECTOS 2016 15,089.95. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400445565 | Reconstruccion De La Avenida Solidaridad Nacional Por Calle Chiapas En La Unidad Habitacional Fidel Velazquez San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 870459.57 | 867544.88 | 867544.88 | 867544.88 | 867544.88 | 867544.88 | 867544.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 870.29 CORRESPONDE A FISCALIZACIÓN DE OBRA, 4,021.00 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2014, 10,397.20 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2015, 137.07 REINTEGRO DE OBRA 2015, 0.01 REINTEGRO DE OBRA 2016, 571.86 REINTEGRO INDIRECTOS 2016 DE OBRA, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400445602 | Reconstruccion De La Avenida Circuito Constitucion San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3295019.55 | 3286506.01 | 3286506.01 | 3286506.01 | 3286506.01 | 3286506.01 | 3286506.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 3,294.39 CORRESPONDE A FISCALIZACIÓN DE OBRA, 26,830.00 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2014, 29,749.67 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2015, 0.04 REINTEGRO DE OBRA 2016, 163.40 REINTEGRO INDIRECTOS 2016 DE OBRA, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400447032 | Reconstruccion En Tramos Aisaldos De La Avenida Colosio, (Entre Prolongacion Allende Y Aldama) (Cruce Con Jalisco), Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1699964.62 | 1699980.98 | 1699980.98 | 1699980.98 | 1699980.98 | 1699980.98 | 1699980.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FISCALIZACIÓN DE LA OBRA 1,734.70. SE REINTEGRARON 6.58 DE LA OBRA EN 2016. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400447042 | Reconstruccion De La Avenida Lopez Mateos San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3782627.5 | 3744598.92 | 3744598.92 | 3744598.92 | 3744598.92 | 3744598.92 | 3744598.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM14140400447073 | Reconstruccion De La Avenida Emancipadores, Candelaria, Campeche | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 4535129.49 | 4463364.57 | 4463364.57 | 4463364.57 | 4463364.57 | 4463364.57 | 4463364.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 4,529.62 DE FISCALIZACIÓN. INDIRECTOS 2014 14,302.28, INDIRECTOS 2015 24,201.97 2015. REINTEGRO DE LA OBRA65,498.37 EN 2016 Y REINTEGRO DE INDIRECTOS 2016 505.15. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400447171 | Reconstruccion De Calles De La Localidad De El Naranjo, Candelaria, Campeche | - | Campeche | Candelaria | El Naranjo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 4809920.97 | 4802108.49 | 4802108.49 | 4802108.49 | 4802108.49 | 4802108.49 | 4802108.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 4,804.76 DE FISCALIZACIÓN. INDIRECTOS 2014 15,625.58.INDIRECTOS 2015 25,298.31. REINTEGRO DE LA OBRADE 2016 1,246.76. REINTEGRO DE INDIRECTOS DE 2016 455.05. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM14140400447288 | Reconstruccion De Calles De La Localidad De Estado De Mexico, Candelaria, Campeche | - | Campeche | Candelaria | Estado de México | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 6551489.82 | 6536113.73 | 6536113.73 | 6536113.73 | 6536113.73 | 6536113.73 | 6536113.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 6,543.65 FISCALIZACIÓN. INDIRECTOS 2014 20,627.80. INDIRECTOS 2015 35,171.09. REINTEGRO DE LA OBRA 2016 6,497.60. REINTEGRO DE INDIRECTOS 2016 555.49. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400447396 | Reconstruccion Con Concreto Asfaltico De La Avenida 1 De Julio, Candelaria, Campeche | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2012946.58 | 2012956.06 | 2012956.06 | 2012956.06 | 2012956.06 | 2012956.06 | 2012956.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FISCALIZACIÓN 2,054.99. REINTEGRO DE LA OBRA 2016 18.52. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400447427 | Reconstruccion Con Concreto Asfaltico De La Calle 2 A Entre Calle 33 Y Calle 37, Candelaria, Campeche | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 687706.25 | 686810.77 | 686810.77 | 686810.77 | 686810.77 | 686810.77 | 686810.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FISCALIZACIÓN 701.44. REINTEGRO DE LA OBRA 2016 904.41. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN.
CAM14140400447563 | Reconstruccion De La Calle Azucena Entre Calle Bellavista Y Calle Lirios, Ciudad Del Carmen, Campeche | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2471102.18 | 2467731.8 | 2467731.8 | 2467731.8 | 2467731.8 | 2467731.8 | 2467731.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FISCALIZACIÓN 2,473.15. INDIRECTOS 2014 7,837.52. INDIRECTOS 2015 13,237.56. REINTEGRO DE LA OBRA 2016 5.88. REINTEGRO DE INDIRECTOS 2016 223.89. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400447652 | Reconstruccion De La Calle 48 Entre Calle 54 Y Calle 31 A, Ciudad Del Carmen | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 7776012.52 | 7765271.82 | 7765271.82 | 7765271.82 | 7765271.82 | 7765271.82 | 7765271.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 8,236.20 FISCALIZACIÓN. INDIRECTOS 201426,093.04. INDIRECTOS 2015 44,107.01. REINTEGRO DE LA OBRA 2016 7.59. REINTEGRO DE INDIRECTOS 2016 730.66. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400447708 | Reconstruccion De La Avenida Ctm Entre Av. Benito Juarez Y Av. Lazaro Cardenas,Colonia Minas En Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 6480701.1 | 6470620.82 | 6470620.82 | 6470620.82 | 6470620.82 | 6470620.82 | 6470620.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 6,477.00 CORRESPONDE A FISCALIZACIÓN DE OBRA, 13,826.30 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2014, 40,147.54 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2015, 39.61 REINTEGRO DE OBRA 2016, 1,806.53 REINTEGRO INDIRECTOS 2016 DE OBRA, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400447732 | Reconstruccion De La Calle 54 Entre Calle 35 A Y Calle 59, Ciudad Del Carmen, Campeche | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3304784.25 | 3300117.56 | 3300117.56 | 3300117.56 | 3300117.56 | 3300117.56 | 3300117.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM14140400447796 | Reconstrucción De La Calle 24a Entre Calle 31 Y Calle 23a, Escarcega, Campeche | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 5066086.38 | 2599147.02 | 2599147.02 | 2599147.02 | 2599147.02 | 2599147.02 | 2599147.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM14140400447814 | Reconstruccion De La Calle 64 Entre Calle 37 Y Calle 36 B, Ciudad Del Carmen, Campeche | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3118927.96 | 1035550.89 | 1035550.89 | 1035550.89 | 1035550.89 | 1035550.89 | 1035550.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 3,120.76 FISCALIZACIÓN. INDIRECTOS 2014 9,885.72. INDIRECTOS 2015 16,653.71. REINTEGRO DE LA OBRA 2015 23,192.50. REINTEGRO DE INDIRECTOS 2016 336.74. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400447898 | Reconstruccion De La Calle 5 Entre Av. Aviacion Y Calle 14, Calle 4 Entre Calle 1 Y Calle 7 Y Calle 2 Entre Calle 1 Y Calle 5, Colonia Carmelo | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 5666031.47 | 5654885.17 | 5654885.17 | 5654885.17 | 5654885.17 | 5654885.17 | 5654885.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 5,660.53 CORRESPONDE A FISCALIZACIÓN DE OBRA, 12,387.30 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2014, 32,691.12 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2015, 277.44 REINTEGRO DE OBRA 2016, 3,670.42 REINTEGRO INDIRECTOS 2016 DE OBRA, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400448020 | Reconstrucción De La Calle 55 Entre Av. Hector Perez Martinez Y Calle 18b, Escarcega, Camp | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 7070068.76 | 6043872.85 | 6043872.85 | 6043872.85 | 6043872.85 | 6043872.85 | 6043872.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FISCALIZACIÓN 7,081.10. INDIRECTOS 2014 22,012.62. INDIRECTOS 2015 38,305.29. REINTEGRO INDIRECTOS 2016 664.99. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400448035 | Reconstruccion De La C. Lavalle Urbina Entre Pablo Garcia Este Y Acereto Av.Pablo Garcia Este Entre C.Castellot Y Av. Eduardo Mena Y Calle Eduardo Mena Por Pablo Garcia Este U.H.C Concordia Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 5849157.01 | 5841280.53 | 5841280.53 | 5841280.53 | 5841280.53 | 5841280.53 | 5841280.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 5,845.37 CORRESPONDE A FISCALIZACIÓN DE OBRA, 13,571.30 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2014, 36,362.66 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2015, 38.07 REINTEGRO DE OBRA 2016, 406.80 REINTEGRO INDIRECTOS 2016 DE OBRA, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400448182 | Reconstrucción De La Calle 30 Entre Av. Concordia Y Av. Solidaridad, Escarcega, Camp | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 7020211.23 | 6538017.12 | 6538017.12 | 6538017.12 | 6538017.12 | 6538017.12 | 6538017.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FISCALIZACIÓN 7,013.78. INDIRECTOS 2014 22,004.92. INDIRECTOS 2015 37,806.03. REINTEGRO OBRA 2016 472,682.90. REINTEGRO INDIRECTOS 2016 592.22. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM14140400448335 | Reconstruccion De La Celle 26 Entre Calle 20 A Y Calle 22 A Lerma, Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 6512412.32 | 6503798.57 | 6503798.57 | 6503798.57 | 6503798.57 | 6503798.57 | 6503798.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 6,504.82 CORRESPONDE A FISCALIZACIÓN DE OBRA, 15,338.30 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2014, 40,345.29 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2015, 4.01 REINTEGRO DE OBRA 2016, 336.34 REINTEGRO INDIRECTOS 2016 DE OBRA, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400448355 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Localidad De Altamira De Zinaparo, Escarcega, Camp | - | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 5617511.75 | 5596466.55 | 5596466.55 | 5596466.55 | 5596466.55 | 5596466.55 | 5596466.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FISCALIZACIÓN 5,610.79. INDIRECTOS 2014 17,738.40. INDIRECTOS 2015 30,059.86. REINTEGRO DE OBRA 2016 13,386.46. REINTEGRO DE INDIRECTOS 2016 522.26. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400448430 | Reconstruccion De La Calle Prolongacion Pedro Moreno Colonia Xlol-Be De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 7199905.75 | 7190509.79 | 7190509.79 | 7190509.79 | 7190509.79 | 7190509.79 | 7190509.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 7,361.07 CORRESPONDE A FISCALIZACIÓN DE OBRA, 14,720.30 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2014, 48,469.33 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2015, 204.44 REINTEGRO INDIRECTOS 2016 DE OBRA, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400448484 | Reconstrucción De Calles En La Localidad Division Del Norte, Escarcega, Camp | - | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 7299935.41 | 7289856.79 | 7289856.79 | 7289856.79 | 7289856.79 | 7289856.79 | 7289856.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FISCALIZACIÓN 7,308.41. INDIRECTOS 2014 23,102.44. INDIRECTOS 2015 39,085.27. REINTEGRO DE OBRA 2016 47.41. REINTEGRO DE INDIRECTOS 2016 752.85. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400448541 | Reconst. C.6 Entre 17 Y 23,C.21 Entre 21 Entre C.6 Y C.10,C.23 Entre C.6 Y C. 2a, C.11 Entre 12 Y C.8,C.11 Entre C.6 Y C.4,C.11 Entre C.2 Y 2a,C. 4 Entre C.13 Y C.15,C.4 Entre C.19 Y C.2 Samula | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 7977664.61 | 7625944.2 | 7625944.2 | 7625944.2 | 7625944.2 | 7625944.2 | 7625944.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 8,652.26 CORRESPONDE A FISCALIZACIÓN DE OBRA, 16,024.30 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2014, 56,376.54 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2015, 2,112.99 REINTEGRO INDIRECTOS 2016 DE OBRA, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400448633 | Reconst. C.27 Entre C.20 Y C.14,C.21 Entre 22 Y C.20,C.15 Entre C.18 Y C.14 Y C.25 Por C.20 Col. Kaniste | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 6391962.95 | 6380770.51 | 6380770.51 | 6380770.51 | 6380770.51 | 6380770.51 | 6380770.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 6,397.85 CORRESPONDE A FISCALIZACIÓN DE OBRA, 11,736.00 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2014, 42,632.91 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2015, 2,338.69 REINTEGRO DE OBRA 2016, 729.84 REINTEGRO INDIRECTOS 2016 DE OBRA, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400448638 | Mejoramiento De Imagen Urbana En Avenidas De La Ciudad De San Francisco De Camp (Glorieta Fco. I. Madero) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 664230.71 | 663216.28 | 663216.28 | 663216.28 | 663216.28 | 663216.28 | 663216.28 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FISCALIZACIÓN 992.98. REINTEGRO DE OBRA 2015 1,983.18. REINTEGRO DE OBRA 2016 1.75. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400448743 | Mejoramiento De Imagen Urbana En Avenidas De La Ciudad De San Francisco De Campeche (Glorieta Adolfo Lopez Mateos) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 320190.03 | 303712.68 | 303712.68 | 303712.68 | 303712.68 | 303712.68 | 303712.68 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REINTEGRO DE OBRA 2016 15,510.54. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM14140400448789 | Reconst. C.San Julian Por C.25,C.12 Por C.27,C.Sn. Julian Por Priv.1,C.Sn Julian,Por Priv.3 C.Castellot Por C.19,C.Priv.3 Por Dolores,Col Revolucion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 5654780.09 | 5520674.74 | 5520674.74 | 5520674.74 | 5520674.74 | 5520674.74 | 5520674.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 5,648.73 CORRESPONDE A FISCALIZACIÓN DE OBRA, 15,473.30 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2014, 28,512.09 CORRESPONDE A INDIRECTOS 2015, 4,661.88 REINTEGRO INDIRECTOS 2016 DE OBRA, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400448888 | Reconstrucción De Calles De La Localidad De Mayatecun 1, Champoton, Camp | - | Campeche | Champotón | Maya Tecún I | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1624140.44 | 1616433.55 | 1616433.55 | 1616433.55 | 1616433.55 | 1616433.55 | 1616433.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FISCALIZACIÓN 1,624.13. REINTEGRO DE OBRA 2016 7,695.55. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM14140400449602 | Reconstrucción De Calles De La Localidad De San Jose Carpizo 2, Champoton, Camp | - | Campeche | Champotón | San José Carpizo Dos | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1131055.4 | 1125830.93 | 1125830.93 | 1125830.93 | 1125830.93 | 1125830.93 | 1125830.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FISCALIZACIÓN 1,131.05. REINTEGRO DE LA OBRA 2016 5,216.57. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN.
CAM14140400449982 | Modernización De Sistema De Semáforos De La Ciudad De San Francisco De Camp | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 25061756.1 | 24996369.24 | 24996369 | 24996369 | 24996369 | 24996369 | 24996369 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FISCALIZACIÓN 24,999.57. INDIRECTOS 2015 430,202.77. REINTEGRO DE OBRA 2016 1,570.88. REINTEGRO DE DE INDIRECTOS 2016 393.26. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM14140400450159 | Rehabilitación Del Auditorio Polifuncional En Escarcega, Camp | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 10004152.16 | 9978101.6 | 9978101.6 | 9978101.6 | 9978101.6 | 9978101.6 | 9978101.6 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FISCALIZACIÓN 10,000. INDIRECTOS 2014 171539.44. REINTEGRO DE OBRA 2016 500,000. REINTEGRO DE INDIRECTOS 2016 701.91. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM14140400450296 | Rehabilitación De La Av. Ruiz Cortines Tramo; Av. Pedro Sainz Av. Miguel Aleman | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 33509690.57 | 34741331.4 | 34741331.4 | 34741331.4 | 34741331.4 | 34741331.4 | 34741331.4 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FISCALIZACIÓN 38,500. INDIRECTOS 2014 159,260.30. INDIRECTOS 2015 501,674.45. REINTEGRO DE OBRA 2016 4.62. REINTEGRO DE INDIRECTOS 2016 2,194.56. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400450767 | Construcción De La Subestación Eléctrica De Candelaria | 2070 | Campeche | Candelaria | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 35575199 | 106736270.69 | 106736270.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 34743 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO MULTIANUAL INICIO EN 2014. FUENTE FINANCIAMIENTO FISE POR $35,575,199 EN 2015. LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO SON FISE 35,589,424.83 Y CDI POR 35,589,423.83 TOTAL 2015 71,161,071.69 ACUM. 2014 MAS 2015 106,736,270.69. EL EJECUTOR ES LA C.F.E Y LO PAGADO Y AVANCE FISICO FUÉ PROPORCIONADO POR LA C.F.E. SE SOLICITÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN A LA C.F.E. AL 2 TRIM. DEL 2016 CON OFICIO SOP/DELEC/2016/2060 Y RECIBIERON EL DIA 6/07/16. SE HA SOLICITADO LA INFORMACIÓN A LA C.F.E PERO NO HA SIDO PROPORCIONADO AL CIERRE DEL 4 TRIM (31 DE DICIEMBRE DEL 2016). SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400453000 | Construcción Del Edifico De La Dacnat 3era Etapa | 00001 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN | Educación | En Ejecución | 2014 | 4988191 | 4988191 | 4988191 | 4988190.95 | 4988190.95 | 4339674.4 | 4339674.4 | 86.999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEL RECURSO AUTORIZADO DE FAM 2014 POR EL IMPORTE DE $4,988,191.00 HUBO UN REMANENTE POR EL IMPORTE DE $873,837.49 LO CUAL FUE AUTORIZADO PARA CONTINUAR CON EL EJERCICIO DEL RECURSO, DE LO CUAL EN ESTE INFORME SE ESTA REPORTANDO AMBAS CIFRAS AUTORIZDAS EJERCIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400453314 | Terminación Del Laboratorio De Ing. Petrolera | 00002 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN | Educación | En Ejecución | 2014 | 5782962 | 5782962 | 5782962 | 5782962 | 5782962 | 5782962 | 5782962 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEL RECURSO AUTORIZADO DE FAM 2014 POR EL IMPORTE DE $5,782,962 HUBO UN REMANENTE POR EL IMPORTE DE $291,939.60 LO CUAL FUE AUTORIZADO PARA CONTINUAR CON EL EJERCICIO DEL RECURSO, MISMO QUE EN ESTE INFORME SE ESTAN REPORTANDO AMBAS CIFRAS AUTORIZDAS POR SER UN MISMO FONDO DE FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400453710 | Construccion Del Edificio De Medicina De La Universidad Autonoma Del Carmen 1era Etapa | 00003 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN | Educación | En Ejecución | 2014 | 19980000 | 19780500 | 19780500 | 19780500 | 19780500 | 19780500 | 19780500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14150200510986 | Construccion Y/O Remodelamiento O Mejaramiento Del Area De Atencion Juridica Gratuita Defensoria Publica(Cam-43-2014-5000 | CAM-43-2014-5000 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE ACCESO A LA JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 3688543 | 2860384.98 | 2860384.98 | 2860384.98 | 2860384.98 | 2860384.98 | 2860384.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: TENIENDO UN AHORRO POR ECONOMÍAS DE CONCEPTO DE OBRA DE $706,709.02 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14150200514584 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 150000 | 157995.97 | 157995.97 | 157995.97 | 157995.97 | 157995.97 | 157995.97 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14150200515761 | Construccion De Sala De Juicios Orales Campeche (4 Etapa) | CAM-01-2014-5000 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Poder Judicial del Estado de Campeche | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 21000000 | 20831881.08 | 20828660.35 | 20831881.08 | 20828660.35 | 20828660.35 | 20828660.35 | 99.9845 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14150200516618 | Construccion De Sala De Juicios Orales En Champoton, Campeche. | CAM-03-2014-5000 | Campeche | Champotón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 4646306.55 | 4646306.55 | 4646306.55 | 4646306.55 | 4646306.55 | 4646306.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 83021 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14150200516895 | Construccion De Sala De Juicios Orales (Audiencia) Xpujil | CAM-17-2014-5000 | Campeche | Calakmul | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 4697426.5 | 4515509.54 | 4697426.35 | 4515509.54 | 4515509.54 | 4515509.54 | 96.1273 | 0 | Metros Cuadrados | 28882 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14150200517101 | Construccion De Sala De Juicios Orales (Audiencia) Hecelchakan | CAM-20-2014-5000 | Campeche | Hecelchakán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 4679599.27 | 4649952.29 | 4679599.27 | 4649952.29 | 4649952.29 | 4649952.29 | 99.3665 | 0 | Metros Cuadrados | 90932 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14150200523763 | Mejoramiento Y/O Ampliación Para Áreas De Detención Y Medios Alternos (Pgj) (Champotón) | CAM-08-2014-5000 | Campeche | Champotón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Fiscalía General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2200000 | 1765991.29 | 1765991.29 | 1765991.29 | 1765991.29 | 1765991.29 | 1765991.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 83021 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO A MENOR COSTO EL RECURSO SOBRANTE SE REASIGNARA / Física: / Registro:
CAM14150200524228 | Mejoramiento Y/O Ampliación De Áreas De Detención Y Medios Alternos (Pgj) Calakmul | CAM-33-2014-5000 | Campeche | Calakmul | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Fiscalía General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2140000 | 2024534.84 | 2024534.84 | 2024534.84 | 2024534.84 | 2024534.84 | 2024534.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26882 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO A MENOR COSTO EL RECURSO SOBRANTE SE REASIGNARA / Física: / Registro:
CAM14150200524294 | Mejoramiento Y/O Ampliación De Áreas De Detención Y Medios Alternos (Pgj) Calkiní | CAM-35-2014-5000 | Campeche | Calkiní | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Fiscalía General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2140000 | 1962546.34 | 1962546.34 | 1962546.34 | 1962546.34 | 1962546.34 | 1962546.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 52890 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO A MENOR COSTO EL RECURSO SOBRANTE SE REASIGNARA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14150200524419 | Mejoramiento Y/O Ampliación Para Áreas De Detención Y Medios Alternos (Pgj) Candelaria | CAM-37-2014-5000 | Campeche | Candelaria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Fiscalía General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2140000 | 2044802.05 | 2044802.05 | 2044802.05 | 2044802.05 | 2044802.05 | 2044802.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 41194 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO A MENOR COSTO EL RECURSO SOBRANTE SE REASIGNARA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14150200524477 | Mejoramiento Y/O Ampliación De Áreas De Detención Y Medios Alternos (Pgj) Hopelchén | CAM-39-2014-5000 | Campeche | Hopelchén | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Fiscalía General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2140000 | 2024697.69 | 2024697.69 | 2024697.69 | 2024697.69 | 2024697.69 | 2024697.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 37777 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO A MENOR COSTO EL RECURSO SOBRANTE SE REASIGNARA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14150200524526 | Mejoramiento Y/O Ampliación De Áreas De Detención Y Medios Alternos (Pgj) Tenabo | CAM-41-2014-5000 | Campeche | Tenabo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Fiscalía General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2140000 | 1607442.74 | 1607442.74 | 1607442.74 | 1607442.74 | 1607442.74 | 1607442.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9736 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO A MENOR COSTO EL RECURSO SOBRANTE SE REASIGNARA / Física: / Registro:
CAM14150200526537 | Equipamiento Del Centro De Justicia Alternativa Penal De Campeche (Pgj) | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Fiscalia General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1780942 | 1780942 | 900102.71 | 1213970.78 | 900102.71 | 857984.27 | 857984.27 | 48.1759 | 0 | Mobiliario y equipo | 259005 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14150200527609 | Equipamiento Del Área De Detención Provisional Campeche | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Fiscalía General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 330781 | 265754.28 | 265754.28 | 265754.28 | 265754.28 | 265754.28 | 265754.28 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 259005 | 0 | 100 | Financiera: SE CORRIGIÓ CANTIDAD MODIFICADA EL RECURSO SE REASIGNARÁ / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14150200527785 | Equipamiento Para El Área De Detención Y Medios Alternos (Pgj) (Champotón) | - | Campeche | Champotón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Fiscalía General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 207391 | 207390.6 | 132646.9 | 139656.54 | 132646.9 | 118950.2 | 118950.2 | 57.3556 | 0 | Mobiliario y equipo | 83021 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM14150200529802 | Equipamiento Para El Área De Detención Y Medios Alternos (Pgj) (Escárcega) | - | Campeche | Escárcega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Fiscalía General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 207391 | 207390.6 | 132646.9 | 139656.54 | 132646.9 | 118950.2 | 118950.2 | 57.3556 | 0 | Mobiliario y equipo | 54184 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14150200529905 | Equipamiento Para El Área De Detención Y Medios Alternos (Pgj) (Calakmul) | - | Campeche | Calakmul | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Fiscalía General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 207391 | 207390.6 | 132646.9 | 139656.53 | 132646.9 | 118950.2 | 118950.2 | 57.3556 | 0 | Mobiliario y equipo | 26882 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14150200530013 | Equipamiento Para El Área De Detención Y Medios Alternos (Pgj) (Calkiní) | - | Campeche | Calkiní | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Fiscalía General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 207391 | 207390.6 | 132646.9 | 139656.54 | 132646.9 | 132646.9 | 118950.2 | 63.9599 | 0 | Mobiliario y equipo | 52890 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14150200530198 | Equipamiento Para El Área De Detención Y Medios Alternos (Pgj) (Candelaria) | - | Campeche | Candelaria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Fiscalía General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 207391 | 207390.6 | 132646.9 | 139656.53 | 132646.9 | 118950.2 | 118950.2 | 57.3556 | 0 | Mobiliario y equipo | 41194 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14150200530293 | Equipamiento Para El Área De Detención Y Medios Alternos (Pgj) (Hopelchén) | - | Campeche | Hopelchén | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Fiscalía General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 207391 | 207390.6 | 132646.89 | 139656.31 | 132646.89 | 118950.19 | 118950.19 | 57.3556 | 0 | Mobiliario y equipo | 37777 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14150200530383 | Equipamiento Para El Área De Detención Y Medios Alternos (Pgj) (Tenabo) | - | Campeche | Tenabo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Fiscalía General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 207391 | 207390.6 | 132646.9 | 139656.54 | 132646.9 | 118950.2 | 118950.2 | 57.3556 | 0 | Mobiliario y equipo | 9736 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM14150200533415 | Equipamiento Para El Proyecto Remodelación O Mejoramiento Del Centro De Justicia Alternativa Penal De Campeche | CAM-49-2014-5000-B | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Fiscalía General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 315258 | 183065.59 | 183065.59 | 183065.59 | 183065.59 | 183065.59 | 183065.59 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 259005 | 0 | 100 | Financiera: SE CORRIGIÓ CANTIDAD MODIFICADA Y COMPROMETIDA ERRÓNEAS / Física: / Registro:
CAM14150200533540 | Equipamiento Para El Proyecto Remodelación O Mejoramiento Del Área De Detención Provisional Campeche | CAM-50-2014-5000-B | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Fiscalía General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 157880 | 93289.56 | 93289.56 | 93289.56 | 93289.56 | 93289.56 | 93289.56 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 259005 | 0 | 100 | Financiera: SE CORRIGIO CANTIDAD MODIFICADA Y COMPROMETIDA ERRÓNEAS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14150200533857 | Equipamiento Para El Proyecto Mejoramiento Y/O Ampliación Para Áreas De Detención Y Medios Alternos (Fge) (Champotón) | CAM-51-2014-5000-B | Campeche | Champotón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Fiscalía General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 112255 | 63064.04 | 63064.04 | 63064.04 | 63064.04 | 63064.04 | 63064.04 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 83021 | 0 | 100 | Financiera: SE CORRIGIÓ CANTIDAD MODIFICADA Y COMPROMETIDA ERRÓNEAS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14150200534239 | Equipamiento Para El Proyecto Mejoramiento Y/O Ampliación Para Áreas De Detención Y Medios Alternos (Fge) (Escárcega) | CAM-52-2014-5000-B | Campeche | Escárcega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Fiscalía General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 112255 | 63064.04 | 63064.04 | 63064.04 | 63064.04 | 63064.04 | 63064.04 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 54184 | 0 | 100 | Financiera: SE CORRIGIÓ CANTIDAD MODIFICADA Y COMPROMETIDA ERRÓNEAS / Física: / Registro:
CAM14150200534422 | Equipamiento Para El Proyecto Mejoramiento Y/O Ampliación Para Áreas De Detención Y Medios Alternos (Fge) (Calkiní) | CAM-53-2014-5000-B | Campeche | Calkiní | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Fiscalía General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 112255 | 63064.04 | 63064.04 | 63064.04 | 63064.04 | 63064.04 | 63064.04 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 52890 | 0 | 100 | Financiera: SE CORRIGIÓ CANTIDAD MODIFICADA Y COMPROMETIDA ERRÓNEAS / Física: / Registro:
CAM14150200534549 | Equipamiento Para El Proyecto Mejoramiento Y/O Ampliación Para Áreas De Detención Y Medios Alternos (Fge) (Candelaria) | CAM-54-2014-5000-B | Campeche | Candelaria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Fiscalía General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 112255 | 63064.04 | 63064.04 | 63064.04 | 63064.04 | 63064.04 | 63064.04 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 41194 | 0 | 100 | Financiera: SE CORRIGIÓ CANTIDAD MODIFICADA Y COMPROMETIDA ERRÓNEAS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14150200535618 | Equipamiento Para El Proyecto Mejoramiento Y/O Ampliación Para Áreas De Detención Y Medios Alternos (Fge) (Hopelchén) | CAM-55-2014-5000-B | Campeche | Hopelchén | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Fiscalía General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 112255 | 63064.04 | 63064.04 | 63064.04 | 63064.04 | 63064.04 | 63064.04 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 37777 | 0 | 100 | Financiera: SE CORRIGIÓ CANTIDAD MODIFICADA Y COMPROMETIDA ERRÓNEAS / Física: / Registro:
CAM14150200535996 | Equipamiento Para El Proyecto Mejoramiento Y/O Ampliación Para Áreas De Detención Y Medios Alternos (Fge) (Tenabo) | CAM-56-2014-5000-B | Campeche | Tenabo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Fiscalía General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 112255 | 63064.04 | 63064.04 | 63064.04 | 63064.04 | 63064.04 | 63064.04 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 9736 | 0 | 100 | Financiera: SE CORRIGIÓ CANTIDAD MODIFICADA Y COMPROMETIDA ERRÓNEAS / Física: / Registro:
CAM14150300570986 | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FISCALIA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1508 | 1508 | 1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14150300571003 | Activos Intangibles | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FISCALIA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 464 | 464 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14150300571031 | Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 95753.94 | 95753.94 | 95753.94 | 95753.94 | 95753.94 | 95753.94 | 95753.94 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14150300571038 | Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 973340.8 | 973340.8 | 973340.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14150400607154 | Construccion De Sala De Juicios Orales Ciudad Del Carmen 1ra. Etapa | CAM-98-2014-5000 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 30000000 | 27258259.69 | 27258259.69 | 27258259.69 | 27258259.69 | 27258259.69 | 27258259.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 221094 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14150400607950 | Proyecto Mejoramiento Del Edificio Central De La Fiscalia General Del Estado De Campeche | CAMP-90-2015-5000 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Fiscalia General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 250000 | 249429.2 | 249429.2 | 249429.2 | 249429.2 | 249429.2 | 249429.2 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 259005 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% EL PROYECTO POR UNA CANTIDAD MENOR AL CONTRATO, RECURSO POR REASIGNAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14160200684298 | Cobach Emsad No. 19, Construccion De Acceso | - | Campeche | Carmen | Conquista Campesina | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 296958.7 | 296958.7 | 296958.7 | 296958.7 | 296957.89 | 296957.89 | 296957.89 | 99.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 97 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Registro:
CAM14160300728984 | Construcción Del Instituto De Servicios Periciales (Fge) En Campeche | CAM-95-2014-5000 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 12738076.44 | 5352028.58 | 12738076.44 | 5352028.58 | 5352028.58 | 5352028.58 | 42.016 | 0 | Metros Cuadrados | 283625 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14160300729321 | Construcción Área De Servicios Periciales En Las Instalaciones De La Vice Fiscalía General Regional En Escárcega | (CAM-96-2014-5000) | Campeche | Escárcega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2968473 | 2762742.98 | 1856707 | 2762742.98 | 1856707 | 1856707 | 1856707 | 67.2052 | 0 | Metros Cuadrados | 58553 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM14160300729330 | Mejoramiento Edificio Central De La Fiscalía General Del Estado De Campeche | (CAM-97-2015-5000) | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 4565701 | 3619734.04 | 2296107.23 | 3619734.04 | 2296107.23 | 2296107.23 | 2296107.23 | 63.433 | 0 | Metros Cuadrados | 899931 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14160300729445 | Construcción Servicio Médico Forense En Las Instalaciones De La Vice Fiscalía Regional De Escárcega | (CAM-100-2015-5000) | Campeche | Escárcega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 12268070.89 | 7162025.6 | 12268070.89 | 7162025.6 | 6319610.31 | 6319610.31 | 51.5127 | 0 | Metros Cuadrados | 58553 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14160300731383 | Equipamiento Para El Proyecto Mejoramiento Y/O Ampliación Para Áreas De Detención Y Medios Alternos (Fge) Calakmul (Cam-82-2014-5000) | CAM-82-2014-5000 | Campeche | Calakmul | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 112255 | 63064.04 | 63064.04 | 63064.04 | 63064.04 | 63064.04 | 63064.04 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 28424 | 0 | 100 | Financiera: SE CORRIGIÓ CANTIDAD MODIFICADA Y COMPROMETIDA ERRÓNEAS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14160300738052 | Construcción De Sala De Juicios Orales Campeche 5ta Etapa | cam-104-2015-5000 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | poder judicial del estado de campeche | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 9686844.69 | 2715293.69 | 9686844.69 | 2715293.69 | 2715293.69 | 2715293.69 | 28.0307 | 0 | Metros Cuadrados | 296782 | 0 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14160300738087 | Construcción De Sala De Juicios Orales Ciudad Del Carmen 2da Etapa | CAMP-103-2015-5000 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 30000000 | 22667437.19 | 13960342 | 22667437.19 | 13960342 | 13960342 | 13960342 | 61.5877 | 0 | Metros Cuadrados | 221094 | 0 | 61.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14160300738099 | Equipamiento Para El Proyecto Construcción De Sala De Juicios Orales En Champotón Campeche | CAMP-46-5000 | Campeche | Champotón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PODER JUDICIAL | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 274577 | 274577 | 114311.39 | 114311.39 | 114311.39 | 114311.39 | 114311.39 | 41.6318 | 0 | Mobiliario y equipo | 83021 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14160300738137 | Equipamiento Para El Proyecto Sala De Juicios Orales Audiencia Hecelchakán | camp-48-5000 | Campeche | Hecelchakán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | poder judicial del estado | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 274577 | 274577 | 114311.39 | 114311.39 | 114311.39 | 114311.39 | 114311.39 | 41.6318 | 0 | Mobiliario y equipo | 90932 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14160300738143 | Equipamiento Tecnológico Para Edificio De Sala De Juicios Orales En Campeche | camp-01-2016-5kt | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | poder judicial del estado | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 14562532 | 14562532 | 4456746.97 | 8913493.94 | 4456746.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 296782 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14160300738151 | Equipamiento Tecnológico Para Edificio De Sala De Juicios Orales En Champotón, Campeche | CAMP-02-2016-5000 | Campeche | Champotón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PODER JUDICIAL DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2647602 | 2647602 | 1138759.06 | 2277518.13 | 1138759.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 83021 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14160300738159 | Equipamiento Tecnológico Para Edificio De Sala De Juicios Orales Hecelchakán | CAMP-03-2016-5000 | Campeche | Hecelchakán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PODER JUDICIAL DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2474413 | 2474413 | 1100409.46 | 2200818.93 | 1100409.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 90932 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14160300740557 | Cobach No. 10, Construccion De Acceso | - | Campeche | Carmen | Chicbul | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 84358.99 | 94517.84 | 94517.84 | 94517.84 | 84358.83 | 84358.83 | 84358.83 | 89.2518 | 0 | Metros Cuadrados | 259 | 0 | 100 | Financiera: $71,719.141 CORRESPONDEN A PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: $71,719.141 CORRESPONDEN A PRODUCTOS FINANCIEROS / Registro:
CAM14160300744037 | Construcción Área De Atención Jurídica Gratuita Defensoría Publica En Escarcega | CAM-102-2015-5000 | Campeche | Escárcega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE ACCESO A LA JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2121707.57 | 1321172.85 | 2121707.57 | 1321172.85 | 1321172.85 | 1321172.85 | 62.2693 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14160400822647 | Destacamento De La Policía Estatal Preventiva Escárcega | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 56563.55 | 56563.55 | 56563.55 | 56563.55 | 14.1409 | 0 | Metros | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14160400829488 | Esc. Prep. Ermilo Sandoval Campos, Adquisición De Equipos Audiovisuales. (Productos Financieros) | sin numero | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación | En Ejecución | 2014 | 40220.56 | 40220.56 | 40220.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100478869 | Muebles De Oficina Y Estanteria | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 170000 | 131477.22 | 131477.22 | 131477.22 | 131477.22 | 131477.22 | 131477.22 | 100 | 0 | Piezas | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100478887 | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 350000 | 589864.7 | 589864.7 | 308386 | 308386 | 308386 | 308386 | 52.2808 | 0 | Piezas | 13 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100478934 | Centro De Evaluación Y Control De Confianza | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1430000 | 1430000 | 1430000 | 1406538.74 | 1406538.74 | 1406538.74 | 1406538.74 | 98.3594 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150100478968 | Muebles De Oficina Y Estantería | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 239400 | 239400 | 239400 | 239099.2 | 239099.2 | 239099.2 | 239099.2 | 99.8744 | 0 | Piezas | 154 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150100479009 | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 74800 | 74800 | 74800 | 74066 | 74066 | 74066 | 74066 | 99.0187 | 0 | Piezas | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150100479039 | Equipos Y Aparatos De Audiovisuales | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 11000 | 11000 | 11000 | 10996.8 | 10996.8 | 10996.8 | 10996.8 | 99.9709 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150100479054 | Cámaras Fotográficas Y De Video | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 48000 | 48000 | 48000 | 47210.84 | 47210.84 | 47210.84 | 47210.84 | 98.3559 | 0 | Piezas | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150100479073 | Vehículos Y Equipo Terrestre | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 800000 | 1327499 | 1327499 | 1300779 | 1300779 | 1300779 | 1300779 | 97.9872 | 0 | Vehículos | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100479088 | Otros Equipos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3300 | 3300 | 3300 | 3000.05 | 3000.05 | 3000.05 | 3000.05 | 90.9106 | 0 | Piezas | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150100479117 | Instituto Estatal De Seguridad Pública | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 900000 | 900000 | 900000 | 899769.52 | 899769.52 | 899769.52 | 899769.52 | 99.9744 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100481476 | Equipo De Cómputo Y De Tecnologia De La Información | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 45868 | 38251 | 38251 | 38251 | 38251 | 38251 | 38251 | 100 | 0 | Piezas | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100481520 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo.. | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 405310 | 660000 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100481583 | Equipo De Computo Y De Tecnologías De La Informacion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 255173 | 249996.24 | 249996.24 | 249996.24 | 249996.24 | 249996.24 | 249996.24 | 100 | 0 | Piezas | 17 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100481594 | Muebles De Oficina Y Estanterías | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 29000 | 24483.57 | 24483.57 | 24483.57 | 24483.57 | 24483.57 | 24483.57 | 100 | 0 | Piezas | 14 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100481598 | Equipo De Computo Y De Tecnologías De La Información | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 549530 | 518596.56 | 518596.56 | 518596.56 | 518596.56 | 518596.56 | 518596.56 | 100 | 0 | Piezas | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100481622 | Muebles Excepto De Oficina Y Estanteria | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 105000 | 49532 | 49532 | 49532 | 49532 | 49532 | 49532 | 100 | 0 | Piezas | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100481650 | Muebles, Excepto De Oficina Y Estanterías | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 120000 | 76399.92 | 76399.92 | 76399.92 | 76399.92 | 76399.92 | 76399.92 | 100 | 0 | Piezas | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100481655 | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 388910.08 | 303456 | 303456 | 303456 | 303456 | 303456 | 303456 | 100 | 0 | Piezas | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100481668 | Equipo Medico De Laboratorio | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 83000 | 82383.2 | 82383.2 | 82383.2 | 82383.2 | 82383.2 | 82383.2 | 100 | 0 | Piezas | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100481670 | Instrumental Médico Y De Laboratorio | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 11000 | 10602.4 | 10602.4 | 10602.4 | 10602.4 | 10602.4 | 10602.4 | 100 | 0 | Piezas | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100481678 | Maquinaria Y Equipo Industrial | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2325000 | 2483968 | 2483968 | 1183108.94 | 1183108.94 | 1183108.94 | 1183108.94 | 47.6298 | 0 | Piezas | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100481683 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1287528.1 | 1263147.2 | 1263147.2 | 887307.2 | 887307.2 | 887307.2 | 887307.2 | 70.2457 | 0 | Piezas | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150100481687 | Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1095000 | 1730000 | 1730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 53 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100481698 | Herramientas Y Maquinas Herramientas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 40000 | 39672 | 39672 | 39672 | 39672 | 39672 | 39672 | 100 | 0 | Piezas | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100481707 | Edificación No Habitacional De Los Ceresos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4050240 | 4050240 | 4050240 | 3820046.3 | 3820046.3 | 3820046.3 | 3820046.3 | 94.3165 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150100481723 | Equipo De Computo Y De Tecnología De Informacion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 610000 | 640862.4 | 640862.4 | 620787.87 | 620787.87 | 620787.87 | 620787.87 | 96.8676 | 0 | Piezas | 22 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100481771 | Equipo De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Electricos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 745000 | 731640.77 | 731640.77 | 731640.77 | 731640.77 | 731640.77 | 731640.77 | 100 | 0 | Piezas | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100481777 | Centro De Control, Comando, Comunicaciones Y Computo | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 998713.65 | 998713.65 | 998713.64 | 998713.64 | 998713.64 | 998713.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100481786 | Muebles De Oficina Y Estanterias | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 9000 | 8995.8 | 8995.8 | 8995.8 | 8995.8 | 8995.8 | 8995.8 | 100 | 0 | Piezas | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100481792 | Equipo De Computo Y De Tecnologías De Información | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 628322 | 623480.89 | 623480.89 | 618655.84 | 618655.84 | 618655.84 | 618655.84 | 99.2261 | 0 | Piezas | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100481800 | Licencias Informáticas E Intelectuales | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1268000 | 1049148.2 | 1049148.2 | 1049148.2 | 1049148.2 | 1049148.2 | 1049148.2 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100481810 | Equipo De Computo Y De Tecnologías De La Información | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 947500 | 938919.01 | 938919.01 | 936242.9 | 936242.9 | 936242.9 | 936242.9 | 99.715 | 0 | Piezas | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100481819 | Software | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 95000 | 94888 | 94888 | 94888 | 94888 | 94888 | 94888 | 100 | 0 | Equipamiento | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150100481825 | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De Información | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 256400 | 299020.32 | 299020.32 | 249017.2 | 249017.2 | 249017.2 | 249017.2 | 83.2777 | 0 | Piezas | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100481833 | Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100482025 | Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 105000 | 49532 | 49532 | 49532 | 49532 | 49532 | 49532 | 100 | 0 | Piezas | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100482050 | Equipo Médico Y De Laboratorio | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4615594 | 61172.81 | 61172.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 3 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100482060 | Vehiculos Y Equipos De Transporte | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2918442.75 | 1924806 | 1924806 | 1924806 | 1924806 | 1924806 | 1924806 | 100 | 0 | Piezas | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100482066 | Equipo De Defensa Y Seguridad | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 691864 | 691864 | 691864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 27 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100482070 | Activos Intangibles | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1631074 | 580114.94 | 580114.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 689 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100482079 | Caseta De Seguridad Publica | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 500000 | 499939.38 | 499939.38 | 499939.38 | 499939.38 | 499939.38 | 499939.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150100482084 | Edificación No Habitacional: Destacamento Pep Carmen | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2498287.6 | 2498287.6 | 2480290.26 | 2480290.26 | 2480290.26 | 2480290.26 | 99.2796 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150100487604 | Equipo De Computo Y De Tecnologías De Información | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 323500 | 323500 | 323500 | 308823.63 | 308823.63 | 308823.63 | 308823.63 | 95.4633 | 0 | Piezas | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150100487658 | Vehículos Y Equipo De Transporte | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 450000 | 437952 | 437952 | 437952 | 437952 | 437952 | 437952 | 100 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100488132 | Muebles De Oficina Y Estantería | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 41000 | 36610.24 | 36610.24 | 36610.24 | 36610.24 | 36610.24 | 36610.24 | 100 | 0 | Piezas | 21 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100488151 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 23600 | 19160.11 | 19160.11 | 19160.11 | 19160.11 | 19160.11 | 19160.11 | 100 | 0 | Piezas | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150100488244 | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administracion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2047977 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100488484 | Muebles De Oficina Y Estanterías | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1069110 | 1069110 | 1069110 | 509170.71 | 509170.71 | 509170.71 | 509170.71 | 47.6257 | 0 | Piezas | 265 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100489532 | Muebles De Oficina Y Estantería | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 252500 | 192502 | 192502 | 192502 | 192502 | 192502 | 192502 | 100 | 0 | Piezas | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100489609 | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 415000 | 189312 | 189312 | 189312 | 189312 | 189312 | 189312 | 100 | 0 | Piezas | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150100489658 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 51000 | 48706.08 | 48706.08 | 48706.08 | 48706.08 | 48706.08 | 48706.08 | 100 | 0 | Piezas | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100489708 | Vehículos Y Equipos De Transporte | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4061000 | 3981217.5 | 3981217.5 | 3981217.5 | 3981217.5 | 3981217.5 | 3981217.5 | 100 | 0 | Piezas | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100489883 | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 300000 | 262995.2 | 262995.2 | 262995.2 | 262995.2 | 262995.2 | 262995.2 | 100 | 0 | Piezas | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100490256 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo. | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 420000 | 308531 | 308531 | 308531 | 308531 | 308531 | 308531 | 100 | 0 | Piezas | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150100490336 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 270000 | 243876.89 | 243876.89 | 243852.89 | 243852.89 | 243852.89 | 243852.89 | 99.9902 | 0 | Piezas | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100490377 | Muebles De Oficina Y Estantería. | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 869000 | 862656.92 | 862656.92 | 844311.8 | 844311.8 | 844311.8 | 844311.8 | 97.8734 | 0 | Piezas | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100490628 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo. | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 80000 | 61489.28 | 61489.28 | 61489.28 | 61489.28 | 61489.28 | 61489.28 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100490804 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación.. | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 398000 | 394087.03 | 394087.03 | 394087.03 | 394087.03 | 394087.03 | 394087.03 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100490861 | Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FISCALIA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 817301.33 | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100490956 | Vehículos Y Equipos De Transportes. | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6754578 | 10629713.38 | 10629713.38 | 6444513.38 | 6444513.38 | 6444513.38 | 6444513.38 | 60.6273 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100490995 | Muebles De Oficina Y Estantería.. | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1419603.25 | 1396966.23 | 1396966.23 | 1396966.23 | 1396966.23 | 1396966.23 | 1396966.23 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100491047 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo... | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 72161 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100493772 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo.... | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 30000 | 62409.24 | 62409.24 | 23742.58 | 23742.58 | 23742.58 | 23742.58 | 38.0434 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150200518330 | J.N. Indigena Cuauhtemoc, Construccion De 1 Aula Didactica | - | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 388334.86 | 381304.28 | 381304.28 | 381304.28 | 381304.28 | 381304.28 | 381304.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150200518340 | Prim. Don Miguel Hidalgo, Construccion De Edificio "G": Biblioteca, Rehabilitacion De Edif. "D": Adecuacion A Direccion, Bodega-Cooperativa; Aire Acondicionado En Edif. "B", Y Rehabilitacion De Edific | - | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 846566.75 | 749310.37 | 749310.37 | 749310.37 | 749310.37 | 749310.37 | 749310.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150200519923 | Prim. Guadalupe Victoria, Construccion De Obra Complementaria Y Obra Exterior En Espacios Educativos Existentes. | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 70178.53 | 70178.53 | 70178.53 | 70178.53 | 70178.53 | 70178.53 | 70178.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150300554784 | Centro De Educacion Preescolar N/C (El Centenario), Construccion De Edificio "B": Un Aula Didactica, Rehabilitacion De Edificio "A" Y Obra Exterior | - | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 733974.02 | 625217.13 | 625217.13 | 625217.13 | 625217.13 | 625217.13 | 625217.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150300554795 | Prim. Indigena El Bicentenario, Construccion Del Edificio "C": 1 Aula Didactica Y Obra Exterior | - | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 515792.26 | 490744.41 | 490744.41 | 490744.41 | 490744.41 | 490744.41 | 490744.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150300555396 | Construcción, Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro De Alto Rendimiento De Campeche 4ta. Etapa | FID0023015 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 5790669.53 | 5790669.53 | 5790669.53 | 5773995.08 | 5773995.08 | 5773995.08 | 5773995.08 | 99.712 | 0 | Equipamiento | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300559470 | Proyecto De Infraestructura Social Para La Construcción Y Equipamiento Del Centro Estatal De Rehabilitación Integral De Campeche, Municipio De Campeche, Estado De Campeche | 1 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INDESALUD | Salud | En Ejecución | 2015 | 34599255.85 | 34599255.85 | 34009565.13 | 34009565.13 | 34009565.13 | 34009565.13 | 34009565.13 | 98.2957 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300559522 | Prim. Miguel Hidalgo, Construccion De Edificio "A", Planta Baja: Direccion, Cooperativa-Bodega, Servicios Sanitarios, Escalera Y 2 Aulas Didacticas; Planta Alta: 4 Aulas Didacticas | - | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 4509850.15 | 4509850.15 | 4509850.15 | 4509850.15 | 4285884.85 | 4285884.85 | 4285884.85 | 95.0339 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150300559532 | Prim. Pedro Pablo Arcila, Construcción De Obra Exterior (Barda Perimetral) | - | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 658551.02 | 569681.39 | 569681.39 | 569681.39 | 569681.39 | 569681.39 | 569681.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150300559540 | Esc. Sec. Tec. No. 13, Construccion De Obra Exterior | - | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 773744.45 | 754244.37 | 754244.37 | 754244.37 | 754244.37 | 754244.37 | 754244.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150300560681 | Prim. Pedro Sainz De Baranda, Rehabilitacion De Edificios "A" Y "E", Y Obra Exterior | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 1474795.21 | 1474795.21 | 1474795.21 | 1474795.21 | 1425005.34 | 1425005.34 | 1425005.34 | 96.6239 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150300561772 | J.N. José Narvaez Marquez, Construcción De 1 Aula, Pintura En Edificios "B", "C", "D" Y "G", Rehabilitación De Puerta Y Pindura En Edificio "A" | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 585956.15 | 585956.15 | 585956.15 | 585956.15 | 585955.97 | 585955.97 | 585955.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150300561836 | Construcción De Nave Para Ingeniería Mecánica | 201510 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN | Educación | En Ejecución | 2015 | 3902558 | 3902558 | 3902558 | 3902558 | 3902558 | 3902558 | 3875305.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150300561843 | Tercera Etapa Del Edificio De Ingeniería Petrolera | 0201510 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN | Educación | En Ejecución | 2015 | 6815858 | 6815858 | 6815858 | 6815858 | 6815858 | 6815858 | 6815858 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400586532 | Construcción De Cancha Y Techumbre En La Colonia Jardines | CE0115 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 4127827.11 | 4085942.34 | 4085942.26 | 4085942.26 | 4085942.26 | 4085942.26 | 4085942.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400586544 | Reconstrucción De La Calle 3 Entre Prolongación Allende Y Calle 2 De La Colonia San Antonio | CE0215 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 672499.33 | 672423.54 | 672423.54 | 672423.54 | 672423.54 | 672423.54 | 672423.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400586568 | Construcción De Parque Lineal De Activación En La Avenida Concordia | CE0315 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4402369.89 | 4388716.82 | 4388716.82 | 4388716.82 | 4388716.82 | 4388716.82 | 4388716.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400586598 | Construcción De Andador Calle 3 De La Colonia Vicente Guerrero | CE0415 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 351525.29 | 351381.34 | 351381.34 | 351381.34 | 351381.34 | 351381.34 | 351381.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400586611 | Construcción De Andador De La Calle Privada Elvia María Perez De La Colonia Elvia Perez | CE0515 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1210217.46 | 1204616.31 | 1204616.31 | 1204616.31 | 1204616.31 | 1204616.31 | 1204616.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400586627 | Construcción De Circuito De Activación Física Sobre Avenida Escénica | CE0615 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 11550293 | 11547916.45 | 11547916.45 | 11547916.45 | 11547916.45 | 11547916.45 | 11547916.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400591184 | Universidad Tecnologica De Calakmul, Construccion De Unidad De Docencia Tipo 2 | - | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 26969992.39 | 31606399.19 | 31606399.19 | 31606399.19 | 29656731.81 | 29656731.81 | 29656731.81 | 93.8314 | 0 | Metros Cuadrados | 392 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150400591197 | E.E.I.I. U Kiimak´U Yo´Ol Mejen Paala, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 296380.32 | 237877.58 | 237877.58 | 237877.58 | 237877.58 | 237877.58 | 237877.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150400591209 | Prim. Joaquin R. Solis , Construcción De Plaza De Acceso | - | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 133805.73 | 75357.39 | 75357.39 | 75357.39 | 75357.39 | 75357.39 | 75357.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 276 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150400591248 | Prim. Centro Escolar Presidente Ruiz Cortines, Construccion De Planta Baja: Aula De Computo, Aula Usaer, Aula Biblioteca, Servicios Sanitarios, Direccion, Bodega-Cooperativa, 1 Aula Didactica Y Escale | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 6906518.26 | 6906518.26 | 6906518.26 | 6906518.26 | 6906518.26 | 6906518.26 | 6906518.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 548 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150400591250 | Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla, Construccion De 3 Aulas Didacticas, Direccion, Bodega-Cooperativa | - | Campeche | Campeche | Hampolol | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 1619874.43 | 1619874.43 | 1619874.43 | 1619874.43 | 1557826.35 | 1557826.35 | 1557826.35 | 96.1696 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150400591252 | Prim. Pedro Sainz De Baranda, Construccion De Aula Biblioteca, Aula De Computo, Direccion, Cooperativa, Aula Usaer Y Rehabilitacion De Direccion, Bodega-Cooperativa En El Edificio "D", Obra Complement | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 2191596.51 | 2191596.51 | 2191596.51 | 2191596.51 | 2191596.51 | 2191596.51 | 2191596.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 355 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150400591282 | Prim. Francisco I. Madero, Construccion De 2 Aulas Didacticas Y Obra Exterior, Muro De Contencion Y Plaza Civica | - | Campeche | Candelaria | Corte Pajaral | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 1389926.81 | 1389926.81 | 1389926.81 | 1389926.81 | 1370841.68 | 1370841.68 | 1370841.68 | 98.6269 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150400591297 | Prim. Ricardo Flores Magon, Construccion De Sanitario Rural (M-4) | - | Campeche | Carmen | Oxcabal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 285917.22 | 285917.22 | 285917.22 | 285917.22 | 285917.22 | 285917.22 | 285917.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150400591360 | J.N. Xochitl Angelica Palomino Contreras, Construcción De 1 Aula Didáctica Y Rehabilitacion De Edificio "A" | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 722572.63 | 722572.63 | 722572.63 | 722572.63 | 708842.22 | 708842.22 | 708842.22 | 98.0998 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150400591366 | Prim. Francisco Escarcega Marquez, Construccion De 3 Aulas Didacticas Y Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 1630988.27 | 1630988.27 | 1630988.27 | 1630988.27 | 1630988.27 | 1630988.27 | 1630988.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150400591380 | Esc. Sec. Tec. No. 02, Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Obra Complementaria | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 867745.97 | 867745.97 | 867745.97 | 867745.97 | 867745.97 | 867745.97 | 867745.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150400592466 | Cobach Emsad No. 22, Construccion De 2 Aulas Didacticas, Obra Complementaria Y Obra Exterior, Incluye Equipamiento | - | Campeche | Calakmul | Constitución | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220000 | 1370000 | 1370000 | 1326081.36 | 1052575.87 | 1052575.87 | 1052575.87 | 76.8304 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150400592507 | Unidad De Capacitacion De Xpujil (Icat), Construccion De Espacios Educativos (Edificio Administrativo, Taller De Contabilidad, Aula De Usos Multiples, Aula De Ingles, Taller De Turismo, Taller De Prod | - | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 25800000 | 26377764.12 | 26377764.12 | 26374580.22 | 18921306.21 | 18921306.21 | 18921306.21 | 71.732 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150400592567 | Unidad De Capacitacion De Xpujil (Icat), Aula De Inglés, Taller De Producción Industrial De Alimentos, Taller De Estilismo Y Bienestar Personal, Taller De Hotelería Taller De Confección Industrial De | - | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 3962000 | 3384235.88 | 3384235.88 | 3384235.88 | 3088598.86 | 3088598.86 | 3088598.86 | 91.2643 | 0 | Equipamiento | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150400593310 | Colegio Nacional De Educacion Profesional Tecnica No. 20 Lic. Guillermo Gonzalez Galera, Construccion De Edifico "H": 4 Aulas Didacticas Y Tutorias | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 3933679.55 | 3933679.55 | 3933679.55 | 3645986.23 | 3645986.23 | 3645986.23 | 92.6864 | 0 | Metros Cuadrados | 427 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150400593312 | Cecytec Plantel Campeche, Equipamiento De Laboratorio De Asistencia A Personas Con Discapacidad Y Adultos Mayores | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 496166.82 | 496166.82 | 496166.82 | 99.2334 | 0 | Equipamiento | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400593315 | Instituto Tecnologico De Campeche, Conclusión De Centro De Información | - | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 6577282.44 | 6759017.56 | 6759017.56 | 6668150.02 | 6645691.4 | 6645691.4 | 6645691.4 | 98.3233 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150400593319 | Instituto Tecnologico De Chiná, Construccion De La 2da Etapa De La Unidad Academica Departamental Tipo I | - | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 6746237.51 | 8269909.37 | 8269909.37 | 7659912.61 | 6746237.51 | 6746237.51 | 6746237.51 | 81.5757 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400593794 | Cobach Emsad No. 04, Construccion De 1 Aula Didactica, Incluye Obra Exterior Y Obra Complementaria, Incluye Equipamiento | - | Campeche | Candelaria | La Esmeralda | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 3327000 | 3237000 | 3237000 | 3080727.53 | 1250916.28 | 1250916.28 | 1250916.28 | 38.6443 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150400593798 | Cobach Emsad No. 21, Construccion De 2 Aulas Didacticas Obra Complementaria Y Obra Exterior, Incluye Equipamiento | - | Campeche | Candelaria | El Naranjo | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 3282000 | 3792000 | 3792000 | 3614591.18 | 1633965.26 | 1633965.26 | 1633965.26 | 43.0898 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150400593837 | Instituto De Capacitacion Tecnica No. 05, Equipamiento De Talleres De Operación De Gruas Virtual Y Equipamiento De Soldadura Virtual Base, Samblaseo Y Pintura Y Soldadura Convencional | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 3995000 | 3995000 | 3995000 | 3995000 | 3995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 79 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150400593891 | Cobach No. 18, Construccion De 2 Aulas Didacticas Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Champotón | Xbacab | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1187727.3 | 1107838.64 | 1107838.64 | 1107838.64 | 90.0682 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150400594002 | Cecytec Plantel Hopelchen, Equipamiento De Laboratorio De Enfermeria | - | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 1375712.44 | 2988077.37 | 2988077.37 | 2988077.37 | 2988077.37 | 2988077.37 | 2988077.37 | 100 | 0 | Equipamiento | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150400596233 | Estudio De Factibilidad Para Las Conexiones Del Libramiento Carretero En El Municipio De Escarcega | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 1469073.89 | 1469073.89 | 1469073.89 | 1469073.89 | 1469073.89 | 1469073.89 | 1469073.89 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400596309 | Repavimentación De La Calle Punta Maxtun Entre Calle Ecuador Y Calle Andador Punta Maxtun, Col. Ampliacion Polvorín, San Francisco De Campeche | 16002019 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 445040.7 | 422926.74 | 422926.74 | 422926.74 | 422926.74 | 422926.74 | 422926.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400596311 | Estudio De Complementariedad De Los Puertos Y Estrategia De Integración Y Desarrollo Para La Atracción De Inversiones Energéticas | - | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 2751788.92 | 2751788.92 | 2751788.92 | 2751788.92 | 2751788.92 | 2751788.92 | 2751788.92 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DE LO PAGADO 2370133.70 ES RECURSO FONSUR Y 381655.22 ESTATAL SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400596378 | Desarrollo De La Estrategia Territorial Del Nodo Logístico -Urbano Seybaplaya (3,000.00 Has) | - | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 3181818.17 | 3181818.17 | 3181818.17 | 3181818.17 | 3181818.17 | 3181818.17 | 3181818.17 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DE LO PAGADO 2865320.10 ES RECURSO FONSUR Y 316498.07 ESTATAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400596611 | Estudio De Factibilidad De La Escala Náutica Peninsular | - | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 1104000.18 | 1104000.18 | 1104000.18 | 1104000.18 | 1104000.18 | 1104000.18 | 1104000.18 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DE LO PAGADO 264956.40 ES FONSUR Y 839043.78 ESTATAL SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400596655 | Estudio De Factibilidad Para La Modernización De 5.00 Kms. Entronque Carretera 261 Tramo Ulumal- El Zapote- Moquel 180, Municipio De Champoton (Ircuito Alrrededor Champotón) | - | Campeche | Champotón | El Zapote | Rural | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 577621.8 | 577621.8 | 577621.8 | 577621.8 | 577621.8 | 577621.8 | 577621.8 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DE LO PAGADO 258663.84 ES FONSUR Y 318957.96 ESTATAL SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400596690 | Estudio De Factibilidad Para La Creación E Implementación Del Museo- Teatro De La Ciudad De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2314200 | 2314200 | 2314200 | 2314200 | 2314200 | 2314200 | 2314200 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DE LO PAGADO 946560 ES FONSUR Y 1367640 ESTATAL SE ENVIA PARA SU VALIDACION
CAM15150400596709 | Estudio De Factibilidad Para La Construcción De Paradores Turísticos Y De Servicios En La Carretera Litoral 180 (Puebla- Cancun). | - | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 754000 | 754000 | 754000 | 754000 | 754000 | 754000 | 754000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DE LO PAGADO 493185.60 ES FONSUR Y 260814.40 ESTATAL SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400596732 | Estudio De Factibilidad Para Adquisición De Terrenos De La Ciudad De San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 497600 | 497060 | 497060 | 497060 | 497060 | 497060 | 497060 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DE LO PAGADO 318118.40 ES FONSUR Y 178941.60 ESTATAL SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400596851 | Estudio De Factibilidad Orientado Hacia Un Sistema Integrado De Accesibilidad Urbana Sustentable Para La Ciudad De San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2113269.23 | 2113269.23 | 2113269.23 | 2113269.23 | 2113269.23 | 2113269.23 | 2113269.23 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DE LO PAGADO 1055189.66 ES FONSUR Y 1058079.57 ESTATAL SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400597195 | Reconstrucción De La Calle Cantera, Col. Ermita, San Francisco De Campeche | 16002022 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1445726.2 | 1433264.31 | 1433264.31 | 1433264.31 | 1433264.31 | 1433264.31 | 1433264.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400597215 | Reconstrucción De La Privada De La Calle Queretaro Entre Calle Costa Rica Y Calle Nicaragua, Barrio De Santa Ana, San Francisco De Campeche | 16002023 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1886742 | 1851398.39 | 1851398.39 | 1851398.39 | 1851398.39 | 1851398.39 | 1851398.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400597379 | Reconstrucción De La Calle Nueva Entre Calle 4 De La 18 Y Calle 3 De La 18, Col. Vicente Guerrero, San Francisco De Campeche | 16002021 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 448017.37 | 439313.88 | 439313.88 | 439313.88 | 439313.88 | 439313.88 | 439313.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400600867 | Proyecto Para El Avance En La Autonomía De Gestión (Instalación De Ascensores) | 0001 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Universidad Autónoma del Carmen | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400615045 | Area De Tratamiento En Semilibertad Campeche | CISJUPE OIV.03-19001-4170-2-2014 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE CAMPECHE | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1521525 | 1505432.52 | 1505432.52 | 1505432.52 | 1505432.52 | 1505432.52 | 1505432.52 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 283025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
CAM15150400615259 | Proyecto De Area De Tratamiento En Semilibertad En Carmen, Campeche | CISJUPE O.IV.03-19001-4202-1-2014 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE CAMPECHE | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1450000 | 1383300 | 1383300 | 1383300 | 1383300 | 1383300 | 1383300 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 248303 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15160100626814 | Preescolar Indigena Chac-Multun, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | Nilchí | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 707200 | 680000 | 680000 | 680000 | 635804.69 | 635804.69 | 635804.69 | 93.5007 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM15160100626854 | Preescolar Indigena Kukulkan, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | López Mateos (La Desconfianza) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 621689 | 597777.65 | 597777.65 | 597777.65 | 558752.54 | 558752.54 | 558752.54 | 93.4716 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM15160100626874 | Preescolar Indigena Josefa Ortiz De Dominguez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 709999.71 | 682692.03 | 682692.03 | 682692.03 | 656905.89 | 656905.89 | 656905.89 | 96.2229 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM15160100626875 | Preescolar Indigena Benito Juarez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hecelchakán | Zodzil | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 694450 | 667740.38 | 667740.38 | 667740.38 | 618783.95 | 618783.95 | 618783.95 | 92.6683 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM15160100628663 | Construcción De La Casa De La Cultura De Calakmul | 73 | Campeche | Calakmul | Cobertura municipal |  | Subsidios | S209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) |  | 11-Educación Pública | SECULT | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 8798479.13 | 8798479.13 | 8798479.13 | 8798479.12 | 8798479.12 | 8798479.12 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15160200663873 | Universidad Tecnologica De Calakmul, Suministro De Proyectores Para Aulas Didacticas | - | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 168186.49 | 168186.49 | 168186.49 | 168186.49 | 168186.49 | 168186.49 | 168186.49 | 100 | 0 | Equipamiento | 392 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160200664790 | Equipamiento Del Hospital Dr. Manuel Campos | - | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE | Salud | En Ejecución | 2015 | 22021324 | 22021324 | 18815621.24 | 18815621.24 | 18815621.24 | 18815621.24 | 18815621.24 | 85.4427 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 54.58 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15160200668703 | Introduccion De Infraestructura De Agua Potable En Carmen, Campeche (Segunda Etapa) | 001 | Campeche | Carmen | Puerto Rico | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2950000 | 2390641.86 | 2390641.86 | 2390641.86 | 2390641.86 | 2390641.86 | 2390641.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 404 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15160200683570 | Universidad Tecnologica De Calakmul, Equipamiento De Unidad De Docencia 2: Suministro, Instalación Y Configuración De Servidor. | - | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 464034.69 | 464034.69 | 464034.69 | 464034.69 | 464034.69 | 464034.69 | 464034.69 | 100 | 0 | Equipamiento | 392 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Registro:
CAM15160200683571 | Universidad Tecnologica De Calakmul, Equipamiento Complementario De Unidad De Docencia 2 | - | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 29574.64 | 29574.64 | 29574.64 | 29574.64 | 29574.64 | 29574.64 | 29574.64 | 100 | 0 | Equipamiento | 392 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Registro:
CAM15160200683729 | Centro De Estudios Tecnologicos Del Mar No. 02, Construccion De 7 Aulas Didacticas (4 2.5 Ee Y 3 2ee) Y Taller De Recursos Humanos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 6976396.28 | 5690170.5 | 5690170.5 | 5690170.5 | 2415679.57 | 2415679.57 | 2415679.57 | 42.4536 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 27 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160200684087 | E.E.I.I. Nueva Creacion, Equipamiento De 1 Aula De Usos Multiples | - | Campeche | Campeche | Pich | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 40927.12 | 40927.12 | 40927.12 | 40927.12 | 40927.12 | 40927.12 | 40927.12 | 100 | 0 | Lote | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160200684088 | J.N. Luz Alba Loria Perez, Equipamiento De 3 Aulas Didacticas Y 8 Anaqueles | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 123609.6 | 123609.6 | 123609.6 | 123609.6 | 123609.6 | 123609.6 | 123609.6 | 100 | 0 | Lote | 81 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160200684089 | J.N. Unach Chich (Casa De Los Pajaritos), Equipamiento De 1 Aula Didactica | - | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 22562 | 22562 | 22562 | 22562 | 22562 | 22562 | 22562 | 100 | 0 | Lote | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160200684090 | J.N. Indigena Cuauhtemoc, Equipamiento De 1 Aula Didactica | - | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 22562 | 22562 | 22562 | 22562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160200684091 | J.N. Ah-Kin-Pech, Equipamiento De 1 Aula Didactica Y 2 Pintarrones | - | Campeche | Candelaria | El Desengaño | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 29522 | 29522 | 29522 | 29522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160200684092 | J.N. Adamantina Andrade Heredia, Equipamiento De 1 Aula Didactica | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 22562 | 22562 | 22562 | 22562 | 22562 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160200684093 | Prim. Dr. Jaime Torres Bodet, Equipamiento De 3 Aulas Didacticas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 96500.4 | 96500.4 | 96500.4 | 96500.4 | 96500.4 | 96500.4 | 96500.4 | 100 | 0 | Lote | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160200684094 | Prim. Francisco I. Madero, Equipamiento De 2 Aulas Didacticas | - | Campeche | Candelaria | Corte Pajaral | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 50738.4 | 50738.4 | 50738.4 | 50738.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160200684095 | Prim. Pedro Sainz De Baranda, Equipamiento De 1 Direccion , 1 Cooperativa, 1 Aula Usaer, 1 Aula Biblioteca | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 161637.2 | 161637.2 | 161637.2 | 161637.2 | 161637.2 | 161637.2 | 161637.2 | 100 | 0 | Equipamiento | 333 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160200684096 | Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla, Equipamiento De 3 Aulas Didacticas, 1 Direccion Y 1 Bodega Cooperativa | - | Campeche | Campeche | Hampolol | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 134890.6 | 134890.6 | 134890.6 | 134890.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160200684097 | Prim. Domitila Ceballos, Equipamiento De 3 Aulas Didacticas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 76125 | 76125 | 76125 | 76125 | 76125 | 76125 | 76125 | 100 | 0 | Lote | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160200684098 | Esc. Sec. Gral. No. 08, Equipamiento De 2 Aulas Didacticas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 91268.8 | 91268.8 | 91268.8 | 91268.8 | 91268.8 | 91268.8 | 91268.8 | 100 | 0 | Lote | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160200684104 | J.N. Jose Narvaez Marquez, Equipamiento De 1 Aula Didactica | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 22562 | 22562 | 22562 | 22562 | 22562 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160200684105 | Prim. Ezequiel Rodriguez Arcos, Equipamiento De 1 Aula Biblioteca | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 63173.6 | 63173.6 | 63173.6 | 63173.6 | 63173.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160200684107 | Prim. Miguel Hidalgo, Equipamiento De 1 Direccion Y 1 Bodega Cooperativa | - | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 58765.6 | 58765.6 | 58765.6 | 58765.6 | 58765.6 | 58765.6 | 58765.6 | 100 | 0 | Equipamiento | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160200684108 | Prim. Justo Sierra Mendez, Equipamiento De 3 Aulas Didacticas | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 96517.8 | 96517.8 | 96517.8 | 96517.8 | 96517.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160200684109 | Prim. Carlos R. Menendez, Equipamiento De 2 Aulas Didacticas | - | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 64345.2 | 64345.2 | 64345.2 | 64345.2 | 64345.2 | 64345.2 | 64345.2 | 100 | 0 | Lote | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160200684531 | Equipamiento De Proteccion Civil | FOPET15-APR01001 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 153252 | 153252 | 153252 | 153252 | 153251.72 | 153251.72 | 84203.01 | 99.9998 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES UNA ACCION / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15160200684538 | J.N. Eva Zamano De Lopez Mateos,Rehabilitacion De Murete De Acometida Y Alimentacion Electrica | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 25101.32 | 25101.32 | 25101.32 | 25101.32 | 25101.32 | 25101.32 | 25101.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 129 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160200684541 | Prim. Justo Sierra Mendez (Seccion Ii), Desasolve De 2 Fosas Septicas, 2 Pozos De Absorcion, 8 Registros, Reparacion De Herrajes De Los Servicios Sanitarios | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 44491.89 | 44491.89 | 44491.89 | 44491.89 | 44491.89 | 44491.89 | 44491.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 582 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160200684931 | Centro De Atencion Multiple No. 05, Rehabilitacion De Instalacion Electrica Exterior, Incluye Sustitucion De Transformador De 75 Kva | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 154207.47 | 154207.47 | 154207.47 | 154207.47 | 154207.47 | 154207.47 | 154207.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160200684932 | Prim. Maestros Champotoneros,Rehabilitacion De Alimentacion Electrica | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 68437.26 | 68437.26 | 68437.26 | 68437.26 | 68437.26 | 68437.26 | 68437.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 384 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160200684933 | Telesecundaria No. 86, Rehabilitacion De Aula Y Servicios Sanitarios | - | Campeche | Candelaria | Primer Presidente de México (Guadalupe Victoria) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 99354.16 | 51550.68 | 51550.68 | 51550.68 | 51550.68 | 51550.68 | 51550.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160200684935 | Prim. Jose Vasconcelos, Construccion De Estructura Metalica Para Recibir Malla Sombra | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 185572.79 | 185572.79 | 185572.79 | 185572.79 | 185572.79 | 185572.79 | 185572.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 177 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160200684938 | Esc. Sec. Gral. No. 03, Construccion De Acceso Para Puerta De Emergencia (Incluye Rampa) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 79460 | 79460 | 79460 | 79460 | 79460 | 79460 | 79460 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 792 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160200684941 | Prim. Joaquin Clausell, Rehabilitacion De Edificio "A", Pozo Y Fosa Septica Y Rehabilitacion De Cisterna | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 120746.63 | 120746.63 | 120746.63 | 120746.63 | 120743.18 | 120743.18 | 120743.18 | 99.9971 | 0 | Metros Cuadrados | 134 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160200685091 | Prim. Justo Sierra Mendez (Seccion I), Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Y Area De Cocina (Motobomba, Herrajes, Llaves De Mingitorios) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 20027.4 | 20027.4 | 20027.4 | 20027.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 601 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160200685092 | Prim. Maria Lavalle Urbina, Rehablitacion De Servicios Sanitarios (Turno Matutino Y Vespertino, Herrajes, Llaves De Mingitorios) Y Sustitucion De Losa De Cisterna | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 112560.57 | 112560.57 | 112560.57 | 112560.57 | 80912.16 | 80912.16 | 80912.16 | 71.8832 | 0 | Metros Cuadrados | 298 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160200685095 | Esc. Sec. Gral. No. 01, Rehabilitacion De Alimentacion Electrica | - | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 52636.89 | 52636.89 | 52636.89 | 52636.89 | 52636.89 | 52636.89 | 52636.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 650 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160200685096 | Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos Seccion Ii, Cancha De Usos Múltiples, Techumbre (Reconstrucción) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 903927.62 | 863875.19 | 863875.19 | 863875.19 | 528176.59 | 528176.59 | 528176.59 | 61.1404 | 0 | Metros Cuadrados | 581 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160200685097 | Prim. Niños Heroes, Rehabilitacion De Instalaciones Electricas (Alumbrado Exterior) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 145000 | 143146.47 | 143146.47 | 143146.47 | 47305.74 | 47305.74 | 47305.74 | 33.0471 | 0 | Metros Cuadrados | 411 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160200685098 | Prim. Ana Maria Rios, Rehabilitacion De Alimentacion Electrica En Edificios "B", "C", "D", "E, "F" Y "G", Red Electrica Exterior Y Construccion De Techumbre De Estructura Metalica 12 X 24 M2 | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 3180000 | 3164049.59 | 3164049.59 | 3164049.59 | 2024885.83 | 2024885.83 | 2024885.83 | 63.9967 | 0 | Metros Cuadrados | 219 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160200685103 | Cendi No. 05, Adecuacion De Espacios Educativos En Area De Lactancia Y Comedor | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 98800 | 98800 | 98800 | 98800 | 96706.87 | 96706.87 | 96706.87 | 97.8814 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Registro:
CAM15160300738103 | Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FISCALIA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4394118.67 | 4394118.67 | 4394118.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160300738109 | Vehículos Y Equipo De Transporte | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FISCALIA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 559345.42 | 559345.42 | 559345.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15160300738119 | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FISCALIA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3192.13 | 3192.13 | 3192.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15160300738122 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FISCALIA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4677.12 | 4677.12 | 4677.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15160300738147 | Activos Intangibles | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 178354.76 | 127001.32 | 127001.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15160300738150 | Otros Equipos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 43500 | 43500 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15160300738155 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 43600.08 | 43600.08 | 43600.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160300743774 | Suministro De Luminarias Del Municipio De Candelaria | FONDO PETROLERO-15-M-APR011001-2016 | Campeche | Candelaria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Publicas) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 323004.87 | 323004.87 | 323004.87 | 323004.87 | 323004.87 | 323004.87 | 323004.87 | 100 | 0 | Luminaria | 9812 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15160300745335 | Instituto Tecnologico De Chiná, Suministro De Mobiliario Para Area Administrativa | - | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 224649.95 | 224649.95 | 224649.95 | 224649.95 | 224649.95 | 224649.95 | 224649.95 | 100 | 0 | Equipamiento | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160300745336 | Prim. Lazaro Cardenas, Rehabilitacion De Edificio "A", Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 34999.96 | 34999.96 | 34999.96 | 34999.96 | 34999.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 197 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160300745438 | Cobach Emsad No. 08, Construccion De Obra Exterior Cercado Perimetral Con Malla Ciclonica | - | Campeche | Calakmul | José María Morelos y Pavón (Civalito) | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 225000 | 225000 | 225000 | 222858.67 | 222858.67 | 222858.67 | 222858.67 | 99.0483 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160300745439 | Cobach No. 19, Construccion De Obra Exterior Cercado Perimetral Con Rejacero | - | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 248000 | 248000 | 248000 | 247967.5 | 225186.09 | 225186.09 | 225186.09 | 90.8008 | 0 | Metros Cuadrados | 121 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160300745508 | Instituto De Capacitacion Para El Trabajo Num. 01 "Unidad Champoton" Equipamiento De Aula De Ingles, Aula De Informatica, Taller De Mecanica Automotriz, Taller De Produccion Industrial De Alimentos Y | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 2770000 | 2770000 | 2770000 | 2769546.29 | 830863.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 200 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160300745509 | Instituto De Capacitacion Para El Trabajo Num. 02 "Unidad Calkini"Equipamiento De Aula De Ingles, Taller De Refrigeracion Y Aire Acondicionado, Taller De Alimentos Y Bebidas, Taller De Confeccion De | - | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 27986000 | 2796000 | 2796000 | 2795011.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 200 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160300745510 | Instituto De Capacitacion Para El Trabajo Num. 03 "Unidad Escarcega"Equipamiento De Aula De Ingles, Aula De Informatica Y Taller De Carpinteria | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 3998000 | 3998000 | 3998000 | 3995966.53 | 1198789.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 200 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160300745511 | Instituto De Capacitacion Para El Trabajo Num. 04 "Unidad El Carmen Candelaria"Equipamiento De Taller Automotriz, Taller De Produccion Industrial De Alimentos, Aula De Ingles, Aula De Informatica Y T | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3798591.38 | 1139577.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 200 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160300745512 | Icat Accion Movil Hecelchakanequipamiento De Aula De Informatica, Aula De Ingles, Taller De Produccion Industrial De Alimentos, Taller De Soldadura Virtual | - | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 2270710 | 2270710 | 2270710 | 2269006.97 | 680702.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 200 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160300745513 | Icat Accion Movil Dzibalchenequipamiento De Aula De Informatica, Aula De Ingles, Taller De Estilismo Y Bienestar Personal, Taller De Soldadura Virtual | - | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 2158000 | 2158000 | 2158000 | 2156586.14 | 646975.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 200 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160300745515 | Icat Accion Movil Tenabo Equipamiento De Aula De Ingles, Taller De Mecanica Automotriz, Taller De Estilismo Y Bienestar Personal, Taller De Soldadura Virtual | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2249825.43 | 674947.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 200 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160400745520 | Esc. Sec. Tec. No. 08, Equipamiento Parcial De 1 Laboratorio Polifuncional (Productos Financieros Eb-2013-2015) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 367878.04 | 367878.04 | 367878.04 | 367878.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 26 | 0 | 100 | Financiera: $18,215.95 CORRESPONDEN A PRODUCTOS FINANCIEROS FAM-EB 2013 / Física: $18,215.95 CORRESPONDEN A PRODUCTOS FINANCIEROS FAM-EB 2013 / Registro:
CAM15160400745634 | Icat Accion Movil Palizadaclimatización,Equipamiento De Taller De Corte Y Confección Industrial De Ropa,Equipamiento De Taller De Alimentos Y Bebidas,Equipamiento De Aula De Informatica | - | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 1224000 | 2158000 | 2158000 | 2157813.97 | 647344.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 200 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160400745932 | Instituto Tecnologico De Chinatrabajos De Rehabilitacion De Espacios Para Instalaciones Especiales Y Pasamanos Metalico | - | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 81628.54 | 81628.54 | 81628.54 | 81628.54 | 81628.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: $76,187.87 CORRESPONDEN A PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: $76,187.87 CORRESPONDEN A PRODUCTOS FINANCIEROS / Registro:
CAM15160400814315 | Reconstruccion De La Calle 10 Entre Av. Fco. I Madero Y Calle 10b Barrio De La Ermita Y Estacion Vieja, San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2370024.78 | 2370024.78 | 2370024.78 | 2370024.78 | 2370024.33 | 2370024.33 | 2370024.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15160400816339 | Adquisición De Material De Construcción Para La Sustitución De Rejillas Metálicas En Diversos Sectores De La Ciudad De San Francisco De Campeche | 15002023 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 83085.75 | 83085.75 | 83085.75 | 83085.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15160400825399 | Construcción De Cancha Techada De Usos Múltiples En La Comunidad Mata Del Chato | - | Campeche | Palizada | Mata del Chato | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Palizada | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2757994.27 | 2757994.27 | 2757994.27 | 2757994.27 | 2757994.27 | 2757994.27 | 2757994.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15160400825405 | Construcción De Parque De Convivencia Con Juegos Infantiles En La Comunidad Del Juncal | - | Campeche | Palizada | El Juncal | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Palizada | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2723285.41 | 2723285.41 | 2723285.41 | 2723285.41 | 2723285.41 | 2723285.41 | 2723285.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15160400825408 | Construcción De Cancha Techada De Usos Multiples En La Localidad De Isla De San Isidro | - | Campeche | Palizada | Isla de San Isidro | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Palizada | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2757229.18 | 2757229.18 | 2757229.18 | 2757229.18 | 2757229.18 | 2757229.18 | 2757229.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15160400825409 | Construcciones De Canchas Techadas De Usos Múltiples En La Comunidad De Santa Crez | - | Campeche | Palizada | Santa Cruz | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Palizada | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2757432.98 | 2757432.98 | 2757432.98 | 2757432.98 | 2757432.98 | 2757432.98 | 2757432.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15160400825410 | Construcción De Cancha Techada De Usos Múltiples En La Comunidad De Alamilla | - | Campeche | Palizada | Alamilla | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Palizada | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2756949.72 | 2756949.72 | 2756949.72 | 2756949.72 | 2756949.72 | 2756949.72 | 2756949.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15160400825411 | Construcción De Cancha Techada De Usos Múltiples En La Comunidad De San Juan | - | Campeche | Palizada | San Juan | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Palizada | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2758244.88 | 2758244.88 | 2758244.88 | 2758244.88 | 2758244.88 | 2758244.88 | 2758244.88 | 100 | 0 | Metros | 3100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15160400829496 | Esc. Prep. Victor Montejo Godoy, Atención Al Equipamiento Del Centro De Cómputo Del Nivel Medio Superior (Productos Financieros) | sin numero | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE | Educación | En Ejecución | 2015 | 42476.57 | 42476.57 | 42476.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16150400609737 | Proyecto Instituto De Servicios Periciales (Fge) En Campeche | CAM.92.2014.5000 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Fiscalia General del estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 480000 | 476384.35 | 476384.35 | 476384.35 | 476384.35 | 476384.35 | 476384.35 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 259005 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% EL PROYECTO POR UNA CANTIDAD MENOR AL CONTRATO, RECURSO POR REASIGNAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100623651 | Construccion De Terraceria Acceso A Areas De Cultivo Y Parcelas, Barrio Emiliano Zapata. - 5009 | 5009 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONOMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 507364.14 | 507364.14 | 507364.14 | 507364.14 | 507364.14 | 507364.14 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100624252 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Gustavo Diaz Ordaz(San Antonio Soda) - 4278 | 4278 | Campeche | Calakmul | Gustavo Díaz Ordaz (San Antonio Soda) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 181677.62 | 181677.62 | 181677.62 | 181677.62 | 181677.62 | 181677.62 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100624498 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Villamadero - 4489 | 4489 | Campeche | Champotón | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 362856.8 | 362856.8 | 362856.8 | 362856.8 | 362856.8 | 362856.8 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100624717 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Pablo Garcia - 4355 | 4355 | Campeche | Calakmul | Pablo García | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 181677.62 | 181677.62 | 181677.62 | 181677.62 | 181677.62 | 181677.62 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100626539 | Pavimentacion De La Calle Jose Medina Maldonado Entre Calle Tumbo Y San Vicente Col. Mirador | FOPEC16001 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1729899.89 | 1713356.22 | 1713356.22 | 1713356.22 | 1713356.22 | 1713356.22 | 1713356.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100626548 | Reconstrucción Calle Mirador Entre Calle San Diego Y Calle Bellavista, Col. Sascalum, San Francisco De Campeche | FOPEC16002 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 748419 | 746793.37 | 746793.37 | 746793.37 | 746793.37 | 746793.37 | 746793.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100626755 | Reconstrucción De Calle 2 Entre Calle 11 Y 15, Col. Samula, San Francisco De Campeche | FOPEC16003 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1076221.61 | 1073229.64 | 1073229.64 | 1073229.64 | 1073229.64 | 1073229.64 | 1073229.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100626756 | Secundaria Técnica Núm. 34, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 5615417.48 | 5615417.48 | 5615417.48 | 5615417.48 | 5207125.23 | 5207125.23 | 5207125.23 | 92.7291 | 0 | Metros Cuadrados | 591 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160100626758 | Reconstrucción Calle Lezmar Entre Calle Mirador Y Prol. Allende, Col. Sascalum, San Francisco De Campeche | FOPEC16004 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1132555.79 | 1122644.6 | 1122644.6 | 1122644.6 | 1122644.6 | 1122644.6 | 1122644.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100626763 | Preescolar Indígena Jacinto Canek, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1057665.6 | 1057665.6 | 1057665.6 | 1057665.6 | 317299.68 | 317299.68 | 317299.68 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 0 | 99 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626765 | Reconstrucción Calle Bellavista Entre Calle Mirador Y Prol. Galeana, Col. Tepeyac, San Francisco De Campeche | FOPEC16005 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 533542.46 | 531686.72 | 531686.72 | 531686.72 | 531686.72 | 531686.72 | 531686.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100626819 | Preescolar Indígena Ricardo Flores Magón, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | Bethania | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 675208.62 | 675208.62 | 675208.62 | 675208.62 | 287948.65 | 287948.65 | 287948.65 | 42.6459 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626824 | Camp-04-2016. Equipamiento Tecnologico De Seguridad De Datos Y Fortalecimiento De Equipos De Cómputo | APR-CGE-CISJUPE-19001-4613-12016 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SSPCAM | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1245349.99 | 1583948.55 | 1219081.12 | 1219081.12 | 1219081.12 | 1219081.12 | 1219081.12 | 76.9647 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN No. RF-002-2016; RF-003-2016; RF-007-2016 / Física: ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN No. RF-002-2016; RF-003-2016; RF-007-2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100626825 | Preescolar Indígena Miguel Hidalgo Y Costilla, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | Pueblo Nuevo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 481030.28 | 481030.28 | 481030.28 | 481030.28 | 461551.4 | 461551.4 | 461551.4 | 95.9506 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626827 | Preescolar General Agustina Pérez Alvarez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | Hampolol | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 598087.22 | 598087.22 | 598087.22 | 598087.22 | 512214.59 | 512214.59 | 512214.59 | 85.6421 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626832 | Preescolar General Luz Alba Loría Pérez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1524907.45 | 1524907.45 | 1524907.45 | 1524907.45 | 1409497.93 | 1409497.93 | 1409497.93 | 92.4317 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626835 | Escuela Preparatoria Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1547627 | 1547627 | 1547627 | 1547627 | 1318901.57 | 1318901.57 | 1318901.57 | 85.2209 | 0 | Metros Cuadrados | 1314 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626836 | Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De Campeche, Equipamiento | - | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | Rural | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 449702 | 431334.4 | 431334.4 | 431334.4 | 215667.2 | 215667.2 | 215667.2 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626838 | Universidad Pedagógica Nacional Núm. 041 María Lavalle Urbina, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1885200 | 1885200 | 1885200 | 1885200 | 1123914.76 | 1123914.76 | 1123914.76 | 59.6178 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626840 | Primaria General Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Candelaria | Paraíso Nuevo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1923020.54 | 1923020.54 | 1923020.54 | 1923020.54 | 576906.16 | 576906.16 | 576906.16 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 97 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626842 | Telesecundaria Núm. 62, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Candelaria | La Esmeralda | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1919265.53 | 1919265.53 | 1919265.53 | 1919265.53 | 1130737.16 | 1130737.16 | 1130737.16 | 58.9151 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 99 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626844 | Bachillerato General Educación Media Superior A Distancia La Esmeralda Cobach Emsad No. 04, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Candelaria | La Esmeralda | Rural | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 631805.05 | 631805.05 | 631805.05 | 631805.05 | 189541.52 | 189541.52 | 189541.52 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626850 | Universidad Pedagógica Nacional Núm. 042 Ciudad Del Carmen, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1809750.09 | 1809750.09 | 1809750.09 | 1809750.09 | 1468584.62 | 1468584.62 | 1468584.62 | 81.1485 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMAM CIEN / Registro:
CAM16160100626856 | Preescolar Indígena Tunkal, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | Xbacab | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 838930.71 | 838930.71 | 838930.71 | 838930.71 | 717268.07 | 717268.07 | 717268.07 | 85.4979 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626861 | Preescolar Indígena Chilam-Balam, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | Aquiles Serdán (Chuiná) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 597187.45 | 597187.45 | 597187.45 | 597187.45 | 511521.55 | 511521.55 | 511521.55 | 85.6551 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626863 | Preescolar Indígena María Canan De Macari, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | La Joya | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 763621.79 | 763621.79 | 763621.79 | 763621.79 | 648620.14 | 648620.14 | 648620.14 | 84.94 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626866 | Preescolar General Zac-Nicté, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | Xkeulil | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 843726.63 | 843640.58 | 843640.58 | 843640.58 | 843640.58 | 843640.58 | 843640.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626872 | Colegio Bachilleres Plantel Núm 03 Escárcega, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1705280.01 | 1705280.02 | 1705280.02 | 1705280.02 | 1616853.91 | 1616853.91 | 1616853.91 | 94.8146 | 0 | Metros Cuadrados | 468 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626877 | Preescolar General Francisco Villa, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hecelchakán | Nohalal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 507493.19 | 507493.19 | 507493.19 | 507493.19 | 152247.96 | 152247.96 | 152247.96 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 99 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626880 | Preescolar General Justo Sierra Méndez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 609068.59 | 609068.59 | 609068.59 | 609068.59 | 182720.58 | 182720.58 | 182720.58 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626884 | Preescolar Indígena Francisco I. Madero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 519042.03 | 519042.03 | 519042.03 | 519042.03 | 155712.61 | 155712.61 | 155712.61 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626887 | Preescolar Indígena Guadalupe Victoria, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 589880.42 | 672470.79 | 672470.79 | 672470.79 | 351884.24 | 351884.24 | 351884.24 | 52.3271 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626890 | Preescolar Indígena Pablo García, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 589880.42 | 589880.42 | 589880.42 | 589880.42 | 248423.14 | 248423.14 | 248423.14 | 42.1142 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626891 | Preescolar Indígena Chilam-Balam, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hecelchakán | Monte Bello | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 518864.68 | 518864.68 | 518864.68 | 518864.68 | 155659.4 | 155659.4 | 155659.4 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 99 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626894 | Preescolar Indígena Dzibichaltún, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Xculoc | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 516191.69 | 516191.69 | 516191.69 | 516191.69 | 445900.45 | 445900.45 | 445900.45 | 86.3827 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626898 | Preescolar Indígena Tutul Xiú, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Becanchén | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 682603.52 | 682603.52 | 682603.52 | 682603.52 | 614486.11 | 614486.11 | 614486.11 | 90.0209 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626903 | Preescolar Indígena Cecilio Chí, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 480254.29 | 480254.29 | 480254.29 | 480254.29 | 299234.7 | 299234.7 | 299234.7 | 62.3076 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626904 | Preescolar Indígena Lab Nah, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Xmabén | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 927649.37 | 927649.37 | 927649.37 | 927649.37 | 653682.1 | 653682.1 | 653682.1 | 70.4665 | 0 | Metros Cuadrados | 93 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626907 | Preescolar Indígena Kabah, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Komchén | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 498849.25 | 498849.25 | 498849.25 | 498849.25 | 149654.78 | 149654.78 | 149654.78 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 98 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626913 | Preescolar Indígena Uxmal, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Ich-Ek | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 600019.2 | 600019.2 | 600019.2 | 600019.2 | 589503.07 | 589503.07 | 589503.07 | 98.2474 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626915 | Preescolar Indígena Xlapak, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Cancabchén | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 760006.11 | 760006.11 | 760006.11 | 760006.11 | 228001.83 | 228001.83 | 228001.83 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626917 | Preescolar Indígena Tulum, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Xcupil | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 597773.61 | 597773.61 | 597773.61 | 597773.61 | 416075.48 | 416075.48 | 416075.48 | 69.6042 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626919 | Preescolar Indígena Jacinto Paat, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Crucero San Luis | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 517238.13 | 517238.13 | 517238.13 | 517238.13 | 408524.92 | 408524.92 | 408524.92 | 78.982 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626921 | Preescolar Indígena Much-Haltún, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Xmejía | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 490392.62 | 490392.62 | 490392.62 | 490392.62 | 250935.08 | 250935.08 | 250935.08 | 51.1702 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626925 | Preescolar Indígena Antonio Ay, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Suc-Tuc | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 927684.24 | 927684.24 | 927684.24 | 927684.24 | 800804.18 | 800804.18 | 800804.18 | 86.3229 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626927 | Preescolar Indígena Chichén-Itzá, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Ukum | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 840710.3 | 840710.3 | 840710.3 | 840710.3 | 706775.29 | 706775.29 | 706775.29 | 84.0688 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626931 | Bachillerato General Educación Media Superior A Distancia Bolonchén De Rejón, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1050756.98 | 1050756.98 | 1050756.98 | 1050756.98 | 552141.07 | 552141.07 | 552141.07 | 52.547 | 0 | Metros Cuadrados | 142 | 0 | 97 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626935 | Preescolar Indígena Belisario Domínguez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Tenabo | Emiliano Zapata | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 479460.75 | 479460.75 | 479460.75 | 479460.75 | 438658.84 | 438658.84 | 438658.84 | 91.49 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626961 | Camino De Acceso A Zonas De Produccion De Centenario, Escarcega (Reconstruccion) | - | Campeche | Escárcega | Centenario | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3494438 | 2632512 | 2632512 | 2632512 | 2621441.99 | 2586792.46 | 2586792.46 | 98.2633 | 0 | Kilómetro | 942 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100626970 | Camp-05-2016. Adquisicion De Cableado Estructurado Para La Operación Del Nuevo Sistema De Justicia Penal En El Cereso De Ciudad Del Carmen. | APR-CGE-CISJUPE-19002-4614-1-2016 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SSPCAM | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 580530.46 | 558365.13 | 558365.13 | 558365.13 | 558365.13 | 558365.13 | 558365.13 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN No. RF-001-2016 / Física: ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN No. RF-001-2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
CAM16160100626975 | Camino De Acceso A Zonas De Producción De Silvituc, Escarcega (Reconstrucción) | - | Campeche | Escárcega | Silvituc | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2620000 | 2620000 | 2620000 | 2620000 | 2588808.83 | 2588808.83 | 2588808.83 | 98.8095 | 0 | Kilómetro | 803 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100626982 | Camp-06-2016. Adquisición De Cableado Estructurado Para La Operación Del Nuevo Sistema De Justicia Penal En El Cereso De San Francisco Koben | APR-CGE-CISJUPE-19003-4615-1-2016 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SSPCAM | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 580530.46 | 558365.13 | 558365.13 | 558365.13 | 558365.13 | 558365.13 | 558365.13 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN No. RF-001-2016 / Física: ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN No. RF-001-2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100626986 | Camino De Acceso A Zona De Producción De Santa Cruz, Calkini (Reconstruccion) | - | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1728000 | 1728000 | 1728000 | 1728000 | 1719484.53 | 1719484.53 | 1719484.53 | 99.5072 | 0 | Kilómetro | 1255 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160100626997 | Camino De Acceso A Zona De Producción De Hool, Champoton (Reconstrucción) | - | Campeche | Champotón | Hool | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1728000 | 1728000 | 1728000 | 1728000 | 1713507.75 | 1713507.75 | 1713507.35 | 99.1613 | 0 | Kilómetro | 1181 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100627008 | Camino De Acceso A Zona De Producción De Conquista Campesina, Carmen (Reconstrucción) | - | Campeche | Carmen | Conquista Campesina | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4602822 | 4602822 | 4602822 | 4602822 | 4345445.61 | 4345445.61 | 4345445.61 | 94.4083 | 0 | Kilómetro | 675 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100627021 | Camino De Acceso A Zona De Producción De Nuevo Coahuila, Candelaria (Reconstrucción) | - | Campeche | Candelaria | Nuevo Coahuila | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 262645 | 2626444.8 | 2626444.8 | 2626444.8 | 2485354.7 | 2485354.7 | 2485354.7 | 94.6281 | 0 | Kilómetro | 9285 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100627045 | Fortaseg - Nsjp - Equipamiento (Cámaras | AUT-CGE-SESNSP-FORTASEG-19003/2016 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SSPCAM | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 644000 | 644000 | 644000 | 570608.64 | 570608.64 | 570608.64 | 570608.64 | 88.6038 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: ACTA ENTREGA No. SAIG-352-2016 / Física: ACTA ENTREGA No. SAIG-352-2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100627054 | Fortaseg - Fort. Tecnológico De Equipo E Infraestructura De Las Instituciones De Seguridad Pública - Equipamiento E Infraestructura (Vehículos Y Comandancia) | AUT-CGE-SESNSP-FORTASEG-19004/2016 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SSPCAM | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5067149.8 | 5067149.8 | 5067149.8 | 5065149.8 | 5065149.8 | 5065149.8 | 5065149.8 | 99.9605 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Acta Entrega No. SAIG-335-2016 (4 VEHÍCULOS-1 OBRA) / Física: Acta Entrega No. SAIG-335-2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100627064 | Fortaseg - Red Nacional De Telecomunicaciones - Equipamiento (Terminal Movil, Actualización Terminal Movil, Actualización Terminal Portátil, Telefonia Ip, Conmutador) | AUT-CGE-SESNSP-FORTASEG-19005/2016 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SSPCAM | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2273000 | 2414750 | 2414750 | 2295947.4 | 2295947.4 | 2295947.4 | 2295947.4 | 95.0801 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: ACTA ENTREGA No. RF-005/2016, SAIG-362/2016 / Física: ACTA ENTREGA No. RF-005/2016, SAIG-362/2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100627071 | Fortaseg -Sistema Nacional De Información - Equipamiento (Enlaces, Equipo De Seguridad Informática) | AUT-CGE-SESNSP-FORTASEG-19006/2016 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SSPCAM | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1329875 | 1329875 | 1329875 | 1323792 | 1323792 | 1323792 | 1323792 | 99.5426 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: ACTA ENTREGA No. SAIG-362/2016 / Física: ACTA ENTREGA No. SAIG-362/2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100627244 | Camp-07-2016. Conexión Por Fibra Optica Al Servidor De La Ssp A La Red Metropolitana, Para Interconexion De Los Operadores Del Nsjp | APR-CGE-CISJUPE-19004-4616-1-2016 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SSPCAM | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 580457.65 | 565783.25 | 565783.25 | 565783.25 | 565783.25 | 565783.25 | 565783.25 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN No. RF-001-2016 / Física: ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN No. RF-001-2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100629383 | Sustitución De Tomas Domiciliarias En Diversos Sectores De La Ciudad De San Francisco Campeche - 6751 | 6751 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMAS MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 998952.59 | 998952.59 | 998952.59 | 998952.59 | 998952.59 | 998952.59 | 100 | 0 | Otros | 9000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100629650 | Rehabilitación De Cruceros En Ciudad De San Francisco De Campeche - 9357 | 9357 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 999982.13 | 999982.13 | 999982.13 | 999982.13 | 999982.13 | 99.9982 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100629924 | Programa De Mantenimiento De Los Equipos De Cloración De Los Sistema De Agua Potable. - 9210 | 9210 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 499996.94 | 499996.94 | 499996.94 | 499996.94 | 499996.94 | 499996.94 | 100 | 0 | Otros | 259005 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100630183 | 99999 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 6546 | 6546 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote |  | 0 | 0 | Financiera: NO APLICA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100630450 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 6594 | 6594 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 289777.2 | 289777.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos |  | 0 | 0 | Financiera: NO APLICA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100630451 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 6581 | 6581 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 614000 | 614000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 0 | 0 | Financiera: NO APLICA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100630716 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 6613 | 6613 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 340128.85 | 340128.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas |  | 0 | 0 | Financiera: NO APLICA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100630717 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 6551 | 6551 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos |  | 0 | 0 | Financiera: NO APLICA / Física: / Registro:
CAM16160100630718 | Rehabilitación De Tuberia Obstruída De Distintos Diametros Y Fugas En Ciudad De San Francisco De Campeche - 9284 | 9284 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1299746.46 | 1299746.46 | 1299746.46 | 1299746.46 | 1299746.46 | 1299746.46 | 100 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100635558 | Muebles De Oficina Y Estantería | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 296000 | 296000 | 296000 | 144350.4 | 144350.4 | 144350.4 | 144350.4 | 48.767 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100635580 | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 60000 | 60000 | 60000 | 42920 | 42920 | 42920 | 42920 | 71.5333 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100635612 | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 30070.68 | 30070.68 | 30070.68 | 30070.68 | 66.8237 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100635616 | Edificación No Habitacional: Academia De Policía | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 870000 | 870000 | 870000 | 261000 | 261000 | 261000 | 261000 | 30 | 0 | Metros | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100635620 | Mobiliario Y Equipo De Administración | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 150000 | 86347.5 | 86347.5 | 86347.5 | 86347.5 | 57.565 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100635625 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 591176.43 | 591176.43 | 591176.43 | 224685.99 | 224685.99 | 224685.99 | 224685.99 | 38.0066 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100635631 | Mobiliario Y Equipo De Administración | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 160000 | 160000 | 160000 | 149864 | 149864 | 149864 | 149864 | 93.665 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100635635 | Edificación No Habitacional: Secretaria De Seguridad Pública | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 989204.31 | 989204.31 | 989204.31 | 989204.31 | 32.9735 | 0 | Metros | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100635718 | Mobiliario Y Equipo De Administración | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1305825 | 1305825 | 1305825 | 363171.64 | 363171.64 | 363171.64 | 363171.64 | 27.8117 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100635719 | Vehículos Y Equipos De Transporte | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 9560000 | 9560000 | 9560000 | 8933136.04 | 8933136.04 | 8933136.04 | 8933136.04 | 93.4428 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100635917 | Maquinaria Y Equipo Industrial | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100635919 | Muebles De Oficina Y Estantería | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 129157 | 129157 | 129157 | 72204.46 | 72204.46 | 72204.46 | 72204.46 | 55.9044 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100635923 | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2785000 | 2785000 | 2785000 | 1206224.84 | 1206224.84 | 1206224.84 | 1206224.84 | 43.3115 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100635924 | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 627313.4 | 627313.4 | 627313.4 | 627313.4 | 78.4142 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100635931 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 60000 | 60000 | 60000 | 59419.84 | 59419.84 | 59419.84 | 59419.84 | 99.0331 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100635935 | Vehículos Y Equipo Terrestre | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3520311.8 | 3520311.8 | 3520311.8 | 3147547 | 3147547 | 3147547 | 3147547 | 89.411 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100635936 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 290000 | 290000 | 290000 | 278373.32 | 278373.32 | 278373.32 | 278373.32 | 95.9908 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160100635940 | Activos Intangibles | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1173655 | 1173655 | 1173655 | 586823.7 | 586823.7 | 586823.7 | 586823.7 | 49.9997 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100636084 | Muebles De Oficina Y Estantería | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 990500 | 990500 | 990500 | 401800.8 | 401800.8 | 401800.8 | 401800.8 | 40.5655 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100636089 | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100636105 | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 27608 | 27608 | 27608 | 27608 | 78.88 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100636242 | Equipos Y Aparatos Audiovisuales | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 60000 | 60000 | 60000 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 72.5 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100636253 | Cámaras Fotográficas Y De Video | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 105800 | 105800 | 105800 | 105012.48 | 105012.48 | 105012.48 | 105012.48 | 99.2557 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100636292 | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración (Cctv) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3119000 | 3119000 | 3119000 | 1555005.38 | 1555005.38 | 1555005.38 | 1555005.38 | 49.8559 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100636320 | Maquinaria, Otros Equipos De Comunicación Y Herramientas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 767200.8 | 767200.8 | 767200.8 | 767200.8 | 65.5727 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100636335 | Edificación No Habitacional: Ceresos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 7672500 | 7672500 | 7672500 | 4955611.81 | 4955611.81 | 4955611.81 | 4955611.81 | 64.5893 | 0 | Metros | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100636371 | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 49091.2 | 49091.2 | 49091.2 | 49091.2 | 98.1824 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100636391 | Software (Forenses) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 535000 | 535000 | 535000 | 535000 | 50 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100636423 | Mobiliario Y Equipo De Administración (Cei) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 186648 | 186648 | 186648 | 166523.8 | 166523.8 | 166523.8 | 166523.8 | 89.2181 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100636433 | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas (Cei) | - | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | Rural | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FGE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 70000 | 70000 | 70000 | 62656.21 | 62656.21 | 62656.21 | 62656.21 | 89.5089 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100636455 | Mobiliario Y Equipo De Administración (Repuve) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 415680 | 415680 | 415680 | 411656.16 | 411656.16 | 411656.16 | 411656.16 | 99.032 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100636480 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo (Repuve) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100636485 | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas (Repuve) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 422130 | 422130 | 422130 | 420592.8 | 420592.8 | 420592.8 | 420592.8 | 99.6358 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100636530 | Mobiliario Y Equipo De Administración (Salle) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 744000 | 744000 | 744000 | 721213.76 | 721213.76 | 721213.76 | 721213.76 | 96.9373 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100636545 | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas (Salle) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 858559.27 | 858559.27 | 858559.27 | 858559.27 | 85.8559 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100636557 | Activos Intangibles (Salle) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 110000 | 110000 | 110000 | 73847.92 | 73847.92 | 73847.92 | 73847.92 | 67.1345 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100636583 | Mobiliario Y Equipo De Administración (Otros Mobiliarios) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 250000 | 250000 | 250000 | 201122.84 | 201122.84 | 201122.84 | 201122.84 | 80.4491 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100636626 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo (Aparatos Audiovisuales) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 400000 | 400000 | 400000 | 193163.2 | 193163.2 | 193163.2 | 193163.2 | 48.2908 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100636633 | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas (Equipo Gps) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 230000 | 230000 | 230000 | 60726 | 60726 | 60726 | 60726 | 26.4026 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100637380 | Activos Intangibles (Software) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 535245 | 535245 | 535245 | 435930.32 | 435930.32 | 435930.32 | 435930.32 | 81.445 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100637799 | Adquisicion Del Equipo Tecnologico Para El Juzgado De Control Que Operara El Sistema De Justicia Penal Acusatorio En Ciudad Del Carmen, Campeche. | CAMP-08-2016 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Poder Judicial del Estado de Campeche | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 751656.68 | 745267.5 | 745267.5 | 745267.5 | 745267.5 | 745267.5 | 745267.5 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100637812 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Procesamiento Y Respaldos Del Site Principal De Casa De Justicia Campeche | CAMP-09-2016 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Poder Judicial del Estado de Campeche | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 473344.02 | 316961.88 | 316961.88 | 316961.88 | 316961.88 | 316961.88 | 316961.88 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100637844 | Adquisición De Mobiliario Para El Juzgado De Control Que Operará El Sistema De Justicia Penal Acusatorio En Ciudad Del Carmen, Campeche. | CAMP-12-2016 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Poder Judicial del Estado de Campeche | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 109459.33 | 98944.14 | 98944.14 | 98944.14 | 98944.14 | 98944.14 | 98944.14 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100640677 | Techado De Cancha De Usos Multiples En La Localidad De San Juan Bautista Sahcabchen | 006001 | Campeche | Hopelchén | San Juan Bautista Sahcabchén | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | h. ayuntamiento de hopelchen | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1408440.31 | 1392947.47 | 1392947.47 | 1391312.93 | 1387742.38 | 1387742.38 | 1387742.38 | 99.6263 | 0 | Lote | 250 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100640678 | Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples Y Construccion De Techado En La Localidad De Crucero San Luis | 006003 | Campeche | Hopelchén | Crucero San Luis | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | h. ayuntamiento de hopelchen | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2054577.38 | 2031977.03 | 2031977.03 | 2030811.33 | 2024404.15 | 2024404.15 | 2024404.15 | 99.6273 | 0 | Lote | 300 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100640679 | Reconstruccion De Calle Con Concreto Hidraulico En La Localidad De Ukum | 006002 | Campeche | Hopelchén | Ukum | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | h. ayuntamiento de hopelchen | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 458933.19 | 453884.93 | 453884.93 | 450156.68 | 447920.42 | 447920.42 | 447920.42 | 98.6859 | 0 | Lote | 100 | 0 | 100 | Financiera: esta obra fue realizada con recursos federales del gobierno de la republica / Física: / Registro: solicitud de validacion
CAM16160200642618 | Prim. Dr. Hector Perez Martinez (2da. Etapa), Rehabilitacion De Espacios Educativos Existentes, Edificio "B", Terminacion Edificios "A" Y "C" | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2627000 | 2458664.68 | 2458664.68 | 2458664.68 | 2458664.68 | 2458664.68 | 2458664.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 555 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200642620 | Prim. Centro Escolar Presidente Ruiz Cortines, Construccion De Planta 2do Nivel Edificio "B" 6 Aulas Didacticas; Edificio "A" Planta Baja Portico, Escaleras, Servicios Sanitarios, Direccion, Bodega-Co | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 13500000 | 11593097.47 | 11593097.47 | 11593097.47 | 10286877.09 | 10286877.09 | 10286877.09 | 88.7328 | 0 | Metros Cuadrados | 584 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200642622 | Prim. Adolfo Lopez Mateos (2da Etapa), Rehabilitacion De Espacios Educativos Existentes, Edicifio "A" Planta Baja | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1484999.81 | 1484999.81 | 1484999.81 | 1484999.81 | 1484999.81 | 1484999.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 533 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200642626 | Esc. Sec. Gral. No. 10, Rehabilitacion De Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1612000 | 1444683.01 | 1444683.01 | 1444683.01 | 1444683.01 | 1444683.01 | 1444683.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 396 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200642629 | Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla (2da Etapa), Construccion De 3 Aulas Didacticas, Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Campeche | Hampolol | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1666921.3 | 1393692.09 | 1393692.09 | 1393692.09 | 1393692.09 | 1393692.09 | 1393692.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200642631 | Prim. Maria Del Carmen Poblaciones, Construccion De Planta Alta: Edificio "A" 5 Aulas Didacticas, Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 3187800 | 3171929.44 | 3171929.44 | 3171929.44 | 3171929.44 | 3171929.44 | 3171929.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200642651 | Prim. Justo Sierra Mendez, Rehabilitacion De Espacios Educativos Existentes: Edificio "F" Y "G" Y Obra Complementaria | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 828345 | 764112.21 | 764112.21 | 764112.21 | 764112.21 | 764112.21 | 764112.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 704 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200642679 | J.N. Adelaida Martinez De Vargas, Construccion De Edificio "A": 2 Aulas Didacticas, Aula De Usos Multiples, Servicios Sanitarios, Direccion-Bodega, Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 2883272.85 | 2883272.85 | 2883272.85 | 2792152.82 | 2792152.82 | 2792152.82 | 96.8397 | 0 | Metros Cuadrados | 193 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200642681 | Prim. Carlos M. Lazo, Construccion De Edificio "B": 2 Aulas Didacticas, Dos Direcciones, Dos Cooperativas | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2199474.23 | 2179498.86 | 2179498.86 | 2179498.86 | 2060426.88 | 2060426.88 | 2060426.88 | 94.5367 | 0 | Metros Cuadrados | 196 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200642685 | Centro De Atencion Multiple No. 07, Rehabilitacion De Edificio "A" | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 975298.37 | 902193.29 | 902193.29 | 902193.29 | 899645.48 | 899645.48 | 899645.48 | 99.7176 | 0 | Metros Cuadrados | 139 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200642687 | Telesecundaria No. 16, Rehabilitacion De Edificio "A" Y "B" Y Obra Exterior (Rehabilitacion De Malla Ciclonica) Partida 1 | - | Campeche | Carmen | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz (18 de Marzo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1088011.75 | 1063692.19 | 1063692.19 | 1063692.19 | 1063692.19 | 1063692.19 | 1063692.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200642689 | Telesecundaria No. 126, Rehabilitacion De Edificio "A" (Incluye Servicio Sanitario) Partida 2 | - | Campeche | Carmen | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 540156.6 | 521503.8 | 521503.8 | 521503.8 | 468986.75 | 468986.75 | 468986.75 | 89.9297 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200642691 | Prim. Francisco Escarcega Marquez (2da Etapa), Construccion De 3 Aulas Didacticas, Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1711347.81 | 1652395.32 | 1652395.32 | 1652395.32 | 1440942.72 | 1440942.72 | 1440942.72 | 87.2033 | 0 | Metros Cuadrados | 158 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200642694 | Prim. Rafael Ramirez, Construccion De Obra Exterior (Acceso, Conector, Rampas) | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 475597.8 | 474630.52 | 474630.52 | 474630.52 | 408802.47 | 408802.47 | 408802.47 | 86.1307 | 0 | Metros Cuadrados | 581 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200642697 | J.N. Isla De Tris, Rehabilitacion De Edificio "C" Y "D" Y Obra Complementaria | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1352332.12 | 1317151.7 | 1317151.7 | 1317151.7 | 1246535.82 | 1246535.82 | 1246535.82 | 94.6387 | 0 | Metros Cuadrados | 176 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200642698 | Prim. Ignacio M. Altamirano, Rehabilitacion De Edificio "A" Y "B" Y Obra Complementaria (Rehabilitacion De Cisterna) | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1502435.89 | 1486771.74 | 1486771.74 | 1486771.74 | 1472462.01 | 1472462.01 | 1472462.01 | 99.0375 | 0 | Metros Cuadrados | 497 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200643000 | Rehabilitación Del Sistema De Bombeo De Agua Potable Tipo Sumergible De 15 Hp. Suministro De Motor De 15 Hp. De 230 V 3 Fases Desinstalación E Instalación En Las Localidades De Chunkanan Y Santa Cruz | APRFTM005004 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 268372.96 | 268372.96 | 268372.96 | 267378.68 | 255570.47 | 255570.47 | 255570.47 | 95.2296 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200643452 | Pavimentación De Diversas Calles, Con Doble Sello, En La Localidad De Cumpich | FORTALECE01/APR005001 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3115511.37 | 31155511.37 | 31155511.37 | 3075698.24 | 3075698.24 | 3075698.24 | 3075698.24 | 9.8721 | 0 | Metros Cuadrados | 1587 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA / Física: / Registro:
CAM16160200643687 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle 37 Entre 12 Y Carretera Federal, Barrio San Martin Calkini - 37637 | 37637 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 641238 | 641238 | 636126.3 | 636126.3 | 636126.3 | 636126.3 | 99.2028 | 0 | Otros | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200643688 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Santa Cruz Ex Hacienda - 4622 | 4622 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 219506.3 | 219506.3 | 219506.3 | 219506.3 | 219506.3 | 219506.3 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160200643691 | Sustitución De Sistema Electromecanico Equipo Campeche 4 - 67151 | 67151 | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 464666.75 | 464666.75 | 464666.75 | 464666.75 | 464666.75 | 464666.75 | 100 | 0 | Otros | 25000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200643693 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Uzahzil Edzná (Nohyaxche), Municipio De Campéche - 73824 | 73824 | Campeche | Campeche | Uzahzil-Edzná (Nohyaxché) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 585451.73 | 585451.73 | 585451.73 | 585451.73 | 585451.73 | 585451.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La Unidad de Medida es Obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200643703 | Ampliacion Del Comedor Comunitario De La Localidad De 5 De Febrero - 19457 | 19457 | Campeche | Champotón | Cinco de Febrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 181737.08 | 181737.08 | 181737.08 | 181737.08 | 181737.08 | 181737.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200643719 | Construcción De Techo Firme (Losa, Vigueta Y Bovedilla) En La Localidad De Dzitnup. - 74482 | 74482 | Campeche | Hecelchakán | Dzitnup | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 395860.59 | 395860.59 | 395860.59 | 395860.59 | 395860.59 | 395860.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200643721 | Construccion De Terracerias Y Pavimentos - 35937 | 35937 | Campeche | Candelaria | Héctor Pérez Morales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1060233.12 | 1060233.12 | 1060233.12 | 1060233.12 | 1060233.12 | 1060233.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200643723 | Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En La Localidad De El Mamey En El Municipio De Candelaria - 49699 | 49699 | Campeche | Candelaria | El Mamey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: hectareas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200643724 | Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0310 - 59035 | 59035 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 49691.15 | 49691.15 | 49691.15 | 49691.15 | 49691.15 | 49691.15 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200643725 | Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0359 - 59029 | 59029 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 397529.2 | 397529.2 | 397529.2 | 397529.2 | 397529.2 | 397529.2 | 100 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200643726 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Santa Cruz - 45669 | 45669 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 546602.65 | 546602.65 | 546602.65 | 546594.16 | 546594.16 | 546594.16 | 99.9984 | 0 | Vivienda | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200643727 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Dzotchen - 48612 | 48612 | Campeche | Hecelchakán | Dzotchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 248455.75 | 248455.75 | 248455.75 | 248447.26 | 248447.26 | 248447.26 | 99.9966 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200643728 | Construcción De Fosas Séptica De Sección 1.70 X 1.50 X 1.20 (Medidas Interior) En La Localidad De Monte Bello. - 61112 | 61112 | Campeche | Hecelchakán | Monte Bello | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 272821.2 | 272821.2 | 272821.2 | 272821.2 | 272821.2 | 272821.2 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200643732 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Dzibalchen - 62844 | 62844 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 29992.3 | 29992.3 | 29992.3 | 29992.3 | 29992.3 | 29992.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 86.66 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160200643734 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Ramon Corona - 62935 | 62935 | Campeche | Hopelchén | Ramón Corona | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 29181.19 | 29181.19 | 29181.19 | 29181.19 | 29181.19 | 29181.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 89.36 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200643735 | Construcción De Barda Perimetral En El Jn José María Morelos Y Pavón Ejido La Libertad - 51704 | 51704 | Campeche | Escárcega | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 34999.59 | 34974.72 | 34974.72 | 34974.72 | 10492.42 | 10492.42 | 29.9787 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200643736 | 33903 Servicios Integrales - 56544 | 56544 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PLANEACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 91940.85 | 91940.85 | 91940.85 | 91940.85 | 91940.85 | 91940.85 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: este proyecto se cumplio la meta físico al 100% / Registro: información que envio para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200643737 | Construccion Del Comedor Escolar De La Esc Primaria Unesco Del Barrio Jacinto Canek De La Cabecera Municipal - 33717 | 33717 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 498412.84 | 498412.84 | 498412.84 | 498412.84 | 498412.84 | 498412.84 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: este proyecto concluyo al 100% financiero / Física: la meta físico en este proyecto concluyo al 100% / Registro: proyecto que envio para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200643739 | Mantenimiento De Aulas En La Esc Prim José María Morelos Y Pavón Tm Escarcega Cm Col Morelos - 53119 | 53119 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 29999.9 | 29962.23 | 29962.23 | 29962.23 | 29962.23 | 29962.23 | 99.8744 | 0 | Metros Cuadrados | 114 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200643741 | Construcción De Colector Para Captación De Agua Pluvial Ejido Benito Juárez No 2 La Polla - 50022 | 50022 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 2 (La Polla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2749999.99 | 2746323.17 | 2746323.17 | 2741786.59 | 2741786.59 | 2741786.59 | 99.7013 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200643742 | Construcción De Bodega En Espacio Alimentario Y Equipamiento Ejido Don Samuel - 51175 | 51175 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 270159.41 | 267233.58 | 267233.58 | 267170.05 | 267170.05 | 267170.05 | 98.8935 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200643743 | Rehabilitación De Espacio Alimentario Y Equipamiento Col Rural La Esperanza - 55844 | 55844 | Campeche | Escárcega | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 192795.22 | 191836.12 | 191836.12 | 191836.12 | 117356.36 | 117356.36 | 60.871 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200643745 | Mejoramiento De Cocina Escolar En La Comunidad De El Manantial - 34843 | 34843 | Campeche | Calakmul | El Manantial | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 299800.4 | 299800.4 | 299800.4 | 299800.4 | 299800.4 | 269281.18 | 100 | 0 | Otros | 352 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200643746 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De El Tesoro - 44941 | 44941 | Campeche | Calakmul | El Tesoro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 988745.5 | 988745.5 | 988745.5 | 988745.5 | 988745.5 | 988745.5 | 100 | 0 | Otros | 419 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son postes / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200643747 | Construcción De Colector Para Captación De Agua Pluvial Ejido Silvituc - 49780 | 49780 | Campeche | Escárcega | Silvituc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2749999.99 | 2747635.19 | 2747635.19 | 2743385.87 | 2743385.87 | 2743385.87 | 99.7595 | 0 | Otros | 173 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200643748 | Construcción De Barda Perimetral En El Jn Guillermo González Galera Ejido Silvituc - 51862 | 51862 | Campeche | Escárcega | Silvituc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 29999.64 | 29991.23 | 29991.23 | 29991.22 | 8997.37 | 8997.37 | 29.9916 | 0 | Metros lineales | 111 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200643753 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Nueva Creación De La Ciudad De Candelaria Campeche - 61098 | 61098 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 580807.89 | 580807.89 | 580807.89 | 580807.89 | 580807.89 | 580807.89 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200643764 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Nuevo Progreso - 71314 | 71314 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 410007.51 | 410007.51 | 410007.51 | 410007.51 | 410007.51 | 410007.51 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200643766 | Construcción De 1000 Metros De Camino De Acceso A Zonas De Producción A Nivel Terraceria En La Comunidad De Ricardo Flores Magon - 22268 | 22268 | Campeche | Calakmul | Ricardo Flores Magón (Laguna Cooxlí) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 397794.49 | 397790.83 | 397790.83 | 397790.83 | 397790.83 | 342043.92 | 99.9991 | 0 | Metros lineales | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200646084 | Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios En Parcelas Ejidales El Divino Niño - 22318 | 22318 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 328690 | 328690 | 328320.84 | 217246.44 | 217246.44 | 217246.44 | 66.0946 | 0 | Otros | 6 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200646085 | Pavimentacion De Calle 37 Entre 12 Y 12-A Y Calle 12 Entre 37 Y 39, Barrio De San Martin De La Localidad De Calkini. - 25774 | 25774 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 330900 | 330900 | 326477.14 | 326477.14 | 326161.45 | 326161.45 | 98.568 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200646086 | Pavimentacion Calle 22-A Tramo Cbtis . N.126 Hacia Capilla De La Santa Cruz. Barrio Santa Cruz, Calkini - 27098 | 27098 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 982029 | 982029 | 971743.52 | 971743.52 | 971739.83 | 971739.83 | 98.9523 | 0 | Metros Cuadrados | 1400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200646087 | Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios En Nuevo Israel - 19874 | 19874 | Campeche | Calkiní | Bacabchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 328690 | 328690 | 328362.67 | 328362.67 | 328362.67 | 328362.67 | 99.9004 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200646089 | Pavimentacion De Calle 28-A Entre 23 Y 21, Barrio Norte., Becal - 31994 | 31994 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 305661 | 305661 | 303683.95 | 303683.95 | 303682.84 | 303682.84 | 99.3528 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200646090 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Por Salida Rumbo A Pucnachen Santa Maria - 35268 | 35268 | Campeche | Calkiní | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 278641 | 278641 | 275836.91 | 275836.91 | 275836.91 | 275836.91 | 98.9937 | 0 | Otros | 122 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200646091 | Construcción De Tanque De Regulación Para Beneficiar A La Localidad De Hampolol - 68780 | 68780 | Campeche | Campeche | Hampolol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3095715.38 | 3095715.38 | 3095715.38 | 3095715.38 | 3095715.38 | 3095715.38 | 100 | 0 | Otros | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200646099 | Ampliacion Del Comedor Comunitario De La Localidad De Mayate Cun 1 - 18787 | 18787 | Campeche | Champotón | Maya Tecún I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 137077.49 | 137077.49 | 137077.49 | 137077.49 | 137077.49 | 137077.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200646122 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Crucero San Luis - 64501 | 64501 | Campeche | Hopelchén | Crucero San Luis | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 44221.14 | 44221.14 | 44221.14 | 44221.14 | 44221.14 | 44221.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200646123 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Ich-Ek - 62908 | 62908 | Campeche | Hopelchén | Ich-Ek | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 14195.51 | 14195.51 | 14195.51 | 14195.51 | 14195.51 | 14195.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 96.67 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200646128 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Xcalot Akal - 64445 | 64445 | Campeche | Hopelchén | Xcalot Akal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 80100.23 | 80100.23 | 80100.23 | 80100.23 | 80100.23 | 80100.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160200646131 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Varias Calles: Calle 2a X 19 Y 23, Col. Ana Maria Farias, Calle 13 X 2a X 2b, Calle 13 X 2 Y 2b - 49919 | 49919 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1169868.85 | 1169868.85 | 1169868.85 | 1169868.85 | 1169868.85 | 1169868.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: en este proyecto el monto real se ajusto al contrato / Física: se cumplio la meta físico al 100% / Registro: el proyecto se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200646132 | Mejoramiento Del Comedor Escolar En La Esc. Prim. Mercedes Vasto Lara, En La Localidad De Tinun - 30882 | 30882 | Campeche | Tenabo | Tinún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 499999.02 | 499999.02 | 499999.02 | 499999.02 | 499999.02 | 499999.02 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: en este proyecto el monto real se ajusto al contrato / Física: se cumplio la meta físico al 100% / Registro: proyecto que se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200646133 | Conservación De Calles Escarcega Cm Col Uet 1 - 61242 | 61242 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 940205 | 939378.3 | 939378.3 | 939378.3 | 939378.3 | 939378.3 | 99.9121 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200646134 | Construcción De Barda Perimetral En El Cam No 12 Escárcega Colonia Uet No 2 - 52583 | 52583 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 35000 | 34948.98 | 34948.98 | 34948.98 | 10484.69 | 10484.69 | 29.9563 | 0 | Metros lineales | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200646135 | Construcción De Techumbre En El J De N Francisco González Bocanegra Escarcega Colonia Concordia - 51776 | 51776 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 29999.65 | 29961.23 | 29961.23 | 29961.23 | 8988.37 | 8988.37 | 29.9616 | 0 | Metros Cuadrados | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBREA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200646136 | Construcción De Herreria En La Esc Telesecundaria No 64 Ejido Haro - 51119 | 51119 | Campeche | Escárcega | Haro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 34999.14 | 34796.18 | 34796.18 | 34794.53 | 34794.53 | 34794.53 | 99.4154 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200646137 | Mantenimiento En El J De N Lienzos De Ternura Ejido La Victoria - 58300 | 58300 | Campeche | Escárcega | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 32999.69 | 32889.39 | 32889.39 | 32889.39 | 9866.82 | 9866.82 | 29.8997 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200646141 | Rehabilitación Y Pavimentación De Calles En La Comunidad De La Guadalupe - 19012 | 19012 | Campeche | Calakmul | La Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 785696.4 | 785696.4 | 785696.4 | 785696.4 | 785696.4 | 785696.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 282 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200646142 | Construcción De Desayunador Comunitario En La Comunidad De Ricardo Payró Gene - 24010 | 24010 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Ricardo Payro Jene (Polo Norte) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 1219430.4 | 1219430.4 | 1219430.4 | 1219430.4 | 1219430.4 | 1219430.4 | 100 | 0 | Otros | 648 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200646146 | Construcción De Barda Perimetral En El Jn Pequeños Gigantes Ejido Benito Juárez No 3 - 53610 | 53610 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 3 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 29999.64 | 29994.53 | 29994.53 | 29994.53 | 8998.36 | 8998.36 | 29.9949 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200646147 | Mantenimiento De Aulas En El Jn Julia Ceballos Rodríguez Ejido José López Portillo - 52533 | 52533 | Campeche | Escárcega | José López Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 25999.96 | 25994.32 | 25994.32 | 25994.32 | 7798.3 | 7798.3 | 29.9935 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200646150 | Ampliación De La Red De Energía En La Localidad De Arroyo San Juan (Las Golondrinas) Del Municipio De Candelaria - 51928 | 51928 | Campeche | Candelaria | Arroyo San Juan (Las Golondrinas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 448414.53 | 448414.53 | 448414.53 | 448414.53 | 448414.53 | 448414.53 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 99 | Financiera: / Física: Metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200646165 | Construccion De Cerca Perimetral De La Fuente De Captacion En La Localidad De Quebrache - 30125 | 30125 | Campeche | Carmen | Quebrache | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 491132 | 491132 | 491132 | 491132 | 98.2264 | 0 | Otros | 212 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200648520 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Calkini - 62712 | 62712 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 38290.56 | 38290.56 | 38290.56 | 38290.56 | 38290.56 | 38290.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200648521 | Construccion De Terraceria Acceso A Zonas De Produccion Colindando Con Mensura De Calkini - 3581 | 3581 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONOMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1017478.35 | 1017478.35 | 1017478.35 | 1017478.35 | 1017478.35 | 1017478.35 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200648522 | Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios En Huerto San Juan - 20013 | 20013 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 328690 | 328690 | 328362.67 | 328362.67 | 328362.67 | 328362.67 | 99.9004 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200648524 | Sustitución De Sistema Electromecanico Pozo Cono 2 China Campeche - 66701 | 66701 | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 729873.53 | 729873.53 | 729873.53 | 729873.53 | 729873.53 | 729873.53 | 100 | 0 | Otros | 25000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200648553 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Pedregal Del Municipio De Candelaria Campeche - 60335 | 60335 | Campeche | Candelaria | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 797198.58 | 797198.58 | 797198.58 | 797198.58 | 797198.58 | 797198.58 | 100 | 0 | Otros | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200648554 | Construcción De Terracerias Y Pavimentos - 30022 | 30022 | Campeche | Candelaria | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 934548.99 | 934548.99 | 934548.99 | 934548.99 | 934548.99 | 934548.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200648555 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Localidad De Flor De Chiapas Del Municipio De Candelaria Campeche - 49093 | 49093 | Campeche | Candelaria | Flor de Chiapas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 544386.48 | 544386.48 | 544386.48 | 544386.48 | 544386.48 | 544386.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200648557 | Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado Incluye Perforacion De Pozo, Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Funcionamiento - 42419 | 42419 | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportacion FISM 273,000.00 y productores 117,000.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200648558 | Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 033a - 57731 | 57731 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 596293.8 | 596293.8 | 596293.8 | 596293.8 | 596293.8 | 596293.8 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200648561 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Katab - 62920 | 62920 | Campeche | Hopelchén | Katab | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 111550.36 | 111550.36 | 111550.36 | 111550.36 | 111550.36 | 111550.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160200648563 | Construcción De Techo Firme (Losa, Vigueta Y Bovedilla) En La Localidad De Cumpich. - 75386 | 75386 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1024252.57 | 1024252.57 | 1024252.57 | 1024252.57 | 1024252.57 | 1024252.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200648566 | Suministro Y Colocación De 7 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido La Flor - 62126 | 62126 | Campeche | Escárcega | La Flor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 19442.5 | 19442.5 | 19442.5 | 19440.82 | 19440.82 | 19440.82 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200648567 | Construcción De Colector Para Captación De Agua Pluvial Ejido General Rodolfo Fierros - 53332 | 53332 | Campeche | Escárcega | General Rodolfo Fierros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2749999.99 | 2744785.19 | 2744785.19 | 2744661.99 | 2744661.99 | 2744661.99 | 99.8059 | 0 | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200648568 | Construcción De Comedor 3ra Etapa En El J De N Ferrocarrilero Ejido Haro - 51611 | 51611 | Campeche | Escárcega | Haro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 29999.77 | 29785.38 | 29785.38 | 29781.39 | 29781.39 | 29781.39 | 99.2721 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200648569 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Centenario - 71419 | 71419 | Campeche | Escárcega | Centenario | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 304477.67 | 304477.67 | 304477.67 | 304477.67 | 304477.67 | 304477.67 | 100 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200648570 | Mantenimiento De Baños En El J De N Alfonso García Robles Ejido Chan Laguna - 51249 | 51249 | Campeche | Escárcega | Chan Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 29999.92 | 29944.84 | 29944.84 | 29944.84 | 8983.45 | 8983.45 | 29.9449 | 0 | Piezas | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200648571 | Ampliación De Red De Energia Electrica En La Comunidad De Heriberto Jara Corona. - 22756 | 22756 | Campeche | Calakmul | Heriberto Jara Corona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 796785.29 | 796785.29 | 796785.29 | 796785.29 | 796785.29 | 796785.29 | 100 | 0 | Otros | 289 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son postes / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200648572 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Las Tres Huastecas - 44391 | 44391 | Campeche | Calakmul | Las Tres Huastecas (El Vergel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 598748.87 | 598748.87 | 598748.87 | 598748.87 | 598748.87 | 598748.87 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son postes / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200648573 | Construcción 2da Etapa De Biblioteca Escolar En El Jn Enrique Novelo Ortegón - 51947 | 51947 | Campeche | Escárcega | Laguna Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 49999.91 | 49946.22 | 49946.22 | 49946.22 | 14983.87 | 14983.87 | 29.9678 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200648575 | Construcción De Terracerias Y Pavimentos - 25719 | 25719 | Campeche | Candelaria | Alianza Productora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1111879.41 | 1111879.41 | 1111879.41 | 1111879.41 | 1111879.41 | 1111879.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se actualiza por requisito de Acta de Entrega-Recepcion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200650910 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle 31 Entre 12a Y 12, Barrio San Martin Calkini - 36610 | 36610 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 813822 | 813822 | 805679.81 | 805679.81 | 805679.81 | 805679.81 | 98.9995 | 0 | Otros | 720 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200650911 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle 22 Entre 31 Y 41, Barrio Kilakan Calkini - 36606 | 36606 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 874199 | 874199 | 862513.71 | 862513.71 | 862513.69 | 862513.69 | 98.6633 | 0 | Otros | 670 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200650912 | Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios En Huerto Muul Meyah - 22138 | 22138 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 382138 | 382138 | 381990.44 | 252657.19 | 252657.19 | 252657.19 | 66.1167 | 0 | Otros | 6 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200650914 | Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios En San Martin - 23056 | 23056 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 392813 | 392813 | 392785.12 | 392785.12 | 392603.34 | 392603.34 | 99.9466 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200650915 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De San Antonio Sahcabchen - 68651 | 68651 | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 126430.69 | 126430.69 | 126430.69 | 126430.69 | 126430.69 | 126430.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200650916 | Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios En Huerto El Gran Poder, Santa Cruz Pueblo - 23150 | 23150 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 288210 | 288210 | 287544.05 | 287544.05 | 287544.05 | 287544.05 | 99.7689 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200650917 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Tepakan - 66384 | 66384 | Campeche | Calkiní | Tepakán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 46009.05 | 46009.05 | 46009.05 | 46009.05 | 46009.05 | 46009.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200650919 | Sustitución De Sistema Electro Mecánico Equipo Campeche 3 - 67025 | 67025 | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 488047.86 | 488047.86 | 488047.86 | 488047.86 | 488047.86 | 488047.86 | 100 | 0 | Otros | 25000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200650920 | Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En La Localidad De El Tigre En El Municipio De Candelaria | 56024 | Campeche | Candelaria | El Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 41144 | 40800 | 40800 | 40800 | 40800 | 40800 | 40800 | 100 | 0 | Otros | 10 | 0 | 100 | Financiera: incluye aportación FISM 23,800.00, beneficiarios 17,000.00 / Física: hectareas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200650956 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Chunkanan - 45588 | 45588 | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 298146.9 | 298146.9 | 298146.9 | 298138.41 | 298138.41 | 298138.41 | 99.9972 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CAM16160200650957 | Construcción De Pavimentación De Calles Con Carpeta De 5 Cm De 1.400 Km Por 5 M De Ancho Promedio En La Localidad De Dzitnup - 39328 | 39328 | Campeche | Hecelchakán | Dzitnup | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 3131415.15 | 3131415.15 | 3129643.04 | 3129641.66 | 3129641.66 | 3129641.66 | 99.9434 | 0 | Otros | 891 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200650959 | Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado Incluye Perforacion De Pozo, Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Funcionamiento - 49708 | 49708 | Campeche | Candelaria | El Machetazo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 193900 | 193900 | 193900 | 193900 | 193900 | 193900 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportación FISM 135,000.00 y productores 58,500.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200650961 | Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0325 - 57772 | 57772 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 745367.25 | 745367.25 | 745367.25 | 745367.25 | 745367.25 | 745367.25 | 100 | 0 | Vivienda | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200650967 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Chunyanic - 62817 | 62817 | Campeche | Hopelchén | Chunyaxnic | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 9134.9 | 9134.9 | 9134.9 | 9134.9 | 9134.9 | 9134.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200650968 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Vicente Guerrero (Iturbide) - 62887 | 62887 | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 17411.29 | 17411.29 | 17411.29 | 17411.29 | 17411.29 | 17411.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 99.26 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200650972 | Rehabilitación De Espacio Alimentario Y Equipamiento Ejido La Libertad - 55290 | 55290 | Campeche | Escárcega | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 272019.05 | 271573.25 | 271573.25 | 271571.87 | 198736.71 | 198736.71 | 73.0599 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200650974 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Cumpich - 48577 | 48577 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 248455.75 | 248455.75 | 248455.75 | 248438.77 | 248438.77 | 248438.77 | 99.9932 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200650978 | Rehabilitación De Espacio Alimentario Y Equipamiento Ejido Matamoros - 55372 | 55372 | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 333732.55 | 333602.59 | 333602.59 | 333602.59 | 333602.59 | 333602.59 | 99.9611 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200650979 | Rehabilitación Y Pavimentación De Calles En La Comunidad De Jose María Morelos Y Pavón - 19148 | 19148 | Campeche | Calakmul | José María Morelos y Pavón (Civalito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 815804.22 | 815804.22 | 815804.22 | 815804.22 | 815804.22 | 813052.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 365 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200650980 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Lazaro Cardenas - 58124 | 58124 | Campeche | Calakmul | Lázaro Cárdenas Número 2 (Ojo de Agua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 545000 | 545000 | 545000 | 545000 | 545000 | 411890.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 317 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200650982 | Construcción De Aula En La Esc Telesecundaria No 61 Ejido Juan De La Barrera - 53211 | 53211 | Campeche | Escárcega | Juan de la Barrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 29999.82 | 29946.29 | 29946.29 | 29946.29 | 8983.89 | 8983.89 | 29.9465 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200650983 | Mantenimiento De Baños En El Jn Candita Romero Ejido Adolfo López Mateos - 53688 | 53688 | Campeche | Escárcega | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 29999.99 | 29977.35 | 29977.35 | 29977.35 | 8993.21 | 8993.21 | 29.9774 | 0 | Piezas | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200650990 | Construcción De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De El Encanto Municipio De Candelaria Campeche - 59709 | 59709 | Campeche | Candelaria | El Encanto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 5252555.09 | 5252555.09 | 5252555.09 | 5252555.09 | 5252555.09 | 5252555.09 | 100 | 0 | Otros | 95 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200653262 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Bacabchen - 62659 | 62659 | Campeche | Calkiní | Bacabchén | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 116218.36 | 116218.36 | 116218.36 | 116218.36 | 116218.36 | 116218.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200653263 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Becal - 62533 | 62533 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 115106.2 | 115106.2 | 115106.2 | 115106.2 | 115106.2 | 115106.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200653264 | Pavimentacion De Calle 32 Entre 21 Y 19 Y Calle 19 Entre 30 Y 34, Barrio Norte, Becal - 24781 | 24781 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 286640 | 286640 | 285121.2 | 285121.2 | 285121.2 | 285121.2 | 99.4701 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200653266 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tankuche - 4616 | 4616 | Campeche | Calkiní | Tankuché | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 73172.57 | 73172.57 | 73172.57 | 73172.57 | 73172.57 | 73172.57 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160200653293 | Construcción De Pozo De Absorción De 80 Metros De Profundidad En La Localidad De Dzitnup - 34842 | 34842 | Campeche | Hecelchakán | Dzitnup | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 310412.71 | 310412.71 | 309173.41 | 309173.41 | 309173.41 | 309173.41 | 99.6008 | 0 | Otros | 891 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200653294 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Pocboc - 43490 | 43490 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 248455.75 | 248455.75 | 248455.75 | 248447.26 | 248447.26 | 248447.26 | 99.9966 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200653295 | Construcción De Techo Firme (Losa, Vigueta Y Bovedilla) En La Localidad De Dzotchen. - 74507 | 74507 | Campeche | Hecelchakán | Dzotchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 292148.96 | 292148.96 | 292148.96 | 292148.96 | 292148.96 | 292148.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200653304 | Construcción De Barda Perimetral En La Esc Prim Lázaro Cárdenas Tv Ejido División Del Norte - 50959 | 50959 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 29999.66 | 29577.14 | 29577.14 | 29571.12 | 29571.12 | 29571.12 | 98.5715 | 0 | Metros lineales | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200653305 | Construcción De Barda Perimetral En El Jn Gabriela Mistral Ejido Justicia Social - 51830 | 51830 | Campeche | Escárcega | Justicia Social | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 29999.64 | 29973.67 | 29973.67 | 29971.53 | 8992.1 | 8992.1 | 29.974 | 0 | Metros lineales | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200653308 | Suministro Y Colocación De 10 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido La Victoria - 59427 | 59427 | Campeche | Escárcega | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 27775 | 27775 | 27775 | 27772.6 | 27772.6 | 27772.6 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200653311 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Carlos A. Madrazo - 24223 | 24223 | Campeche | Calakmul | Carlos A. Madrazo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 289572.1 | 289572.1 | 289572.1 | 289572.1 | 289572.1 | 275718.3 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES UN SISTEMA / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200653312 | Rehabilitación Y Pavimentación De Calles En La Comunidad De Felipe Angeles Ii - 19245 | 19245 | Campeche | Calakmul | Felipe Ángeles II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 817538.3 | 817538.3 | 817538.3 | 817538.3 | 817538.3 | 817538.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 332 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200653313 | Rehabilitacion Y Pavimentación De Calles En La Comunidad De Eugenio Echeverria Castello Ii - 20255 | 20255 | Campeche | Calakmul | Eugenio Echeverría Castellot (El Carrizal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 824351.4 | 824351.4 | 824351.4 | 824351.4 | 824351.4 | 824285.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 216 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200653315 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Zoh-Laguna (Alvaro Obregon) - 24445 | 24445 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 694127.6 | 694127.6 | 694127.6 | 694127.6 | 694127.6 | 694127.6 | 100 | 0 | Otros | 1074 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son postes / Registro: +
CAM16160200653316 | Construcción De Colector Para Captación De Agua Pluvial Ejido Laguna Grande - 49818 | 49818 | Campeche | Escárcega | Laguna Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2749999.99 | 2743289.25 | 2743289.25 | 2743287.86 | 822986.78 | 822986.78 | 29.9268 | 0 | Otros | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200653318 | Rehabilitación De Acueducto Lopez Mateos Xpujil Primera Etapa - 35940 | 35940 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2465996.37 | 2465996.37 | 2465996.37 | 2465996.37 | 2465996.37 | 2453228.55 | 100 | 0 | Otros | 3984 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ERA LA REHABILITACION DE 3 POZOS Y 7 ESTACIONES DE BOMBEO / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200653325 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Vicente Fox De La Ciudad De Candelaria Campeche - 61707 | 61707 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1716567.19 | 1716567.19 | 1716567.19 | 1716567.19 | 1716567.19 | 1716567.19 | 100 | 0 | Otros | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200653326 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia San Martín De La Ciudad De Candelaria Campeche - 62241 | 62241 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 482704.06 | 482704.06 | 482704.06 | 482704.06 | 482704.06 | 482704.06 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: metros lineales / Registro:
CAM16160200653327 | Construcción De Terracerias Y Pavimentos - 28211 | 28211 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1502944.02 | 1502944.02 | 1502944.02 | 1502944.02 | 1502944.02 | 1502944.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4906 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200653338 | Construcción De Barda Perimetral En La Esc Telesecundaria No 146 Ejido Km 74 - 51157 | 51157 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Setenta y Cuatro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 39999 | 39954.82 | 39954.82 | 39852.46 | 11986.45 | 11986.45 | 29.9669 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200653339 | Rehabilitacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Del Fraccionamiento San Manuel - 28411 | 28411 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1200000 | 1200000 | 1195809.43 | 1195809.43 | 1195809.43 | 1195809.43 | 99.6508 | 0 | Otros | 3201 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200653341 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Antonio Cardenas - 71329 | 71329 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 873974.03 | 873974.03 | 873974.03 | 873974.03 | 873974.03 | 873974.03 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 83.96 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200655632 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle 22a Y 45, Barrio Kilakan Calkini - 37626 | 37626 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 825870 | 825870 | 816728.29 | 816728.29 | 816701.19 | 816701.19 | 98.8898 | 0 | Otros | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200655633 | Pavimentacion De Varias Calles Del Barrio De San Martin En La Localidad De Calkini. - 26823 | 26823 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1546399 | 1546399 | 1523030.06 | 1523030.06 | 1523023.65 | 1523023.65 | 98.4884 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200655634 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De San Agustin Chunhuas - 66126 | 66126 | Campeche | Calkiní | San Agustín Chunhuás | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 16997.93 | 16997.93 | 16997.93 | 16997.93 | 16997.93 | 16997.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200655635 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Pucnachen - 67863 | 67863 | Campeche | Calkiní | Pucnachén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 81151.83 | 81151.83 | 81151.83 | 81151.83 | 81151.83 | 81151.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200655636 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Santa Cruz Pueblo - 64547 | 64547 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 201815.8 | 201815.8 | 201815.8 | 201815.8 | 201815.8 | 201815.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200655637 | Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios En Km-3 Tramo Santa Cruz Pueblo-Dzitbalche, Santa Cruz Pueblo - 23310 | 23310 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 311463 | 311463 | 310743.32 | 310743.32 | 310743.32 | 310743.32 | 99.7689 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200655640 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Sur De La Localidad De Kikab, En El Municipio De Campeche - 73660 | 73660 | Campeche | Campeche | Kikab | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 53240.68 | 53240.68 | 53240.68 | 53240.68 | 53240.68 | 53240.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es tanque / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200655643 | Construccion De Camino Sacacosechas En La Localidad De Vicente Guerrero Del Municpio De Candelaria Campeche - 36216 | 36216 | Campeche | Candelaria | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1701580.07 | 1701580.07 | 1701580.07 | 1701580.07 | 1701580.07 | 1701580.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200655667 | Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado Incluye Perforacion De Pozo, Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Funcionamiento - 55099 | 55099 | Campeche | Candelaria | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 130016 | 130016 | 130016 | 130016 | 130016 | 130016 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportaciÓn FISM por $106,016.00, y beneficiarios por 24,000.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200655668 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Dzitnup - 46031 | 46031 | Campeche | Hecelchakán | Dzitnup | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 397529.2 | 397529.2 | 397529.2 | 397529.2 | 397529.2 | 397529.2 | 100 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200655669 | Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado Incluye Perforacion De Pozo, Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Funcionamiento - 55947 | 55947 | Campeche | Candelaria | San José de las Montañas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 194211 | 194211 | 194211 | 194211 | 194211 | 194211 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportación de FISM 135,711 y productores 58,500.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200655670 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ignacio Zaragoza El Salvaje Del Municipio De Candelaria Campeche - 39440 | 39440 | Campeche | Candelaria | Ignacio Zaragoza (El Salvaje) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 658733.06 | 658733.06 | 658733.06 | 658733.06 | 658733.06 | 658733.06 | 100 | 0 | Otros | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200655672 | Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado Incluye Perforacion De Pozo, Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Funcionamiento - 56213 | 56213 | Campeche | Candelaria | Miguel Alemán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 193800 | 170400 | 170400 | 170400 | 170400 | 170400 | 170400 | 100 | 0 | Otros | 4 | 0 | 100 | Financiera: incluye aportacion FISM 135,300, 35,100 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200655673 | Construcción De Techo Firme (Losa, Vigueta Y Bovedilla) En La Localidad De Pocboc. - 74594 | 74594 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 435620.91 | 435620.91 | 435620.91 | 435620.91 | 435620.91 | 435620.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200655674 | Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0378 - 59037 | 59037 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 49691.15 | 49691.15 | 49691.15 | 49691.15 | 49691.15 | 49691.15 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200655680 | Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0452 - 53981 | 53981 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 596293 | 596293 | 596293 | 596293 | 596293 | 596293 | 100 | 0 | Vivienda | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200655681 | Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0448 - 53522 | 53522 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 198764.6 | 198764.6 | 198764.6 | 198764.6 | 198764.6 | 198764.6 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200655682 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Varias Calles: Calle 19 X 8 Y 6 Y Calle 17 Por 6 Y 8 Col. Centro, Calle S/N Col. Procesadora, Calle - 56335 | 56335 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 703153.42 | 703153.42 | 703153.42 | 703153.42 | 703153.42 | 703153.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: en este proyecto hubo un ajuste modificado en el contrato / Física: se cumplio la meta físico al 100% / Registro: proyecto que envio para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200655683 | Construccion De Un Comedor Comunitario En La Calle 6 Entre 13 Y 15 De La Col. Centro En La Cabecera Municipal. - 38066 | 38066 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 476399.43 | 476399.43 | 476399.43 | 476399.43 | 476399.43 | 476399.43 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: en este proyecto se ajusto el monto real al contrato / Física: se cumplio la meta físico al 100% / Registro: proyecto que se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200655684 | Construcción De Barda Perimetral En La Esc Prim Eduardo R Mena Córdoba Tv Escárcega Colonia 10 De Mayo - 52724 | 52724 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 29999.64 | 29949.59 | 29949.59 | 27262.51 | 27262.51 | 27262.51 | 90.8761 | 0 | Metros lineales | 178 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200655685 | Construcción De Pozo De Absorción Esc Prim Eduardo R Mena Córdova Tm Escarcega Cm Col 10 De Mayo - 55234 | 55234 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 29999.89 | 29911.57 | 29911.57 | 29911.57 | 29911.57 | 29911.57 | 99.7056 | 0 | Otros | 414 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200655686 | Construcción De Barda Perimetral En La Esc Sec Técnica No 29 Ejido División Del Norte - 51083 | 51083 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 39999.71 | 39398.76 | 39398.76 | 39398.43 | 39398.43 | 39398.43 | 98.4968 | 0 | Metros lineales | 302 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200655689 | Mantenimiento De Aulas En La Esc Sec Tec No 32 H Junta Mun Centenario - 53239 | 53239 | Campeche | Escárcega | Centenario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 39999.96 | 39993.52 | 39993.52 | 39993.52 | 11998.06 | 11998.06 | 29.9952 | 0 | Metros Cuadrados | 117 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200655691 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Consistente En La Construcción De Carcamo De Rebombeo De La Localidad De Emiliano Zapata - 36337 | 36337 | Campeche | Calakmul | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 896285.01 | 896285.01 | 896285.01 | 896285.01 | 896285.01 | 896285.01 | 100 | 0 | Otros | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200655693 | Construcción De Barda Perimetral En El Jn Policarpo Vasto Ejido Juan Escutia - 52486 | 52486 | Campeche | Escárcega | Juan Escutia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 29999.22 | 29952.02 | 29952.02 | 29952.02 | 8985.61 | 8985.61 | 29.9528 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200655701 | Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En La Localidad De El Encanto En El Municipio De Candelaria - 39956 | 39956 | Campeche | Candelaria | El Encanto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportación FISM 24,500.00, productores 17,500.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200655702 | Construcción De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Licenciado José Antonio González Curí Municipio De Candelaria Campeche - 43477 | 43477 | Campeche | Candelaria | Licenciado José Antonio González Curi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 4996626.9 | 4996626.9 | 4996626.9 | 4996626.9 | 4996626.9 | 4996626.9 | 100 | 0 | Otros | 127 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200655710 | Construcción De Barda Perimetral En El Jn José Ángel Cu Lara Ejido Km 47 - 50345 | 50345 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Setenta y Cuatro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 29999.9 | 29933.27 | 29933.27 | 29933.27 | 29933.27 | 29933.27 | 99.7779 | 0 | Metros lineales | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200655714 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Chinal - 30066 | 30066 | Campeche | Carmen | El Chinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2700000 | 2700000 | 2688706.58 | 2688706.58 | 2688706.58 | 2688706.58 | 99.5817 | 0 | Otros | 161 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200658073 | Ampliacion De Red De Energia Electrica, Carretera Federal Entre 31 Y 33, Becal - 35095 | 35095 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 687244 | 687244 | 683724.06 | 683724.06 | 683723.24 | 683723.24 | 99.4877 | 0 | Otros | 900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200658074 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Dzitbalche - 62377 | 62377 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 179718.34 | 179718.34 | 179718.34 | 179718.34 | 179718.34 | 179718.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 153 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200658075 | Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios El Cedral - 22987 | 22987 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 394051 | 394051 | 393658.91 | 393658.91 | 393658.91 | 393658.91 | 99.9005 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200658076 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Nunkini - 62622 | 62622 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 38085.52 | 38085.52 | 38085.52 | 38085.52 | 38085.52 | 38085.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200658077 | Construccion De Terraceria Acceso A Areas De Cultivo Agricola Y Ganadera Km-7 Calkini-Nunkini - 5013 | 5013 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONOMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 661080.01 | 661080.01 | 661080.01 | 661080.01 | 661080 | 660080 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200658078 | Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios En Huerto La Flor De Maiz, Santa Cruz Pueblo - 23267 | 23267 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 328709 | 328709 | 327949.47 | 327949.47 | 327949.47 | 327949.47 | 99.7689 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200658079 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Por Salida Rumbo A Santa Cruz Ex-Hacienda - 35245 | 35245 | Campeche | Calkiní | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 245081 | 245081 | 244105.57 | 244105.57 | 244105.56 | 244105.56 | 99.602 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200658082 | Construccion De Camino Sacacosechas En La Localidad De Primer Presidente De Mexico Guadalupe Victoria Del Municpio De Candelaria Campeche - 36081 | 36081 | Campeche | Candelaria | Primer Presidente de México (Guadalupe Victoria) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1098081.29 | 1098081.29 | 1098081.29 | 1098081.29 | 1098081.29 | 1098081.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200658086 | Ampliacion Del Comedor Comunitario De La Localidad De San Antonio Yacasay - 38365 | 38365 | Campeche | Champotón | San Antonio Yacasay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 138143.19 | 138143.19 | 138143.19 | 138143.19 | 138143.19 | 138143.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200658112 | Sistemas De Riego Tecnificado Incluye Perforacion De Pozo, Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Funcionamiento - 44468 | 44468 | Campeche | Candelaria | Estado de México | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 194626.71 | 194626.71 | 194626.71 | 194626.71 | 194626.71 | 194626.71 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportación FISM POR 136,126.71, y beneficiarios 58,500.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200658115 | Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0344 - 59024 | 59024 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 397529.2 | 397529.2 | 397529.2 | 397529.2 | 397529.2 | 397529.2 | 100 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200658116 | Construcción De Techo Firme (Losa, Vigueta Y Bovedilla) En La Localidad De Monte Bello. - 74086 | 74086 | Campeche | Hecelchakán | Monte Bello | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 53220.14 | 53220.14 | 53220.14 | 53220.14 | 53220.14 | 53220.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200658117 | Construcción De Techo Firme (Losa, Vigueta Y Bovedilla) En La Localidad De Blanca Flor. - 72221 | 72221 | Campeche | Hecelchakán | Blanca Flor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 45745.01 | 45745.01 | 45745.01 | 45745.01 | 45745.01 | 45745.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200658122 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Bolonchen De Rejon - 62776 | 62776 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 118315.99 | 118315.99 | 118315.99 | 118315.99 | 118315.99 | 118315.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 114 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160200658123 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Francisco J. Mujica (Los Ucan) - 62869 | 62869 | Campeche | Hopelchén | Francisco J. Mújica (Los Ucán) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 17059.07 | 17059.07 | 17059.07 | 17059.07 | 17059.07 | 17059.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 68.3 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160200658127 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Xcupil - 62949 | 62949 | Campeche | Hopelchén | Xcupil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 12673.09 | 12673.09 | 12673.09 | 12673.09 | 12673.09 | 12673.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 99.6 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200658129 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De X-Canha - 62954 | 62954 | Campeche | Hopelchén | X-Canhá | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 19183.06 | 19183.06 | 19183.06 | 19183.06 | 19183.06 | 19183.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 87.6 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200658130 | Construcción De 2 Pozos De Absorción De 80 Metros De Profundidad En La Localidad De Cumpich - 34874 | 34874 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 620825.6 | 620825.6 | 618940.83 | 618940.83 | 618940.83 | 618940.83 | 99.6964 | 0 | Otros | 1587 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200658133 | Conservación De Calles Escarcega Cm Col Ricardo Flores Magón - 61230 | 61230 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 676624.45 | 675797.54 | 675797.54 | 675797.54 | 675797.54 | 675797.54 | 99.8778 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200658135 | Mantenimiento De Aulas En La Esc Prim Francisco Escárcega Márquez Tv Escarcega Cm Col Fertimex - 53192 | 53192 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 39999.96 | 39952.21 | 39952.21 | 39952.21 | 39952.21 | 39952.21 | 99.8806 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200658136 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Divicion Del Norte - 71382 | 71382 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 439008.29 | 439008.29 | 439008.29 | 439008.29 | 439008.29 | 439008.29 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 98.66 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200658138 | Construcción De Barda Perimetral En El Jn La Chiquita Escarcega Colonia Rural La Chiquita - 52395 | 52395 | Campeche | Escárcega | La Chiquita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 31999.81 | 31973.11 | 31973.11 | 31973.11 | 9591.93 | 9591.93 | 29.975 | 0 | Metros lineales | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200658139 | Construcción Comedor Escolar 2da Etapa Jn Pablo García Ejido Don Samuel - 50274 | 50274 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 34999.84 | 34673.19 | 34673.19 | 34670.58 | 34670.58 | 34670.58 | 99.0593 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200658140 | Rehabilitación De Espacio Alimentario Y Equipamiento Ejido El Gallo - 55355 | 55355 | Campeche | Escárcega | El Gallo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 255554.19 | 253563.14 | 253563.14 | 244648.79 | 244648.79 | 244648.79 | 95.7326 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200658143 | Construcción De Comedor Escolar 2da Etapa En La Esc Telesecundaria No 39 Ejido Matamoros - 53131 | 53131 | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 29999.87 | 29993.3 | 29993.3 | 29993.29 | 8997.99 | 8997.99 | 29.9934 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200658144 | Construcción De Techumbre En El J De N Laureana Wrieth Gónzalez - 51263 | 51263 | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 19999.56 | 19968.68 | 19968.68 | 19968.68 | 5990.6 | 5990.6 | 29.9537 | 0 | Metros Cuadrados | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200658145 | Mantenimiento Del Jn Venustiano Carranza De La H Junta Mpal De Centenario - 53703 | 53703 | Campeche | Escárcega | Centenario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 29860.34 | 29827.75 | 29827.75 | 29827.75 | 8948.33 | 8948.33 | 29.9673 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200658147 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Localidad De El Sacrificio Santo Domingo - 45965 | 45965 | Campeche | Calakmul | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 399657.75 | 399657.75 | 399657.75 | 399657.75 | 399657.75 | 399657.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 547 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200658148 | Rehabilitación Y Pavimentación De Calles - 18894 | 18894 | Campeche | Calakmul | El Carmen II (Las Carmelas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 795154.4 | 795154.4 | 795154.4 | 795154.4 | 795154.4 | 795154.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 393 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200658149 | Construcción De Desayunador Comunitario En La Comunidad De Ley De Fomento - 22614 | 22614 | Campeche | Calakmul | Ley de Fomento Agropecuario (La Misteriosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 1265030.38 | 1265030.38 | 1265030.38 | 1265030.38 | 1265030.38 | 1265030.38 | 100 | 0 | Otros | 379 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200658152 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Localidad De Xpujil Cierre De Circuitos - 40072 | 40072 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1350281.4 | 1350281.4 | 1350281.4 | 1346842.27 | 1346842.27 | 1336460.44 | 99.7453 | 0 | Metros lineales | 3984 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON 1500 ML Y 23 TOMAS DOMICILIARIAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200658153 | Construcción De 7 Captadores De Agua Pluvial Para La Comunidad De 16 De Septiembre - 38586 | 38586 | Campeche | Calakmul | Dieciséis de Septiembre (Laguna Alvarado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 239200.96 | 239200.96 | 239200.96 | 239200.96 | 239200.96 | 192168.08 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son captadores de agua pluvial / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200658159 | Construcción De Canal - 25328 | 25328 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1887796.44 | 1887796.44 | 1887796.44 | 1887796.44 | 1887796.44 | 1887796.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 4906 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200658160 | Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado Incluye Perforacion De Pozo, Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Funcionamiento - 49682 | 49682 | Campeche | Candelaria | Nueva Rosita II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 194711 | 194711 | 194711 | 194711 | 194711 | 194711 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportación FISMDF $137,711.00 y productor 58,500.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200658168 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Nuevo Progreso - 71300 | 71300 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 873974.03 | 873974.03 | 873974.03 | 873974.03 | 873974.03 | 873974.03 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 90.66 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200660531 | Pavimentacion De Calle 5 X 14, Y Calle Privada De La 9 Entre 12 Y 14, Santa Cruz Pueblo - 31959 | 31959 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 232379 | 232379 | 231730.14 | 231730.14 | 231729.47 | 231729.47 | 99.7205 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200660532 | Ampliacion De Red De Energia Electrica. Tankuche - 36616 | 36616 | Campeche | Calkiní | Tankuché | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 304863 | 304863 | 302026.04 | 302026.04 | 302026.04 | 302026.04 | 99.0694 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200660533 | Ampliación De La Red De Agua Potable De Lerma - 73800 | 73800 | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 809550.12 | 809550.12 | 809550.12 | 809550.12 | 809550.12 | 809550.12 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200660538 | Ampliacion Del Comedor Comunitario De La Localidad De Lopez Mateos (La Desconfianza) - 16418 | 16418 | Campeche | Champotón | López Mateos (La Desconfianza) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 157435.99 | 157435.99 | 157435.99 | 157435.99 | 157435.99 | 157435.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200660539 | Ampliacion Del Comedor Comunitario De La Localidad De Aquiles Serdan - 16045 | 16045 | Campeche | Champotón | Aquiles Serdán (Chuiná) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 165647.21 | 165647.21 | 165647.21 | 165647.21 | 165647.21 | 165647.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200660541 | Ampliacion Del Comedor Comunitario De La Localidad De Maya Tecun 2 - 16526 | 16526 | Campeche | Champotón | Maya Tecún II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 135111.33 | 135111.33 | 135111.33 | 135111.33 | 135111.33 | 135111.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200660561 | Construcción De Techo Firme (Losa, Vigueta Y Bovedilla) En La Localidad De Chunkanan - 69029 | 69029 | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 46134.82 | 46134.82 | 46134.82 | 46134.82 | 46134.82 | 46134.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200660569 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Huechil - 64393 | 64393 | Campeche | Hopelchén | San Bernardo Huechil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 44221.14 | 44221.14 | 44221.14 | 44221.14 | 44221.14 | 44221.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160200660570 | Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0274 - 53956 | 53956 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 198764.6 | 198764.6 | 198764.6 | 198764.6 | 198764.6 | 198764.6 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200660571 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Escarcega - 71349 | 71349 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 3044776.75 | 3044776.75 | 3044776.75 | 3044776.75 | 3044776.75 | 3044776.75 | 100 | 0 | Vivienda | 210 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200660572 | Mantenimiento De Baños En La Esc Prim Benito Juarez Tv Escarcega Cm Col Benito Juarez - 53127 | 53127 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 39999.94 | 39952.72 | 39952.72 | 39952.72 | 39952.72 | 39952.72 | 99.8819 | 0 | Piezas | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200660573 | Mantenimiento De Aulas En La Esc Prim José María Morelos Y Pavón Tv Escarcega Cm Col Morelos - 53123 | 53123 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 29999.6 | 29962.23 | 29962.23 | 29962.23 | 29962.23 | 29962.23 | 99.8754 | 0 | Metros Cuadrados | 114 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200660574 | Construcción De Techumbre En El Jn Alma Infantil Escárcega Cm Col Morelos - 53353 | 53353 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 39999.71 | 39925.22 | 39925.22 | 39880.35 | 39880.35 | 39880.35 | 99.7016 | 0 | Metros Cuadrados | 103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200660575 | Construcción De Comedor 2da Etapa En El Jn María Del Carmen Ramírez Gutierrez Escárcega Colonia Fertimex - 51907 | 51907 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 24999.72 | 24958.17 | 24958.17 | 24955.15 | 7487.07 | 7487.07 | 29.9486 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200660576 | Construcción De Barda Perimetral En El Jn Gregorio Torres Quintero Escarcega Colonia Uet No 1 - 51874 | 51874 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 29999.64 | 29898.35 | 29898.35 | 29895.54 | 29895.54 | 29895.54 | 99.653 | 0 | Metros lineales | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200660577 | Construcción De Barda Perimetral En La Esc Prim Francisco I Madero Ejido División Del Norte - 50819 | 50819 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 29999.66 | 29577.14 | 29577.14 | 29571.12 | 29571.12 | 29571.12 | 98.5715 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200660578 | Rehabilitación De Espacio Alimentario Y Equipamiento Col Rural La Chiquita - 55901 | 55901 | Campeche | Escárcega | La Chiquita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 152696.79 | 151978.15 | 151978.15 | 151978.15 | 97020.68 | 97020.68 | 63.5381 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200660579 | Rehabilitación De Espacio Alimentario Y Equipamiento Ejido Justicia Social - 55719 | 55719 | Campeche | Escárcega | Justicia Social | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 316079.41 | 315756.59 | 315756.59 | 315756.59 | 255119.09 | 255119.09 | 80.7136 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200660580 | Construcción De Pisos De Concreto En La Comunidad De Bel-Ha - 19545 | 19545 | Campeche | Calakmul | Bel-Há | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 296000 | 296000 | 296000 | 296000 | 296000 | 296000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200660582 | Construcción De Barda Perimetral En El Jn Amelia Toro Y Vizcain Ejido Nuevo Campeche - 50975 | 50975 | Campeche | Escárcega | Nuevo Campeche (Tres Aguadas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 27999.82 | 27965.88 | 27965.88 | 27965.3 | 8389.76 | 8389.76 | 29.9636 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200660585 | Modernización Y Ampliación Del Camino Guillermo Prieto Caña Brava Tramo Del Km 0 Al Km 1285 (Segunda Etapa) - 65547 | 65547 | Campeche | Calakmul | Caña Brava | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2647098.96 | 2647098.96 | 2647098.96 | 2647098.96 | 2647098.96 | 2647098.96 | 0 | 100 | 0 | Metros lineales | 411 | 0 | 100 | Financiera: esta obra termino siendo mezcla entre fism (1,960,000.00) y banobras (687,098.96) / Física: debido a las nueva modificacion que sufrio el proyecto se aumento la meta / Registro: debido a la cancelacion del recurso proii, se pudo obtener recurso de banobras para aumentar la meta y del cual al CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE no se ha pagado nada, solo esta devengado y ejercido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200660587 | Construcción De 1 Kilómetro De Calles A Nivel Terrecería En La Comunidad De Unión 20 De Junio - 46730 | 46730 | Campeche | Calakmul | Unión 20 de Junio (Mancolona) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 807007.53 | 807007.53 | 807007.53 | 807007.53 | 807007.53 | 807007.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 449 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200660588 | Rehabilitación Y Pavimentación De Calles, En La Comunidad De Xbonil. - 19855 | 19855 | Campeche | Calakmul | Xbonil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 962052.4 | 962052.4 | 962052.4 | 962052.4 | 962052.4 | 934261.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 518 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200660591 | Construccion De Camino Sacacosechas En La Localidad De Las Delicias Del Municpio De Candelaria Campeche - 36300 | 36300 | Campeche | Candelaria | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 2786711.02 | 2786711.02 | 2786711.02 | 2786711.02 | 2786711.02 | 2786711.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200660598 | Construcción De Aula En El Jn Justo Sierra Mendez Ejido Km 36 - 50455 | 50455 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 24993.68 | 24940.14 | 24940.14 | 24940.14 | 24940.14 | 24940.14 | 99.7858 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200660603 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sabancuy - 71283 | 71283 | Campeche | Carmen | Sabancuy | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1097215.69 | 1097215.69 | 1097215.69 | 1097215.69 | 1097215.69 | 1097215.69 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200660608 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nueva Chontalpa - 30048 | 30048 | Campeche | Carmen | Nueva Chontalpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 750000 | 750000 | 702820.51 | 702820.51 | 621975.76 | 621975.76 | 82.9301 | 0 | Otros | 647 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200662984 | Pavimentacion De Calles Con Carpeta Asfaltica En La Localidad De Cumpich | FORTALECE02/APR005002 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 884799.71 | 884799.71 | 884799.71 | 884799.71 | 874592.27 | 874592.27 | 874592.27 | 98.8464 | 0 | Metros Cuadrados | 1587 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200663457 | Primaria Héctor Pérez Martínez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1284045.49 | 1284045.49 | 1284045.49 | 1284045.49 | 385213.65 | 385213.65 | 385213.65 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663459 | Primaria General Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1048198.2 | 1048198.2 | 1048198.2 | 1048198.2 | 314459.46 | 314459.46 | 314459.46 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 299 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663462 | Preescolar Indígena 24 De Febrero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 591098.18 | 591098.18 | 591098.18 | 591098.18 | 177329.45 | 177329.45 | 177329.45 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663463 | Preescolar Indígena Las Margaritas, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | La Guadalupe | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 585257.51 | 585257.51 | 585257.51 | 585257.51 | 175577.25 | 175577.25 | 175577.25 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663464 | Primaria Indígena Cristobal Colón, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1049105.1 | 1049105.1 | 1049105.1 | 1049105.1 | 314731.53 | 314731.53 | 314731.53 | 30 | 0 | Metros cúbicos | 59 | 0 | 98 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663467 | Primaria Indígena Cinco De Febrero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Becán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 760448.88 | 760448.88 | 760448.88 | 760448.88 | 228134.66 | 228134.66 | 228134.66 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663468 | Primaria General Vicente Guerrero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Concepción | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 766730 | 766730 | 766730 | 766730 | 511805.22 | 511805.22 | 511805.22 | 66.7517 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663470 | Preescolar General Maricela Del Carmen Loría Pérez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Pablo García | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 600961.12 | 600961.12 | 600961.12 | 600961.12 | 412616.93 | 412616.93 | 412616.93 | 68.6595 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663471 | Preescolar Indígena Artículo Tercero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | El Carmen II (Las Carmelas) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 598676.5 | 598676.5 | 598676.5 | 598676.5 | 179602.95 | 179602.95 | 179602.95 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663473 | Primaria Indígena Artículo Tercero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | El Carmen II (Las Carmelas) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 929904.34 | 929904.34 | 929904.34 | 929904.34 | 278971.3 | 278971.3 | 278971.3 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663475 | Telesecundaria Núm. 41, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | El Carmen II (Las Carmelas) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1250880.61 | 1250880.61 | 1250880.61 | 1250880.61 | 375264.18 | 375264.18 | 375264.18 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 90 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663477 | Primaria General Justo Sierra Méndez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Bel-Há | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 477661.77 | 477661.77 | 477661.77 | 477661.77 | 429694.44 | 429694.44 | 429694.44 | 89.9579 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663479 | Primaria Indígena José María Morelos, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | La Guadalupe | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 766755.93 | 766755.93 | 766755.93 | 766755.93 | 485931.9 | 485931.9 | 485931.9 | 63.375 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663480 | Primaria Indígena 16 De Septiembre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Ricardo Flores Magón (Laguna Cooxlí) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 755550 | 755550 | 755550 | 755550 | 226665 | 226665 | 226665 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 96 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663481 | Telesecundaria Núm. 148, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Ricardo Flores Magón (Laguna Cooxlí) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1010740.05 | 1010740.05 | 1010740.05 | 1010740.05 | 303222.02 | 303222.02 | 303222.02 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663482 | Primaria Indígena Batalla De Puebla, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | El Chichonal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 605756.65 | 605756.65 | 605756.65 | 605756.65 | 181727 | 181727 | 181727 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663483 | Preescolar Indígena Niños Héroes, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Heriberto Jara Corona | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 519159.72 | 519159.72 | 519159.72 | 519159.72 | 155747.92 | 155747.92 | 155747.92 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663485 | Preescolar Indígena 20 De Noviembre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Nuevo Bécal (El 19) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 600959.99 | 600959.99 | 600959.99 | 600959.99 | 369479.22 | 369479.22 | 369479.22 | 61.4815 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663486 | Telesecundaria Num. 43, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Nuevo Bécal (El 19) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1009233.15 | 1009233.15 | 1009233.15 | 1009233.15 | 760514.23 | 760514.23 | 760514.23 | 75.3557 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663487 | Preescolar Indígena Benito Juarez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Nuevo San José | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 519137.58 | 519137.58 | 519137.58 | 519137.58 | 155741.27 | 155741.27 | 155741.27 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663489 | Preescolar Indígena Naciones Unidas, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Eugenio Echeverría Castellot (El Carrizal) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 516750 | 516750 | 516750 | 516750 | 244430.18 | 244430.18 | 244430.18 | 47.3014 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663490 | Primaria Indígena Leona Vicario, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | El Manantial | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 932011.66 | 932011.66 | 932011.66 | 932011.66 | 578094.19 | 578094.19 | 578094.19 | 62.0265 | 0 | Metros Cuadrados | 74 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663492 | Primaria Indígena Pablo Garcia, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Eugenio Echeverría Castellot (El Carrizal) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 764333.28 | 764333.28 | 764333.28 | 764333.28 | 229299.98 | 229299.98 | 229299.98 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663493 | Telesecundaria Num. 118, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Ley de Fomento Agropecuario (La Misteriosa) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1057691.75 | 1057691.75 | 1057691.75 | 1057691.75 | 317307.52 | 317307.52 | 317307.52 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663494 | Primaria Indígena Agustin Melgar, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | San Miguel | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 605727.03 | 605727.03 | 605727.03 | 605727.03 | 181718.11 | 181718.11 | 181718.11 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663495 | Preescolar Indígena Plan De Ayala, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Manuel Castilla Brito | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 600905.87 | 600905.87 | 600905.87 | 600905.87 | 180271.76 | 180271.76 | 180271.76 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663496 | Primaria General Jose Maria Morelos, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Manuel Castilla Brito | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 766789.14 | 766789.14 | 766789.14 | 766789.14 | 471520.73 | 471520.73 | 471520.73 | 61.4929 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663498 | Preescolar Indígena Lol-Be, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Niños Héroes | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 600915.06 | 600915.06 | 600915.06 | 600915.06 | 381260.97 | 381260.97 | 381260.97 | 63.4467 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 98 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663499 | Preescolar Indígena Gabriela Mistral, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Centauros del Norte | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 516142.67 | 516142.67 | 516142.67 | 516142.67 | 154842.8 | 154842.8 | 154842.8 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663500 | Preescolar Indígena 16 De Septiembre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Ingeniero Ricardo Payro Jene (Polo Norte) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 478746.36 | 478746.36 | 478746.36 | 478746.36 | 143623.91 | 143623.91 | 143623.91 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663501 | Telesecundaria Num. 21, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Ingeniero Ricardo Payro Jene (Polo Norte) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1256343.27 | 1256343.27 | 1256343.27 | 1256343.27 | 376902.98 | 376902.98 | 376902.98 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663502 | Preescolar Indígena Septimio Pérez Palacios, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Santo Domingo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 682601.16 | 682601.16 | 682601.16 | 682601.16 | 524031.62 | 524031.62 | 524031.62 | 76.7698 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 0 | 98 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663503 | Primaria Indígena Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Unión 20 de Junio (Mancolona) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1053810.8 | 1053810.8 | 1053810.8 | 1053810.8 | 905883.29 | 905883.29 | 905883.29 | 85.9626 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663505 | Preescolar Indígena Venustiano Carranza, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Veinte de Noviembre | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 681480.74 | 681480.74 | 681480.74 | 681480.74 | 204444.22 | 204444.22 | 204444.22 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663506 | Primaria General Francisco I. Madero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Veinte de Noviembre | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1013343.55 | 1013343.55 | 1013343.55 | 1013343.55 | 304003.07 | 304003.07 | 304003.07 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663507 | Preescolar Indígena Justo Sierra Méndez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | San Agustín Chunhuás | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 582794.38 | 582794.38 | 582794.38 | 582794.38 | 297056.51 | 297056.51 | 297056.51 | 50.9711 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663509 | Preescolar General Justo Sierra Méndez , Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 674901.8 | 674901.8 | 674901.8 | 674901.8 | 202470.54 | 202470.54 | 202470.54 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 164 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663510 | Primaria Indígena Jaime Nuno, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Xkakoch | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 680841.02 | 680841.02 | 680841.02 | 680841.02 | 606986.1 | 606986.1 | 606986.1 | 89.1524 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663511 | Plantel Preescolar Indígena Ah-Canul, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 844271.71 | 844271.71 | 844271.71 | 844271.71 | 423313.75 | 423313.75 | 423313.75 | 50.1395 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663512 | Preescolar Indígena Cristobal Colón, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Bacabchén | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1007351.77 | 1007351.77 | 1007351.77 | 1007351.77 | 484261.58 | 484261.58 | 484261.58 | 48.0727 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 93 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663513 | Preescolar General Lilia Reyes De López Hernández, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1075266.19 | 1075266.19 | 1075266.19 | 1075266.19 | 322579.86 | 322579.86 | 322579.86 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663514 | Preescolar Indígena Lic. Adolfo López Mateos, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1254695.49 | 1254695.49 | 1254695.49 | 1254695.49 | 376408.65 | 376408.65 | 376408.65 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663515 | Preescolar General María Montessori, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1277591.21 | 1277591.21 | 1277591.21 | 1277591.21 | 383277.36 | 383277.36 | 383277.36 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663516 | Primaria Indígena La Revolución, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1296987.15 | 1296987.15 | 1296987.15 | 1296987.15 | 389096.14 | 389096.14 | 389096.14 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 172 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663517 | Primaria General Nicolás Bravo, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Pucnachén | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1295151.14 | 1295151.14 | 1295151.14 | 1295151.14 | 388545.34 | 388545.34 | 388545.34 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 121 | 0 | 85 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663518 | Primaria General Antonio Noh, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1306354.36 | 1306354.36 | 1306354.36 | 1306354.36 | 752776.64 | 752776.64 | 752776.64 | 57.6242 | 0 | Metros Cuadrados | 295 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663519 | Secundaria General Moisés Sáenz Garza, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1423106.19 | 1423106.19 | 1423106.19 | 1423106.19 | 426931.86 | 426931.86 | 426931.86 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 328 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663520 | Secundaria Técnica Núm.13, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1432246.69 | 1432246.69 | 1432246.69 | 1432246.69 | 429674.01 | 429674.01 | 429674.01 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 302 | 0 | 98 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663521 | Secundaria Técnica Núm. 36, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1769519.02 | 1769519.02 | 1769519.02 | 1769519.02 | 530855.71 | 530855.71 | 530855.71 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 134 | 0 | 93 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663522 | Secundaria Técnica Núm. 3, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1918004.08 | 1918004.08 | 1918004.08 | 1918004.08 | 575401.22 | 575401.22 | 575401.22 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 615 | 0 | 95 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663523 | Secundaria Técnica Núm. 15, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1918493.25 | 1918493.25 | 1918493.25 | 1918493.25 | 575547.98 | 575547.98 | 575547.98 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 352 | 0 | 99 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663524 | Primaria General Josefa Ortíz De Domínguez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | San Agustín Chunhuás | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 767695.11 | 767695.11 | 767695.11 | 767695.11 | 387724.69 | 387724.69 | 387724.69 | 50.505 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 95 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663525 | Preescolar Indígena Rafael Ramírez Castañeda, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 509216.3 | 509216.3 | 509216.3 | 509216.3 | 263282.14 | 263282.14 | 263282.14 | 51.7034 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663526 | Preescolar Indígena K'An Lool, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 518999.61 | 518999.61 | 518999.61 | 518999.61 | 155699.87 | 155699.87 | 155699.87 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663527 | Primaria General Josefa Hurtado Trujeque, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | San Nicolás | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 480109.65 | 480109.65 | 480109.65 | 480109.65 | 144032.9 | 144032.9 | 144032.9 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663528 | Primaria General Benito Juárez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1291722.87 | 1291722.87 | 1291722.87 | 1291722.87 | 387516.86 | 387516.86 | 387516.86 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663529 | Primaria General Benito Juárez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1297763.28 | 1297763.28 | 1297763.28 | 1297763.28 | 389328.98 | 389328.98 | 389328.98 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 95 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663530 | Primaria General Felipe Carrillo Puerto, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1287513.28 | 1287513.28 | 1287513.28 | 1287513.28 | 1139966.63 | 1139966.63 | 1139966.63 | 88.5402 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663531 | Preescolar General Dolores Pasos, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 589109.12 | 589109.12 | 589109.12 | 589109.12 | 288715.68 | 288715.68 | 288715.68 | 49.0089 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663532 | Preescolar General Nuevo Amanecer, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 477935.82 | 477935.82 | 477935.82 | 477935.82 | 267769.12 | 267769.12 | 267769.12 | 56.0262 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663533 | Preescolar General Madres Campechanas, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 757527.46 | 757527.46 | 757527.46 | 757527.46 | 227258.24 | 227258.24 | 227258.24 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663534 | Telesecundaria Núm. 124, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 912554.16 | 912554.16 | 912554.16 | 912554.16 | 521041.95 | 521041.95 | 521041.95 | 57.0971 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 99 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663535 | Preescolar General Adelaida Martínez De Vargas, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1012950.49 | 1012950.49 | 1012950.49 | 1012950.49 | 303885.15 | 303885.15 | 303885.15 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 193 | 0 | 75 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663536 | Preescolar General Julia Esther Pérez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1282224.29 | 1282224.29 | 1282224.29 | 1282224.29 | 481180.3 | 481180.3 | 481180.3 | 37.527 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663537 | Primaria General Felipe Carrillo Puerto, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1418272.14 | 1418272.14 | 1418272.14 | 1418272.14 | 769779.6 | 769779.6 | 769779.6 | 54.2759 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663538 | Primaria General Año Internacional De La Paz, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600922.73 | 1600922.73 | 1600922.73 | 1600922.73 | 480276.82 | 480276.82 | 480276.82 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 282 | 0 | 99 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663539 | Primaria General Dr. Jaime Torres Bodet, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1918927.92 | 1918927.92 | 1918927.92 | 1918927.92 | 1086556.66 | 1086556.66 | 1086556.66 | 56.6231 | 0 | Metros Cuadrados | 499 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663540 | Primaria General Revolución Mexicana, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | Imí | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2040093.81 | 2040093.81 | 2040093.81 | 2040093.81 | 862971.11 | 862971.11 | 862971.11 | 42.3006 | 0 | Metros Cuadrados | 114 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663541 | Primaria General Ulises Sansores, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2402510.87 | 2402510.87 | 2402510.87 | 2402510.87 | 1511056.64 | 1511056.64 | 1511056.64 | 62.8949 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663542 | Preescolar Indígena Zazil-Ha, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | Crucero Oxá | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 508931.21 | 508931.21 | 508931.21 | 508931.21 | 152679.36 | 152679.36 | 152679.36 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663543 | Preescolar General Guadalupe Gómez Márquez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | Tikinmul | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 543057.98 | 543057.98 | 543057.98 | 543057.98 | 405407.48 | 405407.48 | 405407.48 | 74.6527 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 98 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663544 | Primaria General Conquista Obrera, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1486823.17 | 1486823.17 | 1486823.17 | 1486823.17 | 780089.32 | 780089.32 | 780089.32 | 52.4669 | 0 | Metros Cuadrados | 295 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663545 | Primaria General El Pípila, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Carmen | Los Manantiales | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 762817.61 | 762817.61 | 762817.61 | 762817.61 | 722863.25 | 722863.25 | 722863.25 | 94.7623 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663546 | Telesecundaria Núm. 7, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Carmen | Ignacio Gutiérrez | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 814194.03 | 814194.03 | 814194.03 | 814194.03 | 244258.21 | 244258.21 | 244258.21 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663547 | Primaria General Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Carmen | El Zapote | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1040499.36 | 1040499.36 | 1040499.36 | 1040499.36 | 312149.81 | 312149.81 | 312149.81 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663548 | Escuela Secundaria Técnica Núm. 9, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Carmen | Atasta | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1446342.06 | 1446342.06 | 1446342.06 | 1446342.06 | 930939.91 | 930939.91 | 930939.91 | 64.3651 | 0 | Metros Cuadrados | 377 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663549 | Primaria General Josefa Ortiz De Domínguez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1914833.23 | 1914833.23 | 1914833.23 | 1914833.23 | 574449.97 | 574449.97 | 574449.97 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 518 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663550 | Primaria General Lázaro Cárdenas, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Carmen | Sabancuy | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2149318.59 | 2149318.59 | 2149318.59 | 2149318.59 | 644795.58 | 644795.58 | 644795.58 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 341 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663551 | Centro De Desarrollo Infantil Núm. 2, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2831061.07 | 2831061.07 | 2831061.07 | 2831061.07 | 849318.32 | 849318.32 | 849318.32 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663552 | Primaria General Benito Juárez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Carmen | Atasta | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2839925.14 | 2839925.14 | 2839925.14 | 2839925.14 | 1306657.16 | 1306657.16 | 1306657.16 | 46.0103 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663553 | Primaria General Benito Juárez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Carmen | La Cristalina | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1169089.53 | 1169089.53 | 1169089.53 | 1169089.53 | 350726.86 | 350726.86 | 350726.86 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663554 | Primaria General República De Honduras, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1288780.97 | 1288780.97 | 1288780.97 | 1288780.97 | 898986.93 | 898986.93 | 898986.93 | 69.7548 | 0 | Metros Cuadrados | 214 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663555 | Preescolar Indígena Zacil-Ha, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | Chilam Balam | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 513341.52 | 513341.52 | 513341.52 | 513341.52 | 154002.46 | 154002.46 | 154002.46 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663556 | Preescolar Indígena Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | Nueva Esperanza Número 2 (Santo Domingo) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 519228.91 | 519228.91 | 519228.91 | 519228.91 | 155768.67 | 155768.67 | 155768.67 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663557 | Telesecundaria Núm. 09, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | Villa de Guadalupe | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 545639.26 | 545639.26 | 545639.26 | 545639.26 | 163691.78 | 163691.78 | 163691.78 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663558 | Preescolar Indígena Xtacumbilxunan, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | Chac Chaito | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 600537.02 | 600537.02 | 600537.02 | 600537.02 | 180161.11 | 180161.11 | 180161.11 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 95 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663559 | Preescolar Indígena Ana María Caanan De Macari, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | El Porvenir | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 590861.9 | 590861.9 | 590861.9 | 590861.9 | 177258.57 | 177258.57 | 177258.57 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663560 | Preescolar Indígena Josefa Ortiz De Domínguez,Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | General Ortiz Ávila | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 591461.25 | 591461.25 | 591461.25 | 591461.25 | 177438.38 | 177438.38 | 177438.38 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663561 | Primaria General Gregorio Torres Quintero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | Pixoyal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 826928.56 | 826928.56 | 826928.56 | 826928.56 | 381908.07 | 381908.07 | 381908.07 | 46.1839 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 80 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663562 | Primaria General 20 De Noviembre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | Revolución | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 842867.62 | 842867.62 | 842867.62 | 842867.62 | 252860.29 | 252860.29 | 252860.29 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 96 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663563 | Preescolar General María Del Rosario Rivas Hernández, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 927518.75 | 927518.75 | 927518.75 | 927518.75 | 278255.63 | 278255.63 | 278255.63 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 69 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663564 | Primaria General Benito Juárez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | Pustunich | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 905822.99 | 905822.99 | 905822.99 | 905822.99 | 790335.86 | 790335.86 | 790335.86 | 87.2506 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663565 | Primaria Indígena Chilam Balan, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | General Ortiz Ávila | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1067397.26 | 1067397.26 | 1067397.26 | 1067397.26 | 317219.18 | 317219.18 | 317219.18 | 29.7189 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 80 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663566 | Telesecundaria Núm. 12, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | Cinco de Febrero | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1052674.53 | 1052674.53 | 1052674.53 | 1052674.53 | 315802.36 | 315802.36 | 315802.36 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663567 | Primaria General Venustiano Carranza, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | José María Morelos y Pavón | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1297887.85 | 1297887.85 | 1297887.85 | 1297887.85 | 994289.72 | 994289.72 | 994289.72 | 76.6083 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 98 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663568 | Primaria General José López Portillo, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | Maya Tecún I | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1339450 | 1339450 | 1339450 | 1339450 | 873832.94 | 873832.94 | 873832.94 | 65.2382 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663569 | Primaria General Miguel Hidalgo Y Costilla, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | Miguel Colorado | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1420204.55 | 1420204.55 | 1420204.55 | 1420204.55 | 426061.37 | 426061.37 | 426061.37 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 80 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663571 | Primaria General El Quetzal, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | Santo Domingo Kesté | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1490369.22 | 1490369.22 | 1490369.22 | 1490369.22 | 1339384.27 | 1339384.27 | 1339384.27 | 89.8693 | 0 | Metros Cuadrados | 325 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663572 | Secundaria Técnica Núm.39, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | Xbacab | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1855918.43 | 1855918.43 | 1855918.43 | 1855918.43 | 1087132.52 | 1087132.52 | 1087132.52 | 58.5765 | 0 | Metros Cuadrados | 308 | 0 | 99 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663573 | Primaria General Miguel Hidalgo Y Costilla, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | Chac Chaito | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 765377.22 | 765377.22 | 765377.22 | 765377.22 | 229613.17 | 229613.17 | 229613.17 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663574 | Preescolar General Gregorio Torres Quintero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1088536.27 | 1088536.27 | 1088536.27 | 1088536.27 | 326560.88 | 326560.88 | 326560.88 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663575 | Preescolar General Alma Infantil, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1742422 | 1742422 | 1742422 | 1742422 | 522726.6 | 522726.6 | 522726.6 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 208 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663576 | Secundaria Técnica Núm. 2, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2280721.3 | 2280721.3 | 2280721.3 | 2280721.3 | 1705953.79 | 1705953.79 | 1705953.79 | 74.7989 | 0 | Metros Cuadrados | 664 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663577 | Primaria General Niño Campesino, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Escárcega | Laguna Grande | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1767862.61 | 1767862.61 | 1767862.61 | 1767862.61 | 1376078.23 | 1376078.23 | 1376078.23 | 77.8385 | 0 | Metros Cuadrados | 147 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663578 | Primaria General Ignacio López Rayón, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Escárcega | Miguel de la Madrid | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 752625.89 | 752625.89 | 752625.89 | 752625.89 | 225787.77 | 225787.77 | 225787.77 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663579 | Telesecundaria Núm. 61, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Escárcega | Juan de la Barrera | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1008012.38 | 1008012.38 | 1008012.38 | 1008012.38 | 789871.14 | 789871.14 | 789871.14 | 78.3593 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663642 | Primaria General Olegario Molina Solís, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1399972.23 | 1399972.23 | 1399972.23 | 1399972.23 | 780418.91 | 780418.91 | 780418.91 | 55.7453 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 88 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663644 | Preescolar Indígena Melchor Ocampo, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Chunyaxnic | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 575669.44 | 575669.44 | 575669.44 | 575669.44 | 310050.05 | 310050.05 | 310050.05 | 53.859 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 98 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663645 | Primaria General 21 De Marzo, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Chunyaxnic | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 846900.77 | 846900.77 | 846900.77 | 846900.77 | 254070.23 | 254070.23 | 254070.23 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 99 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663648 | Primaria General Josefa Hurtado Trujeque, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1485264.35 | 1485264.35 | 1485264.35 | 1485264.35 | 445579.3 | 445579.3 | 445579.3 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 275 | 0 | 50 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663651 | Preescolar Indígena 24 De Octubre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Katab | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 518923.02 | 518923.02 | 518923.02 | 518923.02 | 272803.11 | 272803.11 | 272803.11 | 52.571 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 99 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663654 | Primaria General Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Ramón Corona | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 683443.09 | 683443.09 | 683443.09 | 683443.09 | 205032.93 | 205032.93 | 205032.93 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663657 | Preescolar Indígena Edzná, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | San Antonio Yaxché | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 511487.65 | 511487.65 | 511487.65 | 511487.65 | 153446.3 | 153446.3 | 153446.3 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 99 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663661 | Primaria General Miguel Hidalgo Y Costilla, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | San Antonio Yaxché | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 970650.52 | 970650.52 | 970650.52 | 970650.52 | 694848.75 | 694848.75 | 694848.75 | 71.5859 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 0 | 96 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663664 | Primaria General Héctor Pérez Martínez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1201697.59 | 1201697.59 | 1201697.59 | 1201697.59 | 660582.72 | 660582.72 | 660582.72 | 54.9708 | 0 | Metros Cuadrados | 298 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663667 | Primaria Indígena 20 De Noviembre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Xcalot Akal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 768201.81 | 768201.81 | 768201.81 | 768201.81 | 230460.54 | 230460.54 | 230460.54 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 99 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663671 | Primaria Indígena Ignacio Zaragoza, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Xcanahaltún Huechil Unidos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 681811.53 | 681811.53 | 681811.53 | 681811.53 | 204543.46 | 204543.46 | 204543.46 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663674 | Primaria General Joaquín García I., Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | X-Canhá | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 837844.88 | 837844.88 | 837844.88 | 837844.88 | 251353.46 | 251353.46 | 251353.46 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663678 | Primaria General Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Xcupil | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1440059.69 | 1440059.69 | 1440059.69 | 1440059.69 | 432017.91 | 432017.91 | 432017.91 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663748 | Construcción De Parque Los Álamos Ii. San Francisco De Campeche | FORT0116 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2477107.75 | 2449859.56 | 2449859.56 | 2449859.56 | 2449859.56 | 2449859.56 | 2449859.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200663788 | Reconstrucción De Cancha De Uso Múltiple Con Techumbre Metálica En Colonia Esperanza, San Francisco De Campeche | FORT0216 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 4176857.41 | 4130911.98 | 4130911.98 | 4130911.76 | 4130911.76 | 4130911.76 | 4130911.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200663795 | Proyecto De Seguridad Y Adecuación Para El Funcionamiento Del Museo De La Ciudad, Baluarte De San Carlos, San Francisco De Campeche. | 1 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U083 Apoyo a municipios para obras de infraestructura y seguridad de los museos, monumentos y zonas arqueológicas (derecho a museos) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 74271 | 74271 | 74271 | 74271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 10000 | 0 | 0 | Financiera: Estos recursos corresponden a los ejercicios 2015 y 2016. / Física: Estos recursos corresponden a los ejercicios 2015 y 2016. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200663937 | Mejoramiento De Parque Niño Olvidado En La Colonia Miguel Hidalgo, San Francisco De Campeche | FORT0316 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 880109.44 | 870428.24 | 870428.24 | 858899.81 | 858899.81 | 858899.81 | 858899.81 | 98.6755 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200663955 | Mejoramiento De Cancha De Uso Múltiples Y Construcción De Techumbre En La Localidad De Castamay | FORT0416 | Campeche | Campeche | Castamay | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 3483711.79 | 3445390.96 | 3445390.96 | 3445382.73 | 3445382.73 | 3445382.73 | 3445382.73 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200663966 | Mejoramiento De Cancha De Usos Múltiples Y Construcción De Techumbre Metálica En Colonia Polvorín, San Francisco De Campeche | FORT0516 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 3939301.12 | 3895968.81 | 3895968.81 | 3895968.81 | 3895968.81 | 3895968.81 | 3895968.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200664681 | Reconstrucción De Diversas Calles En La Colonia De Venustiano Carranza En La Ciudad De Champotón | R23-APR004001-2016 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Champotón Dirección de Obras y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 877900.82 | 868243.91 | 868243.91 | 857037.76 | 857037.76 | 857037.76 | 857037.76 | 98.7093 | 0 | Metros Cuadrados | 444 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200664715 | Ampliación De La Avenida Luis Donaldo Colosio En La Ciudad De Champotón | R23-APR004002-2016 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de CHampotón Dirección de Obras y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1619498.93 | 1601684.44 | 1601684.44 | 1595566.36 | 1595566.36 | 1595566.36 | 1595566.36 | 99.618 | 0 | Metros Cuadrados | 864 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200665296 | Adquisición De Equipamiento Informático De La Defensoría Publica 2016 (Camp-33-2016 | CAMP-33-2016 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | INSTITUTO DE ACCESO A LA JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 216220.52 | 197151.66 | 197151.66 | 197151.66 | 197151.66 | 197151.66 | 197151.66 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200665310 | Renovacion Y Adquisicion De Equipamiento De La Defensoría Pública 2016 (Camp-03-2016) | CAMP-03-2016 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | INSTITUTO DE ACCESO A LA JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 662715.94 | 648931.06 | 648931.06 | 648931.06 | 648931.06 | 648931.06 | 648931.06 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200665345 | Adquisición Mobiliario 2016 Para La Defensoría Publica (Camp-11-2016) | CAMP-11-2016 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | INSTITUTO DE ACCESO A LA JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 353296.47 | 549290.06 | 549290.06 | 549290.06 | 549290.06 | 549290.06 | 549290.06 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200666429 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Tikinmul En El Municipio De Campeche | PROII0116 | Campeche | Campeche | Tikinmul | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 750000 | 744887.94 | 744887.94 | 744887.94 | 744887.94 | 744887.94 | 744887.94 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 1500 | 0 | 100 | Financiera: recursos del 80% son federales PROII Y 20% son recursos municipales / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200666560 | Reconstruccion De La Reconstruccion De La Calle 20 De Noviembre Entre Calle 1 Y Av. Alvaro Obregon, Cruce Calle 1-A Por 20 De Noviembre, Cruce De La Calle 18 Por Cale 1 Y Cruce De La Calle 20 Por Call | FOPEC1606 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3424999.31 | 3424956.02 | 3424956.02 | 3424956.02 | 3424956.02 | 3424956.02 | 3424956.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200666600 | Reconstruccion De La Calle Aldama Entre Av. Colosio Y Av. Lopez Mateos, Calle 22 Entre Av. Colosio Y Calle Allende, Colonia San Jose | FOPEC1607 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3956555.09 | 3956552.06 | 3956552.06 | 3956552.06 | 3956552.06 | 3956552.06 | 3956552.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200666634 | Adquisicion De Material Electrico Para La Rehabilitacion Del Alumbrado Publico En Diversas Zonas Del Municipio De Campeche | FOPEC1608 | Campeche | Campeche | Ninguno | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 997930.22 | 996838.75 | 996838.75 | 996838.75 | 996838.75 | 996838.75 | 996838.75 | 100 | 0 | Luminaria | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200667675 | Construcción De Camino De Acceso A Zonas De Producción, En Venustiano Carranza Municipio De Champoton | APR-FAFEF-13001-4695-1/2016 | Campeche | Champotón | Kilómetro Sesenta y Siete (Venustiano Carranza) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 1750516 | 1717029.58 | 1717029.58 | 1717029.58 | 1717029.58 | 1717029.58 | 1717029.58 | 100 | 0 | Kilómetro | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200669354 | Reconstrucción De La Calle 35 Entre Calle 2 Y Calle 10 | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2216540.54 | 2520532.99 | 2520532.99 | 2520532.99 | 2520486.32 | 2520486.32 | 2520486.32 | 99.9981 | 0 | Metros Cuadrados | 9812 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: $44,330.81 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160200669361 | Reconstrucción De La Calle Benjamín Romero Entre Calle Enrique Arias Y Circuito Pablo Garcia Norte, Unidad Habitacional Ciudad Concordia, Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1357520.76 | 1384003.19 | 1384003.19 | 1384003.19 | 1383894.58 | 1383894.58 | 1383894.58 | 99.9922 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $27,150.42 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160200669388 | Reconstrucción De La Av. Circuito Baluartes Entre Av. Gobernadores Y Av. 16 De Septiembre | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3245261.16 | 3345215.44 | 3345215.44 | 3345215.44 | 3344963 | 3344963 | 3344963 | 99.9925 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $64,905.22 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160200669392 | Mantenimiento Y Reconstrucción De La Aeropista De Xpujil | - | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2584293.09 | 2544753.26 | 2544753.26 | 2544753.26 | 2544728.22 | 2544728.22 | 2544728.22 | 99.999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $50,672.41 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160200669403 | Reconstrucción De La Av. Circuito Baluarte Entre Av . Central Y Av. Gobernadores | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3590555.52 | 3812426.21 | 3812426.21 | 3812426.21 | 3812235.44 | 3812235.44 | 3812235.44 | 99.995 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $71,811.10 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160200669415 | Calle Becan Entre Calles Pechal Y Silvituc,Calle Sn Entre Calle Sn Y Calle Chicanna,Calle Balakbal Entre Calle Halaltun Y Xmultun En Xpujil,Calakmul (Reconstrucción) | - | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1030346.09 | 1050953.01 | 1050953.01 | 1050953.01 | 1050823 | 1050823 | 1050823 | 99.9876 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $20,606.92 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200669428 | Calle Halaltún Entre Calles Ramonal Y Becán, Calle Xmultún Entre Calles Balakbal Y Ramonal En La Localidad De Xpujil, Calakmul (Reconstrucción) | - | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1419022.32 | 1447402.77 | 1447402.77 | 1447402.77 | 1447270 | 1447270 | 1447270 | 99.9908 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $28,380.45 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160200669436 | Reconstrucción De La 10-B Entre Calle 10 Y Av. Gustavo Diaz Ordaz, Barrio Estación Vieja, San Francisco De Campeche, Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 752663.99 | 880749.55 | 880749.55 | 880749.55 | 880749.44 | 880749.44 | 880749.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200669450 | Reconstrucción De La Calle 10 Entre Av. Justo Sierra, Calle Bravo Y Calles Transversales, Localidad San Francisco De Campeche, Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3370366.59 | 3367337.58 | 3367337.58 | 3367337.58 | 3367040.58 | 3367040.58 | 3367040.58 | 99.9912 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $67,407.31 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160200669487 | Calle 33 Entre Calle 4 Y Calle 6, Calle 25 Entre Calle 22 Y Calle 26, Calle 6 Entre Calle 31 Y Calle 35 Y Calle 27 Entre Calle 22 Y Calle 24 (Reconstrucción) | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2294395.87 | 2340283.79 | 2340283.79 | 2340283.79 | 2339346.23 | 2339346.23 | 2339346.23 | 99.9599 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: $45,887.92 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160200669514 | Reconstrucción De La Calle 26 Entre Calle 21 Y Calle 29 | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2121199.59 | 2046141.62 | 2046141.62 | 2046141.62 | 2046139.9 | 2046139.9 | 2046139.9 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: $42,423.99 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200669532 | Camino De Acceso A Zona De Producción De Pomuch Pozo Num. 1, Hecelchakan (Reconstrucción) | - | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | 813858.39 | 813858.39 | 813858.39 | 99.251 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200669544 | Calle 25 Entre Avenida Hector Perez Martinez Y Calle 28 Y Avenida Hector Perez Martinez Entre Calle 19 Y Calle 23 (Reconstrucción) | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1514625.71 | 1543233.24 | 1543233.24 | 1543233.24 | 1543088.57 | 1543088.57 | 1543088.57 | 99.9906 | 0 | Metros Cuadrados | 29477 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $30,292.51 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160200669569 | Calle 20 Entre Calle 59 Y Calle 61; Calle 61 Entre Calle 22 Y Calle 18; Calle 57 A Entre Calle 30 A Y Calle 34 A (Reconstruccion) En La Localidad De Escarcega Municipio Escarcega | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1641255.19 | 1674013.23 | 1674013.23 | 1674013.23 | 1673982.74 | 1673982.74 | 1673982.74 | 99.9982 | 0 | Metros Cuadrados | 29477 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $32,825.10 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160200669576 | Reconstrucción De La Calle 30 A Entre Avenida Solidaridad Y Calle 47 A | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2071209.24 | 2607820.93 | 2607820.93 | 2607820.93 | 2607666.63 | 2607666.63 | 2607666.63 | 99.9941 | 0 | Metros Cuadrados | 29477 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $41,424.18 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200669578 | Camino De Acceso A Zona De Producción De Mamantel, Carmen (Reconstrucción) | - | Campeche | Carmen | Mamantel Pueblo (Mamantel Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2640000 | 2640000 | 2640000 | 2640000 | 2624615.83 | 2608375.83 | 2608375.83 | 98.8021 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160200669604 | Camino De Acceso A Zona De Producción De Ukum, Hopelchen (Reconstrucción) | - | Campeche | Hopelchén | Ukum | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2529898.65 | 2529898.65 | 2529898.65 | 99.2117 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 60.75 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160200669611 | Reconstrucción De Calle 18 Entre Calle 19 A Y Calle 13 | - | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 976782.22 | 996317.78 | 996317.78 | 996317.78 | 996126.22 | 996126.22 | 996126.22 | 99.9808 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $19,535.64 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160200669620 | Conservación De Diversas Calles En La Localidad De Hecelchakan, Localidad Hecelchakan | - | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 599562.48 | 599562.48 | 599562.48 | 599562.48 | 584666.51 | 584666.51 | 584666.51 | 97.5155 | 0 | Metros Cuadrados | 10285 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160200669629 | Camino De Acceso A Zona De Producción De Xcanahá, Minicipio De Hopelchen (Reconstrucción) | - | Campeche | Hopelchén | X-Canhá | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2550000 | 2682561.04 | 2682561.04 | 2682561.04 | 2642624.73 | 2642624.73 | 2642624.73 | 98.5113 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160200669636 | Conservación De Diversas Calles En La Localidad De Calkiní, Calkiní | - | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2092087.89 | 2092087.89 | 2092087.89 | 2092087.89 | 2047760.6 | 2022835.6 | 2022835.6 | 96.6898 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160200669641 | Reconstrucción De La Calle 17 Entre Calle 14 Y Carretera Federal | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1521052.73 | 1550682.41 | 1550682.41 | 1550682.41 | 1550451.78 | 1550451.78 | 1550451.78 | 99.9851 | 0 | Metros Cuadrados | 6934 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $30,421.05 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160200669654 | Camino De Acceso A Zona De Producción De General Ignacio Gutierrez, Municipio Del Carmen (Reconstrucción) | - | Campeche | Carmen | Ignacio Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | 256936.68 | 256936.68 | 256936.68 | 97.3245 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160200669657 | Reconstrucción De La Calle 4 A Entre Calle 13 Y Calle 11 | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 794319.45 | 676748.77 | 676748.77 | 676748.77 | 676601.46 | 676601.46 | 676601.46 | 99.9782 | 0 | Metros Cuadrados | 6934 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $15,886.39 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160200669673 | Reconstrucción De La Calle 18 Entre Calle 13 Y Calle 19 | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1492505.86 | 1469972.99 | 1469972.99 | 1469972.99 | 1469438.65 | 1469438.65 | 1469438.65 | 99.9636 | 0 | Metros Cuadrados | 6934 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $29,850.12 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200669681 | Reconstrucción De La Calle 11 Entre Calle 14 Y Libramiento Tenabo | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1385868.5 | 1401332.95 | 1401332.95 | 1401332.95 | 1400810.17 | 1400810.17 | 1400810.17 | 99.9627 | 0 | Metros Cuadrados | 6934 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $27,717.37 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160200669687 | Camino De Acceso A Zona De Producción De El Zapote, Minicipio De Champotón (Reconstrucción) | - | Campeche | Champotón | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2539729.39 | 2539729.39 | 2539729.39 | 99.5972 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160200669690 | Modernización Del Sistema De Alumbrado Público Del Acceso A Seybaplaya (Entre Carretera 180 A Calle 35) Localidad Seybaplaya, Champotón | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2560587.61 | 2611799.36 | 2611799.36 | 2611799.36 | 2611632.7 | 2611632.7 | 2611632.7 | 99.9936 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $51,211.75 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN.
CAM16160200669703 | Reconstrucción De La Calle 8 Entre Calle 17 Y Calle 11 | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1814018.43 | 1842923.86 | 1842923.86 | 1842923.86 | 1842710.13 | 1842710.13 | 1842710.13 | 99.9884 | 0 | Metros Cuadrados | 6934 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $36,280.37 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160200669707 | Rehabilitación Del Parque De Xbacab, Champotón | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1411088.72 | 1411088.72 | 1411088.72 | 1411088.72 | 1411088.35 | 1411088.35 | 1411088.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160200669711 | Camino De Acceso A Zona De Producción San Juan Arroyo-Las Golondrinas, Municipio De Candelaria (Reconstrucción) | - | Campeche | Candelaria | Las Golondrinas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1294031.72 | 1294031.72 | 1294031.72 | 98.0327 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200669738 | Unidad Deportiva De Tenabo, Construcción De Canchas (Techumbre) | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3877519.39 | 4177504.74 | 4177504.74 | 4177504.74 | 4177504.74 | 4177504.74 | 4177504.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160200669766 | Construcción De Comisaria Ejidal En La Localidad De Pich, Campeche | - | Campeche | Campeche | Pich | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2699871.43 | 2999871.42 | 2999871.42 | 2999871.42 | 2758286.37 | 2758286.37 | 2758286.37 | 91.9468 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200669771 | Reconstrucción De La Calle 3 Entre Av. Carlos Sansores Perez Y Av. Luis Donaldo Colosio | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2729893.67 | 2729893.67 | 2691637.1 | 2691637.1 | 2691637.1 | 2691637.1 | 2691637.1 | 98.5986 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200669786 | Malecón De Isla Aguada (Rehabilitación) | - | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 922781.6 | 922781.6 | 922781.6 | 922781.6 | 922776.94 | 922776.94 | 922776.94 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160200669818 | Calle 16 Y 9 Para Acceso A La Telesecundaria En La Localidad De Vicente Guerrero (Reconstrucción) | - | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2845577.02 | 2902022.14 | 2902022.14 | 2902022.14 | 2901669.45 | 2901669.45 | 2901669.45 | 99.9878 | 0 | Metros Cuadrados | 3198 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $56,911.54 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160200669824 | Camino De Acceso A Zonas De Producción De Santa Lucía, Mpio De Calakmul (Reconstrucción) | - | Campeche | Calakmul | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3520000 | 3520000 | 3520000 | 3520000 | 3494781.85 | 3494781.85 | 3494781.85 | 99.2836 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200669837 | Calle 17 Entre Calle 26 Y Calle 24; Calle 25 B Entre Calle 16 Y Calle 12 Y Calle 28 A Entre Calle 13 Y Calle 11 (Reconstrucción) | - | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1363307.72 | 1371891.22 | 1371891.22 | 1371891.22 | 1371750.61 | 1371750.61 | 1371750.61 | 99.9898 | 0 | Metros Cuadrados | 10500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $27,266.15 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160200669845 | Reconstrucción De La Calle 5 De Mayo Entre Calle Vicente Guerrero Y Calle Emiliano Zapata | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4568662.18 | 4268086.2 | 4268086.2 | 4268086.2 | 4268086.2 | 4268086.2 | 4268086.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
CAM16160200669856 | Camino De Acceso A Zonas De Producción De Flor De Chiapas, Escárcega (Reconstrucción) | - | Campeche | Escárcega | Flor de Chiapas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2686195.58 | 2624947.58 | 2624947.58 | 97.2203 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160200669857 | Calle 15 Entre Calle 26 Y Calle 24; Calle 10 Entre Calle 23 A Y Calle 21, Calle 11 Entre 28 Y Calle 24 (Reconstrucción) En La Localidad De Hopelchen Municipio Hopelchen | - | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1607162.61 | 1627356.12 | 1627356.12 | 1627356.12 | 1627277.29 | 1627277.29 | 1627277.29 | 99.9952 | 0 | Metros Cuadrados | 7500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $31,143.25 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160200669870 | Calle 9 Entre Calle 2 Y Zona Arqueológica En La Localidad De Vicente Guerrero (Reconstrucción) | - | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1047755.69 | 1068691.67 | 1068691.67 | 1068691.67 | 1068470.26 | 1068470.26 | 1068470.26 | 99.9793 | 0 | Metros Cuadrados | 3198 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $20,955.11 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN.
CAM16160200669883 | Reconstrucción De La Calle 57 Entre Av. Juarez Y Calle 58 | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1140579.21 | 891665.9 | 891665.9 | 891665.9 | 891665.9 | 891665.9 | 891665.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
CAM16160200669886 | Camino De Acceso A Zonas De Producción De Las Golondrinas, Candelaria (Reconstrucción) | - | Campeche | Candelaria | Las Golondrinas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2188768.16 | 2187941.38 | 2187941.38 | 99.4519 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160200669903 | Reconstruccion De La Calle 43 Entre Calle 14b Y Calle Sin Numero Colonia Cuauhtemoc Arenal En La Localidad De Champoton | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 695583.22 | 695583.22 | 695218.03 | 695218.03 | 695218.03 | 695218.03 | 695218.03 | 99.9475 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200669908 | Reconstrucción De La Calle 36 Entre Calle 25 Y Calle 13 | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6365746.85 | 6424768.2 | 6371659.1 | 6371659.1 | 6371659.1 | 6328570.48 | 6328570.48 | 98.5027 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200669947 | Reconstrucción De La Calle 46 Entre 31a Y Calle 37, Localidad Cd. Del Carmen Minicipio Carmen | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3533510.65 | 2884440.76 | 2884440.76 | 2884440.76 | 2884440.76 | 2884440.76 | 2884440.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200669963 | Reconstrucción De La Calle 66 Entre Calle 55 Y Calle Av. Camarón Localidad Cd. Del Carmen Municipio Del Carmen | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1919730.74 | 1992510.3 | 1945250.27 | 1945250.27 | 1945250.27 | 1909675.58 | 1909675.58 | 95.8427 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200670016 | Reconstrucción De La Calle 23 Entre Av. Juarez Y Calle 64, Localidad Ciudad Del Carmen Municipio Del Carmen | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2228629.1 | 2228629.1 | 2186119.15 | 2186119.15 | 2186119.15 | 2186119.15 | 2186119.15 | 98.0926 | 0 | Metros Cuadrados | 154197 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200670027 | Reconstruccion De La Avenida Heroes De Nacozari Entre Av Luis Donaldo Colosio Murrieta Y Av Gobernadores, San Francisco De Campeche, Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3745865.16 | 1123759.55 | 1123759.55 | 1123759.55 | 1123759.55 | 1123759.55 | 1123759.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200670043 | Reconstrucción De La Calle 21 Entre Av. Juarez Y Av. Periferico Norte | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3498007.38 | 3498007.38 | 3495730.44 | 3495730.44 | 3495730.44 | 3495730.44 | 3495730.44 | 99.9349 | 0 | Metros Cuadrados | 169466 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200670044 | Pavimentación Con Doble Riego De Sellos De La Calle Sin Nombre, Entre Calle 17 Y Calle 19 Frente Al Mercado De La Colonia San Pedro, Localidad De Tenabo | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Publicas del H. ayuntamiento de tenabo | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1388323.35 | 1373051.79 | 1373051.79 | 1373051.79 | 1373051.79 | 1359891.69 | 1359891.69 | 99.0415 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: en este proyecto quedo pendiente por pagar la factura finiquito / Física: se cumplio la meta físico al 100% / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200670054 | Reconstrucción De La Calle 33 Entre Calle 56 Y Calle 40 | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6878697.69 | 6878697.69 | 6878654.37 | 6878654.37 | 6878654.37 | 6850948.04 | 6850948.04 | 99.5966 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200670062 | Reconstrucción De La Calle 41 Entre Calle 14 Y Av. Luis Donaldo Colosio | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1709339 | 1709339 | 1599839.17 | 1599839.17 | 1599839.17 | 1599839.17 | 1599839.17 | 93.594 | 0 | Metros Cuadrados | 30884 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200670064 | Pavimentación Con Doble Sello En La Calle Sn De La Colonia Guadalupe, De La Localidad De Tinún, Municipio De Tenabo | - | Campeche | Tenabo | Tinún | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 508670.31 | 503074.94 | 503074.94 | 503074.94 | 503074.86 | 503074.86 | 503074.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: se cumplio la meta físico al 100% / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200670074 | Reconstrucción De La Calle 1 Entre Av. Carlos Sansores Perez Y Av. Luis Donaldo Colosio | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2615462.86 | 2615462.86 | 2468220.8 | 2468220.8 | 2468220.8 | 2468220.8 | 2468220.8 | 94.3703 | 0 | Metros Cuadrados | 30881 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200670103 | Reconstruccion De La Av Resurgimiento Subtramo Del Km 0 Al Km 1 080 Entre Carretera Federal No 180 Y Av Adolfo Lopez Mateos San Francisco De Campeche, Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6410315.58 | 3520711.53 | 3520711.53 | 3520711.53 | 3520711.53 | 3520711.53 | 3520711.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200670249 | Modernizacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Vial Con Concreto Hidraulico En La Calle 62 Entre Av. 10 De Julio Y Calle 19; Calle 19a Entre Calle 62 Y 60a | 3005 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CARMEN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1503458.82 | 1682393.59 | 1682393.59 | 1682393.59 | 1682393.59 | 1682393.59 | 1682393.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3945 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200670322 | Modernizacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Vial Con Concreto Hidraulico En La Calle Miguel Hidalgo Entre Av Periferica Norte Y Calle De Las Americas En La Col. Francisco I Madero | 3003 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CARMEN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1667091.96 | 1667091.96 | 1667091.96 | 1458018.6 | 1458018.6 | 1458018.6 | 1458018.6 | 87.4588 | 0 | Metros Cuadrados | 4344 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200670396 | Construcción Del Edificio De La Dacnat | 00001 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN | Educación | En Ejecución | 2016 | 11468926 | 7507381.71 | 7507381.71 | 7507381.71 | 2220039.53 | 2220039.53 | 2220039.53 | 29.5714 | 0 | Kilómetro cuadrado | 0 | 0 | 62.06 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200670464 | Reconstrucción De La Calle 59 Entre Av. Juarez Y Calle 60 | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1738141.07 | 1805336.55 | 1805336.55 | 1805336.55 | 1805336.55 | 1738141.07 | 1738141.07 | 96.278 | 0 | Metros Cuadrados | 169466 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200670551 | Reconstruccion De La Avenida Resurgimiento Subtramo Del Km 1 080 Al Km 1 828 Entre Carretera Federal No. 180 Y Av. Adolfo Lopez Mateos, San Francisco De Camp; Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4332156.81 | 2909802.21 | 2909802.21 | 2909802.21 | 2909802.21 | 2909802.21 | 2909802.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200670650 | Reconstrucción De Calle 23 Con Concreto Hidraúlico En La Localidad De Candelaria, Campeche | R23-FORTALECE-16-M-APR011001 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1557850.16 | 1540713.81 | 1540713.81 | 1538650.18 | 1538650.18 | 1538650.18 | 1538650.18 | 99.8661 | 0 | Metros Cuadrados | 9812 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200670725 | Reconstrucción De Calles De La Localidad De San Antonio Sahcabchen | FORTALECE 01 | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1479897.29 | 1463618.42 | 1463618.42 | 1446293.22 | 1446293.22 | 1446268.94 | 1446268.94 | 98.8146 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200670726 | Construcción De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples De La Localidad De Nueva Esperanza | R23-FORTALECE-16-M-APR011002 | Campeche | Candelaria | Nueva Esperanza | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1810023.37 | 1790113.12 | 1790113.12 | 1769444.39 | 1769444.39 | 1769444.39 | 1769444.39 | 98.8454 | 0 | Otros | 398 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200670776 | Reconstrucción De Calles De La Localidad De Santa Cruz Pueblo | FORTALECE 02 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 648328.07 | 641196.46 | 641196.46 | 632173.32 | 632173.32 | 632157.8 | 632157.8 | 98.5903 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200670803 | Construcción De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples De La Localidad De El Pocito | R23-FORTALECE-16-M-APR01103 | Campeche | Candelaria | El Pocito | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1628590.92 | 1610676.42 | 1610676.42 | 1569330.31 | 1569330.31 | 1569330.31 | 1569330.31 | 97.433 | 0 | Otros | 338 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200670832 | Reconstrucción De Calles De La Localidad De Nunkini | FORTALECE 03 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1349534.7 | 1334689.85 | 1334689.85 | 1319086.16 | 1319086.16 | 1319085 | 1319085 | 98.8308 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200672957 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 53 A Entre Calle 74 Y 82 | 3002 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ay. Carmen | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4715306.47 | 4610645.59 | 4610645.59 | 4610645.59 | 4610645.59 | 4610645.59 | 4610645.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4341 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200673061 | Estudio De Factibilidad Para La Modernización De 53.0 Km Del Camino Hecelchakán- Bolonchén-6007 |  | Campeche | Hecelchakán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM16160200673197 | Rehabilitación Del Parque Principal De La Localidad De Poc Boc En El Municipio De Hecelchakán-1365 |  | Campeche | Hecelchakán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM16160200673289 | Mejoramiento De Infraestructura Vial Con Concreto Hidraulico De La Avenida Juarez (56) Entre Avenida Camaron Y Malecon De La Caleta | 3003 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Carmen | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6458199.6 | 6387159.4 | 6387159.4 | 6386260.36 | 6386260.36 | 6386260.36 | 6386260.36 | 99.9859 | 0 | Metros Cuadrados | 8152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200673574 | Estudio De Preinversión Y Factibilidad Para El Desarrollo E Instalación De Un Parque De Investigación E Innovación Tecnológica Para La Industria Petrolera En Ciudad Del Carmen, Campeche-6006 |  | Campeche | Carmen | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM16160200673723 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De La Colonia Compositores | 3001 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.Carmen | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3347735.81 | 3290947.44 | 3290947.44 | 3290947.43 | 3290947.43 | 3290947.43 | 3290947.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1474 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200673981 | Construcción De La Calle 16 De Agosto De 1772 En La Localidad De Isla San Isidro | - | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ay. Palizada | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 170284.01 | 170284.01 | 168410.89 | 168410.89 | 168120.53 | 168120.53 | 168120.53 | 98.7295 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200674037 | Conservacion De La Calle 20 Entre 27 Y Calle 7 En El Municipio De Hecelchakan-1364 |  | Campeche | Hecelchakán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM16160200674153 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 24 Entre Calle 35 Y Calle 41a | - | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Carmen | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2462860.48 | 2508524.8 | 2508524.8 | 2508524.8 | 2508524.8 | 2508524.8 | 2508524.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200674639 | Construcción De La Calle 12 De Febrero De 1868 En La Localidad De Isla San Isidro-1377 | - | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ay. Palizada | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 838413.57 | 838413.57 | 829191.02 | 829191.02 | 827761.4 | 827761.4 | 827761.4 | 98.7295 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200674821 | Techumbre De Cancha De La Col. Fertimex | - | Campeche | Escárcega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ay. Escarcega | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1746781.95 | 1727567.35 | 1727567.35 | 1727567.35 | 1719538.46 | 1719538.46 | 1719538.46 | 99.5352 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200675541 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Polideportivo Chechen, Cd. Del Carmen.-1354 |  | Campeche | Carmen | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM16160200675911 | Construcción De La Calle Luis Ayala Montejo En La Localidad De Isla San Isidro | - | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ay. Palizada | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1485508.48 | 1485508.48 | 1469167.88 | 1469167.88 | 1469160.91 | 1469160.91 | 1469160.91 | 98.8995 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200675977 | Construccion De Plataforma Para Campo De Futbol Soccer En La Localidad De Pocboc-1368 | FORTALECE03/APR001003 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ay. Hecelchakán | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 999688.3 | 999688.3 | 999688.3 | 986494.44 | 986494.44 | 986494.44 | 986494.44 | 98.6802 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS FEDERAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA / Física: / Registro:
CAM16160200677579 | Construcción De Parque De La Calle 16 De Septiembre | - | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2298723.12 | 2298723.12 | 2298723.12 | 2298723.12 | 99.9445 | 0 | Metros Cuadrados | 10420 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200677674 | Techado De La Cancha De La Col. Miguel De La Madrid | - | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2535307.87 | 2535307.87 | 2528551.91 | 2528551.91 | 2528551.91 | 2528551.91 | 99.7335 | 0 | Metros Cuadrados | 10419 | 0 | 100 | Financiera: EL EXCEDENTE DEL RECURSOS PROVIENE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200677700 | Rehabilitación Del Centro Comunitario Col. Manigua | - | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 371009.73 | 371009.73 | 371009.73 | 369911.13 | 369911.13 | 369911.13 | 369911.13 | 99.7039 | 0 | Metros Cuadrados | 10420 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200677711 | Techado De Cancha De La Col. Morelos | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2078779.65 | 2078779.65 | 2078779.65 | 2078599.34 | 2078599.34 | 2078599.34 | 2078599.34 | 99.9913 | 0 | Metros Cuadrados | 8717 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200677732 | Techado De La Cancha De Basquetbol, Col. Ampliación Revolución | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2970823.3 | 2970823.3 | 2970823.3 | 2970823.3 | 99.0274 | 0 | Metros Cuadrados | 8717 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200678302 | Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Barrio De San Roman | FONCA0116 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S268 Programa de Apoyos a la Cultura |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 16348567.26 | 16348567.26 | 16348567.26 | 16348567.26 | 16348521.75 | 16348521.75 | 16348521.75 | 99.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200681144 | Equipamiento De Cómputo, Servidor De Datos. Carmen Camp-01-2016 | CAMP-01-2016 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Fiscalia General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3793166.36 | 4190513.92 | 3561764.83 | 3561764.83 | 3561764.83 | 3561764.83 | 3561764.83 | 84.9959 | 0 | Equipamiento | 899931 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200681243 | Sistema De Respaldo, Actualización De Almacenamiento Y Actualización De Blades. Camp-02-2016 | CAMP-02-2016 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Fiscalia General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3400316.12 | 3446590.19 | 2908320.68 | 2908320.68 | 2908320.68 | 2908320.68 | 2908320.68 | 84.3825 | 0 | Equipamiento | 899931 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200681300 | Conmutador Telefónico Para La Vice Fiscalia De Carmen. Camp-26-2016 | CAMP-26-2016 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Fiscalia General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 893368.32 | 736475.88 | 736475.88 | 736475.88 | 736475.88 | 736475.88 | 736475.88 | 100 | 0 | Equipamiento | 248303 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200681368 | Sistema De Acceso Wireless. Edificio Central. Camp-35-2016 | CAMP-35-2016 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Fiscalia General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 949915.88 | 768774.92 | 768774.92 | 768774.92 | 768774.92 | 768774.92 | 768774.92 | 100 | 0 | Equipamiento | 899931 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200683572 | Telescundaria No. 151, Construccion De Plaza Civica 1a Etapa Y Rehabilitacion De Servicios Sanitarios | - | Campeche | Carmen | Puerto Rico | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 406282.36 | 406280 | 406280 | 406280 | 406280 | 406280 | 406280 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200683821 | Escuela Primaria Justo Sierra Mendez, Construccion De Techumbre | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2076590 | 2065967.88 | 2065967.88 | 2065967.88 | 1961278.61 | 1961278.61 | 1961278.61 | 94.9327 | 0 | Metros Cuadrados | 704 | 0 | 100 | Financiera: INCLUYE GASTOS INDIRECTOS / Física: INCLUYE GASTOS INDIRECTOS / Registro:
CAM16160200683822 | Escuela Primaria Dr. Jaime Torres Bodet, Construccion De Techumbre | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2351240 | 2333480.85 | 2333480.85 | 2333480.85 | 2146791.84 | 2146791.84 | 2146791.84 | 91.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 499 | 0 | 100 | Financiera: INCLUYE GASTOS INDIRECTOS / Física: INCLUYE GASTOS INDIRECTOS / Registro:
CAM16160200683823 | Escuela Secundaria Tecnica No. 29, Construccion De Techumbre | - | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1993870 | 1988766.89 | 1988766.89 | 1988766.89 | 963147.29 | 963147.29 | 963147.29 | 48.4294 | 0 | Metros Cuadrados | 215 | 0 | 100 | Financiera: INCLUYE GASTOS INDIRECTOS / Física: INCLUYE GASTOS INDIRECTOS / Registro:
CAM16160200683824 | Escuela Primaria Juan Escutia, Construccion De Techumbre | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1942100 | 1933897.71 | 1933897.71 | 1933897.71 | 1224739.98 | 1224739.98 | 1224739.98 | 63.3301 | 0 | Metros Cuadrados | 187 | 0 | 97 | Financiera: INCLUYE GASTOS INDIRECTOS / Física: INCLUYE GASTOS INDIRECTOS / Registro:
CAM16160200683825 | Cobacam, Construccion De Techumbre | - | Campeche | Champotón | Xbacab | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1922830 | 1914579.82 | 1914579.82 | 1914579.82 | 1840003.14 | 1840003.14 | 1840003.14 | 96.1048 | 0 | Metros Cuadrados | 212 | 0 | 100 | Financiera: INCLUYE GASTOS INIDIRECTOS / Física: INCLUYE GASTOS INIDIRECTOS / Registro:
CAM16160200683826 | Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos Seccion I, Construccion De Cancha De Usos Multiples (Techumbre) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1988390 | 1980781.54 | 1980781.54 | 1980781.54 | 1555291.89 | 1555291.89 | 1555291.89 | 78.5191 | 0 | Metros Cuadrados | 578 | 0 | 100 | Financiera: INCLUYE GASTOS INDIRECTOS / Física: INCLUYE GASTOS INDIRECTOS / Registro:
CAM16160200683827 | Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos De Campeche, Plantel Hopelchen, Construccion De Cancha De Usos Multiples (Cancha Y Techumbre) | - | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2352210 | 2344101 | 2344101 | 2344101 | 1336002.65 | 1336002.65 | 1336002.65 | 56.9942 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 40 | Financiera: INCLUYE GASTOS INDIRECTOS / Física: INCLUYE GASTOS INDIRECTOS / Registro:
CAM16160200683966 | Preescolar Indigena Hernan Cortez, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Dos Naciones | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 506636.75 | 506636.75 | 506636.75 | 506636.75 | 159991.03 | 159991.03 | 159991.03 | 31.579 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200683967 | Primaria Indigena Francisco I. Madero, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Chan-Chen | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1154822.76 | 1154822.76 | 1154822.76 | 1154822.76 | 346446.83 | 346446.83 | 346446.83 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 76 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200684070 | Esc. Sec. Tec. No. 16, Trabajos De Rehabilitacion De Edificios "B", "C", "E", "G" Y Obra Complementaria: Red Electrica Exterior | - | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2587538.33 | 2574260.49 | 2574260.49 | 2574260.49 | 2256312.59 | 2256312.59 | 2256312.59 | 87.649 | 0 | Metros Cuadrados | 156 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200684071 | J.N. Indigena Sor Juana Ines De La Cruz, Trabajos De Rehabilitacion De Edificio "A" (1 Aula), Obra Complementaria (Red Electrica Edificio "A" Y Red Hidrosanitaria Del Sanitario M-4), Acometida Y Obra | - | Campeche | Calakmul | Ricardo Flores Magón (Laguna Cooxlí) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 325091.57 | 321442.04 | 321442.04 | 321442.04 | 308048.41 | 308048.41 | 308048.41 | 95.8333 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200684146 | J.N. Indigena Nicolas Bravo, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes, Edificio "A", Obra Exterior (Cerco Perimetral, Asta Bandera, Ampliacion De La Plaza Civica Y Acceso Principal | - | Campeche | Calakmul | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 557156.49 | 550475.08 | 550475.08 | 550475.08 | 550475.07 | 550475.07 | 550475.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200684296 | Escuela Primaria Ricardo Mongez Lopez, Construccion De Cancha De Usos Multiples (Techumbre) | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2076590 | 610346.52 | 610346.52 | 610346.52 | 601401.78 | 601401.78 | 601401.78 | 98.5345 | 0 | Metros Cuadrados | 441 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200684302 | Prim. Adolfo Lopez Mateos Seccion Ii, Trabajos De Rehabilitacion En Edificio "A", Obra Complementaria (Albañileria, Acabados E Instalaciones) Y Obra Exterior (Portico, Barda Perimetral, Cancha, Plataf | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2807147 | 2792812.67 | 2792812.67 | 2792812.67 | 2712949.46 | 2712949.46 | 2712949.46 | 97.1404 | 0 | Metros Cuadrados | 581 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200684303 | J.N. Alberto Trueba Urbina, Trabajos De Rehabilitacion De Edificios "A" Y "D", Obra Complementaria (Cisterna Y Red Electrica) Y Obra Exterior (Barda Perimetral) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1128714.99 | 1122694.17 | 1122694.17 | 1122694.17 | 1076811.1 | 1076811.1 | 1076811.1 | 95.9131 | 0 | Metros Cuadrados | 201 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200684304 | Prim. Margarita De Gortari De Salinas, Trabajos De Impermeabilizacion En Edificios "A", "E" Y "F"; Obra Exterior (Construccion De Barda De Block) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 387373.64 | 384325.42 | 384325.42 | 384325.42 | 384325.42 | 384325.42 | 384325.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 418 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200684305 | Prim. Sebastian Lerdo De Tejada, Trabajos De Rehabilitacion De Edificios "A", "B", "C" Y "D", Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Calakmul | Xbonil | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 738385.23 | 735312.23 | 735312.23 | 735312.23 | 583899.67 | 583899.67 | 583899.67 | 79.4084 | 0 | Metros Cuadrados | 69 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200684306 | J.N. Federico Froebel, Trabajos De Rehabilitacion De Edificios "A" (Direccion, Usaer Con Servicio Sanitario) Y "C" (3 Aulas Didacticas), Obra Complementaria: Albañileria, Obra Exterior: Construccion D | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1215130.97 | 1194871.65 | 1194871.65 | 1194871.65 | 358461.49 | 358461.49 | 358461.49 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 131 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200684307 | Prim. Maria Lavalle Urbina, Trabajos De Rehabilitacion Electrica General En Espacios Educativos Existentes Y Construccion De 1 Aula Y Servicios Sanitarios, Construccion De Edificio "H": 1 Aula Didacti | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2366581.03 | 2323133.53 | 2323133.53 | 2323133.53 | 1577340.91 | 1577340.91 | 1577340.91 | 67.8971 | 0 | Metros Cuadrados | 260 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200684308 | Prim. Francisco I. Madero, Trabajos De Construccion De 2 Aulas Didacticas Y Sanitario M-4, Obra Complementaria (Red Electrica Del Edificio 2 Aulas) Red Electrica E Hidrosanitaria Del Sanitario M-4) Y | - | Campeche | Candelaria | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1430028.47 | 1423151.75 | 1423151.75 | 1423151.75 | 1379935.85 | 1379935.85 | 1379935.85 | 96.9634 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200684309 | Prim. Enrique Flores Magon, Trabajos De Construccion De 2 Aulas Didacticas Y Sanitario M-4, Obra Complementaria (Red Electrica Del Edificio 2 Aulas) Red Electrica E Hidrosanitaria Del Sanitario M-4) Y | - | Campeche | Candelaria | La Peregrina | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1625886.51 | 1516760.78 | 1516760.78 | 1516760.78 | 872223.37 | 872223.37 | 872223.37 | 57.5057 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200684338 | J.N. Maria Dolores Ramirez Regil, Trabajos De Rehabilitacion De Edificios "A" (Servicios Sanitarios) Y "D", Obra Complementaria, Instalaciones Electricas Y Red Hidrosanitaria | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1257440.14 | 1246155.71 | 1246155.71 | 1246155.71 | 1015583.07 | 1015583.07 | 1015583.07 | 81.4973 | 0 | Metros Cuadrados | 198 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200684339 | Esc. Sec. Tec. No. 27, Rehabilitacion De Edificios "C", "E" Y "H" | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1072153.84 | 1009896.21 | 1009896.21 | 1009896.21 | 1009889.17 | 1009889.17 | 1009889.17 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 624 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200684365 | J.N. Carlos Mac-Gregor Giancinti, Construccion De 1 Aula Didactica Y Servicio Sanitario M-4, Obra Complementaria (Red Electrica 1 Aula Didactica, Red Electrica E Hidrosanitaria Del Sanitario M-4), Obr | - | Campeche | Carmen | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 953253.26 | 947638.82 | 947638.82 | 947638.82 | 947638.82 | 947638.82 | 947638.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200684366 | J.N. Niño Campechano, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes, Edificio "A": 2 Aulas, Direccion Con Servicio Sanitario 6x8 Reg., Edificio "B": 1 Aula 6x8 Reg. Edificio "C" 1 Aula | - | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 975113.7 | 973855.45 | 973855.45 | 973855.45 | 292156.63 | 292156.63 | 292156.63 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200684367 | Esc. Sec. Gral. No. 07, Trabajos De Rehabilitacion De Edificios "C" | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1277492.44 | 1276472.97 | 1276472.97 | 1276472.97 | 1013467.82 | 1013467.82 | 1013467.82 | 79.3959 | 0 | Metros Cuadrados | 806 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200684406 | Prim. Juan B. Caldera, Rehabilitacion De Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 3189999.93 | 3160000 | 3160000 | 3160000 | 3160000 | 3160000 | 3160000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 826 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200684437 | J.N. Jacinto Paat, Equipamiento Parcial De 1 Aula Didactica | - | Campeche | Hopelchén | Crucero San Luis | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 11136 | 11136 | 11136 | 11136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200684530 | Relleno Sanitario (Construccion De Red De Alimentacion De Energia Electrica) | FOPEC16-APR01001 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 834606 | 834606 | 778365 | 778365 | 778365 | 778365 | 250381.8 | 93.2614 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: se tiene devengado 834,606.00, pero a peticion de finanzas solo se puso lo ministrado / Física: la meta son postes / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200684540 | Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla,Contruccion De Cerca Perimetral | - | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 355292.21 | 346947.46 | 346947.46 | 346947.46 | 346947.46 | 346947.46 | 346947.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200684687 | Mantenimiento De Alumbrado Público Beneficiando 2500 Personas | FP-APR001-2016 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 409325.99 | 409325.99 | 409325.99 | 409325.99 | 409325.99 | 409325.99 | 409325.99 | 100 | 0 | Luminaria | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200684764 | Mantenimiento De Calles En La Localidad Del Champotón C.M. Beneficiando 1650 Personas | FP-APR002-2016 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 498486.8 | 498486.8 | 498486.8 | 498486.8 | 498486.8 | 498486.8 | 498486.8 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 1650 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *oBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200684779 | Elaboración De Los Estudios Y Proyectos Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema Integral De Agua Potable Para Beneficiar A Las Localidades Del Municipio De Champotón | APR-CC-001-2016 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 983407.64 | 983407.64 | 983407.64 | 983407.64 | 983407.64 | 983407.64 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 596 | 0 | 100 | Financiera: tiene ejercido de proii $ 786,726.11 y recurso municipal $ 196,681.53 / Física: / Registro: *Proyecto concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200684792 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Hool En El Municipio De Champotón | APR-CC-002-2016 | Campeche | Champotón | Hool | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 999230.93 | 999230.93 | 999230.93 | 999230.93 | 999230.93 | 999230.93 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 1181 | 0 | 100 | Financiera: tiene un monto ejercido de PROII $ 799,384.74 y recurso municipal $ 199,846.19 / Física: / Registro: *Proyecto concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200684805 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema Integral De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Xbacab En El Municipio De Champotón | APR-CC-003-2016 | Campeche | Champotón | Xbacab | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 999399.97 | 999399.97 | 999399.97 | 999399.97 | 999399.97 | 999399.97 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 1649 | 0 | 100 | Financiera: tiene un monto ejercido de PROII $ 799,519.98 y recurso municipal $ 199,879.99 / Física: / Registro: *Proyecto concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200684814 | Elaboración De Los Estudios Y Proyectos Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Villamadero En El Municipio De Champotón | APR-CC-004-2016 | Campeche | Champotón | Villa Madero | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 997302.07 | 997302.07 | 997302.07 | 997302.07 | 997302.07 | 997302.07 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 3954 | 0 | 100 | Financiera: *se ejercio de PROII $ 797,841.66 y recurso municipal $ 199,460.41 / Física: / Registro: *proyecto concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200684942 | Telesecundaria No. 29, Rehabilitacion De Acometida Electrica | - | Campeche | Candelaria | Miguel Alemán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 175561.7 | 167236.06 | 167236.06 | 167236.06 | 167236.06 | 167236.06 | 167236.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200684943 | Telesecundaria No. 28, Rehabilitacion De Acometida Electrica | - | Campeche | Candelaria | Nueva Rosita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 72500 | 66760.83 | 66760.83 | 66760.83 | 66760.83 | 66760.83 | 66760.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200684948 | Telesecundaria No. 03, Rehabilitacion De Acometida Electrica | - | Campeche | Candelaria | Estado de México | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 72000 | 66709.25 | 66709.25 | 66709.25 | 66709.25 | 66709.25 | 66709.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200685180 | Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras Calkini - 125306 | 125306 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 437160.07 | 437160.07 | 436503.39 | 436503.39 | 87.3007 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685181 | Construccion De Techo De Concreto Vigueta Y Bovedilla Calkini - 138428 | 138428 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 475000 | 475000 | 474265.15 | 474265.15 | 474265.15 | 474265.15 | 99.8453 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685183 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Becal Municipio De Calkini - 184647 | 184647 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 219571.26 | 219571.26 | 219571.26 | 219571.26 | 219571.26 | 219571.26 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160200685184 | Construccion De Dos Baños Concepcion - 148548 | 148548 | Campeche | Calkiní | Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 93823 | 93823 | 92840.52 | 92840.52 | 92840.04 | 92840.04 | 98.9523 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685185 | Construccion De Seis Baños Dzitbalche - 148511 | 148511 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 272205 | 272205 | 269354.58 | 269354.58 | 269353.17 | 269353.17 | 98.9523 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685186 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Dzitbalche - 80775 | 80775 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 418282.34 | 418282.34 | 418282.34 | 418282.34 | 418282.34 | 418282.34 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160200685187 | Construccion De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar Pucnachen - 82578 | 82578 | Campeche | Calkiní | Pucnachén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 568448 | 568448 | 567974.09 | 567974.09 | 567972.64 | 567972.64 | 99.9164 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685188 | Construccion De Siete Baños San Antonio Sahcabchen - 148488 | 148488 | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 316784 | 316784 | 312927.78 | 312927.78 | 312926.21 | 312926.21 | 98.7822 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685189 | Construccion De Piso Firme San Antonio Sahcabchen - 89036 | 89036 | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 50358 | 50358 | 50267.18 | 50267.18 | 50239.18 | 50239.18 | 99.764 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200685190 | Construccion De Pozo De Drenaje Pluvial Y Alcantarillado Calle 19 Entre 20 Y 22 San Antonio Sahcabchen - 88142 | 88142 | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 73500 | 73500 | 73187.05 | 73187.05 | 73168.43 | 73168.43 | 99.5489 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200685191 | Construccion De Piso Firme Santa Cruz Pueblo - 83712 | 83712 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 71940 | 71940 | 71810.26 | 71810.26 | 71770.26 | 71770.26 | 99.7641 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200685192 | Construccion De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar Santa Cruz Pueblo - 82500 | 82500 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 568448 | 568448 | 568282.23 | 568282.23 | 568278.34 | 568278.34 | 99.9702 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685193 | Construccion De Techo De Concreto Vigueta Y Bovedilla Convenida Tepakan - 139081 | 139081 | Campeche | Calkiní | Tepakán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 525000 | 525000 | 524995.58 | 524995.58 | 524995.58 | 524995.58 | 99.9992 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685194 | Reconstrucción De Las Calle Diamante Entre Calles Jade Y Nardos Calle Jade Entre Calles Diamante Y Residan Y Calle Zafiro Entre Calles Diam - 174648 | 174648 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 985843.68 | 985843.68 | 985843.68 | 985843.68 | 985843.68 | 985843.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685195 | Reconstrucción De La Calle Nardos Entre Calles Diamante Y Residan Y Calle Residan Entre Calle Gladiola Esquina Con Nardos Col Jardines - 174722 | 174722 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1033887.67 | 1033887.67 | 1033887.67 | 1033887.67 | 1033887.67 | 1033887.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685200 | Construcción De Drenaje Pluvial Pr Nohakal - 153187 | 153187 | Campeche | Campeche | Nohakal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1412957.53 | 1412957.53 | 1412957.53 | 1412957.53 | 1412957.53 | 1412957.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685201 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad El Tulipán (El Imposible), Municipio De Candelaria Campeche - 89390 | 89390 | Campeche | Candelaria | El Tulipán (El Imposible) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 174910.72 | 174910.72 | 174910.72 | 174910.72 | 174910.72 | 174910.72 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685229 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Felipe Carrillo Puerto - 169161 | 169161 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 587990.55 | 587990.55 | 587990.55 | 587990.55 | 587990.55 | 587990.55 | 100 | 0 | Vivienda | 63 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160200685268 | Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En La Localidad De Santa Lucia Municipio De Candelaria Campeche - 141866 | 141866 | Campeche | Candelaria | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportación FISM 2,800.00 y beneficiarios 2,000.00 / Física: hectareas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685270 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad La Lucha, Municipio De Candelaria Campeche - 89447 | 89447 | Campeche | Candelaria | La Lucha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 170527.71 | 170527.71 | 170527.71 | 170527.71 | 170527.71 | 170527.71 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685271 | Construcción De Techo Firme Losa Vigueta Y Bovedilla Pomuch Villa Lucrecia - 152350 | 152350 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 44920.2 | 44920.2 | 44920.2 | 44891.65 | 44891.65 | 44891.65 | 99.9364 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200685272 | Construcción De Techo Firme Losa Vigueta Y Bovedilla Pomuch B Juarez - 153062 | 153062 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 179680.78 | 179680.78 | 179680.78 | 179652.23 | 179652.23 | 179652.23 | 99.9841 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685273 | Construcción De Fosas Sépticas En La Localidad De Pomuch 0378 - 124356 | 124356 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 17963.66 | 17963.66 | 17963.66 | 17963.66 | 17963.66 | 17963.66 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200685274 | Construcción De Fosas Sépticas En La Localidad De Pomuch 0359. - 122903 | 122903 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 215563.92 | 215563.92 | 215563.92 | 215429.72 | 215429.72 | 215429.72 | 99.9377 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro:
CAM16160200685275 | Construccion De Piso Firme En Pomuch Santa Cristina - 167428 | 167428 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 181454.55 | 181454.55 | 181454.55 | 181290.84 | 181290.84 | 181290.84 | 99.9098 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200685276 | Construccion De Piso Firme En Pomuch - 167516 | 167516 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 29557.06 | 29557.06 | 29557.06 | 29557.06 | 29557.06 | 29557.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200685277 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Pozo Cinco Hopelchen - 148461 | 148461 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 179571.99 | 179571.99 | 179571.99 | 179571.99 | 179571.99 | 179571.99 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
CAM16160200685278 | Construcción De Drenaje Pluvial 1ra Etapa Col Santa Cruz Hopelchen - 121858 | 121858 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 772608.15 | 772608.15 | 772608.15 | 772608.15 | 772608.15 | 772608.15 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685281 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Chunchintok - 148470 | 148470 | Campeche | Hopelchén | Chunchintok | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 599993.74 | 599993.74 | 599993.74 | 599993.74 | 599993.74 | 599993.74 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685282 | Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Katab - 147550 | 147550 | Campeche | Hopelchén | Katab | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2847276 | 435686.47 | 435686.47 | 435686.47 | 435686.47 | 435686.47 | 435686.47 | 100 | 0 | Otros | 405 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685283 | Equipamiento De Comedores Comunitarios Pach Uitz - 130342 | 130342 | Campeche | Hopelchén | Pachuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 32435.46 | 32435.46 | 32435.46 | 32435.46 | 32435.46 | 32435.46 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685286 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xcalot Akal - 118103 | 118103 | Campeche | Hopelchén | Xcalot Akal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 348813.3 | 348813.3 | 348813.3 | 348813.3 | 348813.3 | 348813.3 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685287 | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad El Poste - 117973 | 117973 | Campeche | Hopelchén | El Poste | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 782111.05 | 782111.05 | 782111.05 | 782111.05 | 782111.05 | 782111.05 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685288 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Electrica En La Localidad De Xcupil - 140536 | 140536 | Campeche | Hopelchén | Xcupil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 129999.99 | 129999.99 | 129999.99 | 129999.99 | 129999.99 | 129999.99 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685289 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Xcanha - 188973 | 188973 | Campeche | Hopelchén | X-Canhá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 32160.88 | 32160.88 | 32160.88 | 32160.88 | 32160.88 | 32160.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685290 | Construcción De Calle De Concreto En La Localidad De Xcanha - 119007 | 119007 | Campeche | Hopelchén | X-Canhá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 470101.77 | 470101.77 | 470101.77 | 470101.77 | 470101.77 | 470101.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685292 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Yaxche Akal - 190786 | 190786 | Campeche | Hopelchén | Yaxché Akal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 75221.97 | 75221.97 | 75221.97 | 75221.97 | 75221.97 | 75221.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685293 | Equipamiento De Comedores Comunitarios El Pedregal - 130434 | 130434 | Campeche | Hopelchén | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 44837.25 | 44837.25 | 44837.25 | 44837.25 | 44837.25 | 44837.25 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685294 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Chunhuaymil - 191948 | 191948 | Campeche | Hopelchén | Miramar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 447720.25 | 447720.25 | 447720.25 | 447720.25 | 447720.25 | 447720.25 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685295 | Suministro De Tres Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Pimiental Libertad - 156037 | 156037 | Campeche | Escárcega | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 37684 | 37684 | 37684 | 37644.93 | 37644.93 | 37644.93 | 99.8963 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685296 | Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Pimiental Libertad - 165763 | 165763 | Campeche | Escárcega | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 27775 | 27775 | 27775 | 27772.6 | 27772.6 | 27772.6 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685300 | Construccion De Piso Firme En Hecelchakan San Juan - 163083 | 163083 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 169859.56 | 169859.56 | 169859.56 | 169695.85 | 169695.85 | 169695.85 | 99.9036 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685301 | Construccion De Piso Firme En Hecelchakan La Conquista - 163599 | 163599 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 59114.12 | 59114.12 | 59114.12 | 58950.41 | 58950.41 | 58950.41 | 99.7231 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685302 | Construccion De Piso Firme En Hecelchakan - 163965 | 163965 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 183702.74 | 183702.74 | 183702.74 | 183539.03 | 183539.03 | 183539.03 | 99.9109 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200685304 | Suministro De Nueve Lotes De Material Para Construcción De Muros Col Salsipuedes Escarcega Cm - 150706 | 150706 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 113051.97 | 112940.46 | 112940.46 | 112940.46 | 112940.46 | 112940.46 | 99.9014 | 0 | Metros lineales | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685305 | Construcción De Tres Pisos De Concreto Col Centro Escarcega Cm - 150084 | 150084 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 35999.19 | 35947.83 | 35947.83 | 35947.83 | 35947.83 | 35947.83 | 99.8573 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685306 | Construcción De Siete Baños En La Col Concordia Escarcega Cm - 144934 | 144934 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 294000 | 293355.51 | 293355.51 | 293355.51 | 293355.51 | 293355.51 | 99.7808 | 0 | Piezas | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685307 | Construcción De Nueve Baños En La Colonia Benito Juarez Escarcega Cm - 145005 | 145005 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 378000 | 377171.37 | 377171.37 | 377171.37 | 377171.37 | 377171.37 | 99.7808 | 0 | Piezas | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685308 | Ampliación De La Red De Energía Electrica Col Uet Dos Escarcega Cm - 142075 | 142075 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 777395.6 | 773506.97 | 773506.97 | 773506.97 | 773506.97 | 773506.97 | 99.4998 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685309 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col Francisco Villa Escarcega Cm - 142031 | 142031 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 2018827.27 | 2012661.84 | 2012661.84 | 2012661.84 | 2012661.84 | 2012661.84 | 99.6946 | 0 | Otros | 128 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685310 | Ampliación De La Red De Energia Electrica Col Carlos Salinas De Gortari Escarcega Cm - 141988 | 141988 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 791132.62 | 773325.69 | 773325.69 | 773325.69 | 773325.69 | 773325.69 | 97.7492 | 0 | Otros | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685311 | Construcción De Dos Pisos De Concreto En La Col Morelos Escarcega Cm - 148818 | 148818 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 23999.46 | 23965.22 | 23965.22 | 23965.22 | 23965.22 | 23965.22 | 99.8573 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685312 | Suministro De Cuatro Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido División Del Norte - 139920 | 139920 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 50245.32 | 50245.32 | 50245.32 | 50185.44 | 50185.44 | 50185.44 | 99.8808 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685313 | Infraestructura Pecuaria Espacio Maquinaria Equipo Comunitario Construcción En El Ejido División Del Norte - 156807 | 156807 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 244631 | 244631 | 244631 | 244631 | 244631 | 244631 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONVENIO SEDESOL-ESTADO-MUNICIPIO-MIGRANTES / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685314 | Infraestructura Apicola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Localidad División Del Norte - 152617 | 152617 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 29200.31 | 29200.31 | 29200.31 | 29200.31 | 29200.31 | 29200.31 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685315 | Construcción De Un Piso De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad División Del Norte - 139879 | 139879 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 11999.73 | 11982.61 | 11982.61 | 11982.61 | 11982.61 | 11982.61 | 99.8573 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200685316 | Construcción De Tres Pisos De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad División Del Norte - 139881 | 139881 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 35999.19 | 35947.83 | 35947.83 | 35947.83 | 35947.83 | 35947.83 | 99.8573 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685317 | Suministro Y Colocación De Dos Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Divisón Del Norte - 139226 | 139226 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 5555 | 5555 | 5555 | 5554.52 | 5554.52 | 5554.52 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200685318 | Suministro Y Colocación De Siete Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido División Del Norte - 137575 | 137575 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 19442.5 | 19442.5 | 19442.5 | 19440.82 | 19440.82 | 19440.82 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685319 | Suministro Y Colocación De 7 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido La Asunción - 122099 | 122099 | Campeche | Escárcega | La Asunción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 19442.5 | 19442.5 | 19442.5 | 19440.82 | 19440.82 | 19440.82 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685321 | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En La Colonia Rural La Chiquita - 163711 | 163711 | Campeche | Escárcega | La Chiquita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 59799.14 | 59687.57 | 59687.57 | 59687.57 | 59687.57 | 59687.57 | 99.8134 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA FÍSICO Y FINANCIERO
CAM16160200685322 | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En La Colonia San Francisco El Cinco - 143849 | 143849 | Campeche | Escárcega | Colonia San Francisco (El Cinco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 59998.65 | 59687.57 | 59687.57 | 59687.57 | 59687.57 | 59687.57 | 99.4815 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERO
CAM16160200685324 | Construcción De 5 Baños En El Ejido La Esperanza - 128414 | 128414 | Campeche | Escárcega | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 210000 | 209128.5 | 209128.5 | 209128.5 | 209128.5 | 209128.5 | 99.585 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200685325 | Suministro Y Colocación De 5 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido El Gallo - 64102 | 64102 | Campeche | Escárcega | El Gallo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 13887.5 | 13887.5 | 13887.5 | 13886.36 | 13886.3 | 13886.3 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200685326 | Suministro De Seis Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Gral Rodolfo Fierros - 168943 | 168943 | Campeche | Escárcega | General Rodolfo Fierros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 75368.35 | 75285.54 | 75285.54 | 75285.54 | 75285.54 | 75285.54 | 99.8901 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financierA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685327 | Construcción De Un Huerto En La Localidad General Rodolfo Fierros - 141265 | 141265 | Campeche | Escárcega | General Rodolfo Fierros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 1 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS DE LA CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA CONSTRUCCIÓN DE UN HUERTO LOCALIDAD GENERAL RODOLFO FIERROS
CAM16160200685328 | Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido Guadalajara - 104897 | 104897 | Campeche | Escárcega | Guadalajara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 1 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS CON LA CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA DE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS HUERTOS COMUNITARIOS EN EL EJIDO GUADALAJARA
CAM16160200685329 | Infraestructura Apicola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Haro - 152822 | 152822 | Campeche | Escárcega | Haro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 22599.51 | 22599.51 | 22599.51 | 22599.51 | 22599.51 | 22599.51 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685331 | Construcción De Cinco Baños En El Ejido Haro - 145031 | 145031 | Campeche | Escárcega | Haro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 210000 | 209642.15 | 209642.15 | 209642.15 | 209642.15 | 209642.15 | 99.8296 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685332 | Infraestructura Pecuaria Equipamiento De Equipo De Bombeo Tipo Sumergible Para Cinco Lps Y Ciento Cuarenta Mts - 151752 | 151752 | Campeche | Escárcega | Justicia Social | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 650712.52 | 650712.52 | 647884.58 | 647884.58 | 647780.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE
CAM16160200685334 | Infraestructura Apicola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Luna - 152860 | 152860 | Campeche | Escárcega | Luna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 18599.83 | 18599.83 | 18599.83 | 18599.83 | 18599.83 | 18599.83 | 100 | 0 | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685337 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Matamoros Escarcega - 80131 | 80131 | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 419993.25 | 419993.25 | 419993.25 | 419993.25 | 419993.25 | 419993.25 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160200685338 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Uno En El Ejido Matamoros - 140453 | 140453 | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1050000 | 1050000 | 1046903.78 | 1046903.78 | 1046315.37 | 1046315.37 | 1046315.37 | 99.6491 | 0 | Otros | 150 | 0 | 100 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS CDI-PROII RAMO 33 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685339 | Infraestructura Apicola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido La Victoria - 152801 | 152801 | Campeche | Escárcega | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24999.32 | 24999.32 | 24999.32 | 24999.32 | 24999.32 | 24999.32 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685342 | Suministro Y Colocación De 6 Lotes De 12 Laminas De Zinc En La Rancheria Santa Isabel - 128522 | 128522 | Campeche | Escárcega | Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 16665 | 16665 | 16665 | 16663.56 | 16663.56 | 16663.56 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685343 | Infraestructura Agricola Sistemas De Riego Tecnificado Suministro De Cintillas En La Localidad Altamira De Zinaparo - 157217 | 157217 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 84268.66 | 84268.66 | 84268.66 | 84268.66 | 84268.66 | 84268.66 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685344 | Construcción De Diecisiete Baños En El Ejido Altamira De Zinaparo - 135640 | 135640 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 714000 | 712517.09 | 712517.09 | 712517.09 | 712517.09 | 712517.09 | 99.7923 | 0 | Piezas | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685352 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Consistente En La Construcción De 10 Captadores De Agua Pluvial Localidad De Bella Union De Veracruz - 38625 | 38625 | Campeche | Calakmul | Bella Unión Veracruz (Los Chinos) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 360000 | 358377.45 | 358377.45 | 358377.45 | 358377.45 | 358377.45 | 355795.59 | 100 | 0 | Otros | 111 | 0 | 100 | Financiera: del total de la obra el municipio aporta el 20% y proii el 80% / Física: LA META SON 10 CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL / Registro: AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE TIENE PAGADO FISM $ 71,159.12 Y PROII $ 284,636.47 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685353 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De El Carmen Ii - 115545 | 115545 | Campeche | Calakmul | El Carmen II (Las Carmelas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 40966.03 | 40966.03 | 40966.03 | 40966.03 | 40966.03 | 40966.03 | 100 | 0 | Otros | 113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685354 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De El Carmen Ii - 149477 | 149477 | Campeche | Calakmul | El Carmen II (Las Carmelas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 12340.58 | 12340.58 | 12340.58 | 12340.58 | 12340.58 | 12340.58 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son hectareas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685355 | Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De El Carmen Ii - 150549 | 150549 | Campeche | Calakmul | El Carmen II (Las Carmelas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL PRESUPUESTO / Física: LA META SON PAQUETES / Registro: +
CAM16160200685356 | Adquisición De Extractores De Miel Para El Fortalecimiento En La Comunidad De Caña Brava - 166284 | 166284 | Campeche | Calakmul | Caña Brava | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 0 | 1 | Financiera: SE MODIFICO EL PRESUPUESTO / Física: LA META ES UN EXTRACTOR / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685357 | Desenraice Y Acondicionamiento De Tierras Agricolas En La Comunidad De El Chichonal - 148793 | 148793 | Campeche | Calakmul | El Chichonal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON 15 HECTAREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685358 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Cristobal Colon - 115513 | 115513 | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 27310.69 | 27310.69 | 27310.69 | 27310.69 | 27310.69 | 27310.69 | 100 | 0 | Otros | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685359 | Rehabilitación De Cisterna Comunitaria - 143505 | 143505 | Campeche | Calakmul | Dos Naciones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 149693.08 | 149693.08 | 149693.08 | 149693.08 | 149693.08 | 149693.08 | 100 | 0 | Otros | 275 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es una rehabilitación de una cisterna de agua / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685360 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Guillermo Prieto - 174651 | 174651 | Campeche | Calakmul | Guillermo Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 20027.84 | 20027.84 | 20027.84 | 20027.84 | 20027.84 | 20027.84 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685361 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Gustavo Diaz Ordaz San Antonio Soda - 174735 | 174735 | Campeche | Calakmul | Gustavo Díaz Ordaz (San Antonio Soda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 20027.84 | 20027.84 | 20027.84 | 20027.84 | 20027.84 | 20027.84 | 100 | 0 | Otros | 121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685362 | Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Gustavo Diaz Ordaz San Antonio Soda - 151169 | 151169 | Campeche | Calakmul | Gustavo Díaz Ordaz (San Antonio Soda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL PRESUPUESTO / Física: LA META SON PAQUETES / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685364 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Consistente En La Construcción De 12 Captadores De Agua Pluvial | 37501 | Campeche | Calakmul | Gustavo Díaz Ordaz (San Antonio Soda) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 412000 | 412000 | 412000 | 412000 | 412000 | 412000 | 142217.53 | 100 | 0 | Otros | 502 | 0 | 100 | Financiera: el municipio aporta el 20% con recursos del fism y proii el 80% / Física: la meta son captadores de agua pluvial / Registro: con corte al 31 de diciembre proii tiene pagado 98,860.00 y con recursos de fism 43,337.53 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685365 | Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Ingeniero Ricardo Payro Jene Polo Norte - 151993 | 151993 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Ricardo Payro Jene (Polo Norte) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: se modifico el presupuesto / Física: la meta son paquetes / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685366 | Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Ingeniero Ricardo Payro Jene Polo Norte - 166543 | 166543 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Ricardo Payro Jene (Polo Norte) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM16160200685367 | Construcción De 10 Cuartos Para Baños En La Localidad De Manuel Castilla Brito - 38724 | 38724 | Campeche | Calakmul | Manuel Castilla Brito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 435712.12 | 435712.12 | 435712.12 | 435712.12 | 435712.12 | 435712.12 | 100 | 0 | Vivienda | 516 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son cuartos para baño / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685368 | Construcción De Cinco Cuartos Para Baño En La Comunidad De Manuel Crecencio Rejon - 150153 | 150153 | Campeche | Calakmul | Manuel Crescencio Rejón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 219356.25 | 219356.25 | 219356.25 | 219354.66 | 219354.66 | 173271.2 | 99.9993 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son cuartos para baños / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685369 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Nueva Vida - 114722 | 114722 | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 22758.91 | 22758.91 | 22758.91 | 22758.91 | 22758.91 | 22758.91 | 100 | 0 | Otros | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685370 | Mecanizado De Tierra Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Nueva Vida - 152237 | 152237 | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 12064 | 12064 | 12064 | 12064 | 12064 | 12064 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: se modifico el presupuesto con respecto al trimestre anterior / Física: la meta son hectareas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685371 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Nuevo Icaiche - 190398 | 190398 | Campeche | Calakmul | Nuevo Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 23760 | 23760 | 23760 | 23760 | 23760 | 23760 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685372 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Once De Mayo - 122317 | 122317 | Campeche | Calakmul | Once de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 25740 | 25740 | 25740 | 25740 | 25740 | 25740 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: +
CAM16160200685373 | Construcción De 10 Cuartos Para Baño En La Localidad De Pioneros Del Rio - 41926 | 41926 | Campeche | Calakmul | Pioneros del Río Xnohá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 438604.17 | 438604.17 | 438604.17 | 438604.17 | 438604.17 | 414438.44 | 100 | 0 | Vivienda | 291 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son cuartos para baño / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685375 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Kilometro 120 San Jose - 120863 | 120863 | Campeche | Calakmul | Kilómetro Ciento Veinte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 2600000 | 520000 | 2600000 | 520000 | 520000 | 520000 | 20 | 0 | Otros | 121 | 100 | 100 | Financiera: CORRESPONDE AL PAGO ÚNICO DE LA APORTACIÓN MUNICIPAL AL CONVENIO / Física: la meta son 40 postes / Registro: ESTA OBRA TIENE PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO CON LA CANTIDAD DE $ 520,000.00, CFE $ 780,000.00, Y PROII $1,300,000.00 Y DE LOS CUALES SOLO SE PONE EN RECURSO MINISTRADO LA PARTE MUNICIPAL, DEBIDO A QUE EL EJECUTOR Y QUE PAGA AL CONTRATISTA ES LA CFE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685376 | Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Union Veinte De Junio - 166512 | 166512 | Campeche | Calakmul | Unión 20 de Junio (Mancolona) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 0 | 1 | Financiera: SE MODIFICO EL PRESUPUESTO / Física: LA META ES UN EXTRACTOR / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685377 | Construcción De Pisos Firme En La Comunidad De Valentin Gomez Farias - 145718 | 145718 | Campeche | Calakmul | Valentín Gómez Farías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 302281 | 302281 | 302281 | 302281 | 302281 | 302281 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685378 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De La Victoria - 112473 | 112473 | Campeche | Calakmul | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 15476.06 | 15476.06 | 15476.06 | 15476.06 | 15476.06 | 15476.06 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685380 | Construcción De Cinco Pisos De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad Juan De La Barrera - 145049 | 145049 | Campeche | Escárcega | Juan de la Barrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 59998.65 | 59687.57 | 59687.57 | 59687.57 | 59687.57 | 59687.57 | 99.4815 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERO
CAM16160200685381 | Suministro Y Colocación De Ocho Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Juan De La Barrera - 145053 | 145053 | Campeche | Escárcega | Juan de la Barrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 22220 | 22220 | 22220 | 22218.08 | 22218.08 | 22218.08 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685382 | Construcción De Cuatro Baños En La Localidad Juan Escutia - 147423 | 147423 | Campeche | Escárcega | Juan Escutia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 168000 | 167302.8 | 167302.8 | 167302.8 | 167302.8 | 167302.8 | 99.585 | 0 | Piezas | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685383 | Suministro Y Colocación De Ocho Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Juan Escutia - 166047 | 166047 | Campeche | Escárcega | Juan Escutia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 22220 | 22220 | 22220 | 22218.08 | 22218.08 | 22218.08 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685385 | Suministro De Ocho Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Laguna Grande - 136202 | 136202 | Campeche | Escárcega | Laguna Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 100490.64 | 100490.64 | 100490.64 | 100386.48 | 100386.48 | 100386.48 | 99.8963 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685386 | Infraestructura Apicola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Adolfo Lopez Mateos - 152995 | 152995 | Campeche | Escárcega | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 17599.91 | 17599.91 | 17599.91 | 17599.91 | 17599.91 | 17599.91 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200685387 | Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido Adolfo Lopez Mateos - 103413 | 103413 | Campeche | Escárcega | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 1 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS CON LA CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA / Física: / Registro: OBRAS CONCLUIDAS DE HUERTOS COMUNITARIOS EN EL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS
CAM16160200685388 | Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Adolfo Lopez Mateos - 142463 | 142463 | Campeche | Escárcega | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 27775 | 27775 | 27775 | 27772.6 | 27772.6 | 27772.6 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685389 | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Miguel De La Madrid - 142631 | 142631 | Campeche | Escárcega | Miguel de la Madrid | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 59998.65 | 59687.57 | 59687.57 | 59687.57 | 59687.57 | 59687.57 | 99.4815 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICO Y FINANCIERO
CAM16160200685390 | Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido Las Maravillas - 119546 | 119546 | Campeche | Escárcega | Las Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 59998.65 | 59702.3 | 59702.3 | 59702.3 | 59702.3 | 59702.3 | 99.5061 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERO
CAM16160200685391 | Infraestructura Apicola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido San Jose - 153376 | 153376 | Campeche | Escárcega | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 13600.23 | 13600.23 | 13600.23 | 13600.23 | 13600.23 | 13600.23 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685392 | Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido San José - 129023 | 129023 | Campeche | Escárcega | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 59998.65 | 59687.55 | 59687.55 | 59687.55 | 59687.55 | 59687.55 | 99.4815 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE
CAM16160200685394 | Construcción De Seis Pisos De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Silvituc - 135184 | 135184 | Campeche | Escárcega | Silvituc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 71998.38 | 71642.07 | 71642.07 | 71642.07 | 71642.07 | 71642.07 | 99.5051 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERO
CAM16160200685395 | Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Xpujil - 151324 | 151324 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL PRESUPUESTO / Física: LA META SON PAQUETES / Registro: +
CAM16160200685396 | Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Emiliano Zapata De La Villa De Xpujil - 147119 | 147119 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 240630.82 | 240630.82 | 240630.82 | 240630.82 | 240630.82 | 240630.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685397 | Construcción De 40 Cuartos Para Baño En La Villa De Xpujil - 117962 | 117962 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 263147.37 | 263147.37 | 263147.37 | 263147.37 | 263147.37 | 261491.01 | 100 | 0 | Vivienda | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son cuartos para baño / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685398 | Mecanizado De Tierras Agricolas Segunda Etapa En La Comunidad De Diesiseis De Septiembre - 152992 | 152992 | Campeche | Calakmul | Dieciséis de Septiembre (Laguna Alvarado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son hectareas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685428 | Construcción De Terracerías Y Pavimentos En La Col Independencia De La Ciudad De Candelaria Campeche Del Municipio De Candelaria Campeche - 161319 | 161319 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1438130.19 | 1438130.19 | 1438130.19 | 1438130.19 | 1438130.19 | 1438130.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685429 | Construcción De Terracerías Y Pavimentos En La Col Guanajuato De La Ciudad De Candelaria Campeche Del Municipio De Candelaria Campeche - 161409 | 161409 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 664587.41 | 664587.41 | 664587.41 | 664587.41 | 664587.41 | 664587.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685430 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Colonia Vicente Fox De La Ciudad De Candelaria Campeche - 121300 | 121300 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3159773.18 | 3159773.18 | 3159773.18 | 3159773.18 | 3159773.18 | 3159773.18 | 100 | 0 | Otros | 600 | 100 | 98 | Financiera: / Física: corrección de la meta en el tercer trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685431 | Construcción De Fosa Séptica Para Descarga Domiciliaria En La Localidad De Candelaria (Colonia Vicente Fox), Municipio De Candelaria - 125112 | 125112 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 148923.17 | 148923.17 | 148923.17 | 148923.17 | 148923.17 | 148923.17 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: este registro corresponde al proyecto Construcción de Fosa Séptica para Descarga Domiciliaria en la localidad de Candelaria del Municipio de Candelaria, Campeche con numero de aprobación FISM-16-M-APR011059 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685432 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Candelaria (Colonia Nueva Creacion) Municipio De Candelaria Campeche - 129002 | 129002 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 78558.89 | 78558.89 | 78558.89 | 78558.89 | 78558.89 | 78558.89 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: este registro es parte del proyecto Construcción de Cuartos para Baño en la localidad Candelaria, Municipio de Candelaria, Campeche, con aprobación APR011067 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685434 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Arroyo Del Julubal Del Municipio De Candelaria Campeche - 97760 | 97760 | Campeche | Candelaria | Arroyo del Julubal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 414113.4 | 414113.4 | 414113.4 | 414113.4 | 414113.4 | 414113.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685435 | Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En La Localidad De Las Maravillas Campo Menonita Municipio De Candel - 140254 | 140254 | Campeche | Candelaria | Las Maravillas (Campo Menonita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportación FISM 35,000.00 y productores 25,000.00 / Física: hectareas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685438 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad El Diamante Del Municipio De Candelaria Campeche - 97018 | 97018 | Campeche | Candelaria | El Diamante | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1079958.63 | 1079958.63 | 1079958.63 | 1079958.63 | 1079958.63 | 1079958.63 | 100 | 0 | Otros | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685440 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Agua Azul, Municipio De Candelaria Campeche - 101972 | 101972 | Campeche | Candelaria | Agua Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 359152.94 | 359152.94 | 359152.94 | 359152.94 | 359152.94 | 359152.94 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685441 | Construcción De Terracerías Y Pavimentos En La Localidad De Río Caribe (Caribe) Del Municipio De Candelaria Campeche - 116867 | 116867 | Campeche | Candelaria | Río Caribe (Caribe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1446105.62 | 1446105.62 | 1446105.62 | 1446105.62 | 1446105.62 | 1446105.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685503 | Suministro Y Colocación De 10 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido Km 74 - 121864 | 121864 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Setenta y Cuatro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 27775 | 27775 | 27775 | 27772.6 | 27772.6 | 27772.6 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685505 | Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido El Lechugal - 104865 | 104865 | Campeche | Escárcega | El Lechugal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 1 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS CON LA CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA DE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS HUERTOS COMUNITARIOS CON LA CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA
CAM16160200685506 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Uno Y Dos En El Ejido El Lechugal - 140487 | 140487 | Campeche | Escárcega | El Lechugal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1420000 | 1420000 | 1410652.46 | 1410652.46 | 1392462.47 | 1392462.47 | 1392462.47 | 98.0607 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS CDI-PROII RAMO 33 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200685507 | Construcción De Techo Firme En La Colonia José Ortíz Ávila - 146707 | 146707 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 45823.43 | 45823.43 | 45007.4 | 45007.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200685508 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Belisario Domínguez - 148290 | 148290 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 42723.24 | 42723.24 | 41949.74 | 41949.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200685509 | Construccion Y Equipamiento De Modulo De Bienestar Social Morelos En La Colonia Morelos - 153262 | 153262 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 2709283.9 | 2709283.9 | 2709283.9 | 2709283.9 | 2424916.52 | 2424916.52 | 89.504 | 0 | Metros Cuadrados | 6516 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685510 | Construcción De Piso Firme En Las Colonias Renovación I Y Ii - 146231 | 146231 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 82996.92 | 82996.92 | 58261.54 | 58261.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685511 | Construccion De Drenaje Pluvial Para La Colonia Belisario Dominguez - 152297 | 152297 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3174872.27 | 3174872.27 | 3174872.27 | 3174872.27 | 2899460.33 | 2899460.33 | 91.3253 | 0 | Metros lineales | 4154 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200685512 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Belisario Dominguez - 146432 | 146432 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 67725.97 | 67725.97 | 65949.48 | 65949.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685513 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Manigua - 146416 | 146416 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 134372.44 | 134372.44 | 130825.2 | 130825.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685514 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Pilas - 146411 | 146411 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 334311.83 | 334311.83 | 325268.17 | 325268.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685517 | Equipamiento De Comedor Escolar De La Localidad Calax - 153885 | 153885 | Campeche | Carmen | Calax | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 115940.64 | 115940.64 | 112334.28 | 112334.28 | 112334.28 | 112334.28 | 96.8895 | 0 | Otros | 146 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200685518 | Equipamiento De Vivienda Con Estufas Ecológicas En La Villa De San Antonio Cardenas - 146588 | 146588 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 28017.53 | 28017.53 | 26721.75 | 26721.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685519 | Rehabilitacion Con Concreto Asfaltico De La Calle Marina Entre Calles Pino Suarez Y Frncisco De La Cabad Vera - 154109 | 154109 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 2717961.26 | 2717961.26 | 2717961.26 | 2717961.26 | 2357925.2 | 2357925.2 | 86.7535 | 0 | Metros Cuadrados | 6204 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685520 | Mejoramiento De Vivienda Con Paneles Solares En El Ejido La Florida - 146615 | 146615 | Campeche | Carmen | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 88887.87 | 88887.87 | 88766.31 | 88766.31 | 26629.89 | 26629.89 | 29.959 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685521 | Construcción De Piso Firme En El Ejido De Murallas De Campeche - 145170 | 145170 | Campeche | Carmen | Murallas de Campeche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 66616.61 | 66616.61 | 66214.83 | 66214.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200685522 | Equipamiento De Comedor Escolar De La Localidad Fernando Foglio Miramontes - 153796 | 153796 | Campeche | Carmen | Fernando Foglio Miramontes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 98418.78 | 98418.78 | 96436.82 | 96436.82 | 96436.82 | 96436.82 | 97.9862 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685524 | Equipamiento De Comedor Escolar Del Ejido El Zapote - 153505 | 153505 | Campeche | Carmen | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 100491.12 | 100491.12 | 98181.87 | 98181.87 | 98181.87 | 98181.87 | 97.702 | 0 | Otros | 91 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685525 | Infraestructura Apicola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Flor De Chiapas - 152770 | 152770 | Campeche | Escárcega | Flor de Chiapas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 29200.31 | 29200.31 | 29200.31 | 29200.31 | 29200.31 | 29200.31 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200685526 | Construcción De Barda Perimetral En El Jn Salvador Novo Ejido Flor De Chiapas - 162699 | 162699 | Campeche | Escárcega | Flor de Chiapas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 28999.88 | 28989.97 | 28989.97 | 28989.96 | 28989.96 | 28989.96 | 99.9658 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685527 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Rancheria El Encanto - 145645 | 145645 | Campeche | Carmen | El Encanto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 41824.21 | 41824.21 | 41824.21 | 41824.21 | 37423.2 | 37423.2 | 89.4774 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200685528 | Mejoramiento De Vivienda Con Paneles Solares En El Ejido Ignacio Zaragoza - 146599 | 146599 | Campeche | Carmen | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 59536.13 | 59536.13 | 59470.45 | 59470.45 | 17841.14 | 17841.14 | 29.9669 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200685529 | Construcción De Piso Firme En El Ejido Dieciocho De Marzo - 148001 | 148001 | Campeche | Carmen | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz (18 de Marzo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 14274.84 | 14274.84 | 14152.97 | 14152.97 | 13076.45 | 13076.45 | 91.6049 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685530 | Construcción De Piso Firme En El Ejido El Quebrache - 144470 | 144470 | Campeche | Carmen | Quebrache | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 83140.89 | 83140.89 | 83140.89 | 83140.89 | 82064.36 | 82064.36 | 98.7052 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685531 | Ampliacion De Comedor Escolar De La Localidad San Pablito - 153937 | 153937 | Campeche | Carmen | San Pablito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 290514.27 | 290514.27 | 289575.15 | 289575.15 | 289575.15 | 289575.15 | 99.6767 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690611 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 184566 | 184566 | Campeche | Campeche | Melchor Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 60116.08 | 60116.08 | 60116.08 | 60116.08 | 60116.08 | 60116.08 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es cuarto dormitorio / Registro: El monto total de este contrato $ 834,380.17 y su anticipo es por $ 250,314.04 ya que se contrato por sector y este monto equivale a 4 localidades, pero en el sistema, en el apartado de contrato se tuvo que capturar el monto individual para la localidad, porque solo así lo aceptaba - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690612 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Carlos Cano Cruz - 147901 | 147901 | Campeche | Campeche | Carlos Cano Cruz (Los Tlaxcaltecas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMAS MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 442851.81 | 442851.81 | 442851.81 | 442851.81 | 442851.81 | 442851.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es toma domiciliaria / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690613 | Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras Calkini - 151315 | 151315 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 219995 | 219995 | 219990.22 | 219990.22 | 219851.18 | 219851.18 | 99.9346 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690614 | Construccion De Pozos Para Drenaje Pluvial Calkini - 126483 | 126483 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 699886 | 699886 | 692835.45 | 692835.45 | 691588.52 | 691588.52 | 98.8145 | 0 | Otros | 2800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690615 | Construccion De Quince Baños Calkini - 170085 | 170085 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 673557 | 673557 | 667576.24 | 667576.24 | 667572.45 | 667572.45 | 99.1115 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690617 | Construccion De Techo De Concreto Vigueta Y Bovedilla (Convenida) Becal - 132763 | 132763 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 300000 | 300000 | 299977.11 | 299977.11 | 299977.11 | 299977.11 | 99.9924 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690618 | Construccion De Paso Peatonal En Escuela Secundaria Tecnica No.13 Becal - 89306 | 89306 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 101097 | 101097 | 100089.87 | 100089.87 | 100089.84 | 100089.84 | 99.0038 | 0 | Metros Cuadrados | 420 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690619 | Infraestructura Agricola Maquinaria E Implementos Comunitarios Para La Comercializacion De Maiz Y Derivados En La Localidad De Dzitbalche - 140413 | 140413 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1624521 | 1624521 | 1624207.51 | 1624207.51 | 1624207.51 | 1624207.51 | 99.9807 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690620 | Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras Dzitbalche - 95139 | 95139 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 1000000 | 997898.5 | 997898.5 | 997898.5 | 997898.5 | 99.7899 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690622 | Cosntruccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Nunkini - 80777 | 80777 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 627475.71 | 627475.71 | 627475.71 | 627475.71 | 627475.71 | 627475.71 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690623 | Construccion De Tres Recamaras Nunkini - 147572 | 147572 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 242584 | 242584 | 240128.04 | 240128.04 | 72038.41 | 72038.41 | 29.6963 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200690624 | Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras Santa Cruz Exhacienda - 142899 | 142899 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 499079.12 | 499079.12 | 499079.12 | 499079.12 | 99.8158 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690625 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Carcamo De Rebombeo - 168101 | 168101 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 470835.44 | 470835.44 | 470835.44 | 470835.44 | 470835.44 | 470835.44 | 100 | 0 | Otros | 6816 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es equipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690627 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Lerma - 168173 | 168173 | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 329089.14 | 329089.14 | 329089.14 | 329089.14 | 329089.14 | 329089.14 | 100 | 0 | Otros | 6000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es tanque / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690630 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 184554 | 184554 | Campeche | Campeche | Kikab | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 240464.32 | 240464.32 | 240464.32 | 240464.32 | 240464.32 | 240464.32 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es cuarto dormitorio / Registro: El monto total de este contrato $ 834,380.17 y su anticipo es por $ 250,314.04 ya que se contrato por sector y este monto equivale a 4 localidades, pero en el sistema, en el apartado de contrato se tuvo que capturar el monto individual para la localidad, porque solo así lo aceptaba. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690631 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Noreste De San Miguel Allende - 183871 | 183871 | Campeche | Campeche | San Miguel Allende | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 589089.22 | 589089.22 | 589089.22 | 589089.22 | 589089.22 | 589089.22 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es tanque / Registro:
CAM16160200690662 | Ampliacion Del Comedor Comunitario De La Localidad De Jose Maria Morelos Y Pavon (El Cerrito) - 16286 | 16286 | Campeche | Champotón | José María Morelos y Pavón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 166579.27 | 166579.27 | 166579.27 | 166579.27 | 166579.27 | 166579.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690710 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Nueva Esperanza, Municipio De Candelaria Campeche - 95890 | 95890 | Campeche | Candelaria | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 269920.03 | 269920.03 | 269920.03 | 269920.03 | 269920.03 | 269920.03 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690711 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De San Manuel Nuevo Canutillo Municipio De Candelaria Campeche - 172998 | 172998 | Campeche | Candelaria | San Manuel Nuevo Canutillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 290904.62 | 290904.62 | 290904.62 | 290904.62 | 290904.62 | 290904.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 268 | 100 | 100 | Financiera: / Física: sistema / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690712 | Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En Pablo García Municipio De Candelaria Campeche - 163830 | 163830 | Campeche | Candelaria | Pablo García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportación FISM 11,550.00 y 8,250.00 / Física: hectareas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690713 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Pejelagarto Municipio De Candelaria - 186844 | 186844 | Campeche | Candelaria | Pejelagarto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 182977.15 | 182977.15 | 182977.15 | 182977.15 | 182977.15 | 182977.15 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690714 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Chunkanan - 180390 | 180390 | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 160205.4 | 160205.4 | 160205.4 | 160205.4 | 160205.4 | 160205.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200690716 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Solidaridad Municipio De Candelaria - 139095 | 139095 | Campeche | Candelaria | Solidaridad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 204983.6 | 204983.6 | 204983.6 | 204983.6 | 204983.6 | 204983.6 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 95 | Financiera: / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690717 | Construcción De Sistema De Electrificación No Convencional En La Localidad Adolfo López Mateos Municipio De Candelaria Campeche - 156956 | 156956 | Campeche | Candelaria | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 934685.08 | 934685.08 | 934685.08 | 934685.08 | 934685.08 | 934685.08 | 100 | 0 | Otros | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690723 | Construcción De Techo Firme Losa Vigueta Y Bovedilla Pomuch Benito Juarez - 152615 | 152615 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 374985.98 | 374985.98 | 374985.98 | 374957.43 | 374957.43 | 374957.43 | 99.9924 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690724 | Construcción De Fosas Sépticas En La Localidad De Pomuch 0325. - 124293 | 124293 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 125745.5 | 125745.5 | 125745.5 | 125611.3 | 125611.3 | 125611.3 | 99.8933 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690726 | Construccion De Cuarto De Baño En Localidad De Pomuch - 79508 | 79508 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 725219.04 | 725219.04 | 725219.04 | 725219.04 | 725219.04 | 725219.04 | 100 | 0 | Vivienda | 78 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIADACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690727 | Construcción De Techado De Área De Educación Física En Escuela Secundaria Hopelchen - 147179 | 147179 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUTAMIENTO DE HOPELCHÉN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1698212.22 | 1698212.22 | 1698212.22 | 1698212.22 | 1698212.22 | 1698212.22 | 100 | 0 | Otros | 540 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690729 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Hopelchen - 118990 | 118990 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 199695.5 | 199695.5 | 199695.5 | 199695.5 | 199695.5 | 199695.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690731 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Bolonchen De Rejon - 189196 | 189196 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 23920.67 | 23920.67 | 23920.67 | 23920.67 | 23920.67 | 23920.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690733 | Equipamiento De Comedores Comunitarios Chan Chen - 130318 | 130318 | Campeche | Hopelchén | Chan-Chen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 39113.34 | 39113.34 | 39113.34 | 39113.34 | 39113.34 | 39113.34 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690734 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Cancabchen - 148481 | 148481 | Campeche | Hopelchén | Cancabchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 334612.96 | 334612.96 | 334612.96 | 334612.96 | 334612.96 | 334612.96 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690736 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Sahcabchen - 189102 | 189102 | Campeche | Hopelchén | San Juan Bautista Sahcabchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 31862.34 | 31862.34 | 31862.34 | 31862.34 | 31862.34 | 31862.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACIONJ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690739 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Xmejia - 188821 | 188821 | Campeche | Hopelchén | Xmejía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 40201.08 | 40201.08 | 40201.08 | 40201.08 | 40201.08 | 40201.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690740 | Infraestructura Agricola Sistemas De Riego Tecnificado Suministro De Cintillas Ejido La Libertad - 157252 | 157252 | Campeche | Escárcega | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 58988.76 | 58988.76 | 58988.76 | 58988.76 | 58988.76 | 58988.76 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690741 | Construcción De Tres Baños En El Pimiental Libertad - 141859 | 141859 | Campeche | Escárcega | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 126000 | 125675.58 | 125675.58 | 125675.58 | 125675.58 | 125675.58 | 99.7425 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690742 | Construcción De Fosas Sépticas En El Municipio De Hecelchakan 0433. - 121817 | 121817 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 143709.28 | 143709.28 | 143709.28 | 143575.08 | 143575.08 | 143575.08 | 99.9066 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro:
CAM16160200690745 | Construccion De Piso Firme En Hecelchakan San Francisco - 163747 | 163747 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 43774.38 | 43774.38 | 43774.38 | 43610.67 | 43610.67 | 43610.67 | 99.626 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690746 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Cumpich - 179432 | 179432 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 192230.64 | 192230.64 | 192230.64 | 191694.41 | 191694.41 | 191694.41 | 99.721 | 0 | Metros Cuadrados | 91 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200690747 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Vicente Cumpich - 169311 | 169311 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 753020.28 | 753020.28 | 753020.28 | 753020.28 | 753020.28 | 753020.28 | 100 | 0 | Vivienda | 54 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160200690748 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Vicente Cumpich - 168960 | 168960 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 502074.72 | 502074.72 | 502074.72 | 502074.72 | 502074.72 | 502074.72 | 100 | 0 | Vivienda | 54 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690750 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Tenabo - 79510 | 79510 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 475981.03 | 475981.03 | 475981.03 | 475981.03 | 475981.03 | 475981.03 | 100 | 0 | Vivienda | 51 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690751 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Emiliano Zapata Municipio De Tenabo - 180462 | 180462 | Campeche | Tenabo | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 617914.62 | 617914.62 | 617914.62 | 617914.62 | 617914.62 | 617914.62 | 100 | 0 | Vivienda | 51 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690752 | Suministro De Material Eléctrico Escarcega Cm - 145143 | 145143 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 355635.67 | 355335.84 | 355335.84 | 355335.84 | 355335.84 | 355335.84 | 99.9157 | 0 | Otros | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690753 | Suministro De Seis Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Benito Juarez Escarcega Cm - 145007 | 145007 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 75367.98 | 75367.98 | 75367.98 | 75285.54 | 75285.54 | 75285.54 | 99.8906 | 0 | Metros lineales | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690754 | Suministro Y Colocación De Catorce Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Col I Zaragoza Escarcega Cm - 163154 | 163154 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 38885 | 38885 | 38885 | 38881.64 | 38881.64 | 38881.64 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBAR TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690755 | Rehabilitación De Calle Del Parque Abelardo Carrillo Zavala Col Centro Escarcega - 140912 | 140912 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 199999.98 | 199999.98 | 199999.98 | 199635.44 | 199635.44 | 199635.44 | 99.8177 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690756 | Construcción De Veinticinco Baños En La Col C Salinas De Gortari Escarcega Cm - 148240 | 148240 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1050000 | 1048386.5 | 1048386.5 | 1048386.5 | 1048386.5 | 1048386.5 | 99.8463 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690757 | Construcción De Tres Baños Col Jesus García Escarcega Cm - 155236 | 155236 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 126000 | 125806.38 | 125806.38 | 125806.38 | 125806.38 | 125806.38 | 99.8463 | 0 | Piezas | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690758 | Construcción De Trece Baños En La Col Fertimex Escarcega Cm - 148759 | 148759 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 546000 | 545057.63 | 545057.63 | 545057.63 | 503939.8 | 503939.8 | 92.2967 | 0 | Piezas | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690759 | Construcción De Tres Huertos En La Col Salsipuedes Escarcega Cm - 154661 | 154661 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 1 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA CONSTRUCCIÓN DE TRES HUERTOS COMUNITARIOS COL SALSIPUEDES ESCARCEGA CM
CAM16160200690760 | Construcción De Cuatro Baños En La Col Morelos Escarcega Cm - 148837 | 148837 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 168000 | 167741.84 | 167741.84 | 167741.84 | 167741.84 | 167741.84 | 99.8463 | 0 | Piezas | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690761 | Construcción De 2 Huertos Comunitarios Escarcega Cm Col Salinas De Gortari - 105167 | 105167 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 1 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS CON MARIANA TRINITARIA / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA CONSTRUCCIÓN DE DOS HUERTOS EN LA COL SALINAS DE GORTARI ESCARCEGA CM
CAM16160200690763 | Suministro Y Colocación De Siete Lotes De Doce Laminas Col Diez De Mayo Escarcega Cm - 149841 | 149841 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 19442.5 | 19442.5 | 19442.5 | 19440.82 | 19440.82 | 19440.82 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690764 | Suministro Y Colocación De Treinta Lotes De Laminas De Zinc En La Col Fertimex - 168779 | 168779 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 83325 | 83325 | 83325 | 83317.8 | 83317.8 | 83317.8 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690765 | Suministro De Dos Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido División Del Norte - 139916 | 139916 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 25122.67 | 25122.67 | 25122.67 | 25092.72 | 25092.72 | 25092.72 | 99.8808 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690766 | Infraestructura Pecuaria Espacio Maquinaria Equipo Comunitario Equipamiento En División Del Norte - 156740 | 156740 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 699898 | 699898 | 699898 | 699898 | 699898 | 699898 | 100 | 0 | Otros | 72 | 100 | 100 | Financiera: CONVENIO SEDESOL-ESTADO-AYUNTAMIENTO-MIGRANTES / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690768 | Construcción De Dos Baños En La Localidad División Del Norte - 139699 | 139699 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 83845.1 | 83843.94 | 83843.94 | 83843.94 | 83843.94 | 83843.94 | 99.9986 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200690769 | Suministro Y Colocación De Seis Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido División Del Norte - 137428 | 137428 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 16665 | 16665 | 16665 | 16663.56 | 16663.56 | 16663.56 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690770 | Suministro Y Colocación De Once Lotes De Doce Laminas De Zinc En El División Del Norte - 137488 | 137488 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 30552.5 | 30552.5 | 30552.5 | 30549.86 | 30549.86 | 30549.86 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690771 | Suministro De 3 Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido La Asunción - 122136 | 122136 | Campeche | Escárcega | La Asunción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 37684 | 37684 | 37684 | 37639.08 | 37639.08 | 37639.08 | 99.8808 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690772 | Suministro De 2 Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido El Gallo - 84328 | 84328 | Campeche | Escárcega | El Gallo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 25122.67 | 25122.67 | 25122.67 | 25092.72 | 25092.72 | 25092.72 | 99.8808 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690773 | Suministro De Ocho Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Haro - 145033 | 145033 | Campeche | Escárcega | Haro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 100490.64 | 100490.64 | 100490.64 | 100370.88 | 100370.88 | 100370.88 | 99.8808 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690774 | Suministro Y Colocación De Veinte Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Haro - 145038 | 145038 | Campeche | Escárcega | Haro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55550 | 55550 | 55550 | 55545.2 | 55545.2 | 55545.2 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200690776 | Suministro De 4 Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido José De La Cruz Blanco - 129251 | 129251 | Campeche | Escárcega | José de la Cruz Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 50245.32 | 50245.32 | 50245.32 | 50185.44 | 50185.44 | 50185.44 | 99.8808 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690777 | Construcción De Un Huerto En La Localidad José De La Cruz Blanco - 141261 | 141261 | Campeche | Escárcega | José de la Cruz Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 1 | Financiera: mezcla de recursos con la congregación mariana trinitaria / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA CONSTRUCCIÓN DE UN HUERTO EN EL EJIDO JOSE DE LA CRUZ BLANCO
CAM16160200690778 | Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido José De La Cruz Blanco - 121811 | 121811 | Campeche | Escárcega | José de la Cruz Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 59998.65 | 59971.55 | 59971.55 | 59971.55 | 59971.55 | 59971.55 | 99.9548 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690779 | Suministro De Diez Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Justicia Social - 136154 | 136154 | Campeche | Escárcega | Justicia Social | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 125613.3 | 125613.3 | 125613.3 | 125483.1 | 125483.1 | 125483.1 | 99.8963 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690780 | Construcción De Siete Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Justicia Social - 136115 | 136115 | Campeche | Escárcega | Justicia Social | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 83998.11 | 83583.22 | 83583.22 | 83583.22 | 83583.22 | 83583.22 | 99.5061 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERA
CAM16160200690781 | Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido Justicia Social - 104853 | 104853 | Campeche | Escárcega | Justicia Social | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 1 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS CON MARIANA TRINITARIA / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA CONSTRUCCIÓN DE DOS HUERTOS COMUNITARIOS EN LA LOCALIDAD JUSTICIA SOCIAL ESCARCEGA CAMPECHE
CAM16160200690782 | Suministro De Ocho Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Luna - 145062 | 145062 | Campeche | Escárcega | Luna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 100490.64 | 100490.64 | 100490.64 | 100370.88 | 100370.88 | 100370.88 | 99.8808 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690783 | Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Luna - 165670 | 165670 | Campeche | Escárcega | Luna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 27775 | 27775 | 27775 | 27768.04 | 27768.04 | 27768.04 | 99.9749 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690784 | Infraestructura Pecuaria Espacio Maquinaria Equipo Comunitario Suministro De Transformador Eléctrico De Treinta Kva Clase Treinta Y Tres Kv - 146746 | 146746 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo (Caracol) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 113000 | 111800 | 111800 | 111800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690785 | Construcción De 4 Baños En La Localidad Miguel Hidaldo El Caracol - 128139 | 128139 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo (Caracol) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 168000 | 167558.28 | 167558.28 | 167558.28 | 167558.28 | 167558.28 | 99.7371 | 0 | Piezas | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690786 | Construcción De Cinco Pisos De Concreto En El Ejido Nuevo Progreso Dos - 157803 | 157803 | Campeche | Escárcega | Nuevo Progreso Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 59998.65 | 59271.5 | 59271.5 | 59271.5 | 59271.5 | 59271.5 | 98.7881 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690787 | Construcción De 3 Pisos De Concreto De 36 M2 En La Rancheria Santa Isabel - 128610 | 128610 | Campeche | Escárcega | Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 59998.65 | 59971.5 | 59971.5 | 59971.5 | 59971.5 | 59971.5 | 99.9547 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690788 | Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido Nuevo Campeche - 104715 | 104715 | Campeche | Escárcega | Nuevo Campeche (Tres Aguadas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 1 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS CON MARIANA TRINITARIA / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA CONSTRUCCIÓN DE DOS HUERTOS EN EL EJIDO NUEVO CAMPECHE
CAM16160200690790 | Suministro De Cuatro Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Chan Laguna - 141937 | 141937 | Campeche | Escárcega | Chan Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 50245.32 | 50245.32 | 50245.32 | 50193.24 | 50193.24 | 50193.24 | 99.8963 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200690798 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Bella Union De Veracruz - 116698 | 116698 | Campeche | Calakmul | Bella Unión Veracruz (Los Chinos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 13655.34 | 13655.34 | 13655.34 | 13655.34 | 13655.34 | 13655.34 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690801 | Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Cristobal Colon - 169358 | 169358 | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Otros | 8 | 0 | 1 | Financiera: SE MODIFICO EL PRESUPUESTO / Física: LA META ES DOS EXTRACTOR / Registro: +
CAM16160200690802 | Construcción De De 1000 Metros De Camino De Acceso A Zonas De Produccion A Nivel Terraceria En La Comunidad De Dos Lagunas Sur - 22465 | 22465 | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 580347.13 | 580347.13 | 580347.13 | 580347.13 | 580347.13 | 558800.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 282 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690803 | Construcción De 8 Captadores De Agua Pluvial Primera Etapa En Gustavo Díaz Ordaz - 37411 | 37411 | Campeche | Calakmul | Gustavo Díaz Ordaz (San Antonio Soda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 271646.24 | 271646.24 | 271646.24 | 271646.24 | 271646.24 | 220677.79 | 100 | 0 | Otros | 502 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son captadores de agua pluvial / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690804 | Desenraice Y Acondicionamiento De Tierras Agricolas En La Comunidad De Hermenegildo Galeana - 149516 | 149516 | Campeche | Calakmul | Hermenegildo Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fueron 15 hectareas / Registro: +
CAM16160200690805 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Josefa Ortiz De Dominguez - 122455 | 122455 | Campeche | Calakmul | Josefa Ortíz de Domínguez (Icaiché) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 61380 | 61380 | 61380 | 61380 | 61380 | 61380 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690806 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Lazaro Cardenas 2 Ojo De Agua - 113637 | 113637 | Campeche | Calakmul | Lázaro Cárdenas Número 2 (Ojo de Agua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 18207.13 | 18207.13 | 18207.13 | 18207.13 | 18207.13 | 18207.13 | 100 | 0 | Otros | 103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690807 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De La Lucha I - 119592 | 119592 | Campeche | Calakmul | La Lucha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 5940 | 5940 | 5940 | 5940 | 5940 | 5940 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690808 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De La Lucha Ii - 174858 | 174858 | Campeche | Calakmul | La Lucha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 13655.34 | 13655.34 | 13655.34 | 13655.34 | 13655.34 | 13655.34 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690809 | Mecanizado De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De La Lucha I - 152608 | 152608 | Campeche | Calakmul | La Lucha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 9464 | 9464 | 9464 | 9464 | 9464 | 9464 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: se modifico el presupuesto con respecto al trimestre anterior / Física: la meta son hectareas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690810 | Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Narciso Mendoza - 151706 | 151706 | Campeche | Calakmul | Narcizo Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 100 | 0 | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL PRESUPUESTO / Física: LA META SON PAQUETES / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690811 | Construcción De Pisos De Concretos En La Localidad De Narcizo Mendoza - 42988 | 42988 | Campeche | Calakmul | Narcizo Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 199992.36 | 199992.36 | 199992.36 | 199992.36 | 199992.36 | 199992.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 364 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690812 | Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Nueva Vida - 151755 | 151755 | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: se modifico el presupuesto / Física: la meta son paquetes / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690813 | Constructivo De Dieciseis Cuartos Para Baños En La Comunidad De Nueva Vida - 161773 | 161773 | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 87741.87 | 87741.87 | 87741.87 | 87741.87 | 87741.87 | 69308.48 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son dos cuartos para baño / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690814 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Nuevo Becal - 149948 | 149948 | Campeche | Calakmul | Nuevo Bécal (El 19) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 14839.13 | 14839.13 | 14839.13 | 14839.13 | 14839.13 | 14839.13 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son hectareas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690815 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Nuevo San Jose - 115129 | 115129 | Campeche | Calakmul | Nuevo San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 25489.98 | 25489.98 | 25489.98 | 25489.98 | 25489.98 | 25489.98 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690816 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Nuevo San Jose - 149987 | 149987 | Campeche | Calakmul | Nuevo San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24681.16 | 24681.16 | 24681.16 | 24681.16 | 24681.16 | 24681.16 | 100 | 0 | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son hectareas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690817 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Once De Mayo - 148409 | 148409 | Campeche | Calakmul | Once de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 74992.77 | 74992.77 | 74992.77 | 74992.77 | 74992.77 | 74992.77 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son hectareas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690818 | Construcción De Pisos Firme En La Comunidad De El Porvenir - 145163 | 145163 | Campeche | Calakmul | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 163777 | 163777 | 163777 | 163777 | 163777 | 163777 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690819 | Suministro Y Colocacion De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Puebla De Morelia - 172850 | 172850 | Campeche | Calakmul | Puebla de Morelia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 4551.78 | 4551.78 | 4551.78 | 4551.78 | 4551.78 | 4551.78 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: +
CAM16160200690820 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Consistente En La Construcción De 30 Captadores De Agua Pluvial En Tambores De Emiliano Zapata | 110227 | Campeche | Calakmul | Los Tambores de Emiliano Zapata | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1080000 | 1080000 | 1079999.99 | 1079999.99 | 1079999.99 | 1079999.99 | 1042767.04 | 100 | 0 | Otros | 215 | 0 | 100 | Financiera: el municipio aporta el 20% del fism y proii el 80% / Física: LA META SON 30 CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL / Registro: AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE TIENE PAGADO FISM $ 186,931.78 Y PROII $ 855,835.26 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690821 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad El Tesoro - 121463 | 121463 | Campeche | Calakmul | El Tesoro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 5940 | 5940 | 5940 | 5940 | 5940 | 5940 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690822 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Unidad Y Trabajo - 116336 | 116336 | Campeche | Calakmul | Unidad y Trabajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 18207.13 | 18207.13 | 18207.13 | 18207.13 | 18207.13 | 18207.13 | 100 | 0 | Otros | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690823 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De La Virgencita - 120336 | 120336 | Campeche | Calakmul | La Virgencita de la Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 650000 | 129999.99 | 650000 | 129999.99 | 129999.99 | 129999.99 | 20 | 0 | Otros | 99 | 100 | 100 | Financiera: CORRESPONDE AL PAGO ÚNICO DE LA APORTACIÓN MUNICIPAL AL CONVENIO / Física: la meta son 10 postes / Registro: ESTA OBRA TIENE PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO CON LA CANTIDAD DE $ 129,999.99, CFE $ 195,000.00, Y PROII $325,000.00 Y DE LOS CUALES SOLO SE PONE EN RECURSO MINISTRADO LA PARTE MUNICIPAL, DEBIDO A QUE EL EJECUTOR Y QUE PAGA AL CONTRATISTA ES LA CFE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690824 | Construcción De Tres Cuartos Para Baño En La Comunidad De Zohlaguna Ejido Alvaro Obregon - 151963 | 151963 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 131612.8 | 131612.8 | 131612.8 | 131612.8 | 131612.8 | 103962.72 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son tres cuartos para baño / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690825 | Suministro De Cuatro Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Juan Escutia - 145016 | 145016 | Campeche | Escárcega | Juan Escutia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 50245.32 | 50245.32 | 50245.32 | 50190.36 | 50190.36 | 50190.36 | 99.8906 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690827 | Suministro De Tres Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Benito Juarez Tres - 145056 | 145056 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 3 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 37684 | 37684 | 37684 | 37644.93 | 37644.93 | 37644.93 | 99.8963 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200690828 | Suministro De Cinco Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Jose Lopez Portillo - 135306 | 135306 | Campeche | Escárcega | José López Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 62806.66 | 62806.66 | 62806.66 | 62731.8 | 62731.8 | 62731.8 | 99.8808 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690829 | Suministro De 3 Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido San José - 129088 | 129088 | Campeche | Escárcega | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 37684 | 37684 | 37684 | 37639.08 | 37639.08 | 37639.08 | 99.8808 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690830 | Construcción De 3 Baños En El Ejido San José - 129073 | 129073 | Campeche | Escárcega | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 126000 | 125477.1 | 125477.1 | 125477.1 | 125477.1 | 125477.1 | 99.585 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690831 | Suministro De Diez Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Silvituc - 134796 | 134796 | Campeche | Escárcega | Silvituc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 125613.3 | 125613.3 | 125613.3 | 125483.1 | 125483.1 | 125483.1 | 99.8963 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200690832 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Villa De Xpujil - 187653 | 187653 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 27720 | 27720 | 27720 | 27720 | 27720 | 27720 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690834 | Construcción De 40 Cuartos Para Baño En La Villa De Xpujil - 118850 | 118850 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 87715.79 | 87715.79 | 87715.79 | 87715.79 | 87715.79 | 87163.67 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son dos cuartos para baño / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690835 | Adquisición De Software Y Harware - 150880 | 150880 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 310028 | 305028 | 305028 | 305028 | 305028 | 305028 | 98.3872 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ERA ADQUISION DE SOFTWARE Y HADWARE / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690836 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 141554 | 141554 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM16160200690867 | Techado En Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez De La Colonia San Martin Localidad Cand - 170273 | 170273 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1209647.45 | 1209647.45 | 1209647.45 | 1209647.45 | 1209647.45 | 1209647.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690868 | Construcción De Fosa Séptica Para Descarga Domiciliaria En La Localidad De Candelaria (Colonia Independencia), Municipio De Candelaria - 124830 | 124830 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 49641.06 | 49641.06 | 49641.06 | 49641.06 | 49641.06 | 49641.06 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: este registro corresponde al proyecto Construcción de Fosa Séptica para Descarga Domiciliaria en la localidad de Candelaria del Municipio de Candelaria, Campeche con numero de aprobacion FISM-16-M-APR011059 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690870 | Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En Candelaria Municipio De Candelaria - 176434 | 176434 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 103200 | 103200 | 103200 | 103200 | 103200 | 103200 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportación FISM 60,200.00 productores 43,000.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690871 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Nueva Esperanza De La Ciudad De Candelaria Campeche - 98030 | 98030 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1747702.82 | 1747702.82 | 1747702.82 | 1747702.82 | 1747702.82 | 1747702.82 | 100 | 0 | Otros | 398 | 100 | 100 | Financiera: / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690909 | Mejoramiento De Vivienda Con Paneles Solares En La Ranchería El Triunfo - 146601 | 146601 | Campeche | Carmen | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 59536.13 | 59536.13 | 59470.45 | 59470.45 | 17841.14 | 17841.14 | 29.9669 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200690920 | Construcción De Tres Baños Ejido Kilómetro Treinta Y Seis - 147891 | 147891 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 126000 | 125477.1 | 125477.1 | 125477.1 | 125477.1 | 125477.1 | 99.585 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200690921 | Infraestructura Apicola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Km Setenta Y Cuatro - 153146 | 153146 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Setenta y Cuatro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 17399.93 | 17399.93 | 17399.93 | 17399.93 | 17399.93 | 17399.93 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690922 | Construcción De 6 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido El Lechugal - 131192 | 131192 | Campeche | Escárcega | El Lechugal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 71998.38 | 71642.76 | 71642.76 | 71642.76 | 71642.76 | 71642.76 | 99.5061 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERO
CAM16160200690923 | Adquisición De Transformador Trifasico Y Dos Apartarayos Ejido El Lechugal - 168390 | 168390 | Campeche | Escárcega | El Lechugal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 63568 | 63567.63 | 63567.63 | 63567.63 | 63567.63 | 63567.63 | 99.9994 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690924 | Pavimentacion De Diferentes Calles De La Colonia Nueva Esperanza San Carlos - 150912 | 150912 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 2348469.31 | 2348469.31 | 2348469.31 | 2348469.31 | 2348469.31 | 2348469.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 517 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200690925 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Solidaridad Urbana - 146769 | 146769 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 25432.1 | 25432.1 | 24941.89 | 24941.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690926 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Justo Sierra - 146764 | 146764 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 20859.05 | 20589.05 | 20847.8 | 20847.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200690927 | Construccion Y Equipamiento De Modulo De Bienestar Social Periférico Colonia Benito Juarez - 153088 | 153088 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 2268549.49 | 2268549.49 | 2268129.61 | 2268129.61 | 1437288.93 | 1437288.93 | 63.3572 | 0 | Metros Cuadrados | 5945 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690928 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Guadalupe - 148178 | 148178 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 23549.16 | 23549.16 | 23135.33 | 23135.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200690929 | Construcción De Piso Firme En La Colonia San Carlos - 145491 | 145491 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 14058.57 | 14058.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200690930 | Construcción De Piso Firme En La Colonia Obrera - 145391 | 145391 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 11895.87 | 11895.87 | 11827.21 | 11827.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200690931 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Caracol - 146401 | 146401 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 267665.36 | 267665.36 | 260446.59 | 260446.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690932 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Restito De Las Pilas - 146473 | 146473 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 334311.83 | 334311.83 | 325268.17 | 325268.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200690933 | Construcción De Piso Firme En La Colonia Caracol - 146317 | 146317 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 32268.54 | 32268.54 | 25373.6 | 25373.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690934 | Construcción De Piso Firme En La Colonia Bivalvo - 146290 | 146290 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 11895.87 | 11895.87 | 10812.63 | 10812.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690935 | Construcción De Piso Firmen En La Colonia Morelos - 145343 | 145343 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 11895.87 | 11895.87 | 11049.08 | 11049.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200690936 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Manigua - 146149 | 146149 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 77554.26 | 77554.26 | 76126.13 | 76126.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690937 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Caracol - 145428 | 145428 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 115790.2 | 115790.2 | 113657.66 | 113657.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690938 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Miguel De La Madrid - 146010 | 146010 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 115790.2 | 115790.2 | 108440.56 | 108440.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690943 | Construcción De Piso Firme En El Ejido Vista Alegre - 145247 | 145247 | Campeche | Carmen | Vista Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 37151.92 | 37151.92 | 36929.52 | 36929.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690944 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Villa De Sabancuy - 164500 | 164500 | Campeche | Carmen | Sabancuy | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2646028.7 | 2646028.7 | 2646028.7 | 2646028.7 | 1986218.36 | 1986218.36 | 75.0641 | 0 | Vivienda | 195 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690945 | Construcción De Piso Firme En El Ejido Centauro Del Norte - 144882 | 144882 | Campeche | Carmen | Centauro del Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 40543.04 | 40543.04 | 40299.99 | 40299.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690946 | Construcción De Desayunador Comunitario En La Comunidad De El Refugio - 147968 | 147968 | Campeche | Calakmul | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1253370.29 | 1252116.91 | 1252116.91 | 1252116.91 | 1252116.91 | 1252116.91 | 1161085.39 | 100 | 0 | Otros | 230 | 0 | 100 | Financiera: esta obra es mezcla de fism (63.83%) y banobras (36.17%) / Física: LA META SON M2 DE CONSTRUCCION / Registro: AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE TIENE PAGADO FISM $ 740,772.48 Y BANOBRAS $ 420,312.91 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690947 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Ricardo Floreas Magon Laguna Cooxli - 175050 | 175050 | Campeche | Calakmul | Ricardo Flores Magón (Laguna Cooxlí) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 27310.69 | 27310.69 | 27310.69 | 27310.69 | 27310.69 | 27310.69 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690948 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Ignacio Zaragoza - 102538 | 102538 | Campeche | Carmen | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 720000 | 720000 | 718325.91 | 718325.91 | 215497.78 | 215497.78 | 29.9302 | 0 | Otros | 271 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200690949 | Ampliacion De Comedor Escolar De La Localidad Ojo De Agua - 153913 | 153913 | Campeche | Carmen | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 346901.39 | 346901.39 | 346843.15 | 346843.15 | 206586.67 | 206586.67 | 59.552 | 0 | Metros Cuadrados | 287 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690950 | Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido El Sacrificio - 148151 | 148151 | Campeche | Carmen | El Sacrificio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 77554.26 | 77554.26 | 76126.13 | 76126.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200690951 | Construcción De Piso Firme En El Ejido De San Isidro - 143973 | 143973 | Campeche | Carmen | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 79869.63 | 79869.63 | 79869.63 | 79869.63 | 78793.1 | 78793.1 | 98.6521 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200690952 | Construcción De Dos Cuartos Para Baño En La Comunidad De Los Angeles - 150249 | 150249 | Campeche | Calakmul | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 87742.5 | 87742.5 | 87742.5 | 87741.87 | 87741.87 | 69308.48 | 99.9993 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son dos cuartos para baño / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690953 | Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Becan - 169419 | 169419 | Campeche | Calakmul | Becán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Otros | 8 | 0 | 1 | Financiera: SE MODIFICO EL PRESUPUESTO / Física: LA META ES UN EXTRACTOR / Registro: +
CAM16160200696086 | Construccion De Paso Peatonal En Escuela Cobach Barrio La Fatima Ecuela Preescolar Leyes De Reforma Barrio San Isidro Y Frente Escuela De Ed - 146080 | 146080 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 216770 | 216770 | 214610.54 | 214610.54 | 214610.42 | 214610.42 | 99.0037 | 0 | Metros Cuadrados | 1320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696087 | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Sn Entre Veintidos A Y Limite Predial - 180663 | 180663 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 147000 | 147000 | 145359.33 | 145359.33 | 140353.39 | 140353.39 | 95.4785 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696088 | Construccion De Techo De Concreto Vigueta Y Bovedilla (Convenida) Bacabchen - 132630 | 132630 | Campeche | Calkiní | Bacabchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 200000 | 199990.4 | 199990.4 | 199990.4 | 199990.4 | 99.9952 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696091 | Construccion De Una Recamara Becal - 147839 | 147839 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 84136 | 84136 | 83284.19 | 83284.19 | 24985.26 | 24985.26 | 29.6963 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696092 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Dzibalche - 79057 | 79057 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 627475.7 | 627475.7 | 627475.7 | 627475.7 | 627475.7 | 627475.7 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160200696093 | Construccion De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar Dzitbalche - 94677 | 94677 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 852672 | 852672 | 849990.81 | 849990.81 | 849990.63 | 849990.63 | 99.6855 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696094 | Construccion De Cuarto De Baño En Localidad De Nunkini - 79667 | 79667 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 418282.34 | 418282.34 | 418282.34 | 418282.34 | 418282.34 | 418282.34 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696096 | Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras Pucnachen - 91034 | 91034 | Campeche | Calkiní | Pucnachén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499446.35 | 499446.35 | 449446.15 | 449446.15 | 89.8892 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696097 | Construccion De Un Baño - 148341 | 148341 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 49214 | 49214 | 48698.65 | 48698.65 | 48698.39 | 48698.39 | 98.9523 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696098 | Construccion De Pozo De Drenaje Pluvial Y Alcantarillado Calle 12 Entre 5 Y 7 Santa Cruz Pueblo - 87995 | 87995 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 73500 | 73500 | 73187.05 | 73187.05 | 73168.43 | 73168.43 | 99.5489 | 0 | Otros | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696099 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tankuche Municipio De Calkini - 184652 | 184652 | Campeche | Calkiní | Tankuché | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 73091.11 | 73091.11 | 73091.11 | 73091.11 | 73091.11 | 73091.11 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160200696100 | Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras Xcacch - 91378 | 91378 | Campeche | Calkiní | Xkakoch | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 499174.65 | 499174.65 | 499173.4 | 499173.4 | 99.8347 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696101 | Construcción De Cuarto Para Baño - 184625 | 184625 | Campeche | Campeche | Chemblás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 104530.34 | 104530.34 | 104530.34 | 104530.34 | 104530.34 | 104530.34 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es baño / Registro:
CAM16160200696103 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 184460 | 184460 | Campeche | Campeche | Quetzal Edzná | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 480928.64 | 480928.64 | 480928.64 | 480928.64 | 480928.64 | 480928.64 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es cuarto dormitorio / Registro: El monto total de este contrato $ 1´195,532.77 y su anticipo es por $ 358,659.83 ya que se contrato por sector y este monto equivale a 4 localidades, pero en el sistema, en el apartado de contrato se tuvo que capturar el monto individual para la localidad, porque solo así lo aceptaba. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696104 | Construcción De Cuarto Para Baño - 184609 | 184609 | Campeche | Campeche | Quetzal Edzná | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 261325.85 | 261325.85 | 261325.85 | 261325.85 | 261325.85 | 261325.85 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es baño / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696105 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 184442 | 184442 | Campeche | Campeche | San Luciano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 240464.32 | 240464.32 | 240464.32 | 240464.32 | 240464.32 | 240464.32 | 100 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es cuarto dormitorio / Registro: El monto total de este contrato $ 1´195,532.77 y su anticipo es por $ 358,659.83 ya que se contrato por sector y este monto equivale a 4 localidades, pero en el sistema, en el apartado de contrato se tuvo que capturar el monto individual para la localidad, porque solo así lo aceptaba. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696106 | Construcción De Cuarto Para Baño - 184606 | 184606 | Campeche | Campeche | San Luciano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 104530.34 | 104530.34 | 104530.34 | 104530.34 | 104530.34 | 104530.34 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es baño / Registro: El monto total de este contrato $ 466,756.02 y su anticipo es por $ 140,026.80 ya que se contrato por sector y este monto equivale a 3 localidades, pero en el sistema se tuvo que capturar el monto individual para la localidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696107 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 184556 | 184556 | Campeche | Campeche | Nuevo Pénjamo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 240464.32 | 240464.32 | 240464.32 | 240464.32 | 240464.32 | 240464.32 | 100 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida cuarto dormitorio / Registro: El monto total de este contrato $ 834,380.17 y su anticipo es por $ 250,314.04 ya que se contrato por sector y este monto equivale a 4 localidades, pero en el sistema, en el apartado de contrato se tuvo que capturar el monto individual para la localidad, porque solo así lo aceptaba - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696112 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad Venustiano Carranza Del Municipio De Candelaria Campeche - 97196 | 97196 | Campeche | Candelaria | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1372468.04 | 1372468.04 | 1372468.04 | 1372468.04 | 1372468.04 | 1372468.04 | 100 | 0 | Otros | 613 | 100 | 100 | Financiera: / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696116 | Construcción De Bordos Para Captacion De Aguas Pluviales En La Localidad De La Zanja La Palma Municipio De Candelaria Campeche - 142053 | 142053 | Campeche | Candelaria | La Zanja (La Palma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 349998.28 | 349998.28 | 349998.28 | 349998.28 | 349998.28 | 349998.28 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: bordos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696197 | Construcción De Fosas Sépticas En La Localidad De Nohalal - 175813 | 175813 | Campeche | Hecelchakán | Nohalal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 363761.62 | 363761.62 | 363761.62 | 363761.62 | 363761.62 | 363761.62 | 100 | 0 | Otros | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200696199 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Justo Sierra Méndez, Municipio De Candelaria Campeche - 96538 | 96538 | Campeche | Candelaria | Justo Sierra Méndez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 279857.15 | 279857.15 | 279857.15 | 279857.15 | 279857.15 | 279857.15 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696200 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Miguel Hidalgo Y Costilla Municipio De Candelaria - 190141 | 190141 | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 365954.3 | 365954.3 | 365954.3 | 365954.3 | 365954.3 | 365954.3 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160200696201 | Construcción De Techo Firme Losa Vigueta Y Bovedilla Pomuch San Francisco - 152893 | 152893 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 326159.68 | 326159.68 | 326159.68 | 326131.13 | 326131.13 | 326131.13 | 99.9912 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696202 | Construcción De Fosas Sépticas En La Localidad De Pomuch 0344. - 122979 | 122979 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 215563.92 | 215563.92 | 215563.92 | 215429.72 | 215429.72 | 215429.72 | 99.9377 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696203 | Construccion De Piso Firme En Pomuch La Soledad - 166214 | 166214 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 111493.72 | 111493.72 | 111493.72 | 111330.01 | 111330.01 | 111330.01 | 99.8532 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200696204 | Construccion Cuarto Dormitorio En La Localidad De Pomuch - 78135 | 78135 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1087695.96 | 1087695.96 | 1087695.96 | 1087695.96 | 1087695.96 | 1087695.96 | 100 | 0 | Vivienda | 78 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696206 | 33903 Servicios Integrales - 148890 | 148890 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 644155.56 | 644155.56 | 644155.56 | 644155.56 | 644155.56 | 644155.56 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696207 | Equipamiento De Comedores Comunitarios Santa Rita - 130361 | 130361 | Campeche | Hopelchén | Becanchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 34343.42 | 34343.42 | 34343.42 | 34343.42 | 34343.42 | 34343.42 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696208 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Bolonchen De Rejon - 191012 | 191012 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1210646.78 | 1210646.78 | 1210646.78 | 1210646.78 | 1210646.78 | 1210646.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696209 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Dzibalchen - 80140 | 80140 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 251058.87 | 251058.87 | 251058.87 | 251058.87 | 251058.87 | 251058.87 | 100 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696211 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Cancabchen - 148331 | 148331 | Campeche | Hopelchén | Cancabchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 258343.67 | 258343.67 | 258343.67 | 258343.67 | 258343.67 | 258343.67 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696212 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Katab - 148464 | 148464 | Campeche | Hopelchén | Katab | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 656700.74 | 656700.74 | 656700.74 | 656700.74 | 656700.74 | 656700.74 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696213 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Localidad De Katab - 148497 | 148497 | Campeche | Hopelchén | Katab | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 333128.05 | 333128.05 | 333128.05 | 333128.05 | 333128.05 | 333128.05 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696214 | Rehabilitación De Caminos Sacacosecha En La Localidad De Pakchen - 138541 | 138541 | Campeche | Hopelchén | Pakchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1498326.89 | 1498326.89 | 1498326.89 | 1498326.89 | 1498326.89 | 1498326.89 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696215 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Suctuc - 148493 | 148493 | Campeche | Hopelchén | Suc-Tuc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 512617.84 | 512617.84 | 512617.84 | 512617.84 | 512617.84 | 512617.84 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696216 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ukum - 148345 | 148345 | Campeche | Hopelchén | Ukum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1194884.54 | 1194884.54 | 1194884.54 | 1194884.54 | 1194884.54 | 1194884.54 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696217 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Xcalot Akal - 191760 | 191760 | Campeche | Hopelchén | Xcalot Akal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 111930.07 | 111930.07 | 111930.07 | 111930.07 | 111930.07 | 111930.07 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696221 | Construccion De 20 Sanitarios Con Biodigestor En Varias Calles De Las Colonias De: Jacinto Canek, Esperanza Y San Pedro De La Cabecera Munic - 114711 | 114711 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 920000.01 | 920000.01 | 920000.01 | 920000.01 | 920000.01 | 920000.01 | 100 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: se cumplio la meta físico al 100% / Registro: información que se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696222 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica Para Beneficiar A Las Calles Varias (C.22,C.4a,C.4b,C.2a,C.2c) De La Localidad De Tenabo, En El M - 106134 | 106134 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM16160200696223 | Suministro De Ocho Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Uet Uno Escarcega Cm - 148748 | 148748 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 100490.64 | 100490.64 | 100490.64 | 100380.72 | 100380.72 | 100380.72 | 99.8906 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696224 | Mantenimiento En El Jn Sofia Muños Hernandez Escárcega Colonia Revolución - 52266 | 52266 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 39998.62 | 39951.12 | 39951.12 | 39951.12 | 11985.34 | 11985.34 | 29.9644 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696225 | Construcción De Seis Baños Col Uet Uno Escarcega Cm - 148735 | 148735 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 252000 | 251565.06 | 251565.06 | 251565.06 | 232587.6 | 232587.6 | 92.2967 | 0 | Piezas | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696226 | Construcción De Quince Baños - 155456 | 155456 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 630000 | 628912.65 | 628912.65 | 628912.65 | 581469 | 581469 | 92.2967 | 0 | Piezas | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696227 | Construcción De Dos Pisos De Concreto Col Esperanza Escarcega Cm - 151313 | 151313 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 23999.46 | 23965.22 | 23965.22 | 23965.22 | 23965.22 | 23965.22 | 99.8573 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696228 | Construcción De Dos Pisos De Concreto Col Diez De Mayo Escarcega Cm - 149816 | 149816 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 23999.46 | 23965.22 | 23965.22 | 23965.22 | 23965.22 | 23965.22 | 99.8573 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696229 | Construcción De Cinco Pisos De Concreto En La Col Fatima Escarce Cm - 156550 | 156550 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 59998.65 | 59913.05 | 59913.05 | 59913.05 | 59913.05 | 59913.05 | 99.8573 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696230 | Construcción De Barda Perimetral En El Jn Luis Alvarez Barret Escarcega Cm Col Salinas De Gortari - 96998 | 96998 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 31999.95 | 31894.44 | 31894.44 | 31761.97 | 31761.97 | 31761.97 | 99.2563 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696232 | Suministro Y Colocación De Dos Lotes De Doce Laminas De Zinc Col Centro Escarcega Cm - 149713 | 149713 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 5555 | 5555 | 5555 | 5554.52 | 5554.52 | 5554.52 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696233 | Suministro Y Colocación De Doce Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Col Fertimex Escarcega Cm - 148806 | 148806 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33330 | 33330 | 33330 | 33327.12 | 33327.12 | 33327.12 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696234 | Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Col Concordia Escarcega Cm - 144941 | 144941 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 27775 | 27775 | 27775 | 27772.6 | 27772.6 | 27772.6 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINAD FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696235 | Suministro Y Colocación De Ocho Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Col Uet Dos Escarcega Cm - 151262 | 151262 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 22220 | 22220 | 22220 | 22218.08 | 22218.08 | 22218.08 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696236 | Construcción De Dos Pisos De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Col Concordia Escarcega Cm - 144954 | 144954 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 23999.46 | 23965.22 | 23965.22 | 23965.22 | 23965.22 | 23965.22 | 99.8573 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696237 | Construcción De Cuatro Baños En La Localidad División Del Norte - 139690 | 139690 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 167690.2 | 167687.88 | 167687.88 | 167687.88 | 167687.88 | 167687.88 | 99.9986 | 0 | Piezas | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696238 | Construcción De Un Huerto En La Localidad La Asunción - 141260 | 141260 | Campeche | Escárcega | La Asunción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 1 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS CON LA CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA CONSTRUCCIÓN DE UN HUERTO EN LA LOCALIDAD LA ASUNCIÓN
CAM16160200696239 | Suministro De Ocho Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Don Samuel - 142453 | 142453 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 100490.64 | 100490.64 | 100490.64 | 100370.88 | 100370.88 | 100370.88 | 99.8808 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696241 | Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Francisco I Madero - 143787 | 143787 | Campeche | Escárcega | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 27775 | 27775 | 27775 | 27773.6 | 27773.6 | 27773.6 | 99.995 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696242 | Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido El Gallo - 119031 | 119031 | Campeche | Escárcega | El Gallo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 59998.65 | 59971.5 | 59971.5 | 59971.5 | 59971.5 | 59971.5 | 99.9547 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696243 | Construcción De Seis Baños En La Localidad Gral Rodolfo Fierros - 142416 | 142416 | Campeche | Escárcega | General Rodolfo Fierros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 252000 | 251570.58 | 251570.58 | 251570.58 | 251570.58 | 251570.58 | 99.8296 | 0 | Piezas | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200696244 | Suministro De Tres Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido El Huiro - 143823 | 143823 | Campeche | Escárcega | El Huiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 37684 | 37684 | 37684 | 37639.08 | 37639.08 | 37639.08 | 99.8808 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200696245 | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido El Huiro - 143806 | 143806 | Campeche | Escárcega | El Huiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 59998.65 | 59971.5 | 59971.5 | 59971.5 | 59971.5 | 59971.5 | 99.9547 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696247 | Suministro Y Colocación De 10 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido José De La Cruz Blanco - 129202 | 129202 | Campeche | Escárcega | José de la Cruz Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 27775 | 27775 | 27775 | 27772.6 | 27772.6 | 27772.6 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696248 | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Luna - 145064 | 145064 | Campeche | Escárcega | Luna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 59998.65 | 59913.05 | 59913.05 | 59913.05 | 59913.05 | 59913.05 | 99.8573 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200696249 | Suministro Y Colocación De Quince Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Matamoros - 143275 | 143275 | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 41662.25 | 41662.25 | 41662.25 | 41658.9 | 41658.9 | 41658.9 | 99.992 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696250 | Infraestructura Agricola Sistemas De Riego Tecnificado Suministro De Cintillas Ejido Miguel Hidalgo El Caracol - 157093 | 157093 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo (Caracol) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 67415.73 | 67415.73 | 67415.73 | 67415.73 | 67415.73 | 67415.73 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696251 | Suministro Y Colocación De Seis Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Santa Martha El Naranjito - 166109 | 166109 | Campeche | Escárcega | Santa Martha (El Naranjito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 16665 | 16665 | 16665 | 16663.56 | 16663.56 | 16663.56 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696252 | Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido La Victoria - 119040 | 119040 | Campeche | Escárcega | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 59998.65 | 59971.5 | 59971.5 | 59971.5 | 59971.5 | 59971.5 | 99.9547 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696253 | Suministro Y Colocación De 10 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido Nuevo Campeche - 121923 | 121923 | Campeche | Escárcega | Nuevo Campeche (Tres Aguadas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 27775.6 | 27775 | 27775 | 27772.6 | 27772.6 | 27772.6 | 99.9892 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696255 | Infraestructura Agricola Sistemas De Riego Tecnificado Suministro De Cintillas Ejido Altamira De Zinaparo - 157148 | 157148 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 109550.56 | 109550.56 | 109550.56 | 109550.56 | 109550.56 | 109550.56 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696256 | Suministro Y Colocación De Treinta Y Cinco Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Altamira De Zinaparo - 135631 | 135631 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 97212.5 | 97212.5 | 97212.5 | 97204.1 | 97204.1 | 97204.1 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200696258 | Construcción De 10 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido Centenario - 120150 | 120150 | Campeche | Escárcega | Centenario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 119997.3 | 119404.6 | 119404.6 | 119404.6 | 119404.6 | 119404.6 | 99.5061 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200696264 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Santa Rosa - 168882 | 168882 | Campeche | Calakmul | Cerro de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 496679.97 | 496679.97 | 496679.97 | 496679.97 | 496679.97 | 496679.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES UNA REHABILITACIÓN DE SISTEMA / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696265 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De El Chichonal - 149561 | 149561 | Campeche | Calakmul | El Chichonal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 15188.41 | 15188.41 | 15188.41 | 15188.41 | 15188.41 | 15188.41 | 100 | 0 | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son hectareas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696266 | Mecanizado De Tierra Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Cristobal Colon - 152206 | 152206 | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 10864 | 10864 | 10864 | 10864 | 10864 | 10864 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: se modifico el presupuesto con respecto al trimestre anterior / Física: la meta son hectareas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696267 | Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Dos Lagunas Sur - 150564 | 150564 | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM16160200696268 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Felipe Angeles Ii - 172845 | 172845 | Campeche | Calakmul | Felipe Ángeles II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 25489.98 | 25489.98 | 25489.98 | 25489.98 | 25489.98 | 25489.98 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696269 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Comunidad De Felipe Angeles I - 150218 | 150218 | Campeche | Calakmul | Felipe Ángeles II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 43871.25 | 43871.25 | 43871.25 | 43870.93 | 43870.93 | 34654.24 | 99.9993 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es un cuarto para baño / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696270 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Ingeniero Eugenio Echeverria Castellot 1 - 122491 | 122491 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Eugenio Echeverría Castellot | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 11880 | 11880 | 11880 | 11880 | 11880 | 11880 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696271 | Construcción De 10 Cuartos Para Baños En La Localidad De Ingeniero Eugenio Echeverria Castellot 1 - 35372 | 35372 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Eugenio Echeverría Castellot | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 438626.27 | 438626.27 | 438626.27 | 438626.27 | 438626.27 | 438626.27 | 100 | 0 | Vivienda | 171 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son cuartos para baño / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696272 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Jose Maria Mores Y Pavon El Civalito - 116493 | 116493 | Campeche | Calakmul | José María Morelos y Pavón (Civalito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 36414.25 | 36414.25 | 36414.25 | 36414.25 | 36414.25 | 36414.25 | 100 | 0 | Otros | 118 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696273 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Josefa Ortiz De Dominguez - 113793 | 113793 | Campeche | Calakmul | Josefa Ortíz de Domínguez (Icaiché) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 23669.26 | 23669.26 | 23669.26 | 23669.26 | 23669.26 | 23669.26 | 100 | 0 | Otros | 614 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696274 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Josefa Ortiz De Dominguez - 165231 | 165231 | Campeche | Calakmul | Josefa Ortíz de Domínguez (Icaiché) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 17791.3 | 17791.3 | 17791.3 | 17791.3 | 17791.3 | 17791.3 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son hectareas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696275 | Rehabilitacion Del Aljibe Comunitario Y Sistema De Captación En La Comunidad De Justo Sierra Mendez - 148061 | 148061 | Campeche | Calakmul | Justo Sierra Méndez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 486528 | 486528 | 486528 | 486528 | 486528 | 486528 | 335423.73 | 100 | 0 | Otros | 94 | 0 | 100 | Financiera: se modifico para presentar al valor real de la obra (FISM-BANOBRAS) / Física: LA META SON M2 DE CONSTRUCCION / Registro: AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE TIENE PAGADO FISM $ 149,521.37 Y BANOBRAS $ 335423.73 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696276 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Ley De Fomento Agropecuario - 121977 | 121977 | Campeche | Calakmul | Ley de Fomento Agropecuario (La Misteriosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696278 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De La Lucha - 116263 | 116263 | Campeche | Calakmul | La Lucha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 24579.62 | 24579.62 | 24579.62 | 24579.62 | 24579.62 | 24579.62 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696279 | Construcción De Desayunador Comunitario En La Comunidad De La Lucha I - 148384 | 148384 | Campeche | Calakmul | La Lucha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1214111.41 | 1213780.11 | 1213780.11 | 1213780.11 | 1213780.11 | 1213780.11 | 463593.88 | 100 | 0 | Otros | 230 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ES MEZCLA DE FISM (45.30%) Y BANOBRAS (54.70%) / Física: LA META SON M2 DE CONSTRUCCION / Registro: AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE TIENE PAGADO FISM $ 210,008.03 Y BANOBRAS $ 253,585.85 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696281 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Narcizo Mendoza - 115573 | 115573 | Campeche | Calakmul | Narcizo Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 18207.13 | 18207.13 | 18207.13 | 18207.13 | 18207.13 | 18207.13 | 100 | 0 | Otros | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696282 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Niños Heroes - 149864 | 149864 | Campeche | Calakmul | Niños Héroes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 32275.36 | 32275.36 | 32275.36 | 32275.36 | 32275.36 | 32275.36 | 100 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son hectareas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696283 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Nuevo Campanario - 120396 | 120396 | Campeche | Calakmul | Nuevo Campanario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 650000 | 129999.99 | 650000 | 129999.99 | 129999.99 | 129999.99 | 20 | 0 | Otros | 113 | 100 | 100 | Financiera: CORRESPONDE AL PAGO ÚNICO DE LA APORTACIÓN MUNICIPAL AL CONVENIO / Física: la meta son postes / Registro: ESTA OBRA TIENE PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO CON LA CANTIDAD DE $ 129,999.99, CFE $ 195,000.00, Y PROII $325,000.00 Y DE LOS CUALES SOLO SE PONE EN RECURSO MINISTRADO LA PARTE MUNICIPAL, DEBIDO A QUE EL EJECUTOR Y QUE PAGA AL CONTRATISTA ES LA CFE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696284 | Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Nuevo Campanario - 168545 | 168545 | Campeche | Calakmul | Nuevo Campanario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM16160200696285 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Nuevo Paraiso - 114253 | 114253 | Campeche | Calakmul | Nuevo Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 18207.13 | 18207.13 | 18207.13 | 18207.13 | 18207.13 | 18207.13 | 100 | 0 | Otros | 93 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696286 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Once De Mayo - 143915 | 143915 | Campeche | Calakmul | Once de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 702569.02 | 100 | 0 | Otros | 279 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son 9 postes / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696288 | Construcción De Pisos Firme En La Comunidad De Pablo Garcia - 145403 | 145403 | Campeche | Calakmul | Pablo García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 251934 | 251934 | 251934 | 251934 | 251934 | 251934 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696289 | Mecanizado De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Pioneros Del Rio - 152714 | 152714 | Campeche | Calakmul | Pioneros del Río Xnohá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 10164 | 10164 | 10164 | 10164 | 10164 | 10164 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: se modifico el presupuesto con respecto al trimestre anterior / Física: la meta son hectareas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696290 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De San Miguel - 114769 | 114769 | Campeche | Calakmul | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 17296.77 | 17296.77 | 17296.77 | 17296.77 | 17296.77 | 17296.77 | 100 | 0 | Otros | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696291 | Construcción De Sistema De Agua Potable Consistente En La Hoya De Captación De Agua Pluvial En La Comunidad De San Miguel - 163029 | 163029 | Campeche | Calakmul | San Miguel | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3902859.54 | 3778103.3 | 755620.66 | 3778103.3 | 755620.66 | 755620.66 | 573245.16 | 20 | 0 | Otros | 110 | 0 | 100 | Financiera: EL MUNICIPIO CON RECURSO DEL FISM APORTA $ 755,620.66 Y LA DIFERENCIA PROII / Física: LA META ES UNA HOYA DE CAPTACION / Registro: CON CORTE A ESTE TRIMESTRE SOLO CONOCEMOS EL PAGO DE LA PARTE MUNICIPAL DEBIDO A QUE LA OBRA LA EJECUTA CAPAE Y ELLOS PAGAN LA PARTE DE PROII - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696292 | Construccion De Catorce Captadores De Agua Pluvial En La Comunidad De Tomas Aznar Barbachano La Moza - 159125 | 159125 | Campeche | Calakmul | Tomás Aznar Barbachano (La Moza) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 478567.18 | 478567.18 | 478567.18 | 478567.18 | 478567.18 | 419821.17 | 100 | 0 | Otros | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son 14 captadores / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696293 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Unión 20 De Junio La Mancolona - 116589 | 116589 | Campeche | Calakmul | Unión 20 de Junio (Mancolona) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 25489.98 | 25489.98 | 25489.98 | 25489.98 | 25489.98 | 25489.98 | 100 | 0 | Otros | 113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS Y HUBO UN ERROR DE CAPTURA EN TRIMESTRE ANTERIOR / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696294 | Mecanizados De Tierras Agricolas Segunda Etapa En La Comunidad De Union Veinte De Junio - 153311 | 153311 | Campeche | Calakmul | Unión 20 de Junio (Mancolona) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: se modifico el presupuesto con respecto al trimestre anterior / Física: la meta son hectareas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696295 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Veintiuno De Mayo - 174602 | 174602 | Campeche | Calakmul | Veintiuno de Mayo (Lechugal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 14565.7 | 14565.7 | 14565.7 | 14565.7 | 14565.7 | 14565.7 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696296 | Adquisición De Tractor Agrícola Para Fortalecer La Producción Agropecuaria En La Comunidad De La Virgencita De La Candelaria - 75409 | 75409 | Campeche | Calakmul | La Virgencita de la Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta es un tractor / Registro: este tractor fue adquirido entre tres proyectos con numeros de folios 75479, 75673 y 75409 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696297 | Suministro Y Colocación De Veinte Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Laguna Grande - 136684 | 136684 | Campeche | Escárcega | Laguna Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55550 | 55550 | 55550 | 55545.2 | 55545.2 | 55545.2 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696298 | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Adolfo Lopez Mateos - 142489 | 142489 | Campeche | Escárcega | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 59998.65 | 59702.3 | 59702.3 | 59702.3 | 59702.3 | 59702.3 | 99.5061 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERA
CAM16160200696299 | Construcción De Cinco Baños En El Ejido Adolfo Lopez Mateos - 140192 | 140192 | Campeche | Escárcega | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 210000 | 209447.85 | 209447.85 | 209447.85 | 209447.85 | 209447.85 | 99.7371 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696300 | Suministro Y Colocación De Ocho Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Benito Juarez Tres - 145061 | 145061 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 3 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 22220 | 22220 | 22220 | 22218.08 | 22218.08 | 22218.08 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696301 | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido José Lopez Portillo - 135627 | 135627 | Campeche | Escárcega | José López Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 59998.65 | 59687.55 | 59687.55 | 59687.55 | 59687.55 | 59687.55 | 99.4815 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCERO
CAM16160200696302 | Construcción De Dos Huertos En La Localidad Las Maravillas - 167331 | 167331 | Campeche | Escárcega | Las Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 1 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS CON LA CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA CONSTRUCCIÓN DE DOS HUERTOS EJIDO LAS MARAVILLAS
CAM16160200696303 | Instalación Y Habilitación De Tecnologías - 150964 | 150964 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 88773.03 | 88773.03 | 88773.03 | 88773.02 | 88773.02 | 88773.02 | 100 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES ADQUISICION DE EQUIPO PARA TENER MEJOR INTERNET EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696305 | Construcción De 40 Cuartos Para Baño En La Villa De Xpujil - 118421 | 118421 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 350863.16 | 350863.16 | 350863.16 | 350863.16 | 350863.16 | 348654.68 | 100 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son cuartos para baños / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696381 | Construcción De Piso Firme En La Rancheria El Triunfo - 144608 | 144608 | Campeche | Carmen | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 91228.18 | 91228.18 | 90429.4 | 90429.4 | 89352.87 | 89352.87 | 97.9444 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696383 | Construcción De Piso Firme En El Ejido Pital Nuevo - 148030 | 148030 | Campeche | Carmen | Pital Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34072.24 | 34072.24 | 33776.22 | 33776.22 | 32699.69 | 32699.69 | 95.9716 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696396 | Construcción De Seis Pisos De Concreto En El Ejido Kilómetro Treinta Y Seis - 154564 | 154564 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 71998.38 | 71895.66 | 71895.66 | 71895.66 | 71895.66 | 71895.66 | 99.8573 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696398 | Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Km Treinta Y Seis - 164003 | 164003 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 27775 | 27775 | 27775 | 27773.6 | 27773.6 | 27773.6 | 99.995 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696399 | Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido Km 74 - 119020 | 119020 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Setenta y Cuatro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 59998.65 | 59971.5 | 59971.5 | 59971.5 | 59971.5 | 59971.5 | 99.9547 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696400 | Suministro Y Colocación De 15 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido El Lechugal - 131215 | 131215 | Campeche | Escárcega | El Lechugal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 41662.5 | 41662.5 | 41662.5 | 41658.9 | 41658.9 | 41658.9 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696402 | Desinfección De Los 59 Sistemas Del Municipio De Ciudad Del Carmen Campeche - 114403 | 114403 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2500000 | 2500000 | 2319258.18 | 2319258.18 | 2319258.18 | 2319258.18 | 92.7703 | 0 | Otros | 169466 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696403 | Construcción De Techo Firme En La Colonia San Nicolas - 146789 | 146789 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 23549.16 | 23549.16 | 23135.33 | 23135.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696404 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Playon - 146657 | 146657 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 150588.08 | 150588.08 | 150588.08 | 150588.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696405 | Construcción De Piso Firme En La Colonia Luis Donaldo Colosio - 144503 | 144503 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 23976.74 | 23976.74 | 23834.53 | 23834.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696406 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Emiliano Zapata - 146379 | 146379 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 134372.44 | 134372.44 | 130825.2 | 130825.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696407 | Equipamiento De Vivienda Con Estufas Ecológicas En La Villa De Nuevo Progreso - 146587 | 146587 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 24169.64 | 24169.64 | 23058.75 | 23058.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696408 | Ampliacion De Comedor Escolar De La Localidad Calax - 153893 | 153893 | Campeche | Carmen | Calax | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 347000 | 347000 | 346018.02 | 346018.02 | 229952.82 | 229952.82 | 66.2688 | 0 | Metros Cuadrados | 146 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200696409 | Construcción De Piso Firme En La Villa De San Antonio Cárdenas - 172763 | 172763 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 42563.01 | 42563.01 | 42366.73 | 42366.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696410 | Construcción De Techo Firme En La Villa De Sabancuy - 172573 | 172573 | Campeche | Carmen | Sabancuy | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 698044.76 | 698044.76 | 698044.76 | 698044.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200696411 | Equipamiento De Comedor Escolar De La Localidad Adolfo Lopez Mateos - 153646 | 153646 | Campeche | Carmen | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 104353.98 | 104353.98 | 104255.74 | 104255.74 | 104255.74 | 104255.74 | 99.9059 | 0 | Otros | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696412 | Equipamiento De Comedor Escolar De La Localidad Manantiales - 153712 | 153712 | Campeche | Carmen | Los Manantiales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 110626.68 | 110626.68 | 109743.23 | 109743.23 | 109743.23 | 109743.23 | 99.2014 | 0 | Otros | 129 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696413 | Construccion De Comedor Escolar De La Localidad Manantiales - 153727 | 153727 | Campeche | Carmen | Los Manantiales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 724251.64 | 724251.64 | 704419.85 | 704419.85 | 466889.31 | 466889.31 | 64.4651 | 0 | Metros Cuadrados | 129 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696414 | Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido Murallas De Campeche - 146380 | 146380 | Campeche | Carmen | Murallas de Campeche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 77554.26 | 77554.26 | 76126.13 | 76126.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696415 | Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De El Refugio - 169487 | 169487 | Campeche | Calakmul | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 0 | 1 | Financiera: SE MODIFICO EL PRESUPUESTO / Física: LA META ES DE DOS EXTRACTORES / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696416 | Ampliacion De Comedor Escolar De La Localidad Juan De La Cabada Vera - 153881 | 153881 | Campeche | Carmen | Juan de la Cabada Vera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 346901.39 | 346901.39 | 346822.67 | 346822.67 | 205653.43 | 205653.43 | 59.283 | 0 | Metros Cuadrados | 369 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696417 | Construcción De Piso Firme En El Ejido Belisario Domínguez - 144712 | 144712 | Campeche | Carmen | Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 64233.31 | 64233.31 | 63846.03 | 63846.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200696418 | Construcción De Piso Firme En El Ejido Carlos Quinto - 148229 | 148229 | Campeche | Carmen | Carlos V | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 10740.23 | 10740.23 | 10740.23 | 10740.23 | 9663.7 | 9663.7 | 89.9767 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696419 | Construcción De Cuatro Baños En El Ejido Flor De Chiapas - 136815 | 136815 | Campeche | Escárcega | Flor de Chiapas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 168000 | 167567.43 | 167567.43 | 167567.43 | 167567.43 | 167567.43 | 99.7425 | 0 | Piezas | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200696420 | Construcción De Piso Firme En El Ejido De Felipe Angeles - 144757 | 144757 | Campeche | Carmen | Felipe Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36118.15 | 36118.15 | 35804.14 | 35804.14 | 34727.62 | 34727.62 | 96.1501 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696421 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Rancheria San Pablito - 148190 | 148190 | Campeche | Carmen | San Pablito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 449198.3 | 449198.3 | 449198.3 | 449198.3 | 411648.14 | 411648.14 | 91.6406 | 0 | Vivienda | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696422 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Arrollo Negro - 113583 | 113583 | Campeche | Calakmul | Arroyo Negro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 22758.91 | 22758.91 | 22758.91 | 22758.91 | 22758.91 | 22758.91 | 100 | 0 | Otros | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701588 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Calle Nicolas Bravo Entre Calle Principal Y Sin Nombre Pr Melchor Ocampo - 184139 | 184139 | Campeche | Campeche | Melchor Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 841841.32 | 841841.32 | 841841.32 | 841841.32 | 841841.32 | 841841.32 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701589 | Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras Isla Arena - 142984 | 142984 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 499617.56 | 499617.56 | 499617.56 | 499617.56 | 99.9235 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701590 | Construccion De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar Isla Arena - 84559 | 84559 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 520367 | 520367 | 519532.52 | 519532.52 | 519532.52 | 519532.52 | 99.8396 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200701591 | Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras. - 125147 | 125147 | Campeche | Calkiní | Bacabchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 350000 | 350000 | 349293.3 | 349293.3 | 349293.3 | 349293.3 | 99.7981 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701592 | Construccion De Piso Firme Bacabchen - 95196 | 95196 | Campeche | Calkiní | Bacabchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 35970 | 35970 | 35905.13 | 35905.13 | 35885.13 | 35885.13 | 99.7641 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701594 | Construccion De Techo De Concreto Vigueta Y Bovedilla San Agustin Chunhuas - 129631 | 129631 | Campeche | Calkiní | San Agustín Chunhuás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 936138 | 936138 | 934942.41 | 934942.41 | 920855.09 | 920855.09 | 98.3675 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701595 | Ampliacion Y Rehabilitacion De Sistema De Riego Tecnificado Para Siembra Y Cultivo De Hortalizas Dzitbalche - 143263 | 143263 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 791957 | 791957 | 790874.96 | 790874.96 | 790874.96 | 790874.96 | 99.8634 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701597 | Construccion De Piso Firme Pucnachen - 83772 | 83772 | Campeche | Calkiní | Pucnachén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 35970 | 35970 | 35905.13 | 35905.13 | 35885.13 | 35885.13 | 99.7641 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200701599 | Construccion De Piso Firme Tankuche - 83857 | 83857 | Campeche | Calkiní | Tankuché | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 35970 | 35970 | 35905.13 | 35905.13 | 35885.13 | 35885.13 | 99.7641 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701600 | Construccion De Techo De Concreto Vigueta Y Bovedilla Santa Maria - 83872 | 83872 | Campeche | Calkiní | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 717706 | 717706 | 716714.97 | 716714.97 | 715950.29 | 715950.29 | 99.7554 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200701601 | Reconstrucción De La Calle Niño Artillero Entre Cudillo Y Paso De Las Aguilas Col Polvorin - 177360 | 177360 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 816558.7 | 816558.7 | 816558.7 | 816558.7 | 816558.7 | 816558.7 | 100 | 0 | Otros | 178 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701602 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calles Hector De La Peña Y Reyes Heroles Amp Josefa Ortiz De Dominguez - 184204 | 184204 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 396161 | 396161 | 396161 | 396161 | 396161 | 396161 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701605 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 184569 | 184569 | Campeche | Campeche | Bolonchén Cahuich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 300580.4 | 300580.4 | 300580.4 | 300580.4 | 300580.4 | 300580.4 | 100 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA unidad de medida es cuarto dormitorio / Registro: El monto total de este contrato $ 834,380.17 y su anticipo es por $ 250,314.04 ya que se contrato por sector y este monto equivale a 4 localidades, pero en el sistema, en el apartado de contrato se tuvo que capturar el monto individual para la localidad, porque solo así lo aceptaba - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701607 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 184579 | 184579 | Campeche | Campeche | Hobomó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 240464.32 | 240464.32 | 240464.32 | 240464.32 | 240464.32 | 240464.32 | 100 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es cuarto dormitorio / Registro: El monto total de este contrato $ 1´142,175.86 y su anticipo es por $ 342,652.76 ya que se contrato por sector y este monto equivale a 5 localidades, pero en el sistema, en el apartado de contrato se tuvo que capturar el monto individual para la localidad, porque solo así lo aceptaba. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701608 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 184586 | 184586 | Campeche | Campeche | Mucuychakán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 300580.4 | 300580.4 | 300580.4 | 300580.4 | 300580.4 | 300580.4 | 100 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es cuarto dormitorio / Registro: El monto total de este contrato $ 1´142,175.86 y su anticipo es por $ 342,652.76 ya que se contrato por sector y este monto equivale a 5 localidades, pero en el sistema, en el apartado de contrato se tuvo que capturar el monto individual para la localidad, porque solo así lo aceptaba. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701609 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Tikinmul Municipio De Campeche - 183729 | 183729 | Campeche | Campeche | Tikinmul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 432708.51 | 432708.51 | 432708.51 | 432708.51 | 432708.51 | 432708.51 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701610 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Norte De La Localidad De Pueblo Nuevo - 183850 | 183850 | Campeche | Campeche | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 539415.02 | 539415.02 | 539415.02 | 539415.02 | 539415.02 | 539415.02 | 100 | 0 | Otros | 304 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es tanque / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701648 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Felipe Carrillo Puerto - 169499 | 169499 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 880288.5 | 880288.5 | 880288.5 | 880288.5 | 880288.5 | 880288.5 | 100 | 0 | Vivienda | 63 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701649 | Ampliacion Del Comedor Comunitario De La Localidad De Valle De Quetzalcoatl - 18995 | 18995 | Campeche | Champotón | Valle de Quetzalcóatl | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 136797.49 | 136797.49 | 136797.49 | 136797.49 | 136797.49 | 136797.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701685 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nuevo Comalcalco Del Municipio De Candelaria Campeche - 112311 | 112311 | Campeche | Candelaria | Nuevo Comalcalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 621387.48 | 621387.48 | 621387.48 | 621387.48 | 621387.48 | 621387.48 | 100 | 0 | Otros | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701690 | Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En El Pedregal Municipio De Candelaria Campeche - 140348 | 140348 | Campeche | Candelaria | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: Incluye aportación FISM 7,000.00 y productores 5,000.00 / Física: HECTAREAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701691 | Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado Incluye Perforación De Pozo Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Funcionamiento - 154128 | 154128 | Campeche | Candelaria | Pejelagarto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 177470 | 177470 | 177470 | 177470 | 177470 | 177470 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportación FISM $135,350.00, beneficiario 42,120.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701692 | Construcción De Fosa Séptica Para Descarga Domiciliaria En La Localidad De Pejelagarto Del Municipio De Candelaria Campeche - 101449 | 101449 | Campeche | Candelaria | Pejelagarto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 519426.4 | 519426.4 | 519426.4 | 519426.4 | 519426.4 | 519426.4 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701697 | Construcción De Fosas Sépticas En La Localidad De Pomuch 033a. - 123044 | 123044 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 215563.92 | 215563.92 | 215563.92 | 215429.72 | 215429.72 | 215429.72 | 99.9377 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200701698 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar Las Calles De La Localidad De Pomuch San Pedro - 182084 | 182084 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 100 | 0 | Otros | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200701700 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Col San Román Hopelchen - 121868 | 121868 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 414131.15 | 414131.15 | 414131.15 | 414131.15 | 414131.15 | 414131.15 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701701 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Col San Luis En La Localidad De Hopelchen - 119014 | 119014 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 417585.76 | 417585.76 | 417585.76 | 417585.76 | 417585.76 | 417585.76 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701702 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 148902 | 148902 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 557700 | 557700 | 557700 | 557700 | 557700 | 557700 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701703 | Equipamiento De Comedores Comunitarios Bolonchen De Rejon - 130411 | 130411 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 38159.46 | 38159.46 | 38159.46 | 38159.46 | 38159.46 | 38159.46 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701704 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Bolonchen De Rejón - 169396 | 169396 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 836862.8 | 836862.8 | 836862.8 | 836862.8 | 836862.8 | 836862.8 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701705 | Equipamiento De Comedores Comunitarios Chencoh - 130367 | 130367 | Campeche | Hopelchén | Chencoh | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 43883.26 | 43883.26 | 43883.26 | 43883.26 | 43883.26 | 43883.26 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701706 | Equipamiento De Comedores Comunitarios Chun Ek - 130330 | 130330 | Campeche | Hopelchén | Chun-Ek | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 20987.65 | 20987.65 | 20987.65 | 20987.65 | 20987.65 | 20987.65 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701707 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Chunchintok - 188991 | 188991 | Campeche | Hopelchén | Chunchintok | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 8040.22 | 8040.22 | 8040.22 | 8040.22 | 8040.22 | 8040.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701708 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Chunchintok - 191366 | 191366 | Campeche | Hopelchén | Chunchintok | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 551086.94 | 551086.94 | 551086.94 | 551086.94 | 551086.94 | 551086.94 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701709 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Chunchintok - 123026 | 123026 | Campeche | Hopelchén | Chunchintok | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 529902.4 | 529902.4 | 529902.4 | 529902.4 | 529902.4 | 529902.4 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701710 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chunyaxnic - 185744 | 185744 | Campeche | Hopelchén | Chunyaxnic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 151441.35 | 151441.35 | 151441.35 | 151441.35 | 151441.35 | 151441.35 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701711 | Construccion Cuarto Dormitorio En La Localidad De Dzibalchen - 78375 | 78375 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 376588.26 | 376588.26 | 376588.26 | 376588.26 | 376588.26 | 376588.26 | 100 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160200701712 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica 1ra Etapa En La Localiodad De Dzibalchén - 122993 | 122993 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1197934 | 1197934 | 1197934 | 1197934 | 1197934 | 1197934 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701713 | Construcción De La Linea De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De J Mujica - 140490 | 140490 | Campeche | Hopelchén | Francisco J. Mújica (Los Ucán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 2458000 | 2458000 | 2458000 | 2458000 | 2458000 | 2458000 | 100 | 0 | Otros | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701715 | Rehabilitación De Caminos Sacacosecha En La Localidad De Ich Ek - 147591 | 147591 | Campeche | Hopelchén | Ich-Ek | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1497805.68 | 1497805.68 | 1497805.68 | 1497805.68 | 1497805.68 | 1497805.68 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701716 | Ampliación De Red De Energía Electrica En La Localidad De Cancabchen - 122945 | 122945 | Campeche | Hopelchén | Cancabchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 234205.03 | 234205.03 | 234205.03 | 234205.03 | 234205.03 | 234205.03 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701718 | Ampliación De La Capacidad De Linea En La Localidad De Suctuc - 140596 | 140596 | Campeche | Hopelchén | Suc-Tuc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 100 | 0 | Otros | 997 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701719 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Xcalot Akal - 189073 | 189073 | Campeche | Hopelchén | Xcalot Akal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 72388.93 | 72388.93 | 72388.93 | 72388.93 | 72388.93 | 72388.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701720 | Equipamiento De Comedores Comunitarios Xculoc - 130399 | 130399 | Campeche | Hopelchén | Xculoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 43883.26 | 43883.26 | 43883.26 | 43883.26 | 43883.26 | 43883.26 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701721 | Equipamiento De Comedores Comunitarios Xmaben - 130606 | 130606 | Campeche | Hopelchén | Xmabén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 44837.25 | 44837.25 | 44837.25 | 44837.25 | 44837.25 | 44837.25 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701723 | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Pimiental Libertad - 157477 | 157477 | Campeche | Escárcega | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 59998.65 | 59702.3 | 59702.3 | 59702.3 | 59702.3 | 59702.3 | 99.5061 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERA
CAM16160200701724 | Construcción De 10 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido La Libertad - 119484 | 119484 | Campeche | Escárcega | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 119997.3 | 119404.6 | 119404.6 | 119404.6 | 119404.6 | 119404.6 | 99.5061 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE
CAM16160200701725 | Adquisición De Transformador Trifasico Ejido La Libertad - 168449 | 168449 | Campeche | Escárcega | La Libertad | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 92760.73 | 92760.73 | 92760.73 | 92760.73 | 92690.14 | 92690.14 | 92690.14 | 99.9239 | 0 | Otros | 90 | 0 | 100 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS FONDO PETROLERO RAMO 33 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
CAM16160200701726 | Construccion De 7 Sanitarios Con Biodigestor En Varias Calles De La Localidad De Emiliano Zapata - 86644 | 86644 | Campeche | Tenabo | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 100 | 0 | Piezas | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: se cumplio la meta físico al 100% / Registro: inforcion que envio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701727 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tinún Municipio De Tenabo - 180403 | 180403 | Campeche | Tenabo | Tinún | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 658800 | 654261.84 | 654261.84 | 654261.84 | 654261.84 | 654261.84 | 654261.84 | 100 | 0 | Vivienda | 54 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701729 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Santa Rosa Municipio De Tenabo - 180551 | 180551 | Campeche | Tenabo | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 181739.4 | 181739.4 | 181739.4 | 181739.4 | 181739.4 | 181739.4 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701730 | Suministro De Trece Lotes De Material Para Construcción De Muros Col Uet Uno Escarcega Cm - 151204 | 151204 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 163297.29 | 163136.22 | 163136.22 | 163136.22 | 163136.22 | 163136.22 | 99.9014 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701731 | Suministro De Nueve Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Revolución E Ignacio Zaragoza Escarcega Cm - 148128 | 148128 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 113051.97 | 113051.97 | 113051.97 | 112928.31 | 112928.31 | 112928.31 | 99.8906 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200701732 | Suministro De Seis Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Concordia Escarcega Cm - 144947 | 144947 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 75367.98 | 75367.98 | 75367.98 | 75285.54 | 75285.54 | 75285.54 | 99.8906 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701733 | Suministro De Quince Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Esperanza Escarcega Cm - 156368 | 156368 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 188419.95 | 188234.1 | 188234.1 | 188234.1 | 188234.1 | 188234.1 | 99.9014 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701734 | Suministro De Diecisiete Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col C Salinas De Gortari Escarcega Cm - 148257 | 148257 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 213542.61 | 213542.61 | 213542.61 | 213309.06 | 213309.06 | 213309.03 | 99.8906 | 0 | Metros lineales | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701735 | Suministro De Diez Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Morelos Escarcega Cm - 156485 | 156485 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 125613.3 | 125489.4 | 125489.4 | 125489.4 | 125489.4 | 125489.4 | 99.9014 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701736 | Rehabilitación De Calles Col Esperanza Y Varias Escarcega Cm - 155060 | 155060 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1008999.99 | 1008999.99 | 1008999.99 | 932488.07 | 932488.07 | 932488.07 | 92.4171 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701737 | Construcción De Un Piso De Concreto En La Col Salsipuedes Escarcega Cm - 150724 | 150724 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 11999.73 | 11982.61 | 11982.61 | 11982.61 | 11982.61 | 11982.61 | 99.8573 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701739 | Construcción De Catorce Baños En La Col Emiliano Zapata - 150261 | 150261 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 588000 | 586985.14 | 586985.14 | 586985.14 | 542704.4 | 542704.4 | 92.2967 | 0 | Piezas | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701740 | Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Col Salsipuedes Escarcega Cm - 150715 | 150715 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 27775 | 27775 | 27775 | 27772.6 | 27772.6 | 27772.6 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701741 | Suministro Y Colocación De Treinta Lotes De Laminas De Zinc En La Col Salinas - 168799 | 168799 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 83325 | 83325 | 83325 | 83317.8 | 83317.8 | 83317.8 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701742 | Suministro De Cuatro Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido División Del Norte - 139906 | 139906 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 50245.32 | 50245.32 | 50245.32 | 50185.44 | 50185.44 | 50185.44 | 99.8808 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701743 | Suministro De Nueve Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido División Del Norte - 139911 | 139911 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 113051.97 | 113051.97 | 113051.97 | 112917.24 | 112917.24 | 112917.24 | 99.8808 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701744 | Suministro Y Colocación De Tres Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Divisón Del Norte - 139246 | 139246 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 8332.5 | 8332.5 | 8332.5 | 8331.78 | 8331.78 | 8331.78 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701745 | Construcción De Un Piso De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad División Del Norte Barrio Poblano - 139904 | 139904 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 11999.73 | 11982.61 | 11982.61 | 11982.61 | 11982.61 | 11982.61 | 99.8573 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701746 | Construcción De Un Piso De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad División Del Norte - 139877 | 139877 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 11999.73 | 11982.61 | 11982.61 | 11982.61 | 11982.61 | 11982.61 | 99.8573 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701747 | Construcción De Un Piso De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad División Del Norte - 139864 | 139864 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 11999.73 | 11982.61 | 11982.61 | 11982.61 | 11982.61 | 11982.61 | 99.8573 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701748 | Construcción De Cuatro Baños En La Localidad División Del Norte Barrio Poblano - 139693 | 139693 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 168000 | 167687.9 | 167687.9 | 167687.9 | 167687.9 | 167687.9 | 99.8142 | 0 | Piezas | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701749 | Construcción De Cuatro Baños En La Localidad División Del Norte - 139310 | 139310 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 167690.2 | 167687.88 | 167687.88 | 167687.88 | 167687.88 | 167687.88 | 99.9986 | 0 | Piezas | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701750 | Suministro De Dos Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Colonia San Francisco El Cinco - 143879 | 143879 | Campeche | Escárcega | Colonia San Francisco (El Cinco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 25122.67 | 25097.88 | 25097.88 | 25097.88 | 25097.88 | 25097.88 | 99.9013 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701751 | Infraestructura Apicola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Don Samuel - 153168 | 153168 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 16599.99 | 16599.99 | 16599.99 | 16599.99 | 16599.99 | 16599.99 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701752 | Infraestructura Apicola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido El Gallo - 152848 | 152848 | Campeche | Escárcega | El Gallo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 20599.67 | 20599.67 | 20599.67 | 20599.67 | 20599.67 | 20599.67 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200701753 | Infraestructura Apicola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Jose Cruz Blanco - 153157 | 153157 | Campeche | Escárcega | José de la Cruz Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 16999.96 | 16999.96 | 16999.96 | 16999.96 | 16999.96 | 16999.96 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701754 | Construcción De Diez Baños En El Ejido Justicia Social - 136016 | 136016 | Campeche | Escárcega | Justicia Social | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 420000 | 419127.7 | 419127.7 | 419127.7 | 419127.7 | 419127.7 | 99.7923 | 0 | Piezas | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200701755 | Mecanizado De Tierras Agricolas Segunda Etapa En La Comunidad De Bel Ha - 153135 | 153135 | Campeche | Calakmul | Bel-Há | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: se modifico el presupuesto con respecto al trimestre anterior / Física: la meta son hectareas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701757 | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Matamoros - 143174 | 143174 | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 59998.65 | 59687.57 | 59687.57 | 59687.57 | 59687.57 | 59687.57 | 99.4815 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERO
CAM16160200701759 | Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido Miguel Hidalgo El Caracol - 122365 | 122365 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo (Caracol) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 59998.65 | 59687.57 | 59687.57 | 59687.57 | 59687.57 | 59687.57 | 99.4815 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200701760 | Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido Miguel Hidalgo El Caracol - 104682 | 104682 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo (Caracol) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 1 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS CON MARIANA TRINITARIA / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA HUERTOS COMUNITARIOS EJIDO MIGUEL HIDALGO EL CARACOL
CAM16160200701762 | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Chan Laguna - 141908 | 141908 | Campeche | Escárcega | Chan Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 59998.65 | 59702.3 | 59702.3 | 59702.3 | 59702.3 | 59702.3 | 99.5061 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA
CAM16160200701763 | Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido Chan Laguna - 103178 | 103178 | Campeche | Escárcega | Chan Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS CON MARIANA TRINITARIA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701767 | Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad El Carmen Dos - 169103 | 169103 | Campeche | Calakmul | El Carmen II (Las Carmelas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Otros | 10 | 0 | 1 | Financiera: SE MODIFICO EL PRESUPUESTO / Física: LA META ES UN EXTRACTOR / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701768 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Cristobal Colon - 122405 | 122405 | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701769 | Construcción De Casa De Salud En La Rancheria Las Delicias - 37152 | 37152 | Campeche | Calakmul | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 1298726.05 | 1298726.05 | 1298726.05 | 1298726.05 | 1298726.05 | 1298726.05 | 100 | 0 | Otros | 101 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701770 | Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad Dos Naciones - 169304 | 169304 | Campeche | Calakmul | Dos Naciones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM16160200701771 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De La Guadalupe - 175294 | 175294 | Campeche | Calakmul | La Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 20027.84 | 20027.84 | 20027.84 | 20027.84 | 20027.84 | 20027.84 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701772 | Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De La Guadalupe - 151601 | 151601 | Campeche | Calakmul | La Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL PRESUPUESTO / Física: LA META SON PAQUETES / Registro: +
CAM16160200701773 | Mecanizados De Tierras Agricolas Segunda Etapa En La Comunidad De Gustavo Diaz Ordaz - 152748 | 152748 | Campeche | Calakmul | Gustavo Díaz Ordaz (San Antonio Soda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: se modifico el presupuesto con respecto al trimestre anterior / Física: la meta son hectareas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701776 | Mecanizado De Tierra Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Justo Sierra Mendez - 152217 | 152217 | Campeche | Calakmul | Justo Sierra Méndez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 11138 | 11138 | 11138 | 11138 | 11138 | 11138 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: se modifico el presupuesto con respecto al trimestre anterior / Física: la meta son hectareas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701777 | Suministro Y Colocacion De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Puebla De El Manantial - 173075 | 173075 | Campeche | Calakmul | El Manantial | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 16386.41 | 16386.41 | 16386.41 | 16386.41 | 16386.41 | 16386.41 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701778 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Manuel Castilla Brito - 176648 | 176648 | Campeche | Calakmul | Manuel Castilla Brito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 30951.91 | 30951.91 | 30951.91 | 30951.91 | 30951.91 | 30951.91 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701779 | Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad Manuel Castilla Brito - 168752 | 168752 | Campeche | Calakmul | Manuel Castilla Brito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Otros | 10 | 0 | 1 | Financiera: SE MODIFICO EL PRESUPUESTO / Física: LA META ES UN EXTRACTOR / Registro: +
CAM16160200701780 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Niños Heroes - 114845 | 114845 | Campeche | Calakmul | Niños Héroes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 19117.48 | 19117.48 | 19117.48 | 19117.48 | 19117.48 | 19117.48 | 100 | 0 | Otros | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701781 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Niños Heroes - 120370 | 120370 | Campeche | Calakmul | Niños Héroes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 650000 | 129999.99 | 650000 | 129999.99 | 129999.99 | 129999.99 | 20 | 0 | Otros | 49 | 100 | 100 | Financiera: CORRESPONDE AL PAGO ÚNICO DE LA APORTACIÓN MUNICIPAL AL CONVENIO / Física: la meta son 10 postes / Registro: ESTA OBRA TIENE PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO CON LA CANTIDAD DE $ 129,999.99, CFE $ 195,000.00, Y PROII $325,000.00 Y DE LOS CUALES SOLO SE PONE EN RECURSO MINISTRADO LA PARTE MUNICIPAL, DEBIDO A QUE EL EJECUTOR Y QUE PAGA AL CONTRATISTA ES LA CFE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701782 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Nuevo Campanario - 122067 | 122067 | Campeche | Calakmul | Nuevo Campanario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 100 | 0 | Otros | 122 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701783 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Nuevo Paraiso - 121143 | 121143 | Campeche | Calakmul | Nuevo Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 11880 | 11880 | 11880 | 11880 | 11880 | 11880 | 100 | 0 | Otros | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701784 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Nuevo Paraiso - 164904 | 164904 | Campeche | Calakmul | Nuevo Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 707986 | 707986 | 707986 | 707986 | 707986 | 631927.25 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son postes / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701785 | Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Nuevo San Jose - 151922 | 151922 | Campeche | Calakmul | Nuevo San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: se modifico el presupuesto / Física: la meta son paquetes / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701786 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Consistente En La Construcción De Carcamo De Bombeo En Nuevo San Jose - 143431 | 143431 | Campeche | Calakmul | Nuevo San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 999746.75 | 999746.75 | 999746.75 | 999746.75 | 999746.75 | 999243.72 | 100 | 0 | Otros | 230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es un sistema de agua / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701787 | Adquisición De Tractor Agrícola Para Fortalecer La Producción Agropecuaria En La Comunidad De Nuevo San Jose - 75673 | 75673 | Campeche | Calakmul | Nuevo San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta es un tractor / Registro: este tractor fue adquirido entre tres proyectos con numeros de folios 75479, 75673 y 75409
CAM16160200701788 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Nuevo Icaiche - 172801 | 172801 | Campeche | Calakmul | Nuevo Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 24579.62 | 24579.62 | 24579.62 | 24579.62 | 24579.62 | 24579.62 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701789 | Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Once De Mayo - 168979 | 168979 | Campeche | Calakmul | Once de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM16160200701790 | Construcción De 15 Cuartos Para Baños En La Localidad De Plan De Ayala - 37315 | 37315 | Campeche | Calakmul | Cinco de Mayo (Plan de Ayala) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 656070.13 | 656070.13 | 656070.13 | 656070.13 | 656070.13 | 656070.13 | 100 | 0 | Vivienda | 434 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son cuartos para baño / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701792 | Construcción De Pisos Firme En La Comunidad De Santa Lucia - 145794 | 145794 | Campeche | Calakmul | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 163677.5 | 163677.5 | 163677.5 | 163677.5 | 163677.5 | 163677.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701793 | Suministro Y Colocación De Alumbrado Publico En La Comunidad El Tesoro - 176433 | 176433 | Campeche | Calakmul | El Tesoro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 18207.01 | 18207.01 | 18207.01 | 18207.01 | 18207.01 | 18207.01 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701794 | Rehabilitación De Calles Ejido Juan De La Barrera - 159278 | 159278 | Campeche | Escárcega | Juan de la Barrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 801741.88 | 798245.17 | 798245.17 | 798076.2 | 798076.2 | 798076.2 | 99.5428 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701795 | Construcción De Dos Baños En El Ejido Laguna Grande - 136711 | 136711 | Campeche | Escárcega | Laguna Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 84000 | 83779.14 | 83779.14 | 83779.14 | 83779.14 | 83779.14 | 99.7371 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701796 | Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido Miguel De La Madrid - 104708 | 104708 | Campeche | Escárcega | Miguel de la Madrid | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA HUERTOS COMUNITARIOS EN EL EJIDO MIGUEL DE LA MADRID
CAM16160200701797 | Suministro Y Colocación De Siete Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Miguel De La Madrid - 143037 | 143037 | Campeche | Escárcega | Miguel de la Madrid | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 19444.25 | 19444.25 | 19444.25 | 19440.82 | 19440.82 | 19440.82 | 99.9824 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200701799 | Suministro Y Colocación De 5 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido Las Maravillas - 120048 | 120048 | Campeche | Escárcega | Las Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 13887.5 | 13887.5 | 13887.5 | 13886.3 | 13886.3 | 13886.3 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701802 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 141589 | 141589 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 192560 | 192560 | 192560 | 192560 | 192560 | 192560 | 100 | 0 | Vehículos |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: mantenimiento a vehiculos / Registro: se modifico el presupuesto previsto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701803 | Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Los Alacranes - 151669 | 151669 | Campeche | Calakmul | Los Alacranes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL PRESUPUESTO / Física: LA META SON PAQUETES / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701835 | Construcción De Fosa Séptica Para Descarga Domiciliaria En La Localidad De Candelaria (Colonia San Isidro), Municipio De Candelaria - 124814 | 124814 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 24820.53 | 24820.53 | 24820.53 | 24820.53 | 24820.53 | 24820.53 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701836 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Candelaria (Colonia Ampliacion Independencia Calle 29) Municipio De Candelaria Campech - 128564 | 128564 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 41369.56 | 41369.56 | 41369.56 | 41369.56 | 41369.56 | 41369.56 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: este registro es parte del proyecto Construcción de Cuartos para Baño en la localidad Candelaria, Municipio de Candelaria, Campeche aprobación APR011067 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701837 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Candelaria (Colonia Nueva Creacion) Municipio De Candelaria Campeche - 128679 | 128679 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 157117.77 | 157117.77 | 157117.77 | 157117.77 | 157117.77 | 157117.77 | 100 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: este registro es parte del proyecto Construcción de Cuartos para Baño en la localidad Candelaria, Municipio de Candelaria, Campeche con aprobación APR011067 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701838 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Candelaria (Colonia Nueva Creacion) Municipio De Candelaria Campeche - 128497 | 128497 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 78558.89 | 78558.89 | 78558.89 | 78558.89 | 78558.89 | 78558.89 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: este registro es parte del proyecto Construcción de Cuartos para Baño en la localidad Candelaria, Municipio de Candelaria, Campeche aprobación APR011067 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701844 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Corte El Pajaral Municipio De Candelaria - 187845 | 187845 | Campeche | Candelaria | Corte Pajaral | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36595.43 | 36595.43 | 36595.43 | 36595.43 | 36595.43 | 36595.43 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701845 | Construccion De Sistema De Riego Tecnificado Incluye Perforación De Pozo Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Buen Funcionamiento - 139729 | 139729 | Campeche | Candelaria | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 194499 | 194499 | 194499 | 194499 | 194499 | 194499 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportación FISM 135.999.00, productores 58,500.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701895 | Infraestructura Agricola Sistemas De Riego Tecnificado Suministro De Cintillas Ejido Km Treinta Y Seis - 157065 | 157065 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 71629.21 | 71629.21 | 71629.21 | 71629.21 | 71629.21 | 71629.21 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701896 | Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Del Fraccionamiento Reforma - 114511 | 114511 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2000000 | 2000000 | 1994954.54 | 1994954.54 | 1994954.54 | 1994954.54 | 99.7477 | 0 | Otros | 1105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701897 | Mejoramiento De Banquetas Y Guarniciones En Diversas Calles De La Colonia Justo Sierra - 148471 | 148471 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 2752011.68 | 2752011.68 | 2752011.68 | 2752011.68 | 2752011.68 | 2752011.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5222 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701898 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Pedro Sainz De Baranda - 146755 | 146755 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33540.82 | 33540.82 | 32961.48 | 32961.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701899 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Renovación Ii - 146675 | 146675 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 104018.99 | 104018.99 | 102062.81 | 102062.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200701900 | Construcción De Piso Firme En La Colonia Restito De Las Pilas - 146334 | 146334 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 44327.78 | 44327.78 | 38356.8 | 38356.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200701901 | Construcción De Piso Firme En La Colonia Ortiz Avila - 148245 | 148245 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 39915.87 | 39915.87 | 24797.54 | 24797.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701902 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Independencia - 146449 | 146449 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1000776.4 | 1000776.4 | 973651.15 | 973651.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200701903 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Renovación I - 146478 | 146478 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 134372.44 | 134372.44 | 130825.2 | 130825.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701904 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Justo Sierra - 145666 | 145666 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 39318.29 | 39318.29 | 38606.42 | 38606.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200701905 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Renovación Ii - 148214 | 148214 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 152606.28 | 152606.28 | 151184.61 | 151184.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701906 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Ortiz Avila - 145705 | 145705 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 39318.29 | 39318.29 | 38606.42 | 38606.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200701908 | Equipamiento De Vivienda Con Estufas Ecológicas En El Pueblo De Atasta - 146585 | 146585 | Campeche | Carmen | Atasta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 28017.53 | 28017.53 | 26721.75 | 26721.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200701910 | Construcción De Cuartos Dormitorio En El Pueblo De Atasta - 164474 | 164474 | Campeche | Carmen | Atasta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2620976.77 | 2620976.77 | 2620976.77 | 2620976.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 195 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701911 | Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido Vista Alegre - 146396 | 146396 | Campeche | Carmen | Vista Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 115790.2 | 115790.2 | 113657.66 | 113657.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701912 | Equipamiento De Vivienda Con Estufas Ecológicas En El Ejido La Cristalina - 146591 | 146591 | Campeche | Carmen | La Cristalina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 37364.52 | 37364.52 | 37364.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200701913 | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable De La Localidad De Sabancuy - 102507 | 102507 | Campeche | Carmen | Sabancuy | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1500000 | 1500000 | 1493810.18 | 1493810.18 | 448143.06 | 448143.06 | 29.8762 | 0 | Metros lineales | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701914 | Mejoramiento De Vivienda Con Paneles Solares En El Ejido De Bella Palizada - 146609 | 146609 | Campeche | Carmen | Bella Palizada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 206294.81 | 206294.81 | 205949.74 | 205949.74 | 205949.74 | 205949.74 | 99.8327 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701915 | Equipamiento De Vivienda Con Estufas Ecológicas En La Rancheria Adolfo Lopez Mateos - 146594 | 146594 | Campeche | Carmen | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 37364.52 | 37364.52 | 37364.52 | 37364.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200701916 | Construccion De Comedor Escolar De La Localidad Adolfo Lopez Mateos - 153667 | 153667 | Campeche | Carmen | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 722369.29 | 722369.29 | 721820.67 | 721820.67 | 645645.13 | 645645.13 | 89.3788 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701917 | Construcción De Piso Firme En El Ejido Nueva Esperanza - 148072 | 148072 | Campeche | Carmen | La Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 54137.8 | 54137.8 | 53665.29 | 53665.29 | 52588.77 | 52588.77 | 97.1387 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701918 | Mejoramiento De Vivienda Con Paneles Solares En El Rancho Rivera De San Francisco - 146612 | 146612 | Campeche | Carmen | Ribera de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 674683.47 | 674683.47 | 674683.46 | 674683.46 | 674683.46 | 674683.46 | 100 | 0 | Otros | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200701919 | Equipamiento De Vivienda Con Estufas Ecologicas En El Rancho Rivera De San Francisco - 146589 | 146589 | Campeche | Carmen | Ribera de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 24169.64 | 24169.64 | 23058.75 | 23058.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701920 | Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido Ignacio Zaragoza - 145723 | 145723 | Campeche | Carmen | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 245501.66 | 245501.66 | 245501.66 | 245501.66 | 224536.6 | 224536.6 | 91.4603 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701921 | Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido Dieciocho De Marzo - 147288 | 147288 | Campeche | Carmen | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz (18 de Marzo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 566699.57 | 566699.57 | 566699.57 | 566699.57 | 519034.51 | 519034.51 | 91.589 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701922 | Equipamiento De Comedor Escolar De La Localidad San Pablito - 153930 | 153930 | Campeche | Carmen | San Pablito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 109453.23 | 109453.23 | 108888.08 | 108888.08 | 108887.78 | 108887.78 | 99.4834 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200701923 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Localidad De Los Angeles - 112721 | 112721 | Campeche | Calakmul | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 20027.84 | 20027.84 | 20027.84 | 20027.84 | 20027.84 | 20027.84 | 100 | 0 | Otros | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707206 | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle 24 Entre 29 Y Limite Predial Calkini - 85688 | 85688 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 274228 | 274228 | 271592.06 | 271592.06 | 271592.06 | 271592.06 | 99.0388 | 0 | Metros lineales | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707207 | Ampliacion De Red De Agua Potable Con Tuberia De 4 Calle 31 Entre 12. Barrio San Martin Calkini - 87392 | 87392 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 202125 | 202125 | 200182.13 | 200182.13 | 200182.13 | 200182.13 | 99.0388 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200707208 | Ampliacion De Red De Agua Potable Con Tuberia De 3 Varias Calles Calkini - 87397 | 87397 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 367500 | 367500 | 363398.33 | 363398.33 | 350883.47 | 350883.47 | 95.4785 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200707209 | Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras Becal - 125452 | 125452 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 550000 | 550000 | 480876 | 480876 | 480876 | 480876 | 87.432 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707210 | Ampliacion Y Rehabilitacion De Sistema De Riego Tecnificado Para Siembra Y Cultivo De Hortalizas Becal - 143768 | 143768 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 365997 | 365997 | 365072.53 | 365072.53 | 365072.53 | 365072.53 | 99.7474 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707211 | Construccion De Piso Firme Concepcion - 83752 | 83752 | Campeche | Calkiní | Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 50358 | 50358 | 50267.18 | 50267.18 | 50239.18 | 50239.18 | 99.764 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200707212 | Construccion De Piso Firme San Agustin Chunhuas - 83744 | 83744 | Campeche | Calkiní | San Agustín Chunhuás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 79134 | 79134 | 78991.29 | 78991.29 | 78947.29 | 78947.29 | 99.7641 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707213 | Construccion De Pozo De Drenaje Pluvial Y Alcantarillado, Varias Calles Dzitbalche - 87883 | 87883 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 294000 | 294000 | 292748.21 | 292748.21 | 292673.72 | 292673.72 | 99.5489 | 0 | Otros | 980 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707214 | Construccion De Cinco Recamaras - 147191 | 147191 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 401032 | 401032 | 396971.89 | 396971.89 | 119091.57 | 119091.57 | 29.6963 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707216 | Construccion De Ocho Baños - 148414 | 148414 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 361385 | 361385 | 356985.86 | 356985.86 | 356984.07 | 356984.07 | 98.7822 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200707218 | Construccion De Techo De Concreto Vigueta Y Bovedilla Tepakan - 93687 | 93687 | Campeche | Calkiní | Tepakán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 312046 | 312046 | 311549.95 | 311549.95 | 311539.78 | 311539.78 | 99.8378 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707220 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Pr Castamay - 152867 | 152867 | Campeche | Campeche | Castamay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 619480.61 | 619480.61 | 619480.61 | 619480.61 | 619480.61 | 619480.61 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida es poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707221 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 184597 | 184597 | Campeche | Campeche | Chemblás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 180348.24 | 180348.24 | 180348.24 | 180348.24 | 180348.24 | 180348.24 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es cuarto dormitorio / Registro: El monto total de este contrato $ 1´142,175.86 y su anticipo es por $ 342,652.76 ya que se contrato por sector y este monto equivale a 5 localidades, pero en el sistema, en el apartado de contrato se tuvo que capturar el monto individual para la localidad, porque solo así lo aceptaba. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707270 | Ampliacion Del Comedor Comunitario De La Localidad De Xbacab - 19560 | 19560 | Campeche | Champotón | Xbacab | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 140108.98 | 140108.98 | 140108.98 | 140108.98 | 140108.98 | 140108.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 143 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707318 | Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En La Localidad De Nueva Esperanza En El Municipio De Candelaria - 48923 | 48923 | Campeche | Candelaria | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportacion FISM 67,200.00 y productores 48,000.00 / Física: hectareas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707320 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad El Porvenir Municipio De Candelaria Campeche - 172714 | 172714 | Campeche | Candelaria | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 195756.23 | 195756.23 | 195756.23 | 195756.23 | 195756.23 | 195756.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: sistema / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707323 | Construcción De Fosa Séptica Para Descarga Domiciliaria En La Localidad De General Francisco J Mújica Del Municipio De Candelaria Campeche - 174380 | 174380 | Campeche | Candelaria | General Francisco J. Mújica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 519426.4 | 519426.4 | 519426.4 | 519426.4 | 519426.4 | 519426.4 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707324 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Sur Y Este De La Localidad General Francisco J Mújica Municipio De Candelar - 173372 | 173372 | Campeche | Candelaria | General Francisco J. Mújica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 336655.74 | 336655.74 | 336655.74 | 336655.74 | 336655.74 | 336655.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 512 | 100 | 100 | Financiera: / Física: sistema / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707325 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Noroeste De La Localidad Luinal Municipio De Candelaria Campeche - 173111 | 173111 | Campeche | Candelaria | Luinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 161150.4 | 161150.4 | 161150.4 | 161150.4 | 161150.4 | 161150.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 196 | 100 | 100 | Financiera: / Física: sistema / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707326 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad El Machetazo Municipio De Candelaria Campeche - 172874 | 172874 | Campeche | Candelaria | El Machetazo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 496977.21 | 496977.21 | 496977.21 | 496977.21 | 496977.21 | 496977.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: sistema / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707330 | Construcción De Techo Firme Losa Vigueta Y Bovedilla Pomuch La Soledad - 152838 | 152838 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 337878 | 337878 | 337878 | 337849.45 | 337849.45 | 337849.45 | 99.9916 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200707331 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar Las Calles De La Localidad De Pomuch Benito Juarez - 182170 | 182170 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 247000 | 247000 | 247000 | 247000 | 247000 | 247000 | 100 | 0 | Otros | 184 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200707332 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Santa Cruz - 180722 | 180722 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 118999.92 | 118999.92 | 118999.92 | 118597.75 | 118597.75 | 118597.75 | 99.662 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707333 | Manual De Organización Del Municipio De Hopelchén - 148277 | 148277 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707334 | Curso De Opus - 148132 | 148132 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707336 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Hopelchen - 118247 | 118247 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 748778.25 | 748778.25 | 748778.25 | 748778.25 | 748778.25 | 748778.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707337 | Ampliación De Red De Agua Potable Colonia Santa Cruz Y San Isidro En Hopelchen - 121828 | 121828 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 62370.3 | 62370.3 | 62370.3 | 62370.3 | 62370.3 | 62370.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707338 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 148875 | 148875 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 18548.4 | 18548.4 | 18548.4 | 18548.4 | 18548.4 | 18548.4 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707339 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 148870 | 148870 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Mobiliario y equipo |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM16160200707342 | Construcción De Aula Preescolar En La Localidad De Dzibalchen - 148727 | 148727 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 382574.28 | 382574.28 | 382574.28 | 382574.28 | 382574.28 | 382574.28 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707343 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Vicente Guerrero Iturbide - 80779 | 80779 | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 460274.54 | 460274.54 | 460274.54 | 460274.54 | 460274.54 | 460274.54 | 100 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160200707344 | Construccion De Cuarto De Baño En Localidad De Vicente Guerrero - 79435 | 79435 | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 306849.73 | 306849.73 | 306849.73 | 306849.73 | 306849.73 | 306849.73 | 100 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160200707345 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica 1ra Etapa Iturbide - 122934 | 122934 | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 894413.77 | 894413.77 | 894413.77 | 894413.77 | 894413.77 | 894413.77 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707346 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable 2da Etapa En La Localidad De Cancabchen - 121807 | 121807 | Campeche | Hopelchén | Cancabchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 72901.51 | 72901.51 | 72901.51 | 72901.51 | 72901.51 | 72901.51 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707347 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Cancabchen - 189021 | 189021 | Campeche | Hopelchén | Cancabchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 64321.75 | 64321.75 | 64321.75 | 64321.75 | 64321.75 | 64321.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707349 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Ramon Corona - 189048 | 189048 | Campeche | Hopelchén | Ramón Corona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 8040.22 | 8040.22 | 8040.22 | 8040.22 | 8040.22 | 8040.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707350 | Construcción De Calle De Concreto En La Localidad De Ukum - 119004 | 119004 | Campeche | Hopelchén | Ukum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 998147.3 | 998147.3 | 998147.3 | 998147.3 | 998147.3 | 998147.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707351 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Xculoc - 189150 | 189150 | Campeche | Hopelchén | Xculoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 79799.36 | 79799.36 | 79799.36 | 79799.36 | 79799.36 | 79799.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707352 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Xculoc - 191837 | 191837 | Campeche | Hopelchén | Xculoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 559650.33 | 559650.33 | 559650.33 | 559650.33 | 559650.33 | 559650.33 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707355 | Construcción De Techo Firme Loza Vigueta Y Bovedilla Hecelchakan La Conquista - 154157 | 154157 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 50779.35 | 50779.35 | 50779.35 | 50750.8 | 50750.8 | 50750.8 | 99.9438 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200707358 | Construccion De 20 Sanitarios Con Biodigestor En Varias Calles De Las Colonias Del: Centro, Lazareto, Ana Maria Farias Y Procesadora De La C - 114733 | 114733 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 920000.01 | 920000.01 | 920000.01 | 920000.01 | 920000.01 | 920000.01 | 100 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 100 | Financiera: se cumplio la meta financiero al 100% / Física: se cumplio la meta físico al 100% / Registro: información que envio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707360 | Suministro De Once Lotes De Material Para Construcción De Muros Col Esperanza Escarcega Cm - 150860 | 150860 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 138174.63 | 138038.34 | 138038.34 | 138038.34 | 138038.34 | 138038.34 | 99.9014 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707362 | Suministro De Material Electrico - 145142 | 145142 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 465743.48 | 465740 | 465740 | 465740 | 465740 | 465740 | 99.9993 | 0 | Otros | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707363 | Infraestructura Apicola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Escarcega Cm - 152658 | 152658 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 37800.94 | 37800.94 | 37800.94 | 37800.94 | 37800.94 | 37800.94 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707364 | Construcción De Un Piso De Concreto En La Col Esperanza Escarcega Cm - 150878 | 150878 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 11999.73 | 11982.61 | 11982.61 | 11982.61 | 11982.61 | 11982.61 | 99.8573 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707365 | Construcción De Tres Pisos De Concreto Col Fatima Escarcega Cm - 150683 | 150683 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 35999.19 | 35947.83 | 35947.83 | 35947.83 | 35947.83 | 35947.83 | 99.8573 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200707366 | Construcción De Quince Pisos De Concreto En La Col Salsipuedes Dos Escarcega Cm - 156509 | 156509 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 179989.95 | 179733.15 | 179733.15 | 179733.15 | 179733.15 | 179733.15 | 99.8573 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707367 | Construcción De Quince Baños Col Salsipuedes Uno Y Dos Escarcega Cm - 155491 | 155491 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 630000 | 628912.65 | 628912.65 | 628912.65 | 581169 | 581169 | 92.249 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707368 | Construcción De Drenaje Pluvial Con Tubería De Concreto Reforzado - 155138 | 155138 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1166792.16 | 979477.96 | 979477.96 | 83.7161 | 0 | Metros lineales | 90 | 0 | 100 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS HABITAT RAMO 33 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707371 | Suministro Y Colocación De Cincuenta Y Dos Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Col Uet Uno - 168747 | 168747 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 144430 | 144430 | 144430 | 144417.52 | 144417.52 | 144417.52 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707372 | Suministro De Cinco Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido División Del Norte Barrio Tabasco - 139909 | 139909 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 62806.67 | 62806.67 | 62806.67 | 62731.8 | 62731.8 | 62731.8 | 99.8808 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707373 | Construcción De Cinco Baños En La Localidad División Del Norte - 139332 | 139332 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 209612.75 | 209609.85 | 209609.85 | 209609.85 | 209609.85 | 209609.85 | 99.9986 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707374 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Ejido División Del Norte - 142016 | 142016 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 2297494.16 | 2292061.91 | 2292061.91 | 2292061.91 | 2292061.91 | 2292061.91 | 99.7636 | 0 | Otros | 152 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707375 | Suministro Y Colocación De Dos Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Divisón Del Norte - 139256 | 139256 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 5555 | 5555 | 5555 | 5554.52 | 5554.52 | 5554.52 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707376 | Construcción De Barda Perimetral En La Esc Telesecundaria No 111 Ejido Benito Juarez 2 La Polla - 89192 | 89192 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 2 (La Polla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 34999.25 | 34816.22 | 34816.22 | 34814.55 | 34814.55 | 34814.55 | 99.4723 | 0 | Metros lineales | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707377 | Suministro Y Colocación De Veinte Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Don Samuel - 142459 | 142459 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55550 | 55550 | 55550 | 55545.2 | 55545.2 | 55545.2 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707378 | Construcción De Siete Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Don Samuel - 142454 | 142454 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 83998.11 | 83878.27 | 83878.27 | 83878.27 | 83878.27 | 83878.27 | 99.8573 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707379 | Construcción De Dos Huertos En La Localidad Don Samuel - 141258 | 141258 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 1 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS CON LA CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA CONSTRUCCIÓN DE DOS HUERTOS EN LA LOCALIDAD DON SAMUEL
CAM16160200707380 | Construcción De Un Huerto En La Localidad La Esperanza - 141262 | 141262 | Campeche | Escárcega | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 1 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS CON LA CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA CONSTRUCCIÓN DE UN HUERTO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA
CAM16160200707381 | Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido La Esperanza - 128363 | 128363 | Campeche | Escárcega | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 59998.65 | 59687.55 | 59687.55 | 59687.55 | 59687.55 | 59687.55 | 99.4815 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707383 | Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido La Flor - 119214 | 119214 | Campeche | Escárcega | La Flor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 59998.65 | 59971.5 | 59971.5 | 59971.5 | 59971.5 | 59971.5 | 99.9547 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707384 | Construcción De Cinco Baños En El Ejido Francisco I Madero - 141763 | 141763 | Campeche | Escárcega | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 210000 | 209642.15 | 209642.15 | 209642.15 | 209642.15 | 209642.15 | 99.8296 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707386 | Construcción De Tres Baños Ejido Guadalajara - 147031 | 147031 | Campeche | Escárcega | Guadalajara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 126000 | 125785.29 | 125785.29 | 125785.29 | 125785.29 | 125785.29 | 99.8296 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINAnciera
CAM16160200707387 | Construcción De 1 Huerto Comunitario En El Ejido Haro - 105060 | 105060 | Campeche | Escárcega | Haro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 1 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS CON LA CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA CONSTRUCCIÓN DE UN HUERTO COMUNITARIO EN EL EJIDO HARO
CAM16160200707389 | Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido El Huiro - 143814 | 143814 | Campeche | Escárcega | El Huiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 27775 | 27775 | 27775 | 27773.6 | 27773.6 | 27773.6 | 99.995 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707390 | Construcción De 5 Baños En El Ejido José De La Cruz Blanco - 121794 | 121794 | Campeche | Escárcega | José de la Cruz Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 210000 | 209128.5 | 209128.5 | 209128.5 | 209128.5 | 209128.5 | 99.585 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707391 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Belha - 116634 | 116634 | Campeche | Calakmul | Bel-Há | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 13655.34 | 13655.34 | 13655.34 | 13655.34 | 13655.34 | 13655.34 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707392 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Matamoros - 78969 | 78969 | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 628777.5 | 628777.5 | 628777.5 | 628777.5 | 628777.5 | 628777.5 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160200707394 | Suministro De Cuatro Lotes De Material Para Construcción De Muros Ejido Miguel Hidalgo El Caracol - 163752 | 163752 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo (Caracol) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 50245.72 | 50195.62 | 50195.62 | 50195.62 | 50195.62 | 50195.62 | 99.9003 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707395 | Suministro De Quince Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Altamira De Zinaparo - 135919 | 135919 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 188419.95 | 188419.95 | 188419.95 | 188224.65 | 188224.65 | 188224.65 | 99.8963 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200707396 | Construcción De Diez Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Altamira De Zinaparo - 135674 | 135674 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 119997.3 | 119404.6 | 119404.6 | 119404.6 | 119404.6 | 119404.6 | 99.5061 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICO Y FINANCIERO
CAM16160200707397 | Suministro De 12 Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Centenario - 120196 | 120196 | Campeche | Escárcega | Centenario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 150735.96 | 150735.96 | 150735.96 | 150579.72 | 150579.72 | 150579.72 | 99.8963 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707398 | Construcción De 15 Baños En La Localidad De Centenario - 120118 | 120118 | Campeche | Escárcega | Centenario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 630000 | 628377.9 | 628377.9 | 628377.9 | 628377.9 | 628377.9 | 99.7425 | 0 | Piezas | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707399 | Construcción De Cinco Baños En La Localidad Chan Laguna - 141793 | 141793 | Campeche | Escárcega | Chan Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 210000 | 209563.85 | 209563.85 | 209563.85 | 209563.85 | 209563.85 | 99.7923 | 0 | Piezas | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707400 | Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Chan Laguna - 141890 | 141890 | Campeche | Escárcega | Chan Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 27775 | 27775 | 27775 | 27772.6 | 27772.6 | 27772.6 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707406 | Construcción De Pisos Firme En La Comunidad De Benito Juarez - 146169 | 146169 | Campeche | Calakmul | Benito Juárez Dos (Carolina) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 75520.5 | 75520.5 | 75520.5 | 75520.5 | 75520.5 | 75520.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707407 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Santo Domingo El Sacrificio - 116405 | 116405 | Campeche | Calakmul | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 33683.18 | 33683.18 | 33683.18 | 33683.18 | 33683.18 | 33683.18 | 100 | 0 | Otros | 116 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707409 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Centauro Del Norte - 120557 | 120557 | Campeche | Calakmul | Centauros del Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 37620 | 37620 | 37620 | 37620 | 37620 | 37620 | 100 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707410 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Centauro Del Norte - 112541 | 112541 | Campeche | Calakmul | Centauros del Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 16386.41 | 16386.41 | 16386.41 | 16386.41 | 16386.41 | 16386.41 | 100 | 0 | Otros | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707411 | Construcción De Diez Captadores De Agua Pluvial En La Comunidad De Centauro Del Norte - 155403 | 155403 | Campeche | Calakmul | Centauros del Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 341863.67 | 341033.68 | 341033.68 | 341033.68 | 341033.68 | 341033.68 | 294910.13 | 100 | 0 | Otros | 54 | 0 | 100 | Financiera: esta obra es mezcla de fism (48.82%) y banobras (51.18%) / Física: LA META SON 10 CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL / Registro: + - AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE TIENE PAGADO FISM $ 143,975.12 Y BANOBRAS $ 150,935.01 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707412 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Cerro De Las Flores - 113510 | 113510 | Campeche | Calakmul | Cerro de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 18207.13 | 18207.13 | 18207.13 | 18207.13 | 18207.13 | 18207.13 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707414 | Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Constitucion - 169308 | 169308 | Campeche | Calakmul | Constitución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Otros | 9 | 0 | 100 | Financiera: HUBO UNA MODIFICACIÓN EN LAS MONTOS HA EJECUTAR / Física: SE MODIFICO LA MENTA HA 4 EXTRACTORES / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707415 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Dos Lagunas Norte - 122268 | 122268 | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 23760 | 23760 | 23760 | 23760 | 23760 | 23760 | 100 | 0 | Otros | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707416 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Dos Lagunas Norte - 148361 | 148361 | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 9492.75 | 9492.75 | 9492.75 | 9492.75 | 9492.75 | 9492.75 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son hectareas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707417 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Dos Lagunas Sur - 122527 | 122527 | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 17820 | 17820 | 17820 | 17820 | 17820 | 17820 | 100 | 0 | Otros | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707420 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Guillermo Prieto - 165141 | 165141 | Campeche | Calakmul | Guillermo Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23731.88 | 23731.88 | 23731.88 | 23731.88 | 23731.88 | 23731.88 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son hectareas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707421 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Heriberto Jara Corona - 119735 | 119735 | Campeche | Calakmul | Heriberto Jara Corona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707422 | Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Heriberto Jara - 151209 | 151209 | Campeche | Calakmul | Heriberto Jara Corona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL PRESUPUESTO / Física: LA META SON PAQUETES / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707423 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Ingeniero Ricardo Payro Gene Polo Norte - 122923 | 122923 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Ricardo Payro Jene (Polo Norte) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 81180 | 81180 | 81180 | 81180 | 81180 | 81180 | 100 | 0 | Otros | 121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707424 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Ingeniero Ricardo Payro Jene - 165288 | 165288 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Ricardo Payro Jene (Polo Norte) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 22782.6 | 22782.6 | 22782.6 | 22782.6 | 22782.6 | 22782.6 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son hectareas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707425 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Jose Maria Morelos Y Pavon El Civalito - 190419 | 190419 | Campeche | Calakmul | José María Morelos y Pavón (Civalito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 11188 | 11188 | 11088 | 11088 | 11088 | 11088 | 99.1062 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707427 | Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De El Manantial - 151131 | 151131 | Campeche | Calakmul | El Manantial | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | 0 | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL PRESUPUESTO / Física: LA META SON PAQUETES / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707428 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Manuel Crescencio Rejon - 113729 | 113729 | Campeche | Calakmul | Manuel Crescencio Rejón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 21848.55 | 21848.55 | 21848.55 | 21848.55 | 21848.55 | 21848.55 | 100 | 0 | Otros | 149 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707429 | Construccion De Pisos De Concretp En La Comunidad De Manuel Crecencio Rejon - 34276 | 34276 | Campeche | Calakmul | Manuel Crescencio Rejón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 295999.99 | 295999.99 | 295999.99 | 295999.99 | 295999.99 | 295999.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 302 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707430 | Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Manuel Crescencio Rejon - 168838 | 168838 | Campeche | Calakmul | Manuel Crescencio Rejón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM16160200707431 | Construcción De Sistema De Agua Potable Consistente En La Construcción De Hoya De Captación De Agua Pluvial En Nueva Vida - 143528 | 143528 | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 1966554.32 | 100 | 0 | Otros | 310 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es una hoya de captación de agua pluvial / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707432 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Nuevo Becal - 114659 | 114659 | Campeche | Calakmul | Nuevo Bécal (El 19) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 25489.98 | 25489.98 | 25489.98 | 25489.98 | 25489.98 | 25489.98 | 100 | 0 | Otros | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707433 | Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Nuevo Campanario - 151881 | 151881 | Campeche | Calakmul | Nuevo Campanario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: se modifico el presupuesto / Física: la meta son paquetes / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707434 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Nuevo Conhuas - 161375 | 161375 | Campeche | Calakmul | Nuevo Conhuás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1300000 | 260000 | 1300000 | 260000 | 260000 | 260000 | 20 | 0 | Otros | 29 | 100 | 100 | Financiera: solo conocemos el pago realizado por el municipio y aportan recursos la cfe, proii y municipio / Física: la meta son 21 postes / Registro: el municipio aporta 260,000.00, cfe aporta $ 390,000.00 y proii $ 650,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707435 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Localidad De Nuevo Veracruz - 112839 | 112839 | Campeche | Calakmul | Nuevo Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 18207.13 | 18207.13 | 18207.13 | 18207.13 | 18207.13 | 18207.13 | 100 | 0 | Otros | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707437 | Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De San Miguel - 169051 | 169051 | Campeche | Calakmul | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM16160200707438 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Unidad Y Trabajo - 149192 | 149192 | Campeche | Calakmul | Unidad y Trabajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24681.16 | 24681.16 | 24681.16 | 24681.16 | 24681.16 | 24681.16 | 100 | 0 | Otros | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son hectareas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707440 | Construcción De Veinte Captadores De Agua Pluvial En La Comunidad De Veinte De Noviembre - 163565 | 163565 | Campeche | Calakmul | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 686035.47 | 686035.47 | 686035.47 | 686035.47 | 686035.47 | 0 | 100 | 0 | Otros | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son 20 captadores / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707441 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De La Virgen De La Candelaria - 172972 | 172972 | Campeche | Calakmul | La Virgencita de la Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 27310.69 | 27310.69 | 27310.69 | 27310.69 | 27310.69 | 27310.69 | 100 | 0 | Otros | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707442 | Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Zohlaguna Alvaro Obregon - 150542 | 150542 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: LA META SON PAQUETES / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707444 | Construcción De Seis Pisos De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Laguna Grande - 136716 | 136716 | Campeche | Escárcega | Laguna Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 71998.39 | 71625.06 | 71625.06 | 71625.06 | 71625.06 | 71625.06 | 99.4815 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERO
CAM16160200707445 | Construcción De 1 Huerto Comunitario En El Ejido Benito Juarez 3 - 105140 | 105140 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 3 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 1 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS CON LA CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA CONSTRUCCIÓN DE UN HUERTO COMUNITARIO EJIDO BENITO JUAREZ 3
CAM16160200707447 | Suministro Y Colocación De Seis Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido San Jose - 157699 | 157699 | Campeche | Escárcega | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 16665 | 16665 | 16665 | 16663.56 | 16663.56 | 16663.56 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707449 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Villa De Xpujil - 187520 | 187520 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 27720 | 27720 | 27720 | 27720 | 27720 | 27720 | 100 | 0 | Otros | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707450 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Villa De Xpujil - 187383 | 187383 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 27720 | 27720 | 27720 | 27720 | 27720 | 27720 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707451 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Villa De Xpujil - 187172 | 187172 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707452 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Villa De Xpujil - 187138 | 187138 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: +
CAM16160200707453 | Mecanizado De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Xpujil - 153359 | 153359 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: se modifico el presupuesto con respecto al trimestre anterior / Física: la meta son hectareas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707455 | Compra De Mobiliario De Oficinas Y Mantenimiento De Las Instalaciones Del Palacio Municipal - 151021 | 151021 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 457593.71 | 457593.71 | 457593.71 | 457593.6 | 457593.6 | 380704.4 | 100 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ERA ACONDICIONAR LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707456 | Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad Xpujil - 169437 | 169437 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Otros | 12 | 0 | 1 | Financiera: SE MODIFICO EL PRESUPUESTO / Física: LA META ES DOS EXTRACTOR / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707484 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Colonia San Isidro De La Ciudad De Candelaria Campeche - 121125 | 121125 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1882891.15 | 1882891.15 | 1882891.15 | 1882891.15 | 1882891.15 | 1882891.15 | 100 | 0 | Otros | 1605 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707485 | Construcción De Fosa Séptica Para Descarga Domiciliaria En La Localidad De Candelaria (Colonia Acalan), Municipio De Candelaria - 124653 | 124653 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 24820.53 | 24820.53 | 24820.53 | 24820.53 | 24820.53 | 24820.53 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Este registro corresponde al proyecto Construcción de Fosa Séptica para Descarga Domiciliaria en la localidad de Candelaria del Municipio de Candelaria, Campeche con numero de aprobación FISM-16-M-APR011059 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707487 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Benito Juarez Uno Municipio De Candelaria - 186106 | 186106 | Campeche | Candelaria | Benito Juárez Uno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 256168.01 | 256168.01 | 256168.01 | 256168.01 | 256168.01 | 256168.01 | 100 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707489 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad El Encanto, Municipio De Candelaria Campeche - 128942 | 128942 | Campeche | Candelaria | El Encanto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 102316.63 | 102316.63 | 102316.63 | 102316.63 | 102316.63 | 102316.63 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707490 | Construccion De Sistemas De Riego Tecnificado Incluye Perforación De Pozo Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Funcionamiento - 139694 | 139694 | Campeche | Candelaria | La Esmeralda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 194625 | 194625 | 194625 | 194625 | 194625 | 194625 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportacion FISM 136,125.00, productor 58,500.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707547 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Miguel De La Madrid - 146744 | 146744 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 68123.4 | 68123.4 | 66775.37 | 66775.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200707548 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Isla De Tris - 146714 | 146714 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 24447.68 | 24447.68 | 23992.8 | 23992.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200707549 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Renovación Ii - 146468 | 146468 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 267665.36 | 267665.36 | 260422.18 | 260422.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200707550 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Ortiz Avila - 146435 | 146435 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 334311.83 | 334311.83 | 325268.17 | 325268.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200707551 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Miguel De La Madrid - 146456 | 146456 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1000776.4 | 1000776.4 | 973651.15 | 973651.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200707552 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Limonar - 146131 | 146131 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 39318.29 | 39318.29 | 38606.42 | 38606.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707553 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Pedro Sainz De Baranda - 145385 | 145385 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 190455.53 | 190455.53 | 189055.3 | 189055.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707557 | Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido Centauro Del Norte - 146364 | 146364 | Campeche | Carmen | Centauro del Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 39318.29 | 39318.29 | 38606.42 | 38606.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200707558 | Ampliacion De Comedor Escolar De La Localidad Fernando Foglio Miramontes - 153809 | 153809 | Campeche | Carmen | Fernando Foglio Miramontes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 290199.8 | 290199.8 | 290144.38 | 290144.38 | 257483 | 257483 | 88.7261 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707559 | Mecanizado De Tierras Agricolas Segunda Etapa En La Comunidad De Ricardo Flores Magon - 153254 | 153254 | Campeche | Calakmul | Ricardo Flores Magón (Laguna Cooxlí) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: se modifico el presupuesto con respecto al trimestre anterior / Física: la meta son hectareas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707560 | Construcción De Piso Firme En El Ejido Juan De La Cabada Vera - 144853 | 144853 | Campeche | Carmen | Juan de la Cabada Vera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 293077.67 | 293077.67 | 291297.24 | 291297.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200707561 | Mejoramiento De Vivienda Con Paneles Solares En La Ranchería El Encanto - 146604 | 146604 | Campeche | Carmen | El Encanto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 382405.22 | 382405.22 | 381724.89 | 381724.89 | 114517.46 | 114517.46 | 29.9466 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200707562 | Equipamiento De Comedor Escolar De La Localidad Ojo De Agua - 153908 | 153908 | Campeche | Carmen | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 120428.1 | 120428.1 | 117410.84 | 117410.84 | 117410.84 | 117410.84 | 97.4946 | 0 | Otros | 287 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707563 | Construcción De Piso Firme En La Ranchería San Pablito - 148116 | 148116 | Campeche | Carmen | San Pablito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 74129.83 | 74129.83 | 73481.46 | 73481.46 | 72404.94 | 72404.94 | 97.6731 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707564 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Becan - 116128 | 116128 | Campeche | Calakmul | Becán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 27310.69 | 27310.69 | 27310.69 | 27310.69 | 27310.69 | 27310.69 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712516 | Construcción De Cuarto Para Baño - 184615 | 184615 | Campeche | Campeche | Melchor Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 104530.34 | 104530.34 | 104530.34 | 104530.34 | 104530.34 | 104530.34 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es baño / Registro: El monto total de este contrato $ 466,756.02 y su anticipo es por $ 140,026.80 ya que se contrato por sector y este monto equivale a 3 localidades, pero en el sistema se tuvo que capturar el monto individual para la localidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712517 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Calkini Municipio De Calkini - 184630 | 184630 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 439198.65 | 439198.65 | 439198.65 | 439198.65 | 439198.65 | 439198.65 | 100 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160200712518 | Construccion De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar Concepcion - 83659 | 83659 | Campeche | Calkiní | Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 710560 | 710560 | 709813.52 | 709813.52 | 709772.17 | 709772.17 | 99.8891 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200712519 | Construccion De Piso Firme Santa Cruz Exhacienda - 83854 | 83854 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 35970 | 35970 | 35905.13 | 35905.13 | 35885.13 | 35882.13 | 99.7641 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200712520 | Construccion De Dos Baños Tepakan - 148537 | 148537 | Campeche | Calkiní | Tepakán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 93823 | 93823 | 92840.52 | 92840.52 | 92840.04 | 92840.04 | 98.9523 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712521 | Construccion De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar Santa Maria - 82463 | 82463 | Campeche | Calkiní | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 331595 | 331595 | 329618.12 | 329618.12 | 329618.12 | 329618.12 | 99.4038 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712522 | Ampliacion Y Rehabilitacion De Sistema De Riego Tecnificado Para Siembra Y Cultivo De Hortalizas Xcacoch - 143882 | 143882 | Campeche | Calkiní | Xkakoch | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 263975 | 263975 | 263925.1 | 263925.1 | 263925.1 | 263925.1 | 99.9811 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712523 | Rehabilitación De Tuberías De Diversos Sectores De La Ciudad - 168132 | 168132 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1023996.39 | 1023996.39 | 1023996.39 | 1023996.39 | 1023996.39 | 1023996.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es lote / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712526 | Rehabilitación Mantenimiento Del Espacio De Alimentación Sector Uno - 156701 | 156701 | Campeche | Campeche | Uayamón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 771380.72 | 771380.72 | 771380.72 | 771380.72 | 771380.72 | 771380.72 | 100 | 0 | Otros | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La Unidad de Medida es Espacio de Alimentación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712527 | Construcción De Cuarto Para Baño - 184623 | 184623 | Campeche | Campeche | Bethania | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 261325.85 | 261325.85 | 261325.85 | 261325.85 | 261325.85 | 261325.85 | 100 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es baño / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712530 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Nuevo Penjamo Entrada Dos Al Poblado - 183794 | 183794 | Campeche | Campeche | Nuevo Pénjamo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 494185.2 | 494185.2 | 494185.2 | 494185.2 | 494185.2 | 494185.2 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712556 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Pablo Pixtun Municipio De Champoton - 184656 | 184656 | Campeche | Champotón | San Pablo Pixtún | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36285.68 | 36285.68 | 36285.68 | 36285.68 | 36285.68 | 36285.68 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712615 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Dzitnup - 180650 | 180650 | Campeche | Hecelchakán | Dzitnup | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 152945.41 | 152945.41 | 152945.41 | 152945.41 | 152945.41 | 152945.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712620 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Pocboc - 180497 | 180497 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 79714.69 | 79714.69 | 79714.69 | 79178.46 | 79178.46 | 79178.46 | 99.3273 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712621 | Construcción De Techo Firme Losa Vigueta Y Bovedilla Pomuch Col Nueva - 152609 | 152609 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 107417.86 | 107417.86 | 107417.86 | 107389.31 | 107389.31 | 107389.31 | 99.9734 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712622 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Col San Román Hopelchen - 121844 | 121844 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 149088.64 | 149088.64 | 149088.64 | 149088.64 | 149088.64 | 149088.64 | 100 | 0 | Otros | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712623 | Reglamento De Servicios Públicos Del Municipio De Hopelchén - 148252 | 148252 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712624 | Reglamento De Protección Civil Del Municipio De Hopelchén - 148239 | 148239 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712625 | Manual De Contabilidad Gubernamental Del Municipio De Hopelchén - 148270 | 148270 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712626 | Curso Formulación De Proyectos A Través De La Metodología De Marco Lógico - 148152 | 148152 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712627 | Curso De Mejora Para La Gestión De Los Recursos - 148141 | 148141 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712628 | Construcción De Calle De Concreto En Privada Calle 22 Col San Luis Y Calle 12 Col San Isidro - 118230 | 118230 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 842105.92 | 842105.92 | 842105.92 | 842105.92 | 842105.92 | 842105.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712629 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Hopelchen - 118276 | 118276 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 399391.01 | 399391.01 | 399391.01 | 399391.01 | 399391.01 | 399391.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712630 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Rita Becanchen 2da Etapa - 119024 | 119024 | Campeche | Hopelchén | Becanchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 791940.31 | 791940.31 | 791940.31 | 791940.31 | 791940.31 | 791940.31 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712632 | Construcción De Drenaje Pluvial 1ra Etapa En La Localidad De Dzibalchén - 119085 | 119085 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1549687.91 | 1549687.91 | 1549687.91 | 1549687.91 | 1549687.91 | 1549687.91 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712634 | Equipamiento De Comedores Comunitarios Ich Ek - 130348 | 130348 | Campeche | Hopelchén | Ich-Ek | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 21941.64 | 21941.64 | 21941.64 | 21941.64 | 21941.64 | 21941.64 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712636 | Construcción De 10 Baños En La Localidad La Libertad - 119426 | 119426 | Campeche | Escárcega | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 420000 | 419275.1 | 419275.1 | 419275.1 | 387646 | 387646 | 92.2967 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712637 | Construcción De 4 Huertos Comunitarios En El Ejido La Libertad Y Pimiental - 104796 | 104796 | Campeche | Escárcega | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 1 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS CON MARIANA TRINITARIA / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO HUERTOS COMUNITARIOS EN EL EJIDO LA LIBERTAD Y PIMIENTAL
CAM16160200712639 | Construcción De Fosas Sépticas En El Municipio De Hecelchakan 0429. - 121800 | 121800 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 161672.94 | 161672.94 | 161672.94 | 161538.74 | 161538.74 | 161538.74 | 99.917 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712641 | Suministro De Siete Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Diez De Mayo Escarcega Cm - 149792 | 149792 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 87929.31 | 87929.31 | 87929.31 | 87833.13 | 87833.13 | 87833.13 | 99.8906 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712642 | Suministro De Quince Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Fertimex Escarcega Cm - 148784 | 148784 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 188419.95 | 188419.95 | 188419.95 | 188213.85 | 188213.85 | 188213.85 | 99.8906 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712643 | Suministro De Quince Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Fatima Escarcega Cm - 150307 | 150307 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 188419.95 | 188419.95 | 188419.95 | 188213.95 | 188213.95 | 188213.95 | 99.8907 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712644 | Suministro De Dieciocho Lotes De Material Para Construcción De Muros Col Fertimex Escarcega Cm - 156439 | 156439 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 226103.94 | 225880.92 | 225880.92 | 225880.92 | 225880.92 | 225880.92 | 99.9014 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200712645 | Construcción De Un Piso De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Colonia Benito Juarez Escarcega Cm - 145011 | 145011 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 11999.73 | 11982.61 | 11982.61 | 11982.61 | 11982.61 | 11982.61 | 99.8573 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712646 | Construcción De Nueve Baños Col Salsipuedes Escarcega Cm - 150693 | 150693 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 378000 | 377419.14 | 377419.14 | 377419.14 | 377419.14 | 377419.14 | 99.8463 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712647 | Construcción De Dos Huertos Escarcega Cm Col Diez De Mayo - 146669 | 146669 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 1 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS CON LA CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA DE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS HUERTOS EN LA COL DIEZ DE MAYO ESCARCEGA CM
CAM16160200712648 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col Benito Juarez Escarcega Cm - 142042 | 142042 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1067114.4 | 1061621.32 | 1061621.32 | 1061621.32 | 1061621.32 | 1061621.32 | 99.4852 | 0 | Otros | 172 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712651 | Suministro Y Colocación De Ocho Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Col Esperanza Escarcega Cm - 150944 | 150944 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 22220 | 22220 | 22220 | 22218.08 | 22218.08 | 22218.08 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712654 | Rehabilitación De Espacio Alimentario Ejido La Asunción - 179914 | 179914 | Campeche | Escárcega | La Asunción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 104900.1 | 103691.17 | 103691.17 | 103691.17 | 57194.24 | 57194.24 | 54.5226 | 0 | Otros | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712655 | Infraestructura Apicola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido La Asunción - 153279 | 153279 | Campeche | Escárcega | La Asunción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 15600.07 | 15600.07 | 15600.07 | 15600.07 | 15600.07 | 15600.07 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712656 | Construcción De Cinco Baños En El Ejido Belen - 140033 | 140033 | Campeche | Escárcega | Belén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 210000 | 209447.85 | 209447.85 | 209447.85 | 209447.85 | 209447.85 | 99.7371 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712657 | Suministro De 5 Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Benito Juarez 2 La Polla - 84253 | 84253 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 2 (La Polla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 62806.67 | 62806.67 | 62806.67 | 62731.8 | 62731.8 | 62731.8 | 99.8808 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200712658 | Suministro Y Colocación De 10 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido Benito Juarez No 2 La Polla - 63332 | 63332 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 2 (La Polla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 27775 | 27775 | 27775 | 27773.6 | 27773.6 | 27773.6 | 99.995 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712660 | Adquisición De Equipo De Bombeo De Cinco Hp Localidad La Chiquita - 149392 | 149392 | Campeche | Escárcega | La Chiquita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 29580 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 84.5166 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200712661 | Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Col Rural La Chiquita - 145076 | 145076 | Campeche | Escárcega | La Chiquita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 27775 | 27775 | 27775 | 27772.6 | 27772.6 | 27772.6 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200712662 | Construcción De Seis Baños En La Localidad Don Samuel - 140217 | 140217 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 252000 | 251570.59 | 251570.59 | 251570.59 | 251570.59 | 251570.59 | 99.8296 | 0 | Piezas | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712663 | Suministro Y Colocación De 5 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido La Esperanza - 128236 | 128236 | Campeche | Escárcega | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 13887.5 | 13887.5 | 13887.5 | 13886.3 | 13886.3 | 13886.3 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712664 | Ampliación Del Sistema Integral De Agua Potable Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Ejido El Gallo - 140295 | 140295 | Campeche | Escárcega | El Gallo | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 497446.67 | 497446.67 | 497446.67 | 497446.67 | 497446.67 | 99.4893 | 0 | Metros lineales | 78 | 0 | 100 | Financiera: MEZCLA DE CDI-PROII RAMO 33 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712665 | Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Gral Rodolfo Fierros - 142427 | 142427 | Campeche | Escárcega | General Rodolfo Fierros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 27775 | 27775 | 27775 | 27772.6 | 27772.6 | 27772.6 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712666 | Infraestructura Apicola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Justicia Social - 152835 | 152835 | Campeche | Escárcega | Justicia Social | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 22599.51 | 22599.51 | 22599.51 | 22599.51 | 22599.51 | 22599.51 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712668 | Adquisición De Equipo De Bombeo De Quince Hp Ejido Justicia Social - 166281 | 166281 | Campeche | Escárcega | Justicia Social | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 45182 | 45182 | 45182 | 45182 | 45060.2 | 45060.2 | 45060.2 | 99.7304 | 0 | Otros | 20 | 0 | 100 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS FONDO PETROLERO- RAMO 33 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712669 | Construcción De Tres Pisos De Concreto Rancheria Santa Martha El Naranjito - 157790 | 157790 | Campeche | Escárcega | Santa Martha (El Naranjito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 35999.19 | 35982.93 | 35982.93 | 35982.93 | 35982.93 | 35982.93 | 99.9548 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712671 | Construcción De 5 Baños En El Ejido Nuevo Campeche - 121930 | 121930 | Campeche | Escárcega | Nuevo Campeche (Tres Aguadas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 210000 | 209459.3 | 209459.3 | 209459.3 | 209459.3 | 209459.3 | 99.7425 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712672 | Infraestructura Apicola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Altamira De Zinaparo - 152683 | 152683 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 31200.15 | 31200.15 | 31200.15 | 31200.15 | 31200.15 | 31200.15 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200712673 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Altamira De Zinaparo - 140853 | 140853 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM16160200712676 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Benito Juarez Las Carolinas - 121256 | 121256 | Campeche | Calakmul | Benito Juárez Dos (Carolina) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712677 | Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad El Sacrificio Santo Domingo - 152006 | 152006 | Campeche | Calakmul | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: se modifico el presupuesto / Física: la meta son paquetes / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712678 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Carlos A Madrazo - 116716 | 116716 | Campeche | Calakmul | Carlos A. Madrazo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 13655.34 | 13655.34 | 13655.34 | 13655.34 | 13655.34 | 13655.34 | 100 | 0 | Otros | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712679 | Mecanizado De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Dos Lagunas Norte - 152670 | 152670 | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 27160 | 27160 | 27160 | 27160 | 27160 | 27160 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: se modifico el presupuesto con respecto al trimestre anterior / Física: la meta son hectareas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712681 | Mecanizado De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De La Guadalupe - 152210 | 152210 | Campeche | Calakmul | La Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 13123 | 13123 | 13123 | 13123 | 13123 | 13123 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: se modifico el presupuesto con respecto al trimestre anterior / Física: la meta son hectareas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712682 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Hermenegildo Galeana Del Municipio De Calakmul Campeche - 153442 | 153442 | Campeche | Calakmul | Hermenegildo Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 800000 | 799189.67 | 799189.67 | 799189.67 | 799189.67 | 799189.67 | 650893.99 | 100 | 0 | Otros | 13 | 0 | 100 | Financiera: esta obra es mezcla de fism ($ 160,000.00)y banobras ($ 640,000.00) / Física: la meta son nueve postes / Registro: AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE TIENE PAGADO FISM $ 130,178.79 Y BANOBRAS $ 520,715.2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712683 | Desenraice Y Acondicionamiento De Tierras Agricolas En La Comunidad De Eugenio Echeverria Castello Ii El Carrizal - 148821 | 148821 | Campeche | Calakmul | Eugenio Echeverría Castellot (El Carrizal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON 15 HECTAREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712685 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Ley De Fomento Agropecuario La Misteriosa - 114861 | 114861 | Campeche | Calakmul | Ley de Fomento Agropecuario (La Misteriosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 17296.77 | 17296.77 | 17296.77 | 17296.77 | 17296.77 | 17296.77 | 100 | 0 | Otros | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712687 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De El Manantial - 122372 | 122372 | Campeche | Calakmul | El Manantial | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 21780 | 21780 | 21780 | 21780 | 21780 | 21780 | 100 | 0 | Otros | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712688 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Nueva Vida - 120475 | 120475 | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 41580 | 41580 | 41580 | 41580 | 41580 | 41580 | 100 | 0 | Otros | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712689 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Nuevo Becal - 121482 | 121482 | Campeche | Calakmul | Nuevo Bécal (El 19) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712690 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Nuevo Campanario - 115646 | 115646 | Campeche | Calakmul | Nuevo Campanario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 13655.34 | 13655.34 | 13655.34 | 13655.34 | 13655.34 | 13655.34 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712691 | Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Nuevo Conhuas - 168886 | 168886 | Campeche | Calakmul | Nuevo Conhuás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 0 | 1 | Financiera: SE MODIFICO EL PRESUPUESTO / Física: LA META ES TRES EXTRACTOR / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712692 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad Once De Mayo - 115179 | 115179 | Campeche | Calakmul | Once de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 24579.62 | 24579.62 | 24579.62 | 24579.62 | 24579.62 | 24579.62 | 100 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712693 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Localidad De Pioneros Del Rió Xnoha - 112803 | 112803 | Campeche | Calakmul | Pioneros del Río Xnohá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 13655.34 | 13655.34 | 13655.34 | 13655.34 | 13655.34 | 13655.34 | 100 | 0 | Otros | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712694 | Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Plan De San Luis - 169459 | 169459 | Campeche | Calakmul | Plan de San Luis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Otros | 12 | 0 | 1 | Financiera: SE MODIFICO EL PRESUPUESTO / Física: LA META ES DOS EXTRACTOR / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712695 | Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Puebla De Morelia - 168693 | 168693 | Campeche | Calakmul | Puebla de Morelia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Otros | 10 | 0 | 1 | Financiera: SE MODIFICO EL PRESUPUESTO / Física: LA META ES UN EXTRACTOR / Registro: +
CAM16160200712696 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Union 20 De Junio La Mancolona - 123403 | 123403 | Campeche | Calakmul | Unión 20 de Junio (Mancolona) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 7920 | 7920 | 7920 | 7920 | 7920 | 7920 | 100 | 0 | Otros | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712697 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De 20 De Noviembre - 121501 | 121501 | Campeche | Calakmul | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712699 | Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Veinte De Noviembre - 169059 | 169059 | Campeche | Calakmul | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Otros | 10 | 0 | 1 | Financiera: SE MODIFICO EL PRESUPUESTO / Física: LA META ES UN EXTRACTOR / Registro: +
CAM16160200712700 | Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad La Virgencita De La Candelaria - 166596 | 166596 | Campeche | Calakmul | La Virgencita de la Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Otros | 6 | 0 | 1 | Financiera: SE MODIFICO EL PRESUPUESTO / Física: LA META ES UN EXTRACTOR / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712701 | Mecanizados De Tierras Agricolas Segunda Etapa En La Comunidad De Xbonil - 152966 | 152966 | Campeche | Calakmul | Xbonil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: se modifico el presupuesto con respecto al trimestre anterior / Física: la meta son hectareas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712702 | Suministro De Cinco Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Juan De La Barrera - 145047 | 145047 | Campeche | Escárcega | Juan de la Barrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 62806.67 | 62806.67 | 62806.67 | 62731.8 | 62731.8 | 62731.8 | 99.8808 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712704 | Construcción De Tres Baños En El Ejido Benito Juarez Tres - 136820 | 136820 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 3 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 126000 | 125668.71 | 125668.71 | 125668.71 | 125668.71 | 125668.71 | 99.7371 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712706 | Construcción De Cinco Baños En El Ejido José Lopez Portillo - 135287 | 135287 | Campeche | Escárcega | José López Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 210000 | 209459.3 | 209459.3 | 209459.3 | 209459.3 | 209459.3 | 99.7425 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712707 | Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido Jose Lopez Portillo - 104824 | 104824 | Campeche | Escárcega | José López Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 1 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS CON MARIANA TRINITARIA / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA DE CONSTRUCCIÓN DE DOS HUERTOS COMUNITARIOS EN EL EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO
CAM16160200712708 | Construcción De Dos Huertos En La Localidad Silvituc - 146691 | 146691 | Campeche | Escárcega | Silvituc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 1 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS CON LA CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA CONSTRUCCIÓN DE DOS HUERTOS COMUNITARIOS EN LA LOCALIDAD DE SILVITUC
CAM16160200712709 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Villa De Xpujil - 187033 | 187033 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 27720 | 27720 | 27720 | 27720 | 27720 | 27720 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712710 | Construcción De 40 Cuartos Para Baño En La Villa De Xpujil - 118395 | 118395 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 175431.58 | 175431.58 | 175431.58 | 175431.58 | 175431.58 | 174327.34 | 100 | 0 | Vivienda | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son cuartos para baños / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712734 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad Candelaria (Colonia Acalan), Municipio De Candelaria Campeche - 127768 | 127768 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 510632.75 | 510632.75 | 510632.75 | 510632.75 | 510632.75 | 510632.75 | 100 | 0 | Vivienda | 91 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: este registro corresponde al proyecto Construcción de Cuartos para Baño en la localidad Candelaria, Municipio de Candelaria, Campeche con numero de aprobación FISM-16-M-APR011067 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712735 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Candelaria (Colonia San Isidro) Municipio De Candelaria Campeche - 127283 | 127283 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 510632.75 | 510632.75 | 510632.75 | 510632.75 | 510632.75 | 510632.75 | 100 | 0 | Vivienda | 91 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: este registro corresponde al proyecto Construcción de Cuartos para Baño en la localidad Candelaria, Municipio de Candelaria, Campeche con numero de aprobación FISM-16-M-APR011067
CAM16160200712736 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Candelaria (Colonia Guanajuato) Municipio De Candelaria Campeche - 127824 | 127824 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 39279.44 | 39279.44 | 39279.44 | 39279.44 | 39279.44 | 39279.44 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: este registro corresponde al proyecto Construcción de Cuartos para Baño en la localidad Candelaria, Municipio de Candelaria, Campeche - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712737 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Candelaria (Colonia Centro) Municipio De Candelaria Campeche - 127857 | 127857 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 78558.89 | 78558.89 | 78558.89 | 78558.89 | 78558.89 | 78558.89 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: este registro es parte del proyecto Construcción de Cuartos para Baño en la localidad Candelaria, Municipio de Candelaria, Campeche, aprobacion FISM-16-M-APR011067 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712739 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Coahuilita De Candelaria Municipio De Candelaria - 125691 | 125691 | Campeche | Candelaria | Coahuilita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 80672.56 | 80672.56 | 80672.56 | 80672.56 | 80672.56 | 80672.56 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712785 | Equipamiento De Comedor Escolar De La Localidad El Triunfo - 153544 | 153544 | Campeche | Carmen | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 104798.61 | 104798.61 | 104794.49 | 104794.49 | 104794.49 | 104794.49 | 99.9961 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712786 | Construccion De Comedor Escolar De La Localidad El Triunfo - 153608 | 153608 | Campeche | Carmen | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 707928.38 | 707928.38 | 647752.32 | 647752.32 | 599541.48 | 599541.48 | 84.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712805 | Infraestructura Apicola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido El Lechugal - 152812 | 152812 | Campeche | Escárcega | El Lechugal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23799.42 | 23799.42 | 23799.42 | 23799.42 | 23799.42 | 23799.42 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712806 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Restito De Las Pilas - 146693 | 146693 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 45630.9 | 45630.9 | 44823.65 | 44823.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200712807 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Insurgentes - 146775 | 146775 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 46015.97 | 46015.97 | 45191.14 | 45191.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200712808 | Construcción De Piso Firme En La Colonia San Nicolás - 145582 | 145582 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 29067.74 | 29067.74 | 26964.26 | 26964.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712809 | Construcción De Piso Firme En La Colonia Primero De Mayo - 145260 | 145260 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 44420.24 | 44420.24 | 38511.57 | 38511.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712810 | Construcción De Piso Firme En La Colonia Pedro Sainz De Baranda - 144613 | 144613 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 22488.79 | 22488.79 | 11294.12 | 11294.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200712811 | Ampliacion De Red Electrica En Media Y Baja Tension De La Colonia Bivalvo - 112862 | 112862 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1327469.55 | 1327469.55 | 1264984.01 | 1264984.01 | 922776.42 | 922776.42 | 69.5139 | 0 | Otros | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712812 | Ampliacion De Red Electrica De Media Y Baja Tension En La Colonia San Carlos - 112873 | 112873 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 516789.86 | 516789.86 | 508660.99 | 508660.99 | 453135.96 | 453135.96 | 87.6828 | 0 | Otros | 277 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712813 | Construcción De Piso Firme En El Ejido De Santa Rita - 144886 | 144886 | Campeche | Carmen | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 17640.02 | 17640.02 | 17536.38 | 17536.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200712814 | Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido La Cristalina - 164557 | 164557 | Campeche | Carmen | La Cristalina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 594056.31 | 594056.31 | 594056.31 | 558172.58 | 558172.58 | 558172.58 | 93.9595 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712815 | Construcción De Piso Firme En La Villa De Sabancuy - 168618 | 168618 | Campeche | Carmen | Sabancuy | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 461289.42 | 461289.42 | 454123.47 | 454123.47 | 453035.98 | 453035.98 | 98.2108 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200712817 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Quiche Las Pailas - 115296 | 115296 | Campeche | Calakmul | Quiché de las Pailas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 40966.03 | 40966.03 | 40966.03 | 40966.03 | 40966.03 | 40966.03 | 100 | 0 | Otros | 113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: +
CAM16160200712818 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De El Refugio - 116503 | 116503 | Campeche | Calakmul | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 18207.13 | 18207.13 | 18207.13 | 18207.13 | 18207.13 | 18207.13 | 100 | 0 | Otros | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712819 | Mejoramiento De Vivienda Con Paneles Solares En El Ejido Tres Valles - 146597 | 146597 | Campeche | Carmen | Tres Valles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 30184.34 | 30184.34 | 30174.59 | 30174.59 | 9052.38 | 9052.38 | 29.9903 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200712820 | Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido El Zapote - 164581 | 164581 | Campeche | Carmen | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 77554.26 | 77554.26 | 76126.13 | 76126.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712821 | Ampliacion De Comedor Escolar De La Localidad El Zapote Del Municipio De Carmen - 153452 | 153452 | Campeche | Carmen | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 346619.79 | 346619.79 | 326774.58 | 326774.58 | 200465.56 | 200465.56 | 57.8344 | 0 | Metros Cuadrados | 91 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712822 | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Flor De Chiapas - 136801 | 136801 | Campeche | Escárcega | Flor de Chiapas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 59998.65 | 59687.55 | 59687.55 | 59687.55 | 59687.55 | 59687.55 | 99.4815 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERA
CAM16160200712823 | Construcción De 3 Huertos Comunitarios En El Ejido Flor De Chiapas - 103272 | 103272 | Campeche | Escárcega | Flor de Chiapas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 1 | Financiera: MEZCLA CON LA CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA CONSTRUCCIÓN DE 3 HUERTOS EN EL EJIDO FLOR DE CHIAPAS
CAM16160200712825 | Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido El Chinal - 146167 | 146167 | Campeche | Carmen | El Chinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 114147.11 | 114147.11 | 113099.64 | 113099.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712826 | Construcción De Piso Firme Rancheria El Encanto - 144806 | 144806 | Campeche | Carmen | El Encanto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 22037.42 | 22037.42 | 22037.42 | 22037.42 | 20960.9 | 20960.9 | 95.115 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200712827 | Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido De Nueva Chontalpa - 148159 | 148159 | Campeche | Carmen | Nueva Chontalpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 286249.14 | 286249.14 | 286249.14 | 286249.14 | 261876.55 | 261876.55 | 91.4855 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712828 | Construcción De Piso Firme En El Ejido Ojo De Agua - 144830 | 144830 | Campeche | Carmen | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 86056.29 | 86056.29 | 86056.29 | 86056.29 | 84979.77 | 84979.77 | 98.7491 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712829 | Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido El Quebrache - 146034 | 146034 | Campeche | Carmen | Quebrache | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 245501.66 | 245501.66 | 245501.66 | 245501.66 | 224536.6 | 224536.6 | 91.4603 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712830 | Construccion De Comedor Escolar De La Localidad El Sacrificio - 153768 | 153768 | Campeche | Carmen | El Sacrificio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 721601.51 | 721601.51 | 721601.51 | 721601.51 | 216480.45 | 216480.45 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712831 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Los Angeles - 149815 | 149815 | Campeche | Calakmul | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 35123.19 | 35123.19 | 35123.19 | 35123.19 | 35123.19 | 35123.19 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son hectareas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712832 | Construcción De Mil Metros De Camino De Acceso A Zonas De Produccion A Nivel Terraceria En La Comunidad De Los Angeles - 139550 | 139550 | Campeche | Calakmul | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 464644.48 | 464644.48 | 464644.48 | 464644.48 | 464644.48 | 412073.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 468 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717779 | Techado De Plaza Civica Esc Prim Alvaro Obregon Calle Treinta Y Siete Entre Treinta Y Veintiocho Becal - 188122 | 188122 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 647811 | 647811 | 552448.74 | 552448.74 | 552446.01 | 552446.01 | 85.2789 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717780 | Construccion De Pozo De Drenaje Pluvial, Varias Calles Becal - 89145 | 89145 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 808500 | 808500 | 798675.13 | 798675.13 | 798667.9 | 798667.9 | 98.7839 | 0 | Otros | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200717782 | Construccion De Techo De Concreto Vigueta Y Bovedilla Concepcion - 84385 | 84385 | Campeche | Calkiní | Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 499274 | 499274 | 498124.15 | 498124.15 | 488101.15 | 488101.15 | 97.7622 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717784 | Construccion De Guarnicion Y Banqueta, Calle 12 Entre 17 Y Diagonal 18a Nunkini - 127226 | 127226 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 157913 | 157913 | 156922.24 | 156922.24 | 156920.07 | 156920.07 | 99.3712 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717785 | Construccion De Techo De Concreto Vigueta Y Bovedilla Convenida Santa Cruz Exhacienda - 138641 | 138641 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 150000 | 150000 | 149999.17 | 149999.17 | 149999.17 | 149999.17 | 99.9994 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717786 | Construccion De Piso Firme Tepakan - 93294 | 93294 | Campeche | Calkiní | Tepakán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 17093 | 17093 | 17062.53 | 17062.53 | 17052.78 | 17052.78 | 99.7647 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717788 | Reconstrucción De La Calle Paso De Las Águilas Entre No Me Olvides Y Calle Niño Artillero De La Colonia Polvorín San Francisco Campeche - 174557 | 174557 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1619957.23 | 1619957.23 | 1619957.23 | 1619957.23 | 1619957.23 | 1619957.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717789 | Reconstrucción De La Calle Paso De Las Águilas Entre Calle Acceso No Me Olvides Y Salida Calle No Me Olvides Col Polvorin - 174608 | 174608 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1512795.66 | 1512795.66 | 1512795.66 | 1512795.66 | 1512795.66 | 1512795.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717791 | Construcción De Cuarto Para Baño - 184620 | 184620 | Campeche | Campeche | Uayamón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 156795.51 | 156795.51 | 156795.51 | 156795.51 | 156795.51 | 156795.51 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es baño / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717794 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Válvulas De Expulsión De Aire - 156466 | 156466 | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1380556.04 | 1380556.04 | 1380556.04 | 1380556.04 | 1380556.04 | 1380556.04 | 100 | 0 | Otros | 220389 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717828 | Construccion Cuarto Dormitorio En La Localidad De Seybaplaya Champoton - 80351 | 80351 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 362856.8 | 362856.8 | 362856.8 | 362856.8 | 362856.8 | 362856.8 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717837 | Ampliacion Del Comedor Comunitario De La Localidad De Lazaro Cardenas - 38611 | 38611 | Campeche | Champotón | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 134506.42 | 134506.42 | 134506.42 | 134506.42 | 134506.42 | 134506.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717886 | Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En Pejelagarto Municipio De Candelaria Campeche - 140841 | 140841 | Campeche | Candelaria | Pejelagarto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportación FISMDF 37,800.00 y productor 27,000.00 / Física: hectareas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717894 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Miguel Aleman Municipio De Candelaria - 186594 | 186594 | Campeche | Candelaria | Miguel Alemán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36595.43 | 36595.43 | 36595.43 | 36595.43 | 36595.43 | 36595.43 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717895 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De La Misteriosa Del Municipio De Candelaria, Campeche - 99530 | 99530 | Campeche | Candelaria | La Misteriosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 975982.65 | 975982.65 | 975982.65 | 975982.65 | 975982.65 | 975982.65 | 100 | 0 | Otros | 167 | 100 | 100 | Financiera: / Física: metro lineal / Registro:
CAM16160200717896 | Reglamento De Trasparencia Del Municipio De Hopelchen - 148295 | 148295 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717897 | Reglamento De Seguridad Pública Del Municipio De Hopelchén - 148263 | 148263 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717898 | Curso Para La Elaboración De Presupuestos Basados En Resultados - 148162 | 148162 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717899 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia San Martin Y Aviación Hopelchen - 148507 | 148507 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1294312.19 | 1294312.19 | 1294312.19 | 1294312.19 | 1294312.19 | 1294312.19 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717900 | Ampliación De Red De Agua Potable Colonia Santa Cruz Y San Isidro En Hopelchen - 121836 | 121836 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 270626.48 | 270626.48 | 270626.48 | 270626.48 | 270626.48 | 270626.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717901 | Adquisición De Software Y De Equipos Modernos Actualizados - 148183 | 148183 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 308444 | 308444 | 308444 | 308444 | 308444 | 308444 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717902 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 148896 | 148896 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 403127.9 | 403127.9 | 403127.9 | 403127.9 | 403127.9 | 403127.9 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717903 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Santa Rita - 191595 | 191595 | Campeche | Hopelchén | Becanchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 559650.33 | 559650.33 | 559650.33 | 559650.33 | 559650.33 | 559650.33 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717905 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Chanchen - 190614 | 190614 | Campeche | Hopelchén | Chan-Chen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 482964.25 | 482964.25 | 482964.25 | 482964.25 | 482964.25 | 482964.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717908 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Cancabchen - 191418 | 191418 | Campeche | Hopelchén | Cancabchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 330685.23 | 330685.23 | 330685.23 | 330685.23 | 330685.23 | 330685.23 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
CAM16160200717909 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Komchen - 191555 | 191555 | Campeche | Hopelchén | Komchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 223860.13 | 223860.13 | 223860.13 | 223860.13 | 223860.13 | 223860.13 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717910 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Ramon Corona - 191441 | 191441 | Campeche | Hopelchén | Ramón Corona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 440968.75 | 440968.75 | 440968.75 | 440968.75 | 440968.75 | 440968.75 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717911 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De San Antonio Yaxche - 189121 | 189121 | Campeche | Hopelchén | San Antonio Yaxché | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 7941.66 | 7941.66 | 7941.66 | 7941.66 | 7941.66 | 7941.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717912 | Construcción De Calle De Concreto En La Localidad De San Antonio Yaxché - 123090 | 123090 | Campeche | Hopelchén | San Antonio Yaxché | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1146970.41 | 1146970.41 | 1146970.41 | 1146970.41 | 1146970.41 | 1146970.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717913 | Constrcción De Pozo De Absorción Pluvial En La Localidad Se San Antonio Yaxché - 123080 | 123080 | Campeche | Hopelchén | San Antonio Yaxché | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 398608.75 | 398608.75 | 398608.75 | 398608.75 | 398608.75 | 398608.75 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
CAM16160200717914 | Construcción De Espacios Artesanales En La Localidad De Suctuc - 185815 | 185815 | Campeche | Hopelchén | Suc-Tuc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 858797.29 | 858797.29 | 858797.29 | 858797.29 | 858797.29 | 858797.29 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717917 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Yaxche Akal - 191815 | 191815 | Campeche | Hopelchén | Yaxché Akal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 223860.13 | 223860.13 | 223860.13 | 223860.13 | 223860.13 | 223860.13 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717919 | Suministro De 10 Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido La Libertad - 119342 | 119342 | Campeche | Escárcega | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 125613.3 | 125613.3 | 125613.3 | 125483.1 | 125483.1 | 125483.1 | 99.8963 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717920 | Suministro Y Colocación De 20 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido La Libertad - 119379 | 119379 | Campeche | Escárcega | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55550 | 55550 | 55550 | 55545.2 | 55545.2 | 55545.2 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717922 | Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0433 Y 0429 - 56872 | 56872 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 745367.25 | 745367.25 | 745367.25 | 745367.24 | 745367.24 | 745367.24 | 100 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717923 | Construccion De 20 Sanitarios Con Biodigestor En Varias Calles De La Localidad De Tinun - 86679 | 86679 | Campeche | Tenabo | Tinún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 100 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 100 | Financiera: se cumplio la meta finaciera al 100% / Física: se cumplio la meta físico al 100% / Registro: proyecto que envio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717926 | Construcción De Trece Baños En La Col R Flores Magón Escarcega Cm - 151928 | 151928 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 546000 | 544803.09 | 544803.09 | 544803.09 | 251514.83 | 251514.83 | 46.065 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717927 | Ampliación De La Red De Energía Electrica Calle Veintiuno Y Cincuenta Col Concordia Escarcega Cm - 141954 | 141954 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1062557.22 | 1057964.45 | 1057964.45 | 1057964.45 | 1057964.45 | 1057964.45 | 99.5678 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717928 | Suministro De Ocho Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido División Del Norte - 139914 | 139914 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 100490.64 | 100490.64 | 100490.64 | 100370.88 | 100370.88 | 100370.88 | 99.8808 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717929 | Suministro De Cinco Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido División Del Norte - 139908 | 139908 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 62806.67 | 62806.67 | 62806.67 | 62731.8 | 62731.8 | 62731.8 | 99.8808 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717930 | Infraestructura Agricola Sistemas De Riego Tecnificado Suministro De Cintillas Ejido División Del Norte - 157230 | 157230 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 185393.26 | 185393.26 | 185393.26 | 185393.26 | 185393.26 | 185393.26 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717931 | Construcción De Tres Pisos De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad División Del Norte - 139873 | 139873 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 35999.19 | 35947.83 | 35947.83 | 35947.83 | 35947.83 | 35947.83 | 99.8573 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717934 | Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido División Del Norte - 136889 | 136889 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 27775 | 2775 | 27775 | 27773.6 | 27773.6 | 27773.6 | 99.995 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717935 | Suministro Y Colocación De Siete Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido División Del Norte - 137255 | 137255 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 19442.5 | 19442.5 | 19442.5 | 19440.82 | 19440.82 | 19440.82 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717936 | Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido La Asunción - 121952 | 121952 | Campeche | Escárcega | La Asunción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 59998.65 | 59971.5 | 59971.5 | 59971.5 | 59971.5 | 59971.5 | 99.9547 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717937 | Suministro De Cuatro Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Belén - 143792 | 143792 | Campeche | Escárcega | Belén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 50245.32 | 50245.32 | 50245.32 | 50193.24 | 50193.24 | 50193.24 | 99.8963 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717938 | Suministro Y Colocación De Cinco Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Belen - 143360 | 143360 | Campeche | Escárcega | Belén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 13887.5 | 13887.5 | 13887.5 | 13886.3 | 13886.3 | 13886.3 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717939 | Infraestructura Apicola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Benito Juarez Dos La Polla - 153360 | 153360 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 2 (La Polla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 13600.23 | 13600.23 | 13600.23 | 13600.23 | 13600.23 | 13600.23 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200717940 | Suministro De Cinco Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Colonia Rural La Chiquita - 145072 | 145072 | Campeche | Escárcega | La Chiquita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 62806.67 | 62744.7 | 62744.7 | 62744.7 | 62744.7 | 62744.7 | 99.9013 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717941 | Suministro Y Colocación De Cinco Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Colonia San Francisco El Cinco - 143867 | 143867 | Campeche | Escárcega | Colonia San Francisco (El Cinco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 13887.5 | 13887.5 | 13887.5 | 13886.3 | 13886.3 | 13886.3 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717942 | Infraestructura Apicola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Francisco I Madero - 153307 | 153307 | Campeche | Escárcega | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 15400.09 | 15400.09 | 15400.09 | 15400.09 | 15400.09 | 15400.09 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717943 | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Francisco I Madero - 143774 | 143774 | Campeche | Escárcega | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 59998.65 | 59913.05 | 59913.05 | 59913.05 | 59913.05 | 59913.05 | 99.8573 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717944 | Construcción De Diez Pisos De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad Gral Rodolfo Fierros - 142425 | 142425 | Campeche | Escárcega | General Rodolfo Fierros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 119997.3 | 119375.1 | 119375.1 | 119375.1 | 119375.1 | 119375.1 | 99.4815 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERA
CAM16160200717945 | Construcción De Cinco Pisos De Concreto En El Ejido Guadalajara - 157817 | 157817 | Campeche | Escárcega | Guadalajara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 59998.65 | 59271.5 | 59271.5 | 59271.5 | 59271.5 | 59271.5 | 98.7881 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717946 | Suministro Y Colocación De Siete Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Guadalajara - 164961 | 164961 | Campeche | Escárcega | Guadalajara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 19442.5 | 19442.5 | 19442.5 | 19440.82 | 19440.82 | 19440.82 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717947 | Infraestructura Apicola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido El Huiro - 152947 | 152947 | Campeche | Escárcega | El Huiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 17999.9 | 17999.9 | 17999.9 | 17999.9 | 17999.9 | 17999.9 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717948 | Rehabilitación De Calles En El Ejido José De La Cruz Blanco - 89922 | 89922 | Campeche | Escárcega | José de la Cruz Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 400000 | 399456.83 | 399456.83 | 399456.82 | 399456.82 | 399456.82 | 99.8642 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717949 | Suministro Y Colocación De Veinte Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Justicia Social - 135977 | 135977 | Campeche | Escárcega | Justicia Social | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55550 | 55550 | 55550 | 55545.2 | 55545.2 | 55545.2 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717950 | Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Bel Ha - 169388 | 169388 | Campeche | Calakmul | Bel-Há | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Otros | 10 | 0 | 1 | Financiera: SE MODIFICO EL PRESUPUESTO / Física: LA META ES UN EXTRACTOR / Registro: +
CAM16160200717951 | Infraestructura Apicola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Matamoros - 153323 | 153323 | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 15400.09 | 15400.09 | 15400.09 | 15400.09 | 15400.09 | 15400.09 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717952 | Adquisición De Equipo De Bombeo De Siete Punto Cinco Hp En Matamoros - 149468 | 149468 | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 39788 | 39263.16 | 39263.16 | 39263.16 | 39263.16 | 39263.16 | 98.6809 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717953 | Suministro Y Colocación De Quince Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Nuevo Progreso Dos - 164896 | 164896 | Campeche | Escárcega | Nuevo Progreso Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 41662.5 | 41662.5 | 41662.5 | 41658.9 | 41658.9 | 41658.9 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717954 | Construcción De Tres Huertos En La Localidad Altamira De Zináparo - 141255 | 141255 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 1 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS CON LA CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA CONSTRUCCIÓN DE TRES HUERTOS EN LA LOCALIDAD ALTAMIRA DE ZINAPARO
CAM16160200717955 | Suministro Y Colocación De 20 Lotes De 12 Laminas De Zinc En La Localidad Centenario - 120054 | 120054 | Campeche | Escárcega | Centenario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55550 | 55550 | 55550 | 55545.2 | 55545.2 | 55545.2 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200717956 | Infraestructura Pecuaria Espacio Maquinaria Equipo Comunitario Construcción De Galeras Ejido Centenario - 156777 | 156777 | Campeche | Escárcega | Centenario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 295623 | 295622.99 | 295622.99 | 295622.99 | 295622.99 | 295622.99 | 100 | 0 | Otros | 62 | 100 | 100 | Financiera: CONVENIO SEDESOL-ESTADO-MUNICIPIO-MIGRANTES / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717962 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Blasillo - 173053 | 173053 | Campeche | Calakmul | Blaisillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 23669.26 | 23669.26 | 23669.26 | 23669.26 | 23669.26 | 23669.26 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717963 | Mecanizados De Tierras Agricolas Segunda Etapa En La Comunidad De El Sacrificio - 165722 | 165722 | Campeche | Calakmul | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 13823 | 13823 | 13823 | 13823 | 13823 | 13823 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: se modifico el presupuesto con respecto al trimestre anterior / Física: la meta son hectareas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717964 | Mecanización De Tierras Agricolas En La Comunidad De Cristobal Colon - 148313 | 148313 | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 21833.33 | 21833.33 | 21833.33 | 21833.33 | 21833.33 | 21833.33 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son hectareas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717965 | Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento En La Comunidad De Dos Lagunas Norte - 166395 | 166395 | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Otros | 5 | 0 | 1 | Financiera: SE MODIFICO EL PRESUPUESTO / Física: LA META ES UN EXTRACTOR / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717967 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De La Guadalupe - 120638 | 120638 | Campeche | Calakmul | La Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 31680 | 31680 | 31680 | 31680 | 31680 | 31680 | 100 | 0 | Otros | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717968 | Mecanizados De Tierras Agricolas Segunda Etapa En La Comunidad De Guillermo Prieto - 153225 | 153225 | Campeche | Calakmul | Guillermo Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: se modifico el presupuesto con respecto al trimestre anterior / Física: la meta son hectareas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717969 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Ingeniero Eugenio Echeverria Castellot - 174990 | 174990 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Eugenio Echeverría Castellot | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 15475.06 | 15475.06 | 15475.06 | 15475.06 | 15475.06 | 15475.06 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717970 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Eugenio Echeverria Castellot El Carrizal - 114824 | 114824 | Campeche | Calakmul | Eugenio Echeverría Castellot (El Carrizal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 18207.13 | 18207.13 | 18207.13 | 18207.13 | 18207.13 | 18207.13 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717972 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Justo Sierra Mendez - 113913 | 113913 | Campeche | Calakmul | Justo Sierra Méndez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 18207.13 | 18207.13 | 18207.13 | 18207.13 | 18207.13 | 18207.13 | 100 | 0 | Otros | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717973 | Construccion De Desayunador Comunitario En La Localidad De La Lucha Ii - 148351 | 148351 | Campeche | Calakmul | La Lucha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 1213286.93 | 1213286.93 | 1213286.93 | 1213286.93 | 1213286.93 | 1210267.19 | 100 | 0 | Otros | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son m2 de construccion / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717974 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De El Manantial - 150035 | 150035 | Campeche | Calakmul | El Manantial | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 8543.48 | 8543.48 | 8543.48 | 8543.48 | 8543.48 | 8543.48 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son hectareas / Registro: +
CAM16160200717977 | Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Nueva Vida - 168818 | 168818 | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM16160200717978 | Adquisición De Maquinaria Para La Tecnificación De La Producción Agrícola En La Comunidad De Nueva Vida - 76844 | 76844 | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Otros | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta es un tractor / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717979 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Nuevo Progreso - 112648 | 112648 | Campeche | Calakmul | Nuevo Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 10924.28 | 10924.28 | 10924.28 | 10924.28 | 10924.28 | 10924.28 | 100 | 0 | Otros | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717980 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Plan De Ayala 5 De Mayo - 116742 | 116742 | Campeche | Calakmul | Cinco de Mayo (Plan de Ayala) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 18207.13 | 18207.13 | 18207.13 | 18207.13 | 18207.13 | 18207.13 | 100 | 0 | Otros | 71 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717981 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Plan De San Luis - 121372 | 121372 | Campeche | Calakmul | Plan de San Luis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 17820 | 17820 | 17820 | 17820 | 17820 | 17820 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717982 | Construcción De Pisos Firme En La Comunidad De Plan De San Luis - 146050 | 146050 | Campeche | Calakmul | Plan de San Luis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 37974 | 37974 | 37974 | 37974 | 37974 | 37974 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717983 | Construcción De 10 Cuartos Para Baño En La Comunidad De Pueblo De Morelia - 110657 | 110657 | Campeche | Calakmul | Puebla de Morelia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 437500.03 | 437500.03 | 437500.03 | 437500.03 | 437500.03 | 437500.03 | 100 | 0 | Vivienda | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son cuartos para baño / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717984 | Mecanizado De Tierras Agricolas Segunda Etapa En La Comunidad De El Tesoro - 152671 | 152671 | Campeche | Calakmul | El Tesoro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM16160200717985 | Construcción De Tres Cuartos Para Baño En La Comunidad De Union Veinte De Junio La Mancolona - 151595 | 151595 | Campeche | Calakmul | Unión 20 de Junio (Mancolona) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 131612.8 | 131612.8 | 131612.8 | 131612.8 | 131612.8 | 103962.72 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son tres cuartos para baño / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717986 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Consistente En La Construcción De 15 Captadores De Agua Pluvial Para Veneficiar La Localidad 21 De Ma - 41662 | 41662 | Campeche | Calakmul | Veintiuno de Mayo (Lechugal) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 540000 | 539999.99 | 539999.99 | 539999.99 | 539999.99 | 539999.99 | 537225.69 | 100 | 0 | Otros | 216 | 0 | 100 | Financiera: del total de la obra el municipio aporta el 20% y proii el 80% / Física: LA META SON 15 CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL / Registro: AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE TIENE PAGADO FISM $ 107,445.13 Y PROII $ 429,780.56 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717987 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Zohlaguna Alvaro Obregon - 121332 | 121332 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 15840 | 15840 | 15840 | 15840 | 15840 | 15840 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717988 | Infraestructura Apicola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Juan De La Barrera - 153343 | 153343 | Campeche | Escárcega | Juan de la Barrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 14200.19 | 14200.19 | 14200.19 | 14200.19 | 14200.19 | 14200.19 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200717989 | Infraestructura Apicola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Juan Escutia - 153010 | 153010 | Campeche | Escárcega | Juan Escutia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 17399.93 | 17399.93 | 17399.93 | 17399.93 | 17399.93 | 17399.93 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717990 | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Juan Escutia - 145020 | 145020 | Campeche | Escárcega | Juan Escutia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 59998.65 | 59687.57 | 59687.57 | 59687.57 | 59687.57 | 59687.57 | 99.4815 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICO Y FINANCIERO
CAM16160200717992 | Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido Laguna Grande - 105111 | 105111 | Campeche | Escárcega | Laguna Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 1 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS CON LA CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA DE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS HUERTOS EN EL EJIDO LAGUNA GRANDE
CAM16160200717994 | Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Jose Lopez Portillo - 135255 | 135255 | Campeche | Escárcega | José López Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 27775 | 27775 | 27775 | 27772.6 | 27772.6 | 27772.6 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717995 | Rehabilitación En Espacio Alimentario Ejido Las Maravillas - 179024 | 179024 | Campeche | Escárcega | Las Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 320558.17 | 319895.17 | 319895.17 | 319893.64 | 273501.53 | 273501.53 | 85.3204 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717996 | Suministro Y Colocación De Veinte Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Silvituc - 135111 | 135111 | Campeche | Escárcega | Silvituc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55550 | 55550 | 55550 | 55545.2 | 55545.2 | 55545.2 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717997 | Infraestructura Apicola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Silvituc - 152678 | 152678 | Campeche | Escárcega | Silvituc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 33199.99 | 33199.99 | 33199.99 | 33199.99 | 33199.99 | 33199.99 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717998 | Construcción De 10 Baños En El Ejido Silvituc - 133358 | 133358 | Campeche | Escárcega | Silvituc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 420000 | 419275.1 | 419275.1 | 419275.1 | 387646 | 387646 | 92.2967 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717999 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Villa De Xpujil - 187727 | 187727 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 79700 | 79700 | 79700 | 79700 | 79700 | 79700 | 100 | 0 | Otros | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200718000 | Construcción De 40 Cuartos Para Baño En La Villa De Xpujil - 118866 | 118866 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 394721.05 | 394721.05 | 394721.05 | 394721.05 | 394721.05 | 392236.52 | 100 | 0 | Vivienda | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son cuartos para baño / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200718001 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 141612 | 141612 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 100 | 0 | Estudio de preinversión |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es un estudio / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200718002 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 141597 | 141597 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 501040 | 501040 | 501040 | 501040 | 501040 | 501040 | 100 | 0 | Vehículos |  | 100 | 100 | Financiera: se modifico el presupuesto programado / Física: fueron dos camionetas rentadas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200718025 | Construcción De Terracerías Y Pavimentos En La Col Nueva Creación De La Ciudad De Candelaria Campeche Del Municipio De Candelaria Campeche - 161229 | 161229 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1499285.94 | 1499285.94 | 1499285.94 | 1499285.94 | 1499285.94 | 1499285.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200718026 | Construcción De Fosa Séptica Para Descarga Domiciliaria En La Localidad De Candelaria (Colonia San Isidro), Municipio De Candelaria - 124449 | 124449 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 74461.58 | 74461.58 | 74461.58 | 74461.58 | 74461.58 | 74461.58 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: este registro corresponde al proyecto Construcción de Fosa Séptica para Descarga Domiciliaria en la localidad de Candelaria del Municipio de Candelaria, Campeche con numero de aprobación FISM-16-M-APR011059 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200718027 | Construcción De Fosa Séptica Para Descarga Domiciliaria En La Localidad De Candelaria (Colonia Independencia), Municipio De Candelaria - 124392 | 124392 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 24820.53 | 24820.53 | 24820.53 | 24820.53 | 24820.53 | 24820.53 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: este registro corresponde al proyecto Construcción de Fosa Séptica para Descarga Domiciliaria en la localidad de Candelaria del Municipio de Candelaria, Campeche con numero de aprobación FISM-16-M-APR011059 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200718028 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Alianza Productora Del Municipio De Candelaria Campeche - 99146 | 99146 | Campeche | Candelaria | Alianza Productora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 704254.34 | 704254.34 | 704254.34 | 704254.34 | 704254.34 | 704254.34 | 100 | 0 | Otros | 260 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200718029 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Arroyo De Cuba Del Municipio De Candelaria Campeche - 99879 | 99879 | Campeche | Candelaria | Arroyo de Cuba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 389334.19 | 389334.19 | 389334.19 | 389334.19 | 389334.19 | 389334.19 | 100 | 0 | Otros | 118 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200718030 | Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En La Localidad De La Esmeralda En El Municipio De Candelaria - 44403 | 44403 | Campeche | Candelaria | La Esmeralda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 37200 | 37200 | 37200 | 37200 | 37200 | 37200 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportacion FISM 27,700.00, beneficiarios 15,500.00 / Física: hectareas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200718032 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tres De Mayo Dos Del Municipio De Candelaria Campeche - 98336 | 98336 | Campeche | Candelaria | Tres de Mayo Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2035654.25 | 2035654.25 | 2035654.25 | 2035654.25 | 2035654.25 | 2035654.25 | 100 | 0 | Otros | 37 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200718080 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Ranchería El Triunfo - 146085 | 146085 | Campeche | Carmen | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 41824.21 | 41824.21 | 41824.21 | 41824.21 | 37423.2 | 37423.2 | 89.4774 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200718092 | Infraestructura Agricola Sistemas De Riego Tecnificado Suministro De Cintillas Ejido Km Treinta Y Seis - 157035 | 157035 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 80056.18 | 80056.18 | 80056.18 | 80056.18 | 80056.18 | 80056.18 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200718093 | Infraestructura Apicola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Km Treinta Y Seis - 152901 | 152901 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 17799.9 | 17799.9 | 17799.9 | 17799.9 | 17799.9 | 17799.9 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200718094 | Construcción De 8 Baños En El Ejido El Lechugal - 131226 | 131226 | Campeche | Escárcega | El Lechugal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 336000 | 335116.56 | 335116.56 | 335116.56 | 335116.56 | 335116.56 | 99.7371 | 0 | Piezas | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200718097 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Limonar - 146721 | 146721 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 263241.19 | 263241.19 | 263241.19 | 263241.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200718098 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Manigua - 146642 | 146642 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 24549.61 | 24549.61 | 24099.73 | 24099.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200718099 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Luis Donaldo Colosio - 146695 | 146695 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 31304.84 | 31304.84 | 30727.77 | 30727.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200718100 | Construcción De Piso Firme En La Colonia Veintitres De Julio - 145429 | 145429 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 11895.87 | 11895.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200718101 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Limonar - 146386 | 146386 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 267665.36 | 267665.36 | 260446.59 | 260446.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200718102 | Construcción De Piso Firme En La Colonia Belisario Domínguez - 145706 | 145706 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5408 | 5407.76 | 5407.76 | 5378.6 | 5378.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200718103 | Construcción De Techo Firme En El Pueblo De Atasta - 172468 | 172468 | Campeche | Carmen | Atasta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 703788 | 703788 | 703788 | 703788 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200718104 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Jose Maria Pino Suarez - 102554 | 102554 | Campeche | Carmen | José María Pino Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1500000 | 1500000 | 1498213.52 | 1498213.52 | 853269.66 | 853269.66 | 56.8846 | 0 | Otros | 312 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200718105 | Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido Fernando Foglio Miramontes - 146292 | 146292 | Campeche | Carmen | Fernando Foglio Miramontes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 228330.73 | 228330.73 | 226238.43 | 226238.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200718106 | Construcción De Piso Firme En El Ejido Venustiano Carranza - 148076 | 148076 | Campeche | Carmen | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 79778.83 | 79778.83 | 79296.9 | 79296.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200718107 | Construcción De 20 Captadores De Agua Pluvial Para La Comunidad De Quiche Las Pailas - 35538 | 35538 | Campeche | Calakmul | Quiché de las Pailas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 717523.85 | 717523.85 | 717523.85 | 717523.85 | 717523.85 | 717523.85 | 100 | 0 | Otros | 369 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son captadores de agua pluvial / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200718108 | Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De El Refugio - 151728 | 151728 | Campeche | Calakmul | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: se modifico el presupuesto / Física: la meta son paquetes / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200718109 | Adquisición De Maquinaria Para La Tecnificación De La Producción Agrícola En La Comunidad De El Refugio - 77731 | 77731 | Campeche | Calakmul | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Otros | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta es un tractor / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200718110 | Equipamiento De Viviendas Con Estufas Ecologicas En El Ejido Juan De La Cabada Vera - 146584 | 146584 | Campeche | Carmen | Juan de la Cabada Vera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 48635.05 | 48635.05 | 48635.05 | 48635.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200718111 | Equipamiento De Comedor Escolar De La Localidad Juan De La Cabada Vera - 153827 | 153827 | Campeche | Carmen | Juan de la Cabada Vera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 137775.9 | 137775.9 | 136952.02 | 136952.02 | 136952.02 | 136952.02 | 99.402 | 0 | Otros | 369 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200718112 | Construcción De Piso Firme En El Ejido El Aguacatal - 144874 | 144874 | Campeche | Carmen | El Aguacatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 32052.27 | 32052.27 | 31860.91 | 31860.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200718113 | Construcción De Piso Firme En El Ejido De Ignacio Zaragoza - 163036 | 163036 | Campeche | Carmen | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55778.95 | 55778.95 | 55778.95 | 55778.95 | 54702.42 | 54702.42 | 98.07 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200718114 | Ampliacion De Red Electrica En Media Y Baja Tension De Las Calles Avila Camacho Y Santa Cruz En La Localidad De 18 De Marzo - 112893 | 112893 | Campeche | Carmen | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz (18 de Marzo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 778013.8 | 778013.8 | 778013.79 | 778013.79 | 575584.56 | 575584.56 | 73.9813 | 0 | Otros | 129 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200718115 | Adquisición De Tractor Agrícola Para Fortalecer La Producción Agropecuaria En La Comunidad De Los Angeles - 75479 | 75479 | Campeche | Calakmul | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es un tractor / Registro: este tractor fue adquirido entre tres proyectos con numeros de folios 75479, 75673 y 75409 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200718116 | Ampliación De Red De Energía Electrica En La Comunidad De Becan - 159790 | 159790 | Campeche | Calakmul | Becán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1099999.99 | 1099999.99 | 1099999.99 | 1099999.99 | 1099999.99 | 0 | 100 | 0 | Otros | 80 | 0 | 100 | Financiera: esta obra es mezcla de fism (20%) y banobras (80%) / Física: LA META SON 13 POSTES / Registro: AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE TIENE PAGADO FISM $ 0.00 Y BANOBRAS $ 0.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723367 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 184424 | 184424 | Campeche | Campeche | Carlos Cano Cruz (Los Tlaxcaltecas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 240464.32 | 240464.32 | 240464.32 | 240464.32 | 240464.32 | 240464.32 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es cuarto dormitorio / Registro: El monto total de este contrato $ 1´195,532.77 y su anticipo es por $ 358,659.83 ya que se contrato por sector y este monto equivale a 4 localidades, pero en el sistema, en el apartado de contrato se tuvo que capturar el monto individual para la localidad, porque solo así lo aceptaba. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723368 | Construccion De Pozo De Drenaje Pluvial Y Alcantarillado, Varias Calles Calkini - 88401 | 88401 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 882000 | 882000 | 873104.13 | 873104.13 | 873103.93 | 873103.93 | 98.9914 | 0 | Otros | 2800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723369 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Varias Calles Calkini - 169436 | 169436 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 473511 | 473511 | 466357.06 | 466357.06 | 466353.45 | 466353.45 | 98.4884 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723370 | Construccion De Once Recamaras Calkini - 149156 | 149156 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 890128 | 890128 | 879877.37 | 879877.37 | 879877.36 | 879877.36 | 98.8484 | 0 | Vivienda | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200723371 | Techado De Plaza Civica Esc Jn Francisco I Madero Calle Treinta Y Siete Entre Treinta Y Dos Y Treinta Y Cuatro Becal - 188008 | 188008 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 465164 | 465164 | 396688.65 | 396688.65 | 396686.67 | 396686.67 | 85.2789 | 0 | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723372 | Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras Nunkini - 125611 | 125611 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 600000 | 600000 | 599120.56 | 599120.56 | 599120.56 | 599120.56 | 99.8534 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723374 | Construccion De Techo De Concreto Vigueta Y Bovedilla Convenida Tankuche - 139039 | 139039 | Campeche | Calkiní | Tankuché | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 50000 | 50000 | 49999.72 | 49999.72 | 49999.72 | 49999.72 | 99.9994 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723375 | Construccion De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar Tankuche - 82890 | 82890 | Campeche | Calkiní | Tankuché | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1184267 | 1184267 | 1183377.51 | 1183377.51 | 1183377.51 | 1183377.51 | 99.9249 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723376 | Construccion De Piso Firme Santa Maria - 138608 | 138608 | Campeche | Calkiní | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 35970 | 35970 | 35905.13 | 35905.13 | 35885.13 | 35885.13 | 99.7641 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723377 | Rehabilitación Sustitución De Sistema Electromecanico Equipo Solidaridad Urbana - 170212 | 170212 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 374257.82 | 374257.82 | 374257.82 | 374257.82 | 374257.82 | 374257.82 | 100 | 0 | Otros | 6000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723382 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 184581 | 184581 | Campeche | Campeche | Uayamón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 180348.24 | 180348.24 | 180348.24 | 180348.24 | 180348.24 | 180348.24 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es cuarto dormitorio / Registro: El monto total de este contrato $ 1´142,175.86 y su anticipo es por $ 342,652.76 ya que se contrato por sector y este monto equivale a 5 localidades, pero en el sistema, en el apartado de contrato se tuvo que capturar el monto individual para la localidad, porque solo así lo aceptaba. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723383 | Construcción De Cuarto Para Baño - 184619 | 184619 | Campeche | Campeche | Hobomó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 209060.68 | 209060.68 | 209060.68 | 209060.68 | 209060.68 | 209060.68 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es baño / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723384 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 184590 | 184590 | Campeche | Campeche | Cayal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 240464.32 | 240464.32 | 240464.32 | 240464.32 | 240464.32 | 240464.32 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es cuarto dormitorio / Registro: El monto total de este contrato $ 1´142,175.86 y su anticipo es por $ 342,652.76 ya que se contrato por sector y este monto equivale a 5 localidades, pero en el sistema, en el apartado de contrato se tuvo que capturar el monto individual para la localidad, porque solo así lo aceptaba. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723385 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 184553 | 184553 | Campeche | Campeche | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 240464.32 | 240464.32 | 240464.32 | 240464.32 | 240464.32 | 240464.32 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es cuarto dormitorio / Registro: El monto total de este contrato $ 1´195,532.77 y su anticipo es por $ 358,659.83 ya que se contrato por sector y este monto equivale a 4 localidades, pero en el sistema, en el apartado de contrato se tuvo que capturar el monto individual para la localidad, porque solo así lo aceptaba. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723388 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Vicente Guerrero Del Municipio De Candelaria Campeche - 99730 | 99730 | Campeche | Candelaria | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 553184.03 | 553184.03 | 553184.03 | 553184.03 | 553184.03 | 553184.03 | 100 | 0 | Otros | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723431 | Ampliacion Del Comedor Comunitario De La Localidad De Carlos Salinas De Gortari - 38362 | 38362 | Campeche | Champotón | Carlos Salinas de Gortari | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 134170.86 | 134170.86 | 134170.86 | 134170.86 | 134170.86 | 134170.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723478 | Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En La Localidad De Nuevo Coahuila Municipio De Candelaria - 174185 | 174185 | Campeche | Candelaria | Nuevo Coahuila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 199200 | 199200 | 199200 | 199200 | 199200 | 199200 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportación FISM 112,200.00 y productores 83,000.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723484 | Construcción De Techo Firme Losa Vigueta Y Bovedilla Pomuch San Pedro - 152305 | 152305 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 552713.72 | 552713.72 | 552713.72 | 552685.17 | 552685.17 | 552685.17 | 99.9948 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723485 | Construcción De Piso Firme En Pomiuch San Pedro - 165563 | 165563 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 194552.8 | 194552.8 | 194552.8 | 194389.09 | 194389.09 | 194389.09 | 99.9159 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200723486 | Construccion De Piso Firme En Pomuch San Jeronimo - 166132 | 166132 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 141424.92 | 141424.92 | 141424.92 | 141261.21 | 141261.21 | 141261.21 | 99.8842 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723488 | Tecnologías Interactivas - 148301 | 148301 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 16588 | 16588 | 16588 | 16588 | 16588 | 16588 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723489 | Mejoramiento De Instalaciones Y Espacios Físicos - 148211 | 148211 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 231976.8 | 231976.8 | 231976.8 | 231976.8 | 231976.8 | 231976.8 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723490 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas Hopelchen - 121966 | 121966 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 28403.59 | 28403.59 | 28403.59 | 28403.59 | 28403.59 | 28403.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723491 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas Hopelchen - 121908 | 121908 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 213329.1 | 213329.1 | 213329.1 | 213329.1 | 213329.1 | 213329.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723492 | Construcción De Calle De Concreto En Privada Calle 22 Col San Luis Y Calle 12 Col San Isidro - 118210 | 118210 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 254100.69 | 254100.69 | 254100.69 | 254100.69 | 254100.69 | 254100.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723493 | Ampliación De Red De Agua Potable Col Centro De Hopelchen - 121812 | 121812 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 104009.63 | 104009.63 | 104009.63 | 104009.63 | 104009.63 | 104009.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723494 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Hopelchen - 118302 | 118302 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 249699.26 | 249699.26 | 249699.26 | 249699.26 | 249699.26 | 249699.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723497 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Bolonnchen De Rejón - 169081 | 169081 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 557908.6 | 557908.6 | 557908.6 | 557908.6 | 557908.6 | 557908.6 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160200723498 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Chanchen - 188869 | 188869 | Campeche | Hopelchén | Chan-Chen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 32160.88 | 32160.88 | 32160.88 | 32160.88 | 32160.88 | 32160.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723499 | Construcción De Calle De Concreto En La Localidad De Chun Ek - 119012 | 119012 | Campeche | Hopelchén | Chun-Ek | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 471966.47 | 471966.47 | 471966.47 | 471966.47 | 471966.47 | 471966.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723501 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sahcabchen - 191785 | 191785 | Campeche | Hopelchén | San Juan Bautista Sahcabchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 335790.2 | 335790.2 | 335790.2 | 335790.2 | 335790.2 | 335790.2 | 100 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723502 | Equipamiento De Comedores Comunitarios Suc Tuc - 130639 | 130639 | Campeche | Hopelchén | Suc-Tuc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 42929.28 | 42929.28 | 42929.28 | 42929.28 | 42929.28 | 42929.28 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723503 | Rehabilitación De Caminos Sacacosecha En La Localidad De Ukum - 147573 | 147573 | Campeche | Hopelchén | Ukum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1943734.26 | 1943734.26 | 1943734.26 | 1943734.26 | 1943734.26 | 1943734.26 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723504 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Xcupil - 191638 | 191638 | Campeche | Hopelchén | Xcupil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 335790.2 | 335790.2 | 335790.2 | 335790.2 | 335790.2 | 335790.2 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723506 | Equipamiento De Comedores Comunitarios Yaxche Akal - 130386 | 130386 | Campeche | Hopelchén | Yaxché Akal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 43883.26 | 43883.26 | 43883.26 | 43883.26 | 43883.26 | 43883.26 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
CAM16160200723507 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Localidad De Yaxche Akal - 148504 | 148504 | Campeche | Hopelchén | Yaxché Akal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 674073.4 | 674073.4 | 674073.4 | 674073.4 | 674073.4 | 674073.4 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723508 | Equipamiento De Comedores Comunitarios Huechil - 130314 | 130314 | Campeche | Hopelchén | San Bernardo Huechil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 25757.57 | 25757.57 | 25757.57 | 25757.57 | 25757.57 | 25757.57 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723510 | Construcción De Fosas Sépticas En El Municipio De Hecelchakan 0452. - 119350 | 119350 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 233527.58 | 233527.58 | 233527.58 | 233393.38 | 233393.38 | 233393.38 | 99.9425 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200723511 | Construcción De Fosas Sépticas En El Municipio De Hecelchakan 0448. - 120138 | 120138 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 35927.32 | 35927.32 | 35927.32 | 35793.12 | 35793.12 | 35793.12 | 99.6265 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723513 | Construccion Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tenabo - 77464 | 77464 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 714006.6 | 714006.6 | 714006.6 | 714006.6 | 714006.6 | 714006.6 | 100 | 0 | Vivienda | 51 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723514 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calle Sn X Calle 29 Y Calle 29 Prolongacion Colonia Ana M Farias - 65695 | 65695 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 468155.98 | 468155.98 | 468155.98 | 468155.98 | 468155.98 | 468155.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto que se envía para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723515 | 33903 Servicios Integrales - 151162 | 151162 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | 100 | 0 | Vivienda |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTE PROYECTO SE CUMPLIO LA META FISICO AL 100% / Registro: INFORMACION QUE ENVIO PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723516 | Suministro De Cuatro Lotes De Material Para Construcción De Muros Col Centro Escarcega Cm - 149642 | 149642 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 50245.32 | 50245.32 | 50245.32 | 50190.36 | 50190.36 | 50190.36 | 99.8906 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723517 | Suministro De Diez Lotes De Material Para Construcción De Muros Col Flores Magón Escarcega Cm - 156469 | 156469 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 125613.3 | 125489.4 | 125489.4 | 125489.4 | 125489.4 | 125489.4 | 99.9014 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200723518 | Reconstrucción De Calles Col Centro Escarcega Cm - 149086 | 149086 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 299999.84 | 298975.45 | 298975.45 | 297796.42 | 297796.42 | 297796.42 | 99.2655 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200723519 | Rehabilitación De Calle En La Col Unidad Esfuerzo Y Trabajo Num Dos - 179164 | 179164 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 826543.52 | 824975.15 | 824975.15 | 824975.15 | 763685.91 | 763685.91 | 92.3951 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723520 | Construcción De Siete Baños En La Col Morelos Escarcega Cm - 150738 | 150738 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 294000 | 293492.57 | 293492.57 | 293492.57 | 271352.2 | 271352.2 | 92.2967 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE
CAM16160200723521 | Construcción De Estructura Para Techumbre En Area De Impartición De Educación Fisica En La Esc Prim Solidaridad Tv Escarcega Col Revolución - 58277 | 58277 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 24999.45 | 24964.09 | 24964.09 | 24964.09 | 24964.09 | 24964.09 | 99.8586 | 0 | Metros Cuadrados | 103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723522 | Construcción De Nueve Baños En La Col Uet Dos Escarcega Cm - 151060 | 151060 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 378000 | 377171.37 | 377171.37 | 377171.37 | 377171.37 | 377171.37 | 99.7808 | 0 | Piezas | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723523 | Construcción De Nueve Baños En La Col Diez De Mayo Escarcega Cm - 149767 | 149767 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 378000 | 377419.14 | 377419.14 | 377419.14 | 377419.14 | 377419.14 | 99.8463 | 0 | Piezas | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200723524 | Construcción De Doce Baños Col Ignacio Zaragoza Y Revolución Escarcega Cm - 148024 | 148024 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 504000 | 502895.16 | 502895.16 | 502895.16 | 502895.16 | 502895.16 | 99.7808 | 0 | Piezas | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723525 | Construcción De Diez Baños Col Uet Uno Escarcega Cm - 155477 | 155477 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 420000 | 419275.1 | 419275.1 | 419275.1 | 387646 | 387646 | 92.2967 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723526 | Construcción De Columnas Para Techumbre En Área De Impartición De Educación Fisica En La Esc Prim Solidaridad Tm Escarcega Cm Col Revolución - 58106 | 58106 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 24999.97 | 24926.89 | 24926.89 | 24926.89 | 24926.89 | 24926.89 | 99.7077 | 0 | Metros Cuadrados | 103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723527 | Conservación De Calles Escarcega Cm Col Uet 2 - 101875 | 101875 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 439575 | 438748.1 | 438748.1 | 438748.1 | 438748.1 | 438748.1 | 99.8119 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200723528 | Adquisición De Equipo De Bombeo De Cien Hp Col Ricardo Flores Magón Escarcega Cm - 155190 | 155190 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 156182.4 | 155788 | 155788 | 155788 | 155788 | 155788 | 99.7475 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723529 | Suministro Y Colocación De Doce Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Col Emiliano Zapata Escarcega Cm - 150352 | 150352 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33330 | 33330 | 33330 | 33327.12 | 33327.12 | 33327.12 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200723530 | Suministro Y Colocación De Cinco Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Colonia Benito Juarez Escarcega Cm - 145008 | 145008 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 13887.5 | 13887.5 | 13887.5 | 13886.3 | 13886.3 | 13886.3 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723531 | Suministro De Tres Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido División Del Norte - 139919 | 139919 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 37684 | 37684 | 37684 | 37639.08 | 37639.08 | 37639.08 | 99.8808 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723532 | Construcción De Un Piso De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad División Del Norte - 139884 | 139884 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 11999.73 | 11982.61 | 11982.61 | 11982.61 | 11982.61 | 11982.61 | 99.8573 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200723533 | Construcción De Tres Baños En La Localidad División Del Norte - 139306 | 139306 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 125767.65 | 125765.91 | 125765.91 | 125765.91 | 125765.91 | 125765.91 | 99.9986 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723534 | Construcción De Seis Baños En La Localidad Division Del Norte - 139319 | 139319 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 251535.3 | 251531.82 | 251531.82 | 251531.82 | 251531.82 | 251531.82 | 99.9986 | 0 | Piezas | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723535 | Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido División Del Norte - 103458 | 103458 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 1 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS CON LA CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA DE LOS DOS HUERTOS EN DIVISIÓN DEL NORTE
CAM16160200723536 | Suministro Y Colocación De Siete Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido División Del Norte - 137528 | 137528 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 19442.5 | 19442.5 | 19442.5 | 19440.82 | 19440.82 | 19440.82 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723537 | Construcción De Un Huerto En La Localidad Belén - 141263 | 141263 | Campeche | Escárcega | Belén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 1 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS DE LA CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA CONSTRUCCIÓN DE UN HUERTO COMUNITARIO EJIDO BELEN
CAM16160200723538 | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Belen - 143378 | 143378 | Campeche | Escárcega | Belén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 59998.65 | 59702.3 | 59702.3 | 59702.3 | 59702.3 | 59702.3 | 99.5061 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERA
CAM16160200723539 | Construcción De Tres Huertos En La Localidad Benito Juárez La Polla - 142435 | 142435 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 2 (La Polla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 1 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA CONSTRUCCIÓN DE TRES HUERTOS EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ 2 LA POLLA
CAM16160200723540 | Construcción De Cinco Baños En La Colonia Rural La Chiquita - 145068 | 145068 | Campeche | Escárcega | La Chiquita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 210000 | 209642.15 | 209642.15 | 209642.15 | 209642.15 | 209642.15 | 99.8296 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723541 | Construcción De 2 Huertos Comunitarios En La Col Rural La Chiquita - 103233 | 103233 | Campeche | Escárcega | La Chiquita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 1 | Financiera: MEZCLA CON LA CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA CONSTRUCCIÓN DE DOS HUERTOS EN LA COL RURAL LA CHIQUITA
CAM16160200723542 | Construcción De Calles Del Ejido Guadalajara - 179952 | 179952 | Campeche | Escárcega | Guadalajara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 626076.71 | 625373.15 | 625373.15 | 625373.05 | 600964.8 | 600964.8 | 95.989 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723543 | Construcción De Ocho Pisos De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En El Ejido Haro - 145035 | 145035 | Campeche | Escárcega | Haro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 95997.84 | 95860.88 | 95860.88 | 95860.88 | 95860.88 | 95860.88 | 99.8573 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723545 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Belha - 122005 | 122005 | Campeche | Calakmul | Bel-Há | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 11880 | 11880 | 11880 | 11880 | 11880 | 11880 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723546 | Suministro Y Colocación De Seis Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Luna - 166139 | 166139 | Campeche | Escárcega | Luna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 16665 | 16665 | 16665 | 16663.56 | 16663.56 | 16663.56 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723547 | Infraestructura Agricola Sistemas De Riego Tecnificado Suministro De Cintillas Ejido Matamoros - 157290 | 157290 | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 92696.63 | 92696.63 | 92696.63 | 92696.63 | 92696.63 | 92696.63 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723548 | Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido Matamoros - 104876 | 104876 | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 1 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS CON LA CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA CONSTRUCCIÓN DE DOS HUERTOS EJIDO MATAMOROS
CAM16160200723549 | Suministro Y Colocación De 10 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido Miguel Hidalgo El Caracol - 122206 | 122206 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo (Caracol) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 27775 | 27775 | 27775 | 27772.6 | 27772.6 | 27772.6 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723550 | Suministro De Cinco Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Nuevo Progreso Dos - 145079 | 145079 | Campeche | Escárcega | Nuevo Progreso Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 62806.67 | 62806.67 | 62806.67 | 62731.56 | 62731.56 | 62731.56 | 99.8804 | 0 | Metros lineales | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723551 | Construcción De 5 Baños En El Ejido La Victoria - 108619 | 108619 | Campeche | Escárcega | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 210000 | 209447.85 | 209447.85 | 209447.85 | 209447.85 | 209447.85 | 99.7371 | 0 | Piezas | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723556 | Construccion De 15 Cuartos Para Baños En La Comunidad De Blasillo - 38775 | 38775 | Campeche | Calakmul | Blaisillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 657277.9 | 657277.9 | 657277.9 | 657277.9 | 657277.9 | 657277.9 | 100 | 0 | Vivienda | 198 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son cuartos para baño / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723558 | Desenraice Y Acondicionamiento De Tierras Agricolas En La Comunidad De Carlos A Madrazo - 148590 | 148590 | Campeche | Calakmul | Carlos A. Madrazo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON 15 HECTAREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723559 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Caña Brava - 115378 | 115378 | Campeche | Calakmul | Caña Brava | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 13655.34 | 13655.34 | 13655.34 | 13655.34 | 13655.34 | 13655.34 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723560 | Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Cerro De Las Flores - 150555 | 150555 | Campeche | Calakmul | Cerro de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM16160200723561 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Chichonal - 121955 | 121955 | Campeche | Calakmul | El Chichonal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 5940 | 5940 | 5940 | 5940 | 5940 | 5940 | 100 | 0 | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723562 | Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De El Chichonal - 150561 | 150561 | Campeche | Calakmul | El Chichonal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL PRESUPUESTO / Física: LA META SON PAQUETES / Registro: +
CAM16160200723563 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Concepción - 112183 | 112183 | Campeche | Calakmul | Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 13655.34 | 13655.34 | 13655.34 | 13655.34 | 13655.34 | 13655.34 | 100 | 0 | Otros | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723564 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Dos Lagunas Norte - 114673 | 114673 | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 22758.91 | 22758.91 | 22758.91 | 22758.91 | 22758.91 | 22758.91 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723566 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Dos Naciones - 114791 | 114791 | Campeche | Calakmul | Dos Naciones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 27310.69 | 27310.69 | 27310.69 | 27310.69 | 27310.69 | 27310.69 | 100 | 0 | Otros | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723567 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Guillermo Prieto - 123109 | 123109 | Campeche | Calakmul | Guillermo Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723568 | Mecanizado De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Heriberto Jara - 152797 | 152797 | Campeche | Calakmul | Heriberto Jara Corona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: se modifico el presupuesto con respecto al trimestre anterior / Física: la meta son hectareas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723569 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Hermenegildo Galeana - 113981 | 113981 | Campeche | Calakmul | Hermenegildo Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 10924.28 | 10924.28 | 10924.28 | 10924.28 | 10924.28 | 10924.28 | 100 | 0 | Otros | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723570 | Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Josefa Ortiz De Dominguez - 151456 | 151456 | Campeche | Calakmul | Josefa Ortíz de Domínguez (Icaiché) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL PRESUPUESTO / Física: LA META SON PAQUETES / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723572 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Ley De Fomento Agropecuario - 149723 | 149723 | Campeche | Calakmul | Ley de Fomento Agropecuario (La Misteriosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 30376.81 | 30376.81 | 30376.81 | 30376.81 | 30376.81 | 30376.81 | 100 | 0 | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son hectareas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723573 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Manuel Crescencio Rejon - 119679 | 119679 | Campeche | Calakmul | Manuel Crescencio Rejón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 25740 | 25740 | 25740 | 25740 | 25740 | 25740 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723574 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Narcizo Mendoza - 149843 | 149843 | Campeche | Calakmul | Narcizo Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 16137.68 | 16137.68 | 16137.68 | 16137.68 | 16137.68 | 16137.68 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son hectareas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723576 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Consistente En La Construcción De 32 Captadores De Agua Pluvial Para Veneficiar A Nuevo Becal - 42256 | 42256 | Campeche | Calakmul | Nuevo Bécal (El 19) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | GOBIERNO DEL ESTADO Y H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1090000 | 1089999.5 | 1089999.5 | 1089999.5 | 1089999.5 | 1089999.5 | 1052423.46 | 100 | 0 | Otros | 393 | 0 | 100 | Financiera: del total de la obra el municipio aporta el 20% y proii el 80% / Física: LA META SON 32 CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL / Registro: AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE TIENE PAGADO FISM $ 188,644.77 Y PROII $ 863,778.69 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723577 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Nuevo San Jose - 121441 | 121441 | Campeche | Calakmul | Nuevo San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723578 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Kilometro Ciento Veinte San Jose - 112402 | 112402 | Campeche | Calakmul | Kilómetro Ciento Veinte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 20027.84 | 20027.84 | 20027.84 | 20027.84 | 20027.84 | 20027.84 | 100 | 0 | Otros | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723579 | Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento En La Comunidad De Km Ciento Veinte San Jose - 166455 | 166455 | Campeche | Calakmul | Kilómetro Ciento Veinte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Otros | 11 | 0 | 1 | Financiera: SE MODIFICO EL PRESUPUESTO / Física: LA META ES DOS EXTRACTOR / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723580 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De San Miguel - 148428 | 148428 | Campeche | Calakmul | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 15188.41 | 15188.41 | 15188.41 | 15188.41 | 15188.41 | 15188.41 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son hectareas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723583 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Xbonil - 174968 | 174968 | Campeche | Calakmul | Xbonil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 17296.77 | 17296.77 | 17296.77 | 17296.77 | 17296.77 | 17296.77 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723585 | Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad Zoh Laguna Alvaro Obregon - 169263 | 169263 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 0 | 1 | Financiera: SE MODIFICO EL PRESUPUESTO / Física: LA META ES UN EXTRACTOR / Registro: +
CAM16160200723586 | Suministro Y Colocación De 5 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido El Jobal - 119222 | 119222 | Campeche | Escárcega | El Jobal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 13887.5 | 13887.5 | 13887.5 | 13886.3 | 13886.3 | 13886.3 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723587 | Infraestructura Apicola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido El Jobal - 153249 | 153249 | Campeche | Escárcega | El Jobal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 15800.06 | 15800.06 | 15800.06 | 15800.06 | 15800.06 | 15800.06 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723588 | Construcción De 1 Huerto Comunitario En El Ejido El Jobal - 104622 | 104622 | Campeche | Escárcega | El Jobal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 1 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS CON LA CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA DE UN HUERTO EN LA LOCALIDAD EL JOBAL
CAM16160200723590 | Suministro De Seis Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Adolfo Lopez Mateos - 142478 | 142478 | Campeche | Escárcega | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 75367.98 | 75367.98 | 75367.98 | 75289.86 | 75289.86 | 75289.86 | 99.8963 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723591 | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Benito Juarez Tres - 145059 | 145059 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 3 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 59998.65 | 59687.57 | 59687.57 | 59687.57 | 59687.57 | 59687.57 | 99.4815 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERO
CAM16160200723592 | Construcción De 3 Baños En El Ejido Las Maravillas - 121788 | 121788 | Campeche | Escárcega | Las Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 126000 | 125738.31 | 125738.31 | 125738.31 | 125738.31 | 125738.31 | 99.7923 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723594 | Construcción De 40 Cuartos Para Baño En La Villa De Xpujil - 118517 | 118517 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 263147.37 | 263147.37 | 263147.37 | 263147.37 | 263147.37 | 261491.01 | 100 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son cuartos para baño / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723595 | Construcción De 40 Cuartos Para Baño En La Villa De Xpujil - 118469 | 118469 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 219289.47 | 219289.47 | 219289.47 | 219289.47 | 219289.47 | 217909.18 | 100 | 0 | Vivienda | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son cuartos para baño / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723597 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 141624 | 141624 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Lote |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723598 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Dieciséis De Septiembre Laguna Alvarado - 174750 | 174750 | Campeche | Calakmul | Dieciséis de Septiembre (Laguna Alvarado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 14565.7 | 14565.7 | 14565.7 | 14565.7 | 14565.7 | 14565.7 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LAMPARAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723620 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Colonia Acalan De La Ciudad De Candelaria Campeche - 121473 | 121473 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1629479.29 | 1629479.29 | 1629479.29 | 1629479.29 | 1629479.29 | 1629479.29 | 100 | 0 | Otros | 1525 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723621 | Construcción De Fosa Séptica Para Descarga Domiciliaria En La Localidad De Candelaria (Colonia Guanajuato), Municipio De Candelaria - 125186 | 125186 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 152099 | 152099 | 152099 | 152099 | 152099 | 152099 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: este registro corresponde al proyecto Construcción de Fosa Séptica para Descarga Domiciliaria en la localidad de Candelaria del Municipio de Candelaria, Campeche con numero de aprobación FISM-16-M-APR011059 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723622 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Candelaria (Colonia Vicente Fox) Municipio De Candelaria Campeche - 128947 | 128947 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 117838.33 | 117838.33 | 117838.33 | 117838.33 | 117838.33 | 117838.33 | 100 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: este registro es parte del proyecto Construcción de Cuartos para Baño en la localidad Candelaria, Municipio de Candelaria, Campeche con aprobación APR011067 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723623 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Candelaria (Colonia Independencia) Municipio De Candelaria Campeche - 127192 | 127192 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 353514.98 | 353514.98 | 353514.98 | 353514.98 | 353514.98 | 353514.98 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: este registro corresponde al proyecto Construcción de Cuartos para Baño en la localidad Candelaria, Municipio de Candelaria, Campeche con numero de aprobación FISM-16-M-APR011067 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723626 | Construcción De Terracerías Y Pavimentos En La Localidad De El Chilar Del Municipio De Candelaria Campeche - 170381 | 170381 | Campeche | Candelaria | El Chilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1118371.11 | 1118371.11 | 1118371.11 | 1118371.11 | 1118371.11 | 1118371.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 191 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723677 | Suministro De 5 Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido El Lechugal - 131219 | 131219 | Campeche | Escárcega | El Lechugal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 62806.67 | 62806.67 | 62806.67 | 62741.55 | 62741.55 | 62741.55 | 99.8963 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160200723678 | Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Del Fraccionamiento Arcila - 114588 | 114588 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1900000 | 1900000 | 1895827.81 | 1895827.81 | 1895827.81 | 1895827.81 | 99.7804 | 0 | Otros | 1791 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723679 | Mejoramiento De Banquetas Y Guarniciones En Diferentes Calles De La Colonia San Nicolas - 113868 | 113868 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1961877.96 | 1961877.96 | 1935443.15 | 1935443.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4154 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723680 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Volcanes - 146661 | 146661 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 261098.84 | 261098.84 | 261098.84 | 261098.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723681 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Veintitres De Julio - 146777 | 146777 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 24447.68 | 24447.68 | 23992.8 | 23992.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200723682 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Caracol - 146734 | 146734 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 280966.86 | 280966.86 | 280966.86 | 280966.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723683 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Bivalvo - 146684 | 146684 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 181818.25 | 181818.25 | 181818.25 | 181818.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723684 | Construcción De Piso Firme En Las Colonias Renovación I Y Volcanes - 146247 | 146247 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 38644.19 | 38644.19 | 38412.69 | 38412.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723685 | Construcción De Piso Firme En La Colonia Miguel De La Madrid - 148256 | 148256 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 65712.6 | 65712.6 | 54822.27 | 54822.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200723686 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Morelos - 146442 | 146442 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 68815.5 | 68815.5 | 65949.48 | 65949.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200723687 | Construcción De Piso Firme En El Pueblo De Atasta - 164306 | 164306 | Campeche | Carmen | Atasta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 465007.78 | 465007.78 | 465007.78 | 465007.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723688 | Mejoramiento De La Red De Distribución De Agua Potable De La Localidad De Plan De Ayala - 102483 | 102483 | Campeche | Carmen | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 493796.3 | 493796.3 | 445405.71 | 445405.71 | 445405.71 | 445405.71 | 90.2003 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723690 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Villa De Isla Aguada - 146430 | 146430 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 39318.29 | 39318.29 | 38606.42 | 38606.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723691 | Ampliacion De Red Electrica En Media Y Baja Tension De Las Calles Rinconcito Y Tamarindo En La Localidad De Chekubul - 112885 | 112885 | Campeche | Carmen | Checubul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1537847.32 | 1537847.32 | 1537847.32 | 1537847.32 | 1227009.81 | 1227009.81 | 79.7875 | 0 | Otros | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723692 | Construccion De Cuartos De Baño En La Rancheria Adolfo Lopez Mateos - 102877 | 102877 | Campeche | Carmen | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 594056.31 | 594056.31 | 594056.31 | 594056.31 | 558172.58 | 558172.58 | 93.9595 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723693 | Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido Generalísimo Morelos - 148219 | 148219 | Campeche | Carmen | Generalísimo Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 39318.29 | 39318.29 | 38606.42 | 38606.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723694 | Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido Juan De La Cabada Vera - 146280 | 146280 | Campeche | Carmen | Juan de la Cabada Vera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 379831.55 | 379831.55 | 376343.49 | 376343.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723695 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Rancheria San Miguel Allende - 145848 | 145848 | Campeche | Carmen | San Miguel Allende | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 204773.34 | 204773.34 | 204773.34 | 204773.34 | 187113.38 | 187113.38 | 91.3759 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200723696 | Construcción De Piso Firme En El Ejido Conquista Campesina - 148035 | 148035 | Campeche | Carmen | Conquista Campesina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 52347.09 | 52347.09 | 52032.17 | 52032.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200723697 | Suministro Y Colocación De Nueve Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Flor De Chiapas - 165835 | 165835 | Campeche | Escárcega | Flor de Chiapas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 24997.5 | 24997.5 | 24997.5 | 24995.34 | 24995.34 | 24995.34 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723698 | Construcción De Piso Firme En El Ejido Nueva Chontalpa - 144771 | 144771 | Campeche | Carmen | Nueva Chontalpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 302718.03 | 302718.03 | 302718.03 | 302718.03 | 301641.5 | 301641.5 | 99.6444 | 0 | Metros Cuadrados | 113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723699 | Equipamiento De Vivienda Con Estufas Ecológicas En El Ejido El Quebrache - 148266 | 148266 | Campeche | Carmen | Quebrache | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 30260.73 | 30260.73 | 30260.73 | 30260.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723700 | Equipamiento De Comedor Escolar De La Localidad El Sacrificio - 153747 | 153747 | Campeche | Carmen | El Sacrificio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 95573.94 | 95573.94 | 91222.74 | 91222.74 | 91222.74 | 91222.74 | 95.4473 | 0 | Otros | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723701 | Construcción De Piso Firme En El Ejido El Sacrificio - 147997 | 147997 | Campeche | Carmen | El Sacrificio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 64782.64 | 64782.64 | 64392.01 | 64392.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200723702 | Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido San Isidro - 145256 | 145256 | Campeche | Carmen | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 566699.55 | 566699.55 | 566699.55 | 566699.55 | 519034.49 | 519034.49 | 91.589 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723703 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Arrollo Negro - 143550 | 143550 | Campeche | Calakmul | Arroyo Negro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 825780.53 | 825780.53 | 825780.53 | 825780.53 | 825780.53 | 755518.79 | 100 | 0 | Otros | 293 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son 12 postes / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200728927 | Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Calle 10-B Del Barrio De San Roman | CULT-0216 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S268 Programa de Apoyos a la Cultura |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 4683706.12 | 15000000 | 14995929.78 | 14995929.78 | 4683706.12 | 99.9729 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200728942 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Sur De La Localidad De Kikab En El Municipio De Campeche | PROII0216 | Campeche | Campeche | Kikab | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE CAMPECHE. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 304708.23 | 266203.39 | 266203.39 | 266203.39 | 266203.39 | 266203.39 | 266203.39 | 100 | 0 | Metros | 250 | 0 | 100 | Financiera: RECURSOS DEL 80% SON FEDERALES PROII Y 20% SON RECURSOS MUNICIPALES(FISM) / Física: / Registro:
CAM16160300729103 | Perforacion De 2 Pozos De La Zona Norte Y 2 Pozos De La Zona Este, En El Ejido De Hobomo, Municipio De Campeche, Estado De Campeche | CAPAE-CAM-APAUR-OB-LPN-2-16-C | Campeche | Campeche | Hobomó | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA P0TABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4198834.55 | 4198834.55 | 4195947.89 | 4198834.55 | 4195947.89 | 4195947.89 | 4195947.89 | 99.9313 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300729112 | Perforacion De 3 Pozos De La Zona Sur En El Ejido De Hobomo, Municipio De Campeche, Estado De Campeche. | CAPAE-CAM-APAUR-OB-LPN-3-16-C | Campeche | Campeche | Hobomó | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3666207.7 | 3666207.7 | 3666207.7 | 3666207.7 | 3666207.7 | 3666207.7 | 3666207.7 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300729127 | Lineas De Interconexion De Pozos Zona Norte Y Zona Sur En El Ejido De Hobomo, Municipio De Campeche, Campeche | CAPAE-CAM-APAUR-OB-LPN-4-16-C | Campeche | Campeche | Hobomó | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 20829439.43 | 20829439.43 | 20829439.43 | 20829439.43 | 20829439.43 | 20829439.43 | 20829439.43 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300729142 | Ampliacion De Las Redes De Distribucion De La Red De Agua Potable 2da. Etapa De La Loc. Escarcega, Mpio. Escarcega. Campeche | CAPAE-CAM-APAUR-OB-LPN-6-16-C | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5599378.74 | 5599378.74 | 5599378.74 | 5599378.74 | 5599371.08 | 5599371.08 | 5599371.08 | 99.9999 | 0 | Otros | 2800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300729151 | Ampliacion De Las Redes De Distribucion De La Red De Agua Potable 2da. Etap Loc. China, Mpio Campeche. | CAPAE-CAM-APAUR-OB-LPN-7-16-C | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2166382.96 | 2166382.96 | 2015416.59 | 2166382.96 | 2015416.59 | 2015416.59 | 2015416.59 | 93.0314 | 0 | Otros | 1400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300729162 | Proyecto Ejecutivo Para La Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Loc. Carrillo Puerto, Mpio. Champoton. | CAPAE-CAM-APAUR-OB-INV-8-16-C | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1496582.14 | 1496582.14 | 1496582.14 | 1496582.14 | 1496582.14 | 1496582.14 | 1496582.14 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300729760 | Construccion De Acueducto Hobomo Campeche, 2da. Etapa, Mpio. De Campeche, Estado De Campeche | CAPAE-CAM-APAUR-OB-LPN-5-16-C | Campeche | Campeche | Hobomó | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 41345139.66 | 50696452.64 | 50696452.64 | 50696452.64 | 50696452.63 | 50696452.63 | 50696452.63 | 100 | 0 | Otros | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300730111 | Diseño Construccion Equipamiento Y Operacion Transitoria De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Fovisste Belem, San Francisco De Campeche, Campeche | CAPAE-CAM-PROSAN-OB-LPN-9-16-C | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 12199917.72 | 12199917.72 | 12199917.72 | 12199917.72 | 12199917.63 | 12199917.63 | 12199917.63 | 100 | 0 | Otros | 3800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300730134 | Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento Del Fraccionamiento Solidaridad Nacional, San Francisco De Campeche, Campeche | CAPAE-CAM-PROSAN-OB-LPN-10-16-C | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6919667.67 | 6919667.67 | 6919667.67 | 6919667.67 | 6919666.69 | 6919666.69 | 6919666.69 | 100 | 0 | Otros | 3650 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300730510 | Readecuaciones Integrales De La Calle 12 Entre Cale 21 Y Calle Emiliano Zapata, Calle Reyes Heroles Entre Calle 12 Y Calle Castellot, Calle 10 Entre Calle 13 Y Calle 12, Colonia Granjas. | 16-040021ME001 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento de Campeche | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6666668 | 6666668 | 3288790.29 | 6252559.74 | 6252559.74 | 6252559.74 | 2538483 | 93.7884 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: HASTA LA PRESENTE FECHA LA SEDATU, AUN NO HA DEPOSITADO EL 100% DE LOS RECURSOS FEDERALES APROBADOS. / Física: / Registro: HASTA LA PRESENTE FECHA LA SEDATU, AUN NO HA DEPOSITADO EL 100% DE LOS RECURSOS FEDERALES APROBADOS. - HASTA LA PRESENTE FECHA LA SEDATU, AUN NO HA DEPOSITADO EL 100% DE LOS RECURSOS FEDERALES APROBADOS. EL COSTO TOTAL APROBADO PARA ESTA OBRA ES DE $6,666,668.00 DE LOS CUALES EL 60% CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN SU VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT POR LA CANTIDAD DE $4,000,000.00 Y $2,666,668.00 CORRESPONDIENTE AL 40% DE LA APORTACIÓN MUNICIPAL CON RECURSOS PROPIOS. - HASTA LA PRESENTE FECHA LA SEDATU, AUN NO HA DEPOSITADO EL 100% DE LOS RECURSOS FEDERALES APROBADOS. LA CANTIDAD DE METAS CARGADAS EN ES METROS CUADRADOS (M2 5,235.70) - HASTA LA PRESENTE FECHA LA SEDATU, AUN NO HA DEPOSITADO EL 100% DE LOS RECURSOS FEDERALES APROBADOS. EL COSTO TOTAL APROBADO PARA ESTA OBRA ES DE $6,666,668.00 DE LOS CUALES EL 60% CORRESPONDEN A LA APORTACIÓN FEDERAL DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN SU VERTIENTE, INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT POR LA CANTIDAD DE $4,000,000.00 Y $2,6666,668.00 AL 40% DE APORTACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LOS RECURSOS PROPIOS. LA CANTIDAD DE METAS EN 5,235.70 M2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300730521 | Readecuación De Calle Integrales De La Calle Buenos Aires Entre Calle Las Flores Y Calle Salvador | 16-040021ME002 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento de Campeche | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3717435 | 3717435 | 1736233.89 | 3060948.33 | 3060948.33 | 3060948.33 | 1661336.55 | 82.3403 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: HASTA LA PRESENTE FECHA LA SEDATU, AUN NO HA DEPOSITADO EL 100% DE LOS RECURSOS FEDERALES APROBADOS. EL COSTO TOTAL APROBADO PARA ESTA OBRA ES DE $3,717,435.00 DE LOS CUALES EL 60% CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN SU VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT POR LA CANTIDAD DE $2,230,461.00 Y $1,486,974 CORRESPONDIENTE AL 40% DE LA APORTACIÓN MUNICIPAL CON RECURSOS PROPIOS. - HASTA LA PRESENTE FECHA LA SEDATU, AUN NO HA DEPOSITADO EL 100% DE LOS RECURSOS FEDERALES APROBADOS. EL COSTO TOTAL APROBADO PARA ESTA OBRA ES DE $3,717,435.00 DE LOS CUALES EL 60% CORRESPONDEN A LA APORTACIÓN FEDERAL DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN SU VERTIENTE, INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT POR LA CANTIDAD DE $2,230,461.00 Y $1,486,974.00 AL 40% DE APORTACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LOS RECURSOS PROPIOS. LA CANTIDAD DE METAS EN 2,926 M2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300730527 | Readecuacion De Las Calles Integrales Calle Lomas Entre Honestidad Y Calle Vicente Guerrero, Calle Honestidad Entre Calle Lomas Y Calle Francisco I. Madero, Calle America Entre Calle Francisco Marquez | 16-040021ME003 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento de Campeche | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6666665 | 6666665 | 4027670.51 | 6516743.33 | 6516743.33 | 6516743.33 | 2484245.21 | 97.7512 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: HASTA LA PRESENTE FECHA LA SEDATU, AUN NO HA DEPOSITADO EL 100% DE LOS RECURSOS FEDERALES APROBADOS. EL COSTO TOTAL APROBADO PARA ESTA OBRA ES DE $6,666,665 DE LOS CUALES EL 60% CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN SU VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT POR LA CANTIDAD DE $3,999,999.00 Y $2,666,666.00 CORRESPONDIENTE AL 40% DE LA APORTACIÓN MUNICIPAL CON RECURSOS PROPIOS. - HASTA LA PRESENTE FECHA LA SEDATU, AUN NO HA DEPOSITADO EL 100% DE LOS RECURSOS FEDERALES APROBADOS. EL COSTO TOTAL APROBADO PARA ESTA OBRA ES DE $6,666,665.00 DE LOS CUALES EL 60% CORRESPONDEN A LA APORTACIÓN FEDERAL DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN SU VERTIENTE, INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT POR LA CANTIDAD DE $3,9999,999.00 Y $2,6666,665.00 AL 40% DE APORTACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LOS RECURSOS PROPIOS. LA CANTIDAD DE METAS EN 5,275.80 M2
CAM16160300730535 | Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario , Col. Polvorin | 16-040021ME004 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento de Campeche | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 730423 | 730423 | 219037.96 | 730126.54 | 730126.54 | 730126.54 | 131422.78 | 99.9594 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: HASTA LA PRESENTE FECHA LA SEDATU, AUN NO HA DEPOSITADO EL 100% DE LOS RECURSOS FEDERALES APROBADOS. EL COSTO TOTAL APROBADO PARA ESTA OBRA ES DE $730,423.00 DE LOS CUALES EL 60% CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN SU VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT POR LA CANTIDAD DE $438,254.00 Y $292,169.00 CORRESPONDIENTE AL 40% DE LA APORTACIÓN MUNICIPAL CON RECURSOS PROPIOS. - HASTA LA PRESENTE FECHA LA SEDATU, AUN NO HA DEPOSITADO EL 100% DE LOS RECURSOS FEDERALES APROBADOS. EL COSTO TOTAL APROBADO PARA ESTA OBRA ES DE $730,423.00 DE LOS CUALES EL 60% CORRESPONDEN A LA APORTACIÓN FEDERAL DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN SU VERTIENTE, INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT POR LA CANTIDAD DE $438,254..00 Y $292,169.00 AL 40% DE APORTACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LOS RECURSOS PROPIOS. LA CANTIDAD DE METAS EN 130.22 M2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300730537 | Suministro Y Colocacion De Elemento Para La Captacion Y Reutilizacion De Agua De Lluvia, En Cdc. Col. Polvorin | 16-040021ME006 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento de Campeche | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 107366 | 107366 | 20115 | 107068.02 | 107068.02 | 107068.02 | 0 | 99.7225 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: HASTA LA PRESENTE FECHA LA SEDATU, AUN NO HA DEPOSITADO EL 100% DE LOS RECURSOS FEDERALES APROBADOS. EL COSTO TOTAL APROBADO PARA ESTA OBRA ES DE $107,366.00 DE LOS CUALES EL 60% CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN SU VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT POR LA CANTIDAD DE $64,419.00 Y $42,947.00 CORRESPONDIENTE AL 40% DE LA APORTACIÓN MUNICIPAL CON RECURSOS PROPIOS. - HASTA LA PRESENTE FECHA LA SEDATU, AUN NO HA DEPOSITADO EL 100% DE LOS RECURSOS FEDERALES APROBADOS. EL COSTO TOTAL APROBADO PARA ESTA OBRA ES DE $107,366.00 DE LOS CUALES EL 60% CORRESPONDEN A LA APORTACIÓN FEDERAL DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN SU VERTIENTE, INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT POR LA CANTIDAD DE $64,419.00 Y $42,947.00 AL 40% DE APORTACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LOS RECURSOS PROPIOS. LA CANTIDAD DE METAS EN 1 LOTE DE EQUIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300730547 | Adecuacion De La Imagen Institucional Del Cdc De La Col. Polvorin | 16-040021ME007 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento de Campeche | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 41348 | 41348 | 19294.22 | 41118.51 | 41118.51 | 41118.51 | 11576.53 | 99.445 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: HASTA LA PRESENTE FECHA LA SEDATU NO HA DEPOSITADO EL 100% DE LOS RECURSOS FEDERALES APROBADOS / Física: / Registro: HASTA LA PRESENTE FECHA LA SEDATU NO HA DEPOSITADO EL 100% DE LOS RECURSOS FEDERALES APROBADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300730624 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Equipamiento De Pozo Profundo, Rehabilitacion De Tanque Elevado, Suministro E Instalacion De 50 Tomas Domiciliarias, Etc. En La Loc. De La Flor, Mpio. Escarcega | CAPAE-CAM-APARURAL-OB-LPN-22-16-C | Campeche | Escárcega | La Flor | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2159440.51 | 2159440.51 | 2159440.51 | 2159440.51 | 2107757.82 | 2107757.82 | 2107757.82 | 97.6067 | 0 | Otros | 178 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300730640 | Ampliacion Del Sistema De Agua Pot. Perforacion Y Equipamiento De Pozo, Interconexiones, Rehab., De Tanque Elevado, Sumntro. E Instalc. De 26 Tomas Domiciliarias, Etc. En La Loc. De Las Maravillas Esc | CAPAE-CAM-APARURAL-OB-LPN-23-16-C | Campeche | Escárcega | Las Maravillas | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3994250.02 | 3994250.02 | 3994250.02 | 3994250.02 | 3994250.02 | 3994250.02 | 3994250.02 | 100 | 0 | Otros | 117 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300730646 | Ampliacion Del Sistema De Agua Pot., Linea De Conduc, Planta-Cisterna, Cisterna 100 M3, Equipam., Tanque Elev.,Red, 39 Tomas Domic., Loc. El Cuyo, Mpio. Palizada | CAPAE-CAM-APARURAL-OB-LPN-24-16-C | Campeche | Palizada | El Cuyo | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3299664.58 | 3299664.58 | 3299664.58 | 3299664.58 | 3299664.58 | 3299664.58 | 3299664.58 | 100 | 0 | Otros | 196 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300730653 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potab., Linea De Conduccion, Plana Cisterna, Cisterna 100 M3. Equipmt., Tanque Elev., Red, 39 Tomas Domiciliarias, Loc. Alamilla, Palizada | CAPAE-CAM-APARURAL-OB-LPN-25-16-C | Campeche | Palizada | Alamilla | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1943461.17 | 1943461.17 | 1943461.17 | 1943461.17 | 1943461.17 | 1943461.17 | 1943461.17 | 100 | 0 | Otros | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300730667 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, Linea De Conduccion Planta Cisterna, Cisterna 100 M3. Equipamiento, Tanque Elevado, Red, 105 Tomas Domiciliarias, Loc. Santa Cruz, Palizada | CAPAE-CAM-APARURAL-OB-INV-46-16-C | Campeche | Palizada | Santa Cruz | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3477536.38 | 3477536.38 | 3477536.38 | 3477536.38 | 3477536.37 | 3477536.37 | 3477536.37 | 100 | 0 | Otros | 330 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300730671 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Perforacion Y Equip. De Pozo, Interconexiones, Construccion De Tanque Elevado, Red, 220 Tomas Domiciliarias, Loc., Santa Isabel, Mpio. Palizada | CAPAE-CAM-APARURAL-OB-LPN-27-16-C | Campeche | Palizada | Santa Isabel | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3415647.07 | 3415647.07 | 3415647.07 | 3415647.07 | 3415647.07 | 3415647.07 | 3415647.07 | 100 | 0 | Otros | 630 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300730673 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Perforacion Y Equipamiento De Pozo, Interconexiones, Construccion De Tanque Elevado, Red, 50 Tomas Domiciliarias, Loc. De Plan Del Carmen, Palizada | CAPAE-CAM-APARURAL-OB-LPN-28-16-C | Campeche | Palizada | Plan del Carmen | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2203873.27 | 2203873.27 | 2203873.27 | 2203873.27 | 2188641.72 | 2188641.72 | 2188641.72 | 99.3089 | 0 | Otros | 89 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300730675 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, Perforacion Y Equipamiento De Pozo, Interconexiones, Construccion De Tanque Elevado, Red, Tomas Domiciliarias, Loc. Aquiles Serdan (Chuina), Champoton | CAPAE-CAM-APARURAL-OB-LPN-29-16-C | Campeche | Champotón | Aquiles Serdán (Chuiná) | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2995843.52 | 2995843.52 | 2995843.52 | 2995843.52 | 2995843.51 | 2995843.51 | 2995843.51 | 100 | 0 | Otros | 896 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300730680 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, Interconexiones, Rehabilitacion De Tanque Elevado, Red, Tomas Domiciliarias, Planta, Etc. Loc. Jose Maria Morelos Y Pavon, Mpio. Champoton | CAPAE-CAM-APARURAL-OB-LPN-30-16-C | Campeche | Champotón | José María Morelos y Pavón | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 899263.34 | 899263.34 | 899263.34 | 899263.34 | 898703.03 | 898703.03 | 898703.03 | 99.9377 | 0 | Otros | 896 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300730684 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Y Equipamiento De Pozo, Interconexiones Construccion De Tanque Elevado, Red, 25 Tomas Domiciliarias, Loc. Valle De Quetzalcoatl, Mpio. Champoton | CAPAE-CAM-APARURAL-OB-LPN-31-16-C | Campeche | Champotón | Valle de Quetzalcóatl | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1952826.28 | 1952826.28 | 1952826.28 | 1952826.28 | 1952803 | 1952803 | 1952803 | 99.9988 | 0 | Otros | 161 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300730686 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Rehabilitacion Y Equipamiento De Pozo Interconexiones, Construccion De Tanque Elevado, Red, Tomas Domiciliarias, Loc. Lopez Portillo Numero 2, Mpio. Champoton | CAPAE-CAM-APARURAL-OB-LPN-32-16-C | Campeche | Champotón | López Portillo Número 2 | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1389852.28 | 1389852.28 | 1389852.28 | 1389852.28 | 1389849.42 | 1389849.42 | 1389849.42 | 99.9998 | 0 | Otros | 162 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300730691 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Santa Rosa Xpujil, Carlos A Madrazo, Dieciseis De Septiembre, (Laguna De Alvarado) Bella Union, Veracruz, Los Chinos, Xpujil, Municipio Calakmul | CAPE-CAM-APARURAL-OB-LPN-33-16-C | Campeche | Calakmul | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 22522053.06 | 22522053.06 | 22522053.06 | 22522053.06 | 22522053.06 | 22522053.06 | 22522053.06 | 100 | 0 | Otros | 12069 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300730781 | Supervision Tecnica A Obras De Agua Potable En Comunidades Rurales De Diversos Municipios Del Estado De Campeche | CAPAE-CAM-APARURAL-SUP-INV-35-16-C | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1300223.43 | 910156.4 | 910156.4 | 910156.4 | 910156.38 | 910156.38 | 910156.38 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300730784 | Atencion Social Y Participacion Comunitaria A Obras De Agua Potable En Comunidades Rurales De Diversos Municipios Del Estado De Campeche | CONVENIO | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1907076 | 1334953.2 | 1334953.2 | 1334953.2 | 1334953.19 | 1334953.19 | 1334953.19 | 100 | 0 | Otros | 15705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300730836 | Mantenimiento De Alumbrado Público Beneficiando 4000 Personas | FP-APR003-2016 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 652468.77 | 652468.77 | 652468.77 | 652468.77 | 652468.77 | 652468.77 | 652468.77 | 100 | 0 | Luminaria | 4000 | 0 | 100 | Financiera: SE EJERCIO DE CAPITAL 2016 $ 649,574.95 Y DE INTERESES 2015 $ 2,893.82 / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300730849 | Parque Polvorin | APR-001-PREP-2016 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1475239.5 | 1475239.48 | 1475239.48 | 1473865.62 | 1473865.62 | 1473865.62 | 1473865.62 | 99.9069 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA EL 50% CORRESPONDE A LA APORTACIÓN MUNICIPAL EJERCIDO Y PAGADO DE $ 736,932.81 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300730867 | Rehabiltacion De Superficie De Rodamiento En Diversas Colonias De La Ciudad De San Francisco De Campeche (Sector 1) | FORTAFIN0116 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 607966.36 | 607966.36 | 607966.36 | 607962.96 | 603852.32 | 603852.32 | 603852.32 | 99.3233 | 0 | Metros cúbicos | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300730875 | Rehabiltacion De Superficie De Rodamiento En Diversas Colonias De La Ciudad De San Francisco De Campeche (Sector 3) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMEPCHE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 629575.95 | 629575.95 | 629575.95 | 629572.55 | 628542.23 | 628542.23 | 628542.23 | 99.8358 | 0 | Metros cúbicos | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300730887 | Rehabiltacion De Superficie De Rodamiento En Diversas Colonias De La Ciudad De San Francisco De Campeche (Sector 4) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 577625.68 | 577625.68 | 577625.68 | 577622.28 | 575613.64 | 575613.64 | 575613.64 | 99.6517 | 0 | Metros cúbicos | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300730892 | Programa Cultural En El Municipio De Campeche | CULTO316 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S268 Programa de Apoyos a la Cultura |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 6800000 | 6800000 | 6800000 | 6797315.45 | 6797315.45 | 6797315.45 | 6797315.45 | 99.9605 | 0 | Lote | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300730894 | Rehabiltacion De Superficie De Rodamiento En Diversas Colonias De La Ciudad De San Francisco De Campeche (Sector 5) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 597945.07 | 597945.07 | 597945.07 | 597941.68 | 596887.75 | 596887.75 | 596887.75 | 99.8232 | 0 | Metros cúbicos | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300730899 | Rehabiltacion De Superficie De Rodamiento En Diversas Colonias De La Ciudad De San Francisco De Campeche (Sector 6) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 586886.94 | 586886.94 | 586886.94 | 586883.53 | 585630.29 | 585630.29 | 585630.29 | 99.7859 | 0 | Metros cúbicos | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300730920 | Atlas De Riesgo Del Municipio De Campeche | 10402-PR000032 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S254 Programa de Prevención de Riesgos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731093 | Reconstrucción De La Calle 104 Entre Calle 14 A Y Alvaro Obregon, Localidad San Francisco De Campeche, Municipio Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 425878.32 | 425878.32 | 425878.32 | 425878.32 | 407666.3 | 407666.3 | 407666.3 | 95.7237 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $8,158.82 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160300731132 | Calle 13 Entre Calle 28 Y Calle 28 A, Calle 10 Entre Calle 23 A Y Calle 23 En La Localidad De Hopelchén, Municipio Hopelchén (Reconstrucción) | - | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1377299.1 | 919917.73 | 919917.73 | 919917.73 | 919500.74 | 919500.74 | 919500.74 | 99.9547 | 0 | Metros Cuadrados | 7500 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: $27,005.86 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731153 | Modernización Del Sistema De Alumbrado Publico En La Calle 18 Entre Calle 23 Y Calle 35, Localidad Seybaplaya, Municipio De Champoton | - | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1539739.6 | 1539739.6 | 1539739.6 | 1539739.6 | 1539645.42 | 1539645.42 | 1539645.42 | 99.9939 | 0 | Luminaria | 8711 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $30,190.97 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731190 | Comisaria Ejidal (Rehabilitación) Localidad De Tenabo, Municipio Tenabo | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 934922.88 | 934922.88 | 934922.88 | 934922.88 | 934922.87 | 934922.87 | 934922.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7543 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160300731202 | Reconstrucción Y Conservación De Diversas Calles En La Localidad De Pomuch, Municipio Hecelchakan | - | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1728955.97 | 1728955.97 | 1728955.97 | 1728955.97 | 1728726.07 | 1728726.07 | 1728726.07 | 99.9867 | 0 | Metros Cuadrados | 8694 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $33,901.10 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731223 | Camino E.C. (Luinal-La Esperanza-La Zanja) Km 8 Mas 350 Lazaro Cardenas, Candelaria (Construcción) | - | Campeche | Candelaria | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8112717.38 | 9980154.54 | 9980154.54 | 9980154.54 | 9980082.52 | 9980082.52 | 9980082.52 | 99.9993 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160300731229 | Plaza De Los Trovadores, San Francisco De Campeche, Municipio De Campeche (Construcción) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 7950602 | 7950602 | 7950602 | 7950602 | 7950602 | 7950602 | 7950602 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731235 | Centro Cultural Gastronómico, Hopelchen, Municipio De Hopelchen (Construcción) | - | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3280336.14 | 3280336.14 | 3280336.14 | 3280336.14 | 3280336.14 | 3280336.14 | 3280336.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731243 | Parque Principal En La Localidad De Centenario, Municipio De Escarcega (Construcción) | - | Campeche | Escárcega | Centenario | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1859987.19 | 1859987.19 | 1859987.19 | 1859987.19 | 1859933.46 | 1859933.46 | 1859933.46 | 99.9971 | 0 | Metros Cuadrados | 924 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160300731254 | Calle Ignacio Ramirez (Acceso Principal) En La Localidad De Palizada, Municipio Palizada (Reconstrucción) | - | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2620106.68 | 2620106.68 | 2620106.68 | 2620106.68 | 2619689 | 2619689 | 2619689 | 99.9841 | 0 | Metros Cuadrados | 3089 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: $51,374.64 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731259 | Camino De Acceso A Zona De Producción De Chunyaxnic, Hopelchen, Municipio Hopelchen, (Reconstrucción) | - | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2117572.36 | 2117572.36 | 2117572.36 | 99.6505 | 0 | Kilómetro | 7295 | 0 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731262 | Camino De Acceso A Zona De Producción De Laureles, Campeche, Municipio De Campeche, (Reconstrucción) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | 810351.64 | 810351.64 | 810351.64 | 98.8234 | 0 | Kilómetro cuadrado | 2251 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731270 | Cancha De Futbol Rápido (2da Etapa) En La Unidad Deportiva De Champoton (Construcción) | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1181391.27 | 1181391.27 | 1181391.27 | 1181391.27 | 1181391.27 | 1181391.27 | 1181391.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30881 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731271 | Modernizacion Del Sistema De Alumbrado Publico En La Calle 10, Tenabo (Tramo Calle 23 Hasta Calle 19 | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1500266.01 | 1500266.01 | 1500266.01 | 1500266.01 | 1499977.66 | 1499977.66 | 1499977.66 | 99.9808 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731279 | Edificio Administrativo Del Dif Estatal, Rehabilitación (Acometida Eléctrica), San Francisco De Campeche, Municipio Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 208309.68 | 208309.68 | 208309.68 | 208309.68 | 208309.68 | 208309.68 | 208309.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 220689 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731287 | Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad Cristobal Colon, Municipio Calakmul | - | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 624581.2 | 624581.2 | 624581.2 | 624581.2 | 624581.2 | 624581.2 | 624581.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 362 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731290 | Modernizacion De Alumbrado Publico De La Calle 5 De Mayo Villa 5 De Mayo Fco Lopez Juarez De Isla Aguada Tramo Calle Marina Hasta Benito Juarez | - | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3880971.33 | 3947884.63 | 3947884.63 | 3947884.63 | 3947597.87 | 3947597.87 | 3947597.87 | 99.9927 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: $66,913.30 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731297 | Modernizacion Del Sistema De Alumbrado Publico En Calle 20 Tramo Carretera Federal Hasta Calle 23 Dzitbalche Calkini | - | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3611993.66 | 3674269.41 | 3674269.41 | 3674269.41 | 3669455.98 | 3669455.98 | 3669455.98 | 99.869 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: $62,275.75 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731298 | Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad El Pablo Garcia, Municipio Candelaria | - | Campeche | Calakmul | Pablo García | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 621921.07 | 621921.07 | 621921.07 | 621921.07 | 621921.06 | 621921.06 | 621921.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731301 | Mejoramiento Del Parque Principal De Dzitbalche Calkini | - | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 12081533.17 | 12289835.47 | 12289835.47 | 12289835.47 | 5985830.62 | 5985830.62 | 5985830.62 | 48.7055 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 40 | Financiera: $208,302.30 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO / Física: / Registro: SE EN VÍA PARA SI VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731303 | Rehabilitacion De La Calle 20 Av Calkini Entre Sin Numero Y Calle 33 Ffcc En Calkini | - | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2990806.55 | 3042372.18 | 3042372.18 | 3042372.18 | 3026705.24 | 3026705.24 | 3026705.24 | 99.485 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: $51,565.63 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160300731304 | Modernizacion Del Sistema De Alumbrado Publico En La Av Principal Calle 10 Tramo Campeche Merida A Calle 23 Del Municipio De Tenabo | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1681689.96 | 1710684.61 | 1710684.61 | 1710684.61 | 1710662.3 | 1710662.3 | 1710662.3 | 99.9987 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: $28,994.65 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731305 | Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad El Luinal | - | Campeche | Candelaria | Luinal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 624735.64 | 699735.64 | 699735.64 | 699735.64 | 699735.64 | 699735.64 | 699735.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 196 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731307 | Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad Campo De La Olla, Municipio Candelaria | - | Campeche | Candelaria | La Olla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 624735.64 | 624735.64 | 624735.64 | 624735.64 | 624720.64 | 624720.64 | 624720.64 | 99.9976 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731309 | Mejoramiento Del Parque Principal De Seybaplaya Champoton | - | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9844761.25 | 10014498.51 | 10014498.51 | 10014498.51 | 4168476.04 | 4168476.04 | 4168476.04 | 41.6244 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 13 | Financiera: 169,737.26 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731310 | Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad El Chilar, Municipio De Candelaria | - | Campeche | Candelaria | El Chilar | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 624735.64 | 719735.64 | 719735.64 | 719735.64 | 719735.63 | 719735.63 | 719735.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 191 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731312 | Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples En La Loc De Concepcion Del Municipio De Calkini | - | Campeche | Calkiní | Concepción | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2035789.97 | 2070889.8 | 2070889.8 | 2070889.8 | 2070042.86 | 2070042.86 | 2070042.86 | 99.9591 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: $35,099.83 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731314 | Espacios De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad San Miguel, Municipio Candelaria | - | Campeche | Candelaria | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 619999.99 | 619999.99 | 619999.99 | 619999.99 | 619999.99 | 619999.99 | 619999.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731316 | Mejoramiento De Cancha De Usos Multiples En El Barrio La Placita En Seybaplaya Champoton | - | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2615545.58 | 2660641.19 | 2660641.19 | 2660641.19 | 2660598.56 | 2660598.56 | 2660598.56 | 99.9984 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: $45,095.61 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160300731318 | Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad Narciso Mendoza, Municipio Calakmul | - | Campeche | Calakmul | Narcizo Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 624581.2 | 624581.2 | 624581.2 | 624581.2 | 624581.2 | 624581.2 | 624581.2 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 364 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE NVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731322 | Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad Luna, Municipio Escarcega | - | Campeche | Escárcega | Luna | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 619253.4 | 619253.4 | 619253.4 | 619253.4 | 619253.4 | 619253.4 | 619253.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 701 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731334 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable | 006014 | Campeche | Hopelchén | El Pedregal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 624000 | 622525.98 | 622525.98 | 622525.98 | 622525.98 | 622525.98 | 622525.98 | 100 | 0 | Lote | 73 | 0 | 100 | Financiera: obra realizada con mezcla de recursos cdi-fism ejercido $ 155,631.50 cdi $ 622,525.98 / Física: / Registro: solicitud de validacion
CAM16160300731351 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Norte De La Localidad De San Miguel Allende En El Municipio De Campeche. | CAPAE-CAM-PROII-OB-LPN-12-16-C | Campeche | Campeche | San Miguel Allende | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2945446.04 | 2945446.04 | 2945446.04 | 2945446.04 | 2945446.02 | 2945446.02 | 2945446.02 | 100 | 0 | Otros | 231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731352 | Construccion De Sistema De Agua Potable Consistente En Hoya De Captacion De Agua Pluvial Para Beneficiar A La Loc. De San Miguel En El Mpio. Calakmul | CAPAE-CAM-PROII-OB-LPN-13-16-C | Campeche | Calakmul | San Miguel | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMSION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3778119.48 | 3022495.58 | 3022495.58 | 3022495.58 | 3022494.51 | 3022494.51 | 3022494.51 | 100 | 0 | Otros | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731354 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (1er. Etapa) Para Beneficiar A La Col. Las Cruces De La Loc. De Carrillo Puerto, Mpio. Champoton | CAPAE-CAM-PROII-OB-LPN-14-16-C | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1785403.44 | 1428322.75 | 1428322.75 | 1428322.75 | 1428318.2 | 1428318.2 | 1428318.2 | 99.9997 | 0 | Otros | 510 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731355 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Loc. De Pixoyal, Mpio. Champoton | CAPAE-CAM-PROII-OB-LPN-15-16-C | Campeche | Champotón | Pixoyal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1365903.65 | 1092722.92 | 1092722.92 | 1092722.92 | 1092722.92 | 1092722.92 | 1092722.92 | 100 | 0 | Otros | 923 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731358 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Dos De La Loc. Miguel Colorado, Mpio. Champoton | CAPAE-CAM-PROII-OB-LPN-16-16-C | Campeche | Champotón | Miguel Colorado | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1388918.26 | 1111134.61 | 1111134.61 | 1111134.61 | 1111133.21 | 1111133.21 | 1111133.21 | 99.9999 | 0 | Otros | 923 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731361 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Dos De La Loc. General Ortiz Avila, Mpio. Champoton. | CAPAE-CAM-PROII-OB-LPN-17-16-C | Campeche | Champotón | General Ortiz Ávila | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1738838.35 | 1391070.68 | 1391070.68 | 1391070.68 | 1391070.68 | 1391070.68 | 1391070.68 | 100 | 0 | Otros | 628 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731364 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Katab, Mpio. Hopelchen. | CAPAE-CAM-PROII-OB-LPN-18-16-C | Campeche | Hopelchén | Katab | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2268376.79 | 1814701.43 | 1814701.43 | 1814701.43 | 1742745.92 | 1742745.92 | 1742745.92 | 96.0349 | 0 | Otros | 405 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731367 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector 1 De La Loc. De Altamira De Zinaparo , Mpio. Escarcega | CAPAE-CAM-PROII-OB-LPN-19-16-C | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1583531.68 | 1266825.34 | 1266825.34 | 1266825.34 | 1266814.81 | 1266814.81 | 1266814.81 | 99.9992 | 0 | Otros | 178 | 0 | 100 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS CAPAE-CDI-PROII Y RAMO 33 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE
CAM16160300731372 | Ampliacion Del Sistema De Agu Apotable Para Beneficiar Al Sector Norte De La Loc. El Naranjo, Municipio. Candelaria. | CAPAE-CAM-PROII-OB-LPN-20-16-C | Campeche | Candelaria | El Naranjo | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1632406.95 | 1305925.56 | 1305925.56 | 1305925.56 | 1305924.78 | 1305924.78 | 1305924.78 | 99.9999 | 0 | Otros | 1065 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300731378 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Noreste De La Loc. Pueblo Nuevo, Mpio. Campeche | CAPAE-CAM-PROII-LPN-11-16-C | Campeche | Campeche | Pueblo Nuevo | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2697680.04 | 2697680.04 | 2697680.04 | 2697680.04 | 2697074.94 | 2697074.94 | 2697074.94 | 99.9776 | 0 | Otros | 178 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731388 | Reconstruccion De La Av 1 De Julio Carretera Campeche Xbacab Por Calle 23 Municipio De Candelaria, Campeche | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 7102063.39 | 7224512.76 | 7224512.76 | 7224512.76 | 7191743.86 | 7191743.86 | 7191743.86 | 99.5464 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 28 | Financiera: $122.449.37 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731392 | Mejoramiento Y Conservacion De La Aeropista De Candelaria Municipio De Candelaria | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 11521382.06 | 11720026.58 | 11720026.58 | 11720026.58 | 8569006.71 | 8569006.71 | 8569006.71 | 73.1142 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 37 | Financiera: $198,644.52 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731394 | Mejoramiento De La Cancha De Isla Aguada Municipio De Carmen | - | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2713902.14 | 2760693.56 | 2760693.56 | 2760693.56 | 2759130.77 | 2759130.77 | 2759130.77 | 99.9434 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: $46,791.42 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160300731395 | Reconstruccion De La Aeropista De Xpujil Municipio De Calakmul Campeche | - | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 17650806.14 | 17955130.38 | 17955130.38 | 17955130.38 | 15979646.74 | 15979646.74 | 15979646.74 | 88.9977 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: $304,324.24 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731398 | Mejoramiento De La Cancha De Usos Multiples En Atasta, Cd Del Carmen | - | Campeche | Carmen | Atasta | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2577822.97 | 2622268.19 | 2622268.19 | 2622268.19 | 1458581.32 | 1458581.32 | 1458581.32 | 55.6229 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 35 | Financiera: $44,445.22 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731412 | Malecón De La Ciudad (Rehabilitación) San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2274184.54 | 2274184.54 | 2274184.54 | 2274184.54 | 2274184.54 | 2274184.54 | 2274184.54 | 100 | 0 | Kilómetro | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731426 | Av. Pedro Sainz De Baranda, Tramo Km 0 Mas 000 - 6 Mas 470, (Conservación), San Francisco De Campeche, Municipio Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1829218.93 | 1829114.08 | 1829114.08 | 1829114.08 | 1829114.08 | 1829114.08 | 1829114.08 | 100 | 0 | Kilómetro | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731427 | Modernizacion Del Sistema De Alumbrado Publico En Av Agustin Melgar Tramo Av Resurgimiento Calle 12 Samula | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1446184.12 | 1446184.12 | 1446183.58 | 1446183.58 | 1446183.58 | 1446183.58 | 1446183.58 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731432 | Reconstruccion De La Calle 39 Entre Av Carlos Sansores Y Av Luis Donaldo Colosio En Champoton | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2502689.18 | 2502689.18 | 2289249.99 | 2289249.99 | 2289249.99 | 2289249.99 | 2289249.99 | 91.4716 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731434 | Modernizacion Del Sistema De Alumbrado Publico En La Av Concordia En Champoton | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3079341.64 | 3079341.64 | 3079341.2 | 3079341.2 | 3079341.2 | 3079341.2 | 3079341.2 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731440 | Avenida Eugenio Echeverria Castellot Sistema De Alumbrado Publico Instalacion Y Mantenimiento | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1949861.08 | 1949861.08 | 1949861.07 | 1949861.07 | 1949861.07 | 1949861.07 | 1949861.07 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
CAM16160300731453 | Construcción De La Cancha De Usos Múltiples En El Polideportivo Chechen, En La Localidad De Ciudad Del Carmen, Municipio Carmen | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Deporte | En Ejecución | 2016 | 3220831.33 | 3503831.33 | 3503831.33 | 3457829.87 | 3438065.46 | 3438065.46 | 3438065.46 | 98.123 | 0 | Metros Cuadrados | 169466 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEL MONTO DE LA OBRA 32745.74 SON GASTOS INDIRECTOS SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731468 | Mantenimiento De La Av Colosio Entre Allende Y Lazareto Av Colosio Entre Heroe De Nacozari Y Av Lazaro Cardenas Malecon Carril De Baja Velocidad Av Francisco I Madero Entre Gobernadores Y Calle 10 | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4080353.32 | 2900622.48 | 2900622.48 | 2900622.48 | 2900622.48 | 2900622.48 | 2900622.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 80.2 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731477 | Reconstruccion De Calle 14 Entre 104 Y 106 Calle 14 Entre 104 Y Av Cuauhtemoc Calle 104 Entre Calle 14 Y 14 Y Av Cuauhtemoc Entre 14 T 14 En Santa Lucia Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3320013.75 | 3131325.37 | 3131325.37 | 3131325.37 | 3131325.37 | 3131325.37 | 3131325.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA PARA SU VALIDACIOM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731519 | Estandarización, Validación E Implementación De La Técnica Rt-Pcr Multiplex Para La Detección De 5 Translocaciones Cromosómicas En Pacientes Con Leucemia Linfoblástica Aguda | APR-PROCAM-01-2827001-4914-1-2016 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S202 Calidad en la Atención Médica |  | 12-Salud | Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD) | Salud | En Ejecución | 2016 | 248500 | 223650 | 223650 | 221565.81 | 221565.81 | 221565.81 | 221565.81 | 99.0681 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300731524 | Rehabilitación Del Parque Principal De La Localidad De Felpe Carrillo Puerto En El Municipio De Champoton | - | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2472500 | 2472500 | 2438829.23 | 2438220.68 | 2438220.68 | 2438220.68 | 98.6136 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEL MONTO DE LA OBRA 41336.09 SON GASTOS INDIRECTOS SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731543 | Conservación De La Calle 20 Entre 27 Y Calle 7 En El Municipio De Hecelchakan | - | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1798179.98 | 1778400 | 1778400 | 1778380.22 | 1775831.73 | 1775831.73 | 1775831.73 | 99.8556 | 0 | Metros Cuadrados | 10285 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731549 | Construcción De Caminos De Acceso A Zonas De Producción Agropecuarias En El Ejido De San Miguel, Municipio De Champoton | APR-FAFEF-13002-4889-1/2016 | Campeche | Champotón | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 1726063 | 1687282.47 | 1687282.47 | 1687282.47 | 1687282.47 | 1687282.47 | 1687282.47 | 100 | 0 | Kilómetro | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731622 | Rehabilitación Del Parque Principal De La Localidad De Poc Boc En El Municipio De Hecelchakan | - | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 699999.99 | 699999.99 | 692299.99 | 691840.55 | 691768.51 | 691768.51 | 691768.51 | 98.8241 | 0 | Metros Cuadrados | 1624 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEL MONTO DE LA OBRA 11726.11 SON GASTOS INDIRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731637 | Modernización Del Alumbrado Publico En La Calle 18 De La Localidad De Candelaria | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 988883.89 | 988883.89 | 988883.89 | 99.9883 | 0 | Luminaria | 9812 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEL MONTO DE LA OBRA 10710.68 SON GASTOS INDIRECTOS SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731680 | Drenaje Publico De La Unidad Habitacional Siglo Xxi De La Ciudad De San Francisco De Cmapeche, Mpio. Campeche (Instalacion). | CAPAE-CAM-FOPOEC-39-16-C | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11798950.56 | 11798950.56 | 11798950.56 | 11798950.56 | 11798950.56 | 11798950.56 | 11798950.56 | 100 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto financiado con Capital y rendimientos financieros generados del programa por 2,497,596.46 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731690 | Rehabilitación Del Parque Felipe Carrillo Puerto, San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2712479.04 | 2682641.77 | 2682641.77 | 2355217.1 | 2355216.92 | 2355216.92 | 2355216.92 | 87.7947 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731701 | Drenaje Publico Pluvial En El Poblado De China, Municipio De Campeche, (Instalacion) | CAPAE-CAM-FOPEC-42-16-C | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Convenios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2524004.78 | 2524004.78 | 2524004.78 | 2524004.78 | 2520218.01 | 2520218.01 | 2520218.01 | 99.85 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731712 | Drenaje Publico Del Canal De La Ria De Saan Francisco 1era. Etpa Del Km. 0060 Al Km. 0260 Loc. San Francisco De Campeche, Mpio. Campeche (Instalacion Y Mantenimiento). | CAPAE-CAM-FOPEC-38-16-C | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 17845012.36 | 17845012.36 | 17845012.36 | 17845012.36 | 17845011.3 | 17845011.3 | 17845011.3 | 100 | 0 | Otros | 2800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300731720 | Planta De Tratamiento De Agua Residual De Ex Hacienda Kala (Siglo Xxiii) En La Ciudad De San Francisco De Campeche, Campeche | CAPAE-CAM-FOPEC-40-16-C | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 12521884.02 | 12521884.02 | 12521884.02 | 12521884.02 | 12521884.01 | 12521884.01 | 12521884.01 | 100 | 0 | Otros | 3800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300731722 | Planta De Tratamiento De Agua Residual Del Siglo Xxi En La Ciudad De San Francisco De Campeche, Mpio. Campeche | CAPAE-CAM-FOPEC-41-16-C | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 14261013.87 | 14261013.87 | 14261013.87 | 14261013.87 | 14261013.87 | 14261013.87 | 14261013.87 | 100 | 0 | Otros | 3800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731735 | Sistema De Abastecimiento (Tanque Elevado De 100 M3 De Capacidad), (Mantenimiento) Loc. Varias, Municipios Varios | CAPE-CAM-FOPEC-AD-44-16-C | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 648875.83 | 684875.83 | 684875.83 | 684875.83 | 684875.83 | 684875.83 | 684875.83 | 100 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731741 | Sistema De Abastecimiento (Tanque Elevado, Instalaciones Complementarias Y Obras Conexas) Del Pozo No. 2 Col. San Francisco, Dzitbalche, Calkini (Mantenimiento). | CAPAE-CAM-FOPEC-34-16-C | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Convenios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 326336.45 | 326336.45 | 326336.45 | 326336.45 | 326336.45 | 326336.45 | 326336.45 | 100 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731745 | Rehabilitación Del Parque De Santa Lucia | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3076298.04 | 3042458.72 | 3042458.72 | 2389137.43 | 2389137.42 | 2389137.42 | 2389137.42 | 78.5265 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO INCLUYE 1778.40 SUPERVISION DEL PROGRAMA SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731750 | Sistema De Abastecimiento (Tanque Elevado Y Obras Conexas) Colonia Ignacio Zaragoza, San Francisco De Campeche (Mantenimiento) | CAPAE-CAM-FOPEC-AD-53-16-C | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECPHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 347000.76 | 347000.76 | 347000.76 | 347000.76 | 347000.76 | 347000.76 | 347000.76 | 100 | 0 | Otros | 2800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731758 | Unidad Habitacional Arboleda, Instalacion De Drenaje Publico, San Francisco De Campeche, Campeche | CAPAE-CAM-FOPEC-45-16-C | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5609517.54 | 5609517.54 | 5609517.54 | 5609517.54 | 5609517.54 | 5609517.54 | 5609517.54 | 100 | 0 | Otros | 2880 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731766 | Acueducto Chulbac Lerma, Mantenimiento De Sistema De Abastecimiento, Loc. Lerma Campeche | CAPAE-CAM-FOPEC-47-16-C | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Convenios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 223024.47 | 223024.47 | 223024.47 | 223024.47 | 222973.36 | 222973.36 | 222973.36 | 99.9771 | 0 | Otros | 3800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300731781 | Rehabilitación Del Parque Principal De La Localidad De Tenabo, En El Municipio De Tenabo | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 989000 | 989000 | 988808.22 | 988698.92 | 988698.92 | 988698.22 | 99.9696 | 0 | Metros Cuadrados | 7543 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEL MONTO DE LA OBRA 16759.46 SON GASTOS INDIRECTOS SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731801 | Mejoramiento Del Parque Principal En La Localidad De Hopelchen En El Municipio De Hopelchen | - | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1902373.13 | 1902313.87 | 1902313.87 | 1902313.87 | 96.1736 | 0 | Metros Cuadrados | 7295 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEL MONTO DE LA OBRA 32243.61 SON GASTOS INDIRECTOS SE ENVIA PARA SU VALIDACION
CAM16160300731813 | Rehabilitación De Cancha Techada En La Localidad De Centenario Del Municipio De Escarcega | - | Campeche | Escárcega | Centenario | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1370578.25 | 1370460.84 | 1370460.84 | 1370460.84 | 92.3802 | 0 | Metros Cuadrados | 942 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEL MONTO DE LA OBRA 23230.14 SON GASTOS INDIRECTOS SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731837 | Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Parque Principal De La Localidad De Xpujil, Municipio Calakmul | - | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4250000 | 4203250 | 4203250 | 3363845.44 | 3363709.82 | 3363709.82 | 3363709.82 | 80.0264 | 0 | Metros Cuadrados | 3984 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEL MONTO DE LA OBRA 57014.33 SON GASTOS INDIRECTOS SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731842 | Rehabilitación Del Parque Principal De La Localidad De Pucnachen En El Municipio De Calkini | - | Campeche | Calkiní | Pucnachén | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 865 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEL MONTO DE LA OBRA 15699.13 SON GASTOS INDIRECTOS SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300732248 | Modernizacion Y Mejoramiento De La Infraestrusctura Vial Con Concreto Hidraulico En Diversas Calles De La Colonia Miami | 3001 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Carmen | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2192942.56 | 2192942.56 | 2192942.56 | 2033919.14 | 2033919.14 | 2033919.14 | 2033919.14 | 92.7484 | 0 | Metros Cuadrados | 940 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300732250 | Mantenimiento De La Infraestructura Vial Con Concreto Hidraulico En La Calle Palma Entre Av Puerto Progreso Y Calle Chaca En La Colonia 23 De Julio | 3002 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Carmen | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2934248.13 | 2934248.13 | 2934248.13 | 2858434.09 | 2858434.09 | 2858434.09 | 2858434.09 | 97.4162 | 0 | Metros Cuadrados | 3593 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300732251 | Mejoramiento De Infraestructura Vial Con Concreto Hidraulico De La Calle 61 Entre Calle 26b Y Calle 38 Y Calle 61a Entre Calle 26 Y Calle 38 | 3004 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Carmen | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4255969.19 | 4255969.19 | 4255969.19 | 4222137.21 | 4222137.21 | 4222137.21 | 4222137.21 | 99.2051 | 0 | Metros Cuadrados | 4344 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300732252 | Mejoramiento De La Infraestructura Urbana En La Privada Uva De La Colonia Bivalbo | 3006 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Carmen | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 591490.88 | 591490.88 | 591490.88 | 587087.51 | 587087.51 | 587087.51 | 587087.51 | 99.2555 | 0 | Metros Cuadrados | 3300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300732253 | Modernizacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Vial Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco Javier Mina Entre Calle Pelicano Y Satelite | 3007 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Carmen | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1683974.45 | 1688790.12 | 1688790.12 | 1672980.69 | 1672980.69 | 1672980.69 | 1672980.69 | 99.0639 | 0 | Metros Cuadrados | 3306 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300732254 | Modernizacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Vial Con Concreto Hidraulico En La Calle Satelite Entre Calle Felipe Angeles Y Calle Pelicanos | 3008 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Carmen | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2354571.17 | 2354571.17 | 2354571.17 | 2332230.77 | 2332230.77 | 2332230.77 | 2332230.77 | 99.0512 | 0 | Metros Cuadrados | 3300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300732256 | Modernizacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Vial Con Concreto Hidraulico De La Calle 25 Entre Calle 42e Y Calle 60 En La Colonia Benito Juarez | 3010 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Carmen | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3312041.14 | 3925874.93 | 3925874.93 | 3925874.93 | 3925874.93 | 3925874.93 | 3925874.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5945 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300732499 | Techado De Cancha De Usos Multiples Comunidad Xculoc | 006001 | Campeche | Hopelchén | Xculoc | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2226348.1 | 2226348.1 | 2225216.69 | 2225224.18 | 2225216.69 | 2225216.69 | 2225216.69 | 99.9492 | 0 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300732509 | Construccion De Calles De Concreto Hidraulico En La Comunidad De Dzibalchen, Hopelchen,Campeche 1ra. Etapa. | 006002 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3996620.15 | 3996620.15 | 3994988.16 | 3995053.98 | 3994988.16 | 3994988.16 | 3994988.16 | 99.9592 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300732670 | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples Comunidad Komchen | 006001 | Campeche | Hopelchén | Komchén | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2413057.29 | 2411160.49 | 2411160.49 | 2411160.49 | 2411160.49 | 2411160.49 | 2411160.49 | 100 | 0 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion
CAM16160300732685 | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples Comunidad El Poste | 006002 | Campeche | Hopelchén | El Poste | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2413057.29 | 2410476.79 | 2410476.79 | 2410476.79 | 2410476.79 | 2410476.79 | 2410476.79 | 100 | 0 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300732700 | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples Comunidad Santa Rita Becanchen | 006003 | Campeche | Hopelchén | Becanchén | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2413057.29 | 2411160.49 | 2411160.49 | 2411160.49 | 2411160.49 | 2411160.49 | 2411160.49 | 100 | 0 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion
CAM16160300732723 | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples Comunidad Chunyaxnic | 006004 | Campeche | Hopelchén | Chunyaxnic | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2413057.29 | 2411117.89 | 2411117.89 | 2411117.89 | 2411117.89 | 2411117.89 | 2411117.89 | 100 | 0 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300732735 | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples Comunidad Chencoh | 006005 | Campeche | Hopelchén | Chencoh | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2413057.29 | 2411057.86 | 2411057.86 | 2411057.86 | 2411057.86 | 2411057.86 | 2411057.86 | 100 | 0 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300732750 | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples Comunidad Xcanha | 006006 | Campeche | Hopelchén | X-Canhá | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2413057.29 | 2412149.84 | 2412149.84 | 2412149.84 | 2412149.84 | 2412149.84 | 2412149.84 | 100 | 0 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion
CAM16160300734067 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Carmen, Campeche / (Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Diversas Calles De La Colonia Tierra Y Libertad ) - 43 | 43 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 5118786.03 | 5118786.03 | 5118757.3 | 5118757.3 | 5118757.3 | 5118757.3 | 99.9994 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300734068 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Carmen, Campeche - 44 | 44 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300734438 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Carmen, Campeche / (Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Diversas Calles De La Colonia Renovacion Ii ) - 41 | 41 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 2441847.07 | 2441847.07 | 2417649.23 | 2417649.23 | 2417649.23 | 2417649.23 | 99.009 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300736298 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Carmen, Campeche / (Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Diversas Calles De La Colonia 23 De Julio ) - 42 | 42 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 5284644 | 5284644 | 5284629.73 | 5284629.73 | 2376997.77 | 2376997.77 | 44.9793 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300736727 | Mejoramiento Con Adocreto En Andadores De Fraccionamiento Fovissste | 3009 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Carmen | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3182533.79 | 3182533.79 | 3182533.79 | 3149629.98 | 3149629.98 | 944889 | 944889 | 29.6898 | 0 | Metros Cuadrados | 564 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300736750 | Modernizacion De Infraestructura Vial Con Concreto Hidraulico En Las Calles 36b Y 36c Entre Calles 19 Y 19a | 3011 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Carmen | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2081709.78 | 2551280.57 | 2551280.57 | 2551280.56 | 2551280.56 | 1349344.24 | 1349344.24 | 52.8889 | 0 | Metros Cuadrados | 2153 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300736758 | Modernizacion Y Mejoramiento De Infraestructura Vial Con Concreto Hidraulico De La Calle 37 Entre Avenida Corregidora Y Calle Emiliano Zapata | 3013 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Carmen | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4019874.27 | 4019874.27 | 4019874.27 | 3976014.76 | 3976014.76 | 3976014.76 | 3976014.76 | 98.9089 | 0 | Metros Cuadrados | 1358 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300736808 | Construcción De Mercado Municipal En La Comunidad De Candelaria Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche | APR-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-30010D001-5177 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Publicas) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 29950000 | 29840674.41 | 29840674.41 | 29840674.41 | 29840674.41 | 29840674.41 | 29840674.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9812 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300737664 | Fortalecimiento De Las Visitas De Supervisión Estatales En Los Establecimientos Del Primer, Segundo Nivel Y Servicios De Atención Médica Especializada | APR-CAMP-G005-2827001-4986-1-2016 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | G005 Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica |  | 12-Salud | Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche | Salud | En Ejecución | 2016 | 550000 | 550000 | 550000 | 536335.8 | 536335.8 | 536335.8 | 536335.8 | 97.5156 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: El proyecto se cumple al 100% esta en proceso el reintegro a la TESOFE el recurso no ejercido. / Física: El proyecto se cumple al 100% esta en proceso el reintegro a la TESOFE el recurso no ejercido. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300738695 | Proyecto Señaletica Estatal 3era Etapa | 5063-1 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | secretaria de turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 9782223.98 | 9782223.98 | 9782223.98 | 9782223.98 | 9782223.98 | 9782223.98 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: ESTE PROYECTO ES FINANCIADO CON RECURSO FEDERAL 70% Y RECURSO ESTATAL 30%. / Física: / Registro:
CAM16160300738917 | Mejoramiento De La Imagen Urbana En La Ciudad De San Francisco De Campeche, Nomenclatura Braille En El Centro Hisórico. | 5153-1 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 900000 | 880015.47 | 880015.47 | 880015.47 | 880015.47 | 880015.47 | 880015.47 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300739036 | Proyecto Ejecutivo De Modernización (Pem) | 4982-1-2016 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE GOBIERNO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9518111.58 | 9518111.58 | 9518111.58 | 8652816.56 | 8652816.56 | 6690136.56 | 6690136.56 | 70.2885 | 0 | Equipamiento | 899931 | 0 | 98 | Financiera: EL TOTAL ESTA DEVENGADO, SOLO EL 90.91% SE ENCUENTRA PAGADO,EL SALDO A PAGAR EN 2017 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300739107 | Proyecto Ejecutivo Para El Mejoramiento De La Imagen Urbana De Hecelchakan | 5155-1 | Campeche | Hecelchakán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 650000 | 640920.38 | 640920.38 | 640920.38 | 640920.38 | 640920.38 | 640920.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300740240 | Pavimentacion Con Doble Sello De Las Calles 11b X2 Y 2a Colonia Esperanza Y Calle 4 X5 Y 7 Colonia Jacinto Canek, Municipio De Tenabo | APR008FOPEC - 0102016 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 288790 | 272339 | 272339 | 272339 | 272339 | 272339 | 198279.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: se redujo el monto aprobado y del contrato debido a un ajuste financiero / Física: la meta físico se cumplio al 100% / Registro: información que envio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300743769 | Suministro De Luminarias Para Alumbrado Publico En El Municipio De Candelaria, Campeche | FONDO PETROLERO-16-M-APR011001-2016 | Campeche | Candelaria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Publicas) | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 244394.67 | 244394.67 | 244394.67 | 244394.67 | 244394.67 | 244394.67 | 244394.67 | 100 | 0 | Luminaria | 9812 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300744082 | Comandacia De Calakmul | FORTASEG2016-APR01001 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta son m2 de contruccion / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300744445 | Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos De Campeche, Plantel Miguel Hidalgo, Construccion De Cancha De Usos Multiples (Techumbre) | - | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2025190 | 2024601.36 | 2024601.36 | 2024601.36 | 590832.17 | 590832.17 | 590832.17 | 29.1826 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 60 | Financiera: INCLUYE GASTOS INDIRECTOS / Física: INCLUYE GASTOS INDIRECTOS / Registro:
CAM16160300745337 | Prim. Josefa Ortiz De Dominguez, Interconexion Electrica, Alimentacion Murete De Acometida, Linea De Media Tension Y Subestacion Electrica De 150 Kva | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1279122.92 | 1279122.92 | 1279122.92 | 1279122.92 | 383736.87 | 383736.87 | 383736.87 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 518 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300745339 | Telesecundaria No. 54, Rehabilitacion De Instalaciones Electricas | - | Campeche | Champotón | Miguel Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 128442.19 | 128442.19 | 128442.19 | 128442.19 | 128442.19 | 128442.19 | 128442.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300745342 | Prim. Justo Sierra Mendez, Construccion De Barda Perimetral Y Pintura General En Edificios | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 714062.17 | 714062.17 | 714062.17 | 714062.17 | 42691 | 42691 | 42691 | 5.9786 | 0 | Metros Cuadrados | 704 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300745344 | Prim. Maestros Champotoneros, Reordenamiento Electrico, Incluye Subestacion De 75kva Y Sustitucion De Tableros | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1139207.86 | 1139207.86 | 1139207.86 | 1139207.86 | 1069769.96 | 1069769.96 | 1069769.96 | 93.9047 | 0 | Metros Cuadrados | 384 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300745345 | J.N. Madres Campechanas, Construccion De 1 Aula Didactica Y Sanitario M-4 | - | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 844807.1 | 844807.1 | 844807.1 | 844807.1 | 440742.36 | 440742.36 | 440742.36 | 52.1708 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300745347 | Esc. Sec. Gral. No. 10, Mantenimiento Correctivo Del Sistema De Medicion De La Subestacion Electrica De 75 Kva | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 31785.16 | 31785.16 | 31785.16 | 31785.16 | 31785.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 396 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300745349 | Telesecundaria No. 35, Rehabilitacion De Subestacion Electrica De 30kva Y Rehabilitacion De Edificio "A" Y "B", Obra Complementaria | - | Campeche | Champotón | Ulumal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1186585.71 | 1186585.71 | 1186585.71 | 1186585.71 | 414530.26 | 414530.26 | 414530.26 | 34.9347 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300745350 | Telesecundaria No. 36, Rehabilitacion De Subestacion Electrica | - | Campeche | Champotón | Nayarit Castellot | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 121996.53 | 121996.53 | 121996.53 | 121996.53 | 98317.54 | 98317.54 | 98317.54 | 80.5904 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300745351 | Prim. Antonio Noh, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes En Edificios "D" Y "E" | - | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 322283.08 | 322283.08 | 322283.08 | 322283.08 | 322283.08 | 322283.08 | 322283.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 295 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300745353 | J.N. Diana Laura Riojas, Construccion De Obra Complementaria: Reubicacion De Fosa Septica Y Pozo De Absorcion; Obra Exterior: Cerca Perimetral Y Conector | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 402935.93 | 402935.93 | 402935.93 | 402935.93 | 318914.66 | 318914.66 | 318914.66 | 79.1477 | 0 | Metros Cuadrados | 117 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300745354 | Universidad Tecnologica De Calakmul, Construccion De Edificio "B" Planta Baja: Centro De Preparacion De Alimentos Y Bebidas, Planta Alta: Taller De Capacitacion Administrativa Y Taller De Practicas D | - | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 18819273.46 | 18819273.46 | 18819273.46 | 18819273.46 | 5645782.03 | 5645782.03 | 5645782.03 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM16160300745355 | Universidad Tecnologica De Calakmul, Equipamiento Especializado Para Laboratorio De Analisis De Alimentos Y Sistema Fotovoltaico | - | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 3996463.58 | 3996463.58 | 3996463.58 | 3996463.58 | 1198939.07 | 1198939.07 | 1198939.07 | 30 | 0 | Equipamiento | 30 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300745357 | Universidad Tecnologica De Calakmul, Equipamiento De Mobiliario Para Laboratorios De Preparacion Y Analisis De Alimentos Y Bebidas | - | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1999558.21 | 1999558.21 | 1999558.21 | 1999558.21 | 599867.46 | 599867.46 | 599867.46 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300745358 | Universidad Tecnologica De Candelaria, Construccion De Cancha De Futbol Rapido: Incluye Gradas Y Accesos (Rampa) | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 3749957.86 | 4008039.91 | 4008039.91 | 4008039.91 | 2188440.14 | 2188440.14 | 2188440.14 | 54.6013 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300745359 | Universidad Tecnologica De Candelaria, Equipamiento De Laboratorio Agroindustrial (Area De Microbiologia Y Area De Entomologia) | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 3376043.3 | 3376043.3 | 3376043.3 | 3376043.3 | 1012812.99 | 1012812.99 | 1012812.99 | 30 | 0 | Equipamiento | 500 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300745417 | J.N. Los Niños Del Mañana, Rehabilitacion De Espacios Educativos Existentes Y Obra Exterior | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1193604.82 | 1180016.03 | 1180016.03 | 1180016.03 | 827921.91 | 827921.91 | 827921.91 | 70.1619 | 0 | Metros Cuadrados | 218 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300745418 | J.N. Rosas De La Infancia, Rehabilitacion De Edificios "A", "B" Y "C" | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 575926.27 | 460467.29 | 460467.29 | 460467.29 | 138140.19 | 138140.19 | 138140.19 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 143 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300745419 | Prim. Martires De La Revolucion, Rehabilitacion De Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1834155 | 1827383.39 | 1827383.39 | 1827383.39 | 548215.02 | 548215.02 | 548215.02 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 409 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300745435 | Prim. Septimio Perez Palacios, Rehabilitacion De Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 3843124.33 | 3157683.04 | 3157683.04 | 3157683.04 | 1157244.22 | 1157244.22 | 1157244.22 | 36.6485 | 0 | Metros Cuadrados | 253 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300745436 | Prim. Josefa Ortiz De Dominguez, Rehabilitacion De Edificio "A": Servicios Sanitarios, Cooperativa, Bodega Y Direccion; Edificio "B": 2 Aulas; Edificio "C": 2 Aulas Atipicas; Edificio "D": 3 Aulas; Ed | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 3115791.78 | 3096727.65 | 3096727.65 | 3096727.65 | 929018.29 | 929018.29 | 929018.29 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 306 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300745496 | J.N. 22 De Septiembre, Construccion De Servicio Sanitario, Intendencia, Bodega Y Rehabilitacion De Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1589125.84 | 1577257.43 | 1577257.43 | 1577257.43 | 473177.22 | 473177.22 | 473177.22 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300745497 | J.N. Derechos Del Niño,Construccion De 1 Aula Didactica De 6 X 35, Cambio De Puertas En Edificio "A", "B", "C" Y "E" Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 859014 | 848917.81 | 848917.81 | 848917.81 | 437776.2 | 437776.2 | 437776.2 | 51.5687 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300745498 | Prim. Año Internacional Del Niño, Rehabilitacion De Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1660099.63 | 1658690.29 | 1658690.29 | 1658690.29 | 497607.09 | 497607.09 | 497607.09 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 249 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300745499 | Prim. Participacion Ciudadana, Rehabilitacion De Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1820503.21 | 1789891.51 | 1789891.51 | 1789891.51 | 536967.44 | 536967.44 | 536967.44 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 291 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300745500 | Esc. Sec. Gral. No. 10, Suministro De Equipo Para 1 Aula De Computo | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 198029.4 | 198029.4 | 198029.4 | 198029.4 | 198029.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300745501 | Esc. Sec. Gral. No. 10, Suministro De Mobiliario Para 1 Aula De Computo | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 38514 | 38514 | 38514 | 38514 | 38514 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300745505 | Prim. Josefa Ortiz De Dominguezrehabilitacion De Edificio "A": Servicios Sanitarios, Cooperativa, Bodega Y Direccion; Edificio "B": 2 Aulas; Edificio "C": 2 Aulas Atipicas; Edificio "D": 3 Aulas; Edi | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 3115791.78 | 3096727.65 | 3096727.65 | 3096727.65 | 929018.29 | 929018.29 | 929018.29 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 306 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300745506 | Universidad Tecnologica De Campechesuministro De Equipos De Laboratorio De Fisica (Partida 15) Y Laboratorio De Metrologia (Partida 16),Suministro De Equipos De Tecnologia De La Informacion Y Comun | - | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 9780000 | 9780000 | 9780000 | 9780000 | 2761345.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 500 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300745507 | Prim. Juan Escutia, Rehabilitacion De Espacios Educativos Existentes, Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1226143.2 | 1226140 | 1226140 | 1226140 | 367842 | 367842 | 367842 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 292 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300745514 | Icat Accion Movil Palizadaequipamiento De Aula De Ingles, Aula De Informatica, Taller De Estilismo Y Bienestar Personal, Taller De Soldadura Virtual | - | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2158000 | 1224000 | 1224000 | 1223990.24 | 367197.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 200 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300748827 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Emiliano Zapata Iii Municipio De Candelaria - 259769 | 259769 | Campeche | Candelaria | Emiliano Zapata III | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 134539.58 | 134539.58 | 134539.58 | 134539.58 | 134539.58 | 134539.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748905 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Poblado Rural Carlos Cano Cruz - 318935 | 318935 | Campeche | Campeche | Carlos Cano Cruz (Los Tlaxcaltecas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 580615.23 | 580615.23 | 580615.23 | 580615.23 | 580615.23 | 580615.23 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 10 | Financiera: / Física: La unidad de medida es poste. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748906 | Rehabilitación Mantenimiento Del Espacio De Alimentación Sector Dos - 317045 | 317045 | Campeche | Campeche | Carlos Cano Cruz (Los Tlaxcaltecas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 1108357.22 | 1108357.22 | 1108357.22 | 1108357.22 | 1108357.22 | 1108357.22 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La Unidad de Medida es Comedor Comunitario / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748907 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Calkini Municipio De Calkini - 296396 | 296396 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1092900.08 | 1092900.08 | 1092900.08 | 1092900.08 | 1092900.08 | 1092900.08 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 21.25 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748908 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Calkini Municipio De Calkini - 268187 | 268187 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1096364.7 | 1096364.7 | 1096364.7 | 1096364.7 | 1096364.7 | 1096364.7 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160300748909 | Construccion De Techo De Concreto Vigueta Y Bovedilla Segunda Etapa Calkini - 261295 | 261295 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 535632 | 535632 | 534381.7 | 534381.7 | 530261.6 | 530261.6 | 98.9974 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748910 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Calkini Municipio De Calkini - 250753 | 250753 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 480876 | 480876 | 480876 | 480876 | 480876 | 480876 | 100 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160300748911 | Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras Segunda Etapa Calkini - 221367 | 221367 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 498933.63 | 498933.63 | 498933.63 | 498933.63 | 99.7867 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748912 | Ampliacion De Energia Electrica En Varias Calles Calkini - 222269 | 222269 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1625695 | 1625695 | 1610716.29 | 1610716.29 | 1610716.09 | 1610716.09 | 99.0786 | 0 | Otros | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748913 | Construccion De Techo De Concreto De Vigueta Y Bovedilla Calkini - 220521 | 220521 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 298757 | 298757 | 298633.98 | 298633.98 | 295896.92 | 295896.92 | 99.0427 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748914 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Veinticuatro Y Treinta Y Uno Barrio Kilakan Calkini - 221613 | 221613 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 568783 | 568783 | 568669.75 | 568669.75 | 568669.75 | 568669.75 | 99.9801 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748915 | Construccion De Un Aula Didactica En Escuela Primaria Gomez Farias Isla Arena - 130984 | 130984 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 555223 | 555223 | 552634.34 | 552634.34 | 165790.3 | 165790.3 | 29.8601 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748916 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Bacabchen En El Municipio De Calkini - 268186 | 268186 | Campeche | Calkiní | Bacabchén | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 402000.39 | 402000.39 | 402000.39 | 402000.39 | 402000.39 | 402000.39 | 100 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748917 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Becal Municpio De Calkini - 296357 | 296357 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1003317.58 | 1003317.58 | 1003317.58 | 1003317.58 | 1003317.58 | 1003317.58 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748918 | Repavimentacion De Calle Treinta Y Dos Entre Veintiuno Y Veintitres Y Calle Veintiocho Entre Veintitres Y Veinticinco Becal - 279013 | 279013 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 307920 | 307920 | 306104.74 | 306104.74 | 306099.14 | 306099.14 | 99.4087 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748919 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Becal Municipio De Calkini - 268678 | 268678 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 730909.8 | 730909.8 | 730909.8 | 730909.8 | 730909.8 | 730909.8 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748920 | Construccion De Techo De Concreto Vigueta Y Bovedilla Becal - 261611 | 261611 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 367468 | 367468 | 366955.01 | 366955.01 | 366955.01 | 366955.01 | 99.8604 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748921 | Construcion De Doce Baños Becal - 228170 | 228170 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 541677 | 541677 | 539400 | 539400 | 539394.44 | 539394.44 | 99.5786 | 0 | Vivienda | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300748922 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Varias Calles Becal - 221486 | 221486 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 521877 | 521877 | 521564.09 | 521564.09 | 521564.09 | 521564.09 | 99.94 | 0 | Metros lineales | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748923 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Dzitbalche Municipio De Calkini - 268189 | 268189 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 548182.35 | 548182.35 | 548182.35 | 548182.35 | 548182.35 | 548182.35 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748924 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A Las Calles Privada. 19, 21, 24a Y 27 De La Localidad De Dzitbalche, En El Municipio Calkini | 222549 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESYH | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 100 | 0 | Otros | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748925 | Construccion De Techo De Concreto Vigueta Y Bovedilla Dzitbalche - 222472 | 222472 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 389960 | 389960 | 389888.6 | 389888.6 | 389888.6 | 389888.6 | 99.9817 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748926 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Nunkinii Municipio De Calkini - 268188 | 268188 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 365454.9 | 365454.9 | 365454.9 | 365454.9 | 365454.9 | 365454.9 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748927 | Construccion De Once Baños Segunda Etapa Nunkini - 228835 | 228835 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 498323 | 498323 | 495215.6 | 495215.6 | 495211.15 | 495211.15 | 99.3755 | 0 | Vivienda | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748928 | Ampliacion De La Red De Distribucion De La Energia Electrica Para Beneficiar A Las Calles 17, 23 Y 27 De La Localidad De Nunkini, En El Municipio De Calkini | 222409 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESYH | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 100 | 0 | Otros | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748929 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Santa Cruz Ex Hacienda Municipio De Calkini - 268190 | 268190 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 219272.94 | 219272.94 | 219272.94 | 219272.94 | 219272.94 | 219272.94 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748930 | Construccion De Paso Peatonal Frente A Escuela Telesecundaria Y Frente A Escuela Nezahualcoyotl - 255075 | 255075 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 127084 | 127084 | 125817 | 125817 | 125816.94 | 125816.94 | 99.003 | 0 | Metros Cuadrados | 490 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748931 | Construccion De Pozo De Drenaje Pluvial Y Alcantarillado Calle Nueve Por Seis Tepakan - 253479 | 253479 | Campeche | Calkiní | Tepakán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 73500 | 73500 | 73187.05 | 73187.05 | 73168.43 | 73168.43 | 99.5489 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748932 | Construccion Y Equipamiento De Centro De Salud Calle Centro Localidad Tepakan - 255222 | 255222 | Campeche | Calkiní | Tepakán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 1066596 | 1066596 | 1054725.46 | 1054725.46 | 1054725.46 | 1054725.46 | 98.8871 | 0 | Otros | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748933 | Const De Guarnicion Y Banqueta Calle Seis Entre Nueve Y Siete Calle Trece Entre Seis Y Carr Fed Tramo Tanque Elev Hacia Esc Inicia Tepak - 254110 | 254110 | Campeche | Calkiní | Tepakán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 365350 | 365350 | 363057.76 | 363057.76 | 363052.75 | 363052.75 | 99.3712 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748934 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Campeche Municipio De Campeche - 349928 | 349928 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 756773.55 | 756773.55 | 756773.55 | 756773.55 | 756773.55 | 756773.55 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 50 | Financiera: FISE 2016 - CAPITAL : $47,298.34; PRODUC. FINANCIERO:$709,475.21 / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160300748935 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 330580 | 330580 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 439900 | 439900 | 439900 | 439900 | 439900 | 439900 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748936 | Rehabilitación Sustitución De Sistema Electromecánico Equipo Dos Aeropuerto - 316930 | 316930 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 592944.54 | 592944.54 | 592944.54 | 592944.54 | 592944.54 | 592944.54 | 100 | 0 | Otros | 35000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748937 | Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Ciudad De San Francisco De Campeche - 316895 | 316895 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1009529.29 | 1009529.29 | 1009529.29 | 1009529.29 | 1009529.29 | 1009529.29 | 100 | 0 | Vivienda | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es cuarto dormitorio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748938 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Tanque De Regulación Solidaridad Urbana - 318631 | 318631 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 407620.76 | 407620.76 | 407620.76 | 407620.76 | 407620.76 | 407620.76 | 100 | 0 | Otros | 3700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es tanque. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748939 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Tanque De Regulación - 318431 | 318431 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 173691.66 | 173691.66 | 173691.66 | 173691.66 | 173691.66 | 173691.66 | 100 | 0 | Otros | 8281 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es tanque / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748940 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Pablo Garcia Entre Calle Galeana Y Calle Alejandrina Colonia Minas - 316971 | 316971 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 437833.72 | 437833.72 | 437833.72 | 437833.72 | 437833.72 | 437833.72 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748941 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Tanque De Regulación - 318240 | 318240 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 109837.5 | 109837.5 | 109837.5 | 109837.5 | 109837.5 | 109837.5 | 100 | 0 | Otros | 8281 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es tanque / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748942 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 264165 | 264165 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESYH | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 0 | Financiera: DE ACUERDO AL CONTRATO 268-2016 ESTE PROYECTO SE PAGARA EN 2017. / Física: DE ACUERDO AL CONTRATO 268-2016 ESTE PROYECTO SE PAGARA EN 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748943 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 264339 | 264339 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESYH | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 152000 | 152000 | 152000 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 77338 | 0 | 0 | Financiera: De acuerdo al contrato 225-2016 este proyecto se pagara en el 2017 / Física: De acuerdo al contrato 225-2016 este proyecto se pagara en el 2017 / Registro:
CAM16160300748944 | Rehabilitación De Tanque Elevado En La Colonia Jardines - 136408 | 136408 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 342334.22 | 342334.22 | 342334.22 | 342334.22 | 342334.22 | 342334.22 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748945 | Aportación Municipal Al Proii Para La Ampliación De Capacidad De Linea Para Beneficiar A La Localidad De Bethania - 337639 | 337639 | Campeche | Campeche | Bethania | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 940000 | 940000 | 940000 | 940000 | 940000 | 940000 | 100 | 0 | Otros | 711 | 100 | 10 | Financiera: / Física: La Unidad de Medida es Kilómetros / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748946 | Aportación Municipal Al Proii Para La Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica Para Beneficiar A Las Calles Varias Miguel - 336430 | 336430 | Campeche | Campeche | Bolonchén Cahuich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 100 | 0 | Otros | 236 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748947 | Aportación Municipal Al Proii Para La Ampliación De Capacidad De Linea Para Beneficiar A La Localidad De Chemblas - 337615 | 337615 | Campeche | Campeche | Chemblás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Otros | 411 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA Unidad de Medida es Kilómetros / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748948 | Rehabilitación Mantenimiento Del Espacio De Alimentación Sector Tres - 317043 | 317043 | Campeche | Campeche | Chemblás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 621420.64 | 621420.64 | 621420.64 | 621420.64 | 621420.64 | 621420.64 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es comedor comunitario / Registro: El contrato inicial fue por $ 456,546.50 posteriormente se realizo una ampliación de $ 164,874.14 con ahorros presupuestales. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748949 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De China Municipio De Campeche - 349560 | 349560 | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 756773.55 | 756773.55 | 756773.55 | 756773.55 | 756773.55 | 756773.55 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 50 | Financiera: FISE 2016 - CAPITAL : $47,298.34; PRODUC. FINANCIERO:$709,475.21 / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748950 | Rehabilitación Sustitución De Equipo De Bombeo Campeche Siete - 316840 | 316840 | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 363040.21 | 363040.21 | 363040.21 | 363040.21 | 363040.21 | 363040.21 | 100 | 0 | Otros | 75000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748951 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio De Chonguas Poblado Rural China - 319151 | 319151 | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 826927.06 | 826927.06 | 826927.06 | 826927.06 | 826927.06 | 826927.06 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748952 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Calle Priv Santa Rosa Barrio Loma Bonita China - 317056 | 317056 | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 429380.38 | 429380.38 | 429380.38 | 429380.38 | 429380.38 | 429380.38 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida es postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748953 | Ampliación De La Red De Energía Electrica En Calle Privada De La Veintitres Barrio De La Cruz China - 317053 | 317053 | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1064131.56 | 1064131.56 | 1064131.56 | 1064131.56 | 1064131.56 | 1064131.56 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748954 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Barrio El Tinto Poblado Rural China - 317013 | 317013 | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 624384.66 | 624384.66 | 624384.66 | 624384.66 | 624384.66 | 624384.66 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748955 | Ampliación De La Red De Energía Electrica En Calle Privada Quince Y Calle Veinticuatro Poblado Rural China - 317038 | 317038 | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 729669.23 | 729669.23 | 729669.23 | 729669.23 | 729669.23 | 729669.23 | 100 | 0 | Otros | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748956 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Palmasola Barrio Palma Sola Poblado Rural China - 317024 | 317024 | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 966004.72 | 966004.72 | 966004.72 | 966004.72 | 966004.72 | 966004.72 | 100 | 0 | Otros | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748957 | Aportación Municipal Al Proii Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Varias Platanal Parais - 337515 | 337515 | Campeche | Campeche | Hobomó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 | 0 | Otros | 93 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748958 | Aportación Municipal Al Proii Para La Ampliación De Capacidad De Linea Para Beneficiar A La Comunidad De Nilchi - 337676 | 337676 | Campeche | Campeche | Nilchí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 799 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La Unidad de Medida es Kilómetros / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748959 | Aportación Municipal Al Proii Para La Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Varias Uno Tres - 336645 | 336645 | Campeche | Campeche | Uzahzil-Edzná (Nohyaxché) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748960 | Aportación Municipal Al Proii Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Durazno Toronja Saram - 337288 | 337288 | Campeche | Campeche | Crucero Oxá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 234000 | 234000 | 234000 | 234000 | 234000 | 234000 | 100 | 0 | Otros | 162 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748961 | Construcción De Drenaje Pluvial Pr Pich - 330225 | 330225 | Campeche | Campeche | Pich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2090343.51 | 2090343.51 | 2090343.51 | 2090343.51 | 2090343.51 | 2090343.51 | 100 | 0 | Otros | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La Unidad de Medida es M2 (El monto inicial del contrato fue de $ 1,772,269.24 posteriormente se realizó una ampliación por $ 318,074.27 con ahorros presupuestales.) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748963 | Aportación Municipal Al Proii Para La Ampliación De Capacidad De Linea Para Beneficiar A La Comunidad De Tikinmul - 337694 | 337694 | Campeche | Campeche | Tikinmul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 1663 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La Unidad de Medida es Kilómetros / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748964 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Tikinmul - 79775 | 79775 | Campeche | Campeche | Tikinmul | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 251989.96 | 251989.96 | 251989.96 | 251989.96 | 251989.96 | 251989.96 | 100 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160300748965 | Construccion Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tikimul - 76916 | 76916 | Campeche | Campeche | Tikinmul | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 378003.5 | 378003.5 | 378003.5 | 378003.5 | 378003.5 | 378003.5 | 100 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 67.57 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748966 | Aportación Municipal Al Proii Para La Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Colonias Chucun Camino - 337445 | 337445 | Campeche | Campeche | Tixmucuy | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748967 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Poblado Rural Alfredo V Bonfil - 316992 | 316992 | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1244999.48 | 1244999.48 | 1244999.48 | 1244999.48 | 1244999.48 | 1244999.48 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748968 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Alfredo V Bonfil En El Municipio De Campeche - 262937 | 262937 | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2221677.54 | 2221677.54 | 2221677.54 | 2221677.54 | 2221677.54 | 2221677.54 | 100 | 0 | Vivienda | 183 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160300748969 | Aportación Municipal Al Proii Para La Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Varias Principal Por Panteón Y - 337357 | 337357 | Campeche | Campeche | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 100 | 0 | Otros | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748970 | Aportación Municipal Al Proii Ampliación De La Red De Distribución De Energía Electrica Para Beneficiar A Las Calles Varias Seis Ocho Diez - 337570 | 337570 | Campeche | Campeche | Adolfo Ruiz Cortínez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748971 | Aportacion Municipal Al Proii Para La Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica Para Beneficiar A Las Calles Allende Francis - 336749 | 336749 | Campeche | Campeche | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748972 | Construcción De Cuartos Para Baño - 184599 | 184599 | Campeche | Campeche | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 259308.9 | 259308.9 | 259308.9 | 259308.9 | 259308.9 | 259308.9 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es cuarto para baño / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748973 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 184436 | 184436 | Campeche | Campeche | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 476342.31 | 476342.31 | 476342.31 | 476342.31 | 476342.31 | 476342.31 | 100 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es cuarto dormitorio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748974 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Los Laureles En Campeche - 79744 | 79744 | Campeche | Campeche | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 307987.72 | 307987.72 | 307987.72 | 307987.72 | 307987.72 | 307987.72 | 100 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748975 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Los Laureles - 79054 | 79054 | Campeche | Campeche | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 462004.27 | 462004.27 | 462004.27 | 462004.27 | 462004.27 | 462004.27 | 100 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748976 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Venustiano Carranza Municipio De Candelaria - 296652 | 296652 | Campeche | Candelaria | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 378776.4 | 378776.4 | 378776.4 | 378776.4 | 378776.4 | 378776.4 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748977 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Vicente Guerrero Numero Dos Municipio De Candelaria - 296629 | 296629 | Campeche | Candelaria | Vicente Guerrero Número 2 | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 37877.64 | 37877.64 | 37877.64 | 37877.64 | 37877.64 | 37877.64 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748978 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Vicente Guerrero Número Dos Municpio De Candelaria - 259018 | 259018 | Campeche | Candelaria | Vicente Guerrero Número 2 | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 35877.22 | 35877.22 | 35877.22 | 35877.22 | 35877.22 | 35877.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749232 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 237138 | 237138 | Campeche | Champotón | Arellano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 533990.49 | 533990.49 | 533990.49 | 533990.49 | 533990.49 | 533990.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749257 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Canasayab - 241417 | 241417 | Campeche | Champotón | Canasayab | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 421876.1 | 421876.1 | 421876.1 | 421876.1 | 421876.1 | 421876.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749260 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Localidad De Hool - 369936 | 369936 | Campeche | Champotón | Hool | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 394599.99 | 394599.99 | 394599.99 | 394599.99 | 394599.99 | 394599.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749261 | Construccion De Drenaje Pluvial Calle Uno De Noviembre Por Calle Veinte De Noviembre - 235615 | 235615 | Campeche | Champotón | Hool | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 748514.55 | 748514.55 | 748514.55 | 748514.55 | 748514.55 | 748514.55 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749262 | Pavimentación De Calles - 235611 | 235611 | Campeche | Champotón | Hool | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 891650.7 | 891650.7 | 891650.7 | 891650.7 | 891650.7 | 891650.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749263 | Ampliacion De Red Electrica Moquel - 370006 | 370006 | Campeche | Champotón | Moquel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1948200 | 1948200 | 1948200 | 1948200 | 1948200 | 1948200 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749264 | Ampliacion De Red Electrica La Noria - 235943 | 235943 | Campeche | Champotón | La Noria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 503340.36 | 503340.36 | 503340.36 | 503340.36 | 503340.36 | 503340.36 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749265 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable San Pablo Pixtun - 235825 | 235825 | Campeche | Champotón | San Pablo Pixtún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 674334.75 | 674334.75 | 674334.75 | 674334.75 | 674334.75 | 674334.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749266 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Pustunich - 348846 | 348846 | Campeche | Champotón | Pustunich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 318162.64 | 318162.64 | 318162.64 | 318162.64 | 318162.64 | 318162.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749267 | Construcción De Tanque De Agua Potable Para Beneficiara La Localidad De Revolucion - 235606 | 235606 | Campeche | Champotón | Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 969997.03 | 969997.03 | 969997.03 | 969997.03 | 969997.03 | 969997.03 | 100 | 0 | Otros | 286 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749268 | Ampliación De Red Eléctrica Seybaplaya - 358541 | 358541 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1140182.98 | 1140182.98 | 1140182.98 | 1140182.98 | 1140182.98 | 1140182.98 | 100 | 0 | Otros | 720 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749269 | Construccion De Pozos De Absorcion Col San Rafael - 353671 | 353671 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 252348.1 | 252348.1 | 252348.1 | 252348.1 | 252348.1 | 252348.1 | 100 | 0 | Otros | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749270 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Localidad De Seybaplaya - 235594 | 235594 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 297400.15 | 297400.15 | 297400.15 | 297400.15 | 297400.15 | 297400.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749271 | Pavimentación De Calles En La Localidad De Seybaplaya - 235595 | 235595 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 998502.18 | 998502.18 | 998502.18 | 998502.18 | 998502.18 | 998502.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749272 | Construcción De Pozos De Absorción Col Centro - 324197 | 324197 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 341347.25 | 341347.25 | 341347.25 | 341347.25 | 341347.25 | 341347.25 | 100 | 0 | Otros | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749273 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Sihochac - 349262 | 349262 | Campeche | Champotón | Sihochac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 145834.09 | 145834.09 | 145834.09 | 145834.09 | 145834.09 | 145834.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749274 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Sihochac - 235619 | 235619 | Campeche | Champotón | Sihochac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 265924.75 | 265924.75 | 265924.75 | 265924.75 | 265924.75 | 265924.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749275 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Sihochac - 235614 | 235614 | Campeche | Champotón | Sihochac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 749274.23 | 749274.23 | 749274.23 | 749274.23 | 749274.23 | 749274.23 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749276 | Construccion De Drenaje Pluvial Sihochac - 324183 | 324183 | Campeche | Champotón | Sihochac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1298799.8 | 1298799.8 | 1298799.8 | 1298799.8 | 1298799.8 | 1298799.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 235 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749277 | Ampliacion De Red Electrica Vicente Guerrero - 235664 | 235664 | Campeche | Champotón | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 456231.92 | 456231.92 | 456231.92 | 456231.92 | 456231.92 | 456231.92 | 100 | 0 | Otros | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749278 | Pavimentación De Calles En La Localidad De Villamadero - 235599 | 235599 | Campeche | Champotón | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 349041.24 | 349041.24 | 349041.24 | 349041.24 | 349041.24 | 349041.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 391 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749280 | Pavimentación De Calles En La Localidad De Xbacab - 237134 | 237134 | Campeche | Champotón | Xbacab | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 973117.51 | 973117.51 | 973117.51 | 973117.51 | 973117.51 | 973117.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749281 | Ampliacion De Red Electrica Xkeulil - 369976 | 369976 | Campeche | Champotón | Xkeulil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 910630.47 | 910630.47 | 910630.47 | 910630.47 | 910630.47 | 910630.47 | 100 | 0 | Otros | 269 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749282 | Ampliación De La Red De Agua Potable San Antonio Yacasay - 369901 | 369901 | Campeche | Champotón | San Antonio Yacasay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 264418.88 | 264418.88 | 264418.88 | 264418.88 | 264418.88 | 264418.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 460 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749283 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Yohaltun - 348390 | 348390 | Campeche | Champotón | Yohaltún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1233847.96 | 1233847.96 | 1233847.96 | 1233847.96 | 1233847.96 | 1233847.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749285 | Ampliacion Del Comedor Comunitario De La Localidad De Yohaltun - 241222 | 241222 | Campeche | Champotón | Yohaltún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 133629.55 | 133629.55 | 133629.55 | 133629.55 | 133629.55 | 133629.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 141 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749286 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Jose Carpizo Uno - 235602 | 235602 | Campeche | Champotón | San José Carpizo Uno (San Fernando) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 264439.02 | 264439.02 | 264439.02 | 264439.02 | 264439.02 | 264439.02 | 100 | 0 | Otros | 197 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749287 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Jose Carpizo Dos - 235601 | 235601 | Campeche | Champotón | San José Carpizo Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 266120.3 | 266120.3 | 266120.3 | 266120.3 | 266120.3 | 266120.3 | 100 | 0 | Otros | 206 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749288 | Ampliación De Red Eléctrica Ulumal - 348261 | 348261 | Campeche | Champotón | Ulumal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749289 | Construcción De Tanque De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Ulumal - 241895 | 241895 | Campeche | Champotón | Ulumal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 758192.58 | 758192.58 | 758192.58 | 758192.58 | 758192.58 | 758192.58 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *Obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749290 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Localidad De Ley Federal De Reforma Agraria - 360794 | 360794 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1589802.39 | 1589802.39 | 1589802.39 | 1589802.39 | 1589802.39 | 1589802.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 305 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749291 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Reforma Agraria - 324164 | 324164 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2449200 | 2449200 | 2449200 | 2449200 | 2449200 | 2449200 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749293 | Ampliación Del Comedor Comunitario De La Localidad De Cañaveral - 241324 | 241324 | Campeche | Champotón | Cañaveral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 136509.82 | 136509.82 | 136509.82 | 136509.82 | 136509.82 | 136509.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749295 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Kukulkan - 235608 | 235608 | Campeche | Champotón | Kukulkán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 275550.92 | 275550.92 | 275550.92 | 275550.92 | 275550.92 | 275550.92 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749296 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Nayarit De Castellot - 241383 | 241383 | Campeche | Champotón | Nayarit Castellot | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 659605.65 | 659605.65 | 659605.65 | 659605.65 | 659605.65 | 659605.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749297 | Ampliación De Comedores Comunitarios Felipe Carrillo Puerto - 370611 | 370611 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 136525.04 | 136525.04 | 136525.04 | 136525.04 | 136525.04 | 136525.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 116 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749298 | Ampliacion De Red Electrica - 357653 | 357653 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1757861.55 | 1757861.55 | 1757861.55 | 1757861.55 | 1757861.55 | 1757861.55 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749304 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Santo Domingo Keste - 235877 | 235877 | Campeche | Champotón | Santo Domingo Kesté | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1148820.79 | 1148820.79 | 1148820.79 | 1148820.79 | 1148820.79 | 1148820.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 660 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749307 | Rehabilitación De Drenaje Pluvial En La Localidad De Miguel Colorado - 241465 | 241465 | Campeche | Champotón | Miguel Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 447638.87 | 447638.87 | 447638.87 | 447638.87 | 447638.87 | 447638.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749310 | Construccion De Tanque De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Dzibalche De Castellot - 235600 | 235600 | Campeche | Champotón | Dzitbalché Castellot | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 984558.91 | 984558.91 | 984558.91 | 984558.91 | 984558.91 | 984558.91 | 100 | 0 | Otros | 174 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA
CAM16160300749311 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Miguel Allende - 235603 | 235603 | Campeche | Champotón | Miguel Allende | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 211522.19 | 211522.19 | 211522.19 | 211522.19 | 211522.19 | 211522.19 | 100 | 0 | Otros | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749336 | Construccion De Calle Integral Calle Cuarenta Y Cinco Y Calle Dieciocho A Col Arenal Y Cuauhtemoc - 370275 | 370275 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 4760781.3 | 3400594.37 | 4760781.3 | 4760781.3 | 4760781.3 | 3400594.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1552 | 100 | 100 | Financiera: SE EJERCIO DE INFRAESTRUCTURA $ 1,496,281.06 Y FISM $ 1,904,313.31 / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERA NO LIBERARON EL TOTAL DEL RECURSO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749337 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Cuarenta Y Siete Col Arenal - 370409 | 370409 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2407246.22 | 1396203.33 | 2407246.22 | 2407246.22 | 2407246.22 | 1396203.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 772 | 100 | 100 | Financiera: SE EJERCIO DE INFRAESTRUCTURA $ 433304.10 Y FISM $ 962,899.23 / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERA FALTO LA PARTE FEDERAL NO LIBERARON EL RECURSO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749338 | Construccion De Pozo De Absorcion Con Colector Pluvial Calle Dieciocho Por Treinta Y Tres Col Cardenal - 370482 | 370482 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 958684.97 | 556037.98 | 958684.97 | 958684.97 | 958684.97 | 556037.98 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: SE EJERCIO DE INFRAESTRUCTURA $ 172,563.00 Y DE FISM $ 383,474.98 / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EL RECURSO NO SE LIBERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749339 | Ampliacion De Red Electrica - 359586 | 359586 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1064311.25 | 1064311.25 | 1064311.25 | 1064311.25 | 1064311.25 | 1064311.25 | 100 | 0 | Otros | 470 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749340 | Ampliación De Red Electrica - 358774 | 358774 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 969333.84 | 969333.84 | 969333.84 | 969333.84 | 969333.84 | 969333.84 | 100 | 0 | Otros | 640 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749341 | Ampliacion De Red Electrica Col Avenida - 358981 | 358981 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 965540 | 965540 | 965540 | 965540 | 965540 | 965540 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749342 | Rehabilitacion De Calles En Las Colonias Las Mercedes Y Pozo Monte - 357881 | 357881 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 472143.42 | 472143.42 | 472143.42 | 472143.42 | 472143.42 | 472143.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749343 | Construcción De Pozos De Absorción Con Colector Pluvial Calle Treinta Y Cinco A Entre Doce Y Catorce Col Mirador - 349946 | 349946 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 387556 | 387556 | 387556 | 387556 | 387556 | 387556 | 100 | 0 | Otros | 364 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749344 | Mejoramiento De Pozos De Absorcion Col Infonavit Tajonal Cuahutemoc Y La Cruz - 348159 | 348159 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 141394.74 | 141394.74 | 141394.74 | 141394.74 | 141394.74 | 141394.74 | 100 | 0 | Otros | 466 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749345 | Construccion De Pozo De Absorcion Col Guadalupe - 349459 | 349459 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 334435.25 | 334435.25 | 334435.25 | 334435.25 | 334435.25 | 334435.25 | 100 | 0 | Otros | 364 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749346 | Rehabilitacion De Avenida Concordia - 324213 | 324213 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1530394.18 | 1530394.18 | 1530394.18 | 1530394.18 | 1530394.18 | 1530394.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749347 | Rehabilitacion De Calles En Las Colonias V Carranza Flamboyanes Y Nueva Esperanza - 324205 | 324205 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 395785.48 | 395785.48 | 395785.48 | 395785.48 | 395785.48 | 395785.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749348 | Construcción De Pozo De Absorción Con Colector Pluvial Calle Treinta Y Siete Entre Diesiceis Y Veinticiete A Col Centenario - 278664 | 278664 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1076596.18 | 1076596.18 | 1076596.18 | 1076596.18 | 1076596.18 | 1076596.18 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: TIENE EJERCIDO DE INFRAESTRUCTURA $ 645,956.99 Y FISM $ 430,639.19 / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749349 | Construccion De Pozo De Absorcion Con Colector Pluvial Calle Treinta Y Cinco A Entre Catorce Y Veintisiete Col Centenario - 279436 | 279436 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1035722.07 | 1035722.07 | 1035722.07 | 1035722.07 | 1035722.07 | 1035722.07 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: SE EJERCIO DE INFRAESTRUCTURA $ 621,433.00 Y FISM $ 414,289.07 / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749350 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Champoton Municipio De Champoton - 265054 | 265054 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1233713.35 | 1233713.35 | 1233713.35 | 1233713.35 | 1233713.35 | 1233713.35 | 100 | 0 | Vivienda | 102 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160300749351 | Ampliacion De Red Electrica Cuahutemoc - 235616 | 235616 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 733031.39 | 733031.39 | 733031.39 | 733031.39 | 733031.39 | 733031.39 | 100 | 0 | Otros | 512 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749352 | Construccion De Drenaje Pluvial Calle Treinta Y Uno Por Dieciséis Col Cardenal - 235613 | 235613 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 749474.52 | 749474.52 | 749474.52 | 749474.52 | 749474.52 | 749474.52 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749353 | Construccion De Pozo De Absorción Con Colector Pluvial Calle Veintiuno Por Dieciséis Col Infonavit - 241430 | 241430 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 749352.72 | 434625.02 | 749352.72 | 749352.72 | 749352.72 | 749352.72 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: TIENE EJERCIDO DE INFRAESTRUCTURA $ 134,883.30 Y FISM $ 299,741.72 / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE NO MINISTRARON EL 100% DE LOS RECURSOS AL MUNICIPIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749354 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Col Paraiso - 241410 | 241410 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 389608.98 | 389608.98 | 389608.98 | 389608.98 | 389608.98 | 389608.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: CAPITAL 2016 $ 311,687.48 Y DE INTERRESE 2016 $77,921.50 / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA NOTA: HAY UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DONDE HAY UNA AMPLIACIÓN DE RECRUSOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749355 | Construcción De Drenaje Pluvial Calle Quince B X Veinte Col La Playa - 241423 | 241423 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 749541.31 | 749541.31 | 749541.31 | 749541.31 | 749541.31 | 749541.31 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749356 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Varias Colonias De La Ciudad De Champoton - 241401 | 241401 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 595638.13 | 595638.13 | 595638.13 | 595638.13 | 595638.13 | 595638.13 | 100 | 0 | Metros lineales | 960 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749357 | Construcción De Drenaje Pluvial Calle Treinta Y Cinco Entre Diez Y Doce Col Arrocera - 241114 | 241114 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 749945.78 | 749945.78 | 749945.78 | 749945.78 | 749945.78 | 749945.78 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749358 | Mejoramiento De Drenaje Pluvial Colonia Las Brisas - 235908 | 235908 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 612651.34 | 612651.34 | 612651.34 | 612651.34 | 612651.34 | 612651.34 | 100 | 0 | Otros | 480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749359 | Rehabilitación De Calles Colonias Las Palomas La Cruz Y Cañaveral - 235990 | 235990 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 679600.92 | 679600.92 | 679600.92 | 679600.92 | 679600.92 | 679600.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749360 | Rehabilitacion De Calles Colonia Aserradero - 236031 | 236031 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 328636.24 | 328636.24 | 328636.24 | 328636.24 | 328636.24 | 328636.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749361 | Construccion De Pozos De Absorcion Colonias Chempec Las Brisas Y Venustiano Carranza - 237136 | 237136 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 561512.56 | 561512.56 | 561512.56 | 561512.56 | 561512.56 | 561512.56 | 100 | 0 | Otros | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749362 | Construcción De Pozo De Absorcion Con Colector Pluvial Calle Catorce Por Veinticinco Col Las Brisas - 236895 | 236895 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 721351.24 | 630461.51 | 721351.24 | 721351.24 | 721351.24 | 630461.51 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: SE EJERCIO DE INFRAESTRUCTURA $ 341,920.27 Y FISM $288,541.24 / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE NO LIBERARON AL 1005 LOS RECURSOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749363 | Construccion De Pozos Col Avenida - 324188 | 324188 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 339500 | 339500 | 339500 | 339500 | 339500 | 339500 | 100 | 0 | Otros | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749364 | Ampliación De Drenaje Pluvial Col Arenal - 324180 | 324180 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3153347.12 | 3153347.12 | 3153347.12 | 3153347.12 | 3153347.12 | 3153347.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 720 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749439 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Nueva Rosita Municipio De Candelaria Campeche - 265740 | 265740 | Campeche | Candelaria | Nueva Rosita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 262228.61 | 262228.61 | 262228.61 | 262228.61 | 262228.61 | 262228.61 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: aportacion FISM 254,478.61, beneficiarios 7,750.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749440 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De San Manuel Nuevo Canutillo Municpio De Candelaria - 259017 | 259017 | Campeche | Candelaria | San Manuel Nuevo Canutillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 71754.44 | 71754.44 | 71754.44 | 71754.44 | 71754.44 | 71754.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749441 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Manuel Nuevo Canutillo Municipio De Candelaria - 256582 | 256582 | Campeche | Candelaria | San Manuel Nuevo Canutillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 387564.65 | 387564.65 | 387564.65 | 387564.65 | 387564.65 | 387564.65 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749442 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Nuevo Comalcalco Municipio De Candelaria Campeche - 263496 | 263496 | Campeche | Candelaria | Nuevo Comalcalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 360379.29 | 360379.29 | 360379.29 | 360379.29 | 360379.29 | 360379.29 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300749443 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad La Olla Municipio De Candelaria Campeche - 267294 | 267294 | Campeche | Candelaria | La Olla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 262339.03 | 262339.03 | 262339.03 | 262339.03 | 262339.03 | 262339.03 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: incluye FISM 254,589.03, beneficiarios 7,750.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749444 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Pablo García Municipio De Candelaria Campeche - 261170 | 261170 | Campeche | Candelaria | Pablo García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 181873.28 | 181873.28 | 181873.28 | 181873.28 | 181873.28 | 181873.28 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportación FISM 175,673.28, beneficiarios 6,200.00 / Física: / Registro:
CAM16160300749445 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Pablo Torres Burgos Municipio De Candelaria Campeche - 270279 | 270279 | Campeche | Candelaria | Pablo Torres Burgos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 262242.42 | 262242.42 | 262242.42 | 262242.42 | 262242.42 | 262242.42 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportación FISM 254,492.42, beneficiario 7,750.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749446 | Equipamiento Al Albergue It Tiat Ja Al De La Localidad Pablo Torres Burgos Candelaria - 262523 | 262523 | Campeche | Candelaria | Pablo Torres Burgos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESYH | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 806708.95 | 806708.95 | 806708.95 | 806708.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 53 | 0 | 0 | Financiera: SEGÚN CONTRATO 267-2016 DE FECHA 28-12-2016 RECURSO EN PROCESO COMPROMETIDO PARA PAGO 2017. / Física: EN PROCESO. / Registro: ENVÍO PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN LA INFORMACIÓN CAPTURADA.
CAM16160300749447 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad El Pedregal Municipio De Candelaria Campeche - 269910 | 269910 | Campeche | Candelaria | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 262435.65 | 262435.65 | 262435.65 | 262435.65 | 262435.65 | 262435.65 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportación FISM 254,685.65, beneficiarios 6,200 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749448 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De El Pedregal Municipio De Candelaria - 259717 | 259717 | Campeche | Candelaria | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 134539.58 | 134539.58 | 134539.58 | 134539.58 | 134539.58 | 134539.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749449 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Pejelagarto Municipio De Candelaria - 296658 | 296658 | Campeche | Candelaria | Pejelagarto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 189388.2 | 189388.2 | 189388.2 | 189388.2 | 189388.2 | 189388.2 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749450 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Pejelagarto Municipio De Candelaria Campeche - 281439 | 281439 | Campeche | Candelaria | Pejelagarto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 207742.89 | 207742.89 | 207742.89 | 207742.89 | 207742.89 | 207742.89 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749451 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Pejelagarto Municipio De Candelaria Campeche - 281154 | 281154 | Campeche | Candelaria | Pejelagarto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 224761.15 | 224761.15 | 224761.15 | 224761.15 | 224761.15 | 224761.15 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749452 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad El Pimiental Dos Municipio De Candelaria Campeche - 265164 | 265164 | Campeche | Candelaria | El Pimiental Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 226950.89 | 226950.89 | 226950.89 | 226950.89 | 226950.89 | 226950.89 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportación FISM 219,200.89, beneficiarios 7,750.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749453 | Mejoramiento De Vivienda Mediante La Instalacion De Sistemas Solares Fotovoltaicos En La Localidad De San Antonio - 228133 | 228133 | Campeche | Candelaria | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESYH | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 653719.74 | 653719.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 94 | 0 | 0 | Financiera: ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCES DEBIDO A QUE LA LICITACION SAIG-EST-041-16 SE DECLARO DESIERTA / Física: ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCES DEBIDO A QUE LA LICITACION SAIG-EST-041-16 SE DECLARO DESIERTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749454 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad San Miguel Municipio De Candelaria Campeche - 267390 | 267390 | Campeche | Candelaria | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 262504.65 | 262504.65 | 262504.65 | 262504.65 | 262504.65 | 262504.65 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportación FISM 254,754.65, beneficiarios 7,750.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749455 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad San Rafael Del Río Caribe Municipio De Candelaria Campeche - 269137 | 269137 | Campeche | Candelaria | San Rafael del Río Caribe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 262256.2 | 262256.2 | 262256.2 | 262256.2 | 262256.2 | 262256.2 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportación FISM 254,506.20, beneficiarios 7,750.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749456 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Santa Lucía Municipio De Candelaria Campeche - 267332 | 267332 | Campeche | Candelaria | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 262297.62 | 262297.62 | 262297.62 | 262297.62 | 262297.62 | 262297.62 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportación FISM 254,547.62, beneficiarios 7,750.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749457 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Santa Rosa Municipio De Candelaria Campeche - 270022 | 270022 | Campeche | Candelaria | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 262559.86 | 262559.86 | 262559.86 | 262559.86 | 262559.86 | 262559.86 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportación FISM 254,809.86, beneficiarios 7,750.00 / Física: / Registro:
CAM16160300749458 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Santo Domingo Municipio De Candelaria Campeche - 266343 | 266343 | Campeche | Candelaria | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 262477.06 | 262477.06 | 262477.06 | 262477.06 | 262477.06 | 262477.06 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: aportación FISM 254,727.06, beneficiario 7,750.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749459 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Solidaridad Municipio De Candelaria Campeche - 266001 | 266001 | Campeche | Candelaria | Solidaridad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 262587.47 | 262587.47 | 262587.47 | 262587.47 | 262587.47 | 262587.47 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: aportacion FISM 254,837.47, beneficiarios 7,750.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749460 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad El Tablon Municipio De Candelaria Campeche - 261616 | 261616 | Campeche | Candelaria | El Tablón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 315808.96 | 315808.96 | 315808.96 | 315808.96 | 315808.96 | 315808.96 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportación FISM 304,968.96, beneficiario 10,850.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749461 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Estado De Mexico Municipio De Candelaria - 296646 | 296646 | Campeche | Candelaria | Estado de México | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 378776.4 | 378776.4 | 378776.4 | 378776.4 | 378776.4 | 378776.4 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749462 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Estado De México Municpio De Candelaria - 259226 | 259226 | Campeche | Candelaria | Estado de México | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 152478.2 | 152478.2 | 152478.2 | 152478.2 | 152478.2 | 152478.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749463 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Flor De Chiapas Municipio De Candelaria Campeche - 270173 | 270173 | Campeche | Candelaria | Flor de Chiapas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 210625.72 | 210625.72 | 210625.72 | 210625.72 | 210625.72 | 210625.72 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportación FISM 204,425.72, beneficiarios 6,200.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749464 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad La Florida Tres Municipio De Candelaria Campeche | 298703 | Campeche | Candelaria | La Florida Tres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 102413.8 | 102316.63 | 102316.63 | 102316.63 | 102316.63 | 102316.63 | 102316.63 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749465 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad La Florida El Cuatro Municipio De Candelaria Campeche - 270493 | 270493 | Campeche | Candelaria | La Florida (El Cuatro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 106716.04 | 106716.04 | 106716.04 | 106716.04 | 106716.04 | 106716.04 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportación FISM 103,616.04, beneficiarios 3,100.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749466 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Francisco I Madero Municipio De Candelaria Campeche - 272997 | 272997 | Campeche | Candelaria | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 262449.45 | 262449.45 | 262449.45 | 262449.45 | 262449.45 | 262449.45 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportacion FISM 254699.45, beneficiarios 7,750.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749467 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad General Francisco J Mújica Municipio De Candelaria Campeche - 281417 | 281417 | Campeche | Candelaria | General Francisco J. Mújica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 54306 | 54306 | 54306 | 54306 | 54306 | 54306 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749468 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad General Francisco J Mújica Municipio De Candelaria Campeche - 281107 | 281107 | Campeche | Candelaria | General Francisco J. Mújica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 58340.34 | 58340.34 | 58340.34 | 58340.34 | 58340.34 | 58340.34 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749469 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad General Francisco J Mújica Municipio De Candelaria Campeche - 267436 | 267436 | Campeche | Candelaria | General Francisco J. Mújica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 106647.04 | 106647.04 | 106647.04 | 106647.04 | 106647.04 | 106647.04 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportacion FISM 103,547.04, beneficiarios 3,100.00 / Física: / Registro:
CAM16160300749470 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De General Francisco J Mujica Municipio De Candelaria - 250674 | 250674 | Campeche | Candelaria | General Francisco J. Mújica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36595.43 | 36595.43 | 36595.43 | 36595.43 | 36595.43 | 36595.43 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749471 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Las Golondrinas Municpio De Candelaria - 259022 | 259022 | Campeche | Candelaria | Las Golondrinas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 161447.5 | 161447.5 | 161447.5 | 161447.5 | 161447.5 | 161447.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749472 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Lazaro Cardenas Municipio De Candelaria - 256589 | 256589 | Campeche | Candelaria | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 387564.65 | 387564.65 | 387564.65 | 387564.65 | 387564.65 | 387564.65 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749473 | Construcción De Bordos Para Captacion De Aguas Pluviales En La Localidad Justo Sierra Méndez Municipio De Candelaria Campeche - 142098 | 142098 | Campeche | Candelaria | Justo Sierra Méndez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 649643.92 | 649643.92 | 649643.92 | 649643.92 | 649643.92 | 649643.92 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: bordos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749474 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De La Lucha Municipio De Candelaria - 258261 | 258261 | Campeche | Candelaria | La Lucha | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 528838.44 | 528838.44 | 528838.44 | 528838.44 | 528838.44 | 528838.44 | 100 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIADACION
CAM16160300749475 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Luinal Municpio De Candelaria - 259021 | 259021 | Campeche | Candelaria | Luinal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 197324.72 | 197324.72 | 197324.72 | 197324.72 | 197324.72 | 197324.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749476 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Miguel Aleman Municpio De Candelaria - 296427 | 296427 | Campeche | Candelaria | Miguel Alemán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 37877.64 | 37877.64 | 37877.64 | 37877.64 | 37877.64 | 37877.64 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749477 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Miguel Aleman Municipio De Candelaria Campeche - 281268 | 281268 | Campeche | Candelaria | Miguel Alemán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 310176.61 | 310176.61 | 310176.61 | 310176.61 | 310176.61 | 310176.61 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749478 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Miguel Aleman Municipio De Candelaria Campeche - 281072 | 281072 | Campeche | Candelaria | Miguel Alemán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 335441.18 | 335441.18 | 335441.18 | 335441.18 | 335441.18 | 335441.18 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749479 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Miguel De La Madrid El Pañuelo Municipio De Candelaria Campeche - 271819 | 271819 | Campeche | Candelaria | Miguel de la Madrid (El Pañuelo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 360379.29 | 360379.29 | 360379.29 | 360379.29 | 360379.29 | 360379.29 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749480 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Miguel Hidalgo Y Costilla Del Municipio De Candelaria Campeche - 97892 | 97892 | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 327501.16 | 327501.16 | 327501.16 | 327501.16 | 327501.16 | 327501.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 938 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749481 | Nstruccion De Piso Firme En La Localidad De Monclova Municpio De Candelaria - 259014 | 259014 | Campeche | Candelaria | Monclova | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 134539.58 | 134539.58 | 134539.58 | 134539.58 | 134539.58 | 134539.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749482 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad El Naranjo Municipio De Candelaria - 296669 | 296669 | Campeche | Candelaria | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 568164.6 | 568164.6 | 568164.6 | 568164.6 | 568164.6 | 568164.6 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749483 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Norte De La Localidad El Naranjo En El Municipio De Candelaria Campeche - 299575 | 299575 | Campeche | Candelaria | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPAE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 326481.23 | 326481.23 | 326481.23 | 326481.23 | 326481.23 | 326481.23 | 100 | 0 | Otros | 1065 | 100 | 99 | Financiera: la aportación de FISM de esta obra se complementa con recurso federal PROII por $1,305,925.56 / Física: / Registro: La dependencia ejecutora y encargada de la contratación de esta obra es la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749484 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De El Naranjo Municpio De Candelaria - 259315 | 259315 | Campeche | Candelaria | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 143508.89 | 143508.89 | 143508.89 | 143508.89 | 143508.89 | 143508.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749485 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De El Naranjo Municipio De Candelaria - 250668 | 250668 | Campeche | Candelaria | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 365954.3 | 365954.3 | 365954.3 | 365954.3 | 365954.3 | 365954.3 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749486 | Construccion De Cuarto De Baño En Localidad De Pocboc - 79578 | 79578 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 362609.52 | 362609.52 | 362609.52 | 362609.52 | 362609.52 | 362609.52 | 100 | 0 | Vivienda | 39 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749487 | Construccion Cuarto Dormitorio En La Localidad De Pocboc - 77962 | 77962 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 543847.98 | 543847.98 | 543847.98 | 543847.98 | 543847.98 | 543847.98 | 100 | 0 | Vivienda | 39 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160300749491 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Becanchen Santa Rita Municpio De Hopelchen - 258999 | 258999 | Campeche | Hopelchén | Becanchén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 116581.67 | 116581.67 | 116581.67 | 116581.67 | 116581.67 | 116581.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749492 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Santa Rita Municipio De Hopelchen - 256602 | 256602 | Campeche | Hopelchén | Becanchén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 505265.88 | 505265.88 | 505265.88 | 505265.88 | 505265.88 | 505265.88 | 100 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion
CAM16160300749494 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Santa Rita - 190722 | 190722 | Campeche | Hopelchén | Becanchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 450768.37 | 450768.37 | 450768.37 | 450768.37 | 450768.37 | 450768.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
CAM16160300749500 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Varias Localidades - 328945 | 328945 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 268561.48 | 268561.48 | 268561.48 | 268561.48 | 268561.48 | 268561.48 | 100 | 0 | Otros | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749501 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Chencoh Municipio De Hopelchen - 256604 | 256604 | Campeche | Hopelchén | Chencoh | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 275097.82 | 275097.82 | 275097.82 | 275097.82 | 275097.82 | 275097.82 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749502 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Chencoh - 190632 | 190632 | Campeche | Hopelchén | Chencoh | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 445837.16 | 445837.16 | 445837.16 | 445837.16 | 445837.16 | 445837.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749503 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Chunchintok Municipio De Hopelchen - 256967 | 256967 | Campeche | Hopelchén | Chunchintok | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 227492.24 | 227492.24 | 227492.24 | 227492.24 | 227492.24 | 227492.24 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160300749504 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Chunchintok - 190650 | 190650 | Campeche | Hopelchén | Chunchintok | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 408710.06 | 408710.06 | 408710.06 | 408710.06 | 408710.06 | 408710.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749509 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Localidades Varias - 349537 | 349537 | Campeche | Hopelchén | Cancabchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 326503.99 | 326503.99 | 326503.99 | 326503.99 | 326503.99 | 326503.99 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
CAM16160300749510 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Cancabchen Municipio De Hopelchen - 257046 | 257046 | Campeche | Hopelchén | Cancabchén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 181993.75 | 181993.75 | 181993.75 | 181993.75 | 181993.75 | 181993.75 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160300749512 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Komchen Municpio De Hopelchen - 258997 | 258997 | Campeche | Hopelchén | Komchén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 53806.92 | 53806.92 | 53806.92 | 53806.92 | 53806.92 | 53806.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160300749513 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Komchen Municipio De Hopelchen - 256603 | 256603 | Campeche | Hopelchén | Komchén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 550195.64 | 550195.64 | 550195.64 | 550195.64 | 550195.64 | 550195.64 | 100 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749514 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Komchen - 190668 | 190668 | Campeche | Hopelchén | Komchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 525990.34 | 525990.34 | 525990.34 | 525990.34 | 525990.34 | 525990.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749515 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Pach Uitz - 190623 | 190623 | Campeche | Hopelchén | Pachuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 668599.74 | 668599.74 | 668599.74 | 668599.74 | 668599.74 | 668599.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749516 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Pach Uitz - 188945 | 188945 | Campeche | Hopelchén | Pachuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 16080.44 | 16080.44 | 16080.44 | 16080.44 | 16080.44 | 16080.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
CAM16160300749517 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Ramon Corona - 190658 | 190658 | Campeche | Hopelchén | Ramón Corona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 148196.4 | 148196.4 | 148196.4 | 148196.4 | 148196.4 | 148196.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749518 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Antonio Yaxche Municipio De Hopelchen - 256524 | 256524 | Campeche | Hopelchén | San Antonio Yaxché | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 662135.27 | 662135.27 | 662135.27 | 662135.27 | 662135.27 | 662135.27 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749519 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De San Antonio Yaxche - 190804 | 190804 | Campeche | Hopelchén | San Antonio Yaxché | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 525990.35 | 525990.35 | 525990.35 | 525990.35 | 525990.35 | 525990.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749520 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De San Juan Bautista Sahcabchen Municpio De Hopelchen - 258993 | 258993 | Campeche | Hopelchén | San Juan Bautista Sahcabchén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 26903.46 | 26903.46 | 26903.46 | 26903.46 | 26903.46 | 26903.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749521 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Juan Bautista Sacabchen Municipio De Hopelchen - 256513 | 256513 | Campeche | Hopelchén | San Juan Bautista Sahcabchén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 573850.55 | 573850.55 | 573850.55 | 573850.55 | 573850.55 | 573850.55 | 100 | 0 | Vivienda | 39 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749522 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Sahcabchen - 190766 | 190766 | Campeche | Hopelchén | San Juan Bautista Sahcabchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 488238.49 | 488238.49 | 488238.49 | 488238.49 | 488238.49 | 488238.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749523 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Suc Tuc Municpio De Hopelchen - 258990 | 258990 | Campeche | Hopelchén | Suc-Tuc | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 89678.21 | 89678.21 | 89678.21 | 89678.21 | 89678.21 | 89678.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749524 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Ukum Municpio De Hopelchen - 258992 | 258992 | Campeche | Hopelchén | Ukum | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 80710.4 | 80710.4 | 80710.4 | 80710.4 | 80710.4 | 80710.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749525 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Ukum Municipio De Hopelchen - 257004 | 257004 | Campeche | Hopelchén | Ukum | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 318489.07 | 318489.07 | 318489.07 | 318489.07 | 318489.07 | 318489.07 | 100 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160300749526 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De El Poste Municpio De Hopelchen - 258991 | 258991 | Campeche | Hopelchén | El Poste | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 44839.1 | 44839.1 | 44839.1 | 44839.1 | 44839.1 | 44839.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION
CAM16160300749527 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De El Poste Municipio De Hopelchen - 256505 | 256505 | Campeche | Hopelchén | El Poste | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 176569.41 | 176569.41 | 176569.41 | 176569.41 | 176569.41 | 176569.41 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749528 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Xculoc Municipio De Hopelchen - 256519 | 256519 | Campeche | Hopelchén | Xculoc | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 882846.99 | 882846.99 | 882846.99 | 882846.99 | 882846.99 | 882846.99 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749529 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Xculoc - 190818 | 190818 | Campeche | Hopelchén | Xculoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 375546.4 | 375546.4 | 375546.4 | 375546.4 | 375546.4 | 375546.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749530 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Xcupil - 190747 | 190747 | Campeche | Hopelchén | Xcupil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 225384.18 | 225384.18 | 225384.18 | 225384.18 | 225384.18 | 225384.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749531 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Localidades Varias - 349615 | 349615 | Campeche | Hopelchén | X-Canhá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 296522.8 | 296522.8 | 296522.8 | 296522.8 | 296522.8 | 296522.8 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749532 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Xcanha Municipio De Hopelchen - 256850 | 256850 | Campeche | Hopelchén | X-Canhá | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 227492.24 | 227492.24 | 227492.24 | 227492.24 | 227492.24 | 227492.24 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160300749533 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Xcanha - 190627 | 190627 | Campeche | Hopelchén | X-Canhá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 371270.97 | 371270.97 | 371270.97 | 371270.97 | 371270.97 | 371270.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749534 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Xcanha - 191329 | 191329 | Campeche | Hopelchén | X-Canhá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 330685.23 | 330685.23 | 330685.23 | 330685.23 | 330685.23 | 330685.23 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749535 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Xmejia Municipio De Hopelchen - 256901 | 256901 | Campeche | Hopelchén | Xmejía | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 227492.24 | 227492.24 | 227492.24 | 227492.24 | 227492.24 | 227492.24 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160300749536 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Xmejia - 190605 | 190605 | Campeche | Hopelchén | Xmejía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 594345.54 | 594345.54 | 594345.54 | 594345.54 | 594345.54 | 594345.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749537 | Ampliación De Sistema De Agua En La Localidad De El Pedregal - 213149 | 213149 | Campeche | Hopelchén | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 155631.5 | 155631.5 | 155631.5 | 155631.5 | 155631.5 | 155631.5 | 100 | 0 | Otros | 73 | 100 | 100 | Financiera: COMPROMETIDO FISM $ 155,631.50 CDI $ 622,525.98 / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749539 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Chunhuaymil - 193650 | 193650 | Campeche | Hopelchén | Miramar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 150162.21 | 150162.21 | 150162.21 | 150162.21 | 150162.21 | 150162.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749541 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Huechil - 190968 | 190968 | Campeche | Hopelchén | San Bernardo Huechil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 151753.55 | 151753.55 | 151753.55 | 151753.55 | 151753.55 | 151753.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749542 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Huechil - 193937 | 193937 | Campeche | Hopelchén | San Bernardo Huechil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 47841.35 | 47841.35 | 47841.35 | 47841.35 | 47841.35 | 47841.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749543 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De La Libertad - 271259 | 271259 | Campeche | Escárcega | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 402551.27 | 402551.27 | 402551.27 | 402551.27 | 402551.27 | 402551.27 | 100 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749544 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De La Libertad Municipio De Escarcega - 259009 | 259009 | Campeche | Escárcega | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 71110.04 | 71110.04 | 71110.04 | 71110.04 | 71110.04 | 71110.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749545 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad La Libertad - 236380 | 236380 | Campeche | Escárcega | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 100 | 0 | Otros | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749546 | Rehabilitación Del Pozo Profundo Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nuevo Michoacan - 235609 | 235609 | Campeche | Champotón | Nuevo Michoacán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 618818.41 | 618818.41 | 618818.41 | 618818.41 | 618818.41 | 618818.41 | 100 | 0 | Otros | 71 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749547 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 235617 | 235617 | Campeche | Champotón | Kilómetro Sesenta y Siete (Venustiano Carranza) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 489488.5 | 489488.5 | 489488.5 | 489488.5 | 489488.5 | 489488.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749548 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Hecelchakan Municpio De Hecelchakan - 250754 | 250754 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 421067.27 | 421067.27 | 421067.27 | 421067.27 | 421067.27 | 421067.27 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749550 | Adquisicion De Software Y Hardware - 294899 | 294899 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PLANEACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 169560.56 | 169560.56 | 169560.56 | 169560.56 | 169560.56 | 169560.56 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONVENIO PARA FORMALIZAR EL PROGRAMA DE DES. INT Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. / Física: SE CUMPLIO LA META FISICO AL 100% / Registro: INFORMACION QUE ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749551 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Tenabo Municipio De Tenabo - 256532 | 256532 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 3265290.17 | 3265290.17 | 3265290.17 | 3265290.17 | 3265290.17 | 3265290.17 | 100 | 0 | Vivienda | 213 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749552 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tenabo Municipio De Tenabo - 250689 | 250689 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1999133.4 | 1999133.4 | 1999133.4 | 1999133.4 | 1999133.4 | 1999133.4 | 100 | 0 | Vivienda | 165 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749553 | Construccion De Cuatro Cuartos Para Baño Para Beneficiar A La Col Guadalupe De La Cabecera Municipal De Tenabo - 236492 | 236492 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 146995.77 | 146995.77 | 146995.77 | 146995.77 | 146995.77 | 95137.08 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 50 | Financiera: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION, PASA AL SIGUIENTE NIVEL. / Física: ESTE PROYECTO TIENE UN 50% DE AVANCE FISICO EN SU META / Registro: INFORMACION QUE ENVIO PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749554 | Construccion De Cuatro Cuartos Para Baño Para Beneficiar A La Col Esperanza De La Cabecera Municipal De Tenabo - 236536 | 236536 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 146995.77 | 146995.77 | 146995.77 | 146995.77 | 146995.77 | 95137.08 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 50 | Financiera: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION, PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: ESTE PROYECTO TIENE 50% DE AVANCE FISICO EN SU META / Registro: INFORMACION QUE ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749555 | Construccion De Cuarenta Y Un Cuartos Para Baño Para Beneficiar A Las Col Gpecentrojacinto Canekesperanzaprocesadoralazareto Y Snpedro De La - 236272 | 236272 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1506706.74 | 1506706.74 | 1506706.74 | 1506706.74 | 1506706.74 | 975155.11 | 100 | 0 | Vivienda | 164 | 100 | 65 | Financiera: ESTE PROYECTO ESTA EN PROCESO DE EJECUCION PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: ESTE PROYECTO TIENE UN AVANCE FISICO DEL 65% / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749556 | Construccion De Dos Cuartos Para Baño Para Beneficiar A La Prolongacion De La Col Ana Maria Farias De La Cabecera Municipal De Tenabo - 237172 | 237172 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 73497.87 | 73497.87 | 73497.87 | 73497.87 | 73497.87 | 47568.54 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 1 | Financiera: ESTE PROYECTO ESTA EN PROCESO DE EJECUCION, PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: ESTE PROYECTO LLEVA UN 50% EN SU META FISICA / Registro: INFORMACION QUE ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749557 | Construccion De Diecisiete Cuartos Para Baño Para Beneficiar A Varias Calles De La Localidad De Emiliano Zapata Del Municipio De Tenabo - 236015 | 236015 | Campeche | Tenabo | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 624737.09 | 624737.09 | 624737.09 | 624737.09 | 624737.09 | 408230.02 | 100 | 0 | Vivienda | 68 | 100 | 65 | Financiera: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION, PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: ESTE PROYECTO TIENE UN65% DE AVANCE FISICO EN SU META / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749558 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Kanki Municipio De Tenabo - 250750 | 250750 | Campeche | Tenabo | Kankí | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 181739.4 | 181739.4 | 181739.4 | 181739.4 | 181739.4 | 181739.4 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749559 | Construccion De Cuatro Cuartos Para Baño Para Beneficiar A Varias Calles De La Localidad De Kanki Del Municipio De Tenabo - 235907 | 235907 | Campeche | Tenabo | Kankí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 146996.96 | 146996.96 | 146996.96 | 146996.96 | 146996.96 | 96054.12 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 50 | Financiera: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION, PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: ESTE PROYECTO TIENE UN 50% DE AVANCE FISICO EN SU META / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749560 | Construccion De Dieciocho Cuartos Para Baño Para Beneficiar A Varias Calles De La Localidad De Tinun Del Municipio De Tenabo - 236121 | 236121 | Campeche | Tenabo | Tinún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 661486.38 | 661486.38 | 661486.38 | 661486.38 | 661486.38 | 432243.61 | 100 | 0 | Vivienda | 72 | 100 | 68 | Financiera: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION, PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: ESTE PROYECTO TIENE UN 68% DE AVANCE FISICO EN SU META / Registro: INFORMACION QUE ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749561 | Construccion De Cinco Cuartos Para Baño Para Beneficiar A Varias Calles De La Localidad De Santa Rosa Del Municipio De Tenabo - 235833 | 235833 | Campeche | Tenabo | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 183746.22 | 183746.22 | 183746.22 | 183746.22 | 183746.22 | 120067.66 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 70 | Financiera: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION, PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: ESTE PROYECTO TIENE UN 70% DE AVANCE FISICO EN SU META / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749562 | Suministro De Seis Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Fertimex Escarcega Cm - 358793 | 358793 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 73963.64 | 73658.4 | 73658.4 | 73658.4 | 73658.4 | 73658.4 | 99.5873 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749563 | Adquisición De Equipo De Bombeo De Cien Hp Col Carlos Salinas De Gortari Escarcega Cm - 347755 | 347755 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 381605.2 | 379665.59 | 379665.59 | 379665.59 | 379665.59 | 379665.59 | 99.4917 | 0 | Otros | 580 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749564 | Adquisición De Equipo De Bombeo De Setenta Y Cinco Hp Escarcega Cm Col Uet Uno Pozo No Siete - 347828 | 347828 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 260742.48 | 258794.64 | 258794.64 | 258794.64 | 258794.64 | 258794.64 | 99.253 | 0 | Otros | 360 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749565 | Rehabilitación De Calles Col Salsipuedes Uno Escarcega Cm - 347897 | 347897 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1006774.59 | 1004298.73 | 1004298.73 | 1004298.73 | 1004298.73 | 1004298.73 | 99.7541 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160300749566 | Construcción De Barda Perimetral En La Esc Prim Juan Escutia Tv Colonia Uet No Dos Escárcega Cm - 348015 | 348015 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 29032.1 | 29032.1 | 29032.1 | 29032.1 | 29032.1 | 29032.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749567 | Reconstrucción De Pasos Peatonales Escárcega Cm - 347670 | 347670 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 2410059.33 | 2407326.45 | 2407326.45 | 2407326.45 | 2407326.45 | 2407326.45 | 99.8866 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749568 | Construcción De Barda Perimetral En La Esc Prim Juan Escutia Tm Colonia Uet No Dos Escárcega Cm - 347970 | 347970 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 29999.64 | 29911.57 | 29911.57 | 29032.1 | 29032.1 | 29032.1 | 96.7748 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749569 | Conservación De Calles En La Colonia Salsipuedes No Dos Escarcega Cm - 348069 | 348069 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 385014.21 | 382533.5 | 382533.5 | 382533.5 | 382533.5 | 382533.5 | 99.3557 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749571 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Escarcega Municipio De Escarcega - 271497 | 271497 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1573610.36 | 1573610.36 | 1573610.36 | 1573610.36 | 1573610.36 | 1573610.36 | 100 | 0 | Vivienda | 129 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749572 | Construcción De Veintiséis Cuartos Dormitorios Escarcega Cm - 232385 | 232385 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1130917.08 | 1130917.08 | 1130917.08 | 1130917.08 | 339275.12 | 339275.12 | 30 | 0 | Vivienda | 104 | 100 | 30 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL. / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749573 | Adquisición De Equipo De Bombeo De Dos Hp En El Ejido El Calabozo Entrada División Del Norte - 357867 | 357867 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 42873.6 | 41124.09 | 41124.09 | 41124.09 | 41124.09 | 41124.09 | 95.9194 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749574 | Construcción De Cuatro Pisos De Concreto En La Localidad División Del Norte - 351763 | 351763 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 46577.82 | 46577.82 | 46577.82 | 46577.82 | 46577.82 | 46577.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749575 | Rehabilitación De Espacio Alimentario Y Equipamiento Ejido División Del Norte - 347524 | 347524 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 132411.55 | 131333.32 | 131333.32 | 131333.32 | 131333.32 | 131333.32 | 99.1857 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749576 | Adquisición De Equipo De Bombeo De Veinte Hp En División Del Norte - 344902 | 344902 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 62060 | 58203 | 58203 | 58203 | 58203 | 58203 | 93.785 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749577 | Construcción De Doce Baños En La Localidad División Del Norte - 347616 | 347616 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 504000 | 500883.28 | 500883.28 | 500883.28 | 500883.28 | 500883.28 | 99.3816 | 0 | Piezas | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749578 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Divicion Del Norte Municipio De Escarcega - 271516 | 271516 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1354036.09 | 1354036.09 | 1354036.09 | 1354036.09 | 1354036.09 | 1354036.09 | 100 | 0 | Vivienda | 111 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749579 | Infraestructura Apicola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Belen - 235677 | 235677 | Campeche | Escárcega | Belén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 12726.48 | 12726.48 | 12726.48 | 12726.48 | 12726.48 | 12726.48 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749580 | Construcción De Seis Pisos De Concreto En El Ejido Benito Juarez - 357323 | 357323 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 2 (La Polla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69296.74 | 69296.74 | 69296.74 | 69296.74 | 69296.74 | 69296.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160300749581 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Benito Juárez La Polla Municipio De Escarcega - 259002 | 259002 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 2 (La Polla) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 44443.78 | 44443.78 | 44443.78 | 44443.78 | 44443.78 | 44443.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749582 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Don Samuel Municipio De Escarcega - 259004 | 259004 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 79998.8 | 79998.8 | 79998.8 | 79998.8 | 79998.8 | 79998.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749583 | Suministro De Tres Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido La Flor - 349752 | 349752 | Campeche | Escárcega | La Flor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36156.43 | 36156.43 | 36156.43 | 36156.43 | 36156.43 | 36156.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160300749584 | Adquisición De Equipo De Bombeo De Diez Hp En El Ejido La Flor - 348517 | 348517 | Campeche | Escárcega | La Flor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 40449.2 | 39130.49 | 39130.49 | 39130.49 | 39130.49 | 39130.49 | 96.7398 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749585 | Adquisición De Transformador De Quince Kva Localidad El Gallo - 348182 | 348182 | Campeche | Escárcega | El Gallo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 65076 | 64076 | 64076 | 64076 | 64076 | 64076 | 98.4633 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749586 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Haro Municipio De Escarcega - 271316 | 271316 | Campeche | Escárcega | Haro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 402551.27 | 402551.27 | 402551.27 | 402551.27 | 402551.27 | 402551.27 | 100 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749587 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Haro Municipio De Escarcega - 259006 | 259006 | Campeche | Escárcega | Haro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 106665.04 | 106665.04 | 106665.04 | 106665.04 | 106665.04 | 106665.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749588 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Haro - 235828 | 235828 | Campeche | Escárcega | Haro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 975000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 20 | 0 | Otros | 91 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749589 | Construcción De Tres Baños En El Ejido El Huiro - 357037 | 357037 | Campeche | Escárcega | El Huiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 123638.59 | 123638.59 | 123638.59 | 123638.59 | 123638.59 | 123638.59 | 100 | 0 | Piezas | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749590 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad El Huiro - 235853 | 235853 | Campeche | Escárcega | El Huiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 100 | 0 | Otros | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749591 | Subestación Electrica En Bomba Para Tratamiento De Agua Residual Localidad José De La Cruz Blanco - 348267 | 348267 | Campeche | Escárcega | José de la Cruz Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 149760.33 | 148793.16 | 148793.16 | 148793.16 | 148793.16 | 148793.16 | 99.3542 | 0 | Otros | 165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749592 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Justicia Social Municipio De Escarcega - 259008 | 259008 | Campeche | Escárcega | Justicia Social | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 53332.53 | 53332.53 | 53332.53 | 53332.53 | 53332.53 | 53332.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749593 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Justicia Social - 235701 | 235701 | Campeche | Escárcega | Justicia Social | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749594 | Construcción De Barda Perimetral En El Jn Educación Y Patria Ejido Luna - 348453 | 348453 | Campeche | Escárcega | Luna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 38495.75 | 38495.75 | 38495.75 | 38495.75 | 38495.75 | 38495.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749595 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Luna - 248086 | 248086 | Campeche | Escárcega | Luna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749596 | Suministro De Seis Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Matamoros - 349343 | 349343 | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 74091.27 | 74091.27 | 74091.27 | 74091.27 | 74091.27 | 74091.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749597 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Matamoros Municipio De Escarcega - 259011 | 259011 | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 71110.04 | 71110.04 | 71110.04 | 71110.04 | 71110.04 | 71110.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749598 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Matamoros - 248091 | 248091 | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 100 | 0 | Otros | 123 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749599 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad Miguel Hidalgo Y Costilla Caracol Municipio De Escarcega - 271479 | 271479 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo (Caracol) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 73191.14 | 73191.14 | 73191.14 | 73191.14 | 73191.14 | 73191.14 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749600 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Miguel Hidalgo Caracol Municipio De Escarcega - 259013 | 259013 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo (Caracol) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 44443.78 | 44443.78 | 44443.78 | 44443.78 | 44443.78 | 44443.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749601 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Miguel Hidalgo Y Costilla Caracol Municipio De Escarcega - 257434 | 257434 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo (Caracol) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 135689.86 | 135689.86 | 135689.86 | 135689.86 | 135689.86 | 135689.86 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160300749602 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Jose Municipio De Escarcega - 271354 | 271354 | Campeche | Escárcega | San José | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 182977.85 | 182977.85 | 182977.85 | 182977.85 | 182977.85 | 182977.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749603 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido La Victoria - 348621 | 348621 | Campeche | Escárcega | La Victoria | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 368606.54 | 370399.99 | 368606.54 | 367457.73 | 367457.73 | 367457.73 | 367457.73 | 99.2057 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS CDI-PROII RAMO 33 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749604 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De La Victoria - 248088 | 248088 | Campeche | Escárcega | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749605 | Construcción De Cinco Pisos De Concretoen El Ejido Nuevo Campeche - 352062 | 352062 | Campeche | Escárcega | Nuevo Campeche (Tres Aguadas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55158.64 | 55158.64 | 55158.64 | 55158.64 | 55158.64 | 55158.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749606 | Profundización De Pozo Con Transformador Ejido Nuevo Campeche - 348568 | 348568 | Campeche | Escárcega | Nuevo Campeche (Tres Aguadas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 149999.79 | 148792.15 | 148792.15 | 148792.15 | 148792.15 | 148792.15 | 99.1949 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749607 | Adquisición De Transformador De Cuarenta Y Cinco Kwa Altamira De Zinaparo - 348690 | 348690 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 95120 | 95120 | 95120 | 95120 | 91760.78 | 91760.78 | 91760.78 | 96.4684 | 0 | Otros | 90 | 0 | 100 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS FONDO PETROLERO-RAMO 33 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749608 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Altamira De Zinaparo Municipio De Escarcega - 271214 | 271214 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 402551.27 | 402551.27 | 402551.27 | 402551.27 | 402551.27 | 402551.27 | 100 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749609 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Altamira De Zináparo Municipio De Escarcega - 259001 | 259001 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 44443.78 | 44443.78 | 44443.78 | 44443.78 | 44443.78 | 44443.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749610 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Altamira De Zinaparo Municipio De Escarcega - 257399 | 257399 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 228829.56 | 228829.56 | 228829.56 | 228829.56 | 228829.56 | 228829.56 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749611 | Rehabilitación De Calles Ejido Centenario - 348740 | 348740 | Campeche | Escárcega | Centenario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1044197.28 | 1042121.82 | 1042121.82 | 1042121.82 | 1042121.82 | 1042121.82 | 99.8012 | 0 | Metros Cuadrados | 214 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749612 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Centenario Municipio De Escarcega - 271405 | 271405 | Campeche | Escárcega | Centenario | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 365955.7 | 365955.7 | 365955.7 | 365955.7 | 365955.7 | 365955.7 | 100 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749613 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Centenario - 248085 | 248085 | Campeche | Escárcega | Centenario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 100 | 0 | Otros | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160300749614 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad Chan Laguna Municicpio De Escarcega - 273553 | 273553 | Campeche | Escárcega | Chan Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 228829.56 | 228829.56 | 228829.56 | 228829.56 | 228829.56 | 228829.56 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALLIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749615 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Chan Laguna - 235989 | 235989 | Campeche | Escárcega | Chan Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 | 0 | Otros | 91 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749629 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Blasillo - 217720 | 217720 | Campeche | Calakmul | Blaisillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 35640 | 35640 | 35640 | 35640 | 35640 | 35640 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749630 | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Comunidad De Carlos A Madrazo - 279178 | 279178 | Campeche | Calakmul | Carlos A. Madrazo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 434040 | 434040 | 434040 | 414923.6 | 414923.6 | 224418.9 | 95.5957 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 100 | Financiera: el municipio aporta $ 414,923.60 y el beneficiario $ 24,116.40 / Física: / Registro: con corte al 31 de diciembre solo se tiene pagado 224,418.90 del recurso del FISM y no se ha devengado nada del beneficiario. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749631 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Carlos A Madrazo - 218402 | 218402 | Campeche | Calakmul | Carlos A. Madrazo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749632 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios Baños Y Cocina En La Comunidad De Constitución - 287505 | 287505 | Campeche | Calakmul | Constitución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 175616 | 175616 | 175616 | 165969.44 | 165969.44 | 0 | 94.507 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: el municipio aporta $ 165,969.44 y el beneficiario $ 9,646.56 / Física: / Registro: on corte al 31 de diciembre no se tiene pagado nada del recurso del FISM y no se ha devengado nada del beneficiario. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749633 | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Comunidad De Dos Lagunas Norte - 281575 | 281575 | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 439040 | 439040 | 439040 | 414923.6 | 414923.6 | 224418.9 | 94.507 | 0 | Vivienda | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: con corte al 31 de diciembre solo se tiene pagado 224,418.90 del recurso del FISM y no se ha devengado nada del beneficiario. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749634 | Construcción De Cinco Cuartos Para Baños Y Cocina En La Comunidad De Dos Lagunas Sur - 274537 | 274537 | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 256040 | 256040 | 256040 | 231923.55 | 231923.55 | 0 | 90.581 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 100 | Financiera: el municipio aporta $ 231,923.55 y el beneficiario $ 24,116.45 / Física: / Registro: con corte al 31 de diciembre no se tiene pagado nada del recurso del FISM y no se ha devengado nada del beneficiario, obra ejecutada por la CODESVI. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749635 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Dos Lagunas Sur Municipio De Calakmul - 266135 | 266135 | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 181677.62 | 181677.62 | 181677.62 | 181677.62 | 181677.62 | 181677.62 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749636 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Dos Lagunas Sur Municipio De Calakmul - 258978 | 258978 | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 124842.73 | 124842.73 | 124842.73 | 124842.73 | 124842.73 | 124842.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749637 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Dos Naciones Municipio De Calakmul - 258983 | 258983 | Campeche | Calakmul | Dos Naciones | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 187264.09 | 187264.09 | 187264.09 | 187264.09 | 187264.09 | 187264.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749638 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Felipe Angeles Ii - 218863 | 218863 | Campeche | Calakmul | Felipe Ángeles II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 5940 | 5940 | 5940 | 5940 | 5940 | 5940 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749639 | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Comunidad De La Guadalupe - 281807 | 281807 | Campeche | Calakmul | La Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 439040 | 439040 | 439040 | 414923.6 | 414923.6 | 407869.89 | 94.507 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 100 | Financiera: el municipio aporta $ 414,923.60 y el beneficiario $ 24,116.40 / Física: / Registro: con corte al 31 de diciembre solo se tiene pagado 407869.89 del recurso del FISM y no se ha devengado nada del beneficiario. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749640 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Cla Guadalupe Municipio De Calakmul - 258987 | 258987 | Campeche | Calakmul | La Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 222933.44 | 222933.44 | 222933.44 | 222933.44 | 222933.44 | 222933.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160300749641 | Construcción De Cinco Cuartos Para Baños Y Cocina En La Comunidad De Gustavo Diaz Ordaz - 274530 | 274530 | Campeche | Calakmul | Gustavo Díaz Ordaz (San Antonio Soda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 256040 | 256040 | 256040 | 231923.55 | 231923.55 | 0 | 90.581 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 100 | Financiera: el municipio aporta $ 231,923.55 y el beneficiario $ 24,116.45 / Física: / Registro: con corte al 31 de diciembre no se tiene pagado nada del recurso del FISM y no se ha devengado nada del beneficiario, obra ejecutada por la CODESVI. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749642 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Ingeniero Eugenio Echeverria Castellot I El Carrizal - 217647 | 217647 | Campeche | Calakmul | Eugenio Echeverría Castellot (El Carrizal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749643 | Construcción De Seis Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Comunidad De Ingeniero Ricardo Payro Gene Polo Norte - 282005 | 282005 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Ricardo Payro Jene (Polo Norte) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 526848 | 526848 | 526848 | 497908.32 | 497908.32 | 0 | 94.507 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: el municipio aporta $ 497,908.32 y el beneficiario $ 28,939.68 / Física: / Registro: con corte al 31 de diciembre no se tiene pagado nada del recurso del FISM y no se ha devengado nada del beneficiario. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749644 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Josefa Ortiz De Dominguez Munipio De Calakmul - 256568 | 256568 | Campeche | Calakmul | Josefa Ortíz de Domínguez (Icaiché) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 731243.52 | 731243.52 | 731243.52 | 731243.52 | 731243.52 | 731243.52 | 100 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160300749645 | Equipamiento Al Albergue Benito Juarez De La Localidad Ley De Fomento Agropecuario Calakmul - 262480 | 262480 | Campeche | Calakmul | Ley de Fomento Agropecuario (La Misteriosa) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESYH | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 737516.17 | 737516.17 | 737516.17 | 737516.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 0 | 0 | Financiera: SEGÚN CONTRATO 267-2016 DE FECHA 28-12-2016 RECURSO EN PROCESO COMPROMETIDO PARA PAGO 2017. / Física: EN PROCESO. / Registro: SE ENVÍA PARA REVISIÓN Y VALIDACIÓN LA PRESENTE CAPTURA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749646 | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Comunidad De El Manantial - 279545 | 279545 | Campeche | Calakmul | El Manantial | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 439040 | 439040 | 439040 | 414923.6 | 414923.6 | 224418.9 | 94.507 | 0 | Vivienda | 29 | 100 | 100 | Financiera: el municipio aporta $ 414,923.60 y el beneficiario $ 24,116.40 / Física: / Registro: con corte al 31 de diciembre solo se tiene pagado 224,418.90 del recurso del FISM y no se ha devengado nada del beneficiario. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749647 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Manuel Castilla Brito Municipio De Calakmul - 258951 | 258951 | Campeche | Calakmul | Manuel Castilla Brito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 214016.1 | 214016.1 | 214016.1 | 214016.1 | 214016.1 | 214016.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749648 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Manuel Castilla Brito - 218707 | 218707 | Campeche | Calakmul | Manuel Castilla Brito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 25740 | 25740 | 25740 | 25740 | 25740 | 25740 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749649 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Narcizo Mendoza - 218381 | 218381 | Campeche | Calakmul | Narcizo Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 46332 | 46332 | 46332 | 46332 | 46332 | 46332 | 100 | 0 | Otros | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749650 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Niños Heroes Municipio De Calakmul - 258953 | 258953 | Campeche | Calakmul | Niños Héroes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 196181.43 | 196181.43 | 196181.43 | 196181.43 | 196181.43 | 196181.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749651 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Nuevo Conhuas Municipio De Calakmul - 258955 | 258955 | Campeche | Calakmul | Nuevo Conhuás | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 151594.74 | 151594.74 | 151594.74 | 151594.74 | 151594.74 | 151594.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749652 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Once De Mayo Municipio De Calakmul - 258956 | 258956 | Campeche | Calakmul | Once de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 98090.71 | 98090.71 | 98090.71 | 98090.71 | 98090.71 | 98090.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749653 | Construcción De Cinco Cuartos Para Baños Y Cocina En La Comunidad De Pablo García - 274521 | 274521 | Campeche | Calakmul | Pablo García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 256040 | 256040 | 256040 | 231923.55 | 231923.55 | 0 | 90.581 | 0 | Vivienda | 29 | 100 | 100 | Financiera: el municipio aporta $ 231,923.55 y el beneficiario $ 24,116.45 / Física: / Registro: con corte al 31 de diciembre no se tiene pagado nada del recurso del FISM y no se ha devengado nada del beneficiario, obra ejecutada por la CODESVI. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749654 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Puebla De Morelia - 218326 | 218326 | Campeche | Calakmul | Puebla de Morelia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 15840 | 15840 | 15840 | 15840 | 15840 | 15840 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749655 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De San Jose Km Ciento Veinte - 218280 | 218280 | Campeche | Calakmul | Kilómetro Ciento Veinte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 100 | 0 | Otros | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749656 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios Baños Y Cocina En La Comunidad De Santa Lucia - 287282 | 287282 | Campeche | Calakmul | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 175616 | 175616 | 175616 | 165969.44 | 165969.44 | 0 | 94.507 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: el municipio aporta $ 165,969.44 y el beneficiario $ 9,646.56 / Física: / Registro: con corte al 31 de diciembre no se tiene pagado nada del recurso del FISM y no se ha devengado nada del beneficiario. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749657 | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Comunidad De Veintiuno De Mayo - 281406 | 281406 | Campeche | Calakmul | Veintiuno de Mayo (Lechugal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 439040 | 439040 | 439040 | 414923.6 | 414923.6 | 407869.89 | 94.507 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 100 | Financiera: el municipio aporta $ 414,923.60 y el beneficiario $ 24,116.40 / Física: / Registro: con corte al 31 de diciembre solo se tiene pagado 407,869.89 del recurso del FISM y no se ha devengado nada del beneficiario. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749658 | Construcción De Siete Cuartos Para Baños Y Cocina En La Comunidad De Zohlaguna Alvaro Obregon - 274556 | 274556 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 358456 | 358456 | 358456 | 324692.97 | 324692.97 | 0 | 90.581 | 0 | Vivienda | 39 | 100 | 100 | Financiera: el municipio aporta $ 324,692.97 y el beneficiario $ 33,763.03 / Física: / Registro: con corte al 31 de diciembre no se tiene pagado nada del recurso del FISM y no se ha devengado nada del beneficiario, obra ejecutada por la CODESVI. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749659 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Zoh Laguna Alvaro Obregon Municipio De Calakmul - 266052 | 266052 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 254348.67 | 254348.67 | 254348.67 | 254348.67 | 254348.67 | 254348.67 | 100 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160300749660 | Adquisición De Transformador Trifasico Ejido Juan De La Barrera - 348334 | 348334 | Campeche | Escárcega | Juan de la Barrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 89320 | 88169.12 | 88169.12 | 88169.12 | 88169.12 | 88169.12 | 98.7115 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749661 | Construccion De Cuarto Dormtorio En La Localidad De Juan De La Barrera En El Municipio De Escarcega - 271464 | 271464 | Campeche | Escárcega | Juan de la Barrera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 256168.99 | 256168.99 | 256168.99 | 256168.99 | 256168.99 | 256168.99 | 100 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749662 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Juan Escutia Municipio De Escarcega - 271338 | 271338 | Campeche | Escárcega | Juan Escutia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 182977.85 | 182977.85 | 182977.85 | 182977.85 | 182977.85 | 182977.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749663 | Suministro De Cinco Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido El Jobal - 357593 | 357593 | Campeche | Escárcega | El Jobal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 61569.04 | 61569.04 | 61569.04 | 61569.04 | 61569.04 | 61569.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749664 | Construcción De Cinco Pisos De Concreto En El Ejido El Jobal - 353179 | 353179 | Campeche | Escárcega | El Jobal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 61569.04 | 61569.04 | 61569.04 | 61569.04 | 61569.04 | 61569.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160300749665 | Construcción De Tres Baños En La Localidad De El Jobal - 354528 | 354528 | Campeche | Escárcega | El Jobal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 126000 | 125738.31 | 125738.31 | 125738.31 | 125738.31 | 125738.31 | 99.7923 | 0 | Piezas | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM16160300749666 | Adquisición De Equipo De Bombeo De Treinta Hp Ejido El Jobal - 349006 | 349006 | Campeche | Escárcega | El Jobal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 111040 | 110239.15 | 110239.15 | 110239.15 | 110239.15 | 110239.15 | 99.2788 | 0 | Otros | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749667 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Laguna Grande - 349049 | 349049 | Campeche | Escárcega | Laguna Grande | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 428578.54 | 429999.99 | 425467.48 | 425467.48 | 425467.48 | 425467.48 | 425467.48 | 98.9459 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749668 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Laguna Grande Municipio De Escarcega - 257685 | 257685 | Campeche | Escárcega | Laguna Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 274595.41 | 274595.41 | 274595.41 | 274595.41 | 274595.41 | 274595.41 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160300749669 | Adquisición De Transformador Trifasico Ejido Adolfo Lopez Mateos - 232423 | 232423 | Campeche | Escárcega | Adolfo López Mateos | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 88195.98 | 88195.98 | 88195.98 | 88195.98 | 88045 | 88045 | 88045 | 99.8288 | 0 | Otros | 40 | 0 | 100 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS RAMO 33 FONDO PETROLERO Y RECURSOS MUNICIPALES. / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749670 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Benito Juárez Número Tres Municipio De Escarcega - 259003 | 259003 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 3 | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 44443.78 | 44443.78 | 44443.78 | 44443.78 | 44443.78 | 44443.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749671 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Benito Juarez Tres - 236064 | 236064 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 3 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 130000 | 129999.99 | 129999.99 | 129999.99 | 129999.99 | 129999.99 | 100 | 0 | Otros | 71 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749672 | Suministro De Tres Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Miguel De La Madrid - 349552 | 349552 | Campeche | Escárcega | Miguel de la Madrid | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36309.84 | 36309.84 | 36309.84 | 36309.84 | 36309.84 | 36309.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749673 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Miguel De La Madrid - 248089 | 248089 | Campeche | Escárcega | Miguel de la Madrid | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749674 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De José López Portillo Municipio De Escarcega - 259007 | 259007 | Campeche | Escárcega | José López Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 44443.78 | 44443.78 | 44443.78 | 44443.78 | 44443.78 | 44443.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749675 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Jose Lopez Portillo Uno Municipio De Escarcega - 257363 | 257363 | Campeche | Escárcega | José López Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 274595.41 | 274595.41 | 274595.41 | 274595.41 | 274595.41 | 274595.41 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160300749676 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad José Lopez Portillo - 235810 | 235810 | Campeche | Escárcega | José López Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 650000 | 130000 | 130000 | 129999.99 | 129999.99 | 129999.99 | 20 | 0 | Otros | 91 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749677 | Rehabilitación De Calles En El Ejido Silvituc - 349160 | 349160 | Campeche | Escárcega | Silvituc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 495666.21 | 493256.35 | 493256.35 | 493256.35 | 493256.35 | 493256.35 | 99.5138 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749678 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Silvituc Municipio De Escarcega - 271449 | 271449 | Campeche | Escárcega | Silvituc | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 365955.7 | 365955.7 | 365955.7 | 365955.7 | 365955.7 | 365955.7 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749679 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Silvituc Municipio De Escarcega - 257626 | 257626 | Campeche | Escárcega | Silvituc | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 228829.56 | 228829.56 | 228829.56 | 228829.56 | 228829.56 | 228829.56 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160300749680 | Construcción De Un Cuarto Dormitorios Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Jardines - 285645 | 285645 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 87808 | 87808 | 87808 | 82984.72 | 82984.72 | 0 | 94.507 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: el municipio aporta $ 82,984.72 y el beneficiario $ 4,823.28 / Física: / Registro: con corte al 31 de diciembre no se tiene pagado nada del recurso del FISM y no se ha devengado nada del beneficiario. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749681 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Bugambilias - 285328 | 285328 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 175616 | 175616 | 175616 | 165969.44 | 165969.44 | 163147.96 | 94.507 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: el municipio aporta $ 165,969.44 y el beneficiario $ 9,646.56 / Física: / Registro: con corte al 31 de diciembre solo se tiene pagado 163,147.96 del recurso del FISM y no se ha devengado nada del beneficiario. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749682 | Construcción De Tres Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Aviación - 284865 | 284865 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 263424 | 263424 | 263424 | 248954.16 | 248954.16 | 0 | 94.507 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: el municipio aporta $ 248,954.16 y el beneficiario $ 14,469.84 / Física: / Registro: con corte al 31 de diciembre no se tiene pagado nada del recurso del FISM y no se ha devengado nada del beneficiario. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749683 | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Diez De Mayo - 284653 | 284653 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 439040 | 439040 | 439040 | 414923.6 | 414923.6 | 224418.9 | 94.507 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 100 | Financiera: el municipio aporta $ 414,923.60 y el beneficiario $ 24,116.40 / Física: / Registro: con corte al 31 de diciembre solo se tiene pagado 224,418.90 del recurso del FISM y no se ha devengado nada del beneficiario. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749684 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Bellavista - 285465 | 285465 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 175616 | 175616 | 175616 | 165969.44 | 165969.44 | 163147.96 | 94.507 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: el municipio aporta $ 165,969.44 y el beneficiario $ 9,646.56 / Física: / Registro: con corte al 31 de diciembre solo se tiene pagado 163,147.96 del recurso del FISM y no se ha devengado nada del beneficiario. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749685 | Construcción De Un Cuarto Dormitorios Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Fundadores - 284969 | 284969 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 87808 | 87808 | 87808 | 82984.72 | 82984.72 | 0 | 94.507 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: el municipio aporta $ 82,984.72 y el beneficiario $ 4,823.28 / Física: / Registro: con corte al 31 de diciembre no se tiene pagado nada del recurso del FISM y no se ha devengado nada del beneficiario. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749686 | Construcción De Un Cuartos Para Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Jardines - 274560 | 274560 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 51208 | 51208 | 51208 | 46384.72 | 46384.72 | 0 | 90.581 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: el municipio aporta $ 46,384.72 y el beneficiario $ 4,823.28 / Física: / Registro: con corte al 31 de diciembre no se tiene pagado nada del recurso del FISM y no se ha devengado nada del beneficiario, obra ejecutada por la CODESVI. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749687 | Construcción De Un Cuartos Para Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Centro - 274567 | 274567 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 51208 | 51208 | 51208 | 46384.72 | 46384.72 | 0 | 90.581 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: el municipio aporta $ 46,384.72 y el beneficiario $ 4,823.28 / Física: / Registro: con corte al 31 de diciembre no se tiene pagado nada del recurso del FISM y no se ha devengado nada del beneficiario, obra ejecutada por la CODESVI. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749688 | Construcción De Un Cuartos Para Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Aviación - 276558 | 276558 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 51208 | 51208 | 51208 | 46384.72 | 46384.72 | 0 | 90.581 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: el municipio aporta $ 46,384.72 y el beneficiario $ 4,823.28 / Física: / Registro: con corte al 31 de diciembre no se tiene pagado nada del recurso del FISM y no se ha devengado nada del beneficiario, obra ejecutada por la CODESVI. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749689 | Construcción De Un Cuartos Para Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Bella Vista - 276241 | 276241 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 51208 | 51208 | 51208 | 46384.72 | 46384.72 | 0 | 90.581 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: el municipio aporta $ 46,384.72 y el beneficiario $ 4,823.28 / Física: / Registro: con corte al 31 de diciembre no se tiene pagado nada del recurso del FISM y no se ha devengado nada del beneficiario, obra ejecutada por la CODESVI. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749690 | Construcción De Cuatro Cuartos Para Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Diez De Mayo - 275364 | 275364 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 204832 | 204832 | 204832 | 185538.88 | 185538.88 | 0 | 90.581 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 100 | Financiera: el municipio aporta $ 185,538.88 y el beneficiario $ 19,293.12 / Física: / Registro: con corte al 31 de diciembre no se tiene pagado nada del recurso del FISM y no se ha devengado nada del beneficiario, obra ejecutada por la CODESVI. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749691 | Construcción De Un Cuartos Para Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Fundadores - 274464 | 274464 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 51208 | 51208 | 51208 | 46384.72 | 46384.72 | 0 | 90.581 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: el municipio aporta $ 46,384.72 y el beneficiario $ 4,823.28 / Física: / Registro: con corte al 31 de diciembre no se tiene pagado nada del recurso del FISM y no se ha devengado nada del beneficiario, obra ejecutada por la CODESVI. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749692 | Construcción De Dos Cuartos Para Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Bugambilias - 275023 | 275023 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 102416 | 102416 | 102416 | 92769.44 | 92769.44 | 0 | 90.581 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: el municipio aporta $ 92,769.44 y el beneficiario $ 9,646.56 / Física: / Registro: con corte al 31 de diciembre no se tiene pagado nada del recurso del FISM y no se ha devengado nada del beneficiario, obra ejecutada por la CODESVI. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749693 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Xpujil Municipio De Calakmul - 265973 | 265973 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 654039.41 | 654039.41 | 654039.41 | 654039.41 | 654039.41 | 654039.41 | 100 | 0 | Vivienda | 54 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749725 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Candelaria Municipio De Candelaria - 296680 | 296680 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1628738.17 | 1628738.17 | 1628738.17 | 1628738.17 | 1628738.17 | 1628738.17 | 100 | 0 | Vivienda | 129 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749726 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Candelaria Colonia Acalan Municipio De Candelaria Campeche - 282189 | 282189 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 105003.14 | 105003.14 | 105003.14 | 105003.14 | 105003.14 | 105003.14 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749727 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Candelaria Colonia Acalan Municipio De Candelaria Campeche - 282055 | 282055 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 110486.88 | 110486.88 | 110486.88 | 110486.88 | 110486.88 | 110486.88 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749728 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Candelaria Colonia Vicente Fox Municipio De Candelaria Campeche - 282123 | 282123 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 110486.88 | 110486.88 | 110486.88 | 110486.88 | 110486.88 | 110486.88 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749729 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Candelaria En La Colonia Vicente Fox Municipio De Candelaria Campeche - 285652 | 285652 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 32751.7 | 32751.7 | 32751.7 | 32751.7 | 32751.7 | 32751.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749730 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Candelaria En La Colonia Acalan Municipio De Candelaria Campeche - 285475 | 285475 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 35789.9 | 35789.9 | 35789.9 | 35789.9 | 35789.9 | 35789.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749731 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Candelaria Coloniavicente Fox Municipio De Candelaria Campeche - 282261 | 282261 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 102285.19 | 102285.19 | 102285.19 | 102285.19 | 102285.19 | 102285.19 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: este registro es parte del proyecto Construcción de Cuarto Para Baño en la localidad Candelaria, Municipio de Candelaria, Campeche aprobado con numero FISM-16-M-APR011123 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749732 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Candelaria Colonia Acalan Municipio De Candelaria Campeche - 282242 | 282242 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 102285.19 | 102285.19 | 102285.19 | 102285.19 | 102285.19 | 102285.19 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749733 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Candelaria Colonia Acalan Municipio De Candelaria Campeche - 282000 | 282000 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 113598.38 | 113598.38 | 113598.38 | 113598.38 | 113598.38 | 113598.38 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749734 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Candelaria Municipio De Candelaria - 250649 | 250649 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2451893.81 | 2451893.81 | 2451893.81 | 2451893.81 | 2451893.81 | 2451893.81 | 100 | 0 | Vivienda | 201 | 100 | 53.6 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
CAM16160300749735 | Construccion De Canal En La Colonia Independencia De La Ciudad De Candelaria Campeche - 220518 | 220518 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1238698.46 | 1238698.46 | 1238698.46 | 1238698.46 | 1238698.46 | 1238698.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 9812 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749736 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle De La Colonia Acalan De La Ciudad De Candelaria Campeche - 220054 | 220054 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 661731.28 | 661731.28 | 661731.28 | 661731.28 | 661731.28 | 661731.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749737 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia Nueva Creacion Municipio De Candelaria Campeche - 205479 | 205479 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 331491.85 | 331491.85 | 331491.85 | 331491.85 | 331491.85 | 331491.85 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: Incluye aportación de beneficiarios 24,000.00 y FISM 307,491.85 / Física: / Registro: este registro es parte del proyecto Construcción de Cuartos Dormitorio en la localidad de Candelaria en el Municipio de Candelaria, Campeche, aprobado bajo el numero APR011069 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749738 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia Independencia Municipio De Candelaria Campeche - 205393 | 205393 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 110497.29 | 110497.29 | 110497.29 | 110497.29 | 110497.29 | 110497.29 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: Incluye aportación FISM 102,497.29 y beneficiarios 8,000.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749739 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia San Martín Municipio De Candelaria Campeche - 205351 | 205351 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 223884.64 | 223884.64 | 223884.64 | 223884.64 | 223884.64 | 223884.64 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportación FISM por 207,884.64 y beneficiarios 16,000.00 / Física: / Registro: este registro es parte del proyecto Construcción de Cuartos Dormitorio en la localidad de Candelaria en el Municipio de Candelaria, Campeche, aprobado bajo el numero APR011069 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749740 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia Centro Municipio De Candelaria Campeche - 205384 | 205384 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55248.64 | 55248.64 | 55248.64 | 55248.64 | 55248.64 | 55248.64 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportación FISM 51,248.64 y beneficiario 4,000.00 / Física: / Registro: este registro es parte del proyecto Construcción de Cuartos Dormitorio en la localidad de Candelaria en el Municipio de Candelaria, Campeche, aprobado bajo el numero APR011069 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749741 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia Independencia Municipio De Candelaria Campeche - 205182 | 205182 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 441989.14 | 441989.14 | 441989.14 | 441989.14 | 441989.14 | 441989.14 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportación FISM 409,989.14 y beneficiarios 32,000.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749742 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia Nueva Creacion Municipio De Candelaria Campeche - 205403 | 205403 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 110497.29 | 110497.29 | 110497.29 | 110497.29 | 110497.29 | 110497.29 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportación FISM 102,497.29, beneficiarios 8,000.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749743 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia Guanajuato Municipio De Candelaria Campeche - 205367 | 205367 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 165745.93 | 165745.93 | 165745.93 | 165745.93 | 165745.93 | 165745.93 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: Incluye aportación FISM por 153745.93 y beneficiario por 12,000.00 / Física: / Registro: este registro es parte del proyecto Construcción de Cuartos Dormitorio en la localidad de Candelaria en el Municipio de Candelaria, Campeche, aprobado bajo el numero APR011069 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749744 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia San Martín Municipio De Candelaria Campeche - 205331 | 205331 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 165745.93 | 165745.93 | 165745.93 | 165745.93 | 165745.93 | 165745.93 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportación FISM $153,745.93, beneficiarios por $12,000.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749745 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia Alejandría Municipio De Candelaria Campeche - 205269 | 205269 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 386740.49 | 386740.49 | 386740.49 | 386740.49 | 386740.49 | 386740.49 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportación FISM por 358,740.49, beneficiarios por 28,000.00 / Física: / Registro: este registro es parte del proyecto Construcción de Cuartos Dormitorio en la localidad de Candelaria en el Municipio de Candelaria, Campeche, aprobado bajo el numero APR011069 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749746 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia Vicente Fox Municipio De Candelaria Campeche - 205463 | 205463 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 441989.14 | 441989.14 | 441989.14 | 441989.14 | 441989.14 | 441989.14 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportación beneficiarios 32,000.00, FISM 409,989.14 / Física: / Registro: este registro es parte del proyecto Construcción de Cuartos Dormitorio en la localidad de Candelaria en el Municipio de Candelaria, Campeche, aprobado bajo el numero APR011069 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749747 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia Nueva Creacion Municipio De Candelaria Campeche - 205453 | 205453 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55248.64 | 55248.64 | 55248.64 | 55248.64 | 55248.64 | 55248.64 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportación del beneficiario por 4,000.00 y FISM 51,248.64 / Física: / Registro: este registro es parte del proyecto Construcción de Cuartos Dormitorio en la localidad de Candelaria en el Municipio de Candelaria, Campeche, aprobado bajo el numero APR011069 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749748 | Construcción De Canal En La Colonia Guanajuato De La Ciudad De Candelaria Campeche - 199705 | 199705 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 483676.95 | 483676.95 | 483676.95 | 483676.95 | 483676.95 | 483676.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 92 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: este registro corresponde a la obra Construcción de Canal en la Colonia Acalán y Guanajuato de la Ciudad de Candelaria, Campeche con numero de aprobación FISM-16-M-APR011119 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749749 | Construcción De Canal En La Colonia Acalan De La Ciudad De Candelaria Campeche - 199637 | 199637 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 206214.64 | 206214.64 | 206214.64 | 206214.64 | 206214.64 | 206214.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 161 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: este registro corresponde al proyecto Construcción de Canal en la Colonia Acalán y Guanajuato de la Ciudad de Candelaria, Campeche con numero de aprobación FISM-16-M-APR011119 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749750 | Construcción De Canal Pluvial En La Colonia Alejandría De La Ciudad De Candelaria Campeche - 199548 | 199548 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1238197.94 | 1238197.94 | 1238197.94 | 1238197.94 | 1238197.94 | 1238197.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: metros cuadrados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749751 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Alianza Productora Municipio De Candelaria Campeche - 266554 | 266554 | Campeche | Candelaria | Alianza Productora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 210667.12 | 210667.12 | 210667.12 | 210667.12 | 210667.12 | 210667.12 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749752 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Benito Juarez Uno Municipio De Candelaria - 259819 | 259819 | Campeche | Candelaria | Benito Juárez Uno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 71754.44 | 71754.44 | 71754.44 | 71754.44 | 71754.44 | 71754.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749753 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Benito Juarez Uno Municipio De Candelaria - 258263 | 258263 | Campeche | Candelaria | Benito Juárez Uno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 661048.06 | 661048.06 | 661048.06 | 661048.06 | 661048.06 | 661048.06 | 100 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749754 | Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En Benito Juárez Uno Municipio De Candelaria Campeche - 140390 | 140390 | Campeche | Candelaria | Benito Juárez Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportación FISM 56,000.00 y beneficiarios 40,000.00 / Física: hectareas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749755 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Corte Pajaral Municipio De Candelaria - 258259 | 258259 | Campeche | Candelaria | Corte Pajaral | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 440698.71 | 440698.71 | 440698.71 | 440698.71 | 440698.71 | 440698.71 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749756 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Corte Pajaral Municipio De Candelaria - 259862 | 259862 | Campeche | Candelaria | Corte Pajaral | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 98662.36 | 98662.36 | 98662.36 | 98662.36 | 98662.36 | 98662.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749757 | Construcción De Piso Firme En La Localidad Las Delicias Municipio De Candelaria Campeche - 220580 | 220580 | Campeche | Candelaria | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 458384.6 | 458384.6 | 458384.6 | 458384.6 | 458384.6 | 458384.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: vivienda / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749758 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad El Desengaño Municipio De Candelaria Campeche - 269354 | 269354 | Campeche | Candelaria | El Desengaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 262532.25 | 262532.25 | 262532.25 | 262532.25 | 262532.25 | 262532.25 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportación FISM 254782.25, beneficiarios 7750 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749759 | Construcción De Piso Firme En La Localidad El Destino Municipio De Candelaria - 273880 | 273880 | Campeche | Candelaria | El Destino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 62785.14 | 62785.14 | 62785.14 | 62785.14 | 62785.14 | 62785.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749760 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Emiliano Zapata Municipio De Candelaria Campeche - 263270 | 263270 | Campeche | Candelaria | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 226613.49 | 226613.49 | 226613.49 | 226613.49 | 226613.49 | 226613.49 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportación FISM 218,863.49, beneficiarios 7,750.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749761 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad El Encanto Municipio De Candelaria Campeche - 269848 | 269848 | Campeche | Candelaria | El Encanto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 210391.09 | 210391.09 | 210391.09 | 210391.09 | 210391.09 | 210391.09 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportación FISM 204191.09, beneficiarios 6,200.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749762 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De La Esperanza Municpio De Candelaria - 259348 | 259348 | Campeche | Candelaria | Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 143508.89 | 143508.89 | 143508.89 | 143508.89 | 143508.89 | 143508.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749766 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De El Diamante Municpio De Candelaria - 259020 | 259020 | Campeche | Candelaria | El Diamante | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 53815.83 | 53815.83 | 53815.83 | 53815.83 | 53815.83 | 53815.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749767 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De El Diamante Municipio De Candelaria - 258265 | 258265 | Campeche | Candelaria | El Diamante | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 193782.34 | 193782.34 | 193782.34 | 193782.34 | 193782.34 | 193782.34 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749768 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Ignacio Zaragoza El Pulguero Municipio De Candelaria Campeche - 265175 | 265175 | Campeche | Candelaria | El Pulguero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 137552.59 | 137552.59 | 137552.59 | 137552.59 | 137552.59 | 137552.59 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: aportacion FISM 132,902.59, beneficiarios 4,650.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749798 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Licenciado Jose Antonio Gonzalez Curi Municipio De Candelaria Campeche - 263346 | 263346 | Campeche | Candelaria | Licenciado José Antonio González Curi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 315808.96 | 315808.96 | 315808.96 | 315808.96 | 315808.96 | 315808.96 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: incluye mezcla FISM 304958.96, beneficiarios 10,850 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749799 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Rio Caribe Caribe Municipio De Candelaria Campeche - 265652 | 265652 | Campeche | Candelaria | Río Caribe (Caribe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 137552.59 | 137552.59 | 137552.59 | 137552.59 | 137552.59 | 137552.59 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: aportacion FISM 132,902.59, beneficiarios 4,650.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749987 | Construcción De Cinco Baños En El Ejido Km Setenta Y Cuatro - 354227 | 354227 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Setenta y Cuatro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 205642.58 | 205642.58 | 205642.58 | 205642.58 | 205642.58 | 205642.58 | 100 | 0 | Piezas | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749988 | Rehabilitación De Casa De Salud Ejido El Lechugal - 348388 | 348388 | Campeche | Escárcega | El Lechugal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 212858.76 | 211342.17 | 211342.17 | 211342.17 | 211342.17 | 211342.17 | 99.2875 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera
CAM16160300749989 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad El Lechugal Municipio De Escarcega - 271370 | 271370 | Campeche | Escárcega | El Lechugal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 365955.7 | 365955.7 | 365955.7 | 365955.7 | 365955.7 | 365955.7 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749990 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De El Lechugal - 248090 | 248090 | Campeche | Escárcega | El Lechugal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749991 | Pavimentacion Con Adocreto En La Privada Rincon Privada Constituyente Y Calle Sesenta Y Uno A De La Colonia Morelos - 275593 | 275593 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 2015384.4 | 2015384.4 | 2015384.4 | 2015384.4 | 1171798.71 | 1171798.71 | 58.1427 | 0 | Metros Cuadrados | 6526 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300749992 | Mejoramiento De La Red De Distribucion Hidraulica En La Calle Cincuenta Y Tres Entre Las Calles Ochenta Y Seis Y Boqueron Col San Carlos - 276050 | 276050 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 995340.15 | 995340.15 | 987551.52 | 987551.52 | 987551.52 | 987551.52 | 99.2175 | 0 | Metros lineales | 460 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749993 | Pav Con Conc Hid De La C Fco I Madero Y Priv De Los Franceses Y Mej Con Adocreto En La Priv De Los Franceses En La Col Caracol - 275697 | 275697 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1889698.97 | 1889698.97 | 1889698.97 | 1889698.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1913 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300749994 | Mejoramiento De La Red De Distribucion Hidraulica En Santa Rita Ii - 275901 | 275901 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 900151.46 | 900151.46 | 890623.42 | 890623.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 424 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749995 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Cd Del Carmen Municipio De Cd Del Carmen - 251978 | 251978 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2009036.82 | 2009036.82 | 2009036.82 | 2009036.82 | 2009036.82 | 2009036.82 | 100 | 0 | Vivienda | 147 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749996 | Construcción De Huertos Comunitarios En La Peninsula De Atasta - 231712 | 231712 | Campeche | Carmen | Atasta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1695718.95 | 1695718.95 | 1689676.38 | 1689676.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749998 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar La Localidad De Sabancuy Convenio Cdicfegobedo - 223380 | 223380 | Campeche | Carmen | Sabancuy | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 100 | 0 | Otros | 684 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749999 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Flor De Chiapas - 236011 | 236011 | Campeche | Escárcega | Flor de Chiapas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100 | 0 | Otros | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300750000 | Construcción De Diez Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Comunidad De Los Angeles - 281210 | 281210 | Campeche | Calakmul | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 878080 | 878080 | 878080 | 829847.2 | 829847.2 | 455513.43 | 94.507 | 0 | Vivienda | 49 | 100 | 100 | Financiera: el municipio aporta $ 829,847.20 y el beneficiario $ 48,232.80 / Física: / Registro: con corte al 31 de diciembre solo se tiene pagado 455,513.43 del recurso del FISM y no se ha devengado nada del beneficiario. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300750001 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Los Angeles Municipio De Calakmul - 256562 | 256562 | Campeche | Calakmul | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1325378.88 | 1325378.88 | 1325378.88 | 1325378.88 | 1325378.88 | 1325378.88 | 100 | 0 | Vivienda | 87 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion
CAM16160300750002 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Narcizo Mendoza Municipio De Candelaria Campeche - 269085 | 269085 | Campeche | Candelaria | Narcizo Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 210653.34 | 210653.34 | 210653.34 | 210653.34 | 210653.34 | 210653.34 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportación FISM 204,453.34, beneficiarios 6,200.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300750003 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Nueva Delicias Ii Municipio De Candelaria Campeche - 261142 | 261142 | Campeche | Candelaria | Nueva Delicias II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 226613.49 | 226613.49 | 226613.49 | 226613.49 | 226613.49 | 226613.49 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportación FISM 218,863.49, beneficiarios 7,750.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300810706 | Estudio De Preinversión Para El Desarrollo E Instalación De Un Parque De Investigación E Innovación Tecnológica Para La Industria Petrolera En Ciudad Del Carmen, Campeche-7060 - 7060 | 7060 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 6713279.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400745521 | Telesecundaria No. 42,Rehabilitacion De Edificio "A", "B" Y Obra Complementaria | - | Campeche | Hopelchén | Ukum | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1732000 | 1730931.84 | 1730931.84 | 1730931.84 | 519279.55 | 519279.55 | 519279.55 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745544 | J.N. Maria Lavalle Urbina, Construccion De 1 Aula Didactica Y Rehabilitacion Electrica Del Edificio "B" | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 614232.34 | 610071.53 | 610071.53 | 610071.53 | 264195.35 | 264195.35 | 264195.35 | 43.3056 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745545 | Prim. Benito Juarez, Rehabilitacion De Edificios Existentes Y Obra Exterior (Renivelacion De Pisos En Cancha, Plaza Civica, Acceso Y Barda Perimetral) | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1931000.01 | 1887866.95 | 1887866.95 | 1887866.95 | 566360.08 | 566360.08 | 566360.08 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 487 | 0 | 0 | Financiera: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPIO / Física: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPIO / Registro:
CAM16160400745547 | Centro De Atencion Multiple No. 13, Impermeabilizacion Y Pintura De Edificios | - | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 512359.5 | 447076.41 | 447076.41 | 447076.41 | 134122.92 | 134122.92 | 134122.92 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745577 | Prim. Olegario Molina Solis, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 276000 | 275927.85 | 275927.85 | 275927.85 | 82778.35 | 82778.35 | 82778.35 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 0 | Financiera: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM16160400745578 | Universidad Tecnologica De Calakmul, Conformacion De Plataforma En Area De Biblioteca | - | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1180720.78 | 1180720.78 | 1180720.78 | 1180720.78 | 1158934.32 | 1158934.32 | 1158934.32 | 98.1548 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745580 | J.N. Ana Maria Farias Flores, Construccion De Aula, Aula De Usos Multiples Y Rehabilitacion De Edificio "D" | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1959248.03 | 1703006.95 | 1703006.95 | 1703006.95 | 510902.08 | 510902.08 | 510902.08 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 244 | 0 | 0 | Financiera: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPIO / Física: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPIO / Registro:
CAM16160400745581 | Prim. Francisco I. Madero, Trabajos De Rehabilitacion De Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1680000 | 1569359.91 | 1569359.91 | 1569359.91 | 857604.83 | 857604.83 | 857604.83 | 54.6468 | 0 | Metros Cuadrados | 197 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745582 | Telesecundaria No. 120, Rehabilitacion De Edificios "A" Y "B", Obra Complementaria: Incluye Subestacion | - | Campeche | Hopelchén | Becanchén | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1134473.08 | 1007904.22 | 1007904.22 | 1007904.22 | 302371.26 | 302371.26 | 302371.26 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745583 | Prim. Niños Heroes, Rehabilitacion De Espacios Educativos Existentes (Edificios "A" Y "B") | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1596041.84 | 1558394.3 | 1558394.3 | 1558394.3 | 467518.29 | 467518.29 | 467518.29 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 411 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745630 | Instituto De Capacitacion Para El Trabajo Num. 4, Complemento Del Equipamiento Del Aula De Informatica,Equipamiento Del Taller De Estilismo Y Bienestar Personal,Climatización,Complemento Del Equipamie | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1776000 | 1776000 | 1776000 | 1775867.2 | 532760.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 200 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745631 | Instituto De Capacitacion Para El Trabajo Num. 2 Unidad Calkinicomplemento Del Equipamiento Del Taller De Informatica,Equipamiento Del Taller De Refrigeración Y Aire Acondicionado,Equipamiento Del Ta | - | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1929000 | 1929000 | 1929000 | 1928989.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 200 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745632 | Icat Accion Movil Tenaboequipamiento Del Aula De Informatica,Equipamiento Del Taller De Alimentos Y Bebidas,Climatización,Equipamiento De Taller De Corte Y Confección | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1224000 | 1224000 | 1224000 | 1223768.68 | 367130.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 200 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745633 | Icat Accion Movil Dzibalchenclimatización,Complemento De Equipamiento De Taller De Estilismo Y Bienestar Personal,Complemento Del Equipamiento De Aula De Informática,Equipamiento De Contabilidad Asis | - | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 657000 | 657000 | 657000 | 656970.64 | 197091.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 200 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745635 | Icat Accion Movil Seybaplayaequipamiento De Aula De Informatica,Climatización,Equipamiento De Taller De Estilismo Y Bienestar Personal,Equipamiento De Taller De Supervivencia En El Mar Y Rig Pass,Equ | - | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2293500 | 2293500 | 2293500 | 2293465 | 688039.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 200 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745636 | Icat Accion Movil Hecelchakanclimatización,Complemento Del Equipamiento Del Aula De Ingles,Complemento Del Equipamiento Del Aula De Informática, Equipamiento Del Taller De Estilismo Y Bienestar Perso | - | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1107000 | 1107000 | 1107000 | 1106943.92 | 332083.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 200 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745696 | Prim. Ricardo Monjes Lopez,Construccion De Techumbre En Cancha De Uso Multiple | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1786000 | 1785889.63 | 1698129.97 | 1785889.63 | 1698129.97 | 1698129.97 | 1698129.97 | 95.0859 | 0 | Metros Cuadrados | 364 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745697 | Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla,Construccion De Techumbre En Cancha De Uso Multiple | - | Campeche | Campeche | Hampolol | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 957829.97 | 287348.98 | 957829.97 | 287348.98 | 287348.98 | 287348.98 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745698 | Prim. Presidente Ruiz,Construccion De Techumbre En Cancha De Uso Multiple | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 3662000 | 3041271.65 | 912381.5 | 3041271.65 | 912381.5 | 912381.5 | 912381.5 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 563 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745699 | Esc. Sec. Tec. No. 26, Construccion De Techumbre En Cancha De Uso Multiple | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1786000 | 1520467.51 | 456140.25 | 1520467.51 | 456140.25 | 456140.25 | 456140.25 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 709 | 0 | 0 | Financiera: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPIO / Física: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPIO / Registro:
CAM16160400745700 | Prim. Angel Castillo, Construccion De Techumbre En Cancha De Uso Multiple | - | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1786000 | 1344824.68 | 403447.4 | 1344824.68 | 403447.4 | 403447.4 | 403447.4 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 423 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745701 | Prim. Claudio Cortes Castro, Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Multiples | - | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1786000 | 1659711.25 | 497913.37 | 1659711.25 | 497913.37 | 497913.37 | 497913.37 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 392 | 0 | 0 | Financiera: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPIO / Física: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPIO / Registro:
CAM16160400745702 | Prim. Carlos R. Menendez, Construccion De Techumbre En Cancha De Uso Multiple | - | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1786000 | 1265286.33 | 379585.9 | 1265286.33 | 379585.9 | 379585.9 | 379585.9 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 469 | 0 | 0 | Financiera: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM16160400745703 | Prim. Vicente Castro Bacallao, Construccion De Techumbre En Cancha De Uso Multiple | - | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1786000 | 1199809.41 | 359942.82 | 1199809.41 | 359942.82 | 359942.82 | 359942.82 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 19 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745704 | Prim. Benito Juarez, Construccion De Techumbre En Cancha De Uso Multiple | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1786000 | 1579221.4 | 473766.42 | 1579221.4 | 473766.42 | 473766.42 | 473766.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPIO / Física: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPIO / Registro:
CAM16160400745705 | Telesecundaria No. 48, Mantenimiento Correctivo En Subestacion Tipo Poste | - | Campeche | Campeche | Tixmucuy | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 120000 | 119955.63 | 119955.63 | 119955.63 | 83535.67 | 83535.67 | 83535.67 | 69.6388 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745707 | Prim. Presidente Juarez, Construccion De 1 Aula Didactica De 6x8 Mts | - | Campeche | Campeche | Crucero Oxá | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 490000 | 489996.86 | 489996.86 | 489996.86 | 146999.06 | 146999.06 | 146999.06 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 6 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745708 | Centro De Atencion Multiple No. 02, Obra Exterior (Reconstruccion De Barda Perimetral) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 150000 | 148712.59 | 148712.59 | 148712.59 | 148712.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745709 | Prim. Adolfo Lopez Mateos Seccion I, Rehabilitacion De Servicio Sanitario (Incluye Desasolve De Fosa Septica Y Sustitucion De Cisterna) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 102000 | 100606.56 | 100606.56 | 100606.56 | 100606.56 | 100606.56 | 100606.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 533 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745710 | Cendi No. 03, Rehabilitacion De Instalacion Electrica Exterior | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 763347.42 | 763347.42 | 763347.42 | 763347.42 | 229004.23 | 229004.23 | 229004.23 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745910 | Prim. Gregorio Torres Quinterorehabilitacion Electrica Interior, Pintura Vinilica Y Mantenimiento De Transformador | - | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 450000 | 449999.99 | 449999.99 | 449999.99 | 135000 | 135000 | 135000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 301 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745912 | J.N. Maria Dolores Ramirez Regilequipamiento De 1 Aula Didactica | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 22562 | 22562 | 22562 | 22562 | 22562 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745913 | J.N. Derechos Del Niñoequipamiento De 1 Aula Didactica | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 22562 | 22562 | 22562 | 22562 | 22562 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745914 | J.N. Adelaida Martinez De Vargasequipamiento De 2 Aulas Didacticas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 45124 | 45124 | 45124 | 45124 | 45124 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745915 | J.N. Adelaida Martinez De Vargasequipamiento De 1 Direccion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 44300.4 | 44300.4 | 44300.4 | 44300.4 | 44300.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745923 | J.N. Carlos Mc Gregor Giancintiequipamiento De 1 Aula Didactica | - | Campeche | Carmen | Colonia Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 22562 | 22562 | 22562 | 22562 | 22562 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745924 | J.N. Francisco Gabilondo Solerequipamiento De 1 Aula Didactica | - | Campeche | Champotón | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 22562 | 22562 | 22562 | 22562 | 22562 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745926 | J.N. Maria Lavalle Urbinaequipamiento De 1 Aula Didactica | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 22562 | 22562 | 22562 | 22562 | 22562 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745927 | Prim. Septimio Perez Palaciosequipamiento 1 Direccion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 46600 | 46600 | 46600 | 46600 | 46600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745933 | Prim. 20 De Noviembrecubierta De Lamina Tipo Multipanel En Edificio "A" Y Piso En La Plaza Civica | - | Campeche | Champotón | Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 432068.56 | 432000 | 432000 | 432000 | 129600 | 129600 | 129600 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745934 | Cendi No. 02trabajos De Rehabilitacion En Cocina (Instalaciones Hidrosanitarias, Gas, Acabados, Herreria, Canceleria Y Carpinteria) | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745935 | Esc. Sec. Tec. No. 09rehabilitacion De Subestacion Electrica | - | Campeche | Carmen | Atasta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 515000 | 514622.4 | 514622.4 | 514622.4 | 154386.72 | 154386.72 | 154386.72 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 377 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745936 | J.N. Federico Froebeledificio "C" Contruccion De 2 Aulas Didacticas, Aula Cocina Y Rehabilitacion De Edificio "E" | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1323353.36 | 1310483.03 | 1310483.03 | 1310483.03 | 1310483.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 131 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745937 | Prim. Pedro Sainz De Barandarehabilitacion De Instalaciones Electricas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 80101.51 | 80101.51 | 80101.51 | 80101.51 | 80101.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 333 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745938 | Prim. Maria Lavalle Urbinaequipamiento De 5 Aulas Didacticas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 160863 | 160863 | 160863 | 160863 | 160863 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745939 | Prim. Maria Del Carmen Poblacionesequipamiento De 5 Aulas Didacticas | - | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 160863 | 160863 | 160863 | 160863 | 160863 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745940 | Prim. Miguel Hidalgo Y Costillaequipamiento De 3 Aulas Didacticas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 76125 | 76125 | 76125 | 76125 | 76125 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745941 | Prim. Francisco I. Maderoequipamiento De 2 Aulas Didacticas | - | Campeche | Candelaria | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 50750 | 50750 | 50750 | 50750 | 50750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745942 | Prim. Enrique Flores Magonequipamiento De 2 Aulas Didacticas | - | Campeche | Candelaria | La Peregrina | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 50750 | 50750 | 50750 | 50750 | 50750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745943 | Prim. Carlos M. Lazoequipamiento De 2 Aulas Didacticas | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 64345.2 | 64345.2 | 64345.2 | 64345.2 | 64345.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745944 | Prim. Carlos M. Lazoequipamiento De 2 Direcciones | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 95519.99 | 95519.99 | 95519.99 | 95519.99 | 95519.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745945 | J.N.I. Niños Heroesequipamiento De 1 Aula Didactica | - | Campeche | Calakmul | Heriberto Jara Corona | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 22562 | 22562 | 22562 | 22562 | 22562 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 30 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Registro:
CAM16160400745946 | J.N. Cristobal Colonequipamiento De 1 Aula Didactica | - | Campeche | Calkiní | Bacabchén | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 22562 | 22562 | 22562 | 22562 | 22562 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 30 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Registro:
CAM16160400745947 | J.N.I. Jose Maria Morelos Y Pavonequipamiento De 2 Aulas Didacticas | - | Campeche | Calkiní | Tepakán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 45124 | 45124 | 45124 | 45124 | 45124 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 60 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Registro:
CAM16160400745948 | J.N. Madres Campechanasequipamiento De 1 Aula Didactica | - | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 25375 | 25375 | 25375 | 25375 | 25375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 30 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Registro:
CAM16160400745949 | J.N. Ana Maria Fariasequipamiento De 1 Aula Didactica | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 22562 | 22562 | 22562 | 22562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 30 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Registro:
CAM16160400745950 | J.N. Luz Maria Serradell Romeroequipamiento De 2 Aulas Didacticas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 22562 | 22562 | 22562 | 22562 | 22562 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 60 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Registro:
CAM16160400745951 | Prim. La Revolucionequipamiento De 1 Aula Didactica | - | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 25375 | 25375 | 25375 | 25375 | 25375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 30 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Registro:
CAM16160400745953 | Prim. Presidente Juarezequipamiento De 1 Aula Didactica | - | Campeche | Campeche | Crucero Oxá | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 25375 | 25375 | 25375 | 25375 | 25375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 30 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Registro:
CAM16160400745954 | Prim. Rafael Ramirezequipamiento De 1 Aula Didactica | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 32172.6 | 32172.6 | 32172.6 | 32172.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 30 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Registro:
CAM16160400745957 | Esc. Sec. Tec. No. 01suministro Complementario Para Aulas Didacticas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745958 | Prim. Presidente Ruiz Cortinezequipamiento De 1 Biblioteca | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 269309.6 | 269309.6 | 269309.6 | 269309.6 | 269309.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 533 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745959 | Prim. Maestros Champotonerosequipamiento De 4 Aulas Didacticas | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 128690.4 | 128690.4 | 128690.4 | 128690.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745960 | J.N. Luz Maria Serradell Romeroequipamiento De 5 Aulas Didacticas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 112810 | 112810 | 112810 | 112810 | 112810 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745961 | Prim. 21 De Marzoequipamiento De 90 Sillas De Alumnos Y 45 Mesas | - | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 61178.4 | 61178.4 | 61178.4 | 61178.4 | 61178.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745962 | Prim. Gregorio Torres Quinteroequipamiento Parcial De 2 Aulas Didacticas | - | Campeche | Champotón | Pixoyal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 45071.07 | 45071.07 | 45071.07 | 45071.07 | 45071.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745963 | Prim. Pedro Sainz De Barandaequipamiento De 2 Aulas Didacticas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 64345.2 | 64345.2 | 64345.2 | 64345.2 | 64345.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745964 | Prim. Benito Juarezequipamiento De 40 Sillas Y 20 Mesas De Alumnos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 27190.4 | 27190.4 | 27190.4 | 27190.4 | 27190.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745965 | Esc. Sec. Gral. No. 07equipamiento Parcial De 2 Aulas Didacticas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 71757.6 | 71757.6 | 71757.6 | 71757.6 | 71757.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745966 | Esc. Sec. Gral. No. 10equipamiento De 1 Aula Didactica | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 35878.8 | 35878.8 | 35878.8 | 35878.8 | 35878.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745967 | Esc. Sec. Tec. No. 27equipamiento De 2 Aulas Didacticas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 71757.6 | 71757.6 | 71757.6 | 71757.6 | 71757.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745968 | Telesecundaria No. 120equipamiento De 2 Aulas Didacticas | - | Campeche | Hopelchén | Becanchén | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 71757.6 | 71757.6 | 71757.6 | 71757.6 | 71757.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745969 | J.N. Margarita Maza De Juárezsuministro De 3 Lotes De Mobiliario | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 74999.97 | 74999.97 | 74999.97 | 74999.97 | 74999.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745970 | J.N. Rosas De La Infancia Equipamiento De 1 Lote De Mobiliario | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 22562 | 22562 | 22562 | 22562 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745971 | J.N. Federico Froebelsuministro De 2 Lotes De Mobiliario Y 1 Aula Cocina | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745972 | J.N. Adelaida Martínez De Vargasequipamiento De 1 Bodega Y Suministro De Mobiliario Para 1 Aula De Usos Multiples | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 36000 | 35999.9 | 35999.9 | 35999.9 | 35999.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745973 | J.N. 22 De Septiembre Equipamiento De 4 Lotes De Mobiliario | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 100000 | 90248 | 90248 | 90248 | 90248 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745974 | J.N. Los Niños Del Mañana Equipamiento De 5 Lotes De Mobiliario | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 125000 | 124999.98 | 124999.98 | 124999.98 | 124999.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745975 | Prim. Año Internacional Del Niño Equipamiento De 6 Aulas Didacticas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 180000 | 179999.52 | 179999.52 | 179999.52 | 179999.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 240 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745976 | Esc. Prim. Martires De La Revolucion Equipamiento De 7 Aulas Didacticas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 210000 | 209998.28 | 209998.28 | 209998.28 | 209998.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 280 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745977 | Esc. Prim. Niños Heroessuministro De 4 Aulas Didácticas, 1 Aula Usaer Y 1 Biblioteca | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 430000 | 242812 | 242812 | 242812 | 242812 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745978 | Esc. Prim. Ignacio Zaragoza Equipamiento De 5 Aulas Didacticas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 150000 | 149986.84 | 149986.84 | 149986.84 | 149986.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745979 | Prim. Miguel Hidalgo Y Costillasuministro De 3 Lotes De Mobiliario | - | Campeche | Campeche | Hampolol | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 90000 | 89720.2 | 89720.2 | 89720.2 | 89720.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745980 | Prim. Francisco Escarcega Marquezequipamiento De 3 Aulas Didacticas | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 96517.8 | 96517.8 | 96517.8 | 96517.8 | 96517.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745981 | Esc. Sec. Gral. No. 07equipamiento De 1 Aula Didactica | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 35878.8 | 35878.8 | 35878.8 | 35878.8 | 35878.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745982 | Esc. Sec. Gral. No. 07equipamiento Parcial De 1 Direccion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 123940.82 | 123940.82 | 123940.82 | 123940.82 | 123940.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745983 | Esc. Sec. Gral. No. 07suministro De Mobiliario Para Aulas Didacticas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745984 | Esc. Sec. Técnica. No. 34equipamiento De 1 Aula De Computo | - | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 60314.2 | 60314.2 | 60314.2 | 60314.2 | 60314.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745985 | Prim. Centro Escolar Presidente Ruiz Cortines.-Equipamiento De 1 Aula Usaer, 2 Direcciones Y 2 Bodegas Cooperativas, Equipamiento De 1 Aula De Computo Parcial, Suministro De Mobiliario Para Aulas Did | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1041130.64 | 1041130.64 | 1041130.64 | 1041130.64 | 1041130.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 533 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745987 | Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario Num. 62equipamiento Complementario De Laboratorio De Usos Multiples (Eq. Tecnologicos) | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 373828 | 373828 | 373828 | 373828 | 102079.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745988 | Prim. Maria Lavalle Urbina Equipamiento De 3 Aulas Didacticas, Equipamiento De 1 Aula De Computo | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 120 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745989 | Esc. Sec. Gral. No. 07 Equipamiento De 2 Aulas Didacticas Y Sillas De Paleta | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 81068 | 81037.6 | 81037.6 | 81037.6 | 81037.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745990 | J.N. Isla De Trisequipamiento De 2 Lotes De Mobiliario | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 50000 | 49999.94 | 49999.94 | 49999.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745991 | Prim. Ignacio M. Altamiranoequipamiento De 4 Aulas Didacticas | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 120000 | 119999.96 | 119999.96 | 119999.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745992 | Prim. Justo Sierra Mendez Equipamiento De 4 Aulas Didacticas Y 1 Aula Usaer | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 180000 | 179999.52 | 179999.52 | 179999.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745993 | Telesecundaria No 16equipamiento De 2 Aulas Didacticas | - | Campeche | Carmen | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz (18 de Marzo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 90000 | 89981.2 | 89981.2 | 89981.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745994 | Esc. Sec. Técnica No. 14suministro De Equipo Para Taller De Insdustria Del Vestido Y Microlaboratorio | - | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 188493.66 | 188493.04 | 188493.04 | 188493.04 | 188493.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745995 | Prim. Conquista Obreraequipamiento De 5 Aulas Didacticas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 150000 | 147267.8 | 147267.8 | 147267.8 | 147267.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745996 | Usaer No. 50suministro De Mobiliario Didactico | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745998 | Centro De Atencion Multiple No. 02 Equipamiento Parcial De Aula Comedor | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 100000 | 99999.96 | 99999.96 | 99999.96 | 99999.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745999 | Centro De Atención Múltiple No. 14 Equipamiento Parcial De Aula Cocina (Complemento) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 100000 | 99996.64 | 99996.64 | 99996.64 | 99996.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400746000 | Prim. Presidente Avila Camachoequipamiento De 6 Aulas Didacticas, Suministro De Equipo De Computo | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 258634.6 | 258634.6 | 258634.6 | 258634.6 | 258634.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 240 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400746001 | Esc. Sec. Tec. No. 08suminstro Complementario Para Laboratorio Polifuncional | - | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 100 | 0 | 14 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400746002 | Cendi No. 02equipamiento Parcial De Cocina | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 96280 | 96280 | 96280 | 96280 | 96280 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 100 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Registro:
CAM16160400746003 | Cam No. 14equipamiento Parcial De Cocina | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 144016.73 | 144016.73 | 144016.73 | 144016.73 | 144016.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 48 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Registro:
CAM16160400746057 | Universidad Tecnologica De Candelariaequipamiento De Aulas Didácticas Y Oficinas | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1226265.5 | 1200648.85 | 1200648.85 | 1200648.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400746076 | Universidad Tecnologica De Candelariaequipamiento Especializado Para Sistema Fotovoltaico | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 3241298.64 | 3238158.04 | 3238158.04 | 3238158.04 | 971447.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400746077 | Universidad Tecnologica De Candelariasuministro De Equipo Para Laboratorio De Agroindustria | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1738000 | 1737250 | 1737250 | 1737250 | 1737250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400746155 | J.N. Diego Riveraequipamiento De 3 Aulas Didacticas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 90274.17 | 90274.17 | 90274.17 | 90274.17 | 90274.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 100 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Registro:
CAM16160400811461 | Esc. Sec. Gral. No. 03rehab Ilitacion De Servicios Sanitarios Edificios "B" Y "D", Rehabilitacion De 2 Unidad De (2 Cisternas Prefabricadas), Desasolve De 2 Fosas Septicas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 358795.62 | 346073.15 | 346073.15 | 346073.15 | 346073.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 792 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Registro:
CAM16160400811472 | Preescolar Indigena Hernán Cortéz Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Dos Naciones | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 506636.75 | 506636.75 | 506636.75 | 506636.75 | 159991.03 | 159991.03 | 159991.03 | 31.579 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811474 | Preescolar Indígena Jacinto Canek Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Quiché de las Pailas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 593571.54 | 593571.54 | 593571.54 | 593571.54 | 178071.46 | 178071.46 | 178071.46 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 65 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811475 | Telesecundaria Núm. 130 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Dos Naciones | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 912959.01 | 912959.01 | 912959.01 | 912959.01 | 273887.7 | 273887.7 | 273887.7 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811477 | Primaria Indígena Andrés Quintana Roo Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Bella Unión Veracruz (Los Chinos) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 665011.46 | 665011.46 | 665011.46 | 665011.46 | 199503.44 | 199503.44 | 199503.44 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811478 | Telesecundaria Num. 69 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | El Tesoro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1012724.05 | 1012724.05 | 1012724.05 | 1012724.05 | 303817.21 | 303817.21 | 303817.21 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811479 | Telesecundaria Núm. 102 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Quiché de las Pailas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1004660.75 | 1004660.75 | 1004660.75 | 1004660.75 | 301398.23 | 301398.23 | 301398.23 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811480 | Primaria Indigena Benito Juarez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | El Tesoro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 765962.37 | 765962.37 | 765962.37 | 765962.37 | 229788.71 | 229788.71 | 229788.71 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811482 | Preescolar Indígena Kalakmul Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Pioneros del Río Xnohá | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 506120.41 | 506120.41 | 506120.41 | 506120.41 | 151836.12 | 151836.12 | 151836.12 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811483 | Telesecundaria Num 131 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | La Guadalupe | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1003315.74 | 1003315.74 | 1003315.74 | 1003315.74 | 300994.72 | 300994.72 | 300994.72 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 82 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811485 | Telesecundaria Num. 22 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Lázaro Cárdenas Número 2 (Ojo de Agua) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1174816.75 | 1174816.75 | 1174816.75 | 1174816.75 | 352445.02 | 352445.02 | 352445.02 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811486 | Preescolar Indígena Josefa Ortíz De Domínguez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | El Tesoro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 477090.33 | 477090.33 | 477090.33 | 477090.33 | 143127.1 | 143127.1 | 143127.1 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811489 | Preescolar Indígena Francisco I. Madero Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 641869.95 | 641869.95 | 641869.95 | 641869.95 | 192560.99 | 192560.99 | 192560.99 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 88 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811490 | Preescolar General María Del Carmen Ramírez Gutiérrez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 840823.63 | 840823.63 | 840823.63 | 840823.63 | 252247.09 | 252247.09 | 252247.09 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 91 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811491 | Preescolar Indígena Benito Juárez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 758781.2 | 758781.2 | 758781.2 | 758781.2 | 227634.36 | 227634.36 | 227634.36 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811493 | Preescolar General María Magdalena Pacheco Blanco Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 441085.02 | 441085.02 | 441085.02 | 441085.02 | 395753.36 | 395753.36 | 395753.36 | 89.7227 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811507 | Primaria General Benito Juarez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | Nilchí | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1089342.38 | 1089342.38 | 1089342.38 | 1089342.38 | 326802.71 | 326802.71 | 326802.71 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811509 | Primaria General Venustiano Carranza Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | Pueblo Nuevo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 838286.4 | 838286.4 | 838286.4 | 838286.4 | 251485.92 | 251485.92 | 251485.92 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811511 | Primaria General Redención Campesina Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | Uayamón | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 850936.41 | 850936.41 | 850936.41 | 850936.41 | 255280.92 | 255280.92 | 255280.92 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811512 | Primaria General Francisco I. Madero Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | Uzahzil-Edzná (Nohyaxché) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 846948.34 | 846948.34 | 846948.34 | 846948.34 | 254084.5 | 254084.5 | 254084.5 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811513 | Preescolar Indígena Solidaridad Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | Cayal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 516838.36 | 516838.36 | 516838.36 | 516838.36 | 155051.5 | 155051.5 | 155051.5 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811516 | Primaria General Lic. Augusto Gomez Villanueva Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 907466.26 | 907466.26 | 907466.26 | 907466.26 | 272239.88 | 272239.88 | 272239.88 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811518 | Primaria General Justo Sierra Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | Kikab | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 924928.1 | 924928.1 | 924928.1 | 924928.1 | 277478.43 | 277478.43 | 277478.43 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811520 | Secundaria Técnica Num. 8 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2770083.67 | 2770083.67 | 2770083.67 | 2770083.67 | 831025.1 | 831025.1 | 831025.1 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811521 | Normal Superior Federal De Campeche Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2294786.71 | 2294786.71 | 2294786.71 | 2294786.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811523 | Primaria General Miguel Hidalgo Y Costilla Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | Quetzal Edzná | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1678723.24 | 1678723.24 | 1678723.24 | 1678723.24 | 503616.97 | 503616.97 | 503616.97 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 12 | Financiera: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM16160400811526 | Primaria General Vicente Guerrero Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Miguel Allende | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 673062.5 | 673062.5 | 673062.5 | 673062.5 | 201918.75 | 201918.75 | 201918.75 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 12 | Financiera: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM16160400811528 | Preescolar General Florinda Batista Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2391845.83 | 2391845.83 | 2391845.83 | 2391845.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811532 | Primaria General Heroe De Nacozari Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Candelaria | El Pocito | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 458460.15 | 458460.15 | 458460.15 | 458460.15 | 137538.05 | 137538.05 | 137538.05 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811533 | Primaria General Ricardo Flores Magón Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Candelaria | San Miguel | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1015569.29 | 1015569.29 | 1015569.29 | 1015569.29 | 304670.79 | 304670.79 | 304670.79 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811534 | Primaria General Francisco I. Madero Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Candelaria | Héctor Pérez Morales | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 814002.01 | 814002.01 | 814002.01 | 814002.01 | 244200.6 | 244200.6 | 244200.6 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811535 | Preescolar General España Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1290206.75 | 1290206.75 | 1290206.75 | 1290206.75 | 387062.03 | 387062.03 | 387062.03 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 67 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811537 | Primaria General Benito Juarez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2369589.71 | 2369589.71 | 2369589.71 | 2369589.71 | 710876.91 | 710876.91 | 710876.91 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 32 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811538 | Primaria General Emiliano Zapata Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 816740.02 | 816740.02 | 816740.02 | 816740.02 | 245022.01 | 245022.01 | 245022.01 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811539 | Primaria General Venustiano Carranza Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Candelaria | Francisco I. Madero | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 814915.96 | 814915.96 | 814915.96 | 814915.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 5 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811541 | Primaria General Ignacio M. Alatamirano Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Candelaria | La Olla | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 738408.49 | 738408.49 | 738408.49 | 738408.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 47 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811543 | Primaria General Ignacio Allende Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Candelaria | El Mamey | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2190275.74 | 2190275.74 | 2190275.74 | 2190275.74 | 657082.72 | 657082.72 | 657082.72 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811544 | Telesecundaria Núm. 150 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Candelaria | Miguel de la Madrid (El Pañuelo) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 837452.32 | 837452.32 | 837452.32 | 837452.32 | 251235.7 | 251235.7 | 251235.7 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM16160400811545 | Prim. General 12 De Octubre Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Candelaria | San José de las Montañas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 815738.69 | 815738.69 | 815738.69 | 815738.69 | 244721.6 | 244721.6 | 244721.6 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM16160400811548 | Primaria General Emiliano Zapata Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Candelaria | El Pimiental Dos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 816255.02 | 816255.02 | 816255.02 | 816255.02 | 244876.51 | 244876.51 | 244876.51 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811552 | Universidad Autónoma Del Carmen Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 13926095.29 | 13926095.29 | 13926095.29 | 13926095.29 | 4177828.59 | 4177828.59 | 4177828.59 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 27 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400811557 | Primaria General Francisco I. Madero Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | San José Carpizo Uno (San Fernando) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 778107.63 | 778107.63 | 778107.63 | 778107.63 | 233432.29 | 233432.29 | 233432.29 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811558 | Primaria General Manuel J. López Hernández Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1247954.18 | 1247954.18 | 1247954.18 | 1247954.18 | 374386.25 | 374386.25 | 374386.25 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811559 | Primaria General Josefa Ortíz De Dominguez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | Moquel | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1279867.71 | 1279867.71 | 1279867.71 | 1279867.71 | 383960.31 | 383960.31 | 383960.31 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811562 | Primaria General Francisco González Bocanegra Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hecelchakán | Nohalal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1056973.08 | 1056973.08 | 1056973.08 | 1056973.08 | 317091.92 | 317091.92 | 317091.92 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 25 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811564 | Telesecundaria Núm. 19 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1289608.64 | 1289608.64 | 1289608.64 | 1289608.64 | 386882.89 | 386882.89 | 386882.89 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 22 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811565 | Preescolar Indígena Jacinto Canek Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 576320.74 | 576320.74 | 576320.74 | 576320.74 | 172896.22 | 172896.22 | 172896.22 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811566 | Primaria Indígena Juan Escutia Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hecelchakán | Dzotchén | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 660772.81 | 660772.81 | 660772.81 | 660772.81 | 198231.84 | 198231.84 | 198231.84 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 42 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811568 | Primaria General Justo Sierra Mendez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1130781.17 | 1130781.17 | 1130781.17 | 1130781.17 | 339234.35 | 339234.35 | 339234.35 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 12 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811569 | Primaria General U-Zazil-Mayab Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hecelchakán | Zodzil | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 727812.94 | 727812.94 | 727812.94 | 727812.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 19 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811570 | Primaria General Emiliano Zapata Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hecelchakán | Dzitnup | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1236536.53 | 1236536.53 | 1236536.53 | 1236536.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811572 | Primaria General Estado De Tabasco Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1247788.01 | 1247788.01 | 1247788.01 | 1247788.01 | 374336.4 | 374336.4 | 374336.4 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 33 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811573 | Normal Rural Justo Sierra Mendez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2395250 | 2395250 | 2395250 | 2395250 | 718575 | 718575 | 718575 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM16160400811574 | Primaria General Benito Pablo Juarez García Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1237691.1 | 1237691.1 | 1237691.1 | 1237691.1 | 371307.33 | 371307.33 | 371307.33 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM16160400811575 | Prim. General Santiago Ortega Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1233080.89 | 1233080.89 | 1233080.89 | 1233080.89 | 369924.27 | 369924.27 | 369924.27 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM16160400811578 | Prim General Estado De Yucatán Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1431221.82 | 1431221.82 | 1431221.82 | 1431221.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811579 | Primaria General Justo Sierra Mendez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1410515.25 | 1410515.25 | 1410515.25 | 1410515.25 | 423154.58 | 423154.58 | 423154.58 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 14 | Financiera: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM16160400811584 | Primaria Indígena Francisco I Madero Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Chan-Chen | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1154822.76 | 1154822.76 | 1154822.76 | 1154822.76 | 346446.83 | 346446.83 | 346446.83 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 76 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811585 | Preescolar Indígena Zak-Beh Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Pachuitz | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 519230 | 519230 | 519230 | 519230 | 155769 | 155769 | 155769 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811586 | Primaria General Pablo Gercía Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Komchén | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1110492.92 | 1110492.92 | 1110492.92 | 1110492.92 | 333147.87 | 333147.87 | 333147.87 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 27 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811587 | Primaria General Miguel Hidalgo Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Xmabén | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1297120.84 | 1297120.84 | 1297120.84 | 1297120.84 | 389136.25 | 389136.25 | 389136.25 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 28 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811588 | Primaria Indígena José Isabel Puc Canul Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Yaxché Akal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 684325.9 | 684325.9 | 684325.9 | 684325.9 | 205297.77 | 205297.77 | 205297.77 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM16160400811590 | Preescolar Indígena Nicte-Ha Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | San Juan Bautista Sahcabchén | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 498030.8 | 498030.8 | 498030.8 | 498030.8 | 149409.24 | 149409.24 | 149409.24 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811591 | Preescolar General Abraham Lincoln Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1159943.66 | 1159943.66 | 1159943.66 | 1159943.66 | 347983.1 | 347983.1 | 347983.1 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM16160400811592 | Preescolar Indígena Moch-Cohuo Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 734953.54 | 734953.54 | 734953.54 | 734953.54 | 220486.06 | 220486.06 | 220486.06 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 56 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811593 | Preescolar General Costa Rica Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 969838.75 | 969838.75 | 969838.75 | 969838.75 | 290951.63 | 290951.63 | 290951.63 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811594 | Primaria Indígena Niños Héroes De Chapultepec Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Katab | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 812565.76 | 812565.76 | 812565.76 | 812565.76 | 243769.73 | 243769.73 | 243769.73 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811596 | Preescolar Indígena Ah-Kim-Pech Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | El Poste | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 495354.61 | 495354.61 | 495354.61 | 495354.61 | 148606.38 | 148606.38 | 148606.38 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM16160400811597 | Secundaria General Luis Álvarez Buela Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1623123.06 | 1623123.06 | 1623123.06 | 1623123.06 | 486936.92 | 486936.92 | 486936.92 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 28 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811598 | Primaria General Justo Sierra Mendez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Ukum | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1525000 | 1525000 | 1525000 | 1525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811599 | Primaria General Miguel Hidalgo Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1386000 | 1386000 | 1386000 | 1386000 | 415800 | 415800 | 415800 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM16160400811600 | Escuela Secundaria Técnica Núm.18 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1104700 | 1104700 | 1104700 | 1104700 | 331410 | 331410 | 331410 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM16160400811604 | Primaria General Ana María Farías Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1289141.96 | 1289141.96 | 1289141.96 | 1289141.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811605 | Primaria General Mercedes Vasto Lara Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Tenabo | Tinún | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 595328.31 | 595328.31 | 595328.31 | 595328.31 | 178598.49 | 178598.49 | 178598.49 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM16160400812223 | Reconstruccion De Drenaje Bajo Banqueta Col. Centro Escarcega | APR009002 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 664317.56 | 664317.56 | 664317.56 | 664317.56 | 663973.17 | 476658.97 | 476658.97 | 71.7517 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400812328 | Subestacion Electrica En Bomba Para Tratamiento De Aguas Residuales (Ampliacion Fundadores De Escarcega) | APR009001 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 49768.88 | 49768.88 | 49768.88 | 49768.88 | 49278.49 | 49278.49 | 49278.49 | 99.0147 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400812439 | Rehabilitación De Parque Las Flores, U.H. Las Flores, San Francisco De Campeche | FOR-3-01 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1144326.79 | 1144093.28 | 0 | 1144093.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400812447 | Rehabilitación De Parque Concordia, Calle Tomas Aznar, San Francisco De Campeche | FOR-3-02 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 856257.76 | 855137 | 0 | 855137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 780 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400812455 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techumbre En P.R. Tikinmul | FOR-3-03 | Campeche | Campeche | Tikinmul | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 4143742.24 | 4137836.49 | 0 | 4137836.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400812523 | Pavimentación Con Carpeta De Concreto Asfáltico Y Concreto Hidráulico En Secciones Y Rehabilitación De Tomas Agua Potable De Viviendas En Calle Camino A Kala Entre Fracc. Terranova Y Fracc. Vivah. | FOR-3-04 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1400000 | 1393049.9 | 0 | 1393049.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400813160 | Obra Complementaria Del Hospital De La Comunidad De Palizada, Municipio De Palizada, Estado De Campeche | 09001-5206-1-2016 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 8421928.08 | 8421928.08 | 8421928.08 | 8421928.08 | 8421928.08 | 8421928.08 | 8421928.08 | 100 | 0 | Lote | 8290 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400813166 | Programa De Modernizacion Integral Del Registro Civil | 5203-1 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE GOBIERNO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1206243 | 1206243 | 1206243 | 1004127.64 | 1004127.64 | 1004127.64 | 1004127.64 | 83.2442 | 0 | Equipamiento | 899931 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400813189 | Estudio De Preinversion Para La Modernización De 14 Km De Santa Cruz, Exhacienda Tankuché Municipio De Calkiní | - | Campeche | Calkiní | Tankuché | Rural | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1107599.69 | 1107599.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1006 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400813195 | Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Seybaplaya (Obro Complementaria) | 09003-52332-1-2016 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 2580028.16 | 2580028.17 | 2580028.17 | 2580028.17 | 2580028.17 | 2580028.17 | 2580028.17 | 100 | 0 | Lote | 8285 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400813268 | Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Ciudad Del Carmen (Obra Complementaria) | 09002-5220-1-2016 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 1025812.08 | 1025812.08 | 1025812.08 | 1025812.08 | 1025812.08 | 1025812.08 | 1025812.08 | 100 | 0 | Lote | 154197 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400813271 | Construcción De Camino De Acceso A Zonas De Producción, En El Ejido De Graciano Sanchez, Municipio De Champoton | APR-FAFEF-13003-5400-1-2016 | Campeche | Champotón | Profesor Graciano Sánchez | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 1523421 | 1515851.1 | 1515851.1 | 1515851.1 | 1515851.1 | 1515851.1 | 1515851.1 | 100 | 0 | Kilómetro | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400813347 | Estudio De Preinversion Para La Modernizacion De 28 Km Entronque Cf Villahermosa-Escarcega-Ciudad De Candelaria Municipio De Candelaria | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1437150.39 | 1437150.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 9812 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400813372 | Estudio De Preinversion Para La Modernizacion De 36 Km Del Tramo Ec Villahermosa-Escarcega-Nueva Chontalpa-Felipe Angeles-Don Samuel | - | Campeche | Escárcega | Don Samuel | Rural | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2194716.42 | 2194716.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1081 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400813389 | Estudio De Preinversion Para La Modernizacion De 32 Km Del Tramo Ley De Fomento Agropecuario-Arroyo Negro, Municipio De Calakmul | - | Campeche | Calakmul | Arroyo Negro | Rural | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2113699.42 | 2113699.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 240 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400813400 | Estudio De Preinversion Para La Modernizacion De 53 Km Del Camino Hecelchakan-Bolonchen | - | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3407699.95 | 3407699.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 3975 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400813412 | Estudio De Preinversion Del Distribuidor Vial De La Carretera Costera Del Golfo (Av. Resurgimiento) Por Av. Lopez Mateos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8480412 | 8480412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 220389 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400813440 | Estudio De Preinversion Del Distribuidor Vial De La Av. Gobernadores Av. Francisco I Madero En La Ciudad De San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5248561.18 | 5248561.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 220389 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400813444 | Estudio De Preinversion Para La Modernizacion De 60km Del Camino Xpujil-Ley De Fomento Agropecuario | - | Campeche | Calakmul | Ley de Fomento Agropecuario (La Misteriosa) | Rural | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4215834.28 | 4215834.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 379 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400813446 | Estudio De Preinversion Para La Reconstruccion De Aeropista Bonfil Central Chiclera En El Municipio De Calakmul | - | Campeche | Calakmul | Calakmul | Rural | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2495508 | 2495508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 3984 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400813451 | Estudio De Preinversion Para La Construccion De Un Centro Cultural Y Deportivo | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 16518491.47 | 16518491.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 220389 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400813563 | Centro De Salud Con Servicios Ampliados Dr. Wilberth Escalante (Reconstruccion) | 090052016 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALD | Salud | En Ejecución | 2016 | 2327019.27 | 2327019.27 | 2327019.27 | 2327019.27 | 2327019.27 | 2327019.27 | 2327019.27 | 100 | 0 | Lote | 283025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400813569 | Hospital Manuel Campos (Reconstruccion | 09004-2016 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 9666305.52 | 9666305.52 | 9666305.52 | 9666305.52 | 9666305.52 | 9666305.52 | 9666305.52 | 100 | 0 | Lote | 822441 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400813598 | Mantenimiento De Calles | FP-APR004-2016 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 480039.18 | 480039.18 | 480039.18 | 480039.18 | 480039.18 | 480039.18 | 480039.18 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400813618 | Mantenimiento De Alumbrado Público Beneficiando 3,500 Personas | FP-APR005-2016 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓNJ DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 490000.03 | 490000.03 | 490000.03 | 490000.03 | 490000.03 | 490000.03 | 490000.03 | 100 | 0 | Luminaria | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400813804 | Mantenimiento De Alumbrado Público Beneficiando 300 Personas | FP-APR006-2016 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 486069.97 | 486069.97 | 486069.97 | 486069.97 | 486069.97 | 486069.97 | 486069.97 | 100 | 0 | Luminaria | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400813966 | Mantenimiento De Calles Beneficiando 950 Personas | FP-APR007-2016 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 459945.8 | 459945.8 | 459945.8 | 459945.8 | 459945.8 | 459945.8 | 459945.8 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 950 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400813990 | Mantenimiento De Calles Beneficiando 800 Personas | FP-APR008-2016 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 419258.8 | 419258.8 | 419258.8 | 419258.8 | 419258.8 | 419258.8 | 419258.8 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400814017 | Mantenimiento De Alumbrado Público Beneficiando 1500 Personas | FP-APR009-2016 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 313551.01 | 313551.01 | 313551.01 | 313551.01 | 313551.01 | 313551.01 | 313551.01 | 100 | 0 | Luminaria | 1500 | 0 | 100 | Financiera: SE EJERCIO DE CAPITAL $ 307,631.48 Y DE INTERESES 2016 5,919.53 / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400814067 | Construcción De Salón De Usos Múltiples De Asociación De Cañeros De La Joya (Primera Etapa) | APR-CC-023-2016 | Campeche | Champotón | La Joya | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A SECTOR AGROPECUARIOS Y PESQUEROS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 463204 | 463204 | 463204 | 463204 | 463204 | 463204 | 463204 | 100 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 100 | Financiera: mezcla de recursos 3*1, estatal, municipal y beneficiarios / Física: / Registro: *Obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400814312 | Calle 49 C Colonia Centro, Banquetas (Construccion) San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2213526.8 | 2213526.8 | 2213526.8 | 2213526.8 | 2213526.8 | 2213526.8 | 2213526.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400814316 | Centro Comunitario Tepakan, Calkini (Rehabilitacion) | - | Campeche | Calkiní | Tepakán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1350763.29 | 1350763.29 | 1350763.29 | 1350763.29 | 1350763.29 | 1350763.29 | 1350763.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1895 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400814320 | Modernizacion Del Sistema De Alumbrado Publico En La Av. Principal De Palizada, En El Municipio De Palizada | - | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 989000 | 989000 | 984489.15 | 984489.15 | 984489.15 | 984489.15 | 99.5439 | 0 | Luminaria | 3089 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400814325 | Reconstruccion De Banquetas Y Guarniciones De La Calle 10-B Barrio Estacion Vieja, San Francisco De Campeche, Camp | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 211222.92 | 208899.47 | 208899.47 | 205288.08 | 200493.13 | 200493.13 | 200493.13 | 95.9759 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
CAM16160400814720 | Calle Principal Tramo Calle 31 Hasta Calle 21 Sistema De Alumbrado Publico (Instalacion Y Mantenimiento) En Hecelchakan | - | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3771143.6 | 3771143.6 | 3771143.59 | 3771143.59 | 3771143.59 | 3771143.59 | 3771143.59 | 100 | 0 | Luminaria | 10285 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400814768 | Carretera Estatal Tankuche-Isla Arena, Tramo Del Km 660.28 Al Km 1 Mas 020.97 Al Km 1mas 148.97 (Mantenimiento De Puentes) Localidad Isla Arena Municipio De Calkini | - | Campeche | Calkiní | Isla Arena | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 29103.94 | 29103.94 | 29103.94 | 29103.94 | 29103.94 | 29103.94 | 100 | 0 | Kilómetro | 754 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CAM16160400814775 | Avenida Justo Sierra- Avenida Ruiz Cortinez Tramo Monumento Justo Sierra A Monumento Pedro Sainz De Baranda, Sistema De Iluminacion (Instalacion Y Mantenimiento) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3539764.45 | 3539764.45 | 3539764.45 | 3539764.45 | 3539764.45 | 3539764.45 | 3539764.45 | 100 | 0 | Luminaria | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400814796 | Avenida Pedro Sainz De Baranda Tramo Puente A Calle Filiberto Qui Farfan, Sistema De Iluminacion (Instalacion Y Mantenimiento) Localidad San Francisco De Campeche, Municipio De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4129871.88 | 4129871.88 | 4129871.87 | 4129871.87 | 4129871.87 | 4129871.87 | 4129871.87 | 100 | 0 | Luminaria | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400814811 | Avenida Pedro Sainz De Baranda A Puente, Sistema De Iluminacion (Instalacion Y Mantenimiento) San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3449626.37 | 3449626.37 | 3449626.37 | 3449626.37 | 3449626.37 | 3449626.37 | 3449626.37 | 100 | 0 | Luminaria | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400814839 | Plaza Escalonada Entre Calle Guadalupe Y Calle Dolores De La Colonia Ampliación Revolución | 04-PREP-2016 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 818762.12 | 816445.11 | 816445.11 | 816445.11 | 816445.11 | 816445.11 | 816445.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400814846 | Proyecto Ejecutivo Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad En El Centro Histórico De La Ciudad De San Francisco De Campeche | 5223-1 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 489282.39 | 489282.39 | 489282.38 | 489282.38 | 489282.38 | 489282.38 | 489282.38 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 10034 | 0 | 100 | Financiera: ESTE PROYECTO ES FINANCIADO EN UN 50% CON RECURSO FEDERAL Y 50% CON RECURSO ESTATAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400814886 | Parque Lineal, Entre Calle Guadalupe Y Calle Dolores De La Colonia Ampliación Revolución De San Francisco De Campeche | 002-PREP-2016 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2462578.84 | 2459378.23 | 2459378.23 | 2459378.23 | 2459378.23 | 2459378.23 | 2459378.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400814901 | Mejoramiento De Imagen De Acceso Al Sitio Arqueológico De Calakmul, Mejoramiento De Acceso A Conhuas. | 5222-2 | Campeche | Calakmul | Nuevo Conhuás | Rural | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2089917.83 | 2089917.83 | 2089917.83 | 2089917.83 | 2089917.83 | 2089917.83 | 2089917.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5382 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400814924 | Reconstruccion De Calle Arturo Shields Cardenas En San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 854917.97 | 854917.97 | 854573.74 | 854573.74 | 854573.74 | 854573.74 | 854573.74 | 99.9597 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400814937 | Mejoramiento De La Imagen Del Acceso Al Sitio Arqueológico De Calakmul: Partida 2.-Señalética Y Mobiliario Turístico En Sendero De Acceso. | 5235-1 | Campeche | Calakmul | Nuevo Conhuás | Rural | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2052218.99 | 2052218.99 | 2052218.99 | 2052218.99 | 2052218.99 | 2052218.99 | 2052218.99 | 100 | 0 | Piezas | 5382 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400814948 | Calle 18 Entre Montecristo Y Av. Colosio (Pavimentacion Y Mantenimiento) En San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2496583.66 | 2496583.66 | 2496581.46 | 2496581.46 | 2496581.46 | 2247031.24 | 2247031.24 | 90.0042 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
CAM16160400814968 | Avenida Miguel Aleman (Mantenimiento Y Pavimentacion) San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 692850.5 | 692850.5 | 692850.48 | 692850.48 | 692850.48 | 692850.48 | 692850.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400814986 | Espacio De Conexión Recreativa Entre Calle Guadalupe Y Calle Dolores De La Colonia Ampliación Revolución De Ssan Francisco De Campeche | 003-PREP-2016 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 613100 | 610865.78 | 610865.78 | 610865.78 | 610865.78 | 610865.78 | 610865.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400814995 | Reconstruccion De Calle 36 Entre 33 Y 31 C Col. Centro, Loc. Ciudad Del Carmen | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2397102.43 | 2320094.48 | 2320094.48 | 2320094.48 | 2320094.48 | 2320094.48 | 2320094.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 169466 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815009 | Mejoramiento De Imagen Del Acceso De La Zona Arqueológica De Calakmul. Zona 1 Reacomodamiento Del Sendero Del Águila Elegante. | 5253-1 | Campeche | Calakmul | Nuevo Conhuás | Rural | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1596718.38 | 1596718.38 | 1596718.37 | 1596718.37 | 1596718.37 | 1596718.37 | 1596718.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5382 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815018 | Avenida Resurgimiento Tramo Monumento Resurgimiento A Monumento Justo Sierra, Sistema De Iluminacion (Instalacion Y Mantenimiento) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2442283.69 | 2442283.69 | 2442283.68 | 2442283.68 | 2442283.68 | 2442283.68 | 2442283.68 | 100 | 0 | Luminaria | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815049 | Mejoramiento De Imagen Del Acceso De La Zona Arqueológica De Calakmul. Mejoramiento Del Museo, Restaurante Y Estacionamiento, Mejoramiento Del Área De Acampado Turistico A Cargo De La Conanp. | 5222-1 | Campeche | Calakmul | Nuevo Conhuás | Rural | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2489336.2 | 2489336.2 | 2489336.2 | 2489336.2 | 2489336.2 | 2489336.2 | 2489336.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5382 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815072 | Calle Alberto Trueba Urbina, Colonia Concordia Municipio Campeche, Estado Campeche (Pavimentacion) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 129805.51 | 129805.51 | 129805.51 | 129805.51 | 129805.51 | 129805.51 | 129805.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
CAM16160400815107 | Construcción De Albergue Cultural (1ra. Etapa) Dr. Hector Perez Martinez En La Colonia 20 De Noviembre De La Ciudad De San Francisco De Campeche | 2-30010C001-5713-1-2016 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 10842933.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815159 | Plaza De Independencia (Rehabilitación De Sistema De Alumbrado Público E Iluminación) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6819931.03 | 6819931.03 | 6819931.03 | 6819931.03 | 6819931.03 | 6819931.03 | 6819931.03 | 100 | 0 | Luminaria | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815163 | Mejoramiento De Imagen Del Acceso De La Zona Arqueológica De Calakmul. Partida 5.- Parque Ecoturistico Y De Aventura. | 5236-1 | Campeche | Calakmul | Nuevo Conhuás | Rural | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 3947082.4 | 3947082.4 | 3947082.4 | 3947082.4 | 3947082.4 | 3947082.4 | 3947082.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5381 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815195 | Portales Del Primer Cuadro De La Ciudad De San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2098618 | 2098618 | 2098618 | 2098618 | 2098618 | 2098618 | 2098618 | 100 | 0 | Luminaria | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815214 | Biblioteca Publica Municipal De Palizada Lic. Francisco Field Jurado, En La Localidad De Palizada, Municipio De Palizada (Rehabilitación) | - | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Educación | En Ejecución | 2016 | 297975.86 | 367975.86 | 367975.86 | 367975.86 | 367975.86 | 367975.86 | 367975.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3089 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815219 | Modernización Del Sistema De Alumbrado Público Del Centro Histórico | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2859291.25 | 2859291.25 | 2859291.25 | 2859291.25 | 2859291.25 | 2859291.25 | 2859291.25 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815340 | Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Del Estado De Campeche Plantel Palizadaequipamiento De Aulas Y Biblioteca | - | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 356249 | 356249 | 356249 | 291805.81 | 135198.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 250 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400815345 | Modernización Del Sistema De Alumbrado En El Circuito Baluartes, Tramo: Baluarte San Juan-Baluarte San Carlos Y Baluarte San Carlos-Baluarte De Santiago | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1339640.67 | 1339640.67 | 1339640.67 | 1339640.67 | 1339640.67 | 1339640.67 | 1339640.67 | 100 | 0 | Luminaria | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815346 | Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero, Localidad Palizada, Municipio De Palizada (Construcción De Techumbre En Plaza Cívica) | - | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Educación | En Ejecución | 2016 | 1970711.03 | 1970711.03 | 1970711.03 | 1970711.03 | 1970711.03 | 1970711.03 | 1970711.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3089 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815352 | Cancha De Lerma (Construcción De Techumbre), Localidad De Lerma, Municipio De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Deporte | En Ejecución | 2016 | 3282606.05 | 3282606.05 | 3282606.05 | 3282606.05 | 3282606.04 | 3282606.04 | 3282606.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815353 | Malecon De Isla Aguada Segunda Etapa (Rehabilitación) | - | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1260610.87 | 1260610.87 | 1260610.87 | 1260610.87 | 1260610.87 | 1260610.87 | 1260610.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6204 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815361 | Señalamiento Horizontal Y Vertical De Av Fco I Madero Entre C10 Av Gob.; Av Adolfo R Cortines Entre Monumento Justo S Y Circuito Baluartes; Av Pedro Sianz B Entre Monumento Justo S Y C Bravo; Av Justo | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2491262.08 | 2491262.08 | 2491262.08 | 2491262.08 | 2491262.07 | 2491262.07 | 2491262.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815363 | Calle 19 Entre 20 Y 22, Calle 21 Entre Calle 20 Y 22 Y Calle 22 Entre Calle 19 Y 21 De La Localidad De Lerma, Municipio Campeche (Repavimentación) | - | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1419408.02 | 1419408.02 | 1419408.02 | 1419408.02 | 1067409.27 | 1067409.27 | 1067409.27 | 75.201 | 0 | Metros lineales | 8281 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815365 | Mantenimiento Y Construccion De Cancha Techada, Localidad Vida Nueva, Municipio De Calakmul | - | Campeche | Calakmul | Ninguno | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3499918.36 | 3499918.36 | 3499211.4 | 3499211.4 | 3499211.4 | 3499211.4 | 3499211.4 | 99.9798 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815369 | Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad, Bella Unión De Veracruz, Municipio De Calakmul (Trabajos Complementarios) | - | Campeche | Calakmul | Bella Unión Veracruz (Los Chinos) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 447776.64 | 447776.64 | 447776.64 | 447776.64 | 447776.64 | 447776.64 | 447776.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815385 | Reconstrucción De Calle 26 Entre Calle 29 Y Calle 27, Localidad Hecelchakán, Municipio Hecelchakán, Estado De Campeche | - | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 386230.43 | 386230.43 | 386230.43 | 386230.43 | 386226.8 | 386226.8 | 386226.8 | 99.9991 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815387 | Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad Los Ángeles, Municipio De Calakmul | - | Campeche | Calakmul | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 702768.6 | 702768.6 | 702768.6 | 702768.6 | 702768.6 | 702768.6 | 702768.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 468 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815393 | Casa De Artesanías Tukulná En San Francisco De Campeche (Construcción De Vitral) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 920999.75 | 920999.75 | 920999.75 | 920999.75 | 920999.75 | 920999.75 | 920999.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815394 | Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad Pioneros De Rio Xnoha, Municipio De Calakmul | - | Campeche | Calakmul | Pioneros del Río Xnohá | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 623305.63 | 623305.63 | 623305.63 | 623305.63 | 623305.63 | 623305.63 | 623305.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 291 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815399 | Casa De Artesanías Tukulná En San Francisco De Campeche (Rehabilitación Y Ambientación) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2978217.3 | 2978217.3 | 2978217.3 | 2978217.3 | 2978217.3 | 2978217.3 | 2978217.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815401 | Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad Francisco I. Madero, Municipio De Candelaria | - | Campeche | Candelaria | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 624144.53 | 624144.53 | 624144.53 | 624144.53 | 624144.48 | 624144.48 | 624144.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 242 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815409 | Casa De Artesanías Tukulná En San Francisco De Campeche (Rehabilitación De Equipos De Aire Acondicionado) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 867926 | 867926 | 867926 | 867926 | 867926 | 867926 | 867926 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815410 | Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad De Rió Caribe, Municipio De Candelaria | - | Campeche | Candelaria | Río Caribe (Caribe) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 624144.53 | 624144.53 | 624144.53 | 624144.53 | 624144.48 | 624144.48 | 624144.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815414 | Adquisición De Equipo (Una Maquina Micropavimentador Y 2 Camiones Pipas) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maquinaria y equipo | 220389 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815416 | Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad El Encanto, Municipio Del Carmen | - | Campeche | Carmen | El Encanto | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 623222.28 | 623622.28 | 623622.28 | 623622.28 | 623622.27 | 623622.27 | 623622.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815418 | Rehabilitación De Casa De Artesanías Tukulná (Trabajos Complementarios) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 179382.82 | 179382.82 | 179382.82 | 179382.82 | 179382.82 | 179382.82 | 179382.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815420 | Calle 25 Entre Calle 20 Y Calle 26 De La Localidad De Dzitbalche, Municipio De Calkini, (Reconstrucción) | - | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1722424.79 | 1722410.71 | 1722410.71 | 1722410.71 | 1722410.71 | 1722410.71 | 1722410.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11686 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815424 | Pavimentación Con Carpeta De Concreto Asfaltico De La Calle Aquiles Cordoba Morán De La Colonia La Antorcha En La Localidad De Puerto Rico Municipio De Carmen Del Estado De Campeche | - | Campeche | Carmen | Puerto Rico | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2999127.94 | 2999127.94 | 2999127.94 | 2999127.94 | 2997303.26 | 2997303.26 | 2997303.26 | 99.9392 | 0 | Metros Cuadrados | 531 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815427 | Centro De Desarrollo Comunitario Sascalum, San Francisco De Campeche (Rehabilitación), Localidad San Francisco De Campeche, Municipio De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1385002.1 | 1385002.1 | 1385002.1 | 1385002.1 | 1385002.1 | 1385002.1 | 1385002.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815429 | Puente De La Unidad: Trabajos Preventivos Para La Estabilización Estructural | - | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 12973681.52 | 12973681.52 | 12973681.52 | 12973681.52 | 12973681.52 | 12973681.52 | 12973681.52 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON CABALLETES DEL PUENTE / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815432 | Monumento De La Novia Del Mar (Trabajos De Rehabilitación), San Francisco De Campeche, Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 137516.06 | 137516.06 | 137516.06 | 137516.06 | 137516.06 | 137516.06 | 137516.06 | 100 | 0 | Luminaria | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS 11,789.105 CORRESPONDEN A FAFEF 2013, SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815436 | Construcción De Cruceros A Base De Módulos De Concreto Reforzado De La Linea Ferrea Coatzacoalcos-Mérida En Zona 1 | - | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3646073.02 | 3646073.02 | 3646073.02 | 3646073.02 | 3644970.8 | 3644970.8 | 3644970.8 | 99.9698 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160400815439 | Sala De Juicios Orales En La Localidad De Hecelchakan (Trabajos De Media Tensión) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 131496.39 | 131496.39 | 131496.39 | 131496.39 | 131496.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 220389 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815444 | Cruzamientos En Avenidas, En San Francisco De Campeche, Campeche (Pavimentación) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 194789.42 | 194789.42 | 194789.42 | 194789.42 | 194789.42 | 194789.42 | 194789.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815448 | Construcción De Cruceros A Base De Módulos De Concreto De La Linea Ferrea Coatzacoalcos-Mérida En Zona 2 | - | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3757748.54 | 3757748.54 | 3757748.54 | 3757748.54 | 3720289.37 | 3720289.37 | 3720289.37 | 99.0031 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160400815458 | Mejoramiento De La Imagen Urbana De Hopelchen (Trabajos Complementarios De La Modificación De La Red De Distribución) | - | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 162851.51 | 162851.51 | 162851.51 | 162851.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 7295 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815462 | Rehabilitación Del Parque Principal De La Localidad De Tenabo, En El Municipio De Tenabo | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7543 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
CAM16160400815465 | Rehabilitación Del Parque Felipe Carrillo Puerto, San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 332958.31 | 332958.31 | 332958.31 | 332958.31 | 332958.31 | 332958.31 | 332958.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815468 | Rehabilitación Del Parque De Santa Lucia | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 597284.25 | 597284.25 | 597284.25 | 597284.25 | 597284 | 597284 | 597284 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815471 | Mejoramiento De Cancha De Uso Múltiples En El Barrio La Placita En Seybaplaya, Municipio De Champoton | - | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Deporte | En Ejecución | 2016 | 58110.91 | 58110.91 | 58110.91 | 58110.91 | 58110.91 | 58110.91 | 58110.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45285 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
CAM16160400815472 | Rehabilitación De La Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Concepción Barrio Concepción Del Municipio Calkini | - | Campeche | Calkiní | Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Deporte | En Ejecución | 2016 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 351 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815477 | Reconstrucción De La Aeropista De Escarcega, Campeche | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 299995.73 | 299995.73 | 299995.73 | 99.9986 | 0 | Kilómetro | 29477 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815481 | Conservación Y Mantenimiento De La Aeropista De La Localidad De Palizada, Municipio Palizada | - | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 466155.26 | 466155.26 | 466155.26 | 466155.26 | 466155.26 | 466155.26 | 466155.26 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815483 | Reconstrucción De La Av. 1 De Julio (Carretera Campeche-Xbacab) Por Calle 23, Municipio De Candelaria, Campeche | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1442514.63 | 1442514.63 | 1442514.63 | 1442514.63 | 1442514.62 | 1442514.62 | 1442514.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9812 | 0 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815484 | Instalacion De Modulos Juegos Infantiles Inclusivos Para Personas Con Discapacidad Y Rehabilitacion Del Parque La Fuente En Cd. Del Carmen, Campeche | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2963118.98 | 2963118.98 | 2963118.98 | 2963118.98 | 2799335.45 | 2799335.45 | 2799335.45 | 94.4726 | 0 | Mobiliario y equipo | 220389 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815486 | Mejoramiento De La Cancha De Isla Aguada, Municipio De Carmen. | - | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Deporte | En Ejecución | 2016 | 344820.1 | 344820.1 | 344820.1 | 344820.1 | 344735.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6204 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815487 | Instalacion De Modulos Juegos Infantiles Inclusivos Para Personas Con Discapacidad En El Parque De China De La Localidad De China, Campeche | - | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1705000 | 1705000 | 1705000 | 1705000 | 1623947.06 | 1623947.06 | 1623947.06 | 95.2462 | 0 | Mobiliario y equipo | 220389 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815489 | Camino De Acceso A Zonas De Producción De Kikab, Municipio De Campeche (Reconstrucción) | - | Campeche | Campeche | Kikab | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2024653.55 | 2015893.55 | 2015893.55 | 98.3363 | 0 | Kilómetro | 509 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815490 | Instalacion De Modulos Juegos Infantiles Inclusivos Para Personas Con Discapacidad En El Parque Publico Localizado En La U. H. Siglo Xxi De La Ciudad De San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3088377.48 | 3088377.48 | 3088377.48 | 3088377.48 | 2942571.5 | 2942571.5 | 2942571.5 | 95.2789 | 0 | Mobiliario y equipo | 220389 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815493 | Pavimentación De La Calle 11 Localidad China, Campeche (Reconstrucción) | - | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 826697.47 | 826697.47 | 826697.47 | 826697.47 | 826682 | 826682 | 826682 | 99.9981 | 0 | Metros Cuadrados | 5194 | 0 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815494 | Instalacion De Modulos Juegos Infantiles Inclusivos Para Personas Con Discapacidad Y Rehabilitacion Del Parque Samula Miguel Hidalgo De La Ciudad De San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1795000 | 1795000 | 1795000 | 1795000 | 1681666.45 | 1681666.45 | 1681666.45 | 93.6862 | 0 | Mobiliario y equipo | 220389 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815647 | Rehabilitación Y Equipamiento De Espacios Educativos | 001-16 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Inifeec-IC | Educación | En Ejecución | 2016 | 691913.75 | 581916.39 | 581916.39 | 581916.39 | 581916.39 | 581916.39 | 581916.39 | 100 | 0 | Equipamiento | 913 | 0 | 100 | Financiera: Este proyecto incluye remanentes del Fam por 217,108.91 y rendimientos financieros por 11,454.56 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815680 | Obra Complementaria Y Equipamiento Para El Centro Estatal De Rehabilitación Integral De Campeche, Estado De Campeche | 2-9001-2016 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 17111841.53 | 17111841.53 | 17111841.53 | 17111841.53 | 5133552.46 | 5133552.46 | 5133552.46 | 30 | 0 | Lote | 822441 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400815854 | Construcción De Muelle Fijo Y Muelle Flotante En La Ciudad De Palizada. | 5233-1 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 4698256.49 | 4698256.49 | 4698255.86 | 4698256.49 | 4698255.86 | 4698255.86 | 4698255.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3089 | 0 | 100 | Financiera: ESTE PROYECTO ES FINANCIADO 60% FEDERAL Y 40% ESTATAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815950 | Estabilizacion Del Punto 3 Del Cruce Submarino Del Acueducto Paralelo Chicbul-Cd. Del Carmen, Carmen. | CAPAE-CAM-FORTAFIN-OB-AD-66-16-C | Campeche | Carmen | Chicbul | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5417808.68 | 5417808.68 | 5417808.68 | 5417808.68 | 5417808.68 | 5417808.68 | 5417808.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 150000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815976 | Proyecto Ejecutivo Mejoramiento De La Imagen Urbana De Isla Aguada, Carmen. | 5221-1 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 644182.46 | 644182.46 | 644182.46 | 644182.46 | 644182.46 | 644182.46 | 644182.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4688 | 0 | 100 | Financiera: ESTE PROYECTO ES FINANCIADO 50% FEDERAL Y 50% ESTATAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816008 | Proyecto Ejecutivo Para El Mejoramiento De La Imagen Urbana De Calkiní. | 5214-1 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 646605.31 | 646605.31 | 646605.31 | 646605.31 | 646605.31 | 646605.31 | 646605.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14934 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816038 | Mejoramiento De Imagen Del Acceso Al Sitio Arqueológico De Calakmul Zona 2 Inah. Creación Del Centro De Interpretación Calakmul Patrimonio Mixto Cultural Y Natural. | 5219-1 | Campeche | Calakmul | Constitución | Rural | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 5798440.73 | 5798440.73 | 5798440.73 | 5798440.73 | 5798440.73 | 5798440.73 | 5798440.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6727 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816076 | Mejoramiento De Imagen Del Acceso Al Sitio Arqueológico De Calakmul Zona 2 Inah. Unidad Y Servicios. | 5219-2 | Campeche | Calakmul | Constitución | Rural | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1541198.79 | 1541198.79 | 1541198.79 | 1541198.79 | 1541198.79 | 1541198.79 | 1541198.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6728 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816118 | Mejoramiento De Imagen Del Acceso De La Zona Arqueológica De Calakmul Zona 2 Inah. Partida 3 Señalética Patrimonial (Interior De La Zona). | 5254-1 | Campeche | Calakmul | Constitución | Rural | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1927754.18 | 1927754.18 | 1927754.18 | 1927754.18 | 1927754.18 | 1927754.18 | 1927754.18 | 100 | 0 | Piezas | 6727 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816133 | Mejoramiento De Imagen Del Acceso De La Zona Arqueológica De Calakmul Zona 2 Inah. Partida 4 Ampliación Y Mejoramiento De La Red De Senderos Y Áreas De Descanso. | 5234-1 | Campeche | Calakmul | Constitución | Rural | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1129205.38 | 1129205.38 | 1129166.45 | 1129205.38 | 1129166.45 | 1129166.45 | 1129166.45 | 99.9966 | 0 | Metros Cuadrados | 6727 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816267 | Modernización Del Sistema De Alumbrado Publico De La Calle Marina (Tramo: Calle Emiliano Zapata Hasta Calle Prieto), Isla Aguada,Carmen | - | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3016399.2 | 3016399.2 | 3016399.2 | 3016399.2 | 3007203.81 | 3007203.81 | 3007203.81 | 99.6952 | 0 | Luminaria | 6204 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 51,125.41 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160400816284 | Equipamiento Y Herramienta, Reserva Estratégica De Primera Respuesta Para Acceso De Agua Limpia En Comunidades De Alta Y Media Marginacion. | FOPEC 01 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONOMICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 652476.49 | 652476.49 | 652476.49 | 652476.49 | 652476.49 | 652476.49 | 652476.49 | 100 | 0 | Otros | 1700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816304 | Adquisición De Material Eléctrico Para La Rehabilitación Del Alumbrado Público En Diversos Sectores De La Ciudad De San Francisco De Campeche | 002009 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 212289.46 | 212289.46 | 212289.46 | 212289.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816318 | Modernización Del Sistema De Alumbrado Publico En La Calle Campeche Del Tramo: Carretera Champoton Ciudad Del Carmen Hasta Calle Marina, Localidad De Isla Aguada, Municipio De Carmen | - | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2341985.63 | 2341985.63 | 2341985.63 | 2341985.63 | 2341312.78 | 2341312.78 | 2341312.78 | 99.9713 | 0 | Luminaria | 6204 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 39,694.67 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816323 | Reconstrucción De La Avenida Calakmul, Xpujil | - | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8873247.89 | 8873247.89 | 8873247.89 | 8873247.89 | 6331056.78 | 6331056.78 | 6331056.78 | 71.3499 | 0 | Metros Cuadrados | 3984 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: $150,394.03 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816332 | Reencarpetamiento De La Av. Pedro Sainz De Baranda Entre La Av. Ruiz Cortinez Y Calle Fundadores, En La Cd. De San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 7093315.73 | 7093315.73 | 7093315.73 | 7093315.73 | 7030556.78 | 7030556.78 | 7030556.78 | 99.1152 | 0 | Metros lineales | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 120,225.69 CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816333 | Modernización Del Sistema De Alumbrado Público En La Avenida Juan Pacheco Torres ,De Hecelchakán (Tramo Carretera Campeche-Mérida A Calle 31) Hkán | - | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2011523.35 | 2011523.35 | 2011523.35 | 2011523.35 | 2011488.28 | 2011488.28 | 2011488.28 | 99.9983 | 0 | Luminaria | 10285 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $15,895.80 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816341 | Reconstrucción De La Aeropista De Escarcega, Campeche | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3524532.98 | 3524532.98 | 3524532.98 | 3524532.98 | 3503403.15 | 3503403.15 | 3503403.15 | 99.4005 | 0 | Kilómetro | 29477 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: 59,737.84 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS - 59,737.84 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816345 | Equipamiento Y Herramienta Reserva Estratégica De Primera Respuesta Pra La Prevención De Desastres Y Disminución De Riesgo | FOPEC 02 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONOMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 677676.51 | 677676.51 | 677676.51 | 677676.51 | 677676.51 | 677676.51 | 677676.51 | 100 | 0 | Equipamiento | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816347 | Mejoramiento De Cancha De Usos Múltiples En La Calle 20 En Dzibalché, Calkiní | - | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2949609.86 | 2949609.86 | 2949609.86 | 2949609.86 | 2733832.31 | 2733832.31 | 2733832.31 | 92.6845 | 0 | Metros Cuadrados | 11686 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: $49,993.39 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160400816363 | Reencarpetamiento De La Avenida Pedro Sainz De Baranda Entre Las Calles Dársena Y Fundadores, Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5284539.11 | 5284539.11 | 5284539.11 | 5284539.11 | 4227539.81 | 4227539.81 | 4227539.81 | 79.9983 | 0 | Metros lineales | 22389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $1,056,987.82 SON DEL RAMO DE FONDO PETROLERO PRODUCTOS FINANCIEROS. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816367 | Mejoramiento De La Avenida Revolución Entre Carretera Costera Del Golfo Y Calle 32, Municipio De Champoton, Campeche | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 7816333.79 | 7816333.79 | 7816333.79 | 7816333.79 | 2390210.45 | 2390210.45 | 2390210.45 | 30.5797 | 0 | Metros Cuadrados | 30881 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: 132,480.23 CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816373 | La Carretera Federal 180 Denominada Adolfo Ruiz Cortines Y Av. Justo Sierra Méndez (Lado Izquierdo), Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4945851.25 | 4945851.25 | 4945851.25 | 4945851.25 | 4933562.21 | 4933562.21 | 4933562.21 | 99.7515 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $83,827.99 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816379 | Reconstrucción De La Calle 10, Entre Libramiento Carretero Campeche-Merida Y Calle 1 En La Localidad De Tenabo, Municipio De Tenabo | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4716452.5 | 4716452.5 | 4716452.5 | 4716452.5 | 1465671.64 | 1465671.64 | 1465671.64 | 31.0757 | 0 | Metros Cuadrados | 7543 | 0 | 26 | Financiera: / Física: / Registro: 79,939.87 CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816385 | La Carretera Federal 180 Denominado Adolfo Ruiz Cortines Y Av. Justo Sierra Méndez (Lado Derecho) Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5337417.69 | 5337417.69 | 5337417.69 | 5337417.69 | 5326716.57 | 5326716.57 | 5326716.57 | 99.7995 | 0 | Metros lineales | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $90,464.71 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN.
CAM16160400816397 | Rehabilitación De La Calle 20 Y Mejoramiento Del Malecon (Trama: Calle 20 Entre Calle 37 Y Calle 25),De Ciudad Del Carmen, Campeche | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 14465002.24 | 14465002.24 | 14465002.24 | 14465002.24 | 4444698.11 | 4444698.11 | 4444698.11 | 30.7273 | 0 | Metros Cuadrados | 169466 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: 245,169.53 CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816412 | Conservación Y Mantenimiento De La Aeropista De La Localidad De Palizada,Palizada | - | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5844655.41 | 5844655.41 | 5844655.41 | 5844655.41 | 5837591.52 | 5837591.52 | 5837591.52 | 99.8791 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: $99,061.96 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160400816416 | Reconstrucción De La Av. Solidaridad Entre Calle 30 Y Carretera Federal Chetumal-Villahermosa, Escarcega | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 11397923.93 | 11397923.93 | 11397923.93 | 11397923.93 | 7793483.89 | 7793483.89 | 7793483.89 | 68.3763 | 0 | Metros Cuadrados | 29477 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: 193,185.15 CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS - 193,185.15 CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS, SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816513 | Instalacion De Sistema De Captacion De Agua De Lluvia En La Localidad De El Paraiso, Mpio Carmen | CAPAE-CAM-APARURAL-OB-LPN-56-16-C | Campeche | Carmen | El Paraíso | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 496521.39 | 496521.39 | 496521.39 | 496521.39 | 479329.7 | 479329.7 | 479329.7 | 96.5376 | 0 | Otros | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816515 | Instalacion De Sistema De Captacion De Agua De Lluvia En La Localidad De El Carmen, Mpio Carmen | CAPAE-CAM-APARURAL-OB-LPN-56-16-C | Campeche | Carmen | El Carmen | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1411847.27 | 1411847.27 | 1411847.27 | 1411847.27 | 1363137.49 | 1363137.49 | 1363137.49 | 96.5499 | 0 | Otros | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816516 | Instalacion De Sistema De Captacion De Agua De Lluvia En La Localidad De El Arca, Mpio Carmen | CAPAE-CAM-APARURAL-OB-LPN-56-16-C | Campeche | Carmen | El Arca | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1494600.84 | 1494600.84 | 1494600.84 | 1494600.84 | 1443025.15 | 1443025.15 | 1443025.15 | 96.5492 | 0 | Otros | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816519 | Instalacion De Sistema De Captacion De Agua De Lluvia En La Localidad De El Otoño, Mpio Candelaria | CAPAE-CAM-APARURAL-OB-LPN-56-16-C | Campeche | Candelaria | El Otoño | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1163586.58 | 1613586.58 | 1163586.58 | 1163586.58 | 1123472.63 | 1123472.63 | 1123472.63 | 69.6258 | 0 | Otros | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816521 | Instalacion De Sistema De Captacion De Agua De Lluvia En La Localidad De San Antonio, Mpio Candelaria | CAPAE-CAM-APARURAL-OB-LPN-56-16-C | Campeche | Candelaria | San Antonio | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 584311.63 | 584311.63 | 584311.63 | 584311.63 | 564254.65 | 564254.65 | 564254.65 | 96.5674 | 0 | Otros | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816524 | Instalacion De Sistema De Captacion De Agua De Lluvia En La Localidad Las Delicias I, Mpio Candelaria | CAPAE-CAM-APARURAL-OB-LPN-57-16-C | Campeche | Candelaria | Las Delicias | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1143311.15 | 1143311.15 | 1143311.15 | 1143311.15 | 1119148.37 | 1119148.37 | 1119148.37 | 97.8866 | 0 | Otros | 31 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816526 | Instalacion De Sistema De Captacion De Agua De Lluvia En La Localidad De El Ramonal Ii (Los Manguitos), Mpio Candelaria | CAPAE-CAM-APARURAL-OB-LPN-57-16-C | Campeche | Candelaria | El Ramonal II (Los Manguitos) | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 488165.28 | 488165.28 | 488165.28 | 488165.28 | 483839.18 | 483839.18 | 483839.18 | 99.1138 | 0 | Otros | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816528 | Instalacion De Sistema De Captacion De Agua De Lluvia En La Localidad De Francisco Villa Mpio Candelaria | CAPAE-CAM-APARURAL-OB-LPN-57-16-C | Campeche | Candelaria | Francisco Villa | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 490294.69 | 490294.69 | 490294.69 | 490294.69 | 483460.07 | 483460.07 | 483460.07 | 98.606 | 0 | Otros | 23 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816531 | Instalacion De Sistema De Captacion De Agua De Lluvia En La Localidad De El Mirador Primero, Mpio Candelaria | CAPAE-CAM-APARURAL-OB-LPN-57-16-C | Campeche | Candelaria | El Mirador Primero | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2282363.48 | 2282363.48 | 2282363.48 | 2282363.48 | 2227545.35 | 2227545.35 | 2227545.35 | 97.5982 | 0 | Otros | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400816534 | Supervision Tecnica A Obras De Instalacion De Sistema De Captacion De Agua De Lluvia De Comunidades Rurales De Diversos Municipios Del Estado De Campeche | CAPAE-CAM-APARURAL-SUP-INV-55-16-C | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 186482.34 | 186482.34 | 186482.34 | 186482.34 | 186482.34 | 186482.34 | 186482.34 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816538 | Atencion Social Y Participacion Comunitaria A Obras De Instalacion De Sistemas De Captacion De Agua De Lluvia De Comunidades Rurales De Diversos Municipios Del Estado De Campeche | CONVENIO II | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 244476.66 | 244476.66 | 244476.66 | 244476.66 | 244476.66 | 244476.66 | 244476.66 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816543 | Proyecto Para Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, Loc. Jose Maria Pino Suarez, Mpio. Carmen | APARURAL CAPAE 2016 | Campeche | Carmen | José María Pino Suárez | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 497380.86 | 497380.68 | 497380.68 | 497380.68 | 497380.67 | 497380.67 | 497380.67 | 100 | 0 | Otros | 312 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400816547 | Proyecto Para Ampliacion Del Sistema E Agua Potable, Loc. Revolucion, Mpio. Champoton | APARURAL CAPAE 2016 | Campeche | Champotón | Revolución | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 548713.79 | 548713.79 | 548713.79 | 548713.79 | 548713.79 | 548713.79 | 548713.79 | 100 | 0 | Otros | 596 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816550 | Proyecto Para Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Loc. Maya Tecum I, Mpio. Champoton | APARURAL CAPAE 2016 | Campeche | Champotón | Maya Tecún I | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 609406 | 609406 | 609406 | 609406 | 609405.95 | 609405.95 | 609405.95 | 100 | 0 | Otros | 1254 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816554 | Proyecto Para Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Loc. Chilam Balam, Mpio. Champoton | APARURAL CAPAE 2016 | Campeche | Champotón | Chilam Balam | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 496571.55 | 496571.55 | 496571.55 | 496571.55 | 496571.55 | 496571.55 | 496571.55 | 100 | 0 | Otros | 147 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816580 | Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Tanque De Regularizacion De 100 M3. Y Lineas De Interconexion En La Galeria Filtrante De China | CAPAE-CAM-APAUR-PROY-INV-62-16-C | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1498437.18 | 1498437.18 | 1498437.18 | 1498437.18 | 1498437.18 | 1498437.18 | 1498437.18 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816582 | Proyecto Ejecutivo Para La Linea De Transmision Electrica Para Bateria De Pozos Y Plantas De Bombeo Del Acueducto Hobomo Campeche | CAPAE-CAM-APAUR-PROY-INV-63-16-C | Campeche | Campeche | Hobomó | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2989933.74 | 2989933.74 | 2989933.74 | 2989933.74 | 2989933.74 | 2989933.74 | 2989933.74 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816585 | Linea De Electrificacion De 15 Pozos En El Ejido De Hobomo, Mpio. De Campeche | CAPAE-CAM-APAUR-OB-LPN-58-16-C | Campeche | Campeche | Hobomó | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 14523803.46 | 18008331.56 | 8329086.84 | 18008331.56 | 8329086.84 | 8329086.84 | 8329086.84 | 46.2513 | 0 | Otros | 0 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816588 | Acueducto Hobomo Campeche 3ra. Etapa (Tubo De Fibrocemento A-5 H 80 36) Mpio. Campeche. | CAPAE-CAM-APAUR-OB-LPN-59-16-C | Campeche | Campeche | Hobomó | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 122819328.78 | 122819328.78 | 37594314.69 | 122819328.78 | 37594314.69 | 37594314.69 | 37594314.69 | 30.6094 | 0 | Otros | 0 | 0 | 31 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816590 | Equipamiento De 3 Pozos De La Zona Sur Y 1 Pozo De La Zona Este En El Ejido De Hobomo, Mpio Campeche | CAPAE-CAM-APAUR-OB-LPN-60-16-C | Campeche | Campeche | Hobomó | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3645089.3 | 4519613.39 | 2090379.8 | 4519613.39 | 2090379.8 | 2090379.8 | 2090379.8 | 46.2513 | 0 | Otros | 0 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816594 | Equipamiento De 3 Pozos De La Zona Norte Y 1 Poos De La Zona Sur En El Ejido De Hobomo Mpio. Campeche | CAPAE-CAM-APAUR-OB-LPN-61-16-C | Campeche | Campeche | Hobomó | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3917838.95 | 4857800.72 | 2246795.81 | 4857800.72 | 2246795.81 | 2246795.81 | 2246795.81 | 46.2513 | 0 | Otros | 0 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400817015 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Museo De La Piratería | 5628-1 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1493206.18 | 1493206.18 | 1493206.18 | 1493206.18 | 1493206.18 | 1493206.18 | 1493206.18 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 819441 | 0 | 100 | Financiera: ESTE PROYECTO ES FINANCIADO 47% CON RECURSO FEDERAL Y 53% CON RECURSO ESTATAL. / Física: / Registro:
CAM16160400817268 | Const. Del Edif. Del Taller Multidisciplinario Cienc.Elect. Campus Ii | 00001 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN | Educación | En Ejecución | 2016 | 760935.66 | 760935.66 | 760935.66 | 760935.66 | 760935.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400817442 | Construcción De Ciclopista En El Municipio De Calakmul | FORTAFIN16-APR01001 | Campeche | Calakmul | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 6463498.68 | 6463498.68 | 1939049.6 | 6463498.68 | 1939049.6 | 1939049.6 | 1939049.6 | 30 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: AL CORTE VA UN AVANCE DEL 20% / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400819580 | Reconstrucción De La Calle Chicaná Por Calle Rio Bec Y Av. Jaina, En La Unidad Habitacional Plan Chac | APROB-FAIP-002001-2016 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Campeche | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3063610.23 | 3063610.23 | 0 | 3012553.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400819699 | Reconstrucción De La Calle Xpujil, Entre Calle Dzibilnochac Y Av. Kalá Y Av. Kalá Entre Av. Xpujil Y Av. Edzná, En La Unidad Habitacional Plan Chac | APROB-FAIP-002002-2016 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Campeche | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2406302.53 | 2406302.53 | 0 | 2370395.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400821083 | Programa Agua Limpia 2016 | AGUA LIMPIA | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2150000 | 2150000 | 2150000 | 2150000 | 2150000 | 2150000 | 2150000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400821428 | Construccion De Unidad Basica De Vivienda (Ubv) Y Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Cuarto Dormitorio Y Cuarto Para Baño) Municipio De Hopelchen | - | Campeche | Hopelchén | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400821434 | Construccion De Unidad Basica De Vivienda (Ubv) Y Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Cuarto Dormitorio Y Cuarto Para Baño) Municipio De Hecelchakan | - | Campeche | Hecelchakán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3990000 | 3990000 | 3990000 | 3990000 | 3990000 | 3990000 | 3990000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400821440 | Construccion De Unidad Basica De Vivienda (Ubv) Y Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Cuarto Dormitorio Y Cuarto Para Baño) Municipio De Calkini | - | Campeche | Calkiní | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400821452 | Construccion De Unidad Basica De Vivienda (Ubv) Y Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Cuarto Dormitorio Y Cuarto Para Baño) Municipio De Tenabo | - | Campeche | Tenabo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400821456 | Construccion De Unidad Basica De Vivienda (Ubv) Y Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Cuarto Dormitorio Y Cuarto Para Baño) Municipio De Campeche | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400821459 | Construccion De Unidad Basica De Vivienda (Ubv) Y Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Cuarto Dormitorio Y Cuarto Para Baño) Municipio De Escarcega | - | Campeche | Escárcega | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400821462 | Construccion De Unidad Basica De Vivienda (Ubv) Y Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Cuarto Dormitorio Y Cuarto Para Baño) Municipio De Champoton | - | Campeche | Champotón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 10.5 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400822164 | Fortalecimiento Del Equipamiento Tecnológico Del Juzgado De Control Con Sede En La Ciudad De San Francisco De Campeche (Ampliación Del Camp-08-2016 Adquisición De Equipo Tecnológico Para El Juzgado | 2601001-5062-12016 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | PODER JUDICIAL DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 112822.65 | 112752 | 112752 | 112752 | 112752 | 112752 | 112752 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400822187 | Adquisición De Mobiliario Para La Sala De Juicios Orales Audiencia Hecelchakan (Ampliación Del Camp-12-2016) | - | Campeche | Hecelchakán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | PODER JUDICIAL DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 35942.55 | 25388.92 | 25388.92 | 25388.92 | 25388.92 | 25388.92 | 25388.92 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400822192 | Adquisición De Mobiliario Para La Sala De Juicios Orales En Champotón (Ampliación Del Camp-12-2016) | - | Campeche | Champotón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | PODER JUDICIAL DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 35942.55 | 25388.92 | 25388.92 | 25388.92 | 25388.92 | 25388.92 | 25388.92 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400822199 | Adquisición De Mobiliario Para El Juzgado De Ejecución San Francisco Kobén, Campeche Y Para La Sala De Juicios Orales Campeche (Ampliación Camp-12-16) | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | PODER JUDICIAL DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 150444.82 | 127016.52 | 127016.52 | 127016.52 | 127016.52 | 127016.52 | 127016.52 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400822478 | Elaboración De Los Estudios De Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Benefliciar A La Colonia San Pedro, Localidad Detenabo. | 900800801 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | Dirección de Obras publicas del h. ayuntamiento de tenabo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 367763.35 | 367763.36 | 367763.36 | 367763.36 | 367763.36 | 367763.36 | 367763.36 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 400 | 0 | 100 | Financiera: EN ESTE PROYECTO SOLO SE EJECUTO EL RECURSO DEL PROII. 80% / Física: SE CUMPLIO LA META FISICO REAL AL 100% / Registro: INFORMACION QUE ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400822577 | Subsidio De Vivienda En El Municipio De Campeche | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1882710.04 | 1882710.04 | 1882710.04 | 1882710.04 | 1882710.04 | 1882710.04 | 1882710.04 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 73.33 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400822587 | Subsidio De Vivienda En El Municipio De Candelaria | - | Campeche | Candelaria | Cobertura municipal |  | Subsidios | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 8628536.04 | 8628536.04 | 8628536.04 | 8628536.04 | 8628536.04 | 8628536.04 | 8628536.04 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400822597 | Subsidio De Vivienda En El Municipio De Hopelchen | - | Campeche | Hopelchén | Cobertura municipal |  | Subsidios | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 138062.7 | 138062.7 | 138062.7 | 138062.7 | 138062.7 | 138062.7 | 138062.7 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400822608 | Subsidio De Vivienda En El Municipio De Tenabo | - | Campeche | Tenabo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 257568.24 | 257568.24 | 257568.24 | 257568.24 | 257568.24 | 257568.24 | 257568.24 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400822617 | Subsidio De Vivienda En El Municipio De Calkini | - | Campeche | Calkiní | Cobertura municipal |  | Subsidios | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3829812.14 | 3829812.14 | 3829812.14 | 3829812.14 | 3829812.14 | 3829812.14 | 3829812.14 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400823605 | Estabilizacion De Acueducto 30 Chicbul-Cd. Del Carmen, Tramo Submarino Isla Aguada-San Julian, Ciudad Del Carmen, Campeche | 1 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Fideicomisos | R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 23570186 | 23570186 | 23570186 | 23570186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 3 | Financiera: HHHHHHHHH / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400823920 | J.N. Ledia Rosado De Estrada, Construccion De Techumbre De Cancha Y Gradas | - | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1433367.24 | 1433367.24 | 1433367.24 | 1433367.24 | 418297.8 | 418297.8 | 418297.8 | 29.1829 | 0 | Metros Cuadrados | 113 | 0 | 6 | Financiera: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400824388 | Colegio De Bachilleres Del Estado De Campeche Plantel 10 Chicbul, Construcción De Cerco Perimetral | 2 | Campeche | Carmen | Chicbul | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE (COBACAM) - INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE ( INIFEEC ) | Educación | En Ejecución | 2016 | 310435.45 | 310435.45 | 310435.45 | 310435.45 | 310435.45 | 310435.45 | 310435.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 266 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400824411 | Colegio De Bachilleres Del Estado De Campeche Plantel 06 Mamantel, Rehabilitación De Laboratorio | 1 | Campeche | Carmen | Mamantel (Pancho Villa) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE (COBACAM) INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE ( INIFEEC ) | Educación | En Ejecución | 2016 | 301608.19 | 301608.19 | 301608.19 | 301608.19 | 301608.19 | 301608.19 | 301608.19 | 100 | 0 | Otros | 217 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400824425 | Colegio De Bachilleres Del Estado De Campeche Centro Emsad 03 Isla Aguada, Construcción De La Barda Perimetral Mixta. | 3 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE (COBACAM)- INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE ( INIFEEC ) | Educación | En Ejecución | 2016 | 189745.59 | 189745.59 | 189745.59 | 189745.59 | 189745.59 | 189745.59 | 189745.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 156 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400824473 | Salones De Regularización Escolar En La Colonia Ampliación Revolución En San Francisco De Campecha | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Educación | En Ejecución | 2016 | 868881.73 | 868881.73 | 868881.73 | 868881.73 | 868881.73 | 868881.73 | 868881.73 | 100 | 0 | Otros | 220389 | 0 | 33.33 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400825192 | Colegio De Educación Profesional Técnica Del Estado De Campeche; Equipamiento De 3 Aulas,1 Laboratorio Y 1 Taller | 4983 | Campeche | Calkiní | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONALEP | Educación | En Ejecución | 2016 | 253168 | 253168 | 253168 | 253168 | 253168 | 253168 | 253168 | 100 | 0 | Equipamiento | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400825204 | Colegio De Educación Técnica Del Estado De Campeche; Equipamiento De Laboratorio De Informática 1 Y 2, Auditorio, Biblioteca Y 1 Taller | 4984 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONALEP | Educación | En Ejecución | 2016 | 263954.64 | 263954.64 | 263954.64 | 263954.64 | 263954.64 | 263954.64 | 263954.64 | 100 | 0 | Equipamiento | 1000 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400825217 | Plantel Hopelchen; Construcción De Rampas Para Minusvalidos Plantel Hopelchen | 4910 | Campeche | Hopelchén | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CECYTEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 177728.09 | 177728.09 | 177728.09 | 177728.09 | 177728.09 | 177728.09 | 177728.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400825233 | Equipamiento Laboratorio De Turismo | I008 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CECYTEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 573248.78 | 573248.78 | 573248.78 | 573248.78 | 573248.78 | 573248.78 | 573248.78 | 100 | 0 | Equipamiento | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400825240 | Colegio De Educación Profesional Técnica Del Estado De Campeche Plantel Cd. Del Carmen; Equipamiento De Computo Y Proyección | 4984-2 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONALEP | Educación | En Ejecución | 2016 | 80157.49 | 80157.49 | 80157.49 | 80157.49 | 80157.49 | 80157.49 | 80157.49 | 100 | 0 | Computadoras | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400825256 | Colegio De Educación Profesional Técnica Del Estado De Campeche Plantel Dzitbalche; Equipamiento De Equipos De Computo, Proyección Y Maquina De Soldar | 4983 | Campeche | Calkiní | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONALEP | Educación | En Ejecución | 2016 | 80157.5 | 80157.5 | 80157.5 | 80157.5 | 80157.5 | 80157.5 | 80157.5 | 100 | 0 | Equipamiento | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400825336 | Pavimentación, Red De Drenaje, Alcantarillado, Linea De Agua Potable, Guarniciones Y Alumbrado Publico En La Avenida Principal De La Ciudad De Palizada, Campeche | - | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PALIZADA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 29000000 | 29000000 | 29000000 | 28980019.92 | 28980019.92 | 28980019.92 | 28980019.92 | 99.9311 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400825412 | Construcción De La Calle Salustino Abreu De La Isla De San Isidro | - | Campeche | Palizada | Isla de San Isidro | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Palizada | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 536664 | 536664 | 536664 | 536664 | 536664 | 536664 | 536664 | 100 | 0 | Metros lineales | 1325 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400825625 | Pavimentación De Calles En La Comunidad De Ignacio Zaragoza (Pulgero) Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-30010D002/2016 | Campeche | Candelaria | Ignacio Zaragoza (Pulguero) | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1791970.5 | 1788605.94 | 1788605.94 | 1788605.94 | 1788605.94 | 1788605.94 | 1788605.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400825739 | Programa De Bacheo En La Cabecera Municipal | FONDO PETROLERO-16-M-APR011002 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Pública) | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 462814.33 | 462814.33 | 413967.33 | 462814.33 | 462814.33 | 405051.15 | 405051.15 | 87.5191 | 0 | Metros Cuadrados | 9812 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400825807 | Perforación Y Equipamiento De Pozos Profundos Para Uso Agropecuario | 124-200-730.-APR-3X1017 | Campeche | Candelaria | San José de las Montañas | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Desarrollo Social) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1386049 | 1386049 | 925686 | 1386049 | 1386049 | 925686 | 925686 | 66.786 | 0 | Otros | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra incluye aportación Federal por $465,323.00, Municipal por $460,363.00 y de los participantes por $460,363.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400827260 | Modernización Y Mejoramiento De Infraestructura Vial Con Concreto Hidráulico De La Calle Mariano Arista Entre Av. Corregidora Y Calle Corregidora | - | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 832564.14 | 832564.14 | 832564.14 | 811824.76 | 811824.76 | 811824.76 | 811824.76 | 97.509 | 0 | Metros Cuadrados | 1358 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400827269 | Pavimentacion Con Adocreto De La Calle Calamar Entre Calles Tintorera Y Curvina | 557 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 890010.75 | 890010.75 | 890010.75 | 884356.5 | 884356.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4154 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400828729 | Continuidad De Construcción Del Campus Vi De Investigación | sin numero de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación | En Ejecución | 2016 | 7771908.59 | 5046351 | 5046351 | 5046351 | 5046351 | 5046351 | 5046351 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400828993 | Construccion De Pasos Peatonales | 006001 | Campeche | Hopelchén | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 303820.5 | 303820.5 | 303820.5 | 303820.5 | 303820.5 | 303820.5 | 303820.5 | 100 | 0 | Otros | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
CAM16160400829582 | Proyectos De Desarrollo Regional, Laboratorio De Investigación, Desarrollo E Innovación De La Fac. De Ingenieria | sin numero | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación | En Ejecución | 2016 | 20128049.81 | 20128049.81 | 20128049.81 | 20128049.81 | 20128049.81 | 20128049.81 | 20128049.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.