## Coahuila de Zaragoza
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2017
Total: 2936
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
COA00160100633911 | Infraestructura Pública En El Estado De Coahuila | 1112 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160100634417 | Centro Cultural En Parque Las Maravillas, En El Municipio De Saltillo, En El Estado De Coahuila | 843 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160100634614 | Infraestructura Económica Estatal, En El Estado De Coahuila | 582 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160200685206 | Suministro E Instalación De Techos Ligeros - 79407 | 79407 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160200685466 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares. - 84024 | 84024 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | El Volcán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160200690878 | Instalación De Tuberia De Agua Potable De 6 Pulg En Calle Gonzalez Ortega Entre Cuauhtemoc Y Quintana Roo - 85760 | 85760 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160200696189 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 154569 | 154569 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160200712551 | Ampliacion De Red Electrica - 91182 | 91182 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Jalpa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160200712595 | Piso Firme - 86675 | 86675 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160200712596 | Piso Firme - 86670 | 86670 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160200723298 | Ampliación De Red Electrica - 108044 | 108044 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160200723609 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Domicilio Conocido En Estacion Barroteran - 85988 | 85988 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Barroterán [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300734790 | Estudios De Preinversión Para La Construccion Del Paso A Desnivel De Ffcc En Avenida Industrial - Libramiento Carlos Salinas De Gortari _X000d_ - 2863 | 2863 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300735531 | Infraestructura Económica Estatal, En El Estado De Coahuila / (Rehabilitacion Y Adecuación Para Unidad De Autismo Torreón) - 129 | 129 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300735711 | Infraestructura Económica Estatal, En El Estado De Coahuila / (Construcción De Centro De Rehabilitación Integral Monclova, Coahuila) - 123 | 123 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300736090 | Centro Cultural En Parque Las Maravillas, En El Municipio De Saltillo, En El Estado De Coahuila - 126 | 126 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300736300 | Infraestructura Económica Estatal, En El Estado De Coahuila / (Construcción De Casa Del Adolescente (Primera Etapa)) - 127 | 127 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300736637 | Construcción Del Cuerpo Derecho Del Libramiento Carlos Salinas De Gortari (Cuarta Etapa) - 2864 | 2864 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300748980 | Ampl De Red De Distribución Eléctrica En Av Principal Col Republica En El Municipio De Zaragoza - 296360 | 296360 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300748984 | Ampl De Red De Energía Eléctrica En Calle Gral Anaya Y Victoria - 296349 | 296349 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300749234 | Ampl De Red Eléctrica En Col Independencia Calle Leonor De Hoyos Entre Bravo Y Galeana - 296310 | 296310 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300749312 | Linea De Distribución Y Red Eléctrica En Ejido San Isidro - 327548 | 327548 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300749317 | Ampl De Red De Energía Eléctrica En Calle Veinte De Noviembre Calle Siete Y Lázaro Cárdenas De La Col Cap San Ramón - 296324 | 296324 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300749326 | Ampl De Red De Distribución Eléctrica En Col Luis Donaldo Colosio - 296072 | 296072 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRIIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300749327 | Ampl Red De Distribución Eléctrica En Col Carolinas - 296284 | 296284 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300749389 | Ampl De Red Y Distribución Eléctrica En Calle Margarita Entre Cipreses Y Mineros Calle Pino En Agujita - 296341 | 296341 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300749697 | Construcción De Cuarto Adicional - 298890 | 298890 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300749698 | Construcción De Cuarto Adicional - 298862 | 298862 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300749699 | Construcción De Cuarto Adicional - 298940 | 298940 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300749700 | Construcción De Cuarto Adicional - 298823 | 298823 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300749800 | Ampl De Red De Distribución Eléctrica En Calle Universidad Y Av Libertad En Colonia Morelos - 296302 | 296302 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300749828 | Ampl De Red Eléctrica En Calle Rayón Entre Raúl Madero Y Perez Treviño - 296315 | 296315 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300749829 | Construcción De Techo Firme En El Municipio De Hidalgo - 248023 | 248023 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300749830 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Hidalgo - 248019 | 248019 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300749847 | Suministro E Instalación De Techo Ligero En El Municipio De Torreón - 301894 | 301894 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300749863 | Construcción De Cuarto Adicional - 298747 | 298747 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300749879 | Ampl De Red De Distribución Eléctrica En Col San José América - 296288 | 296288 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300810562 | Rehabilitación De Techos En El Ejido Los Llanos - 50685 | 50685 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170100832673 | Construcción De Hospital En La Comunidad | 170100025 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170100833582 | Ejercicio 2017 | UT2017 | Coahuila de Zaragoza | Nava | El Zancudo | Rural | Convenios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170100838657 | Utnc Proexes 2016 | ProExES 2016 | Coahuila de Zaragoza | Nava | El Zancudo | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170100838713 | Programa De Fortalecimiento De La Calidad Educativa | UTNC PFCE | Coahuila de Zaragoza | Nava | El Zancudo | Rural | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170100852097 | Pavimentación Asfáltica Y Construcción De Puente De Tres Losas De Concreto En Calle 1o. De Mayo Entre Galeana Y Victoria Colonia Ismael Rodriguez (Fortalecimiento) | FORTA012017 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170100852101 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Pregonero A Pilote De La Colonia Santo Domingo | FORTA022017 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200855021 | Electrificacion Santa Rita Parras - 68403 | 68403 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Santa Isabel y Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200855124 | Construccion De Techo Firme En Vivienda Zona Centro Localidad De Juárez - 48616 | 48616 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200855125 | Construccion De Techo Firme En Diferentes Viviendas Zona Centro Localidad De Juárez Dentro De Zap - 47170 | 47170 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200855126 | Construccion De Piso Firme En Diferentes Viviendas En Don Martin Localidad De Juarez Coahuila - 49351 | 49351 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Don Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200855127 | Construccion De Techo Firme En Diferentes Viviendas En Don Martin Localidad De Juarez Coahuila - 48675 | 48675 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Don Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200855128 | Construcción E Instalacion De Un Refrigerador Y Panel Solar Ubicado En Rancheria Fidencia Garza Medrano En Localidad Del Km Cuarenta Y Cinco - 61077 | 61077 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | El Cuarenta y Cinco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200855129 | Construcción E Instalacion De Un Refrigerador Solar En Rancheria Jose De Luna Gonzalez Ubicada En La Localidad Del Km Cuarenta Y Cinco - 48578 | 48578 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | El Cuarenta y Cinco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200855268 | Rehabilitación De Planta Potabilizadora Del Ejido La Unión Y El Olan - 61298 | 61298 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | La Unión y el Olán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200855283 | Rehabilitación De Planta Potabilizadora Del Ejido Las Eutimias - 61208 | 61208 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Las Eutimias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200855314 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Alfonso Reyes Joaquin Burguet Y Aristoreles Col El Mimbre - 69411 | 69411 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200855315 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 61813 | 61813 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200855316 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 61811 | 61811 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200855317 | Equipamiento De Seis Escritorios Y Seis Sillas En La Dirección De Planeacion Urbanismo Y Obras Publicas - 61810 | 61810 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200855318 | Acondicionamiento De La Coordinación De Proyectos - 61809 | 61809 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200855319 | Construccion De Red De Energia Electrica En Cae Aristoteles Entre Nicolas Bravo Y Calle Cuahutemoc En Col El Mimbre - 61777 | 61777 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200855320 | Construccion De Vado De Concreto Hidraulico En Calle Vicente Cepeda En La Colonia El Mimbre - 61808 | 61808 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200855321 | Construccion De Dormitorios A Personas De Escasos Recursos En Barrio Cedros Agujita Coahuila - 61791 | 61791 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200855714 | Construcción De Red Electrica En San Juan De Los Dolores - 56032 | 56032 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Juan de los Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 30 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00170200892690 | Rehabilitacion De Malla Ciclonica Y Pintura En Puente Peatonal Lazaro Cardenas | FORTA-03-2017 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200896240 | Mantenimiento De Calle Ignacio Zaragoza, En Los Tramos De Av. Raúl Madero Hasta Av. Viesca En La Colonia Del Valle, De Av. Juan Aldama Hasta Av. Amador Chapa En La Zona Centro, Y De Av. Emilio Carranza Hasta Av. Benito Juárez En La Zona Centro De La Ciudad De Sabinas Coahuila./2017-05-17-0038 | 2017-05-17-0038 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200896241 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Zaragoza, De Calle Sin Nombre A Tope De Calle 2144.15 M2 En La Colonia Rovirosa Y Diversas Calles De La Colonia Comercial 1455.80 De La Localidad De Nueva Rosita, Municipio De San Juan De Sabinas, Coahuila./2017-05-18-0039 | 2017-05-18-0039 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200896242 | Rehabilitación De Cancha Deportiva, 392 M2 De Piso De 10 Cm En El Municipio De San Pedro, En La Localidad Ejido El Venado./2017-05-19-0040 | 2017-05-19-0040 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200896243 | Rehabilitación De Cancha Deportiva, 392 M2 De Piso De 07 Cm En El Municipio De San Pedro, En La Localidad Ejido Santa Ana/2017-05-19-0041 | 2017-05-19-0041 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200896244 | Rehabilitación De Cancha Deportiva, 477.50 M2 De Piso De 07 Cm En El Municipio De San Pedro, En La Localidad Ejido Vega Larga./2017-05-19-0042 | 2017-05-19-0042 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200896245 | Construcción De Carretera Esmeralda A Hércules Del Kilometro 79+000 Al Kilometro 90+000, En El Municipio De Sierra Mojada/2017-05-20-0043 | 2017-05-20-0043 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200896246 | Suministro E Instalación De Luminarias En Esmeralda Y Sierra Mojada/2017-05-20-0044 | 2017-05-20-0044 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200896247 | Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad De San Carlos, En El Municipio De Jiménez, Coahuila/2017-05-21-0045 | 2017-05-21-0045 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200896248 | Construcción De Unidad Deportiva En Zaragoza, Coahuila/2017-05-21-0046 | 2017-05-21-0046 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200896249 | Rehabilitación De Unidad Deportiva En Nava, Coahuila/2017-05-21-0047 | 2017-05-21-0047 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200896250 | Construcción De Unidad Deportiva En Viesca, Coahuila/2017-05-21-0048 | 2017-05-21-0048 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200896251 | Construcción De Unidad Deportiva En Boquillas Las Perlas, Viesca, Coahuila/2017-05-21-0049 | 2017-05-21-0049 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200896252 | Construcción De Unidad Deportiva En Matamoros, Coahuila/2017-05-21-0050 | 2017-05-21-0050 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200896253 | Construcción De Unidad Deportiva En Ocampo, Coahuila/2017-05-21-0051 | 2017-05-21-0051 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200896254 | Construcción De Unidad Deportiva En Castaños, Coahuila/2017-05-21-0052 | 2017-05-21-0052 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200896255 | Construcción De Unidad Deportiva En Palau, Múzquiz, Coahuila/2017-05-21-0053 | 2017-05-21-0053 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200896256 | Construcción De Unidad Deportiva En Minas De Barroteran, Múzquiz, Coahuila/2017-05-21-0054 | 2017-05-21-0054 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200896257 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva En Nueva Rosita, Municipio De San Juan De Sabinas, Coahuila./2017-05-21-0055 | 2017-05-21-0055 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200896258 | Construcción De Cancha De Futbol Con Pasto Sintético En Sabinas, Coahuila/2017-05-21-0056 | 2017-05-21-0056 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200896259 | Construcción De Unidad Deportiva En José Ma. Morelos, Matamoros, Coahuila/2017-05-21-0057 | 2017-05-21-0057 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200896260 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Panteón Municipal En Villas De San José De Cloete, Sabinas/2017-05-21-0058 | 2017-05-21-0058 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200896261 | Ampliación Y Remodelación Dif Municipal Abasolo/2017-05-21-0059 | 2017-05-21-0059 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200896262 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Aquiles Serdán Segunda Etapa De La Colonia Independencia Del Municipio De Castaños, Coahuila De Zaragoza/2017-05-21-0060 | 2017-05-21-0060 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200896263 | Rehabilitación De Las Instalaciones Del Parque Río Bravo, En El Municipio De Hidalgo, Coahuila./2017-05-21-0061 | 2017-05-21-0061 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200896264 | Construcción De Carretera Esmeralda A Hércules Del Kilometro 79+000 Al Kilometro 90+000, En El Municipio De Sierra Mojada/2017-05-21-0062 | 2017-05-21-0062 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200896265 | Suministro E Instalación De Luminarias En Esmeralda Y Sierra Mojada/2017-05-21-0063 | 2017-05-21-0063 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200896267 | Construcción De Cobertizo A Base De Perfiles Estructurales Y Lámina Galvanizada En Explanada De Ejido Santa Rita, Municipio De Juárez, Coahuila/2017-05-08-0310 | 2017-05-08-0310 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200896400 | Reposición De Luminarias Actuales Por Luminarias Tipo Led, 54 Piezas, En Cuatro Ciénegas, En Boulevard Xicotepec, Y Boulevard Lázaro Cárdenas./2017-05-05-0003 | 2017-05-05-0003 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200896401 | Rehabilitación De Presa E Instalaciones, Del Ejido Hidalgo 2, En El Municipio De Hidalgo Coahuila./2017-05-07-0004 | 2017-05-07-0004 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200896757 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7737-75-Cl-A0.6 | PTP-7737-75-CL-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200896758 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7739-75-Cn-A0.6 | PTP-7739-75-CN-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200896759 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7742-75-Cs-A0.6 | PTP-7742-75-CS-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200896760 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En La Localidad De Sacramento) - 4975171 | 4975171 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200896761 | Pavimentación De Calles En El Ejido Alejo González - 5301472 | 5301472 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200897071 | Adquisición De Cinco (5) Vehículos Especiales Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7743-75-Cs-A3.1 | PTP-7743-75-CS-A3.1 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200897072 | Rehabilitación De Avenida La Amistad En El Municipio De Torreón - 6924466 | 6924466 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200897073 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En El Municipio De Torreón) - 6997841 | 6997841 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200897537 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En Localidad De Arteaga Y En Ejido Los Llanos En El Municipio De Arteaga, Coahuila De Zaragoza) - 4974426 | 4974426 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200897538 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En La Localidad De Cuatro Ciénegas) - 4974878 | 4974878 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200897539 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7733-75-Ce-A0.6 | PTP-7733-75-CE-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200897540 | Rehabilitación, Ampliación Y Equipamiento Del Centro De Salud Ubicado En La Colonia Leandro Valle, Municipio De Monclova, Coahuila - 5139804 | 5139804 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200897541 | Rehabilitación, Ampliación Y Equipamiento Del Centro De Salud Oriente En El Municipio De Monclova, Coahuila. - 5139676 | 5139676 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200897542 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7741-75-Cp-A0.6 | PTP-7741-75-CP-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200897543 | Reconstrucción De Guarniciones De Bulevares Luis Donaldo Colosio Y Fundadores - 4973199 | 4973199 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200897544 | Construcción De Barda Perimetral De La Secundaria Del Estado Prof. Ramón Ortíz Villalobos - 5301374 | 5301374 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200897545 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Ejido San Isidro - 4974106 | 4974106 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200898376 | Pavimentación De Calles En Municipio De Acuña - 5781684 | 5781684 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200898377 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentacion De Calles En La Zona Centro, En El Municipio De Allende, Coahuila De Zaragoza) - 4974814 | 4974814 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200898378 | Rehabilitación Del Camino Francisco I. Madero - Ejido San Agustín - 4973649 | 4973649 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200898379 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En El Centro Del Municipio De Jiménez) - 4975107 | 4975107 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200898380 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En El Municipio De Ocampo, Coahuila De Zaragoza) - 4975427 | 4975427 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200898381 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En Ejidos Victoria Y Luchana En El Municipio De San Pedro) - 4975363 | 4975363 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200898382 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En Ejidos Concordia, El Estribo, La Fe Y San Rafael De Arriba En El Municipio De San Pedro) - 4975299 | 4975299 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200898383 | Rehabilitación De Auditorio (Ágora Municipal), En Plaza Comunitaria Del Carmen, En Viesca - 4974362 | 4974362 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200898675 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En El Municipio De Saltillo) - 6936212 | 6936212 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200898676 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles El Municipio De Saltillo) - 6900864 | 6900864 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200898677 | Pavimentación De Calles En El Municipio De San Juan De Sabinas - 5828180 | 5828180 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200898678 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En La Localidad De Torreón Y En Ejido Barreal De Guadalupe En El Municipio De Torreón) - 4974750 | 4974750 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200898679 | Rehabilitación De La Avenida Bravo En El Municipio De Torreón - 5242614 | 5242614 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200898680 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En La Localidad De Torreón Y En La Localidad De Barreal De Guadalupe En El Municipio De Torreón) - 7013170 | 7013170 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200899203 | Iluminación Del Parque De Béisbol En La Localidad De San Carlos En El Municipio De Jiménez - 4974234 | 4974234 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200899204 | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De San Carlos - 4974170 | 4974170 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200899514 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En El Municipio De Torreón) - 6988071 | 6988071 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200899515 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En Las Localidades De Torreón, Juan Eugenio Y La Concha En El Municipio De Torreón) - 7009678 | 7009678 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200900009 | Pavimentación De Calles En La Localidad De Ciudad Acuña - 5287817 | 5287817 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200900010 | Construcción De Banquetas En Zona Centro Del Municipio De Candela - 5287628 | 5287628 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200900011 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7732-75-Cc-A0.6 | PTP-7732-75-CC-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200900013 | Rehabilitacion, Ampliación Y Equipamiento Del Centro De Salud San Miguel En El Municipio De Monclova, Coahuila - 5139482 | 5139482 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200900014 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro De Salud Purísima En El Municipio De Monclova, Coahuila - 5139354 | 5139354 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200900015 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7740-75-Co-A0.6 | PTP-7740-75-CO-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200900343 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Villa Unión, En El Estado De Coahuila // (Pavimentación De Calle Victor Rosales, Zona Urbana En Villa Unión, Coah.) - 5555389 | 5555389 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200900867 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7731-75-Ca-A0.6 | PTP-7731-75-CA-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200900868 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Frontera, En El Estado De Coahuila // (Rehabilitación De Banquetas En La Calle Presidente Carranza) - 5532282 | 5532282 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200900869 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7734-75-Cf-A0.6 | PTP-7734-75-CF-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200900870 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7735-75-Ch-A0.6 | PTP-7735-75-CH-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200900871 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentacion De Calles En Los Ejidos Veinte De Noviembre, Benito Juárez, Compuertas, Corea Y El Cambio, En El Municipio De Matamoros, Coahuila De Zaragoza) - 4975491 | 4975491 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200900872 | Rehabilitacion, Ampliacion Y Equipamiento Del Centro De Salud Independencia En El Municipio De Monclova, Coahuila - 5139548 | 5139548 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200900874 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7738-75-Cm-A0.6 | PTP-7738-75-CM-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200900875 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En La Localidad Ejido Veintiocho De Agosto Y En El Municipio De Parras, Coahuila De Zaragoza) - 4974556 | 4974556 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200900876 | Recarpeteo En Diferentes Boulevares De La Zona Urbana De La Ciudad De Ramos Arizpe (Plan De Gudalupe, Blvd. Del Vale, Diaz Ordaz, Avenida De Los Arroyos) - 4973943 | 4973943 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200900877 | Teatro De La Ciudad En El Municipio De Ramos Arizpe (Primera Etapa) - 5769227 | 5769227 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200900878 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Ejido Cinco De Mayo - 4973816 | 4973816 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200901171 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En Colonias Fundadores 5 Y Gaspar Valdez En El Municipio De Saltillo) - 6936148 | 6936148 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200901172 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En El Municipio De Saltillo, Coahuila De Zaragoza) - 6856909 | 6856909 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200901173 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En Nueva Rosita, En El Municipio De San Juan De Sabinas) - 4974298 | 4974298 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200901174 | Pavimentación De Calles En Colonias Del Municipio De Torreón - 5287564 | 5287564 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200901660 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En La Localidad De General Cepeda, Coahuila De Zaragoza) - 4974686 | 4974686 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200901661 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En Ejidos, El Consuelo, El Pacifico, El Refugio, Filipinas, Guadalupe Victoria Y La Luz En El Municipio De Matamoros) - 4975235 | 4975235 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200901662 | Rehabilitación, Ampliación Y Equipamiento Del Centro De Salud Guadalupe En El Municipio De Monclova, Coahuila - 5139418 | 5139418 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200901664 | Pavimentación De Calle En El Áncora En El Municipio De San Pedro - 5301538 | 5301538 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200901665 | Reconstrucción De Cancha De Usos Múltiples En El Ejido Bajío De Ahuichila - 4973585 | 4973585 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200901956 | Pavimentación De Calles En Colonia Ampliación Niños Heroes En El Municipio De Saltillo - 5287881 | 5287881 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200901957 | Instalación De Alumbrado Y Obras De Drenaje En La Carretera Muzquiz-Rosita Entre El Libramiento Norte Y Poblado Paso Del Coyote - 4973752 | 4973752 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200902425 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7736-75-Cj-A0.6 | PTP-7736-75-CJ-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200902427 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro De Salud Ubicado En La Colonia Mezquital, Municipio De Monclova, Coahuila_X000d_ - 5139740 | 5139740 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200902428 | Pavimentación De Calles En La Localidad Veinte De Noviembre - 5301736 | 5301736 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200902429 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En El Municipio De Viesca, Coahuila De Zaragoza) - 5941593 | 5941593 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200902718 | Construcción De Campo De Beisbol Saraperos (Segunda Etapa) - 5779774 | 5779774 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200902719 | Rehabilitación De Campo De Béisbol (Liga Infantil De Béisbol Saraperos) - 5496198 | 5496198 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA09130100104478 | Sistemas De Monitoreo Y Alerta Oportuna Para Zonas Habitacionales | 122500012 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL | Asistencia Social | En Ejecución | 2007 | 1880032 | 1880032.39 | 1880032.39 | 1880032.39 | 1880032.39 | 1880032.39 | 940016.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09150300556344 | Conalep: Mobiliario Y Equipo Para Laboratorio De Metrología Y Taller De Electricidad. | 91000252 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2009 | 1236372 | 1368512.59 | 1368512.59 | 1368512.59 | 1368512.59 | 1368512.59 | 98034.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA09150300556703 | "Cecytec": Construcción De Taller De Electromecánica Y Obra Exterior | 093400125 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Hércules | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2009 | 2408036 | 2408036.33 | 2408036.33 | 2408036.33 | 2258193.87 | 2258193.87 | 2258193.87 | 93.7774 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA10130100038008 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Y Construcción De Una Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Con Una Capacidad De Cuando Menos 180 Lps | 103200070 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios | U008 Saneamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 36105101 | 15473614.98 | 15473614.98 | 15473614.98 | 15473614.98 | 15473614.98 | 15473614.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 56 | Financiera: obra en proceso, se ejerce la contraparte estatal de $ 36,105,101.60 / Física: obra en procesos. / Registro: obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10150200546331 | Prim. Diana Laura Riojas De Colosio : Construcción De 2 Aulas Didacticas (Mob) Y Obra Exterior. | 101000137 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2010 | 478369.52 | 478369.52 | 478369.52 | 478369.52 | 388013.07 | 388013.07 | 388013.07 | 81.1116 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA10150200546333 | Prim. Emiliano Zapata: Construccion De 1 Aula Didactica (Mob) Y Obra Exterior | 101000281 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2010 | 233635.45 | 233635.45 | 233635.45 | 233635.45 | 161187.66 | 161187.66 | 161187.66 | 68.9911 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA10150200546347 | E.S.T. N 3: Construcción De 1 Aula Didactica (Mob) Y Obra Exterior. | 101800164 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2010 | 246232.84 | 571169.96 | 571169.96 | 571169.96 | 246232.84 | 246232.84 | 246232.84 | 43.1103 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA11150100479203 | "Cecytec" Francisco Villa.- Mob. Y Equipo De 3 Aulas Didácticas. | 150200025 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 93950 | 58935.54 | 58935.54 | 58935.54 | 23230.74 | 23230.74 | 23230.74 | 39.4172 | 0 | Equipamiento | 715 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA11150100480493 | "Cecytec" Venustiano Carranza.- Mob. Y Equipo De 3 Aulas Didácticas. | 151800020 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 93950 | 59218.58 | 59218.58 | 59218.58 | 23954.58 | 23954.58 | 23954.58 | 40.4511 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA11150300556673 | Acción Móvil.- Mob. Y Equipo Para Los Talleres De Belleza,Cocina Y Corte Y Confección. | 153000074 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 240000 | 235991.56 | 235991.56 | 235991.56 | 163503.16 | 163503.16 | 163503.16 | 69.2835 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA11150300556710 | "Cecytec".- Construcción Del Taller De Electrónica Y Obra Exterior. | 153500035 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 2016303 | 2016303 | 2016303 | 323201.8 | 235551.76 | 235551.76 | 235551.76 | 11.6824 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA11150400596747 | Cecytec.- Mobiliario Y Equipo De Laboratorio De Administracion Y Equipamiento Del Taller De Electromecanica. | 151100078 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 2187987 | 2187986.59 | 2187986.59 | 1420337.87 | 1404097.87 | 1404097.87 | 1404097.87 | 64.1731 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA11150400599569 | Cecytec.- Mobiliario Y Equipo Del Taller De Electronica. | 153500272 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Concha | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 845755 | 844243.89 | 844243.89 | 844243.89 | 68808.26 | 68808.26 | 68808.26 | 8.1503 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA11170100839195 | Jardín De Niños Coahuila.- Suministro E Instalación De Protecciones Metálicas. | 173006013 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 265000 | 225626.15 | 225626.15 | 225626.15 | 225626.15 | 225626.15 | 225626.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA11170200879187 | Jardín De Niños Sara Rendón García.- Trabajos Complementarios Para La Recimentación Y Reparación De Muros. | 171006018 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 29212 | 29212 | 29212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA12150200521038 | Cinvestav.- Terminacion De Laboratorio De Robotica Y Obra Exterior. | 152700037 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 28000000 | 27096184.72 | 27096184.72 | 27096184.72 | 24035126.11 | 24035126.11 | 24035126.11 | 88.703 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA12150300556696 | Construccion Del Gimnasio - Auditorio Y Obra Exterior Del Cecytec, Agujita. | 143200002 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 36313000 | 27104699.24 | 27104699.24 | 27104699.24 | 24823344.54 | 24823344.54 | 24823344.54 | 91.5832 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA12150300556699 | Instituto Tecnológico Superior De San Pedro: Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Académica Departamental Tipo Ii (Conclusión) Y Obra Exterior. | 123300165 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 6392647 | 6113182.78 | 6113182.78 | 6113182.78 | 3623684.75 | 3623684.75 | 3623684.75 | 59.2766 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA12150300556840 | Universidad Politecnica De Piedras Negras: Construccion De La Unidad De Docencia 1, Obra Exterior Y 1 Cancha De Usos Multiples. | 122500201 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 32000000 | 31109185 | 31109185 | 31109185 | 31047190.09 | 31047190.09 | 31047190.09 | 99.8007 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA12150300558113 | Instituto T. De Estudios Sup. Región Carbonífera.-Constr. De Unidad Multifuncional (1a. Etapa Y Obra Ext.) | 132800059 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 6806500 | 5586849.65 | 5586849.65 | 5586849.65 | 5586849.65 | 5586849.65 | 5586849.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA12150300559210 | Universidad Politecnica De Piedras Negras.- Mobiliario De La Unidad De Docencia. | 152500038 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 5920000 | 2998324.53 | 2998324.53 | 2998324.53 | 2998324.53 | 2998324.53 | 2998324.53 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA12150400597671 | Instituto Tecnologico De Piedras Negras.- Mobiliario Y Equipo De La Unidad Multifuncional (1a. Etapa). | 152500091 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 703745 | 703745 | 703745 | 703745 | 526193.56 | 526193.56 | 526193.56 | 74.7705 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA12170100851656 | Gimnasio-Auditorio Del Cecytec, Agujita.- Climatización Del Edificio. | 163200093 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 5177336 | 5177336 | 5177336 | 5177336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA12170100851661 | Gimnasio-Auditorio Del Cecytec De Agujita.- Alimentación Eléctrica Del Edificio,Pavimentación Del Estacionamiento Y Cnstr. De Barda Perimetral. | 163200094 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 4024512 | 4024511.29 | 4024511.29 | 4024511.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 17 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA12170100853468 | Escuela Secundaria General Nueva Creación(Fracc. Nuevo Teresitas).- Trabajos Complementarios Para La Terminación De Construcción De Aulas Y Servicios Sanitarios. | 173006015 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 112611 | 112371.94 | 112371.94 | 112371.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA12170100853470 | Centro De Atención Múltiple "Lic. Benito Juárez García".- Sustitución De Malla Ciclónica En Colindancia Al Sur Y Sustitución De Portón De Servicio. | 173006016 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 213947 | 206616.79 | 206616.79 | 206616.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA12170100853471 | Escuela Primaria Jovita Moreira Cobos.- Conclusión De Trabajos De Sustitución De Piso, Rehabilitación Y Colocación De Bancas Metálicas. | 173006017 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 100498 | 83052.18 | 83052.18 | 83052.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA13130200136769 | Escuela De Ciencias De La Salud, Facultad De Medicina, Piedras Negras. | 4 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2013 | 4732925.89 | 4756037.01 | 4756037.01 | 4756037.01 | 4756037.01 | 4519698.45 | 4519698.45 | 95.0308 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200136789 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Cada Una De Las 3 Unidades. | 2 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2013 | 1860413.47 | 1884029.4 | 1884029.4 | 1884029.4 | 1821707.26 | 1755236.11 | 1755236.11 | 93.1639 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200154278 | Elaboracion De Los Proyectos Ejecutivos De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Una Capacidad De Cuando Menos 18 Lps (Uaaan) | 133000354 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 6150520 | 10324027.02 | 10324027.02 | 10324027.02 | 8445860.08 | 8445860.08 | 7584076.4 | 81.8078 | 0 | Metros Cuadrados | 7755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA13130300210206 | J.N. Federico Froebel, Construccion De Banqueta Pintura En Juegos Infantiles | MPN 033-13 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 96263.41 | 96263.41 | 96263.41 | 96263.41 | 96263.41 | 96263.41 | 96263.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 199 | 92 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130300224872 | Reposición De 5,453.90 Ml De Tubería De Pvc, De 8" Diámetro, De La Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En El Sector Comprendido Desde Calle Fuen | 132500435 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 11751234.28 | 11152888.24 | 11152888.24 | 11152888.24 | 8321883.46 | 8321883.46 | 8321883.46 | 74.6164 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA13140100292751 | Inversión En Infraestructura Para La Implementacion De Nuevo Sistema De Justicia Penal En La Región Sureste (Juicios Orales) | 133001014 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 6426134.06 | 9599350.9 | 9599350.9 | 9599350.9 | 9599350.84 | 9599350.84 | 9588350.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA13150100497673 | Construir Y Equipar El Centro Oncologico De La Region Sureste Del Estado De Coahuila | 153000182 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Salud | En Ejecución | 2015 | 118314843.62 | 118314843.62 | 118314843.62 | 112683696.39 | 94691278.15 | 94691278.15 | 92436774.06 | 80.0333 | 0 | Metros lineales | 10000 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA13150200546296 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Obras Del Programa De Inversión De La Infraestructura Educativa Del Nivel Basico Fam 2013 ( Segunda Etapa) | 134500147 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 3808940.27 | 3737878.06 | 3737878.06 | 3737878.06 | 3737878.06 | 3737878.06 | 3737878.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA13150300556701 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.-Constr. Y Eq. De Unidad De Docencia 2(2 Niveles) Y Obra Ext. | 143300027 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 30000000 | 26791024.88 | 26791024.88 | 26791024.88 | 25957115.5 | 25957115.5 | 25957115.5 | 96.8874 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA13150300559188 | Universidad Tecnologica De Saltillo.- Mobiliario De La Unidad De Docencia. | 153000203 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 3090000 | 2481613.52 | 2481613.52 | 2481613.52 | 2481613.52 | 2481613.52 | 2481613.52 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA13150300572623 | Escuela De Bachilleres Ateneo Fuente.- Restauración General Del Plantel. | 1430UACSA | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 33000000 | 29589344.45 | 29589344.45 | 29589344.45 | 29589344.45 | 29589344.45 | 29589344.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA13150400597667 | Cecytec.- Mobiliario Y Equipo De 3 Aulas Didacticas Y Del Laboratorio De Procesos De Gestion Administrativa. | 152500077 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 576206 | 575191.75 | 575191.75 | 575191.75 | 575191.75 | 575191.75 | 575191.75 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA13160300737568 | Cobac "Preparatoria Nº 24".- Trabajos Complementarios Del Gimnasio (Cancelería, Aire Acondicionado Y Red Eléctrica). | 151800018 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 2628200 | 3660987.15 | 3660987.15 | 3660987.15 | 2214275.95 | 2214275.95 | 2214275.95 | 60.483 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA13160300749254 | Ampl De Red Eléctrica En Ejido Palo Blanco Calle Manuel De León Y Romulo Peña - 296975 | 296975 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Palo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2013 |  | 211565.88 | 211565.88 | 211565.88 | 211565.88 | 185437.74 | 185437.74 | 87.6501 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y 87.65 FINANCIRO - OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y 87.65 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13160400831362 | Construccion De Capilla De Velacion En San Lorenzo Del Mpio San Buenaventura | 153100011 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 338634.8 | 338634.8 | 338634.8 | 338634.8 | 230421.46 | 230421.46 | 230421.46 | 68.0442 | 0 | Otros | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA13160400831365 | Construccion De Capilla De Velacion En El Municipio De San Buenaventura, Coahuila De Zaragoza | 153100010 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 338634.8 | 338634.8 | 338634.8 | 338634.8 | 230421.46 | 230421.46 | 230421.46 | 68.0442 | 0 | Otros | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA13170100838122 | Jardín De Niños Veinte De Noviembre.- Sustitución De Losa,Piso,Cancelería, Puerta Y Luminarias, Suministro Y Colocación De Piso Cerámico, Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas De Aula, Repa | 170900015 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 623728.5 | 621448.23 | 621448.23 | 621448.23 | 186434.49 | 186434.49 | 186434.49 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA13170100838128 | Escuela Primaria Santiago De La Monclova.- Sustitución De Edificio "E" (2 Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios). | 171800027 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 1554260 | 1552265.77 | 1552265.77 | 1552265.77 | 465679.73 | 465679.73 | 465679.73 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA13170100838145 | Jardín De Niños Ildefonso Villarello Velez.- Reparación General Del Sistema Eléctrico E Impermeabilización De Edificios "A, B Y C". | 173000003 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 729305 | 687669.97 | 687669.97 | 687669.97 | 206300.99 | 206300.99 | 206300.99 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 65 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA13170100838154 | Escuela Primaria Adolfo López Mateos.- Sustitución Parcial De Losa Del Edificio "A" (2 Aulas Didácticas, Dirección Y Bodega) Y Del Edificio "E" (1 Aula Didáctica). | 173000051 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 971425 | 966916.75 | 966916.75 | 966916.75 | 572181.76 | 572181.76 | 572181.76 | 59.1759 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 67 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA13170100851649 | J. De Niños Teódulo Flores Calderón.- Trabajos Complementarios De Reparaciones Al Plantel. | 171800035 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 161558 | 159799.44 | 159799.44 | 159799.44 | 159719.36 | 159719.36 | 159719.36 | 99.9499 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA13170100853441 | Jardín De Niños Estefanía Castañeda.- Sustitución De Losa Por Cubierta Multypanel Y Reparación De Servicios Sanitarios Del Edificio "A". Sustitución De Losa Por Cubierta Multypanel En Edificio "C" Y D | 170200084 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 2366208.77 | 2354719.06 | 2354719.06 | 2354719.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA13170100853466 | Escuela Primaria Benito Juárez.- Impermeabilización En Edificio "A". | 172800020 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 214260.47 | 214260.47 | 214260.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA13170100853495 | Jardín De Niños Coahuila.- Trabajos Complementarios Y De Conclusión Para La Construcción De 5 Aulas Didácticas, 1 Aula Psicopedagógica, 1 Aula De Usos Múltiples, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra | 173000079 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 3035519.39 | 3032212.19 | 3032212.19 | 3032212.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA13170200879506 | Centro De Educación Inicial "Profra. Dolores Glz. Glz.".- Trabajos Complementarios Para La Terminación De Rehabilitación Del Edificio Y Obra Exterior. | 173500107 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 263306.98 | 263306.98 | 263306.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA13170200891810 | Sistemas De Monitoreo Y Alerta Oportuna Para Zonas Habitacionales | 122500012 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | subsecretaria de protección civil | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2685761 | 402864.08 | 402864.08 | 402864.08 | 402864.08 | 402864.08 | 0 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14130400283307 | J.N. Arabela De Peña Flores; Sustitución De Malla Por Barda Lado Sur Y Poniente | 140200024 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 792000 | 123227.47 | 123227.47 | 123227.47 | 123227.47 | 123227.47 | 123227.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100291248 | Sum. De Paquetes De Material Para Techos Ligros En Area Rural Y Urbana Del Mpio. De San Pedro | 143300007 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA14140100291316 | Sum. De Paquetes De Material Para Techos Ligeros En Area Rural Y Urbana Del Mpio. De Allende | 140300003 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA14140100291326 | Sum. De Paquetes De Material Para Techos Ligeros En Area Rural Y Urbana Del Mpio. De Parras | 142400005 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA14140100292105 | Sum. De Paquetes De Material Para Techos Ligeros En Area Rural Y Urbana Del Mpio. De Progreso | 142600006 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA14140100292145 | Aplicacion De Losa De Concreto En Viviendas Del Mpio. De San J. De Sabinas | 143200006 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA14140100292160 | Sum. De Paquetes De Material Para Techos Ligeros En Area Rural Y Urbana Del Mpio. De Castaños | 140600007 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA14140100292214 | Sum. De Paquetes De Mat. Para Techos Ligeros En Area Rural Y Urbana Del Mpio. De Piedras Negras | 142500023 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA14140100292304 | Suministro De Paquetes De Material Para Techos Ligeros En Area Rural Y Urbana Del Municipio De Sabinas | 142800007 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA14140100292336 | Aplicacion De Losa De Concreto En Viviendas Del Municipio De Castaños | 140600006 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 127999.97 | 127999.97 | 127999.97 | 127999.97 | 127999.97 | 127999.97 | 127999.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100292600 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza ( Fasp 2014) | FASP 01 2014 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 27000000 | 19513238.42 | 19513238.42 | 14739914 | 14739914 | 14739914 | 0 | 75.538 | 0 | Metros Cuadrados | 1531 | 0 | 100 | Financiera: programa fasp 2014 ejerciendose. / Física: avance fisico al 100% / Registro: programa fasp 2014 ejerciéndose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100293076 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional (Fasp 2014) | FASP 07 14 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 18947354.84 | 18947354.84 | 14114439.04 | 14114439.04 | 14114439.04 | 0 | 74.4929 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2014 / Física: avance físico al 100% / Registro: programa fasp 2014 ejerciéndose. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100293265 | Sistema Nacional De Información (Bases De Datos) (Fasp 2014) | FASP 09 14 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PÍBLICA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 20500000 | 16479698.18 | 16479698.18 | 15564743.33 | 15564743.33 | 15564743.33 | 0 | 94.448 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 10 | 37.7 | Financiera: programa fasp 2014 ejerciendose / Física: avance fisico fasp 2014ejerciendose / Registro: programa fasp 2014 ejerciéndose. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100293333 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia (Fasp 2014) | FASP 14 14 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMICSION ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 27812182 | 44567879.58 | 44567879.58 | 42555217.92 | 42555217.92 | 42555217.92 | 0 | 95.4841 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 98.6 | Financiera: programa fasp 2014 ejerciendose / Física: avance fisico 2017 ejerciendose / Registro: programa fasp 2014 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100293513 | Registro Publico Vehicular (Fasp 2014) | FASP 11 14 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PBLICA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8417851.3 | 8417851.3 | 8367563.41 | 8367563.41 | 8367563.41 | 0 | 99.4026 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 75.4 | Financiera: programa fasp 2014 ejerciendose. / Física: avance físico ejerciéndose. / Registro: programa fasp 2014 ejerciéndose. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100295485 | Universidad Politecnica De Monclova-Frontera.- Construcción Y Eq. De Unidad De Docencia. | 141000016 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 30000000 | 26925371.49 | 26925371.49 | 26925371.49 | 26925371.49 | 26925371.49 | 26925371.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: SE APLICARON ECONOMIAS EN OTROS REGISTROS / Física: SE APLICARON ECONOMIAS EN OTROS REGISTROS / Registro:
COA14140200314110 | Perforación De Pozo Profundo Para Abasto De Agua Potable Del Ejido La Esperanza | 141700016 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2198700 | 2198700 | 2198700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1447 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200314117 | Construcción Del Emisor De Presión De Aguas Residuales De Refuerzo Del Carcamo De Bombeo Pte Existente En Monclva | 141800063 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3853037.05 | 3915362.68 | 3915362.68 | 3915362.68 | 3578175.91 | 3578175.91 | 3578175.91 | 91.3881 | 0 | Metros lineales | 83500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA14140200314120 | Suministro E Instalación De 1,000 Medidores Domiciliarios Con Piezas Especiales, Requeridas Para Su Instalación Y Buen Funcionamiento | 142000019 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 519999.95 | 390983.13 | 390983.13 | 390983.13 | 390983.12 | 390983.12 | 390983.12 | 100 | 0 | Piezas | 4000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200314132 | Construcción De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido Siete De Enero El Mezquite | 142400036 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1316382.33 | 1310417.58 | 1310417.58 | 1310417.58 | 1197686.2 | 1197686.2 | 1197686.2 | 91.3973 | 0 | Metros lineales | 188 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200314234 | Construcción Del Colector De Alcantarillado Sanitario "Miraflores" 1era Etapa | 143000041 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5056668.76 | 5049213.59 | 5049213.59 | 5049213.59 | 5042213.59 | 3169718.44 | 3169718.44 | 62.7765 | 0 | Metros Cuadrados | 21182 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200314237 | "Remodelacion Y Modernización De La Procuraduria De La Familia En Saltillo" | 143000210 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 7011627.7 | 7011627.7 | 7011627.7 | 7011627.7 | 5941669.94 | 5941669.94 | 5941669.94 | 84.7402 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200314254 | Suministro E Instalación De 2,000 Medidores Domiciliarios Con Piezas Especiales, Requeridas Para Su Instalación Y Buen Funcionamiento | 143300008 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1039999.89 | 1039999.89 | 1039999.89 | 1033053.81 | 923725.34 | 923725.34 | 923725.34 | 88.8198 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200314275 | Construcción De Linea De Conducción Tomas Domiciliarias Tanque Elevado Para Abastecer De Agua Potable Al Ejido Tejaban Del Esfuerzo | 143600013 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 731597.55 | 731597.55 | 731597.55 | 704617.82 | 618529.8 | 618529.8 | 618529.8 | 84.5451 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200314409 | Construcción De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido Cruz Verde | 142400040 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1004056.99 | 757961.53 | 757961.53 | 757961.53 | 653615.42 | 653615.42 | 653615.42 | 86.2333 | 0 | Metros lineales | 204 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200314941 | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido De San Juan De La Vaqueria | 143000256 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3972712.79 | 3987212.79 | 3987212.79 | 3735890.22 | 3534333.14 | 3534333.14 | 3534333.14 | 88.6417 | 0 | Metros Cuadrados | 1077 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA14140200323930 | Sum. De Paquetes De Mat. Para Techos Ligeros En Area Rural Y Urbana | 140900006 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA14140200329526 | Ampliación De Tercer Carril En Blvd Perez Treviño Lado Poniente | MPN-021-2014 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 583493.5 | 2410726.94 | 2410726.94 | 2410726.94 | 2410726.94 | 2410726.94 | 2410726.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160000 | 30 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200331271 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Cada Una De Las 3 Unidades. | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2014 | 6050000 | 6040637.78 | 6040637.78 | 5983609.25 | 5983609.25 | 5983609.25 | 5983609.25 | 99.0559 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200355684 | Rehabilitación De Delegación De La Procuraduria (Área De Ministerios Públicos, Área Policial, Agencia De Detenidos, Asuntos Viales, Agencia Receptora, Administración Y Sala De Capacitación) | 141800161 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 6370000 | 6340056.64 | 6340056.64 | 6340056.64 | 6340056.64 | 6340056.64 | 6340056.64 | 100 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA14140200355686 | Centro De Interacion Diagnostico Y Tratamiento De Adolecentes Varonil En Piedras Negras | 142500075 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 190000 | 184991 | 184991 | 184991 | 55497.3 | 55497.3 | 55497.3 | 30 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200355720 | Restauración De Azoteas Y Aplanados En Muros De La Iglesia De Santa Catalina De Sena | 142300015 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1544669.82 | 1403261.89 | 1403261.89 | 1403261.89 | 1403261.89 | 1403261.89 | 1403261.89 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200357045 | Construcción De Cancha Tipo Usos Múltiples En El Ejido Paso De La Morita ", | 142100028 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 459509.64 | 314409.58 | 314409.58 | 314409.58 | 314409.58 | 314409.58 | 314409.58 | 100 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200357270 | Construcción De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento De Localidad La Esmeralda | 143400036 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1393714.82 | 1109030.5 | 1109030.5 | 1109030.5 | 79.2165 | 0 | Metros Cuadrados | 1589 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200358469 | Adq. De Luminarias Tipo Led Para Alumbrado En Vialidades | MPN-031-2014 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 261221.33 | 816749.91 | 816749.91 | 816749.91 | 816749.91 | 816749.91 | 816749.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160000 | 30 | 100 | Financiera: tERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200359043 | Construcción Del"Centro De Operaciones Militares", | 140500007 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2200000 | 2174567.83 | 2174567.83 | 2174567.83 | 1521852.36 | 1521852.36 | 1521852.36 | 69.9841 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200359455 | Trabajos De Campo Para El Proyecto Ejecutivo Para La Pavimentacion Del Camino Sacramento-E.C. Pozuelos | 141000089 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 451820 | 131646.83 | 131646.83 | 131646.83 | 131646.83 | 131646.83 | 131646.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140300382095 | Sum. E Inst. De Techo Ligero De 2 Laminas De Fibrocemento Con Núcleo De Poliestireno Expandido Barrera De Vapor Y Viga Para Soporte | 141100066 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA14140300394338 | Instituto Tecnologico De Torreon.- Construccion De La 1a. Etapa De La Unidad Academica De Posgrado. | 153500162 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 8500000 | 9007025.93 | 9007025.93 | 6127001.04 | 6127001.04 | 6127001.04 | 6127001.04 | 68.0247 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA14140300395018 | Instituto Tecnológico Superior De San Pedro De Las Colonias.-Construcción (Obra Pública) Y Equipamiento. | PEOES-3 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 4521000 | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 2964256.7 | 2964256.7 | 2964256.7 | 75.0445 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA14140300403815 | Rehabilitacion Y Equipamiento Del Teatro De La Ciudad Fernando Soler | 143000266 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 2697300 | 2697300 | 2697300 | 2691339.35 | 2296043.75 | 2296043.75 | 2293046.75 | 85.1238 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140300403817 | Colector Pluvial Mabe Primera Etapa | 143000362 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 9900000 | 9900000 | 9900000 | 9900000 | 8945076.99 | 8945076.99 | 8945076.99 | 90.3543 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA14140300403818 | Colector Mabe Primera Etapa | 143000362 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8100000 | 6122682.64 | 6122682.64 | 6122682.64 | 6008709.42 | 6008709.42 | 6008709.42 | 98.1385 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA14140300403821 | Construcción De Caseta Y Planta De Osmosis Inversa Para El Ejido San Francisco | 143100020 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 395424 | 395424 | 395424 | 348046.02 | 233138.39 | 233138.39 | 233138.39 | 58.9591 | 0 | Metros Cuadrados | 163 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140300403824 | Reposicion De Cruces De Lineas De Alimentacion De Agua Potable En El Ejido Mayran | 143300053 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 972393.08 | 1257293.55 | 1257293.55 | 1257293.55 | 732870.7 | 732870.7 | 732870.7 | 58.2895 | 0 | Metros Cuadrados | 1507 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140300405119 | Adecuacion De Obra Civil Y Electrica Para La Ampliacion De Carril 1 Puente Internacional Acuña | 140200197 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2149372.69 | 644811.8 | 644811.8 | 644811.8 | 644811.8 | 644811.8 | 0 | 100 | 0 | Otros | 136755 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140400423475 | Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Una Capacidad Promedio De 80lps En 4 Modulos De 20 Lps | 140900056 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 34340006 | 45778641.12 | 45778641.12 | 45778641.12 | 45778641.12 | 45778641.12 | 45778641.12 | 100 | 0 | Otros | 26632 | 0 | 14 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140400437356 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Inst. Eléctricas Para Recibir Equipo, Aplanados Y Sustitución De Cancelería Y Protecciones En Aula De Telebachillerato. | 141200030 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Santa Mónica | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 47879 | 41387.36 | 41387.36 | 41387.36 | 41387.36 | 41387.36 | 41387.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA14140400439357 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Cada Una De Las 3 Unidades | EDM14-001 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1605063 | 1605063 | 1605063 | 1587015.15 | 1506660.68 | 1506660.68 | 1506660.68 | 93.8693 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140400453711 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | PDH0-2014 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2014 | 2076040.54 | 5621648 | 5621648 | 2028038 | 2028038 | 2028038 | 2028038 | 36.0755 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 36.08 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACION PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14150100470187 | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Ejido De San Juan De La Vaqueria | 143000256 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1702591.19 | 1387226.42 | 1387226.42 | 1387226.42 | 1387226.42 | 1387226.42 | 1387226.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14150400586382 | Construcción De Puente Vado Sobre El Arroyo Las Vacas En El Municipio De Acuña , Coahuila. | 140200187 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 12452010.15 | 40509738.61 | 40509738.61 | 40509738.61 | 40509738.61 | 40509738.61 | 40509738.61 | 100 | 0 | Otros | 136755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14150400596665 | Acción Móvil Acuña.- Equipamiento. | 150200102 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 225000 | 224808.58 | 224808.58 | 224808.58 | 224808.58 | 224808.58 | 224808.58 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA14150400597662 | Accion Movil Muzquiz Del Icatec.- Equipamiento. | 152000122 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 352500 | 349232.35 | 349232.35 | 349232.35 | 349232.35 | 349232.35 | 349232.35 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA14150400597674 | Icatec, Unidad Ramos Arizpe.- Equipamiento. | 152700039 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 165000 | 138803.86 | 138803.86 | 138803.86 | 138803.86 | 138803.86 | 138803.86 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA14160200668886 | Suministro E Instalación De Bebederos En Planteles Educativos. | 161000098 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 97254 | 95347.65 | 95347.65 | 95347.65 | 95347.65 | 95347.65 | 95347.65 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA14160300749394 | Construcción De Baños Con Fosa - 370924 | 370924 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA14160300749395 | Construcción De Baños Con Fosa - 370956 | 370956 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA14160300749396 | Construcción De Baños Con Fosa - 371143 | 371143 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA14160300749397 | Construcción De Baños Con Fosa - 371069 | 371069 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA14160300749398 | Construcción De Baños Con Fosa - 370996 | 370996 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA14160300749399 | Construcción De Baños Con Fosa - 371282 | 371282 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA14160400746193 | Jardin De Niños Profra. Maria Escobedo Alvarado.- Desmontaje De Estructura Metálica. | 161802002 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 17464 | 17463.37 | 17463.37 | 17463.37 | 17463.37 | 17463.37 | 17463.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA14160400746194 | Jardin De Niños Agustin Melgar.- Desmontaje De Estructura Metálica. | 161802003 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 31985 | 31984.82 | 31984.82 | 31984.82 | 31984.82 | 31984.82 | 31984.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA14160400746196 | Sustitución De Estr. Metálica .-1a. Etapa (Desmontaje) De Varios Jardines De Niños Del Mpio. De Monclova (Nueva Almaden,Celestín Freinet,Gpe. Victoria Y Ma. Concepción I. Mtz.). | 161802006 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 174573 | 174572.46 | 174572.46 | 174572.46 | 174572.46 | 174572.46 | 174572.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA14160400746256 | Escuela Secundaria General. Josefa Ortiz De Dominguez.- Desmontaje De Estructura Metálica. | 163302000 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 51854 | 51853.17 | 51853.17 | 51853.17 | 51853.17 | 51853.17 | 51853.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA14160400823145 | Instituto Tecnológico De Piedras Negras.- Pavimentación En El Estacionamiento. | 162500154 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2014 | 1960426 | 1854447.05 | 1854447.05 | 1854447.05 | 1441737.8 | 1441737.8 | 1441737.8 | 77.7449 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA14160400824115 | Pavimentacion Asfaltica De Entronque A Carr. A Mieleras Y Calle Sin Nombre | ML-020-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2242545 | 2242544.38 | 2242544.38 | 2242544.38 | 2242544.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 100 | Financiera: PAPELERIA EN TRÁMITE PARA PAGO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14170100833867 | Construcción De Puente Vado Sobre El Arroyo Las Vacas | 140200187 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 29370000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 100 | 0 | Otros | 136755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14170100834900 | Rehabilitacion De Delegacion De La Procuraduria (Area De Ministerios Publicos, Area Policial, Agencia De Detenidos, Asuntos Viales, Agencia Receptora, Administracion Y Sala De Capacitacion) | 141800161 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1206251 | 1188987.6 | 1188987.6 | 1188987.6 | 1188984.52 | 1188984.52 | 1188984.52 | 99.9997 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA14170100835455 | Coordinacion Y Supervision De La Modernizacion Del Paseo Morelos (1a Etapa) De La Calle Zaragoza A La Alameda Zaragoza En Col. Centro Torreon | ISN-001-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 892060 | 892059.55 | 527754.01 | 892059.55 | 892059.55 | 892059.55 | 527754.01 | 100 | 0 | Otros | 100000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% PENDIENTE PAGO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14170100835727 | Construccion De Albergue Deportivo Y Cultural | 142500073 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2014 | 13183150.99 | 13183150.99 | 13183150.99 | 13183150.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14170100838537 | Mejoramiento A Infraestructura De 11 Escuelas Ubicadas En Diferentes Puntos De La Ciudad. | ML-052-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Educación | En Ejecución | 2014 | 803000 | 802872.18 | 802872.18 | 802872.18 | 802872.18 | 802872.18 | 802872.18 | 100 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% COMPLEMENTO FOLIO COA16170100838577 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100460474 | Construcción De Paso Superior Mieleras - Pról. Tecnológico Cruce Carretera A Mieleras Y Prolongación Tecnológico En El Km 3 345 De La Carretera A Mieleras En El Municipio De Torreón , Coahuila.Const | 153500024 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 67135438.51 | 59355658.09 | 59335658.09 | 59355658.09 | 59355658.09 | 59355658.09 | 59355658.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 629639 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100460475 | Construcción De Puente Paso Superior Vehicular Mieleras ¿ Blvd. Laguna Entronque De Carretera A Mieleras Y Blvd. Laguna En El Km 4 080 De La Carretera A Mieleras En El Municipio De Torreón, Coah. | 153500025 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 53396921.9 | 51321561.22 | 51321561.22 | 51321545.68 | 51321545.68 | 51321545.68 | 50292705.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 639629 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100460480 | 2 Etapa De Porte De Armas Del Centro De Evaluacion Y Control De Confianza C-3 | 152700016 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4593100.23 | 4593100.23 | 4593100.23 | 4523523.23 | 4523431.83 | 4523431.83 | 4523431.82 | 98.4832 | 0 | Otros | 655 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100465448 | Rehabilitación Del Centro Cultural Vito Alessio Robles, En El Municipio De Saltillo, Coahuila De Zaragoza | 153000463 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 4957559.64 | 4957559.64 | 4957559.64 | 4957559.64 | 4957559.64 | 4957559.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15150100465962 | Rehabilitación Del Boulevard Independencia En El Municipio De Torreón, Coahuila De Zaragoza | PDR-001-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 29511106.15 | 29511106.15 | 29511106.15 | 29464406.02 | 29464406.02 | 29464406.02 | 99.8418 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469019 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza (2015) | FASP ( 2015) 02 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 18000000 | 5730667.18 | 5730667.18 | 2497667.18 | 2497667.18 | 2497667.18 | 0 | 43.5842 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 50 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2015 / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2015 / Registro: programa fasp 2015 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469042 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública (2015) | FASP (2015) 03 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 30500000 | 22902517.66 | 22902517.66 | 19362919.87 | 19362919.87 | 19362919.87 | 0 | 84.5449 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 72.9 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2015 / Física: / Registro: programa fasp 2015 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469056 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) (2015) | FASP ( 2015) 04 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3987550 | 3987550 | 3987550 | 1904751.52 | 1904751.52 | 1904751.52 | 0 | 47.7675 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 55.3 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2015 / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2015 / Registro: programa fasp 2015 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469069 | Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coe¿S) (2015) | FASP (2015) 05 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal De Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 996031.67 | 996031.67 | 996031.67 | 0 | 99.6032 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2015 / Física: avance fisico al 100% fasp 2015 / Registro: programa fasp 2015 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469092 | Huella Balítica Y Rastreo Computarizado De Armamento (Ibis/Etrace 2015) | FASP (2015) 06 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Huella balística y rastreo computarizado de armamento | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3456800 | 3456800 | 3456800 | 0 | 98.7657 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 25 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2015 / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2015 / Registro: programa fasp 2015 ejerciendo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469142 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional (2015) | FASP (2015) 09 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 11948802.74 | 11948802.74 | 9538253.42 | 9538253.42 | 9538253.42 | 0 | 79.826 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 92.8 | Financiera: programa ejerciéndose fasp 2015 / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2015 / Registro: programa fasp 2015 ejerciéndose se modifico el monto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469164 | Red Nacional De Telecomunicaciones (2015) | FASP (2015) 10 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 46076805 | 43795876.97 | 43795876.97 | 41906190.52 | 41906190.52 | 41906190.52 | 0 | 95.6852 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2015 / Física: avance fisico al 100% fasp 2015 / Registro: programa fasp ejerciendose se modifico el monto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469190 | Sistema Nacional De Informacion (Bases De Datos) (2015) | FASP (2015) 11 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2436091.74 | 2436091.74 | 588010.84 | 588010.84 | 588010.84 | 0 | 24.1375 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 60 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2015 / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2015 / Registro: programa fasp 2015 ejerciendose se actualizo lo modificado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469209 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anonima 089 (2015) | FASP (2015) 12 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 3285519.89 | 3285519.89 | 1921484.88 | 1921484.88 | 1921484.88 | 0 | 58.4834 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 69 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2015 / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2015 / Registro: programa fasp 2015 ejerciendo se modifico el monto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469227 | Registro Publico Vehícular (2015) | FASP (2015) 13 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 13843983.11 | 13843983.11 | 13725430.11 | 13725430.11 | 13725430.11 | 0 | 99.1436 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 14.7 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2015 / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2015 / Registro: programa fasp 2015 ejerciéndose se modifico el monto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469300 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Imparticion De Justicia (2015) | FASP (2015) 17 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 66371264 | 83562109.71 | 83562109.71 | 81122361.47 | 81122361.47 | 81122361.47 | 0 | 97.0803 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 98.8 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2015 / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2015 / Registro: programa fasp 2015 ejerciendose se modifico el monto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469404 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres (2015) | FASP (2015) 07 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Oública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 12930800 | 12930800 | 12930800 | 3000647.22 | 3000647.22 | 3000647.22 | 0 | 23.2054 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 83 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2015 / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2015 / Registro: programa fasp 2015 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100479267 | "Cecytec" Francisco Villa.- Mob. Y Equipo De 3 Aulas Didácticas. | 150200025 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 93950 | 58935.54 | 58935.54 | 58935.54 | 58935.54 | 58935.54 | 58935.54 | 100 | 0 | Equipamiento | 715 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15150100482097 | Centro Cultural "Edilberto Y Lily Montemayor ".-Mobiliario Y Equipo. | 152800011 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2510786 | 2308854.82 | 2308854.82 | 2308854.82 | 2277263.09 | 2277263.09 | 2277263.09 | 98.6317 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15150100482647 | "Cecytec".- Construcción Del Taller De Electrónica Y Obra Exterior. | 153500035 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 798599 | 648032.19 | 648032.19 | 648032.19 | 592496.39 | 592496.39 | 592496.39 | 91.4301 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15150100489868 | Fortalecimiento De Acciones De Salud Publica En Las Entidades Federativas | AFASPE-COAH-2015 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA15150100490057 | Adquisición De Equipo, Mobiliario Y Rehabilitación De Unidades De Salud. | FASSA 2015 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2015 | 1515368425 | 30627811.24 | 30627811.24 | 30627811.24 | 30627811.24 | 30627811.24 | 30627811.24 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100496567 | Pav. Del Camino Ej. Morelos, Mpio. De Múzquiz, Coahuila.Del Km 3 600 Al Km 10 600 (Long 7.0 Km) Origen Km 15 800 De La Carr. Múzquiz- Boquillas Del Carmen (Carr Estatal 20) | 152000089 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 27832936.76 | 24060433.84 | 24060433.84 | 24060433.84 | 24060433.84 | 24060433.84 | 24060433.84 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 66834 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100496572 | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido Jaboncillos (Jaboncillos Grande) | 152300021 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 720000 | 597878.1 | 597878.1 | 597878.1 | 408154.94 | 408154.94 | 408154.94 | 68.2673 | 0 | Metros lineales | 133 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100496600 | Capilla De Velación, Saltillo, Coahuila. | 153000176 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 7531901.29 | 6693893.23 | 6693893.23 | 6693890.48 | 6441843.36 | 6441843.36 | 4760950.26 | 96.2346 | 0 | Lote | 10000 | 0 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100496602 | Construccion Del Sistema Pluvial Guanajuato De La 1a Etapa E Inicio De La Segunda Etapa En Su Tramo De Carretera Monterrey Saltillo Al Oriente | 152700033 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 10505419.55 | 9245697.22 | 9245697.22 | 9245697.22 | 9245697.22 | 9245697.22 | 9245697.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100496604 | Construccion Del Sistema Pluvial Guanajuato De La 1a Etapa E Inicio De La Segunda Etapa En Su Tramo De Carretera Monterrey Saltillo Al Oriente | 152700033 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8595343.43 | 7081375.47 | 7081375.47 | 7081375.47 | 5479729.17 | 5479729.17 | 5479729.17 | 77.3823 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100496614 | Construccion Y Reposicion De Linea De Alimentacion Y Red De Distribucion De Agua Potable Para El Ejido Estribo | 153300242 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1024916.47 | 903963.11 | 903963.11 | 903963.11 | 903962.82 | 903962.82 | 0 | 100 | 0 | Metros | 967 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100496633 | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Ejido Jimulco | 153500074 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1006779.84 | 773206.34 | 773206.34 | 773206.34 | 773205.86 | 773205.86 | 648764.81 | 99.9999 | 0 | Metros | 422 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100496637 | Barda Perimetral De Ciudad Universitaria De La U.A De C Campus Torreon | 153500084 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2015 | 8802143.83 | 8802143.83 | 8802143.83 | 8631088.33 | 8422441.96 | 8422441.96 | 8218162.89 | 95.6863 | 0 | Metros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150100497157 | Reposición De Colector De Aguas Residuales (Donato Guerra (3a Etapa) | 151700025 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 588407 | 605411.72 | 605411.72 | 605411.72 | 605411.72 | 605411.72 | 605411.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 3580 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100497164 | Reposicion De Colector Zuazua En 50 Mts Lineales De Diamentro De 24 De Calle Rayon A Calle Prolongacion Rayon | 151700031 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 814816.01 | 420687 | 420687 | 420687 | 420687 | 420687 | 420687 | 100 | 0 | Metros lineales | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100497473 | Rehabilitacion Del Sistema Parras Paila | 152400040 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Paila | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1190000 | 1188624.21 | 1188624.21 | 1188624.21 | 583768.89 | 583768.59 | 452421.37 | 49.113 | 0 | Metros lineales | 665 | 0 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100497571 | Eco Parque Parras (Programa De Pueblos Magicos Y Destinos Turisticos Parras De La Fuente) | 152400039 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1748706.32 | 1748706.32 | 1747706.14 | 1747706.14 | 1747706.14 | 1747706.14 | 99.9428 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100497666 | Construccion De La Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido Las Morenas | 150700029 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Las Morenas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 540707.03 | 538571.14 | 538571.14 | 538226.06 | 432136.37 | 432136.37 | 432136.37 | 80.2376 | 0 | Metros lineales | 53 | 0 | 0 | Financiera: se hace coreccion en virtud de considerar la parte municipal / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100497667 | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Bastecimiento Del Ejido El Campizal | 150700030 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | El Campizal | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 407494.7 | 409630.59 | 409630.59 | 409630.59 | 282900.06 | 282900.06 | 282900.05 | 69.0622 | 0 | Metros lineales | 52 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100497668 | Complementacion Del Sistema De Agua Potable Para La Congregacion Los Rodriguez | 151200038 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Congregación Rodríguez | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 653253.29 | 653253.29 | 653253.29 | 649946.22 | 474569.49 | 474569.49 | 474569.49 | 72.6471 | 0 | Metros lineales | 52 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100497670 | Complementacion Del Sistema De Agua Potable Para El Ejido San Vicente | 151200037 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | San Vicente | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 588000.45 | 588000.45 | 588000.45 | 584993.54 | 398390.15 | 398390.15 | 398390.15 | 67.7534 | 0 | Metros lineales | 83 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100498016 | Construccion De Plaza En Viesca | 153600026 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 18233345.49 | 18233345.49 | 18226810.52 | 91.1667 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100498330 | Programa De Pueblos Magicos Y Destinos Turisticos (Cuatrocienegas) | 150700031 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 14998222.61 | 14998222.61 | 14997511.68 | 14149669.48 | 14149669.48 | 14149669.48 | 94.3423 | 0 | Otros | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100498907 | Remodelación Del Instituto Estatal De Defensoría En La Región Sureste Del Estado De Coahuila De Zaragoza. | 153000050 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2999728.12 | 1542716.12 | 1542716.12 | 1103444.71 | 1103132.74 | 1103132.74 | 628355.11 | 71.5059 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100498908 | Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas | 154500061 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 206000000 | 144715011.14 | 144715011.14 | 144715011.14 | 144715011.14 | 144715011.14 | 144715011.14 | 100 | 0 | Lote | 1 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE $682,522.86 / Física: / Registro: REGISTRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200500585 | Construccion Del Hospital Materno Infantil (Primera Etapa) | 153000177 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Salud | En Ejecución | 2015 | 44576412.44 | 145290143.59 | 145290143.59 | 145290143.59 | 145290143.59 | 145290143.59 | 145290143.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200501176 | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimineto Del Ejido Las Norias | 152700025 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Las Norias | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1197584.44 | 1977584.94 | 1977584.94 | 1862873.2 | 1782272.91 | 1782272.91 | 1782272.91 | 90.1237 | 0 | Metros lineales | 107 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200505612 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Las Tres Unidades. | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 7148600 | 9795108.86 | 9795108.86 | 8840545.5 | 8571292.11 | 8571292.11 | 8571292.11 | 87.5058 | 0 | Lote | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200505623 | Facultad De Ciencias Politicas - Primera Etapa Terracerias, Cimentacion Y Estructura | 2 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 25000000 | 25034292.46 | 25034292.46 | 25034292.46 | 25034292.46 | 23985938.27 | 23985938.27 | 95.8123 | 0 | Metros Cuadrados | 564 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200505629 | Escuela De Administracion - Construccion De Servicios Sanitarios Para Docentes | 3 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 316000 | 204401.8 | 204401.8 | 204401.8 | 204401.8 | 179478.88 | 179478.88 | 87.8069 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!!
COA15150200505666 | Fac. De Ciencias Quimicas - Construccion De 4 Aulas | 7 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3045011 | 3014651.61 | 3014651.61 | 3014651.61 | 3001150.84 | 3001150.84 | 3001150.84 | 99.5522 | 0 | Metros Cuadrados | 916 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200505681 | Escuela De Medicina - Cuarta Etapa | 10 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 14993165 | 14993784.54 | 14993784.54 | 14993784.54 | 14993784.54 | 13677903.5 | 13677903.5 | 91.2238 | 0 | Metros Cuadrados | 229 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Los metros cuadrados registrados este trimestre son los correctos !!!! / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200539653 | Construccion De Cancha De Futbol, Con Pasto Sintetico En Ejido Chulavista | - | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3665114.22 | 3665114.22 | 91.7196 | 0 | Lote | 4500 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544489 | Alumbrado Publico En El Municipio De Abasolo Coah. | 150100026 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3984865.87 | 3849669.87 | 3849669.87 | 3849669.87 | 3849666.33 | 3849666.33 | 3849666.33 | 99.9999 | 0 | Luminaria | 1070 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544505 | Alumbrado Público En San José Del Aura Del Municipio De Progreso Coahuila | 152600042 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3984865.87 | 3849669.87 | 3849669.87 | 3849669.87 | 3849636.15 | 3849636.15 | 3418765.06 | 99.9991 | 0 | Luminaria | 3476 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544506 | Alumbrado Publico En El Municipio De Progreso Coahuila | 152600043 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3984865.87 | 3849669.87 | 3849669.87 | 3849669.87 | 3849666.51 | 3849666.51 | 3849666.51 | 99.9999 | 0 | Luminaria | 1137 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544508 | Equipamiento De Pozos Tanques De Almacenamiento Redes De Distribución Y Tomas Domiciliarias Para El Ejido Santa María Y Anexos | 152400044 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 274 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544509 | Equipamiento De Pozos Tanques De Almacenamiento Redes De Distribucion Y Tomas Domiciliarias Para El Ejido Santa Maria Y Anexos | 152400044 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 274 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544519 | Alumbrado Público En El Municipio De Hidalgo Coahuila | 151300032 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5980113.2 | 5167685.63 | 5167685.63 | 5167685.63 | 2561987.93 | 2561987.93 | 1733949.29 | 49.5771 | 0 | Luminaria | 1852 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544520 | Estudios, Adquisición Y Construcción De Relleno Sanitario Tipo "D" Del Municipio De Hidalgo, Coah. | 151300036 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8499985.89 | 8329986.18 | 8329986.18 | 8329986.18 | 6500866.3 | 6500866.3 | 6500866.3 | 78.0417 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544524 | Alumbrado Publico En El Municipio De Escobedo Coahuila | 150800045 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5980113.2 | 5874784.68 | 5874784.68 | 5874784.68 | 5398565.68 | 5398565.68 | 5398565.68 | 91.8938 | 0 | Luminaria | 3901 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544525 | Adquisicion Y Operacion De Una Unidad Movil De Monitoreo De La Calidad Del Aire | 150800048 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4934616 | 4934616 | 4934616 | 4932900 | 1479870 | 1479870 | 0 | 29.9896 | 0 | Estudio de preinversión | 2901 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544529 | Reposicion Y Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias Construccion De Una Caseta Con Equipo De Osmosis Inversa | 150800056 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1145969.89 | 1275912.53 | 1275912.53 | 1275912.53 | 382773.75 | 382773.75 | 382773.75 | 30 | 0 | Metros lineales | 533 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544530 | Ampliacion Adecuacion Y Sectorizacion De La Red De Dist De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias Construccion De Una Caseta Con Equipo De Osmosis Inversa | 150800053 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3457503.11 | 4004843.01 | 4004843.01 | 4004843.01 | 1201452.9 | 1201452.9 | 1201452.9 | 30 | 0 | Metros lineales | 1613 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544531 | Reposicion Del Pozo Profundo Eq Electromecanico Linea De Cocnduccion Caseta Y Cerca De Proteccion (Obras De Agua Potable) Para La Localidad Primero De Mayo | 150800052 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2828074.2 | 3539459.85 | 3539459.85 | 3539459.85 | 1061837.95 | 1061837.95 | 1061837.95 | 30 | 0 | Metros lineales | 2596 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544542 | Construccion De Un Subcolector Con Tuberia De P.V.C. Especial Para Aguas Residuales (Alcatarillado Sanitario) Con Descargas Domiciliarias Sobre La Calle Paseo De Los Mirlos Entre Acceso Principal Y P | 153000071 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 812073 | 812072 | 712072 | 729638.29 | 693466.2 | 693466.2 | 653536.87 | 85.3947 | 0 | Metros lineales | 225 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544545 | Construccion De Un Subsolector De Alcantarillado Sanitario Con Descargas Domiciliarias Sobre La Calle Paseo De Los Mirlos Entre Acceso Principal Y Paseo De Las | 153000071 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 812072 | 812072 | 812072 | 729638.29 | 693446.15 | 693446.15 | 583711.64 | 85.3922 | 0 | Metros lineales | 225 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544548 | Construccion Y Reposicion De Un Subcolector De Aguas Residuales En El Fracc El Campanario | 153000072 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 936830.25 | 936830.25 | 936830.25 | 582146.08 | 554714.48 | 554714.48 | 554714.48 | 59.2118 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544551 | Construccion Y Reposicion De Un Subcolector De Aguas Residuales En El Fracc El Campanario | 153000072 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 936861.25 | 936831.25 | 936831.25 | 774887.81 | 554714.48 | 554714.48 | 554714.48 | 59.2118 | 0 | Metros lineales | 225 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544568 | Construccion De Subcoletor De Aguas Residuales Sobre La Calle Marginal Al Arroyo Zamora Entre Calles Javier Mina Y Marino Lopez Mercado De Las Col Gloria E Infonavit | 152000151 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 877020.75 | 874202.04 | 874202.04 | 874202.04 | 859681.19 | 859681.19 | 859681.19 | 98.339 | 0 | Metros lineales | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544571 | Central De Bomberos Y Protección Civil, Múzquiz, Coahuila. | 152000154 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6143894.65 | 6800156.55 | 6800156.55 | 6800156.55 | 6403589.86 | 6403589.86 | 6070849.44 | 94.1683 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544582 | Reubicacion De Un Tramo Del Colector De Aguas Residuales Cedros | 150200012 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1371676.72 | 1371676.22 | 1371676.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 35000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544583 | Reubicacion De Un Tramo Del Colector De Aguas Residuales Cedros | 150200012 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2057514.57 | 2057514.57 | 2057514.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 35000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544586 | Construcción De Paso Superior Vehicular En Blvd. Galaz Y Calle San Luis En Castaños Coahuila . | 150600048 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 56384474.98 | 96948396.95 | 96948396.95 | 96009301.66 | 96009301.66 | 96009301.66 | 96009301.66 | 99.0313 | 0 | Otros | 25892 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544587 | Ampliacion De La Red De Atarjeas (Alcantarillado Sanitario) Para La Colonia California | 150600054 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 417990.2 | 415000 | 415000 | 415000 | 343206.56 | 343206.56 | 343206.56 | 82.7004 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544588 | Construccion De Cuartel Militar , Guerrero, Coahuila. | 151200036 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5200000 | 3557512.38 | 3557512.38 | 3557512.38 | 3557060.87 | 3557060.87 | 3557060.87 | 99.9873 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544589 | Estudios, Adquisición Y Construcción De Relleno Sanitario Tipo "D" Del Municipio De Guerrero, Coah. | 151200050 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8499985.89 | 8329986.17 | 8329986.17 | 8329986.17 | 6767125.77 | 6767125.77 | 6767125.77 | 81.2381 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544595 | Ampliacion De La Red De Atarjeas Y Descrgas Domiciliarias En Las Calles De Las Colonias Santa Eulalia Y Pedregal De San Angel | 151800084 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 415933.74 | 415933.74 | 415933.74 | 393571.28 | 351049.45 | 351049.45 | 351049.45 | 84.4003 | 0 | Metros lineales | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544597 | Reposicion De Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias Sobre El Blvd Fco I Madero Entre Limite Municipalde Monclova Frontera Hasta El Blvd Harold Pape | 151800083 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4853436.97 | 4411681.74 | 4411681.74 | 4411681.74 | 3682036.7 | 3682036.7 | 3682036.7 | 83.4611 | 0 | Metros lineales | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544602 | Equipamiento Para Transportar Residuos Solidos Urbanos A Un Sitio De Disposicion Final | 152000153 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7305499.23 | 7250569.66 | 7250569.66 | 7250569.66 | 2175305.76 | 2175305.76 | 2175305.76 | 30.0019 | 0 | Equipamiento | 6634 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544603 | Equipamiento E Interconexion Del Pozo Para Agua Potable En El Ejido Tanque De San Vicente | 151100027 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 979643.22 | 968186.67 | 968186.67 | 968186.67 | 608579.71 | 608579.71 | 443460.3 | 62.8577 | 0 | Metros lineales | 129 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544604 | Estudios Adquisicion Y Construccion De Relleno Sanitario Intermunicipal Tipo D | 154700028 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9999999.77 | 9982182.96 | 9982182.96 | 8963863.46 | 8742741.65 | 8742741.65 | 7945879.39 | 87.5835 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544605 | Ampliacion De La Red De Atarjeas En La Colonia Oriente Y Construccion Reposicion De La Red De Atarjeas Para Del Desarrollo Habitacional Heroico Colegio Militar | 153700050 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1156190.67 | 1156190.67 | 1156190.67 | 1080000 | 323999.99 | 323999.99 | 323999.99 | 28.0231 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544805 | Construccion De La Linea De Conduccion De Agua Potable Del Ejido San Alberto Municipio De Progreso Al Ejido Obayos | 150800057 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos [Estación] | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5309589.15 | 5199947.12 | 5199947.12 | 5199947.12 | 4816182.37 | 4816182.37 | 4816182.37 | 92.6198 | 0 | Metros lineales | 362 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544807 | Construcción De La Linea De Conducción De Agua Potable Del Sistema Aura Progreso | 152600052 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 58638141.56 | 58009287.76 | 58009287.76 | 58009287.76 | 54708160.1 | 54708160.1 | 54708160.1 | 94.3093 | 0 | Metros lineales | 2983 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544825 | Estudios Basicos Y Proyectos Ejecutivos Para El Alcantarillado Saneamiento Basico Y Tratamiento De Aguas Residuales De La Comunidad De Juarez | 151500034 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 532324 | 532234 | 532234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 890 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544828 | Deportivo Mover A México-Meta En El Municipio De Francisco I. Madero | 150900116 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9972508.44 | 9962480.91 | 9962480.91 | 8896788.82 | 99.6248 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544830 | Centro Recreativo Gate En El Municipio De Torreón, Coahuila. | 153500191 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9804279.76 | 9804279.76 | 9804279.76 | 9804279.76 | 9804279.76 | 7571078.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544884 | Ampliacion De La Red De Atarjeas Con Descargas Domiciliarias Y Reposicion De Un Tramo De Subcolector En Varias Calles De La Localidad De Agujita Y De La Ciudad | 152800037 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1724061.52 | 1566522.67 | 1566522.67 | 1566522.67 | 1424852.7 | 1424852.7 | 1424852.7 | 90.9564 | 0 | Metros lineales | 3839 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544885 | Reposicion Y Construccion De Colector De Aguas Residuales Simon Bolivar E Interconexion Del Colector Ramos Arizpe Para La Ciudad De Sabinas | 152800038 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9503810.35 | 9466345.25 | 9466345.25 | 9466345.25 | 7960139.55 | 7960139.55 | 7386425.95 | 84.0888 | 0 | Metros lineales | 54905 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544886 | Reposición Y Ampliación De La Red De Atarjeas Con Descargas Domiciliarias En Varias Calles De La Ciudad De San Buenaventura | 153100056 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAETSRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 12492974.82 | 12022213.18 | 12022213.18 | 12022213.18 | 11060373.63 | 11060373.63 | 9753674.05 | 91.9995 | 0 | Metros lineales | 7620 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200545044 | Programa De Electrificación En Distintas Calles Y Colonias En El Municipio De Abasolo, Coahuila. | 150100034 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4000003.06 | 1199865.92 | 1199865.92 | 1199865.92 | 778573.9 | 778573.9 | 778573.9 | 64.8884 | 0 | Lote | 370 | 0 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200545046 | Programa De Electrificación En Distintas Calles Y Colonias En El Municipio De Hidalgo, Coahuila. | 151300038 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2898088.32 | 1624424.37 | 1624424.37 | 1624424.37 | 659180.53 | 659180.53 | 487327.31 | 40.5793 | 0 | Otros | 270 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200545048 | Reposicion Y Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Y Rehabilitacion De Equipos De Osmosis Inversa En Varios Ejidos | 151500036 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1405578.15 | 1634557.93 | 1634557.93 | 1634557.93 | 490367.37 | 490367.37 | 490367.37 | 30 | 0 | Metros lineales | 710 | 0 | 9 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200545049 | Reposicion Del Pozo Profundo Equipamiento Electromecanico Linea De Interconexion Caseta Y Cerca De Proteccion (Obras De Agua Potable) | 151500035 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1094422.45 | 1429614.64 | 1429614.64 | 1429614.64 | 428884.38 | 428884.38 | 428884.38 | 30 | 0 | Otros | 890 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200545051 | Programa Electrificación En Distintas Calles Y Colonias En El Municipio De Monclova, Coahuila. | 151800092 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6999431.88 | 4259460.18 | 4259460.18 | 4259460.18 | 4239151.44 | 4239151.44 | 4239151.44 | 99.5232 | 0 | Otros | 650 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200545052 | Construccion De La Red De Atarjeas Con Descargas Domiciliarias (1a Etapa) Para La Colonia La Azucenas | 152000186 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1121853.68 | 1121853.68 | 1121853.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 315 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200545053 | Construcción De Paso Superior Vehicular En La Colonia Analco En El Municipio De Ramos , Coahuila | 152700100 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 52992656.03 | 72562342.75 | 72562342.75 | 72562342.75 | 70418201.49 | 70418201.49 | 69162473.14 | 97.0451 | 0 | Otros | 75461 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200545446 | Reposicion De Tramos De Colectores Subcolectores Redes De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En Diferentes Colonias Y Sectores | 151800093 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4824952.21 | 4381816.56 | 4381816.56 | 4381816.56 | 2471921.3 | 2471921.3 | 2346390.6 | 56.4132 | 0 | Metros lineales | 2132 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200546376 | Estudios Adquisición Y Construcción De Relleno Sanitario Intermunicipal Tipo D Progreso Y Juarez | 154700029 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9999999.77 | 9979847.89 | 9979847.89 | 8961686.51 | 8877615.55 | 8877615.55 | 8039389.82 | 88.9554 | 0 | Otros | 1800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200546446 | Construccion Y Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Piedras Negras | 152500027 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9814110.08 | 9814110.08 | 9814110.08 | 8096276.11 | 8096276.11 | 8096276.11 | 82.4963 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200546449 | Construccion Y Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Piedras Negras | 152500027 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 9814110.07 | 9814110.07 | 9814110.07 | 8096276.27 | 8096276.27 | 8096276.27 | 82.4963 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200546478 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Torreon | 153500077 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFERESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 14750192.92 | 14750192.92 | 14750192.92 | 14720192.9 | 14720192.9 | 14720192.9 | 99.7966 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200546482 | Construccion Y Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Torreon | 153500077 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9999493.83 | 9999493.83 | 9999493.83 | 99.9949 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200546486 | Construccion Y Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Torreon | 153500077 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 3930558.94 | 3930558.94 | 3930558.94 | 3930558.94 | 3930558.94 | 3930558.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200546504 | Construcción Del Centro De Justicia Penal De Sabinas Y De Las Oficinas Penales Del Instituto De Defensoria Publica | 152800014 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 4793802.97 | 4793802.97 | 4793800.94 | 4793800.94 | 4793800.94 | 4793800.94 | 100 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200546526 | Construcción Del Centro De Justicia Penal De Sabinas, Y De Las Oficinas Penales Del Instituto De Defensoria Publica | 152800014 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 4793802.97 | 4793802.97 | 4793800.94 | 4793800.94 | 4793800.94 | 4793800.94 | 100 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546532 | Construcción Y Remodelación De La Procuraduría General De Justicia Del Estado Y Sus Áreas Complementarias En Saltillo, Coahuila De Zaragoza. | 153000048 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14942543 | 14942543 | 14942543 | 14942543 | 99.617 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200546542 | Construcción Y Remodelación De La Procuraduría General De Justicia Del Estado Y Sus Áreas Complementarias En Saltillo, Coahuila De Zaragoza. | 153000048 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARSETRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 15000000 | 15000000 | 14879433.29 | 14816317.17 | 14816317.14 | 14816317.14 | 98.7754 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200546792 | Reposicion Y Ampliacion De La Red De Distribucion Con Tomas Domiciliarias Y Equipamiento Electromecanico Complementario Del Pozo Profundo | 150100030 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1008367.34 | 949748.64 | 949748.64 | 949748.64 | 781164.36 | 781164.36 | 497732.78 | 82.2496 | 0 | Metros lineales | 739 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546808 | Reposición Y Rehabilitación De La Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias De La Zona Centro De Sabinas | 152800027 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8772107.14 | 8434828.25 | 8434828.25 | 8434828.25 | 5736935.26 | 5736935.26 | 5736935.26 | 68.0148 | 0 | Metros lineales | 10000 | 0 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200547196 | Construcción De Una Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Guerrero | 151200052 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3797499.26 | 3721549.28 | 3721549.28 | 3721549.28 | 2672904.2 | 2672904.2 | 2672904.2 | 71.8224 | 0 | Metros lineales | 929 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200547211 | Pavimentacion De Calzada Sur Poniente Entre Calle Sn Y Camino A Ejido Las Cuevas | 150200198 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3951957.6 | 3868831.9 | 3868831.9 | 3868831.9 | 3868831.9 | 3868831.9 | 3868831.9 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 108159 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200547212 | Pavimentación De Avenida Sur Poniente Entre Calle Sin Nombre Y Caminos A Ejido Las Cuevas | 150200199 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4012282.24 | 3918097.11 | 3918097.11 | 3918097.11 | 3918097.11 | 3918097.11 | 3918097.11 | 100 | 0 | Otros | 108159 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200547216 | Coordinación Región Centro De La Pgj, Monclova. | 151800085 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 160515 | 152572.48 | 152572.48 | 152572.48 | 152272.48 | 152272.48 | 45771.74 | 99.8034 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200547217 | Rehabilitación De La Oficina De Sistema De Información, Frontera. | 151000049 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 240578.62 | 231223.72 | 231223.72 | 231223.72 | 214388.88 | 214388.88 | 69357.11 | 92.7192 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200547218 | Centro De Comunicaciones Cómputo Control Y Comando (C4), Frontera. | 151000050 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 212496.13 | 205312.35 | 205312.35 | 205312.35 | 202594.94 | 202594.94 | 61593.71 | 98.6765 | 0 | Otros | 300 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200547219 | Coordinación Región Carbonífera De La Pgj, Sabinas. | 152800039 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 76107.6 | 72674.3 | 72674.3 | 72670.3 | 34119.53 | 34119.53 | 21802.39 | 46.9485 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200547221 | Centro De Comunicaciones Cómputo Control Y Comando (C4), Saltillo. | 153000241 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 299776.09 | 299776.09 | 299776.09 | 286195.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200547222 | Coordinación Región Sureste Pgj, Saltillo. | 153000242 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 187920 | 187920 | 187920 | 177995.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200547838 | Construcción De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido Acebuches | 152300020 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 642893 | 642983 | 642983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 89 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200548178 | Suministro De Mob. Y Equipo Para Obras De Inversión De La Infraestructura Educativa Del Nivel Básico Fam 2015 (Primera Etapa) | 154500083 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3358430.14 | 5771348.98 | 5771348.98 | 5771348.98 | 5771348.98 | 5771348.98 | 5771348.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15150200548766 | Rehabilitación De Cuartel Militar "Puerta Amarilla" Ubicada En Periférico Raúl López Sanchez Km 10 750, Torreón, Coahuila. | 153500245 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECREATARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2666022.15 | 2666022.15 | 2666022.15 | 2588658.1 | 1216418.58 | 1216418.58 | 1216418.58 | 45.6267 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300550008 | Suministro E Instalación De Techo Ligero En Zona Urbana Del Mpio. De Morelos | 151900018 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA15150300550013 | Construcción De Baño En Zona Rural Y Urbana Del Mpio. De Jimenez | 151400017 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2659349 | 2605694.06 | 2605694.06 | 2605694.06 | 2600848.16 | 2175504.58 | 2175504.58 | 83.4904 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICO Y 83.49 FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550035 | Suministro E Instalación De Techo Ligero En Área Urbana Del Mpio. De Juarez | 151500024 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA15150300550108 | Suministro E Instalación De Techo Ligero En Área Urbana Del Mpio. De Villa Union | 153700047 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 311947 | 309976.13 | 309976.13 | 309976.13 | 308713.62 | 92993.71 | 92993.71 | 30.0003 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % y 30 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550204 | Colocacion De Paneles Solares Para La Produccion De Energia En Area Rural Y Urbana, Localidad El Pilar | 150200153 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 148000 | 122180.75 | 122180.75 | 122180.75 | 122180.75 | 122180.75 | 122180.75 | 100 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550250 | Colocacion De Paneles Solares Para La Produccion De Energia En Area Rural Y Urbana Del Municipio De Guerrero | 151200042 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 92500 | 87271.99 | 87271.99 | 87271.99 | 87271.96 | 87271.96 | 87271.96 | 100 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550263 | Colocacion De Paneles Solares Para La Produucion De Energia En Area Rural Y Urbana, Localidad Nuevo Nacapa | 152700064 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 55500 | 52363.18 | 52363.18 | 52363.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y 0 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300554295 | Construccion Del Paso Superior Vehicular En Avenida Bravo Y Periferico Raul Lopez Sanchez (2a Etapa) | 1535001000 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 600000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300554302 | Modernizacion De La Carretera A Mieleras Del Entronque Al Esterito Al Acceso Del Parque Industrial Centenario (Infraestructura En El Parque Industrial) | 153501001 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 6000000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300559185 | "Cobac".- "Juan Francisco Ealy Ortíz": Mob. Y Equipo De 4 Aulas Did.,2 Aulas De Act. Paraescolares Y Bodega. | 153000212 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 347500 | 252738.52 | 252738.52 | 252738.52 | 134221.32 | 134221.32 | 134221.32 | 53.1068 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15150300559187 | Universidad Tecnologica De Saltillo.- Mobiliario De La Unidad De Docencia. | 153000203 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1290000 | 696132.5 | 696132.5 | 696132.5 | 696132.5 | 696132.5 | 696132.5 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15150300559189 | Rehabilitacion Del Centro Cultural *Vito Alessio Robles* | 153000220 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 6993000 | 6960663.96 | 6960663.96 | 6960663.96 | 4205273.01 | 4205273.01 | 4205273.01 | 60.4148 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15150300559215 | Instituto T. De Estudios Sup. Región Carbonífera.-Constr. De 2a. Etapa De La Unidad Multifuncional (Conclusion) Y Obra Exterior. | 132800059 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 5596340 | 3315221.15 | 3315221.15 | 3315221.15 | 3315221.15 | 3315221.15 | 3315221.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15150300573548 | Modernización Del Bulevar Revolución De La Calle Diana Laura A Cd. Universitaria | F-METRO-007-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 35000000 | 25168479 | 25168479 | 25168479 | 25168479 | 25168479 | 25168479 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300573569 | Construcción Del Paseo Morelos (Segunda Etapa) | F-METRO-010-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 35000000 | 78391315 | 78391315 | 78391315 | 78391315 | 78391315 | 78391314 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300573592 | 2da. Etapa Del Puente Lázaro Cardenas Falcón Sobre El Río Nazas (Coahuila) | F-METRO-011-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 70000000 | 68539104 | 68539104 | 68539104 | 68505132 | 68505132 | 68505132 | 99.9504 | 0 | Metros cúbicos | 1000000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300573633 | Introducción De Red De Agua Potable En Colonias Del Poniente De La Ciudad De Torreón San Joaquín, Constancia, Torreón Y Anexas, Durangueña, Nuevo México, Calera Solares, Calera Martinez, Guadalupe, Y | F-METRO-012-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 26888257 | 26888257 | 26882549 | 26882549 | 26882549 | 26882549 | 99.9788 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300578165 | Rehabilitacion De Plaza Principal | 15-CON-ECO-001 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9866518.38 | 9866518.38 | 9866518.38 | 9831799.5 | 9831799.5 | 9831799.5 | 9831799.5 | 99.6481 | 0 | Metros Cuadrados | 39000 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 99% segun las ministraciones recibidas
COA15150300581945 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Allende, | 150300027 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1607241.64 | 1568056.28 | 1568056.28 | 1568056.28 | 1079309.94 | 1079309.94 | 880272.29 | 68.8311 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300581947 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Allende, | 150300027 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1607241.64 | 1568056.3 | 1568056.3 | 1568056.3 | 1079309.88 | 1079309.88 | 880272.14 | 68.8311 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300581950 | Centro De Operaciones Militares (2a. Etapa De Construcción), Allende, Coahuila. | 150300017 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3734630.54 | 3649998.39 | 3649998.39 | 3649998.38 | 3140891.81 | 3140891.81 | 3140891.81 | 86.0519 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300581967 | Adecuacion Para Operacion De Modulo De Repuve, En Sabinas Coahuila. | 152800052 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 68109.61 | 68109.61 | 68109.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300581969 | Equipamiento Para Salas De Audiencia, Almacenamiento De Información Y Videoconferencias, Equipo De Cómputo Básico Y Equipo De Telecomunicaciones Y/O Centros De Datos. | 152800053 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 899018 | 899018 | 899018 | 886492.93 | 728370.14 | 728370.14 | 728370.14 | 81.0184 | 0 | Otros | 184337 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300581970 | Equipamiento Para Salas De Audiencia, Almacenamiento De Información Y Videoconferencias, Equipo De Cómputo Básico Y Equipo De Telecomunicaciones Y/O Centros De Datos. | 152800053 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 899018 | 899018 | 899018 | 886492.94 | 728370.15 | 728370.15 | 728370.15 | 81.0184 | 0 | Otros | 184337 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300581986 | Remodelación De Las Oficinas Del Ejecutivo Estatal Ubicadas En Palacio De Gobierno, Saltillo, Coahuila. | 153000474 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 225912.45 | 181758.92 | 181758.92 | 181758.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300581996 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Melquiades Ballesteros Entre Calle Agraristas Y Libramiento Carlos Salinas De Gortari De La Col. Occidental De Ciudad Frontera, Coahuila. | 151000060 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 137444.31 | 126581.11 | 126581.11 | 126581.11 | 125351.18 | 125351.18 | 125351.18 | 99.0283 | 0 | Otros | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582002 | Construcción De Línea Y 121 Tomas En Calle Industrial Y/O Maquinados, Entre Carretera 30 Y Calle María Del Carmen Del Fracc. Industrial De La Ciudad De Frontera, Coah. | 151000061 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1445826.31 | 1428744.51 | 1428744.51 | 1428744.51 | 1420660.22 | 1420660.22 | 1420660.22 | 99.4342 | 0 | Metros lineales | 800 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582006 | Equipamiento Estación De Protección Civil En Juárez, Coahuila. | 151500037 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | 913001.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582017 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila. | 152700102 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1607241.64 | 1607241.64 | 1607241.64 | 1565836.74 | 1565287.09 | 1565287.09 | 1565287.09 | 97.3897 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582018 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila. | 152700102 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1607241.64 | 1607241.64 | 1607241.64 | 1565836.74 | 1565287.09 | 1565287.09 | 1565287.09 | 97.3897 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582019 | Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Piedras Negras, Coahuila De Zaragoza | 152500078 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1082116.5 | 1081742.97 | 1081742.97 | 1081742.97 | 835520.19 | 835520.18 | 835520.18 | 77.2383 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582020 | Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Piedras Negras, Coahuila De Zaragoza | 152500078 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1082116.5 | 1081742.97 | 1081742.97 | 1081742.97 | 835520.2 | 835520.2 | 835520 | 77.2383 | 0 | Equipamiento | 378709 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582032 | Adecuacion Para Operacion De Modulo De Repuve, En Piedras Negras, Coahjuila. | 152500069 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 100847.5 | 100847.5 | 100847.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582035 | Estudios Y Proyectos Ejecutivos De La Planta Potabilizadora N° 1 De La Ciudad De Piedras Negras, Coahuila De Zaragoza | 152500065 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 640000 | 640000 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582047 | Construcción, Remodelación Y Equipo De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegación Norte 1, Piedras Negras, Coahuila. | 152500075 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3500900.95 | 3500900.95 | 3500900.95 | 3326215.74 | 2942234.7 | 2942234.7 | 1944369.88 | 84.0422 | 0 | Otros | 0 | 0 | 13 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582050 | Construcción, Remodelación Y Equipo De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegación Norte 1, Piedras Negras, Coahuila. | 152500075 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3500900.95 | 3500900.95 | 3500900.95 | 3326215.74 | 2942234.7 | 2942234.7 | 1944369.98 | 84.0422 | 0 | Otros | 0 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582053 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Torreón, Coahuila De Zaragoza (Componente De Equipamiento) | 153500285 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5571167 | 5397614.91 | 5397614.91 | 5397614.91 | 5397614.9 | 5397614.9 | 5397614.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 926000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582055 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Torreón, Coahuila De Zaragoza (Componente De Equipamiento) | 153500285 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5571167 | 5397614.91 | 5397614.91 | 5397614.91 | 5397614.9 | 5397614.9 | 5397614.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 926000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582058 | Construcción De La Segunda Etapa Del Centro De Justicia Penal En Torreón, Coahuila. | 153500253 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 12004061 | 11422954.65 | 11422954.65 | 11422954.65 | 9925365.63 | 9925365.63 | 9925365.63 | 86.8897 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582060 | Construcción De La Segunda Etapa Del Centro De Justicia Penal En Torreón, Coahuila. | 153500253 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 12004061 | 11422954.65 | 11422954.65 | 11422954.65 | 9925365.65 | 9925365.65 | 9925365.65 | 86.8897 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582062 | Construcción, Remodelación, Equipamiento De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegación Laguna I, Torreón, Coahuila. | 153500238 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2474160 | 2354739.67 | 2354739.67 | 2354739.67 | 748807.21 | 748807.21 | 748807.21 | 31.8 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582063 | Construcción, Remodelación, Equipamiento De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegación Laguna I, Torreón, Coahuila. | 153500238 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2474160 | 2354739.69 | 2354739.69 | 2354739.69 | 664036.59 | 664036.59 | 664036.59 | 28.2 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582068 | Estación De Protección Civil En Nava, Coahuila. (Equipamiento De Rescate Y Mobiliario De Edificio) | 152200037 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1949897.6 | 1949897.6 | 1949897.6 | 913001.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582069 | Construcción De Centro De Operaciones Militares, Viesca, Coahuila. | 153600028 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5927216.45 | 5740144.52 | 5740144.52 | 5740144.52 | 5740144.52 | 5740144.52 | 5001180.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582073 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Parras De La Fuente, Coahuila. | 152400061 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1152000 | 1129818.56 | 1129818.56 | 1129818.56 | 549176.57 | 549176.57 | 549176.57 | 48.6075 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582074 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Parras De La Fuente, Coahuila. | 152400061 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1152000 | 1129818.56 | 1129818.56 | 1129818.56 | 549641.93 | 549641.93 | 549641.93 | 48.6487 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582075 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Francisco I. Madero, Coahuila. | 150900191 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1607241.64 | 1607241.64 | 1607241.64 | 1593665.6 | 1587276.02 | 1587276.02 | 1324529.8 | 98.7578 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582076 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Francisco I. Madero, Coahuila. | 150900191 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1607241.64 | 1607241.64 | 1607241.64 | 1593665.59 | 1587276.04 | 1587276.04 | 1324529.83 | 98.7578 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582077 | Construcción, Remodelación Y Equipameinto De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp De La Delegación Laguna Ii, En El Municipio De San Pedro, Coahuila. | 153300274 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3979033.71 | 3942826.67 | 3942826.67 | 3942826.67 | 3062261.7 | 3062261.7 | 2723809.8 | 77.6667 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582078 | Construcción, Remodelación Y Equipameinto De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp De La Delegación Laguna Ii, En El Municipio De San Pedro, Coahuila. | 153300274 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3979033.71 | 3942826.67 | 3942826.67 | 3942826.67 | 3062261.75 | 3062261.75 | 2723809.86 | 77.6667 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582080 | Construcción, Remodelación Y Equipameinto De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp De La Delegación Laguna Ii, En El Municipio De San Pedro, Coahuila. | 152800042 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6654263.9 | 5775372.7 | 5775372.7 | 5775372.7 | 3495319.49 | 3495319.49 | 3495319.49 | 60.5211 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582480 | Área De Concentración De Evaluados Primera Etapa (C-3), Ramos Arizpe, Coahuila. | 152700045 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 7127288.53 | 7127288.53 | 7127288.53 | 6813154.03 | 4094104.05 | 4094104.05 | 3658669.4 | 57.4427 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582481 | Construcción De Las Salas Provisionales Para El Nsjp En Piedras Negras, Coahuila. | 152500079 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 495544.41 | 474669.43 | 474669.43 | 474669.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582482 | Remodelación De La Delegación De Pgje En Piedras Negras, Coahuila ( Espacios Provisionales) | 152500080 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 30283.13 | 27947.27 | 27947.27 | 27947.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582487 | Remodelación De Las Agencias Foraneas De La Pgje En Villa De Fuente, Coahuila. (Espacios Provisionales) | 152500081 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 103045.48 | 94798.49 | 94798.48 | 94798.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582490 | Construcción De Las Salas Provisionales Para El Nsjp En Sabinas, Coahuila. | 152800054 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 59513.13 | 54950.46 | 54950.46 | 54950.46 | 54165.9 | 54165.9 | 0 | 98.5722 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582491 | Remodelación De La Delegación De La Pgje En Sabinas, Coahuila (Espacios Provisionales). | 152800055 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 62236.64 | 58655.34 | 58655.34 | 58655.34 | 54660.42 | 54660.42 | 0 | 93.1892 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582492 | Remodelación De Las Agencias Foraneas De Pgje En Allende, Coahuila. (Espacios Provisionales). | 150300069 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 140041.53 | 132796.15 | 132796.15 | 132796.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582683 | Construcción De Casa Del Pescador Y Marina En El Municipio De Acuña, Coahuila. | 150200209 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 18000308.51 | 6345275.79 | 6345275.79 | 6345275.79 | 31.7264 | 0 | Otros | 100000 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582917 | Ampliacion Del Boulevard Luis Donaldo Colosio Entre Av. Alvarez Y Entronque (1a. Etapa) En El Municipio De Francisco. I. Madero, Coauila. | 150900226 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 19999796.06 | 22783842.08 | 22783842.08 | 22451486.95 | 19295435.02 | 19295435.02 | 14008967.84 | 84.6891 | 0 | Metros Cuadrados | 55676 | 0 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300584982 | Ampliacion A 4 Carriles De La Carretera Congregacion Hidalgo- Matamoros En El Mucipio De Matamoros, Coahuila.(1a. Etapa). | 151700295 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 19997206.36 | 19422130.74 | 19422130.74 | 19422130.74 | 19392130.74 | 19392130.74 | 7436449.84 | 99.8455 | 0 | Otros | 107160 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: o0k
COA15150300584984 | Programa Estatal De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De Localidades Del Municipio De Matamoros Coahuila. | 151700300 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 29999844.6 | 27877073.83 | 27877073.83 | 27877073.83 | 27877073.83 | 27877073.83 | 24845160.92 | 100 | 0 | Otros | 107160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585024 | Unidad Deportiva De Saltillo, Segunda Etapa. | 153000578 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 39214228.6 | 39214228.6 | 39214228.6 | 38989967.93 | 37682398.91 | 37682398.91 | 37682398.91 | 96.0937 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300585026 | Programa Estatal De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles | 153600148 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 14996358.2 | 13121227.72 | 13121227.72 | 13121227.72 | 13121227.72 | 13121227.72 | 13121227.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2319 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585056 | Remodelacion Y Ampliacion De Albergue De Atencion A Migrantes | 152500117 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Salud | En Ejecución | 2015 | 8072624 | 8072624 | 8072624 | 8025369.78 | 8025258.26 | 8025258.26 | 6757521.67 | 99.4133 | 0 | Otros | 1089 | 0 | 6 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585064 | Ampliacion Complementaria De La Red De Atarjeas En La Colonia Oriente | 15370060 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 280000 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585420 | Salón Para Atención Al Público, Sexta Zona Militar En Saltillo, Coahuila. | 153000206 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 793478.73 | 793478.73 | 793478.73 | 785900 | 235770 | 235770 | 235770 | 29.7135 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585424 | Escuela Primaria Anexa A La Normal En El Municipio De Saltillo, Coahuila. | 153000231 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000.05 | 1442657.33 | 1442657.33 | 1442657.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585430 | Barda Perimetral Jefatura Oriente Sep, Ubicada En Calle Corona Y Sierra Encantada, Colonia Zapalinamé, Saltillo, Coah. | 153000572 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 224192.98 | 221054.07 | 221054.07 | 221054.07 | 169836.66 | 169836.66 | 169836.66 | 76.8304 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585455 | Construcción De Tanque Elevado En Villa De Nadadores, Coahuila. | 152100035 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 276418.76 | 276418.76 | 276418.76 | 274686.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585610 | Rehabilitacion De Bordo Y Camino A Ejido Petronilas | 151700307 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2111554.09 | 2111554.09 | 2111554.09 | 2050250.14 | 615075.04 | 615075.04 | 615075.04 | 29.129 | 0 | Otros | 107160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300585614 | Rehabilitación De Edificio Nodo "A" En El "Parque De Innovación Y Tecnología" En El Municipio De Torreón, Coahuila. | 153500291 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2212914.04 | 2183607.69 | 2183607.69 | 2183607.69 | 2183607.69 | 2183607.69 | 1971166.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300585615 | Camino La Ventana - Rio Escondido En El Municipio De Viesca , Coahuila. | 153600051 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2935675.8 | 2935675.8 | 2935675.8 | 2885022.92 | 2885022.92 | 2885022.92 | 2489202.87 | 98.2746 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585621 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Teatro De La Ciudad De Monclova Segunda Etapa" | 151800157 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2202794.18 | 2202794.18 | 2191641.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400591902 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero En Area Urbana | 150200282 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA15150400591936 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero En Area Urbana | 152500099 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 499116 | 495966.47 | 495966.47 | 495966.47 | 494520.68 | 148789.94 | 148789.94 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100% físico y 30% financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400591965 | Suministro E Instalación De Techo Ligero En Área Urbana En El Mpio. De Saltillo | 153000214 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2100444 | 2100405.56 | 2100405.56 | 2100405.56 | 2100405.53 | 1014264.28 | 1014264.28 | 48.289 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y 48.29 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592107 | Construccion De Baños En Area Rural Y Urbana | 153000547 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2274865 | 2158300.8 | 2158300.8 | 2158300.8 | 2144113.4 | 1704447.66 | 1704447.66 | 78.9717 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y 78.97 - obra terminada al 100 % físico y 78.97 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592149 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero En Area Urbana | 153300291 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1455754 | 1138907.52 | 1138907.52 | 1138907.52 | 1138907.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y al 0 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592190 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero En Area Urbana | 153500335 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2391595 | 2671175.28 | 2671175.28 | 2671175.28 | 1885321.21 | 801352.58 | 801352.58 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y un 30 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592200 | Construccion De Cuartos Adosado De 3 .00 Por 4.00 Mts | 153500346 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3170959 | 2271798.86 | 2271798.86 | 2271798.86 | 2271798.35 | 1527417.95 | 1527417.95 | 67.2339 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % financiero y 67.23 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592333 | Aplicación De Piso Firme | 153000524 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 119700 | 380436.5 | 380436.5 | 380436.5 | 241584.45 | 138852 | 138852 | 36.4981 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y 37 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592365 | Ampliación Red Eléctrica En Calle Vicente Alfaro Entre Rogelio Luna Y Seferino López, Barrio Agrario, Palau | 152000169 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 141558 | 135896.42 | 135896.42 | 135896.42 | 135896.42 | 135896.42 | 135896.42 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592386 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Rió Salado Y Rió Álamos Barrio De Santa Cruz En Barroteran | 152000176 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Barroterán [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 85938 | 82492.81 | 82492.81 | 82492.81 | 82492.81 | 82492.81 | 82492.81 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592394 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Tanaka Y Sauces Entre Alamo Y Roble En Barrio Tiro 4 En Palau | 152000177 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 141111 | 135254.17 | 135254.17 | 135254.17 | 135254.17 | 135254.17 | 135254.17 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592426 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Usumacinta Barrio De Madera En Barroteran | 152000178 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Barroterán [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 94660 | 90845.97 | 90845.97 | 90845.97 | 90845.97 | 90845.97 | 90845.97 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL TERCER TRIMESTRE DE 2106 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592478 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Jesús García Hernandez Barrio La Sección En Esperanzas | 152000180 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 65367 | 62690.09 | 62690.09 | 62690.09 | 62690.09 | 62690.09 | 62690.09 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592489 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Jiménez Col. Secc. Quinta | 152000185 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 139251 | 133554.98 | 133554.98 | 133554.98 | 133554.98 | 133554.98 | 133554.98 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592516 | Ampliación De Red Eléctrica Carretera Muzquiz-Palau Entre Seferino López Y Benancio López En Palau | 152000187 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 63016 | 60474.46 | 60474.46 | 60474.46 | 60474.46 | 60474.46 | 60474.46 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592534 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Hermenegildo Galeana Entre Emiliano Zapata Y Jesús García Ejido La Cuchilla | 152000183 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 34031 | 32670.2 | 32670.2 | 32670.2 | 32670.2 | 32670.2 | 32670.2 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400594833 | Ampliación Red Eléctrica Calle Gral. Román Cepeda Entre Emiliano Zapata Y Jesús García Ejido La Cuchilla | 152000184 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 33500 | 32107.55 | 32107.55 | 32107.55 | 32107.55 | 32107.55 | 32107.55 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400596494 | Accion Movil.- Equipamiento | 150200102 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 225000 | 215598.18 | 215598.18 | 215598.18 | 215598.18 | 215598.18 | 215598.18 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15150400597660 | Instituto Tecnologico Superior De Muzquiz: Construccion De Unidad Academica Departamental Y Obra Exterior. | 102000006 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3220549 | 1832321.89 | 1832321.89 | 1832321.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15150400597661 | Accion Movil Muzquiz Del Icatec.- Equipamiento. | 152000122 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 352500 | 349232.34 | 349232.34 | 349232.34 | 349232.34 | 349232.34 | 349232.34 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15150400597670 | Instituto Tecnologico De Piedras Negras.- Mobiliario Y Equipo De La Unidad Multifuncional (1a. Etapa). | 152500091 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 216255 | 216255 | 216255 | 194587.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: CAMBIO DE ORIGEN DE REC. / Física: CAMBIO DE ORIGEN DE REC. / Registro:
COA15150400597673 | Icatec, Unidad Ramos Arizpe.- Equipamiento. | 152700039 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 165000 | 138803.86 | 138803.86 | 138803.86 | 138803.86 | 138803.86 | 138803.86 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15150400599356 | Emsad.- Construccion De 3 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 153300280 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Mayrán | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4701426 | 2638403.8 | 2638403.8 | 2638403.8 | 2638403.8 | 2638403.8 | 2638403.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15150400599549 | Cecytec.- Mobiliario Y Equipo Del Taller De Electronica. | 153500272 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Concha | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 845754 | 844243.9 | 844243.9 | 844243.9 | 844243.9 | 844243.9 | 844243.9 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15150400600275 | Supervision De La Modernización Del Boulevard Revolución Del Puente Diana Laura A Ciudad Universitaria En Torreón | F-METRO-007-A-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 595268 | 595268 | 595268 | 595268 | 595268 | 595268 | 595268 | 100 | 0 | Lote | 400000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Física: SUPERVISIÓN TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400600365 | Supervision Externa De La Construcción Del Puente Falcón En El Río Nazas | F-METRO-011-A-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNCIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1191815 | 1191815 | 1191815 | 1191815 | 1191815 | 1191815 | 1191815 | 100 | 0 | Lote | 100000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: SUPERVISIÓN TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400600402 | Supervisión Externa De La Introducción De Red De Agua Potable En Colonias Del Poniente De La Ciudad De Torreón | F-METRO-012-A-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 440408 | 510872 | 510872 | 510872 | 510872 | 510872 | 510872 | 100 | 0 | Lote | 100000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: SUPERVISIÓN TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400612415 | Terminal Del Aeropuerto "Plan De Guadalupe" | 152700137 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS ESTATALES AEROPORTUARIOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 27000000 | 27000000 | 27000000 | 26548146.49 | 26548146.49 | 19604581.54 | 18103678.54 | 72.6096 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160100628595 | Instituto Tecnológico Superior De Monclova.-Demolición Del Edificio Multifuncional | 161800041 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 200007 | 101024.66 | 101024.66 | 101024.66 | 101024.66 | 101024.66 | 101024.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160100628859 | Construccion Y Equipamiento De Las Unidades De Investigacion , Agencia De Atencion Integral Y Bodegas De Evidencias Para El Nsjp En La Region Carbonifera | 154000004 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1169300.6 | 1169030.6 | 1169030.6 | 1005760.02 | 1005760.02 | 1005760.02 | 1005760.02 | 86.0337 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15160100628880 | Construccion Y Equipamiento De Las Unidades De Investigacion , Agencia De Atencion Integral Y Bodegas De Evidencias Para El Nsjp En La Region Carbonifera | 154000004 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1169030.6 | 1169030.6 | 1169030.6 | 1005760.02 | 1005760.02 | 1005760.02 | 1005760.02 | 86.0337 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15160100628899 | Construccion Y Equipamiento De La Unidades De Investigacion Agencia De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Norte Ii ( Acuña ) | 150200196 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 838747.28 | 731547.62 | 731547.62 | 731547.62 | 726907.62 | 726907.62 | 726907.62 | 99.3657 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100628907 | Construccion Y Equipamiento De La Unidades De Investigacion Agencia De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Norte Ii ( Acuña ) | 150200196 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 838747.28 | 731547.62 | 731547.62 | 731547.62 | 726907.62 | 726907.62 | 726907.62 | 99.3657 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100628932 | Construccion , Remodelacion Y Equipamiento De Ka Uidad De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Norte I (Piedras Negras ) | 152500063 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 248200 | 248820 | 248820 | 247207.6 | 247207.6 | 247207.6 | 247207.6 | 99.352 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100628935 | Construccion , Remodelacion Y Equipamiento De Ka Uidad De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Norte I (Piedras Negras ) | 152500063 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 248820 | 248820 | 248820 | 247207.6 | 247207.6 | 247207.6 | 247207.6 | 99.352 | 0 | Otros | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100628989 | Construccion ,Remodelacion Y Equipamiento De Las Unidades De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Laguna Ii (San Pedr0 | 153300279 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 570229.32 | 570229.32 | 570229.32 | 564096.08 | 564096.08 | 564096.08 | 564096.08 | 98.9244 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160100628996 | Construccion ,Remodelacion Y Equipamiento De Las Unidades De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Laguna Ii (San Pedr0 | 153300279 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 570229.32 | 570229.32 | 570229.32 | 564096.08 | 564096.08 | 564096.08 | 564096.08 | 98.9244 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160100629015 | Construccion , Remodelacion Y Equipamiento De Las Unidades De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Laguna I (Torreon ) | 153500221 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1691458.06 | 1411629.52 | 1411629.52 | 1411629.52 | 1290638.62 | 1290638.62 | 1290638.62 | 91.429 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15160100629021 | Construccion , Remodelacion Y Equipamiento De Las Unidades De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Laguna I (Torreon ) | 153500221 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1691458.06 | 1411629.52 | 1411629.52 | 1411629.52 | 1290638.62 | 1290638.62 | 1290638.62 | 91.429 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15160100629046 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y Atencion Integral Para El Nsjp, Foranea En El Municipio De Parras De La Fuente, Coahuila De Zaragoza | 152400062 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFARSETRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 175826.13 | 174475.37 | 174475.37 | 174475.37 | 174475.37 | 174475.37 | 174475.37 | 100 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100629052 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y Atencion Integral Para El Nsjp, Foranea En El Municipio De Parras De La Fuente, Coahuila De Zaragoza | 152400062 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 175826.13 | 174475.37 | 174475.37 | 174475.37 | 174475.36 | 17475.36 | 17475.36 | 10.0159 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100629122 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp, Foranea En El Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila. | 152700103 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 175826.13 | 174475.37 | 174475.37 | 174475.37 | 174475.37 | 174475.37 | 174475.37 | 100 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100629138 | Equipamiento De Telecomunicaciones Para 7 Regiones De La Pgje (Primera Etapa ) | 154500147 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5013520 | 5013520 | 5013520 | 4900497.89 | 4900497.89 | 4900497.89 | 4900497.89 | 97.7457 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15160100629140 | Equipamiento De Telecomunicaciones Para 7 Regiones De La Pgje (Primera Etapa ) | 154500147 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARSETRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5013520 | 5013520 | 5013520 | 4900497.89 | 4900497.86 | 4900497.86 | 4900497.86 | 97.7457 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15160100629156 | Construccion Y Equipamiento De Las Unidades De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Foranea En El Municipio De Francisco I Madero | 150900192 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 183767.2 | 154355.4 | 154355.4 | 154355.4 | 148398.8 | 148398.8 | 142442.2 | 96.141 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100629160 | Construccion Y Equipamiento De Las Unidades De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Foranea En El Municipio De Francisco I Madero | 150900192 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 183767.2 | 154355.4 | 154335.4 | 154344.5 | 148398.8 | 148398.8 | 142442.2 | 96.141 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100629169 | Construccion Y Equipamientode Las Unidades De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Foranea Municipio Allende Coah. (Componenete De Equipamiento) | 150300028 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 183767.2 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 100 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100629171 | Construccion Y Equipamientode Las Unidades De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Foranea Municipio Allende Coah. (Componenete De Equipamiento) | 150300028 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 183767.2 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 100 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100632241 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos De Las Tres Unidades | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1715492.9 | 1715492.9 | 1715492.9 | 1459051.96 | 1378275.75 | 1378275.75 | 1378275.75 | 80.3428 | 0 | Metros Cuadrados | 1735 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160200666589 | Remodelación Del Instituto Estatal De Defensoría En La Región Sureste Del Estado De Coahuila De Zaragoza. | 153000050 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1103444.71 | 1457012 | 1457012 | 1103444.87 | 1103132.74 | 1103132.74 | 628355.11 | 75.712 | 0 | Otros | 0 | 0 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160200668093 | Construcción Y Equipamiento De La Unidad De Investigación, Agencia De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Región Carbonifera, En El Muncipio De Sabinas, Coahuila. | 152800042 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6554263.9 | 5775372.7 | 5775372.7 | 5775372.7 | 3495319.49 | 3495319.49 | 3495319.46 | 60.5211 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160200669027 | Instituto Tecnológico Superior De San Pedro De Las Colonias.- Equipamiento Centro De Torneado Cnc. | 163300087 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1395000 | 1395000 | 1395000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: CAMBIO DE ORIGEN DE REC. / Física: CAMBIO DE ORIGEN DE REC. / Registro:
COA15160200669028 | Instituto Tecnológico Superior De San Pedro De Las Colonias.- Equipamiento Centro De Torneado Cnc. | 163300087 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1395000 | 1392000 | 1392000 | 1392000 | 1392000 | 1392000 | 1392000 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160200669032 | Escuela Primaria Nueva Creación.- Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Rampas Y Obra Exterior. | 163500359 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1940297 | 1436473.67 | 1436473.67 | 1436473.67 | 1436473.67 | 1436473.67 | 1436473.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160200672133 | Instituto Tecnológico De Estudios Superiores De La Región Carbonífera.- Construcción Del Centro Integral De Atención Estudiantil Y Equipo Especializado. | 162800029 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3785987 | 1372930 | 1372930 | 1372930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160200672134 | Instituto Tecnológico De La Laguna.- Construcción Del Centro De Investigación Sector Energético Y Remodelación Del Lab. Básico Multifuncional. | 163500167 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160200672137 | Instituto Tecnológico De Saltillo.- Pavimentación Del Estacionamiento En El Campus Boillot. | 163000172 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 38147830 | 2852228.48 | 2852228.48 | 2852228.48 | 2852228.48 | 2852228.48 | 2852228.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160200676059 | Modernizacion Del Boulevard Luis Donaldo Colosio En Francisco I. Madero, Coah. | - | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I. MADERO, COAH. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14905604.56 | 14905604.56 | 14905604.56 | 14905604.56 | 99.3707 | 0 | Kilómetro | 42000 | 0 | 100 | Financiera: este recurso es de 2016, pero por un error en el registro del primer trimestre del 2017 / Física: / Registro: registro para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160300730437 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Abasolo | 160100008 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 600000 | 535920 | 535920 | 535920 | 535920 | 535920 | 535920 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 1070 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160300730463 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Escobedo | 160800007 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 600000 | 535920 | 535920 | 535920 | 535920 | 535920 | 535920 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160300731066 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Foranea | 152700103 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 175826.13 | 174475.37 | 174475.37 | 174475.37 | 174475.36 | 174475.36 | 174475.36 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160300732573 | Construcción De Estructura Pluvial A Base De Concreto Hidráulico Reforzado Sobre El Arroyo El Tornillo | MPN-046-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5053570.84 | 5053570.84 | 5053570.84 | 5053570.84 | 3829950.47 | 3829950.47 | 3829950.47 | 75.787 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 78 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160300732931 | Esc. Sec. Gral. Vicente Guerrero.- Comp. I: Sust. De Piso, Cancelería Y Luminarias En Edif. "D", "B", Rep. Del Sist. Eléct. De Edif. "B", "D", "F"; Comp. Viii: Const Barda Perimetral Y Portón Acceso. | E10015-1B | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1150000 | 730052.41 | 730052.41 | 730052.41 | 730026.6 | 730026.6 | 730026.6 | 99.9965 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300733019 | Escuela Secundaria General Antonio Machado.-Compi: Sust.Imper,Cancelería Y Rehab. Sist.Eléct.; Compii: Rep. Mayor Serv. Sanitarios; Compiii: Inst. De Bebederos. | E10015-5B | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1249578.89 | 1249578.89 | 1249578.89 | 1106009.87 | 1106009.87 | 1106009.87 | 88.5106 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300733108 | Escuela Secundaria General Lázaro Cárdenas Del Río.- Ci: Impermeabilización, Cancelería, Herrería, Pintura, Loseta Cerámica Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "B" Y "D"; Cii: Rehabi | E10015-17B | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Porvenir (El Porvenir de Arriba) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1550000 | 1450462.05 | 1450462.05 | 1450462.05 | 1349703.74 | 1349703.74 | 1349703.74 | 93.0534 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300733169 | Escuela Primaria Moisés Asís.-Ci: Impermeabilización Y Reparación Del Sistema Eléctrico De Los Edificios "A", "C", "D" Y "E". | E10015-2B | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1102444.22 | 1102444.22 | 1102444.22 | 1099154.3 | 1099154.3 | 1099154.3 | 99.7016 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300736739 | Jardin De Niños Jean Piaget.- Componente I: Sustitución De Piso Y Reparación Del Sistema Eléctrico De Los Edificios "A", "B" Y "C". | E10015-3B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 443994 | 389735.74 | 389735.74 | 389735.74 | 389207.76 | 389207.76 | 389207.76 | 99.8645 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300736743 | Jardin De Niños Monclova.-Ci: Sustitución De Impermeabilizante Y Reparación Del Sistema Eléctrico Del Edificio "A", "B" Y "D" Y Sustitución De Impermeabilizante Del Edificio "C". | E10015-4B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 725480 | 625553.48 | 625553.48 | 625553.48 | 625050.1 | 625050.1 | 625050.1 | 99.9195 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300736748 | Escuela Secundaria Tecnica Industrial Carlos Espinoza Romero.-Componente I: Sustitución De Red Eléctrica. | E10015-21B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 356114 | 259799.09 | 259799.09 | 259799.09 | 196682.13 | 196682.13 | 196682.13 | 75.7055 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300736753 | Universidad Pedagógica Nacional.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo Para 3 Aulas | E10015-10SM | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 326412 | 326412 | 326412 | 125423.76 | 125423.75 | 125423.75 | 125423.75 | 38.425 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 30 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300736779 | Escuela Secundaria General Ignacio Manuel Altamirano.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Aplicación De Pintura Vinílica En Plafones, Reparación De Instalación Eléctrica, Sustitución De Luminarias, | E10015-25B | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1900000 | 1706161.77 | 1706161.77 | 1706161.77 | 1704721.08 | 1704721.08 | 1704721.08 | 99.9156 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300736787 | Universidad Tecnológica Del Norte De Coahuila.-Construcción De La Primera Etapa Edificio De Docencia. | E10015-4S | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 22000000 | 17821788.97 | 17821788.97 | 17821788.97 | 7715760.91 | 7715760.91 | 7715760.91 | 43.294 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 54 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300736791 | Escuela Secundaria Tecnica Agropecuaria Cayetano Trejo.- Ci: Impermeabilización, Sustitución De Cancelería, Sustitución De Piso Y Sistema Eléctrico De Edificios "C", "G" Y "H"; Cii: Reparación De Serv | E10015-16B | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1668186 | 1361836.86 | 1361836.86 | 1361836.86 | 1358764.89 | 1358764.89 | 1358764.89 | 99.7744 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300736793 | Cobac Nueva Creación.-Trab. Prelim. Cim.Y Estruc. Compi: Constr. 8 Aulas Didác., Esc., Lab. Múlt., Taller Cómp. Y Bod., Compii: Servicios Sanitarios | E10015-1M | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3455285 | 3455284.81 | 3455284.81 | 3455284.81 | 3434313.02 | 3434313.02 | 3434313.02 | 99.3931 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300736797 | Universidad Pedagógica Nacional.-Sust. Imp, Piso Conc,Coloc.Piso Cerám. Y Pint, Rep.Inst.Eléctr. Edif."A,Byc", Dem. Base Y Protecc.P/Tinacos En Edif."A", Rehab.Serv. Anit. Edif."B", A.Acondicionado (M | E10015-9S | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2089211.79 | 2089211.79 | 2089211.79 | 1553655.72 | 1553655.72 | 1553655.72 | 74.3656 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300736798 | Universidad Politécnica De Piedras Negras.-Construcción De La Primera Etapa Edificio De Docencia, Equipo De Aire Acondicionado. | E10015-1S | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 21730769 | 18789719.73 | 18789719.73 | 18789719.73 | 8118044.5 | 8118044.5 | 8118044.5 | 43.2047 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 74 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300736800 | Universidad Pedagógica Nacional.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo Para 2 Aulas | E10015-9SM | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 217975 | 217976 | 217976 | 84836.43 | 84836.43 | 84836.43 | 84836.43 | 38.9201 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300736806 | Escuela Secundaria General Porfirio Cadena Riojas.- Ci: Impermeabilización De Edificios "A", "B", "C", "D", "F", Y "G", Reparación Del Sistema Eléctrico Del Edificio "D"; Cii: Rehabilitación Mayor | E10015-15B | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1103970.39 | 1103970.39 | 1103970.39 | 1090308.65 | 1090308.65 | 1090308.65 | 98.7625 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300736915 | Escuela Secundaria General Francisco I. Madero.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante Y Sustitución De Techumbre De Talleres. Cii: Reparación Mayor De Servicios Sanitarios. | E10015-22B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2370000 | 2256860.45 | 2256860.45 | 2256860.45 | 2238004.52 | 2238004.52 | 2238004.52 | 99.1645 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300736916 | Jardín De Niños Leona Vicario.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante Edificio A, Y B, Sustitución De Lámparas; Cii: Reparación Menor De Servicios Sanitarios, Sustitución De Alimentación Hidráulica, | E10015-6B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1344800 | 1259612.25 | 1259612.25 | 1259612.25 | 1247087.83 | 1247087.83 | 1247087.83 | 99.0057 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300736920 | Escuela Primaria Ernesto Guajardo Salinas.- Ci: Rehabilitación De Edificios "A", "B" Y "E", Sustitución De Red Eléctrica, Cviii: Andadores Y Rampas. | E10015-8B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1493898 | 1410330.27 | 1410330.27 | 1410330.27 | 1393854.96 | 1393854.96 | 1393854.96 | 98.8318 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300736922 | Escuela Primaria Brigida García De Juárez.- Ci: Impermeabilización Del Edificio "E"; Cii: Reparación Mayor De Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna, Red Sanitaria, Red Hidráulica; | E10015-11B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1122441 | 1000009.9 | 1000009.9 | 1000009.9 | 709458.58 | 709458.58 | 709458.58 | 70.9452 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300736925 | Jardin De Niños Dora G. De Madero.- Ci: Reparación De Red Eléctrica, Pintura De Muros Y Plafones; Cii: Reparación Menor Servicios Sanitarios Y Rehabilitación De Cisterna, Cviii: Sustitución De Piso De | E10015-7B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 519772 | 411018.5 | 411018.5 | 411018.5 | 388033.9 | 388033.9 | 388033.9 | 94.4079 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300736932 | Escuela Primaria Saltillo.- Ci: Impermeabilización De Edificios "A" Y "B", Adecuación De Bodega; Cii: Reparación De Servicios Sanitarios. | E10015-9B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1310665 | 954834.59 | 954834.59 | 954834.59 | 930319.78 | 930319.78 | 930319.78 | 97.4326 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300736942 | Universidad Pedagógica Nacional.- Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificios "A, B, C, D Y Atípico", Sustitución De Cancelería Y Piso Cerámico En Edificio "A", Sustitución | E10015-7S | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 1600512.89 | 1600512.89 | 1600512.89 | 1236713.42 | 1236713.42 | 1236713.42 | 77.2698 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300736946 | Universidad Tecnológica De Saltillo.-Const. Primera Etapa Edificio Docencia Edificio "E", Obra Exterior, Cancha De Usos Múltiples. | E10015-3S | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 25576923 | 19851823.76 | 19851823.76 | 19851823.76 | 7018314.24 | 7018314.24 | 7018314.24 | 35.3535 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300736947 | Universidad Pedagógica Nacional.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo Para 3 Aulas | E10015-7SM | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 359182 | 359182 | 359182 | 147269.22 | 147269.21 | 147269.21 | 147269.21 | 41.0013 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300736968 | Escuela Secundaria General Gral. Andrés S. Viesca.- Ci: Rehabilitación De Taller E Impermeabilización General; Cii: Reparación De Servicios Sanitarios. | E10015-26B | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1900000 | 1178810.61 | 1178810.61 | 1178810.61 | 1084890.74 | 1084890.74 | 1084890.74 | 92.0327 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300736972 | Escuela Primaria Lic. Miguel Cárdenas.- Ci: Impermeabilización, Sustitución De Piso De Aulas, Sustitución Del Sistema Eléctrico, Aplicación De Pintura General Del Edificio "A". | E10015-12B | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Santa Gertrudis | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 557383 | 430543.8 | 430543.8 | 430543.8 | 402058.39 | 402058.39 | 402058.39 | 93.3839 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300736976 | Escuela Secundaria General Fortunato Gutierrez Cruz.-Comp.I: Rep. Instalaciones Eléctricas Edificio "A", "C" Y "D" E Imper. Edificio "B", "C", "D"; Comp.Ii: Rep. Servicios Sanitarios Edificios "A" Y " | E10015-24B | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2258149 | 2014655.88 | 2014655.88 | 2014655.88 | 1707120.18 | 1707120.18 | 1707120.18 | 84.7351 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300736982 | Universidad Tecnológica De La Región Carbonifera.-Construcción De Acceso A Estacionamiento, Caseta De Vigilancia Y Jardinería. | E10015-6S | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 3414529.84 | 3414529.84 | 3414529.84 | 1351110.01 | 1351110.01 | 1351110.01 | 39.5694 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300736988 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.-Adec. Área Enfermería Y Fotocopiado Edif. "B", Obra Exterior: Andadores, Red Hidr, Cisterna, Pozo Absorción, Jardinería, Paneles Solares Y Red De Alumbrad | E10015-2S | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 6410776.9 | 6410776.9 | 6410776.9 | 5368925.82 | 5368925.82 | 5368925.82 | 83.7484 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300737009 | Cecyte Nueva Creación (La Jabonera).-Trabajos Prelim., Ciment., Estruc.,Albañ.,Canc. Y Herr. E Inst. Comp. I:Constr. 7 Aulas Did, Escalera, Lab. Múltiple, Lab. De Cómputo Y Bodega., Y Comp.Ii: S San. | E10015-2M | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 6567682 | 5854858.52 | 5854858.52 | 5854858.52 | 3296850.86 | 3296850.86 | 3296850.86 | 56.3097 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300737012 | Universidad Pedagógica Nacional.-Sust. Imper. Y Aplic. Pint. Edif. "A, B Y C", Sustit. Puertas, Canc., Lumi., Coloc. Piso Cerám. Y Pint., Rep.Sal. Eléctr. Edif. "B Y C", Sustit. Tinacos, Const. Base Y | E10015-8S | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 1882288.28 | 1882288.28 | 1882288.28 | 1205286.6 | 1205286.6 | 1205286.6 | 64.0331 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300737017 | Universidad Pedagógica Nacional.-Suministro Y Colocacion De Mobilairo Y Equipo Para 3 Aulas | E10015-8SM | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 325310 | 325310 | 325310 | 121762 | 121761.99 | 121761.99 | 121761.99 | 37.4295 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300737030 | Escuela Primaria Constituyentes Del 57.-Componente Viii: Construcción De Barda Perimetral. | E10015-13B | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Flor de Mayo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 222773 | 173961.84 | 173961.84 | 173961.84 | 54433.64 | 54433.64 | 54433.64 | 31.2906 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300737036 | Escuela Primaria Ocho De Abril De 1926.- Ci: Sustitución De Cancelería, Colocación De Pisos Y Alimentación Eléctrica (2 Aulas) Edificio "B", Sustitución De Cancelería, Colocación De Pisos, | E10015-14B | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Ventana | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1668186 | 1091555.33 | 1091555.33 | 1091555.33 | 748495 | 748495 | 748495 | 68.5714 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300737047 | Escuela Secundaria General Eva Samano De Lopez Mateos.-Comp.I: Imper. Edif. "A", "C", "G", E "I" Sust. Tech. Edif."E", Adec. Tall. Mecanog. Edif. "G" Y Rep. Red Eléct. Comp.Ii: Rep. Pisos E Inst Sanit | E10015-20B | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1700000 | 1498768.64 | 1498768.64 | 1498768.64 | 1306574.93 | 1306574.93 | 1306574.93 | 87.1766 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300737581 | Telebachillerato Comunitario, Talia.- Adecuación De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipo, Impermeabilización Y Pintura En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica (Incl. Muro De Acometida). | 162400113 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Talía | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 158644 | 158386.54 | 158386.54 | 158386.54 | 158386.54 | 158386.54 | 158386.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300737725 | Telebachillerato Comunitario, Reata .- Adec.Inst. Eléctrica Para Recibir Equipo, Reubicación Acceso, Sustit.Cancelería Y Herrería,Sum.Y C.Piso Cerámico; Imperm.Y Pintura En Aula De Teleb,Y Red Electr. | 162700128 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Reata (General Coss) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 185036 | 184793.22 | 184793.22 | 184793.22 | 184793.22 | 184793.22 | 184793.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300746341 | Escuela Primaria Libertad.- Impermeabilización General Y Sustitución De Losa Del Edificio "C", Rehabilitación Mayor De Servicios Sanitarios, Sustitución De Sistema Alumbrado General Y Red Eléctrica. | 161800199 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2588853 | 2480059.95 | 2480059.95 | 2480059.95 | 2480059.95 | 2480059.95 | 2480059.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300746344 | Jardín De Niños Juan Escutia.- Sustit Losa Contreto, Cancelería, Puerta, Lumin, Coloc Piso Cerámico Y Pintura, Rep Inst Eléctricas Edificio "B", Rep Serv Sanitarios En Edificio Atípico, Plazas Y And | 163300460 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 287786 | 324672.7 | 324672.7 | 324672.7 | 324672.7 | 324672.7 | 324672.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300746346 | Jardín De Niños Amanda Gelacio De Peña.- Red Eléctrica. | 161000164 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 178047 | 176475.86 | 176475.86 | 176475.86 | 176475.86 | 176475.86 | 176475.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300746349 | Escuela Prmaria Francisco Murguía.- Reconstrucción De Barda Lado Oriente, Sustitución De Portón De Servicio Y Sustitución Parcial De Láminas De Cubierta De Plaza Cívica. | 163000598 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 140384 | 148476.47 | 148476.47 | 148476.47 | 148476.47 | 148476.47 | 148476.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300748983 | Rehabilitación Y Terminación De La Obra De Electrificación En Ejido Providencia - 301866 | 301866 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 189334.72 | 189334.72 | 189334.72 | 189334.72 | 189334.72 | 189334.72 | 100 | 0 | Otros | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160400746163 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación Protecciones En Aula De Telebachillerato. | 160300057 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Río Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 62098 | 52996.78 | 52996.78 | 52996.78 | 52996.78 | 52996.78 | 52996.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160400746178 | Escuela Secundaria Técnica José María Velasco.- Construcción Y Equipamiento De 1 Taller De Ofimática, Rampas Y Obra Exterior. | 161100097 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Pilar de Richardson | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1406698 | 1548920.23 | 1548920.23 | 1548920.23 | 1548920.23 | 1548920.23 | 1548920.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160400746230 | Escuela Secundaria Técnica Adolfo López Mateos.- Construcción De Barda Perimetral. | 163000498 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 323656 | 312620.89 | 312620.89 | 312620.89 | 312620.89 | 312620.89 | 312620.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160400812401 | Construccion De Cuartel Militar | 151200036 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1213589.31 | 1213589.31 | 1213589.31 | 1213589.31 | 1213589.31 | 1213589.31 | 1166231.16 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160400823289 | Mtto. Y Adecuación De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Cada Una De Las Unidades Académicas De Educación Media Superior | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2480000 | 2480000 | 1456435.05 | 2465731.74 | 710130.73 | 710130.73 | 710130.73 | 28.6343 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 93.14 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160400823347 | Adquisición De Camión De Transferencia De Residuos Sólidos En El Municipio De Progreso | PMP-ADQ-2016002-0-0 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA15160400823349 | Universidad Pedagógica Nacional.- Adecuación De Cubículo Aula De Edificio C, Rehabilitación De Auditorio Del Edificio C, Impermeabilización, Pintura, Sellado De Muros Cabecera En Edificio A, B Y C. | E10015-10S | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2403846 | 2017830.52 | 2017830.52 | 2017830.52 | 980509.29 | 980509.29 | 980509.29 | 48.5923 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160400823570 | Construcción De La Adecuación-Reposición De La Red De Distribución De Agua Potable En Diferentes Localidades Del Municipio De Progreso, Coahuila. | PMP-OP-2016004-0-0 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA15160400823706 | Rehabilitación Del Camino San José De Aura Pirineos En Progreso , Coahuila | PMP-OP-2016003-0-0 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA15160400823782 | Alumbrado Público En Distintas Comunidades Del Municipio De Progreso, Coahuila. | PMP-OP-2016005-0-0 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA15160400824022 | Universidad Tecnológica De La Región Centro De Coahuila.- Rehabilitación De Muros Del Edificio De Biblioteca | E10015-5S | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 865384 | 795204.63 | 795204.63 | 795204.63 | 795091.66 | 795091.66 | 795091.66 | 99.9858 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160400831353 | Construccion De Capilla De Velacion En El Municipio De Abasolo | 150100008 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 338634.8 | 338634.8 | 338634.8 | 338634.8 | 217359.97 | 217359.97 | 217359.97 | 64.1871 | 0 | Otros | 500 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160400831355 | Construccion De Capilla De Velacion En San Fernando Del Mpio Zaragoza | 153800009 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 315370.46 | 315370.46 | 315370.46 | 315370.46 | 225719.88 | 225719.88 | 225719.88 | 71.5729 | 0 | Otros | 100 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160400831357 | Construccion De Capilla De Velacion En La Maromadel Mpio Zaragoza | 153800010 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 315370.47 | 315370.47 | 315370.47 | 315370.47 | 253663.67 | 253663.67 | 253663.67 | 80.4336 | 0 | Otros | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160400831358 | Construccion De Capilla De Velacion En El Remolino Del Mpio Zaragoza | 153800008 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 315370.45 | 308367.07 | 308367.07 | 308367.07 | 240829.86 | 240829.86 | 240829.86 | 78.0984 | 0 | Otros | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160400831359 | Construccion De Capilla De Velacion En El Tío Pío Del Mpio Zaragoza, | 153800007 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 315370.47 | 315370.47 | 315370.47 | 315370.47 | 252441.71 | 252441.71 | 252441.71 | 80.0461 | 0 | Otros | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160400831360 | Construccion De Capilla De Velacion En El Ejido Chulavista Del Municipio De Ocampo | 152300010 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 485013.31 | 485013.31 | 485013.31 | 485013.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1671 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160400831361 | Construccion De Capilla De Velacion En El Ejido Los Rodriguez Del Municipio De Abasolo | 150100009 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 338634.8 | 338634.8 | 334634.8 | 338634.8 | 235336.84 | 235336.84 | 153815.8 | 69.4958 | 0 | Otros | 500 | 0 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160400831469 | Construcción De Plaza Principal En Viesca | 153600026 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 279911.6 | 450347.11 | 450347.11 | 450347.11 | 170435.51 | 170435.51 | 170435.51 | 37.8454 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15170100831498 | Cimentacion Para El Pino Ornamental Navideño En El Centro De Gobierno | 153000576 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 167651.84 | 1657651.84 | 167651.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15170100831500 | Suministro E Instalación De Minisplits En Sala De Usos Múltiples En El Aeropuerto Francisco Sarabia (Sedena) | 153500155 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 120266.48 | 120266.48 | 120266.48 | 119725.53 | 119725.53 | 119725.53 | 0 | 99.5502 | 0 | Piezas | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15170100834303 | Construccion De Capilla De Velacion | 150700012 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 484501.98 | 484501.98 | 484501.98 | 484501.98 | 430244.18 | 430244.18 | 430244.18 | 88.8013 | 0 | Otros | 500 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15170100835471 | Pluvial Col. Residencial Del Norte Segunda Etapa (Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema Pluvial De Residencial Del Norte En Blvd. Fundadores Y Av. De Los Metales | ISN-002-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6911500 | 6911469.92 | 6140259.44 | 6911469.92 | 5040419.15 | 5040419.15 | 4295821.84 | 72.9283 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, PAPELERIA EN TRÁMITE / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100835523 | Pluvial Col. Las Fuentes Equipamientos (Equipamiento De Bombas En Cárcamo La Merced Y La Fuente). | ISN-003-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1980000 | 1979984.2 | 1979984.15 | 1979984.16 | 1979984.16 | 1979984.16 | 1979984.16 | 100 | 0 | Piezas | 3000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100835537 | Desalojo Confinado De Demasias Mediante Tubo De 1.5 Mts. De Diámetro Del Carcamo Sanitario De La Joya Ii-A Canla Tramo Santa Fe | ISN-004-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 18380600 | 18380594.18 | 10183726.05 | 18380594.18 | 9016277.56 | 9016277.56 | 9016277.56 | 49.0532 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100835553 | Drenaje Pluvial Del Sistema Vial Revolucion (El Centinela) A Canal La Joya Ii En Torreon. | ISN-005-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7981600 | 7981551.08 | 6965962.57 | 7981551.08 | 7981551.08 | 2394465.32 | 2394465.32 | 30 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 35 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100835570 | Coservación De La Carretera Paila - Parras | 152400056 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 1581284.74 | 1581284.74 | 1581284.74 | 1497328.27 | 449198.47 | 449198.47 | 449198.47 | 28.4072 | 0 | Otros | 45401 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15170100838139 | Primaria General Urbano Flores.- Impermeabilización Del Edificio "D". | 173006001 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 398210 | 398210 | 398210 | 398210 | 398210 | 398210 | 398210 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15170100838149 | Escuela Primaria Sin Nombre (Fracc. Nvo. Teresitas).- Trabajos De Terracería Para Formación De Terraplen. | 173006003 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 413140 | 413139.99 | 413139.99 | 413139.99 | 413139.99 | 413139.99 | 413139.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15170100838775 | Cetis N°24.- Construcción De 4 Aulas Didácticas,Lab. De Cómputo,Serv. Sanitarios, Escalera Y Obra Exterior. | 170900013 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 5444463 | 5444463.85 | 5444463.85 | 4016999.98 | 1205099.99 | 1205099.99 | 1205099.99 | 22.1344 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15170100838779 | Cetis N°60.- Construcción De 6 Aulas Didácticas, Escalera Y Obra Exterior. | 172700013 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3951676 | 3951676.78 | 3951676.78 | 3154700.41 | 946410.12 | 946410.12 | 946410.12 | 23.9496 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 13 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15170100838781 | Cbtis N°127.- Construcción De 3 Aulas Didácticas,Serv. Sanitarios Y Obra Exterior. | 173300012 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3307275 | 3307275.22 | 3307275.22 | 2453113.74 | 735934.11 | 735934.11 | 735934.11 | 22.252 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 5 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15170100838786 | Cbta N°210.- Construcción De 2 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 173800009 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3153716 | 3153716.65 | 3153716.65 | 2757172.45 | 827151.75 | 827151.75 | 827151.75 | 26.2278 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 17 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15170100839106 | Escuela Secundaria Técnica No. 64 Netzahualcóyotl.- Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Pintura, Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio A Y B; Sustitución De Impermeabilizante, | 161004990 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3100000 | 3098918.5 | 3098918.5 | 3098918.5 | 3098918.5 | 3098918.5 | 3098918.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15170100839139 | Escuela Primaria Sección 147.- Sustitución De Impermeabilizante Y Pintura En Edificio A, B, C Y D, Sustitución De Base Y Protección Para Tinacos Edificio B, Red Eléctrica, Plaza Y Anadores. | 161804992 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1484186 | 1483107.08 | 1483107.08 | 1483107.08 | 1483107.08 | 1483107.08 | 1483107.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15170100839146 | Escuela Secundaria General No. 3 Carlos Alberto Madrazo Becerra.- Construcción De 1 Aula Didáctica, Taller De Cómputo, Y Obra Exterior. | 162704994 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2116362 | 2114659.09 | 2114659.09 | 2114659.09 | 2114659.09 | 2114659.09 | 2114659.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15170100839155 | Escuela Secundaria General No. 3 Francisco I. Madero.- Reparación De Taller De Electricidad Y Taller De Mecánica Automotriz. | 163004995 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 651100 | 650099.73 | 650099.73 | 650099.73 | 650099.73 | 650099.73 | 650099.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15170100839176 | Escuela Secundaria Técnica No. 95.- Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas, Escalera, Laboratorio De Diseño Gráfico Y Obra Exterior. | 163004996 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2661290 | 2660484.58 | 2660484.58 | 2660484.58 | 2660484.58 | 2660484.58 | 2660484.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15170100839183 | Escuela Primaria Ignacio Zaragoza.- Terminación De Construcción De Foro Y Bodega. | 163005019 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 677604 | 676421.97 | 676421.97 | 676421.97 | 676421.97 | 676421.97 | 676421.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15170100850999 | Hospital Materno- Infantil | 153000177 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2015 | 58989998.06 | 58989998.06 | 58989998.06 | 58989998.06 | 58989967.19 | 58989967.19 | 58989967.19 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15170100851447 | Facultad De Ciencias Quimicas - Equipamiento De Unidad Tecnologica De Alimentos | 6A | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 463641.08 | 463641.08 | 463641.08 | 463641.08 | 392328.92 | 392328.92 | 392328.92 | 84.6191 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100852689 | Pavimentacion De Calles En El Municipio De Escobedo | 150800047 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 311946.17 | 5026708.91 | 5026708.91 | 5026708.91 | 5026708.91 | 5026708.91 | 5026708.91 | 100 | 0 | Otros | 2901 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15170100853452 | Cobac Nueva Creación.- Trabajos Complementarios A La 1a. Etapa Del Edificio. | 172500015 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3970630 | 3970630 | 3970630 | 3920869.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15170100853504 | Cecytec Nueva Creación (La Jabonera).- Trabajos Complementarios A La 1a Etapa Del Edificio. | 173500020 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3283837 | 3283837 | 3283837 | 3207967.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15170200879358 | Cobac Nueva Creación.- Conclusión Del Edificio Y Construcción De Muro De Acceso. | 172500036 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3534515.6 | 3534515.6 | 3534515.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15170200879431 | Cecytec Nueva Creación (La Jabonera).- Trabajos De Obra Exterior. | 173500021 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2375892.55 | 2375892.55 | 2375892.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15170200885733 | Hospital Materno- Infantil | 153000177 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECFRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2015 | 92600421.46 | 92600421.46 | 92600421.46 | 92600421.46 | 47164974.78 | 47164974.28 | 47164974.28 | 50.9339 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15170200888139 | Construccion Centro Cultural La Jabonera 2ª. Etapa En Calzada Industria Y Av. Gustavo A. Madero S/N En Col. 1ª Y 2ª Rinconada De La Union | ML-080-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 19805000 | 17919365 | 17919365 | 17919365 | 17919365 | 17919365 | 17919365 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170200888931 | Construccion De Ciudad Dif Primera Etapa (Ubicada A Un Costado Del Bosque Urbano Y Polideportivo) En Torreon | ML-081-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 36652460 | 31175808 | 31175808 | 31175808 | 31175808 | 31175808 | 31175808 | 100 | 0 | Otros | 250000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170200888965 | Pavimentacion Asfaltica En Varias Calles Del Ejido En Ejido La Rosita | FF-005-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1850100 | 1074933 | 1074933 | 1074933 | 1074933 | 1074933 | 1074933 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170200888976 | Construccion De La Tercera Etapa Del Sistema Pluvial De Residencial Del Norte (Construccion De Linea De Conduccion Pluvial De Carcamo A Colector A La Vega Del Caracol) | FF-037-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 981850 | 977402 | 977402 | 977402 | 977402 | 977402 | 977402 | 100 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170200888992 | Rehabilitacion De Vialidades, Caseta De Control, Carcamo Y Banquitas En Acceso A Ciudad Universitaria Con Boulevard Revolucion En Torreon, Coahuila | ML-086-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 962045 | 957895 | 957895 | 957895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: PAPELERÍA EN TRÁMITE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170200889002 | Pavimentacion Asfaltica En Crucero Del Paseo Del Tecnologico Y Calzada De La Quimica | ML-116-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 289770 | 288514 | 288514 | 288514 | 288514 | 288514 | 288514 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170200889020 | Adecuacion Del Sistema Pluvial De Diagonal De Las Fuentes En Colonia Las Fuentes, Valle Dorado, La Fuente Y La Merced, Incluye El Blvd. Diagonal De Las Fuentes En Torreon | FF-020-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3261505 | 3096008 | 3096008 | 3096008 | 3096008 | 3096008 | 3096008 | 100 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170200890304 | Recarpeteo Con Microcarpeta En Diferentes Puntos, Calles Y Avenidas De La Zona Sur En La Ciudad De Torreon, En El Municipio De Torreon, Coahuila | ML-083-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 57500 | 57469.45 | 57469.45 | 57469.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: PAPELERÍA EN TRÁMITE POR EJERCER Y PAGAR. OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: ESTA OBRA RECIBIÓ DOS MINISTRACIONES, UNA DE ELLAS CON RECURSO FAFEF 2015 QUE ES ESTA, Y OTRA MINISTRACIÓN CON RECURSO FAFEF 2016, INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FOLIO COA16170100834491 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170200890892 | S072.Prospera.15 | S072.PROSPERA.15 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2015 | 840000 | 1267117 | 1267117 | 1267117 | 631234 | 631234 | 631234 | 49.8166 | 0 | Otros | 0 | 0 | 75.15 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170200892924 | Conalep.- Construcción De Aula De Usos Multiples Y Obra Exterior. | 171000014 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 316511 | 316511 | 316511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170200892938 | Instituto Tecnológico De La Laguna.- Remodelación Del Laboratorio Basico Multifuncional. | 173500081 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 9316478 | 8841592.95 | 8841592.95 | 8841592.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100625080 | Construccion Del Complejo Judicial De Acuña (Juzgados De Control Y Las Oficinas Penales Del Instituto Estatal De Defensoría Pública) (Componente De Infraestructura) | 160200067 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 4095627.17 | 4095627.17 | 4095627.17 | 4095627.17 | 4095627.17 | 4095627.17 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100625081 | Construccion Del Complejo Judicial De Acuña (Juzgados De Control Y Las Oficinas Penales Del Instituto Estatal De Defensoría Pública) (Componente De Infraestructura) | 160200067 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4876459.17 | 4766203.65 | 4766203.65 | 4766203.65 | 95.3241 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100626156 | Ampliación Edificio Pronnif, Saltillo, Coahuila. | 163000123 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1583777.28 | 1583777.28 | 1583777.28 | 1553239.95 | 465971.98 | 465971.98 | 465971.98 | 29.4216 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100626311 | Centro De Internamiento, Diagnóstico Y Tratamiento De Adolescentes Varonil De Saltillo.- Etapa De Ampliación. | 163000157 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARSETRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5997983.95 | 5997983.95 | 5997983.95 | 5978747.94 | 2141258.55 | 2141258.55 | 2139673.53 | 35.6996 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100626316 | Centro De Internamiento, Diagnóstico Y Tratamiento De Adolescentes Varonil Saltillo.- Etapa De Remodelación. | 163000156 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 6487191.17 | 6487191.17 | 6487191.17 | 6467079.25 | 2524263.83 | 2524263.83 | 1940123.77 | 38.9115 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100626375 | Construccion De Puente En El Blvd. Jose Maria Rodriguez En El Cruce Arroyo Ceballos En El Municipio De Saltillo, Coahuila | 163000174 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 34268549.48 | 33147611.28 | 33147611.28 | 33145596.35 | 30405111.56 | 30405111.56 | 30405111.56 | 91.7264 | 0 | Metros Cuadrados | 725123 | 0 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100626754 | Impermeabilización De El Centro Cultural Pilar Rioja, Ubicado En Prolongacion Avenida Colón Y Calle Galeana (Antigua Estación De Ffcc Torreón) | 163500148 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1012100 | 1006666.8 | 1006666.8 | 1003666.8 | 903426.43 | 903326.43 | 903326.43 | 89.7344 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100626805 | Programa De Capacitacion Para Impulsar La Innovacion De La Oferta , La Modernizacion Y Comp Del Sector Turistico..... | 164500294 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETTITIVIDAD Y TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 950000 | 885938 | 885938 | 885938 | 885938 | 885938 | 885938 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100626946 | Retiro De Escombro, Enseres, Retiro De Vehículos Automotores, Limpieza De Materiales Producto De Derrumbes, Desazolve En Fracc. Las Aves, Altos De Santa Teresa, San Alberto Y Santa Rosa, En El Municip | 160200053 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 188643.84 | 188643.84 | 188643.84 | 180969.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 136755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100627529 | Gastos Indirectos De Control Y Sup. De Obra Del Programa Contingencias Económicas 2015 (Bebederos Varios Mpios). | 164500271 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 366177 | 366177 | 366177 | 366177 | 366177 | 366177 | 366177 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160100627538 | Instituto Tecnológico Superior De Monclova.- Demolición Del Edificio Multifuncional. | 161800041 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1193708 | 1164971.16 | 1164971.16 | 1164971.16 | 1164971.16 | 1164971.16 | 1164971.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160100628429 | Construcción De La Unidad De Detención Provisional Adscrita A La Comisión Estatal De Seguridad | 161000075 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2955090.91 | 2955090.53 | 2955090.53 | 2955090.53 | 98.503 | 0 | Otros | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100628436 | Construcción De La Unidad De Detención Provisional, Adscrita A La Comision Estatal De Seguridad, En Frontera Coahuila De Zaragoza. | 161000075 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETRIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2955090.53 | 2955090.53 | 2955090.53 | 2955090.53 | 98.503 | 0 | Otros | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100628445 | Construcción De Biblioteca En Castaños, Coahuila. | 160600059 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000000.08 | 25000000.08 | 25000000.08 | 24895128.41 | 11733208.57 | 11733208.57 | 11733208.57 | 46.9328 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100628451 | Equipamiento De La Unidad De Detención Provisional, Adscrita A La Comisión Estatal De Seguridad, En Frontera, Coahuila De Zaragoza | 161000089 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 190340.92 | 190340.92 | 190340.92 | 188598.6 | 188598.6 | 188598.6 | 188598.6 | 99.0846 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100628458 | Equipamiento De La Unidad De Detención Provisional, Adscrita A La Comisión Estatal De Seguridad, En Frontera, Coahuila De Zaragoza | 161000089 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 190340.92 | 190340.92 | 190340.92 | 188598.6 | 188598.6 | 188598.6 | 188598.6 | 99.0846 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100628500 | Construcción Del Blvd. Jesús María Ramón, (2a. Etapa)En El Municipio De Acuña, Coahuila. | 160200084 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 35289787.96 | 35139606.41 | 35139606.41 | 35139606.41 | 21516628.58 | 21516628.58 | 20195470.03 | 61.2318 | 0 | Otros | 136765 | 0 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100628521 | Retiro De Escombro, Enseres, Retiro De Vehículos Automotores, Limpieza De Materiales Producto De Derrumbes, Desazolve En Fracc. Altos De Santa Teresa Ampl. Fracc. Altos De Santa Teresa Y Fracc. Santa | 160200054 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 188643.84 | 188643.84 | 188643.84 | 182212.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 136755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100628704 | Retiro De Escombro, Enseres, Retiro De Vehículos Automotores, Limpieza De Materiales Producto De Derrumbes, Desazolve En Fracc. Santa Rosa (2), En El Municipio De Acuña, Coahuila. | 160200058 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 188643.84 | 188643.84 | 188643.84 | 179994.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 136755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100628842 | Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas | 164500123 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 109200000 | 109200000 | 108901314.62 | 108901314.62 | 108901314.62 | 108662247.3 | 108662247.3 | 99.5076 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.78 | Financiera: SALDOS AL 30-06-2017 GASTOS DE EVALUACION $222,087.30 / Física: / Registro: REGISTRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100631870 | Ret. De Escombro, Enseres, Ret. De Vehículos Aut, Limpieza De Mat. Producto De Derrumbes, Desazolve En Ampl. Fracc. Santa Rosa Y Fracc. Sta. Rosa | 160200055 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 188644 | 188643.84 | 188643.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 134253 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100631914 | Rehabilitacion De Fachadas Localidad De Boquillas De Carmen | 162300044 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 218555 | 215285.33 | 215285.33 | 215285.33 | 215285.33 | 215285.33 | 215285.33 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100631929 | Rehabilitación De Instalaciones Eléctricas, Hidrosanitarias, En El Cereso De Piedras Negras. | 162500067 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3639630 | 3639630.22 | 3639630.22 | 3452082.69 | 3451166.71 | 3451166.71 | 1035614.8 | 94.8219 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100631990 | Vialidad De Acceso A La Universidad Tecnológica De Saltillo En Derramadero (Calle Nogal) | 163000140 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 8869776 | 8428169.2 | 8428169.2 | 8428169.2 | 4966746.42 | 4966746.42 | 4966746.42 | 58.9303 | 0 | Otros | 0 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100632107 | Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes | FASP 2016 05 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del onsejo Estatal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5792800 | 5792800 | 5792800 | 209905.48 | 209905.48 | 209905.48 | 0 | 3.6236 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 77.77 | Financiera: programa fasp 2016 ejerciendose / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2016 / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100632132 | Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos | FASP 2016 06 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 4524539.4 | 4524539.4 | 4524539.4 | 1499880 | 1499880 | 1499880 | 0 | 33.1499 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 21.96 | Financiera: programa fasp 2016 ejerciendose / Física: avance fisico modificandose fasp 2016 / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100632174 | Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas | FASP2016 08 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3895298.8 | 3895298.8 | 3895298.8 | 0 | 99.8795 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 83.23 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2016 / Física: avance fisico actualizandose fasp 2016 / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100632191 | Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | FASP 2016 09 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 2029500.29 | 2029500.29 | 2029500.29 | 0 | 59.6912 | 0 | Equipo de seguridad | 1 | 0 | 18.46 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2016 / Física: avance fisico actualizandose fasp 2016 / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100632209 | Especialización De Las Instancias Responsables De La Búsqueda De Personas | FASP 2016 10 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2472671 | 2472671 | 2472671 | 1167881.04 | 1167881.04 | 1167881.04 | 0 | 47.2316 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 26.53 | Financiera: programa fasp 2016 ejerciendose / Física: avance fisico modificandose fasp 2016 / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100632230 | Seguimiento Y Evaluación | FASP 2016 11 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo estatal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 0 | Financiera: programa pendiente por ejercer fasp 2016 / Física: avance fisico pendiente por ejercer fasp 2016 / Registro: programa fasp 2016 pendiente por ejercer - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100635217 | Supervisión Externa De Los Trabajos De Rehabilitación Del Boulevard Independencia En El Municipio De Torreón | PDR-001-A-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 505594 | 505593.93 | 505593.93 | 505593.92 | 505593.92 | 505593.92 | 505593.92 | 100 | 0 | Lote | 100000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100636711 | Cofepris 2016 | COFEPRIS 2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160100636824 | Proyecto De Equipamiento De Videograbacion Para Salas De Audiencia Del Poder Judicial Del Estado En Los Ditritos Judiciales De Torreon Y Rio Grande | COAH-01-2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISION PARA LA INSTRUMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160100636866 | Proyecto Para Complementar El Equipamiento Tecnologico Y De Telecomunicaciones Del Poder Judicial Del Estado Para El Distrito Judicial De Torreon (Segunda Etapa) | COAH-12-2016 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISION PARA LA INSTRUMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160100636885 | Proyecto De Complemento De Equipamiento Tecnologico De Las Areas De La Pgje, Operadora Del Nuevo Sistema De Justicia Penal En Tosas Las Regiones Del Estado De Coahuila De Zaragoza, 2016. | COAH-16-2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISION PARA LA INSTRUMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160100636914 | Proyecto Para Complementar El Equipamiento Tecnologico Y De Telecomunicaciones Del Poder Judicial Del Estado Para El Distrito Judicial De Sabinas (Segunda Etapa) | COAH-17-2016 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISION PARA LA INSTRUMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160100637143 | U009 Vigilancia Epidemiologica | U009 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U009 Vigilancia epidemiológica |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2016 | 552428.18 | 1074237.17 | 1074237.17 | 1074237.17 | 1071819.79 | 1071819.79 | 1071819.79 | 99.775 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.77 | Financiera: / Física: / Registro: Información proporcionada por el Departamento de Presupuestos de la Subdirección de Finanzas de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza.
COA16160100637179 | U008 - Prevencion Y Control De Sobrepeso | U008 - PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2016 | 515000 | 2389767.4 | 2389767.4 | 2389767.4 | 2338131 | 2338131 | 2338131 | 97.8393 | 0 | Otros | 0 | 0 | 97.84 | Financiera: / Física: / Registro: Información proporcionada por el Departamento de Presupuestos de la Subdirección de Finanzas de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza.
COA16160100637906 | Proyecto Para Complementar El Equipamiento Tecnologico Y De Telecomunicaciones Del Poder Judicial Del Estado Para El Distrito Judicial De Sabinas (Segunda Etapa) | COAH-17-2016 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISION PARA LA INSTRUMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160100637920 | Proyecto Para Complementar El Equipamiento Tecnologico Y De Telecomunicaciones Del Poder Judicial Del Estado Para El Distrito Judicial De Rio Grande (Segunda Etapa) | COAH-18-2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISION PARA LA INSTRUMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160100637925 | Proyecto De Equipamiento Tecnologico Del Área De Asesoría Jurídica De La Comisión Ejecutiva Estatal De Atención A Víctimas, En La Región Sureste Del Estado De Coahuila De Zaragoza. | COAH-19-2016 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISION PARA LA INSTRUMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160100637936 | Proyecto De Equip Tecno De Las Áreas De La Comisión Estatal De Seguridad, Operadoras Del Nsjp En Las Regiones Del Estado De Coahuila De Zaragoza, 2016. | COAH-21-2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISION PARA LA INSTRUMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160100637955 | Implementación Del Modulo De Estadistica En El Sistema Informático De Gestión Integral Para El Estado De Coahuila De Zaragoza | COAH-23-2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISION PARA LA INSTRUMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160100637971 | Proyecto Complementario De Equip Tecnol De Las Areas Del Iedp, Operadoras Del Nsjp En El Estado De Coahuila De Zaragoza, 2016(Segunda Etapa) | COAH-24-2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISION PARA LA INSTRUMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160100637983 | Proyecto Para Complementar El Equipamiento Tecnologico Y De Telecomunicaciones Del Poder Judicial Del Estado Para El Distrito Judicial De Acuña | COAH-29-2016 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISION PARA LA INSTRUMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160100638005 | Proyecto De Complemento De Equip Tecno De Las Areas De La Pgje, Operadora Del Nsjp En Todas Las Regiones Del Estado De Coahuila De Zaragoza, 2016 | COAH-34-2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISION PARA LA INSTRUMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160100638023 | Proyecto Para Complementar El Mobiliario Del Poder Judicial Del Estado De Coahuila De Zaragoza En La Región Laguna (Segunda Etapa) | COAH-13-2016 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISION PARA LA INSTRUMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160100638038 | Proyecto Para Complementar El Mobiliario Del Poder Judicial Del Estado De Coahuila De Zaragoza En La Región Carbonífera (Segunda Etapa) | COAH-14-2016 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISION PARA LA INSTRUMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160100638057 | Proyecto Para Complementar El Mobiliario Del Poder Judicial Del Estado De Coahuila De Zaragoza En La Región Norte (Segunda Etapa) | COAH-15-2016 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISION PARA LA INSTRUMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160100638068 | Proyecto Complementario De Mobiliario Primera Etapa Reg Carb, Unidad De Atn Integral, Atn A Víctimas Y Mediación De La Pgje De Coahuila De Zaragoza | COAH-20-2016 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISION PARA LA INSTRUMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160100638104 | Proyecto Para Complementar El Mobiliario Del Poder Judicial Del Estado De Coahuila De Zaragoza En La Región Norte Ii Distrito Judicial De Acuña (Segunda Etapa) | COAH-30-2016 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISION PARA LA INSTRUMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160100638125 | Proy De Mobil 2a Etapa, Para Las Áreas De La Pgje De La Regiones Laguna I, Laguna Ii, Norte I Y Norte Ii, Unidad De Atn Integral, Atn A Víctimas Y Mediación. | COAH-31-2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISION PARA LA INSTRUMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160100640268 | 3a. Etapa Del Pueblo Magico De Artega | 160400077 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2711607.62 | 2711133.44 | 2711133.44 | 2711133.44 | 90.3711 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640269 | 3a. Etapa Del Pueblo Magico De Artega | 160400077 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2986090.11 | 2986090.11 | 2986090.11 | 2711607.62 | 2711133.43 | 2711133.43 | 2711133.43 | 90.7921 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640270 | Rehabilitación Del Camino Al Ejido Huizachal En El Municipio Nadadores, Coahuila. | 162100029 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nuevo Poblado de Nadadores (El Huizachal) | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7256767.5 | 6696336.15 | 6696336.15 | 6696336.15 | 6696336.15 | 6696336.15 | 6696336.15 | 100 | 0 | Kilómetro | 6335 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640275 | Rehabilitación En Tramos Aislados De La Carretera Sabinas - Presa Don Martin Limites De Estado De Nuevo León, Tramo Juarez - Lim De Edo, Con Nuevo Leon En El Municipio De Juárez, Coahuila. | 161500046 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 13247846 | 11190659.86 | 11190659.86 | 11190659.86 | 4178460.96 | 4178460.96 | 4178460.96 | 37.3388 | 0 | Otros | 1599 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640281 | Infraestructura ( Mejoramiento Del Edificio Sede De La Dirección De Sistemas De Información En Frontera, Coah.) | 161000090 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640282 | 1 Ra Etapa De Mejoramiento De Imagen Urbana En Guerrero, Coahuila | 161200035 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2952173.24 | 2952173.24 | 2952173.24 | 2703119.08 | 98.4058 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640283 | 1 Ra Etapa De Mejoramiento De Imagen Urbana En Guerrero, Coahuila | 161200035 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2999997.84 | 2999997.84 | 2999997.84 | 2952173.24 | 2703119.08 | 2703119.08 | 2703119.08 | 90.104 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640284 | 1 Ra Etapa Del Ecoparque Parras, Coahuila Pueblo Magico | 162400067 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 2824570.16 | 2824570.14 | 2824570.14 | 2288372.28 | 2288372.28 | 2288372.28 | 81.0167 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640285 | 1 Ra Etapa Del Ecoparque Parras, Coahuila Pueblo Magico | 162400067 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2999991.55 | 2824570.14 | 2824570.14 | 2824570.14 | 2288372.28 | 2288372.28 | 2288372.28 | 81.0167 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640286 | 3 Ra Etapa De Mejoramiento De Imagen Urbana En Viesca Coahuila, Pueblo Magico | 163600075 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2771312.32 | 2246116.62 | 2246116.62 | 2246116.62 | 74.8706 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640287 | 3 Ra Etapa De Mejoramiento De Imagen Urbana En Viesca Coahuila, Pueblo Magico | 163600075 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2999999.49 | 2999999.45 | 2999999.45 | 2771313.32 | 2246116.62 | 2246116.62 | 2246116.62 | 74.8706 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640288 | 1a. Etapa De Candela Pueblo Magico Mejoramiento De Imagen Urbana | 160500028 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2678769.47 | 2678700.23 | 2678700.23 | 1505497.97 | 89.29 | 0 | Otros | 0 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640289 | 1a. Etapa De Candela Pueblo Magico Mejoramiento De Imagen Urbana | 160500028 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2999993.12 | 2999993.12 | 2999993.12 | 2678769.47 | 2678700.24 | 2678700.24 | 1505497.98 | 89.2902 | 0 | Otros | 0 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640290 | 1a. Etapa De Candela Pueblo Magico Mejoramiento De Imagen Urbana | 160500029 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 21700781.77 | 21700781.77 | 21700781.77 | 20318236.08 | 17157161.58 | 17157161.58 | 17157161.58 | 79.0624 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640356 | Centro De Atención Integral Especializado En Violencia Contra Las Mujeres, Acuña, Coahuila. | 160200173 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 7410000.04 | 7410000.05 | 7410000.05 | 7410000.05 | 7409969.28 | 7409969.28 | 7409969.28 | 99.9996 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640358 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | FASP 2016 01 (1-A) | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 12469892.38 | 12469892.38 | 12469892.38 | 8882072.69 | 8882072.69 | 8882072.69 | 0 | 71.2281 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 95.3 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2016 / Física: avance fisico actualizandose fasp 2016 / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640359 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | FASP 2016 02 (2-B) | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 34939000 | 34939000 | 34939000 | 30370884 | 30370884 | 30370884 | 0 | 86.9255 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 4 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2016 / Física: avance fisico actualizandose fasp 2016 / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640361 | Red Nacional De Radiocomunicación | FASP 2016 03 ( 3-D) | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 27400000 | 27400000 | 27400000 | 21700000 | 21700000 | 21700000 | 0 | 79.1971 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2016 / Física: avance fisico al 100% / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640362 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | FASP 2016 02 (2-C) | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 19251000 | 19251000 | 19251000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 51.9454 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 19.55 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2016 / Física: avance fisico actualizandose fasp 2016 / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640363 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | FASP 2016 03 (3-E) | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 48553281.21 | 48553281.21 | 48553281.21 | 45348293.84 | 45348293.84 | 45348293.84 | 0 | 93.399 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: programa ejercindose fasp 2016 / Física: avance fisico al 100% fasp 2016 / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640364 | Sistema Nacional De Información | FASP 2016 07 (7-F) | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 28513500 | 28513500 | 28513500 | 23555722.89 | 23555722.89 | 23555722.89 | 0 | 82.6125 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 28.93 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2016 / Física: avance fisico actualizandose fasp 2016 / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640365 | Registro Público Vehicular | FASP 2016 07 (7-G) | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 6042784.01 | 6042784.01 | 6042784.01 | 2877033.53 | 2877033.53 | 2877033.53 | 0 | 47.6111 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2016 / Física: avance fisico sin modificarse fasp 2016 / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640382 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y Atencion Integral Para El Nsjp Foraneas En El Municipio De Zaragoza | 163800027 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 183767 | 182360.47 | 182360.47 | 182360.47 | 182360.47 | 182360.47 | 182360.47 | 100 | 0 | Otros | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640383 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y Atencion Integral Para El Nsjp Foraneas En El Municipio De Zaragoza | 163800027 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 180960 | 179553.47 | 179533.47 | 179553.47 | 179553.47 | 179553.47 | 179553.47 | 100 | 0 | Otros | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640384 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y Atencion Integral Para El Nsjp Foraneas En El Municipio De Zaragoza | 163800027 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2807 | 1823.61 | 1823.61 | 1823.61 | 1823.61 | 1823.61 | 1823.61 | 100 | 0 | Otros | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640385 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para El Nsjp Foránea En El Municipio De Zaragoza. (Componente De Infraestructura). | 163800033 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1639481.6 | 1076110.75 | 1076110.75 | 1076110.75 | 65.2188 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640386 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para El Nsjp Foránea En El Municipio De Zaragoza. (Componente De Infraestructura). | 163800033 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1639481.6 | 1076110.74 | 1076110.74 | 1076110.74 | 65.2188 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640387 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para El Nsjp Foránea En El Municipio De General Cepeda. (Componente De Infraestructura). | 161100064 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1590000 | 658198.54 | 658198.54 | 590480.92 | 39.8908 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640388 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para El Nsjp Foránea En El Municipio De General Cepeda. (Componente De Infraestructura). | 161100064 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1590000 | 658198.54 | 658198.54 | 590480.93 | 39.8908 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640389 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y De Atencion Integral Para Nsjp | 161100040 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 183767 | 183767 | 183767 | 152951.9 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 77.5124 | 0 | Otros | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640390 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y De Atencion Integral Para Nsjp | 161100040 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 180960 | 180960 | 180960 | 152951.9 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 78.7147 | 0 | Otros | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640392 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y Atención Integral Para El Nsjp Foránea En El Municipio De Viesca (Componente De Infraestructura) | 163600078 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1589721.37 | 1584611.02 | 1584611.02 | 1584611.02 | 96.037 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640393 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y Atención Integral Para El Nsjp Foránea En El Municipio De Viesca (Componente De Infraestructura) | 163600078 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1589721.22 | 1584611.4 | 1584611.4 | 1584611.4 | 96.0371 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640394 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Franea En El Municipio De Viesca | 163600070 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 183767 | 154355.4 | 154355.4 | 154355.4 | 154355.4 | 154355.4 | 154355.4 | 100 | 0 | Otros | 30 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640395 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Franea En El Municipio De Viesca | 163600070 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 180960 | 151548.4 | 151548.4 | 151548.4 | 151548.4 | 151548.4 | 139635.2 | 100 | 0 | Otros | 30 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640396 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Franea En El Municipio De Viesca | 163600070 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 100 | 0 | Otros | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640397 | Equipamiento De Laboratorio De Genetica Forense De La Pgje Clave De Setec Coah-33-2015-5kt | 163000180 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 7504140.5 | 7504140.5 | 7504140.5 | 6756392.29 | 6756392.29 | 6756392.29 | 6756392.29 | 90.0355 | 0 | Otros | 50000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640398 | Equipamiento De Laboratorio De Genetica Forense De La Pgje Clave De Setec Coah-33-2015-5kt | 163000180 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 7504140.5 | 457213.19 | 457213.19 | 457213.19 | 457213.19 | 457213.19 | 457213.19 | 100 | 0 | Otros | 50000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640399 | Construcción De La Unidad Regional De Medidas Cautelares En Saltillo. | 163000230 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1996392 | 1925000 | 1925000 | 1925000 | 1098173.43 | 1098173.43 | 1098173.43 | 57.048 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640400 | Construcción De La Unidad Regional De Medidas Cautelares En Saltillo. | 163000230 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1996392 | 1725000 | 1725000 | 1725000 | 1098173.45 | 1098173.45 | 1098173.45 | 63.6622 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640401 | Construcción De Las Áreas Del Instituto Estatal De Defensoría Pública Y Unidad Regional De Medidas Cautelares En Piedras Negras, Coahuila De Zaragoza. | 162500098 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 4176000 | 4176000 | 4176000 | 4045346.44 | 3173065.93 | 3173065.93 | 3173065.93 | 75.9834 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640402 | Construcción De Las Áreas Del Instituto Estatal De Defensoría Pública Y Unidad Regional De Medidas Cautelares En Piedras Negras, Coahuila De Zaragoza. | 162500098 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 4176000 | 4176000 | 4176000 | 4045346.44 | 3173065.94 | 3173065.94 | 3173065.94 | 75.9834 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640403 | Construcción De La Unidad Regional De Medidas Cutelares En Frontera. | 161000095 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1474392 | 1412728.74 | 1412728.74 | 1412728.74 | 1412466.23 | 1412466.23 | 1231957.14 | 99.9814 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640404 | Construcción De La Unidad Regional De Medidas Cautelares En Frontera. | 161000095 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1474392 | 1412728.75 | 1412728.75 | 1412728.75 | 1412466.22 | 1412466.22 | 1231957.13 | 99.9814 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640405 | Construcción De La Unidad Regional De Medidas Cautelares En Sabinas. | 162800054 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1474392 | 1474392 | 1474392 | 1400674.14 | 723335.79 | 723335.79 | 723335.79 | 49.0599 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640406 | Construcción De La Unidad Regional De Medidas Cautelares En Sabinas. | 162800054 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1474392 | 1474392 | 1474392 | 1400674.14 | 723335.79 | 723335.79 | 723335.79 | 49.0599 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640407 | Construcción Del Complejo Judicial De San Pedro De Las Colonias (Juzgado De Control Y Oficinas Penales Del Instituto Estatal De Defensoria Pública) | 163300107 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4766312.58 | 3595486.01 | 3595486.01 | 3595486.01 | 71.9097 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640408 | Construcción Del Complejo Judicial De San Pedro De Las Colonias (Juzgado De Control Y Oficinas Penales Del Instituto Estatal De Defensoria Pública) | 163300107 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4766312.58 | 3595486.02 | 3595486.02 | 3595486.02 | 71.9097 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640499 | Ingenierias De La Plaza Coahuila Ubicada En Calles Arteaga Y De La Fuente, Saltillo, Coahuila. | 163000269 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 315000 | 315000 | 315000 | 314480.09 | 314480.09 | 314480.09 | 314480.09 | 99.8349 | 0 | Estudio de preinversión | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640526 | Programa De Electrificación En Distintas Calles Y Colonias En El Municipio De San Buenaventura, Coahuila. | 163100039 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1999999.96 | 1999999.96 | 1999999.96 | 1881953.08 | 327503.89 | 327503.89 | 327503.89 | 16.3752 | 0 | Otros | 236 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640527 | Programa De Electrificación En Distintas Calles Y Colonias En El Municipio De Sabinas, Coahuila. | 162800056 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3999999 | 39999999 | 3999999 | 3617089.03 | 1085126.69 | 1085126.69 | 509427.73 | 2.7128 | 0 | Otros | 304 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640587 | Pavimentación De Diversas Calles En El Municipio De San Buenaventura | 163100041 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3999931.14 | 3895832.37 | 3895832.37 | 3862584.84 | 3862584.84 | 3862584.84 | 3862584.84 | 99.1466 | 0 | Metros Cuadrados | 22140 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640626 | Construcción De Plaza Coahuila Ubicada En Calle Arteaga Y De La Fuente, Saltillo, Coahuila. | 163000288 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 35000000.03 | 35000000 | 35000000 | 34209982.21 | 32507784.7 | 32507784.7 | 32507784.7 | 92.8794 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200640961 | Pavimentacion De Acceso Y Retorno A La Universidad Politecnica De Monclova - Frontera | 161000101 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 537090.5 | 530573.6 | 530573.6 | 530573.6 | 530573.6 | 530573.6 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75215 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200640962 | Construcción Del Centro De Integración Juvenil Y Atención A Las Adicciones En La Localidad De San Pedro De Las Colonias, Coahuila. | 163300123 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24697716.81 | 8754917.59 | 8754917.59 | 3543411.89 | 35.0197 | 0 | Otros | 600 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200642866 | Capilla De Velación En Saltillo, Coahuila. | 163000436 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 7159316.23 | 2986843.6 | 2986843.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200643189 | Construcción De 407 Acciones: 44 Baños Urbanos, 69 Baños Rurales, 128 Cuartos Urbanos, 118 Cuartos Rurales, 46 Techos Urbanos Y 2 Techos Rurales | 1600765 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200643203 | Construcción De 602 Acciones: 88 Baños Rurales, 87 Cuartos Urbanos, 410 Cuartos Rurales Y 17 Techos Rurales | 1600766 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200643597 | Centro De Operaciones Militares (3a. Etapa), En Allende, Coahuila. | 160300051 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2236091.04 | 2236091.04 | 2236091.04 | 2230006.94 | 1904942.37 | 1904942.37 | 1904942.37 | 85.1907 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 9 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200643604 | Centro De Operaciones Militares (3a. Etapa) En Hidalgo, Coahuila. | 161300048 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2236091.04 | 2236091.04 | 2236091.04 | 2226962.17 | 1335041.61 | 1335041.61 | 1335041.61 | 59.7043 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200643707 | Construccion De Cuarto En La Colonia Miguel Hidalgo - 38760 | 38760 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200643710 | Construccion De Cuarto En La Colonia Tierra Y Libertad - 38942 | 38942 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200643711 | Construccion De Cuarto En La Colonia Emiliano Zapata - 39039 | 39039 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200643759 | Construccion De Red Electrica En La Calle Chabacano Entre Nuevo Leon Y Guayaba En La Col. El Patronato En Palau - 48161 | 48161 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 58141.72 | 58141.72 | 57841.71 | 57841.71 | 57841.71 | 57841.71 | 99.484 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200646107 | Construccion De Cuarto En La Colonia Cordova - 38945 | 38945 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200646156 | Construccion De Red De Drenaje En La Calle Amado Nervo En El Tiro 3 De Palau - 55481 | 55481 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 87478.48 | 87478.48 | 87478.48 | 87478.48 | 87478.48 | 87478.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200648542 | Construccion De Techo Firme En La Colonia Ampl Miguel Hidalgo - 38771 | 38771 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200648543 | Construccion De Techo Firme En La Colonia Eliseo Mendoza Berrueto - 39047 | 39047 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTAFO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200650937 | Construccion De Cuarto En La Colonia Curva De Juan Sancez - 38910 | 38910 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200650939 | Construcion De Cuarto Para Baño En La Colonia Miguel Hidalgo - 38753 | 38753 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200650940 | Construccion De Cuarto En La Colonia Ampl Miguel Hidalgo - 38839 | 38839 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200650942 | Construcion De Cuarto Para Baño En La Colonia Ampliacion Hipodromo - 38948 | 38948 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200650943 | Construccion De Cuarto En La Colonia Ampl Tierra Y Libertad - 38928 | 38928 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200650944 | Construccion De Cuarto En La Colonia Jose De Las Fuentes - 38918 | 38918 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200650945 | Construccion De Cuarto En La Colonia Ampliacion Hipodormo - 39027 | 39027 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200650984 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Prol. Niños Heroes Y Moras En El Barrio El Bajio En Muzquiz - 61825 | 61825 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 27709.33 | 27709.33 | 27709.33 | 27709.33 | 27709.33 | 27709.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200650993 | Construccion De Red Electrica En La Calle Venustiano Carranza En El Barrio El Agrario En Palau - 48113 | 48113 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 200569.87 | 200569.87 | 200569.87 | 200569.87 | 200569.87 | 200569.87 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200653260 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable - 39465 | 39465 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Loma Bonita (La Vega) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso de contrato / Física: contratando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200653319 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Fco. I. Madero Entre Reyes Castañeda Y Cascada En Muzquiz - 61911 | 61911 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 45814.43 | 45814.43 | 45126.63 | 45126.63 | 45126.63 | 45126.63 | 98.4987 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200655631 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable - 39441 | 39441 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: faltan permisos de cna / Física: falta permisos de cna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200655653 | Construccion De Techo Firme En La Colonia Miguel Hidalgo - 38741 | 38741 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200655656 | Construccion De Techo Firme En La Colonia Tierra Y Libertad - 38935 | 38935 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200655657 | Construcion De Cuarto Para Baño En La Colonia Jose De Las Fuente - 38913 | 38913 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200655694 | Construccion De Red Electrica En La Calle Cascada Entre Fco. I. Madero E Ignacio Elizondo En Muzquiz - 46658 | 46658 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 157487.99 | 157487.99 | 157487.99 | 157487.99 | 157487.99 | 157487.99 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada - eta es una obra terminada
COA16160200655695 | Construccion De Red Electrica En La Privada Valle En El Barrio El Bajio En Muzquiz - 46608 | 46608 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 85462.43 | 85462.43 | 85162.43 | 85162.43 | 85162.43 | 85162.43 | 99.649 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200655708 | Construccion De Red Electrica En La Calle Tomas Saucedo Y Galaxia En El Barrio El Agrario De Palau - 46532 | 46532 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 177335.79 | 177335.79 | 177335.79 | 177335.79 | 177335.79 | 177335.79 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200658083 | Construccion De Barda Perimetral En La Esc Sec Tec Horacio Flores De La Peña Segunda Etapa - 35271 | 35271 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200658096 | Construccion De Cuarto En La Colonia Ramos Arizpe - 38911 | 38911 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200658097 | Construccion De Techo Firme En La Colonia Curva De Juan Sanchez - 38905 | 38905 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200658099 | Construccion De Cuarto En La Colonia 21 De Marzo - 38926 | 38926 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200658110 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Del Pozo Al Ejido En Acero De 4 Y 3 Pulgadas Con Ademe De Concreto - 39487 | 39487 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Nuevo Sabanilla (Sabanilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 106024 | 106024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 324 | 100 | 0 | Financiera: en firma de contrato / Física: en firma de contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200658155 | Construccion De Red De Agua En La Calle Cascada Entre Fco. I. Madero E Ignacio Elizondo En Muzquiz - 55954 | 55954 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 43147.39 | 43147.39 | 43147.39 | 43147.39 | 43147.39 | 43147.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200658156 | Construccion De Red Electrica En La Calle Librado Flores Entre Reforma Y Gpe. R. Canales En La Col. Las Azucenas En Muzquiz - 48094 | 48094 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 42226.71 | 42226.71 | 42226.71 | 42226.71 | 42226.71 | 42226.71 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200658163 | Construccion De Red Electrica En La Calle Roberto Solis Y Zeferino Lopez En El Barrio El Agrario De Palau - 48056 | 48056 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 31018.86 | 31018.86 | 30718.86 | 30718.86 | 30718.86 | 30718.86 | 99.0328 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200660549 | Construccion De Cuarto En La Colonia Ampl Burocratas - 38845 | 38845 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200660589 | Construccion De Red Electrica En La Priv. Elizondo En La Col. Armando De Hoyos Galicia En Muzquiz - 52505 | 52505 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 88416 | 88416 | 88116.08 | 88116.08 | 88116.08 | 88116.08 | 99.6608 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200660596 | Construccion De Red Electrica En La Calle Benito Riojas Y Zeferino Lopez En El Barrio El Agrario En Palau - 48182 | 48182 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 120212.08 | 120212.08 | 120212.08 | 120212.08 | 120212.08 | 120212.08 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200663933 | Const. Del Centro De Cámaras De Videovigilancia En La Guarnición De La Sexta Zona Militar | MPN-004-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1527132.2 | 438139.66 | 438139.66 | 438139.66 | 438139.66 | 438139.66 | 438139.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150178 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664025 | Construcción De Las Estructuras De Proceso De La Planta Potabilizadora No. 3 | MPN-005-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11861011.73 | 8569505.82 | 8569505.82 | 8569505.82 | 8569505.82 | 8569505.82 | 8569505.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150178 | 0 | 72 | Financiera: TERMINADA FINANCIERAMENTE, OBRA EN PROCESO PLAZO DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2017 / Física: OBRA EN PROCESOS PLAZO DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA EN PROCESO PLAZAO DE EJECUCION EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664879 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Las Tres Unidades | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 4896578 | 5368922.36 | 5368922.36 | 5218037.23 | 4461011.18 | 4461011.18 | 4461011.18 | 83.0895 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 94.82 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664883 | Escuela Superior De Musica Primera Etapa | 2 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 20400767.86 | 20400767.86 | 20400767.86 | 13299308.98 | 13299308.98 | 13299308.98 | 65.1902 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 0 | 51.37 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664900 | Escuela De Sistemas Marcial Ruiz Vargas - Construcción De Laboratorio | 6 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1199594.85 | 1199594.85 | 1199594.85 | 333001 | 333001 | 333001 | 27.7595 | 0 | Metros Cuadrados | 309 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664906 | Facultad De Mercadotécnia - Construcción De Sala De Maestros | 8 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 600000 | 595564.72 | 595564.72 | 595564.72 | 514420.01 | 514420.01 | 514420.01 | 86.3752 | 0 | Metros Cuadrados | 327 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664910 | Facultad De Mercadotécnica - Construcción De Servicios Sanitarios | 9 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 498073.28 | 498073.28 | 498073.28 | 444283.92 | 444283.92 | 444283.92 | 89.2005 | 0 | Metros Cuadrados | 327 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664912 | Facultad De Ciencias De La Administración - Construcción De Mediateca | 10 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2845000 | 2775890 | 2775890 | 2775890 | 1879003.16 | 1879003.16 | 1879003.16 | 67.6901 | 0 | Metros Cuadrados | 1853 | 0 | 45.32 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664916 | Facultad De Economía - Remodelación De Audiovisual | 11 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 998000 | 998000 | 998000 | 582927.53 | 582927.53 | 582927.53 | 58.4096 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664926 | Facultad De Derecho - Contrucción De Barda Perimetral | 13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 993000 | 993000 | 993000 | 598491.17 | 598491.17 | 598491.17 | 60.271 | 0 | Metros Cuadrados | 1249 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664930 | Escuela De Enfermería - Construcción De Cafetería | 14 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 996937.86 | 996937.86 | 996937.86 | 506411.75 | 506411.75 | 506411.75 | 50.7967 | 0 | Metros Cuadrados | 595 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!!
COA16160200664937 | Facultad De Metalurgía - Ampliación De Oficinas Administrativas | 16 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 900000 | 854000 | 854000 | 854000 | 394637.05 | 394637.05 | 394637.05 | 46.2104 | 0 | Metros Cuadrados | 440 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664943 | Facultad De Metalurgía - Remodelación De Aulas | 17 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1040000 | 915556.69 | 915556.69 | 915556.69 | 274667 | 274667 | 274667 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 440 | 0 | 99 | Financiera: Se corrige monto del proyecto !!!! / Física: / Registro: REGISTRO !!!!
COA16160200664946 | Escuela De Administración - Ampliación Y Remodelación De Oficinas Administrativas | 19 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 350000 | 345986.33 | 345986.33 | 345986.33 | 103795.9 | 103795.9 | 103795.9 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!!
COA16160200664957 | Escuela De Sistemas Marcial Ruiz Vargas - Amplicación De Centro De Idiomas | 21 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 250000 | 244500 | 244500 | 244500 | 244500 | 244500 | 244500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 309 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664970 | Facultad De Ingeniería Mecaníca Y Electríca - Construcción De Edificio | 23 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 970000 | 970000 | 970000 | 291000 | 291000 | 291000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 797 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665013 | Facultad De Metalurgía - Remodelación De Aula Magna | 18 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 625000 | 453960.34 | 453960.34 | 453960.34 | 453960.34 | 453960.34 | 453960.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665015 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Las Tres Unidades | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1635046.07 | 1043736 | 1043736 | 988459.02 | 891146.08 | 891146.08 | 891146.08 | 85.3804 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92.47 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665387 | 357 Acciones: 54 Baños Rurales, 50 Cuartos Urbanos, 108 Cuartos Rurales, 46 Techos Urbanos Y 99 Techos Rurales | 1600767 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200665721 | 567 Acciones: 4 Cuartos Rurales Y 563 Techos Rurales | 1600769 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200665761 | 362 Acciones: 102 Cuartos Urbanos, 106 Cuartos Rurales,47 Techos Urbanos Y 107 Techos Rurales | 1600770 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200665799 | 460 Acciones: 2 Baños Urbanos, 67 Baños Rurales, 20 Cuartos Urbanos, 130 Techos Urbanos Y 241 Techos Rurales | 1600771 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200665818 | 212 Acciones: 19 Baños Urbanos, 129 Cuartos Urbanos, 4 Cuartos Rurales Y 60 Techos Urbanos | 160072 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200665873 | 106 Acciones: 5 Baños Rurales, 57 Cuartos Rurales Y 44 Techos Rurales | 1600773 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200665892 | 161 Acciones: 50 Cuartos Urbanos Y 111 Cuartos Rurales | 1600774 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200665916 | 147 Acciones: 28 Baños Urbanos, 17 Baños Rurales, 34 Cuartos Urbanos, 37 Cuartos Rurales, 18 Techos Urbanos Y 13 Techos Rurales | 1600775 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200666373 | 152 Acciones: 78 Baños Rurales Y 74 Cuartos Rurales | 1600776 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200666393 | 204 Acciones: 39 Cuartos Urbanos, 59 Cuartos Rurales, 8 Baños Urbanos, 19 Baños Rurales, 48 Techos Urbanos Y 31 Techos Rurales | 1600777 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200666719 | 227 Acciones: 61 Baños Rurales; 80 Cuartos Rurales Y 86 Cuartos Urbanos | 1600768 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200667728 | 140 Acciones: 58 Cuarto Urbano, 5 Cuarto Rura, 11 Baño Urbano, 6 Baño Rural, 53 Techo Urbano Y 7 Eco Rural | 1600778 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200667768 | 127 Acciones: 57 Cuarto Urbano, 36 Cuarto Rural, 9 Baño Urbano, 2 Baño Rural, 18 Techo Urbano Y 5 Techo Rural | 1600779 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200667782 | 147 Acciones: 37 Cuarto Urbano, 26 Cuarto Rural, 4 Baño Urbano, 3 Baño Rural, 39 Techo Urbano Y 38 Techo Rural | 1600780 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200668861 | Escuela Secundaria Técnica N° 93 "Juan José Arreola".- Construcción Y Equipamiento De 1 Taller De Cómputo, Rampas Y Obra Exterior | 160200095 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1509203 | 1140725.92 | 1140725.92 | 1140725.92 | 1140725.92 | 1140725.92 | 1140725.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 0k / Física: 0k / Registro:
COA16160200668864 | Instituto Tecnológico Superior De Ciudad Acuña.- Mobiliario Y Equipo De La Unidad Académica Departamental Tipo Ii. | 160200087 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 3101276 | 3097732.18 | 3097732.18 | 3097732.18 | 1454919.3 | 1454919.3 | 1454919.3 | 46.9672 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 0k / Física: 0k / Registro:
COA16160200668879 | Suministro De Mobiliario Para Aulas De Preescolar, Primaria Y Secundaria De Varios Municipios Del Estado. | 164500282 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 9990568.91 | 9990568.91 | 9990568.91 | 9990568.91 | 9990568.91 | 9990568.91 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160200668899 | Universidad Tecnológica De La Región Centro De Coahuila.- Trabajos Complementarios De La Rehabilitación De Muros Del Edificio De Biblioteca. | 161800066 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 782487 | 738693.23 | 738693.23 | 738693.23 | 305233.57 | 305233.57 | 305233.57 | 41.3207 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160200668908 | Escuela Primaria Sección 123 # 2.- Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Psicopedagógica, Rampas Y Obra Exterior | 162500085 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 397290 | 275038.81 | 275038.81 | 275038.81 | 275038.81 | 275038.81 | 275038.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160200668909 | Universidad Politécnica De Piedras Negras.- Complemento De Mobiliario Y Equipo De La Unidad De Docencia . | 162500110 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2564324.45 | 2078233.36 | 2078233.36 | 2078233.36 | 74.2226 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160200668913 | Escuela Primaria Lorenzo Martínez Medina.- Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Psicopedagógica, Rampas Y Obra Exterior. | 162700114 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 383624 | 262356.55 | 262356.55 | 262356.55 | 262356.55 | 262356.55 | 262356.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160200669010 | Escuela Secundaria General Nº 22.- Construcción Y Equipamiento De 3 Aulas Didácticas, 1 Taller De Ofimática, Anexo (Bod.), Rampas Y Obra Exterior. | 163000234 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 3587611 | 2817858.13 | 2817858.13 | 2817858.13 | 2817858.13 | 2817858.13 | 2817858.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160200669011 | Esc. Prim. Juan Antonio De La Fuente Rodríguez.- Construcc. Y Equip.1 Aula Did., O. Ext., Rampas, Sust. Eq. Cómputo Completo Para 3 Aulas Unid. Habit. Militar | 163000235 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 423247 | 293847.78 | 293847.78 | 293847.78 | 293847.78 | 293847.78 | 293847.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160200669013 | Escuela Primaria Sin Nombre (Fracc. Nvo. Teresitas).- Construcción Y Equipamiento De 3 Aulas Didácticas, Rampas Y Obra Exterior. | 163000239 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1052086 | 643531.12 | 643531.12 | 643531.12 | 643531.12 | 643531.12 | 643531.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160200669015 | Escuela Primaria Francisco Ramírez Rodríguez.- Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Didáctica, 1 Aula Psicopedagógica, Rampas Y Obra Exterior. | 163000241 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 681236 | 591120.44 | 591120.44 | 591120.44 | 591120.44 | 591120.44 | 591120.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160200669016 | Telesecundaria "Chapultepec".- Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Psicopedagógica Aislada, Servicios Sanitarios, Rampas Y Obra Ext. | 163000242 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1117272 | 969751.12 | 969751.12 | 969751.12 | 969751.12 | 969751.12 | 969751.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160200669017 | Jardín De Niños "Sin Nombre" (Fracc.Nuevo Teresitas) .- Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas, Rampas Y Obra Exterior. | 163000270 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 645652 | 457648.17 | 457648.17 | 457648.17 | 457648.17 | 457648.17 | 457648.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160200669018 | Escuela Primaria Jorge Torres Casso.- Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas, Rampas Y Obra Exterior. | 163000271 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 747681 | 671105.85 | 671105.85 | 671105.85 | 671105.85 | 671105.85 | 671105.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160200669019 | Escuela Secundaria General N° 21 "Javier Luis Cabello Siller".- Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas, Escalera, Rampas Y Obra Exterior. | 163000393 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1326281 | 874697.87 | 874697.87 | 874697.87 | 874697.87 | 874697.87 | 874697.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160200669023 | Universidad Tecnológica De Región Carbonífera De Coahuila.- Constr. De Cisterna, Jardinería Y Trabajos Complementarios De La Construcción Del Estacionamiento. | 163200057 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2101251 | 2101250.11 | 2101250.11 | 2101250.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160200669034 | Escuela Primaria Alfonso Rodríguez.- Adecuación De Escalera. | 163500498 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 190718 | 166706.99 | 166706.99 | 166706.99 | 166706.99 | 166706.99 | 166706.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160200669036 | Instituto Tecnológico De La Laguna.- Trabajos Complementarios Para Concluír La Construcción Del Centro De Información. | 163500286 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 230662 | 230589.16 | 230589.16 | 230589.16 | 230589.16 | 230589.16 | 230589.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160200672245 | Pavimentación En C. De Los Vagones Y C. De La Estación Desde Av. Universidad A Calz. De Las Fuentes De La Col. Villas La Merced En Torreón, Coah.-1421 | 2505745 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4840000 | 4840000 | 4786760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200672377 | Construcción De Parque En Colonia La Orquídea Entre Calzada Manuel Gomez Morin Y Amapolas En Torreón Coahuila.-1418 | 2506397 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8800000 | 8800000 | 8703200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200672650 | Ampliación Y Equipamiento Edificio Área De Cultura Del Municipio De Juárez-1399 | 2506919 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1483500 | 1409991.54 | 422997.46 | 422997.46 | 422997.46 | 28.1998 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200672673 | Construccion De 2 Canchas De Futbol 7 Dentro De La Unidad Deportiva Torreón-1416 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 5934000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200673095 | Vialidad De Interconexión Valle Poniente 1a Etapa En Ramos Arizpe-1409 | 2508844 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 3956000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200673223 | Rehabilitación Del Edificio De La Casa De La Cultura De Cuatro Ciénegas-1396 | 2509551 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8000000 | 8000000 | 7912000 | 7756344.17 | 3376563.89 | 3376563.89 | 2847330.65 | 42.207 | 0 | Otros | 0 | 0 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200673227 | Construccion De Parque En Colonia La Orquidea Entre Calle Amapolas Y Calzada Agroindustria En Torreon Coahuila-1417 | 2506507 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8660000 | 8660000 | 8564740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200673302 | Infraestructura Económica Estatal, En El Estado De Coahuila-49 | 2795766 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 20000000 | 7912000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200673327 | Construcción De Gimnasio Auditorio-1413 | 2507472 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9998000 | 9980000 | 9888022 | 9609989.19 | 5458451.35 | 5458451.35 | 2882997.71 | 54.6939 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 17 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200673350 | Pavimentacion De Calles En La Colonia Loma Blanca En El Municipio De Saltillo, Coahuila-1412 | 2509081 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200673519 | Rehabilitación Museo Del Ferrocarril-1423 | 2508226 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1186800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200674096 | Construcción De Gimnasio Auditorio-1401 | 2507556 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9998000 | 9980000 | 9888022 | 9581640.98 | 3702796.83 | 3702796.83 | 2874492.38 | 37.1022 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200674113 | Construccion De Centro De Lectura Digital En Colonia Segunda Rinconada De La Union En Torreon Coahuila-1422 | 2505449 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 4945000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200674334 | Rehabilitación, Equipamiento Y Remodelación Del Centro Cultural Pablo C. Moreno-1415 | 2506773 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1600000 | 1582400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200674493 | Infraestructura Económica Estatal, En El Estado De Coahuila-51 | 2745854 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 1978000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200674510 | Rehabilitación Casa De La Cultura De Zaragoza-1428 | 2507797 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1186800 | 1155334.19 | 1149783.46 | 1149783.46 | 1149783.46 | 95.8153 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200674584 | Remodelación Del Auditorio Municipal De Ocampo-1407 | 2509222 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3500000 | 3461500 | 3330597.53 | 1629798.09 | 1629798.09 | 1171266.99 | 46.5657 | 0 | Otros | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200674694 | Infraestructura Económica Estatal, En El Estado De Coahuila-50 | 2874727 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 25000000 | 25000000 | 9890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200674720 | Remodelación Del Auditorio Municipal-1400 | 2509491 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7600000 | 7600000 | 7516400 | 7174310.97 | 3057788.17 | 3057788.17 | 3057788.17 | 40.2341 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200674849 | Construcción De Gimnasio Auditorio-1397 | 2507678 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9998000 | 9888022 | 9888022 | 9485558.65 | 4410087.85 | 4410087.85 | 4410087.85 | 44.6003 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200674868 | Construcción De Unidad Deportiva-1408 | 2507377 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9998000 | 9980000 | 9888022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200675310 | Museo De Sitio En El Canal De La Perla-1414 | 2506980 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 2967000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200675536 | Construccion De Parque En Colonia Nueva Merced Entre Calle De Los Jabones Y Veracruz En Torreon Coahuila-1420 | 2506078 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5200000 | 5200000 | 5142800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200675557 | Rehabilitación Y Construcción De Unidad Deportiva Francisco "El Zurdo" Froto-1425 | 2508077 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200675649 | Construccion De Parque En Colonia Rocio Villarreal Villas La Merced Entre Calle Del Mar Y De Los Jabones En Torreon Coahuila-1419 | 2506188 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 5934000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200675773 | Casa De La Cultura: Construcción Y Equipamiento-1394 | 2507224 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 2967000 | 2856107.53 | 1731322.36 | 1731322.36 | 856832.25 | 57.7107 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200676585 | Rehabilitacion, Modernizacion, Tecnificacion Y Equipamiento De Unidades De Riego 2016 | 164500137 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 15017149 | 14892149 | 14892149 | 14892149 | 14892149 | 14032198.18 | 14032198.18 | 94.2255 | 0 | Otros | 0 | 0 | 95.02 | Financiera: SALDOS AL 30-06-2017 $859,950.82 / Física: / Registro: REGISTRADO
COA16160200676616 | Rehabilitacion, Modernizacion, Tecnificacion Y Equipamiento De Distritos De Riego 2016 | 164500135 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S079 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 15660482 | 15660482 | 15652162.92 | 15652162.92 | 15652162.92 | 15490376.23 | 15490376.23 | 98.9138 | 0 | Otros | 0 | 0 | 98.97 | Financiera: SALDOS AL 30-06-2017 $161,786.69 / Física: / Registro: REGISTRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200676642 | Programa De Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria (Sanidad Federalizado) | 164500130 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 58200000 | 56503570.4 | 56503570.4 | 56503570.4 | 56503570.4 | 56358070.4 | 56358070.4 | 99.7425 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.78 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200676672 | Programa De Productividad Rural (Infraestructura Productiva Para El Aprovechamiento Sustentable De Suelo Y Agua | 164500128 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9700000 | 8754025.97 | 8754025.97 | 8754025.97 | 8754025.97 | 8686525.98 | 8686525.98 | 99.2289 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.23 | Financiera: SALDOS AL 30-06-2017 GASTOS DE EVALUACION $67,499.99 / Física: / Registro: REGISTRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200676704 | Programa De Apoyo A Pequeños Productores (Extensionismo) | 164500133 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 14000000 | 13361336.78 | 13361336.78 | 13361336.78 | 13361336.78 | 13263336.78 | 13263336.78 | 99.2665 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.27 | Financiera: SALDOS AL 30-06-2017 GASTOS DE EVALUACION $98,000.00 / Física: / Registro: REGISTRADO
COA16160200676720 | Programa De Productividad Rural, Proyecto Estrategico De Seguridad Alimentaria (Pesa) | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 36406185 | 34555360.35 | 34555360.35 | 34555360.35 | 34555360.35 | 34555360.35 | 34555360.35 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE LA CANTIDAD DE $56,000.00 / Física: / Registro: REGISTRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200683748 | Rehabilitación Y Adecuación Para Unidad De Autismo En Torreon | 163500202 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2016 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4773332.81 | 4065312.82 | 4065312.82 | 1959675.57 | 82.2106 | 0 | Otros | 500 | 0 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200683753 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles Francisco Javier Mina, Ignacio Ramirez Y Emiliano Zapata. | 160200191 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4599473.08 | 4880044.16 | 4880044.16 | 4880044.16 | 4880044.16 | 4880044.16 | 4880044.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 136755 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200683756 | Rehabilitación Del Centro De Rehabilitación Integral De Monclova | 161800064 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2016 | 19780000 | 19780000 | 19780000 | 19659039.35 | 9038340.34 | 9038340.34 | 2285313.37 | 45.6943 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200683757 | Casa Del Adolescente Primera Etapa, Saltillo, Coahuila. | 163000214 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2016 | 24725000 | 24276757.77 | 24276757.77 | 24276757.77 | 16866947.91 | 16866947.91 | 11301380.06 | 69.4778 | 0 | Otros | 600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200683759 | Centro De Convenciones De Torreón | 163500485 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 65000000 | 65000000 | 65000000 | 64986797.41 | 64986797.41 | 64986797.41 | 64986797.41 | 99.9797 | 0 | Otros | 1000000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200683857 | Pavimentacion De Calles En La Comunidad De Los Maskogos En El Municipio De Muzquiz, Coahuila. | 162000364 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 2181765.53 | 2134448.23 | 2134448.23 | 2134448.23 | 2134448.23 | 2134448.23 | 2134448.23 | 100 | 0 | Otros | 65834 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200683924 | Pavimentación De Diversas Calles (Segunda Etapa), En El Mpio. De Sabinas | 162800073 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11892043.92 | 11892043.92 | 11892043.92 | 11742400.23 | 4717250.19 | 4717250.19 | 3715163.36 | 39.6673 | 0 | Metros Cuadrados | 60841 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200683925 | Pavimentación De Diversas Calles (Primera Etapa), En El Mpio. De Sabinas | 162800072 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12020321.13 | 12020321.13 | 12020321.13 | 11715488.74 | 4664636.35 | 4664636.35 | 3050809.89 | 38.8063 | 0 | Metros Cuadrados | 60841 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200683926 | Pavimentacion De Diversas Calles En El Municipio De Monclova | 161800125 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2980362.48 | 2980362.48 | 2980362.48 | 2693733.03 | 2085535.68 | 2085535.68 | 704146.59 | 69.9759 | 0 | Metros Cuadrados | 2162016 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200683981 | Rehabilitación De Diversas Calles En Las Colonias: Aeropuerto, Aviacion Y Huizachal | 161000138 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12018567.21 | 12018567.21 | 12018567.21 | 11516922.71 | 7717047.88 | 7717047.88 | 5100122.97 | 64.2094 | 0 | Otros | 75215 | 0 | 13 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684004 | Perforacion De Pozo De Agua Potable Para Los Ejidos Villa De Bilbao Y Emiliano Zapata | 163600113 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5132389.75 | 4875247.01 | 4875247.01 | 4875247.01 | 4115671.46 | 4115671.46 | 4115671.46 | 84.4198 | 0 | Metros lineales | 1248 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684012 | Construccion De La Linea De Conduccion De Pozo En Ejido La Esperanza Hasta Acueducto Existente Frente Al Ejido El Olivo | 161700231 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2856000 | 2715530.95 | 2715530.95 | 2715530.95 | 1659601.54 | 1659601.54 | 1659601.54 | 61.1152 | 0 | Metros lineales | 477 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684013 | Construccion De La Linea De Conduccion De Pozo En Ejido Las Esperanzas Hasta Acueducto Existente Pasando El Ejido El Consuelo | 161700232 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2100000 | 3000000 | 3000000 | 2861618.42 | 1741008.87 | 1741008.87 | 1741008.87 | 58.0336 | 0 | Metros lineales | 1142 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684049 | Construcción De Paso Superior Vehicular En Boulevard Benito Juarez Sobre Vias De Ffcc(Carretera Federal 57) En El Municipio De Sabinas, Coahuila | 162800088 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 61910000 | 120250659.34 | 120250659.34 | 119996016.65 | 69285710.4 | 69285710.4 | 60296010.38 | 57.6177 | 0 | Metros Cuadrados | 60247 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684063 | Construcción De Paso A Desnivel " Pape- Zaragoza "En El Municipio De Monclova, Coahuila | 161800133 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6350221.15 | 6350221.15 | 6350221.15 | 6350221.15 | 6209912.19 | 6209912.19 | 6209912.19 | 97.7905 | 0 | Metros Cuadrados | 216208 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684067 | Construcción Del Cuerpo Derecho Del Libramiento Carlos Salinasde Gortari (Cuarta Etapa) En El Municipio De Monclova. | 3108571 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 13566059.93 | 13566059.93 | 12870479.58 | 7650343.77 | 7650343.77 | 7650343.77 | 56.3933 | 0 | Otros | 216206 | 0 | 9 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200684072 | Edificio Presidencia Municipal De Francisco I. Madero, Coahuila. | 160900117 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 86138469.25 | 75112550 | 75112550 | 43125101.84 | 12937530.55 | 12937530.55 | 12937530.55 | 17.2242 | 0 | Otros | 20000 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684224 | Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Una Capacidad Promedio De 75 Lps En 3 Modulos De 25 Lps Cada Uno Y La Construcción, El Equipamiento, Arranque, P | 163100065 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 44999999.99 | 49999999.99 | 49999999.99 | 43797678 | 13139303.63 | 13139303.63 | 13139303.63 | 26.2786 | 0 | Otros | 20480 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200684363 | Trabajos De Remediacion Del Arroyo Ceballos Del Km 0 056 Al Km 0 750 | 163000469 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 8158691.9 | 8158691.9 | 8158691.9 | 7448163.98 | 3182829.15 | 3182829.15 | 3182829.15 | 39.0115 | 0 | Otros | 110000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684364 | Construccion Del Centro De Convenciones En Torreón | 163500485 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 34514998.94 | 34844454.75 | 34844454.75 | 34844454.75 | 13895425.97 | 13895425.97 | 13895425.97 | 39.8784 | 0 | Otros | 150000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684456 | Construccion De La Linea De Conduccion Desde El Pozo Del Ejido Granada Hasta El Ejido Atalaya | 161700230 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2627033.03 | 2627033.03 | 2627033.03 | 2551050.72 | 2248169.49 | 2248169.49 | 2248168.49 | 85.5783 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684489 | Estudios De Preinversion Para La Construcción Del Paso A Desnivel De Ffcc En Avenida Industrial Libramiento Carlos Salinas De Gortari | 3108938 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1798200 | 1798200 | 1713820.98 | 1095481.06 | 1095481.06 | 956020.69 | 60.921 | 0 | Estudio de preinversión | 150000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684490 | Rehabilitacion En Tramos Aislados De La Carretera San Buenaventura San Blas | 163100067 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5000464.37 | 5000464.37 | 5000464.37 | 4241584.27 | 1272475.27 | 1272475.27 | 1272475.27 | 25.4471 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684491 | Rehabilitacion Puesta En Operacion Y Estabilizacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Con Una Capacidad 120.Lps | 163300122 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6037873 | 6037873 | 6037873 | 6030645.96 | 3289443.05 | 3289443.05 | 3289443.05 | 54.4802 | 0 | Otros | 1 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684492 | Rehabilitacion Puesta En Operacion Y Estabilizacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Con Una Capacidad De 120lps | 163300122 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4944926 | 4944926 | 4944926 | 4934164.56 | 1480249.38 | 1480249.38 | 1480249.38 | 29.9347 | 0 | Otros | 1 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684517 | Rehabilitacion Del Templo De Santiago Apostol | 163600077 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 8000000.04 | 8000000.04 | 8000000.04 | 7832929.55 | 2349878.86 | 2349878.86 | 2349878.86 | 29.3735 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684522 | Rehabilitacion Del Camino El Sauz Palau En Los Municipos De Progreso Y Muzquiz | 164000007 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 94434864.56 | 92526206.04 | 92526206.04 | 92526206.04 | 27757861.93 | 27757861.93 | 27757861.93 | 30 | 0 | Kilómetro | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200684533 | Pavimentacion De Diversas Calles En Esbobedo | 160800057 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 999694.96 | 999694.96 | 999694.96 | 984027.45 | 963045.7 | 963045.7 | 963045.7 | 96.334 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684535 | Construccion Del Cuerpo Derecho Del Libramiento Carlos Salinas De Gortari Tramo Del Km 15 000 Al Km 17 000 | 164200006 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 25452968.82 | 24233671.61 | 24233671.61 | 24233671.61 | 10236840.11 | 10236840.11 | 8354189.44 | 42.2422 | 0 | Kilómetro | 1 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684945 | Terminacion De La Primera Etapa Del Sistema De Alcantarillado Mabe | 162700146 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2913481.87 | 2913481.87 | 2913481.87 | 2899695.15 | 1128914.11 | 1128914.11 | 0 | 38.7479 | 0 | Metros lineales | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684947 | Terminacion De La Primera Etapa Del Sistema De Alcantarillado Mabe | 162700146 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2383757.89 | 2383757.89 | 2383757.89 | 2372477.82 | 923657 | 923657 | 0 | 38.7479 | 0 | Metros lineales | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200685028 | Conclusion Del Sistema Pluvial Guanajuato | 162700145 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2742338.7 | 822701.57 | 822701.57 | 822701.57 | 29.9164 | 0 | Metros lineales | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685029 | Conclusion De Sistema Pluvial Guanajuato | 162700145 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2243731.35 | 673119.46 | 673119.46 | 673119.46 | 29.9164 | 0 | Metros lineales | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200685031 | Kiosco Monumental Y Explanada | 162900056 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1837091.32 | 1837091.32 | 1837091.32 | 1834314.59 | 550294.38 | 550294.38 | 550294.38 | 29.9547 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685175 | Piso Firme - 86514 | 86514 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 43848 | 43848 | 43848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685176 | Construccion De Baños Con Fosa - 87900 | 87900 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 9915.24 | 9915.24 | 9915.24 | 30 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200685177 | Ampliacion De La Unidad Medica Rural Del Ejido Siete De Enero - 134672 | 134672 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Siete de Enero (El Mezquite) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 188 | 100 | 0 | Financiera: en firma de contrato / Física: en firma de contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685202 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86485 | 86485 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San Antonio (Los Duraznos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685208 | Vivienda Digna - 111763 | 111763 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: este recurso es de 2016, debido a un error en el registro en el primer trimestres del ejercicio 2017 / Física: / Registro: registro para su vvalidacion - registro para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685209 | Vivienda Digna - 100178 | 100178 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: este recurso es de 2016, debido a un error en el registro dle primer trimestre del 2017 / Física: / Registro: registro para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685210 | Vivienda Digna - 98290 | 98290 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 83800 | 83800 | 83800 | 83800 | 83600 | 83600 | 99.7613 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: este recurso es de 2016, debido aun error en el registro en el primer trimestre del ejercicio 2017 / Física: / Registro: registro para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685211 | Vivienda Digna - 97421 | 97421 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 125400 | 125400 | 125400 | 125400 | 125400 | 125400 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017.
COA16160200685212 | Piso Firme - 85592 | 85592 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1948.8 | 1948.8 | 1948.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685213 | Piso Firme - 85587 | 85587 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 9744 | 9744 | 9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685216 | Vivienda Digna - 99881 | 99881 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Venado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 37080 | 37080 | 37080 | 37080 | 37080 | 37080 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685217 | Vivienda Digna - 98264 | 98264 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Venado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 41800 | 41800 | 41800 | 41800 | 41800 | 41800 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685219 | Ampliación De Red Electrica - 108781 | 108781 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 157477.07 | 157477.07 | 157477.07 | 157477.07 | 157477.07 | 157477.07 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685224 | Construccion De Baño Con Fosa - 105424 | 105424 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 311926.94 | 311926.94 | 311926.94 | 311926.94 | 311926.94 | 311926.94 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685225 | Construccion De Caño Con Fosa - 105540 | 105540 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 311926.94 | 311926.94 | 311926.94 | 311926.94 | 311926.94 | 311926.94 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685234 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85868 | 85868 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200685235 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85867 | 85867 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200685236 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85583 | 85583 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Nuevo Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200685237 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85608 | 85608 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | El Oro [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685239 | Piso Firme - 85613 | 85613 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 8 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminada el primer trimestre de 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685240 | Techo Ligero - 85384 | 85384 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200685241 | Piso Firme - 85607 | 85607 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 32 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminada el primer trimestre de 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685243 | Piso Firme - 85616 | 85616 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 21306.88 | 21306.88 | 21306.88 | 21306.88 | 21306.88 | 21306.88 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 82.5 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685245 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86367 | 86367 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Llanos de la Unión | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 217708.8 | 217708.8 | 217708.8 | 108854.4 | 108854.4 | 108854.4 | 50 | 0 | Otros | 12 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685247 | Construcción De Cuarto Adicional - 89843 | 89843 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 99123.62 | 99123.62 | 99123.62 | 29737.08 | 29737.08 | 29737.08 | 30 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685248 | Piso Firme - 86689 | 86689 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 32074.65 | 32074.65 | 32074.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685249 | Piso Firme - 86135 | 86135 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 42766.2 | 42766.2 | 42766.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685259 | Ampliación De Red Electrica - 108612 | 108612 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 564116 | 564116 | 564116 | 564116 | 564116 | 564116 | 100 | 0 | Otros | 194 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685418 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Roberto Fernandez S/N En Rancherias - 88235 | 88235 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Rancherías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA APORTACION QUE SE ENCUENTRA AL 100%
COA16160200685439 | Construccion De Baños Con Fosa - 87522 | 87522 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Ocho de Enero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 138634.2 | 138634.2 | 138634.2 | 138634.2 | 138634.2 | 138634.2 | 100 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra trminada
COA16160200685453 | Construcción De Baños Con Fosa - 84229 | 84229 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 9915.24 | 9915.24 | 9915.24 | 30 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN POCESO
COA16160200685459 | Construcción De Cuarto Adicional - 87202 | 87202 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34721.74 | 34721.74 | 34721.74 | 27777.39 | 27777.39 | 10416.52 | 80 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 80 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200685460 | Piso Firme - 85546 | 85546 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 7535.36 | 7535.36 | 7535.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685461 | Electrificacion - 107909 | 107909 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 125741.97 | 125741.97 | 125741.97 | 125741.97 | 125741.97 | 125741.97 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685465 | Electrificacion - 107920 | 107920 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 183024.95 | 183024.95 | 183024.95 | 183024.95 | 183024.95 | 183024.95 | 100 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685468 | Piso Firme - 86299 | 86299 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200685475 | Rehabilitación Y Remozamiento En Centro De Salud Del Ejido Flor De Jimulco - 154551 | 154551 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Flor de Jimulco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 171577.83 | 171577.83 | 171577.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 330 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685476 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable - 87013 | 87013 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 759925.71 | 759925.71 | 759925.71 | 421980.5 | 421980.5 | 421980.5 | 55.5292 | 0 | Otros | 650 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685477 | Construccion De Muros En El Municipio De Jimenez - 93893 | 93893 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685479 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85860 | 85860 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200685480 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85847 | 85847 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200685486 | Construccion De Las Estructuras De Proceso De La Planta Potabilizadora No Tres Para La Ciudad De Piedras Negras Coahuila - 154582 | 154582 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 15582341.75 | 15582341.75 | 15582341.75 | 15582341.75 | 15582341.75 | 15582341.75 | 100 | 0 | Otros | 37544 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada financieramente, la obra tiene plazo de ejecución al 2017 / Física: obra terminada financieramente. la obra física tienme plazo de ejecución al 2017 / Registro: obra en avance financiero al 100%, obra con plazo de ejecución al 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685487 | Ampliación De Red Electrica - 108468 | 108468 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 40421 | 40421 | 40421 | 40421 | 40421 | 40421 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685492 | Piso Firme - 86197 | 86197 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200685499 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87657 | 87657 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 207378.25 | 207378.25 | 207378.25 | 62213.47 | 62213.47 | 62213.47 | 30 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 40 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200690608 | Construccion De Cuartos Adicionales - 88250 | 88250 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 207090.07 | 207090.07 | 207090.07 | 62127.02 | 62127.02 | 62127.02 | 30 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690634 | Construcción De Cuartos Adicionales - 109275 | 109275 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 401203.05 | 401203.05 | 401203.05 | 400177.91 | 400177.91 | 400177.91 | 99.7445 | 0 | Vivienda | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690635 | Linea De Distribución Y Red Eléctrica En Lucio Blanco - 102931 | 102931 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Lucio Blanco (La Pelota) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 3337907.43 | 3337907.43 | 3337907.43 | 3337907.43 | 3337907.43 | 3337907.43 | 100 | 0 | Otros | 172 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 90 % FISICO Y 100 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690638 | Vivienda Digna - 98378 | 98378 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690639 | Piso Firme - 85596 | 85596 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 7308 | 7308 | 7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690640 | Piso Firme - 85584 | 85584 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 14616 | 14616 | 14616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690641 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 119441 | 119441 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 180000 | 179000 | 179000 | 179000 | 179000 | 179000 | 99.4444 | 0 | Vehículos |  | 100 | 100 | Financiera: este recurso es de 2016 debido a un error en el registro en el primer trimetres 2017 / Física: / Registro: registro para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690642 | Vivienda Digna - 99313 | 99313 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Coruña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690643 | Construcción De Cuarto Adicional - 87023 | 87023 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 207090.06 | 207090.06 | 207090.06 | 207090.06 | 207090.06 | 62127.01 | 100 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada en el primer trimestre. / Registro: obra terminada en el primer trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690644 | Construccion De Baños Con Fosa - 87432 | 87432 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 104665.43 | 104665.43 | 104665.43 | 31399.62 | 31399.62 | 31399.62 | 30 | 0 | Piezas | 11 | 100 | 80 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160200690645 | Construccion De Baños Con Fosa - 87425 | 87425 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69776.95 | 69776.95 | 69776.95 | 20933.08 | 20933.08 | 20933.08 | 30 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 80 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160200690647 | Construcción De Cuarto Adicional - 87006 | 87006 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 241605.07 | 241605.07 | 241605.07 | 241605.07 | 241605.07 | 72481.52 | 100 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada en el primer trimestre. / Registro: obra terminada en el primer trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690648 | Vivienda Digna - 104970 | 104970 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Saloña (Tres Norias) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690649 | Vivienda Digna - 99836 | 99836 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Juan de Ulúa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690650 | Vivienda Digna - 97782 | 97782 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Santa María (Santa María de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690655 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87487 | 87487 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200690657 | Piso Firme - 85561 | 85561 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200690658 | Construcción De Baños Con Fosa - 86558 | 86558 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 207951.29 | 207951.29 | 207951.29 | 207951.29 | 207951.29 | 207951.29 | 100 | 0 | Piezas | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200690664 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85520 | 85520 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | San Lorenzo (El Tanquito) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690667 | Piso Firme - 86391 | 86391 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 48720 | 48720 | 48720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690668 | Cuarto Adicional - 86930 | 86930 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 100300.77 | 100300.77 | 100300.77 | 54162.41 | 54162.41 | 30090.23 | 54 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 54 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690669 | Construccion De Baños Con Fosa - 87782 | 87782 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 67433.04 | 67433.04 | 67433.04 | 20229.91 | 20229.91 | 20229.91 | 30 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200690670 | Construccion De Baños Con Fosa - 87697 | 87697 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 202299.11 | 202299.11 | 202299.11 | 60689.73 | 60689.73 | 60689.73 | 30 | 0 | Piezas | 23 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en poceso
COA16160200690671 | Construccion De Baños Con Fosa - 88342 | 88342 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 101149.55 | 101149.55 | 101149.55 | 30344.86 | 30344.86 | 30344.86 | 30 | 0 | Piezas | 11 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690672 | Ampliación Red Electrica - 187869 | 187869 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200690674 | Piso Firme - 85606 | 85606 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 20 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690677 | Techo Ligero - 85356 | 85356 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200690681 | Piso Firme - 86494 | 86494 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18270 | 18270 | 18270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690682 | Cuarto Adicional - 86973 | 86973 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 173678.59 | 173678.59 | 173678.59 | 173234.8 | 173234.8 | 173234.8 | 99.7445 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada en el primer trimestre / Registro: obra terminada
COA16160200690685 | Piso Firme - 85631 | 85631 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 54810 | 54810 | 54810 | 54810 | 54810 | 54810 | 100 | 0 | Otros | 72 | 100 | 82.5 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690686 | Piso Firme - 85627 | 85627 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 82.5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690687 | Construcción De Cuarto Adicional - 87208 | 87208 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34326.07 | 34326.07 | 34326.07 | 34326.07 | 34326.07 | 34326.07 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690688 | Construcción De Cuarto Adicional - 87226 | 87226 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 68652.15 | 68652.15 | 68652.15 | 68652.15 | 68652.15 | 68652.15 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690689 | Techo Ligero - 85466 | 85466 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cambio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200690690 | Techo Ligero - 85454 | 85454 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cambio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200690694 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86404 | 86404 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Margaritas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200690695 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86459 | 86459 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Los Temporales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 108854.4 | 108854.4 | 108854.4 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 33.3333 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA 100% FISICO Y 50 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690698 | Construccion De Cuarto Adicional - 87072 | 87072 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 66021.7 | 66021.7 | 66021.7 | 19806.51 | 19806.51 | 19806.51 | 30 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690699 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85924 | 85924 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200690700 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85922 | 85922 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200690701 | Piso Firme - 86706 | 86706 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200690707 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 86692 | 86692 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200690837 | Pavimento Asfaltico En Calle Ferrocarril Entre La Calles Abraham Long Y Nogales En El Barrio El Bajio En La Muzquiz - 86359 | 86359 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA16160200690841 | Construccion De Red Electrica En La Calle Mimbre Entre Callejon Los Sabinos Y Granada En La Colonia Los Bosques En Muzquiz - 86617 | 86617 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 36631.35 | 36631.35 | 36631.35 | 36631.35 | 36631.35 | 36631.35 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200690846 | Construccion De Muro De Vivienda En Domicilio Conocido En Estacion Barroteran - 88829 | 88829 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Barroterán [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200690865 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 78433 | 78433 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200690866 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85503 | 85503 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 163281.6 | 163281.6 | 163281.6 | 81640.8 | 81640.8 | 81640.8 | 50 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 50 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690876 | Construcción De Cuarto Adicional - 87070 | 87070 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Ocho de Enero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 102978.22 | 102978.22 | 102978.22 | 102978.22 | 102978.22 | 102978.22 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada en el primer trimestre. / Registro: obra tminada
COA16160200690885 | Construcción De Baños Con Fosa - 84401 | 84401 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 132203.29 | 132203.29 | 132203.29 | 39660.98 | 39660.98 | 39660.98 | 30 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160200690888 | Piso Firme - 85551 | 85551 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2923.2 | 2923.2 | 2923.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690889 | Piso Firme - 85536 | 85536 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 9744 | 9744 | 9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 FISICO Y 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690890 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 78382 | 78382 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200690892 | Piso Firme - 86275 | 86275 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200690895 | Construcción De Cuarto Adicional - 91091 | 91091 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 241605.08 | 241605.08 | 241605.08 | 72481.52 | 72481.52 | 72481.52 | 30 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160200690896 | Construcción De Cuarto Adicional - 91073 | 91073 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 488210.15 | 488210.15 | 488210.15 | 144963.04 | 144963.04 | 144963.04 | 29.6928 | 0 | Vivienda | 54 | 100 | 80 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en poceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690899 | Ampliacion De Red De Conduccion De Agua Potable En Madero Del Rio - 93889 | 93889 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Madero del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA16160200690906 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Ignacio Torres En La Col. Jardin En Palau - 88802 | 88802 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200690907 | Piso Firme - 86576 | 86576 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 51763.45 | 51763.45 | 51763.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690911 | Piso Firme - 86246 | 86246 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200690915 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87576 | 87576 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gabino Vázquez (San Luis) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 241941.29 | 241941.29 | 241941.29 | 72582.38 | 72582.38 | 72582.38 | 30 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 40 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200690919 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87621 | 87621 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Alto del Palomillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34563.04 | 34563.04 | 34563.04 | 10368.91 | 10368.91 | 10368.91 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 40 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160200696079 | Construccion De Cuarto Adicional - 87020 | 87020 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 345630.42 | 345630.42 | 345630.42 | 258635.24 | 258635.24 | 258635.24 | 74.83 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 74 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en poceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696080 | Piso Firme - 86663 | 86663 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200696081 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87430 | 87430 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34515.01 | 34515.01 | 34515.01 | 10354.5 | 10354.5 | 10354.5 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696123 | Vivienda Digna - 112088 | 112088 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696124 | Vivienda Digna - 111756 | 111756 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 123000 | 12300 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696125 | Construccion De Baños Con Fosa - 87962 | 87962 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 174442.38 | 174442.38 | 174442.38 | 52332.71 | 52332.71 | 52332.71 | 30 | 0 | Piezas | 19 | 100 | 80 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160200696126 | Construcción De Cuarto Adicional - 86938 | 86938 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69030.02 | 69030.02 | 69030.02 | 69030.02 | 69030.02 | 20709 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada en el primer trimestre. / Registro: obra terminada en el primer trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696128 | Vivienda Digna - 99370 | 99370 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Finisterre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696130 | Construccion De Baños Con Fosa - 87410 | 87410 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69776.95 | 69776.95 | 69776.95 | 20933.08 | 20933.08 | 20933.08 | 30 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 80 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696131 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87412 | 87412 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200696132 | Vivienda Digna - 99469 | 99469 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Pinta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696133 | Vivienda Digna - 99776 | 99776 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Santa María (Santa María de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 0 | 100 | Financiera: este recurso es de 2016, debido a un error en el registro en el primer trimestre del ejericio 2017 / Física: / Registro: registro para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696137 | Ampliación De Red Electrica - 108690 | 108690 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Jalpa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 77887.42 | 77887.42 | 77887.42 | 77887.42 | 77887.42 | 77887.42 | 100 | 0 | Otros | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696138 | Construcción De Baños Con Fosa - 91027 | 91027 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 694067.29 | 694067.29 | 694067.29 | 208220.18 | 208220.18 | 208220.18 | 30 | 0 | Piezas | 82 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696139 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87526 | 87526 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200696143 | Construcción De Baños Con Fosa - 86526 | 86526 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 100 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696152 | Ampliación De Red Electrica - 108156 | 108156 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Espinazo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 157865.14 | 157865.14 | 157865.14 | 157865.14 | 157865.14 | 157865.14 | 100 | 0 | Otros | 122 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696155 | Piso Firme - 86409 | 86409 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200696156 | Construccion De Baños Con Fosa - 88362 | 88362 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 134866.07 | 134866.07 | 134866.07 | 40459.82 | 40459.82 | 40459.82 | 30 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200696159 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85837 | 85837 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200696160 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85834 | 85834 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200696165 | Cuarto Adicional - 86977 | 86977 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 104207.15 | 104207.15 | 104207.15 | 103940.88 | 103940.88 | 103940.88 | 99.7445 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada en el primer trimestre / Registro: obra teminada
COA16160200696167 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85873 | 85873 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200696168 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85538 | 85538 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Acebuches | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 108854.4 | 108854.4 | 108854.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696169 | Construccion De Cuarto Adicional - 86985 | 86985 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Jaboncillos (Jaboncillos Grande) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34735.72 | 34735.72 | 34735.72 | 34646.96 | 34646.96 | 34646.96 | 99.7445 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra teminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696170 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85557 | 85557 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 126996.8 | 126996.8 | 126996.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696176 | Construccion De Cuarto Adicional - 87068 | 87068 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 858282.06 | 858282.06 | 858282.06 | 257484.61 | 257484.61 | 257484.61 | 30 | 0 | Vivienda | 99 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696177 | Construccion De Baños Con Fosa - 88037 | 88037 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34888.48 | 34888.48 | 34888.48 | 10466.54 | 10466.54 | 10466.54 | 30 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en poceso
COA16160200696178 | Construcción De Baños Con Fosa - 89451 | 89451 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 231355.76 | 231355.76 | 231355.76 | 69406.72 | 69406.72 | 69406.72 | 30 | 0 | Piezas | 26 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200696190 | Rehabilitación Y Remozamiento De Aula En Jardin De Niños Moctezuma - 174534 | 174534 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 57969.45 | 57969.45 | 57969.45 | 57969.45 | 57969.45 | 57969.45 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696306 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85841 | 85841 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200696310 | Construccion De Red De Agua Potable En La Priv. Garcia En El Barrio El Bajio - 86648 | 86648 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 28178.02 | 28178.02 | 27709.33 | 27709.33 | 27709.33 | 27709.33 | 98.3367 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada - esta es una obra terminada
COA16160200696322 | Construccion De Muro De Vivienda En Calle Del Carmen S/N En Rancherias - 88387 | 88387 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Rancherías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200696347 | Construcción De Baños Con Fosa - 84424 | 84424 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 132203.29 | 39660.98 | 39660.98 | 39660.98 | 39660.98 | 39660.98 | 30 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160200696352 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87469 | 87469 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200696353 | Construcción De Cuartos Adicionales. - 86694 | 86694 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 502139.05 | 502139.05 | 502139.05 | 500856 | 500856 | 500856 | 99.7445 | 0 | Vivienda | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada en le primer trimestre / Registro: obra terminada en el primer trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696354 | Construcción De Baños Con Fosa - 84444 | 84444 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 101001.39 | 101001.39 | 101001.39 | 100973.58 | 100973.58 | 100973.58 | 99.9725 | 0 | Piezas | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE / Registro: OBRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE
COA16160200696363 | Programa De Maquinaria Y Equipo - 93968 | 93968 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA16160200696364 | Huertos Familiares - 93970 | 93970 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA16160200696365 | Ampliación De Red Electrica - 108209 | 108209 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | La Muralla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 109243 | 109243 | 109243 | 109243 | 109243 | 109243 | 100 | 0 | Otros | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696367 | Ampliacion De Red De Conduccion De Agua Potable En Purisima - 93890 | 93890 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696368 | Construccion De Cuartos Para Baños - 93965 | 93965 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 203362.5 | 203362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 220 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA16160200696370 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85844 | 85844 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200696371 | Piso Firme - 86385 | 86385 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 15184.4 | 15184.4 | 15184.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696377 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Celaya S/N En El Barrio Tior 4 En Palau - 88860 | 88860 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200696379 | Red De Energia Electrica Para La Colonia Los Pinos En Especifico Las Calles Sauz Y Palma - 181165 | 181165 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 286295.6 | 286295.6 | 286295.6 | 286295.6 | 286295.6 | 286295.6 | 100 | 0 | Otros | 72 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: obra terminada - terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696380 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 95013 | 95013 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 491840 | 491840 | 491840 | 491840 | 442656 | 442656 | 90 | 0 | Otros |  | 100 | 90 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696386 | Rehabilitación Y Remozamiento De Centro De Salud En Ejido La Trinidad - 124420 | 124420 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 429248.52 | 429248.52 | 429248.52 | 128774.55 | 128774.55 | 128774.55 | 30 | 0 | Otros | 316 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696388 | Ampliación De Red Electrica - 109141 | 109141 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 14129.64 | 14129.64 | 14129.64 | 14129.64 | 14129.64 | 14129.64 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696395 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87589 | 87589 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Presa de Yenti | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69126.08 | 69126.08 | 69126.08 | 20737.82 | 20737.82 | 20737.82 | 30 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 40 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701615 | Construccion De Cuarto Adicional - 87085 | 87085 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 165205.93 | 165205.93 | 165205.93 | 49561.77 | 49561.77 | 49561.77 | 30 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701620 | Vivienda Digna - 112078 | 112078 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36150 | 36150 | 36150 | 36150 | 36150 | 36150 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701621 | Vivienda Digna - 98355 | 98355 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701622 | Piso Firme - 85585 | 85585 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2436 | 2436 | 2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701623 | Construccion De Baños Con Fosa - 86851 | 86851 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 139553.91 | 139553.91 | 139553.91 | 41866.17 | 41866.17 | 41866.17 | 30 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 80 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701624 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 119462 | 119462 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 180000 | 95769 | 95769 | 95769 | 95769 | 95769 | 53.205 | 0 | Maquinaria y equipo |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701625 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 119466 | 119466 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Vehículos |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701628 | Vivienda Digna - 111671 | 111671 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 117450 | 117450 | 117450 | 117450 | 117450 | 117450 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DEL 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701629 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 82726 | 82726 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200701630 | Construccion De Baños Con Fosa - 87402 | 87402 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 209330.86 | 209330.86 | 209330.86 | 62799.25 | 62799.25 | 62799.25 | 30 | 0 | Piezas | 23 | 100 | 80 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160200701631 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 82710 | 82710 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200701632 | Vivienda Digna - 99822 | 99822 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Las Virginias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701633 | Piso Firme - 86259 | 86259 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Luchana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200701635 | Ampliación De Red Electrica - 108908 | 108908 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 117593.78 | 117593.78 | 117593.78 | 117593.78 | 117593.78 | 117593.78 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701640 | Piso Firme - 85565 | 85565 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200701643 | Construccion De Baños Con Fosa - 105629 | 105629 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701653 | Piso Firme - 86451 | 86451 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18464.88 | 18464.88 | 18464.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701656 | Piso Firme - 85603 | 85603 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 31278.24 | 31278.24 | 31278.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701658 | Piso Firme - 86500 | 86500 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 3036.88 | 3036.88 | 3036.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701659 | Cuarto Adicional - 86968 | 86968 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 312621.46 | 312621.46 | 312621.46 | 311822.64 | 311822.64 | 311822.64 | 99.7445 | 0 | Vivienda | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada en el primer trimestre / Registro: obra terminada
COA16160200701661 | Construccion De Red De Agua Potable En La Col. La Loma - 86726 | 86726 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Colonia las Lomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 410931.79 | 410931.79 | 410287.68 | 410287.68 | 410287.68 | 410287.68 | 99.8433 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200701667 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85916 | 85916 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200701668 | Construccion De Cuarto Adicional - 87077 | 87077 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 132043.39 | 132043.39 | 132043.39 | 39613.01 | 39613.01 | 39613.01 | 30 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701670 | Piso Firme - 86716 | 86716 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 160373.25 | 160373.25 | 160373.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 72 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701680 | Construccion De Cuartos Adicionales - 88285 | 88285 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 241605.07 | 241605.07 | 241605.07 | 72481.52 | 72481.52 | 72481.52 | 30 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160200701681 | Piso Firme - 86163 | 86163 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 45553.2 | 45553.2 | 45553.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701683 | Ampliación De Red Electrica - 108633 | 108633 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 513908 | 513908 | 513908 | 513908 | 513908 | 513908 | 100 | 0 | Otros | 308 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701805 | Construccion De Techo En La Calle Anacuas 302 En Barrio La Casa Azul En Muzquiz - 88044 | 88044 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion que se encuentra al 100%
COA16160200701810 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Canario S/N En La Col. Deportiva En Muzquiz - 88604 | 88604 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200701818 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Deportiva 299 En Minas La Florida - 88871 | 88871 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas la Florida (La Florida) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6500 | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 92.8 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion que se encuentra al 100% segun las ministraciones recibidas
COA16160200701819 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle 16 De Septiembre 121 En Minas La Florida - 88865 | 88865 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas la Florida (La Florida) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA APORTACION QUE SE ENCUENTRA AL 100%
COA16160200701827 | Piso Firme - 85579 | 85579 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 74168.08 | 74168.08 | 74168.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701846 | Repavimentacion De Calles Con Concreto Asfaltico En El Municipio De Morelos Segunda Etapa - 170550 | 170550 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200701847 | Construccion De Red De Agua Potable En Las Callesgeneral Treviño Allende Viesca Dionicio Almazan Y Antonio Casas - 90044 | 90044 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200701848 | Adquisicion De Software Y Hardware En Area De Tesoreria Y Catastro - 90146 | 90146 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200701849 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 90078 | 90078 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200701850 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Telesecundaria Del Ej Los Alamos - 170389 | 170389 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200701853 | Construccion De Baños Con Fosa - 87496 | 87496 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 100 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701855 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87199 | 87199 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Río Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 234331.55 | 234331.55 | 234331.55 | 70299.46 | 70299.46 | 70299.46 | 30 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701859 | Construcción De Cuarto Adicional - 87177 | 87177 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 104165.23 | 104165.23 | 104165.23 | 83332.18 | 83332.18 | 31249.56 | 80 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 80 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701860 | Construcción De Cuartos Adicionales. - 86704 | 86704 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33475.94 | 33475.94 | 33475.94 | 33390.4 | 33390.4 | 33390.4 | 99.7445 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada en el primer trimestre. / Registro: obra terminada en el primer trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701863 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86524 | 86524 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Nuevos Horizontes (San Francisco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 90712 | 90712 | 90712 | 39913.28 | 39913.28 | 39913.28 | 44 | 0 | Otros | 20 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701864 | Piso Firme - 86289 | 86289 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 42630 | 42630 | 42630 | 18270 | 18270 | 18270 | 42.8571 | 0 | Otros | 56 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701867 | Rehabilitacion Sistema De Agua Jimenez - 93886 | 93886 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701868 | Construccion De Cuarto Adicional - 93960 | 93960 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 292015.5 | 292015.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 256 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701870 | Ampliación De Red Electrica - 108228 | 108228 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Balcones | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 112492 | 112492 | 112492 | 112492 | 112492 | 112492 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701877 | Piso Firme - 86561 | 86561 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 54808.36 | 54808.36 | 54808.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 72 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701878 | Construccion De Baños Con Fosa - 88318 | 88318 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 369609.88 | 369609.88 | 369609.88 | 110882.96 | 110882.96 | 110882.96 | 30 | 0 | Piezas | 46 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701884 | Piso Firme - 86745 | 86745 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 5846.4 | 5846.4 | 5846.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701885 | Piso Firme - 86191 | 86191 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 7795.2 | 7795.2 | 7795.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707195 | Construccion De Baños Con Fosa - 87886 | 87886 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 9915.24 | 9915.24 | 9915.24 | 30 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200707196 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85906 | 85906 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200707197 | Ampliacion De La Red Electrica En El Ejido Abrevadero - 134670 | 134670 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Abrevadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1311617.44 | 1311617.44 | 1311617.44 | 1311617.44 | 1311617.44 | 1305963.92 | 100 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707198 | Piso Firme - 86646 | 86646 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 17295.6 | 17295.6 | 17295.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707200 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86331 | 86331 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707228 | Piso Firme - 86337 | 86337 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200707229 | Piso Firme - 86320 | 86320 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200707235 | Construccion De Cuarto Adicional - 87084 | 87084 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 99123.56 | 99123.56 | 99123.56 | 29737.06 | 29737.06 | 29737.06 | 30 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200707237 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87406 | 87406 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200707238 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86502 | 86502 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Licenciado Adolfo López Mateos (Jesús María) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 39913.28 | 39913.28 | 39913.28 | 73.3333 | 0 | Otros | 24 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707240 | Piso Firme - 86309 | 86309 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 17669.12 | 17669.12 | 17669.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707241 | Construccion De Cuarto Adicional - 87090 | 87090 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 100300.61 | 100300.61 | 100300.61 | 100044.18 | 100044.18 | 100044.18 | 99.7443 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra trminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707242 | Piso Firme - 85582 | 85582 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707243 | Vivienda Digna - 99906 | 99906 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACIÓN.
COA16160200707246 | Adquisicion De Equipo De Computo - 103105 | 103105 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200707247 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 119469 | 119469 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 37380.04 | 37380.04 | 37380.04 | 37380.04 | 37380.04 | 37380.04 | 100 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 100 | Financiera: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707248 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 82697 | 82697 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200707249 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 82682 | 82682 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200707250 | Vivienda Digna - 99405 | 99405 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 185400 | 185400 | 185400 | 185400 | 185400 | 185400 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707251 | Piso Firme - 85590 | 85590 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2436 | 2436 | 2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707254 | Vivienda Digna - 111797 | 111797 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Juan de Ulúa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 144600 | 144600 | 144600 | 144600 | 144600 | 144600 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707255 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87460 | 87460 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200707258 | Ampliación De Red Electrica - 108860 | 108860 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 113387.61 | 113387.61 | 113387.61 | 113387.61 | 113387.61 | 113387.61 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707259 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 82732 | 82732 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200707260 | Construccion De Baños Con Fosa - 87541 | 87541 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 132203.29 | 132203.29 | 132203.29 | 39660.98 | 39660.98 | 39660.98 | 30 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707262 | Piso Firme - 85573 | 85573 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200707263 | Piso Firme - 85558 | 85558 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200707265 | Construcción De Baños Con Fosa - 86536 | 86536 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 173292.75 | 173292.75 | 173292.75 | 173292.75 | 173292.75 | 173292.75 | 100 | 0 | Piezas | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707266 | Construcción De Baños Con Fosa - 84505 | 84505 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 173292.75 | 173292.75 | 173292.75 | 173292.75 | 173292.75 | 173292.75 | 100 | 0 | Piezas | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707267 | Construccion De Baños Con Fosa - 105647 | 105647 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707279 | Piso Firme - 86414 | 86414 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18270 | 18270 | 18270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707280 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85865 | 85865 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200707281 | Ampliación De Red Electrica - 108380 | 108380 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 349330 | 349330 | 349330 | 349330 | 349330 | 349330 | 100 | 0 | Otros | 106 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707282 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85595 | 85595 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Piedritas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200707284 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87775 | 87775 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 138252.17 | 138252.17 | 138252.17 | 65277.24 | 65277.24 | 65277.24 | 47.2161 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 47 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200707285 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87216 | 87216 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 345630.42 | 345630.42 | 345630.42 | 163193.1 | 163193.1 | 163193.1 | 47.2161 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 47 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200707286 | Ampliación De Red Electrica - 108343 | 108343 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 105150 | 105150 | 105150 | 105150 | 105150 | 105150 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707288 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85870 | 85870 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200707289 | Construcción De Cuarto Adicional - 87219 | 87219 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 205956.44 | 205956.44 | 205956.44 | 205956.44 | 205956.44 | 205956.44 | 100 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
COA16160200707290 | Construccion De Baños Con Fosa - 87683 | 87683 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 519878.24 | 519878.24 | 519878.24 | 519878.24 | 519878.24 | 519878.24 | 100 | 0 | Piezas | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707291 | Construccion De Baños Con Fosa - 87666 | 87666 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 100 | 0 | Piezas | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160200707292 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85614 | 85614 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Presa Nacapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707297 | Ampliación De Red Electrica - 108563 | 108563 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Nuevo Gómez Farías | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 745624 | 745624 | 745624 | 745624 | 745624 | 745624 | 100 | 0 | Otros | 251 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707299 | Construccion De Cuarto Adicional - 87064 | 87064 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 66021.7 | 66021.7 | 66021.7 | 19806.51 | 19806.51 | 19806.51 | 30 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707300 | Construccion De Baños Con Fosa - 88124 | 88124 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 383773.25 | 383773.25 | 383773.25 | 115131.97 | 115131.97 | 115131.97 | 30 | 0 | Piezas | 42 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200707301 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85918 | 85918 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200707303 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85923 | 85923 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200707311 | Construccion De Baños Con Fosa - 88183 | 88183 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 168335.66 | 168335.66 | 168335.66 | 168289.29 | 168289.29 | 168289.29 | 99.9725 | 0 | Piezas | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada en el primer trimestre / Registro: obra terminada
COA16160200707312 | Construccion De Baños Con Fosa - 88161 | 88161 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 168335.66 | 168335.66 | 168289.29 | 168289.29 | 168289.29 | 168289.29 | 99.9725 | 0 | Piezas | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE / Registro: OBRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707314 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 86680 | 86680 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200707316 | Construccion De Cuarto Adicional - 87009 | 87009 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Chula Vista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69471.44 | 69471.44 | 69471.44 | 69293.92 | 69293.92 | 69293.92 | 99.7445 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada en el primer trimestre / Registro: obra terminada en el primer trimestre
COA16160200707457 | Piso Firme - 86375 | 86375 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 9175.6 | 9175.6 | 9175.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707464 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Eutiquio Canales En Esperanzas - 86681 | 86681 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 106433.25 | 106433.25 | 105562.56 | 105562.56 | 105562.56 | 105562.56 | 99.1819 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200707475 | Construccion De Baños Con Fosa - 86708 | 86708 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 760168.93 | 760168.93 | 760168.93 | 228050.67 | 228050.67 | 228050.67 | 30 | 0 | Piezas | 87 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA E N PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707492 | Ampliación De Red Electrica - 108363 | 108363 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 48178 | 48178 | 48178 | 48178 | 48178 | 48178 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707494 | Construcción De Cuarto Adicional - 87066 | 87066 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 858151.84 | 858151.84 | 858151.84 | 858151.84 | 858151.84 | 858151.84 | 100 | 0 | Vivienda | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada en el primer trimestre. / Registro: obra terminada en el primer trimestre.
COA16160200707495 | Construcción De Cuarto Adicional - 87060 | 87060 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 171630.37 | 171630.37 | 171630.37 | 171630.37 | 171630.37 | 171630.37 | 100 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada en el primer trimestre. / Registro: obra terminada en el primer trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707501 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87157 | 87157 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 535614.98 | 535614.98 | 535614.98 | 160684.49 | 160684.49 | 160684.49 | 30 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en poceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707510 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87209 | 87209 | Coahuila de Zaragoza | Allende | La Tembladora | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33475.94 | 33475.94 | 33475.94 | 10042.78 | 10042.78 | 10042.78 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en poceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707511 | Construcción De Cuarto Adicional - 87204 | 87204 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 104165.23 | 104165.23 | 104165.23 | 88126.18 | 88126.18 | 31249.56 | 84.6023 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 80 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200707512 | Construcción De Cuarto Adicional - 87196 | 87196 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34721.74 | 34721.74 | 34721.74 | 27777.39 | 27777.39 | 10416.52 | 80 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 80 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707513 | Construcción De Cuarto Adicional - 87194 | 87194 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 104165.23 | 104165.23 | 104165.23 | 83332.18 | 83332.18 | 31249.56 | 80 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 80 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707516 | Ampliación De Red Electrica - 107926 | 107926 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 138682 | 138682 | 138682 | 138682 | 138682 | 138682 | 100 | 0 | Otros | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707520 | Construcción De Cuarto Adicional - 91039 | 91039 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69030.02 | 69030.02 | 69030.02 | 20709 | 20709 | 20709 | 30 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 80 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707524 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable - 87025 | 87025 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Barreal de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1357348.32 | 1357348.32 | 1357348.32 | 407204.49 | 407204.49 | 407204.49 | 30 | 0 | Otros | 288 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707526 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable - 86982 | 86982 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Flor de Jimulco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 951811.19 | 951811.19 | 951811.19 | 951793.08 | 683862.1 | 683862.1 | 71.8485 | 0 | Otros | 836 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICO Y AL 72 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707529 | Piso Firme - 85632 | 85632 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6090 | 6090 | 6090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707534 | Ampliación De Red Electrica - 108541 | 108541 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 126914 | 126914 | 126914 | 126914 | 126914 | 126914 | 100 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707542 | Ampliación De Red Electrica - 109122 | 109122 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 30681.3 | 30681.3 | 30681.3 | 30681.3 | 30681.3 | 30681.3 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712507 | Construccion De Cuarto Adicional - 87035 | 87035 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 172815.21 | 172815.21 | 172815.21 | 129317.62 | 129317.62 | 129317.62 | 74.83 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 74 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200712509 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85911 | 85911 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200712510 | Ampliación De La Red Eléctrica En El Ejido Seis De Enero - 134668 | 134668 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Seis de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 574080.33 | 574080.33 | 574080.33 | 574080.33 | 574080.33 | 571623.41 | 100 | 0 | Otros | 414 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712534 | Piso Firme - 86327 | 86327 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36540 | 36540 | 36540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712535 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87018 | 87018 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200712537 | Piso Firme - 86754 | 86754 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34591.2 | 34591.2 | 34591.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712541 | Vivienda Digna - 100217 | 100217 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712542 | Construcción De Cuarto Adicional - 86999 | 86999 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 310635.1 | 310635.1 | 310635.1 | 310635.1 | 310635.1 | 93190.53 | 100 | 0 | Vivienda | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada en el primer trimestre. / Registro: obra terminada en el primer trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712543 | Construcción De Cuarto Adicional - 87017 | 87017 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69030.02 | 69030.02 | 69030.02 | 69030.02 | 69030.02 | 20709 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada en el primer trimestre. / Registro: obra terminada en el primer trimestre.
COA16160200712545 | Vivienda Digna - 99629 | 99629 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 185400 | 185400 | 185400 | 185400 | 185400 | 185400 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712546 | Vivienda Digna - 104039 | 104039 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Saloña (Tres Norias) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 37080 | 37080 | 37080 | 37080 | 37080 | 37080 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712547 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87421 | 87421 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Hacienda de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200712548 | Ampliación De Red Electrica - 108987 | 108987 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Esteban de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 115437.28 | 115437.28 | 115437.28 | 115437.28 | 115437.28 | 115437.28 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712552 | Construcción De Baños Con Fosa - 86634 | 86634 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 100 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712553 | Construccion De Baño Con Fosa - 105576 | 105576 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69317.1 | 69317.1 | 69317.1 | 69317.1 | 69317.1 | 69317.1 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200712563 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85468 | 85468 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712565 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85589 | 85589 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Santa Fe del Pino (La Morita) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712566 | Cuarto Adicional - 86960 | 86960 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33433.59 | 33433.59 | 33433.59 | 18054.13 | 18054.13 | 10030.07 | 54 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 54 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en prodceso
COA16160200712567 | Construccion De Baños Con Fosa - 88381 | 88381 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 67433.04 | 67433.04 | 67433.04 | 20229.91 | 20229.91 | 20229.91 | 30 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712568 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85866 | 85866 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200712569 | Ampliación De Red Electrica - 108746 | 108746 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | El Oro [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 213464.1 | 213464.1 | 213464.1 | 213464.1 | 213464.1 | 213464.1 | 100 | 0 | Otros | 167 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712571 | Donacion De Tinaco O Tanque De Agua A Personas De Bajos Recursos - 187796 | 187796 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200712572 | Construccion De Techos Firme En Diferentes Domicilios De La Cabecera Municipal - 187680 | 187680 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200712585 | Piso Firme - 85623 | 85623 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200712587 | Techo Ligero - 85429 | 85429 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cambio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200712597 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85920 | 85920 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200712598 | Construccion De Cuarto Adicional - 87082 | 87082 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 66021.7 | 66021.7 | 66021.7 | 19806.51 | 19806.51 | 19806.51 | 30 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712599 | Construccion De Baños Con Fosa - 88277 | 88277 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69776.95 | 69776.95 | 69776.95 | 20933.08 | 20933.08 | 20933.08 | 30 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en poceso
COA16160200712600 | Construcción De Baños Con Fosa - 89461 | 89461 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 9915.24 | 9915.24 | 9915.24 | 30 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712601 | Piso Firme - 86713 | 86713 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200712602 | Piso Firme - 86697 | 86697 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 5345.77 | 5345.77 | 5345.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712603 | Piso Firme - 86115 | 86115 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 42766.2 | 42766.2 | 42766.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712611 | Construccion De Cuartos Adicionales - 88299 | 88299 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34515.01 | 34515.01 | 34515.01 | 10354.5 | 10354.5 | 10354.5 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712712 | Construcción De Red De Drenaje En La Priv. Escondida En El Barrio La Gloria - 105079 | 105079 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 82675.57 | 82675.57 | 82655.34 | 82655.34 | 82655.34 | 82655.34 | 99.9755 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200712715 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 117957 | 117957 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 112822.16 | 112822.16 | 111866.8 | 111866.8 | 111866.8 | 111866.8 | 99.1532 | 0 | Vehículos |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: este es un proyecto terminado
COA16160200712723 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Rio Usumacinta 84 En Minas De Barroteran - 88776 | 88776 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion que se encuentra al 100%
COA16160200712728 | Construccion De Baños Con Fosa - 86822 | 86822 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 363559.05 | 363559.05 | 363559.05 | 109067.71 | 109067.71 | 109067.71 | 30 | 0 | Piezas | 42 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160200712748 | Construccion De Cuartos Adicionales - 88172 | 88172 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33475.94 | 33475.94 | 33475.94 | 10042.78 | 10042.78 | 10042.78 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712760 | Obra De Electrificación Rural En El Ejido El Tunal - 103246 | 103246 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Tunal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 170664 | 170664 | 170664 | 170664 | 170664 | 170664 | 100 | 0 | Otros | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712761 | Piso Firme - 86284 | 86284 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200712764 | Construcción De Cuarto Adicional - 91145 | 91145 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34515.01 | 34515.01 | 34515.01 | 10354.03 | 10354.03 | 10354.03 | 29.9986 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra trminada
COA16160200712765 | Construcción De Cuarto Adicional - 91056 | 91056 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 483210.15 | 483210.15 | 483210.15 | 144963.04 | 144963.04 | 144963.04 | 30 | 0 | Vivienda | 54 | 100 | 80 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200712767 | Ampliación De Red Electrica - 109077 | 109077 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1032374.67 | 1032374.67 | 1032374.67 | 1032374.67 | 1032374.67 | 1032374.67 | 100 | 0 | Otros | 1140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712771 | Ampliación De Red Electrica - 108246 | 108246 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 99510 | 99510 | 99510 | 99510 | 99510 | 99510 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712773 | Piso Firme - 86353 | 86353 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6090 | 6090 | 6090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712782 | Piso Firme - 86542 | 86542 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 30449.09 | 30449.09 | 30449.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712792 | Piso Firme - 86171 | 86171 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 41655.6 | 41655.6 | 41655.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712794 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87607 | 87607 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Darías | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34563.04 | 34563.04 | 34563.04 | 10368.91 | 10368.91 | 10368.91 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 40 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200712797 | Rehabilitación De La Red De Drenaje En Ejido La Libertad - 174569 | 174569 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 194465.02 | 194465.02 | 194465.02 | 194465.02 | 194465.02 | 194465.02 | 100 | 0 | Otros | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 0BRA TERMINADA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712798 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87647 | 87647 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34563.04 | 34563.04 | 34563.04 | 10368.91 | 10368.91 | 10368.91 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 40 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160200717769 | Piso Firme - 86532 | 86532 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 43848 | 43848 | 43848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717770 | Piso Firme - 86523 | 86523 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200717771 | Construccion De Baños Con Fosa - 87985 | 87985 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 198304.94 | 198304.94 | 198304.94 | 59491.48 | 59491.48 | 59491.48 | 30 | 0 | Piezas | 23 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200717772 | Ampliacion De La Red Electrica En Ampliacion Barrio Del Refugio Zap Urbana - 134667 | 134667 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 230000 | 230000 | 227263.05 | 68178.91 | 68178.91 | 68178.91 | 29.643 | 0 | Otros | 47 | 100 | 30 | Financiera: llegaron materiales / Física: llegaron materiales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717773 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85907 | 85907 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200717774 | Construccion De Cuartos Adicionales - 88234 | 88234 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 138060.04 | 138060.04 | 138060.04 | 41418.01 | 41418.01 | 41418.01 | 30 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717802 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86538 | 86538 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José de Madero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717805 | Ampliación De Red Electrica - 108655 | 108655 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 46623 | 46623 | 46623 | 46623 | 46623 | 46623 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717807 | Ampliacion Remodelacioon De Contraloria Municipal Y Modulo De Transparencia - 103269 | 103269 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200717808 | Vivienda Digna - 97547 | 97547 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Cántabro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717810 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 82667 | 82667 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200717811 | Vivienda Digna - 97624 | 97624 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 125400 | 125400 | 125400 | 125400 | 125400 | 125400 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717818 | Construcción De Cuarto Adicional - 87161 | 87161 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 311067.38 | 311067.38 | 311067.38 | 208780.63 | 208780.63 | 208780.63 | 67.1175 | 0 | Vivienda | 34 | 100 | 66 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200717819 | Construcción De Cuarto Adicional - 90995 | 90995 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 553008.68 | 553008.68 | 553008.68 | 364985.72 | 364985.72 | 364985.72 | 66 | 0 | Vivienda | 64 | 100 | 60 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200717821 | Piso Firme - 85570 | 85570 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200717822 | Piso Firme - 85553 | 85553 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200717823 | Construcción De Baños Con Fosa - 86654 | 86654 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 100 | 0 | Piezas | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717824 | Construcción De Baños Con Fosa - 86513 | 86513 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 100 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717826 | Ampliación De Red Electrica - 108143 | 108143 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 84121.64 | 84121.64 | 84121.64 | 84121.64 | 84121.64 | 84121.64 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717839 | Cuarto Adicional - 86944 | 86944 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200717842 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85869 | 85869 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200717843 | Piso Firme - 86422 | 86422 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 48720 | 48720 | 48720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717844 | Cuarto Adicional - 86948 | 86948 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 66867.18 | 66867.18 | 66867.18 | 36108.27 | 36108.27 | 20060.15 | 54 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 54 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200717845 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85567 | 85567 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | La Rosita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 126996.8 | 126996.8 | 126996.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717846 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85601 | 85601 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Vicente Suárez (Jericó) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717848 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85832 | 85832 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200717849 | Piso Firme - 85604 | 85604 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 8 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717853 | Piso Firme - 86487 | 86487 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 12180 | 12180 | 12180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717854 | Piso Firme - 86465 | 86465 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717856 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85578 | 85578 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Nuevo Peñalba (El Águila) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717857 | Piso Firme - 85620 | 85620 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 24360 | 24360 | 24360 | 2030 | 2030 | 2030 | 8.3333 | 0 | Otros | 32 | 100 | 82.5 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717858 | Construcción De Cuarto Adicional - 87223 | 87223 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 102978.22 | 102978.22 | 102978.22 | 102978.22 | 102978.22 | 102978.22 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717859 | Construccion De Baños Con Fosa - 87553 | 87553 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69317.1 | 69317.1 | 69317.1 | 69317.1 | 69317.1 | 69317.1 | 100 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra teminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717864 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86432 | 86432 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Cuchilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200717865 | Ampliación De Red Electrica - 108589 | 108589 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 237112 | 237112 | 237112 | 237112 | 237112 | 237112 | 100 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717866 | Piso Firme - 86684 | 86684 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6090 | 6090 | 6090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717867 | Construccion De Cuarto Adicional - 87040 | 87040 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 99032.54 | 99032.54 | 99032.54 | 29709.76 | 29709.76 | 29709.76 | 30 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200717868 | Construccion De Baños Con Fosa - 88088 | 88088 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 174442.38 | 174442.38 | 174442.38 | 52332.71 | 52332.71 | 52332.71 | 30 | 0 | Piezas | 19 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200717869 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85917 | 85917 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200717871 | Construcción De Cuarto Adicional - 89751 | 89751 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 264329.64 | 264329.64 | 264329.64 | 79298.89 | 79298.89 | 79298.89 | 30 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA N PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717872 | Construcción De Cuarto Adicional - 89517 | 89517 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 594741.69 | 594741.69 | 594741.69 | 178422.5 | 178422.5 | 178422.5 | 30 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160200718012 | Onstruccion De Muro De Vivienda En Calle Del Carmen S/N En Rancherias - 88427 | 88427 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Rancherías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200718016 | Piso Firme - 85577 | 85577 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 56222.88 | 56222.88 | 56222.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 88 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718017 | Construcción De Cuartos Adicionales. - 86746 | 86746 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 277644.95 | 277644.95 | 277644.95 | 276902.64 | 276902.64 | 276902.64 | 99.7326 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada en el primer trimestre. / Registro: obra terminada en el primer trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718018 | Construcción De Cuarto Adicional - 86925 | 86925 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 242910.46 | 242910.46 | 242910.46 | 242289.81 | 242289.81 | 242289.81 | 99.7445 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada en el primer trimestre. / Registro: obra terminada en el primer trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718021 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85514 | 85514 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Seis de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 253993.6 | 253993.6 | 253993.6 | 126996.8 | 126996.8 | 126996.8 | 50 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 50 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718034 | Rehabilitación Y Remozamiento De Los Sanitarios En La Escuela Heroe De Nacozari - 192347 | 192347 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 135927.16 | 135927.16 | 135927.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 FISICO Y 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718040 | Construccion De Cuartos Adicionales - 88144 | 88144 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 66951.87 | 66951.87 | 66951.87 | 20085.56 | 20085.56 | 20085.56 | 30 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718049 | Construcción De Baños Con Fosa - 84209 | 84209 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 9915.24 | 9915.24 | 9915.24 | 30 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200718054 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 78288 | 78288 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200718067 | Construccion De Muros Y Cuartos Adcionales En El Municpio De Jimenez - 93894 | 93894 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 71000 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718069 | Ampliacion De Red De Conduccion De Agua Potable En San Carlos - 93882 | 93882 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA16160200718071 | Ampliación De Red Electrica - 108194 | 108194 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Palmira | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 169277 | 169277 | 169277 | 169277 | 169277 | 169277 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718073 | Construccion De Muro De Vivienda En Calle Ermitas309 Barrio 1 Y Medio - 88877 | 88877 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA APORTACION QUE SE ENCUENTRA AL 100%
COA16160200718078 | Ampliación De Red Electrica - 108500 | 108500 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 33052 | 33052 | 33052 | 33052 | 33052 | 33052 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718084 | Piso Firme - 86215 | 86215 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200718085 | Piso Firme - 86187 | 86187 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 82093.2 | 82093.2 | 82093.2 | 82093.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 116 | 0 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718091 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87690 | 87690 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 103689.12 | 103689.12 | 103689.12 | 31106.73 | 31106.73 | 31106.73 | 30 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160200723362 | Construccion De Cuarto Adicional - 87026 | 87026 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34563.04 | 34563.04 | 34563.04 | 25863.52 | 25863.52 | 25863.52 | 74.83 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 84 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723394 | Construccion De Cuarto Adicional - 87087 | 87087 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 367768.9 | 367768.9 | 367768.9 | 366828.66 | 366828.66 | 366828.66 | 99.7443 | 0 | Vivienda | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723395 | Ampliación De Red Electrica - 108677 | 108677 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 16629 | 16629 | 16629 | 16629 | 16629 | 16629 | 100 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723398 | Construcción De Cuarto Adicional - 87037 | 87037 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34515.01 | 34515.01 | 34515.01 | 34515.01 | 34515.01 | 10354.5 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada en el primer trimestre. / Registro: obra terminada en el primer trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723399 | Construccion De Baños Con Fosa - 87479 | 87479 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34888.48 | 34888.48 | 34888.48 | 10466.54 | 10466.54 | 10466.54 | 30 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 80 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160200723400 | Construccion De Baños Con Fosa - 87439 | 87439 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69776.95 | 69776.95 | 69776.95 | 20933.08 | 20933.08 | 20933.08 | 30 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 80 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160200723401 | Construcción De Cuarto Adicional - 86986 | 86986 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34515.01 | 34515.01 | 34515.01 | 34515.01 | 34515.01 | 10354.5 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada en el primer trimestre / Registro: obra terminada en el primer trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723402 | Suministro E Instalación De Techos Ligeros - 79824 | 79824 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200723403 | Vivienda Digna - 98009 | 98009 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Finisterre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723404 | Vivienda Digna - 111794 | 111794 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Finisterre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 72300 | 72300 | 72300 | 72300 | 72300 | 72300 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723405 | Construcción De Cuarto Adicional - 87027 | 87027 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69030.02 | 69030.02 | 69030.02 | 69030.02 | 69030.02 | 20709 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada en el primer trimestre. / Registro: obra terminada en el primer trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723407 | Vivienda Digna - 99736 | 99736 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San José de la Niña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723408 | Vivienda Digna - 98128 | 98128 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Juan de Ulúa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723410 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87435 | 87435 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Santa Mónica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200723411 | Ampliación De Red Electrica - 108836 | 108836 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 63755.31 | 63755.31 | 63755.31 | 63755.31 | 63755.31 | 63755.31 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723421 | Construcción De Baños Con Fosa - 84494 | 84494 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 277268.39 | 277268.39 | 277268.39 | 277268.39 | 277268.39 | 277268.39 | 100 | 0 | Piezas | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200723422 | Construccion De Baños Con Fosa - 105656 | 105656 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723423 | Construccion De Baños Con Fosa - 105596 | 105596 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723432 | Ampliación De Red Electrica - 108057 | 108057 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 202578 | 202578 | 202578 | 202578 | 202578 | 202578 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723438 | Piso Firme - 86399 | 86399 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 63953.12 | 63953.12 | 63953.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723442 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85864 | 85864 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200723443 | Ampliación De Red Electrica - 108439 | 108439 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 88168 | 88168 | 88168 | 88168 | 88168 | 88168 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723445 | Ampliación De Red Electrica - 108273 | 108273 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 34161 | 34161 | 34161 | 34161 | 34161 | 34161 | 100 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2107 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723448 | Techo Ligero - 85335 | 85335 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200723451 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85874 | 85874 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200723452 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85872 | 85872 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200723453 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85871 | 85871 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200723455 | Piso Firme - 85625 | 85625 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 82.5 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723456 | Construcción De Cuarto Adicional - 87215 | 87215 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 102978.22 | 102978.22 | 102978.22 | 102978.22 | 102978.22 | 102978.22 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra trminada / Registro: obra tminada
COA16160200723457 | Construcción De Cuarto Adicional - 87229 | 87229 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 240282.51 | 240282.51 | 240282.51 | 240282.51 | 240282.51 | 240282.51 | 100 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723458 | Techo Ligero - 85407 | 85407 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cambio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200723464 | Construccion De Cuarto Adicional - 87049 | 87049 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 264086.79 | 264086.79 | 264086.79 | 79226.03 | 79226.03 | 79226.03 | 30 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723465 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85921 | 85921 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200723466 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85919 | 85919 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200723476 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87002 | 87002 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200723477 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 86978 | 86978 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200723601 | Construccion De Red De Agua Potable En La Priv. Sin Nombre Entre Gustavo Elizondo Y Colegio Militar En La Col. Ing. Armando De Hoyos - 86668 | 86668 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 45390.8 | 45390.8 | 44643.99 | 44643.99 | 44643.99 | 44643.99 | 98.3547 | 0 | Metros lineales | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200723602 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Priv. Vitela 409 En La Col. 28 De Noviembre En Muzquiz - 88549 | 88549 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6500 | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 92.8 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion que se encuentra al 100%
COA16160200723603 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Moras S/N En El Barrio El Bajio De Muzquiz - 88615 | 88615 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200723617 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85491 | 85491 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de Palomas (Las Palomas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 27213.6 | 27213.6 | 27213.6 | 50 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y 50 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723629 | Construccion De Baños Con Fosa - 87516 | 87516 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69317.1 | 69317.1 | 69317.1 | 69317.1 | 69317.1 | 69317.1 | 100 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160200723642 | Piso Firme - 85599 | 85599 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200723643 | Piso Firme - 85533 | 85533 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2436 | 2436 | 2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723644 | Construcción De Baños Con Fosa - 84471 | 84471 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 67334.26 | 67334.26 | 67334.26 | 67315.72 | 67315.72 | 67315.72 | 99.9725 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE / Registro: OBRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE
COA16160200723646 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86552 | 86552 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Colonia Ganadera Constitución | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 199566.4 | 199566.4 | 199566.4 | 41541.86 | 41541.86 | 41541.86 | 20.8161 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 FISICO Y UN 21 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723647 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86473 | 86473 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | El Volcán (Los Muchachos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 39913.28 | 39913.28 | 39913.28 | 73.3333 | 0 | Otros | 12 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723648 | Piso Firme - 86272 | 86272 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200723649 | Construcción De Cuarto Adicional - 91047 | 91047 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 207090.07 | 207090.07 | 207090.07 | 62127.02 | 62127.02 | 62127.02 | 30 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 80 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200723650 | Ampliación De Red Electrica - 109053 | 109053 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 952998.04 | 952998.04 | 952998.04 | 952998.04 | 952998.04 | 952998.04 | 100 | 0 | Otros | 992 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723652 | Rehabilitación Y Remozamiento De Centro De Salud En Ejido Juan Eugenio - 154554 | 154554 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 30697.52 | 30697.52 | 30697.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723653 | Rehabilitación Y Remozamiento De Centro De Salud En Ejido Jalisco - 124299 | 124299 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 328541.05 | 328541.05 | 328541.05 | 98562.31 | 98562.31 | 98562.31 | 30 | 0 | Otros | 316 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723655 | Rehabilitacion De Vivienda Techos Jimenez - 93892 | 93892 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 290000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723658 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Presidente Cardenas En Palau - 86752 | 86752 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 199822.85 | 199822.85 | 111208.41 | 111208.41 | 111208.41 | 111208.41 | 55.6535 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200723661 | Piso Firme - 86582 | 86582 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36538.91 | 36538.91 | 36538.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723662 | Piso Firme - 86566 | 86566 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 66987.99 | 66987.99 | 66987.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 88 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723663 | Piso Firme - 86553 | 86553 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 30449.09 | 30449.09 | 30449.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723666 | Piso Firme - 86209 | 86209 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 58464 | 58464 | 58464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 84 | 100 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723667 | Piso Firme - 86224 | 86224 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200723675 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87634 | 87634 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Villa de Bilbao | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34563.04 | 34563.04 | 34563.04 | 10368.91 | 10368.91 | 10368.91 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 40 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200728805 | Trabajos En El Cereso Femenil | 162500148 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5608214.24 | 5608214.24 | 5608214.24 | 5591876.71 | 5526752.14 | 5526752.14 | 5526752.14 | 98.5475 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200728806 | Reconstruccion De Tramos Aislados Del Blvd Gustavo Galaz En Los Municipios De Castaños -Monclova | 164200007 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5160085.01 | 5160085.01 | 5160085.01 | 4889446.36 | 1466833.9 | 1466833.9 | 1466833.9 | 28.4265 | 0 | Kilómetro | 1 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200728890 | Trabajos De Revision Reforzamiento E Izaje De Cruz | 163600079 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1807389.47 | 1807389.47 | 1807389.47 | 1790870.35 | 1790870.35 | 1790870.35 | 1600457.48 | 99.086 | 0 | Otros | 1 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300729559 | Rehabilitacón Del Mercado Zaragoza | MPN-025-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 6060544.91 | 4602616.17 | 4602616.17 | 4602616.17 | 4602616.17 | 4602616.17 | 460 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 152806 | 0 | 100 | Financiera: de fortamun 100% financiero obra en proceso plazo de ejecución ejercicio 2017 / Física: 100 fINANCIERO DE FORTAMUN OBRA FISICA EN PROCESO PLAZO DE EJECUCÍÓN EJERCICIO 2017 / Registro: 100 FINANCIERO DE FORTAMUN OBRA EN PROCESO PLAZO DE EJECUCIÓN 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300729567 | Construcción De Techumbre Metálica En El Cecytec, Ejido Villa De Fuente | MPN-029-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Educación | En Ejecución | 2016 | 771170.98 | 673308.48 | 673308.48 | 673308.48 | 673308.48 | 673308.48 | 673308.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730481 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Candela | 160500008 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 600000 | 223300 | 223300 | 223300 | 223300 | 223300 | 223300 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 1808 | 0 | 100 | Financiera: CORRECCIÓN DE FOLIO RECUPERADO / Física: / Registro: INFORMACIÓN CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730491 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Candela | 160500008 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 600000 | 223300 | 223300 | 223300 | 223300 | 223300 | 223300 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 1808 | 0 | 100 | Financiera: MONTO CORREGIDO POR ERROR DE CAPTURA / Física: / Registro: SE CAPTURO INFORMACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730514 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Nadadores | 162100007 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 600000 | 540096 | 540096 | 540096 | 540096 | 540096 | 450080 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto capturado
COA16160300730524 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Cuatrociénegas | 160700046 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 600000 | 542880 | 542880 | 542880 | 542880 | 542880 | 542880 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto capturado - Proyecto capturado
COA16160300730530 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Parras | 162400006 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 700000 | 604128 | 604128 | 604128 | 604128 | 604128 | 604128 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730858 | Museo De Sitio Canal De La Perla Torreon | FORTALECE-001-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2967000 | 2965775 | 2965775 | 2965775 | 1420748 | 1420748 | 1420748 | 47.9048 | 0 | Metros Cuadrados | 300000 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730883 | Rehabilitacion: Equipamiento Y Remodelacion Del Centro Cultural Pablo C. Moreno En Torreon | FORTALECE-002-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1582400 | 1577056 | 1577056 | 1577056 | 1564084 | 1564084 | 1564084 | 99.1775 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730904 | Construccion De 2 Canchas De Futbol 7 Dentro De La Unidad Deportiva Torreon En Colonia Centro | 2506629 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Deporte | En Ejecución | 2016 | 5934000 | 5490718 | 5490718 | 5490718 | 4721506 | 4721506 | 4721506 | 85.9907 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730949 | Construccion De Parque En Colonia La Orquidea Entre Calle Amapolas Y Calzada Agroindustria En Torreon Coahuila | FORTALECE-004-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8564740 | 8547504 | 8547504 | 8547504 | 8547504 | 8547504 | 8547504 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730960 | Construccion De Parque En Colonia La Orquidea Entre Calzada Manuel Gomez Morin Y Amapolas En Torreon Coahuila | FORTALECE-005-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8703200 | 8286220 | 8286220 | 8286220 | 6161779 | 6161779 | 6161779 | 74.3618 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730968 | Construccion De Parque En La Colonia Rocio Villarreal, Villas La Merced Entre Calle Del Mar Y De Los Jabones De Torreon, Coahuila En Col. Rocio Villarreal | FORTALECE-006-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5934000 | 5834043 | 5834043 | 5834043 | 5430698 | 5430698 | 3174366 | 93.0864 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160300730977 | Construccion De Parque En Colonia Nueva Merced Entre Calle De Los Jabones Y Veracruz En Torreon, Coahuila | FORTALECE-007-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5142800 | 5003384 | 5003384 | 5003384 | 4302650 | 4302650 | 4302650 | 85.9948 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730993 | Pavimentacion En C. De Los Vagones Y C. De La Estacion Desde Av. Universidad A Calz. De Las Fuentes De La Colonia Villas La Merced En Torreon, Coahuila | FORTALECE-008-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4786760 | 5304928 | 5304928 | 5304928 | 4552998 | 4552998 | 4552998 | 85.8258 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731004 | Construccion De Centro De Lectura Digital En Colonia Segunda Rinconada De La Union En Torreon, Coahuila | FORTALECE-009-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Educación | En Ejecución | 2016 | 4945000 | 4923533 | 4923533 | 4923533 | 3070760 | 3070760 | 3070760 | 62.369 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 52 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731012 | Rehabilitacion Museo Del Ferrocarril En Torreon | FORTALECE-010-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1186800 | 1169097 | 1169097 | 1169097 | 1169097 | 1169097 | 860322 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731080 | Construccion De Unidad Deportiva (Willy Rodriguez) | 162700112 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 9888021.99 | 9888021.99 | 9888021.99 | 9798589.05 | 6342831.77 | 6342831.77 | 6342831.77 | 64.1466 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300731139 | Adopción Del Software Integral ¿Fametsteel¿ Para El Fortalecimiento Y La Innovación En La Gestión Del Ciclo De Producción | 1602174 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 591249.97 | 591250 | 591250 | 591250 | 591250 | 591250 | 591250 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731146 | Migración De Infraestructura Productiva Y Ambientes De Desarrollo Para La Programación Y Producción De Software | 1602175 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA16160300731154 | Solución Tecnológica De Control Y Mejora De Procesos Aplicables Para Aumento De La Productividad Y Accesibilidad, Monprogress¿ | 1602176 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 286250 | 586250 | 586250 | 586250 | 586250 | 586250 | 286250 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA16160300731158 | Capacitación Tecnológica En Desarrollo De Aplicaciones Para Dispositivos Móviles Y Diseño Web | 1602165 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo.- | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 482900 | 482900 | 482900 | 482900 | 482900 | 482900 | 482900 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731167 | Capacitación Especializada En Manejo Y Gestión De Sistemas Basados En Lenguaje Angular Js Para El Desarrollo De Aplicaciones Y Plataformas Web | 1602166 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 658000 | 658000 | 658000 | 658000 | 658000 | 658000 | 658000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731174 | Adopción De Software De Control De Proyectos Para El Incremento De La Productividad Y Rentabilidad ¿Mc Softcontrol¿ | 1602177 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 298750 | 298750 | 298750 | 298750 | 298750 | 298750 | 298750 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA16160300731393 | Desarrollo De La Nva Forma Innovadora Automatizada Para Administrar Sist Eectronicos... | 1602167 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 383000 | 383000 | 383000 | 383000 | 383000 | 383000 | 383000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA16160300731399 | Inserccion De Innovacion Disruptiva Para Solucion De Ciberseguridad Con Tecnologias De La Informacion.... | 1602168 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1004000 | 1004000 | 1004000 | 1004000 | 1004000 | 1004000 | 1004000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA16160300731402 | Fortalecimiento Para El Desarrollo De Dispositivos De Conectividad Con Internet De Las Cosas Y Su Comercializacion | 1602169 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 997716 | 997716 | 997716 | 997716 | 997716 | 997716 | 997716 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: registro - registro
COA16160300731407 | Fortalecimiento Del Capital Humano En Tecnologias Innovadoras De Realidad Aumentada Con Adopcion De Plan De Negocios | 1602170 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1045145.5 | 1045146 | 1045146 | 1045146 | 1045146 | 1045146 | 1045146 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA16160300731409 | Adquision De Conocimiento Tecnico Especializado Para El Desarrollo Del Capital Humano De La Comp Empresarial | 1602171 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 308850 | 308850 | 308850 | 308850 | 308850 | 308850 | 308850 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA16160300731421 | Plataforma De Control De Obesidad En Linea Con Aplicacion Movil Para Administracion, Coaching Y Modulo Para Usuarios Finales | 1602172 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 323930 | 323930 | 323930 | 323930 | 323930 | 323930 | 323930 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA16160300731425 | Incremento De Capacidades En Capital Humano Para El Fortalecimiento En El Desarrollo Software Y Vanguardia En Apps Para La Gestion De Negocios | 1602173 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 261696 | 261696 | 261696 | 261696 | 261696 | 261696 | 261696 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA16160300731429 | Adopcion De Conocimientos Tecnologicos Para La Integracion De Innovacion Disruptiva En Plataforma Educativa Para Internet De Las Cosas Y Manufactura Avanzada | 1602178 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 347500 | 347500 | 347500 | 347500 | 347500 | 347500 | 347500 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA16160300731488 | Pavimentacion De Diversas Calles Colonia Loma Blanca | 163000212 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2338516.72 | 2189355.17 | 2189355.17 | 2189355.17 | 2189355.17 | 2189355.17 | 2189355.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300731497 | 86 Acciones: Construccion De 86 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-018-2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3722854 | 3722854 | 3722854 | 3722854 | 3722854 | 3722854 | 3722854 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731503 | Instalación De Un Sistema De Transporte De Pasajeros Por Cable Aéreo Tipo Telecabina Desembragable | CONTEC-003-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 44781514 | 44781514 | 44781514 | 89.563 | 0 | Metros lineales | 600000 | 0 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731514 | 102 Acciones: Construccio De 102 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-019-2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4403937 | 4403937 | 4403937 | 4403937 | 4403937 | 4403937 | 4403937 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731522 | 51 Acciones: Construccion De 51 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-020-2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2207787 | 2207787 | 2207787 | 2207787 | 2207787 | 2207787 | 2207787 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731536 | 124 Acciones: Construccion De 124 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-021-2016 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5367988 | 5367988 | 5367988 | 5367988 | 5367988 | 5367988 | 5367988 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731545 | 100 Acciones: Construccion De 100 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-022-2016 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4325446 | 4325446 | 4325446 | 4325446 | 4325446 | 4325446 | 4325446 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731557 | 84 Accion: Construccion De 84 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-023-2016 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3625350 | 3625350 | 3625350 | 3625350 | 3625350 | 3625350 | 3625350 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731562 | Construccion De 114 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-024-2016 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4934722 | 4934722 | 4934722 | 4934722 | 4934722 | 4934722 | 4934722 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731569 | Construccionde 133 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-025-2016 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5757237.5 | 5757237 | 5757237 | 5757237 | 5757237 | 5757237 | 5757237 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731602 | 100 Acciones: Construccion De 100 Cuartos De 12 M2 | CEV-AD-026-2016 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300731607 | 106 Acciones: Construccion De 106 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-027-2016 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4552717 | 4552717 | 4552717 | 4552717 | 4552717 | 4552717 | 4552717 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300732161 | Construcción De Las Estructuras De Proceso De La Planta Potabilizadora No.3 De Piedras Negras, Coah. | MPN-005-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 8569505.82 | 8569505.82 | 8569505.82 | 8569505.82 | 8569505.82 | 8569505.82 | 8569505.82 | 100 | 0 | Otros | 150000 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA, FINANCIERAMENTE PLAZO DE EJECUCIÓN 1027 / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300732550 | Rehabilitación De Instalaciones Eléctricas Hidrosanitarias En El Cereso | 163500143 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3639630.22 | 3413496.08 | 3413496.08 | 3413496.08 | 3413496.07 | 3413496.07 | 1035624.8 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300732593 | Construccion De Alberca Semiolimpica En El Gimnasio Municipal De Ramos Arizpe. | 162700130 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300732951 | Emiliano Zapata.-Sus.Lum.Apl.Pint.Ed."A-B-E",Rep.Sal.El.Ed."A",Sus.Imp.Canc.Piso-Conc-Coloc.Piso-Cerám(Parcial)Ed."B",Sus-Pta.Piso-Conc.(Parcial)Ed."E",Rep.I.Eléc.-Ed."B-E",Rep S.S.Ed."B",Const.Rampa- | E10016-38B | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 817307 | 817308 | 817308 | 785328.13 | 469075.91 | 469075.91 | 469075.91 | 57.3928 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: 0k / Física: 0k / Registro:
COA16160300732966 | E.S.G. N° 2 "Ramón G. Bonfil".-Sust. Piso Conc, Puertas, Cancelería, Pintura, Luminarias Y Rep. Inst. Eléct. Edif. "H", Rep. S. Sanitarios En Edificios "D Y H", Rótulo. | E10016-43B | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538 | 961538 | 907094.47 | 866678.73 | 866678.73 | 866678.73 | 90.1346 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: 0k / Física: 0k / Registro:
COA16160300732996 | E.S.G. N° 1 "26 De Junio De 1908".-Sust.Imper.Puertas (Parcial), Coloc. De Lum. Pin, Rep.De Inst.Eléct.Sal. De Fuerza P/Aire Acond.Ed."A", Red Eléct.Rep.S.S. En Ed."C", Red Hidr. Const. Rampa Y Barand | E10016-44B | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1442307 | 1442308 | 1442308 | 1334649.55 | 1225808.91 | 1225808.91 | 1225808.91 | 84.9894 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: 0k / Física: 0k / Registro:
COA16160300733001 | E.S.G. N° 1 "26 De Junio De 1908".-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-44BM | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 32271 | 22643.2 | 22643.2 | 22643.2 | 22643.2 | 22643.2 | 22643.2 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 0k / Física: 0k / Registro:
COA16160300733035 | 20 De Noviembre.-Sust.Imper. Y Cancelería En Edif. "B Y C", Aplic.De Pint., Rep. Inst. Eléc. Y Red Eléc. En Edif. "A, B Y C", Sust. De Imper. Y Rep. De Serv. Sanitarios De Edificio "A", Rótulo. | E10016-2B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Juan de los Dolores | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 933204.53 | 933204.53 | 933204.53 | 564053.53 | 564053.53 | 564053.53 | 60.4426 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300733051 | Damian Carmona.-Sust. Imp. Lum, Puertas, Rehab. Canc. Prot. Met. Aplic. Pint. Rep. Inst. Eléc. Ed. "A Y B", Sust. Imp. Aplic.Pint.Ed."C", Muro Acom.Eléc., Red Eléc.Rep. S.S.Ed."D Y E", Cist. Fosa Sép. | E10016-28B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Sierra Hermosa | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 958883.06 | 958883.06 | 958883.06 | 762504.99 | 762504.99 | 762504.99 | 79.5201 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300733057 | General Y Dr. Rafael Cepeda.-Cons.Barra Conc.Cocina-Ed."A",Sus.Imper.Lum.Pint.Ed."B-C", Sus.Canc.Ed."B",Sus.Imper.Pint.Ed."D", Red-Eléc.Rep.S.S.Ed."A",Red Hidr-Sanit.Cons.Ramp-Barand.Ed."B,C,Acc.Andad | E10016-26B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Los Timones | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 907735.38 | 907735.38 | 907735.38 | 738176.01 | 738176.01 | 738176.01 | 81.3206 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300733070 | Ejercito Nacional.-Sust. Imper. Edif. "A", Sust. Techo De Lámina Por Losa De Concreto En Edif. "C", Red Eléct., Muro De Acometida Eléctrica, Aire Acondicionado, Const. De Rampa Y Barandal, Rótulo. | E10016-27B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Chapultepec (Chapul) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 946902.36 | 946902.36 | 946902.36 | 653704.35 | 653704.35 | 653704.35 | 69.0361 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300733073 | General Y Dr. Rafael Cepeda.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-26BM | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Los Timones | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 50839 | 50839 | 50839 | 44776 | 44776 | 44776 | 44776 | 88.0741 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300733077 | Ejercito Nacional.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-27BM | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Chapultepec (Chapul) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 12102 | 12102 | 12102 | 8491.2 | 8491.2 | 8491.2 | 8491.2 | 70.1636 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300733086 | Dr. Rafael Cepeda.-Sust. Luminarias Y Rep. De Inst. Eléct. Edif. "A", Sustit. De Imper., Puertas, Cancelería, Luminarias, Coloc. Piso Cerámico, Pintura Y Rep. Inst. Eléct. Edif. "B Y D", Rótulo. | E10016-19B | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 817307 | 682373.9 | 682373.9 | 682373.9 | 677833.4 | 677833.4 | 677833.4 | 99.3346 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300733092 | Eulalio Gutiérrez.-Sust. Imper., Puerta (Parcial), Cancelería (Parcial), Luminarias, Pintura Y Rep. Inst. Eléc, En Edificio "B", Sust. De Impe. Y Pintura En Edif. "E". | E10016-40B | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 432692 | 361843.05 | 361843.05 | 361843.05 | 361843.05 | 361843.05 | 361843.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300733118 | Accion Campesina.-Sust. De Imper. Lum.Y Piso De Conc., Coloc.De Piso Cerám. Pint. Y Rep. De Inst. Eléct. Edif. "B, C, D Y F", Red Eléct., Rep.De Servicios Sanitarios En Edificio "E", Plazas Y Andadore | E10016-34B | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 769230 | 653054.03 | 653054.03 | 653054.03 | 364910.37 | 364910.37 | 364910.37 | 55.8775 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300733136 | Constitucion De 1857.-Sust. Piso Conc. Y Lum. Aplic. De Pint., Rep. Inst. Eléct.En Edif. "A, B Y C", Sustit. Puertas Edif. "A Y C", Sustit. Canc. Edif. "B", Red Eléct., Cist., Aire Acond. Const. De Ra | E10016-31B | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Las Mercedes | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 1259394.82 | 1259394.82 | 1259394.82 | 377818.45 | 377818.45 | 377818.45 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300733164 | Escuela Primaria Francisco I. Madero.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-66BM | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Yucatán | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 9767 | 9767 | 9767 | 7957.6 | 7957.6 | 7957.6 | 7957.6 | 81.4744 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300733171 | Escuela Primaria Emiliano Zapata.- Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-47BM | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Macuyú | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 42859 | 42859 | 42859 | 40197.48 | 40197.48 | 40197.48 | 40197.48 | 93.7901 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300733179 | Ma. De Los Angeles S. De Lopez.-Sust. Luminarias, Pintura, Aplic. Barniz En Puertas Y Ventanas, Rep. Inst. Eléctricas Edificio "A", Rep.De Servicios Sanitarios En Edificio "B", Rótulo. | E10016-37B | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 817308 | 772470.77 | 772470.77 | 772470.77 | 231741.23 | 231741.23 | 231741.23 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300733188 | Lazaro Cardenas.-Sus. Imp. Lum. Aplic. Pint, Rep. Sal.Eléc.Edif. "A, B Y C", Sus. Piso Conc. Y Coloc. Piso Cerám. Edif. "A Y B", Sust. Puert,Canc.,Prot. Met. Edif. "B Y C", Red Eléc. (Alumbrado), Rep. | E10016-9B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cuije | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1125752.31 | 1125752.31 | 1125752.31 | 1006226.92 | 1006226.92 | 1006226.92 | 89.3826 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300733195 | Escuadron 201.-Sust.Imper. Piso De Conc. Luminarias, Coloc. De Piso Cerám. Y Pint, Rep. De Inst. Eléct. En Edif. "A, B Y C", Rep. De Serv. Sanit. Const. De Rampa Y Barandal, Rep. De Canchas Deportivas | E10016-10B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Escuadrón Doscientos Uno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1090229.68 | 1090229.68 | 1090229.68 | 918329.77 | 918329.77 | 918329.77 | 84.2327 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300733200 | Redencion Lagunera.-Sustit. Imper. Cancelería, Luminarias, Coloc. Piso Cerámico, Pint., Rep. Sal. Eléct. En Edif."B,C,D Y E", Sustit. Piso Conc. En Edif. "C", Rep. S.S. En Edif. "C", Const. Rampa, Rot | E10016-11B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Maravillas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 910672.65 | 910672.65 | 910672.65 | 801293.4 | 801293.4 | 801293.4 | 87.9892 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300733216 | Amado Nervo.-Sust.Imper.Piso Conc.Por Piso Cerám. Lum. Canc. Pint. Edif."A,B,C,D",Sust. Imper. Lum. Canc. Edif. "E",Dem.Edif."F",Red Eléct.(Alumb.),Rep.S.S.Edif "C", Const. Rampa, Barand, Plazas, Anda | E10016-6B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Compuertas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1249983.28 | 1249983.28 | 1249983.28 | 990127.15 | 990127.15 | 990127.15 | 79.2112 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300733222 | Sust. Imper., Piso Concreto, Luminarias Y Cancelería, Coloc. Piso Cerámico Y Pintura Edif. "A, B, C Y D", Rep. Serv. Sanitarios Edif. "A", Const. De Rampa, Rótulo. | E10016-32B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Solima | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1106228.64 | 1106228.64 | 1106228.64 | 1022342.3 | 1022342.3 | 1022342.3 | 92.4169 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300733234 | Ricardo Flores Magon.-Sust.Imper.Ed."A", Sust.Lumin.,Piso Conc., Coloc. De Piso Cerám., Pint. Y Rep.Inst. Eléct.Ed. "A, B, C Y D", Rep.Muro Ed. "D", Rep. S.Sanit.Edif. "C", Const. De Rampa. | E10016-35B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 944959.1 | 944959.1 | 944959.1 | 704910.51 | 704910.51 | 704910.51 | 74.5969 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300733242 | General Lazaro Cardenas.-Dem.Ed."A", Sust.Imper. Lumin., Canc. Pint. Y Rep. De Inst. Eléced. "B", Rep.S.S. Ed"D", Const.Rampa-Baran, Plaz Y Andad. (Parcial), Red Eléc. Barda, Sust.Portón, Dem. De Fo | E10016-29B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Rancho de Afuera | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 729974.63 | 729974.63 | 729974.63 | 218992.39 | 218992.39 | 218992.39 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300733259 | Cuitlahuac.-Sust.Piso Conc., Coloc. Piso Cerám., Canc., Pint., Lumin., Rep. De Inst. Eléct. Y Red Eléct. Ed. "B", Rep. De Serv. Sanitarios Edif. "B", Const. De Rampas Y Barandal, Rótulo. | E10016-22B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 528846 | 490425.68 | 490425.68 | 490425.68 | 438911.25 | 438911.25 | 438911.25 | 89.496 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300733267 | Amado Nervo.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-6BM | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Compuertas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 42417 | 42417 | 42417 | 38607.12 | 38607.12 | 38607.12 | 38607.12 | 91.018 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300733271 | Cuitlahuac.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-22BM | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 27549 | 27549 | 27549 | 26740.32 | 26740.32 | 26740.32 | 26740.32 | 97.0646 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300733278 | Escuadron 201.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-10BM | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Escuadrón Doscientos Uno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 89913 | 89913 | 89913 | 89354.8 | 89354.8 | 89354.8 | 89354.8 | 99.3792 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300733284 | General Lazaro Cardenas.- Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-29BM | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Rancho de Afuera | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 14652 | 14652 | 14652 | 11936.4 | 11936.4 | 11936.4 | 11936.4 | 81.466 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300733837 | Adquisición De Derechos De Vía Para La Construcción Del Blvd. Mieleras-Laguna - 2873 | 3139462 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300733838 | Construcción Del Paso Superior Vehicular Mieleras- Bulevar Laguna (Obras Complementarias) - 2877 | 3126635 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300733901 | Construcción De Gimnasio Auditorio | 2509823 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Deporte | En Ejecución | 2016 |  | 13804070 | 13804070 | 13804070 | 4141221 | 4141221 | 4141221 | 30 | 0 | 8218 |  | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300734046 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Prolongación Blvd Rio Nazas Entre Libramiento Norte Y Ejido La Conchita Roja | 3108999 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1152386 | 1152386 | 1152386 | 1152386 | 1152386 | 1152386 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300734047 | Ampliación Del Blvd. Mieleras (Segunda Etapa) Entronque Blvd. Milenio A Blvd. Ferropuerto (Parque Industrial Mieleras) | 3139402 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 8185408 | 8185408 | 8185408 | 2455622 | 2455622 | 2455622 | 30 | 0 | 8218 |  | 0 | 7 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300734222 | Construccción De Linea De Conducción De Agua Tratada En El Parque Industrial Centenario | 3206002 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 5964031 | 5964031 | 5964031 | 2116520 | 2116520 | 2116520 | 35.4881 | 0 | 8218 |  | 0 | 42 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300734230 | Modernización Blvd Torreón-Matamoros (Tramo 1: Cuauhtémoc Y Carr. Torreón-Matamoros. Subtramo: Cortinas En Matamoros A Límite De Mpios Matamoros Y Torreón, A La Altura Poblado San Miguel) - 2862 | 3831756 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300734898 | Construcción De Alberca Semi Olimpica En El Polideportivo La Paz En Torreón, Coahuila | 2509932 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Deporte | En Ejecución | 2016 |  | 14559665 | 14559665 | 14559665 | 5426541 | 5426541 | 5426541 | 37.2711 | 0 | 8218 |  | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300735170 | Infraestructura Pública En El Estado De Coahuila / (Construccion Del Hospital Materno Infantil (Cuarta Etapa)) - 128 | 3144359 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 |  | 227470000 | 227470000 | 224700000 | 69061744.25 | 69061744.25 | 69061744.25 | 30.3608 | 0 | 8218 |  | 0 | 31 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300735323 | Construcción Del Paso Superior Vehicular En Bulevar Galaz Y Calle San Luis En Castaños (Segunda Etapa) - 2861 | 3108632 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300735864 | Construcción Del Paso Superior Vehicular Mieleras - Prolongación Tecnológico (Obras Complementarias) - 2868 | 3108754 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300735919 | Construcción De Alberca Semi Olimpica En Fraccionamiento Prados Del Oriente En Torreón, Coahuila - 1270 | 2432827 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 |  | 13775169 | 13775169 | 13775169 | 12952993 | 12952993 | 12952993 | 94.0315 | 0 | 8218 |  | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300736064 | Construcción De Paso Superior Vehicular En La Colonia Analco (Segunda Etapa) - 2866 | 3108510 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300736065 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo De Paso Superior Vehicular En El Blvd. Laguna En El Cruce Con La Línea Férrea México-Cd. Juárez A La Altura De Cementos Mexicanos (Cemex) | 3109060 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 945168 | 945168 | 945168 | 945168 | 945168 | 945168 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: PROYECTO ELABORADO AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300736066 | Urbanización Del Libramiento Norte Matamoros-Torreón-Gómez Palacio, Del Tramo Cruce Autopista San Pedro Hasta Entronque Con El Río Nazas | 3108815 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 8143419 | 8143419 | 8143419 | 5532261 | 5532261 | 3394022 | 67.9354 | 0 | 8218 |  | 0 | 17 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN. PAGO PENDIENTE POR PARTE DEL FIDEICOMISO DE BANOBRAS / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300736278 | Construcción, Perforación Y Equipamiento De Pozo De Agua En El Parque Industrial Centenario | 3206062 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 9914238 | 9914238 | 9914238 | 7948676 | 7948676 | 7948676 | 80.1744 | 0 | 8218 |  | 0 | 42 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300736638 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Metroparque (Del Puente Falcón A Puente Cobián) | 3109182 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1155847 | 1155847 | 1155847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 98 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: PROYECTO EN PROCESO DE ELABORACIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300736765 | Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez.- Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-84BM | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 133514 | 133515 | 133515 | 121117.92 | 121117.92 | 121117.92 | 121117.92 | 90.7148 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300736768 | Jardín De Niños Justo Sierra.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-60BM | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 242896 | 242897 | 242897 | 138535.32 | 138535.32 | 138535.32 | 138535.32 | 57.0346 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300736770 | Jardín De Niños Maria Helena Chanes.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-74BM | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 78419 | 78419 | 78419 | 45472 | 45472 | 45472 | 45472 | 57.9859 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300736773 | Lazaro Cardenas.-Sus.Imper.Yaplic.Pint. Ed."A,B,C,D,E,F",Sust.Piso Conc.Y Coloc.Piso Cerám.Ed."Ayc",Sus.Puertas,Canc.Y Protecc. Met.En Ed. "A, C Y F", Sust. Lum.Y Rep. Inst.Eléc.En Ed."A,C,D,E Y F", S | E10016-14B | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394230 | 1157607.91 | 1157607.91 | 1157607.91 | 1057012.07 | 1057012.07 | 1057012.07 | 91.31 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300736783 | Benito Juarez.- Sust.Imper. Y Apl. Pint. Ed. "A", Sust. Imper., Luminarias, Apl. Pint. Ed. "B, C Y D", Rep. Inst. Eléct. Ed. "B", Rep. Salidas Eléct. Ed. "C Y D", Rep. S. Sanitarios Ed. "B", Rótulo. | E10016-36B | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 779226.53 | 779226.53 | 779226.53 | 774994.76 | 774994.76 | 774994.76 | 99.4569 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300736785 | Escuela Primaria Niño Proletario.- Ci. Sustitución De Puertas Y Cancelería En Edificio "A", Colocación De Luminarias Y Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A Y B", Red Eléctr | E10016-1B | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | San José del Águila | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 642992.3 | 642992.3 | 642992.3 | 529474.67 | 529474.67 | 529474.67 | 82.3454 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300736789 | Jardín De Niños Juan Escutia.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificios "A, B, C, D Y E", Sustitución De Piso De Concreto Y Colocación De Piso Cerámico En Edificios "A | E10016-8B | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 898385.44 | 898385.44 | 898385.44 | 850421.24 | 850421.24 | 850421.24 | 94.6611 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300736792 | Escuela Primaria Salvador Allende.- Ci. Aplicación De Pintura En Plafones, Reparación General De Instalaciones Eléctricas Y Muro De Acometida Eléctrica En Edificios "A, B, C, D Y E", Red Eléctrica (Al | E10016-18B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394231 | 1391143.12 | 1391143.12 | 1391143.12 | 709938.21 | 709938.21 | 709938.21 | 51.0327 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300736802 | Ignacio Zaragoza.-Sust. Imper., Luminarias, Apl. Pint., Rep. Inst. Eléct. Edif. "B, C Y D" Sust. Piso De Conc. Y Coloc. Piso Cerám. Edif. "B Y Parcial En Edificio C" | E10016-21B | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 839318.61 | 839318.61 | 839318.61 | 821902.12 | 821902.12 | 821902.12 | 97.9249 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300736805 | Modelo.-Sust. Imper. Puertas, Canc(Parcial), Coloc.Piso Cerám. Y Pint., Rep. Sal. Eléct. Rep. S. Sanit. Edificio "B", Red Hidr., Red San. Y Sust. Piso De Conc. Pasillos. | E10016-42B | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1218262.6 | 1218262.6 | 1218262.6 | 1012127.85 | 1012127.85 | 1012127.85 | 83.0796 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300736903 | Luis Donaldo Colosio.-Sust.Imper. Y Pint.Edif."A,B,C", Sustit.Lum.Y Rep.Inst.Eléctr.Edif."Ayc", Sustit.Puertas, Rep.Canc. Y Prot.Metálicas, Coloc. De Piso Cerám. En Edif. "A", Sustit.De Canc. Y Prot. | E10016-41B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1057692 | 1047875.5 | 1047875.5 | 1047875.5 | 610193.36 | 610193.36 | 610193.36 | 58.2315 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300736905 | Francisco L. Urquizo.-Sus. Piso Conc. Y Puertas, Coloc. Piso Cerám. Rep. Inst. Eléct. Y Pint. Edif. "A", Rep. Serv. Sanit. Edif. "A", Red Hidr. Rep. Cist., Const. Rampa Y Baran, Pla Y And, Malla Cicló | E10016-4B | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 922984.32 | 922984.32 | 922984.32 | 715113.72 | 715113.72 | 715113.72 | 77.4784 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300736907 | Francisco Gabilondo Soler.-Sust. Imper. Y Apl. Pint. Edif. "A", Rep. Serv. Sanit., Red Hidr. Y Rep. Cisterna Edif. "A". | E10016-13B | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 432692 | 388322.24 | 388322.24 | 388322.24 | 307746.57 | 307746.57 | 307746.57 | 79.2503 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300736909 | Francisco L. Urquizo.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-4BM | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 132321 | 132322 | 132322 | 95204.68 | 95204.68 | 95204.68 | 95204.68 | 71.9492 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300736953 | Federico Berrueto Ramón.-Sust. Imper. Y Cancelería, Coloc. Piso Cerámico, Pintura, Rep. Instalaciones Eléc. Edif. "B Y C", Rep. Servicios Sanitarios Edif. "C", Rótulo. | E10016-39 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1296956.01 | 1296956.01 | 1296956.01 | 954423.14 | 954423.14 | 954423.14 | 73.5895 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300736960 | Amalia Euresti.-Sust. Imper., Piso Concreto, Colocación Piso Cerámico Y Pintura Edificios "B Y C", Const. De Barda | E10016-16B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 958417.67 | 958417.67 | 958417.67 | 608707.87 | 608707.87 | 608707.87 | 63.5118 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300736962 | E.S.T. Abel Suarez De Leon.-Desmont. Techo Lámina Y Rep. Red Eléctrica, Sust. Puertas (Parcial), Lum.Y Rep. Inst. Eléctricas Ed. "A", Sust. Puertas, Cancelería, Luminarias Y Rep. Inst. Eléctricas Ed. | E10016-24B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 913461 | 906644.48 | 906644.48 | 906644.48 | 757824.22 | 757824.22 | 757824.22 | 83.5856 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300736985 | Carlos Miwa Valdes.-Sust. Imper., Piso Conc., Ptas, Canc. (Parcial), Lumin., Coloc. Piso Cerám., Pint. Y Rep. Inst. Eléct. Edif. "B Y C", Rep. S. Sanitarios Edif. "A", Red Hidr., Red Sanit., Rótulo. | E10016-25B | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1105769 | 1105769 | 850458.64 | 430777.82 | 430777.82 | 430777.82 | 38.9573 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300736990 | Felipe Carrillo Puerto.-Sust. Luminarias, Piso Concreto, Colocación Piso Cerámico, Pint Y Rep Instalaciones Eléct Edificios "A Y B, Imper. Y Puertas En Edificio "B". | E10016-12B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961534.47 | 961534.47 | 961534.47 | 894786.89 | 894786.89 | 894786.89 | 93.0582 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300736996 | Sust. Imper. Piso Conc. (Parcial), Coloc. Piso Cerámico (Parcial), Pint. Y Rep. Inst. Eléct. Edif. "A Y C", Rep. S.S. Edif. "B", Desmont. Tinacos Edif. "A", Const. Rampas Para Accesibilidad | E10016-20B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 817307 | 746637.27 | 746637.27 | 746637.27 | 723104.28 | 723104.28 | 723104.28 | 96.8481 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737002 | Ramon Lopez Velarde.-Sust. Mper. Ed. "B Y D", Sust. Luminarias Ed."B", Sust. Piso Concreto, Coloc. Piso Cerámico Y Pintura En Ed. "B, C Y D", Sust. De Luminarias, Rep. De Salidas Eléctricas En Ed. "C, | E10016-23B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 769230 | 707263.91 | 707263.91 | 707263.91 | 631150.89 | 631150.89 | 631150.89 | 89.2384 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737003 | Jardín De Niños Diego Rivera.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-45BM | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jalisco | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 4530 | 4530 | 4530 | 3626.16 | 3626.16 | 3626.16 | 3626.16 | 80.0477 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737022 | Benito Juarez.-Sust. Lumin. Inst. Eléctricas Edif. "A Y B", Aplic. Pintura Edif. "B", Red Eléctrica, Rep. Servicios Sanitarios Edificio "A", Construcción Rampa, Pintura Interior Barda Perimetral. | E10016-30B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 384615 | 270704.28 | 270704.28 | 270704.28 | 81211.28 | 81211.28 | 81211.28 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737027 | Rosario Castellanos.-Sust. Imper. Lumin., Coloc. Piso Loseta Cerámica, Pintura, Rep. Salidas Eléctricas Edificio "A", Reparación Servicios Sanitarios Edificio "A". | E10016-33B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 288461 | 250042.85 | 250042.85 | 250042.85 | 75012.86 | 75012.86 | 75012.86 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737043 | Escuela Primaria Ricardo Flores Magon.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-46BM | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Venustiano Carranza (Hacienda de Hornos) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 14652 | 14652 | 14652 | 11936.4 | 11936.4 | 11936.4 | 11936.4 | 81.466 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737068 | Parroquia San Vicente Ferrer.- Rehabilitación Del Inmueble. | 160100040 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1333838 | 1330249.82 | 1330249.82 | 1330249.82 | 399875.93 | 399875.93 | 399875.93 | 30.0602 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737331 | Escuela Secundaria General No. 6 "Victor Bravo Ahuja" T.V..- Construcción De 1 Aula Didáctica (3 E.E.), Taller De Computo, Escalera, Rampas Y Obra Exterior | 160200192 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2749711 | 2236207.48 | 2236207.48 | 2236207.48 | 2236207.48 | 2236207.48 | 2236207.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 0k / Física: 0k / Registro:
COA16160300737334 | Escuela Secundaria Técnica N° 20 Luis Alberto Chuk Canul.- Construcción De 1 Taller De Cómputo, Rampas Y Obra Exterior | 161400048 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1568169 | 1494937.77 | 1494937.77 | 1494937.77 | 1494937.77 | 1494937.77 | 1494937.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737345 | Escuela Primaria Santiago De La Monclova.- Impermeabilización General | 161800102 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1092228 | 742495.91 | 742495.91 | 742495.91 | 742495.91 | 742495.91 | 742495.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737349 | Escuela Primaria Niños Heroes De Chapultepec.- Construcción De 1 Aula Didactica, Rampas Y Obra Exterior | 161800140 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 417238 | 411769.7 | 411769.7 | 411769.7 | 411769.7 | 411769.7 | 411769.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737354 | Escuela Primaria Felix U. Gomez.- Construcción De Servicios Sanitarios, Sustitución De Piso En Una Aula, Rampas Y Obra Exterior | 163000444 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1085611 | 731695.47 | 731695.47 | 731695.47 | 731695.47 | 731695.47 | 731695.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737359 | Jardín De Niños Sin Nombre.- Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Obra Exterior | 163000447 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 641987 | 461717.42 | 461717.42 | 461717.42 | 461717.42 | 461717.42 | 461717.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737371 | Escuela Primaria Constitución.- Sustitución De 1 Aula Didáctica (Pref.), Obra Exterior Y Rampas | 163000449 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 411314 | 395027.88 | 395027.88 | 395027.88 | 395027.88 | 395027.88 | 395027.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737384 | Escuela Secundaria General "General Andres S. Viesca".- Rehab.S.Sanit.Alum.,Adec Elec 2 Tall. Ofima.,Const Acc.Y Sust.Piso Plaza,Adec Esp Area O.Voc, S Y C Malla Cicl Cisterna Y Subes., S Y C De Prote | 163000458 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2241816 | 3740026.43 | 3740026.43 | 3740026.43 | 3740026.43 | 3740026.43 | 3740026.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737401 | Jardín De Niños Eutimio Alberto Cuellar Goribar.- Sustitución De 3 Aulas Didácticas, Dirección Y Servicios Sanitarios (Pref.), Obra Exterior, Rampas Y Construcción De Barda Perimetral | 163000470 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1707623 | 1645692.29 | 1645692.29 | 1645692.29 | 1645692.29 | 1645692.29 | 1645692.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737408 | Escuela Primaria Cristobal Colón.- Construcción De Servicios Sanitarios (Modelo Con Adecuación Accesibilidad) | 163000471 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 902087 | 786897.15 | 786897.15 | 786897.15 | 786897.15 | 786897.15 | 786897.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737416 | Jardín De Niños Emiliano Zapata.- Construcción De 1 Aula Psicopedagogica Rampas Y Obra Exterior | 163000478 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 462254 | 412604.94 | 412604.94 | 412604.94 | 412604.94 | 412604.94 | 412604.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737429 | Escuela Secundaria General N° 17 Carlos Pellicer.- Construcción De 2 Aulas Didácticas (2.5 E.E.), Esc.,Taller De Computo, Instalación De Subestación, Rampas Y Obra Exterior | 163500364 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2699074 | 2343908.78 | 2343908.78 | 2343908.78 | 2343908.78 | 2343908.78 | 2343908.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737434 | Escuela Secundaria Técnica N° 91 "José María Morelos Y Pavón".- Reparación Del Sistema Eléctrico En Taller De Cómputo Y Suministro De 30 Equipos De Computo. | 163500475 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 263375 | 259173.44 | 259173.44 | 259173.44 | 259173.44 | 259173.44 | 259173.44 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737439 | Jardin De Niños Carlos Espinoza Romero.- Sustitución De 3 Aulas Didácticas, Y Obra Exterior, Direccion Y Servicios Sanitarios, (Pref.), Rampas | 163500477 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1714707 | 1675835.54 | 1675835.54 | 1675835.54 | 1675835.54 | 1675835.54 | 1675835.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737446 | Escuela Primaria Juan Francisco Mancinas Casas.- Construcción De 1 Aula Didactica, Rampas Y Obra Exterior | 163500480 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 417421 | 382887.63 | 382887.63 | 382887.63 | 382887.63 | 382887.63 | 382887.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737449 | Escuela Primaria Maria Guadalupe Flores Palacios.- Construcción De 1 Aula Didactica, Rampas Y Obra Exterior | 163500486 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 452653 | 402117.68 | 402117.68 | 402117.68 | 402117.68 | 402117.68 | 402117.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737469 | Suministro De Mob. Y Equipo Para Obras De Inversión De La Infraestructura Educativa Del Nivel Basico Fam 2016 (1a. Etapa) | 164500376 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 4229500 | 4100813.05 | 4100813.05 | 4100813.05 | 4100813.05 | 4100813.05 | 4100813.05 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737696 | Facultad De Ingeniería Mecánica Y Electríca, Habilitación De 3 Laboratorios | 5 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1290300 | 1264351 | 1264351 | 1264351 | 622086.83 | 622086.83 | 622086.83 | 49.2021 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 0 | 70.3 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!!
COA16160300737712 | Universidad Tecnológica De Parras De La Fuente.- Construcción Unidad De Laboratorios Y Talleres Y Obra Exterior. | 162400117 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 23906118 | 20000000 | 20000000 | 18831035.19 | 6745838.43 | 6745838.43 | 6745838.43 | 33.7292 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 35 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737713 | Escuela De Ciencias Biológicas, Construcción De Edificio Nuevo Primera Etapa | 7 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1325786.04 | 1325786.04 | 1325786.04 | 1325786.04 | 1325786.04 | 1325786.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 551 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!!
COA16160300737716 | Universidad Politécnica De Piedras Negras.- Construcción De Unidad De Laboratorios Y Talleres Y Obra Exterior. | 162500147 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 20814951 | 20000000 | 20000000 | 16104716.91 | 4831415.11 | 4831415.11 | 4831415.11 | 24.1571 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 39 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737765 | Facultad De Ciencias Químicas, Construcción De 7 Cubículos, S Juntas, A Cómputo, Ofna Admon, S Espera, Ss Hym Y Escalera | 3 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2100000 | 2127827.56 | 2127827.56 | 2127827.56 | 1380610.04 | 1380610.04 | 1380610.04 | 64.8835 | 0 | Metros Cuadrados | 1041 | 0 | 75.33 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300737779 | Facultad De Ciencias Químicas, Costrucción De Un Laboratorio De Análisis Instrumental | 22 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 1979224.43 | 1979224.43 | 1979224.43 | 1053497.47 | 1053497.47 | 1053497.47 | 53.2278 | 0 | Metros Cuadrados | 1041 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300737796 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.- Construcción De Centro De Información Y Documentación Y Obra Exterior. | 163300396 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 22291206 | 20000000 | 20000000 | 17917765.35 | 11107648.52 | 11107648.52 | 11107648.52 | 55.5382 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 82 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737810 | Facultad De Ciencias Físico-Matemáticas, Adecuación Del Lab. De Caracterización, Lab. De Muestras Y Lab. De Instrumentación Y Control | 4 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 350000 | 335985.96 | 335985.96 | 335985.96 | 335985.96 | 335985.96 | 335985.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 171 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300737954 | Simon Bolivar.-Sus.Imper. Y Piso Conc. Lum. Coloc. Piso Cerám. Y Pint. Rep. Inst. Eléc. Edif. "Ayb", Rep. Serv. Sanit. Edif. "A", Red Hidr. San. Y Cist. 5 M3, Const. Rampa Y Baran., Plaza Y Andadores | E10016-3B | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 936268.31 | 936268.31 | 936268.31 | 686670.16 | 686670.16 | 686670.16 | 73.3412 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737955 | Jardín De Niños Simon Bolivar.- Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-3BM | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 76858 | 76858 | 76858 | 57837.6 | 57837.6 | 57837.6 | 57837.6 | 75.2525 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737970 | Ignacio Allende.-Sust. Piso Conc,Puertas,Canc.Lumin., Coloc.Piso Cerámico Y Pintura,Rep. Inst. Eléct.En Ed."A, B, C Y D", Sust.Imper.Y Rep.S.Sanit.En Ed. "D",Red Sanitaria,Const.Rampa En Ed.A,B,C Y D. | E10016-15B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394231 | 1219442.38 | 1219442.38 | 1219442.38 | 606316.59 | 606316.59 | 606316.59 | 49.7208 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300738694 | Ricardo Flores Magon.- Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo Para 6 Aulas | E10016-55BM | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 314277 | 314277 | 314277 | 272504.88 | 272504.88 | 272504.88 | 272504.88 | 86.7085 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300741287 | Reposición De Carpeta Asfáltica, Construcción De Banqueta Peatonal Y Señalamientos Viales En Blvd. Benito Juárez Entre Calle Aldama Y Arco De Bienvenida. | 160700131 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | presidencia municipal de cuatro cienegas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 9000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160300742178 | Fondo Para Fortalecer La Autonomía Y Gestión De Planteles De Educación Media Superior | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila | Educación | En Ejecución | 2016 | 3794484 | 3794484 | 3794484 | 3794484 | 3743961.56 | 3743961.56 | 3743961.56 | 98.6685 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINAL / Registro: PAAGES 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300743767 | Construcción De Calle En La Calle 10 Entre Calle 21 Y Calle 37 De La Colonia Lomas De Zapaliname | 050301ME002 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SALTILLO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1055182 | 1055182 | 1055182 | 1050363.68 | 1050363.68 | 1050363.68 | 1050363.68 | 99.5434 | 0 | Metros Cuadrados | 424 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300744136 | Subprograma De Ingraestructura, Rehabilitación Y-O Equipamiento De Espacios Alimentarios | - | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" |  | 12-Salud | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300744404 | Adquisición De Vehículos Especiales Para Transporte De Personas Con Discapacidad | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTERGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300744977 | Ampliacin En Red Electrica | - | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Balcones (Nuevos Balcones) | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 112492 | 112492 | 112492 | 112492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 26 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA16160300744987 | Ampliacion De Red Electrica | - | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | La Muralla | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 109243 | 109243 | 109243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA16160300744995 | Ampliacion De Red Electrica | - | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 99510 | 99500 | 99500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 26 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA16160300744997 | Ampliacion De Red Electrica | - | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Palmira | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 169277 | 169277 | 169277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 48 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300745002 | Ampliacion De Red O Sistema De Agua Potable | - | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 850000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA16160300745005 | Ampliacion En Red De Agua Potable | - | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 320 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA16160300745007 | Ampliacion De Red De Agua Potable | - | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA16160300745010 | Ampliacion De Red De Agua Potable | - | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Madero del Río | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA16160300745014 | Construccion De Cuarto Adicional | - | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 295520 | 295520 | 295520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 256 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA16160300745017 | Construccion De Cuarto Para Baño | - | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 203362.5 | 203362.5 | 203362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA16160300745028 | Construccion De Muros | - | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 290000 | 290000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA16160300745034 | Construccion De Muros | - | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71000 | 71000 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 14 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA16160300745039 | Construccion De Muros En Vivienda | - | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 618598.5 | 618598.5 | 618598.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA16160300745048 | Infraestructura Agricola Maquinaria Y Equipo | - | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA16160300745367 | Construccion De Linea De Agua Potable En La Comunidad Los Mascogos | 162000373 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 491075.56 | 491075.56 | 491075.56 | 491075.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300745368 | Prolongación Del Libramiento Venustiano Carranza Para El Enlace De La Carretera Federal 2 A La Carretera Federal 57 (Segunda Etapa) | 162200103 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5905956.92 | 5905956.92 | 5905956.92 | 5759057.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 27928 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300745369 | Prolongación Del Libramiento Venustiano Carranza Para El Enlace De La Carretera Federal 2 A La Carretera Federal 57 (Segunda Etapa) | 162200103 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 47787874.29 | 47787874.29 | 47787874.29 | 47787874.29 | 23494259.25 | 23494259.25 | 23460411.88 | 49.1636 | 0 | Kilómetro | 27928 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300745373 | Plaza Juárez En Saltillo, Coahuila. ( Calle Juárez Entre Matamoros Y Arteaga) | 163000282 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 6943341.83 | 6867036.86 | 6867036.86 | 6867036.86 | 257269.36 | 257269.36 | 257269.36 | 3.7464 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300745375 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1a Etapa) En San Jose De Aura | 162600055 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11218786.14 | 11218786.14 | 11218786.14 | 10870789.52 | 4874152.73 | 4874152.73 | 4874152.73 | 43.4463 | 0 | Metros lineales | 1325 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300745376 | 2a. Etapa Pueblo Mágico Cuatrocienegas, Construcción De Arco De Acceso. | 160700085 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 652715.47 | 652715.47 | 652715.47 | 652715.47 | 652715.47 | 652715.47 | 652715.47 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300745377 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160700128 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1005292.42 | 993146.14 | 993146.14 | 993146.14 | 297943.84 | 297943.84 | 0 | 30 | 0 | Otros | 13013 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300745378 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Al Panteon Municipal En Villa De San Jose Cloete. (1a. Etapa) En El Municipio De Sabinas Coahuila. | 162800130 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2017829.28 | 2017829.38 | 2017829.28 | 1913755.12 | 491150.32 | 491150.32 | 491150.32 | 24.3405 | 0 | Otros | 60847 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300745379 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Al Panteon Municipal En Villa De San Jose Cloete. (1a. Etapa) En El Municipio De Sabinas Coahuila. | 162800130 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1118037 | 1118037 | 1118037 | 1118037 | 418387.31 | 418387.31 | 418387.31 | 37.4216 | 0 | Metros Cuadrados | 60847 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300745400 | Construccion Total De La Segunda Etapa De La Planta Potabilizadora Con Obras Complementarias Para El Abasto De Agua Potable | 161300029 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 12923945.26 | 12923945.26 | 12923945.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1947 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300745407 | Reconstruccion Del Camino Obayos 29 De Noviembre En El Municipio De Escobedo, Coahuila. | 160800072 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 23993901.91 | 23670398.57 | 23670398.57 | 23670398.57 | 7101119.57 | 7101119.57 | 0 | 30 | 0 | Kilómetro | 2901 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300745408 | Construcción Y Rehabilitación Del Estacionamiento Para El Personal Y Pacientes Del Centro De Rehabilitación Y Educación Especial | 163000454 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2341393.24 | 2341393.24 | 2341393.24 | 1998963.88 | 599689.16 | 599689.16 | 599689.16 | 25.6125 | 0 | Metros Cuadrados | 725123 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300745432 | Gastos Indirectos Para La Construccion Del Gimnasio Auditorio En El Municipio De San Pedro, Coahuila. | 163301380 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 169993.51 | 169993.51 | 0 | 99.9962 | 0 | Lote | 41642 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300745452 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1a Etapa) Para La Localidad De Primero De Mayo | 160800065 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9366261.27 | 9366261.27 | 9366261.27 | 9141684.32 | 4352934.78 | 4352934.78 | 4352934.78 | 46.4746 | 0 | Metros lineales | 1750 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300746324 | Pavimentacion De Calles En Matamoros | 161700278 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2476376.7 | 2469626.91 | 2469626.91 | 2469626.91 | 740888.07 | 740888.07 | 740888.07 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300746325 | Cobac Nueva Creación.- Trabajos Complementarios A La 1a Etapa Del Edificio. | 162500047 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1904046 | 1847305.41 | 1847305.41 | 1847305.41 | 554191.62 | 554191.62 | 554191.62 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300746326 | "Espacio Común".- Trabajos Complementarios En Edificios Y Obra Exterior En La Adecuación De Espacios Para Proyecto "Espacio Común" En Antiguas Instalaciones Del "Cinvestav". | 162700172 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1360153 | 1360152.73 | 1360152.73 | 1333476.2 | 1211144.72 | 1211144.72 | 1211144.72 | 89.0448 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300746327 | Instituto Tecnológico De Saltillo.- Trabajos Complementarios Para La Pavimentación Del Estacionamiento En El Campus Boillot. | 163000489 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2027637 | 2004044.14 | 2004044.14 | 2004044.14 | 2004044.14 | 2004044.14 | 2004044.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300746329 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.- Construcción De Acceso Y Estacionamiento (1a. Etapa). | 163300405 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Teresita de Jesús | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2226476 | 2219445.7 | 2219445.7 | 2219445.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300746330 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.- Construcción De Acceso Y Estacionamiento (2a. Etapa). | 163300406 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Teresita de Jesús | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2809110 | 2808361.02 | 2808361.02 | 2808361.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300746331 | Jefatura De Sector Estatal.- Trabajos Complementarios De La Rehabilitación Del Edificio. | 163500495 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2425969 | 2425969 | 2425969 | 2425681.48 | 1336349.3 | 1336349.3 | 1336349.3 | 55.0852 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300746342 | Universidad Politécnica De Piedras Negras.- Equipamiento Especializado De La Unidad De Laboratorios Y Talleres. | 162500282 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 5972900 | 5972941 | 5972941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300746343 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.- Mobiliario Y Equipo Especializado Del Centro De Información Y Documentación. | 163300459 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Teresita de Jesús | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300748893 | Rehabilitación De Pavimento En Calle Mina De Calle Allende A Calle Bravo - 297278 | 297278 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 443661.02 | 443661.02 | 443661.02 | 443661.02 | 443661.02 | 441748.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300748894 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Calle Matamoros De Calle Ramos Arizpe A Calle Madero - 297245 | 297245 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 500240.08 | 500240.08 | 500240.08 | 500240.08 | 500240.08 | 498063.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300748896 | Desasolve De Pozo Profundo Para Agua Potable - 290323 | 290323 | Coahuila de Zaragoza | Parras | La Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 100 | 0 | Otros | 113 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300748898 | Aportación Municipal Al Convenio Vivienda Cev Techo Rural - 297002 | 297002 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Palo Alto (El Carrizal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300748899 | Ampliacion De La Red Electrica En El Ejido San Francisco Del Progreso - 134669 | 134669 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Francisco del Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 443297.97 | 132989.39 | 132989.39 | 132989.39 | 29.5532 | 0 | Otros | 71 | 100 | 30 | Financiera: llego el material / Física: llego material / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300748900 | Construcción De Red De Agua Potable Bomba De Rebombeo Y Tomas Domiciliarias - 297146 | 297146 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Rafael de la Hedionda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1325751.6 | 1325751.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de firmas el contrato / Física: firmas contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300748901 | Ampliacion De Unidad Medica Rural Del Ejido Seis De Enero - 297066 | 297066 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Seis de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 414 | 100 | 0 | Financiera: en firmas contrato / Física: firmas contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300748903 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Construccion De Tomas Domiciliarias Construccion De Tanque De Almacenamiento Y Suministro E Instalacio - 297182 | 297182 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Sombreretillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1504283.71 | 1504283.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 125 | 100 | 0 | Financiera: en firmas el contrato / Física: en firmas contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300748904 | Construccion De Red De Agua Potable En El Ejido Nogalitos - 239635 | 239635 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Nogalitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 473342.5 | 473342.5 | 473342.5 | 473342.5 | 473342.5 | 473342.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: est es una obra terminada
COA16160300748999 | Vivienda Digna - 100240 | 100240 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 74100 | 74100 | 74100 | 74100 | 74100 | 74100 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749010 | Vivienda Digna - 98194 | 98194 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 41800 | 41800 | 41800 | 41800 | 41800 | 41800 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749013 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 102634 | 102634 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 260756 | 260756 | 260756 | 260756 | 260756 | 260756 | 100 | 0 | Metros lineales | 143 | 100 | 100 | Financiera: este recurso es de 2016, debido a un error en el registro en el primer trismestre del ejercicio / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749015 | Vivienda Digna - 111774 | 111774 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749016 | Vivienda Digna - 111249 | 111249 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Alamito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 78300 | 78300 | 78300 | 78300 | 78300 | 78300 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749017 | Vivienda Digna - 99019 | 99019 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Banco de Londres) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749020 | Vivienda Digna - 97214 | 97214 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Batopilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749021 | Vivienda Digna - 99229 | 99229 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Buenavista de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 111240 | 111240 | 111240 | 111240 | 111240 | 111240 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749022 | Vivienda Digna - 97327 | 97327 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Buenavista de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749023 | Vivienda Digna - 111786 | 111786 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Buenavista de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 72300 | 72300 | 72300 | 72300 | 72300 | 72300 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749024 | Vivienda Digna - 111787 | 111787 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Cántabro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 72300 | 72300 | 72300 | 72300 | 72300 | 72300 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749025 | Vivienda Digna - 99301 | 99301 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749026 | Vivienda Digna - 97681 | 97681 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749028 | Vivienda Digna - 97989 | 97989 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Coruña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749030 | Vivienda Digna - 97369 | 97369 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Florencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 63600 | 63600 | 63600 | 63600 | 63600 | 63600 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017.
COA16160300749031 | Vivienda Digna - 99389 | 99389 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Florencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 37080 | 37080 | 37080 | 37080 | 37080 | 37080 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749032 | Vivienda Digna - 99549 | 99549 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749033 | Vivienda Digna - 111420 | 111420 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 72300 | 72300 | 72300 | 72300 | 72300 | 72300 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749038 | Vivienda Digna - 111668 | 111668 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Jaboncillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 78300 | 78300 | 78300 | 78300 | 78300 | 78300 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749040 | Vivienda Digna - 97857 | 97857 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Nuevo León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 125400 | 125400 | 125400 | 125400 | 125400 | 125400 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749042 | Vivienda Digna - 97488 | 97488 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Pinta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749048 | Vivienda Digna - 111688 | 111688 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Salvador de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 117450 | 117450 | 117450 | 117450 | 117450 | 117450 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749049 | Vivienda Digna - 126991 | 126991 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Seis de Octubre (Santo Niño) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 111240 | 111240 | 111240 | 111240 | 111240 | 111240 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749051 | Vivienda Digna - 97823 | 97823 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Seis de Octubre (Santo Niño) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 125400 | 125400 | 125400 | 125400 | 125400 | 125400 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749052 | Vivienda Digna - 111698 | 111698 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Seis de Octubre (Santo Niño) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 117450 | 117450 | 117450 | 117450 | 117450 | 117450 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749053 | Vivienda Digna - 111752 | 111752 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Venado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749054 | Vivienda Digna - 97929 | 97929 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Las Virginias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 41800 | 41800 | 41800 | 41800 | 41800 | 41800 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749055 | Vivienda Digna - 111799 | 111799 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Las Virginias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 144600 | 144600 | 144600 | 144600 | 144600 | 144600 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749056 | Vivienda Digna - 111744 | 111744 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Las Virginias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 117450 | 117450 | 117450 | 117450 | 117450 | 117450 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749058 | Techo Ligero - 84421 | 84421 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300749701 | Construccion De Interconexion De Red De Drenaje En La Colonia Deportiva En Muzquiz - 248609 | 248609 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 189260.57 | 189260.57 | 94796.98 | 94796.98 | 94796.98 | 94796.98 | 50.0881 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 50% segun las ministraciones recibidas
COA16160300749702 | Construcción De Descargas Domiciliarias En La Calle Ferrocarril Entre Abraham Long Y Nogales En El Barrio El Bajio - 240153 | 240153 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 73975.3 | 73975.3 | 73975.3 | 73975.3 | 73975.3 | 73975.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160300749708 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Anacuas Entre Guadalupe R Canales Y Mutualismo En La Casa Azul - 239037 | 239037 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 300543.33 | 300543.33 | 297772.89 | 297772.89 | 297772.89 | 297772.89 | 99.0782 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160300749710 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Lazaro Carenas En Esperanzas - 238927 | 238927 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 72082.56 | 72082.56 | 71521.89 | 71521.89 | 71521.89 | 71521.89 | 99.2222 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es un obra que se encuentra terminada
COA16160300749711 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Mariano Escobedo En Esperanzas - 239143 | 239143 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 78818.01 | 78818.01 | 78094.16 | 78094.16 | 78094.16 | 78094.16 | 99.0816 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160300749763 | Construccion De Electrificacion En La Privada Roberto Garanzuay Y Prolongacion Anita - 303159 | 303159 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESTE PROYECTO SERA EJECUTADO POR EL MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300749764 | Rehabilitacion Del Alumbrado En El Entronque Nava Morelos - 303254 | 303254 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA EJECUTADA POR EL MUNICIPIO DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300749765 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Diversos Sectores Del Municipio - 303055 | 303055 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL PRESENTE PROYECTO SERA EJECUTADO POR EL MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300749783 | Construccion De Atarjeas Y 20 Descargas En Calle Fundadores Entre Calle Libertad Y Oriental - 87323 | 87323 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 574746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validación
COA16160300749794 | Construccion De Red Y Diecisiete Tomas En Calle Matias Najera Entre Carretera Treinta Y Tope De Secundaria - 167300 | 167300 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | La Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1357003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 68 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validación
COA16160300749850 | Introducción De Red De Alcantarillado Sanitario En Ejido Flor De Jimulco Segunda Etapa - 324998 | 324998 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Flor de Jimulco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1245023.27 | 1245023.27 | 1245023.27 | 1245023.27 | 1245023.27 | 1245023.27 | 100 | 0 | Otros | 820 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749852 | Introducción De Red De Alcantarillado Sanitario En Ejido Jalisco Segunda Etapa - 324793 | 324793 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 629499.38 | 629499.38 | 629499.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 480 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749854 | Ampleacion Red Electrica Calle Cinco Jimenez - 208475 | 208475 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 99510 | 99510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749855 | Ampleacion De Red Electrica En La Muralla - 208469 | 208469 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | La Muralla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 109243 | 109243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749856 | Ampliacion De Red Electrica En Ejido Palmira - 208486 | 208486 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Palmira (Victoria) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 169277 | 169277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA16160300749857 | Apliacion De Red De Conduccion De Agua Potable En Santa Maria - 208489 | 208489 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 866400 | 866400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA16160300749865 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Veinticuatro De Febrero Con Proveedores En El Tiro Cuatro - 239308 | 239308 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 92188.25 | 92188.25 | 91455.85 | 91455.85 | 91455.85 | 91455.85 | 99.2055 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160300749866 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Laredo En El Tiro Cuatro - 239001 | 239001 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 51876.31 | 51876.31 | 50668.5 | 50668.5 | 50668.5 | 50668.5 | 97.6718 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160300749867 | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Campeche En El Tiro Cuatro - 238969 | 238969 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 38281.16 | 38281.16 | 37605.53 | 37605.53 | 37605.53 | 37605.53 | 98.2351 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160300749870 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Roberto Espinoza En El Agrario - 239095 | 239095 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 49480.96 | 49480.96 | 49480.96 | 49480.96 | 49480.96 | 49480.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160300749872 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 370625 | 370625 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300810692 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Saltillo, Coahuila De Zaragoza / (Rehabilitación De Gimnasio Municipal )-71 - 71 | 3825089 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 8726524.26 | 8630532.5 | 8630532.5 | 5759489 | 5759489 | 5742334.22 | 65.9998 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 80 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 GIMNASIO / Registro:
COA16160300810875 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Saltillo, Coahuila De Zaragoza / (Construccion De Parque Recreativo Los Nogales (Primera Etapa))-70 - 70 | 3083954 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 28000000 | 27692000 | 27692000 | 14751333.53 | 14751333.53 | 14696290.56 | 52.6833 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 75 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 PARQUE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300810912 | Modernización Del Blvd Torreón-Matamoros (Tramo 2: Por Carr Torreón-Matamoros. Subtramo: De Límite De Municipios Torreón/Matamoros A La Altura Del Poblado San Miguel A Calz Fco Sarabia) | 3797731 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 80695944 | 80695944 | 80695944 | 22946288 | 22946288 | 22946288 | 28.4355 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 17 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300810913 | Construcción De Estación De Transporte Público Del Metrobus De La Laguna Estación Nazas | 3798641 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 52999608 | 52999608 | 52999608 | 28472427 | 28472427 | 24394497 | 53.722 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 38 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN. PAGO PENDIENTE POR PARTE DEL FIDEICOMISO DE BANOBRAS / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300811325 | Construcción Del Paseo Morelos (Tercera Etapa) | 3858230 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300811357 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Saltillo, Coahuila De Zaragoza / (Rehabilitación Del Biblioparque Saltillo Sur)-72 - 72 | 3825151 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 6173475.74 | 6105567.5 | 6105567.5 | 2324268.89 | 2324268.89 | 2312132.95 | 37.6493 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 53.5 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 PARQUE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400745516 | Pavimentación En Calles Del Ejido Santa Ana De Arribasan Pedro, Coah. | 163300413 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3002610.35 | 2655176.38 | 2655176.38 | 2655176.38 | 796552.91 | 796552.91 | 796552.91 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 102650 | 0 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400746158 | Escuela Secundaria General N°3 Antonio Gutiérrez Garza.- Sustit. De Impermeab. General, Rep. De Muros Y Recimentación En Edificio "A", Rep. Del Sistema Eléctrico General (Sustit. De Lámparas) | 160200226 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2031206 | 1979465.37 | 1979465.37 | 1979465.37 | 1979465.37 | 1979465.37 | 1979465.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 0k / Física: 0k / Registro:
COA16160400746159 | Escuela Primaria Coahuila.- Reparación De Columnas Deterioradas En Edificios "A, B Y C", Refuerzo A Los Laterales De Trabe De Edificio "B" Y Reparación Gemeral De Servicios Sanitarios. | 160200233 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 700114 | 642788.86 | 642788.86 | 642788.86 | 642788.86 | 642788.86 | 642788.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 0k / Física: 0k / Registro:
COA16160400746160 | Escuela Primaria Centenario Del Ejército Mexicano.- Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Psicopedagógica, Rampas Y Obra Exterior. | 160200238 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 448096 | 320592.58 | 320592.58 | 320592.58 | 320592.58 | 320592.58 | 320592.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 0k / Física: 0k / Registro:
COA16160400746161 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación Protecciones En Aula De Telebachillerato. | 160200240 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 95141 | 92430.41 | 92430.41 | 92430.41 | 92430.41 | 92430.41 | 92430.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 0k / Física: 0k / Registro:
COA16160400746162 | General Ignacio Zaragoza.- Comp I: Aplic Pintura Y Rep Inst Eléctr Edif "A, B Y C", Sustit Imper Edif "A Y C", Sustit Piso Conc, Puertas, Cancelería, Lumin, Coloc Piso Cerámico Edif "B Y C", Coloc | E10016131B | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538.46 | 961538.46 | 828683.21 | 248604.96 | 248604.96 | 248604.96 | 25.8549 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746164 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura En Aula De Telebachillerato, Red Eléctrica. | 160400150 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Artesillas | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 110287 | 95280.37 | 95280.37 | 95280.37 | 95280.37 | 95280.37 | 95280.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746165 | Telebachillerato.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Impermeabiliazación, Pintura En Aula De Telebachillerato, Red Eléctrica. | 160400153 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Los Quelites | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 126007 | 113138.41 | 113138.41 | 113138.41 | 113138.41 | 113138.41 | 113138.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746167 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura E Impermeabilización, En Aula De Telebachillerato, Red Electrica. | 160700138 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Tanque Nuevo (El Cinco) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 95469 | 88290.1 | 88290.1 | 88290.1 | 88290.1 | 88290.1 | 88290.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746168 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento,Impermeabilización, Pintura En Aula De Telebachillerato, Red Eléctrica. | 160700139 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de Norias | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 94539 | 91802.76 | 91802.76 | 91802.76 | 91802.76 | 91802.76 | 91802.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746169 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación De Protecciones En Puerta En Aula De Telebachillerato. | 160700145 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de León | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 44347 | 37140.66 | 37140.66 | 37140.66 | 37140.66 | 37140.66 | 37140.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746174 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento,Impermeabilización, Sustución De Puerta En Aula De Telebachillerato, Red Eléctrica. | 160900298 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Charcos de Risa | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 81394 | 80260.71 | 80260.71 | 80260.71 | 80260.71 | 80260.71 | 80260.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746175 | Cuauhtemoc.- Comp I: Sustit Imper, Piso Conc, Puertas, Lumin, Coloc Piso Cerám, Pint Y Rep Inst Eléc Edif "B", Demol Bodega, Adapt Letrina Como Bodega, Red Eléctrica. Comp Ii: Rep Serv Sanit Edif "A | E10016127B | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Charcos de Risa | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538.46 | 961538.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746176 | Telebachillerato Comunitario.- Adec Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Rehab De Muro, Pintura, Sustit De Puerta En Aula De Telebachillerato, Muro Acometida Y Red Eléctrica. | 161000160 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | La Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 188769 | 134731.98 | 134731.98 | 134731.98 | 134731.98 | 134731.98 | 134731.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746177 | Escuela Primaria Club De Leones.- Sustitución Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas Y Obra Exterior. | 161000163 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 860130 | 797402.87 | 797402.87 | 797402.87 | 797402.87 | 797402.87 | 797402.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746180 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 161100098 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Porvenir de Tacubaya | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 154804 | 136424.43 | 136424.43 | 136424.43 | 136424.43 | 136424.43 | 136424.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746181 | Escuela Primaria Francisco Sarabia.- Ci. Sustitución De Volado De Concreto En Edificio "B", Sustitución De Impermeabilizante, Pintura, Luminarias Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios | E10016138B | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Presa de Guadalupe (Guadalupe) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1059752.2 | 317925.67 | 317925.67 | 317925.67 | 28.7515 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746183 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta, Impermeabilización, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 161400052 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Palmira | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 158611 | 136309.42 | 136309.42 | 136309.42 | 136309.42 | 136309.42 | 136309.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746185 | Telesecundaria.- Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas, Dirección Y Servicios Sanitarios, Rampas Y Obra Exterior. | 161700256 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Felipe Aguanaval | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2314902 | 2192296.49 | 2192296.49 | 2192296.49 | 2192296.49 | 2192296.49 | 2192296.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746186 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura Y Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato. | 161700255 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 115489 | 68521.41 | 68521.41 | 68521.41 | 68521.41 | 68521.41 | 68521.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746187 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 161700257 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Flor de Mayo y la Barca | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 66560 | 65429.48 | 65429.48 | 65429.48 | 65429.48 | 65429.48 | 65429.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746188 | Jardín De Niños Alfredo Bernardo Nobel.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Pintura Y Reparac | E10016137B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Corona | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538.46 | 961538.46 | 951931.26 | 285579.38 | 285579.38 | 285579.38 | 29.7003 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746192 | Jardín De Niños Francisco Márquez.- Sustit Imper, Puerta, Lumin, Coloc Prot Met Puertas, Pintura Y Rep Inst Eléct Edif "A", Rep Serv Sanitarios, Plaza Y Andadores, Rep Cisterna, Demolición De Foro. | 161800169 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 749639 | 717615.48 | 717615.48 | 717615.48 | 717615.48 | 717615.48 | 717615.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746198 | E.S.G. N° 2 "Emiliano Zapata".- Comp I: Sustit Imper Edificios "B, C Y D", Aplic Pintura Edificios "B Y C". Comp Ii: Rep Serv Sanit Edificio "F", Red Hidráulica Y Sanitaria, Cist 10 M3. Comp Viii: Rót | E10016136B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1298076.92 | 1298076.92 | 1294971.51 | 388491.45 | 388491.45 | 388491.45 | 29.9282 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 22 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746199 | Profa. Minerva Ramos Rendon.- Comp I: Sustit Imper, Lumin, Aplic Pintura Y Rep Inst Eléct Edificio "B", Red Eléct. Comp Ii: Rep Serv Sanitarios Edif "B". Comp Viii: Rótulo. | E10016139B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538.46 | 961538.46 | 887368.84 | 266210.65 | 266210.65 | 266210.65 | 27.6859 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 14 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746201 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Impermeabilización Y Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato. | 161900074 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 136312 | 103247 | 103247 | 103247 | 103247 | 103247 | 103247 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746202 | Escuela Primaria "Gral. Eulalio Gutierrez Ortiz".- Impermeabilización General Y Reparación General Del Sistema Eléctrico. | 162000375 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1734323 | 1521929.19 | 1521929.19 | 1521929.19 | 1521929.19 | 1521929.19 | 1521929.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746204 | Benito Juarez.- Componente I: Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En El Edificios "C Y D". Componente Viii: Rótulo. | E10016133 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 480769 | 480769.23 | 480769.23 | 468955.16 | 140686.55 | 140686.55 | 140686.55 | 29.2628 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 35 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746206 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato. | 162000381 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Negros Maskogos (Nacimiento) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 34835 | 22419.29 | 22419.29 | 22419.29 | 22419.29 | 22419.29 | 22419.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746207 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato. | 162300094 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | La Rosita | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 51196 | 43848.84 | 43848.84 | 43848.84 | 43848.84 | 43848.84 | 43848.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746209 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato. | 162300095 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 51196 | 47897.97 | 47897.97 | 47897.97 | 47897.97 | 47897.97 | 47897.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746210 | Escuela Primaria Justo Sierra. - Reparación Del Aula De Cómputo Y Rehabilitación Del Sistema Eléctrico. | 162400118 | Coahuila de Zaragoza | Parras | La Constancia | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 154503 | 145536.22 | 145536.22 | 145536.22 | 145536.22 | 145536.22 | 145536.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746211 | Universidad Tecnológica De Parras De La Fuente.- Mobiliario Y Equipo Especializado De La Unidad De Laboratorios Y Talleres. | 162400142 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746213 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento,Suministro Y Colocación Protecciones En Puerta En Aula De Telebachillerato. | 162400144 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Santa Cecilia (La Cecilia) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 41973 | 39792.54 | 39792.54 | 39792.54 | 39792.54 | 39792.54 | 39792.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746214 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación De Protecciones En Aula De Telebachillerato. | 162400150 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Mesteño | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 60496 | 55959.28 | 55959.28 | 55959.28 | 55959.28 | 55959.28 | 55959.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746216 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento Y Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato. | 162500266 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 106623 | 47132.56 | 47132.56 | 47132.56 | 47132.56 | 47132.56 | 47132.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746218 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento,Sustitución De Puerta Y Protecciones, En Aula De Telebachillerato. | 162500274 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 86669 | 75089.26 | 75089.26 | 75089.26 | 75089.26 | 75089.26 | 75089.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746219 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Impermeabilización, Suministro Y Colocación Cerradura Y Cerrojo, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 162600084 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San Alberto | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 79460 | 51507.22 | 51507.22 | 51507.22 | 51507.22 | 51507.22 | 51507.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746220 | Jardín De Niños Roberto Gomez Bolaños.- Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Didactica, Rampas Y Obra Exterior. | 162700147 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 421144 | 328526.37 | 328526.37 | 328526.37 | 328526.37 | 328526.37 | 328526.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746221 | Escuela Primaria Fidencio Flores Gómez.- Impermeabilización. | 162700152 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 434821 | 419536.57 | 419536.57 | 419536.57 | 419536.57 | 419536.57 | 419536.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746222 | Universidad Tecnológica De Coahuila.- Mtto General: Modif Lineas Drenaje En Rectoría Y Vinculación, Imper Edificio "G",Sust Domos Edificio "D" Y Climatización Edificios De Vinculación Y Mecatrónica. | 162700157 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1999991 | 1993970.76 | 1993970.76 | 1993970.76 | 1993970.76 | 1993970.76 | 1993970.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746223 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Impermeabilización En Aula De Telebachillerato. | 162800131 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 193392 | 144277.69 | 144277.69 | 144277.69 | 144277.69 | 144277.69 | 144277.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746224 | Escuela Primaria Francisco Villa.- Reparación General De Red Eléctrica Exterior Y Piso En Plaza Cívica Parcial. | 162800135 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 501681 | 410617.56 | 410617.56 | 410617.56 | 410617.56 | 410617.56 | 410617.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746226 | Escuela Secundaria Técnica No. 96.- Construcción De 2 Aulas Didácticas, Taller De Computo, Rampas, Obra Exterior Y Construcción Parcial De Muro Reja. | 163000409 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 3054539 | 2192172.87 | 2192172.87 | 2192172.87 | 2192172.87 | 2192172.87 | 2192172.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746227 | Escuela Primaria Lic. Benito Juarez.- Sustitución De Losa En Secciones Afectadas. | 163000477 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 264343 | 154864.84 | 154864.84 | 154864.84 | 154864.84 | 154864.84 | 154864.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746228 | Escuela Primaria Sin Nombre.- Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas, Rampas Y Obra Exterior. | 163000487 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 756048 | 217744.73 | 217744.73 | 217744.73 | 217744.73 | 217744.73 | 217744.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746231 | Escuela Primaria Pablo González Garza.- Imper Edificio "A Y D", Rehab Lecho De Losa Inf Edificio "B Y C", Const Base De Tinacos Edificio "B", Rep Parcial De Barda Laso Sur-Poniente Y Canc De Fosa Sép | 163000492 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 365470 | 106330.66 | 106330.66 | 106330.66 | 106330.66 | 106330.66 | 106330.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746233 | Escuela Primaria Horacio Del Bosque Dávila.- Construcción Parcial De Barda. | 163000547 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 541088 | 605300.27 | 605300.27 | 605300.27 | 605300.27 | 605300.27 | 605300.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746235 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Impermeabilización Y Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato. | 163000546 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 100800 | 79026.54 | 79026.54 | 79026.54 | 79026.54 | 79026.54 | 79026.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746236 | Escuela Primaria Adolfo López Mateos.- Impermeabilización General Y Reparación De Servicios Sanitarios. | 163000514 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2208383 | 2114894.84 | 2114894.84 | 2114894.84 | 2114894.84 | 2114894.84 | 2114894.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746237 | Telesecundaria Valentín Gómez Farías.- Construcción De Servicios Sanitarios Y Demolición De Servicios Sanitarios Existentes. | 163000550 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 542419 | 390641.59 | 390641.59 | 390641.59 | 390641.59 | 390641.59 | 390641.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746238 | Jardín De Niños Luis A. Beauregard Anexo A La Enep Del Estado.- Impermeabilización Generaly Reparación Parcial Del Sistema Eléctrico. | 163000446 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200850 | 1119154.85 | 1119154.85 | 1119154.85 | 1119154.85 | 1119154.85 | 1119154.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746239 | Jardin De Niños "Felipa Rodriguez Valdez".- Const Y Equip 1 Aula Didactica, Dirección- Serv Sanit Edificio "C", Rampas Y Obra Exterior, Rehab Cisterna 5m3, Demol Letrina Y Fosa Séptica, Sust Malla Cic | 163000558 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1387644 | 1065287.06 | 1065287.06 | 1065287.06 | 1065287.06 | 1065287.06 | 1065287.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746241 | Universidad Tecnológica De Saltillo.- Equipamiento Especializado. | 163000561 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 1155916.8 | 1155916.8 | 1155916.8 | 28.8979 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 30 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746242 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento En 2 Aulas De Telebachillerato. | 163000566 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25001 | 23308.83 | 23308.83 | 23308.83 | 23308.83 | 23308.83 | 23308.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746243 | Jardín De Niños Sin Nombre.- Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas, Rampas Y Obra Exterior. | 163000559 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 649472 | 622436.86 | 622436.86 | 622436.86 | 622436.86 | 622436.86 | 622436.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746244 | Escuela Primaria Jesús Ochoa Ruesga.- Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas, Rampas Y Obra Exterior. | 163000236 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 608066 | 554818.02 | 554818.02 | 554818.02 | 554818.02 | 554818.02 | 554818.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746245 | Jardin De Niños Heroico Colegio Militar.- Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Psicopedagógica, Rampas Y Obra Exterior. | 163000565 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 297395 | 276234.91 | 276234.91 | 276234.91 | 276234.91 | 276234.91 | 276234.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746247 | Francisco I. Madero.- Comp I: Sust Imper, Piso Concreto, Puertas, Cancelería, Barandal Circulación, Lumin, Apli Pintura, Desmon Y Mon Prot Met, Rep Inst Eléct Edificio "A¿, Red Eléct, Acometida Eléct. | E10016129B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Miguel (San Miguel del Banco) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538.46 | 961538.46 | 941204.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746248 | Artemio De Valle Arizpe.- Comp I: Sustit Imper, Luminarias, Aplic Pintura Y Rep Inst Eléct En Edificios "B, C Y E". Comp Ii: Rep Servicios Sanitarios En Edificio "E". Comp Viii: Rótulo. | E10016134B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 673077 | 673076.92 | 673076.92 | 671019.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746249 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento Y Sustitución De Cancelería Y Herrería En Aula De Telebachillerato. | 163300418 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Esteban de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 96913 | 95396.26 | 95396.26 | 95396.26 | 95396.26 | 95396.26 | 95396.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746250 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura, Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato, Red Eléctrica. | 163300422 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Porvenir de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 103807 | 78212.72 | 78212.72 | 78212.72 | 78212.72 | 78212.72 | 78212.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746251 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura, Impermeabilización, Y Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato, Red Electrica. | 163300419 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Frontera | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 137310 | 134963.65 | 134963.65 | 134963.65 | 134963.65 | 134963.65 | 134963.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746252 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato, Suministro Y Colocación Acometida Y Red Electrica. | 163300420 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Nuevo Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 75093 | 74167.34 | 74167.34 | 74167.34 | 74167.34 | 74167.34 | 74167.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746254 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato, Muro De Acometida Y Red Eléctrica. | 163300421 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Tacuba | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 73331 | 72450.62 | 72450.62 | 72450.62 | 72450.62 | 72450.62 | 72450.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746257 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro De Cancelería, Sustitución De Puerta,En Aula De Telebachillerato. | 163300425 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Nilo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 39236 | 38829.71 | 38829.71 | 38829.71 | 38829.71 | 38829.71 | 38829.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746258 | Telebachillerato Comunitario.- Adec De Inst Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Reparación Cancelería Metálica, Sust De Puerta, Sum Y Col Protecciones Y Pintura En Aula De Telebachillerato. | 163300423 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 127785 | 126166.69 | 126166.69 | 126166.69 | 126166.69 | 126166.69 | 126166.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746260 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta,Pintura En Aula De Telebachillerato, Red Eléctrica. | 163300440 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 77481 | 76697.15 | 76697.15 | 76697.15 | 76697.15 | 76697.15 | 76697.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746261 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Cerradura Y Protecciones En Puerta, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 163300438 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Sofía de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 53789 | 53192.58 | 53192.58 | 53192.58 | 53192.58 | 53192.58 | 53192.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746262 | Benito Juarez.- Comp I: Sustit De Cancelería, Puertas, Protecciones Metálicas, Aplicación De Pintura En Edificios "A, B, C Y D". Comp Ii: Rep De Servicios Sanitarios En Edificio "C". Comp Vii: Barda P | E10016135B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1298076.92 | 1298076.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746263 | Jardín De Niños Gabriela Mistral.- Impermeabilización Edifio "C", Reparación Del Sistema Eléctrico Edificios "B,C Y D", Sustitución De Plaza Cívica. | 163500500 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 380476 | 333714.37 | 333714.37 | 333714.37 | 333714.37 | 333714.37 | 333714.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400746265 | Escuela Secundaria Técnica "Profr. Eliseo Mendoza Berrueto".- Const Y Equip 3 Aulas Didác, Tall Computo, Escalera Y Portico, Dem De "Bod Atipica"Rep Menor Sist Hidrosanit (Tinacos), Rampas Y Obra Ex | 163500494 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 3015789 | 2439918.84 | 2439918.84 | 2439918.84 | 2439918.84 | 2439918.84 | 2439918.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746268 | Jardín De Niños Angélica Dávila De La Fuente.- Impermeabilización General, Colocación De Piso Cerámico, Sustitución De Cancelería, Pintura En Edif. "A","B" Y "C". | 163500492 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1155703 | 1023847.78 | 1023847.78 | 1023847.78 | 1023847.78 | 1023847.78 | 1023847.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746269 | Jardín De Niños Ma. Del Carmen Serdán Alatriste.- Reparación De Aulas, Sistema Eléctrico, Impermeabilización, Recimentación De Barda. | 163500499 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 855283 | 780433.37 | 780433.37 | 780433.37 | 780433.37 | 780433.37 | 780433.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746270 | Escuela Primaria Gral Felipe Angeles.- Rehabilitación De Aula De Cómputo Y Dirección. | 163500558 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 259177 | 247323.27 | 247323.27 | 247323.27 | 247323.27 | 247323.27 | 247323.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746271 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 163500581 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 188728 | 90525.07 | 90525.07 | 90525.07 | 90525.07 | 90525.07 | 90525.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746272 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento,Sustitución De Piso De Concreto, Suministro Y Colocación De Piso Cerámico En Aula De Telebachillerato. | 163500597 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Perú | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 72856 | 71917.1 | 71917.1 | 71917.1 | 71917.1 | 71917.1 | 71917.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746274 | Dos De Febrero.- Comp I: Sust Imperm, Piso Conc, Lumin, Apl Pintura, Rep Inst Eléct Edif "A Y C", Sust Puertas, Cancelería, Prot Metálicas Edif "A", Coloc Piso Cerámico Entrepaños Y Cajones A Base De | E10016130B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Conchita Roja | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538.46 | 961538.46 | 873038.72 | 261911.62 | 261911.62 | 261911.62 | 27.2388 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746275 | Ricardo Flores Magon.- Comp I: Sustit Piso Conc, Apli Pintura Edif "B, D, F Y G", Sustit Lumin Y Coloc Piso Cerám Edif "B, D Y F", Rep Inst Eléc Edif "B Y F", Sustit Cubierta Multypanel, Puertas, Canc | E10016132B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1009615 | 1009615.38 | 1009615.38 | 960777.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746276 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura En Aula De Telebachillerato, Red Eléctrica. | 163600146 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Flor de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 67909 | 66804.55 | 66804.55 | 66804.55 | 66804.55 | 66804.55 | 66804.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746277 | Leyes De Reforma.- Comp I: Sust Imper, Piso Conc, Puertas, Cancelería, Prot Met, Lumin, Coloc Piso Cerám Y Pint, Rep Inst Eléc Edif "A", Muro Acometida Eléc. Comp Ii: Rep Serv Sanit Edif "D". Comp Iv | E100128B | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Tanque Aguilereño (El Tanque) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538.46 | 961538.46 | 953027.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746278 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura, Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato, Red Eléctrica. | 163800048 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Santa Eulalia | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 91954 | 82183.57 | 82183.57 | 82183.57 | 82183.57 | 82183.57 | 82183.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746279 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Impermeabilización Y Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato. | 163800047 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Paso del Tío Pío | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 134444 | 94956.97 | 94956.97 | 94956.97 | 94956.97 | 94956.97 | 94956.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746280 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Cancelería, Suministro Y Colocación De Protecciones En Aula De Telebachillerato. | 163800049 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | El Remolino | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 81143 | 70802.2 | 70802.2 | 70802.2 | 70802.2 | 70802.2 | 70802.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400812426 | Construccion De Puente A Desnivel Pape Zaragoza | 161800195 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 55932373.58 | 108238278.48 | 108238278.48 | 108165647.86 | 56017654.1 | 56017654.1 | 47908987.95 | 51.754 | 0 | Otros | 216206 | 0 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160400813050 | Monumento A Las Fuerzas Armadas Blvd. República Y Blvd. Armando Treviño F. | MPN-034-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 594502.54 | 545350.17 | 545350.17 | 545350.17 | 545350.17 | 545350.17 | 545350.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 152806 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400813064 | Construcción De Estación De Bomberos | MPN-027-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 2134800.7 | 2134793.24 | 2134793.24 | 2134793.24 | 2134793.24 | 2134793.24 | 2134793.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400813201 | Construcción De Pista Tartan | MPN-037-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1308636 | 1094262.64 | 1094262.64 | 1094262.64 | 1094262.64 | 1094262.64 | 1094262.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3160 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400813433 | Obras Complementarias Reparación Y Mantenimiento De Diversas Áreas Municipales | MPN-038-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 198499.71 | 194328.59 | 194328.59 | 194328.59 | 194328.59 | 194328.59 | 194328.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADEA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400813436 | Pavimentación De Calle Juan Escutia E. C.Agustin Melgar Y C. Vicente Suarez | MPN-032-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 578899.73 | 578899.73 | 578899.73 | 578899.73 | 578899.73 | 557848.95 | 557848.95 | 96.3637 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 97 | Financiera: oBRA EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400813932 | Rehab. Av. Carranza E. Anahuac Y Tepic )Hielería, Colonia Roma, Gonzalez, Burocratas Y Las Fuentes | MPN-036-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4952097.5 | 4952097.5 | 4952097.5 | 4952097.5 | 1918133.29 | 1918133.28 | 1918133.28 | 38.7338 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 40 | Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400814783 | Vehículo Recolector De Basura | 162700138 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160400814798 | Suministro E Instalación De Señalizacion Vertical. | 162700139 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160400814832 | Paraderos De Transporte Publico | 162700168 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160400814926 | Suministro E Instalacion De Señalizacion Vertical Colonia Analco | 162700140 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160400814942 | Construcción De Calle Integral En La Colonia Valle Poniente | 162700169 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160400814966 | Pavimentacion En Area De Estacionamiento En La Universidad Tecnologica De La Region Carbonifera | 163200069 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1614027.37 | 1614023.37 | 1614023.37 | 1614023.37 | 484207.01 | 484207.01 | 484207.01 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400814997 | Suministro E Instalacion De Señalizacion Vertical En Colonia Valle Poniente | 162700141 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160400815014 | Paraderos Del Transporte Publico Colonia Valle Poniente | 162700170 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160400815192 | Alumbrado Publico En La Colonia Analco | 162700171 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160400815307 | Modernizacion De Unidad Deportiva Y Recreativa En Ramos Arizpe. | 162700156 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160400815391 | Construcción De Calle Lago Salado Entre Calle Lago De Los Inocentes (Evangelina Valdez) Y Calle Alamo (Profr. Humberto Moreira) En La Colonia Zaragoza Sur | PI-HA-004-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 821122 | 410561 | 410561 | 406125 | 406125 | 406125 | 121838 | 98.9195 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: 2016 - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815400 | Construcción De Calle Guacamaya Entre Calle Alamo (Profr. Humberto Moreira) Y Calle Lago Argentino En La Colonia Zaragoza Sur | PI-HA-003-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Presidencia Municipal de Torreón | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2101434 | 1050717 | 1050717 | 1014792 | 1014792 | 1014792 | 1014792 | 96.5809 | 0 | Metros Cuadrados | 224 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815406 | Construcción De Calle Magdalena De Kino Entre Calle Metropolitana Y Calle Lago Argentino En La Colonia Zaragoza Sur | PI-HA-001-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 905094 | 452547 | 452547 | 448493 | 448493 | 448493 | 134575 | 99.1042 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: .
COA16160400815411 | Construcción De Calle Diagonal De Las Fuentes (Lago) Entre Las Calles Lago Zurich (Lago Del Sur) Y Calle Calandria En Col. Zaragoza Sur. | PI-HA-002-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3384612 | 1692306 | 1692306 | 1638302 | 1638302 | 1638302 | 1638302 | 96.8089 | 0 | Metros Cuadrados | 296 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: / Registro: obra terminada
COA16160400815638 | Punto Mujeres Moviendo México Coahuila | 1601936 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2922225.7 | 2922226 | 2922226 | 2922226 | 2922226 | 2922226 | 2922226 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: En el primer trimestre se reporto 1, debiendo decir .1 / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815646 | Consolidación De La Industria Vitivinícola | 1602151 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8540376 | 8540376 | 8540376 | 8540376 | 8540376 | 8540376 | 8540376 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815657 | Centro Pyme De Innovación Y Tecnologia | 1602149 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8100000 | 8100000 | 8100000 | 8100000 | 8100000 | 8100000 | 8100000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815685 | Nueva Planta Productiva De Base Tecnológica Nacional Para La Elaboración Y Comercialización De Formulaciones Biotecnológicas Altamente Eficientes Para Incrementar La Competitividad Regional | 1602150 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7353669.15 | 7353669 | 7353669 | 7353669 | 7353669 | 7353669 | 7353669 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA16160400815699 | Remodelacion De La Alameda Pistaches | 162700160 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160400815706 | Construcción De Calle 28 De Noviembre Entre Calle Metropolitana Y Calle Lago Argentino En La Colonia Zaragoza Sur | PI-HA-005-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1049149 | 524574 | 524574 | 521551 | 521551 | 521551 | 401594 | 99.4237 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815709 | Desarrollo De Prototipo De Picosatelite De Orbita Baja | 1602243 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3660000 | 3660000 | 3660000 | 3660000 | 3660000 | 3660000 | 3660000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815743 | Construcción De Calle Lago Baikal Entre Calle Alamo (Profr. Humberto Moreira) Y Calle Lago De Los Inocentes | PI-HA-073-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1739789 | 752688 | 752688 | 735949 | 735949 | 735949 | 735949 | 97.7761 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815745 | Programa De Iniciativas De Refuerzo A La Competitividad Empresarial | 1602242 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815746 | Recarpeteo Y Reconstruccion En Blvd. Isidro Lopez Zertuche Cruce Con Carretera Los Pinos | 162700164 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160400815781 | Construcción De Calle En Aguila (Canario) Entre Calle Alamo (Profr. Humberto Moreira) Y Calle Evangelina Valdez En La Colonia Zaragoza Sur Integral Incluye; Terracerías, Guarnición, Colocación De Bas | PI-HA-074-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 647028 | 3235214 | 323514 | 315623 | 315623 | 315623 | 315623 | 9.7559 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815782 | Programa Integral De Impulso A La Productividad Y Competitividad De Las Empresas De La Comarca Lagunera De Coahuila | 1601935 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3455000 | 3455000 | 3455000 | 3455000 | 3455000 | 3455000 | 0 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA16160400815795 | Reconstruccion De Calle Ignacio Zaragoza Entre M. Escobedo Y M. Matamoros | 162700165 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160400815826 | Construcción De Calle Integral En La Calle Alamo (Profr. Humberto Moreira) Entre Calle Guacamaya Y Calle Aguila (Canario) En La Colonia Zaragoza Sur (La Estrella) Incluye; Terracerías, Guarnición, C | PI-HA-075-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2796427 | 1398213 | 1398213 | 1327820 | 1327820 | 1327820 | 1050577 | 94.9655 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815846 | Construcción De Calle Integral En Evangelina Valdez Entre Calle Pelicano Y Calle Aguila (Canarios) En La Colonia Zaragoza Sur Incluye; Terracerías, Guarnición, Colocación De Base Hidráulica, Riego De | PI-HA-076-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1551527 | 775763 | 775763 | 749144 | 749144 | 749144 | 553437 | 96.5687 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 73.88 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815867 | Construcción De Calle Integral En La Calle Hacienda De Alba Entre Calle Lago Salado Y Calle Guacamaya En La Colonia Zaragoza Sur Incluye; Terracerías, Guarnición | PI-HA-077-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENTE MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2210846 | 1105423 | 1105423 | 1082175 | 1082175 | 1082175 | 1082175 | 97.8969 | 0 | Metros Cuadrados | 228 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: / Registro: obra terminada
COA16160400815909 | Expo Cadenas Productivas 2016 Innovacion Y Desarrollo | 1602186 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1250105 | 1250105 | 1250105 | 1250105 | 1250105 | 1250105 | 0 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815935 | Construcción De Calle Integral En La Calle Lago La Doga Entre Calle Ginebra Y Calle Alamo (Profr. Humberto Moreira) En La Colonia Zaragoza Sur Incluye; Terracerías, Guarnición, Colocación De Base Hidr | PI-HA-079-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 342076 | 171038 | 171038 | 166866 | 166866 | 166866 | 143505 | 97.5608 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815987 | Construcción De Calle Integral En La Calle Pelicano Entre Calle Alamo (Profr. Humberto Moreira) Y Calle Evangelina Valdez En La Colonia Zaragoza Sur Incluye; Terracerías, Guarnición, Colocación De Bas | PI-HA-078-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 569861 | 284930 | 284930 | 259290 | 259290 | 259290 | 259290 | 91.0013 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400816012 | Construcción De Calle Integral En La Calle Lago Argentino Entre Calle Mariano Lopez Mercado Y Calle Lago De Los Inocentes En La Colonia Zaragoza Sur Incluye; Terracerías, Guarnición, Colocación De Ba | PI-HA-080-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2149171 | 1074585 | 1074585 | 1051337 | 1051337 | 1051337 | 1051337 | 97.8366 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160400816020 | Adquisicion De Derechos De Via Para La Construccion Del Paso Superior Vehicular Mieleras - Laguna | - | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACION GENERAL DE PATRIMONIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7951645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADO
COA16160400816047 | Se Adecuara La Imagen Institucional En El Centro De Desarrollo Comunitario La Rosita Ubicado En El Blvd. Independencia, Entre Blvd. Aguascalientes Y Calle Benito Juárez, En La Colonia Nueva Rosita. | PI-HA-081-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 104819 | 52409 | 52409 | 51153 | 51153 | 51153 | 0 | 97.6035 | 0 | Metros Cuadrados | 370 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400816702 | Torreon Empren-D | 1602185 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5400000 | 349720 | 349720 | 349720 | 349720 | 349720 | 0 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400817132 | Compromiso De Gobierno Parque Industrial Centenario Coahuila 2da. Etapa | 164300019 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA16160400819404 | Proyecto De Modernización Y Vinculación De Los Registros Públicos De La Propiedad Y Catastro | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | INSTITUTO COAHUILENSE DEL CATASTRO Y LA INFORMACION TERRITORIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 18300097 | 10980053.82 | 10980053.82 | 10980053.82 | 8201689.53 | 8201689.53 | 8201689.53 | 74.6963 | 0 | Otros | 1000000 | 0 | 80 | Financiera: Se corrige modificado, se considera solo federal. / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400821471 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva En Edido Boqilla De Las Perlas | 163600300 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1328000 | 1313119 | 1313119 | 1313119 | 1313119 | 1313119 | 1313119 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400821491 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva En Ejido Gilita | 163600301 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gilita | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA NUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1191977.02 | 1191977.02 | 1191977.02 | 1191977.02 | 1191977.02 | 1191977.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1285 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400821527 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva En Ejido Ignacio Zaragoza | 163600302 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Ignacio Zaragoza | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1181534.24 | 1181534.24 | 1181534.24 | 1181534.24 | 1181534.24 | 1181534.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 645 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA16160400821554 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva En Ejido La Ventana | 163600303 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Ventana | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1186730.33 | 1186730.33 | 1186730.33 | 1186730.33 | 1186730.33 | 1186730.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1966 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400822455 | Escuela Secundaria General No. 3 Presidente Madero | 162405015 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 3527412 | 3498060.2 | 3498060.2 | 3498060.2 | 3498060.2 | 3498060.2 | 3498060.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400822893 | Mejoramiento Y Contruccion De Infraestructura Educativa En La Escuela Emiliano Zapata | 000000 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | presidencia municipal de ocampo | Educación | En Ejecución | 2016 | 1998331.41 | 1998331.41 | 1998331.41 | 1998331.41 | 1857057.33 | 1857057.33 | 1857057.33 | 92.9304 | 0 | Equipamiento | 600 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400823048 | Rehabilitación Del Centro De Estudios Musicales Jonas Yeverino Cárdenas. | E16011 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S268 Programa de Apoyos a la Cultura |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE SALTILLO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2208000 | 2208000 | 2208000 | 2208000 | 2076103.67 | 2076103.67 | 2076103.67 | 94.0264 | 0 | Metros | 6262 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400823188 | Instalación De Un Sistema De Transporte De Pasajeros Por Cable Aéreo Tipo Telecabina (Desembragable) | CONTEC-003-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 48293295 | 48293295 | 48293295 | 98.5577 | 0 | Metros lineales | 300000 | 0 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400823360 | Escuela Primaria General Francisco Villa.- Ci. Sustitución De Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios "A, B, C", Sustitución De Impermeabilizante | E10016-58B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Partida | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 1078271.14 | 1078271.14 | 1078271.14 | 323481.34 | 323481.34 | 323481.34 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 58 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823377 | Escuela Primaria Lázaro Cárdenas.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura En Los Edificios "A, B, C, D", Sustitución De Luminarias Y Reparación De Salidas Eléctrica | E10016-61B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Providencia | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 1140848.88 | 1140848.88 | 1140848.88 | 342254.66 | 342254.66 | 342254.66 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 83 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823385 | Jardín De Niños Justo Sierra.- Ci. Aplicación De Pintura En Edificio "A, B, C, D, E Y G", Sustitución De Impermeabilizante Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "A, D, E Y G¿, Sustituc | E10016-60B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 493975.1 | 493975.1 | 493975.1 | 219652.96 | 219652.96 | 219652.96 | 44.4664 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823391 | Escuela Primaria Ignacio Allende.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificios "A, B, C Y D", Sustitución De Piso De Concreto Y Colocación De Piso Cerámico En Edificio "B | E10016-87B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 576231.11 | 576231.11 | 576231.11 | 534654.76 | 534654.76 | 534654.76 | 92.7848 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823419 | Jardín De Niños Maria Helena Chanes.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B, C Y D", | E10016-74B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 730893.1 | 730893.1 | 730893.1 | 442903.51 | 442903.51 | 442903.51 | 60.5976 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823434 | Escuela Primaria Francisco I. Madero.- Ci. Demolición De Aula En Edificio "B", Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto Y Aplicación De Pintura En Edificios "E, C Y D", Colocación De Piso Ce | E10016-66B | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Yucatán | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 803211.14 | 803211.14 | 803211.14 | 626923.86 | 626923.86 | 626923.86 | 78.0522 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823443 | Escuela Primaria Benito Juarez.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B, C Y D", Sustitución De Pi | E10016-53B | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Benito Juárez | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 1040835.04 | 1040835.04 | 1040835.04 | 458470.54 | 458470.54 | 458470.54 | 44.0483 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823451 | Escuela Primaria Maurilia Arriaga Salas.- Ci. Sustitución De Puertas En Edificios "A, B, C Y D", Salidas Eléctricas En Edificio "B", Aplicación De Pintura En Edificio "D". Cii. Reparación Se Servicios | E10016-79B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 849858.11 | 849858.11 | 849858.11 | 254957.43 | 254957.43 | 254957.43 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823459 | Escuela Secundaria Técnica N° 54 "Mariano Azuela".- Ci. Sustitución De Impermeabilizante Y Pintura En Edificios "B, C, D Y E", Sustitución De Luminarias En Edificios "B Y D". Cii. Sustitución De Mampa | E10016-65B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1057692 | 971449.37 | 971449.37 | 971449.37 | 862955.76 | 862955.76 | 862955.76 | 88.8318 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823469 | Jardín De Niños Héroes De La Angostura.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones En Edificio "A", Adecuac | E10016-73B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 480769 | 431805.02 | 431805.02 | 431805.02 | 268527.98 | 268527.98 | 268527.98 | 62.1873 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823474 | Jardín De Niños México.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Protecciones, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Salidas Eléctricas En Edificio "A Y B", Sustitución De Piso De | E10016-52B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 1283502.59 | 1283502.59 | 1283502.59 | 385050.78 | 385050.78 | 385050.78 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823487 | Escuela Primaria Emiliano Zapata.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante En Edificio "B, C, D", Sustitución De Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas En Edificio "B Y C", Aplicación De Pintura En | E10016-47B | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Macuyú | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1022848.08 | 1022848.08 | 1022848.08 | 454596.59 | 454596.59 | 454596.59 | 44.4442 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823499 | Jardín De Niños Diego Rivera.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificio "A" | E10016-45B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jalisco | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 818026.54 | 818026.54 | 818026.54 | 245407.96 | 245407.96 | 245407.96 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 25 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823504 | Escuela Primaria Ricardo Flores Magón.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura En Edificios "A, B Y C", Reparación De Instalaciones | E10016-46B | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Venustiano Carranza (Hacienda de Hornos) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 772981.27 | 772981.27 | 772981.27 | 231894.38 | 231894.38 | 231894.38 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 28 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823510 | Escuela Primaria Vicente Guerrero.- Ci. Sustitución De Luminarias, Cancelería, Aplicación De Pintura, Desmontaje Y Montaje De Protecciones Metálicas En Edificios "B, C, E Y F", Sustitución De Puertas | E10016-81B | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gilita | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394230 | 1247830.1 | 1247830.1 | 1247830.1 | 546123.44 | 546123.44 | 546123.44 | 43.7658 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 28 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823523 | Jardín De Niños Ingeniero Vito Alessio Robles.- Cii. Reparación De Servicios Sanitarios En Edificio "C", Red Hidráulica, Red Sanitara, Cisterna 5.00m3. Cviii. Renivelación De Plaza Y Andadores (Parcia | E10016-77B | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 480769 | 444566 | 444566 | 444566 | 133369.8 | 133369.8 | 133369.8 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823533 | Escuela Secundaria Técnica Angel Martinez Villarreal.- Ci. Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "B", Sustitución De Piso De Concreto. | E10016-88B | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 706730 | 640518.75 | 640518.75 | 640518.75 | 192155.63 | 192155.63 | 192155.63 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823540 | Escuela Secundaria General Héroe De Nacozari.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "F". Cii. Reparación De Serv | E10016-89B | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 902841.64 | 902841.64 | 902841.64 | 270852.49 | 270852.49 | 270852.49 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823550 | Escuela Secundaria General Eulalio Amadeo Sanchez Hernandez.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificios " D, H, J Y K", Sustitución De Puertas, Cancelería, Luminarias | E10016-49B | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 1189320.33 | 1189320.33 | 1189320.33 | 885471.18 | 885471.18 | 885471.18 | 74.4519 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823559 | Escuela Primaria Dionicio Garcia Fuentes.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Salidas Eléctricas En Edificio "B" | E10016-69B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Rancho Nuevo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 930361.4 | 930361.4 | 930361.4 | 279108.42 | 279108.42 | 279108.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823569 | Escuela Primaria José Ma Morelos.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Cancelería, Luminarias, Rehabilitación De Muros (Aplanados), Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Instalaciones | E10016-72B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Fraustro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 943837.65 | 943837.65 | 943837.65 | 283151.3 | 283151.3 | 283151.3 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 88 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823580 | Escuela Primaria Emilio Carranza.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Aplicación De Pintura Y Reparación Para Drenes De Equipo De Aire En Edificios "A, C Y E", Red Eléctrica. Cii. Reparación De Ser | E10016-59B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Paredón | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 1273192.72 | 1273192.72 | 1273192.72 | 381957.82 | 381957.82 | 381957.82 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823593 | Escuela Primaria Veinte De Noviembre.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Protecciones Metálicas, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Instalaciones Eléct | E10016-51B | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Salvador de Arriba | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 977594.79 | 977594.79 | 977594.79 | 293278.44 | 293278.44 | 293278.44 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823628 | Escuela Primaria José Ma Morelos.- Ci. Sustitución De Luminarias En Edificios "A, B Y C", Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "A", Demolición De Letrina, Red Eléctrica. Cii. Reparación | E10016-67B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cruz Verde | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 480769 | 395447.58 | 395447.58 | 395447.58 | 118634.27 | 118634.27 | 118634.27 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823631 | Escuela Primaria Juan De La Barrera.- Ci. Sustitución De Luminarias En Edificios "A, B, C Y D", Sustitución De Piso De Concreto, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Instalaciones Eléc | E10016-68B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Molino Viejo (San Lorenzo) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 480769 | 399994.7 | 399994.7 | 399994.7 | 119998.41 | 119998.41 | 119998.41 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823639 | Escuela Primaria Cinco De Febrero.- Ci. Aplicación De Pintura En Edificio "A", Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio | E10016-71B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Madero [Estación] | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 723806.22 | 723806.22 | 723806.22 | 217141.87 | 217141.87 | 217141.87 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823645 | Jardín De Niños Amado Nervo.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalación Eléctricas En Edificio "A Y C", Su | E10016-48B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 999926.62 | 999926.62 | 999926.62 | 538041.41 | 538041.41 | 538041.41 | 53.8081 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823654 | Escuela Primaria Leona Vicario.- Ci. Sustitución De Luminarias, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "B, C Y D", Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificio "B" | E10016-57B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 432692 | 386370.77 | 386370.77 | 386370.77 | 363825.99 | 363825.99 | 363825.99 | 94.165 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823665 | Centro De Atencion Multiple Num. 14.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "D", Red Eléctrica. Cii. Rep | E10016-76B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 865384 | 663444.08 | 663444.08 | 663444.08 | 199033.22 | 199033.22 | 199033.22 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823670 | Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez.- Ci. Reparación De Plafón En Edificios "A, D Y F", Aplicación De Pintura En Edificios "A, B, C, D Y F", Sustitución De Puerta Y Colocación De Piso Cerámico | E10016-84B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 976091.92 | 976091.92 | 976091.92 | 724112.86 | 724112.86 | 724112.86 | 74.1849 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823680 | Jardín De Niños Maria Gandara Sanchez.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio ¿A¿. Cii. Reparación De Servicios Sanitarios En Edificio "A". | E10016-50B | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 288461 | 210383.43 | 210383.43 | 210383.43 | 193684.15 | 193684.15 | 193684.15 | 92.0625 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823691 | Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Puertas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Protecciones Metálicas E Instalaciones Eléctr | E10016-86B | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1490384 | 1179643.86 | 1179643.86 | 1179643.86 | 906789.98 | 906789.98 | 906789.98 | 76.8698 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823701 | Escuela Primaria Pipila.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Puertas, Cancelería Y Aplicación De Pintura En Edificios "B, C Y E", Sustitución De Piso De Concreto, Protecciones Metálicas | E10016-94B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pablo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1099634.28 | 1099634.28 | 1099634.28 | 589767.72 | 589767.72 | 589767.72 | 53.6331 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823709 | Escuela Primaria Ignacio Zaragoza.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Colocación De Piso Cerámico Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A Y C", Sustitución De | E10016-93B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Gatas Mochas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1101636.82 | 1101636.82 | 1101636.82 | 597150.02 | 597150.02 | 597150.02 | 54.2057 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823717 | Escuela Primaria Escuadrón 201.- Ci. Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B, C, D, E Y F", Sustitución De Piso De Concreto En Edifi | E10016-102 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Luchana | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 1219558.38 | 1219558.38 | 1219558.38 | 618036.73 | 618036.73 | 618036.73 | 50.6771 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823734 | Escuela Primaria Emiliano Zapata.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Luminarias, Desmontaje Y Montaje De Protecciones Metálicas, Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios | E10016-95B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Guadalupe Victoria | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 1261216.8 | 1261216.8 | 1261216.8 | 625236.79 | 625236.79 | 625236.79 | 49.5741 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823739 | Escuela Primaria Despertar Lagunero.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Colocación De Piso Cerámico, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios | E10016-104 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 336538 | 336458.42 | 336458.42 | 336458.42 | 100937.53 | 100937.53 | 100937.53 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823743 | Jardín De Niños Profa. Estela V. Barragan.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto En Edificios "B, C, D Y H", Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "B, C, D, E, F, H Y J", Sustitución De L | E10016-103 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394230 | 1362888.48 | 1362888.48 | 1362888.48 | 408866.55 | 408866.55 | 408866.55 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823754 | Eascuela Primaria Justo Sierra.- Ci. Reforzamiento De Columnas De Tabique, Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificio "A" (Pórtico Y Comedor), Sustitución De Puertas, Cancele | E10016111B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Piedra Blanca | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1102902.56 | 1102902.56 | 1102902.56 | 330870.77 | 330870.77 | 330870.77 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823762 | Escuela Primaria Vicente Guerrero.- Ci. Demolición De Aula En Estructura Atípica En Edificio "A", Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Aplanado | E10016-91B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Los Hoyos (El Potrero) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1103148.54 | 1103148.54 | 1103148.54 | 330944.56 | 330944.56 | 330944.56 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823768 | Escuela Primaria Guadalupe Victoria.- Ci. Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "A Y B", Sustitución De Piso De Concreto, Puertas, Coloc | E10016109B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Guadalupe Victoria | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 911892.12 | 911892.12 | 911892.12 | 485746.02 | 485746.02 | 485746.02 | 53.2679 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823774 | Escuela Primaria Nicolas Juan Saade Geacoman.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Desmontaje Y Montaje De Protecciones | E10016-99B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 932555.33 | 932555.33 | 932555.33 | 750138.85 | 750138.85 | 750138.85 | 80.4391 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823824 | Jardín De Niños Saltillo.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Puerta, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura En Edificios "A, B Y D", Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios " | E10016-101 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 931672.29 | 931672.29 | 931672.29 | 786792.87 | 786792.87 | 786792.87 | 84.4495 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823833 | Jardín De Niños Justo Sierra.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Luminarias, Colocación De Pintura, Protecciones Metálicas, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B, C Y | E10016113B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Agua Nueva | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 432692 | 425928.88 | 425928.88 | 425928.88 | 127778.66 | 127778.66 | 127778.66 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823842 | Escuela Primaria Dionisio Garcia Fuentes.- Ci. Colocación De Protecciones Metálicas Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B, C Y D", Impermeabilización De Base Para Condensador, Co | E10016114B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Agua Nueva | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1088795.75 | 1088795.75 | 1088795.75 | 326638.73 | 326638.73 | 326638.73 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823849 | Escuela Primaria Ing. Harold R. Pape.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante En Edificios "A, B, C, D Y E", Aplicación De Pintura En Edificios "A, B Y D". Cii. Reparación De Servicios Sanitarios En Edi | E10016121B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 721153 | 692168.21 | 692168.21 | 692168.21 | 598239.96 | 598239.96 | 598239.96 | 86.4299 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823856 | Jardín De Niños Elisa Villarreal De Galindo.- Ci. Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B, C, D Y E", Sustitución De Impermeabilizan | E10016-97B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 927838.57 | 927838.57 | 927838.57 | 455310.62 | 455310.62 | 455310.62 | 49.0722 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823861 | Escuela Primaria Benito Juarez.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificios "B, D Y E", Sustitución De Piso De Concreto, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Reparac | E10016-63B | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 939886.07 | 939886.07 | 939886.07 | 498342.1 | 498342.1 | 498342.1 | 53.0215 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823866 | Jardín De Niños Gabriela Mistral.- Ci. Colocación De Piso Cerámico Y Pintura En Edificios "A, B, C Y D", Sustitución De Piso De Concreto En Edificios "A, B Y C", Sustitución De Impermeabilizante En Ed | E10016118B | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 939595.48 | 939595.48 | 939595.48 | 422285.47 | 422285.47 | 422285.47 | 44.9433 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823889 | Escuela Primaria Venustiano Carranza.- Ci. Sustitución De Luminarias, Puertas, Colocación De Piso De Cerámico, Pintura (Parcial) Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificio "A¿. Cii. Reparación De | E10016126B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 769230 | 769175.15 | 769175.15 | 769175.15 | 478569.83 | 478569.83 | 478569.83 | 62.2186 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823899 | Escuela Primaria Tomas Lopéz García.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Reparación De Aplanados, Aplicación De Pintura En Edificio "C" Cii. Reparación De Servicios Sanitarios En Edificio "E". | E10016122B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 817307 | 817125.7 | 817125.7 | 817125.7 | 439129.49 | 439129.49 | 439129.49 | 53.7408 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823907 | Escuela Primaria Salvador Allende.- Ci. Aplicación De Pintura En Edificios "B, C, D, E, F Y H", Sustitución De Impermeabilizante, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio ¿B", Sustitución De | E10016123B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 931244.47 | 931244.47 | 931244.47 | 279373.34 | 279373.34 | 279373.34 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823915 | Escuela Primaria Anahuac.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Cancelería, Puertas, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Rehabilitación De Salidas Eléctricas En El Edificio "A Y B", Sustitución De Pr | E10016112B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jimulco | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1025816.25 | 1025816.25 | 1025816.25 | 307744.88 | 307744.88 | 307744.88 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823924 | Jardín De Niños Ignacio Allende.- Ci. Sustitución De Puerta, Cancelería, Luminarias, Aplicación De Pintura, Desmontaje Y Montaje De Protecciones Metálicas En Edificio "A", Reparación De Muros Y Losa | E10016105B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Lázaro Cárdenas (Dolores) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 820292.86 | 820292.86 | 820292.86 | 246087.86 | 246087.86 | 246087.86 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823944 | Escuela Primaria Benito Juarez.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Rehabilitación De Herrería, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio | E10016119B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Francisco de Arriba | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394230 | 1352176.59 | 1352176.59 | 1352176.59 | 942241.66 | 942241.66 | 942241.66 | 69.6833 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823955 | Jardín De Niños Avecita Lopez Samano.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A Y B", Sustituci | E10016110B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Juan de la Vaquería | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 480769 | 472053.24 | 472053.24 | 472053.24 | 141615.97 | 141615.97 | 141615.97 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823969 | Jardín De Niños Juan De La Barrera.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "B Y D", Sustitución De Puertas, Cancelería, Protecc | E10016107B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Angostura (San José de Boquillas) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 940771.79 | 940771.79 | 940771.79 | 282231.54 | 282231.54 | 282231.54 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823982 | Escuela Primaria Gral. Ignacio Allende.- Ci. Sustitución De Base Y Protección Para Tinacos, Desmontaje, Montaje, Alimentación Y Descarga De Tinacos En Edificio "E" (Servicios Sanitarios) Y "D", Inter | E10016125B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1009615 | 979681.61 | 979681.61 | 979681.61 | 811352.09 | 811352.09 | 811352.09 | 82.8179 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823987 | Jardín De Niños Ing. Gustavo Aguirre Benavides.- Ci. Sustitución De Puertas, Cancelería, Luminarias, Aplicación De Pintura, Desmontaje Y Montaje De Protecciones Metálicas, Reparación De Instalaciones | E10016-96B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 933078.34 | 933078.34 | 933078.34 | 279923.5 | 279923.5 | 279923.5 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823996 | Escuela Primaria Niños Heroes.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edific | E10016-90B | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Guelatao | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 932717.12 | 932717.12 | 932717.12 | 279815.14 | 279815.14 | 279815.14 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400824001 | Escuela Primaria Profesor Gabriel Calzada.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante En Edificios "A, B Y C", Sustitución De Piso De Concreto Y Colocación De Piso Cerámico En Edificios "A Y C ", Sustitu | E10016115B | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Rosita | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1083321.74 | 1083321.74 | 1083321.74 | 324996.52 | 324996.52 | 324996.52 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 55 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400824006 | Escuela Primaria Luis A. Beauregard.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "E". Cii. Reparación De Servicios Sanitarios En Edi | E10016124B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1083293.05 | 1083293.05 | 1083293.05 | 324987.92 | 324987.92 | 324987.92 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 79 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400824014 | Construcción De Edificio Para Oficinas De La Auditoría Superior Del Estado De Coahuila | 1 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DEL COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 27688880 | 27688880 | 27688880 | 27688880 | 12654810.95 | 12654810.95 | 12654810.95 | 45.7036 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400824041 | Escuela Primaria Progreso.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "B, | E10016-17B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Purísima | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394230 | 1394230.77 | 1394230.77 | 972399.93 | 728875.77 | 728875.77 | 728875.77 | 52.278 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400824055 | Jardín De Niños Ma. Agustina Tristan Guell.- Ci. Sustitución De Luminarias, Cerraduras, Registro Eléctrico, Aplicación De Pintura Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificio "A", Sustitución De Pis | E10016-7B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 432692 | 432692.31 | 432692.31 | 423541.57 | 423531.09 | 423531.09 | 423531.09 | 97.8827 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400825501 | Ricardo Flores Magon.-Comp.I.-Rep. Muro,Sust.Concreto,Lum.Coloc.Piso Ceram.,Y Pintura,Rep.Inst.Electr.Edif.A Y B,Comp.Iv.-Eq. Aire Acond.,Comp. Viii.-Plazas Y And. | E10016-55B | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 948839.42 | 948839.42 | 948839.42 | 284651.83 | 284651.83 | 284651.83 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400826505 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Saltillo, Coahuila De Zaragoza / (Construcción De Parque Los Nogales 2da Etapa, Fracc. Los Nogales) | K16015 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 28370258.33 | 28370258.33 | 28370258.33 | 28333066.57 | 15429423.37 | 15429423.37 | 15429423.37 | 54.3859 | 0 | Otros | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160400826513 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Saltillo, Coahuila De Zaragoza / (Construccion De Concreto Estampado Y Area De Usos Multiples En Explanada De Presidencia Municipal De Saltillo Coahuila) | E16012 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9199258.8 | 9199258.8 | 9199258.8 | 9199258.8 | 3892306.51 | 3892306.51 | 3892306.51 | 42.3111 | 0 | Otros | 0 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400826562 | Construccion Integral Calle, En Calle 5 De Febrero Entre Agraristas Y Calle Ayuntamiento | 050101ME002 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 343232 | 343233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación
COA16160400827109 | Construcción De Albergue Cultural Tercera Etapa | FORTAFIN-001-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 3880147 | 3880147 | 3880147 | 1438301 | 1438301 | 1438301 | 37.0682 | 0 | Metros cúbicos | 3000 | 0 | 7 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400827115 | Construcción De Unidad Deportiva Torreón En Colonias Villas Zaragoza En Torreón (Alberca Semiolímpica) | FORTAFIN-002-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Deporte | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 14549702 | 14549702 | 14549702 | 5105100 | 5105100 | 5105100 | 35.0873 | 0 | Metros cúbicos | 3000 | 0 | 15 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400827125 | Construcción De Parque Lineal En Col. Zaragoza Sur | FORTAFIN-003-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2577483 | 2489600 | 2489600 | 2489600 | 1546299 | 1546299 | 1546299 | 62.1103 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829261 | Construcción De Albergue Cultural En El Municipio De Parras Coahuila | OP01 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4994510.1 | 2674803.04 | 2674803.04 | 2674803.04 | 53.4961 | 0 | Otros | 50 | 0 | 53 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829281 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Colonia Saltillo 400 En El Municipio De Parras Coahuila | OP-03 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 933720 | 933720 | 933720 | 929220 | 929220 | 929220 | 925214.74 | 99.5181 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829292 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En El Ejido Abrevadero Del Municipio De Parras Coahuila | OP-04 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Abrevadero | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1196100.51 | 1196100.51 | 1196100.51 | 1190944.9 | 99.675 | 0 | Metros Cuadrados | 345 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829295 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En El Ejido San Rafael De Los Milagros En El Municipio De Parras Coahuila | OP-05 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Rafael de los Milagros | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1195200 | 1195200 | 1195200 | 1190048.27 | 99.6 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829307 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva En Plaza Principal Presa De Guadalupe | 161100178 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1250000 | 1249655.1 | 1249655.1 | 1249655.1 | 785095 | 785095 | 785095 | 62.8249 | 0 | Otros | 366 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829315 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En General Cepeda Macuyu | 161100179 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1402797 | 1399392.69 | 1399392.69 | 1399392.69 | 853193.99 | 853193.88 | 853193.88 | 60.9689 | 0 | Otros | 426 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829319 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En General Cepeda Guelatao | 161100180 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 939000 | 936695.66 | 936695.66 | 936695.66 | 691661.07 | 691661.07 | 691661.07 | 73.8405 | 0 | Otros | 391 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829645 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En Matamoros | 161700279 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1276000 | 1271395.22 | 1271395.22 | 1271395.22 | 381418.58 | 381418.58 | 381418.58 | 30 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829646 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad De San Felipe | 163300560 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1198977 | 794704.74 | 794704.74 | 794704.74 | 66.2254 | 0 | Otros | 938 | 0 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829647 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad De La Rosita | 163300559 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1198977 | 794704.74 | 794704.74 | 794704.74 | 66.2254 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829648 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad El Nilo | 163300557 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1198977.01 | 790608.67 | 790608.67 | 475580.37 | 65.8841 | 0 | Otros | 1091 | 0 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829649 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad De San Marcos | 163300558 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1198977.01 | 785761.02 | 785761.02 | 480003.52 | 65.4801 | 0 | Otros | 1151 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829650 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad De Santa Elena | 163300556 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1282000 | 1282000 | 1282000 | 1276668.93 | 925606.56 | 925606.56 | 779599.35 | 72.2002 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829651 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad Santa Brígida | 163300555 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1287000 | 1287000 | 1287000 | 1281942.66 | 954502.07 | 954502.07 | 755629.67 | 74.1649 | 0 | Otros | 473 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829652 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad San Miguel | 163300554 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1298000 | 1298000 | 1298000 | 1297146.69 | 389146.4 | 389145.4 | 389145.4 | 29.9804 | 0 | Otros | 1268 | 0 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829653 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad La Fe | 163300553 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1330000 | 1330000 | 1330000 | 1329969.12 | 633689.53 | 633689.53 | 633689.53 | 47.6458 | 0 | Otros | 1183 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829655 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En San Rafael | 163300552 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1359000 | 1359000 | 1359000 | 1358815.53 | 589209.35 | 589209.35 | 589209.35 | 43.3561 | 0 | Otros | 1556 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829656 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva En Mayran | 163300551 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2498890.28 | 1366432.59 | 1366432.59 | 1366432.59 | 54.6573 | 0 | Otros | 1507 | 0 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829710 | Modernización Del Blvd Torreón-Matamoros (Tramo 1: Cuauhtémoc Y Carr Torreón-Matamoros, Subtramo: C. Cortinas En Matamoros A Límite De Municipios A La Altura Del Poblado San Miguel | F-METRO-004-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 39000000 | 38117926 | 38117926 | 38117926 | 14526298 | 14526298 | 14526298 | 38.1088 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 77 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400831046 | Estudios Y Construccion De Relleno Sanitario De La Carbonifera Tipo A De Los Mpios Melchor Muzquiz Sabinas Y San Juan De Sabinas | 163200007 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 27810000 | 27810000 | 27810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400831144 | Gastos De Operación De Albergue De Atención A Menores Migrantes, Ubicado En Luis Donaldo Colosio 192, Col. 10 De Mayo, En El Municipio De Acuña, Coahuila (200 Beneficiarios) | 6600 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160400831145 | Gastos Para La Operación De Albergue De Atención A Menores Migrantes, Ubicado En Avenida Reforma No. 1714 Colonia Morelos En El Municipio De Piedras Negras, Coahuila (800 Beneficiarios) | 6601 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16170100831632 | Pavimentación De Diversas Calles | 160200255 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 22271047.68 | 22400000 | 22400000 | 22271047.68 | 10523377.74 | 10523377.74 | 4454209.54 | 46.9794 | 0 | Metros Cuadrados | 147809 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831634 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160900303 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5498988.12 | 5498988.12 | 5498988.12 | 5445134.93 | 1089026.98 | 1089026.98 | 1089026.98 | 19.8041 | 0 | Metros Cuadrados | 55676 | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831635 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163300458 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11959339.4 | 11959339.4 | 11959339.4 | 11959339.4 | 5443547.63 | 5443547.63 | 5443547.63 | 45.5171 | 0 | Metros Cuadrados | 102650 | 0 | 21 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831636 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163600207 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3687407.97 | 3687407.97 | 367807.97 | 3687407.97 | 737481.59 | 737481.59 | 737481.59 | 20 | 0 | Metros Cuadrados | 21549 | 0 | 24 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831639 | Paviementacion De Diversas Calles | 163500610 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 44197614.72 | 44197525.06 | 44197525.06 | 44197525.06 | 17860738.12 | 17860738.12 | 8839505.01 | 40.4112 | 0 | Metros Cuadrados | 639629 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831641 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160700148 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2999654.44 | 2999654.44 | 2999654.44 | 2988583.54 | 1826786.8 | 1826786.8 | 597716.71 | 60.8999 | 0 | Metros Cuadrados | 13013 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831642 | Pavimentacion De Diversas Calles | 16160048 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3799841 | 3783785.92 | 3783785.92 | 3783785.92 | 2717028.04 | 2717028.04 | 756757.18 | 71.8071 | 0 | Metros Cuadrados | 1773 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831666 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162800140 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 22651171.24 | 22960806.84 | 22960806.84 | 22651171.24 | 6438978.06 | 6438978.06 | 5385484.27 | 28.0433 | 0 | Metros Cuadrados | 63502 | 0 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831668 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162600088 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3899572.51 | 3955687 | 3955687 | 3899572.51 | 779914.5 | 779914.5 | 779914.5 | 19.7163 | 0 | Metros Cuadrados | 3304 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831676 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162200114 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 13978385.12 | 13978385.41 | 13978385.41 | 13895111.94 | 7841188.57 | 7841188.57 | 2779022.39 | 56.0951 | 0 | Metros Cuadrados | 30698 | 0 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831677 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161200055 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3955687 | 3931283.79 | 3931283.79 | 3931283.75 | 786256.76 | 786256.76 | 786256.76 | 20 | 0 | Metros Cuadrados | 1697 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831678 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161300070 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5982006.32 | 5982006.32 | 5982006.32 | 5949120.94 | 1189824.19 | 1189824.19 | 1189824.19 | 19.8901 | 0 | Metros Cuadrados | 1565 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831679 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162000400 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 69985048.08 | 69197987.19 | 69197987.19 | 69197987.19 | 18028021.3 | 18028021.3 | 14831735.12 | 26.0528 | 0 | Metros Cuadrados | 69102 | 0 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831680 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160600128 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 48976406.4 | 48976406.4 | 48976406.4 | 48791819.63 | 31027655.07 | 31027655.07 | 16675990.38 | 63.3522 | 0 | Metros Cuadrados | 28068 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831681 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161800201 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 99995873.24 | 99291407.86 | 99291407.86 | 99291407.86 | 35676271.21 | 35676271.21 | 25823959.32 | 35.9309 | 0 | Metros Cuadrados | 231107 | 0 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831682 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160500036 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3955687 | 3955687 | 3955687 | 3921342.78 | 2495155.45 | 2495155.45 | 2495155.45 | 63.0777 | 0 | Metros Cuadrados | 1770 | 0 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831683 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161000165 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 69985048.08 | 69985048.08 | 69985048.08 | 68897062.97 | 21691455.57 | 21691455.57 | 16185849.01 | 30.9944 | 0 | Metros Cuadrados | 80991 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831684 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162100059 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9983159.52 | 9983159.52 | 9983159.52 | 9941271.56 | 1988254.31 | 1988254.31 | 1988254.31 | 19.9161 | 0 | Metros Cuadrados | 6614 | 0 | 31 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831685 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163100076 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9983159.52 | 9983159.52 | 9983159.52 | 9940713.59 | 1988142.76 | 1988142.76 | 1988142.76 | 19.915 | 0 | Metros Cuadrados | 23587 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831686 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160100051 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3955687 | 3955687 | 3955687 | 3937882.47 | 2055922.32 | 2055922.32 | 787576.49 | 51.9738 | 0 | Metros Cuadrados | 1015 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: iok
COA16170100831691 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161500071 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3899572.51 | 3899572.51 | 3899572.51 | 3899572.51 | 2285443.9 | 2285443.9 | 2285443.9 | 58.6075 | 0 | Metros Cuadrados | 1574 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831692 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163200097 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9998647.84 | 9998647.84 | 9998647.84 | 9855531.27 | 1971106.25 | 1971106.25 | 1971106.25 | 19.7137 | 0 | Metros Cuadrados | 725123 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831693 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162700176 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10598814.44 | 10598814.44 | 10598814.44 | 10496998.47 | 3632573.13 | 3632573.13 | 2099399.69 | 34.2734 | 0 | Metros Cuadrados | 92828 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831694 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160400155 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5998807.76 | 5998807.76 | 5998807.76 | 5941497.04 | 1188299.39 | 1188299.39 | 1188299.39 | 19.8089 | 0 | Metros Cuadrados | 22544 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831695 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162400154 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5998807.76 | 5998807.76 | 5998807.76 | 5941497.04 | 1188299.41 | 1188299.41 | 1188299.41 | 19.8089 | 0 | Metros Cuadrados | 45401 | 0 | 14 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831696 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161100099 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2996748.64 | 2966710.76 | 2966710.76 | 2966710.76 | 593342.15 | 593342.15 | 593342.15 | 20 | 0 | Metros Cuadrados | 12471 | 0 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831697 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163800052 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3699680.8 | 3681595.54 | 3681595.54 | 3681595.54 | 736319.11 | 736319.11 | 736319.11 | 20 | 0 | Metros Cuadrados | 13257 | 0 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100831698 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161900076 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2198044.56 | 2198044.56 | 2198044.56 | 2185036.69 | 1916069.42 | 1916069.42 | 928343.79 | 87.1715 | 0 | Metros Cuadrados | 8599 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831699 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160300058 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2999654.44 | 2999654.44 | 2999654.44 | 2983346.48 | 1348559.5 | 1348559.5 | 935243.24 | 44.9572 | 0 | Metros Cuadrados | 136755 | 0 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831700 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163700075 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3933413.66 | 3933413.66 | 3933413.66 | 3933413.66 | 1289087.07 | 1289087.07 | 1289087.07 | 32.7727 | 0 | Metros Cuadrados | 6352 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100831701 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161400053 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2996748.64 | 2983039.52 | 2983039.52 | 2983039.52 | 917822.21 | 917822.21 | 596607.89 | 30.768 | 0 | Metros Cuadrados | 10243 | 0 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832742 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161400054 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3572650.26 | 3572650.26 | 3572650.26 | 3572650.26 | 2428546.44 | 2428546.44 | 714530.05 | 67.976 | 0 | Metros Cuadrados | 10243 | 0 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832743 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163300461 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 14939693.25 | 14939693.25 | 14939693.25 | 14939693.25 | 2987938.65 | 2987938.65 | 2987938.65 | 20 | 0 | Metros Cuadrados | 106142 | 0 | 21 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832744 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160300059 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6765245.41 | 6796516.56 | 6796516.55 | 6765245.41 | 1977353.38 | 1977353.38 | 1353049.08 | 29.0936 | 0 | Metros Cuadrados | 22654 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100832746 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160400156 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9882323.32 | 9983159.52 | 9983159.52 | 9882323.32 | 1976464.65 | 1976464.65 | 1976464.65 | 19.798 | 0 | Metros Cuadrados | 23271 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832748 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161100100 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3915545.39 | 3955687 | 3955687 | 3915545.39 | 2147828.73 | 2147828.73 | 783109.07 | 54.2972 | 0 | Metros Cuadrados | 12471 | 0 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832750 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162400155 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7899365.4 | 7979650.44 | 7979650.44 | 7899365.4 | 1579873.08 | 1579873.08 | 1579873.08 | 19.7988 | 0 | Metros Cuadrados | 44799 | 0 | 14 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832753 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162500281 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 452806 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832754 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162500281 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12613618.43 | 12700000 | 12700000 | 12613618.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 452806 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832755 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162300096 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4965129.81 | 4983134.16 | 4983134.16 | 4965129.81 | 3360306.16 | 3360306.16 | 993025.96 | 67.4336 | 0 | Metros Cuadrados | 11671 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832756 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162900065 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3775483.97 | 3787140.16 | 3787140.16 | 3775483.97 | 3367485.98 | 3367485.98 | 3367485.98 | 88.919 | 0 | Metros Cuadrados | 2360 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100832758 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160700149 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6055076.19 | 6079130.8 | 6079130.8 | 6055076.19 | 1211015.23 | 1211015.23 | 1211015.23 | 19.9209 | 0 | Metros Cuadrados | 13546 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100832768 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163200098 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9836613.73 | 9983159.52 | 9983159.52 | 9836613.73 | 6095531.16 | 6095531.16 | 1967322.75 | 61.0581 | 0 | Metros Cuadrados | 43232 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832769 | Pavimentación Asfáltica Del Camino De Esmeralda A Hércules. Primera Etapa Sierra Mojada.. | 163400068 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 24827988.27 | 24827988.27 | 24827988.27 | 24827988.27 | 17662593.15 | 17662593.15 | 9099796.85 | 71.1398 | 0 | Metros Cuadrados | 6375 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832770 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163600208 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3771266.11 | 3787140.16 | 3787140.16 | 3771266.11 | 754253.22 | 754253.22 | 754253.22 | 19.9162 | 0 | Metros Cuadrados | 21549 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100832771 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160200256 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9600000 | 9600000 | 9600000 | 9588272.9 | 1917654.58 | 1917654.58 | 1917654.58 | 19.9756 | 0 | Metros Cuadrados | 147809 | 0 | 0 | Financiera: se hace correcion por considerar monto de contrato / Física: / Registro: ok
COA16170100832773 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163000599 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 34445970.57 | 92700000 | 92700000 | 77709199.66 | 39080462.32 | 39080462.32 | 21776224.92 | 42.158 | 0 | Metros Cuadrados | 807537 | 0 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100833640 | Jardin De Niños Anita Del Bosque De López.- Ci. Sustitución De Puertas, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios "A, B, C Y D", Sustitu | E10016-54B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961539 | 961538 | 961538 | 956219.22 | 286865.77 | 286865.77 | 286865.77 | 29.8341 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 38 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100833763 | Centro De Atención Integral Especializado En Violencia Contra Las Mujeres | 160200173 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1304467.38 | 1304467.38 | 1304467.38 | 1304467.38 | 1304467.38 | 1304467.38 | 1304467.38 | 100 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100834175 | Integracion De La Localidad De Los Rodriguez Al Plan Director De Desarrollo Urbano De Abasolo | 1600432 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16170100834299 | Integracion De La Localidad Primero De Mayo Al Plan Director De Desarrollo Urbano De Escobedo | 1600434 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16170100834491 | Recarpeteo Con Microcarpeta En Diferentes Puntos, Calles Y Avenidas De La Zona Sur En La Ciudad De Torreon, En El Municipio De Torreon, Coahuila | ML-083-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3744700 | 3744664.95 | 3744664.95 | 3744664.95 | 3744664.95 | 3744664.95 | 3744664.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: DE ESTA OBRA SE HICIERON DOS MINISTRACIONES, UNA CON RECURSO FAFEF 2016 QUE ES ESTA Y OTRA MINISTRACIÓN CON RECURSO FAFEF 2015, INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FOLIO COA00170200890304 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100834535 | Jardín De Niños Zulema Rodríguez Charles.- Ci. Sustitución De Puertas, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios " A Y B", | E10016-56B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538 | 961538 | 955641.76 | 286692.53 | 286692.53 | 286692.53 | 29.816 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 42 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100834537 | Escuela Primaria Braulio E. Rodriguez.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Colocación De Piso Cerámico, Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B, C, D Y F". | E10016-62B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Luz | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394231 | 1394231 | 1394231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100834538 | Escuela Secundaria Técnica No. 42 "Ricardo Flores Magón".- Ci. Sustitución De Puertas Y Colocación De Piso Cerámico En Edificios "C Y E", Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Ed | E10016-64B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1057693 | 1057693 | 1057693 | 1054494.4 | 316348.32 | 316348.32 | 316348.32 | 29.9093 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 24 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100834539 | Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas.- Ci. Sustitución De Puertas, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios "A, B Y D", Sustitución De Impermeabilizante En | E10016-70B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Alejandría | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538 | 961538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100834540 | Jardín De Niños "Insurgentes De 1810".- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Mosaico De Talavera, Pintura Y Protecciones Metálicas | E10016-75B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 432692 | 432692 | 432692 | 422559.49 | 126767.85 | 126767.85 | 126767.85 | 29.2975 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 88 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100834541 | Jardín De Niños Héroes De Chapultepec.- Ci. Sustitución De Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "A, B Y C", | E10016-78B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1298076.92 | 1298076.92 | 1269051.87 | 380715.56 | 380715.56 | 380715.56 | 29.3292 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100834542 | Escuela Primaria Lic. Raul López Sánchez.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Colocación De Aplanados Y Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A". | E10016-80B | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Florida | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1298076.92 | 1298076.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100834543 | Escuela Primaria Lazaro Cardenas.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas Y Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Protecciones Metálicas (Parcial) E Instalaciones | E10016-82B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538 | 961538 | 958177.14 | 287453.14 | 287453.14 | 287453.14 | 29.8951 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100834544 | Escuela Primaria José Ma. Morelos.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante Y Rehabilitación De Cancelería En Edificios "C Y G", Colocación De Piso Cerámico En Edificios "E Y F", Sustitución De Puertas, | E10016-83B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Huachichil (El Huache) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1009616 | 1009615.38 | 1009615.38 | 999233.19 | 299769.96 | 299769.96 | 299769.96 | 29.6915 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 35 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100834545 | Escuela Primaria Lic. Melchor Ocampo.- Ci. Reparación De Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "A", Red Eléctrica. Cii. Reparación De Servicios Sanitar | E10016-85B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 673077 | 673076.92 | 673076.92 | 663425.66 | 199027.7 | 199027.7 | 199027.7 | 29.5698 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 5 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100834546 | Escuela Primaria 18 De Marzo.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A Y B", Muro De Acometida Eléctrica. | E10016-92B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Artesillas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1009616 | 1105769 | 1105769 | 1097888.37 | 329366.51 | 329366.51 | 329366.51 | 29.7862 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 35 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100834547 | Jardín De Niños Ruben Moreira Cobos.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Vidrios, Cerradura Y Chapas, Luminarias, Reparación De Salidas Eléctricas En Edificio "A", Sustitución De Impermeabilizante, | E10016-98B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 432692 | 432692 | 432692 | 430942.27 | 129282.68 | 129282.68 | 129282.68 | 29.8787 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 55 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100834548 | Jardín De Niños María Concepción Cabrera Ramírez.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Cerradura, Vidrio, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas Edificio "A" | E10016116B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1009616 | 1105769 | 1105769 | 1002180.18 | 300654.05 | 300654.05 | 300654.05 | 27.1896 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 49 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100834549 | Centro De Atencion Múltiple Harold R. Pape.- Ci. Colocación De Luminarias Y Raparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B Y C ", Sustitución De Impermeabilizante, Aplicación De Pintura E | E10016-5B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 528847 | 400583.26 | 400583.26 | 400583.26 | 399357.26 | 399357.26 | 399357.26 | 99.6939 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100834550 | Escuela Primaria Niños Héroes.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "B Y C", Red Eléctrica. Civ. Mobiliario Y | E10016106B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Santa Rita | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538 | 961538 | 946497.89 | 283949.37 | 283949.37 | 283949.37 | 29.5307 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 35 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100834617 | Construccion De Techo Estructural De 64.00 X 30.00 En Alberca De Deportivo Magisterio En Torreon | ML-052-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Deporte | En Ejecución | 2016 | 3294000 | 3279480.16 | 3279480.16 | 3279480.16 | 3279480.16 | 3279480.16 | 3279480.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100834626 | Recarpeteo Con Microcarpeta En Recarpeteo Con Microcarpeta En Diferentes Puntos, Calles Y Avenidas De La Zona Oriente En La Ciudad De Torreon, En El Municipio De Torreon, Coahuila | ML-081-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3824000 | 3807514.67 | 3807514.67 | 3807514.67 | 3807514.67 | 3807514.67 | 3807514.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835068 | Escuela Secundaria Técnica No. 96.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Aplanados, Pintura Y Reparación De Instalacion | EC16001B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1298076.92 | 1298076.92 | 1276924.79 | 383077.44 | 383077.44 | 383077.44 | 29.5112 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100835072 | Jardín De Niños Ignacio Zaragoza.- Componente I: Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias Y Aplicación De Pintura En Edificios "A, B Y C¿, Sustitución De Piso De Concreto En Edificios "A Y B", Rep | EC16002B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Palma | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 915699 | 915698.55 | 915698.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100835074 | Centro De Atencion Múltiple Girasol Num. 4.- Componente I: Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificios "A Y B", Sustitución De Luminarias Y Reparación De Instalaciones Eléctr | EC16003B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1298076.92 | 1298076.92 | 1223753.88 | 367126.16 | 367126.16 | 367126.16 | 28.2823 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 2 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100835083 | Escuela Primaria Lic. Gustavo Diaz Ordaz.- Ci: Sustitución De Luminarias Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A Y B", Sustitución De Puertas, Cancelería Y Colocación De Piso Cerámico | EC16004B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 938501 | 938500.92 | 938500.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100835087 | Escuela Secundaria General Eva Samano De López Mateos.- Ci: Sustitución De Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Pintura Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios "A Y B", Reparación De Insta | EC16005B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1057693 | 1057692.29 | 1057692.29 | 1045434.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100835091 | Escuela Primaria Héroe De Nacozari.- Ci: Sustitución De Piso De Concreto, Cancelería, Puertas, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Aplanados, Reparación De Instalaciones Eléctr | EC16007B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Salitre | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 576924 | 576923.07 | 576923.07 | 574529.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100835096 | Escuela Primaria Pacto De Ocampo.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Cancelería, Puertas , Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas | EC16006B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Nueva Victoria | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538 | 961538 | 958288.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100835104 | Escuela Primaria Pedro V. Rodriguez Triana.- Componente I: Sustitución De Protecciones Metálicas, Luminarias Y Aplicación De Pintura En Edificios "B, D Y C", Sustitución De Techumbre Por Losa De Concr | EC16008B | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gregorio García (El Taconazo) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298846 | 1298076.92 | 1298076.92 | 1265937.77 | 379781.33 | 379781.33 | 379781.33 | 29.2572 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 7 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100835109 | Escuela Primaria Fray Bartolome De Las Casas.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Cancelería, Puertas, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctri | EC16009B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La Fe | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1298076.92 | 1298076.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100835112 | Escuela Primaria Revolución.- Ci: Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura, Revisión Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios "A, B, C Y D", Sustitución De Piso De Concreto, C | EC16010B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Estribo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1298076.92 | 1298076.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100835114 | Escuela Primaria Josefa Ortíz De Dominguez.- Ci: Sustitución De Piso De Concreto, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B, C Y D", Sustitución De | EC16011B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Derramadero | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1265667 | 1265666.5 | 1265666.5 | 1184593.75 | 355378.13 | 355378.13 | 355378.13 | 28.0783 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 13 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100835126 | Escuela Primaria Josefa Ortíz De Dominguez.- Componente Iv: Suministro De Mobiliario Y Equipo, Equipos De Aire Acondicionado En Edificio "E". | EC16011BM | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Derramadero | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 32410 | 32410.4 | 32410.4 | 31459.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100835132 | Escuela Primaria Belisario Dominguez.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Protecciónes Metálicas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación | EC16012B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1298076.92 | 1298076.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100835133 | Escuela Primaria Libertad.- Ci: Sustitución De Puertas Y Cancelería, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Pintura, Desmontaje Y Montaje De Protecciones Metálicas, Reparación De Instalaciones Eléct | EC16013B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Juan Eugenio | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1298076.92 | 1298076.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100835135 | Escuela Primaria Lucio Blanco.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Aplicación De Pintura , Rehabilitación De Protecciones Metálicas, Reparación De Instalacio | EC16014B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 721154 | 721153.83 | 721153.83 | 719551.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100835136 | Escuela Primaria Melchor Ocampo.- Ci: Sondeo De Cimentación, Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Pintura Y Reparación | EC16015B | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1298076.92 | 1298076.92 | 1228194.65 | 368458.4 | 368458.4 | 368458.4 | 28.3849 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100835137 | Jardín De Niños Lucia A. De Fernandez Aguirre.- Ci: Reparación De Plafones, Sustitución De Impermeabilizante, Cancelería, Puertas, Aplicación De Pintura En Edificios "A, B, C, D Y F", Sustitución | EC16016B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394231 | 1394230.77 | 1394230.77 | 1342246.09 | 402673.83 | 402673.83 | 402673.83 | 28.8814 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100835138 | Escuela Primaria Beatriz Eugenia Flores Alvarado.- Componente I: Aplicación De Pintura En Edificios "A, B, C Y D", Sustitución De Luminarias En Edificios "B, C Y D", Sustitución De Impermeabilizante | EC16017B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1103151.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100835139 | Escuela Primaria Saltillo.- Ci: Sustitución De Puertas, Cancelería, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Protecciones Metálicas E Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B Y C" | EC16018B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1104410.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100835140 | Telesecundaria "Chapultepec".- Componente I: Sustitución De Luminarias Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B, C, D Y E", Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura | EC16020B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 673077 | 673076.9 | 673076.9 | 645393.25 | 193617.98 | 193617.98 | 193617.98 | 28.7661 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100835141 | Escuela Primaria José Maria Morelos.- Ci. Reparación De Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "A", Red Eléctrica. Componente Ii: Reparación D | EC16019B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 817308 | 817307.68 | 817307.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100835457 | Escuela Secundaria General N°7 " José Vasconcelos".- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Piso Cerámico, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "B" | EC16021B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1110577 | 1110576.91 | 1110576.91 | 1107202.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100835467 | Escuela Secundaria Técnica N°28 "Salvador Gonzalez Lobo".- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Cancelería, Puertas, Protecciónes Metálicas, Rehabilitación De Barandal Metálico, Luminarias | EC16022B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1057692 | 1057692.29 | 1057692.29 | 1055918.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100835504 | Cecytec Plantel Sol De Oriente.- Ci: Trabajos Preliminares, Cimentación Y Estructura Para La Construcción De: P.B.: Servicios Sanitarios, Laboratorio De Cómputo, Laboratorio Múltiple, 1 Aula | EC16023M | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 6315079 | 6315078.65 | 6315078.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100835513 | Cecytec Plantel Zaragoza Sur.- Componente I: Trabajos Preliminares, Cimentación Y Estructura Para La Construcción De: P.B.: Servicios Sanitarios, Laboratorio De Cómputo, Laboratorio Múltiple, 1 Aul | EC16024M | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 6315079 | 6315078.65 | 6315078.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100835525 | Cobac Plantel Ciudad Nazas.- Ci: Trabajos Preliminares, Cimentación Y Estructura Para La Construcción De: P.B.: Servicios Sanitarios, Laboratorio De Cómputo, Laboratorio Múltiple, 1 Aula Didáctica | EC16025M | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 6036755 | 6036754.72 | 6036754.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100835538 | Escuela Normal De Educacion Prescolar Del Estado.- Ci: Sustitución De Lamina De Policarbonato En Domos, Impermeabilizante, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Zoclo (Parcial),Piso Parquet, Pint | EC16026S | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2403846 | 2281032.69 | 2281032.69 | 2281032.69 | 684309.81 | 684309.81 | 684309.81 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 32 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100835563 | Escuela Normal De Educacion Fisica.- Componente I: Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios "B, C Y E". Componente Ii: Revisión Y Reparación | EC16027S | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2403846 | 2403846.13 | 2403846.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100835587 | Urbanización De Blvd. Laguna 2da. Etapa. | ISN-006-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5581450 | 5581443.67 | 1836547.88 | 5581443.67 | 5581443.67 | 1836547.88 | 1836547.88 | 32.9045 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 20 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835603 | Benemérita Escuela Normal De Coahuila.- Ci: Reparación De Sistema Eléctrico De Fuerza De Aire Acondicionado Y Sustitución De Tablero I-Line De 500 Amperes, Canalización, Desmontaje Y Colocación | EC16028S | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2403846 | 2403846.13 | 2403846.13 | 2402424.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100835614 | Escuela Normal Experimental.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificios "B, C, J, K, L Y M", Sustitución De Luminarias Y Reparación De Instalaciones Eléctrica | EC16029S | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1683417 | 1683416.53 | 1683416.53 | 1549036.96 | 464711.09 | 464711.09 | 464711.09 | 27.6052 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100835626 | Escuela Normal Experimental.- Civ: Mobiliario Y Equipo Para 6 Aulas. | EC16029SM | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 720430 | 720429.6 | 720429.6 | 703389.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100835627 | Adecuación De Plan Parcial Metropolitano, Mieleras, Torreón-Matamoros | ISN-002-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1419550 | 1419550 | 942581.2 | 1419550 | 942581.2 | 942581.2 | 942581.2 | 66.4 | 0 | Otros | 300000 | 0 | 98 | Financiera: PAPELERIA EN PROCESO / Física: PROYECTO TERMINADO, PAPELERÍA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835646 | Acceso Norte A Ciudad Industrial 2 (Calle Praxedis De La Peña Y Calle Juan Brittingham A Carretera La Unión-Matamoros). | ISN-004-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4137000 | 4136963.23 | 1241088.96 | 1241088.96 | 1241088.96 | 1241088.96 | 1241088.96 | 30 | 0 | Metros cúbicos | 50000 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835658 | Construcción Del Boulevard Torreón 2000, Cuarta Etapa (De Km 8 760 Al Km 10 100 Del Libramiento Norte A La Altura Del Ejido El Perú Hasta El Libramiento De La Laguna). | ISN-005-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 13900000 | 13899619.83 | 5518455.45 | 5518455.45 | 5518455.45 | 5518455.45 | 5518455.45 | 39.7022 | 0 | Metros Cuadrados | 300000 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835665 | Escuela Primaria Héroes De Chapultepec.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto Y Colocación De Piso Cerámico En Edificios "B Y C", Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Protecciones | EC16030B | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Fresno del Norte | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394231 | 1394230.76 | 1394230.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100835668 | Construcción Del "Paso Superior Vehicular Álamos" Cuerpo Derecho En Periférico Raúl López Sánchez En Col. Álamos. | ISN-006-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 49880000 | 49875038.13 | 24152302.56 | 24152302.56 | 24152302.56 | 24152302.56 | 24152302.56 | 48.4256 | 0 | Metros Cuadrados | 300000 | 0 | 65 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835674 | Jardín De Niños Aureliano Esquivel.- Ci: Aplicación De Pintura En Edificios "A, B Y D", Reparación De Muros, Montaje Y Desmontaje De Protecciones Metálicas En Edificio "A", Sustitución De Pu | EC16031B | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 430439 | 430439.19 | 430439.19 | 285096.92 | 85529.08 | 85529.08 | 85529.08 | 19.8702 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100835683 | Obras Hidraulicas En La Ciudad De Torreon, Carcamo Y Colector Sanitario Residencial Del Nte-Ptar En Torreon | ISN-008-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 34276200 | 34276104.07 | 13105655.8 | 13105655.8 | 13105655.8 | 13105655.8 | 13105655.8 | 38.2355 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 28 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835685 | Escuela Primaria Benito Juárez.- Ci: Aplicación De Pintura En Edificio "B", Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Pintura Y Reparación | EC16033B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538 | 961538 | 954613.96 | 286384.19 | 286384.19 | 286384.19 | 29.784 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 26 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100835692 | Escuela Primaria José Ma Morelos.- Componente I: Sustitución De Piso De Concreto, Cancelería, Puertas, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas | EC16032B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Rancho Alegre | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394231 | 1394230.76 | 1394230.76 | 1279867.39 | 383960.22 | 383960.22 | 383960.22 | 27.5392 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100835707 | Escuela Primaria Francisco Sarabia.- Suministro De Mobiliario Y Equipo. | E10016138BM | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Presa de Guadalupe (Guadalupe) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25693 | 961538 | 961538 | 20319.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100835711 | Obras Hidrúlicas En La Ciudad, Pluvial Torreón 2000 Colonia Centro. | ISN-011-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2400000 | 2398515.75 | 1417125.94 | 1417125.94 | 1417125.94 | 1417125.94 | 1417125.94 | 59.0835 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 98 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835730 | Obras Hidraulicas En La Ciudad De Torreon, Tuberia Y Equipamiento Pluvial Provitec En Col. Provitec. | ISN-012-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5820050 | 5820010.5 | 2762908.06 | 2762908.06 | 2762908.06 | 2762908.06 | 2762908.06 | 47.4726 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 98 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835741 | Obras Hidráulicas En La Ciudad De Torreón, Rehabilitación Y Equipamiento Cárcamo Cd. Nazas Polígono 30. | ISN-014-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1432000 | 1431987.75 | 429593.33 | 429593.33 | 429593.33 | 429593.33 | 429593.33 | 29.9998 | 0 | Mobiliario y equipo | 15000 | 0 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835750 | Obras Hidráulicas En La Ciudad, Equipamiento Y Equipo De Presión En Col. Villas Residenciales. | ISN-015-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 945200 | 945196.75 | 283559.03 | 283559.03 | 283559.03 | 283559.03 | 283559.03 | 30 | 0 | Mobiliario y equipo | 3000 | 0 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835756 | Pavimentación En Diferentes Puntos , Calles Y Avenidas De La Ciudad. | ISN-017-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 24875000 | 24874836.91 | 22672508.12 | 17837967.22 | 17837967.22 | 17837967.22 | 17837967.22 | 71.7109 | 0 | Metros Cuadrados | 300000 | 0 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835766 | Alumbrado Público Y Señalamientos En Carretera San Miguel Esterito 8 Km. Col. Jardines Universidad. | ISN-018-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9983000 | 9982569.04 | 1996513.8 | 1996513.8 | 1996513.8 | 1996513.8 | 1996513.8 | 20 | 0 | Metros Cuadrados | 40000 | 0 | 65 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835773 | Alumbrado Público Y Señalamiento En Blvd. San Pedro 1.6 Km (Zona Industrial Mieleras) Parque Industrial Ferropuerto Laguna. | ISN-019-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1930100 | 1930070.05 | 386014.01 | 386014.01 | 386014.01 | 386014.01 | 386014.01 | 20 | 0 | Metros lineales | 3000 | 0 | 25 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835783 | Alumbrado Público Y Señalización De Carretera Antigua San Pedro Hasta Tsm 4.1 Km. (Entre Blvd. Senderos Y Carretera Unión Matamoros). | ISN-020-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4486300 | 4486219.41 | 897243.88 | 897243.88 | 897243.88 | 897243.88 | 897243.88 | 20 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835791 | Construcción De Blvd. Universidad Entre San Ignacio De Loyola Y Libramiento Norte, Centro De Convenciones Incluye Cruceros Semaforizados. | ISN-021-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7839550 | 7839501.27 | 2351850.38 | 2351850.38 | 2351850.38 | 2351850.38 | 2351850.38 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 5 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100838022 | Escuela Primaria Cuitlahuac.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura, En Edificio "A, B Y C", Sustitución De Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Lámparas, Reparación De | E10016120B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1105769 | 1105769 | 1010340.33 | 303102.1 | 303102.1 | 303102.1 | 27.411 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 6 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100838033 | Escuela Primaria Cuauhtémoc.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Salidas Eléctricas En Edifi | E10016100B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Nuevo Mieleras (La Tres) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1298077 | 1298077 | 1109500.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100838036 | Escuela Primaria José Ma Morelos.- Ci. Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "B , C Y D", Sustitución De Impermeabilizante, En Edificio | E10016108B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Hedionda Grande | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538 | 961538 | 907175.22 | 272152.57 | 272152.57 | 272152.57 | 28.3039 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 58 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100838040 | Jardín De Niños Adolfo López Mateos.- Ci. Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura En Edificios "A, B Y C", Sustitución De Piso De Concreto, Desmontaje Y Montaje De Protecciones Metálicas En | E10016117B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538 | 961538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100838201 | Construcción De Blvd. San Ignacio De Loyola De Blvd. Universidad A Blvd. Montessori, Centro De Convenciones Incluye Cruceros Semaforizados. | ISN-022-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9702610 | 9702606.63 | 2910781.99 | 2910781.99 | 2910781.99 | 2910781.99 | 2910781.99 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 5 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100838220 | Equipamiento De Carcamo De Aguas Pluviales Paseo Morelos Ubicado En Av. Morelos Y C. Gonzalez Ortega Frente A Fuente Del Pensador En Torreon | ISN-027-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1960000 | 1959748.01 | 1951165.96 | 1951165.96 | 1951165.96 | 1951165.96 | 1951165.96 | 99.5621 | 0 | Otros | 50000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100838577 | Mejoramiento A Infraestructura De 11 Escuelas Ubicadas En Diferentes Puntos De La Ciudad. | ML-052-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 180500 | 180221.88 | 180221.88 | 180221.88 | 180221.88 | 180221.88 | 180221.88 | 100 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% COMPLEMENTO FOLIO COA14170100838537 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA RECIBIO DOS MINISTRACIONES UNA CON RECURSO FAFEF 2014 Y OTRA CON FAFEF 2016, SU COMPLEMENTO ES EL FOLIO COA14170100838537 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100838787 | Cbta N°1.- Construcción De 2 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 173500016 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Partida | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2918590 | 2582333.9 | 2582333.9 | 2582333.9 | 774700.17 | 774700.17 | 774700.17 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 27 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100851027 | Repavimentacion, Bacheo Y Recarpeteo De Vialidades En Colonias Del Suroriente En El Municipio De Torreon | FIES-001-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2732000 | 2731523.63 | 2731523.63 | 2731523.63 | 2731523.63 | 2731523.63 | 2731523.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100851054 | Linea De Alimentacion Electrica En Media Tension Y Rehabilitacion Y Puesta En Marcha De Subestacion Tipo Azotea Para Dar Servicio Al Hospital Municipal De Torreon (Area De Rayos X) En Torreon | FIES-002-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Salud | En Ejecución | 2016 | 491000 | 581432.21 | 581 | 581432.21 | 581432.21 | 581432.21 | 581432.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 5000 | 0 | 100 | Financiera: HUBO UN INCREMENTO EN LAS METAS. OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100851489 | Construcción De Puente Paso Superior Vehicular Mieleras ¿ Blvd. Laguna Entronque De Carretera A Mieleras Y Blvd. Laguna En El Km 4 080 De La Carretera A Mieleras | 153500025 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 19636005.86 | 19636005.86 | 19636005.86 | 19636005.86 | 19636005.86 | 19636005.86 | 19636005.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 639629 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100852084 | Regulación Y Vigilancia De Establecimientos Y Servicios De Atención Médica 2016 | Regulación y V.E. 2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | G005 Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16170100852122 | Salud Materna, Sexual Y Reproductiva 2016 | Salud Materna y Sexual Reproductiva 2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P020 Salud materna, sexual y reproductiva |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2016 | 3072054.62 | 3072054.62 | 3072054.62 | 3072054.62 | 2862353.55 | 2862353.55 | 2862353.55 | 93.1739 | 0 | Otros | 0 | 0 | 93.17 | Financiera: / Física: / Registro: Información proporcionada por el Departamento de Presupuestos de la Subdirección de Finanzas de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100852127 | Seguro Médico Siglo Xxi - 2016 | Seguro Médico Siglo XXI - 2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S201 Seguro Médico Siglo XXI |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2016 | 720270.64 | 720270.64 | 720270.64 | 720270.64 | 720270.64 | 720270.64 | 720270.64 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Información proporcionada por el Departamento de Presupuestos de la Subdirección de Finanzas de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza.
COA16170100852133 | Prevención Y Control De Enfermedades 2016 | Prevención, control de enfermedades 2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P018 Prevención y control de enfermedades |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16170100853443 | Instituto Tecnológico Superior De Cd. Acuña.- Trabajos Complementarios En Obras Exteriores (Jardinería). | 170200089 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 57701.44 | 54836.84 | 54836.84 | 54836.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100853448 | Escuela Secundaria General "Harold R. Pape".- Objeto: Componente I: Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Barandal, Luminarias, Colocación De Piso Cerám. | EC16034B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1057692.29 | 1037145.87 | 1037145.87 | 1037145.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100853451 | Escuela Secundaria General Gustavo Aguirre Benavides.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico (Parcial), Desmontaje Y Montaje | EC16035B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538.99 | 959208.81 | 959208.81 | 959208.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100853461 | Universidad Politécnica De Ramos Arizpe.- Trabajos De Acondicionamiento En Obra Exterior Del Plantel. | 172700049 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 648123.45 | 638222.05 | 638222.05 | 638222.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100853498 | Escuela Secundaria General N° 14 Sección V.- Construcción De Banqueta | 173000032 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 121875.95 | 121875 | 121875 | 121875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100853500 | Gimnasio-Auditorio Del Cecytec - Agujita.- Instalación De Gradas,Tableros Y Accesorios. | 173200007 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 4223144 | 4223144 | 4223144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170200879990 | Construccion De Red De Drenaje | 173100018 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 519395.04 | 518257.85 | 518257.85 | 518257.85 | 259046.51 | 259046.51 | 259046.51 | 49.9841 | 0 | Metros lineales | 84 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!!
COA16170200884590 | Facultad De Sistemas (Edificio De Servicios Universitarios) | 1 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 384 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!!
COA16170200884594 | Facultad De Ciencias Politicas | 2 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 5555000 | 5555000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 563 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200884598 | Escuela De Bachilleres Antonio Gutierrez Garza | 1 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 6188000 | 6188000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200887408 | Construcción De Paso Superior Mieleras - Pról. Tecnológico Cruce Carretera A Mieleras Y Prolongación Tecnológico En El Km 3 345 De La Carretera A Mieleras | 153500024 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9818007.92 | 9818007.92 | 9818007.92 | 9818007.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 639629 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170200888096 | Construcciones De Camellones Y Diversos Cruceros En Calle De Los Vagones Y Calle De Los Metales, Para Integracion De Vialidades Al Parque Lineal Linea Verde | ML-089-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1889892 | 1881335 | 1881335 | 1881335 | 1881335 | 1881335 | 1881335 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200888118 | Habilitado De Arco-Techo De 35.40 X 24.50 Mts. En Cancha Del "Instituto Eduardo Tricio Gomez" En Torreon | ML-003-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 2387835 | 1987255 | 1987255 | 1987255 | 1987255 | 1987255 | 1987255 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200888156 | Rehabilitacion De Areas Interiores En El Mercado Juarez En Torreon, Centro | ML-046-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2968216 | 1982950 | 1982950 | 1982950 | 1982950 | 1982950 | 1982950 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200888946 | Construccion Del Sistema Pluvial De Diagonal De Las Fuentes (Carcamo I, La Merced En Las Colonias Las Fuentes, Valle Dorado, La Fuente Y La Merced) | FF-019-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2316095 | 1156264 | 1156264 | 1156264 | 1156264 | 1156264 | 1156264 | 100 | 0 | Metros lineales | 150000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200889031 | Obras Hidraulicas En La Ciudad De Torreon, Colectores Colonia La Fuente | ISN-009-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7104395 | 7104392.25 | 3852252.33 | 3852252.33 | 3852252.33 | 3852252.33 | 3852252.33 | 54.2235 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 35 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200889037 | Obras Hidraulicas En La Ciudad De Torreon, Colector Morelos-Escobedo-Revolucion, Col. Centro | ISN-010-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1045160 | 1045157.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150000 | 0 | 2 | Financiera: PAPELERÍA EN TRÁMITE / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200889044 | Obras Hidraulicas En La Ciudad De Torreon, Tuberia Y Equipamiento Pluvial Sarabia En Torreon | ISN-013-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7275870 | 7275863.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50000 | 0 | 2 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200889056 | Obras Hidraulicas En La Ciudad De Torreon, Equipamiento Carcamo Pluvial I Y Ii En Senderos En Torreon | ISN-016-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2912145 | 2912144.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 100000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA, PAPELERÍA EN TRÁMITE / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200889065 | Construccion De Blvd. Los Grandes Pintores De Calle De Los Continentes A Conexión Con Av. Observatorio. (Bosque Urbano) En Torreon | ISN-026-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 13877215 | 13877211.56 | 5409155.77 | 5409155.77 | 5409155.77 | 5409155.77 | 5409155.77 | 38.9787 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 20 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200889090 | Adecuacion E Interconexion De 139 Camaras De Seguridad Municpal Al Programa Para El Penal Y Urbanas En 57 Intersecciones | ISN-028-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5911080 | 5911076.96 | 0 | 1773323.09 | 1773323.09 | 1773323.09 | 0 | 30 | 0 | Equipo de seguridad | 800000 | 0 | 2 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, PAGO PENDIENTE DEL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN. PAGO PENDIENTE DEL ANTICIPO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200889165 | Programa De Ordenamiento Ecologico Territorial En Torreon | ISN-029-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1450000 | 1450000 | 0 | 129812.89 | 129812.89 | 129812.89 | 129812.89 | 8.9526 | 0 | Estudio de preinversión | 20000 | 0 | 50 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE ELABORACIÓN / Física: PROYECTO EN PROCESO DE ELABORACIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200889557 | Proyecto Ejecutivo De Integracion De Blvd. Laguna A Prolongacion Calzada Colon En Col. 1o. De Mayo, Nueva Aurora, Metalurgica Y Nuevo Mexico | F-METRO-001-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1942210 | 1942210 | 1942210 | 1942210 | 1942210 | 1942210 | 1942210 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 100000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: PROYECTO ELABORADO AL 100% / Registro: POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE LE DIO EL ESTATUS DE TERMINADO AL FOLIO COA16160300735324 CORRESPONDIENTE A ESTA OBRA SIN ANTES AGREGAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200889871 | S072.Prospera.16 | S072.PROSPERA.16 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2016 | 2870022.01 | 2870022.01 | 2870022.01 | 2870022.01 | 1971048.89 | 1971048.89 | 1971048.89 | 68.6771 | 0 | Otros | 0 | 0 | 68.68 | Financiera: / Física: / Registro: Información proporcionada por el Departamento de Presupuestos de la Subdirección de Finanzas de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza.
COA16170200892894 | Instituto Tecnologico De Estudios Superiores De La Region Carbonifera.- Centro De Maquinado Vertical Y Unidad De Robotica. | 162800029 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1399470 | 1399470 | 1399470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200892913 | Conalep.- Construcción De Aula De Usos Múltiples Y Obra Exterior. | 171000014 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 316511 | 316511 | 316511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200892951 | Instituto Tecnologico De Torreón.- Conclusión De La Construcción De Unidad Académica De Posgrado. | 173500083 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 11576813 | 11576812.05 | 11576812.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200892965 | Instituto Tecnológico De La Laguna.- Construcción De La 1a. Etapa De Unidad Academica Departamental Tipo Ii Y Obra Exterior. | 173500095 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 26605488 | 26605487.16 | 26605487.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17160200685421 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85507 | 85507 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de Norias | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 308420.8 | 308420.8 | 308420.8 | 154210.4 | 154210.4 | 154210.4 | 50 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y 50 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17160200690891 | Obra De Electrificación Rural En El Ejido La Presa - 94259 | 94259 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17160200696356 | Obra De Electrificación Rural En El Ejido Emiliano Zapata - 94214 | 94214 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17160200707514 | Ampliacion De Red Electrica En La Colonia Autopista Calles Autopista San Luis Y Autopista Mty Y Del Sol - 95442 | 95442 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17160200718059 | Obra De Electrificación Rural En El Ejido San Juan De Los Dolores - 95772 | 95772 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Juan de los Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17160300749007 | Vivienda Digna - 102360 | 102360 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESTE RECURSO ES DEL 2016, DEBIDO A UN ERROR EN EL PRIMERT TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17160300749842 | Ampliación De Red Electrica Y Alumbrado Publico En Ejido El Tunal - 292441 | 292441 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Tunal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100831633 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161700268 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9997369.52 | 9997369.52 | 9997369.52 | 9897585.86 | 3439620.19 | 3439620.18 | 1979517.17 | 34.4053 | 0 | Metros Cuadrados | 107160 | 0 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100831644 | Pavimentación De Diversas Calles | 163000596 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 16554029.45 | 44998740.88 | 44998740.88 | 44740620.11 | 13023523.74 | 13023523.74 | 13023523.74 | 28.942 | 0 | Otros | 807537 | 0 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832010 | Terminación De La 1°Etapa De La Ampliación Del Centro De Justicia Y Empoderamiento De La Mujer | 170200017 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 5365000 | 5363681.98 | 5363381.98 | 5363681.98 | 5363681.98 | 5363681.98 | 5363681.98 | 100 | 0 | Otros | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832343 | Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad De San Carlos | 171400009 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3295396.98 | 988619.09 | 988619.09 | 988619.09 | 29.9582 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100832345 | Construcción De Unidad Deportiva En Zaragoza | 173800012 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3274871.06 | 982461.32 | 982461.32 | 982461.32 | 29.7716 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832347 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva En Nava | 172200011 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3295523.24 | 988657.35 | 988657.35 | 988657.35 | 29.9593 | 0 | Otros | 27928 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832353 | Construccion De La Unidad Deportiva En Viesca | 173600012 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3298324.25 | 989497.27 | 989497.27 | 989497.27 | 29.9848 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 6 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832360 | Construcción De Unidad Deportiva En Boquillas Las Perlas | 173600013 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3298324.25 | 989497.27 | 989497.27 | 989497.27 | 29.9848 | 0 | Otros | 500 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: o0k
COA17170100832364 | Construcción De Unidad Deportiva | 171700022 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3297959.82 | 989387.94 | 989387.94 | 989387.94 | 29.9815 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832366 | Construcción De Unidad Deportiva | 172300016 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832370 | Construcción De Unidad Deportiva | 170600021 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3293705.29 | 988111.59 | 988111.59 | 0 | 29.9428 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832375 | Construcción De Unidad Deportiva En Palau | 172000014 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3264896.06 | 979468.82 | 979468.82 | 0 | 29.6809 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832379 | Construcción De Unidad Deportiva En Minas De Barroteran (Estacion Barroteran) | 172000015 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3274871.06 | 982461.32 | 982461.32 | 982461.32 | 29.7716 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832381 | Construcción De Cancha De Futbol Con Pasto Sintetico | 172800013 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3590307.32 | 1077092.2 | 1072092.2 | 1072092.2 | 26.8023 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100832383 | Construcción De Unidad Deportiva En José Maria Morelos | 171700023 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 3300000 | 3300000 | 3297959.82 | 989387.94 | 989387.94 | 0 | 29.9815 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832384 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Acceso A Panteon En La Villa De San Jose De Cloete (2a. Etapa) | 172800012 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4778000 | 4778000 | 4778000 | 4650973.42 | 1395292.02 | 1395292.02 | 1395292.02 | 29.2024 | 0 | Otros | 60847 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832751 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161700270 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15814868.82 | 15814868.82 | 15814868.82 | 15814868.82 | 4503409.45 | 4503409.45 | 3162973.76 | 28.4758 | 0 | Metros Cuadrados | 108950 | 0 | 14 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832772 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva En Nueva Rosita | 173200010 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3662105.64 | 1098631.68 | 1098631.68 | 1098631.68 | 27.4658 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100833196 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad Negros Maskcogos (Nacimiento) | 172000016 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 419999.97 | 419999.97 | 419999.97 | 413656.97 | 308139.29 | 308139.29 | 0 | 73.3665 | 0 | Otros | 150 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100833197 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 01 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 8960000 | 8960000 | 5376000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa pendiente por ejercer fasp 2017 / Física: / Registro: programa fasp 2017 pendiente por ejercer - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833199 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 02 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 23882100 | 23882100 | 14329260 | 11941050 | 11941050 | 11941050 | 0 | 50 | 0 | Otros | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2017 / Física: / Registro: programa fasp 2017 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833200 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 03 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 11508593.35 | 11508593.35 | 6905156.01 | 5512000 | 5512000 | 5512000 | 0 | 47.8946 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 5.1 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2017 / Física: / Registro: programa fasp 2017 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833201 | Red Nacional De Radiocomunicación | 04 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 32300000 | 32300000 | 19380000 | 2719036.36 | 2719036.36 | 2719036.36 | 0 | 8.4181 | 0 | Otros | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2017 / Física: / Registro: programa fasp 2017 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833202 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | 05 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 48222470.09 | 48222470.09 | 28933482.05 | 16591636.31 | 16591636.31 | 16591636.31 | 0 | 34.4064 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa ejerciéndose fasp 2017 / Física: / Registro: programa fasp 2017 ejerciéndose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833205 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal | 06 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa pendiente por ejercer fasp 2017 / Física: / Registro: programa fasp 2017 pendiente por ejercer - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833207 | Fortalecimiento De Las Unidades Estatales De Supervisión A Medidas Cautelares Y Suspensión Del Proceso | 07 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 75052 | 75052 | 45031.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa pendiente por ejercer fasp 2017 / Física: / Registro: programa fasp 2017 pendiente por ejercer - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833210 | Fortalecimiento De La Autoridad Administrativa Especializada Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes | 08 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 201360.48 | 201360.48 | 120816.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa pendiente por ejercer fasp 2017 / Física: / Registro: programa fasp 2017 pendiente por ejercer - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833211 | Acreditación (Certificación) De Establecimientos Penitenciarios | 09 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 3182063.28 | 3182063.28 | 1909237.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa pendiente por ejercer fasp 2017 / Física: / Registro: programa fasp 2017 pendiente por ejercer - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833212 | Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos | 10 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 1980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa pendiente por ejercer fasp 2017 / Física: / Registro: programa fasp 2017 pendiente por ejercer - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833214 | Sistema Nacional De Información | 11 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 45713081.6 | 45713081.6 | 27427848.96 | 12423021.05 | 12423021.05 | 12423021.05 | 0 | 27.1761 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2017 / Física: / Registro: programa fasp 2017 ejerciendise - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833216 | Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas | 12 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 18233703.2 | 18233703.2 | 10940221.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa pendiente por ejercer fasp 2017 / Física: / Registro: programa fasp 2017 pendiente por ejercer - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833221 | Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | 13 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 13340000 | 13340000 | 8004000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa pendiente por ejercer fasp 2017 / Física: / Registro: programa fasp 2017 pendiente por ejercer - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833231 | Modelo Homologado De Unidades De Policía Cibernética | 14 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 875000 | 875000 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa pendiente por ejercer fasp 2017 / Física: / Registro: programa fasp 2017 pendiente por ejercer - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833233 | Seguimiento Y Evaluación | 15 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 600003.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa pendiente por ejercer fasp 2017 / Física: / Registro: programa fasp 2017 pendiente por ejercer - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833311 | Construcción De Capilla De Velación | 172300017 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TYRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 459358.79 | 459358.79 | 459358.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100833312 | Proyecto Para Colocar Piedra Laja En Las Vialidades Preliminares De La Plaza Principal | 171100002 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 2619960.17 | 2619860.17 | 2619860.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100833395 | Gastos Indirectos Para La Construccion Del Hospital Materno Infantil | 17300048 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2017 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 100 | 0 | Otros | 562857 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100833566 | Plaza Pública En Colonia Santa Rita Ii | 5293379 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra aprobada en pef 2017, en espera de recursos
COA17170100833626 | Pavimentacion Asfaltica En Calles Del Ejido Los Alamos | 5293645 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de morelos coahuila | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 0 | Financiera: obra en proceso de firmas de convenio de colaboracion / Física: obra en proceso de firmas de convenio de colaboracion / Registro: obra en proceso de firmas de convenio de colaboracion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833627 | Pavimentacion Asfaltica En Calles Del Municipio De Morelos Coahuila | 5293511 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de Morelos Coahuila | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: obra en proceso de firmas de convenio de colaboracion / Física: obra en proceso de firmas de convenio de colaboracion / Registro: obra en proceso de firmas de convenio de colaboracion
COA17170100833628 | Construccion De Gimnasio Municipal | 5303114 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de Morelos Cohuila | Deporte | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra aprobada en pef 2017, en espera de recursos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833629 | Unidad Deportiva Y Recreativa Morelos | 5293776 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Morelos Coahuila | Deporte | En Ejecución | 2017 | 4800000 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra aprobada en pef 2017, en espera de recursos
COA17170100834435 | Adquisición De Vehiculos | FORTASEG 2017 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Saltillo a través de la dirección de egresos | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 5202499.4 | 5202499.4 | 5202499.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 807537 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100834436 | Radios | FORTASEG 2017 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Saltillo a través de la dirección de egresos | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 288000 | 288000 | 288000 | 285383.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 807537 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100834808 | Equipamiento | EQUIPAMIENTO | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 9300000 | 9300000 | 9300000 | 7060925 | 7060925 | 7060925 | 7060925 | 75.9239 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100835427 | Espacios De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Aún no se ha ministrado el recurso / Física: Aún no se ha ministrado el recurso / Registro: Se actualizó!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100835442 | Techumbre | sn | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I. MADERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55000 | 0 | 100 | Financiera: este recurso es de 2016, debido a aun error en el registro en el primer trimestre del ejercicio 2017 / Física: / Registro: registro para su vallidacion!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100835458 | Techumbres | - | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I, MADERO, COAH. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55000 | 0 | 100 | Financiera: este recurso es de 2016, debido a un error en el registro en el primer trimestre del ejercicio 2017 / Física: / Registro: registro para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100835468 | Techumbres | - | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55000 | 0 | 100 | Financiera: ESTE RECURSO ES DE 2016, DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017 / Física: / Registro: CICLO DEL RECURSO CORREGIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100835677 | Programa De Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria.(Sanidad Federalizado) | 174500089 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 58200000 | 58200000 | 28227000 | 28227000 | 28227000 | 24880499.5 | 24880499.5 | 42.75 | 0 | Lote | 0 | 0 | 42.75 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADO
COA17170100835999 | Construccion De Red De Atarjeas Y Doce Cargas Domiciliarias En Calle Emiliano Zapata En Col Ampliación Amistad - 1893 | 1893 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 325638 | 325638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170100836023 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 2165 | 2165 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 478500 | 478500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100836024 | Suministro De Equipo E Impresoras - 7989 | 7989 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100836025 | Acondicionamiento Físico Mobiliario Y Equipo Computo - 7922 | 7922 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100836026 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 2084 | 2084 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 190000 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100836027 | Ampl De Red Electrica En Calle Hidalgo En La Colonia Ampl Evaristo Perez Arreola - 8209 | 8209 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 82420 | 82420 | 66674 | 66674 | 66674 | 66674 | 80.8954 | 0 | Otros | 25 | 100 | 80.9 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100836028 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 2058 | 2058 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 100945.9 | 100945.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841629 | Construccion De Pavimento Asfaltico Y Cordoneria En Calle Arteaga De La Colonia Antigua Guayulera - 17473 | 17473 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 875265 | 875265 | 875265 | 875265 | 875265 | 871492.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841632 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En General Cepeda - 30390 | 30390 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 100 | 0 | Otros | 4382 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
COA17170100841633 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En El Ejido Agua De La Mula - 30487 | 30487 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Agua de la Mula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 100 | 0 | Otros | 133 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841634 | Rehabilitacion De Camino Rural En El Ejido El Gavillero - 26289 | 26289 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Gavillero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Metros lineales | 79 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841635 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En El Ejido Guadalupe Alamitos - 30418 | 30418 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Guadalupe Alamitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 25520 | 25520 | 25520 | 25520 | 25520 | 25520 | 100 | 0 | Otros | 202 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841636 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En El Ejido Marte - 30578 | 30578 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Marte (Estación Marte) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 100 | 0 | Otros | 198 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841637 | Construccion De Sanitarios Para Educacion Preescolar En El Ejido La Paz - 31103 | 31103 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Paz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 100 | 0 | Piezas | 161 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841638 | Construccion De Aula Para Educacion Preescolar En El Ejido La Paz - 30957 | 30957 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Paz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 161 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841639 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En El Ejido Porvenir De Tacubaya - 30460 | 30460 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Porvenir de Tacubaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 100 | 0 | Otros | 257 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841640 | Mejoramiento De Aulas En Secundaria Del Ejido La Rosa - 30383 | 30383 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 198290.4 | 198290.4 | 198290.4 | 198290.4 | 198290.4 | 198290.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 348 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841641 | Mejoramiento De Unidad Medica En El Ejido San Antonio Del Jaral - 30246 | 30246 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | San Antonio del Jaral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 376 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841642 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En El Ejido San Francisco - 30497 | 30497 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 100 | 0 | Otros | 87 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841643 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En El Ejido El Tejocote - 30441 | 30441 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Tejocote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841644 | Rehabilitacion De Canal En El Ejido La Trinidad - 30592 | 30592 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 98136 | 98136 | 98136 | 98136 | 98136 | 98136 | 100 | 0 | Metros lineales | 285 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841645 | Red De Electrificacion En La Colonia Libertad Calle Cinco De Febrero - 31424 | 31424 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841646 | Construcción De Un Cuarto De Cuatro Por Cuatro - 20910 | 20910 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Trincheras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841647 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Doce De Octubre Numero Sesenta Y Uno Colonia Lazaro Cardenas - 31661 | 31661 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 36709.38 | 36709.38 | 36709.38 | 11012.81 | 11012.81 | 11012.81 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170100841648 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Dieciseis De Septiembre Numero Noventa Col Lázaro Cardenas - 31050 | 31050 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 29707.02 | 29707.02 | 29707.02 | 8912.1 | 8912.1 | 8912.1 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170100841649 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Yucatan Seiscientos Ochenta Col Del Valle - 31071 | 31071 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 39260.42 | 39260.42 | 39260.42 | 11778.12 | 11778.12 | 11778.12 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841650 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Acuña Setenta Y Cinco Colonia Lazaro Cardenas - 31345 | 31345 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 23105.46 | 23105.46 | 23105.46 | 6931.63 | 6931.63 | 6931.63 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO CON LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170100841651 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Revolucion Numero Cuarenta Y Siete Colonia Lazaro Cardenas - 31567 | 31567 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 17918.52 | 17918.52 | 17918.52 | 5375.55 | 5375.55 | 5375.55 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170100841652 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Negrete Entre Yucatan Y Jovita Del Valle Colonia - 31165 | 31165 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 49703.31 | 49703.31 | 49703.31 | 14910.99 | 14910.99 | 14910.99 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO CON LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO CON LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170100841653 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Privada Jovita Del Valle Cuatroscientos Noventa Col Del Valle - 31090 | 31090 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 14353.67 | 14353.67 | 14353.67 | 4306.1 | 4306.1 | 4306.1 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170100841654 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Veracruz Trescientos Col Del Valle - 27513 | 27513 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 27217.28 | 27217.28 | 27217.28 | 8165.18 | 8165.18 | 8165.18 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro:
COA17170100841655 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Veinte De Noviembre Numero Cuatro Colonia Lazaro Cardenas - 27475 | 27475 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 37742.06 | 37742.06 | 37742.06 | 11322.61 | 11322.61 | 11322.61 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170100841656 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Manuel Acuña Trescientos Diez Col Lazaro Cardenas - 27100 | 27100 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 33639.66 | 33639.66 | 33639.66 | 10091.89 | 10091.89 | 10091.89 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170100841657 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Cincuenta Y Dos Amplacion Lazaro Cardenas - 27131 | 27131 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 23907.07 | 23907.07 | 23907.07 | 7172.12 | 7172.12 | 7172.12 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO NFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841658 | Construccion De Piso Firme En Calle Camino A La Sauceda Numero Treinta Y Ocho Col Lazaro Cardenas - 26830 | 26830 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 6887.02 | 6887.02 | 6887.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170100841659 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Ocampo Trescientos Catorce Colonia Lazaro Cardenas - 27409 | 27409 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 23030.01 | 23030.01 | 23030.01 | 6909 | 6909 | 6909 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841660 | Construccion De Piso Firme En Calle Camino A La Sauceda Ciento Treinta Y Ocho Col Lazaro Cardenas - 26719 | 26719 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 5757.48 | 5757.48 | 5757.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION
COA17170100841661 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Veracruz Numero Doscientos Ochenta Col Del Valle - 27561 | 27561 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 27217.28 | 27217.28 | 27217.28 | 8165.18 | 8165.18 | 8165.18 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841662 | Construccion De Piso Firme En Calle Camino A La Sauceda Ciento Veinticinco Col Lazaro Cardenas - 26677 | 26677 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 5274.93 | 5274.93 | 5274.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841663 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Pino Suarez Entre Jimenez Y Aldama - 21391 | 21391 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841664 | Electrificacion En Colonia Arnoldo Guardiola - 21737 | 21737 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841665 | Construccion De Techo De Lamina En Calle Yucatan Col Del Valle - 23359 | 23359 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 15993.59 | 15993.59 | 15993.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO CON LA OBRA / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION
COA17170100841666 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Camino Del Aire Col Granjas Las Villlas - 30872 | 30872 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 50171.85 | 50171.85 | 50171.85 | 15051.55 | 15051.55 | 15051.55 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170100841667 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Privada Guadalupe Gomez Setenta Y Seis Col Granjas Las Villas - 30892 | 30892 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 19097.37 | 19097.37 | 19097.37 | 5729.21 | 5729.21 | 5729.21 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION - SE REGISTRO INFORMACION
COA17170100841668 | Construcción De Techo De Concreto En Calle De La Luna Ciento Doce Colonia Granjas Las Villas - 31535 | 31535 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 26142.17 | 26142.17 | 26142.17 | 7842.65 | 7842.65 | 7842.65 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO S EHA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170100841669 | Construccion De Techo De Lamina En Calle Camino Corto Ciento Dos Col Granjas Las Villas - 25118 | 25118 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 9176.06 | 9176.06 | 9176.06 | 2752.81 | 2752.81 | 2752.81 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: SE LE HA DADO EL ANTICIPO DE OBRA / Física: SOLO SE HA DADO ANTICIPO DE LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841670 | Construccion De Techo De Lamina En Callejon Lila Cuatro Col Granjas Las Villas - 24949 | 24949 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 19785.88 | 19785.88 | 19785.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION
COA17170100841671 | Construccion De Techo De Lamina En Calle Camino Del Aire Quinientos Tres Col Granjas Las Villas - 24473 | 24473 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 15197.85 | 15197.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO CON LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO CON LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170100841672 | Construccion De Techo De Lamina En Calle Del Sol Trescientos Sesenta Y Cinco Col Granjas Las Villas - 24058 | 24058 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 49894.84 | 49894.84 | 49894.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION
COA17170100841673 | Construccion De Techo De Lamina En Calle Camino Corto Noventa Y Dos Col Granjas Las Villas - 25236 | 25236 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 35844 | 35844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO CON LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO CON LA OBRA / Registro: SE REGISTRO LA OBRA
COA17170100841674 | Construccion De Cuarto De Baño En Calle Camino Del Aire Quinientos Trece Col Granjas Las Villas - 26428 | 26428 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841675 | Construccion De Piso Firme En Calle Once Con Matamoros Numero Ciento Cuatro Col Venustiano Carranza - 26798 | 26798 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 10308.6 | 10308.6 | 10308.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170100841676 | Electrificacion En Calle Primera Entre Primera Y Calle C Col Fraternos - 21439 | 21439 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841677 | Electrificacion En Calle Guillermo Prieto Pravillo Entre Ponciano Arriaga Y Luis Cabrera - 21708 | 21708 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 79130.75 | 79130.75 | 79130.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO CON LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO CON LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170100841678 | Electrificacion En Calle Sexta Entre Calle C Y Calle Sexta Col Fraternos - 21623 | 21623 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 79533.31 | 79533.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION
COA17170100841679 | Construcción De La Casa De Salud En El Ejido Piedritas - 19730 | 19730 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Piedritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 550000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841680 | Equipamiento Del Pozo De Agua Potable Del Ejido La Unión Y El Olan - 20073 | 20073 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | La Unión y el Olán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 71672.34 | 71672.34 | 71672.34 | 71672.34 | 71672.34 | 71672.34 | 100 | 0 | Otros | 129 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - . - . - . - ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841681 | Equipamiento Del Pozo De Agua Potable Del Ejido Álamos De Márquez - 20032 | 20032 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Álamos de Márquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 41655.6 | 41655.6 | 41655.6 | 41655.6 | 41655.6 | 41655.6 | 100 | 0 | Otros | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841682 | Contruccion De Barda Perimetral En El Jn Josefa Ortiz De Dominguez De La Colonia Ramos Arizpe - 15750 | 15750 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 613579 | 613579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841683 | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Cuneta En La Calle San Judas Tadeo En La Colonia Plan De Guadalupe - 15869 | 15869 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 744054 | 744054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841684 | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Cuneta En La Calle Siete En La Colonia Ampliacion Tierra Y Libertad - 15842 | 15842 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 383471 | 343471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170100841685 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Ampl Josefa Ortiz De Dominguez - 29165 | 29165 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 521469.79 | 312881.87 | 507918.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841686 | Construcción De Drenaje Sanitario En Av Central Entre Calle Central Y Calle San Clemente De La Colonia Introductores De Ganado - 29208 | 29208 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 209832.99 | 125899.79 | 209093.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841687 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Evaristo Perez Arreola - 29201 | 29201 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 246862.81 | 148117.69 | 245727.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841688 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Cinco Entre Calle Dos Y Calle San Francisco De La Colonia El Progreso - 29197 | 29197 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 80449.18 | 48269.51 | 80236.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841689 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Oriente Entre Carr Arteaga Y Calle Asoc Gilberto De La Colonia Puerta De Oriente - 29138 | 29138 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 521613.46 | 312968.08 | 520298.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 192 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841690 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Francisco Javier Mina Calle Francisco Javier Mina En Ej Rincon De Los Pastores - 28907 | 28907 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841691 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Nueva Patria En Calle Felipe Berriozabal Colonia Patria Nueva - 28894 | 28894 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841692 | Construcción De Linea Agua Potable En Calle Antonio Sanchez Y Calle Francisco I Madero En La Colonia Puerto De La Virgen - 30101 | 30101 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 245682.81 | 147409.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841693 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Ignacio Perez Entre Calle Cuarzo Y Calle Bustamante En La Colonia Nueva Independencia - 30007 | 30007 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 270633.53 | 162380.12 | 270200.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 68 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841694 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Libertad Y Progreso En El Ejido La Vega - 29021 | 29021 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841695 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Narciso Mendoza En Calle Vicente Guerrero Colonia Puerto De La Virgen - 29000 | 29000 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841696 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Antonio Sanchez Y Calle Francisco I Madero De La Colonia Puerto De La Virgen - 29154 | 29154 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 329403.33 | 197642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841697 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Felipa Rodriguez Valdez En Calle Francisco Javier Mina En Ej Rincon De Los Pastores - 28918 | 28918 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841698 | Reconstrucción De Pavimento Asfaltico En Calle Nopal Entre Calle Sotol Y Calle Uña De Gato En La Colonia Loma Linda - 28538 | 28538 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 428066.47 | 256839.88 | 425079.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841699 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Alfredo V Bonfil Entre Calle Severo Maldonado Y Calle Jose Maria Chico De La Colonia Josefa Orti - 29212 | 29212 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 157255.26 | 94353.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841700 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Naciones Unidas En Calle Tabla De La Papa En Col San Nicolas De Los Berros - 28937 | 28937 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841701 | Construcción De Linea Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Puerto De Flores - 30093 | 30093 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 134615.26 | 80769.16 | 134182.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841702 | Construcción De Linea Agua Potable En Calle Oriente Entre Carr Arteaga Y Calle Asoc Gilberto De La Colonia Puerta De Oriente - 30089 | 30089 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 414663.66 | 248798.2 | 413614.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 192 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841703 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Herlinda De La Cruz Entre Calle Prof Arturo Berrueto Y Tope De Arroyo En Col Maria De Leon - 29971 | 29971 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 150199.15 | 90119.49 | 149444.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841704 | Construcción De Linea Agua Potable En Calle Dolores G Zendejo Y Calle Imperio Samurai De La Colonia Puerta Del Oriente - 30074 | 30074 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 507408.03 | 304444.82 | 501853.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841705 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Diez Entre Calle Alfa Y Calle Juan Felix Guerra De La Colonia Omega - 29593 | 29593 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 391259.07 | 234755.44 | 390610.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841706 | Construcción De Drenaje Sanitario En Cam Vecinal Gral Cepeda Entre Calle Israel Y Calle A Saudita En La Colonia Nva Jerusalen - 28573 | 28573 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 264725.92 | 158835.55 | 259981.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841707 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Federico Berrueto Ramón En Calle Belen Colonia Nueva Jerusalén - 29037 | 29037 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841708 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Rosaura Zapata En Camino Vecinal A General Cepeda Colonia Nueva Jerusalén - 29032 | 29032 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841709 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Cuarenta Y Cinco Entre Calle Veinte Y Calle Salto Del Agua De La Colonia Lomas De Zapalinamé - 29569 | 29569 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 193868.17 | 116320.9 | 193358.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841710 | Construcción De Linea Agua Potable En Calle Nopal Entre Carr Arteaga Y Calle Asoc Gilberto De La Colonia Puerta De Oriente - 30081 | 30081 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 427105.86 | 256263.52 | 424824.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 192 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841711 | Construcción De Linea Agua Potable En Calle Onceava Entre Calle Decima Y Arroyo Del Pueblo En La Colonia Omega - 30061 | 30061 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 179342.45 | 107605.47 | 178883.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841712 | Construcción De Linea De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Ampliación Josefa Ortiz De Dominguez - 29301 | 29301 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 477936.94 | 286762.16 | 459651.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841713 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Santa Maria Entre Calle San Pablo Y Arroyo En Colonia Alamo Dos - 29298 | 29298 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 115617.39 | 69370.43 | 111870.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841714 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Ignacio Perez Entre Calle Cuarzo Y Calle Carlos Bustamante En La Colonia Nueva Independencia - 29566 | 29566 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 315208.33 | 189125 | 314898.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 68 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841715 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Cinco Entre Calle Tres Y Calle San Francisco Colonia El Progreso - 29346 | 29346 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 54012.53 | 32407.52 | 53821.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841716 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Oscar Peart P Ford En Calle Venustiano Carranza Colonia Veintitrés De Noviembre - 29061 | 29061 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841717 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Benemerito De Las Americas En Calle Adelitas Colonia Tierra Y Libertad - 29047 | 29047 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841718 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Once Entre Calle Diez Y Arroyo Del Pueblo En Colonia Omega - 28584 | 28584 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 142415.1 | 85449.06 | 141814.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841719 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Juan R Escudero En Calle Las Maravillas Colonia Evaristo Perez Arreola - 28978 | 28978 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841720 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Puerto De Flores - 29149 | 29149 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 741434.21 | 444860.53 | 741232.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841721 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calles Dolores G Zendejo Imperio Samurai E Imperio Mongol De La Colonia Puerta De Oriente - 29142 | 29142 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 846702.12 | 508021.27 | 842244.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841722 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Amado Nervo En Calle Mario Castro Gil Colonia Universidad Pueblo - 29095 | 29095 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841723 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Ejercito Mexicano En Calle Jesus Del Valle Arizpe Colonia Universidad Pueblo - 29085 | 29085 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841724 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Ramon Lopez Velarde En Calle Mario Castro Gil Colonia Unuversidad Pueblo - 29073 | 29073 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841725 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Andrés Quintana Roo En Calle Sauce Colonia Valle Verde - 29015 | 29015 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 423995.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841726 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Leona Vicario En Calle Jacarandas En Colonia Valle Verde - 29008 | 29008 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841727 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Jose Vasconcelos En Calle Segunda En Colonia Balcones - 29003 | 29003 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841728 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Lic Benito Juarez En Calle Jose Mariano Michelena Col Josefa Ortiz De Dominguez - 28992 | 28992 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841729 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Diana Laura Riojas De Colosio En Calle Trece Colonia Federico Berrueto Ramon Popular - 29113 | 29113 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841730 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Maria L Perez De Arreola En Calle Mariano Monterde Colonia Niños Heroes - 29110 | 29110 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841731 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Zapalinamé En Calle Treinta Y Cinco Colonia Lomas De Zapalinamé - 28883 | 28883 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841732 | Construcción De Linea Agua Potable En Varias Calles De La Colonia San Isidro - 30797 | 30797 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 410544.87 | 246326.92 | 410395.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841733 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia San Isidro - 30792 | 30792 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1134941.33 | 680964.8 | 1134677.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841734 | Construcción De Red Electrica En La Colonia La Gloria - 31053 | 31053 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 2384176.08 | 1430505.65 | 2381300.63 | 714390.19 | 714390.19 | 714390.19 | 29.9638 | 0 | Otros | 40 | 100 | 30 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 RED ELECTRICA / Registro:
COA17170100841735 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Constitución En Calle Treinta Y Cinco De La Colonia Lomas De Zapalinamé - 28869 | 28869 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841736 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Priv Vicente Suarez Entre Calle Mariano Monterde Y Calle Vicente Suarez En La Col Niños Heroes - 31262 | 31262 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 382223.93 | 229334.36 | 379266.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841737 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Cuarenta Y Cinco Entre Calle Veinte Y Calle Salto Del Agua En Colonia Lomas De Zapalinamé - 29795 | 29795 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 170036.67 | 102022 | 169360.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841738 | Construcción De Terraplenes Mirasierra Entre Diez Y Doce - 30577 | 30577 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 790590.16 | 474354.1 | 785866.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 50 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 TERRAPLEN / Registro:
COA17170100841739 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Alfredo V Bonfil Entre Calle Severo Maldonado Y Calle Jose Maria Chico De La Colonia Josefa O - 29764 | 29764 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 146851.68 | 88111.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841740 | Construcción De Drenaje Pluvial De Calle Septima A Calle Décima En La Colonia Nazario S Ortiz Garza - 30868 | 30868 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 770695.71 | 462417.43 | 769510.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 98 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 DRENAJE PLUVIAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841741 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Norma Leticia Y Calle Julieta Perez En La Colonia Julieta Perez - 30212 | 30212 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1704715.32 | 1022829.19 | 1701525.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 50 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 DRENAJE PLUVIAL / Registro:
COA17170100841742 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles Del Ejido Rincon De Los Pastores Etapa Uno - 30141 | 30141 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2173237.2 | 1303942.32 | 2171780.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 296 | 100 | 6 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841743 | Ampliación Y Rehabilitación Drenaje Pluvial Blvd V Carranza Frente Rcg A Arroyo Los Cardenas - 30188 | 30188 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2503185.24 | 1501911.14 | 2501054.25 | 750316.27 | 750316.27 | 750316.27 | 29.9745 | 0 | Otros | 400 | 100 | 30 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 DRENAJE PLUVIAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841744 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles Del Ejido Rincon De Los Pastores Etapa Dos - 30158 | 30158 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2173237.2 | 1303942.32 | 2171793.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 296 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841745 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Las Moras Entre Calle Sabinos Y Calle El Alamo De La Colonia Evaristo Perez Arreola - 29760 | 29760 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 113906.15 | 68343.69 | 112672.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841746 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Los Nogales Entre Calle Mimbre Y Calle Sin Nombre De La Colonia Evaristo Perez Arreola - 29756 | 29756 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 136984.11 | 82190.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841747 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Puerta De Oriente - 29131 | 29131 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2397956.96 | 1438774.18 | 2390327.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 192 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841748 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Ford Luis Donaldo Colosio Murrieta En Calle Nativitas En Colonia Ferderico Berrueto Ramo - 29120 | 29120 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841749 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Pepe Zavala Entre Calle Real Y Benito Zavala En La Colonia Evaristo Perez Arreola - 28133 | 28133 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 166530.36 | 99918.22 | 165430.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841750 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Mimbre De Pav Actual A Calle Perez Zavala De La Colonia Evaristo Perez Arreola - 28008 | 28008 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 187274.05 | 112364.43 | 185909.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841751 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Carmen Ramos Del Rio En Calle Imperio Budista Col Puerta Del Oriente - 27498 | 27498 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841752 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Jose Clemente Orozco En Calle La Paz En La Colonia Francisco I Madero - 27323 | 27323 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841753 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria J Felix Campos Corona En Calle Oriente Col Puerta Del Oriente - 27441 | 27441 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841754 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Moctezuma Tm En Calle Cristobal Pereas Fraccionamiento Fundadores Cuarto Sector - 27193 | 27193 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841755 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Cedros Entre Calle Sabinos Y Tope De Calle En La Colonia Evaristo Perez Arreola - 28116 | 28116 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1246270.19 | 747762.11 | 1238587.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841756 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Real Entre Calle Pepe Zavala Y Sabinos Colonia Evaristo Perez Arreola - 28095 | 28095 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 742377.73 | 445426.64 | 737948.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841757 | Remodelación De Baños En La Escuela Primaria Ramon Lopez Velarde Tm En Calle Mario Castro Gil Col Universidad Pueblo - 26925 | 26925 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 219352.76 | 131611.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841758 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Alamo Entre Calle Mimbre Y Calle Cedros De La Colonia Evaristo Perez Arreola - 28066 | 28066 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 140495.48 | 84297.29 | 137068.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841759 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Septima Entre Calle Simas A Tope De Calle En La Colonia Los Balcones - 28305 | 28305 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 155221.18 | 93132.71 | 150809.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841760 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Amado Nervo En La Calle San Esteban En Colonia San Jose De Los Damnificados - 27405 | 27405 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841761 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Sabinos Entre Calle Mimbre Y Cedros En La Colonia Evaristo Perez Arreola - 28151 | 28151 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 137956.19 | 82773.71 | 137103.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841762 | Baños - 19708 | 19708 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 470400 | 470400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841763 | Techos Concreto - 20552 | 20552 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 2340000 | 2340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841764 | Baños - 19686 | 19686 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 588000 | 588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841765 | Baños - 19676 | 19676 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 313600 | 313600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841766 | Baños - 19662 | 19662 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 627200 | 627000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841767 | Techos - 20541 | 20541 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 752 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841768 | Baños - 19643 | 19643 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 588000 | 588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841769 | Baños - 19630 | 19630 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 235200 | 235200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841770 | Baños - 19606 | 19606 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 235200 | 235200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841771 | Baños - 19484 | 19484 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 627200 | 627200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841772 | Baños - 19720 | 19720 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 235200 | 235200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841773 | Drenaje Sanitario - 21697 | 21697 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 6212723.48 | 6212723.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841799 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Zaragoza En La Colonia Los Fresnos En Muzquiz - 31612 | 31612 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841800 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Zaragoza En La Colonia Los Fresnos En Muzquiz - 31585 | 31585 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841801 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La La Calle Miguel Lerdo De Tejada Nte En La Colonia Xxi De Marzo En Muzquiz - 31142 | 31142 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841802 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Azalea Pte En La Colonia Las Azucenas En Muzquiz - 30998 | 30998 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841803 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Gustavo Elizondo En Colonia Azteca - 26892 | 26892 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841804 | Construccion De Red Electrica En La Calle Bravos Entre Jimenez Y Alvaro Obregon En La Colonia Deportiva En Muzquiz - 27169 | 27169 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 573723.22 | 344233.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fiico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170100841805 | Cuarto Adicional - 18751 | 18751 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 43500 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841806 | Cuarto Adicional - 18752 | 18752 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 217500 | 217500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841807 | Cuarto Adicional - 18738 | 18738 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 43500 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841808 | Construccion De Red De Drenaje En Diferentes Calle De Minas De Barroteran - 23261 | 23261 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1647518 | 988510.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 66 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170100841809 | Construccion D Episo De Concreto En Explanada En Jardin De Niños Evaristo Perez Arreola - 31256 | 31256 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 198340 | 198340 | 135414 | 135414 | 135414 | 135414 | 68.2737 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841810 | Impermeabilizacion De Aulas En Escuela Maria Braulia Garcia En L Acolonia Evaristo Perez Arreola - 31132 | 31132 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 143700 | 143700 | 83959.33 | 83959.33 | 83959.33 | 83959.33 | 58.4268 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 58.43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841811 | Construccion De Rampas En Centro De Atencion Multiple Veinti Uno En Colonia Zona Centro - 31104 | 31104 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 54800 | 54800 | 54800 | 54800 | 54800 | 54800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841812 | Rehabilitacion De Sanitarios En Escuela Primaria Enrique Campos Aragon En La Colonia Cinco De Mayo - 31047 | 31047 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 208400 | 208400 | 208400 | 208400 | 208400 | 208400 | 100 | 0 | Otros | 723 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841813 | Construccion De Techumbre Malla Sombra En Jardin De Niños Griselda Alvarez Ponce En La Colonia Cedros - 30984 | 30984 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 529200 | 529200 | 264600 | 264600 | 264600 | 264600 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841814 | Rehabilitacion De Techo De Concreto En La Colonia Burocratas Municipales - 31503 | 31503 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841815 | Rehabilitacion De Techo De Concreto En La Colonia Enrique Martinez Y Martinez - 31370 | 31370 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841816 | Rehabilitacion De Techo En La Colonia Cinco De Mayo - 31494 | 31494 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841817 | Rehabilitacion De Comedor En Jardin De Niños Vicente Lombardo Toledano - 31271 | 31271 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 108540 | 108540 | 54270 | 54270 | 54270 | 54270 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841818 | Rehabilitacion De Piso De Concreto En Esc Primaria Arturo Peña En La Colonia Centro - 30873 | 30873 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 567200 | 567200 | 446754.28 | 446754.28 | 446754.28 | 446754.28 | 78.7649 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 78.76 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841819 | Rehabilitacion De Comedor En Escuela Primaria Ethel Valdez Muriel En La Colonia Santa Teresa - 31231 | 31231 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 44800 | 44800 | 33990.43 | 33990.43 | 33990.43 | 33990.43 | 75.8715 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 100 | 75.87 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841820 | Construccion De Techumbre Malla Sombra En Escuela Primaria Cinco De Mayo En Colonia Zona Centro - 30851 | 30851 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 633870 | 633870 | 633870 | 633870 | 633870 | 633870 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841821 | Construccion De Techo Malla Sombra En Jardin De Niños Lucila Gonzalez Chapa En La Colonia Nogales - 30911 | 30911 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425600 | 425600 | 212800 | 212800 | 212800 | 212800 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841822 | Rehabilitacion De Techo En La Colonia Lomas Del Pedregal - 31455 | 31455 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841823 | Rehabilitacion De Piso En Aula Del Jardin De Niños Melchor Ocampo En La Colonia Infonavit Mexicanidad - 30900 | 30900 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 44300 | 44300 | 39650 | 39650 | 39650 | 39650 | 89.5034 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 89.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841824 | Construccion De Techumbre En Esc Secundaria Numero Tres Antonio Gutierrez En La Colonia Fresnos - 30890 | 30890 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 659300 | 659300 | 659300 | 659300 | 659300 | 659300 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841825 | Construccion De La Red De Atarjeas Para Institucion Educativa Cbtis Cincuenta Y Cuatro En Colonia Infonavit Mexicanidad - 30841 | 30841 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841826 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Aurelia Sanchez De Ramon Col Benito Juarez - 31164 | 31164 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 583700 | 583700 | 576678.49 | 576678.49 | 576678.49 | 576678.49 | 98.7971 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 98.8 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841827 | Rehabilitacion De Techo De Concreto En La Colonia Refugio Renteria - 31398 | 31398 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841828 | Rehabilitacion De Techo De Concreto En La Colonia Ampliacion Evaristo Perez Arreola - 31384 | 31384 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841829 | Construccion De Techumbre Malla Sombra En Esc Humberto Jimenez En Colonia Altos De Santa Teresa - 30943 | 30943 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 519700 | 519700 | 468815.45 | 468815.45 | 468815.45 | 468815.45 | 90.2089 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 100 | 90.21 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841830 | Construccion De La Red De Atarjeas En La Colonia Enrique Martinez Y Martinez - 25071 | 25071 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1155300 | 1155300 | 577650 | 577650 | 577650 | 577650 | 50 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841831 | Construccion De Agua Potable De Proyecto General Colonia Esther Talamas - 24771 | 24771 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841832 | Extencion De Linea De Agua Potable En La Colonia La Estrella - 24919 | 24919 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841833 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Refugio Renteria - 24353 | 24353 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841834 | Construccion De Una Red Alcantarillado Sanitario En La Colonia Esther Talamas - 25001 | 25001 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841835 | Ampliacion De Un Ared E Agua Potable En La Colonia Ampliacion Evaristo Perez - 27489 | 27489 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 629244.66 | 629244.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841836 | Construccion De Red De Atarjeas Para Priv Encinos En La Colonia Granjas Del Valle - 26956 | 26956 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 35250 | 35250 | 35250 | 35250 | 35250 | 35250 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL MONTO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841837 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Enrique Martinez Y Martinez - 26868 | 26868 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 569615.77 | 569615.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841838 | Construccion De Red De Atarjeas En La Colonia Nueva Jerusalen - 27432 | 27432 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1399500 | 1399500 | 1207888 | 1207888 | 1207888 | 1207888 | 86.3085 | 0 | Metros lineales | 600 | 100 | 86.31 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841839 | Construcción De Red De Atarjeas Para Calle Mezquite En La Colonia Cinco De Mayo - 27040 | 27040 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 37400 | 37400 | 37400 | 37400 | 37400 | 37400 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841840 | Construccion De Red De Drenaje Colonia Humberto Moreira - 27592 | 27592 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841841 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Muzquiz En La Colonia Luis Donaldo Colosio - 24398 | 24398 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841842 | Ampliacion De Una Red De Agua Potable En La Colonia Lazaro Cardenas - 27320 | 27320 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 411389.36 | 411389.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 550 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841843 | Construccion De Linea De Agua Del Tanque Lazaro Cardenas Al Tanque Evaristo Perez En La Col San Antonio - 27175 | 27175 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 410500 | 410500 | 205250 | 205250 | 205250 | 205250 | 50 | 0 | Metros lineales | 325 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841844 | Suministro Y Colocacion De Equipamientode Bombeo Para Planta Potabilizadora - 27530 | 27530 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 3935614.93 | 3935614.93 | 3178267.47 | 3178267.47 | 3178267.47 | 3178267.47 | 80.7566 | 0 | Otros | 15000 | 100 | 80.76 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841845 | Cuarto Adicional - 18735 | 18735 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841846 | Cuarto Adicional - 18730 | 18730 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 174000 | 174000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841847 | Cuarto Adicional - 18697 | 18697 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 826500 | 826500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841848 | Ampliacion De Red Electrica Calle Falcomex Entre Torre Latinoamericana - 21292 | 21292 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 77500 | 77500 | 66810.34 | 66810.34 | 66810.34 | 66810.34 | 86.2069 | 0 | Otros | 25 | 100 | 86.21 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841849 | Construcción De Piso Firme En Colonia Lomas Del Pedregal - 21765 | 21765 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841850 | Ampliacion De Red Electrica Calle Donato Guerra Colonia Veintiocho De Junio - 21663 | 21663 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841851 | Construccion De Barda Perimetral En Jn Evaristo Perez Arreola - 15612 | 15612 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 158000 | 158000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841852 | Construcción De Baños En Esc Primaria Coahuila - 12383 | 12383 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 387000 | 387000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 350 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841853 | Ampliacion De Red Electrica Calle Irvin Entre Torre Microondas - 21614 | 21614 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 256970 | 256970 | 221525.86 | 221525.86 | 221525.86 | 221525.86 | 86.2069 | 0 | Otros | 35 | 100 | 86.21 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841854 | Impermeabilizacion En Jardin De Niños Maria Teresa Cabrera En Col Valle Del Sol - 16099 | 16099 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 217000 | 217000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841855 | Construccion De Comedor Jardin De Niños Blanca Rosa Del Campo Col Cinco De Mayo - 17151 | 17151 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841856 | Impermeabilizacion En Esc Sec Lazaro Cardenashermanos Flores Magon - 12178 | 12178 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 393000 | 393000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841857 | Construccion De Barda Perimetral Y Drenaje Exterior En Escuela Prim Leona Vicario - 16002 | 16002 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 576 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841858 | Impermeabilizacion De Aulas En Escuela Prima Ethel Valdes Muriel Col Santa Teresa - 16998 | 16998 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 860 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841859 | Ampl De Red Electrica Calle Colibri Entre Bengali Y Aurelio Martinez Col Burocratas - 8646 | 8646 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 16885.62 | 16885.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841860 | Ampliacion De Red Electrica Calle Zarzamora Col Cinco De Mayo - 8785 | 8785 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841861 | Construccion De Piso Firme En Colonia Refugio Renteria - 9877 | 9877 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841862 | Construccion De Red Electrica Proyecto General Colonia Esther Talamas - 9556 | 9556 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841863 | Ampliación De Red Eléctrica Sector La Espuela - 9546 | 9546 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 185000 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841864 | Construccion De Piso Firme En Colonia Enrique Martinez Y Martinez - 9858 | 9858 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841865 | Construccion De Piso Firme En Colonia Ampl Evaristo Perez A - 9805 | 9805 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841866 | Construccion De Agua Potable Para Ejido El Venadito - 27138 | 27138 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | El Venadito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 97550 | 97550 | 97550 | 97550 | 97550 | 97550 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841867 | Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Ej El Venadito - 12411 | 12411 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Calles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841868 | Ampliación De Red Eléctrica En Ejido Calles - 8550 | 8550 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Calles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 143450 | 143450 | 120981.17 | 120981.17 | 120981.17 | 120981.17 | 84.3368 | 0 | Otros | 15 | 100 | 84.34 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841869 | Construccion De Red Electrica En La Colonia Guadalupe - 15411 | 15411 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841870 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido Dieciocho De Marzo - 15404 | 15404 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Dieciocho de Marzo (El Dieciocho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841871 | Rehabilitación De Techos Firmes En El Ejido Los Lirios - 15391 | 15391 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Los Lirios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841872 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido San Juan De Los Dolores - 15406 | 15406 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Juan de los Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841873 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido San Juanito De Los Valdes - 15401 | 15401 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Juanito (San Juanito de los Valdez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841874 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido El Tunal - 15407 | 15407 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Tunal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841875 | Baños - 18690 | 18690 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 392000 | 392000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841876 | Baños - 18685 | 18685 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 588000 | 588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841877 | Baños - 18679 | 18679 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 588000 | 588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841878 | Baños - 18670 | 18670 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 392000 | 392000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841879 | Baños - 18664 | 18664 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 392000 | 392000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841880 | Cuarto Adicional - 18659 | 18659 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 435000 | 435000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841881 | Cuarto Adicional - 18652 | 18652 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 435000 | 435000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841882 | Cuarto Adicional - 18643 | 18643 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 435000 | 435000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841883 | Cuarto Adicional - 18636 | 18636 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 435000 | 435000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841884 | Cuarto Adicional - 18740 | 18740 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841885 | Construccion De Red Electrica En La Calle Francisco Coss En El Barrio La Rampa En Palau - 21494 | 21494 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 84413 | 83694 | 83694 | 83694 | 83694 | 83694 | 99.1482 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170100841886 | Construccion De Red De Agua En Diferentes Calle De Palau - 21648 | 21648 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 923893 | 554335.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 156 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170100841887 | Instalacion De Energia Electrica - 12035 | 12035 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 326931.05 | 326931.05 | 326931.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 72 | 100 | 0 | Financiera: en proceso / Física: en proces / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841888 | Cuarto Adicional - 18758 | 18758 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 652500 | 652500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841889 | Cuarto Adicional - 18757 | 18757 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 2001000 | 2001000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 184 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: 0BRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841890 | Cuarto Adicional - 18756 | 18756 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1479000 | 1479000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 136 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841891 | Baños - 18627 | 18627 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 588000 | 588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841892 | Baños - 18621 | 18621 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 588000 | 588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841893 | Baños - 18597 | 18597 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 784000 | 784000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100849093 | Suministro E Instalación De Carpeta Para Bacheo En Varias Calles Del Municipio De Zaragoza | 1738F001 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100849101 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | 1738F002 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100849125 | Mantenimiento Del Sistema De Alumbrado Publico | 1738F003 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100850881 | Bacheo | FM0008-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 450000 | 332845.98 | 332845.98 | 332845.98 | 332845.98 | 36.9829 | 0 | Metros Cuadrados | 39000 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 37 % SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100850882 | Construccion De Techo Malla Sombra En Patio Civico De Jardin De Niños Centro Tecnologico Educacion Especial De M.Muzquiz | FM0011-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 261130 | 261130 | 130565 | 130564.82 | 130564.82 | 130564.82 | 130564.82 | 49.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 50% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170100850883 | Construccion De Techado Malla Sombra En Plaza La Florida | FM0012-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 296216 | 296216 | 148108 | 147974.9 | 147974.9 | 147974.9 | 147974.9 | 49.9551 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 50% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100850884 | Construccion De Techado Malla Sombra En Escuela Primaria Mexico En M.Muzquiz | FM0013-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 467260 | 467260 | 233630 | 233629.83 | 233629.83 | 233629.83 | 233629.83 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANNCIERO AL 50% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100850885 | Construccion De Techado Malla Sombra En Jardin De Niños Gabriela Mistral | FM0014-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 283413 | 283413 | 141706.5 | 141593.9 | 141593.9 | 141593.9 | 141593.9 | 49.9603 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 50% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100850886 | Construccion De Techo Estructural En Patio Civico De Jardin De Niños Nuevo Amanecer En Palau | FM0015-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 212161 | 212161 | 106080.5 | 106080.33 | 106080.33 | 106080.33 | 106080.33 | 49.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 50% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100850887 | Construccion De Techado Malla Sombra En Jardin De Niños Josefa Ortiz De Dominguez En Esperanzas | FM0016-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 168000 | 168000 | 84000 | 83944.54 | 83944.54 | 83944.54 | 83944.54 | 49.967 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 50% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100850888 | Construccion De Techado Malla Sombra En Jardin De Niños Pedro Ramirez Vazquez En M.Muzquiz | FM0017-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 286255 | 286255 | 143127.5 | 143022.55 | 143022.55 | 143022.55 | 143022.55 | 49.9633 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 50% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100850889 | Construccioon De Techo Estructural En Jardin De Niños Alegria De Palau | FM0018-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 196207 | 196207 | 98103.5 | 98103.5 | 98103.5 | 98103.5 | 98103.5 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 50% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100850890 | Construccion De Techo Estructural En Patio Civico De Escuela Miguel Hidalgo I. Costilla De M.Muzquiz | FM0019-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 467260 | 467260 | 233630 | 233629.83 | 233629.83 | 233629.83 | 233629.83 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 50% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100850891 | Construccion De Techo Estructural En Patio Civico De Escuela Primaria Cuahutemoc De Palau | FM0020-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 418098 | 418098 | 209049 | 209048.81 | 209048.81 | 209048.81 | 209048.81 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 50% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100850892 | Fondo Municipalizado | FM0021-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 80 | 0 | Otros | 20 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: este es un programa que se encuentra en su avance fisico y financiero al 80% según las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100850893 | Construccion De Centro De Gobierno ( Planta Alta ) | FM0022-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 1746150.66 | 1746150.66 | 1746150.66 | 1746150.66 | 1746150.66 | 87.3075 | 0 | Metros Cuadrados | 39000 | 0 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 87% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100850894 | Rehabilitacion Del Teatro Juarez ( 2a Etapa ) | FM0023-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 400000 | 291466.82 | 291466.82 | 291466.82 | 291466.82 | 36.4334 | 0 | Metros Cuadrados | 39000 | 0 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 36% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170100850895 | Construccion De Rotonda En Barroteran | FM0025 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170100850896 | Tierra Colorada | FM0026 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 39000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE ES UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100851102 | Construcción De Arco De Bienvenida En Ejido Mota De Corona | 1 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mota de Corona (Mota Corona) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Progreso, Coahuila | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 125000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100851118 | Construcción De Arco De Bienvenida De Acceso En Ejido San Alberto | 2 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San Alberto | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Progreso, Coahuila | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: Obra 100 terminada / Física: Obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100851123 | Construcción De Arco De Bienvenida De Acceso En Ejido Minas De Barroteran | 3 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Minas de Barroterán | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Progreso, Coahuila | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 125000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA17170100851148 | Construcción De Banquetas De Concreto En Minas La Luz | 4 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mineral la Luz (Minas de la Luz) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Progreso, Coahuila | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 187169.23 | 187169.23 | 93584.62 | 187169.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 510 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100851154 | Mejoramiento De Comandancias En San José De Aura Y Progreso | 5 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Progreso, Coahuila | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 399800 | 399800 | 199900 | 399800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PORCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100851363 | Trotapista En Calle Puebla Y San Luis | MPN-037-2016 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2553279.51 | 2553279.51 | 1148913.8 | 2553279.51 | 1148913.8 | 1148913.8 | 1148913.8 | 44.9976 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 45 | Financiera: Obra en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100851375 | Rehabilitación Del Mercado Zaragoza | MPN-025-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5466150.07 | 5466150.07 | 4492236.5 | 5466150.07 | 5466150.07 | 4492236.5 | 4492236.5 | 82.1828 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 83 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100851387 | Construcción De Estación De Bomberos | MPN-027-16-A | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 660810.88 | 660794.39 | 660794.39 | 660794.39 | 660794.39 | 660794.39 | 660794.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100851404 | Pavimentación C. Fructuoso García E. Hacienda San Lorenzo A Rancho Fortunato | MPN-045-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1153026.47 | 1153026.47 | 1011108.37 | 1153026.47 | 1011108.37 | 1011108.37 | 1011108.37 | 87.6917 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 88 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100851410 | Rehabilitación De La Plaza De Villa De Fuente | MPN-002-17 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 693547.53 | 693134.73 | 693134.73 | 693134.73 | 693134.73 | 693134.73 | 693134.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100851624 | Instituto Tecnológico De Saltillo.- 1a. Etapa De La Construcción De Puente Peatonal Entre Los Campus. | 173000002 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1425000 | 1425000 | 1425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100851993 | Equipamiento Mobiliario, Equipo De Computo Y Licencias Informaticas | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U116 Provisión para la Armonización Contable |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7008555.07 | 7008555.07 | 7008555.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100852011 | Subprograma De Infraestructura, Rehabilitación O Equipamiento De Espacios Alimentarios | - | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" |  | 12-Salud | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del estado de Coahuila | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100852041 | Aportaciones Federales Para Entidades Federativas Y Municipios | FASSA 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2017 | 366070.86 | 7253834 | 7253834 | 3565871 | 3565871 | 3565871 | 3565871 | 49.1584 | 0 | Otros | 0 | 0 | 49.16 | Financiera: / Física: / Registro: Información proporcionada por el Departamento de Presupuestos de la Subdirección de Finanzas de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100852167 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación - Batería Para Terminal Digital Portátil (Radio Portátil) | FORTASEG-0001-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2200 | 2200 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 39000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE ES UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170100852296 | Cenaprece-Diabetes 2017 | U008 Diabetes 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2017 | 692400 | 1095796 | 1095796 | 1095796 | 668989 | 260217 | 260217 | 23.7468 | 0 | Otros | 0 | 0 | 37.58 | Financiera: / Física: / Registro: Información proporcionada por el Departamento de Presupuestos de la Subdirección de Finanzas de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza.
COA17170100852304 | Afaspe - Vigilancia Epidemiologocia 2017 | U009 Afaspe VE 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U009 Vigilancia epidemiológica |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2017 | 1021290 | 1744305 | 1744305 | 1744305 | 1714572 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Información proporcionada por el Departamento de Presupuestos de la Subdirección de Finanzas de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100852309 | Afaspe - Smyp - Sr 2017 | P020 Afaspe SMP-SR 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P020 Salud materna, sexual y reproductiva |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2017 | 104000 | 104000 | 104000 | 24117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Información proporcionada por el Departamento de Presupuestos de la Subdirección de Finanzas de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100852313 | Afaspe - Prev Y Control De Enfermedades 2017 | P018 - Afaspe-PCE 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P018 Prevención y control de enfermedades |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2017 | 284000 | 284000 | 284000 | 284000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Información proporcionada por el Departamento de Presupuestos de la Subdirección de Finanzas de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100852486 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación - Terminal Digital Portátil (Radio) | fortaseg-0002-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | presidencia municipal de muzquiz | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 39000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE ES UN PROYECTO QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170100852491 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación - Terminal Digital Móvil (Radio) | fortaseg-0003-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | presidencia municipal de muzquiz | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 216000 | 216000 | 151200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 39000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTEES UN PROYECTO QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES FEXCIBIDAS
COA17170100852681 | Suministro E Instalación Del Sistema De Voz Y Datos, Porte De Armas Del Centro De Evaluacion Y Control De Confianza C3 | 172700030 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 730156.63 | 730156.63 | 730156.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100852682 | Rehabilitacion Y Reposicion De La Red De Distribucion De Agua Potable Con Tuberias De Polietileno De Alta Densidad Y Alto Peso Molecular Pe 4710 Rd-17 De: 88.9 Mm (3") De Diam. Con Una Longitud De | 173800015 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7830000 | 7830000 | 7830000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 6000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100852683 | Restauración De Presidencia Municipal De General Cepeda Antiguo Casco De La Hacienda De San Francisco De Patos (1577) Antigua Morada Del Capitan Francisco De Urdiñola | 171100003 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100852684 | Pavimentacion Del Camino Al Ejido El Poleo (1a. Etapa), | 170400016 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 8999730.95 | 8601312.05 | 8601312.05 | 8601312.05 | 2580393.62 | 2580393.52 | 0 | 30 | 0 | Metros lineales | 22544 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100852685 | Construcción Del Camino Al Ejido El Cedrito | 170400015 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 6997506.86 | 6719121.08 | 6719121.08 | 6719121.08 | 2015736.32 | 2015736.32 | 0 | 30 | 0 | Metros lineales | 22544 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100852686 | Cuerpo Adicional Sobre La Carretera Saltillo-Monterrey Para El Acceso Al Parque Santa Maria. | 172700041 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 3999048.38 | 4118373.65 | 4118373.65 | 4118373.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75461 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100852687 | Trabajos Complementarios Para La Terminacion De La 2da. Etapa Del Libramiento Jesús María Ramón. | 170200087 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4708003.28 | 4708003.28 | 4708003.28 | 4708003.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 136755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100852688 | Construcción Del Centro De Convenciones En La Ciudad De Torreón | 173500033 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 35000000 | 70000000 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100852705 | Ampliación Del Centro De Justicia Y Empoderamiento De La Mujer | 173500006 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100852706 | Ampliación Del Centro De Justicia Y Empoderamiento De La Mujer | 170200005 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100852707 | Ampliación Centro De Justicia De La Mujer | 171000002 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2000500 | 2000500 | 2000500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100852708 | Ampliación Edificio B Del Centro De Justicia Y Empoderamiento Para Las Mujeres | 173000058 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100852773 | Trabajos De Adecuación Edificio Para Albergar El Archivo Estatal Ubicado En La Calle Aldama Y General Cepeda | 173000006 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1363758.41 | 860502.7 | 860502.7 | 860502.7 | 61.4645 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100852806 | Trabajos Para Sistema De Voz Y Datos En El Edificio De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegación Norte Ii | 170200083 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 99483.92 | 99483.92 | 99483.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo de seguridad | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100852807 | Trabajos Para Sistema De Voz Y Datos En El Edificio De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegación Norte Ii | 170200083 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 99483.92 | 99483.92 | 99483.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100853442 | Jardín De Niños Estefanía Castañeda.- Sustitución De Edificio "D" (Aula De Usos Múltiples). | 170200085 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1235854.63 | 1224775.24 | 1224775.24 | 1224775.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853445 | Jardín De Niños Primero De Mayo.- Construcción De 1 Aula Didáctica, Impermeabilización En Edificio "A" Y "C", Demolición De Edificio "D"(Bodega Atípica) Y Obra Exterior. | 170800011 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 479423 | 479432 | 479432 | 479432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853446 | Escuela Primaria Héroe De Nacozari.- Reparación De Muros Y Servicios Sanitarios. | 171000011 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 362756 | 344721.74 | 344721.74 | 344721.74 | 103416.52 | 103416.52 | 103416.52 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853447 | Escuela Primaria Lázaro Cárdenas.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 171700076 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 522878 | 522878 | 522878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853450 | Escuela Primaria Rafael Ramírez Castañeda.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 171800037 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 475187.76 | 394730 | 394730 | 394730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853453 | Jardín De Niños Roberto Gómez Bolaños.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700032 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 610354 | 610351 | 610351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853454 | Escuela Primaria Sin Nombre.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700033 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 351544 | 351544 | 351544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853455 | Jardín De Niños Bertha Carvajal Rodríguez.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700034 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 402142 | 291238.42 | 291238.42 | 291238.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853456 | Escuela Primaria Maestros Coahuilenses.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700035 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 394112.27 | 394112.27 | 394112.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853457 | Escuela Primaria María Elena Flores Gaona.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700037 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 528931.02 | 528931.02 | 528931.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853458 | Jardín De Niños María Concepción Cabrera Ramírez.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700038 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 454213.35 | 435462 | 435462 | 435462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853459 | Jardín De Niños Andrés S. Viesca.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700039 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 531167.84 | 399905.93 | 399905.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853460 | Escuela Primaria Federico Berrueto Ramón.- Construcción De 1 Aula Didáctica, Sustitución De Impermeabilizante De Edificios A, C, D Y Edificio Atípico, Pintura En Plafones Y Obra Exterior. | 172700040 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1189878.58 | 960855.68 | 960855.68 | 960855.68 | 288256.69 | 288256.69 | 288256.69 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853472 | Jardín De Niños Sin Nombre.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000075 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 615249 | 518396.35 | 518396.35 | 518396.35 | 155518.91 | 155518.91 | 155518.91 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853474 | Escuela Primaria Francisco Ramírez Rodríguez.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000077 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 419223 | 419223 | 419223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853476 | Escuela Primaria Sin Nombre.- Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Obra Exterior. | 173000078 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 914089 | 733700.1 | 733700.1 | 733700.1 | 220110.03 | 220110.03 | 220110.03 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853477 | Escuela Primaria Sin Nombre.- Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Obra Exterior. | 173000083 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 625146.38 | 463230.7 | 463230.7 | 463230.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853480 | Escuela Primaria Horacio Del Bosque Dávila.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000084 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 479587.82 | 434973.22 | 434973.22 | 434973.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853481 | Escuela Primaria Pablo Latapi Sarre.- Reparación De Muros Fracturados. | 173000085 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 254745.64 | 254745.64 | 254745.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853483 | Escuela Primaria Ford 171 Eloy Dewey Saavedra.- Construcción De 1 Aula Didáctica(Estructura Regional) Y Obra Exterior. | 173000087 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 477323.52 | 438076.32 | 438076.32 | 438076.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853485 | Escuela Primaria Mahatma Gandhi.- Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Obra Exterior. | 173000094 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1161482.76 | 956118.43 | 956118.43 | 956118.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853486 | Jardín De Niños Sin Nombre.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000089 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 500687.4 | 398920.08 | 398920.08 | 398920.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853488 | Jardín De Niños Carmen Peña Ramos.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000093 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 523570.28 | 406241.36 | 406241.36 | 406241.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853489 | Escuela Primaria Juan Antonio De La Fuente Rodríguez.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000086 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 423588.92 | 423588.92 | 423588.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853490 | Jardín De Niños Sin Nombre.- Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Obra Exterior. | 173000096 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 781987 | 781987 | 781987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853492 | Escuela Primaria J. Felix Campos Corona.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000098 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 474590.49 | 474590.49 | 474590.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853494 | Jardín De Niños Emiliano Zapata.- Construcción De 1 Aula Didáctica Adosada Y Obra Exterior. | 173000095 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 411569.35 | 411569.35 | 411569.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853497 | Escuela Primaria Rogelio Alvarado Cavazos.- Construcción De 1 Aula Didáctica Adosada, Sustitución De Losa Y Cancelería Del Edificio "B", Sustitución Parcial De Red Eléctrica Y Obra Exterior. | 173000101 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1031925 | 1031925 | 1031925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853501 | Escuela Secundaria Técnica N° 94 Ricardo Flores Magón.- Construcción De 1 Aula Didáctica, Laboratorio De Circuitos Eléctricos Y Obra Exterior. | 173500024 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2676952 | 2167743.7 | 2167743.7 | 2167743.7 | 650323.13 | 650323.13 | 650323.13 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853502 | Escuela Primaria Juan Francisco Mancinas Casas.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173500025 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 392277 | 392277 | 392277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853507 | Escuela Primaria Navarra España.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173500026 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 342030 | 330126.74 | 330126.74 | 330126.74 | 99038.02 | 99038.02 | 99038.02 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853509 | Escuela Primaria María Guadalupe Flores Palacios.- Construcción De 1 Aula Didáctica Adosada Y Obra Exterior. | 173500079 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 416776 | 416779 | 416779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100854139 | Perforacion De Pozo Profundo Y Construccion De Una Toma Comunitaria Para El Ejido El Cinco (El Cinco De Mayo) | 172400024 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2102084.84 | 3503474.74 | 3503474.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 67 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170200854995 | Construccion De La Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Calle Atotonilco De La Colonia Independencia - 62893 | 62893 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 700000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200854996 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Colonia Ampliacion Barrio Del Refugio - 62279 | 62279 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1169864 | 701918.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 74 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200854997 | Construccion De La Primera Etapa Del Segundo Relleno Sanitario De La Ciudad De Parras De La Fuente Coahula - 62248 | 62248 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 2194537 | 1316722.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50000 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200854998 | Construccion De Red De Drenaje En La Colonia Antorchista - 62663 | 62663 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2800000 | 1680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 184 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200854999 | Terminacion De Red Electrica En Colonia Antorchista - 62719 | 62719 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 350000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 184 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855000 | Construccion De Drenaje Pluvial De Calle Mina Bravo Y General Treviño En La Ciudad De Parras De La Fuente Coahuila - 62874 | 62874 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 3635900 | 2181540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855001 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Ciudad De Parras Coahuila - 17274 | 17274 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 350000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10000 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855002 | Mejoramiento De Los Servicios Sanitarios En La Escuela Fundadores De Parras - 16889 | 16889 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 300000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 299 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855003 | Construccion De Pavimento Asfaltico Y Cordoneria En Calle Vicente Suarez De La Colonia Palmeras - 17571 | 17571 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 2199897 | 2199897 | 2199897 | 2199897 | 2199897 | 2190414.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855004 | Construcción De La Red De Drenaje En Prolongación Morelos - 13183 | 13183 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1605463 | 1605463 | 1605463 | 880285.85 | 880285.85 | 880285.85 | 54.8307 | 0 | Metros lineales | 47 | 100 | 60 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855005 | Construcción De La Red De Drenaje En Callejon Pedro De Alvarado Y Mendoza - 13157 | 13157 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1870619 | 1122371.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 93 | 100 | 0 | Financiera: proceso de licitacion / Física: proceso licitacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855006 | Rehabilitacion De Calles De Pavimento Asfaltico De La Ciudad De Parras De La Fuente Coahuila - 17306 | 17306 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1000000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855007 | Construccion Y Rehabilitacion De Banquetas Y Guarniciones En La Ciudad De Parras De La Fuente Coahuila - 17298 | 17298 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 999000 | 599400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2450 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855008 | Aportacion Municipal Perforacion De Pozo Profundo A Quinientos Metros En El Ejido El Cinco - 16691 | 16691 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Cinco (Cinco de Mayo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1401390 | 1401390 | 1401390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 58 | 100 | 0 | Financiera: proceso de pago / Física: proceso de pago / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855009 | Construccion De Subestacion E Interconexion Para Bomba De Agua Potable - 62405 | 62405 | Coahuila de Zaragoza | Parras | La Constancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 200000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 253 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855010 | Suministro De Bomba De Dos Caballos Para Agua Potable Para Agua Potable - 62520 | 62520 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 85000 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855011 | Construccion De Salon Baños Y Cerco Perimetral En Salon De Preescolar Del Ejido El Durazno - 16852 | 16852 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 500000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso de adjudicacion / Física: proceso de adjudicacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855012 | Equipamiento De Pozo Artesiano Para Agua Potable Con Bomba Equipo Solar - 62461 | 62461 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Garambullo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 150000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 335 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855013 | Ampliacion De Clinica De Salud Del Imss En El Ejido Garambullo - 17252 | 17252 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Garambullo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 350000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 335 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855014 | Desasolve Y Rehabilitación De Taludes De Algible U Olla De Captación De Pluviales Para Consumo Del Ejido Garambullo - 16700 | 16700 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Garambullo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 137500 | 82500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 335 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: obra ni iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855015 | Rehabilitacion De Equipo De Agua Potable Solar Y Puesta En Marcha - 62499 | 62499 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Jalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 50000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 59 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855016 | Rehabilitacion De Techo Concreto Rural - 63064 | 63064 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Palo Alto (El Carrizal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 150000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: no iniciada / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855017 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Tomas Domiliarialias Y Construccion De Tanque De Almacenamiento - 62573 | 62573 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Palo Alto (El Carrizal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 776596.46 | 465957.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855018 | Electrificacion Porvenir De Abajo Parras - 68434 | 68434 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Porvenir de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 391041 | 391041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855019 | Ampliacion De Clinica De Salud Del Imss En El Ejido San Isidro - 17212 | 17212 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 350000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855020 | Rehabilitación Del Sistema De Carcamo De Bombeo Del Sistema De Drenaje Sanitario Del Ejido San Rafael De Los Milagros - 17622 | 17622 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Rafael de los Milagros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 350000 | 350000 | 348650 | 348650 | 348650 | 347147.2 | 99.6143 | 0 | Otros | 216 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855022 | Construccion De Cercado De Proteccion Para Equipo De Osmosis Y Control Del Sistema De Agua Potable - 62438 | 62438 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Siete de Enero (El Mezquite) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 65000 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 188 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855023 | Suministro De Bomba De Diez Caballos Para Agua Potable - 62610 | 62610 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Talía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 85000 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 178 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855024 | Demolicion Y Construccion De Tanque Elevado De Diez Metros Cubicos Para Agua Potable - 62364 | 62364 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Tizoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 650000 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 83 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855025 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico De Bomba Para Agua Potable - 62637 | 62637 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Tizoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 35000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 83 | 100 | 0 | Financiera: no iniciada / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855026 | Demolicion Y Construccion De Tanque Elevado De Diez Metros Cubicos Para Agua Potable - 62332 | 62332 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Veinte de Noviembre (Veinte de Noviembre Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 650000 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 49 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855027 | Rehabilitación Del Sistema De Carcamo De Bombeo Del Sistema De Drenaje Sanitario Del Ejido Veintiocho De Agosto - 17620 | 17620 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Veintiocho de Agosto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 650000 | 650000 | 643790 | 643790 | 643790 | 641015.05 | 99.0446 | 0 | Otros | 591 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855028 | Construccion De Salon Baños Y Cerco Perimetral En Salon De Preescolar Del Ejido Sacramento La Jaroza - 16880 | 16880 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Sacramento (Sacramento de la Jarosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 500000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855029 | Demolicion Y Construccion De Tanque Elevado De Diez Metros Cubicos Para Agua Potable - 62383 | 62383 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 650000 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 457 | 100 | 0 | Financiera: obra se cancela / Física: obra se cancela / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855030 | Celdas Solares Las Coloradas - 57673 | 57673 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Las Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 126000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855031 | Construccion De Red Electrica En El Ejido El Realito - 62539 | 62539 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | El Realito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 321792 | 321792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION.
COA17170200855032 | Construccion De Red De Agua Potable En Diferentes Calle En El Ejido Nogalitos - 23113 | 23113 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Nogalitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 906060 | 543636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855131 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido Los Llanos - 55175 | 55175 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Los Llanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 306418.87 | 306418.87 | 306418.87 | 306418.87 | 306418.87 | 306418.87 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855132 | Suministro De Concreto En Trece Techos Firme En Villa Union Coah - 43372 | 43372 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 83916 | 83916 | 83916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA17170200855133 | Electrificacion Villa Union Colonia Oriente - 44747 | 44747 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 387798 | 387798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855134 | Construccion De Cinco Cuartos Dormitorios En Villa Union Coah - 40185 | 40185 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 111492 | 111492 | 111492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA17170200855135 | Red O Sistema De Agua Potable En Calle Pino Suarez Calle Manuel Perez Perez Y Perez Treviño En Villa Union Coah - 40144 | 40144 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 208687.29 | 208687.29 | 208687.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 6138 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA17170200855136 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De Calle Carranza Y Prol Carranza En Villa Union Coah - 40100 | 40100 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 214132.02 | 214132.02 | 214132.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6138 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA17170200855137 | Construccion De Dos Muros Firme En Villa Union Coah - 40001 | 40001 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 37735 | 37735 | 37735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA17170200855138 | Construccion De Cuatro Cuaertos Para Baño En Villa Union Coah - 39999 | 39999 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 123420 | 123420 | 123420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA17170200855139 | Construccion De Un Cuarto Para Baño En Villa Union Coah - 39985 | 39985 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 30855 | 30855 | 30855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA17170200855140 | Construccion De Siete Cuartos Dormitorios En Villa Union Coah - 39975 | 39975 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 260148 | 260148 | 260148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA17170200855141 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En Zona Zap Cuatrocincuenta En Villa Unión Coah - 39955 | 39955 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 74328 | 74328 | 74328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA17170200855142 | Suministro De Concreto En Un Techo Firme En Ejido Galeras - 43354 | 43354 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Galeras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA17170200855143 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Ejido Galeras - 40022 | 40022 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Galeras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 37164 | 37164 | 37164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA17170200855144 | Construccion De Tres Cuartos Para Baño En Ejido Galeras - 40017 | 40017 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Galeras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 85510 | 85510 | 85510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 34 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA17170200855145 | Suministro De Concreto En Dos Techos Firme En Ejido La Luz - 43367 | 43367 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 13812 | 13812 | 13812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA17170200855146 | Construccion De Un Cuarto Para Baño En Ejido La Luz - 40014 | 40014 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 30855 | 30855 | 30855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA17170200855147 | Construccion De Tres Cuartos Dormitorios En Ejido La Luz - 40011 | 40011 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 111492 | 111492 | 111492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA17170200855151 | Vivienda Digna - 49172 | 49172 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 140784.51 | 140784.51 | 140784.51 | 42235.35 | 42235.35 | 4235.35 | 30 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855152 | Vivienda Digna - 49262 | 49262 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855153 | Vivienda Digna - 49261 | 49261 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 140784.51 | 140784.51 | 140784.51 | 42235.35 | 42235.35 | 42235.35 | 30 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855154 | Vivienda Digna - 52103 | 52103 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855155 | Vivienda Digna - 52100 | 52100 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855156 | Vivienda Digna - 49135 | 49135 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 41648.16 | 41648.16 | 41648.16 | 12494.45 | 12494.45 | 12494.45 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855157 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 49082 | 49082 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 64756 | 64756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855158 | Vivienda Digna - 49343 | 49343 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 46928.17 | 46928.17 | 46928.17 | 14078.45 | 14078.45 | 14078.45 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855159 | Vivienda Digna - 49207 | 49207 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 140784.51 | 140784.51 | 140784.51 | 42235.35 | 42235.35 | 42235.35 | 30 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VAIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855160 | Vivienda Digna - 49078 | 49078 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 83296.32 | 83296.32 | 83296.32 | 24988.9 | 24988.9 | 24988.9 | 30 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855161 | Acondicionamineto - 49074 | 49074 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 51512.04 | 51512.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855162 | Adquisicion Equipo De Software Y Hardware - 49054 | 49054 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 311973.01 | 311973.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855163 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 49103 | 49103 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855164 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 49101 | 49101 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855165 | Vivienda Digna - 49097 | 49097 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 83296.32 | 83296.32 | 83296.32 | 24988.9 | 24988.9 | 24988.9 | 30 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855166 | Construccion De Techo Firme - 49008 | 49008 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Charcos de Risa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION
COA17170200855167 | Vivienda Digna - 48886 | 48886 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Charcos de Risa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 124944.48 | 124944.48 | 37483.34 | 37483.34 | 37483.34 | 37483.34 | 30 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855168 | Vivienda Digna - 48754 | 48754 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Charcos de Risa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 140784.51 | 140784.51 | 140784.51 | 42235.35 | 42235.35 | 42235.35 | 30 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855169 | Vivienda Digna - 49296 | 49296 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Finisterre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 11724 | 11724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855170 | Vivienda Digna - 48976 | 48976 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Finisterre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 249888.96 | 249888.96 | 249888.96 | 74966.69 | 74966.69 | 74966.69 | 30 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855171 | Vivienda Digna - 49085 | 49085 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Finisterre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 37539.3 | 37539.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855172 | Vivienda Digna - 48773 | 48773 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Finisterre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 93856.34 | 93856.34 | 93856.34 | 28156.9 | 28156.9 | 28156.9 | 30 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855173 | Vivienda Digna - 52108 | 52108 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 9770 | 9770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855174 | Construccion De Techo Firme - 48981 | 48981 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 37539.3 | 37539.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855175 | Vivienda Digna - 49585 | 49585 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 124944.48 | 124944.48 | 124944.48 | 37483.34 | 37483.34 | 37483.34 | 30 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855176 | Construccion De Linea De Agua Potable - 48860 | 48860 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 202179.84 | 202179.84 | 202179.84 | 202179.84 | 202179.84 | 202179.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARAS SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855177 | Vivienda Digna - 48707 | 48707 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 234640.85 | 234640.85 | 234640.85 | 70392.26 | 70392.26 | 70392.26 | 30 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855178 | Vivienda Digna - 52095 | 52095 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 124944.48 | 124944.48 | 37483.34 | 37483.34 | 37483.34 | 37483.34 | 30 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855179 | Construccion De Techo Firme - 49028 | 49028 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 37539.3 | 37539.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855180 | Vivienda Digna - 49379 | 49379 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 187712.68 | 187712.68 | 187712.68 | 56313.8 | 56313.8 | 56313.8 | 30 | 0 | Otros | 16 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855181 | Vivienda Digna - 48988 | 48988 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Juan de Ulúa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 83296.32 | 83296.32 | 83296.32 | 24988.9 | 24988.9 | 24988.9 | 30 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855182 | Vivienda Digna - 48809 | 48809 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Juan de Ulúa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 93856.34 | 93856.34 | 93856.34 | 28156.9 | 28156.9 | 28156.9 | 30 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855183 | Construccion De Red De Agua Potable Y Equipamiento De Pozo De Abastecimiento - 64674 | 64674 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 70513.93 | 42308.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855184 | Celdas Solares Santa Monica - 57600 | 57600 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Santa Mónica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 50400 | 50400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855185 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Zap De General Cepeda - 67399 | 67399 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 210000 | 210000 | 210000 | 28000.02 | 28000.02 | 28000.02 | 13.3333 | 0 | Metros lineales | 268 | 100 | 13 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855186 | Equipamiento De Dispensario Medico En Cabecera Municipal De General Cepeda - 63793 | 63793 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 19036 | 19036 | 19036 | 19035.47 | 19035.47 | 19035.47 | 99.9972 | 0 | Otros | 2202 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855187 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua En El Ejido El Fortin - 78377 | 78377 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Fortín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 100 | 0 | Metros lineales | 19 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855188 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En El Ejido Independencia - 63400 | 63400 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 13845 | 13845 | 13845 | 13845 | 13845 | 13845 | 100 | 0 | Otros | 189 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855189 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En El Ejido Jalpa - 63355 | 63355 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Jalpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 100 | 0 | Otros | 252 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855190 | Mejoramiento De Aula En Secundaria Del Ejido Jalpa Segunda Etapa - 32007 | 32007 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Jalpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 58000 | 58000 | 58000 | 57999.72 | 57999.72 | 57999.72 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855191 | Mejoramiento De Aula En Primaria Del Ejido Macuyu - 61384 | 61384 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Macuyú | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 426 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855192 | Rehabilitacion De Canal En El Ejido Macuyu - 31981 | 31981 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Macuyú | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros lineales | 426 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855193 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En El Ejido Narigua - 31957 | 31957 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Narigua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 34887 | 34887 | 34887 | 34887 | 34887 | 34887 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855194 | Rehabilitacion De Camino Rural En El Ejido El Nogal - 68739 | 68739 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Nogal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 516000 | 516000 | 516000 | 408000 | 408000 | 408000 | 79.0698 | 0 | Metros lineales | 171 | 100 | 70 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855195 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En El Ejido San Antonio Del Jaral - 31796 | 31796 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | San Antonio del Jaral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 237800 | 237800 | 237800 | 237800 | 237800 | 237800 | 100 | 0 | Otros | 376 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855196 | Construccion De Aula Para Educacion Preescolar En El Ejido La Trinidad - 61864 | 61864 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 285 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855197 | Construccion De Sanitarios Para Educacion Preescolar En El Ejido La Trinidad - 62235 | 62235 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 100 | 0 | Piezas | 285 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855198 | Ampliacion De Red Electrica En Colonia Jesus Saucedo Ornelas - 61908 | 61908 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 198330.92 | 118998.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin Observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855199 | Celdas Solares Ejido Guerrero - 58990 | 58990 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855200 | Rehabilitacion De Red Electrica En Centro Historico Cultural San Bernardo - 64680 | 64680 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 150000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 700 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin Observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855201 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Benito Juarez - 64676 | 64676 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESEIDENCIA MUNICIPAL DE GURRERO COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 112934.32 | 67760.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855202 | Rehabilitacion De Sanitarios De Esc Sec Rural Estela V Barragan - 64673 | 64673 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 227905.36 | 136743.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observar
COA17170200855203 | Equipamiento De Sispensario Medico En Candela Zona Centro - 75199 | 75199 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESICENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 202165 | 121300.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE TIENE APROBADA LA MIDS.
COA17170200855204 | Guarniciones Y Banquetas En Candela Zona Centro - 77104 | 77104 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 48500 | 29100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
COA17170200855205 | Mejoramiento De Barda Perimetral En Huizachal - 76930 | 76930 | Coahuila de Zaragoza | Candela | El Huizachal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 158000 | 94800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 37 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE TIENE APROBADA LA MIDS
COA17170200855206 | Red De Electrificación En La Colonia Independencia Calle Galeana - 92822 | 92822 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 40000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
COA17170200855207 | Red De Electrificación En La Colonia Independencia Calle Francisco Javier Mina - 89038 | 89038 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 15846.89 | 9508.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
COA17170200855208 | Red De Electrificación En La Colonia Independencia Calle Ramos Arizpe - 88896 | 88896 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 15846.89 | 9508.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170200855209 | Red De Electrificación En La Colonia Santa Cecilia Calle Gaspar Castaño De Sousa - 89127 | 89127 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 18000 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170200855210 | Red De Electrificación En La Colonia Independencia Calle Aldama - 89879 | 89879 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 15846.89 | 9508.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170200855211 | Red De Electrificación En La Colonia Santa Cecilia Calle Ramón Ortiz - 89767 | 89767 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 19696.64 | 11817.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170200855212 | Electrificacion Castaños Col Independencia Calle Xicotencatl - 44666 | 44666 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 47245.84 | 47245.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855213 | Electrificacion Castaños Col Libertad - 44638 | 44638 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 58128.4 | 58128.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855214 | Red De Electrifcacion En La Colonia Libertad Calle Jesus Carranza - 33643 | 33643 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 50000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170200855215 | Red De Electrificación En El Ejido El Granjeno - 89683 | 89683 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | El Granjeno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 66681.36 | 40008.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170200855216 | Red De Electrificación En El Ejido Presa Rodríguez - 89923 | 89923 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Presa Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 110778.91 | 66467.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170200855227 | Red De Electrificación En El Ejido San Francisco - 92619 | 92619 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 500000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170200855228 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio De Tres Por Cuatro De Tres Paredes - 50591 | 50591 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 48953.62 | 29372.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855229 | Construcción De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro - 48977 | 48977 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 65667.6 | 39400.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855230 | Tanque De Almacenamiento Y Lineas De Interconexion Ejido San Isidro Nadadores - 50902 | 50902 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | San Isidro (El Coyote) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 727961.28 | 727961.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 149 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855231 | Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro - 48447 | 48447 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Trincheras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIAS MUNICIPAL DE NADADORES | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 65667.6 | 39400.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855232 | Electrificacion Nava Col Arnoldo Guardiola - 67353 | 67353 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 704662.51 | 704662.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 165 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855233 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Cinco De Mayo Numero Quinientos Cuarenta Col Centro - 51185 | 51185 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 31536.59 | 31536.59 | 31536.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION
COA17170200855234 | Construccion De Piso Firme En Calle Alvaro Obregon Seiscientos Cincuenta Col Chamizal - 51164 | 51164 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 13159.92 | 13159.92 | 13159.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION
COA17170200855235 | Construccion De Agua Potable En Calle Pino Suarez Entre Jimenez Y Aldama - 45675 | 45675 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 7229.55 | 7229.55 | 7229.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION
COA17170200855236 | Electrificacion En Colonia Arnoldo Guardiola - 46943 | 46943 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1707613.47 | 1707613.47 | 1707613.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 400 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170200855237 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Dieciseis De Septiembre Con Madero Colonia Lazaro Cardenas - 47502 | 47502 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25700.27 | 25700.27 | 25700.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170200855238 | Construccion De Cuarto De Baño En Calle Lazaro Cardenas Doce Entre Dieciseis De Abril Y Niños Heroes Col Lazaro Cardenas - 46739 | 46739 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 64909.67 | 64909.67 | 64909.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: SE ESTA EMPEZANDO CON LA OBRA / Física: SE ESTA TRABAJANDO EN LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170200855239 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Manuel Acuña Numero Trescientos Dieciocho Col Lazaro Cardenas - 46637 | 46637 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 35337.2 | 35337.2 | 35337.2 | 10601.16 | 10601.16 | 10601.16 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: SE PAGO ANTICIPO DE LA OBRA / Física: SE PAGO ANTICIPO / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855240 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Rayon Y Abasolo Colonia Veinte De Noviembre - 46625 | 46625 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 20596.86 | 20596.86 | 20596.86 | 6179.05 | 6179.05 | 6179.05 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: NO S EHA EMPEZADO CON LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855241 | Construccion Te Techo De Concreto En Calle Veinte De Noviembre Numero Dos Colonia Lazaro Cardenas - 46613 | 46613 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 38138.15 | 38138.15 | 38138.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION
COA17170200855242 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Arteaga Numero Cuatroscientos Veintisiete Colonia Nogalar - 31780 | 31780 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25595.19 | 25595.19 | 25595.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170200855243 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Veinte De Noviembre Numero Noventa Colonia Lazaro Cardenas - 31690 | 31690 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 28066.06 | 28066.06 | 28066.06 | 8419.81 | 8419.81 | 8419.81 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO CON LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855244 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Lazaro Cardenas Quinientos Cinco Colonia Encino - 31760 | 31760 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25519.74 | 25519.74 | 25519.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170200855245 | Construccion De Techo De Concreto En Camino Ejido El Porvenir Colonia Cascajera - 31830 | 31830 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 14108 | 14108 | 14108 | 4232.4 | 4232.4 | 4232.4 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170200855246 | Construccion De Techo De Concreto En Calle San Andres Apostol Colonia San Andres - 31643 | 31643 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 30461.46 | 30461.46 | 30461.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170200855247 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Matamoros Con Negrete Numero Novecientos Colonia Centro - 31577 | 31577 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 26472.25 | 26472.25 | 26472.25 | 7941.67 | 7941.67 | 7941.67 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO CON LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO CON LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170200855248 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Allende Numero Cinco Colonia Lazaro Cardenas - 31814 | 31814 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 35837.04 | 35837.04 | 35837.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION
COA17170200855249 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Escobedo Cuatroscientos Cincuenta Entre Teran Y De La Fuente - 31008 | 31008 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 35082.57 | 35082.57 | 35082.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170200855250 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Ejido Centinela Trescientos Noventa Col Encino - 30986 | 30986 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 26802.33 | 26802.33 | 26802.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION
COA17170200855251 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Primavera Mil Ciento Tres Fracc San Andres - 31143 | 31143 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 24190 | 24190 | 24190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION
COA17170200855252 | Construccion De Piso Firme En Calle Lazaro Cardenas Seiscientos Veintinueve Col Encino - 26508 | 26508 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 16005.75 | 16005.75 | 16005.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION
COA17170200855253 | Construccion De Piso Firme En Calle Privada Zaragoza Col Rogelio Montemayor - 26772 | 26772 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 19367.01 | 19367.01 | 19367.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170200855254 | Construccion De Cuarto De Baño En Calle Ejido Novecientos Cincuenta Y Cinco Entre Negrete Y Padre De Las Casas Col Centro - 26418 | 26418 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 58764 | 58764 | 58764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: SE ESTA INICIANDO CON LA OBRA / Física: TODAVÍA NO SE TERMINA LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855255 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Javier Mina Novecientos Quince Entre Ocampo Y Negrete - 27311 | 27311 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 39439.6 | 39439.6 | 39439.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION
COA17170200855256 | Construccion De Piso Firme En Calle Matamoros Setecientos Cuarenta Y Cinco Entre Zapata Y Bustamante Col Progreso - 26744 | 26744 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 8192.05 | 8192.05 | 8192.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170200855257 | Construccion De Techo De Lamina En Calle Rayon Mil Sesenta Y Cinco Entre Centenario Y Azcarate - 25270 | 25270 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 29936.9 | 29936.9 | 29936.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170200855258 | Electrificacion En Colonia La Cascajera - 21761 | 21761 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 434090.05 | 434090.05 | 434090.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 400 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION
COA17170200855259 | Electrificacion En Calle Primera Entre Primera Y Calle C Col Fraternos - 47054 | 47054 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 47184.21 | 47184.21 | 47184.21 | 47184.21 | 47184.21 | 47184.21 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855260 | Construccion De Cuarto De Baño En Calle Camino Del Aire Quinientos Trece Col Granjas Las Villas - 46678 | 46678 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 66147.76 | 66147.76 | 66147.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: SE ESTA EMPEZANDO CON LA OBRA / Física: ESTA POR EMPEZAR LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170200855261 | Construcción De Piso Firme En Colonia Santo Domingo - 26626 | 26626 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 8745.86 | 8745.86 | 8745.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170200855262 | Electrificacion La Cascajera Nava - 68342 | 68342 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Los Basureros (La Cascajera) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 60626 | 60626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855263 | Celdas Solares Norias Del Caballo - 57666 | 57666 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Norias del Caballo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
COA17170200855264 | Equipamiento Del Pozo De Agua Potable Del Ejido La Rosita - 61573 | 61573 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | La Rosita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 55111.6 | 55111.6 | 55111.6 | 55111.6 | 55111.6 | 55111.6 | 100 | 0 | Otros | 257 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855265 | Rehabilitacion De Planta Potabilizadora Del Ejido San Guillermo - 61248 | 61248 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Guillermo Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 61248 | 42873.6 | 30624 | 30624 | 30624 | 30624 | 50 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855266 | Celdas Solares San Miguel - 57648 | 57648 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25200 | 25200 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
COA17170200855267 | Celdas Solares San Vicente - 57613 | 57613 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Vicente y Zacatonal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 100800 | 100800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
COA17170200855269 | Construccion De Linea De Reforzamiento De Agua Potable Para La Colonia Juan Rueda Sabag - 61928 | 61928 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 462350.52 | 462350.52 | 462350.52 | 462350.52 | 462350.52 | 462350.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 270 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855270 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Colonia Diaz Ordaz - 62288 | 62288 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 288486.88 | 288486.88 | 288486.88 | 288486.88 | 288486.88 | 288486.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 270 | 100 | 100 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: se envio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855271 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Colonia Establera - 62086 | 62086 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 215149.81 | 215149.81 | 215149.81 | 215149.81 | 215149.81 | 215149.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 220 | 100 | 35 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: se envio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855272 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Rio Escondido Trescientos Cincuenta Y Dos Colonia Encino Dos - 31596 | 31596 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Los Encinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 39892.28 | 39892.28 | 39892.28 | 11967.68 | 11967.68 | 11967.68 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO CON LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO CON LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170200855273 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 61195 | 61195 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 160485.87 | 96291.52 | 117114.06 | 117114.06 | 117114.06 | 117114.06 | 72.9747 | 0 | Otros | 0 | 100 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855274 | Ampliacion De Red De Drenaje En Praderas Del Alazan - 61324 | 61324 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 490774 | 196309.6 | 147232.2 | 147232.2 | 147232.2 | 147232.2 | 30 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855275 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Barrio Lo Ojitos - 61459 | 61459 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 79911.73 | 55938.21 | 47412.47 | 47412.47 | 47412.47 | 47412.47 | 59.3311 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855276 | Ampliación De Red De Drenaje En Colonia El Pedregal En La Calle Santos Garza - 60693 | 60693 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 466498.29 | 185599.32 | 139949.49 | 139949.49 | 139949.49 | 139949.49 | 30 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855277 | Ampliacion De Red De Drenaje En Barrio Lo Ojitos - 60064 | 60064 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 252805.16 | 101122.06 | 75841.55 | 75841.55 | 75841.55 | 75841.55 | 30 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855278 | Electrificacion Ocampo - 44720 | 44720 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 99981.47 | 99981.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855279 | Equipamiento Del Pozo De Agua Potable En Cabecera Municipal - 36897 | 36897 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 356034.16 | 356034.16 | 356034.16 | 356034.16 | 356034.16 | 356034.16 | 100 | 0 | Otros | 3679 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855280 | Agua Potable Ejido Acebuches Ocampo - 55908 | 55908 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Acebuches | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1026418.93 | 1026418.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 89 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
COA17170200855281 | Celdas Solares Nuevo Peñalva - 57652 | 57652 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Nuevo Peñalba (El Águila) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855282 | Rehabilitación De Planta Potabilizadora Del Ejido Charcos De Figueroa - 61079 | 61079 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Charcos de Figueroa (Falcón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 96580.44 | 38632.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855284 | Construccion De Red De Atarjeas Y Treinta Y Cinco Descargas Domiciliarias En Col Lomas De San Miguel - 60795 | 60795 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1435038.81 | 1435038.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170200855285 | Red De Electrificacion En En Col Los Reyes - 59297 | 59297 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 553868 | 553868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855286 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 41958 | 41958 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 522541 | 522541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170200855287 | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Cuneta En Calle Cinco De La Col Ramos Arizpe - 41957 | 41957 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1185014 | 1185014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 290 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170200855288 | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Cuneta En Calle Principal Col Curva De Juan Sanchez - 41956 | 41956 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 143138 | 143138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855289 | Construccion De Aula En La Ep Maria Ana Riojas Neira De La Col Oscar Flores Tapia - 41955 | 41955 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 588500 | 588500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 245 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170200855290 | Construccion De Red De Atarjeas Y Cuatro Descargas Domiciliarias En Calle El Potrero De La Col Ampl La Amistad - 41952 | 41952 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 75984 | 75984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855291 | Construccion De Red De Atarjeas Y Treinta Y Nueve Descargas Domiciliarias En Calle Cuarenta Y Dos De La Col Veintiuno De Marzo - 41950 | 41950 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 846982 | 846982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 156 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855292 | Construccion De Red De Atarjeas Y Ochenta Descargas Domiciliarias En Calle Dr Ulises Davila Col Bugambilias Oriente - 41948 | 41948 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1824112 | 1824112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 320 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170200855293 | Construccion De Red De Agua Potable Y Ochenta Tomas Domiciliarias En Calle Dr Ulises Davila Col Bugambilias Oriente - 41946 | 41946 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 892026 | 892026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 320 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855294 | Construccion De Red De Atarjeas Y Dieciocho Descargas Domiciliarias En Calle Julio Torres En La Col Los Reyes - 43743 | 43743 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 819721 | 819721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 72 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170200855295 | Electrificacion Monclova Col Lomas De San Miguel - 44691 | 44691 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 230059.39 | 230059.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
COA17170200855296 | Construccion De Red De Atarjeas Y Cuatro Descargas Domiciliairas En Calle Dolores Ibarra De La Col Ampliacion Hipodromo - 46564 | 46564 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 62779 | 62779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855297 | Construccion De Red De Agua Potable Y Toma Domiciliaria En Calle Julio Torres En La Col Los Reyes - 46563 | 46563 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 51300 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855298 | Construccion De Red De Agua Potable Y Cuaatro Tomas Domiciliarias En Calle Dolores Ibarra Col Ampliacion Hipodromo - 46562 | 46562 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 52990 | 52990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170200855308 | Celdas Solares El Fraile - 57716 | 57716 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Fraile | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855309 | Celdas Solares El Pino - 57748 | 57748 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Pino (Anexo San Juan de la Vaquería) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855310 | Celdas Solares Presa De Guadalupe - 57734 | 57734 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 100800 | 100800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
COA17170200855311 | Celdas Solares Presa De San Pedro - 57742 | 57742 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855312 | Celdas Solares San Miguel Del Banco - 57727 | 57727 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Miguel (San Miguel del Banco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 201600 | 201600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855313 | Celdas Solares Tanque Escondido - 57737 | 57737 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Tanque Escondido | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 50400 | 50400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
COA17170200855322 | Electrificacion Sabinas Col Atenas - 44723 | 44723 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 180355.5 | 180355.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855323 | Suministro E Instalacionde Luminaria Led - 56487 | 56487 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SACRAMENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 250000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 121 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855324 | Construcción De Techo Firme De Concreto - 52299 | 52299 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SACRAMENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 37752.69 | 22651.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855325 | Ampliación De Red Electrica - 52172 | 52172 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SACRAMENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 100000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observacion
COA17170200855326 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 52253 | 52253 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SACRAMENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 56458.45 | 33875.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin obssrvacion
COA17170200855327 | Electrificacion Lomas De Zapaliname Saltillo - 68506 | 68506 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 166332 | 166332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
COA17170200855328 | Electrificacion Postal Cerritos Saltillo - 68629 | 68629 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 198230 | 198230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
COA17170200855329 | Agua Potable Saltillo La Morita - 61496 | 61496 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 48704.97 | 48704.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
COA17170200855330 | Drenaje Sanitario - 37995 | 37995 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 974961.36 | 974961.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855331 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sor Juana Ines De La Cruz Entre Blvd Colosio Y Calle Jose Galindo En Colonia Torrecillas - 30116 | 30116 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 926298.54 | 555779.12 | 925434.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855332 | Ampliación De Red Electrica En La Colonia Loma Linda - 31070 | 31070 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 907004.42 | 544202.65 | 905850.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 5 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 RED ELECTRICA / Registro:
COA17170200855333 | Rehabilitación De Barda Perimetral De Escuela Primaria Pedro Anaya En Calle Alfonso Reyes Esquina Con Calle Jaime Torres Bodet En Colonia Ch - 31035 | 31035 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 635372.22 | 381223.33 | 634239.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 22 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 BARDA PERIMETRAL / Registro:
COA17170200855334 | Construcción De Drenaje Sanitario En Blvd Fundadores Y Camino Al Instituto Down En Colonia San Jose De Los Cerritos - 30100 | 30100 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 157022.51 | 94213.51 | 156973.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855335 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Postal Cerritos - 30092 | 30092 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 474994.82 | 284996.89 | 473321.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855336 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Treinta Y Ocho Entre Av Central Y Av Oriente En Colonia Vista Hermosa - 30070 | 30070 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 115397.03 | 69238.22 | 114993.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855337 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable Zapalinamé Para Conexión Al Tanque Milenio - 30051 | 30051 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1904455.78 | 1142673.47 | 1899682.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855338 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle San Francisco Entre Calle Francisco Javier Mina A Cerro En La Colonia Valle De San Francisco - 30033 | 30033 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 120467.65 | 72280.59 | 119262.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855339 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Sor Juana Ines De La Cruz Entre Blvd Colosio Y Calle Sin Nombre En La Colonia Torrecillas - 30028 | 30028 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 263219.6 | 157931.76 | 261814.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855340 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Lindero De La Huerta Entre Camino Real Y Tope De Calle En Colonia San Jose De Los Cerritos - 30018 | 30018 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 184277.46 | 110566.48 | 184106.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855341 | Construcción De Linea De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Mirasierra - 29985 | 29985 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 3084312.56 | 1850587.54 | 3078467.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 22 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855342 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Treceava Entre Calle Mario Eulalio Gutierrez Y Tope De Calle En Colonia Nazario S Ortiz Garza - 30818 | 30818 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 69720.57 | 41832.34 | 69147.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855343 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Juan F Gonzalez Entre Carretera A Los Gonzalez Y Tope De Calle En Colonia Los Gonzalez - 29810 | 29810 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 333742.85 | 200245.71 | 332064.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855344 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Fundadores Entre Calle Juan Escutia Y Tope De Calle En Colonia Loma Dorada - 29800 | 29800 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 816761.92 | 490057.15 | 807964.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855345 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Oratiles Entre Calle Mezquite Y Calle Huizache En Colonia Loma Linda - 29789 | 29789 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 396222.67 | 237733.6 | 395623.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855346 | Construcción De Linea De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia La Florencia - 29785 | 29785 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 124447.24 | 74668.34 | 123510.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855347 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Las Quintas Entre Calle Eulalio Gutierrez Y Tope De Calle De La Colonia La Hibernia - 29768 | 29768 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 477586.96 | 286552.18 | 473442.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855348 | Ampliación De Red Electrica En La Colonia Mirasierra - 30949 | 30949 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1828295.33 | 1096977.2 | 1825180.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 5 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 RED ELECTRICA / Registro:
COA17170200855349 | Construcción De Linea De Agua Potable En Camino Los Ramones En Colonia Los Ramones - 30813 | 30813 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2495283.61 | 1497170.17 | 2494116.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 156 | 100 | 11 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855350 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Albarda Entre Calle Mezquite Y Calle Huizache En La Colonia Loma Linda - 30810 | 30810 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 393901.83 | 236341.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855351 | Construcción De Terraplenes Loma Linda - 30603 | 30603 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 473222.17 | 283933.3 | 465950.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 70 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 TERRAPLEN / Registro:
COA17170200855352 | Construcción De Terraplenes Mirasierra Entre Ocho Y Diez - 30597 | 30597 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1235498.94 | 741299.36 | 1233066.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 90 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 TERRAPLEN / Registro:
COA17170200855353 | Construcción De Captador Pluvial En Periferico Luis Echeverria Alvarez Frente A Grease Monkey En Colonia Lourdes - 30459 | 30459 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 134844.15 | 80906.49 | 133477.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 98 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 DRENAJE PLUVIAL / Registro:
COA17170200855354 | Construcción De Captador Pluvial Periferico Luis Echeverria Alvarez Frente A Sams En Colonia Valle De Lourdes - 30450 | 30450 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 242434.91 | 145460.95 | 241190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 98 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 DRENAJE PLUVIAL / Registro:
COA17170200855355 | Rehabilitación De Canal Pluvial El Martillo En Calle Blvd J Mery En Colonia Carmen Cabello - 30436 | 30436 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 3000000 | 1800000 | 2996758.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855356 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 31903 | 31903 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 356073.13 | 213643.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855357 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 31844 | 31844 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1620000 | 972000 | 1620000 | 183461.5 | 183461.5 | 183461.5 | 11.3248 | 0 | Otros | 0 | 100 | 11.32 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855358 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Lomas Doraras - 29574 | 29574 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 172733.95 | 103640.37 | 172590.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855359 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Loma Linda - 29560 | 29560 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 814257.51 | 488554.51 | 813290.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855360 | Construcción De Linea De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia El Eden - 29334 | 29334 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 394911.18 | 236946.71 | 387772.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 112 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855361 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Hernan Cortes Entre Calle Cristobal Pereas Y Tope Sur De Calle En Colonia Conquistadores - 29316 | 29316 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 232500.23 | 139500.14 | 231678.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855362 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Fray Juan Larios Entre Calle Doctores Y Tope De Cerro En Colonia Cerro Del Pueblo - 29308 | 29308 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 43694.06 | 26216.44 | 43317.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855363 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Capricornio Entre Calle Tauro Y Tope De Calle En Colonia Ocho De Enero - 29291 | 29291 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 96431.48 | 57858.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855364 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Aurelio Perez Entre Av Las Coquetas Y Tope De Calle La Colonia Las Coquetas - 29279 | 29279 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 124583.49 | 74750.09 | 123968.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855365 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Del Cuatro De La Colonia Las Coquetas - 29270 | 29270 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 225076.34 | 135045.8 | 224285.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855366 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Renato Vega Entre Calle Filiberto Vargas Y Tope De Calle En La Colonia Leandro Valle - 27225 | 27225 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 410436.82 | 246262.09 | 403461.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855367 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia La Florencia - 29260 | 29260 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 78819.12 | 47291.47 | 78226.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855368 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Arboledas Popular - 29178 | 29178 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 225083.58 | 135050.15 | 223127.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855369 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia La Hibernia - 29220 | 29220 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1716207.18 | 1029724.31 | 1708388.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855370 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia La Herradura - 29215 | 29215 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1857348.13 | 1114408.88 | 1775359.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855371 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Veintiuno Entre Av Gaspar Valdez Y Calle Ojo De Agua En La Colonia Gaspar Valdez - 29205 | 29205 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 175316.98 | 105190.19 | 174311.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855372 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia El Eden - 29186 | 29186 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 464337.35 | 278602.41 | 458883.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 112 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855373 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Fray Juan Larios Entre Calle Doctores Y Tope De Cerro En Colonia Cerro Del Pueblo - 29181 | 29181 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 99686.04 | 59811.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855374 | Construcción De Barda Perimetral En Centro De Educación Integral Vicente Suarez En Calle Felipe Berriozabal Sn Colonia Zona Centro - 26604 | 26604 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 1050594.59 | 630356.75 | 1049516.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 40 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 BARDA PERIMETRAL / Registro:
COA17170200855375 | Rehabilitacion De Baños En Escuela Primaria Roberto Vega Mandujano En Calle Diecinueve Del Fracc Ciudad Mirasierra - 26959 | 26959 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 516518.49 | 309911.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855376 | Remodelación De Baños En Escuela Secundaria General Diez Felix Neira Barragan En Calle Santa Barbara Col Santa Cristina - 26878 | 26878 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 457195.44 | 274317.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855377 | Drenaje Pluvial En Calle Gabriel Gavira En Colonia Lucio Blanco - 30206 | 30206 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 501119.25 | 300671.55 | 499850.5 | 497695.97 | 497695.97 | 0 | 99.3169 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 DRENAJE PLUVIAL / Registro:
COA17170200855378 | Rehabilitación Drenaje Pluvial El Charquillo Calle Rio Nazas Col Gonzalez Cepeda - 30197 | 30197 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 128404.2 | 77042.52 | 127114.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 98 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 DRENAJE PLUVIAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855379 | Ampliación De Drenaje Pluvial Periferico Luis Echeverria Alvarez Y Calzada Antonio Narro Frente Pensiones Del Estado - 30178 | 30178 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 106119.32 | 63671.59 | 105053.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 220 | 100 | 98 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 DRENAJE PLUVIAL / Registro:
COA17170200855380 | Ampliación De Drenaje Pluvial En Blvd Jesus Valdes Sanchez Entre Periferico Luis Echeverria Alvarez Y Blvd Nazario Ortiz Garza - 30169 | 30169 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 307246.88 | 184348.13 | 306915.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 400 | 100 | 80 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 DRENAJE PLUVIAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855381 | Construcción De Dreneje Sanitario En Calle San Francisco Entre Calle Francisco Javier Mina A Cerro En La Colonia Valle De San Francisco - 30136 | 30136 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 152102.07 | 91261.24 | 150592.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855382 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Raul De La Peña Entre Blvd Colosio Y Arroyo En Colonia Torrecillas Y Ramones - 30128 | 30128 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 590209.35 | 354125.61 | 589094.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855383 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De Colonia Torrecillas - 30122 | 30122 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2716705.38 | 1630023.23 | 2711248.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855384 | Adquisición De Software Hardware Para El Seguimiento Del Fism - 33633 | 33633 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1482029.1 | 889217.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855385 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Heroes De La Independencia En Boulevard Miguel Hidalgo Col Miguel Hidalgo - 26844 | 26844 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 917990.56 | 550794.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855386 | Construcción De Barda Perimetral En Jardin De Niños Manuel Gutierrez Najera En Calle Tahiti Colonia Oceania Boulevares - 26801 | 26801 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 586716.72 | 352030.03 | 585271.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 22 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855387 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Venustiano Carranza En Calle Rio Bravo Col San Luis - 26560 | 26560 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 110665.69 | 66399.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855388 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Independencia En Calle Diez En Colonia Morelos - 26514 | 26514 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 951168.88 | 570701.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855389 | Construcción De Barda Perimetral En Esc Sec Tec Treinta Y Siete Arturo Ruiz Higuera Tm Calle Juan De La Barrera Col Rio Bravo - 26751 | 26751 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 594347.49 | 356608.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855390 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Jose Martinez Martinez Entre Calle Filiberto Vargas Y Tope De Calle En Colonia Leandro Valle - 27639 | 27639 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 330346.4 | 198207.84 | 327626.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855391 | Construcción De Techumbre En Jardin De Niños Adolfo Lopez Mateos De La Colonia San Jose De Los Cerritos - 26472 | 26472 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 755783.11 | 453469.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855392 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Ford Eloy Dewey Saavedra En Calle Gálatas Col El Salvador - 26432 | 26432 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 1582220.79 | 949332.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855393 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Quince De Mayo Calle Carmelino Delgado Col Ampl Veintiséis De Marzo - 26409 | 26409 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 415677.94 | 249406.76 | 413580.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 25 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 BARDA PERIMETRAL / Registro:
COA17170200855394 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Fernando Ortiz Rubio Entre Calle Alfonso Corona Y Filiberto Vargas De La Colonia Leandro Valle - 27318 | 27318 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 228058.16 | 136834.9 | 226216.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855395 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Filiberto Vargas Entre Calle Mariano Saynes Y Tope De Calle En La Colonia Leandro Valle - 27426 | 27426 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1619098.06 | 971458.84 | 1613781.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855396 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Mirasierra - 29581 | 29581 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 3574606.69 | 2144764.01 | 3568446.58 | 1070533.97 | 1070533.97 | 0 | 29.9483 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855397 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Ocho A Entre Calle Siete Y Calle Trece En La Colonia Mirasierra - 28351 | 28351 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 382223.93 | 229334.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855398 | Construcción De Concreto Hidraulico En Calle Buenavista En La Colonia Eulalio Gutierrez Treviño - 28337 | 28337 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 933356.94 | 560014.16 | 931042.31 | 623695.25 | 623695.25 | 623695.25 | 66.8228 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855399 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Estrella Polar Entre Calle Francisco De Asis Y Calle Hyades De La Colonia La Estrella - 28273 | 28273 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 485833.89 | 291500.33 | 474248.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855400 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle San Francisco De Asis Entre Calle Urdiñola Y Calle Ristra De La Colonia La Estrella - 28251 | 28251 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1099054.91 | 659432.95 | 1064026.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855401 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Adolfo Galan Entre Calle Francisco Urdiñola Y Calle Hipodromo De La Colonia Diez De Mayo - 28227 | 28227 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 425195.62 | 255117.37 | 419472.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855402 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Priv El Roble Entre Calle Veinte De Noviembre Y Nogalitos Colonia Lomas De Santa Cruz - 28200 | 28200 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 278519.78 | 167111.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855403 | Construcción De Barda Perimetral En Jardin De Niños Antonio Cardenas Rodriguez En Calle Perones Fracc Las Teresitas - 26712 | 26712 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 614734.33 | 368840.6 | 613536.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 80 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 BARDA PERIMETRAL / Registro:
COA17170200855404 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Nueva Imagen - 29587 | 29587 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 867545.21 | 520527.13 | 861027.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 376 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855405 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Niños Heroes Entre Av De Las Colinas Y Tope De Calle En La Colonia Loma Dorada - 28555 | 28555 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1882199.45 | 1129319.67 | 1858613.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855406 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Sierra Del Rubi Entre Calle Sierra De Minas Y Calle Sierra De Los Tepehuanes En La Colonia Lo - 28523 | 28523 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 386636.27 | 231981.76 | 386170.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855407 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Quince A Entre Calle Ocho B Y Calle Ocho A En La Colonia Mirasierra - 28515 | 28515 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 247701.74 | 148621.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855408 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Diez B Entre Calle Siete Y Calle Once En La Colonia Mirasierra - 28511 | 28511 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 300082.47 | 180049.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855409 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Nueve A Entre Calle Diez A Y Calle Diez B En La Colonia Mirasierra - 28495 | 28495 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 366712.8 | 220027.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855410 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Diez A Entre Calle Siete Y Calle Once En La Colonia Mirasierra - 28483 | 28483 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 300082.47 | 180049.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855597 | Construccion De Red Electrica En La Colonia Guillermo Hernandez - 71853 | 71853 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 396286.16 | 237771.7 | 197803.2 | 197803.2 | 197803.2 | 197803.2 | 49.9142 | 0 | Otros | 15 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 50% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855598 | Construccion De Red Electrica En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez En La Colonia Progreso - 71814 | 71814 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 237927.6 | 142756.56 | 119503.19 | 119503.19 | 119503.19 | 119503.19 | 50.2267 | 0 | Otros | 10 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 50% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855599 | Constuccion De Red Electrica En La Calle Socorro Y Ferrocarril En El Barrio La Nogalera - 63758 | 63758 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 132000 | 79200 | 64530.8 | 64530.8 | 64530.8 | 64530.8 | 48.887 | 0 | Otros | 10 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 50% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855600 | Construccion De Red Electrica En La Prol Niños Heroes Y Fresnos - 63812 | 63812 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 85000 | 51000 | 43833.4 | 43833.4 | 43833.4 | 43833.4 | 51.5687 | 0 | Otros | 10 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 50% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855601 | Electrificacion Muzquiz Col Deportiva - 44699 | 44699 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1147446.43 | 1147446.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 161 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855602 | Electrificacion Muzquiz Col Las Aves - 44693 | 44693 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 886449.38 | 886449.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 33 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855603 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En Muzquiz - 42807 | 42807 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 103750 | 103750 | 103750 | 103750 | 103750 | 103750 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion que se encuentra al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855604 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En Muzquiz - 42758 | 42758 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 171000 | 171000 | 171000 | 171000 | 171000 | 171000 | 100 | 0 | Vivienda | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion que se encuentra al 100%
COA17170200855605 | Construccion De Ampliacion De Viviendas En Muzquiz - 42265 | 42265 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion que se encuentra al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855606 | Construccion De Red Electrica En La Calle Martires Y Callejon Zamora En Muzquiz - 21428 | 21428 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 139470 | 138040 | 138040 | 138040 | 138040 | 138040 | 98.9747 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855607 | Construccion De Red Electrica En La Calle Francisco I Madero Barrio El Cuartel En Muzquiz - 21365 | 21365 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 125140 | 124966.79 | 124966.79 | 124966.79 | 124966.79 | 124966.79 | 99.8616 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que senencuentra en su avance fisico y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855608 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Cinco De Mayo En Muzquiz - 23051 | 23051 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 145000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855609 | Construccion De Aula En Jardin De Niños Miguel Hidalgo En Muzquiz - 24127 | 24127 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 256884 | 154130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855610 | Construccion De Red De Drenaje En La Calle Victoria Entre Jesus Carranza Y El Arroyo Zamora - 24106 | 24106 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 57747 | 34648.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones frecibidas
COA17170200855611 | Construccion De Red De Drenaje En La Colonia Luis Donaldo Colosio En Muzquiz Segunda Etapa - 24062 | 24062 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1012231 | 607338.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en s avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855612 | Construccion De Red Electrica En La Priv Loma Bonita En El Barrio El Bajio En Muzquiz - 21566 | 21566 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 142775.58 | 141823.92 | 141823.92 | 141823.92 | 141823.92 | 141823.92 | 99.3335 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA17170200855613 | Construccion De Pavimentacion En Calles De Muzquiz - 19889 | 19889 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1691622 | 1014973.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 384 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855614 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En Estacion Barroteran - 43014 | 43014 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Barroterán [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion que se encuentra al 100%
COA17170200855615 | Construccion De Red Electrica En Colonia Estacion Barroteran - 23005 | 23005 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Barroterán [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 100369 | 99483.92 | 99483.92 | 99483.92 | 99483.92 | 99483.92 | 99.1182 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855616 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En Villa Las Esperanzas - 43470 | 43470 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 100 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion que se encuentra al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855617 | Construccion De Red De Drenaje Y Descargas En Calles De Minas La Florida - 63636 | 63636 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas la Florida (La Florida) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 757643 | 454585.8 | 355979.4 | 355979.4 | 355979.4 | 355979.4 | 46.9851 | 0 | Metros lineales | 174 | 100 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 47% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855618 | Construcción De Ampliación De Vivienda En Minas La Florida - 43540 | 43540 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas la Florida (La Florida) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 100 | 0 | Vivienda | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA APORTACION QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170200855619 | Construccion De Red De Agua Potable En Diferentes Calles De Minas La Florida - 22678 | 22678 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas la Florida (La Florida) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 284470 | 170682 | 146676.48 | 146676.48 | 146676.48 | 146676.48 | 51.5613 | 0 | Metros lineales | 69 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 50% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855620 | Construccion De Red Electrica En Colonia Minas La Florida - 21207 | 21207 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas la Florida (La Florida) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 220798 | 132478.8 | 83694 | 83694 | 83694 | 83694 | 37.9052 | 0 | Otros | 5 | 100 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero a 37% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855621 | Construccion De Una Ampliacion De Vivienda Y Un Baño En Minas De Barroteran - 43296 | 43296 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 18250 | 18250 | 18250 | 18250 | 18250 | 18250 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion que se encuentra al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855622 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En Minas De Barroteran - 43435 | 43435 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion que se encuentra al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855623 | Construccion De Red De Agua Potable En Diferentes Calles De Minas De Barroteran - 22946 | 22946 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 137140 | 82284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y finanicero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855624 | Construccion De Ampliación De Vivienda En La Calle Domicilio Conocido Eejido Rancherías - 37866 | 37866 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Rancherías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 414000 | 414000 | 414000 | 414000 | 414000 | 414000 | 100 | 0 | Vivienda | 153 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion que se encuentra al 100%
COA17170200855625 | Construccion De Red Electirca En La Calle Sierra En El Ejido Morelos - 21619 | 21619 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Morelos (Cuarterones) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 96053 | 57631.8 | 95725.52 | 95725.52 | 95725.52 | 95725.52 | 99.6591 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financieroa 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855626 | Pavimentacion Asfaltica De Calle Jazmines Entre Calle Oscar Flores Tapia Y Magnolias - 56619 | 56619 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 881991.37 | 529194.84 | 881991.37 | 264597.42 | 264597.42 | 264597.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855627 | Instalación De Luminarias Led En Plaza Publica De La Colonia Magdalenas - 56570 | 56570 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 153309.11 | 91985.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855628 | Construccion De Red De Drenaje En Diversas Calles De La Colonia Ramon Guevara - 56632 | 56632 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 413006.47 | 247803.9 | 413006.47 | 123901.95 | 123901.95 | 123901.95 | 30 | 0 | Otros | 50 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855629 | Construcción De Descargas Domiciliarias En Diferentes Calles De La Colonia Ramon Guevara - 56668 | 56668 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 80920.5 | 48552.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855630 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Escuela Secundaria Técnica No Ocho - 56422 | 56422 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 298730.16 | 179238.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855631 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Cesareo Castro - 42891 | 42891 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 473219.17 | 283931.52 | 473219.17 | 141965.75 | 141965.75 | 141965.75 | 30 | 0 | Metros lineales | 183 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855632 | Mejoramiento De Pozo Para Agua En La Zona Urbana - 22840 | 22840 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1873519.39 | 1124111.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855633 | Mejoramiento De Linea De Conduccion De Agua En Calle Fernando Peraldi Entre Presidente Carranza Y Niños Heroes - 22763 | 22763 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 409188.25 | 245512.98 | 409188.25 | 122756.48 | 122756.48 | 122756.48 | 30 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855634 | Construcción De Comedor Comunitario En El Ejido Estanque De Norias - 22720 | 22720 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de Norias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 482891.76 | 289735.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 194 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855635 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 72138 | 72138 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de Palomas (Las Palomas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 768807 | 768807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855636 | Ampliacion De Red Electrica En El Ejido El Oso - 22797 | 22797 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | El Oso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 646715 | 388029 | 646715 | 194014.5 | 194014.5 | 194014.5 | 30 | 0 | Otros | 50 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855637 | Ampliacion De La Red Electrica En El Ejido La Vega - 22822 | 22822 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | La Vega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 756000 | 453600 | 756000 | 226800 | 226800 | 226800 | 30 | 0 | Otros | 50 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855638 | Suministro De Bomba Y Materiales Para El Mejoramiento De Pozo De Agua En El Ejido La Victoria - 56544 | 56544 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 44147.3 | 26488.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855639 | Suministro De Tubería Para El Mejoramiento De Dos Pozos De Agua En El Ejido Seis De Enero - 56441 | 56441 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Seis de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 35178 | 21106.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855640 | Agua Potable - 39206 | 39206 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de León | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1990689.04 | 1990689.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 79 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
COA17170200855661 | Construccion De Red Y Seis Tomas En Calle Cutberto Solis Entre Calle Aracely Narvaez Y Jose Alanis Col Regidores - 73418 | 73418 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 181794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación
COA17170200855662 | Construccion De Red Y Ocho Tomas En Calles Cutberto Solis Y Rodolfo Moncada Col Regidores - 73300 | 73300 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 206056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855663 | Construccion De Subcolector Atarjea Y Cincuenta Descargas En La Col Regidores - 66142 | 66142 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 3951722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación
COA17170200855664 | Construccion De Red Y Seis Tomas En Priv Oaxaca Entre Calle Oaxaca Y Tope De Privada Col Nueva Occidental - 69490 | 69490 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 83338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validación
COA17170200855665 | Construccion De Atarjea Y Seis Descargas En Priv Oaxaca Entre Calle Oaxaca Y Tope De Calle Col Ocidental - 73172 | 73172 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 152620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validación
COA17170200855666 | Pavimento Asfaltico Cordon Cuneta Y Banquetas En Calle Aquiles Serdan Entre Veracruz Y A Olivares - 65530 | 65530 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 369037.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación
COA17170200855670 | Celdas Solares Chamacueros - 57590 | 57590 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Chamacuero (El Seis) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 100800 | 100800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855674 | Ampliación De Vivienda - 57825 | 57825 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 317738 | 190642.8 | 317738 | 123000 | 123000 | 123000 | 38.7111 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION
COA17170200855675 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Esther Talamas - 47379 | 47379 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 945300 | 945300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 550 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855676 | Construcción De Red De Agua Potable En Colonia Esther Talamas - 47373 | 47373 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 294700 | 294700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 550 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855677 | Construccion De Red Electrica Proyecto General En Colonia Esther Talamas - 47368 | 47368 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 759521.54 | 759521.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 550 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855678 | Rehabilitacion De Techo De Concreto En La Colonia Granjas Del Valle - 33739 | 33739 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855679 | Construccion De Red De Atarjeas En La Colonia Humberto Moreira - 33674 | 33674 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 3033953.25 | 3033953.25 | 3033953.25 | 3033953.25 | 3033953.25 | 3033953.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855680 | Construccion De La Red De Atarjeas Para Institucion Educativa Cbtis Cincuenta Y Cuatro En Colonia Infonavit Mexicanidad - 33770 | 33770 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 133419 | 133419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1700 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855681 | Celdas Solares Ejido El Pilar - 57092 | 57092 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | El Pilar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 100800 | 100800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855682 | Celdas Solares La Pileta - 57566 | 57566 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | La Pileta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855683 | Celdas Solares El Saucito - 58109 | 58109 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
COA17170200855684 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 56085 | 56085 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 264650.81 | 264650.81 | 264650.81 | 264650.81 | 264650.81 | 264650.81 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 40 | Financiera: / Física: SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL FONDO DEL FIMS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855685 | Rehabilitacion De Techos Firmes En Colonia Canoas - 56012 | 56012 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 30642 | 30642 | 30642 | 30642 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA APROBADA Y AUN NO INICIADA / Registro:
COA17170200855686 | Cuarto Adicional - 55826 | 55826 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855687 | Cuarto Adicional - 55820 | 55820 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 217500 | 217500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855688 | Rehabilitacion De Techos Firmes En La Colonia Ayuntamiento - 55975 | 55975 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 61284 | 61284 | 61284 | 61284 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA AUN NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855689 | Cuarto Adicional - 55812 | 55812 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 261000 | 261000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
COA17170200855690 | Rehabilitacion De Techos Firmes En Colonia Estrella De David - 55965 | 55965 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 76605 | 76605 | 76605 | 76605 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA AUN NO INICIADA SOLO APROPBADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855691 | Cuarto Adicional - 55795 | 55795 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 43500 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855692 | Rehabilitacion De Techos Firmes En La Colonia La Particion - 55954 | 55954 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 76605 | 76605 | 76605 | 76605 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA AUTORIZADA PERO AUN NO INICIADA / Registro:
COA17170200855693 | Rehabilitacion De Techos Firmes En Colonia San Isidro - 56008 | 56008 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 30642 | 30642 | 30642 | 30642 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA / Registro:
COA17170200855694 | Rehabilitacion De Techos Firmes En La Colonia Autopista - 56002 | 56002 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 45963 | 45963 | 45963 | 45963 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA AUN NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855695 | Rehabilitacion De Techos Firmes En Colonia San Francisco - 55984 | 55984 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 61284 | 61284 | 61284 | 61284 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA APROBADA Y AUN NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855696 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido Bella Unión - 55939 | 55939 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 153549.05 | 153549.05 | 153549.05 | 153549.05 | 153549.05 | 153549.05 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855697 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido De Artesillas - 55689 | 55689 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Artesillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 229814.15 | 229814.15 | 229814.15 | 229814.15 | 229814.15 | 229814.15 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855698 | Rehabilitacion De Techos Firmes En La Biznaga - 55996 | 55996 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | La Biznaga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 61283.77 | 61283.77 | 61283.77 | 61283.77 | 61283.77 | 61283.77 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855699 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido El Cedrito - 55919 | 55919 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Cedrito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 153209.44 | 153209.44 | 153209.44 | 153209.44 | 153209.44 | 153209.44 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855700 | Construcción De Red Electrica En Chapultepec - 56022 | 56022 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Chapultepec (Chapul) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 137697 | 137697 | 137697 | 137697 | 137697 | 137697 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855701 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido Chapultepec - 55933 | 55933 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Chapultepec (Chapul) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 153209.44 | 153209.44 | 153209.44 | 153209.44 | 153209.44 | 153209.44 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855702 | Construcción De Vado En El Diamante - 56485 | 56485 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Diamante | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 203740.13 | 203740.13 | 203740.13 | 203740.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRAS APORBADA Y NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855703 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido Dieciocho De Marzo - 55875 | 55875 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Dieciocho de Marzo (El Dieciocho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 183851.32 | 183851.32 | 183851.32 | 183851.32 | 183851.32 | 183851.32 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855704 | Rehabilitacion De Techos Firmes En La Efigenia - 55973 | 55973 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | La Efigenia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 76604.72 | 76604.72 | 76604.72 | 76604.72 | 76604.72 | 76604.72 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855705 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido Emiliano Zapata - 55922 | 55922 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 153209.44 | 153209.44 | 153209.44 | 153209.44 | 153209.44 | 153209.44 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855706 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido Escobedo - 55151 | 55151 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Escobedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 306418.87 | 306418.87 | 306418.87 | 306418.87 | 306418.87 | 306418.87 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855707 | Primera Etapa Rehabilitacion De Techos Firmes En Huachichil - 55078 | 55078 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Huachichil (El Huache) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1072470 | 1072470 | 1072470 | 1072470 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 280 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA APROBADA Y NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855708 | Segunda Etapa Rehabilitacion De Techos Firmes En Huachichil - 55882 | 55882 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Huachichil (El Huache) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 168531 | 168531 | 168531 | 168531 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA APROBADA PERO NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855709 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido Jamé - 55898 | 55898 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Jame | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 153209.44 | 153209.44 | 153209.44 | 153209.44 | 153209.44 | 153209.44 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855710 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido Los Lirios - 55095 | 55095 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Los Lirios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 459628.32 | 459628.32 | 459628.32 | 459628.32 | 459628.32 | 459628.32 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855711 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido Potrero - 55860 | 55860 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Potrero de Ábrego | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 229814.15 | 229814.15 | 229814.15 | 229814.15 | 229814.15 | 229814.15 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855712 | Construcción De Red Electrica En Piedra Blanca - 56044 | 56044 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Piedra Blanca (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA APROBADA Y NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855713 | Segunda Etapa Rehabilitacion De Techos Firmes En San Antonio - 55086 | 55086 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Antonio de las Alazanas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 689445 | 689445 | 689445 | 689445 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA APROBADA PERO AUN NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855715 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido San Juan De Los Dolores - 55256 | 55256 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Juan de los Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 229814.15 | 229814.15 | 229814.15 | 229814.15 | 229814.15 | 229814.15 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855716 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido San Juanito De Los Valdez - 55205 | 55205 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Juanito (San Juanito de los Valdez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 229814.15 | 229814.15 | 229814.15 | 229814.15 | 229814.15 | 229814.15 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855717 | Rehabilitacion De Techos Firmes En Santa Rita - 56016 | 56016 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 30641.89 | 30641.89 | 30641.89 | 30641.89 | 30641.89 | 30641.89 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855718 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido El Tunal - 55262 | 55262 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Tunal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 229814.15 | 229814.15 | 229814.15 | 229814.15 | 229814.15 | 229814.15 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855719 | Rehabilitacion De Techos Firmes En La Morita - 55988 | 55988 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | La Morita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 61283.77 | 61283.77 | 61283.77 | 61283.77 | 61283.77 | 61283.77 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855720 | Rehabilitacion De Techos Firmes En La Presa - 55947 | 55947 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 244606.79 | 244606.79 | 244606.79 | 244606.79 | 244606.79 | 244606.79 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855721 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido Sierra Hermosa - 55167 | 55167 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Sierra Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 306418.87 | 306418.87 | 306418.87 | 306418.87 | 306418.87 | 306418.87 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855722 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Colonia Nueva Laguna Norte - 61108 | 61108 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 72042.38 | 72042.38 | 72042.38 | 7204.24 | 7204.24 | 7204.24 | 10 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 10 | Financiera: / Física: obra en ejecusion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855723 | Agua Potable Torreon Mayran - 61383 | 61383 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 560614.66 | 560614.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 599 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855724 | Drenaje Sanitario Torreon Fracc Mayran - 61375 | 61375 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1510583.64 | 1510583.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 599 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855725 | Construcción De Pavimentación Asfáltica En El Ejido El Ranchito - 57377 | 57377 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1501613.33 | 1501613.33 | 1501613.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855726 | Construcción De Pavimentación Asfáltica En Colonia Nueva Laguna Norte - 57048 | 57048 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1047045.58 | 1047045.58 | 1047045.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855727 | Construcción De Conexión A La Red De Drenaje Y Tomas Domiciliarias En La Ampliación Valle La Rosita Sector Norte - 56605 | 56605 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1809525.18 | 1809525.18 | 1809525.18 | 180952.52 | 180952.52 | 180952.52 | 10 | 0 | Otros | 1284 | 100 | 10 | Financiera: / Física: OBRA EN EJECUSION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855728 | Agua Potable Torreon Sector El Pacifico - 61516 | 61516 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 809725.54 | 809725.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 357 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
COA17170200855729 | Construcción De Aula En Jardín De Niños Centenario Rotario En La Colonia Zaragoza Sur - 57950 | 57950 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 446500.53 | 446500.53 | 446500.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 268 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUSION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855730 | Construcción Y Equipamiento En Pozo Profundo En Colonia Segundo De Cobian - 59399 | 59399 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 12958276.16 | 12958276.16 | 12958276.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855731 | Construcción Y Equipamiento En Pozo Profundo A Un Costado Del Fraccionamiento Almendros - 59388 | 59388 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 12946118.23 | 12946118.23 | 12946118.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855732 | Construcción De Baños Techos Y Recámaras Convenio Con La Comisión Estatal De La Vivienda - 59373 | 59373 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1992100 | 1992100 | 1992100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 364 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855733 | Centro De Salud La Rosita Torreon - 58975 | 58975 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 345476.14 | 345476.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855734 | Construcción De Pavimentación Asfáltica En El Ejido San Agustin - 59656 | 59656 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1240176.3 | 1240176.3 | 1240176.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUSION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855735 | Mejoramiento A Sanitarios En Jardin De Niños Maria Del Carmen Serdan Alatriste - 58673 | 58673 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 470844.58 | 470844.58 | 470844.58 | 141253.37 | 141253.37 | 141253.37 | 30 | 0 | Piezas | 72 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN EJECUSION / Registro: OBRA EN EJECUSION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855736 | Construcción Y Equipamiento De Cárcamo En El Ejido El Ranchito - 56514 | 56514 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 3259269.69 | 3259269.69 | 3259269.69 | 325926.97 | 325926.97 | 325926.97 | 10 | 0 | Otros | 800 | 100 | 10 | Financiera: / Física: OBRA EN EJECUSION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855737 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Colector En Colonia Caleras Solares - 55445 | 55445 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 294078.27 | 294078.27 | 294078.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855738 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Colonia Ampliación Valle La Rosita Sector Norte - 55393 | 55393 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 657567.46 | 657567.46 | 657567.46 | 65756.75 | 65756.75 | 65756.75 | 10 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 10 | Financiera: / Física: OBRA EN EJECUSION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855739 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Colector En Colonia Guadalupe - 55514 | 55514 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 103988.49 | 103988.49 | 103988.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUSION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855740 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Colonia Ampliacion Valle La Rosita Sector Norte - 54801 | 54801 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 462759.09 | 462759.09 | 462759.09 | 46275.91 | 46275.91 | 46275.91 | 10 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855741 | Drenaje Sanitario - 38748 | 38748 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1393525.85 | 1393525.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 368 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855742 | Proyectos Productivos - 63187 | 63187 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA17170200855743 | Matarial Pa Rehabilitacion De Vivienda - 63200 | 63200 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 144685.99 | 144685.99 | 144685.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855744 | Ampliacion De Red De Conduccion De Red De Agua Potable En San Carlos - 63156 | 63156 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA17170200855745 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 63193 | 63193 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA17170200855746 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En El Ejido Nacimiento De Los Negros Maskogos - 43613 | 43613 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Negros Maskogos (Nacimiento) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion que se encuentra al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855747 | Construccion De Dos Baños Y Un Techo En El Ejido Nacimiento De Los Negros Maskogos - 43601 | 43601 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Negros Maskogos (Nacimiento) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: estaes una aportacion que se encuentra al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855748 | Construccion De Red Electrica En La Calle Campeche En El Barrio Tiro Cuatro De Palau - 63711 | 63711 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 160982.48 | 80622.32 | 80622.32 | 80622.32 | 80622.32 | 80622.32 | 50.0814 | 0 | Otros | 15 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que sen encuentra en su avance fisico y financiero al 50% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855749 | Construccion De Ampliacion De Vivienda Palau - 43106 | 43106 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 123500 | 123500 | 123500 | 123500 | 123500 | 123500 | 100 | 0 | Vivienda | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta esuna aportacion que se encuentra al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855750 | Construccion De Techo En Palau - 43055 | 43055 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion que se encuentra al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855751 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En El Ejido La Cuchilla En Palau - 42874 | 42874 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion que se encuentra al 100%
COA17170200855752 | Construccion De Baño En Palau Y Ejido La Cuchilla En Palau - 42994 | 42994 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion que se encuentra al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855753 | Construccion De Red Electrica En La Calle Checoslovaquia En La Colonia Obrera Uno De Palau - 21159 | 21159 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 220798 | 219697.04 | 219697.04 | 219697.04 | 219697.04 | 219697.04 | 99.5014 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855754 | Construccion De Red De Drenaje En Diferentes Calle De Palau - 23158 | 23158 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 725344 | 435206.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855755 | Linea De Conduccion De Agua Potable En La Col Los Pinos - 54652 | 54652 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 381955.74 | 381955.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 72 | 100 | 0 | Financiera: proyecto en licitación / Física: en licitación / Registro: proyecto en licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855756 | Construccion De Pozo De Agua Potable En Colonia Analco - 62472 | 62472 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 3242000 | 3242000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855757 | Suministro Y Colocacion De Luminaria En La Colonia Esmeralda - 62567 | 62567 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNIICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION.
COA17170200855758 | Construccion De Drenaje Pluvial Cañada De La Rosa Etapa Dos - 62682 | 62682 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 4360000 | 2370991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION.
COA17170200855759 | Drenaje Pluvial Cañada De La Rosa Etapa Uno - 62589 | 62589 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 4200000 | 2370991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION.
COA17170200855760 | Equipamiento De Pozo Profundo Ubicado En Calle Nuevo Leon Entre Puebla Y Mariano Abasolo De La Col Dieciseis De Abril - 56294 | 56294 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 139316 | 83589.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855761 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Jose Luis De Los Santos Entre Juan Antonio De La Fuente Y Adolfo Ruiz Cortines Calle Adolfo Ruiz Cor - 56359 | 56359 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1068765.22 | 641259.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855762 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Republica Entre Fidel Hernandez Y Constitucion Y Calle Soberania Entre Fidel Hernandez Y Revolucion - 56396 | 56396 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 369890.43 | 221934.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855763 | Construccion De Barda Y Baños En Colegio De Bachilleres De Coahuila Unidad San Buenaventura Ubicado En Calle Frontera Entre Avenida Y Torreo - 55412 | 55412 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 600012.4 | 360007.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855764 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Republica Entre Fidel Hernandez Y Camino Real Calle Constitucion Entre Independencia Y Republic - 55352 | 55352 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 307544.21 | 184526.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 73 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855765 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Emilio Zertuche Entre Blvd Magisterio Calle Maiz Entre Avena Y Trigo Y Calle Alfalfa Entre Ave - 55385 | 55385 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 512724.32 | 307634.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855766 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Jose Lopez Portillo Entre Adolfo Lopez Mateos Y Pascual Ortiz Rubio Y Calle Luis Echeverria Entre Di - 55266 | 55266 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 855538.34 | 513323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855767 | Ampliacion Colector Independencia Av Independencia Entre Calle Del Canal Y Juan A De La Fuente Col Emiliano Zapata - 74812 | 74812 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2001240 | 2000620.39 | 2000620.39 | 2000620.39 | 1292284.08 | 1292284.08 | 1292284.08 | 64.5942 | 0 | Metros lineales | 85 | 0 | 64.59 | Financiera: / Física: se registra avance / Registro: SE REGSITRA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855768 | Electrificacion San Pedro Col Valparaiso - 58921 | 58921 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1281544 | 1281544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855769 | Electrificacion San Pedro La Rosita Privada - 44737 | 44737 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 153259 | 153259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855770 | Electrificacion San Pedro La Rosita Etapa Dos - 44730 | 44730 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 224772 | 224772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855772 | Construcción De Pavimentación Asfáltica En Ejido Rancho Alegre - 57688 | 57688 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Rancho Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1870558.87 | 1870558.87 | 1870558.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855773 | Equipamiento De Carcamo En Ejido Boquilla De Las Perlas De Viesca Coahuila - 51086 | 51086 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 61720.12 | 61720.12 | 61720.12 | 61720.12 | 61720.12 | 61720.12 | 100 | 0 | Otros | 1705 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855774 | Construccion De Barda Perimetral En Cecytec Del Ejido Boquilla De Las Perlas De Viesca Coahuila - 46569 | 46569 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 859883.47 | 429941.73 | 859883.47 | 208891.58 | 208891.58 | 208891.58 | 24.293 | 0 | Metros lineales | 246 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855775 | Mejoramiento De Equipo De Pozo Profundo De Agua Potable En Ejido Ncp La Fe De Viesca Coahuila - 41949 | 41949 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Fe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 111097.84 | 111097.84 | 111097.84 | 111097.84 | 111097.84 | 0 | 100 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200879208 | Telesecundaria.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 171700098 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Felipe Aguanaval | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 408163.47 | 408163.47 | 408163.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170200879215 | Jardín De Niños Matamoros.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 171700029 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 375015.48 | 375015.48 | 375015.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170200879254 | Jardín De Niños General Francisco Villa.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 171700075 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 485790.83 | 485790.83 | 485790.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170200879363 | Escuela Secundaria Técnica N° 12 Vicente Valdés Valdés.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000088 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 946160.88 | 946160.88 | 946160.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170200879381 | Jardín De Niños Maria Enriqueta Camarillo.- Construcción De 1 Aula Psicopedagógica Y Obra Exterior. | 173000091 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 468219.26 | 468219.26 | 468219.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170200879397 | "Benemérita Escuela Normal De Coahuila".- Suministro Y Colocación De Cables De Alimentaciones Grales. De Subestación A Tableros Principales. | 173000265 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 781202.1 | 781202.1 | 781202.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170200879422 | Escuela Primaria Elsa Hernández De De Las Fuentes..- Sustitución De 2 Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios En Edificio "D", Línea De Drenaje Y Reparación General Del Sistema Eléctrico Y Obra Exteri | 173500027 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1873397 | 1873397 | 1873397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170200879437 | Escuela Primaria Sin Nombre.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173500032 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 400978.33 | 400978.33 | 400978.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170200879523 | Jardín De Niños Nueva Creación(Fracc. El Cactus).- Construcción De 2 Aulas Didácticas, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 172700048 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2385037 | 2385037 | 2385037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170200881136 | Construcción De Paso Superior Vehicular En Blvd. Galaz Y Calle San Luis | 150600048 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 10850129.98 | 10850129.88 | 10850129.88 | 10850129.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25892 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170200882630 | Teatro De La Ciudad En El Municipio De Ramos Arizpe (Primera Etapa) | 172700051 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 9890000 | 9890000 | 4945000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION.
COA17170200882670 | Recarpeteo En Diferentes Boulevares De La Zona Urbana De La Ciudad De Ramos Arizpe (Plan De Guadalupe, Blvd. Del Valle, Diaz Ordaz Y Avenida De Los Arroyos) | 172700052 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4549400 | 4549400 | 2274700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION.
COA17170200882729 | Construccion De Periferico Blanca Esthela | 172700056 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 34798372 | 34798372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION Y FALTA LA PRIMERA MINISTRACION. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION Y FALTA LA PRIMERA MINISTRACION. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION Y FALTA LA PRIMERA MINISTRACION.
COA17170200882742 | Construccion De Unidad Deportiva Oriente | 172700057 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIPZE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION Y EN ESPERA DE LA PRIMERA MINISTRACION. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION Y EN ESPERA DE LA PRIMERA MINISTRACION. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION Y EN ESPERA DE LA PRIMERA MINISTRACION.
COA17170200883313 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación - Batería Para Terminal Digital Portátil (Radio Portátil) | FORTASEG-0001-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL E MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2200 | 2200 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE ES UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBDIAS
COA17170200883342 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación - Terminal Digital Portátil (Radio) | FORTASEG-0002-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE ES UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170200883353 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación - Terminal Digital Móvil (Radio) | FORTASEG-0003-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 216000 | 216000 | 151200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE ES UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170200883421 | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información - Unidad De Protección Y Respaldo De Energía (Ups) | FORTASEG-0004-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 15000 | 15000 | 10500 | 9007.4 | 9007.4 | 9007.4 | 9007.4 | 60.0493 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE ES UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 60% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170200883453 | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información - Multifuncional | FORTASEG-0005-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 105000 | 68672 | 68672 | 68672 | 68672 | 45.7813 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE ES UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 50% Y FINANCIERO AL 46% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170200883480 | Licencias Informáticas E Intelectuales - Licencias | FORTASEG-0006-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 17500 | 20381.2 | 20381.2 | 20381.2 | 20381.2 | 81.5248 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE ES UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 80% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170200883495 | Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial - Aire Acondicionado | FORTASEG-0007-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 59856 | 59856 | 59856 | 59856 | 59856 | 99.76 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE ES UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170200883548 | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información - Computadora De Escritorio | FORTASEG-0008-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 70000 | 67633.8 | 67633.8 | 67633.8 | 67633.8 | 67.6338 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE ES UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 60% Y FINANCIERO AL 67% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170200883767 | Cámaras Fotográficas Y De Video - Cámara Fotográfica De Operación Para Primer Respondiente | FORTASEG-0014-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE ES UN PROYECTO QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170200883784 | Vehículos Y Equipo Terrestre - Pick Up Doble Cabina | FORTASEG-0018-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 1800000 | 1390400 | 1390400 | 1390400 | 1390400 | 1390400 | 77.2444 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE ES UN PROYECTO QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 67% Y FINANCIERO AL 77% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170200883808 | Becas Y Otras Ayudas Para Programas De Capacitación - Becas Para Aspirantes A Policía Municipal | FORTASEG-0029-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 160000 | 160000 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE ES UN PROGRAMA QUE E ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170200883830 | Edificación No Habitacional - Comandancia | FORTASEG-0034-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UN PROYECTO QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170200883964 | Edificación No Habitacional - Subcomandancia | FORTASEG-0035-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 1637200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE ES UN PROYECTO QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170200884586 | Escuela De Ciencias De La Salud (Enfermeria Y Nutricion) | 1 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 23622000 | 23622000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 256 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200884602 | Escuela De Ciencias De La Salud | 1 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 37440000 | 37440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 256 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200884607 | Facultad De Ingenieria Mecanica Y Electrica (Mejoramiento De La Infraestructura) | 1 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200884612 | Facultad De Derecho (Mejoramiento De La Infraestructura) | 2 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1249 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200884648 | Escuela Superior De Musica (Segunda Etapa) | 2 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 18000000 | 18000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200884656 | Facultad De Ciencias De La Comunidad (Construccion De Servicios Sanitarios) | 3 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1259 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!!
COA17170200884665 | Facultad De Ingenieria Mecanica Y Electrica (Terminacion De Dos Aulas Y Escalera) | 4 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 720720 | 720720 | 360360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 664 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200884749 | Facultad De Trabajo Social (Impermeabilizacion) | 5 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 346 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!!
COA17170200884754 | Facultad De Mercadotecnia (Ampliacion Cafeteria) | 6 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 540000 | 540000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 262 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200884757 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atencion A Los Alumnos En Las Tres Unidades | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3858342.81 | 3858342.81 | 1929171.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!!
COA17170200884929 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atencion A Los Alumnos De Las Tres Unidades | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1099050 | 1099050 | 549525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200885196 | Const. De Las Estructuras Del Proceso De La Planta Potabilizadora No. 3 | MPN-00516 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2490350.12 | 2490350.12 | 2490350.12 | 2490350.12 | 2490350.12 | 2490350.12 | 2490350.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200885216 | Rehabilitación De La Ave.- E. Carranza E. C. Anahuac Y C. Tepic | MPN-036-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3852270.5 | 3852270.5 | 0 | 3852270.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200885238 | Red Electrica Colonia Los Pinos | MPN-043-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 112944.26 | 112944.26 | 112944.26 | 112944.26 | 112944.26 | 112944.26 | 112944.26 | 100 | 0 | Otros | 72 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200885251 | Rehab. Esc. Margarita Maza De Juarez Inst. Temporales Preparatoria Motorizada | MPN-007-17 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 644899.01 | 644899.01 | 644899.01 | 644899.01 | 644899.01 | 594455.11 | 594455.11 | 92.178 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 92 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200885260 | Rehab. De Concreto Estampado Av. Mendoza Berrueto Y Lib. Manuel Perez Treviño | MPN-009-17 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1377599.62 | 1377599.62 | 1377599.62 | 1377599.62 | 661912.11 | 661912.11 | 661912.11 | 48.0482 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 49 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200887342 | Pintura De Techumbre En Caseta De Policia En Ej. Emiliano Zapata | 173600035 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 23235 | 23234.04 | 23234.04 | 23234.04 | 23234.04 | 23234.04 | 23234.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 828 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200887343 | Rehabilitacion Del Estanque Ubicado En El Ejido Nueva Reynosa, Municipio De Viesca Coahuila. | 173600034 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Nueva Reynosa | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 59653 | 53952.99 | 53952.99 | 53952.99 | 53952.99 | 53952.99 | 53952.99 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200887345 | Programa De Alumbrado Publico Con Tecnologia Led En El Pueblo Magico De Viesca Coahuila. | 173600044 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1575596.45 | 1575596.45 | 787798.23 | 1575596.45 | 888203.88 | 888203.88 | 888203.88 | 56.3725 | 0 | Piezas | 3600 | 0 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200887833 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Jongitud Barrios Entre Enrique Corona Morfin Y Blvd. Magisterio | 173100019 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 240149 | 240149 | 240149 | 239126.79 | 116820.55 | 116820.55 | 116820.55 | 48.645 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200888594 | Reconstrucción De Cancha De Usos Múltiples En El Ejido Bajío De Ahuichila | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Bajío de Ahuichila | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170200888599 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Ejido Cinco De Mayo | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cinco de Mayo | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 197638.09 | 197638.09 | 98819.05 | 197638.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200888602 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Ejido San Isidro | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | San Isidro | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3163413.96 | 1384110.78 | 692055.39 | 1384110.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 533 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170200888609 | Rehabilitación De Auditorio (Ágora Municipal), En Plaza Comunitaria Del Carmen, En Viesca | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | presidencia municipal de viesca | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 3163413.96 | 3163413.96 | 1581706.98 | 3163413.96 | 949024.19 | 949024.19 | 949024.19 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3600 | 0 | 0 | Financiera: 30% DE ANTICIPO / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200889184 | Construcción De Periférico La Joya - La Partida 2.0 Km (Primera Etapa). | ISN-001-17 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 29484325 | 29484323.49 | 8845297.05 | 8845297.05 | 8845297.05 | 8845297.05 | 8845297.05 | 30 | 0 | Metros cúbicos | 100000 | 0 | 5 | Financiera: ANTICIPO PAGADO, OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200889440 | Rehabilitación, Modernización, Tecnificación Y Equipamiento De Unidades De Riego | 174500092 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8985040 | 8985040 | 5940583.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hectárea | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200889449 | Rehabilitación, Modernización, Tecnificación Y Equipamiento De Distritos De Riego | 174500090 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9566604 | 9566604 | 6497028.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hectárea | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADO
COA17170200889469 | Sistema Nacional De Informacion Para El Desarrollo Rural Sustentable | 174500096 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADO
COA17170200889731 | Prevención Y Atención Contra Las Adicciones | E025-Adicciones | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E025 Prevención y atención contra las adicciones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Información proporcionada por el Departamento de Presupuestos de la Subdirección de Finanzas de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200889761 | G004 Cofepris 2017 | G004-Cofepris.2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2017 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Información proporcionada por el Departamento de Presupuestos de la Subdirección de Finanzas de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200889804 | S072.Prospera.2017 | S072.PROSPERA.2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2017 | 790000 | 790000 | 790000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Información proporcionada por el Departamento de Presupuestos de la Subdirección de Finanzas de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200892390 | Habilitación Del Camino Francisco I. Madero - Ejido San Agustín | 01 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I. MADERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 975732 | 975732 | 975732 | 49.3292 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200892861 | Instituto T. De Estudios Sup. Region Carbonifera.-Constr. De Unidad Multifuncional (1a. Etapa Y Obra Ext.) | 132800059 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 665834 | 665833.25 | 665833.25 | 665833.25 | 383990.43 | 383990.43 | 383990.43 | 57.6707 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200894636 | Ampliacion De Red De Electrificacion En Calle Francisco Moreno Y Maximo Sarabia Entre Francisco I. Madero Y Manuel Treviño Del Ejido Obayos | MEC-FH-00217 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO,COAHUILA. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 227688.28 | 227688.28 | 227688.28 | 227688.28 | 79712.3 | 79712.3 | 79712.3 | 35.0094 | 0 | Otros | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200894709 | Suministro E Instalacion De Luminarid Led Para Diferentes Calles En Zona Rural Y Urbana Del Municipio De Escobedo,Coahuila De Zaragoza | PME-2017001-0-0 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO,COAHUILA. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2796054.72 | 2796054.72 | 2796054.72 | 2796054.72 | 1677632.82 | 1677632.82 | 1677632.82 | 60 | 0 | Otros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200894736 | Trabajo De Sobrecarpeteo Asfaltica En Calle Heroico Colegio Militar Entre Calle Antonio De La Fuente Y Benito Juarez En La Localidad De Escobedo Cabezera | MEC-FH-00117 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO,COAHUILA. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 363512.56 | 363512.56 | 363512.56 | 363512.56 | 361945.7 | 361945.7 | 361945.7 | 99.569 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896234 | Construcción De Parque De Beisbol En El Ejido San Alberto Del Municipio De Progreso/2017-05-15-0032 | 2017-05-15-0032 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1285910 | 642955 | 1285910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO. / Registro: EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896235 | Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Localidad De Mineral De La Luz Del Municipio De Progreso, Coahuila/2017-05-15-0033 | 2017-05-15-0033 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1670300 | 835150 | 1670300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO. / Física: EN PROCESO. / Registro: EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896236 | Construcción De Cancha De Futbol Rápido Y Gradas En Minas De La Luz, Progreso, Coahuila/2017-05-15-0034 | 2017-05-15-0034 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1505980 | 752990 | 1505980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO. / Física: EN PROCESO. / Registro: EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896237 | Plaza En Ejido Minas De Barroterán, Progreso, Coahuila - Primer Etapa/2017-05-15-0035 | 2017-05-15-0035 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 377986 | 188983 | 377986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO. / Física: EN PROCESO. / Registro: EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896238 | Techado En Cancha De Usos Múltiples En Ejido San José De Aura, Municipio De Progreso, Coahuila/2017-05-15-0036 | 2017-05-15-0036 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  |  | 621775 |  |  |  |  | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896239 | Construccion De Puente Peatonal En El Ejido Mesillas /2017-05-16-0037 | 2017-05-16-0037 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 619706 | 309853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION.
COA17170200896266 | Construcción De Cancha De Futbol Rápido En El Instituto Tecnológico De Piedras Negras./2017-05-22-0064 | 2017-05-22-0064 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 3455057 | 1727529 | 3455057 | 1723442.5 | 1723442.5 | 1723442.5 | 49.8817 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: En Proceso / Física: en proceso / Registro: OK
COA17170200896398 | Ampliación Y Remodelación Dif Municipal Abasolo/2017-05-01-0001 | 2017-05-01-0001 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 127393.29 | 63697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170200896399 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Aquiles Serdán Segunda Etapa De La Colonia Independencia Del Municipio De Castaños, Coahuila De Zaragoza/2017-05-04-0002 | 2017-05-04-0002 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA INFRAESTRUTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1018096 | 1018096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170200896402 | Rehabilitación De Las Instalaciones Del Parque Río Bravo, En El Municipio De Hidalgo, Coahuila./2017-05-07-0005 | 2017-05-07-0005 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 142848 | 142848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170200896403 | Construcción De Red De Drenaje En La Comunidad De Rancherías Municipio De Múzquiz, Coahuila/2017-05-11-0006 | 2017-05-11-0006 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1098230 | 549115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170200896404 | Construcción En Plaza En La Colonia Del Sol De Múzquiz Del Municipio De Múzquiz, Coahuila/2017-05-11-0007 | 2017-05-11-0007 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1999956 | 999978 | 629242 | 629242 | 629242 | 629242 | 31.4628 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 31 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 31% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170200896405 | Construcción En Plaza En La Colonia Luis Donaldo Colosio En Melchor Múzquiz Del Municipio De Múzquiz, Coahuila/2017-05-11-0008 | 2017-05-11-0008 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1998912 | 999456 | 818103.92 | 818103.92 | 818103.92 | 818103.92 | 40.9275 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 40% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170200896406 | Suministro E Instalación De Luminarias En Espacios Públicos/2017-05-11-0009 | 2017-05-11-0009 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1907040 | 953520 | 953520 | 953520 | 953520 | 953520 | 50 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: este es un proyecto que se encuentra en su avance fisico y financiero al 50% segun las ministraciones recibidas
COA17170200896407 | Construcción De Plaza Compositores Delegación Venustiano Carranza, Nava Coahuila/2017-05-12-0010 | 2017-05-12-0010 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 3113138.55 | 3113138.55 | 3113138.55 | 933941.56 | 933941.56 | 933941.56 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170200896408 | Rehabilitación De Área Del Descanso Ubicado En Nava, Coahuila/2017-05-12-0011 | 2017-05-12-0011 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 3687080.23 | 3687080.23 | 3687080.23 | 1106124.06 | 1106124.06 | 1106124.06 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170200896409 | Rehabilitación De Plaza Bicentenario Municipio De Nava Coahuila/2017-05-12-0012 | 2017-05-12-0012 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1260039.15 | 635000 | 1260039.15 | 378011.74 | 378011.74 | 378011.74 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 85 | Financiera: SE HA PAGADO ANTICIPO / Física: SE HA PAGADO ANTICIPO / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170200896410 | Rehabilitación De Plaza Encino En Nava, Coahuila/2017-05-12-0013 | 2017-05-12-0013 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1948414.72 | 980000 | 1948414.72 | 584524.41 | 584524.41 | 584524.41 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 85 | Financiera: SE HA PAGADO ANTICIPO DE LA OBRA / Física: SE HA PAGADO ANTICIPO / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION
COA17170200896411 | Rehabilitación De Plaza Independencia Nava Coahuila/2017-05-12-0014 | 2017-05-12-0014 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1519738.28 | 760000 | 1519738.28 | 737765.05 | 737765.05 | 737765.05 | 48.5455 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 50 | Financiera: SE EMPEZO LA OBRA / Física: SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170200896412 | Rehabilitación De Plaza En Colonia Lázaro Cárdenas Municipio De Nava/2017-05-12-0015 | 2017-05-12-0015 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1006590.44 | 404000 | 1006590.44 | 420126.87 | 420126.87 | 420126.87 | 41.7376 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 85 | Financiera: SE EMPEZO LA OBRA / Física: SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170200896413 | Suministro E Instalación De Luminarias Led Para Diferentes Calles Del Municipio (Segunda Parte)/2017-05-12-0016 | 2017-05-12-0016 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 6347859.94 | 3176130 | 6347859.94 | 3153890.59 | 3153890.59 | 3153890.59 | 49.6843 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 50 | Financiera: SE EMPEZO LA OBRA / Física: SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170200896414 | Rehabilitación De La Plaza Principal En La Localidad De Chulavista En El Municipio De Ocampo/2017-05-13-0017 | 2017-05-13-0017 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 819045 | 409523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA. / Registro: . - LA OBRA AUN NO SE INICIA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896415 | Construccion De Casa De Cultura En El Ejido San Miguel, Municipio De Ocampo Ubicado Sobre La Carretera Muzquiz- Ojinaga/2017-05-13-0018 | 2017-05-13-0018 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 575289 | 230116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA. / Registro: LA OBRA AUN NO SE INICIA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896416 | Adquisicion De 200 Lamparas Piliphs De 54 Watts Con Tecnologia Led Y 10 Años De Garantia Con Curva 3 Y Supresor De Picos Para La Localidad De Ocampo, Municipio De Ocampo Coahuila /2017-05-13-0019 | 2017-05-13-0019 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1345600 | 807599 | 672800 | 672800 | 672800 | 672800 | 50 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 50 | Financiera: / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896417 | Adquisicion De 140 Pzas De Lamparas Piliphs De 54 Watts Con Tecnologia Led Y 10 Años De Garantia Con Curva 3 Y Supresor De Picos Para La Localidad De Chulavista, Municipio De Ocampo/2017-05-13-0020 | 2017-05-13-0020 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 941920 | 565152 | 470960 | 470960 | 470960 | 470960 | 50 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896418 | Adquisición De 90 Pzas De Lamparas Piliphs De 54 Watts Con Tecnologia Led Y 10 Años De Garnatia Con Curva 3 Y Supresor De Picos Para La Localidad De Laguna Del Rey, Municipio De Ocampo/2017-05-13-0021 | 2017-05-13-0021 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 605520 | 363312 | 302760 | 302760 | 302760 | 302760 | 50 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896419 | Ampliación De Red Eléctrica De Media Tensión En 374 Ml En El Municipio Ocampo, En Chulavista, En La Calle Candelilla. /2017-05-13-0022 | 2017-05-13-0022 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 436682 | 174673 | 131004.6 | 131004.6 | 131004.6 | 131004.6 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896420 | Ampliación De Red De Drenaje Con Tuberia De Pvc Sanitaria De 8" En 140 Ml En El Municipio Ocampo, En Laguna Del Rey, En La Calle Sierra Del Rey. /2017-05-13-0023 | 2017-05-13-0023 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 273889 | 124582 | 82166.7 | 82166.7 | 82166.7 | 82166.7 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896421 | Construcción De Descargas Domiciliarias Con Tubería Sanitaria De 6" De Diámetro Serie 20. En El Municipio Ocampo, En Cabecera Municipal./2017-05-13-0024 | 2017-05-13-0024 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 128612 | 51445 | 38583.6 | 38583.6 | 38583.6 | 38583.6 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896422 | Construcción De Techumbre De Lamina Galvanizada Anclada R-101 Calibre 24 En El Cecytec Con Clave 05etc0009t En El Municipio Ocampo, En Laguna Del Rey./2017-05-13-0025 | 2017-05-13-0025 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 783483 | 313393 | 235044.9 | 235044.9 | 235044.9 | 235044.9 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200896423 | Construcción De Techumbre De Lamina Galvanizada Anclada R-101 Calibre 26 En La Primarian Lazaro Cardenas En El Municipio Ocampo, En Chulavista./2017-05-13-0026 | 2017-05-13-0026 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 460000 | 184000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200896424 | Ampliación De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulico De 2 1/2 " De Diámetro Clase Rd 32.5 En 265 Ml En El Municipio Ocampo, En Cabecera Municipal, En La Colonia Praderas Del Alazán./2017-05-13-0027 | 2017-05-13-0027 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 144052 | 57621 | 43215.6 | 43215.6 | 43215.6 | 43215.6 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896425 | Rehabilitación Del Corredor Boulevard Shoeder En 156 Metros En El Municipio Ocampo, En Laguna Del Rey./2017-05-13-0028 | 2017-05-13-0028 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 736334 | 331350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA. / Registro:
COA17170200896426 | Construcción De Tomas Domiciliarias Con Tuberia De Pvc Rd-9 1/2" En El Municipio Ocampo, En Cabecera Municipal, En La Calle Luis Muñiz Y Jose Rodriguez./2017-05-13-0029 | 2017-05-13-0029 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 114878 | 45951 | 34463.4 | 34463.4 | 34463.4 | 34463.4 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200896427 | Construcción De Red De Drenaje Con Tuberia De Pvc Sanitaria De 8" En 154 Ml. En El Municipio Ocampo, En Cabecera Municipal, En Cula Vista En Calle Candelilla/2017-05-13-0030 | 2017-05-13-0030 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 269605 | 107842 | 80881.5 | 80881.5 | 80881.5 | 80881.5 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200896428 | Ampliacion De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulico De 2 1/2 " De Diámetro Clase Rd 32.5 En 200 Ml En El Municipio Ocampo, En Cabecera Municipal, En La Calle José De León. /2017-05-13-0031 | 2017-05-13-0031 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 117708 | 47083 | 35312.4 | 35312.4 | 35312.4 | 35312.4 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200900012 | Pavimentación Asfáltica En Varias Calles De Los Ejidos San Antonio El Coyote Y El Cuije En El Municipio De Matamoros - 4973418 | 4973418 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 10 | Financiera: 0 / Física: / Registro: se envio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200900873 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Morelos, En El Estado De Coahuila // (Pavimentacion Asfaltica En Calles Del Municipio De Morelos Coahuila) - 5293511 | 5293511 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: obra con convenio de colaboracion firmado. en espera de recurso / Física: obra con convenio de colaboracion firmado. en espera de recurso / Registro: obra con convenio de colaboracion firmado. en espera de recurso, se repite registro, se reporta. posteriormente se cancelara uno de los 2 registros
COA17170200901663 | Pavimentacion Asfaltica En Calles Del Ejido Los Alamos. - 5293645 | 5293645 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: obra con convenio de colaboracion firmado. en espera de recurso / Física: obra con convenio de colaboracion firmado. en espera de recurso / Registro: obra con convenio de colaboracion firmado. en espera de recurso, se repite registro, se reporta. posteriormente se cancelara uno de los 2 registros
COA17170200902426 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva En La Localidad De San Antonio Del Coyote En Matamoros - 4973482 | 4973482 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 61.0169 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: se envio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200902430 | Pavimentacion En Varias Calles Del Municipio De Zaragoza Coahuila - 5417381 | 5417381 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.