## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
coahuila
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
COA00160100633911 | Infraestructura Pública En El Estado De Coahuila | 1112 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160100634417 | Centro Cultural En Parque Las Maravillas, En El Municipio De Saltillo, En El Estado De Coahuila | 843 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160100634614 | Infraestructura Económica Estatal, En El Estado De Coahuila | 582 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160200685466 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares. - 84024 | 84024 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | El Volcán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 63000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160200690878 | Instalación De Tuberia De Agua Potable De 6 Pulg En Calle Gonzalez Ortega Entre Cuauhtemoc Y Quintana Roo - 85760 | 85760 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 366092.01 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160200696189 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 154569 | 154569 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1799999.2 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160200712551 | Ampliacion De Red Electrica - 91182 | 91182 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Jalpa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 213594.27 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160200723298 | Ampliación De Red Electrica - 108044 | 108044 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 476307 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160200723609 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Domicilio Conocido En Estacion Barroteran - 85988 | 85988 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Barroterán [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 30500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300735531 | Infraestructura Económica Estatal, En El Estado De Coahuila / (Rehabilitacion Y Adecuación Para Unidad De Autismo Torreón) - 129 | 129 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 5000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300735711 | Infraestructura Económica Estatal, En El Estado De Coahuila / (Construcción De Centro De Rehabilitación Integral Monclova, Coahuila) - 123 | 123 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 20000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300736090 | Centro Cultural En Parque Las Maravillas, En El Municipio De Saltillo, En El Estado De Coahuila - 126 | 126 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 120000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300736300 | Infraestructura Económica Estatal, En El Estado De Coahuila / (Construcción De Casa Del Adolescente (Primera Etapa)) - 127 | 127 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 25000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300748980 | Ampl De Red De Distribución Eléctrica En Av Principal Col Republica En El Municipio De Zaragoza - 296360 | 296360 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 67079 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300748984 | Ampl De Red De Energía Eléctrica En Calle Gral Anaya Y Victoria - 296349 | 296349 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 89037 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300749234 | Ampl De Red Eléctrica En Col Independencia Calle Leonor De Hoyos Entre Bravo Y Galeana - 296310 | 296310 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300749312 | Linea De Distribución Y Red Eléctrica En Ejido San Isidro - 327548 | 327548 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 1995234.27 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300749317 | Ampl De Red De Energía Eléctrica En Calle Veinte De Noviembre Calle Siete Y Lázaro Cárdenas De La Col Cap San Ramón - 296324 | 296324 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 225696 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300749326 | Ampl De Red De Distribución Eléctrica En Col Luis Donaldo Colosio - 296072 | 296072 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRIIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 1342063 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300749327 | Ampl Red De Distribución Eléctrica En Col Carolinas - 296284 | 296284 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 1552770 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300749389 | Ampl De Red Y Distribución Eléctrica En Calle Margarita Entre Cipreses Y Mineros Calle Pino En Agujita - 296341 | 296341 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 200815 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300749800 | Ampl De Red De Distribución Eléctrica En Calle Universidad Y Av Libertad En Colonia Morelos - 296302 | 296302 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 61214 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300749828 | Ampl De Red Eléctrica En Calle Rayón Entre Raúl Madero Y Perez Treviño - 296315 | 296315 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 277318 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300749829 | Construcción De Techo Firme En El Municipio De Hidalgo - 248023 | 248023 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución |  | 297000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300749830 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Hidalgo - 248019 | 248019 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución |  | 296000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300749847 | Suministro E Instalación De Techo Ligero En El Municipio De Torreón - 301894 | 301894 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 162920.84 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300749879 | Ampl De Red De Distribución Eléctrica En Col San José América - 296288 | 296288 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 3439710 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300810562 | Rehabilitación De Techos En El Ejido Los Llanos - 50685 | 50685 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución |  | 277000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170100833582 | Ejercicio 2017 | UT2017 | Coahuila de Zaragoza | Nava | El Zancudo | Rural | Convenios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila | Educación | En Ejecución |  | 28592606 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170100838657 | Utnc Proexes 2016 | ProExES 2016 | Coahuila de Zaragoza | Nava | El Zancudo | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA | Educación | En Ejecución |  | 2318265 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170100838713 | Programa De Fortalecimiento De La Calidad Educativa | UTNC PFCE | Coahuila de Zaragoza | Nava | El Zancudo | Rural | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA | Educación | En Ejecución |  | 579125 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200896240 | Mantenimiento De Calle Ignacio Zaragoza, En Los Tramos De Av. Raúl Madero Hasta Av. Viesca En La Colonia Del Valle, De Av. Juan Aldama Hasta Av. Amador Chapa En La Zona Centro, Y De Av. Emilio Carranza Hasta Av. Benito Juárez En La Zona Centro De La Ciudad De Sabinas Coahuila./2017-05-17-0038 | 2017-05-17-0038 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 6369328 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200896241 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Zaragoza, De Calle Sin Nombre A Tope De Calle 2144.15 M2 En La Colonia Rovirosa Y Diversas Calles De La Colonia Comercial 1455.80 De La Localidad De Nueva Rosita, Municipio De San Juan De Sabinas, Coahuila./2017-05-18-0039 | 2017-05-18-0039 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 2322212 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200896261 | Ampliación Y Remodelación Dif Municipal Abasolo/2017-05-21-0059 | 2017-05-21-0059 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 127393.29 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200896262 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Aquiles Serdán Segunda Etapa De La Colonia Independencia Del Municipio De Castaños, Coahuila De Zaragoza/2017-05-21-0060 | 2017-05-21-0060 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 35213.89 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200896263 | Rehabilitación De Las Instalaciones Del Parque Río Bravo, En El Municipio De Hidalgo, Coahuila./2017-05-21-0061 | 2017-05-21-0061 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1100563 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200896264 | Construcción De Carretera Esmeralda A Hércules Del Kilometro 79+000 Al Kilometro 90+000, En El Municipio De Sierra Mojada/2017-05-21-0062 | 2017-05-21-0062 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 193457 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200896265 | Suministro E Instalación De Luminarias En Esmeralda Y Sierra Mojada/2017-05-21-0063 | 2017-05-21-0063 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1199904 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200896267 | Construcción De Cobertizo A Base De Perfiles Estructurales Y Lámina Galvanizada En Explanada De Ejido Santa Rita, Municipio De Juárez, Coahuila/2017-05-08-0310 | 2017-05-08-0310 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 599560 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200896401 | Rehabilitación De Presa E Instalaciones, Del Ejido Hidalgo 2, En El Municipio De Hidalgo Coahuila./2017-05-07-0004 | 2017-05-07-0004 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1743295 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200896760 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En La Localidad De Sacramento) - 4975171 | 4975171 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 3800000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200897071 | Adquisición De Cinco (5) Vehículos Especiales Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7743-75-Cs-A3.1 | PTP-7743-75-CS-A3.1 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3136136 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200897072 | Rehabilitación De Avenida La Amistad En El Municipio De Torreón - 6924466 | 6924466 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 3450000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200897073 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En El Municipio De Torreón) - 6997841 | 6997841 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 8120000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200897537 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En Localidad De Arteaga Y En Ejido Los Llanos En El Municipio De Arteaga, Coahuila De Zaragoza) - 4974426 | 4974426 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 10000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200897538 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En La Localidad De Cuatro Ciénegas) - 4974878 | 4974878 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 6100000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200897540 | Rehabilitación, Ampliación Y Equipamiento Del Centro De Salud Ubicado En La Colonia Leandro Valle, Municipio De Monclova, Coahuila - 5139804 | 5139804 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1400000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200897541 | Rehabilitación, Ampliación Y Equipamiento Del Centro De Salud Oriente En El Municipio De Monclova, Coahuila. - 5139676 | 5139676 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1900000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200898376 | Pavimentación De Calles En Municipio De Acuña - 5781684 | 5781684 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200898377 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentacion De Calles En La Zona Centro, En El Municipio De Allende, Coahuila De Zaragoza) - 4974814 | 4974814 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 6800000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200898378 | Rehabilitación Del Camino Francisco I. Madero - Ejido San Agustín - 4973649 | 4973649 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 2000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200898379 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En El Centro Del Municipio De Jiménez) - 4975107 | 4975107 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 3600000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200898380 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En El Municipio De Ocampo, Coahuila De Zaragoza) - 4975427 | 4975427 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 5000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200898675 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En El Municipio De Saltillo) - 6936212 | 6936212 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 9217000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200898676 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles El Municipio De Saltillo) - 6900864 | 6900864 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 9814000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200898677 | Pavimentación De Calles En El Municipio De San Juan De Sabinas - 5828180 | 5828180 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 2000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200898678 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En La Localidad De Torreón Y En Ejido Barreal De Guadalupe En El Municipio De Torreón) - 4974750 | 4974750 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 2900000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200898679 | Rehabilitación De La Avenida Bravo En El Municipio De Torreón - 5242614 | 5242614 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 3150000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200898680 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En La Localidad De Torreón Y En La Localidad De Barreal De Guadalupe En El Municipio De Torreón) - 7013170 | 7013170 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 8365000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200899203 | Iluminación Del Parque De Béisbol En La Localidad De San Carlos En El Municipio De Jiménez - 4974234 | 4974234 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 800000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200899204 | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De San Carlos - 4974170 | 4974170 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 200000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200899514 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En El Municipio De Torreón) - 6988071 | 6988071 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 9540000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200899515 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En Las Localidades De Torreón, Juan Eugenio Y La Concha En El Municipio De Torreón) - 7009678 | 7009678 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 8975000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200900009 | Pavimentación De Calles En La Localidad De Ciudad Acuña - 5287817 | 5287817 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 9600000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200900010 | Construcción De Banquetas En Zona Centro Del Municipio De Candela - 5287628 | 5287628 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 500000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200900013 | Rehabilitacion, Ampliación Y Equipamiento Del Centro De Salud San Miguel En El Municipio De Monclova, Coahuila - 5139482 | 5139482 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1200000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200900014 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro De Salud Purísima En El Municipio De Monclova, Coahuila - 5139354 | 5139354 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 650000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200900871 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentacion De Calles En Los Ejidos Veinte De Noviembre, Benito Juárez, Compuertas, Corea Y El Cambio, En El Municipio De Matamoros, Coahuila De Zaragoza) - 4975491 | 4975491 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 9452669 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200900872 | Rehabilitacion, Ampliacion Y Equipamiento Del Centro De Salud Independencia En El Municipio De Monclova, Coahuila - 5139548 | 5139548 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 550000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200900875 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En La Localidad Ejido Veintiocho De Agosto Y En El Municipio De Parras, Coahuila De Zaragoza) - 4974556 | 4974556 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 8000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200901171 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En Colonias Fundadores 5 Y Gaspar Valdez En El Municipio De Saltillo) - 6936148 | 6936148 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 8608100 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200901172 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En El Municipio De Saltillo, Coahuila De Zaragoza) - 6856909 | 6856909 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 9360900 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200901173 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En Nueva Rosita, En El Municipio De San Juan De Sabinas) - 4974298 | 4974298 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 10000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200901174 | Pavimentación De Calles En Colonias Del Municipio De Torreón - 5287564 | 5287564 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 5000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200901660 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En La Localidad De General Cepeda, Coahuila De Zaragoza) - 4974686 | 4974686 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 4000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200901661 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En Ejidos, El Consuelo, El Pacifico, El Refugio, Filipinas, Guadalupe Victoria Y La Luz En El Municipio De Matamoros) - 4975235 | 4975235 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 6547331 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200901662 | Rehabilitación, Ampliación Y Equipamiento Del Centro De Salud Guadalupe En El Municipio De Monclova, Coahuila - 5139418 | 5139418 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1200000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200901956 | Pavimentación De Calles En Colonia Ampliación Niños Heroes En El Municipio De Saltillo - 5287881 | 5287881 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 5700000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200901957 | Instalación De Alumbrado Y Obras De Drenaje En La Carretera Muzquiz-Rosita Entre El Libramiento Norte Y Poblado Paso Del Coyote - 4973752 | 4973752 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 3000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200902427 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro De Salud Ubicado En La Colonia Mezquital, Municipio De Monclova, Coahuila_X000d_ - 5139740 | 5139740 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200902429 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En El Municipio De Viesca, Coahuila De Zaragoza) - 5941593 | 5941593 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3800000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: REGISTRO DE AVANCES (EL 2DO TRIMESTRE SE REPORTO EN EL FOLIO COA17170200888599) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00170200902718 | Construcción De Campo De Beisbol Saraperos (Segunda Etapa) - 5779774 | 5779774 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200902719 | Rehabilitación De Campo De Béisbol (Liga Infantil De Béisbol Saraperos) - 5496198 | 5496198 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 7000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170300907259 | Rehabilitación De Muto Firme En Diferentes Domicilios De La Cabecera Municipal - 120004 | 120004 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAMADRID COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 200000 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 130 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170300907260 | Construccion De Techos Firme En Diferentes Domicilios De La Cabecera Municipal - 120066 | 120066 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAMADRID COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 215137 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 43 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170300907358 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 176569 | 176569 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | [6 empty] | 0 |  | Vehículos | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170300908190 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 99679 | 99679 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ALLENDE COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 71703.59 | [6 empty] | 0 |  | Lote | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170300908258 | Construcción De Baños Con Fosa - 177723 | 177723 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1372000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 140 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170300908310 | Rehabilitacion De Linea De Condeccion De Agua Jimenez - 96040 | 96040 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 2500 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170300908311 | Programa Concurrencia - 96122 | 96122 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1250000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 70 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170300954035 | Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo "La Concha" | 173500131 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 11654266.64 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170300957638 | Recarpeteo De Calle Carlos Garza Entre Jesus Ma. Ramon Y Aisle En Fracc. Infonavit Mexicanidad - 7269972 - 6926 | 6926 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 298120.72 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170300958065 | Recarpeteo De Calle Luis Gutierrez Entre Jesus Ma. Ramon Y Braulio Fernandez En Fracc. Infonavit Mexicanidad - 7270267 - 6927 | 6927 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 299511.86 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170300958066 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle David Alfaro Siqueiros Entre Rodolfo Nieto Y Paseo Del Arroyo En Fracc. Acoros - 7274239 - 6929 | 6929 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3561822.26 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170300958069 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle Xochimilco Entre Ma. Del Consuelo Gomez Y Constitución En Colonia Morelos - 7274486 - 6931 | 6931 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1398901.77 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170300960744 | Pavimentación De Concreto Hidraulico De Calla Cuitlahuac Entre Xochimilco Y Emma Cervera De Arche En Colonia Morelos - 7274331 - 6930 | 6930 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1656203.22 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170300961665 | Ampliación De Obra Hidráulica En Comunidad San Carlos - 7472497 - 7024 | 7024 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1987578 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170300962089 | Construcción De Paso Superior Vehicular En La Colonia Analco En Ramos Arizpe, Coahuila (Tercera Etapa) - 7118844 - 6794 | 6794 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 22350000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170300962119 | Pavimentacion De Concreto Asfaltico De Calle Del Alamo Entre Blvd. Cedros Y Del Mangle En Fracc. Cedros - 7270731 - 6928 | 6928 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 766216.17 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170300962537 | Pavimentacion Asfaltica De Las Calles Fortunato Osuna, Francisco I Madero, Arramberri, Lerdo De Tejada,Y Zaragoza Del Municipio De Nava. - 7432539 - 7011 | 7011 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2336967 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA09130100104478 | Sistemas De Monitoreo Y Alerta Oportuna Para Zonas Habitacionales | 122500012 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL | Asistencia Social | En Ejecución | 2007 | 1880032 | 1880032.39 | 1880032.39 | 1880032.39 | 1880032.39 | 1880032.39 | 1880032.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09150300556703 | "Cecytec": Construcción De Taller De Electromecánica Y Obra Exterior | 093400125 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Hércules | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2009 | 2408036 | 2403628.33 | 2403628.33 | 2403628.33 | 2403628.33 | 2403628.33 | 2403628.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA10130100038008 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Y Construcción De Una Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Con Una Capacidad De Cuando Menos 180 Lps | 103200070 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios | U008 Saneamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 36105101 | 15473614.98 | 15473614.98 | 15473614.98 | 15473614.98 | 15473614.98 | 15473614.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 56 | Financiera: Obra en proceso, se ejerce la contraparte estatal de $ 36,105,101.62 / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso, se ejerce la contraparte estatal de $ 36,105,101.62
COA10150200546331 | Prim. Diana Laura Riojas De Colosio : Construcción De 2 Aulas Didacticas (Mob) Y Obra Exterior. | 101000137 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2010 | 478369.52 | 478369.52 | 478369.52 | 478369.52 | 388013.07 | 388013.07 | 388013.07 | 81.1116 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA10150200546333 | Prim. Emiliano Zapata: Construccion De 1 Aula Didactica (Mob) Y Obra Exterior | 101000281 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2010 | 233635.45 | 233635.45 | 233635.45 | 233635.45 | 161187.66 | 161187.66 | 161187.66 | 68.9911 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA10150200546347 | E.S.T. N 3: Construcción De 1 Aula Didactica (Mob) Y Obra Exterior. | 101800164 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2010 | 246232.84 | 571169.96 | 571169.96 | 571169.96 | 246232.84 | 246232.84 | 246232.84 | 43.1103 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA11150100479203 | "Cecytec" Francisco Villa.- Mob. Y Equipo De 3 Aulas Didácticas. | 150200025 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 93950 | 58935.54 | 58935.54 | 58935.54 | 23230.74 | 23230.74 | 23230.74 | 39.4172 | 0 | Equipamiento | 715 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA11150100480493 | "Cecytec" Venustiano Carranza.- Mob. Y Equipo De 3 Aulas Didácticas. | 151800020 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 93950 | 59218.58 | 59218.58 | 59218.58 | 23954.58 | 23954.58 | 23954.58 | 40.4511 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA11150300556673 | Acción Móvil.- Mob. Y Equipo Para Los Talleres De Belleza,Cocina Y Corte Y Confección. | 153000074 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 240000 | 235991.56 | 235991.56 | 235991.56 | 163503.16 | 163503.16 | 163503.16 | 69.2835 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA11150300556710 | "Cecytec".- Construcción Del Taller De Electrónica Y Obra Exterior. | 153500035 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 2016303 | 2016303 | 2016303 | 323201.8 | 235551.76 | 235551.76 | 235551.76 | 11.6824 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA11150400596747 | Cecytec.- Mobiliario Y Equipo De Laboratorio De Administracion Y Equipamiento Del Taller De Electromecanica. | 151100078 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 2187987 | 2187986.59 | 2187986.59 | 1420337.87 | 1404097.87 | 1404097.87 | 1404097.87 | 64.1731 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA11150400599569 | Cecytec.- Mobiliario Y Equipo Del Taller De Electronica. | 153500272 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Concha | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 845755 | 844243.89 | 844243.89 | 844243.89 | 68808.26 | 68808.26 | 68808.26 | 8.1503 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA11170200879187 | Jardín De Niños Sara Rendón García.- Trabajos Complementarios Para La Recimentación Y Reparación De Muros. | 171006018 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 29212 | 26081.35 | 26081.35 | 26081.35 | 26081.35 | 26081.35 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA11170300964161 | E.S.G. Nº 21.- Suministro De Equipo. | 173006020 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 23726 | 23726 | 23726 | 23726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA12150200521038 | Cinvestav.- Terminacion De Laboratorio De Robotica Y Obra Exterior. | 152700037 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 28000000 | 27096184.72 | 27096184.72 | 27096184.72 | 25253978.91 | 25253978.91 | 25253978.91 | 93.2012 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA12150300556696 | Construccion Del Gimnasio - Auditorio Y Obra Exterior Del Cecytec, Agujita. | 143200002 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 36313000 | 27104699.24 | 27104699.24 | 27104699.24 | 24823344.54 | 24823344.54 | 24823344.54 | 91.5832 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97.5 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA12150300556699 | Instituto Tecnológico Superior De San Pedro: Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Académica Departamental Tipo Ii (Conclusión) Y Obra Exterior. | 123300165 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 6392647 | 6113182.78 | 6113182.78 | 6113182.78 | 3623684.75 | 3623684.75 | 3623684.75 | 59.2766 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA12150300556840 | Universidad Politecnica De Piedras Negras: Construccion De La Unidad De Docencia 1, Obra Exterior Y 1 Cancha De Usos Multiples. | 122500201 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 32000000 | 31097509.12 | 31097509.12 | 31097509.12 | 31097509.12 | 31097509.12 | 31097509.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA12150400597671 | Instituto Tecnologico De Piedras Negras.- Mobiliario Y Equipo De La Unidad Multifuncional (1a. Etapa). | 152500091 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 703745 | 703743.62 | 703743.62 | 703743.62 | 703743.62 | 703743.62 | 703743.62 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA12170100851656 | Gimnasio-Auditorio Del Cecytec, Agujita.- Climatización Del Edificio. | 163200093 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 5177336 | 5177336 | 5177336 | 5177336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 66 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA12170100851661 | Gimnasio-Auditorio Del Cecytec De Agujita.- Alimentación Eléctrica Del Edificio,Pavimentación Del Estacionamiento Y Cnstr. De Barda Perimetral. | 163200094 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 4024512 | 4024511.29 | 4024511.29 | 4024511.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 27 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA12170100853468 | Escuela Secundaria General Nueva Creación(Fracc. Nuevo Teresitas).- Trabajos Complementarios Para La Terminación De Construcción De Aulas Y Servicios Sanitarios. | 173006015 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 112611 | 112371.94 | 112371.94 | 112371.94 | 112371.94 | 112371.94 | 112371.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA12170100853470 | Centro De Atención Múltiple "Lic. Benito Juárez García".- Sustitución De Malla Ciclónica En Colindancia Al Sur Y Sustitución De Portón De Servicio. | 173006016 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 213947 | 195996.82 | 195996.82 | 195996.82 | 195996.82 | 195996.82 | 195996.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA12170100853471 | Escuela Primaria Jovita Moreira Cobos.- Conclusión De Trabajos De Sustitución De Piso, Rehabilitación Y Colocación De Bancas Metálicas. | 173006017 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 100498 | 82202.18 | 82202.18 | 82202.18 | 82202.18 | 82202.18 | 82202.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA12170300964172 | Escuela Secundaria General N° 9.- Suministro De Equipo | 173006021 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 49460 | 49460 | 49460 | 49460 | 49460 | 49460 | 49460 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA12170300964660 | Instituto Tecnológico De Estudios Superiores De La Región Carbonífera.- Obra Exterior De La Construcción De Cafetería (1a. Etapa). | 172800054 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 1832399.97 | 1832399.97 | 1832399.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA13130200136769 | Escuela De Ciencias De La Salud, Facultad De Medicina, Piedras Negras. | 4 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2013 | 4732925.89 | 4756037.01 | 4756037.01 | 4756037.01 | 4756037.01 | 4519698.45 | 4519698.45 | 95.0308 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200136789 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Cada Una De Las 3 Unidades. | 2 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2013 | 1860413.47 | 1884029.4 | 1884029.4 | 1755236.11 | 1755236.11 | 1755236.11 | 1755236.11 | 93.1639 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200154278 | Elaboracion De Los Proyectos Ejecutivos De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Una Capacidad De Cuando Menos 18 Lps (Uaaan) | 133000354 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 6150520 | 10324027.02 | 10324027.02 | 10324027.02 | 8445860.08 | 8445860.08 | 7584076.4 | 81.8078 | 0 | Metros Cuadrados | 7755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA13130300224872 | Reposición De 5,453.90 Ml De Tubería De Pvc, De 8" Diámetro, De La Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En El Sector Comprendido Desde Calle Fuen | 132500435 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 11751234.28 | 11152888.24 | 11152888.24 | 11152888.24 | 8321883.46 | 8321883.46 | 8321883.46 | 74.6164 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA13150100497673 | Construir Y Equipar El Centro Oncologico De La Region Sureste Del Estado De Coahuila | 153000182 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Salud | En Ejecución | 2015 | 118314843.62 | 118314843.62 | 118314843.62 | 112683696.39 | 100163110.69 | 100163110.69 | 92436774.06 | 84.6581 | 0 | Metros lineales | 10000 | 0 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA13150300556701 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.-Constr. Y Eq. De Unidad De Docencia 2(2 Niveles) Y Obra Ext. | 143300027 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 30000000 | 26791024.88 | 26791024.88 | 26791024.88 | 25957115.5 | 25957115.5 | 25957115.5 | 96.8874 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA13160300737568 | Cobac "Preparatoria Nº 24".- Trabajos Complementarios Del Gimnasio (Cancelería, Aire Acondicionado Y Red Eléctrica). | 151800018 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 2628200 | 3660987.15 | 3660987.15 | 3660987.15 | 2214275.95 | 2214275.95 | 2214275.95 | 60.483 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 62.5 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA13160300749254 | Ampl De Red Eléctrica En Ejido Palo Blanco Calle Manuel De León Y Romulo Peña - 296975 | 296975 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Palo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 211566.89 | 211565.88 | 211565.88 | 211565.88 | 211565.88 | 211565.88 | 211565.88 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13160400831362 | Construccion De Capilla De Velacion En San Lorenzo Del Mpio San Buenaventura | 153100011 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 338634.8 | 338634.8 | 338634.8 | 338634.8 | 230421.46 | 230421.46 | 230421.46 | 68.0442 | 0 | Otros | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13160400831365 | Construccion De Capilla De Velacion En El Municipio De San Buenaventura, Coahuila De Zaragoza | 153100010 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 338634.8 | 338634.8 | 338634.8 | 338634.8 | 230421.46 | 230421.46 | 230421.46 | 68.0442 | 0 | Otros | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA13170100838122 | Jardín De Niños Veinte De Noviembre.- Sustitución De Losa,Piso,Cancelería, Puerta Y Luminarias, Suministro Y Colocación De Piso Cerámico, Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas De Aula, Repa | 170900015 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 623728.5 | 621448.13 | 621448.13 | 621448.13 | 621448.13 | 621448.13 | 621448.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA13170100838128 | Escuela Primaria Santiago De La Monclova.- Sustitución De Edificio "E" (2 Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios). | 171800027 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 1554260 | 1552265.77 | 1552265.77 | 1552265.77 | 1538793.32 | 1538793.32 | 1538793.32 | 99.1321 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA13170100838145 | Jardín De Niños Ildefonso Villarello Velez.- Reparación General Del Sistema Eléctrico E Impermeabilización De Edificios "A, B Y C". | 173000003 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 729305 | 684042.05 | 684042.05 | 684042.05 | 684042.05 | 684042.05 | 684042.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA13170100838154 | Escuela Primaria Adolfo López Mateos.- Sustitución Parcial De Losa Del Edificio "A" (2 Aulas Didácticas, Dirección Y Bodega) Y Del Edificio "E" (1 Aula Didáctica). | 173000051 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 971425 | 966908.07 | 966908.07 | 966908.07 | 966908.07 | 966908.07 | 966908.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA13170100851649 | J. De Niños Teódulo Flores Calderón.- Trabajos Complementarios De Reparaciones Al Plantel. | 171800035 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 161558 | 159719.36 | 159719.36 | 159719.36 | 159719.36 | 159719.36 | 159719.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA13170100853441 | Jardín De Niños Estefanía Castañeda.- Sustitución De Losa Por Cubierta Multypanel Y Reparación De Servicios Sanitarios Del Edificio "A". Sustitución De Losa Por Cubierta Multypanel En Edificio "C" Y D | 170200084 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 2366208.77 | 2354719.06 | 2354719.06 | 2354719.06 | 1109958.52 | 1109958.52 | 1109958.52 | 47.1376 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA13170100853466 | Escuela Primaria Benito Juárez.- Impermeabilización En Edificio "A". | 172800020 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 214260.47 | 210153.59 | 210153.59 | 210153.59 | 210153.59 | 210153.59 | 210153.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA13170100853495 | Jardín De Niños Coahuila.- Trabajos Complementarios Y De Conclusión Para La Construcción De 5 Aulas Didácticas, 1 Aula Psicopedagógica, 1 Aula De Usos Múltiples, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra | 173000079 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 3035519.39 | 3032181.37 | 3032181.37 | 3032181.37 | 3032181.37 | 3032181.37 | 3032181.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA13170200879506 | Centro De Educación Inicial "Profra. Dolores Glz. Glz.".- Trabajos Complementarios Para La Terminación De Rehabilitación Del Edificio Y Obra Exterior. | 173500107 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 263306.98 | 263306.98 | 263306.98 | 260899.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA13170200891810 | Sistemas De Monitoreo Y Alerta Oportuna Para Zonas Habitacionales | 122500012 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | subsecretaria de protección civil | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2685761 | 402864.08 | 402864.08 | 402864.08 | 402864.08 | 402864.08 | 402864.08 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: programa terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100291248 | Sum. De Paquetes De Material Para Techos Ligros En Area Rural Y Urbana Del Mpio. De San Pedro | 143300007 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución |  | 384999.94 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA14140100291316 | Sum. De Paquetes De Material Para Techos Ligeros En Area Rural Y Urbana Del Mpio. De Allende | 140300003 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución |  | 307999.95 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA14140100291326 | Sum. De Paquetes De Material Para Techos Ligeros En Area Rural Y Urbana Del Mpio. De Parras | 142400005 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución |  | 307999.95 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA14140100292105 | Sum. De Paquetes De Material Para Techos Ligeros En Area Rural Y Urbana Del Mpio. De Progreso | 142600006 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución |  | 269499.96 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA14140100292145 | Aplicacion De Losa De Concreto En Viviendas Del Mpio. De San J. De Sabinas | 143200006 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución |  | 239999.94 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA14140100292160 | Sum. De Paquetes De Material Para Techos Ligeros En Area Rural Y Urbana Del Mpio. De Castaños | 140600007 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución |  | 230999.96 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA14140100292214 | Sum. De Paquetes De Mat. Para Techos Ligeros En Area Rural Y Urbana Del Mpio. De Piedras Negras | 142500023 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución |  | 230999.96 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA14140100292304 | Suministro De Paquetes De Material Para Techos Ligeros En Area Rural Y Urbana Del Municipio De Sabinas | 142800007 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución |  | 153999.98 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA14140100292600 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza ( Fasp 2014) | FASP 01 2014 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 27000000 | 15744654.04 | 15744654.04 | 15744654.04 | 15744654.04 | 15744654.04 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1531 | 0 | 100 | Financiera: programa fasp 2014 terminado al 100% / Física: avance financiero al 100% / Registro: programa fasp 2014 terminado al 100%
COA14140100293076 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional (Fasp 2014) | FASP 07 14 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 18907852.26 | 18907852.26 | 18907852.26 | 18907852.26 | 18907852.26 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: programa terminado fasp 2014 / Física: avance físico al 100% / Registro: programa fasp 2014 terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100293265 | Sistema Nacional De Información (Bases De Datos) (Fasp 2014) | FASP 09 14 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PÍBLICA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 20500000 | 16379684.45 | 16379684.45 | 16321825.97 | 16321825.97 | 16321825.97 | 0 | 99.6468 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 10 | 37 | Financiera: programa fasp 2014 casi terminado / Física: avance fisico 2014 ejerciendose / Registro: programa fasp 2014 casi terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100293333 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia (Fasp 2014) | FASP 14 14 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMICSION ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 27812182 | 48490275.01 | 48490275.01 | 44718103.91 | 44718103.91 | 44718103.91 | 0 | 92.2208 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 98.6 | Financiera: programa fasp 2014 casi terminado en su totalidad / Física: avance fisico 2017 pendiente por ejercer / Registro: programa fasp 2014 casi terminado en su totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100293513 | Registro Publico Vehicular (Fasp 2014) | FASP 11 14 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PBLICA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8403556.56 | 8403556.56 | 8403556.56 | 8403556.56 | 8403556.56 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: programa fasp 2014 terminado al 100% / Física: avance fisico al 100% terminadas / Registro: programa fasp 2014 terminado al 100%
COA14140200314117 | Construcción Del Emisor De Presión De Aguas Residuales De Refuerzo Del Carcamo De Bombeo Pte Existente En Monclva | 141800063 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3853037.05 | 3915362.68 | 3915362.68 | 3915362.68 | 3578175.91 | 3578175.91 | 3578175.91 | 91.3881 | 0 | Metros lineales | 83500 | 0 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200314132 | Construcción De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido Siete De Enero El Mezquite | 142400036 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1316382.33 | 1310417.58 | 1310417.58 | 1310417.58 | 1197686.2 | 1197686.2 | 1197686.2 | 91.3973 | 0 | Metros lineales | 188 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314234 | Construcción Del Colector De Alcantarillado Sanitario "Miraflores" 1era Etapa | 143000041 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5056668.76 | 5049213.59 | 5049213.59 | 5049213.59 | 5049213.59 | 5049213.59 | 5049213.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21182 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314237 | "Remodelacion Y Modernización De La Procuraduria De La Familia En Saltillo" | 143000210 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 7011627.7 | 7011627.7 | 7011627.7 | 7011627.7 | 5941669.94 | 5941669.94 | 5941669.94 | 84.7402 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314254 | Suministro E Instalación De 2,000 Medidores Domiciliarios Con Piezas Especiales, Requeridas Para Su Instalación Y Buen Funcionamiento | 143300008 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1039999.89 | 1039999.89 | 1039999.89 | 1033053.81 | 923725.34 | 923725.34 | 923725.34 | 88.8198 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200314275 | Construcción De Linea De Conducción Tomas Domiciliarias Tanque Elevado Para Abastecer De Agua Potable Al Ejido Tejaban Del Esfuerzo | 143600013 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 731597.55 | 704617.82 | 704617.82 | 704617.82 | 704617.82 | 704617.82 | 704617.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314409 | Construcción De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido Cruz Verde | 142400040 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1004056.99 | 757961.53 | 757961.53 | 757961.53 | 653615.42 | 653615.42 | 653615.42 | 86.2333 | 0 | Metros lineales | 204 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA14140200314941 | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido De San Juan De La Vaqueria | 143000256 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3972712.79 | 3987212.79 | 3987212.79 | 3735890.22 | 3534333.14 | 3534333.14 | 3534333.14 | 88.6417 | 0 | Metros Cuadrados | 1077 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200323930 | Sum. De Paquetes De Mat. Para Techos Ligeros En Area Rural Y Urbana | 140900006 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución |  | 346499.95 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA14140200329526 | Ampliación De Tercer Carril En Blvd Perez Treviño Lado Poniente | MPN-021-2014 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 583493.5 | 2410726.94 | 2410726.94 | 2410726.94 | 2410726.94 | 2410726.94 | 2410726.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160000 | 30 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200331271 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Cada Una De Las 3 Unidades. | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2014 | 6050000 | 6040637.78 | 6040637.78 | 6040637.78 | 6040637.78 | 6040637.78 | 6040637.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200355684 | Rehabilitación De Delegación De La Procuraduria (Área De Ministerios Públicos, Área Policial, Agencia De Detenidos, Asuntos Viales, Agencia Receptora, Administración Y Sala De Capacitación) | 141800161 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 6370000 | 6340056.64 | 6340056.64 | 6340056.64 | 6340056.64 | 6340056.64 | 6340056.64 | 100 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA14140200355686 | Centro De Interacion Diagnostico Y Tratamiento De Adolecentes Varonil En Piedras Negras | 142500075 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 190000 | 184991 | 184991 | 184991 | 55497.3 | 55497.3 | 55497.3 | 30 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200355720 | Restauración De Azoteas Y Aplanados En Muros De La Iglesia De Santa Catalina De Sena | 142300015 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1544669.82 | 1403261.89 | 1403261.89 | 1403261.89 | 1403261.89 | 1403261.89 | 1403261.89 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200357270 | Construcción De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento De Localidad La Esmeralda | 143400036 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1393714.82 | 1109030.5 | 1109030.5 | 1109030.5 | 79.2165 | 0 | Metros Cuadrados | 1589 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA14140200359043 | Construcción Del"Centro De Operaciones Militares", | 140500007 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2200000 | 2174567.83 | 2174567.83 | 2174567.83 | 1521852.36 | 1521852.36 | 1521852.36 | 69.9841 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200359455 | Trabajos De Campo Para El Proyecto Ejecutivo Para La Pavimentacion Del Camino Sacramento-E.C. Pozuelos | 141000089 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 451820 | 131646.83 | 131646.83 | 131646.83 | 131646.83 | 131646.83 | 131646.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA14140300382095 | Sum. E Inst. De Techo Ligero De 2 Laminas De Fibrocemento Con Núcleo De Poliestireno Expandido Barrera De Vapor Y Viga Para Soporte | 141100066 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución |  | 614394 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA14140300394338 | Instituto Tecnologico De Torreon.- Construccion De La 1a. Etapa De La Unidad Academica De Posgrado. | 153500162 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 8500000 | 9007025.93 | 9007025.93 | 8929104.07 | 6967631.95 | 6967631.95 | 6967631.95 | 77.3577 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA14140300395018 | Instituto Tecnológico Superior De San Pedro De Las Colonias.-Construcción (Obra Pública) Y Equipamiento. | PEOES-3 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 4521000 | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 2964256.7 | 2964256.7 | 2964256.7 | 75.0445 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA14140300403815 | Rehabilitacion Y Equipamiento Del Teatro De La Ciudad Fernando Soler | 143000266 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 2697300 | 2697300 | 2697300 | 2691339.35 | 2296043.75 | 2296043.75 | 2293046.75 | 85.1238 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300403817 | Colector Pluvial Mabe Primera Etapa | 143000362 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 9900000 | 9900000 | 9900000 | 9900000 | 8945076.99 | 8945076.99 | 8945076.99 | 90.3543 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140300403818 | Colector Mabe Primera Etapa | 143000362 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8100000 | 6122682.64 | 6122682.64 | 6122682.64 | 6008709.42 | 6008709.42 | 6008709.42 | 98.1385 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140300403821 | Construcción De Caseta Y Planta De Osmosis Inversa Para El Ejido San Francisco | 143100020 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 395424 | 395424 | 395424 | 348046.02 | 233138.39 | 233138.39 | 233138.39 | 58.9591 | 0 | Metros Cuadrados | 163 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140300403824 | Reposicion De Cruces De Lineas De Alimentacion De Agua Potable En El Ejido Mayran | 143300053 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 972393.08 | 1257293.55 | 1257293.55 | 1257293.55 | 732870.7 | 732870.7 | 732870.7 | 58.2895 | 0 | Metros Cuadrados | 1507 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300405119 | Adecuacion De Obra Civil Y Electrica Para La Ampliacion De Carril 1 Puente Internacional Acuña | 140200197 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2149372.69 | 644811.8 | 644811.8 | 644811.8 | 644811.8 | 644811.8 | 0 | 100 | 0 | Otros | 136755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140400423475 | Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Una Capacidad Promedio De 80lps En 4 Modulos De 20 Lps | 140900056 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 34340006 | 34331972.12 | 34331972.12 | 34331972.12 | 29696488.2 | 29696488.2 | 29696488.2 | 86.4981 | 0 | Otros | 26632 | 0 | 0 | Financiera: se hace correcion en virtud de considear otras aportaciones / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140400439357 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Cada Una De Las 3 Unidades | EDM14-001 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1605063 | 1605063 | 1605063 | 1506660.68 | 1506660.68 | 1506660.68 | 1506660.68 | 93.8693 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140400453711 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | PDH0-2014 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2014 | 2076040.54 | 5621648 | 5621648 | 2028038 | 2028038 | 2028038 | 2028038 | 36.0755 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 36.08 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA EL 11 DE OCTUBRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14150100470187 | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Ejido De San Juan De La Vaqueria | 143000256 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1702591.19 | 1387226.42 | 1387226.42 | 1387226.42 | 1387226.42 | 1387226.42 | 1387226.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14150400586382 | Construcción De Puente Vado Sobre El Arroyo Las Vacas En El Municipio De Acuña , Coahuila. | 140200187 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 12452010.15 | 38173824.1 | 38173824.1 | 38173824.1 | 36402368.96 | 36402368.96 | 35772382.96 | 95.3595 | 0 | Otros | 136755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160300749394 | Construcción De Baños Con Fosa - 370924 | 370924 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 291630.6 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA14160300749395 | Construcción De Baños Con Fosa - 370956 | 370956 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 145815.8 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA14160300749396 | Construcción De Baños Con Fosa - 371143 | 371143 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 19163.96 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA14160300749397 | Construcción De Baños Con Fosa - 371069 | 371069 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 174978.76 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA14160300749398 | Construcción De Baños Con Fosa - 370996 | 370996 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 262467.64 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA14160300749399 | Construcción De Baños Con Fosa - 371282 | 371282 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 583260.2 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA14160400823145 | Instituto Tecnológico De Piedras Negras.- Pavimentación En El Estacionamiento. | 162500154 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2014 | 1960426 | 1854447.05 | 1854447.05 | 1854447.05 | 1833427.84 | 1833427.84 | 1833427.84 | 98.8666 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA14160400824115 | Pavimentacion Asfaltica De Entronque A Carr. A Mieleras Y Calle Sin Nombre | ML-020-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2242545 | 2242544.38 | 2242544.38 | 2242544.38 | 2242544.38 | 2242544.38 | 2242544.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14170100833867 | Construcción De Puente Vado Sobre El Arroyo Las Vacas | 140200187 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 29370000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 100 | 0 | Otros | 136755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14170100834900 | Rehabilitacion De Delegacion De La Procuraduria (Area De Ministerios Publicos, Area Policial, Agencia De Detenidos, Asuntos Viales, Agencia Receptora, Administracion Y Sala De Capacitacion) | 141800161 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1206251 | 1188987.6 | 1188987.6 | 1188987.6 | 1188984.52 | 1188984.52 | 1188984.52 | 99.9997 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA14170100835455 | Coordinacion Y Supervision De La Modernizacion Del Paseo Morelos (1a Etapa) De La Calle Zaragoza A La Alameda Zaragoza En Col. Centro Torreon | ISN-001-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 892060 | 892059.55 | 527754.01 | 892059.55 | 892059.55 | 892059.55 | 527754.01 | 100 | 0 | Otros | 100000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% PENDIENTE DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14170100835727 | Construccion De Albergue Deportivo Y Cultural | 142500073 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2014 | 13183150.99 | 13183150.99 | 13183150.99 | 13183150.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100460475 | Construcción De Puente Paso Superior Vehicular Mieleras ¿ Blvd. Laguna Entronque De Carretera A Mieleras Y Blvd. Laguna En El Km 4 080 De La Carretera A Mieleras En El Municipio De Torreón, Coah. | 153500025 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 53396921.9 | 51321561.22 | 51321561.22 | 51321545.68 | 51321545.68 | 51321545.68 | 50292705.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 639629 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150100465962 | Rehabilitación Del Boulevard Independencia En El Municipio De Torreón, Coahuila De Zaragoza | PDR-001-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 29464406.02 | 29464406.02 | 29464406.02 | 29464406.02 | 29464406.02 | 29464406.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469019 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza (2015) | FASP ( 2015) 02 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 18000000 | 5730667.18 | 5730667.18 | 2497708.93 | 2497708.93 | 2497708.93 | 0 | 43.585 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 99.8 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2015 / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2015 / Registro: programa ejerciendose fasp 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469042 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública (2015) | FASP (2015) 03 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 30500000 | 22902517.66 | 22902517.66 | 19700919.87 | 19700919.87 | 19700919.87 | 0 | 86.0208 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 72.2 | Financiera: programa ejerciendos fasp 2015 / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2015 / Registro: programa ejerciendose fasp 2015
COA15150100469056 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) (2015) | FASP ( 2015) 04 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3987550 | 3987550 | 3987550 | 1904751.52 | 1904751.52 | 1904751.52 | 0 | 47.7675 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 53.6 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2015 / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2015 / Registro: programa ejerciendose fasp 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469069 | Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coe¿S) (2015) | FASP (2015) 05 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal De Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 996031.67 | 996031.67 | 996031.67 | 0 | 99.6032 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2015 / Física: avance fisico al 100% fasp 2015 / Registro: programa ejerciendose fasp 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469092 | Huella Balítica Y Rastreo Computarizado De Armamento (Ibis/Etrace 2015) | FASP (2015) 06 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Huella balística y rastreo computarizado de armamento | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3456800 | 3456800 | 3456800 | 0 | 98.7657 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 20 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2015 / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2015 / Registro: programa ejerciendose fasp 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469142 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional (2015) | FASP (2015) 09 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 11948802.74 | 11948802.74 | 9538253.42 | 9538253.42 | 9538253.42 | 0 | 79.826 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 92.8 | Financiera: PROGRAMA FASP 2015 EJERCIENDOSE / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2015 / Registro: PROGRAMA FASP 2015 EJERCIENDOSE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469164 | Red Nacional De Telecomunicaciones (2015) | FASP (2015) 10 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 46076805 | 43795876.97 | 43795876.97 | 41906190.52 | 41906190.52 | 41906190.52 | 0 | 95.6852 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2015 / Física: avance fisico al 100% / Registro: programa ejerciendose fasp 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469190 | Sistema Nacional De Informacion (Bases De Datos) (2015) | FASP (2015) 11 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2436091.74 | 2436091.74 | 588010.84 | 588010.84 | 588010.84 | 0 | 24.1375 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 60 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2015 / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2015 / Registro: programa ejerciendose fasp 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469209 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anonima 089 (2015) | FASP (2015) 12 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 3285519.89 | 3285519.89 | 1921484.88 | 1921484.88 | 1921484.88 | 0 | 58.4834 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 77.4 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2015 / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2015 / Registro: programa ejerciendose fasp 2015
COA15150100469227 | Registro Publico Vehícular (2015) | FASP (2015) 13 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 13834983.11 | 13834983.11 | 13725430.11 | 13725430.11 | 13725430.11 | 0 | 99.2081 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 14.7 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2015 / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2015 / Registro: programa ejerciendose fasp 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469300 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Imparticion De Justicia (2015) | FASP (2015) 17 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 66371264 | 83571193.91 | 83571193.91 | 81122361.47 | 81122361.47 | 81122361.47 | 0 | 97.0698 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 99.2 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2015 / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2015 / Registro: programa ejerciendose fasp 2015
COA15150100469404 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres (2015) | FASP (2015) 07 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Oública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 12930800 | 12930800 | 12930800 | 3000647.22 | 3000647.22 | 3000647.22 | 0 | 23.2054 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 83 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2015 / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2015 / Registro: programa fasp 2015 ejerciendose
COA15150100482097 | Centro Cultural "Edilberto Y Lily Montemayor ".-Mobiliario Y Equipo. | 152800011 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2510786 | 2308854.53 | 2308854.53 | 2308854.53 | 2308854.53 | 2308854.53 | 2308854.53 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15150100482647 | "Cecytec".- Construcción Del Taller De Electrónica Y Obra Exterior. | 153500035 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 798599 | 648032.19 | 648032.19 | 648032.19 | 610587.08 | 610587.08 | 610587.08 | 94.2217 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15150100489868 | Fortalecimiento De Acciones De Salud Publica En Las Entidades Federativas | AFASPE-COAH-2015 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución |  | 5357710.04 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA15150100496567 | Pav. Del Camino Ej. Morelos, Mpio. De Múzquiz, Coahuila.Del Km 3 600 Al Km 10 600 (Long 7.0 Km) Origen Km 15 800 De La Carr. Múzquiz- Boquillas Del Carmen (Carr Estatal 20) | 152000089 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 27832936.76 | 24060433.84 | 24060433.84 | 24060433.84 | 24060433.84 | 24060433.84 | 24060433.84 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 66834 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150100496572 | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido Jaboncillos (Jaboncillos Grande) | 152300021 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 720000 | 597878.1 | 597878.1 | 597878.1 | 408154.94 | 408154.94 | 408154.94 | 68.2673 | 0 | Metros lineales | 133 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100496600 | Capilla De Velación, Saltillo, Coahuila. | 153000176 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 7531901.29 | 6693893.23 | 6693893.23 | 6693890.48 | 6441843.36 | 6441843.36 | 6441843.36 | 96.2346 | 0 | Lote | 10000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100496602 | Construccion Del Sistema Pluvial Guanajuato De La 1a Etapa E Inicio De La Segunda Etapa En Su Tramo De Carretera Monterrey Saltillo Al Oriente | 152700033 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 10505419.55 | 9245697.22 | 9245697.22 | 9245697.22 | 9245697.22 | 9245697.22 | 9245697.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100496604 | Construccion Del Sistema Pluvial Guanajuato De La 1a Etapa E Inicio De La Segunda Etapa En Su Tramo De Carretera Monterrey Saltillo Al Oriente | 152700033 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8595343.43 | 5784905.73 | 5784905.73 | 5784905.73 | 5479729.17 | 5479729.17 | 5479729.17 | 94.7246 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150100496614 | Construccion Y Reposicion De Linea De Alimentacion Y Red De Distribucion De Agua Potable Para El Ejido Estribo | 153300242 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1024916.47 | 903963.11 | 903963.11 | 903963.11 | 903962.82 | 903962.82 | 0 | 100 | 0 | Metros | 967 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100496633 | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Ejido Jimulco | 153500074 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1006779.84 | 773206.86 | 773206.34 | 773206.34 | 773205.86 | 773205.86 | 648764.81 | 99.9999 | 0 | Metros | 422 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100496637 | Barda Perimetral De Ciudad Universitaria De La U.A De C Campus Torreon | 153500084 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2015 | 8802143.83 | 8802143.83 | 8802143.83 | 8631088.33 | 8218162.89 | 8218162.89 | 8218162.89 | 93.3655 | 0 | Metros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150100497473 | Rehabilitacion Del Sistema Parras Paila | 152400040 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Paila | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1190000 | 1188624.21 | 1188624.21 | 1188624.21 | 583768.59 | 583768.59 | 583768.59 | 49.113 | 0 | Metros lineales | 665 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150100497571 | Eco Parque Parras (Programa De Pueblos Magicos Y Destinos Turisticos Parras De La Fuente) | 152400039 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1748706.32 | 1748706.32 | 1747706.14 | 1747706.14 | 1747706.14 | 1747706.14 | 99.9428 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150100497666 | Construccion De La Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido Las Morenas | 150700029 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Las Morenas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 540707.03 | 538226.06 | 538226.06 | 538226.06 | 432136.67 | 432136.67 | 432136.37 | 80.2891 | 0 | Metros lineales | 53 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150100497667 | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Bastecimiento Del Ejido El Campizal | 150700030 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | El Campizal | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 407494.7 | 409630.59 | 409630.59 | 409630.59 | 282900.06 | 282900.06 | 282900.06 | 69.0622 | 0 | Metros lineales | 52 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100497668 | Complementacion Del Sistema De Agua Potable Para La Congregacion Los Rodriguez | 151200038 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Congregación Rodríguez | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 653253.29 | 653253.29 | 653253.29 | 649546.22 | 474569.49 | 474569.49 | 474569.49 | 72.6471 | 0 | Metros lineales | 52 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100497670 | Complementacion Del Sistema De Agua Potable Para El Ejido San Vicente | 151200037 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | San Vicente | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 588000.45 | 588000.45 | 588000.45 | 584993.54 | 398390.15 | 398390.15 | 398390.15 | 67.7534 | 0 | Metros lineales | 83 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100498016 | Construccion De Plaza En Viesca | 153600026 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19999999.02 | 19999999.02 | 18226810.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150100498330 | Programa De Pueblos Magicos Y Destinos Turisticos (Cuatrocienegas) | 150700031 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 14998222.61 | 14998222.61 | 14997511.68 | 14149669.48 | 14149669.48 | 14149669.48 | 94.3423 | 0 | Otros | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150100498907 | Remodelación Del Instituto Estatal De Defensoría En La Región Sureste Del Estado De Coahuila De Zaragoza. | 153000050 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2999728.12 | 1542716.12 | 1542716.12 | 1103444.71 | 1103444.71 | 1103132.74 | 628355.11 | 71.5059 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200500585 | Construccion Del Hospital Materno Infantil (Primera Etapa) | 153000177 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Salud | En Ejecución | 2015 | 44576412.44 | 154377859.97 | 154377859.97 | 154377859.97 | 154377859.97 | 154377859.97 | 154377859.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200501176 | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimineto Del Ejido Las Norias | 152700025 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Las Norias | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1197584.44 | 1977584.94 | 1977584.94 | 1862873.2 | 1782272.91 | 1782272.91 | 1782272.91 | 90.1237 | 0 | Metros lineales | 107 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200505612 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Las Tres Unidades. | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 7148600 | 9183140.49 | 9183140.49 | 9183140.49 | 8976242.09 | 8976242.09 | 8976242.09 | 97.747 | 0 | Lote | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200505623 | Facultad De Ciencias Politicas - Primera Etapa Terracerias, Cimentacion Y Estructura | 2 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 25000000 | 24258374.82 | 24258374.82 | 24258374.82 | 23985938.27 | 23985938.27 | 23985938.27 | 98.8769 | 0 | Metros Cuadrados | 564 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200505629 | Escuela De Administracion - Construccion De Servicios Sanitarios Para Docentes | 3 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 316000 | 191478.88 | 191478.88 | 191478.88 | 191478.88 | 179478.88 | 179478.88 | 93.733 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200505666 | Fac. De Ciencias Quimicas - Construccion De 4 Aulas | 7 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3045011 | 3013150.84 | 3013150.84 | 3013150.84 | 3013150.84 | 3013150.84 | 3013150.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 916 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200505681 | Escuela De Medicina - Cuarta Etapa | 10 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 14993165 | 16396094.24 | 16396094.24 | 13677903.5 | 13677903.5 | 13677903.5 | 13677903.5 | 83.4217 | 0 | Metros Cuadrados | 229 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200539653 | Construccion De Cancha De Futbol, Con Pasto Sintetico En Ejido Chulavista | - | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3665114.22 | 3665114.22 | 91.7196 | 0 | Lote | 4500 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544505 | Alumbrado Público En San José Del Aura Del Municipio De Progreso Coahuila | 152600042 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3984865.87 | 3849669.87 | 3849669.87 | 3849669.87 | 3849636.15 | 3849636.15 | 3418765.06 | 99.9991 | 0 | Luminaria | 3476 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544506 | Alumbrado Publico En El Municipio De Progreso Coahuila | 152600043 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3984865.87 | 3849669.87 | 3849669.87 | 3849669.87 | 3849666.51 | 3849666.51 | 3421405.07 | 99.9999 | 0 | Luminaria | 1137 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544519 | Alumbrado Público En El Municipio De Hidalgo Coahuila | 151300032 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5980113.2 | 5167985.63 | 5167985.63 | 5167685.63 | 2561987.93 | 2561987.93 | 2561987.93 | 49.5742 | 0 | Luminaria | 1852 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544520 | Estudios, Adquisición Y Construcción De Relleno Sanitario Tipo "D" Del Municipio De Hidalgo, Coah. | 151300036 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8499985.89 | 8329986.18 | 8329986.18 | 8329986.18 | 6500866.3 | 6500866.3 | 6500866.3 | 78.0417 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544524 | Alumbrado Publico En El Municipio De Escobedo Coahuila | 150800045 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5980113.2 | 5874784.68 | 5874784.68 | 5874784.68 | 5398565.68 | 5398565.68 | 5398565.68 | 91.8938 | 0 | Luminaria | 3901 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544525 | Adquisicion Y Operacion De Una Unidad Movil De Monitoreo De La Calidad Del Aire | 150800048 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4934616 | 4934616 | 4934616 | 4932900 | 1479870 | 1479870 | 1479870 | 29.9896 | 0 | Estudio de preinversión | 2901 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544529 | Reposicion Y Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias Construccion De Una Caseta Con Equipo De Osmosis Inversa | 150800056 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1145969.89 | 1275912.53 | 1275912.53 | 1275912.53 | 382773.75 | 382773.75 | 382773.75 | 30 | 0 | Metros lineales | 533 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544530 | Ampliacion Adecuacion Y Sectorizacion De La Red De Dist De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias Construccion De Una Caseta Con Equipo De Osmosis Inversa | 150800053 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3457503.11 | 4004843.01 | 4004843.01 | 4004843.01 | 1201452.9 | 1201452.9 | 1201452.9 | 30 | 0 | Metros lineales | 1613 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544531 | Reposicion Del Pozo Profundo Eq Electromecanico Linea De Cocnduccion Caseta Y Cerca De Proteccion (Obras De Agua Potable) Para La Localidad Primero De Mayo | 150800052 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2828074.2 | 3539459.85 | 3539459.85 | 3539459.85 | 1061837.95 | 1061837.95 | 1061837.95 | 30 | 0 | Metros lineales | 2596 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544542 | Construccion De Un Subcolector Con Tuberia De P.V.C. Especial Para Aguas Residuales (Alcatarillado Sanitario) Con Descargas Domiciliarias Sobre La Calle Paseo De Los Mirlos Entre Acceso Principal Y P | 153000071 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 812073 | 812072 | 812072 | 799463.54 | 799463.54 | 799463.54 | 799463.54 | 98.4474 | 0 | Metros lineales | 225 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544545 | Construccion De Un Subsolector De Alcantarillado Sanitario Con Descargas Domiciliarias Sobre La Calle Paseo De Los Mirlos Entre Acceso Principal Y Paseo De Las | 153000071 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 812072 | 812072 | 812072 | 729946.54 | 693466.2 | 693466.2 | 693466.2 | 85.3947 | 0 | Metros lineales | 225 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544548 | Construccion Y Reposicion De Un Subcolector De Aguas Residuales En El Fracc El Campanario | 153000072 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 936830.25 | 936830.25 | 936830.25 | 582146.48 | 554714.48 | 554714.48 | 554714.48 | 59.2118 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544551 | Construccion Y Reposicion De Un Subcolector De Aguas Residuales En El Fracc El Campanario | 153000072 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 936861.25 | 936831.25 | 936831.25 | 774851.81 | 554714.48 | 554714.48 | 554714.48 | 59.2118 | 0 | Metros lineales | 225 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544571 | Central De Bomberos Y Protección Civil, Múzquiz, Coahuila. | 152000154 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6143894.65 | 6800156.55 | 6800156.55 | 6800156.55 | 6403589.86 | 6403589.86 | 6403589.86 | 94.1683 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544586 | Construcción De Paso Superior Vehicular En Blvd. Galaz Y Calle San Luis En Castaños Coahuila . | 150600048 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 56384474.98 | 96948396.95 | 96948396.95 | 96009306.25 | 96009301.66 | 96009301.66 | 96009301.66 | 99.0313 | 0 | Otros | 25892 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544587 | Ampliacion De La Red De Atarjeas (Alcantarillado Sanitario) Para La Colonia California | 150600054 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 417990.2 | 415000 | 415000 | 415000 | 343206.56 | 343206.56 | 343206.56 | 82.7004 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544588 | Construccion De Cuartel Militar , Guerrero, Coahuila. | 151200036 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5200000 | 3557512.38 | 3557512.38 | 3557512.38 | 3557060.87 | 3557060.87 | 3557060.87 | 99.9873 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544589 | Estudios, Adquisición Y Construcción De Relleno Sanitario Tipo "D" Del Municipio De Guerrero, Coah. | 151200050 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8499985.89 | 8329986.17 | 8329986.17 | 8329986.17 | 6767125.77 | 6767125.77 | 6767125.77 | 81.2381 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 17 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544595 | Ampliacion De La Red De Atarjeas Y Descrgas Domiciliarias En Las Calles De Las Colonias Santa Eulalia Y Pedregal De San Angel | 151800084 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 415933.74 | 415933.74 | 415933.74 | 393571.28 | 351049.45 | 351049.45 | 351049.45 | 84.4003 | 0 | Metros lineales | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544597 | Reposicion De Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias Sobre El Blvd Fco I Madero Entre Limite Municipalde Monclova Frontera Hasta El Blvd Harold Pape | 151800083 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4853436.97 | 4411681.74 | 4411681.74 | 4411681.74 | 3682036.7 | 3682036.7 | 3682036.7 | 83.4611 | 0 | Metros lineales | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544602 | Equipamiento Para Transportar Residuos Solidos Urbanos A Un Sitio De Disposicion Final | 152000153 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7305499.23 | 7250569.66 | 7250569.66 | 7250569.66 | 3131719.9 | 3131719.9 | 3131719.9 | 43.1927 | 0 | Equipamiento | 6634 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544603 | Equipamiento E Interconexion Del Pozo Para Agua Potable En El Ejido Tanque De San Vicente | 151100027 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 979643.22 | 968186.67 | 968186.67 | 968186.67 | 608579.71 | 608579.71 | 608579.71 | 62.8577 | 0 | Metros lineales | 129 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544604 | Estudios Adquisicion Y Construccion De Relleno Sanitario Intermunicipal Tipo D | 154700028 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9999999.77 | 9982182.96 | 9982182.96 | 8963863.46 | 8742742.25 | 8742741.65 | 7945879.99 | 87.5835 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544605 | Ampliacion De La Red De Atarjeas En La Colonia Oriente Y Construccion Reposicion De La Red De Atarjeas Para Del Desarrollo Habitacional Heroico Colegio Militar | 153700050 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1156190.67 | 1156190.67 | 1156190.67 | 1080000 | 323999.99 | 323999.99 | 323999.99 | 28.0231 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544805 | Construccion De La Linea De Conduccion De Agua Potable Del Ejido San Alberto Municipio De Progreso Al Ejido Obayos | 150800057 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos [Estación] | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5309589.15 | 5199947.12 | 5199947.12 | 5199947.12 | 4816182.37 | 4816182.37 | 4816182.37 | 92.6198 | 0 | Metros lineales | 362 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544807 | Construcción De La Linea De Conducción De Agua Potable Del Sistema Aura Progreso | 152600052 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 58638141.56 | 58009287.76 | 58009287.76 | 58009287.76 | 54708160.1 | 54708160.1 | 54708160.1 | 94.3093 | 0 | Metros lineales | 2983 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544828 | Deportivo Mover A México-Meta En El Municipio De Francisco I. Madero | 150900116 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9972508.44 | 9962480.91 | 9962480.91 | 8896788.82 | 99.6248 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544830 | Centro Recreativo Gate En El Municipio De Torreón, Coahuila. | 153500191 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9804279.76 | 9804279.76 | 9804279.76 | 9804279.76 | 9804279.76 | 7571078.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544884 | Ampliacion De La Red De Atarjeas Con Descargas Domiciliarias Y Reposicion De Un Tramo De Subcolector En Varias Calles De La Localidad De Agujita Y De La Ciudad | 152800037 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1724061.52 | 1566522.67 | 1566522.67 | 1566522.67 | 1424852.7 | 1424852.7 | 1424852.7 | 90.9564 | 0 | Metros lineales | 3839 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544885 | Reposicion Y Construccion De Colector De Aguas Residuales Simon Bolivar E Interconexion Del Colector Ramos Arizpe Para La Ciudad De Sabinas | 152800038 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9503810.35 | 9466345.25 | 9466345.25 | 9466345.25 | 7960139.55 | 7960139.55 | 7960139.55 | 84.0888 | 0 | Metros lineales | 54905 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544886 | Reposición Y Ampliación De La Red De Atarjeas Con Descargas Domiciliarias En Varias Calles De La Ciudad De San Buenaventura | 153100056 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAETSRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 12492974.82 | 12022213.18 | 12022213.18 | 12022213.18 | 11760853.38 | 11760853.38 | 11060373.63 | 97.826 | 0 | Metros lineales | 7620 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200545044 | Programa De Electrificación En Distintas Calles Y Colonias En El Municipio De Abasolo, Coahuila. | 150100034 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4000003.06 | 1199865.92 | 1199865.92 | 1199865.92 | 1194232.65 | 1194232.65 | 77573.9 | 99.5305 | 0 | Lote | 370 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200545046 | Programa De Electrificación En Distintas Calles Y Colonias En El Municipio De Hidalgo, Coahuila. | 151300038 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2898088.32 | 1624424.37 | 1624424.37 | 1624424.37 | 659180.53 | 659180.53 | 659180.53 | 40.5793 | 0 | Otros | 270 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200545048 | Reposicion Y Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Y Rehabilitacion De Equipos De Osmosis Inversa En Varios Ejidos | 151500036 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1405578.15 | 1634557.93 | 1634557.93 | 1634557.93 | 490367.37 | 490367.37 | 490367.37 | 30 | 0 | Metros lineales | 710 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200545049 | Reposicion Del Pozo Profundo Equipamiento Electromecanico Linea De Interconexion Caseta Y Cerca De Proteccion (Obras De Agua Potable) | 151500035 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1094422.45 | 1429614.64 | 1429614.64 | 1429614.64 | 428884.38 | 428884.38 | 428884.38 | 30 | 0 | Otros | 890 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200545053 | Construcción De Paso Superior Vehicular En La Colonia Analco En El Municipio De Ramos , Coahuila | 152700100 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 52992656.03 | 94464638.94 | 94464638.94 | 94464638.94 | 72649908.62 | 72649908.62 | 69931667.2 | 76.907 | 0 | Otros | 75461 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200545446 | Reposicion De Tramos De Colectores Subcolectores Redes De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En Diferentes Colonias Y Sectores | 151800093 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4824952.21 | 4381816.56 | 4381816.56 | 4381816.56 | 2471921.3 | 2471921.3 | 2471921.3 | 56.4132 | 0 | Metros lineales | 2132 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200546376 | Estudios Adquisición Y Construcción De Relleno Sanitario Intermunicipal Tipo D Progreso Y Juarez | 154700029 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9999999.77 | 9979847.89 | 9979847.89 | 8961686.52 | 8877615.55 | 8877615.55 | 8877615.55 | 88.9554 | 0 | Otros | 1800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200546446 | Construccion Y Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Piedras Negras | 152500027 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9814110.08 | 9814110.08 | 9814110.08 | 8096276.11 | 8096276.11 | 8096276.11 | 82.4963 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200546449 | Construccion Y Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Piedras Negras | 152500027 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 9814110.07 | 9814110.07 | 9814110.07 | 8096276.27 | 8096276.27 | 8096276.27 | 82.4963 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200546792 | Reposicion Y Ampliacion De La Red De Distribucion Con Tomas Domiciliarias Y Equipamiento Electromecanico Complementario Del Pozo Profundo | 150100030 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1008367.34 | 949748.64 | 949748.64 | 949748.64 | 781164.36 | 781164.36 | 781164.36 | 82.2496 | 0 | Metros lineales | 739 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546808 | Reposición Y Rehabilitación De La Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias De La Zona Centro De Sabinas | 152800027 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8772107.14 | 8434828.25 | 8434828.25 | 8434828.25 | 6784612.92 | 6784612.92 | 5736935.26 | 80.4357 | 0 | Metros lineales | 10000 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200547196 | Construcción De Una Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Guerrero | 151200052 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3797499.26 | 3721549.28 | 3721549.28 | 3721549.28 | 2672904.2 | 2672904.2 | 2672904.2 | 71.8224 | 0 | Metros lineales | 929 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200547216 | Coordinación Región Centro De La Pgj, Monclova. | 151800085 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 160515 | 152572.48 | 152572.48 | 152572.48 | 152572.48 | 152572.48 | 45771.74 | 100 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200547217 | Rehabilitación De La Oficina De Sistema De Información, Frontera. | 151000049 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 240578.62 | 231223.72 | 231223.72 | 231223.72 | 214388.88 | 214388.88 | 69367.11 | 92.7192 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200547218 | Centro De Comunicaciones Cómputo Control Y Comando (C4), Frontera. | 151000050 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 212496.13 | 205312.35 | 205312.35 | 205312.35 | 202594.94 | 202594.94 | 61593.71 | 98.6765 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200547219 | Coordinación Región Carbonífera De La Pgj, Sabinas. | 152800039 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 76107.6 | 72674.3 | 72674.3 | 72674.3 | 34119.53 | 34119.53 | 21802.29 | 46.9485 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547221 | Centro De Comunicaciones Cómputo Control Y Comando (C4), Saltillo. | 153000241 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 299776.09 | 299776.09 | 299776.09 | 286195.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200547222 | Coordinación Región Sureste Pgj, Saltillo. | 153000242 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 187920 | 187920 | 187920 | 177995.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200547838 | Construcción De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido Acebuches | 152300020 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 642893 | 642983 | 642983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 89 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200548766 | Rehabilitación De Cuartel Militar "Puerta Amarilla" Ubicada En Periférico Raúl López Sanchez Km 10 750, Torreón, Coahuila. | 153500245 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECREATARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2666022.15 | 2666022.15 | 2666022.15 | 2588658.1 | 2328357.03 | 2328357.03 | 1216418.58 | 87.3345 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300550008 | Suministro E Instalación De Techo Ligero En Zona Urbana Del Mpio. De Morelos | 151900018 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución |  | 207965 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA15150300550013 | Construcción De Baño En Zona Rural Y Urbana Del Mpio. De Jimenez | 151400017 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2659349 | 2600848.16 | 2600848.16 | 2600848.16 | 2600848.16 | 2175504.58 | 2175504.58 | 83.646 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 83.65 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550035 | Suministro E Instalación De Techo Ligero En Área Urbana Del Mpio. De Juarez | 151500024 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución |  | 207965 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA15150300550108 | Suministro E Instalación De Techo Ligero En Área Urbana Del Mpio. De Villa Union | 153700047 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución |  | 311947 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA15150300550263 | Colocacion De Paneles Solares Para La Produucion De Energia En Area Rural Y Urbana, Localidad Nuevo Nacapa | 152700064 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 55500 | 52363.18 | 52363.18 | 52363.18 | 52363.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 0% FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300554295 | Construccion Del Paso Superior Vehicular En Avenida Bravo Y Periferico Raul Lopez Sanchez (2a Etapa) | 1535001000 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 600000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300554302 | Modernizacion De La Carretera A Mieleras Del Entronque Al Esterito Al Acceso Del Parque Industrial Centenario (Infraestructura En El Parque Industrial) | 153501001 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 6000000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300559185 | "Cobac".- "Juan Francisco Ealy Ortíz": Mob. Y Equipo De 4 Aulas Did.,2 Aulas De Act. Paraescolares Y Bodega. | 153000212 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 347500 | 252738.52 | 252738.52 | 252738.52 | 134221.32 | 134221.32 | 134221.32 | 53.1068 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15150300559189 | Rehabilitacion Del Centro Cultural *Vito Alessio Robles* | 153000220 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 6993000 | 6960663.96 | 6960663.96 | 6960663.96 | 4205273.01 | 4205273.01 | 4205273.01 | 60.4148 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15150300559215 | Instituto T. De Estudios Sup. Región Carbonífera.-Constr. De 2a. Etapa De La Unidad Multifuncional (Conclusion) Y Obra Exterior. | 132800059 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 5596340 | 3401979.87 | 3401979.87 | 3401979.87 | 3401979.87 | 3401979.87 | 3401979.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15150300573569 | Construcción Del Paseo Morelos (Segunda Etapa) | F-METRO-010-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 35000000 | 78391315.75 | 78391315.75 | 78391315.75 | 78391315.75 | 78391315.75 | 78391313.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300573592 | 2da. Etapa Del Puente Lázaro Cardenas Falcón Sobre El Río Nazas (Coahuila) | F-METRO-011-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 70000000 | 68505131.47 | 68505131.47 | 68505131.47 | 68505131.47 | 68505131.47 | 68505131.47 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 1000000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300573633 | Introducción De Red De Agua Potable En Colonias Del Poniente De La Ciudad De Torreón San Joaquín, Constancia, Torreón Y Anexas, Durangueña, Nuevo México, Calera Solares, Calera Martinez, Guadalupe, Y | F-METRO-012-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 26882548.71 | 26882548.71 | 26882548.71 | 26882548.71 | 26882548.52 | 26882548.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300578165 | Rehabilitacion De Plaza Principal | 15-CON-ECO-001 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9866518.38 | 98696518.38 | 9866518.38 | 9831799.5 | 9831799.5 | 9831799.5 | 9831799.5 | 9.9616 | 0 | Metros Cuadrados | 39000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300581945 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Allende, | 150300027 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1607241.64 | 1568056.28 | 1568056.28 | 1568056.28 | 1079309.94 | 1079309.94 | 880272.29 | 68.8311 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300581947 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Allende, | 150300027 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1607241.64 | 1568056.3 | 1568056.3 | 1568056.3 | 1079309.88 | 1079309.88 | 880272.14 | 68.8311 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300581950 | Centro De Operaciones Militares (2a. Etapa De Construcción), Allende, Coahuila. | 150300017 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3734630.54 | 3649998.39 | 3649998.39 | 3649998.39 | 3140891.81 | 3140891.81 | 3140891.81 | 86.0519 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300581969 | Equipamiento Para Salas De Audiencia, Almacenamiento De Información Y Videoconferencias, Equipo De Cómputo Básico Y Equipo De Telecomunicaciones Y/O Centros De Datos. | 152800053 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 899018 | 1772985.87 | 1772985.87 | 1772985.87 | 1614863.08 | 1614863.08 | 1614863.08 | 91.0816 | 0 | Otros | 184337 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300581970 | Equipamiento Para Salas De Audiencia, Almacenamiento De Información Y Videoconferencias, Equipo De Cómputo Básico Y Equipo De Telecomunicaciones Y/O Centros De Datos. | 152800053 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 899018 | 899018 | 899018 | 886492.93 | 728370.15 | 728370.15 | 728370.15 | 81.0184 | 0 | Otros | 184337 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300581986 | Remodelación De Las Oficinas Del Ejecutivo Estatal Ubicadas En Palacio De Gobierno, Saltillo, Coahuila. | 153000474 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 225912.45 | 181758.92 | 181758.92 | 181758.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582006 | Equipamiento Estación De Protección Civil En Juárez, Coahuila. | 151500037 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | 913001.2 | 913001.2 | 913001.2 | 913001.2 | 59.2858 | 0 | Equipamiento | 800 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582019 | Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Piedras Negras, Coahuila De Zaragoza | 152500078 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1082116.5 | 1081742.97 | 1081742.97 | 1081742.97 | 835520.18 | 835520.18 | 835520.18 | 77.2383 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582020 | Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Piedras Negras, Coahuila De Zaragoza | 152500078 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1082116.5 | 1081742.97 | 1081742.97 | 1081742.97 | 835520.2 | 835520.2 | 835520 | 77.2383 | 0 | Equipamiento | 378709 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582047 | Construcción, Remodelación Y Equipo De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegación Norte 1, Piedras Negras, Coahuila. | 152500075 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3500900.95 | 3500900.95 | 3500900.95 | 3326215.74 | 2942234.7 | 2942234.7 | 1944369.88 | 84.0422 | 0 | Otros | 0 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582050 | Construcción, Remodelación Y Equipo De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegación Norte 1, Piedras Negras, Coahuila. | 152500075 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3500900.95 | 3500900.95 | 3500900.95 | 3326215.74 | 2942234.7 | 2942234.7 | 1944369.98 | 84.0422 | 0 | Otros | 0 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582053 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Torreón, Coahuila De Zaragoza (Componente De Equipamiento) | 153500285 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5571167 | 5397614.91 | 5397614.91 | 5397614.91 | 5397614.9 | 5397614.9 | 5397614.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 926000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582055 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Torreón, Coahuila De Zaragoza (Componente De Equipamiento) | 153500285 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5571167 | 5397614.91 | 5397614.91 | 5397614.91 | 5397614.9 | 5397614.9 | 5397614.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 926000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582058 | Construcción De La Segunda Etapa Del Centro De Justicia Penal En Torreón, Coahuila. | 153500253 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 12004061 | 12003424.15 | 12003424.15 | 12003424.15 | 11971865.19 | 11971865.19 | 11373224.24 | 99.7371 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582060 | Construcción De La Segunda Etapa Del Centro De Justicia Penal En Torreón, Coahuila. | 153500253 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 12004061 | 12003424.42 | 12003424.42 | 12003424.42 | 11971865.15 | 11971865.15 | 9925365.63 | 99.7371 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582062 | Construcción, Remodelación, Equipamiento De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegación Laguna I, Torreón, Coahuila. | 153500238 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2474160 | 2354739.67 | 2354739.67 | 2354739.67 | 748807.21 | 748807.21 | 748807.21 | 31.8 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582063 | Construcción, Remodelación, Equipamiento De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegación Laguna I, Torreón, Coahuila. | 153500238 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2474160 | 2354739.69 | 2354739.69 | 2354739.69 | 664036.59 | 664036.59 | 664036.59 | 28.2 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582068 | Estación De Protección Civil En Nava, Coahuila. (Equipamiento De Rescate Y Mobiliario De Edificio) | 152200037 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1949897.6 | 1949897.6 | 1949897.6 | 913001.2 | 913000 | 913000 | 456500.6 | 46.823 | 0 | Lote | 2000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582069 | Construcción De Centro De Operaciones Militares, Viesca, Coahuila. | 153600028 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5927216.45 | 5740144.52 | 5740144.52 | 5740144.52 | 5740144.52 | 5740144.52 | 5740144.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582073 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Parras De La Fuente, Coahuila. | 152400061 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1152000 | 1129818.56 | 1129818.56 | 1129805.3 | 1129805.3 | 1129805.3 | 549176.57 | 99.9988 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582074 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Parras De La Fuente, Coahuila. | 152400061 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1152000 | 1129818.56 | 1129818.56 | 1129818.56 | 1129805.17 | 1129805.17 | 549176.63 | 99.9988 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582075 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Francisco I. Madero, Coahuila. | 150900191 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1607241.64 | 1607241.64 | 1607241.64 | 1593665.6 | 1587276.02 | 1587276.02 | 1324529.8 | 98.7578 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582076 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Francisco I. Madero, Coahuila. | 150900191 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1607241.64 | 1607241.64 | 1607241.64 | 1593665.59 | 1587276.04 | 1587276.04 | 1324529.83 | 98.7578 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582077 | Construcción, Remodelación Y Equipameinto De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp De La Delegación Laguna Ii, En El Municipio De San Pedro, Coahuila. | 153300274 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3979033.71 | 3942826.67 | 3942826.67 | 3942826.67 | 3219833.44 | 3219833.44 | 3058093.62 | 81.6631 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582078 | Construcción, Remodelación Y Equipameinto De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp De La Delegación Laguna Ii, En El Municipio De San Pedro, Coahuila. | 153300274 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3979033.71 | 3942826.67 | 3942826.67 | 3942826.67 | 3219833.39 | 3219833.39 | 2723809.8 | 81.6631 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582080 | Construcción, Remodelación Y Equipameinto De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp De La Delegación Laguna Ii, En El Municipio De San Pedro, Coahuila. | 152800042 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6654263.9 | 5775372.7 | 5775372.7 | 5775372.7 | 3876543.23 | 3876543.23 | 3495319.49 | 67.122 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582480 | Área De Concentración De Evaluados Primera Etapa (C-3), Ramos Arizpe, Coahuila. | 152700045 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 7127288.53 | 7127288.53 | 7127288.53 | 6813154.03 | 4094104.05 | 4094104.05 | 4094104.05 | 57.4427 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582481 | Construcción De Las Salas Provisionales Para El Nsjp En Piedras Negras, Coahuila. | 152500079 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 495544.41 | 474669.43 | 474669.43 | 474669.43 | 275337.52 | 275337.52 | 0 | 58.0062 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582482 | Remodelación De La Delegación De Pgje En Piedras Negras, Coahuila ( Espacios Provisionales) | 152500080 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 30283.13 | 27947.27 | 27947.27 | 27947.27 | 27947.27 | 27947.27 | 0 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582487 | Remodelación De Las Agencias Foraneas De La Pgje En Villa De Fuente, Coahuila. (Espacios Provisionales) | 152500081 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 103045.48 | 94798.49 | 94798.49 | 94798.48 | 94452.67 | 94452.67 | 0 | 99.6352 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582490 | Construcción De Las Salas Provisionales Para El Nsjp En Sabinas, Coahuila. | 152800054 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 59513.13 | 54950.46 | 54950.46 | 54950.46 | 54165.9 | 54165.9 | 54165.8 | 98.5722 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582491 | Remodelación De La Delegación De La Pgje En Sabinas, Coahuila (Espacios Provisionales). | 152800055 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 62236.64 | 58655.34 | 58655.34 | 58655.34 | 54660.42 | 54660.42 | 54660.42 | 93.1892 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582492 | Remodelación De Las Agencias Foraneas De Pgje En Allende, Coahuila. (Espacios Provisionales). | 150300069 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 140041.53 | 132796.15 | 132796.15 | 132796.15 | 118371.89 | 118371.89 | 0 | 89.138 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582683 | Construcción De Casa Del Pescador Y Marina En El Municipio De Acuña, Coahuila. | 150200209 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 18000308.51 | 18000308.51 | 18000308.51 | 7331428.57 | 7331428.57 | 6345275.79 | 40.7295 | 0 | Otros | 100000 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582917 | Ampliacion Del Boulevard Luis Donaldo Colosio Entre Av. Alvarez Y Entronque (1a. Etapa) En El Municipio De Francisco. I. Madero, Coauila. | 150900226 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 19999796.06 | 22783842.08 | 22783842.08 | 22451486.95 | 21857467.19 | 21857467.19 | 15344759.91 | 95.9341 | 0 | Metros Cuadrados | 55676 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300584982 | Ampliacion A 4 Carriles De La Carretera Congregacion Hidalgo- Matamoros En El Mucipio De Matamoros, Coahuila.(1a. Etapa). | 151700295 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 19997206.36 | 19422130.74 | 19422130.74 | 19422130.74 | 19392130.74 | 19392130.74 | 7436449.84 | 99.8455 | 0 | Otros | 107160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300584984 | Programa Estatal De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De Localidades Del Municipio De Matamoros Coahuila. | 151700300 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 29999844.6 | 27877073.83 | 27877073.83 | 27877073.83 | 27877073.83 | 27877073.83 | 24845160.92 | 100 | 0 | Otros | 107160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300585024 | Unidad Deportiva De Saltillo, Segunda Etapa. | 153000578 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 39214228.6 | 39214228.6 | 39214228.6 | 38989967.93 | 38406217.42 | 38406217.42 | 37682398.91 | 97.9395 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585026 | Programa Estatal De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles | 153600148 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 14996358.2 | 13121227.72 | 13121227.72 | 13121227.72 | 13121227.72 | 13121227.72 | 13034789.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2319 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300585056 | Remodelacion Y Ampliacion De Albergue De Atencion A Migrantes | 152500117 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Salud | En Ejecución | 2015 | 8072624 | 8072624 | 8072624 | 8025369.78 | 8025258.26 | 8025258.26 | 8025258.26 | 99.4133 | 0 | Otros | 1089 | 0 | 14 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585420 | Salón Para Atención Al Público, Sexta Zona Militar En Saltillo, Coahuila. | 153000206 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 793478.73 | 793478.73 | 793478.73 | 785900 | 235770 | 235770 | 235770 | 29.7135 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585424 | Escuela Primaria Anexa A La Normal En El Municipio De Saltillo, Coahuila. | 153000231 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000.05 | 1442657.33 | 1442657.33 | 1442657.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585430 | Barda Perimetral Jefatura Oriente Sep, Ubicada En Calle Corona Y Sierra Encantada, Colonia Zapalinamé, Saltillo, Coah. | 153000572 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 224192.98 | 221054.07 | 221054.07 | 221054.07 | 169836.66 | 169836.66 | 169836.66 | 76.8304 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585455 | Construcción De Tanque Elevado En Villa De Nadadores, Coahuila. | 152100035 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 276418.76 | 276418.76 | 276418.76 | 274686.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300585610 | Rehabilitacion De Bordo Y Camino A Ejido Petronilas | 151700307 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2111554.09 | 2111554.09 | 2111554.09 | 2050250.14 | 615075.04 | 615075.04 | 615075.04 | 29.129 | 0 | Otros | 107160 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300585614 | Rehabilitación De Edificio Nodo "A" En El "Parque De Innovación Y Tecnología" En El Municipio De Torreón, Coahuila. | 153500291 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2212914.04 | 2183607.69 | 2183607.69 | 2183607.69 | 2183607.69 | 2183607.69 | 1971166.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300585621 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Teatro De La Ciudad De Monclova Segunda Etapa" | 151800157 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2202794.18 | 2202794.18 | 2191641.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150400591902 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero En Area Urbana | 150200282 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución |  | 603098 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA15150400591936 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero En Area Urbana | 152500099 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución |  | 499116 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA15150400591965 | Suministro E Instalación De Techo Ligero En Área Urbana En El Mpio. De Saltillo | 153000214 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2100444 | 2100405.53 | 2100405.53 | 2100405.53 | 2100405.53 | 1014264.28 | 1014264.28 | 48.289 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 48.29 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592107 | Construccion De Baños En Area Rural Y Urbana | 153000547 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución |  | 2274865 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA15150400592149 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero En Area Urbana | 153300291 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1455754 | 1138907.52 | 1138907.52 | 1138907.52 | 1138907.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592190 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero En Area Urbana | 153500335 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2391595 | 2671175.27 | 2671175.27 | 2671175.27 | 2671175.27 | 801352.58 | 801352.58 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 FISICO Y AL 30 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592200 | Construccion De Cuartos Adosado De 3 .00 Por 4.00 Mts | 153500346 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 3170959 | 2271798.86 | 2271798.86 | 2271798.86 | 2271798.86 | 1527417.95 | 1527417.95 | 67.2339 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y al 67.23 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592333 | Aplicación De Piso Firme | 153000524 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 119700 | 380436.45 | 380436.45 | 380436.45 | 380436.45 | 138852 | 138852 | 36.4981 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y al 37 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400597660 | Instituto Tecnologico Superior De Muzquiz: Construccion De Unidad Academica Departamental Y Obra Exterior. | 102000006 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3220549 | 1832321.89 | 1832321.89 | 1832321.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15150400597670 | Instituto Tecnologico De Piedras Negras.- Mobiliario Y Equipo De La Unidad Multifuncional (1a. Etapa). | 152500091 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 216255 | 194587.3 | 194587.3 | 194587.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15150400600365 | Supervision Externa De La Construcción Del Puente Falcón En El Río Nazas | F-METRO-011-A-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNCIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1191815 | 1191814.7 | 1191814.7 | 1191814.7 | 1191814.7 | 1191814.66 | 1191814.66 | 100 | 0 | Lote | 100000 | 0 | 100 | Financiera: SUPERVISIÓN TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: SUPERVISIÓN TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400600402 | Supervisión Externa De La Introducción De Red De Agua Potable En Colonias Del Poniente De La Ciudad De Torreón | F-METRO-012-A-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 440408 | 510872.35 | 510872.35 | 510872.35 | 510872.35 | 510872.35 | 510872.35 | 100 | 0 | Lote | 100000 | 0 | 100 | Financiera: SUPERVISIÓN TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: SUPERVISIÓN TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400612415 | Terminal Del Aeropuerto "Plan De Guadalupe" | 152700137 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS ESTATALES AEROPORTUARIOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 27000000 | 27000000 | 27000000 | 26548146.49 | 26548146.49 | 22523364.64 | 18103678.54 | 83.4199 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160100628859 | Construccion Y Equipamiento De Las Unidades De Investigacion , Agencia De Atencion Integral Y Bodegas De Evidencias Para El Nsjp En La Region Carbonifera | 154000004 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1169300.6 | 1005760.02 | 1005760.02 | 1005760.02 | 1005760.02 | 1005760.02 | 1005760.02 | 100 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15160100628880 | Construccion Y Equipamiento De Las Unidades De Investigacion , Agencia De Atencion Integral Y Bodegas De Evidencias Para El Nsjp En La Region Carbonifera | 154000004 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1169030.6 | 1005760.02 | 1005760.02 | 1005760.02 | 1001120.02 | 1001120.02 | 1001120.02 | 99.5387 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15160100628899 | Construccion Y Equipamiento De La Unidades De Investigacion Agencia De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Norte Ii ( Acuña ) | 150200196 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 838747.28 | 731547.62 | 731547.62 | 731547.62 | 731547.62 | 731547.62 | 731547.62 | 100 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160100628907 | Construccion Y Equipamiento De La Unidades De Investigacion Agencia De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Norte Ii ( Acuña ) | 150200196 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 838747.28 | 731547.62 | 731547.62 | 731547.62 | 731547.62 | 731547.62 | 731547.62 | 100 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100628989 | Construccion ,Remodelacion Y Equipamiento De Las Unidades De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Laguna Ii (San Pedr0 | 153300279 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 570229.32 | 570529.32 | 570229.32 | 564096.08 | 564096.08 | 564096.08 | 564096.08 | 98.8724 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100628996 | Construccion ,Remodelacion Y Equipamiento De Las Unidades De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Laguna Ii (San Pedr0 | 153300279 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 570229.32 | 570229.32 | 570229.32 | 564096.08 | 564096.08 | 564096.08 | 564096.08 | 98.9244 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160100629015 | Construccion , Remodelacion Y Equipamiento De Las Unidades De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Laguna I (Torreon ) | 153500221 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1691458.06 | 1483680.02 | 1483680.02 | 1483680.02 | 1483680.02 | 1483680.02 | 1483680.02 | 100 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160100629021 | Construccion , Remodelacion Y Equipamiento De Las Unidades De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Laguna I (Torreon ) | 153500221 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1691458.06 | 1483680.02 | 1483680.02 | 1483680.02 | 1483680.02 | 1483680.02 | 1397709.52 | 100 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100629052 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y Atencion Integral Para El Nsjp, Foranea En El Municipio De Parras De La Fuente, Coahuila De Zaragoza | 152400062 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 175826.13 | 174475.37 | 174475.37 | 174475.37 | 174475.36 | 174475.36 | 174475.36 | 100 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15160100629138 | Equipamiento De Telecomunicaciones Para 7 Regiones De La Pgje (Primera Etapa ) | 154500147 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5013520 | 5016520 | 5013520 | 4900497.89 | 4900497.89 | 4900497.89 | 4900497.89 | 97.6872 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15160100629140 | Equipamiento De Telecomunicaciones Para 7 Regiones De La Pgje (Primera Etapa ) | 154500147 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARSETRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5013520 | 5013520 | 5013520 | 4900497.89 | 4900497.86 | 4900497.86 | 4900497.86 | 97.7457 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15160100629156 | Construccion Y Equipamiento De Las Unidades De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Foranea En El Municipio De Francisco I Madero | 150900192 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 183767.2 | 154355.4 | 154355.4 | 154355.4 | 154355.4 | 154355.4 | 142442.2 | 100 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160100629160 | Construccion Y Equipamiento De Las Unidades De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Foranea En El Municipio De Francisco I Madero | 150900192 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 183767.2 | 154355.4 | 154355.4 | 154355.4 | 154355.4 | 154355.4 | 142442.2 | 100 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160100629169 | Construccion Y Equipamientode Las Unidades De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Foranea Municipio Allende Coah. (Componenete De Equipamiento) | 150300028 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 183767.2 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 100 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100629171 | Construccion Y Equipamientode Las Unidades De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Foranea Municipio Allende Coah. (Componenete De Equipamiento) | 150300028 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 183767.2 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 100 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100632241 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos De Las Tres Unidades | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1715492.9 | 1715492.9 | 1715492.9 | 1378275.75 | 1378275.75 | 1378275.75 | 1378275.75 | 80.3428 | 0 | Metros Cuadrados | 1735 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160200666589 | Remodelación Del Instituto Estatal De Defensoría En La Región Sureste Del Estado De Coahuila De Zaragoza. | 153000050 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1103444.71 | 1457012 | 1457012 | 1103444.87 | 1103444.55 | 1103444.55 | 628355.11 | 75.7334 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160200668093 | Construcción Y Equipamiento De La Unidad De Investigación, Agencia De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Región Carbonifera, En El Muncipio De Sabinas, Coahuila. | 152800042 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6554263.9 | 5775372.7 | 5775372.7 | 5775372.7 | 3876535.12 | 3876535.12 | 3495319.49 | 67.1218 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15160200669027 | Instituto Tecnológico Superior De San Pedro De Las Colonias.- Equipamiento Centro De Torneado Cnc. | 163300087 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1395000 | 1390840 | 1390840 | 1390840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160200672133 | Instituto Tecnologico De Estudios Superiores De La Region Carbonifera.- Centro De Maquinado Vertical Y Unidad De Robotica. | 162800029 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3785987 | 1372930 | 1372930 | 1372930 | 1372930 | 1372930 | 1372930 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160200672134 | Instituto Tecnológico De La Laguna.- Construcción Del Centro De Investigación Sector Energético Y Remodelación Del Lab. Básico Multifuncional. | 163500167 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160200676059 | Modernizacion Del Boulevard Luis Donaldo Colosio En Francisco I. Madero, Coah. | - | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I. MADERO, COAH. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14905604.56 | 14606604.56 | 14605604.56 | 1490604.56 | 97.3707 | 0 | Kilómetro | 42000 | 0 | 100 | Financiera: este recurso es de 2016 pero por un error en el registro del priemr trimetres 2017 / Física: / Registro: registro para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160300730437 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Abasolo | 160100008 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 600000 | 446600 | 446600 | 446600 | 446600 | 446600 | 446600 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 1070 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta para corregir monto / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160300730463 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Escobedo | 160800007 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 600000 | 446600 | 446600 | 446600 | 446600 | 446600 | 446600 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 500 | 0 | 100 | Financiera: Se corrige monto / Física: / Registro: actualizado
COA15160300732573 | Construcción De Estructura Pluvial A Base De Concreto Hidráulico Reforzado Sobre El Arroyo El Tornillo | MPN-046-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5053570.84 | 5896918.68 | 5896918.68 | 5896918.68 | 4673298.31 | 4673298.31 | 4673298.31 | 79.2498 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 80 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160300733019 | Escuela Secundaria General Antonio Machado.-Compi: Sust.Imper,Cancelería Y Rehab. Sist.Eléct.; Compii: Rep. Mayor Serv. Sanitarios; Compiii: Inst. De Bebederos. | E10015-5B | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1249578.89 | 1249578.89 | 1249578.89 | 1106009.87 | 1106009.87 | 1106009.87 | 88.5106 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro: ok
COA15160300733108 | Escuela Secundaria General Lázaro Cárdenas Del Río.- Ci: Impermeabilización, Cancelería, Herrería, Pintura, Loseta Cerámica Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "B" Y "D"; Cii: Rehabi | E10015-17B | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Porvenir (El Porvenir de Arriba) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1550000 | 1380140.29 | 1380140.29 | 1380140.29 | 1380140.29 | 1380140.29 | 1380140.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300733169 | Escuela Primaria Moisés Asís.-Ci: Impermeabilización Y Reparación Del Sistema Eléctrico De Los Edificios "A", "C", "D" Y "E". | E10015-2B | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1099154.3 | 1099154.3 | 1099154.3 | 1099154.3 | 1099154.3 | 1099154.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736739 | Jardin De Niños Jean Piaget.- Componente I: Sustitución De Piso Y Reparación Del Sistema Eléctrico De Los Edificios "A", "B" Y "C". | E10015-3B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 443994 | 389207.75 | 389207.75 | 389207.75 | 389207.75 | 389207.75 | 389207.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736743 | Jardin De Niños Monclova.-Ci: Sustitución De Impermeabilizante Y Reparación Del Sistema Eléctrico Del Edificio "A", "B" Y "D" Y Sustitución De Impermeabilizante Del Edificio "C". | E10015-4B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 725480 | 625050.1 | 625050.1 | 625050.1 | 625050.1 | 625050.1 | 625050.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736748 | Escuela Secundaria Tecnica Industrial Carlos Espinoza Romero.-Componente I: Sustitución De Red Eléctrica. | E10015-21B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 356114 | 259482.01 | 259482.01 | 259482.01 | 259482.01 | 259482.01 | 259482.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736753 | Universidad Pedagógica Nacional.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo Para 3 Aulas | E10015-10SM | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 326412 | 326412 | 326412 | 125423.76 | 125423.75 | 125423.75 | 125423.75 | 38.425 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736779 | Escuela Secundaria General Ignacio Manuel Altamirano.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Aplicación De Pintura Vinílica En Plafones, Reparación De Instalación Eléctrica, Sustitución De Luminarias, | E10015-25B | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1900000 | 1704721.08 | 1704721.08 | 1704721.08 | 1704721.08 | 1704721.08 | 1704721.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736787 | Universidad Tecnológica Del Norte De Coahuila.-Construcción De La Primera Etapa Edificio De Docencia. | E10015-4S | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 22000000 | 17821788.97 | 17821788.97 | 17821788.97 | 9905392.76 | 9905392.76 | 9905392.76 | 55.5802 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 81 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736791 | Escuela Secundaria Tecnica Agropecuaria Cayetano Trejo.- Ci: Impermeabilización, Sustitución De Cancelería, Sustitución De Piso Y Sistema Eléctrico De Edificios "C", "G" Y "H"; Cii: Reparación De Serv | E10015-16B | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1668186 | 1358764.91 | 1358764.91 | 1358764.91 | 1358764.91 | 1358764.91 | 1358764.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736793 | Cobac Nueva Creación.-Trab. Prelim. Cim.Y Estruc. Compi: Constr. 8 Aulas Didác., Esc., Lab. Múlt., Taller Cómp. Y Bod., Compii: Servicios Sanitarios | E10015-1M | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3455285 | 3455284.81 | 3455284.81 | 3455284.81 | 3434313.02 | 3434313.02 | 3434313.02 | 99.3931 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736797 | Universidad Pedagógica Nacional.-Sust. Imp, Piso Conc,Coloc.Piso Cerám. Y Pint, Rep.Inst.Eléctr. Edif."A,Byc", Dem. Base Y Protecc.P/Tinacos En Edif."A", Rehab.Serv. Anit. Edif."B", A.Acondicionado (M | E10015-9S | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2089211.79 | 2089211.79 | 2089211.79 | 1783863.52 | 1783863.52 | 1783863.52 | 85.3845 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736798 | Universidad Politécnica De Piedras Negras.-Construcción De La Primera Etapa Edificio De Docencia, Equipo De Aire Acondicionado. | E10015-1S | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 21730769 | 18789719.73 | 18789719.73 | 18789719.73 | 8455431.43 | 8455431.43 | 8455431.43 | 45.0003 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 84 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736800 | Universidad Pedagógica Nacional.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo Para 2 Aulas | E10015-9SM | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 217975 | 217976 | 217976 | 84836.43 | 84836.43 | 84836.43 | 84836.43 | 38.9201 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736806 | Escuela Secundaria General Porfirio Cadena Riojas.- Ci: Impermeabilización De Edificios "A", "B", "C", "D", "F", Y "G", Reparación Del Sistema Eléctrico Del Edificio "D"; Cii: Rehabilitación Mayor | E10015-15B | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1090308.65 | 1090308.65 | 1090308.65 | 1090308.65 | 1090308.65 | 1090308.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736915 | Escuela Secundaria General Francisco I. Madero.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante Y Sustitución De Techumbre De Talleres. Cii: Reparación Mayor De Servicios Sanitarios. | E10015-22B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2370000 | 2238004.52 | 2238004.52 | 2238004.52 | 2238004.52 | 2238004.52 | 2238004.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736916 | Jardín De Niños Leona Vicario.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante Edificio A, Y B, Sustitución De Lámparas; Cii: Reparación Menor De Servicios Sanitarios, Sustitución De Alimentación Hidráulica, | E10015-6B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1344800 | 1247087.82 | 1247087.82 | 1247087.82 | 1247087.82 | 1247087.82 | 1247087.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736920 | Escuela Primaria Ernesto Guajardo Salinas.- Ci: Rehabilitación De Edificios "A", "B" Y "E", Sustitución De Red Eléctrica, Cviii: Andadores Y Rampas. | E10015-8B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1493898 | 1393854.97 | 1393854.97 | 1393854.97 | 1393854.97 | 1393854.97 | 1393854.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736922 | Escuela Primaria Brigida García De Juárez.- Ci: Impermeabilización Del Edificio "E"; Cii: Reparación Mayor De Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna, Red Sanitaria, Red Hidráulica; | E10015-11B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1122441 | 1000009.9 | 1000009.9 | 1000009.9 | 812802.82 | 812802.82 | 812802.82 | 81.2795 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736925 | Jardin De Niños Dora G. De Madero.- Ci: Reparación De Red Eléctrica, Pintura De Muros Y Plafones; Cii: Reparación Menor Servicios Sanitarios Y Rehabilitación De Cisterna, Cviii: Sustitución De Piso De | E10015-7B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 519772 | 388033.91 | 388033.91 | 388033.91 | 388033.91 | 388033.91 | 388033.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736932 | Escuela Primaria Saltillo.- Ci: Impermeabilización De Edificios "A" Y "B", Adecuación De Bodega; Cii: Reparación De Servicios Sanitarios. | E10015-9B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1310665 | 930319.78 | 930319.78 | 930319.78 | 930319.78 | 930319.78 | 930319.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736942 | Universidad Pedagógica Nacional.- Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificios "A, B, C, D Y Atípico", Sustitución De Cancelería Y Piso Cerámico En Edificio "A", Sustitución | E10015-7S | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 1600512.89 | 1600512.89 | 1600512.89 | 1289378.68 | 1289378.68 | 1289378.68 | 80.5603 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736946 | Universidad Tecnológica De Saltillo.-Const. Primera Etapa Edificio Docencia Edificio "E", Obra Exterior, Cancha De Usos Múltiples. | E10015-3S | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 25576923 | 19851823.76 | 19851823.76 | 19851823.76 | 8138009.44 | 8138009.44 | 8138009.44 | 40.9938 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 77.5 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736947 | Universidad Pedagógica Nacional.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo Para 3 Aulas | E10015-7SM | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 359182 | 359182 | 359182 | 147269.22 | 147269.21 | 147269.21 | 147269.21 | 41.0013 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736968 | Escuela Secundaria General Gral. Andrés S. Viesca.- Ci: Rehabilitación De Taller E Impermeabilización General; Cii: Reparación De Servicios Sanitarios. | E10015-26B | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1900000 | 1178803.51 | 1178803.51 | 1178803.51 | 1178803.51 | 1178803.51 | 1178803.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736972 | Escuela Primaria Lic. Miguel Cárdenas.- Ci: Impermeabilización, Sustitución De Piso De Aulas, Sustitución Del Sistema Eléctrico, Aplicación De Pintura General Del Edificio "A". | E10015-12B | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Santa Gertrudis | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 557383 | 402058.41 | 402058.41 | 402058.41 | 402058.41 | 402058.41 | 402058.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736976 | Escuela Secundaria General Fortunato Gutierrez Cruz.-Comp.I: Rep. Instalaciones Eléctricas Edificio "A", "C" Y "D" E Imper. Edificio "B", "C", "D"; Comp.Ii: Rep. Servicios Sanitarios Edificios "A" Y " | E10015-24B | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2258149 | 1709948.7 | 1709948.7 | 1709948.7 | 1709948.7 | 1709948.7 | 1709948.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736982 | Universidad Tecnológica De La Región Carbonifera.-Construcción De Acceso A Estacionamiento, Caseta De Vigilancia Y Jardinería. | E10015-6S | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 3414529.84 | 3414529.84 | 3414529.84 | 1351110.01 | 1351110.01 | 1351110.01 | 39.5694 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736988 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.-Adec. Área Enfermería Y Fotocopiado Edif. "B", Obra Exterior: Andadores, Red Hidr, Cisterna, Pozo Absorción, Jardinería, Paneles Solares Y Red De Alumbrad | E10015-2S | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 6410776.9 | 6410776.9 | 6410776.9 | 6137157.63 | 6137157.63 | 6137157.63 | 95.7319 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300737009 | Cecyte Nueva Creación (La Jabonera).-Trabajos Prelim., Ciment., Estruc.,Albañ.,Canc. Y Herr. E Inst. Comp. I:Constr. 7 Aulas Did, Escalera, Lab. Múltiple, Lab. De Cómputo Y Bodega., Y Comp.Ii: S San. | E10015-2M | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 6567682 | 5854858.52 | 5854858.52 | 5854858.52 | 3296850.86 | 3296850.86 | 3296850.86 | 56.3097 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300737012 | Universidad Pedagógica Nacional.-Sust. Imper. Y Aplic. Pint. Edif. "A, B Y C", Sustit. Puertas, Canc., Lumi., Coloc. Piso Cerám. Y Pint., Rep.Sal. Eléctr. Edif. "B Y C", Sustit. Tinacos, Const. Base Y | E10015-8S | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 1882288.28 | 1882288.28 | 1882288.28 | 1814246.48 | 1814246.48 | 1814246.48 | 96.3852 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300737017 | Universidad Pedagógica Nacional.-Suministro Y Colocacion De Mobilairo Y Equipo Para 3 Aulas | E10015-8SM | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 325310 | 325310 | 325310 | 121762 | 121761.99 | 121761.99 | 121761.99 | 37.4295 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300737030 | Escuela Primaria Constituyentes Del 57.-Componente Viii: Construcción De Barda Perimetral. | E10015-13B | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Flor de Mayo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 222773 | 173961.84 | 173961.84 | 173961.84 | 54433.64 | 54433.64 | 54433.64 | 31.2906 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300737036 | Escuela Primaria Ocho De Abril De 1926.- Ci: Sustitución De Cancelería, Colocación De Pisos Y Alimentación Eléctrica (2 Aulas) Edificio "B", Sustitución De Cancelería, Colocación De Pisos, | E10015-14B | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Ventana | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1668186 | 1091555.33 | 1091555.33 | 1091555.33 | 853108.35 | 853108.35 | 853108.35 | 78.1553 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300737047 | Escuela Secundaria General Eva Samano De Lopez Mateos.-Comp.I: Imper. Edif. "A", "C", "G", E "I" Sust. Tech. Edif."E", Adec. Tall. Mecanog. Edif. "G" Y Rep. Red Eléct. Comp.Ii: Rep. Pisos E Inst Sanit | E10015-20B | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1700000 | 1306574.92 | 1306574.92 | 1306574.92 | 1306574.92 | 1306574.92 | 1306574.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160400812401 | Construccion De Cuartel Militar | 151200036 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1213589.31 | 1213589.31 | 1213589.31 | 1213589.31 | 1166231.16 | 1166231.16 | 1166231.16 | 96.0977 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160400823289 | Mtto. Y Adecuación De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Cada Una De Las Unidades Académicas De Educación Media Superior | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2480000 | 2380800 | 1422533 | 2367102.47 | 1422533 | 1422533 | 1422533 | 59.7502 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160400823349 | Universidad Pedagógica Nacional.- Adecuación De Cubículo Aula De Edificio C, Rehabilitación De Auditorio Del Edificio C, Impermeabilización, Pintura, Sellado De Muros Cabecera En Edificio A, B Y C. | E10015-10S | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2403846 | 2017830.52 | 2017830.52 | 2017830.52 | 2004794.31 | 2004794.31 | 2004794.31 | 99.3539 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.67 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160400823570 | Construcción De La Adecuación-Reposición De La Red De Distribución De Agua Potable En Diferentes Localidades Del Municipio De Progreso, Coahuila. | PMP-OP-2016004-0-0 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 17946091 | 17946091 | 17946091 | 17946091 | 7538730.75 | 7538730.75 | 7538730.75 | 42.0076 | 0 | Lote | 3000 | 0 | 40 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160400823706 | Rehabilitación Del Camino San José De Aura Pirineos En Progreso , Coahuila | PMP-OP-2016003-0-0 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 20004920.52 | 20004920.52 | 17476242.96 | 20004920.52 | 17476242.96 | 17476242.96 | 17476242.96 | 87.3597 | 0 | Lote | 3000 | 0 | 90 | Financiera: EN PROCESO. / Física: EN PROCESO. / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160400823782 | Alumbrado Público En Distintas Comunidades Del Municipio De Progreso, Coahuila. | PMP-OP-2016005-0-0 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 7975308 | 7975308 | 7975308 | 7975308 | 436308.72 | 436306.72 | 436306.72 | 5.4707 | 0 | Luminaria | 3000 | 0 | 10 | Financiera: EN PRCOESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PRCOESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160400824022 | Universidad Tecnológica De La Región Centro De Coahuila.- Rehabilitación De Muros Del Edificio De Biblioteca | E10015-5S | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 865384 | 795091.67 | 795091.67 | 795091.67 | 795091.67 | 795091.67 | 795091.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160400831353 | Construccion De Capilla De Velacion En El Municipio De Abasolo | 150100008 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 338634.8 | 338634.8 | 338634.8 | 338634.8 | 217359.97 | 217359.97 | 217359.97 | 64.1871 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160400831355 | Construccion De Capilla De Velacion En San Fernando Del Mpio Zaragoza | 153800009 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 315370.46 | 292272.6 | 29272.6 | 292272.6 | 292272.6 | 292272.6 | 225719.88 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15160400831357 | Construccion De Capilla De Velacion En La Maromadel Mpio Zaragoza | 153800010 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 315370.47 | 315370.47 | 315370.47 | 315370.47 | 306951.67 | 306951.67 | 253663.67 | 97.3305 | 0 | Otros | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15160400831358 | Construccion De Capilla De Velacion En El Remolino Del Mpio Zaragoza | 153800008 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 315370.45 | 308367.07 | 308367.07 | 308367.07 | 297601.77 | 297601.77 | 240829.86 | 96.5089 | 0 | Otros | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160400831359 | Construccion De Capilla De Velacion En El Tío Pío Del Mpio Zaragoza, | 153800007 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 315370.47 | 315370.47 | 315370.47 | 315370.47 | 256677.54 | 256677.54 | 252441.71 | 81.3892 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15160400831360 | Construccion De Capilla De Velacion En El Ejido Chulavista Del Municipio De Ocampo | 152300010 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 485013.31 | 485013.31 | 485013.31 | 485013.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1671 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160400831361 | Construccion De Capilla De Velacion En El Ejido Los Rodriguez Del Municipio De Abasolo | 150100009 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 338634.8 | 338634.8 | 334634.8 | 338634.8 | 235336.84 | 235336.84 | 235336.84 | 69.4958 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160400831469 | Construcción De Plaza Principal En Viesca | 153600026 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 279911.6 | 450347.11 | 450347.11 | 450347.11 | 450347.01 | 450347.01 | 170435.51 | 100 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15170100831498 | Cimentacion Para El Pino Ornamental Navideño En El Centro De Gobierno | 153000576 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 167651.84 | 167651.84 | 167651.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15170100831500 | Suministro E Instalación De Minisplits En Sala De Usos Múltiples En El Aeropuerto Francisco Sarabia (Sedena) | 153500155 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 120266.48 | 120266.48 | 120266.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2000 | 0 | 0 | Financiera: CANCELARON CONTRATO / Física: / Registro: OK
COA15170100834303 | Construccion De Capilla De Velacion | 150700012 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 484501.98 | 484501.98 | 484501.98 | 484501.98 | 430244.18 | 430244.18 | 430244.18 | 88.8013 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15170100835471 | Pluvial Col. Residencial Del Norte Segunda Etapa (Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema Pluvial De Residencial Del Norte En Blvd. Fundadores Y Av. De Los Metales | ISN-002-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6911500 | 6911469.92 | 6140259.44 | 6911469.92 | 6140259.44 | 6140259.44 | 6140259.44 | 88.8416 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100835523 | Pluvial Col. Las Fuentes Equipamientos (Equipamiento De Bombas En Cárcamo La Merced Y La Fuente). | ISN-003-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1980000 | 2229143.05 | 1979984.15 | 2228048.34 | 2228048.34 | 2228048.34 | 1979984.16 | 99.9509 | 0 | Piezas | 3000 | 0 | 100 | Financiera: SE HIZO UN CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR EL AUMENTO DE METAS, OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE PAGOS / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100835537 | Desalojo Confinado De Demasias Mediante Tubo De 1.5 Mts. De Diámetro Del Carcamo Sanitario De La Joya Ii-A Canla Tramo Santa Fe | ISN-004-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 18380600 | 18380594.18 | 10183726.05 | 18380594.18 | 9016277.56 | 9016277.56 | 9016277.56 | 49.0532 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100835553 | Drenaje Pluvial Del Sistema Vial Revolucion (El Centinela) A Canal La Joya Ii En Torreon. | ISN-005-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7981600 | 7981551.08 | 6965962.57 | 7981551.08 | 6965962.57 | 6965962.57 | 6965962.57 | 87.2758 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 35 | Financiera: OBRA EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100835570 | Coservación De La Carretera Paila - Parras | 152400056 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 1581284.74 | 1497328.27 | 1497328.27 | 1497328.27 | 449198.47 | 449198.47 | 449198.47 | 30 | 0 | Otros | 45401 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100838775 | Cetis N°24.- Construcción De 4 Aulas Didácticas,Lab. De Cómputo,Serv. Sanitarios, Escalera Y Obra Exterior. | 170900013 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 5444463 | 5444463.85 | 5444463.85 | 4016999.98 | 2759827.22 | 2759827.22 | 2759827.22 | 50.6905 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 72 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15170100838779 | Cetis N°60.- Construcción De 6 Aulas Didácticas, Escalera Y Obra Exterior. | 172700013 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3951676 | 3951676.78 | 3951676.78 | 3154700.41 | 1722260.79 | 1722260.79 | 1722260.79 | 43.583 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15170100838781 | Cbtis N°127.- Construcción De 3 Aulas Didácticas,Serv. Sanitarios Y Obra Exterior. | 173300012 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3307275 | 3307275.22 | 3307275.22 | 2453113.74 | 735934.11 | 735934.11 | 735934.11 | 22.252 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 57 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15170100838786 | Cbta N°210.- Construcción De 2 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 173800009 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3153716 | 3153716.65 | 3153716.65 | 2757172.45 | 1334588.33 | 1334588.33 | 1334588.33 | 42.318 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 54 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15170100850999 | Hospital Materno- Infantil | 153000177 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2015 | 58989998.06 | 58989998.06 | 58989998.06 | 58989998.06 | 58989967.19 | 58989967.19 | 58989967.19 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15170100851447 | Facultad De Ciencias Quimicas - Equipamiento De Unidad Tecnologica De Alimentos | 6A | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 463641.08 | 463641.08 | 463641.08 | 463641.08 | 392328.92 | 392328.92 | 392328.92 | 84.6191 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100852689 | Pavimentacion De Calles En El Municipio De Escobedo | 150800047 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5338655.06 | 5338655.06 | 5338655.06 | 5338655.06 | 5338655.06 | 5338655.06 | 5026708.91 | 100 | 0 | Otros | 2901 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15170100853452 | Cobac Nueva Creación.- Trabajos Complementarios A La 1a. Etapa Del Edificio. | 172500015 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3970630 | 3970630 | 3970630 | 3920869.31 | 2369023.47 | 2369023.47 | 2369023.47 | 59.6637 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15170100853504 | Cecytec Nueva Creación (La Jabonera).- Trabajos Complementarios A La 1a Etapa Del Edificio. | 173500020 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3283837 | 3283837 | 3283837 | 3207967.33 | 962390.2 | 962390.2 | 962390.2 | 29.3069 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 26 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15170200879358 | Cobac Nueva Creación.- Conclusión Del Edificio Y Construcción De Muro De Acceso. | 172500036 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3534515.6 | 3534515.6 | 3534515.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15170200879431 | Cecytec Nueva Creación (La Jabonera).- Trabajos De Obra Exterior. | 173500021 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2375892.55 | 2375892.55 | 2375892.55 | 2373261.93 | 711978.59 | 711978.59 | 711978.59 | 29.9668 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15170200885733 | Hospital Materno- Infantil | 153000177 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECFRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2015 | 92600421.46 | 236571642.09 | 236571642.09 | 236571642.09 | 231015973.9 | 231015973.9 | 223673974.27 | 97.6516 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15170200888139 | Construccion Centro Cultural La Jabonera 2ª. Etapa En Calzada Industria Y Av. Gustavo A. Madero S/N En Col. 1ª Y 2ª Rinconada De La Union | ML-080-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 19805000 | 17919364.88 | 17919364.88 | 17919364.88 | 17919364.88 | 17919364.88 | 17919364.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170200888931 | Construccion De Ciudad Dif Primera Etapa (Ubicada A Un Costado Del Bosque Urbano Y Polideportivo) En Torreon | ML-081-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 36652460 | 31175807.61 | 31175807.61 | 31175807.61 | 31175807.61 | 31175807.61 | 31175807.61 | 100 | 0 | Otros | 250000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170200888965 | Pavimentacion Asfaltica En Varias Calles Del Ejido En Ejido La Rosita | FF-005-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1850100 | 1074932.5 | 1074932.5 | 1074932.5 | 1074932.5 | 1074932.5 | 1074932.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170200888976 | Construccion De La Tercera Etapa Del Sistema Pluvial De Residencial Del Norte (Construccion De Linea De Conduccion Pluvial De Carcamo A Colector A La Vega Del Caracol) | FF-037-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 981850 | 977401.48 | 977401.48 | 977401.48 | 977401.48 | 977401.48 | 977401.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170200888992 | Rehabilitacion De Vialidades, Caseta De Control, Carcamo Y Banquitas En Acceso A Ciudad Universitaria Con Boulevard Revolucion En Torreon, Coahuila | ML-086-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 962045 | 957894.34 | 957894.34 | 957894.34 | 957894.34 | 957894.34 | 957894.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170200889002 | Pavimentacion Asfaltica En Crucero Del Paseo Del Tecnologico Y Calzada De La Quimica | ML-116-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 289770 | 288513.65 | 288513.65 | 288513.65 | 288513.65 | 288513.65 | 288513.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170200889020 | Adecuacion Del Sistema Pluvial De Diagonal De Las Fuentes En Colonia Las Fuentes, Valle Dorado, La Fuente Y La Merced, Incluye El Blvd. Diagonal De Las Fuentes En Torreon | FF-020-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3261505 | 3096008.02 | 3096008.02 | 3096008.02 | 3096008.02 | 3096008.02 | 3096008.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170200890304 | Recarpeteo Con Microcarpeta En Diferentes Puntos, Calles Y Avenidas De La Zona Sur En La Ciudad De Torreon, En El Municipio De Torreon, Coahuila | ML-083-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 57500 | 57469.45 | 57469.45 | 57469.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: PAPELERÍA POR EJERCER Y PAGAR. OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170200890892 | S072.Prospera.15 | S072.PROSPERA.15 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2015 | 840000 | 1307117 | 1307117 | 621234 | 621234 | 621234 | 621234 | 47.527 | 0 | Otros | 0 | 0 | 47.53 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA EL 11 DE OCTUBRE 2017.
COA15170200892924 | Conalep.- Construcción De Aula De Usos Multiples Y Obra Exterior. | 171000014 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 316511 | 361510.5 | 361510.5 | 361510.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15170200892938 | Instituto Tecnológico De La Laguna.- Remodelación Del Laboratorio Basico Multifuncional. | 173500081 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 9316478 | 8841592.95 | 8841592.95 | 8841592.95 | 3422425.72 | 3422425.72 | 3422425.72 | 38.7082 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 25 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15170300964512 | Cobac Nueva Creación.- Mobiliario Y Equipo De 8 Aulas Didácticas, Laboratorio Múltiple, Taller De Cómputo Y Bodega. | 172500049 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2628772.98 | 2316193.23 | 2316193.23 | 2316193.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15170300964516 | Escuela Primaria Prof. Miguel López.- Suministro De Mobiliario Y Equipo | 173000319 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 783023.2 | 783023.2 | 783023.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15170300964523 | Cecytec Nueva Creación (La Jabonera).- Mobiliario Y Equipo De 7 Aulas Didácticas, Laboratorio Múltiple, Laboratorio De Cómputo Y Bodega. | 173500137 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2578000 | 2412718.1 | 2412718.1 | 2412718.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 25 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15170300964527 | Cecytec Nueva Creación (La Jabonera).- Mobiliario Y Equipo De 7 Aulas Didácticas, Laboratorio Múltiple, Laboratorio De Cómputo Y Bodega. | 174500122 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 10688315.4 | 10688231.07 | 10688231.07 | 10688231.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 16 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15170300969728 | Suministro De Palmas, Material, Mano De Obra Y Maquinaria Para Transportar Y Cuidar Durante 60 Días La Vegetación | ML-115-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1275000 | 409869.46 | 409869.46 | 409869.46 | 409869.46 | 409869.46 | 409869.46 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100625080 | Construccion Del Complejo Judicial De Acuña (Juzgados De Control Y Las Oficinas Penales Del Instituto Estatal De Defensoría Pública) (Componente De Infraestructura) | 160200067 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 4095627.17 | 4095627.17 | 4095627.17 | 4095627.17 | 4095627.17 | 4095627.17 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100625081 | Construccion Del Complejo Judicial De Acuña (Juzgados De Control Y Las Oficinas Penales Del Instituto Estatal De Defensoría Pública) (Componente De Infraestructura) | 160200067 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4876459.14 | 4766203.65 | 4766203.65 | 4766203.65 | 95.3241 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100626156 | Ampliación Edificio Pronnif, Saltillo, Coahuila. | 163000123 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1583777.28 | 1583777.28 | 1583777.28 | 1553239.95 | 465971.98 | 465971.98 | 465971.98 | 29.4216 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100626311 | Centro De Internamiento, Diagnóstico Y Tratamiento De Adolescentes Varonil De Saltillo.- Etapa De Ampliación. | 163000157 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARSETRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5997983.95 | 5997983.95 | 5997983.95 | 5978747.94 | 3115962.58 | 3115962.58 | 2141673.53 | 51.9502 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100626316 | Centro De Internamiento, Diagnóstico Y Tratamiento De Adolescentes Varonil Saltillo.- Etapa De Remodelación. | 163000156 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 6487191.17 | 6487191.17 | 6487191.17 | 6467079.25 | 2524263.83 | 2524263.83 | 2524263.83 | 38.9115 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100626375 | Construccion De Puente En El Blvd. Jose Maria Rodriguez En El Cruce Arroyo Ceballos En El Municipio De Saltillo, Coahuila | 163000174 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 34268549.48 | 33147611.28 | 33147611.28 | 33145596.35 | 30405111.56 | 30405111.56 | 30405111.56 | 91.7264 | 0 | Metros Cuadrados | 725123 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100626754 | Impermeabilización De El Centro Cultural Pilar Rioja, Ubicado En Prolongacion Avenida Colón Y Calle Galeana (Antigua Estación De Ffcc Torreón) | 163500148 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1012100 | 1006666.8 | 1006666.8 | 1003666.8 | 991192.64 | 991192.64 | 991192.64 | 98.4628 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100626805 | Programa De Capacitacion Para Impulsar La Innovacion De La Oferta , La Modernizacion Y Comp Del Sector Turistico..... | 164500294 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETTITIVIDAD Y TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución |  | 950000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160100626946 | Retiro De Escombro, Enseres, Retiro De Vehículos Automotores, Limpieza De Materiales Producto De Derrumbes, Desazolve En Fracc. Las Aves, Altos De Santa Teresa, San Alberto Y Santa Rosa, En El Municip | 160200053 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 188643.84 | 188643.84 | 188643.84 | 180969.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 136755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100628445 | Construcción De Biblioteca En Castaños, Coahuila. | 160600059 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000000.08 | 25000000 | 25000000 | 24895128.41 | 16396190.12 | 16396190.12 | 14504028.58 | 65.5848 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100628500 | Construcción Del Blvd. Jesús María Ramón, (2a. Etapa)En El Municipio De Acuña, Coahuila. | 160200084 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 35289787.96 | 35139606.41 | 35139606.41 | 35139606.41 | 31453953.74 | 31453953.74 | 22620886.9 | 89.5114 | 0 | Otros | 136765 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100628521 | Retiro De Escombro, Enseres, Retiro De Vehículos Automotores, Limpieza De Materiales Producto De Derrumbes, Desazolve En Fracc. Altos De Santa Teresa Ampl. Fracc. Altos De Santa Teresa Y Fracc. Santa | 160200054 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 188643.84 | 188643.84 | 188643.84 | 182212.8 | 182212.8 | 182212.8 | 0 | 96.5909 | 0 | Otros | 136755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100628704 | Retiro De Escombro, Enseres, Retiro De Vehículos Automotores, Limpieza De Materiales Producto De Derrumbes, Desazolve En Fracc. Santa Rosa (2), En El Municipio De Acuña, Coahuila. | 160200058 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 188643.84 | 188643.84 | 188643.84 | 179994.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 136755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100628842 | Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas | 164500123 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 109200000 | 109200000 | 108830992.2 | 108830992.2 | 108830992.2 | 108818347.95 | 108818347.95 | 99.6505 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.99 | Financiera: SALDOS AL 30-09-2017 GASTOS DE EVALUACION $12,644.25 / Física: / Registro: REGISTRADO
COA16160100631929 | Rehabilitación De Instalaciones Eléctricas, Hidrosanitarias, En El Cereso De Piedras Negras. | 162500067 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3639630 | 3639630.22 | 3639630.22 | 3451166.71 | 3451166.71 | 3451166.71 | 3451166.71 | 94.8219 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100631990 | Vialidad De Acceso A La Universidad Tecnológica De Saltillo En Derramadero (Calle Nogal) | 163000140 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 8869776 | 8428169.2 | 8428169.2 | 8428169.2 | 6103892.68 | 6103892.68 | 4966746.42 | 72.4225 | 0 | Otros | 0 | 0 | 13 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100632107 | Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes | FASP 2016 05 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del onsejo Estatal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5792800 | 5792800 | 5792800 | 385042.28 | 385042.28 | 385042.28 | 0 | 6.6469 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 93.9 | Financiera: programa fasp 2016 ejerciendose / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2016 / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100632132 | Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos | FASP 2016 06 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 4524539.4 | 4524539.4 | 4524539.4 | 1499880 | 1499880 | 1499880 | 0 | 33.1499 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 22 | Financiera: programa fasp 2016 ejerciendose / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2016 / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100632174 | Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas | FASP2016 08 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3900000 | 3895298.8 | 3895298.8 | 3895298.8 | 3895298.8 | 3895298.8 | 0 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: programa fasp 2016 ejercido al 100% / Física: avance fisico al 100% fasp 2016 / Registro: programa fasp 2016 ejercido al 100%
COA16160100632191 | Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | FASP 2016 09 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3400000 | 2029500.28 | 2029500.28 | 2029500.28 | 2029500.28 | 2029500.28 | 0 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 1 | 0 | 100 | Financiera: programa fasp 2016 ejercido al 100% / Física: avance fisico al 100% fasp 2016 / Registro: programa fasp 2016 ejercido al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100632209 | Especialización De Las Instancias Responsables De La Búsqueda De Personas | FASP 2016 10 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2472671 | 1340431.04 | 1340431.04 | 1257143.04 | 1257143.04 | 1257143.04 | 0 | 93.7865 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 100 | Financiera: programa fasp 2016 ejerciendose / Física: avance fisico al 100% fasp 2016 / Registro: programa fasp 2016 al 100% ejercido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100632230 | Seguimiento Y Evaluación | FASP 2016 11 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo estatal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 980200 | 980200 | 980200 | 980200 | 980200 | 0 | 100 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 100 | Financiera: programa fasp 2016 ejercido al 100% / Física: avance fisico fasp 2016 ejercido al 100% / Registro: programa fasp 2016 ejercido al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100636711 | Cofepris 2016 | COFEPRIS 2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución |  | 1706811 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160100637143 | U009 Vigilancia Epidemiologica | U009 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U009 Vigilancia epidemiológica |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2016 | 552428.18 | 1074237.17 | 1074237.17 | 1074237.17 | 1074237.17 | 1074237.17 | 1074237.17 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA EL 11 DE OCTUBRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100637179 | U008 - Prevencion Y Control De Sobrepeso | U008 - PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2016 | 515000 | 2389767.4 | 2389767.4 | 2389767.4 | 2389767.4 | 2389767.4 | 2389767.4 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA EL 11 DE OCTUBRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640275 | Rehabilitación En Tramos Aislados De La Carretera Sabinas - Presa Don Martin Limites De Estado De Nuevo León, Tramo Juarez - Lim De Edo, Con Nuevo Leon En El Municipio De Juárez, Coahuila. | 161500046 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 13247846 | 11190659.86 | 11190659.86 | 11190659.86 | 5274978.45 | 5274978.45 | 5274978.45 | 47.1373 | 0 | Otros | 1599 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640282 | 1 Ra Etapa De Mejoramiento De Imagen Urbana En Guerrero, Coahuila | 161200035 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2952173.24 | 2952173.24 | 2952173.24 | 2703119.08 | 98.4058 | 0 | Otros | 1 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640283 | 1 Ra Etapa De Mejoramiento De Imagen Urbana En Guerrero, Coahuila | 161200035 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2999997.84 | 2999997.84 | 2999997.84 | 2952173.24 | 2952173.24 | 2952173.24 | 2703119.08 | 98.4058 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640284 | 1 Ra Etapa Del Ecoparque Parras, Coahuila Pueblo Magico | 162400067 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 2824570.14 | 2824570.14 | 2824570.14 | 2578904 | 2578904 | 2578904 | 91.3025 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640285 | 1 Ra Etapa Del Ecoparque Parras, Coahuila Pueblo Magico | 162400067 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2999991.55 | 2824570.14 | 2824570.14 | 2824570.14 | 2578904.02 | 2578904.02 | 2578904.02 | 91.3025 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640286 | 3 Ra Etapa De Mejoramiento De Imagen Urbana En Viesca Coahuila, Pueblo Magico | 163600075 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2771312.32 | 2771312.31 | 2771312.31 | 2491085.11 | 92.3771 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640287 | 3 Ra Etapa De Mejoramiento De Imagen Urbana En Viesca Coahuila, Pueblo Magico | 163600075 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2999999.49 | 2999999.45 | 2999999.45 | 2771313.32 | 2771312.53 | 2771312.53 | 2491085.11 | 92.3771 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640288 | 1a. Etapa De Candela Pueblo Magico Mejoramiento De Imagen Urbana | 160500028 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2678769.47 | 2678700.24 | 2678700.23 | 1505497.97 | 89.29 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640289 | 1a. Etapa De Candela Pueblo Magico Mejoramiento De Imagen Urbana | 160500028 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2999993.12 | 2999993.12 | 2999993.12 | 2678700.24 | 2678700.24 | 2678700.24 | 2678700.24 | 89.2902 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640290 | 1a. Etapa De Candela Pueblo Magico Mejoramiento De Imagen Urbana | 160500029 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 21700781.77 | 21700781.77 | 21700781.77 | 20318236.08 | 20285176.87 | 20285176.87 | 17157161.58 | 93.4767 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640356 | Centro De Atención Integral Especializado En Violencia Contra Las Mujeres, Acuña, Coahuila. | 160200173 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 7410000.04 | 7410000.05 | 7410000.05 | 7410000.05 | 7409969.28 | 7409969.28 | 7409969.28 | 99.9996 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640358 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | FASP 2016 01 (1-A) | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 12469892.38 | 8900029.49 | 8900029.49 | 8882072.69 | 8882072.69 | 8882072.69 | 0 | 99.7982 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 95.7 | Financiera: programa fasp 2016 ejerciendose / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2016 / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640359 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | FASP 2016 02 (2-B) | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 34939000 | 32324884 | 32324884 | 31366884 | 31366884 | 31366884 | 0 | 97.0363 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 4 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2016 / Física: avance fisico actualizándose fasp 2016 / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640361 | Red Nacional De Radiocomunicación | FASP 2016 03 ( 3-D) | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 27400000 | 24399910.44 | 24399910.44 | 23049955.22 | 23049955.22 | 23049955.22 | 0 | 94.4674 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: programa fasp 2016 ejerciendose / Física: avance fisico al 100% / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640362 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | FASP 2016 02 (2-C) | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 19251000 | 19251000 | 19251000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 51.9454 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 19.55 | Financiera: programa fasp 2016 ejerciendose / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2016 / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose
COA16160100640363 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | FASP 2016 03 (3-E) | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 48553281.21 | 59094479.79 | 59094479.79 | 45475752.92 | 45475752.92 | 45475752.92 | 0 | 76.9543 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: programa fasp 2016 ejerciendose / Física: avance fisico al 100% fasp 2016 / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640364 | Sistema Nacional De Información | FASP 2016 07 (7-F) | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 28513500 | 31070809.57 | 31070809.57 | 23686526.31 | 23686526.31 | 23686526.31 | 0 | 76.234 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 50.6 | Financiera: programa fasp 2016 ejerciendose / Física: avance fisico actualizandose fasp 2016 / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose
COA16160100640365 | Registro Público Vehicular | FASP 2016 07 (7-G) | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 6042784.01 | 5754067.06 | 5754067.06 | 5754067.06 | 5754067.06 | 5754067.06 | 0 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: programa fasp 2016 ejercido al 100% / Física: avance fisico al 100% / Registro: programa fasp 2016 ejercido al 100%
COA16160100640382 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y Atencion Integral Para El Nsjp Foraneas En El Municipio De Zaragoza | 163800027 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 183767 | 182360.47 | 182360.47 | 182360.47 | 182360.47 | 182360.47 | 182360.47 | 100 | 0 | Otros | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640383 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y Atencion Integral Para El Nsjp Foraneas En El Municipio De Zaragoza | 163800027 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 180960 | 179553.47 | 179533.47 | 179553.47 | 179553.47 | 179553.47 | 179553.47 | 100 | 0 | Otros | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640384 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y Atencion Integral Para El Nsjp Foraneas En El Municipio De Zaragoza | 163800027 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2807 | 1823.61 | 1823.61 | 1823.61 | 1823.61 | 1823.61 | 1823.61 | 100 | 0 | Otros | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640385 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para El Nsjp Foránea En El Municipio De Zaragoza. (Componente De Infraestructura). | 163800033 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1639481.6 | 1432268.87 | 1432268.87 | 1432268.87 | 86.8042 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640386 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para El Nsjp Foránea En El Municipio De Zaragoza. (Componente De Infraestructura). | 163800033 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1639481.6 | 1432268.85 | 1432268.85 | 1432268.85 | 86.8042 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640387 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para El Nsjp Foránea En El Municipio De General Cepeda. (Componente De Infraestructura). | 161100064 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1590000 | 705266.88 | 705266.88 | 590480.92 | 42.7434 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640388 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para El Nsjp Foránea En El Municipio De General Cepeda. (Componente De Infraestructura). | 161100064 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1650000 | 1650000 | 165000 | 1590000 | 705266.89 | 705266.89 | 590480.93 | 42.7434 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640389 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y De Atencion Integral Para Nsjp | 161100040 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 183767 | 152951.9 | 152951.9 | 152951.9 | 152951.9 | 152951.9 | 142442.2 | 100 | 0 | Otros | 120 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640390 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y De Atencion Integral Para Nsjp | 161100040 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 180960 | 152951.9 | 152951.9 | 152951.9 | 152951.89 | 152951.89 | 142442.2 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640392 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y Atención Integral Para El Nsjp Foránea En El Municipio De Viesca (Componente De Infraestructura) | 163600078 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1589721.33 | 1584611.02 | 1584611.02 | 1584611.02 | 96.037 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640393 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y Atención Integral Para El Nsjp Foránea En El Municipio De Viesca (Componente De Infraestructura) | 163600078 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1589721.33 | 1584611.4 | 1584611.4 | 1584611.4 | 96.0371 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640394 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Franea En El Municipio De Viesca | 163600070 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 183767 | 154355.4 | 154355.4 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 92.282 | 0 | Otros | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640395 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Franea En El Municipio De Viesca | 163600070 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 180960 | 151548.4 | 151548.4 | 151548.4 | 139635.2 | 139635.2 | 139635.2 | 92.139 | 0 | Otros | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640396 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Franea En El Municipio De Viesca | 163600070 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 100 | 0 | Otros | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640399 | Construcción De La Unidad Regional De Medidas Cautelares En Saltillo. | 163000230 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1996392 | 1925000 | 1925000 | 1925000 | 1194245.2 | 1194245.2 | 1098173.43 | 62.0387 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640400 | Construcción De La Unidad Regional De Medidas Cautelares En Saltillo. | 163000230 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1996392 | 1996392 | 1996392 | 1194245.2 | 1194245.2 | 1194245.2 | 1098173.43 | 59.8202 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640401 | Construcción De Las Áreas Del Instituto Estatal De Defensoría Pública Y Unidad Regional De Medidas Cautelares En Piedras Negras, Coahuila De Zaragoza. | 162500098 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 4176000 | 4176000 | 4176000 | 4164738.28 | 4150699.95 | 4150699.95 | 3173065.93 | 99.3942 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640402 | Construcción De Las Áreas Del Instituto Estatal De Defensoría Pública Y Unidad Regional De Medidas Cautelares En Piedras Negras, Coahuila De Zaragoza. | 162500098 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 4176000 | 4176000 | 4176000 | 4164738.28 | 4150699.95 | 4150699.95 | 3173065.93 | 99.3942 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640403 | Construcción De La Unidad Regional De Medidas Cutelares En Frontera. | 161000095 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1474392 | 1474359.62 | 1474359.62 | 1474359.62 | 1474097.11 | 1474097.11 | 1231957.14 | 99.9822 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640404 | Construcción De La Unidad Regional De Medidas Cautelares En Frontera. | 161000095 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1474392 | 1474359.64 | 1474359.64 | 1474359.64 | 1474097.11 | 1474097.11 | 1231139.98 | 99.9822 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640405 | Construcción De La Unidad Regional De Medidas Cautelares En Sabinas. | 162800054 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1474392 | 1474392 | 1474392 | 1400674.14 | 833220.13 | 833220.13 | 723335.78 | 56.5128 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640406 | Construcción De La Unidad Regional De Medidas Cautelares En Sabinas. | 162800054 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1474392 | 1474392 | 1474392 | 1400674.14 | 833220.14 | 723335.76 | 723335.76 | 49.0599 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640407 | Construcción Del Complejo Judicial De San Pedro De Las Colonias (Juzgado De Control Y Oficinas Penales Del Instituto Estatal De Defensoria Pública) | 163300107 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4766312.58 | 4284210.95 | 4284210.95 | 3595486.01 | 85.6842 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640408 | Construcción Del Complejo Judicial De San Pedro De Las Colonias (Juzgado De Control Y Oficinas Penales Del Instituto Estatal De Defensoria Pública) | 163300107 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4766312.58 | 4284210.97 | 4284210.97 | 3595486.02 | 85.6842 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640526 | Programa De Electrificación En Distintas Calles Y Colonias En El Municipio De San Buenaventura, Coahuila. | 163100039 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1999999.96 | 1999999.96 | 1999999.96 | 1881953.08 | 327503.89 | 327503.89 | 327503.89 | 16.3752 | 0 | Otros | 236 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640527 | Programa De Electrificación En Distintas Calles Y Colonias En El Municipio De Sabinas, Coahuila. | 162800056 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3999999 | 3999999 | 3999999 | 3617089.03 | 509427.73 | 509427.73 | 509427.73 | 12.7357 | 0 | Otros | 304 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640626 | Construcción De Plaza Coahuila Ubicada En Calle Arteaga Y De La Fuente, Saltillo, Coahuila. | 163000288 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 35000000.03 | 35000000 | 35000000 | 34209982.21 | 34209794.19 | 34209794.19 | 32507784.7 | 97.7423 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200640961 | Pavimentacion De Acceso Y Retorno A La Universidad Politecnica De Monclova - Frontera | 161000101 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 537090.5 | 530573.6 | 530573.6 | 530573.6 | 530573.6 | 530573.6 | 530573.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75215 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200640962 | Construcción Del Centro De Integración Juvenil Y Atención A Las Adicciones En La Localidad De San Pedro De Las Colonias, Coahuila. | 163300123 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24697716.81 | 8754917.59 | 8754917.59 | 8754917.59 | 35.0197 | 0 | Otros | 600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200642866 | Capilla De Velación En Saltillo, Coahuila. | 163000436 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 7159316.23 | 2986843.6 | 2986843.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200643189 | Construcción De 407 Acciones: 44 Baños Urbanos, 69 Baños Rurales, 128 Cuartos Urbanos, 118 Cuartos Rurales, 46 Techos Urbanos Y 2 Techos Rurales | 1600765 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 11410077 | 6655027 | 6655027 | 6655027 | 6655027 | 6655027 | 6655027 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200643203 | Construcción De 602 Acciones: 88 Baños Rurales, 87 Cuartos Urbanos, 410 Cuartos Rurales Y 17 Techos Rurales | 1600766 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 16946239 | 11167238 | 11167238 | 11167238 | 11167238 | 11167238 | 11167238 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200643597 | Centro De Operaciones Militares (3a. Etapa), En Allende, Coahuila. | 160300051 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2236091.04 | 2236091.04 | 2236091.04 | 2230006.94 | 1904942.37 | 1904942.37 | 1904942.37 | 85.1907 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200643604 | Centro De Operaciones Militares (3a. Etapa) En Hidalgo, Coahuila. | 161300048 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2236091.04 | 2236091.04 | 2236091.04 | 2226962.17 | 1335041.61 | 1335041.61 | 1335041.61 | 59.7043 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200643707 | Construccion De Cuarto En La Colonia Miguel Hidalgo - 38760 | 38760 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución |  | 335452 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200643710 | Construccion De Cuarto En La Colonia Tierra Y Libertad - 38942 | 38942 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución |  | 83863 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200643711 | Construccion De Cuarto En La Colonia Emiliano Zapata - 39039 | 39039 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución |  | 83863 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200643759 | Construccion De Red Electrica En La Calle Chabacano Entre Nuevo Leon Y Guayaba En La Col. El Patronato En Palau - 48161 | 48161 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 58141.72 | 58141.72 | 58141.72 | 57841.71 | 57841.71 | 57841.71 | 57841.71 | 99.484 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200646107 | Construccion De Cuarto En La Colonia Cordova - 38945 | 38945 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución |  | 167726 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200648542 | Construccion De Techo Firme En La Colonia Ampl Miguel Hidalgo - 38771 | 38771 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución |  | 83863 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200648543 | Construccion De Techo Firme En La Colonia Eliseo Mendoza Berrueto - 39047 | 39047 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTAFO | Vivienda | En Ejecución |  | 83863 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200650937 | Construccion De Cuarto En La Colonia Curva De Juan Sancez - 38910 | 38910 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución |  | 167726 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200650939 | Construcion De Cuarto Para Baño En La Colonia Miguel Hidalgo - 38753 | 38753 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución |  | 419315 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200650940 | Construccion De Cuarto En La Colonia Ampl Miguel Hidalgo - 38839 | 38839 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución |  | 251589 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200650942 | Construcion De Cuarto Para Baño En La Colonia Ampliacion Hipodromo - 38948 | 38948 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución |  | 167726 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200650943 | Construccion De Cuarto En La Colonia Ampl Tierra Y Libertad - 38928 | 38928 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución |  | 251589 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200650944 | Construccion De Cuarto En La Colonia Jose De Las Fuentes - 38918 | 38918 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución |  | 83863 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200650945 | Construccion De Cuarto En La Colonia Ampliacion Hipodormo - 39027 | 39027 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución |  | 670904 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200653260 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable - 39465 | 39465 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Loma Bonita (La Vega) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200653319 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Fco. I. Madero Entre Reyes Castañeda Y Cascada En Muzquiz - 61911 | 61911 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 45814.43 | 45814.43 | 45814.43 | 45126.63 | 45126.63 | 45126.63 | 45126.63 | 98.4987 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200655631 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable - 39441 | 39441 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 280000 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: faltan permisos de cna / Física: faltan permisos de cna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200655653 | Construccion De Techo Firme En La Colonia Miguel Hidalgo - 38741 | 38741 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución |  | 335452 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200655656 | Construccion De Techo Firme En La Colonia Tierra Y Libertad - 38935 | 38935 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución |  | 83863 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200655657 | Construcion De Cuarto Para Baño En La Colonia Jose De Las Fuente - 38913 | 38913 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución |  | 83863 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200655695 | Construccion De Red Electrica En La Privada Valle En El Barrio El Bajio En Muzquiz - 46608 | 46608 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 85462.43 | 85462.43 | 85462.43 | 85162.43 | 85162.43 | 85162.43 | 85162.43 | 99.649 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200658083 | Construccion De Barda Perimetral En La Esc Sec Tec Horacio Flores De La Peña Segunda Etapa - 35271 | 35271 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Educación | En Ejecución |  | 366270 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200658096 | Construccion De Cuarto En La Colonia Ramos Arizpe - 38911 | 38911 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución |  | 167726 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200658097 | Construccion De Techo Firme En La Colonia Curva De Juan Sanchez - 38905 | 38905 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución |  | 503178 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200658099 | Construccion De Cuarto En La Colonia 21 De Marzo - 38926 | 38926 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución |  | 1174146 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200658110 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Del Pozo Al Ejido En Acero De 4 Y 3 Pulgadas Con Ademe De Concreto - 39487 | 39487 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Nuevo Sabanilla (Sabanilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 100000 | 106024 | 106024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 324 | 100 | 0 | Financiera: proceso de firmas / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200658163 | Construccion De Red Electrica En La Calle Roberto Solis Y Zeferino Lopez En El Barrio El Agrario De Palau - 48056 | 48056 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 31018.86 | 31018.86 | 31018.86 | 30718.86 | 30718.86 | 30718.86 | 30718.86 | 99.0328 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200660549 | Construccion De Cuarto En La Colonia Ampl Burocratas - 38845 | 38845 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución |  | 167726 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200660589 | Construccion De Red Electrica En La Priv. Elizondo En La Col. Armando De Hoyos Galicia En Muzquiz - 52505 | 52505 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 88416.08 | 88116.08 | 88116.08 | 88116.08 | 88116.08 | 88116.08 | 88116.08 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada - * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664025 | Construcción De Las Estructuras De Proceso De La Planta Potabilizadora No. 3 | MPN-005-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11861011.73 | 8569505.82 | 8569505.82 | 8569505.82 | 8569505.82 | 8569505.82 | 8569505.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150178 | 0 | 72 | Financiera: Terminada / Física: obra terminada al 100% financiero, física 72% plazo de ejecución al 2017 / Registro: obra financieramente al 100% física al 72% plazo de ejecución en 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664879 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Las Tres Unidades | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 4896578 | 5366938.58 | 5366938.58 | 5331008.12 | 5064218.37 | 5064218.37 | 5064218.37 | 94.3595 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.24 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664883 | Escuela Superior De Musica Primera Etapa | 2 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 20400767.86 | 20400767.86 | 20400767.86 | 18150075.14 | 18150075.14 | 18150075.14 | 88.9676 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 0 | 95.81 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664900 | Escuela De Sistemas Marcial Ruiz Vargas - Construcción De Laboratorio | 6 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1199594.85 | 1199594.85 | 1199594.85 | 426352.91 | 426352.91 | 426352.91 | 35.5414 | 0 | Metros Cuadrados | 309 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664906 | Facultad De Mercadotécnia - Construcción De Sala De Maestros | 8 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 600000 | 514420.01 | 514420.01 | 514420.01 | 491926.43 | 491926.43 | 491926.43 | 95.6274 | 0 | Metros Cuadrados | 327 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664910 | Facultad De Mercadotécnica - Construcción De Servicios Sanitarios | 9 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 581201.77 | 581201.77 | 581201.77 | 581201.77 | 581201.77 | 581201.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 327 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664912 | Facultad De Ciencias De La Administración - Construcción De Mediateca | 10 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2845000 | 2775890 | 2775890 | 2775890 | 2410979.79 | 2410979.79 | 2410979.79 | 86.8543 | 0 | Metros Cuadrados | 1853 | 0 | 95.03 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664916 | Facultad De Economía - Remodelación De Audiovisual | 11 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 998000 | 998000 | 998000 | 582927.53 | 582927.53 | 582927.53 | 58.4096 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664926 | Facultad De Derecho - Contrucción De Barda Perimetral | 13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 993000 | 993000 | 993000 | 792414.8 | 792414.8 | 792414.8 | 79.8001 | 0 | Metros Cuadrados | 1249 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664930 | Escuela De Enfermería - Construcción De Cafetería | 14 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución |  | 1000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200664937 | Facultad De Metalurgía - Ampliación De Oficinas Administrativas | 16 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 900000 | 864000 | 864000 | 864000 | 394637.05 | 394637.05 | 394637.05 | 45.6756 | 0 | Metros Cuadrados | 440 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664943 | Facultad De Metalurgía - Remodelación De Aulas | 17 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1040000 | 945556.69 | 945556.69 | 945556.69 | 945556.69 | 945556.69 | 945556.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664946 | Escuela De Administración - Ampliación Y Remodelación De Oficinas Administrativas | 19 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 350000 | 345986.33 | 345986.33 | 345986.33 | 103795.9 | 103795.9 | 103795.9 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664957 | Escuela De Sistemas Marcial Ruiz Vargas - Amplicación De Centro De Idiomas | 21 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 250000 | 244500 | 244500 | 244500 | 244500 | 244500 | 244500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 309 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664970 | Facultad De Ingeniería Mecaníca Y Electríca - Construcción De Edificio | 23 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 970000 | 970000 | 970000 | 752699.52 | 752699.52 | 752699.52 | 77.5979 | 0 | Metros Cuadrados | 797 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665015 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Las Tres Unidades | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1635046.07 | 1043736 | 1043736 | 988459.02 | 891146.08 | 891146.08 | 891146.08 | 85.3804 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665387 | 357 Acciones: 54 Baños Rurales, 50 Cuartos Urbanos, 108 Cuartos Rurales, 46 Techos Urbanos Y 99 Techos Rurales | 1600767 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 8665555 | 5452797 | 5452797 | 5452797 | 5452797 | 5452797 | 5452797 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665721 | 567 Acciones: 4 Cuartos Rurales Y 563 Techos Rurales | 1600769 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 10046673 | 6984592 | 6984592 | 6984592 | 6984592 | 6984592 | 6984592 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665761 | 362 Acciones: 102 Cuartos Urbanos, 106 Cuartos Rurales,47 Techos Urbanos Y 107 Techos Rurales | 1600770 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9171640 | 4348033 | 4348033 | 4348033 | 4348033 | 4348033 | 4348033 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665799 | 460 Acciones: 2 Baños Urbanos, 67 Baños Rurales, 20 Cuartos Urbanos, 130 Techos Urbanos Y 241 Techos Rurales | 1600771 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9174378 | 5480678 | 5480678 | 5480678 | 5480678 | 5480678 | 5480678 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665818 | 212 Acciones: 19 Baños Urbanos, 129 Cuartos Urbanos, 4 Cuartos Rurales Y 60 Techos Urbanos | 160072 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6032020 | 3009509 | 3009509 | 3009509 | 3009509 | 3009509 | 3009509 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665873 | 106 Acciones: 5 Baños Rurales, 57 Cuartos Rurales Y 44 Techos Rurales | 1600773 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2596405 | 1711269 | 1711269 | 1711269 | 1711269 | 1711269 | 1711269 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665892 | 161 Acciones: 50 Cuartos Urbanos Y 111 Cuartos Rurales | 1600774 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4794950 | 3006390 | 3006390 | 3006390 | 3006390 | 3006390 | 3006390 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665916 | 147 Acciones: 28 Baños Urbanos, 17 Baños Rurales, 34 Cuartos Urbanos, 37 Cuartos Rurales, 18 Techos Urbanos Y 13 Techos Rurales | 1600775 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3987429 | 2266121 | 2266121 | 2266121 | 2266121 | 2266121 | 2266121 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200666373 | 152 Acciones: 78 Baños Rurales Y 74 Cuartos Rurales | 1600776 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3946770 | 2713610 | 2713610 | 2713610 | 2713610 | 2713610 | 2713610 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200666393 | 204 Acciones: 39 Cuartos Urbanos, 59 Cuartos Rurales, 8 Baños Urbanos, 19 Baños Rurales, 48 Techos Urbanos Y 31 Techos Rurales | 1600777 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5176956 | 3043473 | 3043473 | 3043473 | 3043473 | 3043473 | 3043473 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200666719 | 227 Acciones: 61 Baños Rurales; 80 Cuartos Rurales Y 86 Cuartos Urbanos | 1600768 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6426249 | 3919025 | 3919025 | 3919025 | 3919025 | 3919025 | 3919025 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200667728 | 140 Acciones: 58 Cuarto Urbano, 5 Cuarto Rura, 11 Baño Urbano, 6 Baño Rural, 53 Techo Urbano Y 7 Eco Rural | 1600778 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3685621 | 1887309 | 1887309 | 1887309 | 1887309 | 1887309 | 1887309 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200667768 | 127 Acciones: 57 Cuarto Urbano, 36 Cuarto Rural, 9 Baño Urbano, 2 Baño Rural, 18 Techo Urbano Y 5 Techo Rural | 1600779 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3709391 | 2031579 | 2031579 | 2031579 | 2031579 | 2031579 | 2031579 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200667782 | 147 Acciones: 37 Cuarto Urbano, 26 Cuarto Rural, 4 Baño Urbano, 3 Baño Rural, 39 Techo Urbano Y 38 Techo Rural | 1600780 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3610657 | 2012453 | 2012453 | 2012453 | 2012453 | 2012453 | 2012453 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200668861 | Escuela Secundaria Técnica N° 93 "Juan José Arreola".- Construcción Y Equipamiento De 1 Taller De Cómputo, Rampas Y Obra Exterior | 160200095 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1509203 | 1140725.92 | 1140725.92 | 1140725.92 | 1140725.92 | 1140725.92 | 1140725.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160200668864 | Instituto Tecnológico Superior De Ciudad Acuña.- Mobiliario Y Equipo De La Unidad Académica Departamental Tipo Ii. | 160200087 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 3101276 | 3097732.18 | 3097732.18 | 3097732.18 | 1454919.3 | 1454919.3 | 1454919.3 | 46.9672 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160200668899 | Universidad Tecnológica De La Región Centro De Coahuila.- Trabajos Complementarios De La Rehabilitación De Muros Del Edificio De Biblioteca. | 161800066 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 782487 | 738693.23 | 738693.23 | 738693.23 | 305233.57 | 305233.57 | 305233.57 | 41.3207 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160200668908 | Escuela Primaria Sección 123 # 2.- Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Psicopedagógica, Rampas Y Obra Exterior | 162500085 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 397290 | 275038.81 | 275038.81 | 275038.81 | 275038.81 | 275038.81 | 275038.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160200668909 | Universidad Politécnica De Piedras Negras.- Complemento De Mobiliario Y Equipo De La Unidad De Docencia . | 162500110 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2564324.45 | 2078233.36 | 2078233.36 | 2078233.36 | 74.2226 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160200669023 | Universidad Tecnológica De Región Carbonífera De Coahuila.- Constr. De Cisterna, Jardinería Y Trabajos Complementarios De La Construcción Del Estacionamiento. | 163200057 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2101251 | 2101250.11 | 2101250.11 | 2101250.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160200672245 | Pavimentación En C. De Los Vagones Y C. De La Estación Desde Av. Universidad A Calz. De Las Fuentes De La Col. Villas La Merced En Torreón, Coah.-1421 | 2505745 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4840000 | 4557404 | 4533373 | 4552998 | 4552998 | 4552998 | 4533373 | 99.9033 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: esta obra se había considerado como fortalece-008-16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200672377 | Construcción De Parque En Colonia La Orquídea Entre Calzada Manuel Gomez Morin Y Amapolas En Torreón Coahuila.-1418 | 2506397 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8800000 | 8286220 | 6139144 | 8286220 | 6161779 | 6161779 | 6139144 | 74.3618 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: pendiente de pago por parte de la secretaria de finanzas del estado / Física: obra terminada / Registro: esta obra se habia considerado como fortalece-005-16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200672650 | Ampliación Y Equipamiento Edificio Área De Cultura Del Municipio De Juárez-1399 | 2506919 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1483500 | 1409991.54 | 1070555.1 | 1070555.1 | 1070555.1 | 71.3703 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200672673 | Construccion De 2 Canchas De Futbol 7 Dentro De La Unidad Deportiva Torreón-1416 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 5934000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200673095 | Vialidad De Interconexión Valle Poniente 1a Etapa En Ramos Arizpe-1409 | 2508844 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 4000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200673223 | Rehabilitación Del Edificio De La Casa De La Cultura De Cuatro Ciénegas-1396 | 2509551 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8000000 | 8000000 | 7912000 | 7756344.17 | 3689516.92 | 3689516.92 | 2847330.65 | 46.119 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200673227 | Construccion De Parque En Colonia La Orquidea Entre Calle Amapolas Y Calzada Agroindustria En Torreon Coahuila-1417 | 2506507 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8660000 | 8547504 | 8510661 | 8547504 | 8547504 | 8547504 | 8510661 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: obra terminada diferencia retención de ivc por parte del estado / Física: obra terminada / Registro: esta obra se habia considerado como fortalece-004-169 - esta obra se habia considerado como fortalece-004-16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200673302 | Infraestructura Económica Estatal, En El Estado De Coahuila-49 | 2795766 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 20000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200673327 | Construcción De Gimnasio Auditorio-1413 | 2507472 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9998000 | 9980000 | 9888022 | 9609989.19 | 5458451.35 | 5458451.35 | 2882997.71 | 54.6939 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200673350 | Pavimentacion De Calles En La Colonia Loma Blanca En El Municipio De Saltillo, Coahuila-1412 | 2509081 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 3400000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200673519 | Rehabilitación Museo Del Ferrocarril-1423 | 2508226 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1577056 | 1557332 | 1564084 | 1564084 | 1564084 | 1557342 | 99.1775 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: obra terminada diferencia retencion de ivc por parte del estado / Física: obra terminada / Registro: esta obra se habia considerado como fortalece-002-16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200674096 | Construcción De Gimnasio Auditorio-1401 | 2507556 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9998000 | 9980000 | 9888022 | 9581640.98 | 5604673.4 | 5604673.4 | 2874492.38 | 56.1591 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200674113 | Construccion De Centro De Lectura Digital En Colonia Segunda Rinconada De La Union En Torreon Coahuila-1422 | 2505449 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 4923533 | 3060946 | 4193177 | 4193177 | 4193177 | 3060947 | 85.166 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 52 | Financiera: obra pendiente de pago por parte de la secretaria de finanzas del estado / Física: obra en ejecucion / Registro: esta obra se había considerado como fortalece-009-16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200674334 | Rehabilitación, Equipamiento Y Remodelación Del Centro Cultural Pablo C. Moreno-1415 | 2506773 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1600000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: esta obra se habia considerado como fortalece-002-16
COA16160200674493 | Infraestructura Económica Estatal, En El Estado De Coahuila-51 | 2745854 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 5000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200674510 | Rehabilitación Casa De La Cultura De Zaragoza-1428 | 2507797 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1186800 | 1155334.19 | 1149783.46 | 1149783.46 | 1149783.46 | 95.8153 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200674584 | Remodelación Del Auditorio Municipal De Ocampo-1407 | 2509222 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3500000 | 3461500 | 3330597.53 | 1629798.09 | 1629798.09 | 1171266.99 | 46.5657 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200674694 | Infraestructura Económica Estatal, En El Estado De Coahuila-50 | 2874727 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 25000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200674720 | Remodelación Del Auditorio Municipal-1400 | 2509491 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7600000 | 7600000 | 7516400 | 7174310.97 | 3282926.09 | 3282926.09 | 3057788.17 | 43.1964 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200674849 | Construcción De Gimnasio Auditorio-1397 | 2507678 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9998000 | 9888022 | 9888022 | 9485195.5 | 6978119.82 | 6978119.82 | 4410087.85 | 70.5714 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200674868 | Construcción De Unidad Deportiva-1408 | 2507377 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 9998000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200675310 | Museo De Sitio En El Canal De La Perla-1414 | 2506980 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 2965775 | 1417478 | 2129703 | 2129703 | 2129703 | 1417478 | 71.8093 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: pendiente de pago por parte de la secretaria de finanzas / Física: obra en ejecucion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200675536 | Construccion De Parque En Colonia Nueva Merced Entre Calle De Los Jabones Y Veracruz En Torreon Coahuila-1420 | 2506078 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5200000 | 5003384 | 4285339 | 5002751 | 5002751 | 5002751 | 4285339 | 99.9873 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92 | Financiera: obra pendiente de pago por parte de la secretaria de finanzas / Física: obra terminada / Registro: esta obra se habia considerado como fortalece-007-16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200675649 | Construccion De Parque En Colonia Rocio Villarreal Villas La Merced Entre Calle Del Mar Y De Los Jabones En Torreon Coahuila-1419 | 2506188 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6751519 | 3165597 | 6751519 | 6751519 | 6751519 | 3165597 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: obra pendiente de pago por parte de la secretaria de finanzas del estado / Física: obra terminada / Registro: esta obra se habia considerado como fortalece-006-16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200675773 | Casa De La Cultura: Construcción Y Equipamiento-1394 | 2507224 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 2967000 | 2856107.53 | 1731322.36 | 1731322.36 | 856832.25 | 57.7107 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200676585 | Rehabilitacion, Modernizacion, Tecnificacion Y Equipamiento De Unidades De Riego 2016 | 164500137 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 15017149 | 14891660.83 | 14891660.83 | 14891660.83 | 14891660.83 | 14891660.83 | 14891660.83 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADA
COA16160200676616 | Rehabilitacion, Modernizacion, Tecnificacion Y Equipamiento De Distritos De Riego 2016 | 164500135 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S079 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 15660482 | 15490076.23 | 15490076.23 | 15490076.23 | 15490076.23 | 15490076.23 | 15490076.23 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADA
COA16160200676642 | Programa De Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria (Sanidad Federalizado) | 164500130 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 58200000 | 56503570.4 | 56503570.4 | 56503570.4 | 56503570.4 | 56358070.4 | 56358070.4 | 99.7425 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.74 | Financiera: SALDOS AL 30-09-2017 GASTOS DE EVALUACION $145,500.00 / Física: / Registro: REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200676672 | Programa De Productividad Rural (Infraestructura Productiva Para El Aprovechamiento Sustentable De Suelo Y Agua | 164500128 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9700000 | 8701641.79 | 8701641.79 | 8701641.79 | 8701641.79 | 8701641.79 | 8701641.79 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200676704 | Programa De Apoyo A Pequeños Productores (Extensionismo) | 164500133 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 14000000 | 13361336.78 | 13361336.78 | 13361336.78 | 13361336.78 | 13361336.78 | 13361336.78 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADA
COA16160200676720 | Programa De Productividad Rural, Proyecto Estrategico De Seguridad Alimentaria (Pesa) | 164500386 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 36406185 | 34548697.35 | 34548697.35 | 34548697.35 | 34548697.35 | 34548697.35 | 34548697.35 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE LA CANTIDAD DE $62,663.00 / Física: / Registro: REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200683748 | Rehabilitación Y Adecuación Para Unidad De Autismo En Torreon | 163500202 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2016 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4773332.81 | 4773332.48 | 4773332.48 | 4331076.68 | 96.5285 | 0 | Otros | 500 | 0 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200683756 | Rehabilitación Del Centro De Rehabilitación Integral De Monclova | 161800064 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2016 | 19780000 | 19780000 | 19780000 | 19659039.35 | 14484925.63 | 14484925.63 | 12627041.6 | 73.2302 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200683757 | Casa Del Adolescente Primera Etapa, Saltillo, Coahuila. | 163000214 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2016 | 24725000 | 24276757.77 | 24276757.77 | 24276757.77 | 24276736.19 | 24276736.19 | 21904565.73 | 99.9999 | 0 | Otros | 600 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200683759 | Centro De Convenciones De Torreón | 163500485 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 65000000 | 65000000 | 65000000 | 64986797.41 | 64986797.41 | 64986797.41 | 64986797.41 | 99.9797 | 0 | Otros | 1000000 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200683924 | Pavimentación De Diversas Calles (Segunda Etapa), En El Mpio. De Sabinas | 162800073 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11892043.92 | 11892043.92 | 11892043.92 | 11742400.23 | 4717250.19 | 4717250.19 | 3715163.36 | 39.6673 | 0 | Metros Cuadrados | 60841 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200683925 | Pavimentación De Diversas Calles (Primera Etapa), En El Mpio. De Sabinas | 162800072 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12020321.13 | 12020321.13 | 12020321.13 | 11715488.74 | 4664636.35 | 4664636.35 | 3050809.89 | 38.8063 | 0 | Metros Cuadrados | 60841 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200683926 | Pavimentacion De Diversas Calles En El Municipio De Monclova | 161800125 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2980362.48 | 2085535.68 | 2085535.68 | 2085535.68 | 2085535.68 | 2085535.68 | 704146.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2162016 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200683981 | Rehabilitación De Diversas Calles En Las Colonias: Aeropuerto, Aviacion Y Huizachal | 161000138 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12018567.21 | 9889182.43 | 9889182.43 | 9889182.43 | 9529545 | 9529545 | 5100122.97 | 96.3633 | 0 | Otros | 75215 | 0 | 26 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684004 | Perforacion De Pozo De Agua Potable Para Los Ejidos Villa De Bilbao Y Emiliano Zapata | 163600113 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5132389.75 | 4875247.01 | 4875247.01 | 4875247.01 | 4875247.01 | 4875247.01 | 4115671.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 1248 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684012 | Construccion De La Linea De Conduccion De Pozo En Ejido La Esperanza Hasta Acueducto Existente Frente Al Ejido El Olivo | 161700231 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2856000 | 2715530.95 | 2715530.95 | 2715530.95 | 2488102.55 | 2488102.55 | 2102713.67 | 91.6249 | 0 | Metros lineales | 477 | 0 | 17 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684013 | Construccion De La Linea De Conduccion De Pozo En Ejido Las Esperanzas Hasta Acueducto Existente Pasando El Ejido El Consuelo | 161700232 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2100000 | 3000000 | 3000000 | 2861618.42 | 1741008.87 | 1741008.87 | 1741008.87 | 58.0336 | 0 | Metros lineales | 1142 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684049 | Construcción De Paso Superior Vehicular En Boulevard Benito Juarez Sobre Vias De Ffcc(Carretera Federal 57) En El Municipio De Sabinas, Coahuila | 162800088 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 61910000 | 120250659.34 | 120250659.34 | 119996016.55 | 80139158.41 | 80139158.41 | 80139158.41 | 66.6434 | 0 | Metros Cuadrados | 60247 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684063 | Construcción De Paso A Desnivel " Pape- Zaragoza "En El Municipio De Monclova, Coahuila | 161800133 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6350221.15 | 6350221.15 | 6350221.15 | 6350221.15 | 6209912.19 | 6209912.19 | 6209912.19 | 97.7905 | 0 | Metros Cuadrados | 216208 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684067 | Construcción Del Cuerpo Derecho Del Libramiento Carlos Salinasde Gortari (Cuarta Etapa) En El Municipio De Monclova. | 3108571 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 12870479.58 | 12870479.56 | 12870479.56 | 10404195.16 | 10404195.16 | 7650343.77 | 80.8377 | 0 | Otros | 216206 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684072 | Edificio Presidencia Municipal De Francisco I. Madero, Coahuila. | 160900117 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 86138469.25 | 75112550 | 75112550 | 43125101.84 | 22270007.89 | 22270007.89 | 15608937.35 | 29.6489 | 0 | Otros | 20000 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684224 | Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Una Capacidad Promedio De 75 Lps En 3 Modulos De 25 Lps Cada Uno Y La Construcción, El Equipamiento, Arranque, P | 163100065 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 44999999.99 | 44999999.93 | 44999999.93 | 43797678.78 | 22943485.4 | 22943485.4 | 14959243 | 50.9855 | 0 | Otros | 20480 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684363 | Trabajos De Remediacion Del Arroyo Ceballos Del Km 0 056 Al Km 0 750 | 163000469 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 8158691.9 | 8158691.9 | 8158691.9 | 7448163.98 | 6017048.77 | 6017048.77 | 4673445.5 | 73.7502 | 0 | Otros | 110000 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684364 | Construccion Del Centro De Convenciones En Torreón | 163500485 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 34514998.94 | 34844454.75 | 34844454.75 | 34844454.75 | 34844448.74 | 34844448.74 | 34844448.74 | 100 | 0 | Otros | 150000 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684456 | Construccion De La Linea De Conduccion Desde El Pozo Del Ejido Granada Hasta El Ejido Atalaya | 161700230 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2627033.03 | 2627033.03 | 2627033.03 | 2551050.72 | 2248168.49 | 2248168.49 | 2248168.49 | 85.5782 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684489 | Estudios De Preinversion Para La Construcción Del Paso A Desnivel De Ffcc En Avenida Industrial Libramiento Carlos Salinas De Gortari | 3108938 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1798200 | 1798200 | 1713820.98 | 1294463.51 | 1294463.51 | 1154267.44 | 71.9866 | 0 | Estudio de preinversión | 150000 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684490 | Rehabilitacion En Tramos Aislados De La Carretera San Buenaventura San Blas | 163100067 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5000464.37 | 5000464.37 | 5000464.37 | 4241584.27 | 1272475.27 | 1272475.27 | 1272425.27 | 25.4471 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200684491 | Rehabilitacion Puesta En Operacion Y Estabilizacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Con Una Capacidad 120.Lps | 163300122 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6037873 | 6037873 | 6037873 | 6030645.59 | 2046684.38 | 2046684.38 | 1809193.67 | 33.8974 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: SE HACE CORRECION POR CONSIDERAR OTRA APORTACION FAFEF / Física: / Registro: OK
COA16160200684492 | Rehabilitacion Puesta En Operacion Y Estabilizacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Con Una Capacidad De 120lps | 163300122 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4944926 | 4944926 | 4944926 | 4934164.59 | 1770515.8 | 1770515.8 | 1480249.38 | 35.8047 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684517 | Rehabilitacion Del Templo De Santiago Apostol | 163600077 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 8000000.04 | 8000000.04 | 8000000.04 | 7832929.55 | 7832880.99 | 7832880.99 | 7832880.99 | 97.911 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684522 | Rehabilitacion Del Camino El Sauz Palau En Los Municipos De Progreso Y Muzquiz | 164000007 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 94434864.56 | 92526206.04 | 92526206.04 | 92526206.04 | 27757861.93 | 27757861.93 | 27757861.93 | 30 | 0 | Kilómetro | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200684533 | Pavimentacion De Diversas Calles En Esbobedo | 160800057 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 999694.96 | 984027.45 | 984027.45 | 984027.45 | 984027.42 | 984027.42 | 984027.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200684535 | Construccion Del Cuerpo Derecho Del Libramiento Carlos Salinas De Gortari Tramo Del Km 15 000 Al Km 17 000 | 164200006 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 25452968.82 | 24233671.61 | 24233671.61 | 24233671.61 | 10236840.11 | 10236840.11 | 10236840.11 | 42.2422 | 0 | Kilómetro | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684945 | Terminacion De La Primera Etapa Del Sistema De Alcantarillado Mabe | 162700146 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2913481.87 | 2913481.87 | 2913481.87 | 2899695.15 | 1128914.11 | 1128914.11 | 1128914.11 | 38.7479 | 0 | Metros lineales | 1 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684947 | Terminacion De La Primera Etapa Del Sistema De Alcantarillado Mabe | 162700146 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2383757.89 | 2383757.89 | 2383757.89 | 2372477.82 | 923657 | 923657 | 923657 | 38.7479 | 0 | Metros lineales | 1 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200685028 | Conclusion Del Sistema Pluvial Guanajuato | 162700145 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2742338.7 | 822701.57 | 822701.57 | 822701.57 | 29.9164 | 0 | Metros lineales | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200685029 | Conclusion De Sistema Pluvial Guanajuato | 162700145 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2243731.35 | 673119.46 | 673119.46 | 673119.46 | 29.9164 | 0 | Metros lineales | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200685031 | Kiosco Monumental Y Explanada | 162900056 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1837091.32 | 1837091.32 | 1837091.32 | 1834314.59 | 1834310.41 | 1834310.41 | 550294 | 99.8486 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685175 | Piso Firme - 86514 | 86514 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43848 | 43848 | 43848 | 43848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685176 | Construccion De Baños Con Fosa - 87900 | 87900 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35200 | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 9915.24 | 100 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160200685177 | Ampliacion De La Unidad Medica Rural Del Ejido Siete De Enero - 134672 | 134672 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Siete de Enero (El Mezquite) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 | 320000 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 188 | 100 | 0 | Financiera: en firma contrato / Física: firma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685202 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86485 | 86485 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San Antonio (Los Duraznos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21000 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 100 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685206 | Suministro E Instalación De Techos Ligeros - 79407 | 79407 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 430000 | 429707.4 | 429707.4 | 429707.4 | 128912.28 | 128912.28 | 128912.28 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200685212 | Piso Firme - 85592 | 85592 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1948.8 | 1948.8 | 1948.8 | 1948.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685213 | Piso Firme - 85587 | 85587 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9744 | 9744 | 9744 | 9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685234 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85868 | 85868 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 64500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200685235 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85867 | 85867 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 129000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200685236 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85583 | 85583 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Nuevo Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21000 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685237 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85608 | 85608 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | El Oro [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21000 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685239 | Piso Firme - 85613 | 85613 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 físico y al 100 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685240 | Techo Ligero - 85384 | 85384 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 129000 | 128912.29 | 128912.29 | 128912.29 | 103263.48 | 103263.48 | 103263.48 | 80.1037 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160200685241 | Piso Firme - 85607 | 85607 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 17539.2 | 17539.2 | 17539.2 | 17539.2 | 17539.2 | 17539.2 | 17539.2 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y al 100 financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685243 | Piso Firme - 85616 | 85616 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21306.88 | 21306.88 | 21306.88 | 21306.88 | 21306.88 | 21306.88 | 21306.88 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685245 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86367 | 86367 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Llanos de la Unión | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 63000 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 27213.6 | 27213.6 | 50 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 50 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685247 | Construcción De Cuarto Adicional - 89843 | 89843 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 104610 | 99132.62 | 99132.62 | 99132.62 | 29737.08 | 29737.08 | 29737.08 | 29.9973 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA16160200685248 | Piso Firme - 86689 | 86689 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35078.4 | 32074.65 | 32074.65 | 32074.65 | 32074.65 | 32074.65 | 32074.65 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685249 | Piso Firme - 86135 | 86135 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24288 | 42766.2 | 42766.2 | 42766.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685453 | Construcción De Baños Con Fosa - 84229 | 84229 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 32500 | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 9915.24 | 9915.24 | 9915.24 | 30 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 90 | Financiera: / Física: obra en procso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685459 | Construcción De Cuarto Adicional - 87202 | 87202 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 34870 | 34721.74 | 34721.74 | 34721.74 | 30216.07 | 30216.07 | 30216.07 | 87.0235 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160200685460 | Piso Firme - 85546 | 85546 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7535.36 | 7535.36 | 7535.36 | 7535.36 | 7535.36 | 7535.36 | 7535.36 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y 100 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685468 | Piso Firme - 86299 | 86299 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 15225 | 15225 | 15225 | 15225 | 15225 | 15225 | 15225 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y al 100 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685475 | Rehabilitación Y Remozamiento En Centro De Salud Del Ejido Flor De Jimulco - 154551 | 154551 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Flor de Jimulco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Salud | En Ejecución | 2016 | 183262.6 | 171577.83 | 171577.83 | 171577.83 | 171577.83 | 171577.83 | 171577.83 | 100 | 0 | Otros | 330 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685476 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable - 87013 | 87013 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 800000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 650 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685477 | Construccion De Muros En El Municipio De Jimenez - 93893 | 93893 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA | Vivienda | En Ejecución |  | 400000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200685479 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85860 | 85860 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685480 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85847 | 85847 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685492 | Piso Firme - 86197 | 86197 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70644 | 70644 | 70644 | 70644 | 21193.2 | 21193.2 | 21193.2 | 30 | 0 | Otros | 120 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685499 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87657 | 87657 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 209220 | 207378.25 | 207378.25 | 207378.25 | 207377.16 | 207377.16 | 150200 | 99.9995 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE
COA16160200690608 | Construccion De Cuartos Adicionales - 88250 | 88250 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 209220 | 207090.07 | 207090.07 | 207090.07 | 62127.02 | 62127.02 | 62127.02 | 30 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra teminada / Registro: obra terminada
COA16160200690639 | Piso Firme - 85596 | 85596 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7308 | 7308 | 7308 | 7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690640 | Piso Firme - 85584 | 85584 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14616 | 14616 | 14616 | 14616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690644 | Construccion De Baños Con Fosa - 87432 | 87432 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 105600 | 104665.43 | 104665.43 | 104665.43 | 74365.26 | 74365.26 | 74365.26 | 71.0505 | 0 | Piezas | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre
COA16160200690645 | Construccion De Baños Con Fosa - 87425 | 87425 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70400 | 69776.95 | 49576.84 | 49576.84 | 49576.84 | 49576.84 | 49576.84 | 71.0505 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre
COA16160200690655 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87487 | 87487 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 107500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200690657 | Piso Firme - 85561 | 85561 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 10344.88 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200690664 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85520 | 85520 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | San Lorenzo (El Tanquito) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42000 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 FISICO Y 0 FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690667 | Piso Firme - 86391 | 86391 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690668 | Cuarto Adicional - 86930 | 86930 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 104610 | 100300.77 | 100300.77 | 100300.77 | 68573.13 | 68573.13 | 68573.13 | 68.3675 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra teminada / Registro: obra trminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690672 | Ampliación Red Electrica - 187869 | 187869 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución |  | 577119.55 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200690674 | Piso Firme - 85606 | 85606 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 12423.6 | 12423.6 | 12423.6 | 12423.6 | 12423.6 | 12423.6 | 12423.6 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y al 100 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690677 | Techo Ligero - 85356 | 85356 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 129000 | 128912.29 | 128912.29 | 128912.29 | 103263.48 | 103263.48 | 103263.48 | 80.1037 | 0 | Metros Cuadrados | 123 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160200690681 | Piso Firme - 86494 | 86494 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 18270 | 18270 | 18270 | 18270 | 9744 | 9744 | 9744 | 53.3333 | 0 | Otros | 24 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690685 | Piso Firme - 85631 | 85631 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 54810 | 54810 | 54810 | 54810 | 54810 | 54810 | 54810 | 100 | 0 | Otros | 72 | 100 | 82.5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690686 | Piso Firme - 85627 | 85627 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 FISICO Y AL 100 FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690689 | Techo Ligero - 85466 | 85466 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cambio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43000 | 42970.76 | 42970.76 | 42970.76 | 34421.16 | 34421.16 | 34421.16 | 80.1037 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200690690 | Techo Ligero - 85454 | 85454 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cambio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43000 | 42970.76 | 42970.76 | 42970.76 | 34421.16 | 34421.16 | 34421.16 | 80.1037 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200690694 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86404 | 86404 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Margaritas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42000 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 18142.4 | 18142.4 | 50 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 50 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690695 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86459 | 86459 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Los Temporales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 126000 | 108854.4 | 108854.4 | 108854.4 | 108854.4 | 54427.2 | 54427.2 | 50 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 50 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690698 | Construccion De Cuarto Adicional - 87072 | 87072 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 69740 | 66021.7 | 66021.7 | 66021.7 | 66021.64 | 66021.64 | 19806.51 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA16160200690699 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85924 | 85924 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 86000 | 85942.72 | 85942.72 | 85942.72 | 25782.45 | 25782.45 | 25782.45 | 29.9996 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200690700 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85922 | 85922 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64500 | 64457.04 | 64457.04 | 64457.04 | 19336.84 | 19336.84 | 19336.84 | 29.9996 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690701 | Piso Firme - 86706 | 86706 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 46771.2 | 42766.2 | 42766.2 | 42766.2 | 42766.2 | 42766.2 | 42766.2 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y al 100 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690707 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 86692 | 86692 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 21500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200690837 | Pavimento Asfaltico En Calle Ferrocarril Entre La Calles Abraham Long Y Nogales En El Barrio El Bajio En La Muzquiz - 86359 | 86359 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 1700000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200690846 | Construccion De Muro De Vivienda En Domicilio Conocido En Estacion Barroteran - 88829 | 88829 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Barroterán [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690865 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 78433 | 78433 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 731000 | 730502.95 | 730502.95 | 730502.95 | 414339.21 | 414339.21 | 414339.21 | 56.7197 | 0 | Metros Cuadrados | 129 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690866 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85503 | 85503 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 189000 | 163281.6 | 163281.6 | 163281.6 | 163281.6 | 163281.6 | 163281.6 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y al 100 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - obra terminada al 100 % físico y al 100 % financiero
COA16160200690885 | Construcción De Baños Con Fosa - 84401 | 84401 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 140800 | 132203.29 | 132203.29 | 132203.29 | 39660.98 | 39660.98 | 39660.98 | 30 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 90 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en poceso
COA16160200690888 | Piso Firme - 85551 | 85551 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2923.2 | 2923.2 | 2923.2 | 2923.2 | 2923.2 | 2923.2 | 2923.2 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 100 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690889 | Piso Firme - 85536 | 85536 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9744 | 9744 | 9744 | 9744 | 9744 | 9744 | 9744 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y 100 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690890 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 78382 | 78382 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL | Vivienda | En Ejecución |  | 21500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200690892 | Piso Firme - 86275 | 86275 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9135 | 9135 | 9135 | 9135 | 9135 | 9135 | 9135 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y al 100 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690899 | Ampliacion De Red De Conduccion De Agua Potable En Madero Del Rio - 93889 | 93889 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Madero del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 600000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200690906 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Ignacio Torres En La Col. Jardin En Palau - 88802 | 88802 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690907 | Piso Firme - 86576 | 86576 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 51773.12 | 51763.45 | 51763.45 | 51763.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 68 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690911 | Piso Firme - 86246 | 86246 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 58187.92 | 58187.92 | 58187.92 | 58187.92 | 41249.41 | 41249.41 | 41249.41 | 70.89 | 0 | Otros | 92 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690915 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87576 | 87576 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gabino Vázquez (San Luis) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 244090 | 241941.29 | 241941.29 | 241941.29 | 241940.02 | 241940.02 | 72582.38 | 99.9995 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TEMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200690919 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87621 | 87621 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Alto del Palomillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 34870 | 34563.04 | 34563.04 | 34563.04 | 34562.86 | 34562.86 | 10368.91 | 99.9995 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696079 | Construccion De Cuarto Adicional - 87020 | 87020 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 348700 | 345630.42 | 345630.42 | 345630.42 | 345630.4 | 345630.4 | 258630.24 | 100 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TEMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA16160200696080 | Piso Firme - 86663 | 86663 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696081 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87430 | 87430 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 34870 | 34515.01 | 34515.01 | 34515.01 | 10354.5 | 10354.5 | 10354.5 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200696125 | Construccion De Baños Con Fosa - 87962 | 87962 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 176000 | 174442.38 | 174442.38 | 174442.38 | 123942.1 | 123942.1 | 123942.1 | 71.0505 | 0 | Piezas | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra teminada en el segundo trimestre
COA16160200696130 | Construccion De Baños Con Fosa - 87410 | 87410 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70400 | 69776.95 | 69776.95 | 69776.95 | 49576.84 | 49576.84 | 49576.84 | 71.0505 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre
COA16160200696131 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87412 | 87412 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 86000 | 85941.52 | 85941.52 | 85941.52 | 72214.24 | 72214.24 | 72214.24 | 84.0272 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696138 | Construcción De Baños Con Fosa - 91027 | 91027 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 739200 | 694067.29 | 694067.29 | 694067.29 | 694067.01 | 694067.01 | 208220.18 | 100 | 0 | Piezas | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra trminada / Registro: obra terminada
COA16160200696139 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87526 | 87526 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 150500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200696155 | Piso Firme - 86409 | 86409 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 73080 | 73080 | 73080 | 73080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 96 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696159 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85837 | 85837 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 559000 | 558619.9 | 558619.9 | 558619.9 | 447475.08 | 447475.08 | 447475.08 | 80.1037 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200696160 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85834 | 85834 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 129000 | 128912.29 | 128912.29 | 128912.29 | 103263.48 | 103263.48 | 103263.48 | 80.1037 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200696167 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85873 | 85873 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 21500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200696168 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85538 | 85538 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Acebuches | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 126000 | 108854.4 | 108854.4 | 108854.4 | 108854.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADO AL 100 % FISICO Y AL 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696170 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85557 | 85557 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 147000 | 126996.8 | 126996.8 | 126996.8 | 126996.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696176 | Construccion De Cuarto Adicional - 87068 | 87068 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 906620 | 858282.06 | 858282.06 | 858282.06 | 858281.32 | 858281.32 | 257484.61 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA16160200696177 | Construccion De Baños Con Fosa - 88037 | 88037 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35200 | 34888.48 | 34888.48 | 34888.48 | 10466.54 | 10466.54 | 10466.54 | 30 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre
COA16160200696178 | Construcción De Baños Con Fosa - 89451 | 89451 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 246400 | 231355.76 | 231355.76 | 231355.76 | 69406.72 | 69406.72 | 69406.72 | 30 | 0 | Piezas | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra teminada en el segundo trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696306 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85841 | 85841 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696310 | Construccion De Red De Agua Potable En La Priv. Garcia En El Barrio El Bajio - 86648 | 86648 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 28178.02 | 27709.33 | 27709.33 | 27709.33 | 27709.33 | 27709.33 | 27709.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200696322 | Construccion De Muro De Vivienda En Calle Del Carmen S/N En Rancherias - 88387 | 88387 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Rancherías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6500 | 6500 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696347 | Construcción De Baños Con Fosa - 84424 | 84424 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 140800 | 132203.29 | 132203.29 | 132203.29 | 39660.98 | 39660.98 | 39660.98 | 30 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 90 | Financiera: / Física: obr aen proceso / Registro: obra en poceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696352 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87469 | 87469 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 21500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200696363 | Programa De Maquinaria Y Equipo - 93968 | 93968 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 250000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200696364 | Huertos Familiares - 93970 | 93970 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 84000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200696367 | Ampliacion De Red De Conduccion De Agua Potable En Purisima - 93890 | 93890 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 600000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200696368 | Construccion De Cuartos Para Baños - 93965 | 93965 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución |  | 203362.5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200696370 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85844 | 85844 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 107500 | 107500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696371 | Piso Firme - 86385 | 86385 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 15184.4 | 15184.4 | 15184.4 | 15184.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696377 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Celaya S/N En El Barrio Tior 4 En Palau - 88860 | 88860 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696380 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 95013 | 95013 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 499343 | 491840 | 491840 | 491840 | 491840 | 442656 | 442656 | 90 | 0 | Otros |  | 100 | 90 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: obra terminada, falta pagar la última estimación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696386 | Rehabilitación Y Remozamiento De Centro De Salud En Ejido La Trinidad - 124420 | 124420 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Salud | En Ejecución | 2016 | 458740.5 | 429248.49 | 429248.49 | 429248.49 | 429248.49 | 429248.49 | 429248.49 | 100 | 0 | Otros | 316 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696395 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87589 | 87589 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Presa de Yenti | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 69740 | 69126.08 | 69126.08 | 69126.08 | 69125.72 | 69125.72 | 20737.82 | 99.9995 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701615 | Construccion De Cuarto Adicional - 87085 | 87085 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 174350 | 165205.93 | 165205.93 | 165205.93 | 49561.77 | 49561.77 | 49561.77 | 30 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200701622 | Piso Firme - 85585 | 85585 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701623 | Construccion De Baños Con Fosa - 86851 | 86851 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 140800 | 139553.91 | 139553.91 | 139553.91 | 99153.68 | 99153.68 | 99153.68 | 71.0504 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701629 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 82726 | 82726 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 107500 | 107426.9 | 107426.9 | 107426.9 | 90267.8 | 90267.8 | 90267.8 | 84.0272 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160200701630 | Construccion De Baños Con Fosa - 87402 | 87402 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 211200 | 209330.86 | 209330.86 | 209330.86 | 148730.52 | 148730.52 | 148730.52 | 71.0505 | 0 | Piezas | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701631 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 82710 | 82710 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 537500 | 537134.52 | 537134.52 | 537134.52 | 451339 | 451339 | 451339 | 84.0272 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701633 | Piso Firme - 86259 | 86259 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Luchana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 12553.52 | 12553.52 | 12553.52 | 12553.52 | 3766.06 | 3766.06 | 3766.06 | 30 | 0 | Otros | 20 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701640 | Piso Firme - 85565 | 85565 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 38911.04 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200701653 | Piso Firme - 86451 | 86451 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 18464.88 | 18464.88 | 18464.88 | 18464.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701656 | Piso Firme - 85603 | 85603 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 31290.42 | 31278.24 | 31278.24 | 31278.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701658 | Piso Firme - 86500 | 86500 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3036.88 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 4 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA16160200701661 | Construccion De Red De Agua Potable En La Col. La Loma - 86726 | 86726 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Colonia las Lomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 410931.79 | 410287.68 | 410287.68 | 410287.68 | 410287.68 | 410287.68 | 410287.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200701667 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85916 | 85916 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 21500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200701668 | Construccion De Cuarto Adicional - 87077 | 87077 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 139480 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200701670 | Piso Firme - 86716 | 86716 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 165300 | 160373.25 | 160373.25 | 160373.25 | 47690.27 | 47690.27 | 47690.27 | 29.737 | 0 | Otros | 72 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701680 | Construccion De Cuartos Adicionales - 88285 | 88285 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 244090 | 241605.07 | 241605.07 | 241605.07 | 72481.52 | 72481.52 | 72481.52 | 30 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra teminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre
COA16160200701681 | Piso Firme - 86163 | 86163 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 45553.2 | 45553.2 | 45553.2 | 45553.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 52 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701810 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Canario S/N En La Col. Deportiva En Muzquiz - 88604 | 88604 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701818 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Deportiva 299 En Minas La Florida - 88871 | 88871 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas la Florida (La Florida) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6500 | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200701827 | Piso Firme - 85579 | 85579 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 74168.08 | 74168.08 | 74168.08 | 74168.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701846 | Repavimentacion De Calles Con Concreto Asfaltico En El Municipio De Morelos Segunda Etapa - 170550 | 170550 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 244346.7 | 243359.94 | 243359.94 | 243359.94 | 243359.94 | 243359.94 | 243359.94 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200701847 | Construccion De Red De Agua Potable En Las Callesgeneral Treviño Allende Viesca Dionicio Almazan Y Antonio Casas - 90044 | 90044 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 540000 | 506527.07 | 506527.07 | 506527.07 | 506527.07 | 506527.07 | 506527.07 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701848 | Adquisicion De Software Y Hardware En Area De Tesoreria Y Catastro - 90146 | 90146 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 32579.56 | 32329.2 | 32329.2 | 32329.2 | 32329.2 | 32329.2 | 32329.2 | 100 | 0 | Computadoras |  | 100 | 100 | Financiera: ACCION TERMINADA / Física: ACCION TERMINADA / Registro: ACCION TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701849 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 90078 | 90078 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 48869.34 | 41485.2 | 41485.2 | 41485.2 | 41485.2 | 41485.2 | 41485.2 | 100 | 0 | Vehículos |  | 100 | 100 | Financiera: ACCION TERMINADA / Física: ACCION TERMINADA / Registro: ACCION TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701850 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Telesecundaria Del Ej Los Alamos - 170389 | 170389 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2016 | 35000 | 29181.4 | 29181.4 | 29181.4 | 29181.4 | 29181.4 | 29181.4 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200701855 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87199 | 87199 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Río Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 244090 | 234331.55 | 234331.55 | 234331.55 | 234331.51 | 234331.51 | 234331.51 | 100 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra tminada
COA16160200701859 | Construcción De Cuarto Adicional - 87177 | 87177 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 104610 | 104165.23 | 104165.23 | 104165.23 | 90648.21 | 90648.21 | 90648.21 | 87.0235 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701863 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86524 | 86524 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Nuevos Horizontes (San Francisco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 105000 | 90712 | 90712 | 90712 | 90712 | 90712 | 90712 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 100 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701864 | Piso Firme - 86289 | 86289 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42630 | 42630 | 42630 | 42630 | 24360 | 24360 | 24360 | 57.1429 | 0 | Otros | 56 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701867 | Rehabilitacion Sistema De Agua Jimenez - 93886 | 93886 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 750000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200701868 | Construccion De Cuarto Adicional - 93960 | 93960 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución |  | 292015.5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200701877 | Piso Firme - 86561 | 86561 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 54810 | 54808.36 | 54808.36 | 54808.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 72 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701878 | Construccion De Baños Con Fosa - 88318 | 88318 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 422400 | 369609.88 | 369609.88 | 369609.88 | 110882.96 | 110882.96 | 110882.96 | 30 | 0 | Piezas | 46 | 100 | 90 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en poceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701884 | Piso Firme - 86745 | 86745 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5846.4 | 5846.4 | 5846.4 | 5846.4 | 5846.4 | 5846.4 | 5846.4 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y al 100 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701885 | Piso Firme - 86191 | 86191 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7795.2 | 7795.2 | 7795.2 | 7795.2 | 6236.16 | 6236.16 | 6236.16 | 80 | 0 | Otros | 16 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707195 | Construccion De Baños Con Fosa - 87886 | 87886 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35200 | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 9915.24 | 100 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra teminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707196 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85906 | 85906 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 172000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200707198 | Piso Firme - 86646 | 86646 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 17295.6 | 17295.6 | 17295.6 | 17295.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707200 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86331 | 86331 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42000 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707228 | Piso Firme - 86337 | 86337 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707229 | Piso Firme - 86320 | 86320 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707235 | Construccion De Cuarto Adicional - 87084 | 87084 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 104610 | 99123.56 | 99123.56 | 99123.56 | 29737.06 | 29737.06 | 29737.06 | 30 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 90 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200707237 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87406 | 87406 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 258000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200707238 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86502 | 86502 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Licenciado Adolfo López Mateos (Jesús María) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 63000 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 100 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707240 | Piso Firme - 86309 | 86309 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 17669.12 | 17669.12 | 17669.12 | 17669.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707248 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 82697 | 82697 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 107500 | 107426.9 | 107426.9 | 107426.9 | 90267.8 | 90267.8 | 90267.8 | 84.0272 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160200707249 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 82682 | 82682 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 172000 | 171883.05 | 171883.05 | 171883.05 | 144428.48 | 144428.48 | 144428.48 | 84.0272 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160200707251 | Piso Firme - 85590 | 85590 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707255 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87460 | 87460 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 21500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200707259 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 82732 | 82732 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 279500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200707260 | Construccion De Baños Con Fosa - 87541 | 87541 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 140800 | 132203.29 | 132203.29 | 132203.29 | 132203.24 | 132203.24 | 39660.98 | 100 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707262 | Piso Firme - 85573 | 85573 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 27218.24 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200707263 | Piso Firme - 85558 | 85558 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 16938.32 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200707279 | Piso Firme - 86414 | 86414 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 18270 | 18270 | 18270 | 18270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707280 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85865 | 85865 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 21500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200707282 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85595 | 85595 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Piedritas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21000 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707284 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87775 | 87775 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 139480 | 138252.17 | 138252.17 | 138252.17 | 138249.92 | 138249.92 | 65277.24 | 99.9984 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707285 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87216 | 87216 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 348700 | 345630.42 | 345630.42 | 345630.42 | 345624.8 | 345624.8 | 163193.1 | 99.9984 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TIMESTRE
COA16160200707288 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85870 | 85870 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 150500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200707292 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85614 | 85614 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Presa Nacapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42000 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707299 | Construccion De Cuarto Adicional - 87064 | 87064 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 69740 | 66021.7 | 66021.7 | 66021.7 | 66021.64 | 66021.64 | 19806.51 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TEMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA16160200707300 | Construccion De Baños Con Fosa - 88124 | 88124 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 387200 | 383773.25 | 383773.25 | 383773.25 | 115131.97 | 115131.97 | 115131.97 | 30 | 0 | Piezas | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre
COA16160200707301 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85918 | 85918 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 86000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200707303 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85923 | 85923 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64500 | 214853.81 | 214853.81 | 214853.81 | 19336.84 | 19336.84 | 19336.84 | 9 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200707314 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 86680 | 86680 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 64500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200707457 | Piso Firme - 86375 | 86375 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9175.6 | 9175.6 | 9175.6 | 9175.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707464 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Eutiquio Canales En Esperanzas - 86681 | 86681 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 106433.25 | 105562.56 | 105562.56 | 105562.56 | 105562.56 | 105562.56 | 105562.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200707475 | Construccion De Baños Con Fosa - 86708 | 86708 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 809600 | 760168.93 | 760168.93 | 760168.93 | 228050.67 | 228050.67 | 228050.67 | 30 | 0 | Piezas | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre
COA16160200707501 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87157 | 87157 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 557920 | 535614.98 | 535614.98 | 535614.98 | 535614.97 | 535614.97 | 535614.97 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707510 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87209 | 87209 | Coahuila de Zaragoza | Allende | La Tembladora | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 34870 | 33475.94 | 33475.94 | 33475.94 | 33475.93 | 33475.93 | 10042.78 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra trminada / Registro: obra terminada
COA16160200707511 | Construcción De Cuarto Adicional - 87204 | 87204 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 104610 | 104165.23 | 104165.23 | 104165.23 | 90648.21 | 90648.21 | 90648.21 | 87.0235 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160200707512 | Construcción De Cuarto Adicional - 87196 | 87196 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 34870 | 34721.74 | 34721.74 | 34721.74 | 30216.07 | 30216.07 | 30216.07 | 87.0235 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160200707513 | Construcción De Cuarto Adicional - 87194 | 87194 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 104610 | 104165.23 | 104165.23 | 104165.23 | 90648.2 | 90648.2 | 90648.2 | 87.0235 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707524 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable - 87025 | 87025 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Barreal de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1357348.32 | 1357348.32 | 1357348.32 | 735654.47 | 735654.47 | 735654.47 | 54.1979 | 0 | Otros | 288 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707526 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable - 86982 | 86982 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Flor de Jimulco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1000000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 836 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707529 | Piso Firme - 85632 | 85632 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712507 | Construccion De Cuarto Adicional - 87035 | 87035 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 174350 | 172815.21 | 172815.21 | 172815.21 | 172815.2 | 172815.2 | 129317.62 | 100 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200712509 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85911 | 85911 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 86000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200712534 | Piso Firme - 86327 | 86327 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 36540 | 36540 | 36540 | 36540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712535 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87018 | 87018 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 150500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200712537 | Piso Firme - 86754 | 86754 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 34591.2 | 34591.2 | 34591.2 | 34591.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712547 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87421 | 87421 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Hacienda de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 86000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200712563 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85468 | 85468 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42000 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712565 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85589 | 85589 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Santa Fe del Pino (La Morita) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42000 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712566 | Cuarto Adicional - 86960 | 86960 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 34870 | 33433.59 | 33433.59 | 33433.59 | 22857.71 | 22857.71 | 22857.71 | 68.3675 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra trminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712568 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85866 | 85866 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 43000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200712571 | Donacion De Tinaco O Tanque De Agua A Personas De Bajos Recursos - 187796 | 187796 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 199800 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200712572 | Construccion De Techos Firme En Diferentes Domicilios De La Cabecera Municipal - 187680 | 187680 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 354136 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200712585 | Piso Firme - 85623 | 85623 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 FIS. Y AL 100 FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712587 | Techo Ligero - 85429 | 85429 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cambio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43000 | 42970.76 | 42970.76 | 42970.76 | 34421.16 | 34421.16 | 34421.16 | 80.1037 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712595 | Piso Firme - 86675 | 86675 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712596 | Piso Firme - 86670 | 86670 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712597 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85920 | 85920 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 107500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200712598 | Construccion De Cuarto Adicional - 87082 | 87082 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 69740 | 66021.7 | 66021.7 | 66021.7 | 66021.64 | 66021.64 | 19806.51 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200712599 | Construccion De Baños Con Fosa - 88277 | 88277 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70400 | 69776.95 | 69776.95 | 69776.95 | 20933.08 | 20933.08 | 20933.08 | 30 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre
COA16160200712600 | Construcción De Baños Con Fosa - 89461 | 89461 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35200 | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 9915.24 | 9915.24 | 9915.24 | 30 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712601 | Piso Firme - 86713 | 86713 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 99388.8 | 74840.85 | 74840.85 | 74840.85 | 26942.71 | 26942.71 | 26942.71 | 36 | 0 | Otros | 56 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712602 | Piso Firme - 86697 | 86697 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5846.4 | 5345.77 | 5345.77 | 5345.77 | 5345.77 | 5345.77 | 5345.77 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y al 100 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712603 | Piso Firme - 86115 | 86115 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24288 | 42766.2 | 42766.2 | 42766.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712611 | Construccion De Cuartos Adicionales - 88299 | 88299 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 34870 | 34515.01 | 34515.01 | 34515.01 | 10354.5 | 10354.5 | 10354.5 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra teminada en el segundo trimesrte
COA16160200712715 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 117957 | 117957 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 112822.07 | 111866.8 | 111866.8 | 111866.8 | 111866.8 | 111866.8 | 111866.8 | 100 | 0 | Vehículos |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: este es un programa terminado
COA16160200712728 | Construccion De Baños Con Fosa - 86822 | 86822 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 387200 | 363559.05 | 228050.67 | 228050.67 | 109067.71 | 109067.71 | 109067.71 | 30 | 0 | Piezas | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre
COA16160200712748 | Construccion De Cuartos Adicionales - 88172 | 88172 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 34870 | 33475.94 | 33475.94 | 33475.94 | 33475.93 | 33475.93 | 10042.78 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra trminada / Registro: obra teminada
COA16160200712761 | Piso Firme - 86284 | 86284 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9135 | 9135 | 9135 | 9135 | 9135 | 9135 | 9135 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y al 100 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712773 | Piso Firme - 86353 | 86353 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712782 | Piso Firme - 86542 | 86542 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 30450 | 30449.09 | 30449.09 | 30449.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712792 | Piso Firme - 86171 | 86171 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 41655.6 | 41655.6 | 41655.6 | 41655.6 | 24933.36 | 24933.36 | 24933.36 | 59.856 | 0 | Otros | 80 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712794 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87607 | 87607 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Darías | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 34870 | 34563.04 | 34563.04 | 34563.04 | 34562.86 | 34562.86 | 10368.91 | 99.9995 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA16160200712798 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87647 | 87647 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 34870 | 34563.04 | 34563.04 | 34563.04 | 34562.86 | 34562.86 | 10368.91 | 99.9995 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA16160200717769 | Piso Firme - 86532 | 86532 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43848 | 43848 | 43848 | 43848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717770 | Piso Firme - 86523 | 86523 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43003.52 | 43003.52 | 43003.52 | 43003.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717771 | Construccion De Baños Con Fosa - 87985 | 87985 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 211200 | 198304.94 | 198304.94 | 198304.94 | 198304.92 | 198304.92 | 59491.48 | 100 | 0 | Piezas | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160200717772 | Ampliacion De La Red Electrica En Ampliacion Barrio Del Refugio Zap Urbana - 134667 | 134667 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 230000 | 230000 | 230000 | 227263.05 | 68178.91 | 68178.91 | 68178.91 | 29.643 | 0 | Otros | 47 | 100 | 30 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717773 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85907 | 85907 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 86000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200717774 | Construccion De Cuartos Adicionales - 88234 | 88234 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 139480 | 138060.04 | 138060.04 | 138060.04 | 41418.01 | 41418.01 | 41418.01 | 30 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra teminada / Registro: obra terminada
COA16160200717802 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86538 | 86538 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José de Madero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42000 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 100 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717810 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 82667 | 82667 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43000 | 42970.76 | 42970.76 | 42970.76 | 36107.12 | 36107.12 | 36107.12 | 84.0272 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: termino de obra
COA16160200717818 | Construcción De Cuarto Adicional - 87161 | 87161 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 313830 | 311067.38 | 311067.38 | 311067.38 | 311067.37 | 311067.37 | 208780.63 | 100 | 0 | Vivienda | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200717819 | Construcción De Cuarto Adicional - 90995 | 90995 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 557920 | 553008.68 | 553008.68 | 553008.68 | 553008.67 | 553008.67 | 364985.72 | 100 | 0 | Vivienda | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TEMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717821 | Piso Firme - 85570 | 85570 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 11481.68 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200717822 | Piso Firme - 85553 | 85553 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 25448.08 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200717839 | Cuarto Adicional - 86944 | 86944 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 34870 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200717842 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85869 | 85869 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 172000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200717843 | Piso Firme - 86422 | 86422 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 64 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717844 | Cuarto Adicional - 86948 | 86948 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 69740 | 66867.18 | 66867.18 | 66867.18 | 45715.42 | 45715.42 | 45715.42 | 68.3675 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra teminada / Registro: obra terminada
COA16160200717845 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85567 | 85567 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | La Rosita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 147000 | 126996.8 | 126996.8 | 126996.8 | 126996.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717846 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85601 | 85601 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Vicente Suárez (Jericó) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21000 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717848 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85832 | 85832 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 215000 | 214853.81 | 214853.81 | 214853.81 | 172105.8 | 172105.8 | 172105.8 | 80.1037 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200717849 | Piso Firme - 85604 | 85604 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 100 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717853 | Piso Firme - 86487 | 86487 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717854 | Piso Firme - 86465 | 86465 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717856 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85578 | 85578 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Nuevo Peñalba (El Águila) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21000 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717857 | Piso Firme - 85620 | 85620 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 2030 | 2030 | 2030 | 8.3333 | 0 | Otros | 32 | 100 | 82.5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717864 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86432 | 86432 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Cuchilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21000 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 9071.2 | 9071.2 | 50 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 50 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717866 | Piso Firme - 86684 | 86684 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717867 | Construccion De Cuarto Adicional - 87040 | 87040 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 104610 | 99032.54 | 99032.54 | 99032.54 | 99032.46 | 99032.46 | 29709.76 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA16160200717868 | Construccion De Baños Con Fosa - 88088 | 88088 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 176000 | 174442.38 | 174442.38 | 174442.38 | 52332.71 | 52332.71 | 52332.71 | 30 | 0 | Piezas | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre
COA16160200717869 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85917 | 85917 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 43000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200717871 | Construcción De Cuarto Adicional - 89751 | 89751 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 278960 | 264329.64 | 264329.64 | 264329.64 | 79298.89 | 79298.89 | 79298.89 | 30 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TEMINADA N EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA16160200717872 | Construcción De Cuarto Adicional - 89517 | 89517 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 627660 | 594741.69 | 594741.69 | 594741.69 | 178422.5 | 178422.5 | 178422.5 | 30 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160200718012 | Onstruccion De Muro De Vivienda En Calle Del Carmen S/N En Rancherias - 88427 | 88427 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Rancherías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6500 | 6500 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718016 | Piso Firme - 85577 | 85577 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 56222.88 | 56222.88 | 56222.88 | 56222.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 88 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718021 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85514 | 85514 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Seis de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 294000 | 253993.6 | 253993.6 | 253993.6 | 253993.6 | 253993.6 | 253993.6 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 físico y al 100 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718034 | Rehabilitación Y Remozamiento De Los Sanitarios En La Escuela Heroe De Nacozari - 192347 | 192347 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Educación | En Ejecución | 2016 | 142336.75 | 132597.85 | 132597.85 | 132597.85 | 132597.85 | 132597.85 | 132597.85 | 100 | 0 | Otros | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 100 FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718040 | Construccion De Cuartos Adicionales - 88144 | 88144 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 69740 | 66951.87 | 66951.8 | 66951.8 | 65765.02 | 65765.02 | 20085.56 | 98.2273 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra trminada / Registro: obra terminada
COA16160200718049 | Construcción De Baños Con Fosa - 84209 | 84209 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35200 | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 9915.24 | 9915.24 | 9915.24 | 30 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso
COA16160200718054 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 78288 | 78288 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL | Vivienda | En Ejecución |  | 215000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200718067 | Construccion De Muros Y Cuartos Adcionales En El Municpio De Jimenez - 93894 | 93894 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA | Vivienda | En Ejecución |  | 71000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200718069 | Ampliacion De Red De Conduccion De Agua Potable En San Carlos - 93882 | 93882 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 750000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200718084 | Piso Firme - 86215 | 86215 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 89125.12 | 89125.12 | 89125.12 | 89125.12 | 89125.12 | 89125.12 | 89125.12 | 100 | 0 | Otros | 148 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y al 100 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718085 | Piso Firme - 86187 | 86187 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 82093.2 | 82093.2 | 82093.2 | 82093.2 | 25726.28 | 25726.28 | 25726.28 | 31.3379 | 0 | Otros | 116 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718091 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87690 | 87690 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 104610 | 103689.12 | 103689.12 | 103689.12 | 103689.12 | 103689.12 | 62212 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TRMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA16160200723362 | Construccion De Cuarto Adicional - 87026 | 87026 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 34870 | 34563.04 | 34563.04 | 34563.04 | 34563.04 | 34563.04 | 25863.52 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TEMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200723399 | Construccion De Baños Con Fosa - 87479 | 87479 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35200 | 34888.48 | 34888.48 | 34888.48 | 24788.42 | 24788.42 | 24788.42 | 71.0504 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra teminada / Registro: obran terminas en el segundo trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723400 | Construccion De Baños Con Fosa - 87439 | 87439 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70400 | 69776.95 | 69776.95 | 69776.95 | 49576.84 | 49576.84 | 49576.84 | 71.0505 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: oba terminada en el segundo trimestre
COA16160200723402 | Suministro E Instalación De Techos Ligeros - 79824 | 79824 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL | Vivienda | En Ejecución |  | 236500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200723410 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87435 | 87435 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Santa Mónica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 43000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200723438 | Piso Firme - 86399 | 86399 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 63953.12 | 63953.12 | 63953.12 | 63953.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723442 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85864 | 85864 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64500 | 64456.83 | 64456.83 | 64456.83 | 19336.83 | 19336.83 | 19336.83 | 29.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723448 | Techo Ligero - 85335 | 85335 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 172000 | 171883.05 | 171883.05 | 171883.05 | 137684.64 | 137684.64 | 137684.64 | 80.1037 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723451 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85874 | 85874 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 43000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200723452 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85872 | 85872 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 64500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200723453 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85871 | 85871 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 86000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200723455 | Piso Firme - 85625 | 85625 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 FISICO Y AL 100 FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723458 | Techo Ligero - 85407 | 85407 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cambio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43000 | 42970.76 | 42970.76 | 42970.76 | 34421.16 | 34421.16 | 34421.16 | 80.1037 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200723464 | Construccion De Cuarto Adicional - 87049 | 87049 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 278960 | 264086.79 | 264086.79 | 264086.79 | 264086.56 | 264086.56 | 79226.03 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TIMESTRE
COA16160200723465 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85921 | 85921 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 150500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200723466 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85919 | 85919 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 236500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200723476 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87002 | 87002 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 365500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200723477 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 86978 | 86978 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 408500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200723601 | Construccion De Red De Agua Potable En La Priv. Sin Nombre Entre Gustavo Elizondo Y Colegio Militar En La Col. Ing. Armando De Hoyos - 86668 | 86668 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 45390.8 | 45390.8 | 45390.8 | 44643.99 | 44643.99 | 44643.99 | 44643.99 | 98.3547 | 0 | Metros lineales | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: est es una obra terminada
COA16160200723602 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Priv. Vitela 409 En La Col. 28 De Noviembre En Muzquiz - 88549 | 88549 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6500 | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion terminada
COA16160200723603 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Moras S/N En El Barrio El Bajio De Muzquiz - 88615 | 88615 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723617 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85491 | 85491 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de Palomas (Las Palomas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 63000 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y al 0 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723642 | Piso Firme - 85599 | 85599 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 27608 | 27608 | 27608 | 27608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723643 | Piso Firme - 85533 | 85533 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 físico y al 100 financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723646 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86552 | 86552 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Colonia Ganadera Constitución | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 231000 | 199566.4 | 199566.4 | 199566.4 | 199566.4 | 199566.4 | 199566.4 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 100 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723647 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86473 | 86473 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | El Volcán (Los Muchachos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 63000 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 100 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723648 | Piso Firme - 86272 | 86272 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21315 | 21315 | 21315 | 21315 | 15225 | 15225 | 15225 | 71.4286 | 0 | Otros | 28 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723652 | Rehabilitación Y Remozamiento De Centro De Salud En Ejido Juan Eugenio - 154554 | 154554 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Salud | En Ejecución | 2016 | 32908.74 | 30697.51 | 30697.51 | 30697.51 | 30697.51 | 30697.51 | 30697.51 | 100 | 0 | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 100 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723653 | Rehabilitación Y Remozamiento De Centro De Salud En Ejido Jalisco - 124299 | 124299 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Salud | En Ejecución | 2016 | 339507.22 | 328541.02 | 328541.02 | 328541.02 | 328541.02 | 328541.02 | 328541.02 | 100 | 0 | Otros | 316 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723655 | Rehabilitacion De Vivienda Techos Jimenez - 93892 | 93892 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA | Vivienda | En Ejecución |  | 290000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200723658 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Presidente Cardenas En Palau - 86752 | 86752 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 199822.85 | 111208.41 | 111208.41 | 111208.41 | 111208.41 | 111208.41 | 111208.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200723661 | Piso Firme - 86582 | 86582 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 36531.88 | 36538.91 | 36538.91 | 36538.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723662 | Piso Firme - 86566 | 86566 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 66990 | 66987.99 | 66987.99 | 66987.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 88 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723663 | Piso Firme - 86553 | 86553 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 30450 | 30449.09 | 30449.09 | 30449.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723666 | Piso Firme - 86209 | 86209 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 58464 | 58464 | 58464 | 58464 | 48572.06 | 48572.06 | 48572.06 | 83.0803 | 0 | Otros | 84 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723667 | Piso Firme - 86224 | 86224 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 53088.56 | 53088.56 | 53088.56 | 53088.56 | 41911.95 | 41911.95 | 41911.95 | 78.9472 | 0 | Otros | 96 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723675 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87634 | 87634 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Villa de Bilbao | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 34870 | 34563.04 | 34563.04 | 34563.04 | 34562.86 | 34562.86 | 10368.91 | 99.9995 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA16160200728805 | Trabajos En El Cereso Femenil | 162500148 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5608214.24 | 5608214.24 | 5608214.24 | 5591876.71 | 5526752.14 | 5526752.14 | 5526752.14 | 98.5475 | 0 | Otros | 1 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200728806 | Reconstruccion De Tramos Aislados Del Blvd Gustavo Galaz En Los Municipios De Castaños -Monclova | 164200007 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5160085.01 | 4889446.36 | 4889446.36 | 4889446.36 | 1466833.9 | 1466833.9 | 1466833.9 | 30 | 0 | Kilómetro | 1 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200728890 | Trabajos De Revision Reforzamiento E Izaje De Cruz | 163600079 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1807389.47 | 1790870.35 | 1790870.35 | 1790870.35 | 1790870.35 | 1790870.35 | 1790870.35 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730514 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Nadadores | 162100007 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 600000 | 540096 | 540096 | 540096 | 540096 | 540096 | 540096 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730858 | Museo De Sitio Canal De La Perla Torreon | FORTALECE-001-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2967000 | 2965775 | 1417478 | 2129703 | 2129703 | 2129703 | 1417478 | 71.8093 | 0 | Metros Cuadrados | 300000 | 0 | 75 | Financiera: Pendiente de pago por la secretaria de finanzas del estado de Coahuila / Física: Obra en Proceso de Ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730883 | Rehabilitacion: Equipamiento Y Remodelacion Del Centro Cultural Pablo C. Moreno En Torreon | FORTALECE-002-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1582400 | 1577056 | 1557332 | 1564084 | 1564084 | 1564084 | 1557342 | 99.1775 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: diferencia por pagar retencion de IVC por parte del Estado, Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730904 | Construccion De 2 Canchas De Futbol 7 Dentro De La Unidad Deportiva Torreon En Colonia Centro | 2506629 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Deporte | En Ejecución | 2016 | 5934000 | 5490718 | 4702576 | 5490528 | 5490528 | 5490528 | 4702576 | 99.9965 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Obra pendiente de pago por la Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila / Física: obra en proceso / Registro: esta obra fue considerada como FORTALECE-003-16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730949 | Construccion De Parque En Colonia La Orquidea Entre Calle Amapolas Y Calzada Agroindustria En Torreon Coahuila | FORTALECE-004-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8564740 | 8547504 | 8510661 | 8547504 | 8547504 | 8547504 | 8510661 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Obra Terminada, diferencia por pagar es retencion del IVC por parte del Estado / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730960 | Construccion De Parque En Colonia La Orquidea Entre Calzada Manuel Gomez Morin Y Amapolas En Torreon Coahuila | FORTALECE-005-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8703200 | 8286220 | 6139144 | 8286220 | 6161779 | 6161779 | 6139144 | 74.3618 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Obra pendiente de pago por la Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
COA16160300730968 | Construccion De Parque En La Colonia Rocio Villarreal, Villas La Merced Entre Calle Del Mar Y De Los Jabones De Torreon, Coahuila En Col. Rocio Villarreal | FORTALECE-006-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5934000 | 6751519 | 3165597 | 6751519 | 6751519 | 6751519 | 3165597 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Obra pendiente de pago por la Secretaria de Finanzas de Coahuila / Física: Obra Terminada / Registro:
COA16160300730977 | Construccion De Parque En Colonia Nueva Merced Entre Calle De Los Jabones Y Veracruz En Torreon, Coahuila | FORTALECE-007-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5142800 | 5003384 | 4285399 | 5002751 | 5002751 | 5002751 | 4285399 | 99.9873 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92 | Financiera: Pendiente de pago por la Secretaria de Finanzas de Coahuila / Física: Obra Terminada / Registro:
COA16160300730993 | Pavimentacion En C. De Los Vagones Y C. De La Estacion Desde Av. Universidad A Calz. De Las Fuentes De La Colonia Villas La Merced En Torreon, Coahuila | FORTALECE-008-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4786760 | 4557404 | 4533373 | 4552998 | 4552998 | 4552998 | 4533373 | 99.9033 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Obra Terminada diferencia IVC por parte del Estado $ 19,624.99 / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731004 | Construccion De Centro De Lectura Digital En Colonia Segunda Rinconada De La Union En Torreon, Coahuila | FORTALECE-009-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Educación | En Ejecución | 2016 | 4945000 | 4923533 | 3060946 | 4193177 | 4193177 | 4193177 | 3060947 | 85.166 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 52 | Financiera: Obra pendiente de pago por la Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila / Física: Obra en Proceso / Registro:
COA16160300731012 | Rehabilitacion Museo Del Ferrocarril En Torreon | FORTALECE-010-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1186800 | 1169097 | 857184 | 860322 | 860322 | 860322 | 857184 | 73.5886 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: Obra pendiente de pago por la Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila / Física: Obra en Ejecucion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731080 | Construccion De Unidad Deportiva (Willy Rodriguez) | 162700112 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 9888021.99 | 9888021.99 | 9888021.99 | 9798589.05 | 7725377.29 | 7725377.29 | 7152119.05 | 78.1286 | 0 | Otros | 1 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300731139 | Adopción Del Software Integral ¿Fametsteel¿ Para El Fortalecimiento Y La Innovación En La Gestión Del Ciclo De Producción | 1602174 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 591249.97 | 591250 | 591250 | 591250 | 591250 | 591250 | 591250 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731146 | Migración De Infraestructura Productiva Y Ambientes De Desarrollo Para La Programación Y Producción De Software | 1602175 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: Se corrige avance físico / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731154 | Solución Tecnológica De Control Y Mejora De Procesos Aplicables Para Aumento De La Productividad Y Accesibilidad, Monprogress¿ | 1602176 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 286250 | 286250 | 286250 | 286250 | 286250 | 286250 | 286250 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 60 | Financiera: Se corrige monto / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731158 | Capacitación Tecnológica En Desarrollo De Aplicaciones Para Dispositivos Móviles Y Diseño Web | 1602165 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo.- | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 482900 | 482900 | 482900 | 482900 | 482900 | 482900 | 482900 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Se corrige avance físico / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731167 | Capacitación Especializada En Manejo Y Gestión De Sistemas Basados En Lenguaje Angular Js Para El Desarrollo De Aplicaciones Y Plataformas Web | 1602166 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 658000 | 658000 | 658000 | 658000 | 658000 | 658000 | 658000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: Se corrige avance físico / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731174 | Adopción De Software De Control De Proyectos Para El Incremento De La Productividad Y Rentabilidad ¿Mc Softcontrol¿ | 1602177 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 298750 | 298750 | 298750 | 298750 | 298750 | 298750 | 298750 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731393 | Desarrollo De La Nva Forma Innovadora Automatizada Para Administrar Sist Eectronicos... | 1602167 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 383000 | 383000 | 383000 | 383000 | 383000 | 383000 | 383000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731399 | Inserccion De Innovacion Disruptiva Para Solucion De Ciberseguridad Con Tecnologias De La Informacion.... | 1602168 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1004000 | 1004000 | 1004000 | 1004000 | 1004000 | 1004000 | 1004000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731402 | Fortalecimiento Para El Desarrollo De Dispositivos De Conectividad Con Internet De Las Cosas Y Su Comercializacion | 1602169 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 997716 | 997716 | 997716 | 997716 | 997716 | 997716 | 997716 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731407 | Fortalecimiento Del Capital Humano En Tecnologias Innovadoras De Realidad Aumentada Con Adopcion De Plan De Negocios | 1602170 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1045145.5 | 1045146 | 1045146 | 1045146 | 1045146 | 1045146 | 1045146 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731409 | Adquision De Conocimiento Tecnico Especializado Para El Desarrollo Del Capital Humano De La Comp Empresarial | 1602171 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 308850 | 308850 | 308850 | 308850 | 308850 | 308850 | 308850 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731421 | Plataforma De Control De Obesidad En Linea Con Aplicacion Movil Para Administracion, Coaching Y Modulo Para Usuarios Finales | 1602172 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 323930 | 323930 | 323930 | 323930 | 323930 | 323930 | 323930 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731425 | Incremento De Capacidades En Capital Humano Para El Fortalecimiento En El Desarrollo Software Y Vanguardia En Apps Para La Gestion De Negocios | 1602173 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 261696 | 261696 | 261696 | 261696 | 261696 | 261696 | 261696 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731429 | Adopcion De Conocimientos Tecnologicos Para La Integracion De Innovacion Disruptiva En Plataforma Educativa Para Internet De Las Cosas Y Manufactura Avanzada | 1602178 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 347500 | 347500 | 347500 | 347500 | 347500 | 347500 | 347500 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 41 | Financiera: / Física: Se corrige avance / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731497 | 86 Acciones: Construccion De 86 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-018-2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3722854 | 3722854 | 3722854 | 3722854 | 3722854 | 3722854 | 3722854 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731503 | Instalación De Un Sistema De Transporte De Pasajeros Por Cable Aéreo Tipo Telecabina Desembragable | CONTEC-003-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 44781514 | 44781514 | 44781514 | 89.563 | 0 | Metros lineales | 600000 | 0 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731514 | 102 Acciones: Construccio De 102 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-019-2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4403937 | 4403937 | 4403937 | 4403937 | 4403937 | 4403937 | 4403937 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731522 | 51 Acciones: Construccion De 51 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-020-2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2207787 | 2207787 | 2207787 | 2207787 | 2207787 | 2207787 | 2207787 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731536 | 124 Acciones: Construccion De 124 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-021-2016 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5367988 | 5367988 | 5367988 | 5367988 | 5367988 | 5367988 | 5367988 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731545 | 100 Acciones: Construccion De 100 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-022-2016 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4325446 | 4325446 | 4325446 | 4325446 | 4325446 | 4325446 | 4325446 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731557 | 84 Accion: Construccion De 84 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-023-2016 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3625350 | 3625350 | 3625350 | 3625350 | 3625350 | 3625350 | 3625350 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731562 | Construccion De 114 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-024-2016 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4934722 | 4934722 | 4934722 | 4934722 | 4934722 | 4934722 | 4934722 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731569 | Construccionde 133 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-025-2016 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5757237.5 | 5757237 | 5757237 | 5757237 | 5757237 | 5757237 | 5757237 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731602 | 100 Acciones: Construccion De 100 Cuartos De 12 M2 | CEV-AD-026-2016 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4329798 | 4329798 | 4329798 | 4329798 | 4329798 | 4329798 | 4329798 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731607 | 106 Acciones: Construccion De 106 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-027-2016 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4552717 | 4552717 | 4552717 | 4552717 | 4552717 | 4552717 | 4552717 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300732550 | Rehabilitación De Instalaciones Eléctricas Hidrosanitarias En El Cereso | 163500143 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3639630.22 | 3413496.08 | 3413496.08 | 3413496.07 | 3413496.07 | 3413496.07 | 3413496.07 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300732593 | Construccion De Alberca Semiolimpica En El Gimnasio Municipal De Ramos Arizpe. | 162700130 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1115500 | 1115500 | 1115500 | 1115500 | 1115500 | 1115500 | 1115500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300732951 | Emiliano Zapata.-Sus.Lum.Apl.Pint.Ed."A-B-E",Rep.Sal.El.Ed."A",Sus.Imp.Canc.Piso-Conc-Coloc.Piso-Cerám(Parcial)Ed."B",Sus-Pta.Piso-Conc.(Parcial)Ed."E",Rep.I.Eléc.-Ed."B-E",Rep S.S.Ed."B",Const.Rampa- | E10016-38B | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 817307 | 817308 | 817308 | 785328.13 | 647309.9 | 647309.9 | 647309.9 | 79.2002 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300732966 | E.S.G. N° 2 "Ramón G. Bonfil".-Sust. Piso Conc, Puertas, Cancelería, Pintura, Luminarias Y Rep. Inst. Eléct. Edif. "H", Rep. S. Sanitarios En Edificios "D Y H", Rótulo. | E10016-43B | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538 | 961538 | 907094.47 | 866678.73 | 866678.73 | 866678.73 | 90.1346 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300732996 | E.S.G. N° 1 "26 De Junio De 1908".-Sust.Imper.Puertas (Parcial), Coloc. De Lum. Pin, Rep.De Inst.Eléct.Sal. De Fuerza P/Aire Acond.Ed."A", Red Eléct.Rep.S.S. En Ed."C", Red Hidr. Const. Rampa Y Barand | E10016-44B | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1442307 | 1442308 | 1442308 | 1334649.55 | 1225808.91 | 1225808.91 | 1225808.91 | 84.9894 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.5 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733035 | 20 De Noviembre.-Sust.Imper. Y Cancelería En Edif. "B Y C", Aplic.De Pint., Rep. Inst. Eléc. Y Red Eléc. En Edif. "A, B Y C", Sust. De Imper. Y Rep. De Serv. Sanitarios De Edificio "A", Rótulo. | E10016-2B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Juan de los Dolores | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 933204.53 | 933204.53 | 933204.53 | 564053.53 | 564053.53 | 564053.53 | 60.4426 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733051 | Damian Carmona.-Sust. Imp. Lum, Puertas, Rehab. Canc. Prot. Met. Aplic. Pint. Rep. Inst. Eléc. Ed. "A Y B", Sust. Imp. Aplic.Pint.Ed."C", Muro Acom.Eléc., Red Eléc.Rep. S.S.Ed."D Y E", Cist. Fosa Sép. | E10016-28B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Sierra Hermosa | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 943129.57 | 943129.57 | 943129.57 | 943129.57 | 943129.57 | 943129.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733057 | General Y Dr. Rafael Cepeda.-Cons.Barra Conc.Cocina-Ed."A",Sus.Imper.Lum.Pint.Ed."B-C", Sus.Canc.Ed."B",Sus.Imper.Pint.Ed."D", Red-Eléc.Rep.S.S.Ed."A",Red Hidr-Sanit.Cons.Ramp-Barand.Ed."B,C,Acc.Andad | E10016-26B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Los Timones | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 904396.3 | 904396.3 | 904396.3 | 904396.3 | 904396.3 | 904396.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733070 | Ejercito Nacional.-Sust. Imper. Edif. "A", Sust. Techo De Lámina Por Losa De Concreto En Edif. "C", Red Eléct., Muro De Acometida Eléctrica, Aire Acondicionado, Const. De Rampa Y Barandal, Rótulo. | E10016-27B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Chapultepec (Chapul) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 907942.43 | 907942.43 | 907942.43 | 907942.43 | 907942.43 | 907942.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733073 | General Y Dr. Rafael Cepeda.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-26BM | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Los Timones | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 50839 | 50839 | 50839 | 44776 | 44776 | 44776 | 44776 | 88.0741 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733077 | Ejercito Nacional.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-27BM | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Chapultepec (Chapul) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 12102 | 12102 | 12102 | 8491.2 | 8491.2 | 8491.2 | 8491.2 | 70.1636 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733086 | Dr. Rafael Cepeda.-Sust. Luminarias Y Rep. De Inst. Eléct. Edif. "A", Sustit. De Imper., Puertas, Cancelería, Luminarias, Coloc. Piso Cerámico, Pintura Y Rep. Inst. Eléct. Edif. "B Y D", Rótulo. | E10016-19B | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 817307 | 682373.9 | 682373.9 | 682373.9 | 677833.4 | 677833.4 | 677833.4 | 99.3346 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733118 | Accion Campesina.-Sust. De Imper. Lum.Y Piso De Conc., Coloc.De Piso Cerám. Pint. Y Rep. De Inst. Eléct. Edif. "B, C, D Y F", Red Eléct., Rep.De Servicios Sanitarios En Edificio "E", Plazas Y Andadore | E10016-34B | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 769230 | 653054.03 | 653054.03 | 653054.03 | 364910.37 | 364910.37 | 364910.37 | 55.8775 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733136 | Constitucion De 1857.-Sust. Piso Conc. Y Lum. Aplic. De Pint., Rep. Inst. Eléct.En Edif. "A, B Y C", Sustit. Puertas Edif. "A Y C", Sustit. Canc. Edif. "B", Red Eléct., Cist., Aire Acond. Const. De Ra | E10016-31B | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Las Mercedes | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 1259394.82 | 1259394.82 | 1259394.82 | 834341.5 | 834341.5 | 834341.5 | 66.2494 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733164 | Escuela Primaria Francisco I. Madero.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-66BM | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Yucatán | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 9767 | 9767 | 9767 | 7957.6 | 7957.6 | 7957.6 | 7957.6 | 81.4744 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733171 | Escuela Primaria Emiliano Zapata.- Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-47BM | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Macuyú | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 42859 | 42859 | 42859 | 40197.48 | 40197.48 | 40197.48 | 40197.48 | 93.7901 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733179 | Ma. De Los Angeles S. De Lopez.-Sust. Luminarias, Pintura, Aplic. Barniz En Puertas Y Ventanas, Rep. Inst. Eléctricas Edificio "A", Rep.De Servicios Sanitarios En Edificio "B", Rótulo. | E10016-37B | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 817308 | 772470.77 | 772470.77 | 772470.77 | 231741.23 | 231741.23 | 231741.23 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733188 | Lazaro Cardenas.-Sus. Imp. Lum. Aplic. Pint, Rep. Sal.Eléc.Edif. "A, B Y C", Sus. Piso Conc. Y Coloc. Piso Cerám. Edif. "A Y B", Sust. Puert,Canc.,Prot. Met. Edif. "B Y C", Red Eléc. (Alumbrado), Rep. | E10016-9B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cuije | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1125752.31 | 1125752.31 | 1125752.31 | 1058829.87 | 1058829.87 | 1058829.87 | 94.0553 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733195 | Escuadron 201.-Sust.Imper. Piso De Conc. Luminarias, Coloc. De Piso Cerám. Y Pint, Rep. De Inst. Eléct. En Edif. "A, B Y C", Rep. De Serv. Sanit. Const. De Rampa Y Barandal, Rep. De Canchas Deportivas | E10016-10B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Escuadrón Doscientos Uno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1090229.68 | 1090229.68 | 1090229.68 | 1056723.8 | 1056723.8 | 1056723.8 | 96.9267 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733200 | Redencion Lagunera.-Sustit. Imper. Cancelería, Luminarias, Coloc. Piso Cerámico, Pint., Rep. Sal. Eléct. En Edif."B,C,D Y E", Sustit. Piso Conc. En Edif. "C", Rep. S.S. En Edif. "C", Const. Rampa, Rot | E10016-11B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Maravillas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 910672.65 | 910672.65 | 910672.65 | 811870.6 | 811870.6 | 811870.6 | 89.1507 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733216 | Amado Nervo.-Sust.Imper.Piso Conc.Por Piso Cerám. Lum. Canc. Pint. Edif."A,B,C,D",Sust. Imper. Lum. Canc. Edif. "E",Dem.Edif."F",Red Eléct.(Alumb.),Rep.S.S.Edif "C", Const. Rampa, Barand, Plazas, Anda | E10016-6B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Compuertas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1249983.28 | 1249983.28 | 1249983.28 | 1114807.57 | 1114807.57 | 1114807.57 | 89.1858 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733222 | Sust. Imper., Piso Concreto, Luminarias Y Cancelería, Coloc. Piso Cerámico Y Pintura Edif. "A, B, C Y D", Rep. Serv. Sanitarios Edif. "A", Const. De Rampa, Rótulo. | E10016-32B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Solima | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1106228.64 | 1106228.64 | 1106228.64 | 1022342.3 | 1022342.3 | 1022342.3 | 92.4169 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733234 | Ricardo Flores Magon.-Sust.Imper.Ed."A", Sust.Lumin.,Piso Conc., Coloc. De Piso Cerám., Pint. Y Rep.Inst. Eléct.Ed. "A, B, C Y D", Rep.Muro Ed. "D", Rep. S.Sanit.Edif. "C", Const. De Rampa. | E10016-35B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 835752.67 | 835752.67 | 835752.67 | 835752.67 | 835752.67 | 835752.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733242 | General Lazaro Cardenas.-Dem.Ed."A", Sust.Imper. Lumin., Canc. Pint. Y Rep. De Inst. Eléced. "B", Rep.S.S. Ed"D", Const.Rampa-Baran, Plaz Y Andad. (Parcial), Red Eléc. Barda, Sust.Portón, Dem. De Fo | E10016-29B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Rancho de Afuera | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 729974.63 | 729974.63 | 729974.63 | 218992.39 | 218992.39 | 218992.39 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733259 | Cuitlahuac.-Sust.Piso Conc., Coloc. Piso Cerám., Canc., Pint., Lumin., Rep. De Inst. Eléct. Y Red Eléct. Ed. "B", Rep. De Serv. Sanitarios Edif. "B", Const. De Rampas Y Barandal, Rótulo. | E10016-22B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 528846 | 490425.68 | 490425.68 | 490425.68 | 448603.5 | 448603.5 | 448603.5 | 91.4723 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733267 | Amado Nervo.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-6BM | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Compuertas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 42417 | 42417 | 42417 | 38607.12 | 38607.12 | 38607.12 | 38607.12 | 91.018 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733271 | Cuitlahuac.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-22BM | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 27549 | 27549 | 27549 | 26740.32 | 26740.32 | 26740.32 | 26740.32 | 97.0646 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733278 | Escuadron 201.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-10BM | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Escuadrón Doscientos Uno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 89913 | 89913 | 89913 | 89354.8 | 89354.8 | 89354.8 | 89354.8 | 99.3792 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733284 | General Lazaro Cardenas.- Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-29BM | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Rancho de Afuera | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 14652 | 14652 | 14652 | 11936.4 | 11936.4 | 11936.4 | 11936.4 | 81.466 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733837 | Adquisición De Derechos De Vía Para La Construcción Del Blvd. Mieleras-Laguna - 2873 | 3139462 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 8000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300733838 | Construcción Del Paso Superior Vehicular Mieleras- Bulevar Laguna (Obras Complementarias) - 2877 | 3126635 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 20000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300733901 | Construcción De Gimnasio Auditorio | 2509823 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Deporte | En Ejecución | 2016 | 14008000 | 13804070 | 4141221 | 4141221 | 4141221 | 4141221 | 4141221 | 30 | 0 | 8218 |  | 0 | 18 | Financiera: Obra Pendiente de pago por Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila / Física: Obra en Ejecucion / Registro: Esta obra se había considerado como FORTALECE-012-16
COA16160300734046 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Prolongación Blvd Rio Nazas Entre Libramiento Norte Y Ejido La Conchita Roja | F-METRO-002-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1152386.05 | 1152386.05 | 1152386.05 | 1152386.05 | 1152386.05 | 1152386.05 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO ELABORADO Y FINIQUITADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300734047 | Ampliación Del Blvd. Mieleras (Segunda Etapa) Entronque Blvd. Milenio A Blvd. Ferropuerto (Parque Industrial Mieleras) | F-METRO-006-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 8200000 | 8185408.4 | 8185408.4 | 8185408.4 | 2455622.52 | 2455622.52 | 2455622.51 | 30 | 0 | 8218 |  | 0 | 7 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300734222 | Construccción De Linea De Conducción De Agua Tratada En El Parque Industrial Centenario | F-METRO-007-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 5964030.67 | 5964030.67 | 5964030.67 | 2833886.43 | 2833886.43 | 2116520.19 | 47.5163 | 0 | 8218 |  | 0 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300734230 | Modernización Blvd Torreón-Matamoros (Tramo 1: Cuauhtémoc Y Carr. Torreón-Matamoros. Subtramo: Cortinas En Matamoros A Límite De Mpios Matamoros Y Torreón, A La Altura Poblado San Miguel) - 2862 | 3831756 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 38902796 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300734898 | Construcción De Alberca Semi Olimpica En El Polideportivo La Paz En Torreón, Coahuila | 2509932 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Deporte | En Ejecución | 2016 | 15500000 | 14559665 | 7588098 | 9289343 | 9289343 | 9289343 | 7588098 | 63.8019 | 0 | 8218 |  | 0 | 25 | Financiera: Obra pendiente de pago por la Secretaria de finanzas del Estado de Coahuila / Física: Obra en Ejecucion / Registro: Esta obra se había considerado como FORTASEG-011-16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300735170 | Infraestructura Pública En El Estado De Coahuila / (Construccion Del Hospital Materno Infantil (Cuarta Etapa)) - 128 | 3144359 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 230000000 | 227470000 | 227470000 | 224700000 | 136491443.24 | 136491443.24 | 136491443.24 | 60.0042 | 0 | 8218 |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300735864 | Construcción Del Paso Superior Vehicular Mieleras - Prolongación Tecnológico (Obras Complementarias) - 2868 | 3108754 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 10000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300735919 | Construcción De Alberca Semi Olimpica En Fraccionamiento Prados Del Oriente En Torreón, Coahuila - 1270 | 2432827 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 14832621 | 14832621 | 14832239 | 14832239 | 14832239 | 14768307 | 99.9974 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Esta obra se Había considerado como FORTALECE-012-16 - Esta obra se había considerado como FORTALECE-013-16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300736066 | Urbanización Del Libramiento Norte Matamoros-Torreón-Gómez Palacio, Del Tramo Cruce Autopista San Pedro Hasta Entronque Con El Río Nazas | F-METRO-011-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8200000 | 8143418.81 | 8143418.81 | 8143418.81 | 6525483.44 | 6525483.44 | 6525483.44 | 80.132 | 0 | 8218 |  | 0 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300736278 | Construcción, Perforación Y Equipamiento De Pozo De Agua En El Parque Industrial Centenario | F-METRO-009-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 9914238.25 | 9914238.25 | 9914238.25 | 7948675.84 | 7948675.84 | 7948675.84 | 80.1743 | 0 | 8218 |  | 0 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300736638 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Metroparque (Del Puente Falcón A Puente Cobián) | F-METRO-012-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1155847.49 | 1155847.49 | 1155847.49 | 1155847.48 | 1155847.48 | 1155847.48 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 98 | Financiera: PROYECTO TERMINADO, PENDIENTE FINIQUITAR / Física: PROYECTO TERMINADO, PENDIENTE FINIQUITAR / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300736765 | Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez.- Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-84BM | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 133514 | 133515 | 133515 | 121117.92 | 121117.92 | 121117.92 | 121117.92 | 90.7148 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300736768 | Jardín De Niños Justo Sierra.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-60BM | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 242896 | 242897 | 242897 | 138535.32 | 138535.32 | 138535.32 | 138535.32 | 57.0346 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300736770 | Jardín De Niños Maria Helena Chanes.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-74BM | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 78419 | 78419 | 78419 | 45472 | 45472 | 45472 | 45472 | 57.9859 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300736773 | Lazaro Cardenas.-Sus.Imper.Yaplic.Pint. Ed."A,B,C,D,E,F",Sust.Piso Conc.Y Coloc.Piso Cerám.Ed."Ayc",Sus.Puertas,Canc.Y Protecc. Met.En Ed. "A, C Y F", Sust. Lum.Y Rep. Inst.Eléc.En Ed."A,C,D,E Y F", S | E10016-14B | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394230 | 1060432.07 | 1060432.07 | 1060432.07 | 1060432.07 | 1060432.07 | 1060432.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300736783 | Benito Juarez.- Sust.Imper. Y Apl. Pint. Ed. "A", Sust. Imper., Luminarias, Apl. Pint. Ed. "B, C Y D", Rep. Inst. Eléct. Ed. "B", Rep. Salidas Eléct. Ed. "C Y D", Rep. S. Sanitarios Ed. "B", Rótulo. | E10016-36B | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 774994.76 | 774994.76 | 774994.76 | 774994.76 | 774994.76 | 774994.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300736785 | Escuela Primaria Niño Proletario.- Ci. Sustitución De Puertas Y Cancelería En Edificio "A", Colocación De Luminarias Y Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A Y B", Red Eléctr | E10016-1B | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | San José del Águila | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 642992.3 | 642992.3 | 642992.3 | 594791.81 | 594791.81 | 594791.81 | 92.5037 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300736789 | Jardín De Niños Juan Escutia.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificios "A, B, C, D Y E", Sustitución De Piso De Concreto Y Colocación De Piso Cerámico En Edificios "A | E10016-8B | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 850511.88 | 850511.88 | 850511.88 | 850511.88 | 850511.88 | 850511.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300736792 | Escuela Primaria Salvador Allende.- Ci. Aplicación De Pintura En Plafones, Reparación General De Instalaciones Eléctricas Y Muro De Acometida Eléctrica En Edificios "A, B, C, D Y E", Red Eléctrica (Al | E10016-18B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394231 | 1391143.12 | 1391143.12 | 1391143.12 | 709938.21 | 709938.21 | 709938.21 | 51.0327 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300736802 | Ignacio Zaragoza.-Sust. Imper., Luminarias, Apl. Pint., Rep. Inst. Eléct. Edif. "B, C Y D" Sust. Piso De Conc. Y Coloc. Piso Cerám. Edif. "B Y Parcial En Edificio C" | E10016-21B | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 839303.09 | 839303.09 | 839303.09 | 839303.09 | 839303.09 | 839303.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300736805 | Modelo.-Sust. Imper. Puertas, Canc(Parcial), Coloc.Piso Cerám. Y Pint., Rep. Sal. Eléct. Rep. S. Sanit. Edificio "B", Red Hidr., Red San. Y Sust. Piso De Conc. Pasillos. | E10016-42B | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1218262.6 | 1218262.6 | 1218262.6 | 1218107.57 | 1218107.57 | 1218107.57 | 99.9873 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300736903 | Luis Donaldo Colosio.-Sust.Imper. Y Pint.Edif."A,B,C", Sustit.Lum.Y Rep.Inst.Eléctr.Edif."Ayc", Sustit.Puertas, Rep.Canc. Y Prot.Metálicas, Coloc. De Piso Cerám. En Edif. "A", Sustit.De Canc. Y Prot. | E10016-41B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1057692 | 1047875.5 | 1047875.5 | 1047875.5 | 610193.36 | 610193.36 | 610193.36 | 58.2315 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300736905 | Francisco L. Urquizo.-Sus. Piso Conc. Y Puertas, Coloc. Piso Cerám. Rep. Inst. Eléct. Y Pint. Edif. "A", Rep. Serv. Sanit. Edif. "A", Red Hidr. Rep. Cist., Const. Rampa Y Baran, Pla Y And, Malla Cicló | E10016-4B | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 922984.32 | 922984.32 | 922984.32 | 804417.32 | 804417.32 | 804417.32 | 87.154 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300736907 | Francisco Gabilondo Soler.-Sust. Imper. Y Apl. Pint. Edif. "A", Rep. Serv. Sanit., Red Hidr. Y Rep. Cisterna Edif. "A". | E10016-13B | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 432692 | 307746.56 | 307746.56 | 307746.56 | 307746.56 | 307746.56 | 307746.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300736909 | Francisco L. Urquizo.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-4BM | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 132321 | 132322 | 132322 | 95204.68 | 95204.68 | 95204.68 | 95204.68 | 71.9492 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300736953 | Federico Berrueto Ramón.-Sust. Imper. Y Cancelería, Coloc. Piso Cerámico, Pintura, Rep. Instalaciones Eléc. Edif. "B Y C", Rep. Servicios Sanitarios Edif. "C", Rótulo. | E10016-39 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1296956.01 | 1296956.01 | 1296956.01 | 954423.14 | 954423.14 | 954423.14 | 73.5895 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300736960 | Amalia Euresti.-Sust. Imper., Piso Concreto, Colocación Piso Cerámico Y Pintura Edificios "B Y C", Const. De Barda | E10016-16B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 946394.15 | 946394.15 | 946394.15 | 946394.15 | 946394.15 | 946394.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300736962 | E.S.T. Abel Suarez De Leon.-Desmont. Techo Lámina Y Rep. Red Eléctrica, Sust. Puertas (Parcial), Lum.Y Rep. Inst. Eléctricas Ed. "A", Sust. Puertas, Cancelería, Luminarias Y Rep. Inst. Eléctricas Ed. | E10016-24B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 913461 | 853074.09 | 853074.09 | 853074.09 | 853074.09 | 853074.09 | 853074.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300736985 | Carlos Miwa Valdes.-Sust. Imper., Piso Conc., Ptas, Canc. (Parcial), Lumin., Coloc. Piso Cerám., Pint. Y Rep. Inst. Eléct. Edif. "B Y C", Rep. S. Sanitarios Edif. "A", Red Hidr., Red Sanit., Rótulo. | E10016-25B | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1105769 | 1105769 | 850458.64 | 430777.82 | 430777.82 | 430777.82 | 38.9573 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300736990 | Felipe Carrillo Puerto.-Sust. Luminarias, Piso Concreto, Colocación Piso Cerámico, Pint Y Rep Instalaciones Eléct Edificios "A Y B, Imper. Y Puertas En Edificio "B". | E10016-12B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961534.47 | 961534.47 | 961534.47 | 894786.89 | 894786.89 | 894786.89 | 93.0582 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300736996 | Sust. Imper. Piso Conc. (Parcial), Coloc. Piso Cerámico (Parcial), Pint. Y Rep. Inst. Eléct. Edif. "A Y C", Rep. S.S. Edif. "B", Desmont. Tinacos Edif. "A", Const. Rampas Para Accesibilidad | E10016-20B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 817307 | 746161.67 | 746161.67 | 746161.67 | 746161.67 | 746161.67 | 746161.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300737002 | Ramon Lopez Velarde.-Sust. Mper. Ed. "B Y D", Sust. Luminarias Ed."B", Sust. Piso Concreto, Coloc. Piso Cerámico Y Pintura En Ed. "B, C Y D", Sust. De Luminarias, Rep. De Salidas Eléctricas En Ed. "C, | E10016-23B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 769230 | 707263.91 | 707263.91 | 707263.91 | 631150.89 | 631150.89 | 631150.89 | 89.2384 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300737003 | Jardín De Niños Diego Rivera.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-45BM | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jalisco | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 4530 | 4530 | 4530 | 3626.16 | 3626.16 | 3626.16 | 3626.16 | 80.0477 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300737022 | Benito Juarez.-Sust. Lumin. Inst. Eléctricas Edif. "A Y B", Aplic. Pintura Edif. "B", Red Eléctrica, Rep. Servicios Sanitarios Edificio "A", Construcción Rampa, Pintura Interior Barda Perimetral. | E10016-30B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 384615 | 270704.28 | 270704.28 | 270704.28 | 81211.28 | 81211.28 | 81211.28 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300737027 | Rosario Castellanos.-Sust. Imper. Lumin., Coloc. Piso Loseta Cerámica, Pintura, Rep. Salidas Eléctricas Edificio "A", Reparación Servicios Sanitarios Edificio "A". | E10016-33B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 288461 | 250042.85 | 250042.85 | 250042.85 | 75012.86 | 75012.86 | 75012.86 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300737043 | Escuela Primaria Ricardo Flores Magon.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-46BM | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Venustiano Carranza (Hacienda de Hornos) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 14652 | 14652 | 14652 | 11936.4 | 11936.4 | 11936.4 | 11936.4 | 81.466 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300737068 | Parroquia San Vicente Ferrer.- Rehabilitación Del Inmueble. | 160100040 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1333838 | 1330249.82 | 1330249.82 | 1330249.82 | 399875.93 | 399875.93 | 399875.93 | 30.0602 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300737696 | Facultad De Ingeniería Mecánica Y Electríca, Habilitación De 3 Laboratorios | 5 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1290300 | 1264351 | 1264351 | 1264351 | 688192.5 | 688192.5 | 688192.5 | 54.4305 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 0 | 85.15 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300737712 | Universidad Tecnológica De Parras De La Fuente.- Construcción Unidad De Laboratorios Y Talleres Y Obra Exterior. | 162400117 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 23906118 | 20000000 | 20000000 | 18831035.19 | 7823044.25 | 7823044.25 | 7823044.25 | 39.1152 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300737716 | Universidad Politécnica De Piedras Negras.- Construcción De Unidad De Laboratorios Y Talleres Y Obra Exterior. | 162500147 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 20814951 | 20000000 | 20000000 | 16104716.91 | 5519472.65 | 5519472.65 | 5519472.65 | 27.5974 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 52 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300737765 | Facultad De Ciencias Químicas, Construcción De 7 Cubículos, S Juntas, A Cómputo, Ofna Admon, S Espera, Ss Hym Y Escalera | 3 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2100000 | 2127827.56 | 2127827.56 | 2127827.56 | 1538509.52 | 1538509.52 | 1538509.52 | 72.3042 | 0 | Metros Cuadrados | 1041 | 0 | 85.2 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300737779 | Facultad De Ciencias Químicas, Costrucción De Un Laboratorio De Análisis Instrumental | 22 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 1979224.43 | 1979224.43 | 1979224.43 | 1318205.99 | 1318205.99 | 1318205.99 | 66.6021 | 0 | Metros Cuadrados | 1041 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300737796 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.- Construcción De Centro De Información Y Documentación Y Obra Exterior. | 163300396 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 22291206 | 20000000 | 20000000 | 17917765.35 | 15240046.78 | 15240046.78 | 15240046.78 | 76.2002 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300737954 | Simon Bolivar.-Sus.Imper. Y Piso Conc. Lum. Coloc. Piso Cerám. Y Pint. Rep. Inst. Eléc. Edif. "Ayb", Rep. Serv. Sanit. Edif. "A", Red Hidr. San. Y Cist. 5 M3, Const. Rampa Y Baran., Plaza Y Andadores | E10016-3B | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 688920.57 | 688920.57 | 688920.57 | 688920.57 | 688920.57 | 688920.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300737955 | Jardín De Niños Simon Bolivar.- Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-3BM | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 76858 | 76858 | 76858 | 57837.6 | 57837.6 | 57837.6 | 57837.6 | 75.2525 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300737970 | Ignacio Allende.-Sust. Piso Conc,Puertas,Canc.Lumin., Coloc.Piso Cerámico Y Pintura,Rep. Inst. Eléct.En Ed."A, B, C Y D", Sust.Imper.Y Rep.S.Sanit.En Ed. "D",Red Sanitaria,Const.Rampa En Ed.A,B,C Y D. | E10016-15B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394231 | 1219442.38 | 1219442.38 | 1219442.38 | 810925.09 | 810925.09 | 810925.09 | 66.4997 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300738694 | Ricardo Flores Magon.- Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo Para 6 Aulas | E10016-55BM | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 314277 | 314277 | 314277 | 272504.88 | 272504.88 | 272504.88 | 272504.88 | 86.7085 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300742178 | Fondo Para Fortalecer La Autonomía Y Gestión De Planteles De Educación Media Superior | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila | Educación | En Ejecución | 2016 | 3794484 | 3743961.56 | 3743961.56 | 3743961.56 | 3743961.56 | 3743961.56 | 3743961.56 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se modifica el importe por reintegro de recursos. por un monto de $51,257.35 / Física: FINAL / Registro: PROYECTO PAAGES 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300744136 | Subprograma De Ingraestructura, Rehabilitación Y-O Equipamiento De Espacios Alimentarios | - | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" |  | 12-Salud | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Salud | En Ejecución |  | 586250 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300744404 | Adquisición De Vehículos Especiales Para Transporte De Personas Con Discapacidad | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTERGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Asistencia Social | En Ejecución |  | 14312129 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300744977 | Ampliacin En Red Electrica | - | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Balcones (Nuevos Balcones) | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 112492 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300744987 | Ampliacion De Red Electrica | - | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | La Muralla | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 109243 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300744995 | Ampliacion De Red Electrica | - | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 99510 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300744997 | Ampliacion De Red Electrica | - | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Palmira | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 169277 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300745002 | Ampliacion De Red O Sistema De Agua Potable | - | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 850000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300745005 | Ampliacion En Red De Agua Potable | - | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1200000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300745007 | Ampliacion De Red De Agua Potable | - | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 600000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300745010 | Ampliacion De Red De Agua Potable | - | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Madero del Río | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 600000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300745014 | Construccion De Cuarto Adicional | - | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 295520 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300745017 | Construccion De Cuarto Para Baño | - | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 203362.5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300745028 | Construccion De Muros | - | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 290000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300745034 | Construccion De Muros | - | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 71000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300745039 | Construccion De Muros En Vivienda | - | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 618598.5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300745048 | Infraestructura Agricola Maquinaria Y Equipo | - | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 250000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300745367 | Construccion De Linea De Agua Potable En La Comunidad Los Mascogos | 162000373 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 491075.56 | 491075.56 | 491075.56 | 491075.56 | 474748.33 | 474748.33 | 0 | 96.6752 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300745368 | Prolongación Del Libramiento Venustiano Carranza Para El Enlace De La Carretera Federal 2 A La Carretera Federal 57 (Segunda Etapa) | 162200103 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5905956.92 | 5905956.92 | 5905956.92 | 5759057.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 27928 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300745369 | Prolongación Del Libramiento Venustiano Carranza Para El Enlace De La Carretera Federal 2 A La Carretera Federal 57 (Segunda Etapa) | 162200103 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 47787874.29 | 47787874.29 | 47787874.29 | 47787874.29 | 36530266.65 | 36530266.65 | 32168029.2 | 76.4425 | 0 | Kilómetro | 27928 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300745373 | Plaza Juárez En Saltillo, Coahuila. ( Calle Juárez Entre Matamoros Y Arteaga) | 163000282 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 6943341.83 | 6867036.86 | 6867036.86 | 6867036.86 | 2957656.02 | 2957656.02 | 257268.36 | 43.0703 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300745375 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1a Etapa) En San Jose De Aura | 162600055 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11218786.14 | 11218786.14 | 11218786.14 | 10870789.52 | 6809721.75 | 6809721.75 | 4874152.73 | 60.6993 | 0 | Metros lineales | 1325 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300745376 | 2a. Etapa Pueblo Mágico Cuatrocienegas, Construcción De Arco De Acceso. | 160700085 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 652715.47 | 652715.47 | 652715.47 | 652715.47 | 652715.47 | 652715.47 | 652715.47 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300745377 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160700128 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1005292.42 | 993146.14 | 993146.14 | 993146.14 | 869923.01 | 869923.01 | 869923.01 | 87.5926 | 0 | Otros | 13013 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300745378 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Al Panteon Municipal En Villa De San Jose Cloete. (1a. Etapa) En El Municipio De Sabinas Coahuila. | 162800130 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2017829.28 | 2017829.38 | 2017829.28 | 1913755.12 | 1274284.65 | 1274284.65 | 491150.32 | 63.1513 | 0 | Otros | 60847 | 0 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300745379 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Al Panteon Municipal En Villa De San Jose Cloete. (1a. Etapa) En El Municipio De Sabinas Coahuila. | 162800130 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1118037 | 1118037 | 1118037 | 1118037 | 858900.36 | 858900.36 | 418387.31 | 76.8222 | 0 | Metros Cuadrados | 60847 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300745407 | Reconstruccion Del Camino Obayos 29 De Noviembre En El Municipio De Escobedo, Coahuila. | 160800072 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 23993901.91 | 23670398.57 | 23670398.57 | 23670398.57 | 7101119.57 | 7101119.57 | 0 | 30 | 0 | Kilómetro | 2901 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300745408 | Construcción Y Rehabilitación Del Estacionamiento Para El Personal Y Pacientes Del Centro De Rehabilitación Y Educación Especial | 163000454 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2341393.24 | 2341393.24 | 2341393.24 | 1998963.88 | 1428228.81 | 1428228.81 | 773399.19 | 60.9991 | 0 | Metros Cuadrados | 725123 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300745432 | Gastos Indirectos Para La Construccion Del Gimnasio Auditorio En El Municipio De San Pedro, Coahuila. | 163301380 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 169993.51 | 169993.51 | 169993.51 | 99.9962 | 0 | Lote | 41642 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300745452 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1a Etapa) Para La Localidad De Primero De Mayo | 160800065 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9366261.27 | 9366261.27 | 9366261.27 | 9141684.32 | 6050979.4 | 6050979.4 | 5329670.1 | 64.604 | 0 | Metros lineales | 1750 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300746324 | Pavimentacion De Calles En Matamoros | 161700278 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2476376.7 | 2469626.91 | 2469626.91 | 2469626.91 | 1036346.72 | 1036346.72 | 1036346.72 | 41.9637 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300746325 | Cobac Nueva Creación.- Trabajos Complementarios A La 1a Etapa Del Edificio. | 162500047 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1904046 | 1830897.87 | 1830897.87 | 1830897.87 | 1830897.87 | 1830897.87 | 1830897.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300746326 | "Espacio Común".- Trabajos Complementarios En Edificios Y Obra Exterior En La Adecuación De Espacios Para Proyecto "Espacio Común" En Antiguas Instalaciones Del "Cinvestav". | 162700172 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1360153 | 1360152.73 | 1360152.73 | 1333476.2 | 1211144.72 | 1211144.72 | 1211144.72 | 89.0448 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300746329 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.- Construcción De Acceso Y Estacionamiento (1a. Etapa). | 163300405 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Teresita de Jesús | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2226476 | 2219445.7 | 2219445.7 | 2219445.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300746330 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.- Construcción De Acceso Y Estacionamiento (2a. Etapa). | 163300406 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Teresita de Jesús | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2809110 | 2808361.02 | 2808361.02 | 2808361.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300746331 | Jefatura De Sector Estatal.- Trabajos Complementarios De La Rehabilitación Del Edificio. | 163500495 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2425969 | 2425969 | 2425969 | 2425681.48 | 1336349.3 | 1336349.3 | 1336349.3 | 55.0852 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300746342 | Universidad Politécnica De Piedras Negras.- Equipamiento Especializado De La Unidad De Laboratorios Y Talleres. | 162500282 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 5972900 | 5972941 | 5972941 | 5972260 | 2388904 | 2388904 | 2388904 | 39.9954 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 40 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300746343 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.- Mobiliario Y Equipo Especializado Del Centro De Información Y Documentación. | 163300459 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Teresita de Jesús | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 139490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300748898 | Aportación Municipal Al Convenio Vivienda Cev Techo Rural - 297002 | 297002 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Palo Alto (El Carrizal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23 | 100 | 0 | Financiera: convenio cancelado / Física: convenio cancelado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300748899 | Ampliacion De La Red Electrica En El Ejido San Francisco Del Progreso - 134669 | 134669 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Francisco del Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 450000 | 450000 | 450000 | 443297.97 | 132989.39 | 132989.39 | 132989.39 | 29.5532 | 0 | Otros | 71 | 100 | 30 | Financiera: n proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300748900 | Construcción De Red De Agua Potable Bomba De Rebombeo Y Tomas Domiciliarias - 297146 | 297146 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Rafael de la Hedionda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1325751.6 | 1325751.6 | 1325751.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: en firmas / Física: firma contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300748901 | Ampliacion De Unidad Medica Rural Del Ejido Seis De Enero - 297066 | 297066 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Seis de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 | 290000 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 414 | 100 | 0 | Financiera: obra en revisión asf / Física: revisión asf / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300748903 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Construccion De Tomas Domiciliarias Construccion De Tanque De Almacenamiento Y Suministro E Instalacio - 297182 | 297182 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Sombreretillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1504283.71 | 1504283.71 | 1504283.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 125 | 100 | 0 | Financiera: EN FIRMAS EL CONTRATO / Física: EN FIRMAS EL CONTRATO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749058 | Techo Ligero - 84421 | 84421 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 43000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300749697 | Construcción De Cuarto Adicional - 298890 | 298890 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 61993.24 | 61993.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749698 | Construcción De Cuarto Adicional - 298862 | 298862 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 92989.36 | 92989.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749699 | Construcción De Cuarto Adicional - 298940 | 298940 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 30997.12 | 30997.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: *
COA16160300749700 | Construcción De Cuarto Adicional - 298823 | 298823 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 154981.6 | 154981.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749701 | Construccion De Interconexion De Red De Drenaje En La Colonia Deportiva En Muzquiz - 248609 | 248609 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 189260.57 | 188473.02 | 188473.02 | 188473.02 | 188473.02 | 188473.02 | 188473.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160300749708 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Anacuas Entre Guadalupe R Canales Y Mutualismo En La Casa Azul - 239037 | 239037 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 300543.33 | 297772.89 | 297772.89 | 297772.89 | 297772.89 | 297772.89 | 297772.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160300749710 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Lazaro Carenas En Esperanzas - 238927 | 238927 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 72082.56 | 71521.89 | 71521.89 | 71521.89 | 71521.89 | 71521.89 | 71521.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160300749711 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Mariano Escobedo En Esperanzas - 239143 | 239143 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 78818.01 | 78094.16 | 78094.16 | 78094.16 | 78094.16 | 78094.16 | 78094.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160300749763 | Construccion De Electrificacion En La Privada Roberto Garanzuay Y Prolongacion Anita - 303159 | 303159 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESTE PROYECTO SERA EJECUTADO POR EL MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 90000 | 75685.05 | 75685.05 | 75685.05 | 75685.05 | 75685.05 | 75685.05 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160300749764 | Rehabilitacion Del Alumbrado En El Entronque Nava Morelos - 303254 | 303254 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA EJECUTADA POR EL MUNICIPIO DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 122755.5 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160300749765 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Diversos Sectores Del Municipio - 303055 | 303055 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL PRESENTE PROYECTO SERA EJECUTADO POR EL MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 322928.12 | 326328.38 | 326328.38 | 326328.38 | 326328.38 | 326328.38 | 326328.38 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160300749783 | Construccion De Atarjeas Y 20 Descargas En Calle Fundadores Entre Calle Libertad Y Oriental - 87323 | 87323 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 574746.17 | 574746 | 574746 | 573671 | 573671 | 573671 | 573671 | 99.813 | 0 | Otros | 80 | 0 | 100 | Financiera: corrección en reporte del ejercicio / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749794 | Construccion De Red Y Diecisiete Tomas En Calle Matias Najera Entre Carretera Treinta Y Tope De Secundaria - 167300 | 167300 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | La Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1357003.38 | 1357003 | 1357003 | 1349758 | 1349758 | 1349758 | 1349758 | 99.4661 | 0 | Otros | 68 | 0 | 99 | Financiera: corrección en reporte en ejercicio / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749850 | Introducción De Red De Alcantarillado Sanitario En Ejido Flor De Jimulco Segunda Etapa - 324998 | 324998 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Flor de Jimulco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2631912 | 1245023.27 | 1245023.27 | 1245023.27 | 1245023.27 | 1245023.27 | 1245023.27 | 100 | 0 | Otros | 820 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749852 | Introducción De Red De Alcantarillado Sanitario En Ejido Jalisco Segunda Etapa - 324793 | 324793 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2162932.36 | 629499.38 | 629499.38 | 629499.38 | 327919.49 | 327919.49 | 327919.49 | 52.0921 | 0 | Otros | 480 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749854 | Ampleacion Red Electrica Calle Cinco Jimenez - 208475 | 208475 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 99510 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300749855 | Ampleacion De Red Electrica En La Muralla - 208469 | 208469 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | La Muralla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA | Urbanización | En Ejecución |  | 109243 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300749856 | Ampliacion De Red Electrica En Ejido Palmira - 208486 | 208486 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Palmira (Victoria) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 169277 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300749857 | Apliacion De Red De Conduccion De Agua Potable En Santa Maria - 208489 | 208489 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 866400 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300749863 | Construcción De Cuarto Adicional - 298747 | 298747 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 92989.36 | 92989.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749865 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Veinticuatro De Febrero Con Proveedores En El Tiro Cuatro - 239308 | 239308 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 92188.25 | 91455.85 | 91455.85 | 91455.85 | 91455.85 | 91455.85 | 91455.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160300749866 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Laredo En El Tiro Cuatro - 239001 | 239001 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 51876.31 | 50668.5 | 50668.5 | 50668.5 | 50668.5 | 50668.5 | 50668.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160300749867 | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Campeche En El Tiro Cuatro - 238969 | 238969 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 38281.16 | 37605.53 | 37605.53 | 37605.53 | 37605.53 | 37605.53 | 37605.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160300749872 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 370625 | 370625 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 644561.43 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300810692 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Saltillo, Coahuila De Zaragoza / (Rehabilitación De Gimnasio Municipal )-71 - 71 | 3825089 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8726524.26 | 8726524.26 | 8630532.5 | 8630532.5 | 8572226 | 8572226 | 7322065.88 | 98.2318 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 GIMNASIO / Registro:
COA16160300810875 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Saltillo, Coahuila De Zaragoza / (Construccion De Parque Recreativo Los Nogales (Primera Etapa))-70 - 70 | 3083954 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 28000000 | 28000000 | 27692000 | 27692000 | 23608713.56 | 23608713.56 | 21427232.7 | 84.3168 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 95 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 PARQUE / Registro:
COA16160300810912 | Modernización Del Blvd Torreón-Matamoros (Tramo 2: Por Carr Torreón-Matamoros. Subtramo: De Límite De Municipios Torreón/Matamoros A La Altura Del Poblado San Miguel A Calz Fco Sarabia) | F-METRO-005-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 79000000 | 80695943.64 | 80695943.64 | 80695943.64 | 31829972.71 | 31829972.71 | 31829972.71 | 39.4443 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 48 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300810913 | Construcción De Estación De Transporte Público Del Metrobus De La Laguna Estación Nazas | F-METRO-008-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 54900000 | 52999607.52 | 52999607.52 | 52999607.52 | 36255773.07 | 36255773.07 | 36255773.07 | 68.4076 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300811357 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Saltillo, Coahuila De Zaragoza / (Rehabilitación Del Biblioparque Saltillo Sur)-72 - 72 | 3825151 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6173475.74 | 6173475.74 | 6105567.5 | 6105567.5 | 3087433.97 | 3087433.97 | 3087433.97 | 50.0113 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 75 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 PARQUE / Registro:
COA16160400745516 | Pavimentación En Calles Del Ejido Santa Ana De Arribasan Pedro, Coah. | 163300413 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3002610.35 | 2655176.38 | 2655176.38 | 2655176.38 | 1444807.05 | 1444807.05 | 796552.91 | 54.4147 | 0 | Metros Cuadrados | 102650 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400746162 | General Ignacio Zaragoza.- Comp I: Aplic Pintura Y Rep Inst Eléctr Edif "A, B Y C", Sustit Imper Edif "A Y C", Sustit Piso Conc, Puertas, Cancelería, Lumin, Coloc Piso Cerámico Edif "B Y C", Coloc | E10016131B | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538.46 | 961538.46 | 828683.21 | 612619.65 | 612619.65 | 612619.65 | 63.7124 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746175 | Cuauhtemoc.- Comp I: Sustit Imper, Piso Conc, Puertas, Lumin, Coloc Piso Cerám, Pint Y Rep Inst Eléc Edif "B", Demol Bodega, Adapt Letrina Como Bodega, Red Eléctrica. Comp Ii: Rep Serv Sanit Edif "A | E10016127B | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Charcos de Risa | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538.46 | 961538.46 | 951950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746181 | Escuela Primaria Francisco Sarabia.- Ci. Sustitución De Volado De Concreto En Edificio "B", Sustitución De Impermeabilizante, Pintura, Luminarias Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios | E10016138B | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Presa de Guadalupe (Guadalupe) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1059752.2 | 635851.34 | 635851.34 | 635851.34 | 57.5031 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 55.5 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746188 | Jardín De Niños Alfredo Bernardo Nobel.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Pintura Y Reparac | E10016137B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Corona | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538.46 | 961538.46 | 951931.26 | 285579.38 | 285579.38 | 285579.38 | 29.7003 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746198 | E.S.G. N° 2 "Emiliano Zapata".- Comp I: Sustit Imper Edificios "B, C Y D", Aplic Pintura Edificios "B Y C". Comp Ii: Rep Serv Sanit Edificio "F", Red Hidráulica Y Sanitaria, Cist 10 M3. Comp Viii: Rót | E10016136B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1298076.92 | 1298076.92 | 1294971.51 | 622215.55 | 622215.55 | 622215.55 | 47.9336 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 88 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746199 | Profa. Minerva Ramos Rendon.- Comp I: Sustit Imper, Lumin, Aplic Pintura Y Rep Inst Eléct Edificio "B", Red Eléct. Comp Ii: Rep Serv Sanitarios Edif "B". Comp Viii: Rótulo. | E10016139B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538.46 | 961538.46 | 887368.84 | 315522.53 | 315522.53 | 315522.53 | 32.8143 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 78 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746204 | Benito Juarez.- Componente I: Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En El Edificios "C Y D". Componente Viii: Rótulo. | E10016133 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 480769 | 480769.23 | 480769.23 | 468955.16 | 140686.55 | 140686.55 | 140686.55 | 29.2628 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746211 | Universidad Tecnológica De Parras De La Fuente.- Mobiliario Y Equipo Especializado De La Unidad De Laboratorios Y Talleres. | 162400142 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 615255.36 | 534665.52 | 534665.52 | 534665.52 | 8.9111 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746213 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento,Suministro Y Colocación Protecciones En Puerta En Aula De Telebachillerato. | 162400144 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Santa Cecilia (La Cecilia) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 41973 | 39792.54 | 39792.54 | 39792.54 | 39792.54 | 39792.54 | 39792.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746214 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación De Protecciones En Aula De Telebachillerato. | 162400150 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Mesteño | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 60496 | 55959.28 | 55959.28 | 55959.28 | 55959.28 | 55959.28 | 55959.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746241 | Universidad Tecnológica De Saltillo.- Equipamiento Especializado. | 163000561 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3853056 | 3853056 | 3853056 | 96.3264 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746247 | Francisco I. Madero.- Comp I: Sust Imper, Piso Concreto, Puertas, Cancelería, Barandal Circulación, Lumin, Apli Pintura, Desmon Y Mon Prot Met, Rep Inst Eléct Edificio "A¿, Red Eléct, Acometida Eléct. | E10016129B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Miguel (San Miguel del Banco) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538.46 | 961538.46 | 941204.51 | 294657.35 | 294657.35 | 294657.35 | 30.6444 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746248 | Artemio De Valle Arizpe.- Comp I: Sustit Imper, Luminarias, Aplic Pintura Y Rep Inst Eléct En Edificios "B, C Y E". Comp Ii: Rep Servicios Sanitarios En Edificio "E". Comp Viii: Rótulo. | E10016134B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 673077 | 673076.92 | 673076.92 | 671019.46 | 201305.84 | 201305.84 | 201305.84 | 29.9083 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 18 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746250 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura, Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato, Red Eléctrica. | 163300422 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Porvenir de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 103807 | 78212.72 | 78212.72 | 78212.72 | 78212.72 | 78212.72 | 78212.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746262 | Benito Juarez.- Comp I: Sustit De Cancelería, Puertas, Protecciones Metálicas, Aplicación De Pintura En Edificios "A, B, C Y D". Comp Ii: Rep De Servicios Sanitarios En Edificio "C". Comp Vii: Barda P | E10016135B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1298076.92 | 1298076.92 | 1210912.78 | 363273.83 | 363273.83 | 363273.83 | 27.9855 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 3 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746271 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 163500581 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 188728 | 90525.07 | 90525.07 | 90525.07 | 90525.07 | 90525.07 | 90525.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746272 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento,Sustitución De Piso De Concreto, Suministro Y Colocación De Piso Cerámico En Aula De Telebachillerato. | 163500597 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Perú | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 72856 | 71917.1 | 71917.1 | 71917.1 | 71917.1 | 71917.1 | 71917.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746274 | Dos De Febrero.- Comp I: Sust Imperm, Piso Conc, Lumin, Apl Pintura, Rep Inst Eléct Edif "A Y C", Sust Puertas, Cancelería, Prot Metálicas Edif "A", Coloc Piso Cerámico Entrepaños Y Cajones A Base De | E10016130B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Conchita Roja | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538.46 | 961538.46 | 873038.72 | 261911.62 | 261911.62 | 261911.62 | 27.2388 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746275 | Ricardo Flores Magon.- Comp I: Sustit Piso Conc, Apli Pintura Edif "B, D, F Y G", Sustit Lumin Y Coloc Piso Cerám Edif "B, D Y F", Rep Inst Eléc Edif "B Y F", Sustit Cubierta Multypanel, Puertas, Canc | E10016132B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1009615 | 1009615.38 | 1009615.38 | 960777.19 | 288233.16 | 288233.16 | 288233.16 | 28.5488 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 68 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746277 | Leyes De Reforma.- Comp I: Sust Imper, Piso Conc, Puertas, Cancelería, Prot Met, Lumin, Coloc Piso Cerám Y Pint, Rep Inst Eléc Edif "A", Muro Acometida Eléc. Comp Ii: Rep Serv Sanit Edif "D". Comp Iv | E100128B | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Tanque Aguilereño (El Tanque) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538.46 | 961538.46 | 953027.82 | 285908.36 | 285908.36 | 285908.36 | 29.7345 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 28 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746278 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura, Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato, Red Eléctrica. | 163800048 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Santa Eulalia | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 91954 | 82183.57 | 82183.57 | 82183.57 | 82183.57 | 82183.57 | 82183.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746279 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Impermeabilización Y Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato. | 163800047 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Paso del Tío Pío | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 134444 | 94956.97 | 94956.97 | 94956.97 | 94956.97 | 94956.97 | 94956.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746280 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Cancelería, Suministro Y Colocación De Protecciones En Aula De Telebachillerato. | 163800049 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | El Remolino | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 81143 | 70802.2 | 70802.2 | 70802.2 | 70802.2 | 70802.2 | 70802.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400812426 | Construccion De Puente A Desnivel Pape Zaragoza | 161800195 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 55932373.58 | 108165647.86 | 108165647.86 | 108165647.86 | 80072814.26 | 80072814.26 | 80072814.26 | 74.028 | 0 | Otros | 216206 | 0 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160400813436 | Pavimentación De Calle Juan Escutia E. C.Agustin Melgar Y C. Vicente Suarez | MPN-032-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 578899.73 | 557848.95 | 557848.95 | 557848.95 | 557848.95 | 557848.95 | 557848.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400813932 | Rehab. Av. Carranza E. Anahuac Y Tepic )Hielería, Colonia Roma, Gonzalez, Burocratas Y Las Fuentes | MPN-036-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4952097.5 | 4952097.5 | 4952097.5 | 4952097.5 | 1918133.29 | 1918133.28 | 1918133.28 | 38.7338 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 40 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400814798 | Suministro E Instalación De Señalizacion Vertical. | 162700139 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 100892 | 50446 | 50446 | 48646 | 48646 | 48646 | 48646 | 96.4318 | 0 | Piezas | 3000 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION.
COA16160400814926 | Suministro E Instalacion De Señalizacion Vertical Colonia Analco | 162700140 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 125875 | 62938 | 62938 | 60999.57 | 60999.57 | 60999.57 | 60999.57 | 96.9201 | 0 | Piezas | 4000 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION.
COA16160400814942 | Construcción De Calle Integral En La Colonia Valle Poniente | 162700169 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5819376 | 2909688 | 2909688 | 2908132.99 | 2908132.99 | 2908132.99 | 2908132.99 | 99.9466 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION.
COA16160400814966 | Pavimentacion En Area De Estacionamiento En La Universidad Tecnologica De La Region Carbonifera | 163200069 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1614027.37 | 1614023.37 | 1614023.37 | 1614023.37 | 1560016.98 | 1560016.98 | 484207.01 | 96.6539 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400814997 | Suministro E Instalacion De Señalizacion Vertical En Colonia Valle Poniente | 162700141 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 119250 | 59625 | 59625 | 57684.55 | 57684.55 | 57684.55 | 57684.55 | 96.7456 | 0 | Piezas | 400 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION.
COA16160400815192 | Alumbrado Publico En La Colonia Analco | 162700171 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 639827 | 319914 | 319914 | 317474.72 | 317474.72 | 317474.72 | 317474.72 | 99.2375 | 0 | Piezas | 3000 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION.
COA16160400815391 | Construcción De Calle Lago Salado Entre Calle Lago De Los Inocentes (Evangelina Valdez) Y Calle Alamo (Profr. Humberto Moreira) En La Colonia Zaragoza Sur | PI-HA-004-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 821122 | 410561 | 410561 | 406125 | 406125 | 406125 | 301397.26 | 98.9195 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815406 | Construcción De Calle Magdalena De Kino Entre Calle Metropolitana Y Calle Lago Argentino En La Colonia Zaragoza Sur | PI-HA-001-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 905094 | 452547 | 452547 | 448492.75 | 448492.75 | 448492.75 | 334671.43 | 99.1041 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815638 | Punto Mujeres Moviendo México Coahuila | 1601936 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2922225.7 | 2922226 | 2922226 | 2922226 | 2922226 | 2922226 | 2922226 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815646 | Consolidación De La Industria Vitivinícola | 1602151 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8540376 | 8540376 | 8540376 | 8540376 | 8540376 | 8540376 | 8540376 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815657 | Centro Pyme De Innovación Y Tecnologia | 1602149 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8100000 | 8100000 | 8100000 | 8100000 | 8100000 | 8100000 | 8100000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815685 | Nueva Planta Productiva De Base Tecnológica Nacional Para La Elaboración Y Comercialización De Formulaciones Biotecnológicas Altamente Eficientes Para Incrementar La Competitividad Regional | 1602150 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7353669.15 | 7353669 | 7353669 | 7353669 | 7353669 | 7353669 | 7353669 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815706 | Construcción De Calle 28 De Noviembre Entre Calle Metropolitana Y Calle Lago Argentino En La Colonia Zaragoza Sur | PI-HA-005-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1049149 | 524574 | 524574 | 521551 | 521551 | 521551 | 521551 | 99.4237 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815709 | Desarrollo De Prototipo De Picosatelite De Orbita Baja | 1602243 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3660000 | 3660000 | 3660000 | 3660000 | 3660000 | 3660000 | 3660000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815745 | Programa De Iniciativas De Refuerzo A La Competitividad Empresarial | 1602242 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815781 | Construcción De Calle En Aguila (Canario) Entre Calle Alamo (Profr. Humberto Moreira) Y Calle Evangelina Valdez En La Colonia Zaragoza Sur Integral Incluye; Terracerías, Guarnición, Colocación De Bas | PI-HA-074-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 647028 | 323514 | 323514 | 315623 | 315623 | 315623 | 315623 | 97.5608 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815782 | Programa Integral De Impulso A La Productividad Y Competitividad De Las Empresas De La Comarca Lagunera De Coahuila | 1601935 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3455000 | 3455000 | 3455000 | 3455000 | 3455000 | 3455000 | 0 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815826 | Construcción De Calle Integral En La Calle Alamo (Profr. Humberto Moreira) Entre Calle Guacamaya Y Calle Aguila (Canario) En La Colonia Zaragoza Sur (La Estrella) Incluye; Terracerías, Guarnición, C | PI-HA-075-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2796427 | 1398213 | 1398213 | 1327820 | 1327820 | 1327820 | 1050577.06 | 94.9655 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815846 | Construcción De Calle Integral En Evangelina Valdez Entre Calle Pelicano Y Calle Aguila (Canarios) En La Colonia Zaragoza Sur Incluye; Terracerías, Guarnición, Colocación De Base Hidráulica, Riego De | PI-HA-076-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1551527 | 775763 | 775763 | 749144 | 749144 | 749144 | 553437 | 96.5687 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 73.88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815909 | Expo Cadenas Productivas 2016 Innovacion Y Desarrollo | 1602186 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1250105 | 1250105 | 1250105 | 1250105 | 1250105 | 1250105 | 0 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815935 | Construcción De Calle Integral En La Calle Lago La Doga Entre Calle Ginebra Y Calle Alamo (Profr. Humberto Moreira) En La Colonia Zaragoza Sur Incluye; Terracerías, Guarnición, Colocación De Base Hidr | PI-HA-079-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 342076 | 171038 | 171038 | 166866 | 166866 | 166866 | 166866 | 97.5608 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400816020 | Adquisicion De Derechos De Via Para La Construccion Del Paso Superior Vehicular Mieleras - Laguna | - | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACION GENERAL DE PATRIMONIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400816047 | Se Adecuara La Imagen Institucional En El Centro De Desarrollo Comunitario La Rosita Ubicado En El Blvd. Independencia, Entre Blvd. Aguascalientes Y Calle Benito Juárez, En La Colonia Nueva Rosita. | PI-HA-081-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 104819 | 52409 | 52409 | 51153 | 51153 | 51153 | 51153 | 97.6035 | 0 | Metros Cuadrados | 370 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400816702 | Torreon Empren-D | 1602185 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5400000 | 349720 | 349720 | 349720 | 349720 | 349720 | 0 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400817132 | Compromiso De Gobierno Parque Industrial Centenario Coahuila 2da. Etapa | 174300005 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400819404 | Proyecto De Modernización Y Vinculación De Los Registros Públicos De La Propiedad Y Catastro | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | INSTITUTO COAHUILENSE DEL CATASTRO Y LA INFORMACION TERRITORIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 18300097 | 10980053.82 | 10980053.82 | 10980053.82 | 8201689.53 | 8201689.53 | 8201689.53 | 74.6963 | 0 | Otros | 1000000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!!
COA16160400822893 | Mejoramiento Y Contruccion De Infraestructura Educativa En La Escuela Emiliano Zapata | 000000 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | presidencia municipal de ocampo | Educación | En Ejecución | 2016 | 1998331.41 | 1998331.41 | 1998331.41 | 1998331.41 | 1857057.33 | 1857057.33 | 1857057.33 | 92.9304 | 0 | Equipamiento | 600 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400823048 | Rehabilitación Del Centro De Estudios Musicales Jonas Yeverino Cárdenas. | E16011 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S268 Programa de Apoyos a la Cultura |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE SALTILLO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2208000 | 2208000 | 2208000 | 2196051.66 | 2195313.06 | 2195313.06 | 2195313.06 | 99.4254 | 0 | Metros | 6262 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400823188 | Instalación De Un Sistema De Transporte De Pasajeros Por Cable Aéreo Tipo Telecabina (Desembragable) | CONTEC-003-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 300000 | 0 | 100 | Financiera: RECURSO AGOTADO EN SU TOTALIDAD, OBRA SIGUE EN PROCESO CON OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO / Física: OBRA CONTINUA EN PROCESO DE EJECUCIÓN CON OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400823360 | Escuela Primaria General Francisco Villa.- Ci. Sustitución De Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios "A, B, C", Sustitución De Impermeabilizante | E10016-58B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Partida | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 1078271.14 | 1078271.14 | 1078271.14 | 323481.34 | 323481.34 | 323481.34 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823377 | Escuela Primaria Lázaro Cárdenas.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura En Los Edificios "A, B, C, D", Sustitución De Luminarias Y Reparación De Salidas Eléctrica | E10016-61B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Providencia | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 1140848.88 | 1140848.88 | 1140848.88 | 342254.66 | 342254.66 | 342254.66 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823385 | Jardín De Niños Justo Sierra.- Ci. Aplicación De Pintura En Edificio "A, B, C, D, E Y G", Sustitución De Impermeabilizante Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "A, D, E Y G¿, Sustituc | E10016-60B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 493975.1 | 493975.1 | 493975.1 | 417803.87 | 417803.87 | 417803.87 | 84.5799 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823391 | Escuela Primaria Ignacio Allende.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificios "A, B, C Y D", Sustitución De Piso De Concreto Y Colocación De Piso Cerámico En Edificio "B | E10016-87B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 576231.11 | 576231.11 | 576231.11 | 536413.52 | 536413.52 | 536413.52 | 93.09 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823419 | Jardín De Niños Maria Helena Chanes.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B, C Y D", | E10016-74B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 730893.1 | 730893.1 | 730893.1 | 664251.09 | 664251.09 | 664251.09 | 90.8821 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823434 | Escuela Primaria Francisco I. Madero.- Ci. Demolición De Aula En Edificio "B", Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto Y Aplicación De Pintura En Edificios "E, C Y D", Colocación De Piso Ce | E10016-66B | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Yucatán | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 803211.14 | 803211.14 | 803211.14 | 626923.86 | 626923.86 | 626923.86 | 78.0522 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823443 | Escuela Primaria Benito Juarez.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B, C Y D", Sustitución De Pi | E10016-53B | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Benito Juárez | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 1040835.04 | 1040835.04 | 1040835.04 | 540525.6 | 540525.6 | 540525.6 | 51.9319 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823451 | Escuela Primaria Maurilia Arriaga Salas.- Ci. Sustitución De Puertas En Edificios "A, B, C Y D", Salidas Eléctricas En Edificio "B", Aplicación De Pintura En Edificio "D". Cii. Reparación Se Servicios | E10016-79B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 849858.11 | 849858.11 | 849858.11 | 487453.16 | 487453.16 | 487453.16 | 57.357 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823459 | Escuela Secundaria Técnica N° 54 "Mariano Azuela".- Ci. Sustitución De Impermeabilizante Y Pintura En Edificios "B, C, D Y E", Sustitución De Luminarias En Edificios "B Y D". Cii. Sustitución De Mampa | E10016-65B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1057692 | 971356.72 | 971356.72 | 971356.72 | 971356.72 | 971356.72 | 971356.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823469 | Jardín De Niños Héroes De La Angostura.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones En Edificio "A", Adecuac | E10016-73B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 480769 | 431805.02 | 431805.02 | 431805.02 | 268527.98 | 268527.98 | 268527.98 | 62.1873 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823474 | Jardín De Niños México.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Protecciones, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Salidas Eléctricas En Edificio "A Y B", Sustitución De Piso De | E10016-52B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 1283502.59 | 1283502.59 | 1283502.59 | 385050.78 | 385050.78 | 385050.78 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823487 | Escuela Primaria Emiliano Zapata.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante En Edificio "B, C, D", Sustitución De Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas En Edificio "B Y C", Aplicación De Pintura En | E10016-47B | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Macuyú | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1022848.08 | 1022848.08 | 1022848.08 | 454596.59 | 454596.59 | 454596.59 | 44.4442 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823499 | Jardín De Niños Diego Rivera.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificio "A" | E10016-45B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jalisco | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 207438.73 | 207438.73 | 207438.73 | 207438.73 | 207438.73 | 207438.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 62.5 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823504 | Escuela Primaria Ricardo Flores Magón.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura En Edificios "A, B Y C", Reparación De Instalaciones | E10016-46B | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Venustiano Carranza (Hacienda de Hornos) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 772981.27 | 772981.27 | 772981.27 | 231894.38 | 231894.38 | 231894.38 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 56 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823510 | Escuela Primaria Vicente Guerrero.- Ci. Sustitución De Luminarias, Cancelería, Aplicación De Pintura, Desmontaje Y Montaje De Protecciones Metálicas En Edificios "B, C, E Y F", Sustitución De Puertas | E10016-81B | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gilita | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394230 | 1247830.1 | 1247830.1 | 1247830.1 | 546123.44 | 546123.44 | 546123.44 | 43.7658 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 88 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823523 | Jardín De Niños Ingeniero Vito Alessio Robles.- Cii. Reparación De Servicios Sanitarios En Edificio "C", Red Hidráulica, Red Sanitara, Cisterna 5.00m3. Cviii. Renivelación De Plaza Y Andadores (Parcia | E10016-77B | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 480769 | 444566 | 444566 | 444566 | 434483.21 | 434483.21 | 434483.21 | 97.732 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823533 | Escuela Secundaria Técnica Angel Martinez Villarreal.- Ci. Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "B", Sustitución De Piso De Concreto. | E10016-88B | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 706730 | 640518.75 | 640518.75 | 640518.75 | 382458.94 | 382458.94 | 382458.94 | 59.7108 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823540 | Escuela Secundaria General Héroe De Nacozari.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "F". Cii. Reparación De Serv | E10016-89B | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 902841.64 | 902841.64 | 902841.64 | 433334.49 | 433334.49 | 433334.49 | 47.9967 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823550 | Escuela Secundaria General Eulalio Amadeo Sanchez Hernandez.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificios " D, H, J Y K", Sustitución De Puertas, Cancelería, Luminarias | E10016-49B | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 1189320.33 | 1189320.33 | 1189320.33 | 1160911.94 | 1160911.94 | 1160911.94 | 97.6114 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823559 | Escuela Primaria Dionicio Garcia Fuentes.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Salidas Eléctricas En Edificio "B" | E10016-69B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Rancho Nuevo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 930361.4 | 930361.4 | 930361.4 | 279108.42 | 279108.42 | 279108.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823569 | Escuela Primaria José Ma Morelos.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Cancelería, Luminarias, Rehabilitación De Muros (Aplanados), Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Instalaciones | E10016-72B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Fraustro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 943837.65 | 943837.65 | 943837.65 | 283151.3 | 283151.3 | 283151.3 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823580 | Escuela Primaria Emilio Carranza.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Aplicación De Pintura Y Reparación Para Drenes De Equipo De Aire En Edificios "A, C Y E", Red Eléctrica. Cii. Reparación De Ser | E10016-59B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Paredón | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 1273192.72 | 1273192.72 | 1273192.72 | 381957.82 | 381957.82 | 381957.82 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823593 | Escuela Primaria Veinte De Noviembre.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Protecciones Metálicas, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Instalaciones Eléct | E10016-51B | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Salvador de Arriba | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 977594.79 | 977594.79 | 977594.79 | 462694.1 | 462694.1 | 462694.1 | 47.3298 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823628 | Escuela Primaria José Ma Morelos.- Ci. Sustitución De Luminarias En Edificios "A, B Y C", Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "A", Demolición De Letrina, Red Eléctrica. Cii. Reparación | E10016-67B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cruz Verde | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 480769 | 395447.58 | 395447.58 | 395447.58 | 291685.48 | 291685.48 | 291685.48 | 73.7608 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823631 | Escuela Primaria Juan De La Barrera.- Ci. Sustitución De Luminarias En Edificios "A, B, C Y D", Sustitución De Piso De Concreto, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Instalaciones Eléc | E10016-68B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Molino Viejo (San Lorenzo) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 480769 | 399994.7 | 399994.7 | 399994.7 | 305680.8 | 305680.8 | 305680.8 | 76.4212 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823639 | Escuela Primaria Cinco De Febrero.- Ci. Aplicación De Pintura En Edificio "A", Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio | E10016-71B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Madero [Estación] | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 723806.22 | 723806.22 | 723806.22 | 500131.68 | 500131.68 | 500131.68 | 69.0975 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823645 | Jardín De Niños Amado Nervo.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalación Eléctricas En Edificio "A Y C", Su | E10016-48B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 999926.62 | 999926.62 | 999926.62 | 823769.37 | 823769.37 | 823769.37 | 82.383 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823654 | Escuela Primaria Leona Vicario.- Ci. Sustitución De Luminarias, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "B, C Y D", Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificio "B" | E10016-57B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 432692 | 379603.32 | 379603.32 | 379603.32 | 379603.32 | 379603.32 | 379603.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823665 | Centro De Atencion Multiple Num. 14.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "D", Red Eléctrica. Cii. Rep | E10016-76B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 865384 | 663444.08 | 663444.08 | 663444.08 | 411885.43 | 411885.43 | 411885.43 | 62.0829 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823670 | Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez.- Ci. Reparación De Plafón En Edificios "A, D Y F", Aplicación De Pintura En Edificios "A, B, C, D Y F", Sustitución De Puerta Y Colocación De Piso Cerámico | E10016-84B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 976091.92 | 976091.92 | 976091.92 | 909733.77 | 909733.77 | 909733.77 | 93.2016 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823680 | Jardín De Niños Maria Gandara Sanchez.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio ¿A¿. Cii. Reparación De Servicios Sanitarios En Edificio "A". | E10016-50B | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 288461 | 210383.43 | 210383.43 | 210383.43 | 193684.15 | 193684.15 | 193684.15 | 92.0625 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823691 | Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Puertas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Protecciones Metálicas E Instalaciones Eléctr | E10016-86B | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1490384 | 1179643.86 | 1179643.86 | 1179643.86 | 1173131.04 | 1173131.04 | 1173131.04 | 99.4479 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823701 | Escuela Primaria Pipila.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Puertas, Cancelería Y Aplicación De Pintura En Edificios "B, C Y E", Sustitución De Piso De Concreto, Protecciones Metálicas | E10016-94B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pablo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1099634.28 | 1099634.28 | 1099634.28 | 589767.72 | 589767.72 | 589767.72 | 53.6331 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823709 | Escuela Primaria Ignacio Zaragoza.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Colocación De Piso Cerámico Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A Y C", Sustitución De | E10016-93B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Gatas Mochas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1101636.82 | 1101636.82 | 1101636.82 | 597150.02 | 597150.02 | 597150.02 | 54.2057 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823717 | Escuela Primaria Escuadrón 201.- Ci. Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B, C, D, E Y F", Sustitución De Piso De Concreto En Edifi | E10016-102 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Luchana | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 1219558.38 | 1219558.38 | 1219558.38 | 1054580.16 | 1054580.16 | 1054580.16 | 86.4723 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823734 | Escuela Primaria Emiliano Zapata.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Luminarias, Desmontaje Y Montaje De Protecciones Metálicas, Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios | E10016-95B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Guadalupe Victoria | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 1261216.8 | 1261216.8 | 1261216.8 | 685294.63 | 685294.63 | 685294.63 | 54.336 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823739 | Escuela Primaria Despertar Lagunero.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Colocación De Piso Cerámico, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios | E10016-104 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 336538 | 336458.42 | 336458.42 | 336458.42 | 261478.44 | 261478.44 | 261478.44 | 77.7149 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823743 | Jardín De Niños Profa. Estela V. Barragan.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto En Edificios "B, C, D Y H", Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "B, C, D, E, F, H Y J", Sustitución De L | E10016-103 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394230 | 1362888.48 | 1362888.48 | 1362888.48 | 408866.55 | 408866.55 | 408866.55 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823754 | Eascuela Primaria Justo Sierra.- Ci. Reforzamiento De Columnas De Tabique, Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificio "A" (Pórtico Y Comedor), Sustitución De Puertas, Cancele | E10016111B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Piedra Blanca | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1102902.56 | 1102902.56 | 1102902.56 | 603931.77 | 603931.77 | 603931.77 | 54.7584 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823762 | Escuela Primaria Vicente Guerrero.- Ci. Demolición De Aula En Estructura Atípica En Edificio "A", Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Aplanado | E10016-91B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Los Hoyos (El Potrero) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1103148.54 | 1103148.54 | 1103148.54 | 673349.89 | 673349.89 | 673349.89 | 61.0389 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823768 | Escuela Primaria Guadalupe Victoria.- Ci. Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "A Y B", Sustitución De Piso De Concreto, Puertas, Coloc | E10016109B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Guadalupe Victoria | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 911891.01 | 911891.01 | 911891.01 | 911891.01 | 911891.01 | 911891.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823774 | Escuela Primaria Nicolas Juan Saade Geacoman.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Desmontaje Y Montaje De Protecciones | E10016-99B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 932555.33 | 932555.33 | 932555.33 | 932555.06 | 932555.06 | 932555.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823824 | Jardín De Niños Saltillo.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Puerta, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura En Edificios "A, B Y D", Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios " | E10016-101 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 931672.29 | 931672.29 | 931672.29 | 839182.07 | 839182.07 | 839182.07 | 90.0727 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823833 | Jardín De Niños Justo Sierra.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Luminarias, Colocación De Pintura, Protecciones Metálicas, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B, C Y | E10016113B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Agua Nueva | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 432692 | 425928.88 | 425928.88 | 425928.88 | 127778.66 | 127778.66 | 127778.66 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823842 | Escuela Primaria Dionisio Garcia Fuentes.- Ci. Colocación De Protecciones Metálicas Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B, C Y D", Impermeabilización De Base Para Condensador, Co | E10016114B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Agua Nueva | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1088795.75 | 1088795.75 | 1088795.75 | 326638.73 | 326638.73 | 326638.73 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823849 | Escuela Primaria Ing. Harold R. Pape.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante En Edificios "A, B, C, D Y E", Aplicación De Pintura En Edificios "A, B Y D". Cii. Reparación De Servicios Sanitarios En Edi | E10016121B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 721153 | 692168.21 | 692168.21 | 692168.21 | 604563.32 | 604563.32 | 604563.32 | 87.3434 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823856 | Jardín De Niños Elisa Villarreal De Galindo.- Ci. Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B, C, D Y E", Sustitución De Impermeabilizan | E10016-97B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 927838.57 | 927838.57 | 927838.57 | 922120.41 | 922120.41 | 922120.41 | 99.3837 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823861 | Escuela Primaria Benito Juarez.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificios "B, D Y E", Sustitución De Piso De Concreto, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Reparac | E10016-63B | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 939886.07 | 939886.07 | 939886.07 | 498342.1 | 498342.1 | 498342.1 | 53.0215 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823866 | Jardín De Niños Gabriela Mistral.- Ci. Colocación De Piso Cerámico Y Pintura En Edificios "A, B, C Y D", Sustitución De Piso De Concreto En Edificios "A, B Y C", Sustitución De Impermeabilizante En Ed | E10016118B | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 939595.48 | 939595.48 | 939595.48 | 460574.33 | 460574.33 | 460574.33 | 49.0184 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823889 | Escuela Primaria Venustiano Carranza.- Ci. Sustitución De Luminarias, Puertas, Colocación De Piso De Cerámico, Pintura (Parcial) Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificio "A¿. Cii. Reparación De | E10016126B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 769230 | 769175.15 | 769175.15 | 769175.15 | 615760.72 | 615760.72 | 615760.72 | 80.0547 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823899 | Escuela Primaria Tomas Lopéz García.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Reparación De Aplanados, Aplicación De Pintura En Edificio "C" Cii. Reparación De Servicios Sanitarios En Edificio "E". | E10016122B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 817307 | 817125.7 | 817125.7 | 817125.7 | 727437.76 | 727437.76 | 727437.76 | 89.024 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823907 | Escuela Primaria Salvador Allende.- Ci. Aplicación De Pintura En Edificios "B, C, D, E, F Y H", Sustitución De Impermeabilizante, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio ¿B", Sustitución De | E10016123B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 931244.47 | 931244.47 | 931244.47 | 799974.31 | 799974.31 | 799974.31 | 85.9038 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823915 | Escuela Primaria Anahuac.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Cancelería, Puertas, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Rehabilitación De Salidas Eléctricas En El Edificio "A Y B", Sustitución De Pr | E10016112B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jimulco | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1025816.25 | 1025816.25 | 1025816.25 | 351971.04 | 351971.04 | 351971.04 | 34.3113 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823924 | Jardín De Niños Ignacio Allende.- Ci. Sustitución De Puerta, Cancelería, Luminarias, Aplicación De Pintura, Desmontaje Y Montaje De Protecciones Metálicas En Edificio "A", Reparación De Muros Y Losa | E10016105B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Lázaro Cárdenas (Dolores) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 820292.86 | 820292.86 | 820292.86 | 721723.79 | 721723.79 | 721723.79 | 87.9837 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823944 | Escuela Primaria Benito Juarez.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Rehabilitación De Herrería, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio | E10016119B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Francisco de Arriba | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394230 | 1352176.59 | 1352176.59 | 1352176.59 | 1160130.07 | 1160130.07 | 1160130.07 | 85.7972 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823955 | Jardín De Niños Avecita Lopez Samano.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A Y B", Sustituci | E10016110B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Juan de la Vaquería | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 480769 | 465166.67 | 465166.67 | 465166.67 | 465166.67 | 465166.67 | 465166.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823969 | Jardín De Niños Juan De La Barrera.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "B Y D", Sustitución De Puertas, Cancelería, Protecc | E10016107B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Angostura (San José de Boquillas) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 940771.79 | 940771.79 | 940771.79 | 282231.54 | 282231.54 | 282231.54 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823982 | Escuela Primaria Gral. Ignacio Allende.- Ci. Sustitución De Base Y Protección Para Tinacos, Desmontaje, Montaje, Alimentación Y Descarga De Tinacos En Edificio "E" (Servicios Sanitarios) Y "D", Inter | E10016125B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1009615 | 921031.37 | 921031.37 | 921031.37 | 921031.37 | 921031.37 | 921031.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823987 | Jardín De Niños Ing. Gustavo Aguirre Benavides.- Ci. Sustitución De Puertas, Cancelería, Luminarias, Aplicación De Pintura, Desmontaje Y Montaje De Protecciones Metálicas, Reparación De Instalaciones | E10016-96B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 933078.34 | 933078.34 | 933078.34 | 546496.15 | 546496.15 | 546496.15 | 58.5692 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823996 | Escuela Primaria Niños Heroes.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edific | E10016-90B | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Guelatao | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 932717.12 | 932717.12 | 932717.12 | 739968.78 | 739968.78 | 739968.78 | 79.3347 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400824001 | Escuela Primaria Profesor Gabriel Calzada.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante En Edificios "A, B Y C", Sustitución De Piso De Concreto Y Colocación De Piso Cerámico En Edificios "A Y C ", Sustitu | E10016115B | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Rosita | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1083321.74 | 1083321.74 | 1083321.74 | 324996.52 | 324996.52 | 324996.52 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400824006 | Escuela Primaria Luis A. Beauregard.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "E". Cii. Reparación De Servicios Sanitarios En Edi | E10016124B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1083293.05 | 1083293.05 | 1083293.05 | 324987.92 | 324987.92 | 324987.92 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400824014 | Construcción De Edificio Para Oficinas De La Auditoría Superior Del Estado De Coahuila | 1 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DEL COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 27688880 | 27688880 | 27688880 | 27688880 | 27688880 | 27688880 | 18845949.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA16160400824041 | Escuela Primaria Progreso.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "B, | E10016-17B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Purísima | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394230 | 1394230.77 | 1394230.77 | 972399.93 | 816209.11 | 816209.11 | 816209.11 | 58.5419 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400824055 | Jardín De Niños Ma. Agustina Tristan Guell.- Ci. Sustitución De Luminarias, Cerraduras, Registro Eléctrico, Aplicación De Pintura Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificio "A", Sustitución De Pis | E10016-7B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 432692 | 423531.09 | 423531.09 | 423531.09 | 423531.09 | 423531.09 | 423531.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400825501 | Ricardo Flores Magon.-Comp.I.-Rep. Muro,Sust.Concreto,Lum.Coloc.Piso Ceram.,Y Pintura,Rep.Inst.Electr.Edif.A Y B,Comp.Iv.-Eq. Aire Acond.,Comp. Viii.-Plazas Y And. | E10016-55B | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 948839.42 | 948839.42 | 948839.42 | 284651.83 | 284651.83 | 284651.83 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400826505 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Saltillo, Coahuila De Zaragoza / (Construcción De Parque Los Nogales 2da Etapa, Fracc. Los Nogales) | K16015 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 28370258.33 | 28370258.33 | 28370258.33 | 28333066.57 | 21031904.23 | 21031904.23 | 21031904.23 | 74.1336 | 0 | Otros | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160400826513 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Saltillo, Coahuila De Zaragoza / (Construccion De Concreto Estampado Y Area De Usos Multiples En Explanada De Presidencia Municipal De Saltillo Coahuila) | E16012 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9199258.8 | 9199258.8 | 9199258.8 | 9199258.8 | 3914263.56 | 3914263.56 | 3914263.56 | 42.5498 | 0 | Otros | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160400826562 | Construccion Integral Calle, En Calle 5 De Febrero Entre Agraristas Y Calle Ayuntamiento | 050101ME002 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 343232 | 343233 | 343233 | 342478 | 251271 | 251271 | 251271 | 73.2071 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400827109 | Construcción De Albergue Cultural Tercera Etapa | FORTAFIN-001-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 3880147 | 3880147 | 3880146.61 | 2252570.07 | 2252570.07 | 2252570.07 | 58.0537 | 0 | Metros cúbicos | 3000 | 0 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400827115 | Construcción De Unidad Deportiva Torreón En Colonias Villas Zaragoza En Torreón (Alberca Semiolímpica) | FORTAFIN-002-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Deporte | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 14549702 | 14549702 | 14549702 | 6695344.71 | 6695344.71 | 6695344.71 | 46.0171 | 0 | Metros cúbicos | 3000 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400827125 | Construcción De Parque Lineal En Col. Zaragoza Sur | FORTAFIN-003-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2577483 | 2489600 | 2489600 | 2489600 | 1546299 | 1546299 | 1546299 | 62.1103 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829261 | Construcción De Albergue Cultural En El Municipio De Parras Coahuila | OP01 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4994510.1 | 3847107.86 | 3847107.86 | 3830525.49 | 76.9422 | 0 | Otros | 50 | 0 | 77 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829281 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Colonia Saltillo 400 En El Municipio De Parras Coahuila | OP-03 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 933720 | 929220 | 929220 | 929220 | 929220 | 929220 | 925214.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829292 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En El Ejido Abrevadero Del Municipio De Parras Coahuila | OP-04 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Abrevadero | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1196100.51 | 1196100.51 | 1196100.51 | 1196100.51 | 1196100.51 | 1190944.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 345 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829295 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En El Ejido San Rafael De Los Milagros En El Municipio De Parras Coahuila | OP-05 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Rafael de los Milagros | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1195200 | 1195200 | 1195200 | 1195200 | 1195200 | 1190048.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829307 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva En Plaza Principal Presa De Guadalupe | 161100178 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1250000 | 1249655.1 | 1249655.1 | 1249655.1 | 1231562.74 | 1231562.74 | 1011441.19 | 98.5522 | 0 | Otros | 366 | 0 | 13 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829315 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En General Cepeda Macuyu | 161100179 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1402797 | 1399392.69 | 1399392.69 | 1399392.69 | 1268232.69 | 1268232.69 | 1106192.21 | 90.6274 | 0 | Otros | 426 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829319 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En General Cepeda Guelatao | 161100180 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 939000 | 936695.66 | 936695.66 | 936695.66 | 936223.21 | 936223.21 | 838921.33 | 99.9496 | 0 | Otros | 391 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829645 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En Matamoros | 161700279 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1276000 | 1271395.22 | 1271395.22 | 1271395.22 | 1143094.76 | 1143094.76 | 695989.82 | 89.9087 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160400829646 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad De San Felipe | 163300560 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1198977 | 976003.2 | 976003.2 | 976003.2 | 81.3336 | 0 | Otros | 938 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829647 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad De La Rosita | 163300559 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1198977 | 1079374.42 | 1079374.42 | 976003.2 | 89.9479 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829648 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad El Nilo | 163300557 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1198977.01 | 1069790.2 | 1069790.2 | 963663.42 | 89.1492 | 0 | Otros | 1091 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829649 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad De San Marcos | 163300558 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1198977.01 | 1078659.74 | 1078659.74 | 945287.02 | 89.8883 | 0 | Otros | 1151 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829650 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad De Santa Elena | 163300556 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1282000 | 1282000 | 1282000 | 1276668.93 | 1133451.82 | 1133451.82 | 925606.56 | 88.4128 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829651 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad Santa Brígida | 163300555 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1287000 | 1287000 | 1287000 | 1281942.66 | 1133252.81 | 1133252.81 | 1133252.81 | 88.0538 | 0 | Otros | 473 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829652 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad San Miguel | 163300554 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1298000 | 1298000 | 1298000 | 1297146.69 | 804038.89 | 804038.89 | 566120.43 | 61.9444 | 0 | Otros | 1268 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829653 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad La Fe | 163300553 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1330000 | 1330000 | 1330000 | 1329969.12 | 957173.27 | 957173.27 | 829014.07 | 71.9679 | 0 | Otros | 1183 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829655 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En San Rafael | 163300552 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1359000 | 1359000 | 1359000 | 1358815.53 | 1015192.27 | 1015192.27 | 1015192.27 | 74.7014 | 0 | Otros | 1556 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829656 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva En Mayran | 163300551 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2498890.28 | 1366432.59 | 1366432.59 | 1366432.59 | 54.6573 | 0 | Otros | 1507 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829710 | Modernización Del Blvd Torreón-Matamoros (Tramo 1: Cuauhtémoc Y Carr Torreón-Matamoros, Subtramo: C. Cortinas En Matamoros A Límite De Municipios A La Altura Del Poblado San Miguel | F-METRO-004-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 39000000 | 38294934.82 | 38294934.82 | 38294934.82 | 34577428.24 | 32523046.91 | 32523046.91 | 84.9278 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 97 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400831046 | Estudios Y Construccion De Relleno Sanitario De La Carbonifera Tipo A De Los Mpios Melchor Muzquiz Sabinas Y San Juan De Sabinas | 163200007 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 27810000 | 27810000 | 27810000 | 23544885.77 | 7063465.75 | 7063465.75 | 0 | 25.399 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160400831144 | Gastos De Operación De Albergue De Atención A Menores Migrantes, Ubicado En Luis Donaldo Colosio 192, Col. 10 De Mayo, En El Municipio De Acuña, Coahuila (200 Beneficiarios) | 6600 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 2698478.98 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160400831145 | Gastos Para La Operación De Albergue De Atención A Menores Migrantes, Ubicado En Avenida Reforma No. 1714 Colonia Morelos En El Municipio De Piedras Negras, Coahuila (800 Beneficiarios) | 6601 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1798986.02 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16170100831632 | Pavimentación De Diversas Calles | 160200255 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 22271047.68 | 22400000 | 22400000 | 22271047.68 | 10523377.74 | 10523377.74 | 4454209.54 | 46.9794 | 0 | Metros Cuadrados | 147809 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831634 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160900303 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5498988.12 | 5498988.12 | 5498988.12 | 5445134.93 | 2590758.89 | 2590758.89 | 1089026.98 | 47.1134 | 0 | Metros Cuadrados | 55676 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831635 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163300458 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11959339.4 | 11959339.4 | 11959339.4 | 11959339.4 | 6293771.28 | 6293771.28 | 6293771.28 | 52.6264 | 0 | Metros Cuadrados | 102650 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831636 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163600207 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3687407.97 | 3687407.97 | 3687407.97 | 3687407.97 | 2785506.47 | 2785506.47 | 2785506.47 | 75.541 | 0 | Metros Cuadrados | 21549 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831639 | Paviementacion De Diversas Calles | 163500610 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 44197614.72 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 8839505.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 639629 | 0 | 0 | Financiera: se hace corrección por cambio de fuente de financiamiento / Física: / Registro: ok
COA16170100831641 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160700148 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2999654.44 | 2999654.44 | 2999654.44 | 2988583.54 | 1826786.8 | 1826786.8 | 597716.71 | 60.8999 | 0 | Metros Cuadrados | 13013 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100831642 | Pavimentacion De Diversas Calles | 16160048 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3799841 | 3783785.92 | 3783785.92 | 3782855.14 | 2717028.04 | 2717028.04 | 756757.18 | 71.8071 | 0 | Metros Cuadrados | 1773 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831666 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162800140 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 22651171.24 | 22960806.84 | 22960806.84 | 22651171.24 | 7431864.04 | 7431864.04 | 7431864.04 | 32.3676 | 0 | Metros Cuadrados | 63502 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100831668 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162600088 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3899572.51 | 3955687 | 3955687 | 3899572.51 | 779914.5 | 779914.5 | 779914.5 | 19.7163 | 0 | Metros Cuadrados | 3304 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100831676 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162200114 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 13978385.12 | 13978385.41 | 13978385.41 | 13895111.94 | 7841188.57 | 7841188.57 | 7841188.57 | 56.0951 | 0 | Metros Cuadrados | 30698 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831677 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161200055 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3955687 | 3931283.79 | 3931283.79 | 3931283.79 | 1901034.41 | 1901034.41 | 786256.76 | 48.3566 | 0 | Metros Cuadrados | 1697 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831678 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161300070 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5982006.32 | 5982006.32 | 5982006.32 | 5949120.94 | 3893516.03 | 3893516.03 | 1189824.19 | 65.0871 | 0 | Metros Cuadrados | 1565 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831679 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162000400 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 69985048.08 | 69197987.19 | 69197987.19 | 69197987.19 | 21694852.82 | 21694852.82 | 19085234.6 | 31.3519 | 0 | Metros Cuadrados | 69102 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831680 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160600128 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 48976406.4 | 48976406.4 | 48976406.4 | 48791819.63 | 31027655.07 | 31027655.07 | 22003813.45 | 63.3522 | 0 | Metros Cuadrados | 28068 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831681 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161800201 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 99995873.24 | 99291407.86 | 99291407.86 | 99290752.63 | 56934034.89 | 56934034.89 | 35676271.21 | 57.3403 | 0 | Metros Cuadrados | 231107 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831682 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160500036 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3955687 | 3955687 | 3955687 | 3921342.78 | 2495155.45 | 2495155.45 | 2495155.45 | 63.0777 | 0 | Metros Cuadrados | 1770 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831683 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161000165 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 69985048.08 | 69983090.22 | 69983090.22 | 68893164.36 | 36028422.38 | 36028422.38 | 21691455.57 | 51.4816 | 0 | Metros Cuadrados | 80991 | 0 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831684 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162100059 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9983159.52 | 9983159.52 | 9983159.52 | 9941271.56 | 1988254.31 | 1988254.31 | 1988254.31 | 19.9161 | 0 | Metros Cuadrados | 6614 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831685 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163100076 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9983159.52 | 9983159.52 | 9983159.52 | 9940713.59 | 5555632.44 | 5555632.44 | 1988142.76 | 55.65 | 0 | Metros Cuadrados | 23587 | 0 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100831686 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160100051 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3955687 | 3955687 | 3955687 | 2193130.36 | 2055922.32 | 2055922.32 | 2055922.31 | 51.9738 | 0 | Metros Cuadrados | 1015 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831691 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161500071 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3899572.51 | 3899572.51 | 3899572.51 | 3899572.51 | 3057498.79 | 3057498.79 | 3057498.79 | 78.406 | 0 | Metros Cuadrados | 1574 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831692 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163200097 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9998647.84 | 5869647.84 | 5869647.84 | 5869647.84 | 1971106.25 | 1971106.25 | 1971106.25 | 33.5813 | 0 | Metros Cuadrados | 725123 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831693 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162700176 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10598814.44 | 10598814.44 | 10598814.44 | 10496998.47 | 3632573.13 | 3632573.13 | 2099399.69 | 34.2734 | 0 | Metros Cuadrados | 92828 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831694 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160400155 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5998807.76 | 5998807.76 | 5998807.76 | 5941497.04 | 1188299.39 | 1188299.39 | 1188299.39 | 19.8089 | 0 | Metros Cuadrados | 22544 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831695 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162400154 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5998807.76 | 5998807.76 | 5998807.76 | 5941497.04 | 1188299.41 | 1188299.41 | 1188299.41 | 19.8089 | 0 | Metros Cuadrados | 45401 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100831696 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161100099 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2996748.64 | 2996748.65 | 2996748.65 | 2966710.76 | 593342.15 | 593342.15 | 593342.15 | 19.7995 | 0 | Metros Cuadrados | 12471 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831697 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163800052 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3699680.8 | 3681595.54 | 3681595.54 | 3681595.54 | 736319.11 | 736319.11 | 736319.11 | 20 | 0 | Metros Cuadrados | 13257 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831698 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161900076 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2198044.56 | 2198044.56 | 2198044.56 | 2185036.69 | 1916069.42 | 1916069.42 | 1916069.42 | 87.1715 | 0 | Metros Cuadrados | 8599 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831699 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160300058 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2999654.44 | 2999654.44 | 2999654.44 | 2983346.48 | 1348559.5 | 1348559.5 | 935243.24 | 44.9572 | 0 | Metros Cuadrados | 136755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831700 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163700075 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3933413.66 | 3933413.66 | 3933413.66 | 3933413.66 | 1289087.07 | 1289087.07 | 1289087.07 | 32.7727 | 0 | Metros Cuadrados | 6352 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831701 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161400053 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2996748.64 | 2983039.52 | 2983039.52 | 2983039.52 | 917822.21 | 917822.21 | 596607.89 | 30.768 | 0 | Metros Cuadrados | 10243 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100832742 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161400054 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3572650.26 | 3572650.26 | 3572650.26 | 3560400 | 2428546.44 | 2428546.44 | 714530.05 | 67.976 | 0 | Metros Cuadrados | 10243 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100832743 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163300461 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 14939693.25 | 14939693.25 | 14939693.25 | 14939693.25 | 2987938.65 | 2987938.65 | 2987938.65 | 20 | 0 | Metros Cuadrados | 106142 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832744 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160300059 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6765245.41 | 6725200 | 6725200 | 6725200 | 6725200 | 3082595.43 | 1977353.38 | 45.8365 | 0 | Metros Cuadrados | 22654 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832746 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160400156 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9882323.32 | 9890000 | 9890000 | 9882323.32 | 5345244.68 | 5345244.68 | 1976464.65 | 54.047 | 0 | Metros Cuadrados | 23271 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832748 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161100100 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3915545.39 | 3955687 | 3955687 | 3915545.39 | 2147828.73 | 2147828.73 | 2147828.73 | 54.2972 | 0 | Metros Cuadrados | 12471 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832750 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162400155 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7899365.4 | 7912000 | 7912000 | 7899365.4 | 1579873.08 | 1579873.08 | 1579873.08 | 19.9681 | 0 | Metros Cuadrados | 44799 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100832753 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162500281 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 452806 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832754 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162500281 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12613618.43 | 12700000 | 12700000 | 12560300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 452806 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832755 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162300096 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4965129.81 | 4983134.16 | 4983134.16 | 3761215.24 | 3127600.19 | 3127600.19 | 993025.96 | 62.7637 | 0 | Metros Cuadrados | 11671 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832756 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162900065 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3775483.97 | 3787140.16 | 3787140.16 | 3775483.97 | 3367485.98 | 3367485.98 | 3367485.98 | 88.919 | 0 | Metros Cuadrados | 2360 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100832758 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160700149 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6055076.19 | 6079130.8 | 6079130.8 | 6032900 | 2981520.26 | 2981520.26 | 1211015.23 | 49.0452 | 0 | Metros Cuadrados | 13546 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100832768 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163200098 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9836613.73 | 4182386.27 | 4182386.27 | 4129000 | 4128208.41 | 4128208.41 | 0 | 98.7046 | 0 | Metros Cuadrados | 43232 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100832769 | Pavimentación Asfáltica Del Camino De Esmeralda A Hércules. Primera Etapa Sierra Mojada.. | 163400068 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 24827988.27 | 24827988.27 | 24827988.27 | 24827988.27 | 22841133.08 | 22841133.08 | 17662593.05 | 91.9975 | 0 | Metros Cuadrados | 6375 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100832770 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163600208 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3771266.11 | 3758200 | 3758200 | 3758200 | 754253.22 | 754253.22 | 754253.22 | 20.0695 | 0 | Metros Cuadrados | 21549 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100832771 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160200256 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9600000 | 9600000 | 9600000 | 9588272.9 | 1917654.58 | 1917654.58 | 0 | 19.9756 | 0 | Metros Cuadrados | 147809 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832773 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163000599 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 34445970.57 | 30535595.37 | 30535595.37 | 30535595.37 | 24923507.79 | 24923507.79 | 24923507.79 | 81.6212 | 0 | Metros Cuadrados | 807537 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100833640 | Jardin De Niños Anita Del Bosque De López.- Ci. Sustitución De Puertas, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios "A, B, C Y D", Sustitu | E10016-54B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961539 | 961538 | 961538 | 956219.22 | 286865.77 | 286865.77 | 286865.77 | 29.8341 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 72 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100833763 | Centro De Atención Integral Especializado En Violencia Contra Las Mujeres | 160200173 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1304467.38 | 1304467.38 | 1304467.38 | 1304467.38 | 1304467.38 | 1304467.38 | 1304467.38 | 100 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100834175 | Integracion De La Localidad De Los Rodriguez Al Plan Director De Desarrollo Urbano De Abasolo | 1600432 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 89320 | 89320 | 89320 | 89320 | 89320 | 89320 | 89320 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100834299 | Integracion De La Localidad Primero De Mayo Al Plan Director De Desarrollo Urbano De Escobedo | 1600434 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 89320 | 89320 | 89320 | 89320 | 89320 | 89320 | 89320 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100834491 | Recarpeteo Con Microcarpeta En Diferentes Puntos, Calles Y Avenidas De La Zona Sur En La Ciudad De Torreon, En El Municipio De Torreon, Coahuila | ML-083-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3744700 | 3744664.95 | 3744664.95 | 3744664.95 | 3744664.95 | 3744664.95 | 3744664.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100834535 | Jardín De Niños Zulema Rodríguez Charles.- Ci. Sustitución De Puertas, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios " A Y B", | E10016-56B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538 | 961538 | 955641.76 | 286692.53 | 286692.53 | 286692.53 | 29.816 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100834537 | Escuela Primaria Braulio E. Rodriguez.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Colocación De Piso Cerámico, Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B, C, D Y F". | E10016-62B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Luz | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394231 | 1394231 | 1394231 | 1389950.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100834538 | Escuela Secundaria Técnica No. 42 "Ricardo Flores Magón".- Ci. Sustitución De Puertas Y Colocación De Piso Cerámico En Edificios "C Y E", Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Ed | E10016-64B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1057693 | 1057693 | 1057693 | 1054494.4 | 468574.38 | 468574.38 | 468574.38 | 44.3015 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 87 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100834539 | Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas.- Ci. Sustitución De Puertas, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios "A, B Y D", Sustitución De Impermeabilizante En | E10016-70B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Alejandría | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538 | 961538 | 943437.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100834540 | Jardín De Niños "Insurgentes De 1810".- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Mosaico De Talavera, Pintura Y Protecciones Metálicas | E10016-75B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 432692 | 432692 | 432692 | 422559.49 | 126767.85 | 126767.85 | 126767.85 | 29.2975 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100834541 | Jardín De Niños Héroes De Chapultepec.- Ci. Sustitución De Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "A, B Y C", | E10016-78B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1298076.92 | 1298076.92 | 1269051.87 | 380715.56 | 380715.56 | 380715.56 | 29.3292 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100834542 | Escuela Primaria Lic. Raul López Sánchez.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Colocación De Aplanados Y Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A". | E10016-80B | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Florida | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1298076.92 | 1298076.92 | 1216700.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100834543 | Escuela Primaria Lazaro Cardenas.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas Y Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Protecciones Metálicas (Parcial) E Instalaciones | E10016-82B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538 | 961538 | 958177.14 | 470935.57 | 470935.57 | 470935.57 | 48.9773 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100834544 | Escuela Primaria José Ma. Morelos.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante Y Rehabilitación De Cancelería En Edificios "C Y G", Colocación De Piso Cerámico En Edificios "E Y F", Sustitución De Puertas, | E10016-83B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Huachichil (El Huache) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1009616 | 1009615.38 | 1009615.38 | 999233.19 | 299769.96 | 299769.96 | 299769.96 | 29.6915 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 42 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100834545 | Escuela Primaria Lic. Melchor Ocampo.- Ci. Reparación De Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "A", Red Eléctrica. Cii. Reparación De Servicios Sanitar | E10016-85B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 673077 | 673076.92 | 673076.92 | 663425.66 | 199027.7 | 199027.7 | 199027.7 | 29.5698 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100834546 | Escuela Primaria 18 De Marzo.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A Y B", Muro De Acometida Eléctrica. | E10016-92B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Artesillas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1009616 | 1105769 | 1105769 | 1097888.37 | 486632.3 | 486632.3 | 486632.3 | 44.0085 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100834547 | Jardín De Niños Ruben Moreira Cobos.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Vidrios, Cerradura Y Chapas, Luminarias, Reparación De Salidas Eléctricas En Edificio "A", Sustitución De Impermeabilizante, | E10016-98B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 432692 | 397998.4 | 397998.4 | 397998.4 | 397998.4 | 397998.4 | 397998.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100834548 | Jardín De Niños María Concepción Cabrera Ramírez.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Cerradura, Vidrio, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas Edificio "A" | E10016116B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1009616 | 1105769 | 1105769 | 1002180.18 | 544942.92 | 544942.92 | 544942.92 | 49.2818 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100834549 | Centro De Atencion Múltiple Harold R. Pape.- Ci. Colocación De Luminarias Y Raparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B Y C ", Sustitución De Impermeabilizante, Aplicación De Pintura E | E10016-5B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 528847 | 400583.26 | 400583.26 | 400583.26 | 399357.26 | 399357.26 | 399357.26 | 99.6939 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100834550 | Escuela Primaria Niños Héroes.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "B Y C", Red Eléctrica. Civ. Mobiliario Y | E10016106B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Santa Rita | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538 | 961538 | 946497.89 | 946497.89 | 946497.89 | 946497.89 | 98.4358 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835068 | Escuela Secundaria Técnica No. 96.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Aplanados, Pintura Y Reparación De Instalacion | EC16001B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1298076.92 | 1298076.92 | 1276924.79 | 383077.44 | 383077.44 | 383077.44 | 29.5112 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835072 | Jardín De Niños Ignacio Zaragoza.- Componente I: Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias Y Aplicación De Pintura En Edificios "A, B Y C¿, Sustitución De Piso De Concreto En Edificios "A Y B", Rep | EC16002B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Palma | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 915699 | 915698.55 | 915698.55 | 911894.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835074 | Centro De Atencion Múltiple Girasol Num. 4.- Componente I: Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificios "A Y B", Sustitución De Luminarias Y Reparación De Instalaciones Eléctr | EC16003B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1298076.92 | 1298076.92 | 1223753.88 | 367126.16 | 367126.16 | 367126.16 | 28.2823 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 53 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835083 | Escuela Primaria Lic. Gustavo Diaz Ordaz.- Ci: Sustitución De Luminarias Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A Y B", Sustitución De Puertas, Cancelería Y Colocación De Piso Cerámico | EC16004B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 938501 | 938500.92 | 938500.92 | 935576.45 | 280672.94 | 280672.94 | 280672.94 | 29.9065 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 4 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835087 | Escuela Secundaria General Eva Samano De López Mateos.- Ci: Sustitución De Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Pintura Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios "A Y B", Reparación De Insta | EC16005B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1057693 | 1057692.29 | 1057692.29 | 1045434.9 | 313630.46 | 313630.46 | 313630.46 | 29.6523 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 55 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835091 | Escuela Primaria Héroe De Nacozari.- Ci: Sustitución De Piso De Concreto, Cancelería, Puertas, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Aplanados, Reparación De Instalaciones Eléctr | EC16007B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Salitre | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 576924 | 576923.07 | 576923.07 | 574529.66 | 172358.9 | 172358.9 | 172358.9 | 29.8755 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835096 | Escuela Primaria Pacto De Ocampo.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Cancelería, Puertas , Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas | EC16006B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Nueva Victoria | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538 | 961538 | 958288.15 | 287486.45 | 287486.45 | 287486.45 | 29.8986 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 39 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835104 | Escuela Primaria Pedro V. Rodriguez Triana.- Componente I: Sustitución De Protecciones Metálicas, Luminarias Y Aplicación De Pintura En Edificios "B, D Y C", Sustitución De Techumbre Por Losa De Concr | EC16008B | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gregorio García (El Taconazo) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298846 | 1298076.92 | 1298076.92 | 1265937.77 | 379781.33 | 379781.33 | 379781.33 | 29.2572 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835109 | Escuela Primaria Fray Bartolome De Las Casas.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Cancelería, Puertas, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctri | EC16009B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La Fe | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1298076.92 | 1298076.92 | 1285016.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835112 | Escuela Primaria Revolución.- Ci: Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura, Revisión Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios "A, B, C Y D", Sustitución De Piso De Concreto, C | EC16010B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Estribo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1298076.92 | 1298076.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835114 | Escuela Primaria Josefa Ortíz De Dominguez.- Ci: Sustitución De Piso De Concreto, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B, C Y D", Sustitución De | EC16011B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Derramadero | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1265667 | 1265666.5 | 1265666.5 | 1184593.75 | 629780.44 | 629780.44 | 629780.44 | 49.7588 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835126 | Escuela Primaria Josefa Ortíz De Dominguez.- Componente Iv: Suministro De Mobiliario Y Equipo, Equipos De Aire Acondicionado En Edificio "E". | EC16011BM | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Derramadero | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 32410 | 31459.2 | 31459.2 | 31459.2 | 31459.2 | 31459.2 | 31459.2 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835132 | Escuela Primaria Belisario Dominguez.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Protecciónes Metálicas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación | EC16012B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1298076.92 | 1298076.92 | 1284665.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835133 | Escuela Primaria Libertad.- Ci: Sustitución De Puertas Y Cancelería, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Pintura, Desmontaje Y Montaje De Protecciones Metálicas, Reparación De Instalaciones Eléct | EC16013B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Juan Eugenio | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1298076.92 | 1298076.92 | 1285077.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835135 | Escuela Primaria Lucio Blanco.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Aplicación De Pintura , Rehabilitación De Protecciones Metálicas, Reparación De Instalacio | EC16014B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 721154 | 721153.83 | 721153.83 | 719551.34 | 215865.4 | 215865.4 | 215865.4 | 29.9333 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 88 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835136 | Escuela Primaria Melchor Ocampo.- Ci: Sondeo De Cimentación, Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Pintura Y Reparación | EC16015B | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1298076.92 | 1298076.92 | 1228194.65 | 368458.4 | 368458.4 | 368458.4 | 28.3849 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835137 | Jardín De Niños Lucia A. De Fernandez Aguirre.- Ci: Reparación De Plafones, Sustitución De Impermeabilizante, Cancelería, Puertas, Aplicación De Pintura En Edificios "A, B, C, D Y F", Sustitución | EC16016B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394231 | 1394230.77 | 1394230.77 | 1342246.09 | 684886.81 | 684886.81 | 684886.81 | 49.1229 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835138 | Escuela Primaria Beatriz Eugenia Flores Alvarado.- Componente I: Aplicación De Pintura En Edificios "A, B, C Y D", Sustitución De Luminarias En Edificios "B, C Y D", Sustitución De Impermeabilizante | EC16017B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1103151.09 | 330945.33 | 330945.33 | 330945.33 | 29.929 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 87 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835139 | Escuela Primaria Saltillo.- Ci: Sustitución De Puertas, Cancelería, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Protecciones Metálicas E Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B Y C" | EC16018B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1104410.79 | 331323.24 | 331323.24 | 331323.24 | 29.9631 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835140 | Telesecundaria "Chapultepec".- Componente I: Sustitución De Luminarias Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B, C, D Y E", Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura | EC16020B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 673077 | 673076.9 | 673076.9 | 645393.25 | 193617.98 | 193617.98 | 193617.98 | 28.7661 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835141 | Escuela Primaria José Maria Morelos.- Ci. Reparación De Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "A", Red Eléctrica. Componente Ii: Reparación D | EC16019B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 817308 | 817307.68 | 817307.68 | 814266.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835457 | Escuela Secundaria General N°7 " José Vasconcelos".- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Piso Cerámico, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "B" | EC16021B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1110577 | 1110576.91 | 1110576.91 | 1107202.32 | 332160.7 | 332160.7 | 332160.7 | 29.9088 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 45 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835467 | Escuela Secundaria Técnica N°28 "Salvador Gonzalez Lobo".- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Cancelería, Puertas, Protecciónes Metálicas, Rehabilitación De Barandal Metálico, Luminarias | EC16022B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1057692 | 1057692.29 | 1057692.29 | 1055918.32 | 316775.5 | 316775.5 | 316775.5 | 29.9497 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835504 | Cecytec Plantel Sol De Oriente.- Ci: Trabajos Preliminares, Cimentación Y Estructura Para La Construcción De: P.B.: Servicios Sanitarios, Laboratorio De Cómputo, Laboratorio Múltiple, 1 Aula | EC16023M | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 6315079 | 6315078.65 | 6315078.65 | 4718760.81 | 1415628.24 | 1415628.24 | 1415628.24 | 22.4166 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 5 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835513 | Cecytec Plantel Zaragoza Sur.- Componente I: Trabajos Preliminares, Cimentación Y Estructura Para La Construcción De: P.B.: Servicios Sanitarios, Laboratorio De Cómputo, Laboratorio Múltiple, 1 Aul | EC16024M | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 6315079 | 6315078.65 | 6315078.65 | 4979370.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835525 | Cobac Plantel Ciudad Nazas.- Ci: Trabajos Preliminares, Cimentación Y Estructura Para La Construcción De: P.B.: Servicios Sanitarios, Laboratorio De Cómputo, Laboratorio Múltiple, 1 Aula Didáctica | EC16025M | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 6036755 | 6036754.72 | 6036754.72 | 4774368.67 | 1432310.6 | 1432310.6 | 1432310.6 | 23.7265 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835538 | Escuela Normal De Educacion Prescolar Del Estado.- Ci: Sustitución De Lamina De Policarbonato En Domos, Impermeabilizante, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Zoclo (Parcial),Piso Parquet, Pint | EC16026S | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2403846 | 2281032.69 | 2281032.69 | 2281032.69 | 1301481.39 | 1301481.39 | 1301481.39 | 57.0567 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835563 | Escuela Normal De Educacion Fisica.- Componente I: Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios "B, C Y E". Componente Ii: Revisión Y Reparación | EC16027S | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2403846 | 2403846.13 | 2403846.13 | 2399748.39 | 719924.52 | 719924.52 | 719924.52 | 29.9489 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 25 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835587 | Urbanización De Blvd. Laguna 2da. Etapa. | ISN-006-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5581450 | 5581443.67 | 1836547.88 | 5581443.67 | 5581443.67 | 1836547.88 | 1836547.88 | 32.9045 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 20 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835603 | Benemérita Escuela Normal De Coahuila.- Ci: Reparación De Sistema Eléctrico De Fuerza De Aire Acondicionado Y Sustitución De Tablero I-Line De 500 Amperes, Canalización, Desmontaje Y Colocación | EC16028S | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2403846 | 2402424.61 | 2402424.61 | 2402424.61 | 2402424.61 | 2402424.61 | 2402424.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835614 | Escuela Normal Experimental.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificios "B, C, J, K, L Y M", Sustitución De Luminarias Y Reparación De Instalaciones Eléctrica | EC16029S | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1683417 | 1683416.53 | 1683416.53 | 1549036.96 | 464711.09 | 464711.09 | 464711.09 | 27.6052 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835626 | Escuela Normal Experimental.- Civ: Mobiliario Y Equipo Para 6 Aulas. | EC16029SM | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 720430 | 703389.99 | 703389.99 | 703389.99 | 703389.99 | 703389.99 | 703389.99 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835627 | Adecuación De Plan Parcial Metropolitano, Mieleras, Torreón-Matamoros | ISN-002-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1419550 | 1419550 | 942581.2 | 1419550 | 1419550 | 942581.2 | 942581.2 | 66.4 | 0 | Otros | 300000 | 0 | 98 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE ELABORACIÓN / Física: PROYECTO ELABORADO, FINIQUITO EN REVISIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835646 | Acceso Norte A Ciudad Industrial 2 (Calle Praxedis De La Peña Y Calle Juan Brittingham A Carretera La Unión-Matamoros). | ISN-004-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4137000 | 4136963.23 | 1241088.96 | 1241088.96 | 1241088.96 | 1241088.96 | 1241088.96 | 30 | 0 | Metros cúbicos | 50000 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835658 | Construcción Del Boulevard Torreón 2000, Cuarta Etapa (De Km 8 760 Al Km 10 100 Del Libramiento Norte A La Altura Del Ejido El Perú Hasta El Libramiento De La Laguna). | ISN-005-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 13900000 | 13899619.83 | 5518455.45 | 5518455.45 | 5518455.45 | 5518455.45 | 5518455.45 | 39.7022 | 0 | Metros Cuadrados | 300000 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835665 | Escuela Primaria Héroes De Chapultepec.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto Y Colocación De Piso Cerámico En Edificios "B Y C", Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Protecciones | EC16030B | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Fresno del Norte | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394231 | 1394230.76 | 1394230.76 | 1364554.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835668 | Construcción Del "Paso Superior Vehicular Álamos" Cuerpo Derecho En Periférico Raúl López Sánchez En Col. Álamos. | ISN-006-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 49880000 | 49875038.13 | 24152302.56 | 24152302.56 | 24152302.56 | 24152302.56 | 24152302.56 | 48.4256 | 0 | Metros Cuadrados | 300000 | 0 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835674 | Jardín De Niños Aureliano Esquivel.- Ci: Aplicación De Pintura En Edificios "A, B Y D", Reparación De Muros, Montaje Y Desmontaje De Protecciones Metálicas En Edificio "A", Sustitución De Pu | EC16031B | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 430439 | 430439.19 | 430439.19 | 285096.92 | 200266.95 | 200266.95 | 200266.95 | 46.5262 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835683 | Obras Hidraulicas En La Ciudad De Torreon, Carcamo Y Colector Sanitario Residencial Del Nte-Ptar En Torreon | ISN-008-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 34276200 | 34276104.07 | 13105655.8 | 13105655.8 | 13105655.8 | 13105655.8 | 13105655.8 | 38.2355 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835685 | Escuela Primaria Benito Juárez.- Ci: Aplicación De Pintura En Edificio "B", Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Pintura Y Reparación | EC16033B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538 | 961538 | 954613.96 | 606466.38 | 606466.38 | 606466.38 | 63.0725 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835692 | Escuela Primaria José Ma Morelos.- Componente I: Sustitución De Piso De Concreto, Cancelería, Puertas, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas | EC16032B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Rancho Alegre | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394231 | 1394230.76 | 1394230.76 | 1279867.39 | 383960.22 | 383960.22 | 383960.22 | 27.5392 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 94 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835707 | Escuela Primaria Francisco Sarabia.- Suministro De Mobiliario Y Equipo. | E10016138BM | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Presa de Guadalupe (Guadalupe) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25693 | 961538 | 961538 | 20319.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835711 | Obras Hidrúlicas En La Ciudad, Pluvial Torreón 2000 Colonia Centro. | ISN-011-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2400000 | 2398515.75 | 1417125.94 | 1417125.94 | 1417125.94 | 1417125.94 | 1417125.94 | 59.0835 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 98 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835730 | Obras Hidraulicas En La Ciudad De Torreon, Tuberia Y Equipamiento Pluvial Provitec En Col. Provitec. | ISN-012-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5820050 | 5820010.5 | 2762908.06 | 2762908.06 | 2762908.06 | 2762908.06 | 2762908.06 | 47.4726 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 98 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835741 | Obras Hidráulicas En La Ciudad De Torreón, Rehabilitación Y Equipamiento Cárcamo Cd. Nazas Polígono 30. | ISN-014-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1432000 | 1431987.75 | 429596.33 | 429596.33 | 429596.33 | 429596.33 | 429596.33 | 30 | 0 | Mobiliario y equipo | 15000 | 0 | 0.98 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835750 | Obras Hidráulicas En La Ciudad, Equipamiento Y Equipo De Presión En Col. Villas Residenciales. | ISN-015-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 945200 | 945196.75 | 283559.03 | 283559.03 | 283559.03 | 283559.03 | 283559.03 | 30 | 0 | Mobiliario y equipo | 3000 | 0 | 98 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835756 | Pavimentación En Diferentes Puntos , Calles Y Avenidas De La Ciudad. | ISN-017-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 24875000 | 24874836.91 | 22702461.92 | 24874835.68 | 24874835.68 | 24874835.68 | 22702461.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300000 | 0 | 98 | Financiera: OBRA TERMINADA, FINIQUITO EN TRÁMITE / Física: OBRA TERMINADA, FINIQUITO EN TRÁMITE / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835766 | Alumbrado Público Y Señalamientos En Carretera San Miguel Esterito 8 Km. Col. Jardines Universidad. | ISN-018-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9983000 | 9982569.04 | 1996513.8 | 6760185.73 | 6760185.73 | 6760185.73 | 1996513.8 | 67.7199 | 0 | Metros Cuadrados | 40000 | 0 | 85 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835773 | Alumbrado Público Y Señalamiento En Blvd. San Pedro 1.6 Km (Zona Industrial Mieleras) Parque Industrial Ferropuerto Laguna. | ISN-019-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1930100 | 1930070.05 | 386014.01 | 386014.01 | 386014.01 | 386014.01 | 386014.01 | 20 | 0 | Metros lineales | 3000 | 0 | 45 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835783 | Alumbrado Público Y Señalización De Carretera Antigua San Pedro Hasta Tsm 4.1 Km. (Entre Blvd. Senderos Y Carretera Unión Matamoros). | ISN-020-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4486300 | 4486219.41 | 897243.88 | 3247146.92 | 3247146.92 | 3247146.92 | 897243.88 | 72.3805 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835791 | Construcción De Blvd. Universidad Entre San Ignacio De Loyola Y Libramiento Norte, Centro De Convenciones Incluye Cruceros Semaforizados. | ISN-021-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7839550 | 7839501.27 | 2910781.99 | 2910781.99 | 2910781.99 | 2910781.99 | 2910781.99 | 37.1297 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100838022 | Escuela Primaria Cuitlahuac.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura, En Edificio "A, B Y C", Sustitución De Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Lámparas, Reparación De | E10016120B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1105769 | 1105769 | 1010340.33 | 303102.1 | 303102.1 | 303102.1 | 27.411 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 63 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100838033 | Escuela Primaria Cuauhtémoc.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Salidas Eléctricas En Edifi | E10016100B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Nuevo Mieleras (La Tres) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1298077 | 1298077 | 1109500.13 | 332850.04 | 332850.04 | 332850.04 | 25.6418 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100838036 | Escuela Primaria José Ma Morelos.- Ci. Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "B , C Y D", Sustitución De Impermeabilizante, En Edificio | E10016108B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Hedionda Grande | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538 | 961538 | 907175.22 | 527445.85 | 527445.85 | 527445.85 | 54.8544 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100838040 | Jardín De Niños Adolfo López Mateos.- Ci. Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura En Edificios "A, B Y C", Sustitución De Piso De Concreto, Desmontaje Y Montaje De Protecciones Metálicas En | E10016117B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538 | 961538 | 958898.21 | 287669.46 | 287669.46 | 287669.46 | 29.9176 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100838201 | Construcción De Blvd. San Ignacio De Loyola De Blvd. Universidad A Blvd. Montessori, Centro De Convenciones Incluye Cruceros Semaforizados. | ISN-022-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9702610 | 9702606.63 | 2910781.99 | 2910781.99 | 2910781.99 | 2910781.99 | 2910781.99 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 5 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100838220 | Equipamiento De Carcamo De Aguas Pluviales Paseo Morelos Ubicado En Av. Morelos Y C. Gonzalez Ortega Frente A Fuente Del Pensador En Torreon | ISN-027-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1960000 | 1951165.96 | 1951165.96 | 1951165.96 | 1951165.96 | 1951165.96 | 1951165.96 | 100 | 0 | Otros | 50000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100838787 | Cbta N°1.- Construcción De 2 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 173500016 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Partida | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2918590 | 2582333.9 | 2582333.9 | 2582333.9 | 2362540.75 | 2362540.75 | 2362540.75 | 91.4886 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100851027 | Repavimentacion, Bacheo Y Recarpeteo De Vialidades En Colonias Del Suroriente En El Municipio De Torreon | FIES-001-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2732000 | 2731523.63 | 2731523.63 | 2731523.63 | 2731523.63 | 2731523.63 | 2731523.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100851054 | Linea De Alimentacion Electrica En Media Tension Y Rehabilitacion Y Puesta En Marcha De Subestacion Tipo Azotea Para Dar Servicio Al Hospital Municipal De Torreon (Area De Rayos X) En Torreon | FIES-002-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Salud | En Ejecución | 2016 | 491000 | 581432.21 | 581432.21 | 581432.21 | 581432.21 | 581432.21 | 581432.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 5000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100851489 | Construcción De Puente Paso Superior Vehicular Mieleras ¿ Blvd. Laguna Entronque De Carretera A Mieleras Y Blvd. Laguna En El Km 4 080 De La Carretera A Mieleras | 153500025 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 19636005.86 | 19636005.86 | 19636005.86 | 19636005.86 | 19636005.86 | 19636005.86 | 19636005.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 639629 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100852084 | Regulación Y Vigilancia De Establecimientos Y Servicios De Atención Médica 2016 | Regulación y V.E. 2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | G005 Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución |  | 550000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16170100852122 | Salud Materna, Sexual Y Reproductiva 2016 | Salud Materna y Sexual Reproductiva 2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P020 Salud materna, sexual y reproductiva |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2016 | 3072054.62 | 3072054.62 | 3072054.62 | 2782072.27 | 2782072.27 | 2782072.27 | 2782072.27 | 90.5606 | 0 | Otros | 0 | 0 | 93.17 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA EL 11 DE OCTUBRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100852133 | Prevención Y Control De Enfermedades 2016 | Prevención, control de enfermedades 2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P018 Prevención y control de enfermedades |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2016 | 356000 | 356000 | 356000 | 356000 | 356000 | 356000 | 356000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA EL 11 DE OCTUBRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100853443 | Instituto Tecnológico Superior De Cd. Acuña.- Trabajos Complementarios En Obras Exteriores (Jardinería). | 170200089 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 57701.44 | 54836.84 | 54836.84 | 54836.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100853448 | Escuela Secundaria General "Harold R. Pape".- Objeto: Componente I: Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Barandal, Luminarias, Colocación De Piso Cerám. | EC16034B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1057692.29 | 1037145.87 | 1037145.87 | 1037145.87 | 311143.76 | 311143.76 | 311143.76 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 8 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100853451 | Escuela Secundaria General Gustavo Aguirre Benavides.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico (Parcial), Desmontaje Y Montaje | EC16035B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538.99 | 959208.81 | 959208.81 | 959208.81 | 287762.64 | 287762.64 | 287762.64 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100853461 | Universidad Politécnica De Ramos Arizpe.- Trabajos De Acondicionamiento En Obra Exterior Del Plantel. | 172700049 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 648123.45 | 638222.05 | 638222.05 | 638222.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100853498 | Escuela Secundaria General N° 14 Sección V.- Construcción De Banqueta | 173000032 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 121875.95 | 121875 | 121875 | 121875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100853500 | Gimnasio-Auditorio Del Cecytec - Agujita.- Instalación De Gradas,Tableros Y Accesorios. | 173200007 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 4223144 | 4223144 | 4223144 | 4223085.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170200879990 | Construccion De Red De Drenaje | 173100018 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 519395.04 | 518257.85 | 518257.85 | 518257.85 | 518257.85 | 518257.85 | 518257.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 84 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200884590 | Facultad De Sistemas (Edificio De Servicios Universitarios) | 1 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 11520000 | 11520000 | 3192056.62 | 10640188.8 | 3192056.62 | 3192056.62 | 3192056.62 | 27.7088 | 0 | Metros Cuadrados | 384 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200884594 | Facultad De Ciencias Politicas | 2 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 5332800 | 5332800 | 1590425.38 | 5301417.93 | 1590425.38 | 1590425.38 | 1590425.38 | 29.8235 | 0 | Metros Cuadrados | 563 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200884598 | Escuela De Bachilleres Antonio Gutierrez Garza | 1 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 5940480 | 5940480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200887408 | Construcción De Paso Superior Mieleras - Pról. Tecnológico Cruce Carretera A Mieleras Y Prolongación Tecnológico En El Km 3 345 De La Carretera A Mieleras | 153500024 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9818007.92 | 9818007.92 | 9818007.92 | 9818007.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 639629 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200888096 | Construcciones De Camellones Y Diversos Cruceros En Calle De Los Vagones Y Calle De Los Metales, Para Integracion De Vialidades Al Parque Lineal Linea Verde | ML-089-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1889892 | 1881334.9 | 1881334.9 | 1881334.9 | 1881334.9 | 1881334.9 | 1881334.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200888156 | Rehabilitacion De Areas Interiores En El Mercado Juarez En Torreon, Centro | ML-046-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2968216 | 1982949.51 | 1982949.51 | 1982949.51 | 1982949.51 | 1982949.51 | 1982949.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200888946 | Construccion Del Sistema Pluvial De Diagonal De Las Fuentes (Carcamo I, La Merced En Las Colonias Las Fuentes, Valle Dorado, La Fuente Y La Merced) | FF-019-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2316095 | 1156263.76 | 1156263.76 | 1156263.76 | 1156263.76 | 1156263.76 | 1156263.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 150000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200889031 | Obras Hidraulicas En La Ciudad De Torreon, Colectores Colonia La Fuente | ISN-009-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7104395 | 7104392.25 | 0 | 3852252.33 | 3852252.33 | 3852252.33 | 0 | 54.2235 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, PAGO PENDIENTE POR PARTE DE FINANZAS / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200889056 | Obras Hidraulicas En La Ciudad De Torreon, Equipamiento Carcamo Pluvial I Y Ii En Senderos En Torreon | ISN-016-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2912145 | 2912144.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 100000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA, PENDIENTE AUTORIZACIÓN DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200889065 | Construccion De Blvd. Los Grandes Pintores De Calle De Los Continentes A Conexión Con Av. Observatorio. (Bosque Urbano) En Torreon | ISN-026-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 13877215 | 13877211.56 | 0 | 5409155.77 | 5409155.77 | 5409155.77 | 0 | 38.9787 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, PENDIENTE PAGO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200889090 | Adecuacion E Interconexion De 139 Camaras De Seguridad Municpal Al Programa Para El Penal Y Urbanas En 57 Intersecciones | ISN-028-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5911080 | 5911076.96 | 1773323.09 | 1773323.09 | 1773323.09 | 1773323.09 | 0 | 30 | 0 | Equipo de seguridad | 800000 | 0 | 2 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, PENDIENTE PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, PAGO DE ANTICIPO PENDIENTE / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200889165 | Programa De Ordenamiento Ecologico Territorial En Torreon | ISN-029-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1450000 | 1450000 | 0 | 295272.22 | 295272.22 | 295272.22 | 295272.22 | 20.3636 | 0 | Estudio de preinversión | 20000 | 0 | 75 | Financiera: PROGRAMA EN PROCESO DE ELABORACIÓN / Física: PROYECTO EN PROCESO DE ELABORACIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200892894 | Instituto Tecnologico De Estudios Superiores De La Region Carbonifera.- Centro De Maquinado Vertical Y Unidad De Robotica. | 162800029 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1399470 | 1399470 | 1399470 | 1399470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170200892913 | Conalep.- Construcción De Aula De Usos Múltiples Y Obra Exterior. | 171000014 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 316511 | 361510.5 | 361510.5 | 339383.05 | 105134.04 | 105134.04 | 105134.04 | 29.0819 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170200892951 | Instituto Tecnologico De Torreón.- Conclusión De La Construcción De Unidad Académica De Posgrado. | 173500083 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 11576813 | 11576812.05 | 11576812.05 | 8893304.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 4 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170200892965 | Instituto Tecnológico De La Laguna.- Construcción De La 1a. Etapa De Unidad Academica Departamental Tipo Ii Y Obra Exterior. | 173500095 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 26605488 | 26605487.16 | 26605487.16 | 20154742.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300956753 | Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza.- Componente I: Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparació | EC16036B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Huariche | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769.22 | 1105769.22 | 1105769.22 | 1105769.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300964090 | Parroquia San Vicente Ferrer.- Trabajos Complementarios De La Rehabilitación Del Inmueble. | 170100027 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 95410.23 | 95410.23 | 95410.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300964099 | Universidad Tecnológica De La Región Centro De Coahuila.- Conclusión De Trabajos De La Rehabilitación De Muros Del Edificio De Biblioteca. | 171800096 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 62958.45 | 62958.45 | 62958.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300964116 | Escuela Secundaria General Adolfo López Mateos.- Sustitución De Banqueta. | 173000324 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 57115.51 | 57115.51 | 57115.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300964183 | Jardín De Niños General Francisco Villa.- Sustitución Parcial De Barda. | 171706030 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 341310 | 341310 | 341310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300964191 | Escuela Primaria Lic. Benito Juárez.- Sustitución De Red Eléctrica. | 171706035 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 164523 | 165096 | 165096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300964226 | Escuela Primaria Libertad.- Reparación Servicios Sanitarios, Impermeabilización Parcial Y Reparación Instalaciones Eléctricas Edif "E", Impermeabilización Y Aplicación Pintura Parcial Y Reparación De | 171806027 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 489248 | 489248 | 489248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300964269 | Escuela Primaria Niños Héroes De Chapultepec.- Trabajos Complementarios Para Terminación De Muro De Acceso, Sustitución Parcial De Reja Metálica Y Salidas Para Aire Acondicionado. | 171806028 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 46613 | 46613 | 46613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300964289 | Escuela Primaria Sección 147.- Sustitución Losa De 1 Aula Edificio "D", Trabajos Complementarios Rehabilitación Edificio "A", Reforzamientoestructura Servicios Sanitarios (T.M.) Edificio "B", Reparac | 171806029 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 706657 | 706657 | 706657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300964319 | Telesecundaria Valentín Gómez Farías.- Sustitución De Impermeabilizante Del Edificio"A" Y Colocación De Barras De Apoyo En Servicios Sanitarios. | 173006026 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 130115 | 130115 | 130115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300964326 | Jardín De Niños Laura Delgado De Rodríguez.- Colocación De Malla Para Cubrir Reja Perimetral Y Sustitución De Lavabo De Edificio "A". | 173006031 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 456936 | 456936 | 456936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300964335 | Escuela Secundaria Técnica No. 96.- Construcción Parcial De Muro-Reja, Instalación De Regulador De Voltaje E Interruptor Term.,Red Hidráulica Y Red Sanitaria. | 173006033 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 182678 | 182678 | 182678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300964343 | Escuela Primaria Lic. Benito Juárez.- Red Eléctrica. | 173306034 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Francisco de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 115829 | 115829 | 115829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300964353 | Escuela Primaria Lázaro Cárdenas.- Sustitución Parcial De Barda Y Reparación De Red Eléctrica. | 173506032 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 411381 | 411381 | 411381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300964506 | Cbta N°1.- Suministro De Mobiliario Y Equipo Para 2 Aulas Didácticas Y Eq. Parcial De Taller De Lácteos. | 173500163 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Partida | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 425274.35 | 425274.35 | 425274.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300964609 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Cancelería Y Puerta, Sum. Y Col.De Protecciones, En Aula De Telebachillerato,Constr. De R | 173506023 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 150035 | 150035 | 150035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300964656 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato. | 173806025 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | La Maroma | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 41295 | 42956 | 42956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300964663 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 171406024 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2016 | 60561 | 66898 | 66898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300964664 | Universidad Tecnológica De Saltillo.- Trabajos De Jardinería En Acceso Principal | 173006038 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 283000 | 283000 | 283000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300964669 | Universidad Tecnológica De Coahuila.- Suministro De Equipo. | 173006039 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 41350 | 41420 | 41420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300964703 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Rehab. Cancelería Metálica,Sum. Y Coloc. Protecciones En Aula De Telebachillerato. | 173006022 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 115067 | 115067 | 115067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300964896 | Pavimentación De Diversas Calles | 163000596 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8513410.9 | 8513410.9 | 8513410.9 | 8513410.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 807537 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170300965276 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163200097 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4129000 | 4129000 | 4129000 | 4129000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 725123 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170300965394 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163200098 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5707613.73 | 5707613.73 | 5707613.73 | 5707613.73 | 1967322.75 | 1967322.75 | 1967322.75 | 34.4684 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170300966464 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163500610 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4944656.93 | 4944656.93 | 0 | 99.9931 | 0 | Metros Cuadrados | 639629 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170300966586 | Pavimentaciones Diversas Calles | 163500610 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2868100 | 2868100 | 2868100 | 2868100 | 2868100 | 2868100 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6329629 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170300967885 | Esc. Sec. Téc. No. 42 Ricardo Flores Magón.- Sustit. De Firme De Conc.,Sum. De Fijo Y Marco De Lámina, Salidas Electr., Rehab. Salidas Hidrosanit. Y Nivelación De Piso. | 173506036 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 99105 | 99105 | 99105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300967892 | Esc. Primaria Lic. Melchor Ocampo.- Aplicación De Pintura Esmalte,Sustit.Portón Metálico, Demol.De Cim. Y Col. De Concreto Y Muro De Block. | 173006037 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 143806 | 143806 | 143806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300968760 | Pavimentacion Asfaltica En Diversas Calles De Ciudad Frontera | 171000027 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 214021 | 214021 | 214021 | 213789.4 | 213789.4 | 213789.4 | 213789.4 | 99.8918 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17160200685421 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85507 | 85507 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de Norias | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 357000 | 308420.8 | 308420.8 | 308420.8 | 308420.8 | 308420.8 | 308420.8 | 100 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 100 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17160200690891 | Obra De Electrificación Rural En El Ejido La Presa - 94259 | 94259 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 516984 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17160200696356 | Obra De Electrificación Rural En El Ejido Emiliano Zapata - 94214 | 94214 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 386470.01 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17160200707514 | Ampliacion De Red Electrica En La Colonia Autopista Calles Autopista San Luis Y Autopista Mty Y Del Sol - 95442 | 95442 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 350097 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17160200718059 | Obra De Electrificación Rural En El Ejido San Juan De Los Dolores - 95772 | 95772 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Juan de los Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 52091.01 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17160300749842 | Ampliación De Red Electrica Y Alumbrado Publico En Ejido El Tunal - 292441 | 292441 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Tunal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 106000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100831633 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161700268 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9997369.52 | 9997369.52 | 9997369.52 | 9897585.86 | 3439620.18 | 3439620.18 | 1979517.17 | 34.4053 | 0 | Metros Cuadrados | 107160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100831644 | Pavimentación De Diversas Calles | 163000596 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 16554029.45 | 16554029.45 | 16554029.45 | 14764404.65 | 13576901.44 | 13576901.44 | 12786516.81 | 82.0157 | 0 | Otros | 807537 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100832343 | Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad De San Carlos | 171400009 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3295396.98 | 988619.09 | 988619.09 | 988619.09 | 29.9582 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832345 | Construcción De Unidad Deportiva En Zaragoza | 173800012 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3274871.06 | 1632786.4 | 1632786.4 | 982461.32 | 49.4784 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832347 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva En Nava | 172200011 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3295523.24 | 988657.35 | 988657.35 | 988657.35 | 29.9593 | 0 | Otros | 27928 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832353 | Construccion De La Unidad Deportiva En Viesca | 173600012 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3298324.25 | 1402407.12 | 1402402.12 | 1402402.12 | 42.497 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 24 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832360 | Construcción De Unidad Deportiva En Boquillas Las Perlas | 173600013 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3298324.25 | 1410621.24 | 1410621.24 | 1410621.24 | 42.7461 | 0 | Otros | 500 | 0 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100832364 | Construcción De Unidad Deportiva | 171700022 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3297959.82 | 989387.94 | 989387.94 | 989387.94 | 29.9815 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832366 | Construcción De Unidad Deportiva | 172300016 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3298223.06 | 989466.98 | 989466.98 | 989466.98 | 29.9838 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832370 | Construcción De Unidad Deportiva | 170600021 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3293705.29 | 988111.59 | 988111.59 | 988111.59 | 29.9428 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832375 | Construcción De Unidad Deportiva En Palau | 172000014 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3264896.06 | 1637451.72 | 1637451.72 | 1308853.02 | 49.6197 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832379 | Construcción De Unidad Deportiva En Minas De Barroteran (Estacion Barroteran) | 172000015 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3274871.06 | 982461.32 | 982461.32 | 982461.32 | 29.7716 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100832381 | Construcción De Cancha De Futbol Con Pasto Sintetico | 172800013 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3590307.32 | 2213272.65 | 2213272.65 | 1813659.84 | 55.3318 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832383 | Construcción De Unidad Deportiva En José Maria Morelos | 171700023 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 3300000 | 3300000 | 3297959.82 | 989387.94 | 989387.94 | 989387.94 | 29.9815 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832384 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Acceso A Panteon En La Villa De San Jose De Cloete (2a. Etapa) | 172800012 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4778000 | 4778000 | 4778000 | 4650973.42 | 1395292.02 | 1395292.02 | 1395292.02 | 29.2024 | 0 | Otros | 60847 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832673 | Construcción De Hospital En La Comunidad | 170100025 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2017 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100832751 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161700270 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15814868.82 | 15814868.82 | 15814868.82 | 15814666.62 | 3162973.76 | 3162973.76 | 3162973.26 | 20 | 0 | Metros Cuadrados | 108950 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832772 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva En Nueva Rosita | 173200010 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3660948.71 | 3660948.71 | 3660948.71 | 2533690.29 | 91.5237 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833196 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad Negros Maskcogos (Nacimiento) | 172000016 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 419999.97 | 419999.97 | 419999.97 | 413656.97 | 308139.29 | 308139.29 | 308139.29 | 73.3665 | 0 | Otros | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100833197 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 01 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 8960000 | 8960000 | 8064000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa pendiente por ejercer fasp 2017 / Física: / Registro: programa pendiente por ejercer fasp 2017
COA17170100833199 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 02 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 23882100 | 23882100 | 21493890 | 11941050 | 11941050 | 11941050 | 0 | 50 | 0 | Otros | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2017 / Física: avance sin modificar / Registro: programa ejerciendose fasp 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833200 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 03 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 11508593.35 | 11508593.35 | 10357734.02 | 10590370.8 | 10590370.8 | 10590370.8 | 0 | 92.0214 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 99.2 | Financiera: programa fasp 2017 ejerciendose / Física: / Registro: programa fasp 2017 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833201 | Red Nacional De Radiocomunicación | 04 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 32300000 | 32300000 | 29070000 | 8612505.19 | 8612505.19 | 8612505.19 | 0 | 26.6641 | 0 | Otros | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2017 / Física: avance sin modificar / Registro: programa fasp 2017 ejerciendose
COA17170100833202 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | 05 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 48222470.09 | 48222470.09 | 43400223.08 | 33062440.4 | 33062440.4 | 33062440.4 | 0 | 68.5623 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 2.5 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2017 / Física: / Registro: programa fasp 2017 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833205 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal | 06 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa pendiente por ejercer fasp 2017 / Física: / Registro: programa pendiente por ejercer fasp 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833207 | Fortalecimiento De Las Unidades Estatales De Supervisión A Medidas Cautelares Y Suspensión Del Proceso | 07 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 75052 | 75052 | 67546.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa pendiente por ejercer fasp 2017 / Física: / Registro: programa pendiente por ejercer fasp 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833210 | Fortalecimiento De La Autoridad Administrativa Especializada Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes | 08 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 201360.48 | 201360.48 | 181224.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa pendiente por ejercer fasp 2017 / Física: / Registro: programa pendiente por ejercer fasp 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833211 | Acreditación (Certificación) De Establecimientos Penitenciarios | 09 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 3182063.28 | 3182063.28 | 2863856.95 | 1591031.64 | 1591031.64 | 1591031.64 | 0 | 50 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa ejercioendose fasp 2017 / Física: avance sin modificar / Registro: programa ejercioendose fasp 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833212 | Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos | 10 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 2970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa pendiente por ejercer fasp 2017 / Física: / Registro: programa pendiente por ejercer fasp 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833214 | Sistema Nacional De Información | 11 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 45713081.6 | 45713081.61 | 41141773.44 | 32697501.07 | 32697501.07 | 32697501.07 | 0 | 71.5277 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 0.9 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2017 / Física: / Registro: programa ejerciendose fasp 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833216 | Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas | 12 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 18233703.2 | 18233703.2 | 16410332.88 | 8711600 | 8711600 | 8711600 | 0 | 47.7775 | 0 | Otros | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2017 / Física: sin modificar / Registro: programa ejerciendose fasp 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833221 | Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | 13 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 13340000 | 13340000 | 12006000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa pendiente por ejercer fasp 2017 / Física: / Registro: programa fasp 2016 pendiente por ejercer - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833231 | Modelo Homologado De Unidades De Policía Cibernética | 14 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 875000 | 875000 | 787500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa pendiente por ejercer fasp 2017 / Física: / Registro: programa pendiente por ejercer fasp 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833233 | Seguimiento Y Evaluación | 15 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 900005.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa pendiente por ejercer fasp 2017 / Física: / Registro: programa pendiente por ejercer fasp 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833311 | Construcción De Capilla De Velación | 172300017 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TYRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 459358.79 | 459359.79 | 459358.79 | 459358.79 | 459358.79 | 459358.79 | 0 | 99.9998 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833312 | Proyecto Para Colocar Piedra Laja En Las Vialidades Preliminares De La Plaza Principal | 171100002 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 2619960.17 | 2619960.17 | 2619960.17 | 2609506.86 | 1197577.62 | 1197577.62 | 782582.13 | 45.7098 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833566 | Plaza Pública En Colonia Santa Rita Ii | 5293379 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION
COA17170100833627 | Pavimentacion Asfaltica En Calles Del Municipio De Morelos Coahuila | 5293511 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de Morelos Coahuila | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2967000 | 2076900 | 2967000 | 1107124.37 | 1107124.37 | 1107124.37 | 37.3146 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 40 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833628 | Construccion De Gimnasio Municipal | 5303114 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de Morelos Cohuila | Deporte | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8500 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION
COA17170100833629 | Unidad Deportiva Y Recreativa Morelos | 5293776 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Morelos Coahuila | Deporte | En Ejecución | 2017 | 4800000 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8500 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION
COA17170100834435 | Adquisición De Vehiculos | FORTASEG 2017 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Saltillo a través de la dirección de egresos | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 5202499.4 | 5202499.4 | 5202499.4 | 4816492.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 807537 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100834436 | Radios | FORTASEG 2017 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Saltillo a través de la dirección de egresos | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 288000 | 288000 | 288000 | 285383.2 | 285383.2 | 285383.2 | 285383.2 | 99.0914 | 0 | Piezas | 807537 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100834808 | Equipamiento | EQUIPAMIENTO | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 9300000 | 9300000 | 9300000 | 9272451 | 9272451 | 9272451 | 9272451 | 99.7038 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100835427 | Espacios De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 1999997.03 | 1665872.52 | 1603276.6 | 1603276.6 | 1603276.6 | 80.1638 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 49.58 | Financiera: / Física: / Registro: Se actualizo proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100835442 | Techumbre | sn | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I. MADERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55000 | 0 | 100 | Financiera: ESTE RECURSO ES DE 2016, DEBIDO EN EL REGISTRO EN EL PRIMER TRIESTRE DEL EJERCICIO 2017 / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION
COA17170100835458 | Techumbres | - | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I, MADERO, COAH. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55000 | 0 | 100 | Financiera: ESTE RECURSO ES DE 2016, DEBIDO A UN ERRROR AL REGISTRO EN EL PRIEMR TRIMESTRE DEL 2017 / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100835468 | Techumbres | - | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55000 | 0 | 100 | Financiera: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO EN EL PRIME TRIEMESTRE DEL 2017 / Física: / Registro: REGSITRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100835677 | Programa De Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria.(Sanidad Federalizado) | 174500089 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 58200000 | 58200000 | 56442360 | 56442360 | 56442360 | 54987697.4 | 54987697.4 | 94.4806 | 0 | Lote | 0 | 0 | 94.48 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100835997 | Red De Electrificacion En Calle Dos Y Tres En La Colonia Plan De Guadalupe - 2225 | 2225 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 401696 | 401696 | 401696 | 245034.56 | 245034.56 | 245034.56 | 245034.56 | 61 | 0 | Otros | 36 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170100835998 | Red De Electrificacion En Calle Minero Entre Calle Miguel Hidalgo Y Venustiano Carranza En La Colonia Paloma Cordero - 1981 | 1981 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 135917 | 135917 | 135917 | 69317.67 | 69317.67 | 69317.67 | 69317.67 | 51 | 0 | Otros | 20 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100835999 | Construccion De Red De Atarjeas Y Doce Cargas Domiciliarias En Calle Emiliano Zapata En Col Ampliación Amistad - 1893 | 1893 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 325638 | 325638 | 325638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841645 | Red De Electrificacion En La Colonia Libertad Calle Cinco De Febrero - 31424 | 31424 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 30000 | 30000 | 30000 | 60 | 0 | Otros | 10 | 100 | 60 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170100841646 | Construcción De Un Cuarto De Cuatro Por Cuatro - 20910 | 20910 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Trincheras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 67571.33 | 67571.33 | 67571.33 | 67571.33 | 67571.33 | 67571.33 | 67571.33 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841647 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Doce De Octubre Numero Sesenta Y Uno Colonia Lazaro Cardenas - 31661 | 31661 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36709.38 | 36709.38 | 36709.38 | 36709.38 | 36709.38 | 36709.38 | 36709.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: YA SE TERMINO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841648 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Dieciseis De Septiembre Numero Noventa Col Lázaro Cardenas - 31050 | 31050 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29707.02 | 29707.02 | 29707.02 | 29707.02 | 29702.02 | 29702.02 | 29702.02 | 99.9832 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO LA INFORMACION
COA17170100841649 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Yucatan Seiscientos Ochenta Col Del Valle - 31071 | 31071 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39260.42 | 39260.42 | 39260.42 | 39260.42 | 39260.42 | 39260.42 | 39260.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: YA SE TERMINO LA OBRA / Física: YA SE TERMINO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841650 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Acuña Setenta Y Cinco Colonia Lazaro Cardenas - 31345 | 31345 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23105.46 | 23105.46 | 23105.46 | 23105.46 | 6931.63 | 6931.63 | 6931.63 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO LA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841651 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Revolucion Numero Cuarenta Y Siete Colonia Lazaro Cardenas - 31567 | 31567 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17918.52 | 17918.52 | 17918.52 | 17918.52 | 17918.52 | 17918.52 | 17918.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841652 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Negrete Entre Yucatan Y Jovita Del Valle Colonia - 31165 | 31165 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49700.31 | 49703.31 | 49703.31 | 49703.31 | 14910.99 | 14910.99 | 14910.99 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841653 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Privada Jovita Del Valle Cuatroscientos Noventa Col Del Valle - 31090 | 31090 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14353.67 | 14353.67 | 14353.67 | 14353.67 | 14353.67 | 14353.67 | 14353.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841654 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Veracruz Trescientos Col Del Valle - 27513 | 27513 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31536.59 | 27217.28 | 27217.28 | 27217.28 | 27217.28 | 27217.28 | 27217.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841655 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Veinte De Noviembre Numero Cuatro Colonia Lazaro Cardenas - 27475 | 27475 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37742.06 | 37742.06 | 37742.06 | 37742.06 | 37742.06 | 37742.06 | 37742.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: YA SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841656 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Manuel Acuña Trescientos Diez Col Lazaro Cardenas - 27100 | 27100 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 33639.66 | 33639.66 | 33639.66 | 33639.66 | 33639.66 | 33639.66 | 33639.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841657 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Cincuenta Y Dos Amplacion Lazaro Cardenas - 27131 | 27131 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23907.07 | 23907.07 | 23907.07 | 23907.07 | 23907.07 | 23907.07 | 23907.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170100841658 | Construccion De Piso Firme En Calle Camino A La Sauceda Numero Treinta Y Ocho Col Lazaro Cardenas - 26830 | 26830 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6887.02 | 6887.02 | 6887.02 | 6887.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841659 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Ocampo Trescientos Catorce Colonia Lazaro Cardenas - 27409 | 27409 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23030.01 | 23030.01 | 23030.01 | 23030.01 | 23030.01 | 23030.01 | 23030.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA17170100841660 | Construccion De Piso Firme En Calle Camino A La Sauceda Ciento Treinta Y Ocho Col Lazaro Cardenas - 26719 | 26719 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5757.48 | 5757.48 | 5757.48 | 5757.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841661 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Veracruz Numero Doscientos Ochenta Col Del Valle - 27561 | 27561 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27217.28 | 27217.28 | 27217.28 | 27217.28 | 27217.28 | 27217.28 | 27217.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA17170100841662 | Construccion De Piso Firme En Calle Camino A La Sauceda Ciento Veinticinco Col Lazaro Cardenas - 26677 | 26677 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5274.93 | 5274.93 | 5274.93 | 5274.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841663 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Pino Suarez Entre Jimenez Y Aldama - 21391 | 21391 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6429.88 | 6429.88 | 6429.88 | 6429.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841664 | Electrificacion En Colonia Arnoldo Guardiola - 21737 | 21737 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1708851.14 | 1708851.14 | 1708851.14 | 1708851.14 | 1508661.87 | 1508661.87 | 1508661.87 | 88.2852 | 0 | Otros | 400 | 100 | 88.29 | Financiera: NO SE HA TERMINADO LA OBRA / Física: YA SE EMPEZO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841665 | Construccion De Techo De Lamina En Calle Yucatan Col Del Valle - 23359 | 23359 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15993.59 | 15993.59 | 15993.59 | 15993.59 | 4798.07 | 4798.07 | 4798.07 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: SE OTORGO ANTICIPO SOLAMENTE / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841666 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Camino Del Aire Col Granjas Las Villlas - 30872 | 30872 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50171.85 | 50171.85 | 50171.85 | 50171.85 | 15051.55 | 15051.55 | 15051.55 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA
COA17170100841667 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Privada Guadalupe Gomez Setenta Y Seis Col Granjas Las Villas - 30892 | 30892 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19097.37 | 19097.37 | 19097.37 | 19097.37 | 5729.21 | 5729.21 | 5729.21 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO LA INFORMACION
COA17170100841668 | Construcción De Techo De Concreto En Calle De La Luna Ciento Doce Colonia Granjas Las Villas - 31535 | 31535 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26142.17 | 26142.17 | 26142.17 | 26142.17 | 7842.65 | 7842.65 | 7842.65 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170100841669 | Construccion De Techo De Lamina En Calle Camino Corto Ciento Dos Col Granjas Las Villas - 25118 | 25118 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9176.06 | 9176.06 | 9176.06 | 9176.06 | 2752.81 | 2752.81 | 2752.81 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: SE OTORGO ANTICIPO / Física: SE OTORGO ANTICIPO / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841670 | Construccion De Techo De Lamina En Callejon Lila Cuatro Col Granjas Las Villas - 24949 | 24949 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19785.88 | 19785.88 | 19785.88 | 19785.88 | 5935.76 | 5935.76 | 5935.76 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: SOLO SE OTORGO ANTICIPO / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841671 | Construccion De Techo De Lamina En Calle Camino Del Aire Quinientos Tres Col Granjas Las Villas - 24473 | 24473 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15197.85 | 15197.85 | 15197.85 | 15197.85 | 4559.35 | 4559.35 | 4559.35 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: SE OTORGO ANTICIPO / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841672 | Construccion De Techo De Lamina En Calle Del Sol Trescientos Sesenta Y Cinco Col Granjas Las Villas - 24058 | 24058 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49894.84 | 49894.84 | 49894.84 | 49894.84 | 14968.45 | 14968.45 | 14968.45 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: SE OTORGO ANTICIPO / Física: NO SE HA EMPEZADO / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841673 | Construccion De Techo De Lamina En Calle Camino Corto Noventa Y Dos Col Granjas Las Villas - 25236 | 25236 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35844 | 35844 | 35844 | 35844 | 10753.2 | 10753.2 | 10753.2 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: SE OTORGO ANTICIPO / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841674 | Construccion De Cuarto De Baño En Calle Camino Del Aire Quinientos Trece Col Granjas Las Villas - 26428 | 26428 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54264 | 54264 | 54264 | 54264 | 16279.2 | 16279.2 | 16279.2 | 30 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: SE OTORGO ANTICIPO / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841675 | Construccion De Piso Firme En Calle Once Con Matamoros Numero Ciento Cuatro Col Venustiano Carranza - 26798 | 26798 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10308.6 | 10308.6 | 10308.6 | 10308.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO CON LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO CON LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841676 | Electrificacion En Calle Primera Entre Primera Y Calle C Col Fraternos - 21439 | 21439 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 45946.56 | 47184.22 | 47184.22 | 47184.22 | 47184.22 | 47184.22 | 47184.22 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA ERMINADA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841677 | Electrificacion En Calle Guillermo Prieto Pravillo Entre Ponciano Arriaga Y Luis Cabrera - 21708 | 21708 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 79130.75 | 79130.75 | 79130.75 | 79130.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841678 | Electrificacion En Calle Sexta Entre Calle C Y Calle Sexta Col Fraternos - 21623 | 21623 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 79533.31 | 79533.31 | 79533.31 | 79533.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841679 | Construcción De La Casa De Salud En El Ejido Piedritas - 19730 | 19730 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Piedritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Salud | En Ejecución | 2017 | 550000 | 550000 | 330000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: niguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841682 | Contruccion De Barda Perimetral En El Jn Josefa Ortiz De Dominguez De La Colonia Ramos Arizpe - 15750 | 15750 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2017 | 613579 | 613579 | 613579 | 404962.14 | 404962.14 | 404962.14 | 404962.14 | 66 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170100841683 | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Cuneta En La Calle San Judas Tadeo En La Colonia Plan De Guadalupe - 15869 | 15869 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 744054 | 744054 | 744054 | 744054 | 744054 | 744054 | 744054 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841684 | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Cuneta En La Calle Siete En La Colonia Ampliacion Tierra Y Libertad - 15842 | 15842 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 383471 | 383471 | 383471 | 383471 | 383471 | 383471 | 383471 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841685 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Ampl Josefa Ortiz De Dominguez - 29165 | 29165 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 521469.79 | 521469.79 | 469322.81 | 507918.57 | 36085.2 | 36085.2 | 36085.2 | 6.9199 | 0 | Metros lineales | 56 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841686 | Construcción De Drenaje Sanitario En Av Central Entre Calle Central Y Calle San Clemente De La Colonia Introductores De Ganado - 29208 | 29208 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 209832.99 | 209832.99 | 188849.69 | 209093.74 | 193169.97 | 193169.97 | 193169.97 | 92.0589 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841687 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Evaristo Perez Arreola - 29201 | 29201 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 246862.81 | 246862.81 | 222176.53 | 245727.6 | 244611.04 | 244611.04 | 244611.04 | 99.0878 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841688 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Cinco Entre Calle Dos Y Calle San Francisco De La Colonia El Progreso - 29197 | 29197 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80449.18 | 80449.18 | 72404.26 | 80276.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841689 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Oriente Entre Carr Arteaga Y Calle Asoc Gilberto De La Colonia Puerta De Oriente - 29138 | 29138 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 521613.46 | 521613.46 | 469452.11 | 520298.73 | 503020.9 | 503020.9 | 503020.9 | 96.4356 | 0 | Metros lineales | 192 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841690 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Francisco Javier Mina Calle Francisco Javier Mina En Ej Rincon De Los Pastores - 28907 | 28907 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 425000 | 425000 | 382500 | 424358.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 36 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro:
COA17170100841691 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Nueva Patria En Calle Felipe Berriozabal Colonia Patria Nueva - 28894 | 28894 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 425000 | 425000 | 382500 | 423936.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 68 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro:
COA17170100841692 | Construcción De Linea Agua Potable En Calle Antonio Sanchez Y Calle Francisco I Madero En La Colonia Puerto De La Virgen - 30101 | 30101 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 245682.81 | 245682.81 | 221114.53 | 244678.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841693 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Ignacio Perez Entre Calle Cuarzo Y Calle Bustamante En La Colonia Nueva Independencia - 30007 | 30007 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 270633.53 | 270633.53 | 243570.18 | 270200.88 | 249286.23 | 249286.23 | 249286.23 | 92.1121 | 0 | Metros lineales | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841694 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Libertad Y Progreso En El Ejido La Vega - 29021 | 29021 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 425000 | 425000 | 382500 | 423935.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 68 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro:
COA17170100841695 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Narciso Mendoza En Calle Vicente Guerrero Colonia Puerto De La Virgen - 29000 | 29000 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 425000 | 425000 | 382500 | 424990.7 | 127497.21 | 127497.21 | 127497.21 | 29.9993 | 0 | Otros | 300 | 100 | 87 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841696 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Antonio Sanchez Y Calle Francisco I Madero De La Colonia Puerto De La Virgen - 29154 | 29154 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 329403.33 | 329403.33 | 296463 | 327083.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841697 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Felipa Rodriguez Valdez En Calle Francisco Javier Mina En Ej Rincon De Los Pastores - 28918 | 28918 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 425000 | 425000 | 382500 | 424358.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 47 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841698 | Reconstrucción De Pavimento Asfaltico En Calle Nopal Entre Calle Sotol Y Calle Uña De Gato En La Colonia Loma Linda - 28538 | 28538 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 428066.47 | 428066.47 | 385259.82 | 425079.51 | 422907.2 | 422907.2 | 422907.2 | 98.7948 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841700 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Naciones Unidas En Calle Tabla De La Papa En Col San Nicolas De Los Berros - 28937 | 28937 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 425000 | 425000 | 382500 | 424358.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 15 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro:
COA17170100841701 | Construcción De Linea Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Puerto De Flores - 30093 | 30093 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 134615.26 | 134615.26 | 121153.73 | 134182.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841702 | Construcción De Linea Agua Potable En Calle Oriente Entre Carr Arteaga Y Calle Asoc Gilberto De La Colonia Puerta De Oriente - 30089 | 30089 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 414663.66 | 414663.66 | 373197.29 | 413614.56 | 384033.39 | 384033.39 | 384033.39 | 92.6132 | 0 | Metros lineales | 192 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841703 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Herlinda De La Cruz Entre Calle Prof Arturo Berrueto Y Tope De Arroyo En Col Maria De Leon - 29971 | 29971 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 150199.15 | 150199.15 | 135179.24 | 149444.74 | 147972.83 | 147972.83 | 147972.83 | 98.5178 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841704 | Construcción De Linea Agua Potable En Calle Dolores G Zendejo Y Calle Imperio Samurai De La Colonia Puerta Del Oriente - 30074 | 30074 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 507408.03 | 507408.03 | 456667.23 | 501853.53 | 467529.56 | 467529.56 | 467529.56 | 92.1407 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841705 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Diez Entre Calle Alfa Y Calle Juan Felix Guerra De La Colonia Omega - 29593 | 29593 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 391259.07 | 391259.07 | 352133.16 | 390610.86 | 358341.16 | 358341.16 | 358341.16 | 91.5867 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841706 | Construcción De Drenaje Sanitario En Cam Vecinal Gral Cepeda Entre Calle Israel Y Calle A Saudita En La Colonia Nva Jerusalen - 28573 | 28573 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 264725.92 | 264725.92 | 238253.33 | 259981.11 | 231957.23 | 231957.23 | 231957.23 | 87.6217 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841707 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Federico Berrueto Ramón En Calle Belen Colonia Nueva Jerusalén - 29037 | 29037 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 425000 | 425000 | 382500 | 422318.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 35 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro:
COA17170100841708 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Rosaura Zapata En Camino Vecinal A General Cepeda Colonia Nueva Jerusalén - 29032 | 29032 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 425000 | 425000 | 382500 | 422318.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 55 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro:
COA17170100841709 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Cuarenta Y Cinco Entre Calle Veinte Y Calle Salto Del Agua De La Colonia Lomas De Zapalinamé - 29569 | 29569 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 193868.17 | 193868.17 | 174481.35 | 193358.05 | 178797.87 | 178797.87 | 178797.87 | 92.2265 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841710 | Construcción De Linea Agua Potable En Calle Nopal Entre Carr Arteaga Y Calle Asoc Gilberto De La Colonia Puerta De Oriente - 30081 | 30081 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 427105.86 | 427105.86 | 384395.27 | 424824.97 | 403933.43 | 403933.43 | 403933.43 | 94.5745 | 0 | Metros lineales | 192 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841712 | Construcción De Linea De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Ampliación Josefa Ortiz De Dominguez - 29301 | 29301 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 477936.94 | 477936.94 | 430143.25 | 459651.81 | 76216.98 | 76216.98 | 76216.98 | 15.9471 | 0 | Metros lineales | 56 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841713 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Santa Maria Entre Calle San Pablo Y Arroyo En Colonia Alamo Dos - 29298 | 29298 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 115617.39 | 115617.39 | 104055.65 | 111870.37 | 89874.44 | 89874.44 | 89874.44 | 77.7344 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841714 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Ignacio Perez Entre Calle Cuarzo Y Calle Carlos Bustamante En La Colonia Nueva Independencia - 29566 | 29566 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 315208.33 | 315208.33 | 283687.5 | 314898.62 | 308086.67 | 308086.67 | 308086.67 | 97.7406 | 0 | Metros lineales | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841715 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Cinco Entre Calle Tres Y Calle San Francisco Colonia El Progreso - 29346 | 29346 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 54012.53 | 54012.53 | 48611.28 | 53821.64 | 50767.9 | 50767.9 | 50767.9 | 93.9928 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841716 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Oscar Peart P Ford En Calle Venustiano Carranza Colonia Veintitrés De Noviembre - 29061 | 29061 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 425000 | 425000 | 382500 | 424145.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 55 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro:
COA17170100841717 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Benemerito De Las Americas En Calle Adelitas Colonia Tierra Y Libertad - 29047 | 29047 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 425000 | 425000 | 382500 | 424260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 60 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro:
COA17170100841718 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Once Entre Calle Diez Y Arroyo Del Pueblo En Colonia Omega - 28584 | 28584 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 142415.1 | 142415.1 | 128173.59 | 141814.78 | 141203.51 | 141203.51 | 141203.51 | 99.1493 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841719 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Juan R Escudero En Calle Las Maravillas Colonia Evaristo Perez Arreola - 28978 | 28978 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 425000 | 425000 | 382500 | 424966.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 65 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro:
COA17170100841720 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Puerto De Flores - 29149 | 29149 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 741434.21 | 741434.21 | 667290.79 | 741232.56 | 734415.78 | 734415.78 | 734415.78 | 99.0534 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841721 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calles Dolores G Zendejo Imperio Samurai E Imperio Mongol De La Colonia Puerta De Oriente - 29142 | 29142 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 846702.12 | 846702.12 | 762031.91 | 842244.09 | 785648.21 | 785648.21 | 785648.21 | 92.7892 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841723 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Ejercito Mexicano En Calle Jesus Del Valle Arizpe Colonia Universidad Pueblo - 29085 | 29085 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 425000 | 425000 | 382500 | 424432.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 70 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro:
COA17170100841724 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Ramon Lopez Velarde En Calle Mario Castro Gil Colonia Unuversidad Pueblo - 29073 | 29073 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 425000 | 425000 | 382500 | 424260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 70 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro:
COA17170100841725 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Andrés Quintana Roo En Calle Sauce Colonia Valle Verde - 29015 | 29015 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 425000 | 425000 | 382500 | 423995.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 78 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro:
COA17170100841726 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Leona Vicario En Calle Jacarandas En Colonia Valle Verde - 29008 | 29008 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 425000 | 425000 | 382500 | 424753.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 94 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro:
COA17170100841727 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Jose Vasconcelos En Calle Segunda En Colonia Balcones - 29003 | 29003 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 425000 | 425000 | 382500 | 424990.7 | 127497.21 | 127497.21 | 127497.21 | 29.9993 | 0 | Otros | 300 | 100 | 98 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841728 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Lic Benito Juarez En Calle Jose Mariano Michelena Col Josefa Ortiz De Dominguez - 28992 | 28992 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 425000 | 425000 | 382500 | 424990.7 | 127497.21 | 127497.21 | 127497.21 | 29.9993 | 0 | Otros | 300 | 100 | 70 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro:
COA17170100841729 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Diana Laura Riojas De Colosio En Calle Trece Colonia Federico Berrueto Ramon Popular - 29113 | 29113 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 425000 | 425000 | 382500 | 424432.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 65 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro:
COA17170100841730 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Maria L Perez De Arreola En Calle Mariano Monterde Colonia Niños Heroes - 29110 | 29110 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 425000 | 425000 | 382500 | 424753.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 95 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro:
COA17170100841731 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Zapalinamé En Calle Treinta Y Cinco Colonia Lomas De Zapalinamé - 28883 | 28883 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 425000 | 425000 | 382500 | 424432.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 60 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841732 | Construcción De Linea Agua Potable En Varias Calles De La Colonia San Isidro - 30797 | 30797 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 410544.87 | 410544.87 | 369490.38 | 410395.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841733 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia San Isidro - 30792 | 30792 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1134941.33 | 1134941.33 | 1021447.2 | 1134677.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841734 | Construcción De Red Electrica En La Colonia La Gloria - 31053 | 31053 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2384176.08 | 2384176.08 | 2145758.47 | 2381300.63 | 1557184.45 | 1557184.45 | 1557184.45 | 65.3133 | 0 | Otros | 40 | 100 | 98 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DEMEDIDAES 1.00 RED ELECTRICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841735 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Constitución En Calle Treinta Y Cinco De La Colonia Lomas De Zapalinamé - 28869 | 28869 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 425000 | 425000 | 382500 | 423785.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 55 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro:
COA17170100841736 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Priv Vicente Suarez Entre Calle Mariano Monterde Y Calle Vicente Suarez En La Col Niños Heroes - 31262 | 31262 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 382223.93 | 382223.93 | 344001.54 | 379266.19 | 376142.99 | 376142.99 | 376142.99 | 98.4091 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ERROR EN CAPTURA DE METAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841737 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Cuarenta Y Cinco Entre Calle Veinte Y Calle Salto Del Agua En Colonia Lomas De Zapalinamé - 29795 | 29795 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 170036.67 | 170036.67 | 153033 | 169360.64 | 145427.2 | 145427.2 | 145427.2 | 85.527 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841738 | Construcción De Terraplenes Mirasierra Entre Diez Y Doce - 30577 | 30577 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 790590.16 | 790590.16 | 711531.14 | 785866.41 | 782479.06 | 782479.06 | 782479.06 | 98.974 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 TERRAPLEN / Registro:
COA17170100841740 | Construcción De Drenaje Pluvial De Calle Septima A Calle Décima En La Colonia Nazario S Ortiz Garza - 30868 | 30868 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 770695.71 | 770695.71 | 693626.14 | 769510.25 | 766193.4 | 766193.4 | 766193.4 | 99.4158 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 DRENAJE PLUVIAL / Registro:
COA17170100841741 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Norma Leticia Y Calle Julieta Perez En La Colonia Julieta Perez - 30212 | 30212 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1704715.32 | 1704715.32 | 1534243.79 | 1701525.15 | 1694190.99 | 1694190.99 | 1694190.99 | 99.3826 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 DRENAJE PLUVIAL / Registro:
COA17170100841742 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles Del Ejido Rincon De Los Pastores Etapa Uno - 30141 | 30141 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2173237.2 | 2173237.2 | 1955913.48 | 2171780.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 296 | 100 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841743 | Ampliación Y Rehabilitación Drenaje Pluvial Blvd V Carranza Frente Rcg A Arroyo Los Cardenas - 30188 | 30188 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2503185.24 | 2503185.24 | 2252866.72 | 2501054.25 | 2490273.83 | 2490273.83 | 2490273.83 | 99.4842 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 DRENAJE PLUVIAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841744 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles Del Ejido Rincon De Los Pastores Etapa Dos - 30158 | 30158 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2173237.2 | 2173237.2 | 1955913.48 | 2171793.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 296 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841745 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Las Moras Entre Calle Sabinos Y Calle El Alamo De La Colonia Evaristo Perez Arreola - 29760 | 29760 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 113906.15 | 113906.15 | 102515.54 | 112672.36 | 112186.62 | 112186.62 | 112186.62 | 98.4904 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841746 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Los Nogales Entre Calle Mimbre Y Calle Sin Nombre De La Colonia Evaristo Perez Arreola - 29756 | 29756 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 136984.11 | 136984.11 | 123285.7 | 136124.1 | 135537.3 | 135537.3 | 135537.3 | 98.9438 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841747 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Puerta De Oriente - 29131 | 29131 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2397956.96 | 2397956.96 | 2158161.26 | 2390327.08 | 2268941.38 | 2268941.38 | 2268941.38 | 94.6198 | 0 | Metros lineales | 192 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841748 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Ford Luis Donaldo Colosio Murrieta En Calle Nativitas En Colonia Ferderico Berrueto Ramo - 29120 | 29120 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 425000 | 425000 | 382500 | 424432.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 50 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841749 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Pepe Zavala Entre Calle Real Y Benito Zavala En La Colonia Evaristo Perez Arreola - 28133 | 28133 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 166530.36 | 166530.36 | 149877.32 | 165430.88 | 136571.51 | 136571.51 | 136571.51 | 82.01 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841750 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Mimbre De Pav Actual A Calle Perez Zavala De La Colonia Evaristo Perez Arreola - 28008 | 28008 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 187274.05 | 187274.05 | 168546.65 | 185909.63 | 162231.6 | 162231.6 | 0 | 86.6279 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841751 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Carmen Ramos Del Rio En Calle Imperio Budista Col Puerta Del Oriente - 27498 | 27498 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 425000 | 425000 | 382500 | 424145.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 60 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841752 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Jose Clemente Orozco En Calle La Paz En La Colonia Francisco I Madero - 27323 | 27323 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 425000 | 425000 | 382500 | 423995.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 65 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841753 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria J Felix Campos Corona En Calle Oriente Col Puerta Del Oriente - 27441 | 27441 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 425000 | 425000 | 382500 | 424145.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 70 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro:
COA17170100841755 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Cedros Entre Calle Sabinos Y Tope De Calle En La Colonia Evaristo Perez Arreola - 28116 | 28116 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1246270.19 | 1246270.19 | 1121643.17 | 1238587.77 | 806499.2 | 806499.2 | 806499.2 | 64.713 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ERROR EN CAPTURA DE METAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro:
COA17170100841756 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Real Entre Calle Pepe Zavala Y Sabinos Colonia Evaristo Perez Arreola - 28095 | 28095 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 742377.73 | 742377.73 | 668139.96 | 737948.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841757 | Remodelación De Baños En La Escuela Primaria Ramon Lopez Velarde Tm En Calle Mario Castro Gil Col Universidad Pueblo - 26925 | 26925 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 219352.76 | 219352.76 | 197417.48 | 219298.55 | 218353.29 | 218353.29 | 0 | 99.5444 | 0 | Piezas | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 SANITARIO / Registro:
COA17170100841758 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Alamo Entre Calle Mimbre Y Calle Cedros De La Colonia Evaristo Perez Arreola - 28066 | 28066 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 140495.48 | 140495.48 | 126445.93 | 137068.76 | 108860.2 | 108860.2 | 0 | 77.4831 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841759 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Septima Entre Calle Simas A Tope De Calle En La Colonia Los Balcones - 28305 | 28305 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 155221.18 | 155221.18 | 139699.06 | 150809.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841760 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Amado Nervo En La Calle San Esteban En Colonia San Jose De Los Damnificados - 27405 | 27405 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 425000 | 425000 | 382500 | 424753.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 80 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro:
COA17170100841761 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Sabinos Entre Calle Mimbre Y Cedros En La Colonia Evaristo Perez Arreola - 28151 | 28151 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 137956.19 | 137956.19 | 124160.57 | 137103.15 | 108081.16 | 108081.16 | 108081.16 | 78.3446 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ERROR EN CAPTURA DE METAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro:
COA17170100841762 | Baños - 19708 | 19708 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 470400 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841763 | Techos Concreto - 20552 | 20552 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 2340000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841764 | Baños - 19686 | 19686 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 588000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841765 | Baños - 19676 | 19676 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 313600 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841766 | Baños - 19662 | 19662 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 627200 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841767 | Techos - 20541 | 20541 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 5000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841768 | Baños - 19643 | 19643 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 588000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841769 | Baños - 19630 | 19630 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 235200 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841770 | Baños - 19606 | 19606 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 235200 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841771 | Baños - 19484 | 19484 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 627200 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841772 | Baños - 19720 | 19720 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 235200 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841773 | Drenaje Sanitario - 21697 | 21697 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6212723.48 | 6212723.48 | 6212723.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841799 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Zaragoza En La Colonia Los Fresnos En Muzquiz - 31612 | 31612 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9500 | 9500 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841800 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Zaragoza En La Colonia Los Fresnos En Muzquiz - 31585 | 31585 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9500 | 9500 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 30 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841801 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La La Calle Miguel Lerdo De Tejada Nte En La Colonia Xxi De Marzo En Muzquiz - 31142 | 31142 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9500 | 9500 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841802 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Azalea Pte En La Colonia Las Azucenas En Muzquiz - 30998 | 30998 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9500 | 9500 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841803 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Gustavo Elizondo En Colonia Azteca - 26892 | 26892 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9500 | 9500 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: este es una aportacion que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841804 | Construccion De Red Electrica En La Calle Bravos Entre Jimenez Y Alvaro Obregon En La Colonia Deportiva En Muzquiz - 27169 | 27169 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 573723.22 | 573723.22 | 516350.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion que se encuentra en s avance financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170100841805 | Cuarto Adicional - 18751 | 18751 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43500 | 43500 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta e4s una obra que se encuentra en su avance fsiico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841806 | Cuarto Adicional - 18752 | 18752 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 217500 | 217500 | 217500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: este es un programa que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841807 | Cuarto Adicional - 18738 | 18738 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43500 | 43500 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA APORTACION QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841808 | Construccion De Red De Drenaje En Diferentes Calle De Minas De Barroteran - 23261 | 23261 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1647518 | 1766724.07 | 1590051.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 66 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisicoy financiero al 0% segun lasministraciones recibidas
COA17170100841809 | Construccion D Episo De Concreto En Explanada En Jardin De Niños Evaristo Perez Arreola - 31256 | 31256 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 198340 | 198340 | 198340 | 135414 | 135414 | 135414 | 135414 | 68.2737 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 68.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841810 | Impermeabilizacion De Aulas En Escuela Maria Braulia Garcia En L Acolonia Evaristo Perez Arreola - 31132 | 31132 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 143700 | 143700 | 143700 | 83959.33 | 83959.33 | 83959.33 | 83959.33 | 58.4268 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 58.43 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841813 | Construccion De Techumbre Malla Sombra En Jardin De Niños Griselda Alvarez Ponce En La Colonia Cedros - 30984 | 30984 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 529200 | 529200 | 529200 | 368652 | 368652 | 368652 | 368652 | 69.6621 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 69.66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841814 | Rehabilitacion De Techo De Concreto En La Colonia Burocratas Municipales - 31503 | 31503 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841815 | Rehabilitacion De Techo De Concreto En La Colonia Enrique Martinez Y Martinez - 31370 | 31370 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841816 | Rehabilitacion De Techo En La Colonia Cinco De Mayo - 31494 | 31494 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841817 | Rehabilitacion De Comedor En Jardin De Niños Vicente Lombardo Toledano - 31271 | 31271 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 108540 | 108540 | 108540 | 71687.4 | 71687.4 | 71687.4 | 71687.4 | 66.047 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 66.05 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841818 | Rehabilitacion De Piso De Concreto En Esc Primaria Arturo Peña En La Colonia Centro - 30873 | 30873 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 567200 | 567200 | 567200 | 567200 | 567200 | 567200 | 567200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841819 | Rehabilitacion De Comedor En Escuela Primaria Ethel Valdez Muriel En La Colonia Santa Teresa - 31231 | 31231 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 44800 | 44800 | 44800 | 33990.43 | 33990.43 | 33990.43 | 33990.43 | 75.8715 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 100 | 75.87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841821 | Construccion De Techo Malla Sombra En Jardin De Niños Lucila Gonzalez Chapa En La Colonia Nogales - 30911 | 30911 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 425600 | 425600 | 425600 | 318534 | 318534 | 318534 | 318534 | 74.8435 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 74.84 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841822 | Rehabilitacion De Techo En La Colonia Lomas Del Pedregal - 31455 | 31455 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841823 | Rehabilitacion De Piso En Aula Del Jardin De Niños Melchor Ocampo En La Colonia Infonavit Mexicanidad - 30900 | 30900 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 44300 | 44300 | 44300 | 39650 | 39650 | 39650 | 39650 | 89.5034 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 89.5 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841825 | Construccion De La Red De Atarjeas Para Institucion Educativa Cbtis Cincuenta Y Cuatro En Colonia Infonavit Mexicanidad - 30841 | 30841 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 133428.22 | 133428.22 | 133428.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1700 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841826 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Aurelia Sanchez De Ramon Col Benito Juarez - 31164 | 31164 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 583700 | 583700 | 583700 | 583700 | 583700 | 583700 | 583700 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841827 | Rehabilitacion De Techo De Concreto En La Colonia Refugio Renteria - 31398 | 31398 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841828 | Rehabilitacion De Techo De Concreto En La Colonia Ampliacion Evaristo Perez Arreola - 31384 | 31384 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841829 | Construccion De Techumbre Malla Sombra En Esc Humberto Jimenez En Colonia Altos De Santa Teresa - 30943 | 30943 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 519700 | 519700 | 519700 | 519700 | 519700 | 519700 | 519700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841830 | Construccion De La Red De Atarjeas En La Colonia Enrique Martinez Y Martinez - 25071 | 25071 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1617197.42 | 1155300 | 1155300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841831 | Construccion De Agua Potable De Proyecto General Colonia Esther Talamas - 24771 | 24771 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 294300 | 294300 | 294300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 550 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841832 | Extencion De Linea De Agua Potable En La Colonia La Estrella - 24919 | 24919 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841833 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Refugio Renteria - 24353 | 24353 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841834 | Construccion De Una Red Alcantarillado Sanitario En La Colonia Esther Talamas - 25001 | 25001 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 945300 | 945300 | 945300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 550 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841835 | Ampliacion De Un Ared E Agua Potable En La Colonia Ampliacion Evaristo Perez - 27489 | 27489 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 629244.66 | 629244.66 | 629244.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841837 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Enrique Martinez Y Martinez - 26868 | 26868 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 569679.08 | 569615.77 | 569615.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841838 | Construccion De Red De Atarjeas En La Colonia Nueva Jerusalen - 27432 | 27432 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1401065.24 | 1399500 | 1399500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841840 | Construccion De Red De Drenaje Colonia Humberto Moreira - 27592 | 27592 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3034901.67 | 3034900 | 3034900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841842 | Ampliacion De Una Red De Agua Potable En La Colonia Lazaro Cardenas - 27320 | 27320 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 411389.36 | 411389.36 | 411389.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 550 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841843 | Construccion De Linea De Agua Del Tanque Lazaro Cardenas Al Tanque Evaristo Perez En La Col San Antonio - 27175 | 27175 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 410500 | 410500 | 410500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 325 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841844 | Suministro Y Colocacion De Equipamientode Bombeo Para Planta Potabilizadora - 27530 | 27530 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3936649.52 | 3935614.93 | 3935614.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841845 | Cuarto Adicional - 18735 | 18735 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 87000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841846 | Cuarto Adicional - 18730 | 18730 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 174000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841847 | Cuarto Adicional - 18697 | 18697 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 826500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841848 | Ampliacion De Red Electrica Calle Falcomex Entre Torre Latinoamericana - 21292 | 21292 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 78462.35 | 77500 | 77500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841849 | Construcción De Piso Firme En Colonia Lomas Del Pedregal - 21765 | 21765 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841850 | Ampliacion De Red Electrica Calle Donato Guerra Colonia Veintiocho De Junio - 21663 | 21663 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841851 | Construccion De Barda Perimetral En Jn Evaristo Perez Arreola - 15612 | 15612 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 158000 | 158000 | 158000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841852 | Construcción De Baños En Esc Primaria Coahuila - 12383 | 12383 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 387000 | 387000 | 387000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 350 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841853 | Ampliacion De Red Electrica Calle Irvin Entre Torre Microondas - 21614 | 21614 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 258516.11 | 256970 | 256970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841854 | Impermeabilizacion En Jardin De Niños Maria Teresa Cabrera En Col Valle Del Sol - 16099 | 16099 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 217000 | 217000 | 217000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841855 | Construccion De Comedor Jardin De Niños Blanca Rosa Del Campo Col Cinco De Mayo - 17151 | 17151 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 220000 | 220000 | 220000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841856 | Impermeabilizacion En Esc Sec Lazaro Cardenashermanos Flores Magon - 12178 | 12178 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 393000 | 393000 | 393000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841857 | Construccion De Barda Perimetral Y Drenaje Exterior En Escuela Prim Leona Vicario - 16002 | 16002 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 375000 | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 576 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841858 | Impermeabilizacion De Aulas En Escuela Prima Ethel Valdes Muriel Col Santa Teresa - 16998 | 16998 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 230000 | 230000 | 230000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 860 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841861 | Construccion De Piso Firme En Colonia Refugio Renteria - 9877 | 9877 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841862 | Construccion De Red Electrica Proyecto General Colonia Esther Talamas - 9556 | 9556 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 759521.54 | 759521.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 550 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841863 | Ampliación De Red Eléctrica Sector La Espuela - 9546 | 9546 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 185000 | 185000 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841864 | Construccion De Piso Firme En Colonia Enrique Martinez Y Martinez - 9858 | 9858 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841865 | Construccion De Piso Firme En Colonia Ampl Evaristo Perez A - 9805 | 9805 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841867 | Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Ej El Venadito - 12411 | 12411 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Calles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 162000 | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841869 | Construccion De Red Electrica En La Colonia Guadalupe - 15411 | 15411 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 117841.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: obra duplicada y la información se encuentra en el otro folio numero 56039 / Física: obra duplicada / Registro: esta obra esta duplicada y la informacion se encuentra en el folio 56039 que es el que se encuentra el sistema del SIIPSO Y LA MIDS
COA17170100841870 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido Dieciocho De Marzo - 15404 | 15404 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Dieciocho de Marzo (El Dieciocho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 183058.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: INFORMACION DE OBRA DUPLICADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841871 | Rehabilitación De Techos Firmes En El Ejido Los Lirios - 15391 | 15391 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Los Lirios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 457647.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 1 | Financiera: ESTE ES UN DUPLICADO DE UN FOLIO AUTORIZADO. / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841872 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido San Juan De Los Dolores - 15406 | 15406 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Juan de los Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 228823.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841873 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido San Juanito De Los Valdes - 15401 | 15401 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Juanito (San Juanito de los Valdez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 228823.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA TER5MINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841874 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido El Tunal - 15407 | 15407 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Tunal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 228823.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841875 | Baños - 18690 | 18690 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 392000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841876 | Baños - 18685 | 18685 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 588000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841877 | Baños - 18679 | 18679 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 588000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841878 | Baños - 18670 | 18670 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 392000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841879 | Baños - 18664 | 18664 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 392000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841880 | Cuarto Adicional - 18659 | 18659 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 435000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841881 | Cuarto Adicional - 18652 | 18652 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 435000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841882 | Cuarto Adicional - 18643 | 18643 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 435000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841883 | Cuarto Adicional - 18636 | 18636 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 435000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841884 | Cuarto Adicional - 18740 | 18740 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 87000 | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aobra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170100841885 | Construccion De Red Electrica En La Calle Francisco Coss En El Barrio La Rampa En Palau - 21494 | 21494 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 84413 | 84413 | 83694 | 83694 | 83694 | 83694 | 83694 | 99.1482 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170100841886 | Construccion De Red De Agua En Diferentes Calle De Palau - 21648 | 21648 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 923893 | 923893 | 831503.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 156 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES FRECIBIDAS
COA17170100841887 | Instalacion De Energia Electrica - 12035 | 12035 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 326931.05 | 326931.05 | 326931.05 | 326931.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 72 | 100 | 0 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841888 | Cuarto Adicional - 18758 | 18758 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 652500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841889 | Cuarto Adicional - 18757 | 18757 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 2001000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841890 | Cuarto Adicional - 18756 | 18756 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 1479000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841891 | Baños - 18627 | 18627 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 588000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841892 | Baños - 18621 | 18621 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 588000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841893 | Baños - 18597 | 18597 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 784000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100849093 | Suministro E Instalación De Carpeta Para Bacheo En Varias Calles Del Municipio De Zaragoza | 1738F001 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 195545.34 | 195545.34 | 195545.34 | 195545.34 | 48.8863 | 0 | Metros cúbicos | 5000 | 0 | 49 | Financiera: / Física: obra en ejecucion / Registro: se envia para validar
COA17170100849101 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | 1738F002 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 179614 | 179614 | 179614 | 179614 | 179614 | 179614 | 100 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: se envia para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100849125 | Mantenimiento Del Sistema De Alumbrado Publico | 1738F003 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 16.24 | 0 | Otros | 8000 | 0 | 16.24 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100850881 | Bacheo | FM0008-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 525000 | 562351.98 | 562351.98 | 562351.98 | 562351.98 | 62.4836 | 0 | Metros Cuadrados | 39000 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: este es un programa que se encuentra en su avance fisico y financiero al 63% segun las ministraciones frecibidas
COA17170100850882 | Construccion De Techo Malla Sombra En Patio Civico De Jardin De Niños Centro Tecnologico Educacion Especial De M.Muzquiz | FM0011-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 261130 | 261130 | 152325.83 | 261130 | 261130 | 261130 | 261130 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170100850883 | Construccion De Techado Malla Sombra En Plaza La Florida | FM0012-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 296216 | 296216 | 172792.67 | 295949.84 | 295949.84 | 295949.84 | 295949.84 | 99.9101 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170100850884 | Construccion De Techado Malla Sombra En Escuela Primaria Mexico En M.Muzquiz | FM0013-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 467260 | 467260 | 272568.33 | 467259.99 | 467259.99 | 467259.99 | 467259.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100%
COA17170100850885 | Construccion De Techado Malla Sombra En Jardin De Niños Gabriela Mistral | FM0014-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 283413 | 283413 | 165324.25 | 283187.83 | 283187.83 | 283187.83 | 283187.83 | 99.9206 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170100850886 | Construccion De Techo Estructural En Patio Civico De Jardin De Niños Nuevo Amanecer En Palau | FM0015-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 212161 | 212161 | 123760.58 | 212161 | 212161 | 212161 | 212161 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170100850887 | Construccion De Techado Malla Sombra En Jardin De Niños Josefa Ortiz De Dominguez En Esperanzas | FM0016-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 168000 | 168000 | 98000 | 167889.29 | 167889.29 | 167889.29 | 167889.29 | 99.9341 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financieroal 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170100850888 | Construccion De Techado Malla Sombra En Jardin De Niños Pedro Ramirez Vazquez En M.Muzquiz | FM0017-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 286255 | 286255 | 166982.08 | 286044.93 | 286044.93 | 286044.93 | 286044.93 | 99.9266 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100%
COA17170100850889 | Construccioon De Techo Estructural En Jardin De Niños Alegria De Palau | FM0018-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 196207 | 196297 | 114454.08 | 196207 | 196207 | 196207 | 196207 | 99.9542 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100%
COA17170100850890 | Construccion De Techo Estructural En Patio Civico De Escuela Miguel Hidalgo I. Costilla De M.Muzquiz | FM0019-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 467260 | 467260 | 272568.33 | 467259.99 | 467259.99 | 467259.99 | 467259.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100%
COA17170100850891 | Construccion De Techo Estructural En Patio Civico De Escuela Primaria Cuahutemoc De Palau | FM0020-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 418098 | 418098.01 | 243890.51 | 418098.01 | 418098.01 | 418098.01 | 418098.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100%
COA17170100850892 | Fondo Municipalizado | FM0021-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | 400000 | 233333.33 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Otros | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: este es un programa que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100%
COA17170100850893 | Construccion De Centro De Gobierno ( Planta Alta ) | FM0022-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 1166666.67 | 1998858.23 | 1998858.23 | 1998858.23 | 1998858.23 | 99.9429 | 0 | Metros Cuadrados | 39000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra enn su avance fisico y financiero al 100%segun las ministraciones recibidas
COA17170100850894 | Rehabilitacion Del Teatro Juarez ( 2a Etapa ) | FM0023-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 466666.67 | 645310.66 | 645310.66 | 645310.66 | 645310.66 | 80.6638 | 0 | Metros Cuadrados | 39000 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 80%
COA17170100850895 | Construccion De Rotonda En Barroteran | FM0025 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 758333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170100850896 | Tierra Colorada | FM0026 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 291666.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 39000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es un programa que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170100851102 | Construcción De Arco De Bienvenida En Ejido Mota De Corona | 1 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mota de Corona (Mota Corona) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Progreso, Coahuila | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100851118 | Construcción De Arco De Bienvenida De Acceso En Ejido San Alberto | 2 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San Alberto | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Progreso, Coahuila | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100851123 | Construcción De Arco De Bienvenida De Acceso En Ejido Minas De Barroteran | 3 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Minas de Barroterán | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Progreso, Coahuila | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 125000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100851148 | Construcción De Banquetas De Concreto En Minas La Luz | 4 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mineral la Luz (Minas de la Luz) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Progreso, Coahuila | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 187169.23 | 187169.23 | 140376.92 | 187169.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 510 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100851154 | Mejoramiento De Comandancias En San José De Aura Y Progreso | 5 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Progreso, Coahuila | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 399800 | 399800 | 299850 | 399800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: ENPROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100851363 | Trotapista En Calle Puebla Y San Luis | MPN-037-2016 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2553279.51 | 2553279.52 | 2553279.52 | 2553279.52 | 2553279.52 | 2553279.52 | 2553279.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMJNADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100851375 | Rehabilitación Del Mercado Zaragoza | MPN-025-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5466150.07 | 5390587.16 | 5390587.16 | 5390587.16 | 5390587.16 | 5390587.16 | 5390587.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100851404 | Pavimentación C. Fructuoso García E. Hacienda San Lorenzo A Rancho Fortunato | MPN-045-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1153026.47 | 1141940.62 | 1141940.62 | 1141940.62 | 1141940.62 | 1141940.62 | 1141940.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100851624 | Instituto Tecnológico De Saltillo.- 1a. Etapa De La Construcción De Puente Peatonal Entre Los Campus. | 173000002 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1425000 | 1425000 | 1425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100851993 | Equipamiento Mobiliario, Equipo De Computo Y Licencias Informaticas | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U116 Provisión para la Armonización Contable |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7008555.07 | 700855.07 | 700855.07 | 57881.1 | 57881.1 | 57881.1 | 57881.1 | 8.2586 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100852011 | Subprograma De Infraestructura, Rehabilitación O Equipamiento De Espacios Alimentarios | - | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" |  | 12-Salud | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del estado de Coahuila | Salud | En Ejecución |  | 586250 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100852041 | Aportaciones Federales Para Entidades Federativas Y Municipios | FASSA 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2017 | 366070.86 | 7253834 | 7253834 | 5225797 | 5225797 | 5225797 | 5225797 | 72.0419 | 0 | Otros | 0 | 0 | 72.04 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA EL 11 DE OCTUBRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100852097 | Pavimentación Asfáltica Y Construcción De Puente De Tres Losas De Concreto En Calle 1o. De Mayo Entre Galeana Y Victoria Colonia Ismael Rodriguez (Fortalecimiento) | FORTA012017 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2400379.9 | 2400379.9 | 2400379.9 | 2400379.9 | 2400379.9 | 2400379.9 | 2400379.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN VARIACIONES
COA17170100852101 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Pregonero A Pilote De La Colonia Santo Domingo | FORTA022017 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2307154.45 | 2307154.45 | 2307154.45 | 2307154.45 | 2307154.45 | 2307154.45 | 2307154.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA COMPLETADA / Registro: SIN VARIACIONES
COA17170100852167 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación - Batería Para Terminal Digital Portátil (Radio Portátil) | FORTASEG-0001-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2200 | 2200 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 39000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es un programa que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170100852296 | Cenaprece-Diabetes 2017 | U008 Diabetes 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2017 | 692400 | 1095796 | 1095796 | 868989.24 | 628990.12 | 628990.12 | 628990.12 | 57.4003 | 0 | Otros | 0 | 0 | 57.4 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA EL 11 DE OCTUBRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100852304 | Afaspe - Vigilancia Epidemiologocia 2017 | U009 Afaspe VE 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U009 Vigilancia epidemiológica |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2017 | 1021290 | 1744305 | 1744305 | 1714572.2 | 142267.2 | 142267.2 | 142267.2 | 8.1561 | 0 | Otros | 0 | 0 | 8.16 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA EL 11 DE OCTUBRE 2017.
COA17170100852309 | Afaspe - Smyp - Sr 2017 | P020 Afaspe SMP-SR 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P020 Salud materna, sexual y reproductiva |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2017 | 104000 | 104000 | 104000 | 74104.8 | 24104.8 | 24104.8 | 24104.8 | 23.1777 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA EL 11 DE OCTUBRE 2017.
COA17170100852313 | Afaspe - Prev Y Control De Enfermedades 2017 | P018 - Afaspe-PCE 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P018 Prevención y control de enfermedades |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2017 | 284000 | 284000 | 284000 | 272920 | 73080 | 73080 | 73080 | 25.7324 | 0 | Otros | 0 | 0 | 25.73 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA EL 11 DE OCTUBRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100852486 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación - Terminal Digital Portátil (Radio) | fortaseg-0002-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | presidencia municipal de muzquiz | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 39000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una adquisicion que se encuentra en su avance fgisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100852491 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación - Terminal Digital Móvil (Radio) | fortaseg-0003-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | presidencia municipal de muzquiz | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 216000 | 216000 | 151200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 39000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: este e sun programa que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministracions rfecibidas
COA17170100852681 | Suministro E Instalación Del Sistema De Voz Y Datos, Porte De Armas Del Centro De Evaluacion Y Control De Confianza C3 | 172700030 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 730156.63 | 730156.63 | 730156.63 | 730156.63 | 727870.7 | 727870.7 | 0 | 99.6869 | 0 | Otros | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100852682 | Rehabilitacion Y Reposicion De La Red De Distribucion De Agua Potable Con Tuberias De Polietileno De Alta Densidad Y Alto Peso Molecular Pe 4710 Rd-17 De: 88.9 Mm (3") De Diam. Con Una Longitud De | 173800015 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7830000 | 7830000 | 7830000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 6000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100852683 | Restauración De Presidencia Municipal De General Cepeda Antiguo Casco De La Hacienda De San Francisco De Patos (1577) Antigua Morada Del Capitan Francisco De Urdiñola | 171100003 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1989991.88 | 1121342.11 | 1121342.11 | 1121342.11 | 56.0671 | 0 | Piezas | 1000 | 0 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100852684 | Pavimentacion Del Camino Al Ejido El Poleo (1a. Etapa), | 170400016 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 8999730.95 | 8601312.05 | 8601312.05 | 8601312.05 | 2580393.62 | 2580393.62 | 0 | 30 | 0 | Metros lineales | 22544 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100852685 | Construcción Del Camino Al Ejido El Cedrito | 170400015 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 6997506.86 | 6719121.08 | 6719121.08 | 6719121.08 | 2015736.32 | 2015736.32 | 2015736.32 | 30 | 0 | Metros lineales | 22544 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100852686 | Cuerpo Adicional Sobre La Carretera Saltillo-Monterrey Para El Acceso Al Parque Santa Maria. | 172700041 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 3999048.38 | 4118373.65 | 4118373.65 | 4118373.65 | 1235512.11 | 1235512.11 | 1235512.11 | 30 | 0 | Otros | 75461 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100852687 | Trabajos Complementarios Para La Terminacion De La 2da. Etapa Del Libramiento Jesús María Ramón. | 170200087 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4708003.28 | 4708003.28 | 4708003.28 | 4708003.28 | 4708002.9 | 4708002.9 | 1763318.15 | 100 | 0 | Otros | 136755 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100852688 | Construcción Del Centro De Convenciones En La Ciudad De Torreón | 173500033 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34967244.91 | 20980346.72 | 20980346.72 | 20980346.72 | 59.9438 | 0 | Otros | 150000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100852705 | Ampliación Del Centro De Justicia Y Empoderamiento De La Mujer | 173500006 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1970088.08 | 591026.41 | 591026.41 | 0 | 29.5513 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100852706 | Ampliación Del Centro De Justicia Y Empoderamiento De La Mujer | 170200005 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4872522.3 | 1461756.77 | 1461756.77 | 1461756.77 | 29.8318 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100852707 | Ampliación Centro De Justicia De La Mujer | 171000002 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2000500 | 2000500 | 2000500 | 1953967.28 | 586190.18 | 586190.18 | 0 | 29.3022 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100852708 | Ampliación Edificio B Del Centro De Justicia Y Empoderamiento Para Las Mujeres | 173000058 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4457020.61 | 2090393.6 | 2090393.6 | 2090393.6 | 41.8079 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100852773 | Trabajos De Adecuación Edificio Para Albergar El Archivo Estatal Ubicado En La Calle Aldama Y General Cepeda | 173000006 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1363758.41 | 1363156.47 | 1363156.47 | 1363156.47 | 97.3683 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100853442 | Jardín De Niños Estefanía Castañeda.- Sustitución De Edificio "D" (Aula De Usos Múltiples). | 170200085 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1235854.63 | 1224775.24 | 1224775.24 | 1224775.24 | 548105.42 | 548105.42 | 548105.42 | 44.7515 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 49 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853445 | Jardín De Niños Primero De Mayo.- Construcción De 1 Aula Didáctica, Impermeabilización En Edificio "A" Y "C", Demolición De Edificio "D"(Bodega Atípica) Y Obra Exterior. | 170800011 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 479423 | 461436.89 | 461436.89 | 461436.89 | 298212.99 | 298212.99 | 298212.99 | 64.627 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 79 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853446 | Escuela Primaria Héroe De Nacozari.- Reparación De Muros Y Servicios Sanitarios. | 171000011 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 362756 | 344721.74 | 344721.74 | 344721.74 | 210929.85 | 210929.85 | 210929.85 | 61.1884 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853447 | Escuela Primaria Lázaro Cárdenas.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 171700076 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 522878 | 474093.39 | 474093.39 | 474093.39 | 142228.02 | 142228.02 | 142228.02 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853450 | Escuela Primaria Rafael Ramírez Castañeda.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 171800037 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 475187.76 | 394730 | 394730 | 394730 | 187457.82 | 187457.82 | 187457.82 | 47.4901 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 79 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853453 | Jardín De Niños Roberto Gómez Bolaños.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700032 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 610354 | 580899.79 | 580899.79 | 580899.79 | 174269.94 | 174269.94 | 174269.94 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 68 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853454 | Escuela Primaria Sin Nombre.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700033 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 351544 | 332717.56 | 332717.56 | 332717.56 | 99815.27 | 99815.27 | 99815.27 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853455 | Jardín De Niños Bertha Carvajal Rodríguez.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700034 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 402142 | 291238.42 | 291238.42 | 291238.42 | 182629.5 | 182629.5 | 182629.5 | 62.7079 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853456 | Escuela Primaria Maestros Coahuilenses.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700035 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 394112.27 | 373963.06 | 373963.06 | 373963.06 | 112188.94 | 112188.94 | 112188.94 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 55 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853457 | Escuela Primaria María Elena Flores Gaona.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700037 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 528931.02 | 502356.43 | 502356.43 | 502356.43 | 150706.93 | 150706.93 | 150706.93 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 55 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853458 | Jardín De Niños María Concepción Cabrera Ramírez.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700038 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 454213.35 | 435462 | 435462 | 435462 | 211868.4 | 211868.4 | 211868.4 | 48.6537 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853459 | Jardín De Niños Andrés S. Viesca.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700039 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 531167.84 | 399905.93 | 399905.93 | 399905.93 | 303234.26 | 303234.26 | 303234.26 | 75.8264 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853460 | Escuela Primaria Federico Berrueto Ramón.- Construcción De 1 Aula Didáctica, Sustitución De Impermeabilizante De Edificios A, C, D Y Edificio Atípico, Pintura En Plafones Y Obra Exterior. | 172700040 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1189878.58 | 960855.68 | 960855.68 | 960855.68 | 288256.69 | 288256.69 | 288256.69 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853472 | Jardín De Niños Sin Nombre.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000075 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 615249 | 518396.35 | 518396.35 | 518396.35 | 286990.22 | 286990.22 | 286990.22 | 55.3612 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853474 | Escuela Primaria Francisco Ramírez Rodríguez.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000077 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 419223 | 389541.31 | 389541.31 | 389541.31 | 116862.41 | 116862.41 | 116862.41 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 94 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853476 | Escuela Primaria Sin Nombre.- Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Obra Exterior. | 173000078 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 914089 | 733700.1 | 733700.1 | 733700.1 | 390634.93 | 390634.93 | 390634.93 | 53.2418 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 58 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853477 | Escuela Primaria Sin Nombre.- Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Obra Exterior. | 173000083 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 625146.38 | 463230.7 | 463230.7 | 463230.7 | 315383.39 | 315383.39 | 315383.39 | 68.0834 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 93 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853480 | Escuela Primaria Horacio Del Bosque Dávila.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000084 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 479587.82 | 434973.22 | 434973.22 | 434973.22 | 130491.97 | 130491.97 | 130491.97 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 65 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853481 | Escuela Primaria Pablo Latapi Sarre.- Reparación De Muros Fracturados. | 173000085 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 254745.64 | 242118.06 | 242118.06 | 242118.06 | 72635.42 | 72635.42 | 72635.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853483 | Escuela Primaria Ford 171 Eloy Dewey Saavedra.- Construcción De 1 Aula Didáctica(Estructura Regional) Y Obra Exterior. | 173000087 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 477323.52 | 438076.32 | 438076.32 | 438076.32 | 131422.9 | 131422.9 | 131422.9 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 45 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853485 | Escuela Primaria Mahatma Gandhi.- Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Obra Exterior. | 173000094 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1161482.76 | 956118.43 | 956118.43 | 956118.43 | 286835.71 | 286835.71 | 286835.71 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 52 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853486 | Jardín De Niños Sin Nombre.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000089 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 500687.4 | 398920.08 | 398920.08 | 398920.08 | 233413.01 | 233413.01 | 233413.01 | 58.5112 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853488 | Jardín De Niños Carmen Peña Ramos.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000093 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 523570.28 | 406241.36 | 406241.36 | 406241.36 | 242525.96 | 242525.96 | 242525.96 | 59.7 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853489 | Escuela Primaria Juan Antonio De La Fuente Rodríguez.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000086 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 423588.92 | 401711.1 | 401711.1 | 401711.1 | 120513.34 | 120513.34 | 120513.34 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853490 | Jardín De Niños Sin Nombre.- Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Obra Exterior. | 173000096 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 781987 | 652926.11 | 652926.11 | 652926.11 | 195877.83 | 195877.83 | 195877.83 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 43 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853492 | Escuela Primaria J. Felix Campos Corona.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000098 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 474590.49 | 402393.73 | 402393.73 | 402393.73 | 326305.69 | 326305.69 | 326305.69 | 81.0911 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853494 | Jardín De Niños Emiliano Zapata.- Construcción De 1 Aula Didáctica Adosada Y Obra Exterior. | 173000095 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 411569.35 | 351487.77 | 351487.77 | 351487.77 | 105446.33 | 105446.33 | 105446.33 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853497 | Escuela Primaria Rogelio Alvarado Cavazos.- Construcción De 1 Aula Didáctica Adosada, Sustitución De Losa Y Cancelería Del Edificio "B", Sustitución Parcial De Red Eléctrica Y Obra Exterior. | 173000101 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1031925 | 811193.96 | 811193.96 | 811193.96 | 480421.39 | 480421.39 | 480421.39 | 59.224 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 55 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853501 | Escuela Secundaria Técnica N° 94 Ricardo Flores Magón.- Construcción De 1 Aula Didáctica, Laboratorio De Circuitos Eléctricos Y Obra Exterior. | 173500024 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2676952 | 2167743.7 | 2167743.7 | 2167743.7 | 650323.13 | 650323.13 | 650323.13 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 73 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853502 | Escuela Primaria Juan Francisco Mancinas Casas.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173500025 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 392277 | 392277 | 392277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853507 | Escuela Primaria Navarra España.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173500026 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 342030 | 330126.74 | 330126.74 | 330126.74 | 301935.38 | 301935.38 | 301935.38 | 91.4604 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853509 | Escuela Primaria María Guadalupe Flores Palacios.- Construcción De 1 Aula Didáctica Adosada Y Obra Exterior. | 173500079 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 416776 | 399641.4 | 399641.4 | 399641.4 | 119892.44 | 119892.44 | 119892.44 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 22 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100854139 | Perforacion De Pozo Profundo Y Construccion De Una Toma Comunitaria Para El Ejido El Cinco (El Cinco De Mayo) | 172400024 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2102084.84 | 3503474.74 | 3503474.74 | 2127229.19 | 638168.76 | 638168.76 | 0 | 18.2153 | 0 | Otros | 67 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170200854995 | Construccion De La Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Calle Atotonilco De La Colonia Independencia - 62893 | 62893 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso de adjudicacion / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200854996 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Colonia Ampliacion Barrio Del Refugio - 62279 | 62279 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1169864 | 1169864 | 1169864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 74 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de firma el contrato / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200854997 | Construccion De La Primera Etapa Del Segundo Relleno Sanitario De La Ciudad De Parras De La Fuente Coahula - 62248 | 62248 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2194537 | 2194537 | 2194537 | 2193287.01 | 1229756.06 | 1229756.06 | 1226235.31 | 56.0372 | 0 | Otros | 50000 | 100 | 56 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200854998 | Construccion De Red De Drenaje En La Colonia Antorchista - 62663 | 62663 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2798150.06 | 2277919.14 | 2277919.14 | 2269061.55 | 81.3543 | 0 | Otros | 184 | 100 | 81 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200854999 | Terminacion De Red Electrica En Colonia Antorchista - 62719 | 62719 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 349450 | 295712.34 | 295712.34 | 295712.34 | 84.4892 | 0 | Otros | 184 | 100 | 84 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855000 | Construccion De Drenaje Pluvial De Calle Mina Bravo Y General Treviño En La Ciudad De Parras De La Fuente Coahuila - 62874 | 62874 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3635900 | 3635900 | 3635900 | 3635829.98 | 1090748.09 | 1090748.09 | 1090748.09 | 29.9994 | 0 | Otros | 90 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855001 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Ciudad De Parras Coahuila - 17274 | 17274 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10000 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso de licitacion / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855002 | Mejoramiento De Los Servicios Sanitarios En La Escuela Fundadores De Parras - 16889 | 16889 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 299 | 100 | 0 | Financiera: no iniciada / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855004 | Construcción De La Red De Drenaje En Prolongación Morelos - 13183 | 13183 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1605463.6 | 1602817.92 | 1602817.92 | 1602817.92 | 1602817.92 | 1602817.92 | 1595909.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 47 | 100 | 100 | Financiera: 0bra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855005 | Construcción De La Red De Drenaje En Callejon Pedro De Alvarado Y Mendoza - 13157 | 13157 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1870619 | 1870619 | 1870619 | 1870619 | 1870619 | 1870619 | 1862555.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855006 | Rehabilitacion De Calles De Pavimento Asfaltico De La Ciudad De Parras De La Fuente Coahuila - 17306 | 17306 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 0 | Financiera: obra en licitacion / Física: obra en licitacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855007 | Construccion Y Rehabilitacion De Banquetas Y Guarniciones En La Ciudad De Parras De La Fuente Coahuila - 17298 | 17298 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 999000 | 999000 | 599400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2450 | 100 | 0 | Financiera: obra en licitacion / Física: obra no iniciadA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855008 | Aportacion Municipal Perforacion De Pozo Profundo A Quinientos Metros En El Ejido El Cinco - 16691 | 16691 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Cinco (Cinco de Mayo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1401390 | 1401390 | 1401390 | 1401390 | 1401390 | 1401390 | 1401390 | 100 | 0 | Otros | 58 | 100 | 100 | Financiera: aportación pagada al gobierno del estado / Física: aportación pagada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855009 | Construccion De Subestacion E Interconexion Para Bomba De Agua Potable - 62405 | 62405 | Coahuila de Zaragoza | Parras | La Constancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 253 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso de adjudicacion / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855010 | Suministro De Bomba De Dos Caballos Para Agua Potable Para Agua Potable - 62520 | 62520 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de firmas adjudicacion / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855011 | Construccion De Salon Baños Y Cerco Perimetral En Salon De Preescolar Del Ejido El Durazno - 16852 | 16852 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 273556.9 | 273556.9 | 273556.9 | 272377.78 | 54.7114 | 0 | Otros | 15 | 100 | 55 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855012 | Equipamiento De Pozo Artesiano Para Agua Potable Con Bomba Equipo Solar - 62461 | 62461 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Garambullo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 335 | 100 | 0 | Financiera: se cancela obra / Física: se cancela obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855013 | Ampliacion De Clinica De Salud Del Imss En El Ejido Garambullo - 17252 | 17252 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Garambullo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 335 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso de licitacion / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855014 | Desasolve Y Rehabilitación De Taludes De Algible U Olla De Captación De Pluviales Para Consumo Del Ejido Garambullo - 16700 | 16700 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Garambullo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 137500 | 137500 | 82500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 335 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de adjudicacion / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855015 | Rehabilitacion De Equipo De Agua Potable Solar Y Puesta En Marcha - 62499 | 62499 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Jalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 59 | 100 | 0 | Financiera: se cancela obra / Física: se cancela obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855016 | Rehabilitacion De Techo Concreto Rural - 63064 | 63064 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Palo Alto (El Carrizal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: no iniciada / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855017 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Tomas Domiliarialias Y Construccion De Tanque De Almacenamiento - 62573 | 62573 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Palo Alto (El Carrizal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 776596.46 | 776596.46 | 465957.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de licitacion / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855018 | Electrificacion Porvenir De Abajo Parras - 68434 | 68434 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Porvenir de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 391041 | 391040.63 | 391040.63 | 391040.63 | 391040.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855019 | Ampliacion De Clinica De Salud Del Imss En El Ejido San Isidro - 17212 | 17212 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 349655.01 | 349655.01 | 349655.01 | 349655.01 | 99.9014 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855020 | Rehabilitación Del Sistema De Carcamo De Bombeo Del Sistema De Drenaje Sanitario Del Ejido San Rafael De Los Milagros - 17622 | 17622 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Rafael de los Milagros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 348650 | 348650 | 348650 | 347147.2 | 99.6143 | 0 | Otros | 216 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855021 | Electrificacion Santa Rita Parras - 68403 | 68403 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Santa Isabel y Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 134236 | 134235.73 | 134235.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855022 | Construccion De Cercado De Proteccion Para Equipo De Osmosis Y Control Del Sistema De Agua Potable - 62438 | 62438 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Siete de Enero (El Mezquite) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 65000 | 65000 | 65000 | 64475 | 64475 | 64475 | 64197.09 | 99.1923 | 0 | Metros lineales | 188 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855023 | Suministro De Bomba De Diez Caballos Para Agua Potable - 62610 | 62610 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Talía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 178 | 100 | 0 | Financiera: obra por cancelar / Física: por cancelar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855024 | Demolicion Y Construccion De Tanque Elevado De Diez Metros Cubicos Para Agua Potable - 62364 | 62364 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Tizoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 647200 | 493873.77 | 493873.77 | 491745 | 75.9806 | 0 | Otros | 83 | 100 | 76 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855025 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico De Bomba Para Agua Potable - 62637 | 62637 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Tizoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 35000 | 35000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 83 | 100 | 0 | Financiera: EN LICITACION / Física: NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855026 | Demolicion Y Construccion De Tanque Elevado De Diez Metros Cubicos Para Agua Potable - 62332 | 62332 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Veinte de Noviembre (Veinte de Noviembre Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 648110 | 203526.18 | 203526.18 | 202648.91 | 31.3117 | 0 | Otros | 49 | 100 | 31 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855027 | Rehabilitación Del Sistema De Carcamo De Bombeo Del Sistema De Drenaje Sanitario Del Ejido Veintiocho De Agosto - 17620 | 17620 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Veintiocho de Agosto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 643790 | 643790 | 643790 | 641015.05 | 99.0446 | 0 | Otros | 591 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855028 | Construccion De Salon Baños Y Cerco Perimetral En Salon De Preescolar Del Ejido Sacramento La Jaroza - 16880 | 16880 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Sacramento (Sacramento de la Jarosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 100 | 0 | Financiera: se cancela obra / Física: se cancela obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855029 | Demolicion Y Construccion De Tanque Elevado De Diez Metros Cubicos Para Agua Potable - 62383 | 62383 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 457 | 100 | 0 | Financiera: obra cancelada en mid / Física: cancelada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855030 | Celdas Solares Las Coloradas - 57673 | 57673 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Las Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 126000 | 126000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855031 | Construccion De Red Electrica En El Ejido El Realito - 62539 | 62539 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | El Realito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 321792 | 321792 | 321792 | 321792 | 321792 | 321792 | 321792 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ES EJECUTADA POR LA CFE, APORTACION MUNICIPAL. / Física: LA OBRA ES EJECUTADA POR LA CFE, APORTACION MUNICIPAL. / Registro: LA OBRA ES EJECUTADA POR LA CFE, APORTACION MUNICIPAL.
COA17170200855032 | Construccion De Red De Agua Potable En Diferentes Calle En El Ejido Nogalitos - 23113 | 23113 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Nogalitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 906060 | 906060 | 815454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855124 | Construccion De Techo Firme En Vivienda Zona Centro Localidad De Juárez - 48616 | 48616 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855125 | Construccion De Techo Firme En Diferentes Viviendas Zona Centro Localidad De Juárez Dentro De Zap - 47170 | 47170 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855126 | Construccion De Piso Firme En Diferentes Viviendas En Don Martin Localidad De Juarez Coahuila - 49351 | 49351 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Don Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17020 | 17020 | 17020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855127 | Construccion De Techo Firme En Diferentes Viviendas En Don Martin Localidad De Juarez Coahuila - 48675 | 48675 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Don Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 88500 | 88500 | 88500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855128 | Construcción E Instalacion De Un Refrigerador Y Panel Solar Ubicado En Rancheria Fidencia Garza Medrano En Localidad Del Km Cuarenta Y Cinco - 61077 | 61077 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | El Cuarenta y Cinco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 92614 | 92614 | 92614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855129 | Construcción E Instalacion De Un Refrigerador Solar En Rancheria Jose De Luna Gonzalez Ubicada En La Localidad Del Km Cuarenta Y Cinco - 48578 | 48578 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | El Cuarenta y Cinco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49694 | 49694 | 49694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855132 | Suministro De Concreto En Trece Techos Firme En Villa Union Coah - 43372 | 43372 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83916.5 | 83905.27 | 83905.27 | 83905.27 | 83905.27 | 83905.27 | 83905.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
COA17170200855133 | Electrificacion Villa Union Colonia Oriente - 44747 | 44747 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 387798 | 387797.94 | 387797.94 | 387797.94 | 387797.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855134 | Construccion De Cinco Cuartos Dormitorios En Villa Union Coah - 40185 | 40185 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 111492 | 98592.47 | 98592.47 | 98592.47 | 98592.47 | 98592.47 | 98592.47 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% SE LOGRARON ECONOMIAS
COA17170200855135 | Red O Sistema De Agua Potable En Calle Pino Suarez Calle Manuel Perez Perez Y Perez Treviño En Villa Union Coah - 40144 | 40144 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 208687.29 | 208687.28 | 208687.28 | 208687.28 | 208687.28 | 208687.28 | 208687.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 6138 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
COA17170200855136 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De Calle Carranza Y Prol Carranza En Villa Union Coah - 40100 | 40100 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 214132.02 | 214131.7 | 214131.7 | 214131.7 | 214131.7 | 214131.7 | 214131.7 | 100 | 0 | Otros | 6138 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
COA17170200855137 | Construccion De Dos Muros Firme En Villa Union Coah - 40001 | 40001 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35735 | 37735 | 37735 | 37735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: OBRA NO INICIADA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: OBRA NO INICIADA EN EL TERCER TRIMESTRE SE EJECUTARA EN EL CUARTO TRIMESTRE
COA17170200855138 | Construccion De Cuatro Cuaertos Para Baño En Villa Union Coah - 39999 | 39999 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 123420 | 113852.6 | 113852.6 | 113852.6 | 113852.6 | 113852.6 | 113852.6 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% SE ALCANZARON ECONOMIAS
COA17170200855139 | Construccion De Un Cuarto Para Baño En Villa Union Coah - 39985 | 39985 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30855 | 27362.98 | 27362.98 | 27362.98 | 27362.98 | 27362.98 | 27362.98 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% SE ALCANZARON ECONOMIAS
COA17170200855140 | Construccion De Siete Cuartos Dormitorios En Villa Union Coah - 39975 | 39975 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 260148 | 251435.13 | 251435.13 | 251435.13 | 251435.13 | 251435.13 | 251435.13 | 100 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% SE ALCANZARON ECONOMIAS
COA17170200855141 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En Zona Zap Cuatrocincuenta En Villa Unión Coah - 39955 | 39955 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 74328 | 62073.21 | 62073.21 | 62073.21 | 62073.21 | 62073.21 | 62073.21 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE LOGRARON ECONOMIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855142 | Suministro De Concreto En Un Techo Firme En Ejido Galeras - 43354 | 43354 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Galeras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10000 | 6489.91 | 6489.91 | 6489.91 | 6489.91 | 6489.91 | 6489.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% SE ALCANZARON ECONOMIAS
COA17170200855143 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Ejido Galeras - 40022 | 40022 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Galeras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37164 | 37003.81 | 37003.81 | 37003.81 | 37003.81 | 37003.81 | 37003.81 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% SE ALCANZARON ECONOMIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855144 | Construccion De Tres Cuartos Para Baño En Ejido Galeras - 40017 | 40017 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Galeras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 81510 | 76572.32 | 76572.32 | 76572.32 | 76572.32 | 76572.32 | 76572.32 | 100 | 0 | Vivienda | 34 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% SE ALCANZARON ECONOMIAS
COA17170200855145 | Suministro De Concreto En Dos Techos Firme En Ejido La Luz - 43367 | 43367 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13812 | 13795.69 | 13795.69 | 13795.69 | 13795.69 | 13795.69 | 13795.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. SE LOGRARON ECONOMIAS
COA17170200855146 | Construccion De Un Cuarto Para Baño En Ejido La Luz - 40014 | 40014 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30855 | 30855 | 30855 | 30855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA EN EL TERCER TRIMESRTRE / Física: OBRA NO INICIADA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: OBRA NO INICIADA EN EL TERCER TRIMESTRE SE EJECUTARA EN EL CUARTO TRIMESTRE
COA17170200855147 | Construccion De Tres Cuartos Dormitorios En Ejido La Luz - 40011 | 40011 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 111492 | 111492 | 111492 | 111492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: OBRA NO INICIADA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: OBRA NO INICIADA EN EL TERCER TRIMESTRE SE EJECUTARA EN EL CUARTO TRIMESTRE
COA17170200855151 | Vivienda Digna - 49172 | 49172 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 140784.51 | 140784.51 | 140784.51 | 140784.51 | 102657.3 | 102657.3 | 102657.3 | 72.918 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 72.92 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855152 | Vivienda Digna - 49262 | 49262 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22523.58 | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION
COA17170200855153 | Vivienda Digna - 49261 | 49261 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 140784.51 | 140784.51 | 140784.51 | 140784.51 | 102657.3 | 102657.3 | 102657.3 | 72.918 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 72.92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855154 | Vivienda Digna - 52103 | 52103 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22523.58 | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855155 | Vivienda Digna - 52100 | 52100 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22523.58 | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION
COA17170200855156 | Vivienda Digna - 49135 | 49135 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 41648.16 | 41648.16 | 41648.16 | 41648.16 | 11007.36 | 11007.36 | 11007.36 | 26.4294 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 56.43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855157 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 49082 | 49082 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 64756 | 64756 | 64756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855158 | Vivienda Digna - 49343 | 49343 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 46928.17 | 46928.17 | 46928.17 | 46928.17 | 34219.1 | 34219.1 | 34219.1 | 72.918 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 72.92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855159 | Vivienda Digna - 49207 | 49207 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 140784.51 | 140784.51 | 140784.51 | 140784.51 | 102657.3 | 102657.3 | 102657.3 | 72.918 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 72.92 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855160 | Vivienda Digna - 49078 | 49078 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83296.32 | 83296.32 | 83296.32 | 83296.32 | 22014.72 | 22014.72 | 22014.72 | 26.4294 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 56.43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855161 | Acondicionamineto - 49074 | 49074 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 51512.04 | 51215.04 | 51215.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855162 | Adquisicion Equipo De Software Y Hardware - 49054 | 49054 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 311973.01 | 311973.01 | 311973.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855163 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 49103 | 49103 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855164 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 49101 | 49101 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855165 | Vivienda Digna - 49097 | 49097 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83296.32 | 83296.32 | 83296.32 | 83296.32 | 47003.62 | 47003.62 | 47003.62 | 56.4294 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 56.43 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855166 | Construccion De Techo Firme - 49008 | 49008 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Charcos de Risa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22523.58 | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION
COA17170200855167 | Vivienda Digna - 48886 | 48886 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Charcos de Risa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 124944.48 | 124944.48 | 124944.48 | 33022.08 | 33022.08 | 33022.08 | 33022.08 | 26.4294 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 56.43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855168 | Vivienda Digna - 48754 | 48754 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Charcos de Risa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 140784.51 | 140784.51 | 140784.51 | 140784.51 | 60421.95 | 60421.95 | 60421.95 | 42.918 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 82.92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855169 | Vivienda Digna - 49296 | 49296 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Finisterre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11724 | 11724 | 11724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION
COA17170200855170 | Vivienda Digna - 48976 | 48976 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Finisterre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 249888.96 | 249888.96 | 249888.96 | 249888.96 | 66044.16 | 66044.16 | 66044.16 | 26.4294 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - REGISTRO PARA SU VALIDACION - REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855171 | Vivienda Digna - 49085 | 49085 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Finisterre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37539.3 | 37539.9 | 37539.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION
COA17170200855172 | Vivienda Digna - 48773 | 48773 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Finisterre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 93856.34 | 93856.34 | 93856.34 | 93856.34 | 68438.2 | 68438.2 | 68438.2 | 72.918 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 72.92 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855173 | Vivienda Digna - 52108 | 52108 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9770 | 9770 | 9770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855174 | Construccion De Techo Firme - 48981 | 48981 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37539.3 | 37539.3 | 37539.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855175 | Vivienda Digna - 49585 | 49585 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 124944.48 | 124944.48 | 124944.48 | 124944.48 | 33022.08 | 33022.08 | 33022.08 | 26.4294 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 26.43 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855177 | Vivienda Digna - 48707 | 48707 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 234640.85 | 234640.85 | 234640.85 | 234640.85 | 100703.3 | 100703.3 | 100703.3 | 42.9181 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 73 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION
COA17170200855178 | Vivienda Digna - 52095 | 52095 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 124944.48 | 124994.48 | 124944.48 | 124944.48 | 33022.08 | 33022.08 | 33022.08 | 26.4188 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855179 | Construccion De Techo Firme - 49028 | 49028 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37539.3 | 37539.3 | 37539.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855180 | Vivienda Digna - 49379 | 49379 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 187712.68 | 187712.68 | 187712.68 | 187712.68 | 80562.65 | 80562.6 | 80562.6 | 42.918 | 0 | Otros | 16 | 100 | 82.92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855181 | Vivienda Digna - 48988 | 48988 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Juan de Ulúa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83296.32 | 83296.32 | 83296.32 | 83296.32 | 22014.72 | 22014.72 | 22014.72 | 26.4294 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 56.43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855182 | Vivienda Digna - 48809 | 48809 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Juan de Ulúa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 93856.34 | 93856.34 | 93856.34 | 93856.34 | 68438.2 | 68438.2 | 68438.2 | 72.918 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 72.92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855183 | Construccion De Red De Agua Potable Y Equipamiento De Pozo De Abastecimiento - 64674 | 64674 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 141027.86 | 70513.93 | 70513.93 | 70513.93 | 56411.14 | 56411.14 | 56411.14 | 80 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855184 | Celdas Solares Santa Monica - 57600 | 57600 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Santa Mónica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50400 | 50400 | 50400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855185 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Zap De General Cepeda - 67399 | 67399 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 112000.04 | 112000.04 | 112000.04 | 53.3334 | 0 | Metros lineales | 268 | 100 | 50 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855194 | Rehabilitacion De Camino Rural En El Ejido El Nogal - 68739 | 68739 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Nogal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 516000 | 516000 | 516000 | 516000 | 516000 | 516000 | 516000 | 100 | 0 | Metros lineales | 171 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855198 | Ampliacion De Red Electrica En Colonia Jesus Saucedo Ornelas - 61908 | 61908 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 396661.84 | 198330.92 | 198330.92 | 198330.92 | 59499.28 | 59499.28 | 59499.28 | 30 | 0 | Otros | 60 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855199 | Celdas Solares Ejido Guerrero - 58990 | 58990 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25200 | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855200 | Rehabilitacion De Red Electrica En Centro Historico Cultural San Bernardo - 64680 | 64680 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300000 | 150000 | 150000 | 150000 | 45000 | 45000 | 45000 | 30 | 0 | Otros | 700 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855201 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Benito Juarez - 64676 | 64676 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESEIDENCIA MUNICIPAL DE GURRERO COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 225868.64 | 112934.32 | 112934.32 | 112934.32 | 33880.3 | 33880.3 | 33880.3 | 30 | 0 | Otros | 80 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: .
COA17170200855202 | Rehabilitacion De Sanitarios De Esc Sec Rural Estela V Barragan - 64673 | 64673 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 455810.72 | 227905.36 | 227905.36 | 227905.36 | 68371.61 | 68371.61 | 68371.61 | 30 | 0 | Piezas | 70 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855203 | Equipamiento De Sispensario Medico En Candela Zona Centro - 75199 | 75199 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESICENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 202165 | 202165 | 202165 | 202165 | 80866 | 80866 | 80866 | 40 | 0 | Otros | 800 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170200855204 | Guarniciones Y Banquetas En Candela Zona Centro - 77104 | 77104 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 48500 | 48500 | 48500 | 48500 | 21825 | 21825 | 21825 | 45 | 0 | Otros | 84 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170200855205 | Mejoramiento De Barda Perimetral En Huizachal - 76930 | 76930 | Coahuila de Zaragoza | Candela | El Huizachal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 | 47400 | 47400 | 47400 | 30 | 0 | Metros lineales | 37 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170200855206 | Red De Electrificación En La Colonia Independencia Calle Galeana - 92822 | 92822 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 40000 | 30816.74 | 30816.74 | 30816.74 | 15408.37 | 15408.37 | 15408.37 | 50 | 0 | Otros | 15 | 100 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170200855207 | Red De Electrificación En La Colonia Independencia Calle Francisco Javier Mina - 89038 | 89038 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 15719.98 | 15719.98 | 15719.98 | 15719.98 | 7859.99 | 7859.99 | 7859.99 | 50 | 0 | Otros | 3 | 100 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: v / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170200855208 | Red De Electrificación En La Colonia Independencia Calle Ramos Arizpe - 88896 | 88896 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 15846.89 | 15846.89 | 14262.17 | 15846.89 | 14262.17 | 14262.17 | 14262.17 | 89.9998 | 0 | Otros | 10 | 100 | 3.6 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170200855209 | Red De Electrificación En La Colonia Santa Cecilia Calle Gaspar Castaño De Sousa - 89127 | 89127 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 9000 | 9000 | 9000 | 50 | 0 | Otros | 3 | 100 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170200855210 | Red De Electrificación En La Colonia Independencia Calle Aldama - 89879 | 89879 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 15846.89 | 15846.89 | 14262.2 | 15846.89 | 14262.2 | 14262.2 | 14262.2 | 90 | 0 | Otros | 8 | 100 | 90 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170200855211 | Red De Electrificación En La Colonia Santa Cecilia Calle Ramón Ortiz - 89767 | 89767 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 19696.64 | 19696.64 | 19696.64 | 19696.64 | 19696.64 | 9848.32 | 9848.32 | 50 | 0 | Otros | 3 | 100 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170200855212 | Electrificacion Castaños Col Independencia Calle Xicotencatl - 44666 | 44666 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 47245.84 | 47245.76 | 47245.76 | 47245.76 | 47245.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855213 | Electrificacion Castaños Col Libertad - 44638 | 44638 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 58128.4 | 58128.4 | 58128.4 | 58128.4 | 58128.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855214 | Red De Electrifcacion En La Colonia Libertad Calle Jesus Carranza - 33643 | 33643 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10 | 0 | Otros | 12 | 100 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170200855215 | Red De Electrificación En El Ejido El Granjeno - 89683 | 89683 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | El Granjeno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 66681.36 | 66681.36 | 66681.36 | 66681.36 | 40008.81 | 40008.81 | 40008.81 | 60 | 0 | Otros | 10 | 100 | 60 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170200855216 | Red De Electrificación En El Ejido Presa Rodríguez - 89923 | 89923 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Presa Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 110778.91 | 110778.91 | 99701.01 | 110778.91 | 11077.89 | 11077.89 | 11077.89 | 10 | 0 | Otros | 3 | 100 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170200855227 | Red De Electrificación En El Ejido San Francisco - 92619 | 92619 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 50000 | 50000 | 50000 | 10 | 0 | Otros | 30 | 100 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170200855228 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio De Tres Por Cuatro De Tres Paredes - 50591 | 50591 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48953.62 | 48953.62 | 48953.62 | 48953.62 | 48953.62 | 48953.62 | 48953.62 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855229 | Construcción De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro - 48977 | 48977 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855230 | Tanque De Almacenamiento Y Lineas De Interconexion Ejido San Isidro Nadadores - 50902 | 50902 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | San Isidro (El Coyote) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 727961.28 | 643828.24 | 643828.24 | 643828.24 | 643828.24 | 193148.75 | 193148.75 | 30 | 0 | Metros lineales | 149 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855231 | Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro - 48447 | 48447 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Trincheras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIAS MUNICIPAL DE NADADORES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855232 | Electrificacion Nava Col Arnoldo Guardiola - 67353 | 67353 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución |  | 704662.51 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170200855233 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Cinco De Mayo Numero Quinientos Cuarenta Col Centro - 51185 | 51185 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31536.59 | 31536.59 | 31536.59 | 31536.59 | 9460.97 | 9460.97 | 9460.97 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855234 | Construccion De Piso Firme En Calle Alvaro Obregon Seiscientos Cincuenta Col Chamizal - 51164 | 51164 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13159.92 | 13159.92 | 13159.92 | 13159.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855235 | Construccion De Agua Potable En Calle Pino Suarez Entre Jimenez Y Aldama - 45675 | 45675 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7229.55 | 7229.55 | 7229.55 | 7229.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855236 | Electrificacion En Colonia Arnoldo Guardiola - 46943 | 46943 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1707613.47 | 1707613.47 | 1707613.47 | 1707613.47 | 751361.53 | 751361.53 | 751361.53 | 44.0007 | 0 | Otros | 400 | 100 | 44 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE CAPTURO INFORMACIN
COA17170200855237 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Dieciseis De Septiembre Con Madero Colonia Lazaro Cardenas - 47502 | 47502 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25700.27 | 25700.27 | 25700.27 | 25700.27 | 25700.27 | 25700.27 | 25700.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855238 | Construccion De Cuarto De Baño En Calle Lazaro Cardenas Doce Entre Dieciseis De Abril Y Niños Heroes Col Lazaro Cardenas - 46739 | 46739 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 64909.67 | 64909.67 | 64909.67 | 64909.67 | 19472.9 | 19472.9 | 19472.9 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: SE OTORGO ANTICIPO / Física: SE ESTA TRABAJANDO EN LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855239 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Manuel Acuña Numero Trescientos Dieciocho Col Lazaro Cardenas - 46637 | 46637 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35337.2 | 35337.2 | 35337.2 | 35337.2 | 35337.2 | 35337.2 | 35337.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855240 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Rayon Y Abasolo Colonia Veinte De Noviembre - 46625 | 46625 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20596.86 | 20596.86 | 20596.86 | 20596.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855241 | Construccion Te Techo De Concreto En Calle Veinte De Noviembre Numero Dos Colonia Lazaro Cardenas - 46613 | 46613 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38138.15 | 38138.15 | 38138.15 | 38138.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855242 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Arteaga Numero Cuatroscientos Veintisiete Colonia Nogalar - 31780 | 31780 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25595.19 | 25595.19 | 25595.19 | 25595.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855243 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Veinte De Noviembre Numero Noventa Colonia Lazaro Cardenas - 31690 | 31690 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 28066.06 | 28066.06 | 28066.06 | 28066.06 | 28066.06 | 28066.06 | 28066.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855244 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Lazaro Cardenas Quinientos Cinco Colonia Encino - 31760 | 31760 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25519.74 | 25519.74 | 25519.74 | 25519.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855245 | Construccion De Techo De Concreto En Camino Ejido El Porvenir Colonia Cascajera - 31830 | 31830 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14108 | 14108 | 14108 | 14108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855246 | Construccion De Techo De Concreto En Calle San Andres Apostol Colonia San Andres - 31643 | 31643 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30461.48 | 30461.46 | 30461.46 | 30461.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855247 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Matamoros Con Negrete Numero Novecientos Colonia Centro - 31577 | 31577 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26472.25 | 26472.25 | 26472.25 | 26472.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: NO SE EMPEZO CON LA OBRA / Física: NO SE EMPEZO CON LA OBRA / Registro: NO SE EMPEZO CON LA OBRA
COA17170200855248 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Allende Numero Cinco Colonia Lazaro Cardenas - 31814 | 31814 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35837.04 | 35837.04 | 35837.04 | 35837.04 | 35837.04 | 35837.04 | 35837.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855249 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Escobedo Cuatroscientos Cincuenta Entre Teran Y De La Fuente - 31008 | 31008 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35082.57 | 35082.57 | 35082.57 | 35082.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855250 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Ejido Centinela Trescientos Noventa Col Encino - 30986 | 30986 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26802.33 | 26802.33 | 26802.33 | 26802.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855251 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Primavera Mil Ciento Tres Fracc San Andres - 31143 | 31143 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 24190 | 24190 | 24190 | 24190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO LA INFORMACION
COA17170200855252 | Construccion De Piso Firme En Calle Lazaro Cardenas Seiscientos Veintinueve Col Encino - 26508 | 26508 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 16005.75 | 16005.75 | 16005.75 | 16005.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855253 | Construccion De Piso Firme En Calle Privada Zaragoza Col Rogelio Montemayor - 26772 | 26772 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19367.01 | 19367.01 | 19367.01 | 19367.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855254 | Construccion De Cuarto De Baño En Calle Ejido Novecientos Cincuenta Y Cinco Entre Negrete Y Padre De Las Casas Col Centro - 26418 | 26418 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58764 | 58764 | 58764 | 58764 | 17629.2 | 17629.2 | 17629.2 | 30 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 30 | Financiera: SE DIO ANTICIPO DE OBRA / Física: SE EMPEZO OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855255 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Javier Mina Novecientos Quince Entre Ocampo Y Negrete - 27311 | 27311 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39439.6 | 39439.6 | 39439.6 | 39439.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855256 | Construccion De Piso Firme En Calle Matamoros Setecientos Cuarenta Y Cinco Entre Zapata Y Bustamante Col Progreso - 26744 | 26744 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8192.05 | 8192.05 | 8192.05 | 8192.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855257 | Construccion De Techo De Lamina En Calle Rayon Mil Sesenta Y Cinco Entre Centenario Y Azcarate - 25270 | 25270 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29936.9 | 29936.9 | 29936.9 | 29936.9 | 8981.07 | 8981.07 | 8981.07 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: SE OTORGO ANTICIPO / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855258 | Electrificacion En Colonia La Cascajera - 21761 | 21761 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 434090.05 | 434090.05 | 434090.05 | 434090.05 | 434090.05 | 434090.05 | 434090.05 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855260 | Construccion De Cuarto De Baño En Calle Camino Del Aire Quinientos Trece Col Granjas Las Villas - 46678 | 46678 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66147.76 | 66147.76 | 66147.76 | 66147.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855261 | Construcción De Piso Firme En Colonia Santo Domingo - 26626 | 26626 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8745.86 | 8745.86 | 8745.86 | 8745.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855262 | Electrificacion La Cascajera Nava - 68342 | 68342 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Los Basureros (La Cascajera) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución |  | 60626 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170200855263 | Celdas Solares Norias Del Caballo - 57666 | 57666 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Norias del Caballo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25200 | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855265 | Rehabilitacion De Planta Potabilizadora Del Ejido San Guillermo - 61248 | 61248 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Guillermo Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 61248 | 61248 | 49909.21 | 30624 | 30624 | 30624 | 30624 | 50 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855266 | Celdas Solares San Miguel - 57648 | 57648 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25200 | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855267 | Celdas Solares San Vicente - 57613 | 57613 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Vicente y Zacatonal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100800 | 100800 | 100800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855268 | Rehabilitación De Planta Potabilizadora Del Ejido La Unión Y El Olan - 61298 | 61298 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | La Unión y el Olán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 99528 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 129 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855269 | Construccion De Linea De Reforzamiento De Agua Potable Para La Colonia Juan Rueda Sabag - 61928 | 61928 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 462350.52 | 462350.52 | 462350.52 | 462350.52 | 462350.52 | 462350.52 | 462350.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855271 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Colonia Establera - 62086 | 62086 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 215149.81 | 215149.81 | 215149.81 | 215149.81 | 215149.81 | 215149.81 | 215149.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855272 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Rio Escondido Trescientos Cincuenta Y Dos Colonia Encino Dos - 31596 | 31596 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Los Encinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39892.28 | 39892.28 | 39892.28 | 39892.28 | 39892.28 | 39892.28 | 39892.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855273 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 61195 | 61195 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 160485.87 | 160485.87 | 160485.87 | 160485.87 | 160485.87 | 160485.87 | 160485.87 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855274 | Ampliacion De Red De Drenaje En Praderas Del Alazan - 61324 | 61324 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 490774 | 490774 | 490774 | 490774 | 490774 | 490774 | 490774 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855276 | Ampliación De Red De Drenaje En Colonia El Pedregal En La Calle Santos Garza - 60693 | 60693 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 466498.29 | 466498.29 | 466498.29 | 466498.29 | 466498.29 | 466498.29 | 466498.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855277 | Ampliacion De Red De Drenaje En Barrio Lo Ojitos - 60064 | 60064 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 252805.16 | 252805.16 | 252805.16 | 252805.16 | 252805.16 | 252805.16 | 252805.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855278 | Electrificacion Ocampo - 44720 | 44720 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 99981.47 | 99981.47 | 99981.47 | 99981.47 | 99981.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855280 | Agua Potable Ejido Acebuches Ocampo - 55908 | 55908 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Acebuches | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1026418.93 | 1026418.93 | 1026418.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 89 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855281 | Celdas Solares Nuevo Peñalva - 57652 | 57652 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Nuevo Peñalba (El Águila) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25200 | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855282 | Rehabilitación De Planta Potabilizadora Del Ejido Charcos De Figueroa - 61079 | 61079 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Charcos de Figueroa (Falcón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 96580.44 | 96580.44 | 38632.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855284 | Construccion De Red De Atarjeas Y Treinta Y Cinco Descargas Domiciliarias En Col Lomas De San Miguel - 60795 | 60795 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1435038.81 | 1435038.81 | 1435038.81 | 430511.64 | 430511.64 | 430511.64 | 430511.64 | 30 | 0 | Otros | 140 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170200855285 | Red De Electrificacion En En Col Los Reyes - 59297 | 59297 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 553868 | 553868 | 553868 | 437555.72 | 437555.72 | 437555.72 | 437555.72 | 79 | 0 | Otros | 40 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170200855286 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 41958 | 41958 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 522541 | 522541 | 522541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855287 | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Cuneta En Calle Cinco De La Col Ramos Arizpe - 41957 | 41957 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1185014 | 1185014 | 1185014 | 1185014 | 1185014 | 1185014 | 1185014 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 290 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170200855288 | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Cuneta En Calle Principal Col Curva De Juan Sanchez - 41956 | 41956 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 143138 | 143138 | 143138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855289 | Construccion De Aula En La Ep Maria Ana Riojas Neira De La Col Oscar Flores Tapia - 41955 | 41955 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2017 | 588500 | 588500 | 588500 | 382525 | 382525 | 382525 | 382525 | 65 | 0 | Metros Cuadrados | 245 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855290 | Construccion De Red De Atarjeas Y Cuatro Descargas Domiciliarias En Calle El Potrero De La Col Ampl La Amistad - 41952 | 41952 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75984 | 75984 | 75984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170200855291 | Construccion De Red De Atarjeas Y Treinta Y Nueve Descargas Domiciliarias En Calle Cuarenta Y Dos De La Col Veintiuno De Marzo - 41950 | 41950 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 846982 | 846982 | 846982 | 609827.04 | 609827.04 | 609827.04 | 609827.04 | 72 | 0 | Otros | 156 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855292 | Construccion De Red De Atarjeas Y Ochenta Descargas Domiciliarias En Calle Dr Ulises Davila Col Bugambilias Oriente - 41948 | 41948 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1824112 | 1824112 | 1824112 | 893814.88 | 893814.88 | 893814.88 | 893814.88 | 49 | 0 | Otros | 320 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855293 | Construccion De Red De Agua Potable Y Ochenta Tomas Domiciliarias En Calle Dr Ulises Davila Col Bugambilias Oriente - 41946 | 41946 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 892026 | 892026 | 892026 | 597657.42 | 597657.42 | 597657.42 | 597657.42 | 67 | 0 | Vivienda | 320 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170200855294 | Construccion De Red De Atarjeas Y Dieciocho Descargas Domiciliarias En Calle Julio Torres En La Col Los Reyes - 43743 | 43743 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 819721 | 819721 | 819721 | 819721 | 819721 | 819721 | 819721 | 100 | 0 | Otros | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855295 | Electrificacion Monclova Col Lomas De San Miguel - 44691 | 44691 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 230059.39 | 21306.88 | 21306.88 | 21306.88 | 21306.88 | 21306.88 | 21306.88 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855296 | Construccion De Red De Atarjeas Y Cuatro Descargas Domiciliairas En Calle Dolores Ibarra De La Col Ampliacion Hipodromo - 46564 | 46564 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 62779 | 62779 | 62779 | 62779 | 62779 | 62779 | 62779 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855297 | Construccion De Red De Agua Potable Y Toma Domiciliaria En Calle Julio Torres En La Col Los Reyes - 46563 | 46563 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51300 | 51300 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170200855298 | Construccion De Red De Agua Potable Y Cuaatro Tomas Domiciliarias En Calle Dolores Ibarra Col Ampliacion Hipodromo - 46562 | 46562 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52990 | 52990 | 52990 | 52990 | 52990 | 52990 | 52990 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855308 | Celdas Solares El Fraile - 57716 | 57716 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Fraile | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25200 | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855309 | Celdas Solares El Pino - 57748 | 57748 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Pino (Anexo San Juan de la Vaquería) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25200 | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855310 | Celdas Solares Presa De Guadalupe - 57734 | 57734 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100800 | 100800 | 100800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855311 | Celdas Solares Presa De San Pedro - 57742 | 57742 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25200 | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855312 | Celdas Solares San Miguel Del Banco - 57727 | 57727 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Miguel (San Miguel del Banco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 201600 | 201600 | 201600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855313 | Celdas Solares Tanque Escondido - 57737 | 57737 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Tanque Escondido | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50400 | 50400 | 50400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855314 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Alfonso Reyes Joaquin Burguet Y Aristoreles Col El Mimbre - 69411 | 69411 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 609698.61 | 609698.61 | 609698.61 | 609698.61 | 609698.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 105 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Registro: SIN VARIACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855315 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 61813 | 61813 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8000.09 | 8000.09 | 8000.09 | 8000.09 | 8000.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Registro: SIN VARIACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855316 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 61811 | 61811 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 49804.34 | 49804.34 | 49804.34 | 49804.34 | 49804.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE INVITACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE INVITACION / Registro: SIN VARIACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855317 | Equipamiento De Seis Escritorios Y Seis Sillas En La Dirección De Planeacion Urbanismo Y Obras Publicas - 61810 | 61810 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 60399.96 | 60399.96 | 60399.96 | 60399.96 | 60399.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Registro: SIN VARIACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855318 | Acondicionamiento De La Coordinación De Proyectos - 61809 | 61809 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE INVITACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE INVITACION / Registro: SIN VARIACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855319 | Construccion De Red De Energia Electrica En Cae Aristoteles Entre Nicolas Bravo Y Calle Cuahutemoc En Col El Mimbre - 61777 | 61777 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 397564.48 | 397564.48 | 397564.48 | 397564.48 | 397564.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Registro: SIN VARIACION
COA17170200855320 | Construccion De Vado De Concreto Hidraulico En Calle Vicente Cepeda En La Colonia El Mimbre - 61808 | 61808 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 456457.5 | 456457.7 | 456457.7 | 456457.7 | 456457.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 158 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Registro: SIN VARIACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855321 | Construccion De Dormitorios A Personas De Escasos Recursos En Barrio Cedros Agujita Coahuila - 61791 | 61791 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 371714.52 | 371714.52 | 371714.52 | 371714.52 | 371714.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Registro: SIN VARIACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855322 | Electrificacion Sabinas Col Atenas - 44723 | 44723 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 180355.5 | 180355.5 | 180355.5 | 180355.5 | 180355.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855323 | Suministro E Instalacionde Luminaria Led - 56487 | 56487 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SACRAMENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 121 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855324 | Construcción De Techo Firme De Concreto - 52299 | 52299 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SACRAMENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37752.69 | 37752.69 | 22651.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855325 | Ampliación De Red Electrica - 52172 | 52172 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SACRAMENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855326 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 52253 | 52253 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SACRAMENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56458.45 | 56458.45 | 33875.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855327 | Electrificacion Lomas De Zapaliname Saltillo - 68506 | 68506 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 166332 | 166332 | 166332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855328 | Electrificacion Postal Cerritos Saltillo - 68629 | 68629 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 198230 | 198230 | 198230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855329 | Agua Potable Saltillo La Morita - 61496 | 61496 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 48704.97 | 48793.69 | 48793.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855330 | Drenaje Sanitario - 37995 | 37995 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 974961.36 | 974961.36 | 974961.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855331 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sor Juana Ines De La Cruz Entre Blvd Colosio Y Calle Jose Galindo En Colonia Torrecillas - 30116 | 30116 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 926298.54 | 926298.54 | 833668.69 | 925434.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855332 | Ampliación De Red Electrica En La Colonia Loma Linda - 31070 | 31070 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 907004.42 | 907004.42 | 816303.98 | 905850.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 80 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 RED ELECTRICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855333 | Rehabilitación De Barda Perimetral De Escuela Primaria Pedro Anaya En Calle Alfonso Reyes Esquina Con Calle Jaime Torres Bodet En Colonia Ch - 31035 | 31035 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 635372.22 | 635372.22 | 571835 | 634239.72 | 631334.91 | 631334.91 | 631334.91 | 99.3646 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 BARDA PERIMETRAL / Registro:
COA17170200855334 | Construcción De Drenaje Sanitario En Blvd Fundadores Y Camino Al Instituto Down En Colonia San Jose De Los Cerritos - 30100 | 30100 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 157022.51 | 157022.51 | 141320.26 | 156973.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855335 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Postal Cerritos - 30092 | 30092 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 474994.82 | 474994.82 | 427495.34 | 473321.71 | 470992.31 | 470992.31 | 470992.31 | 99.1574 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855336 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Treinta Y Ocho Entre Av Central Y Av Oriente En Colonia Vista Hermosa - 30070 | 30070 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 115397.03 | 115397.03 | 103857.33 | 114993.74 | 106724.47 | 106724.47 | 106724.47 | 92.4846 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855337 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable Zapalinamé Para Conexión Al Tanque Milenio - 30051 | 30051 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1904455.78 | 1904455.78 | 1714010.2 | 1899682.48 | 1497265.93 | 1497265.93 | 1497265.93 | 78.6191 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855338 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle San Francisco Entre Calle Francisco Javier Mina A Cerro En La Colonia Valle De San Francisco - 30033 | 30033 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 120467.65 | 120467.65 | 108420.89 | 119262.24 | 116211.77 | 116211.77 | 116211.77 | 96.4672 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855339 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Sor Juana Ines De La Cruz Entre Blvd Colosio Y Calle Sin Nombre En La Colonia Torrecillas - 30028 | 30028 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 263219.6 | 263219.6 | 236897.64 | 261814.69 | 258180.1 | 258180.1 | 258180.1 | 98.0854 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855340 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Lindero De La Huerta Entre Camino Real Y Tope De Calle En Colonia San Jose De Los Cerritos - 30018 | 30018 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 184277.46 | 184277.46 | 165849.71 | 184106.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855341 | Construcción De Linea De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Mirasierra - 29985 | 29985 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3084312.56 | 3084312.56 | 2775881.3 | 3078467.04 | 3062650.33 | 3062650.33 | 3062650.33 | 99.2977 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855343 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Juan F Gonzalez Entre Carretera A Los Gonzalez Y Tope De Calle En Colonia Los Gonzalez - 29810 | 29810 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 333742.85 | 333742.85 | 300368.57 | 332064.41 | 330487.28 | 330487.28 | 330487.28 | 99.0245 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855344 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Fundadores Entre Calle Juan Escutia Y Tope De Calle En Colonia Loma Dorada - 29800 | 29800 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 816761.92 | 816761.92 | 735085.73 | 807964.86 | 799251 | 799251 | 799251 | 97.8561 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855345 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Oratiles Entre Calle Mezquite Y Calle Huizache En Colonia Loma Linda - 29789 | 29789 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 396222.67 | 396222.67 | 356600.4 | 395623.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855346 | Construcción De Linea De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia La Florencia - 29785 | 29785 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 124447.24 | 124447.24 | 112002.52 | 123510.64 | 101401.28 | 101401.28 | 101401.28 | 81.4813 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ERROR EN CAPTURA DE METAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855347 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Las Quintas Entre Calle Eulalio Gutierrez Y Tope De Calle De La Colonia La Hibernia - 29768 | 29768 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 477586.96 | 477586.96 | 429828.26 | 473442.61 | 421479.68 | 421479.68 | 421479.68 | 88.2519 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ERROR EN CAPTURA DE METAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855348 | Ampliación De Red Electrica En La Colonia Mirasierra - 30949 | 30949 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1828295.33 | 1828295.33 | 1645465.8 | 1825180.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 60 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 RED ELECTRICA / Registro:
COA17170200855349 | Construcción De Linea De Agua Potable En Camino Los Ramones En Colonia Los Ramones - 30813 | 30813 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2495283.61 | 2495283.61 | 2245755.25 | 2494116.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 156 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855350 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Albarda Entre Calle Mezquite Y Calle Huizache En La Colonia Loma Linda - 30810 | 30810 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 393901.83 | 393901.83 | 354511.65 | 389748.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855351 | Construcción De Terraplenes Loma Linda - 30603 | 30603 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 473222.17 | 473222.17 | 425899.95 | 465950.84 | 463606.02 | 463606.02 | 463606.02 | 97.9679 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDAES 1.00 TERRAPLEN / Registro:
COA17170200855352 | Construcción De Terraplenes Mirasierra Entre Ocho Y Diez - 30597 | 30597 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1235498.94 | 1235498.94 | 1111949.05 | 1233066.19 | 1227751.24 | 1227751.24 | 1227751.24 | 99.3729 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 TERRAPLEN / Registro:
COA17170200855353 | Construcción De Captador Pluvial En Periferico Luis Echeverria Alvarez Frente A Grease Monkey En Colonia Lourdes - 30459 | 30459 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 134844.15 | 134844.15 | 121359.74 | 133477.78 | 132902.44 | 132902.44 | 132902.44 | 98.56 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 DRENAJE PLUVIAL / Registro:
COA17170200855354 | Construcción De Captador Pluvial Periferico Luis Echeverria Alvarez Frente A Sams En Colonia Valle De Lourdes - 30450 | 30450 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 242434.91 | 242434.91 | 218191.42 | 241190 | 240150.39 | 240150.39 | 240150.39 | 99.0577 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 DRENAJE PLUVIAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855355 | Rehabilitación De Canal Pluvial El Martillo En Calle Blvd J Mery En Colonia Carmen Cabello - 30436 | 30436 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 2700000 | 2996758.4 | 2983841.34 | 2983841.34 | 2983841.34 | 99.4614 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 DRENAJE PLUVIAL / Registro:
COA17170200855356 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 31903 | 31903 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 356073.13 | 356073.13 | 320465.82 | 356073.13 | 278814.12 | 278814.12 | 265984.52 | 78.3025 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 78.3 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855357 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 31844 | 31844 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1620000 | 1620000 | 1458000 | 1620000 | 726136 | 726136 | 576031.12 | 44.8232 | 0 | Otros | 0 | 100 | 44.82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855358 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Lomas Doraras - 29574 | 29574 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 172733.95 | 172733.95 | 155460.56 | 172590.67 | 171391.72 | 171391.72 | 171391.72 | 99.2229 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855359 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Loma Linda - 29560 | 29560 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 814257.51 | 814257.51 | 732831.76 | 813290.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855360 | Construcción De Linea De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia El Eden - 29334 | 29334 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 394911.18 | 394911.18 | 355420.06 | 387772.84 | 193901.41 | 193901.41 | 193901.41 | 49.1 | 0 | Metros lineales | 112 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855361 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Hernan Cortes Entre Calle Cristobal Pereas Y Tope Sur De Calle En Colonia Conquistadores - 29316 | 29316 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 232500.23 | 232500.23 | 209250.21 | 231678.79 | 196952.49 | 196952.49 | 196952.49 | 84.7107 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855362 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Fray Juan Larios Entre Calle Doctores Y Tope De Cerro En Colonia Cerro Del Pueblo - 29308 | 29308 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 43694.06 | 43694.06 | 39324.65 | 43317.45 | 42004.97 | 42004.97 | 42004.97 | 96.1343 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855364 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Aurelio Perez Entre Av Las Coquetas Y Tope De Calle La Colonia Las Coquetas - 29279 | 29279 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 124583.49 | 124583.49 | 112125.14 | 123968.74 | 120872.83 | 120872.83 | 120872.83 | 97.0215 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855365 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Del Cuatro De La Colonia Las Coquetas - 29270 | 29270 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 225076.34 | 225076.34 | 202568.71 | 224285.4 | 202003.59 | 202003.59 | 202003.59 | 89.7489 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855366 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Renato Vega Entre Calle Filiberto Vargas Y Tope De Calle En La Colonia Leandro Valle - 27225 | 27225 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 410436.82 | 410436.82 | 369393.14 | 403461.82 | 337192.27 | 337192.27 | 337192.27 | 82.1545 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855367 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia La Florencia - 29260 | 29260 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 78819.12 | 78819.12 | 70937.21 | 78226.75 | 73982.96 | 73982.96 | 73982.96 | 93.8642 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855368 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Arboledas Popular - 29178 | 29178 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 225083.58 | 225083.58 | 202575.22 | 223127.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855369 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia La Hibernia - 29220 | 29220 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1716207.18 | 1716207.18 | 1544586.46 | 1708388.43 | 1621467.82 | 1621467.82 | 1621467.82 | 94.4797 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855370 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia La Herradura - 29215 | 29215 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1857348.13 | 1857348.13 | 1671613.32 | 1775359.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855371 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Veintiuno Entre Av Gaspar Valdez Y Calle Ojo De Agua En La Colonia Gaspar Valdez - 29205 | 29205 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 175316.98 | 175316.98 | 157785.28 | 174311.1 | 172791.94 | 172791.94 | 172791.94 | 98.5597 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855372 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia El Eden - 29186 | 29186 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 464337.35 | 464337.35 | 417903.62 | 458883.72 | 445619.57 | 445619.57 | 445619.57 | 95.9689 | 0 | Metros lineales | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855373 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Fray Juan Larios Entre Calle Doctores Y Tope De Cerro En Colonia Cerro Del Pueblo - 29181 | 29181 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 99686.04 | 99686.04 | 89717.44 | 99405.33 | 98974.27 | 98974.27 | 98974.27 | 99.286 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855374 | Construcción De Barda Perimetral En Centro De Educación Integral Vicente Suarez En Calle Felipe Berriozabal Sn Colonia Zona Centro - 26604 | 26604 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1050594.59 | 1050594.59 | 945535.13 | 1049516.43 | 1008043.89 | 1008043.89 | 0 | 95.9498 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 BARDA PERIMETRAL / Registro:
COA17170200855375 | Rehabilitacion De Baños En Escuela Primaria Roberto Vega Mandujano En Calle Diecinueve Del Fracc Ciudad Mirasierra - 26959 | 26959 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 516518.49 | 516518.49 | 464866.64 | 514368.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 300 | 100 | 98 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 SANITARIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855376 | Remodelación De Baños En Escuela Secundaria General Diez Felix Neira Barragan En Calle Santa Barbara Col Santa Cristina - 26878 | 26878 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 457195.44 | 457195.44 | 411475.9 | 456050.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 300 | 100 | 95 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 SANITARIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855377 | Drenaje Pluvial En Calle Gabriel Gavira En Colonia Lucio Blanco - 30206 | 30206 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 501119.25 | 501119.25 | 501119.25 | 499850.5 | 499850.5 | 499850.5 | 499850.5 | 99.7468 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 DRENAJE PLUVIAL / Registro:
COA17170200855378 | Rehabilitación Drenaje Pluvial El Charquillo Calle Rio Nazas Col Gonzalez Cepeda - 30197 | 30197 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 128404.2 | 128404.2 | 115563.78 | 127114.15 | 126566.26 | 126566.26 | 126566.26 | 98.5686 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 DRENAJE PLUVIAL / Registro:
COA17170200855379 | Ampliación De Drenaje Pluvial Periferico Luis Echeverria Alvarez Y Calzada Antonio Narro Frente Pensiones Del Estado - 30178 | 30178 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 106119.32 | 106119.32 | 95507.39 | 105053.73 | 104600.92 | 104600.92 | 104600.92 | 98.5692 | 0 | Otros | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 DRENAJE PLUVIAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855380 | Ampliación De Drenaje Pluvial En Blvd Jesus Valdes Sanchez Entre Periferico Luis Echeverria Alvarez Y Blvd Nazario Ortiz Garza - 30169 | 30169 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 307246.88 | 307246.88 | 276522.19 | 306915.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 400 | 100 | 98 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 DRENAJE PLUVIAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855381 | Construcción De Dreneje Sanitario En Calle San Francisco Entre Calle Francisco Javier Mina A Cerro En La Colonia Valle De San Francisco - 30136 | 30136 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 152102.07 | 152102.07 | 136891.86 | 150592.19 | 149930.28 | 149930.28 | 149930.28 | 98.5721 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855382 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Raul De La Peña Entre Blvd Colosio Y Arroyo En Colonia Torrecillas Y Ramones - 30128 | 30128 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 590209.35 | 590209.35 | 531188.42 | 589094.5 | 586555.3 | 586555.3 | 586555.3 | 99.3809 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855383 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De Colonia Torrecillas - 30122 | 30122 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2716705.38 | 2716705.38 | 2445034.84 | 2711248.88 | 1217479.15 | 1217479.15 | 1217479.15 | 44.8145 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855385 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Heroes De La Independencia En Boulevard Miguel Hidalgo Col Miguel Hidalgo - 26844 | 26844 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 917990.56 | 917990.56 | 826191.5 | 905657.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 75 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 TECHUMBRE / Registro:
COA17170200855386 | Construcción De Barda Perimetral En Jardin De Niños Manuel Gutierrez Najera En Calle Tahiti Colonia Oceania Boulevares - 26801 | 26801 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 586716.72 | 586716.72 | 528045.05 | 585271.5 | 582745.5 | 582745.5 | 582745.5 | 99.3231 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 BARDA PERIMETRAL / Registro:
COA17170200855388 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Independencia En Calle Diez En Colonia Morelos - 26514 | 26514 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 951168.88 | 951168.88 | 856051.99 | 936107.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 75 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 TECHUMBRE / Registro:
COA17170200855389 | Construcción De Barda Perimetral En Esc Sec Tec Treinta Y Siete Arturo Ruiz Higuera Tm Calle Juan De La Barrera Col Rio Bravo - 26751 | 26751 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 594347.49 | 594347.49 | 534912.74 | 594231.11 | 577399.23 | 577399.23 | 577399.23 | 97.1484 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 BARDA PERIMTRAL / Registro:
COA17170200855390 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Jose Martinez Martinez Entre Calle Filiberto Vargas Y Tope De Calle En Colonia Leandro Valle - 27639 | 27639 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 330346.4 | 330346.4 | 297311.76 | 327626.05 | 286722.45 | 286722.45 | 286722.45 | 86.7945 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855391 | Construcción De Techumbre En Jardin De Niños Adolfo Lopez Mateos De La Colonia San Jose De Los Cerritos - 26472 | 26472 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 755783.11 | 755783.11 | 680204.8 | 741113.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 45 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 TECHUMBRE / Registro:
COA17170200855392 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Ford Eloy Dewey Saavedra En Calle Gálatas Col El Salvador - 26432 | 26432 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1582220.79 | 1582220.79 | 1423998.71 | 1561855.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 50 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 TECHUMBRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855393 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Quince De Mayo Calle Carmelino Delgado Col Ampl Veintiséis De Marzo - 26409 | 26409 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 415677.94 | 415677.94 | 374110.15 | 413580.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 98 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 BARDA PERIMETRAL / Registro:
COA17170200855394 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Fernando Ortiz Rubio Entre Calle Alfonso Corona Y Filiberto Vargas De La Colonia Leandro Valle - 27318 | 27318 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 228058.16 | 228058.16 | 205252.34 | 226216.96 | 170984.24 | 170984.24 | 170984.24 | 74.974 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855395 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Filiberto Vargas Entre Calle Mariano Saynes Y Tope De Calle En La Colonia Leandro Valle - 27426 | 27426 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1619098.06 | 1619098.06 | 1457188.25 | 1613781.01 | 1406713.25 | 1406713.25 | 1406713.25 | 86.8825 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855396 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Mirasierra - 29581 | 29581 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3574606.69 | 3574606.69 | 3217146.02 | 3568446.58 | 2492520.48 | 2492520.48 | 2492520.48 | 69.7285 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855397 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Ocho A Entre Calle Siete Y Calle Trece En La Colonia Mirasierra - 28351 | 28351 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 382223.93 | 382223.93 | 344001.54 | 381231.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855398 | Construcción De Concreto Hidraulico En Calle Buenavista En La Colonia Eulalio Gutierrez Treviño - 28337 | 28337 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 933356.94 | 933356.94 | 840021.25 | 931042.31 | 713601.49 | 713601.49 | 713601.49 | 76.4554 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855399 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Estrella Polar Entre Calle Francisco De Asis Y Calle Hyades De La Colonia La Estrella - 28273 | 28273 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 485833.89 | 485833.89 | 437250.5 | 474248.09 | 411462.17 | 411462.17 | 411462.17 | 84.6919 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855400 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle San Francisco De Asis Entre Calle Urdiñola Y Calle Ristra De La Colonia La Estrella - 28251 | 28251 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1099054.91 | 1099054.91 | 989149.42 | 1064026.5 | 687822.59 | 687822.59 | 687822.59 | 62.5831 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855401 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Adolfo Galan Entre Calle Francisco Urdiñola Y Calle Hipodromo De La Colonia Diez De Mayo - 28227 | 28227 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 425195.62 | 425195.62 | 382676.06 | 419472.91 | 401901.8 | 401901.8 | 401901.8 | 94.5216 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855403 | Construcción De Barda Perimetral En Jardin De Niños Antonio Cardenas Rodriguez En Calle Perones Fracc Las Teresitas - 26712 | 26712 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 614734.33 | 614734.33 | 553260.9 | 613536.67 | 598205.25 | 598205.25 | 598205.25 | 97.3112 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 BARDA PERIMETRAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855404 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Nueva Imagen - 29587 | 29587 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 867545.21 | 867545.21 | 780790.69 | 861027.24 | 856640.18 | 856640.18 | 856640.18 | 98.743 | 0 | Metros lineales | 376 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855405 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Niños Heroes Entre Av De Las Colinas Y Tope De Calle En La Colonia Loma Dorada - 28555 | 28555 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1882199.45 | 1882199.45 | 1693979.51 | 1858613.53 | 1660852.66 | 1660852.66 | 1660852.66 | 88.24 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855406 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Sierra Del Rubi Entre Calle Sierra De Minas Y Calle Sierra De Los Tepehuanes En La Colonia Lo - 28523 | 28523 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 386636.27 | 386636.27 | 347972.64 | 386170.06 | 384258.84 | 384258.84 | 384258.84 | 99.3851 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855407 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Quince A Entre Calle Ocho B Y Calle Ocho A En La Colonia Mirasierra - 28515 | 28515 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 247701.74 | 247701.74 | 222931.57 | 247017.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855408 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Diez B Entre Calle Siete Y Calle Once En La Colonia Mirasierra - 28511 | 28511 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300082.47 | 300082.47 | 270074.22 | 298919.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855409 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Nueve A Entre Calle Diez A Y Calle Diez B En La Colonia Mirasierra - 28495 | 28495 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 366712.8 | 366712.8 | 330041.52 | 366115.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855410 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Diez A Entre Calle Siete Y Calle Once En La Colonia Mirasierra - 28483 | 28483 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300082.47 | 300082.47 | 270074.22 | 298922.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855597 | Construccion De Red Electrica En La Colonia Guillermo Hernandez - 71853 | 71853 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 396286.16 | 396286.16 | 356657.54 | 396286.16 | 396286.16 | 396286.16 | 396286.16 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855598 | Construccion De Red Electrica En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez En La Colonia Progreso - 71814 | 71814 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 237927.6 | 237927.6 | 214134.84 | 237927.59 | 237927.59 | 237927.59 | 237927.59 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisio y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855599 | Constuccion De Red Electrica En La Calle Socorro Y Ferrocarril En El Barrio La Nogalera - 63758 | 63758 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 131451.2 | 131451.2 | 118306.08 | 131451.1 | 131451.1 | 131451.1 | 131451.1 | 99.9999 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855600 | Construccion De Red Electrica En La Prol Niños Heroes Y Fresnos - 63812 | 63812 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 90097.2 | 90097.2 | 81087.48 | 90097.2 | 90097.2 | 90097.2 | 90097.2 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855601 | Electrificacion Muzquiz Col Deportiva - 44699 | 44699 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1147446.43 | 1147446.43 | 1147446.43 | 1147446.43 | 1147445.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 161 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855602 | Electrificacion Muzquiz Col Las Aves - 44693 | 44693 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 886449.38 | 886449.38 | 886449.38 | 886449.38 | 886449.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 33 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855606 | Construccion De Red Electrica En La Calle Martires Y Callejon Zamora En Muzquiz - 21428 | 21428 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 139147 | 139147 | 125232.3 | 138040 | 138040 | 138040 | 138040 | 99.2044 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855607 | Construccion De Red Electrica En La Calle Francisco I Madero Barrio El Cuartel En Muzquiz - 21365 | 21365 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 125140 | 125140 | 112626 | 124966.79 | 124966.79 | 124966.79 | 124966.79 | 99.8616 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855608 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Cinco De Mayo En Muzquiz - 23051 | 23051 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 145000 | 145000 | 130500 | 144963.72 | 144963.72 | 144963.72 | 144963.72 | 99.975 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855609 | Construccion De Aula En Jardin De Niños Miguel Hidalgo En Muzquiz - 24127 | 24127 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 256884 | 256884 | 231195.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855610 | Construccion De Red De Drenaje En La Calle Victoria Entre Jesus Carranza Y El Arroyo Zamora - 24106 | 24106 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 57747 | 57747 | 51972.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855611 | Construccion De Red De Drenaje En La Colonia Luis Donaldo Colosio En Muzquiz Segunda Etapa - 24062 | 24062 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1012231 | 1012231 | 911007.9 | 332676.86 | 332676.86 | 332676.86 | 332676.86 | 32.8657 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 30% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855612 | Construccion De Red Electrica En La Priv Loma Bonita En El Barrio El Bajio En Muzquiz - 21566 | 21566 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 142775.58 | 142775.58 | 128498.02 | 141823.92 | 141823.92 | 141823.92 | 141823.92 | 99.3335 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855613 | Construccion De Pavimentacion En Calles De Muzquiz - 19889 | 19889 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1691622 | 1691622 | 1522459.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 384 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun lasministraciones recibidas
COA17170200855615 | Construccion De Red Electrica En Colonia Estacion Barroteran - 23005 | 23005 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Barroterán [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 100369 | 100369 | 90332 | 99483.92 | 99483.92 | 99483.92 | 99483.92 | 99.1182 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855617 | Construccion De Red De Drenaje Y Descargas En Calles De Minas La Florida - 63636 | 63636 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas la Florida (La Florida) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 635290.8 | 632912.95 | 569621.66 | 632912.95 | 632912.95 | 632912.95 | 632912.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 174 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que senencuentra en su avance fisico y financiero al100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855619 | Construccion De Red De Agua Potable En Diferentes Calles De Minas La Florida - 22678 | 22678 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas la Florida (La Florida) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 284470 | 283115.3 | 254803.78 | 283115.3 | 283115.3 | 283115.3 | 283115.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855620 | Construccion De Red Electrica En Colonia Minas La Florida - 21207 | 21207 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas la Florida (La Florida) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 220798 | 220798 | 198718.2 | 83694 | 83694 | 83694 | 83694 | 37.9052 | 0 | Otros | 5 | 100 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encunetra en su avance fisico y financiero al 37% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855623 | Construccion De Red De Agua Potable En Diferentes Calles De Minas De Barroteran - 22946 | 22946 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 137140 | 137140 | 123426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855625 | Construccion De Red Electirca En La Calle Sierra En El Ejido Morelos - 21619 | 21619 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Morelos (Cuarterones) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 96053 | 96053 | 86447.7 | 95725.52 | 95725.52 | 95725.52 | 95725.52 | 99.6591 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170200855626 | Pavimentacion Asfaltica De Calle Jazmines Entre Calle Oscar Flores Tapia Y Magnolias - 56619 | 56619 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 887900.08 | 881991.38 | 793792.26 | 881991.38 | 881991.38 | 881991.38 | 881991.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855627 | Instalación De Luminarias Led En Plaza Publica De La Colonia Magdalenas - 56570 | 56570 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 153309.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CANCELO Y SE DIO DE ALTA CON OTRO NOMBRE PERO LA MISMA CANTIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855628 | Construccion De Red De Drenaje En Diversas Calles De La Colonia Ramon Guevara - 56632 | 56632 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 417757.62 | 413006.47 | 371700.45 | 413006.47 | 413006.47 | 413006.47 | 413006.47 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855629 | Construcción De Descargas Domiciliarias En Diferentes Calles De La Colonia Ramon Guevara - 56668 | 56668 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 80920.5 | 80920.5 | 80920.5 | 80920.5 | 80920.5 | 80920.5 | 80920.5 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855630 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Escuela Secundaria Técnica No Ocho - 56422 | 56422 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 298730.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Piezas | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CANCELO Y SE REGISTRO OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855631 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Cesareo Castro - 42891 | 42891 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 475352.4 | 473219.17 | 425897.28 | 473219.17 | 473219.17 | 473219.17 | 473219.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 183 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855632 | Mejoramiento De Pozo Para Agua En La Zona Urbana - 22840 | 22840 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1873519.39 | 1867603.39 | 1680843.06 | 1867603.39 | 1583643.45 | 1583643.45 | 1583643.45 | 84.7955 | 0 | Otros | 9000 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855633 | Mejoramiento De Linea De Conduccion De Agua En Calle Fernando Peraldi Entre Presidente Carranza Y Niños Heroes - 22763 | 22763 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 411508.41 | 409188.25 | 368269.38 | 409188.24 | 409188.24 | 409188.24 | 409188.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855634 | Construcción De Comedor Comunitario En El Ejido Estanque De Norias - 22720 | 22720 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de Norias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 482891.76 | 482891.76 | 434602.62 | 434602.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 194 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855635 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 72138 | 72138 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de Palomas (Las Palomas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 768807 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170200855636 | Ampliacion De Red Electrica En El Ejido El Oso - 22797 | 22797 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | El Oso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 646934.48 | 646715 | 582043.5 | 646715 | 419840.1 | 419840.1 | 419840.1 | 64.9189 | 0 | Otros | 50 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855637 | Ampliacion De La Red Electrica En El Ejido La Vega - 22822 | 22822 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | La Vega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 756050.53 | 756000 | 680400 | 756000 | 226800 | 226800 | 226800 | 30 | 0 | Otros | 50 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855638 | Suministro De Bomba Y Materiales Para El Mejoramiento De Pozo De Agua En El Ejido La Victoria - 56544 | 56544 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 44147.3 | 44147.3 | 39732.57 | 32677.2 | 32677.2 | 32677.2 | 32677.2 | 74.0186 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855639 | Suministro De Tubería Para El Mejoramiento De Dos Pozos De Agua En El Ejido Seis De Enero - 56441 | 56441 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Seis de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 35178 | 35178 | 31660.2 | 34250.01 | 34250.01 | 34250.01 | 34250.01 | 97.362 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855640 | Agua Potable - 39206 | 39206 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de León | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1990689.04 | 1910962.62 | 1910962.62 | 1910962.62 | 573288.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 79 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855661 | Construccion De Red Y Seis Tomas En Calle Cutberto Solis Entre Calle Aracely Narvaez Y Jose Alanis Col Regidores - 73418 | 73418 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 181794 | 181794 | 181794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855662 | Construccion De Red Y Ocho Tomas En Calles Cutberto Solis Y Rodolfo Moncada Col Regidores - 73300 | 73300 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 206056 | 206056 | 206056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855663 | Construccion De Subcolector Atarjea Y Cincuenta Descargas En La Col Regidores - 66142 | 66142 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3951722 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: modificación en el techo financiero que se refleja en la mids para el próximo reporte / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855664 | Construccion De Red Y Seis Tomas En Priv Oaxaca Entre Calle Oaxaca Y Tope De Privada Col Nueva Occidental - 69490 | 69490 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 83338 | 83338 | 83338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855665 | Construccion De Atarjea Y Seis Descargas En Priv Oaxaca Entre Calle Oaxaca Y Tope De Calle Col Ocidental - 73172 | 73172 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 152620 | 152620 | 0 | 152605.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855666 | Pavimento Asfaltico Cordon Cuneta Y Banquetas En Calle Aquiles Serdan Entre Veracruz Y A Olivares - 65530 | 65530 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 369037.83 | 369037.83 | 369037.83 | 367515.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855670 | Celdas Solares Chamacueros - 57590 | 57590 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Chamacuero (El Seis) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100800 | 100800 | 100800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855674 | Ampliación De Vivienda - 57825 | 57825 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 317738 | 317738 | 317738 | 317738 | 178000 | 178000 | 178000 | 56.021 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855675 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Esther Talamas - 47379 | 47379 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 945300 | 945300 | 945300 | 945300 | 945300 | 945300 | 945300 | 100 | 0 | Metros lineales | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855676 | Construcción De Red De Agua Potable En Colonia Esther Talamas - 47373 | 47373 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 294300 | 294700 | 294700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 550 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855677 | Construccion De Red Electrica Proyecto General En Colonia Esther Talamas - 47368 | 47368 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 759521.54 | 759521.54 | 759521.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 550 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855678 | Rehabilitacion De Techo De Concreto En La Colonia Granjas Del Valle - 33739 | 33739 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855680 | Construccion De La Red De Atarjeas Para Institucion Educativa Cbtis Cincuenta Y Cuatro En Colonia Infonavit Mexicanidad - 33770 | 33770 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 133419 | 133419 | 133419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1700 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855681 | Celdas Solares Ejido El Pilar - 57092 | 57092 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | El Pilar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100800 | 100800 | 100800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855682 | Celdas Solares La Pileta - 57566 | 57566 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | La Pileta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25200 | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855683 | Celdas Solares El Saucito - 58109 | 58109 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25200 | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855684 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 56085 | 56085 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 264350.81 | 264650.81 | 264650.81 | 264650.81 | 264650.81 | 264650.81 | 264650.81 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: SEGUIMIENTO DEL LAS OBRAS DEL FISM / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855685 | Rehabilitacion De Techos Firmes En Colonia Canoas - 56012 | 56012 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30642 | 30641.88 | 30641.88 | 30641.88 | 30641.88 | 30641.88 | 30641.88 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855686 | Cuarto Adicional - 55826 | 55826 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 87000 | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170200855687 | Cuarto Adicional - 55820 | 55820 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 217500 | 217500 | 217500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniicar
COA17170200855688 | Rehabilitacion De Techos Firmes En La Colonia Ayuntamiento - 55975 | 55975 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 61284 | 61283.77 | 61283.77 | 61283.77 | 61283.77 | 61283.77 | 61283.77 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855689 | Cuarto Adicional - 55812 | 55812 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 261000 | 261000 | 261000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855690 | Rehabilitacion De Techos Firmes En Colonia Estrella De David - 55965 | 55965 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 76605 | 76604.72 | 76604.72 | 76604.72 | 76604.72 | 76604.72 | 76604.72 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855691 | Cuarto Adicional - 55795 | 55795 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43500 | 43500 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniicar / Registro: por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855692 | Rehabilitacion De Techos Firmes En La Colonia La Particion - 55954 | 55954 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 76605 | 76604.72 | 76604.72 | 76604.72 | 76604.72 | 76604.72 | 76604.72 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855693 | Rehabilitacion De Techos Firmes En Colonia San Isidro - 56008 | 56008 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30642 | 30641.88 | 30641.88 | 30641.88 | 30641.88 | 30641.88 | 30641.88 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855694 | Rehabilitacion De Techos Firmes En La Colonia Autopista - 56002 | 56002 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45963 | 45963 | 45963 | 45963 | 45963 | 45963 | 45963 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855695 | Rehabilitacion De Techos Firmes En Colonia San Francisco - 55984 | 55984 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 61284 | 61283.77 | 61283.77 | 61283.77 | 61283.77 | 61283.77 | 61283.77 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855702 | Construcción De Vado En El Diamante - 56485 | 56485 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Diamante | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 203740.13 | 213258 | 213258 | 213258 | 213258 | 213258 | 213258 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855707 | Primera Etapa Rehabilitacion De Techos Firmes En Huachichil - 55078 | 55078 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Huachichil (El Huache) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1072470 | 1072470 | 1072470 | 1072470 | 1072470 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 280 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855708 | Segunda Etapa Rehabilitacion De Techos Firmes En Huachichil - 55882 | 55882 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Huachichil (El Huache) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 168531 | 168530.38 | 168530.38 | 168530.38 | 168530.38 | 168530.38 | 168530.38 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855712 | Construcción De Red Electrica En Piedra Blanca - 56044 | 56044 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Piedra Blanca (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 350000 | 347699.21 | 347699.21 | 347699.21 | 347699.21 | 347699.21 | 347699.21 | 100 | 0 | Otros | 102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855713 | Segunda Etapa Rehabilitacion De Techos Firmes En San Antonio - 55086 | 55086 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Antonio de las Alazanas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 689445 | 689442.46 | 689442.46 | 689442.46 | 689442.46 | 689442.46 | 689442.46 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855714 | Construcción De Red Electrica En San Juan De Los Dolores - 56032 | 56032 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Juan de los Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 91278.73 | 91278.75 | 91278.75 | 91278.75 | 91278.75 | 91278.75 | 91278.75 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TOTALMENTE CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855722 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Colonia Nueva Laguna Norte - 61108 | 61108 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 72042.38 | 72042.38 | 72042.38 | 72042.38 | 7204.24 | 7204.24 | 7204.24 | 10 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 10 | Financiera: / Física: OBRA EN EJECUION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855723 | Agua Potable Torreon Mayran - 61383 | 61383 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 560614.66 | 560614.66 | 560614.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 599 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855724 | Drenaje Sanitario Torreon Fracc Mayran - 61375 | 61375 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1510583.64 | 1510583.64 | 1510583.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 599 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855725 | Construcción De Pavimentación Asfáltica En El Ejido El Ranchito - 57377 | 57377 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1501613.33 | 1501613.33 | 1501613.33 | 1501613.33 | 812953.73 | 812953.73 | 332220.82 | 54.1387 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 54.14 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855726 | Construcción De Pavimentación Asfáltica En Colonia Nueva Laguna Norte - 57048 | 57048 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1047045.58 | 1047045.58 | 1047045.58 | 1047045.58 | 1037529.14 | 1037529.14 | 1033057.03 | 99.0911 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
COA17170200855727 | Construcción De Conexión A La Red De Drenaje Y Tomas Domiciliarias En La Ampliación Valle La Rosita Sector Norte - 56605 | 56605 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1809525.18 | 1809525.18 | 1809525.18 | 1809525.18 | 1809525.18 | 1809525.18 | 1801725.5 | 100 | 0 | Otros | 1284 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855728 | Agua Potable Torreon Sector El Pacifico - 61516 | 61516 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 809725.54 | 809725.54 | 809725.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 357 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855729 | Construcción De Aula En Jardín De Niños Centenario Rotario En La Colonia Zaragoza Sur - 57950 | 57950 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Educación | En Ejecución | 2017 | 446500.53 | 446500.53 | 446500.53 | 446500.53 | 133950.16 | 133950.16 | 133950.16 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 268 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN EJECUSION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855730 | Construcción Y Equipamiento En Pozo Profundo En Colonia Segundo De Cobian - 59399 | 59399 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 12958276.16 | 12958276.16 | 12958276.16 | 12958276.16 | 3887482.85 | 3887482.85 | 3887482.85 | 30 | 0 | Otros | 3200 | 100 | 30 | Financiera: obra en ejecusion / Física: obra en ejecusion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855731 | Construcción Y Equipamiento En Pozo Profundo A Un Costado Del Fraccionamiento Almendros - 59388 | 59388 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 12946118.23 | 12946118.23 | 12946118.23 | 12946118.23 | 11738321.84 | 11738321.84 | 10187641.71 | 90.6706 | 0 | Otros | 3000 | 100 | 90.67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855732 | Construcción De Baños Techos Y Recámaras Convenio Con La Comisión Estatal De La Vivienda - 59373 | 59373 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1992100 | 1992100 | 1992100 | 1992100 | 1992100 | 1992100 | 1992100 | 100 | 0 | Otros | 364 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: APORTACION CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE CONCERTACION ENTRE EL MUNICIPIO Y LA COMISION ESTATAL DE LA VIVIENDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855733 | Centro De Salud La Rosita Torreon - 58975 | 58975 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Salud | En Ejecución | 2017 | 345476.14 | 345476 | 345476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855734 | Construcción De Pavimentación Asfáltica En El Ejido San Agustin - 59656 | 59656 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1240176.3 | 1240176.3 | 1240176.3 | 1240176.3 | 1240173.39 | 1240173.39 | 1234827.82 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA17170200855735 | Mejoramiento A Sanitarios En Jardin De Niños Maria Del Carmen Serdan Alatriste - 58673 | 58673 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Educación | En Ejecución | 2017 | 470844.58 | 470844.58 | 470844.58 | 470844.58 | 310770.53 | 310770.53 | 309726.71 | 66.0028 | 0 | Piezas | 72 | 100 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855736 | Construcción Y Equipamiento De Cárcamo En El Ejido El Ranchito - 56514 | 56514 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3259269.69 | 3259269.69 | 3259269.69 | 3259269.69 | 1675252.03 | 1675252.03 | 1668789.75 | 51.3996 | 0 | Otros | 800 | 100 | 51.4 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855737 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Colector En Colonia Caleras Solares - 55445 | 55445 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 294078.27 | 294078.27 | 294078.27 | 294078.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855738 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Colonia Ampliación Valle La Rosita Sector Norte - 55393 | 55393 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 657567.46 | 657567.46 | 657567.46 | 657567.46 | 657564.34 | 657564.34 | 654730.01 | 99.9995 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855739 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Colector En Colonia Guadalupe - 55514 | 55514 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 103988.49 | 103988.49 | 22875.84 | 103988.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855740 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Colonia Ampliacion Valle La Rosita Sector Norte - 54801 | 54801 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 462759.09 | 462759.09 | 462759.09 | 462759.09 | 461296.32 | 461296.32 | 459307.97 | 99.6839 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855741 | Drenaje Sanitario - 38748 | 38748 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1393525.85 | 1393525.85 | 1393525.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 368 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855742 | Proyectos Productivos - 63187 | 63187 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 250000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170200855743 | Matarial Pa Rehabilitacion De Vivienda - 63200 | 63200 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución |  | 144685.99 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170200855744 | Ampliacion De Red De Conduccion De Red De Agua Potable En San Carlos - 63156 | 63156 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 800000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170200855745 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 63193 | 63193 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ | Urbanización | En Ejecución |  | 150000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170200855748 | Construccion De Red Electrica En La Calle Campeche En El Barrio Tiro Cuatro De Palau - 63711 | 63711 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 160982.48 | 160982.48 | 144884.23 | 160982.48 | 160982.48 | 160982.48 | 160982.48 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIOBIDAS
COA17170200855753 | Construccion De Red Electrica En La Calle Checoslovaquia En La Colonia Obrera Uno De Palau - 21159 | 21159 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 220798 | 220798 | 219697.04 | 219697.04 | 219697.04 | 219697.04 | 219697.04 | 99.5014 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUNTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170200855754 | Construccion De Red De Drenaje En Diferentes Calle De Palau - 23158 | 23158 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 725344 | 725344 | 652809.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN S AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170200855755 | Linea De Conduccion De Agua Potable En La Col Los Pinos - 54652 | 54652 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 381955.74 | 381955.74 | 381955.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 72 | 100 | 0 | Financiera: licitandose / Física: licitandose / Registro: en la siguiente semana se licita - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855756 | Construccion De Pozo De Agua Potable En Colonia Analco - 62472 | 62472 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3242000 | 3242000 | 3242000 | 3238254.92 | 2718000 | 2718000 | 2718000 | 83.8371 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 70 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO. - LA POBRA ESTA EN PROCESO.
COA17170200855757 | Suministro Y Colocacion De Luminaria En La Colonia Esmeralda - 62567 | 62567 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNIICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 25 | Financiera: LA ADQUISICION ESTA EN PROCESO DE COTIZACION. / Física: LA ADQUISICION ESTA EN PROCESO DE COTIZACION. / Registro: LA ADQUISICIÓN ESTA EN PROCESO DE COTIZACIÓN.
COA17170200855758 | Construccion De Drenaje Pluvial Cañada De La Rosa Etapa Dos - 62682 | 62682 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4189700.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 5 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA. / Física: LA OBRA AUN NO INICIA. / Registro: LA OBRA AUN NO INICIA.
COA17170200855759 | Drenaje Pluvial Cañada De La Rosa Etapa Uno - 62589 | 62589 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4360000 | 4360000 | 4360000 | 4349700.12 | 2174843.98 | 2174843.98 | 2174843.98 | 49.8817 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 50 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO.
COA17170200855760 | Equipamiento De Pozo Profundo Ubicado En Calle Nuevo Leon Entre Puebla Y Mariano Abasolo De La Col Dieciseis De Abril - 56294 | 56294 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 139316 | 139316 | 139316 | 139316 | 76623.8 | 76623.8 | 76623.8 | 55 | 0 | Otros | 7000 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855761 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Jose Luis De Los Santos Entre Juan Antonio De La Fuente Y Adolfo Ruiz Cortines Calle Adolfo Ruiz Cor - 56359 | 56359 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1068765.22 | 1066214.58 | 1066214.58 | 1066214.58 | 1066214.58 | 1066214.58 | 1066214.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
COA17170200855762 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Republica Entre Fidel Hernandez Y Constitucion Y Calle Soberania Entre Fidel Hernandez Y Revolucion - 56396 | 56396 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 369890.42 | 369091.48 | 369091.48 | 369091.48 | 369091.48 | 369091.48 | 369091.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855763 | Construccion De Barda Y Baños En Colegio De Bachilleres De Coahuila Unidad San Buenaventura Ubicado En Calle Frontera Entre Avenida Y Torreo - 55412 | 55412 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | Educación | En Ejecución | 2017 | 600012.4 | 598378.11 | 598378.11 | 598378.11 | 538540.29 | 538540.29 | 538540.29 | 90 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: .
COA17170200855764 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Republica Entre Fidel Hernandez Y Camino Real Calle Constitucion Entre Independencia Y Republic - 55352 | 55352 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 307544.21 | 306819.66 | 306819.66 | 306819.66 | 306819.66 | 306819.66 | 306819.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855765 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Emilio Zertuche Entre Blvd Magisterio Calle Maiz Entre Avena Y Trigo Y Calle Alfalfa Entre Ave - 55385 | 55385 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 512724.32 | 512533.58 | 512533.58 | 512533.58 | 461280.22 | 461280.22 | 461280.22 | 90 | 0 | Metros lineales | 69 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: .
COA17170200855766 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Jose Lopez Portillo Entre Adolfo Lopez Mateos Y Pascual Ortiz Rubio Y Calle Luis Echeverria Entre Di - 55266 | 55266 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 855538.34 | 853411.85 | 853411.85 | 853411.85 | 853411.85 | 853411.85 | 853411.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
COA17170200855767 | Ampliacion Colector Independencia Av Independencia Entre Calle Del Canal Y Juan A De La Fuente Col Emiliano Zapata - 74812 | PMS-FISM-17-005 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2001240 | 2000620.39 | 2000620.39 | 2000620.39 | 1717006.82 | 1717006.82 | 1717006.82 | 85.8237 | 0 | Metros lineales | 85 | 0 | 85.82 | Financiera: / Física: / Registro: se registra avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855768 | Electrificacion San Pedro Col Valparaiso - 58921 | 58921 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1281544 | 1252409.99 | 1252409.99 | 1252409.99 | 1252409.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855769 | Electrificacion San Pedro La Rosita Privada - 44737 | 44737 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 153259 | 131608.21 | 131608.21 | 131608.21 | 131608.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855770 | Electrificacion San Pedro La Rosita Etapa Dos - 44730 | 44730 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 224772 | 194037.67 | 194037.67 | 194037.67 | 194037.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855772 | Construcción De Pavimentación Asfáltica En Ejido Rancho Alegre - 57688 | 57688 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Rancho Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1870558.87 | 1870558.87 | 0 | 1870558.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855774 | Construccion De Barda Perimetral En Cecytec Del Ejido Boquilla De Las Perlas De Viesca Coahuila - 46569 | 46569 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 869790.88 | 837278.31 | 837278.31 | 837278.31 | 837278.31 | 837278.31 | 837278.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 246 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170200879208 | Telesecundaria.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 171700098 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Felipe Aguanaval | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 408163.47 | 408163.47 | 408163.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170200879215 | Jardín De Niños Matamoros.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 171700029 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 375015.48 | 375015.48 | 375015.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170200879254 | Jardín De Niños General Francisco Villa.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 171700075 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 485790.83 | 485790.83 | 485790.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170200879363 | Escuela Secundaria Técnica N° 12 Vicente Valdés Valdés.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000088 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 946160.88 | 946160.88 | 946160.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170200879381 | Jardín De Niños Maria Enriqueta Camarillo.- Construcción De 1 Aula Psicopedagógica Y Obra Exterior. | 173000091 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 468219.26 | 350568.2 | 350568.2 | 350568.2 | 105170.47 | 105170.47 | 105170.47 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 3 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170200879397 | "Benemérita Escuela Normal De Coahuila".- Suministro Y Colocación De Cables De Alimentaciones Grales. De Subestación A Tableros Principales. | 173000265 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 781202.1 | 780361.16 | 780361.16 | 780361.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170200879437 | Escuela Primaria Sin Nombre.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173500032 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 400978.33 | 400978.33 | 400978.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170200879523 | Jardín De Niños Nueva Creación(Fracc. El Cactus).- Construcción De 2 Aulas Didácticas, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 172700048 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2385037 | 1965820.94 | 1965820.94 | 1965820.94 | 589746.29 | 589746.29 | 589746.29 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 23 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170200881136 | Construcción De Paso Superior Vehicular En Blvd. Galaz Y Calle San Luis | 150600048 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 10850129.98 | 10850129.88 | 10850129.88 | 10850129.88 | 10275788.15 | 10275788.15 | 10275788.15 | 94.7066 | 0 | Otros | 25892 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170200882729 | Construccion De Periferico Blanca Esthela | 172700056 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 34798372 | 34798372 | 24358860.4 | 34786674.41 | 4542792 | 4542792 | 4542792 | 13.0546 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 15 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO Y FALTA LA ULTIMA MINISTRACION DEL PROGRAMA. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO Y FALTA LA ULTIMA MINISTRACION DEL PROGRAMA. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO Y FALTA LA ULTIMA MINISTRACION DEL PROGRAMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200882742 | Construccion De Unidad Deportiva Oriente | 172700057 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIPZE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 15000000 | 15000000 | 10500000 | 14992115.55 | 1915115.55 | 1915115.55 | 1915115.55 | 12.7674 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 15 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO Y FALTA LA ULTIMA MINISTRACION DEL PROGRAMA. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO Y FALTA LA ULTIMA MINISTRACION DEL PROGRAMA. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO Y FALTA LA ULTIMA MINISTRACION DEL PROGRAMA.
COA17170200883313 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación - Batería Para Terminal Digital Portátil (Radio Portátil) | FORTASEG-0001-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL E MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2200 | 2200 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una adquisicion que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200883342 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación - Terminal Digital Portátil (Radio) | FORTASEG-0002-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 38162.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una adquisicion que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200883353 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación - Terminal Digital Móvil (Radio) | FORTASEG-0003-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 216000 | 216000 | 151200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una accion que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200883421 | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información - Unidad De Protección Y Respaldo De Energía (Ups) | FORTASEG-0004-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 15000 | 15000 | 10500 | 9007.4 | 9007.4 | 9007.4 | 9007.4 | 60.0493 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una adquisicion que se encuentra en su avance fisico y financiero al 60% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200883453 | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información - Multifuncional | FORTASEG-0005-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 105000 | 68672 | 68672 | 68672 | 68672 | 45.7813 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una adquisicion que se encuentra en su avance fisico y financiero al 50% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200883480 | Licencias Informáticas E Intelectuales - Licencias | FORTASEG-0006-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 20381.2 | 20381.2 | 20381.2 | 20381.2 | 20381.2 | 81.5248 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: esta es un prtograma que se encuentra en su avance fisico y financiero al 80% segun las ministraciones rwecibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200883495 | Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial - Aire Acondicionado | FORTASEG-0007-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 59856 | 59856 | 59856 | 59856 | 59856 | 99.76 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: este es una accion terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200883548 | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información - Computadora De Escritorio | FORTASEG-0008-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 71000 | 67633.8 | 67633.8 | 67633.8 | 67633.8 | 67.6338 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una adquisicion que se encuentra en su avance fisico y financiero al 60% segun las minsitraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200883767 | Cámaras Fotográficas Y De Video - Cámara Fotográfica De Operación Para Primer Respondiente | FORTASEG-0014-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una accion que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200883784 | Vehículos Y Equipo Terrestre - Pick Up Doble Cabina | FORTASEG-0018-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 1800000 | 1390400 | 1799399.99 | 1799399.99 | 1799399.99 | 1799399.99 | 99.9667 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una accion terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200883808 | Becas Y Otras Ayudas Para Programas De Capacitación - Becas Para Aspirantes A Policía Municipal | FORTASEG-0029-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 160000 | 160000 | 112000 | 87272.56 | 87272.56 | 87272.56 | 87272.56 | 54.5454 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una accion que se encuentra en su avance fisico y financiero al 50% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200883830 | Edificación No Habitacional - Comandancia | FORTASEG-0034-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aobra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200883964 | Edificación No Habitacional - Subcomandancia | FORTASEG-0035-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 1637200 | 757177.79 | 757177.79 | 757177.79 | 757177.79 | 30.2871 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico al 35% y financiero al 30% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200884586 | Escuela De Ciencias De La Salud (Enfermeria Y Nutricion) | 1 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 22677120 | 22677120 | 5774160.34 | 19247201.13 | 5774160.34 | 5774160.34 | 5774160.34 | 25.4625 | 0 | Metros Cuadrados | 256 | 0 | 6 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200884602 | Escuela De Ciencias De La Salud | 1 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 37440000 | 37440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 256 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200884607 | Facultad De Ingenieria Mecanica Y Electrica (Mejoramiento De La Infraestructura) | 1 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200884612 | Facultad De Derecho (Mejoramiento De La Infraestructura) | 2 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1249 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200884648 | Escuela Superior De Musica (Segunda Etapa) | 2 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 18000000 | 18000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200884656 | Facultad De Ciencias De La Comunidad (Construccion De Servicios Sanitarios) | 3 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 533333.33 | 799913.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1259 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200884665 | Facultad De Ingenieria Mecanica Y Electrica (Terminacion De Dos Aulas Y Escalera) | 4 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 720720 | 720720 | 480480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 664 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200884749 | Facultad De Trabajo Social (Impermeabilizacion) | 5 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 400000 | 599745.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 346 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200884754 | Facultad De Mercadotecnia (Ampliacion Cafeteria) | 6 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 540000 | 540000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 262 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200884757 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atencion A Los Alumnos En Las Tres Unidades | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3858342.81 | 3858342.81 | 2572228.54 | 3035849.9 | 491010.75 | 491010.75 | 491010.75 | 12.7259 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 51.72 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200884929 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atencion A Los Alumnos De Las Tres Unidades | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1099050 | 1099050 | 732700 | 74442.79 | 74442.79 | 74442.79 | 74442.79 | 6.7734 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200885216 | Rehabilitación De La Ave.- E. Carranza E. C. Anahuac Y C. Tepic | MPN-036-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3852270.5 | 3852270.5 | 3852270.5 | 3852270.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200885251 | Rehab. Esc. Margarita Maza De Juarez Inst. Temporales Preparatoria Motorizada | MPN-007-17 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 644899.01 | 771137.46 | 771137.46 | 771137.46 | 771137.46 | 771137.46 | 771137.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200885260 | Rehab. De Concreto Estampado Av. Mendoza Berrueto Y Lib. Manuel Perez Treviño | MPN-009-17 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1377599.62 | 1371997.49 | 1371997.49 | 1371997.49 | 1371997.49 | 1371997.49 | 1371997.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200887345 | Programa De Alumbrado Publico Con Tecnologia Led En El Pueblo Magico De Viesca Coahuila. | 173600044 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1575596.45 | 1575596.45 | 1575596.45 | 1575596.45 | 1575596.45 | 1575596.45 | 1575596.45 | 100 | 0 | Piezas | 3600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200887833 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Jongitud Barrios Entre Enrique Corona Morfin Y Blvd. Magisterio | 173100019 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 240149 | 239126.79 | 239126.79 | 239126.79 | 239126.79 | 239126.79 | 239126.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
COA17170200888594 | Reconstrucción De Cancha De Usos Múltiples En El Ejido Bajío De Ahuichila | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Bajío de Ahuichila | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200888599 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Ejido Cinco De Mayo | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cinco de Mayo | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170200888602 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Ejido San Isidro | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | San Isidro | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3163413.96 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 533 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200888609 | Rehabilitación De Auditorio (Ágora Municipal), En Plaza Comunitaria Del Carmen, En Viesca | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | presidencia municipal de viesca | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 3163413.96 | 3163413.96 | 3163413.96 | 3163413.96 | 949024.19 | 949024.19 | 949024.19 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3600 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200889184 | Construcción De Periférico La Joya - La Partida 2.0 Km (Primera Etapa). | ISN-001-17 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 29484325 | 29484323.49 | 8845297.05 | 8845297.05 | 8845297.05 | 8845297.05 | 8845297.05 | 30 | 0 | Metros cúbicos | 100000 | 0 | 14 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200889440 | Rehabilitación, Modernización, Tecnificación Y Equipamiento De Unidades De Riego | 174500092 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8985040 | 8985040 | 8985030 | 8297524.7 | 8297524.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hectárea | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200889449 | Rehabilitación, Modernización, Tecnificación Y Equipamiento De Distritos De Riego | 174500090 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9566604 | 9366604 | 9366604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hectárea | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADA
COA17170200889469 | Sistema Nacional De Informacion Para El Desarrollo Rural Sustentable | 174500096 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 809991.16 | 809991.16 | 62.307 | 0 | Otros | 0 | 0 | 62.31 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200889731 | Prevención Y Atención Contra Las Adicciones | E025-Adicciones | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E025 Prevención y atención contra las adicciones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución |  | 120000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170200889761 | G004 Cofepris 2017 | G004-Cofepris.2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2017 | 12000 | 49120 | 49120 | 49120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA EL 11 DE OCTUBRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200889804 | S072.Prospera.2017 | S072.PROSPERA.2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2017 | 790000 | 1610000 | 1610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA EL 11 DE OCTUBRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200892390 | Habilitación Del Camino Francisco I. Madero - Ejido San Agustín | 01 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I. MADERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1972000 | 1963500 | 1963000 | 1963000 | 99.2417 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200892690 | Rehabilitacion De Malla Ciclonica Y Pintura En Puente Peatonal Lazaro Cardenas | FORTA-03-2017 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 880833.47 | 880833.47 | 880833.47 | 880833.47 | 880833.47 | 880833.47 | 880833.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN VARIACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200892861 | Instituto T. De Estudios Sup. Region Carbonifera.-Constr. De Unidad Multifuncional (1a. Etapa Y Obra Ext.) | 132800059 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 665834 | 665833.25 | 665833.25 | 665833.25 | 383990.43 | 383990.43 | 383990.43 | 57.6707 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170200894636 | Ampliacion De Red De Electrificacion En Calle Francisco Moreno Y Maximo Sarabia Entre Francisco I. Madero Y Manuel Treviño Del Ejido Obayos | MEC-FH-00217 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO,COAHUILA. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 227688.28 | 227688.28 | 227688.28 | 227688.28 | 227688.28 | 227688.28 | 227688.28 | 100 | 0 | Otros | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200894709 | Suministro E Instalacion De Luminarid Led Para Diferentes Calles En Zona Rural Y Urbana Del Municipio De Escobedo,Coahuila De Zaragoza | PME-2017001-0-0 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO,COAHUILA. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2796054.72 | 2796054.72 | 2796054.72 | 2796054.72 | 1677632.82 | 1677632.82 | 1677632.82 | 60 | 0 | Otros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200894736 | Trabajo De Sobrecarpeteo Asfaltica En Calle Heroico Colegio Militar Entre Calle Antonio De La Fuente Y Benito Juarez En La Localidad De Escobedo Cabezera | MEC-FH-00117 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO,COAHUILA. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 363512.56 | 363512.56 | 363512.56 | 363512.56 | 363512.56 | 363512.56 | 363512.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896234 | Construcción De Parque De Beisbol En El Ejido San Alberto Del Municipio De Progreso/2017-05-15-0032 | 2017-05-15-0032 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1285910 | 1285910 | 642955 | 1285910 | 385295.73 | 385295.73 | 385295.73 | 29.9629 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 15 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896235 | Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Localidad De Mineral De La Luz Del Municipio De Progreso, Coahuila/2017-05-15-0033 | 2017-05-15-0033 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1670300 | 1670300 | 835150 | 1670300 | 500579.63 | 500579.63 | 500579.63 | 29.9694 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 20 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
COA17170200896236 | Construcción De Cancha De Futbol Rápido Y Gradas En Minas De La Luz, Progreso, Coahuila/2017-05-15-0034 | 2017-05-15-0034 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1505980 | 1505980 | 752990 | 1505980 | 451685.87 | 451685.87 | 451685.87 | 29.9928 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 60 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896237 | Plaza En Ejido Minas De Barroterán, Progreso, Coahuila - Primer Etapa/2017-05-15-0035 | 2017-05-15-0035 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 377986 | 377986 | 188983 | 377986 | 111427.43 | 111427.43 | 111427.43 | 29.4792 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896238 | Techado En Cancha De Usos Múltiples En Ejido San José De Aura, Municipio De Progreso, Coahuila/2017-05-15-0036 | 2017-05-15-0036 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1243550 | 1243550 | 621775 | 1243550 | 372744.55 | 372744.55 | 372744.55 | 29.9742 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: EN PROCESO. / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896239 | Construccion De Puente Peatonal En El Ejido Mesillas /2017-05-16-0037 | 2017-05-16-0037 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 619706 | 619706 | 309853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA SUSPENDIDO. / Física: EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA SUSPENDIDO. / Registro: EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA SUSPENDIDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896242 | Rehabilitación De Cancha Deportiva, 392 M2 De Piso De 10 Cm En El Municipio De San Pedro, En La Localidad Ejido El Venado./2017-05-19-0040 | 2017-05-19-0040 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 205001 | 205001 | 205001 | 205001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE
COA17170200896243 | Rehabilitación De Cancha Deportiva, 392 M2 De Piso De 07 Cm En El Municipio De San Pedro, En La Localidad Ejido Santa Ana/2017-05-19-0041 | 2017-05-19-0041 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 156078 | 156078 | 156078 | 156078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896244 | Rehabilitación De Cancha Deportiva, 477.50 M2 De Piso De 07 Cm En El Municipio De San Pedro, En La Localidad Ejido Vega Larga./2017-05-19-0042 | 2017-05-19-0042 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 206907 | 206907 | 206907 | 206907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896245 | Construcción De Carretera Esmeralda A Hércules Del Kilometro 79+000 Al Kilometro 90+000, En El Municipio De Sierra Mojada/2017-05-20-0043 | 2017-05-20-0043 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 35761592 | 35761592 | 17880796 | 27117562.23 | 11273559.35 | 11273559.35 | 11273559.35 | 31.5242 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 40 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896246 | Suministro E Instalación De Luminarias En Esmeralda Y Sierra Mojada/2017-05-20-0044 | 2017-05-20-0044 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 799936 | 1995200 | 399968 | 1995200 | 390000 | 390000 | 390000 | 19.5469 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896266 | Construcción De Cancha De Futbol Rápido En El Instituto Tecnológico De Piedras Negras./2017-05-22-0064 | 2017-05-22-0064 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3455057 | 3455057 | 1727529 | 3455057 | 1723442.5 | 1723442.5 | 1723442.5 | 49.8817 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896398 | Ampliación Y Remodelación Dif Municipal Abasolo/2017-05-01-0001 | 2017-05-01-0001 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 344433.71 | 127393.29 | 63697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896399 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Aquiles Serdán Segunda Etapa De La Colonia Independencia Del Municipio De Castaños, Coahuila De Zaragoza/2017-05-04-0002 | 2017-05-04-0002 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 2036191.12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170200896400 | Reposición De Luminarias Actuales Por Luminarias Tipo Led, 54 Piezas, En Cuatro Ciénegas, En Boulevard Xicotepec, Y Boulevard Lázaro Cárdenas./2017-05-05-0003 | 2017-05-05-0003 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 394261 | 394261 | 197131 | 157486.91 | 157486.91 | 157486.91 | 157486.91 | 39.9448 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896402 | Rehabilitación De Las Instalaciones Del Parque Río Bravo, En El Municipio De Hidalgo, Coahuila./2017-05-07-0005 | 2017-05-07-0005 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 285695 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170200896403 | Construcción De Red De Drenaje En La Comunidad De Rancherías Municipio De Múzquiz, Coahuila/2017-05-11-0006 | 2017-05-11-0006 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1098230 | 1098230 | 549115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896404 | Construcción En Plaza En La Colonia Del Sol De Múzquiz Del Municipio De Múzquiz, Coahuila/2017-05-11-0007 | 2017-05-11-0007 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1999956 | 1999956 | 999978 | 999050 | 999050 | 999050 | 999050 | 49.9536 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aobra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 50% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896405 | Construcción En Plaza En La Colonia Luis Donaldo Colosio En Melchor Múzquiz Del Municipio De Múzquiz, Coahuila/2017-05-11-0008 | 2017-05-11-0008 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1998912 | 1998912 | 999456 | 999005.92 | 999005.92 | 999005.92 | 999005.92 | 49.9775 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aobra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 50% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896406 | Suministro E Instalación De Luminarias En Espacios Públicos/2017-05-11-0009 | 2017-05-11-0009 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1907040 | 1907040 | 953520 | 953520 | 953520 | 953520 | 953520 | 50 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una adquisicion que se encuentra en su avance fisico y financiero al 50% segun las minsitraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896407 | Construcción De Plaza Compositores Delegación Venustiano Carranza, Nava Coahuila/2017-05-12-0010 | 2017-05-12-0010 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3120000 | 3113138.55 | 3113138.55 | 3113138.55 | 307637.34 | 307637.34 | 307637.34 | 9.8819 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 39.88 | Financiera: se empezo la obra / Física: se empezo la obra / Registro: se capturo informacion
COA17170200896408 | Rehabilitación De Área Del Descanso Ubicado En Nava, Coahuila/2017-05-12-0011 | 2017-05-12-0011 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3689000 | 3687080.23 | 3687080.23 | 3687080.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: se empezo la obra / Física: se empezo la obra / Registro: se capturo informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896409 | Rehabilitación De Plaza Bicentenario Municipio De Nava Coahuila/2017-05-12-0012 | 2017-05-12-0012 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1270000 | 1260039.15 | 257014.14 | 1260039.15 | 257014.14 | 257014.14 | 257014.14 | 20.3973 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 85 | Financiera: se empezo la obra / Física: se empezo la obra / Registro: se capturo informacion
COA17170200896410 | Rehabilitación De Plaza Encino En Nava, Coahuila/2017-05-12-0013 | 2017-05-12-0013 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1960000 | 1948414.72 | 391520.78 | 1948414.72 | 391520.78 | 391520.78 | 391520.78 | 20.0943 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 85 | Financiera: se empezo la obra / Física: se empezo la obra / Registro: se capturo informacion
COA17170200896411 | Rehabilitación De Plaza Independencia Nava Coahuila/2017-05-12-0014 | 2017-05-12-0014 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1520000 | 1519738.28 | 0 | 1519738.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 50 | Financiera: se empezo la obra / Física: se empezo la obra / Registro: se capturo informacion
COA17170200896412 | Rehabilitación De Plaza En Colonia Lázaro Cárdenas Municipio De Nava/2017-05-12-0015 | 2017-05-12-0015 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1010000 | 1006590.44 | 0 | 1006590.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 85 | Financiera: se empezo la obra / Física: se empezo la obra / Registro: se capturo informacion
COA17170200896413 | Suministro E Instalación De Luminarias Led Para Diferentes Calles Del Municipio (Segunda Parte)/2017-05-12-0016 | 2017-05-12-0016 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6352259 | 6347859.94 | 3176130 | 6347859.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: se instalaron luminarias / Física: ya se instalaron luminarias / Registro: se capturo informacion
COA17170200896414 | Rehabilitación De La Plaza Principal En La Localidad De Chulavista En El Municipio De Ocampo/2017-05-13-0017 | 2017-05-13-0017 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 819045 | 819045 | 409523 | 245713.5 | 245713.5 | 245713.5 | 245713.5 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896415 | Construccion De Casa De Cultura En El Ejido San Miguel, Municipio De Ocampo Ubicado Sobre La Carretera Muzquiz- Ojinaga/2017-05-13-0018 | 2017-05-13-0018 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 575289 | 575289 | 230116 | 172586.77 | 172586.77 | 172586.77 | 172586.77 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896416 | Adquisicion De 200 Lamparas Piliphs De 54 Watts Con Tecnologia Led Y 10 Años De Garantia Con Curva 3 Y Supresor De Picos Para La Localidad De Ocampo, Municipio De Ocampo Coahuila /2017-05-13-0019 | 2017-05-13-0019 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1345999 | 1345600 | 807599 | 672800 | 672800 | 672800 | 672800 | 50 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896417 | Adquisicion De 140 Pzas De Lamparas Piliphs De 54 Watts Con Tecnologia Led Y 10 Años De Garantia Con Curva 3 Y Supresor De Picos Para La Localidad De Chulavista, Municipio De Ocampo/2017-05-13-0020 | 2017-05-13-0020 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 941920 | 941920 | 565152 | 470960 | 470960 | 470960 | 470960 | 50 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: Ninguna.
COA17170200896418 | Adquisición De 90 Pzas De Lamparas Piliphs De 54 Watts Con Tecnologia Led Y 10 Años De Garnatia Con Curva 3 Y Supresor De Picos Para La Localidad De Laguna Del Rey, Municipio De Ocampo/2017-05-13-0021 | 2017-05-13-0021 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 605520 | 605520 | 363312 | 302760 | 302760 | 302760 | 302760 | 50 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896419 | Ampliación De Red Eléctrica De Media Tensión En 374 Ml En El Municipio Ocampo, En Chulavista, En La Calle Candelilla. /2017-05-13-0022 | 2017-05-13-0022 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 436682 | 436682 | 174673 | 131004.6 | 131004.6 | 131004.6 | 131004.6 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Ninguna.
COA17170200896420 | Ampliación De Red De Drenaje Con Tuberia De Pvc Sanitaria De 8" En 140 Ml En El Municipio Ocampo, En Laguna Del Rey, En La Calle Sierra Del Rey. /2017-05-13-0023 | 2017-05-13-0023 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 276848 | 273889 | 124582 | 82166.7 | 82166.7 | 82166.7 | 82166.7 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896421 | Construcción De Descargas Domiciliarias Con Tubería Sanitaria De 6" De Diámetro Serie 20. En El Municipio Ocampo, En Cabecera Municipal./2017-05-13-0024 | 2017-05-13-0024 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 128612 | 128612 | 51445 | 38583.6 | 38583.6 | 38583.6 | 38583.6 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Ninguna.
COA17170200896422 | Construcción De Techumbre De Lamina Galvanizada Anclada R-101 Calibre 24 En El Cecytec Con Clave 05etc0009t En El Municipio Ocampo, En Laguna Del Rey./2017-05-13-0025 | 2017-05-13-0025 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 783483 | 783483 | 313939 | 235044.9 | 235044.9 | 235044.9 | 235044.9 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896423 | Construcción De Techumbre De Lamina Galvanizada Anclada R-101 Calibre 26 En La Primarian Lazaro Cardenas En El Municipio Ocampo, En Chulavista./2017-05-13-0026 | 2017-05-13-0026 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 460000 | 460000 | 184000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ninguina - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896424 | Ampliación De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulico De 2 1/2 " De Diámetro Clase Rd 32.5 En 265 Ml En El Municipio Ocampo, En Cabecera Municipal, En La Colonia Praderas Del Alazán./2017-05-13-0027 | 2017-05-13-0027 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 144052 | 144052 | 57621 | 43215.6 | 43215.6 | 43215.6 | 43215.6 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Ninguna.
COA17170200896425 | Rehabilitación Del Corredor Boulevard Shoeder En 156 Metros En El Municipio Ocampo, En Laguna Del Rey./2017-05-13-0028 | 2017-05-13-0028 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 736334 | 736334 | 331350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: . / Física: . / Registro: Ninguna.
COA17170200896426 | Construcción De Tomas Domiciliarias Con Tuberia De Pvc Rd-9 1/2" En El Municipio Ocampo, En Cabecera Municipal, En La Calle Luis Muñiz Y Jose Rodriguez./2017-05-13-0029 | 2017-05-13-0029 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 114878 | 114878 | 45951 | 34463.4 | 34463.4 | 34463.4 | 34463.4 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896427 | Construcción De Red De Drenaje Con Tuberia De Pvc Sanitaria De 8" En 154 Ml. En El Municipio Ocampo, En Cabecera Municipal, En Cula Vista En Calle Candelilla/2017-05-13-0030 | 2017-05-13-0030 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 269605 | 269605 | 107842 | 80881.5 | 80881.5 | 80881.5 | 80801.5 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Ninguna.
COA17170200896428 | Ampliacion De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulico De 2 1/2 " De Diámetro Clase Rd 32.5 En 200 Ml En El Municipio Ocampo, En Cabecera Municipal, En La Calle José De León. /2017-05-13-0031 | 2017-05-13-0031 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 117708 | 117708 | 47083 | 35312.4 | 35312.4 | 35312.4 | 35312.4 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Ninguna.
COA17170200896757 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7737-75-Cl-A0.6 | PTP-7737-75-CL-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 627200 | 627200 | 310154.35 | 533239.29 | 533239.29 | 533239.29 | 0 | 85.019 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85.02 | Financiera: / Física: Adquisición de 1 vehículo modificado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896758 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7739-75-Cn-A0.6 | PTP-7739-75-CN-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 627200 | 627200 | 310154.35 | 533239.29 | 533239.29 | 533239.29 | 0 | 85.019 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85.02 | Financiera: / Física: Adquisición de 1 vehículo modificado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896759 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7742-75-Cs-A0.6 | PTP-7742-75-CS-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 627200 | 627200 | 310154.35 | 533239.29 | 533239.29 | 533239.29 | 0 | 85.019 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85.02 | Financiera: / Física: Adquisición de 1 unidad modificada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896761 | Pavimentación De Calles En El Ejido Alejo González - 5301472 | 5301472 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6200000 | 6200000 | 6200000 | 6200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200897539 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7733-75-Ce-A0.6 | PTP-7733-75-CE-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 627200 | 627200 | 310154.35 | 533239.29 | 533239.29 | 533239.29 | 0 | 85.019 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85.02 | Financiera: / Física: Adquisición de 1 unidad modificada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200897542 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7741-75-Cp-A0.6 | PTP-7741-75-CP-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 627200 | 627200 | 310154.35 | 533239.29 | 533239.29 | 533239.29 | 0 | 85.019 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85.02 | Financiera: / Física: Adquisición de 1 vehiculo modificado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200897543 | Reconstrucción De Guarniciones De Bulevares Luis Donaldo Colosio Y Fundadores - 4973199 | 4973199 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200897544 | Construcción De Barda Perimetral De La Secundaria Del Estado Prof. Ramón Ortíz Villalobos - 5301374 | 5301374 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1932538.98 | 1932538.98 | 1932538.98 | 1932538.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200897545 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Ejido San Isidro - 4974106 | 4974106 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1400000 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200898381 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En Ejidos Victoria Y Luchana En El Municipio De San Pedro) - 4975363 | 4975363 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE
COA17170200898382 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En Ejidos Concordia, El Estribo, La Fe Y San Rafael De Arriba En El Municipio De San Pedro) - 4975299 | 4975299 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200898383 | Rehabilitación De Auditorio (Ágora Municipal), En Plaza Comunitaria Del Carmen, En Viesca - 4974362 | 4974362 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3200000 | 3163413.96 | 3163413.96 | 3163413.96 | 949024.19 | 949024.19 | 949024.19 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170200900011 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7732-75-Cc-A0.6 | PTP-7732-75-CC-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 627200 | 627200 | 310154.35 | 533239.29 | 533239.29 | 533239.29 | 0 | 85.019 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85.02 | Financiera: / Física: Adquisición de 1 unidad modificada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200900012 | Pavimentación Asfáltica En Varias Calles De Los Ejidos San Antonio El Coyote Y El Cuije En El Municipio De Matamoros - 4973418 | 4973418 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 2000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170200900015 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7740-75-Co-A0.6 | PTP-7740-75-CO-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 627200 | 627200 | 310154.35 | 533239.29 | 533239.29 | 533239.29 | 0 | 85.019 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85.02 | Financiera: / Física: Adquisición de 1 vehículo modificado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200900343 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Villa Unión, En El Estado De Coahuila // (Pavimentación De Calle Victor Rosales, Zona Urbana En Villa Unión, Coah.) - 5555389 | 173700028 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION, COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 350000 | 346150 | 346150 | 346150 | 346150 | 346150 | 346150 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA17170200900867 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7731-75-Ca-A0.6 | PTP-7731-75-CA-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 627200 | 627200 | 310154.35 | 533239.29 | 533239.29 | 533239.29 | 0 | 85.019 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85.02 | Financiera: / Física: Adquisición de 1 unidad equipada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200900869 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7734-75-Cf-A0.6 | PTP-7734-75-CF-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 627200 | 627200 | 310154.35 | 533239.29 | 533239.29 | 533239.29 | 0 | 85.019 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85.02 | Financiera: / Física: Adquisición de 1 unidad modificada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200900870 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7735-75-Ch-A0.6 | PTP-7735-75-CH-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 627200 | 627200 | 310154.35 | 533239.29 | 533239.29 | 533239.29 | 0 | 85.019 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85.02 | Financiera: / Física: Adquisición de 1 unidad modificada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200900873 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Morelos, En El Estado De Coahuila // (Pavimentacion Asfaltica En Calles Del Municipio De Morelos Coahuila) - 5293511 | 5293511 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2967000 | 2076900 | 2967000 | 1107124.37 | 1107124.37 | 1107124.37 | 37.3146 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 40 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200900874 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7738-75-Cm-A0.6 | PTP-7738-75-CM-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 627200 | 627200 | 310154.35 | 533239.29 | 533239.29 | 533239.29 | 0 | 85.019 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85.02 | Financiera: / Física: Adquisición de 1 vehiculo modificado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200900876 | Recarpeteo En Diferentes Boulevares De La Zona Urbana De La Ciudad De Ramos Arizpe (Plan De Gudalupe, Blvd. Del Vale, Diaz Ordaz, Avenida De Los Arroyos) - 4973943 | 4973943 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4600000 | 4549400 | 4549400 | 4361034.38 | 1295372 | 1295372 | 1295372 | 28.4735 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO
COA17170200900877 | Teatro De La Ciudad En El Municipio De Ramos Arizpe (Primera Etapa) - 5769227 | 5769227 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 9890000 | 9890000 | 9876895.43 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 24.7725 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 25 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO.
COA17170200900878 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Ejido Cinco De Mayo - 4973816 | 4973816 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 200000 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170200901663 | Pavimentacion Asfaltica En Calles Del Ejido Los Alamos. - 5293645 | 5293645 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2967000 | 2076900 | 2967000 | 1181074.22 | 1181074.22 | 1181074.22 | 39.807 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 50 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200901664 | Pavimentación De Calle En El Áncora En El Municipio De San Pedro - 5301538 | 5301538 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200901665 | Reconstrucción De Cancha De Usos Múltiples En El Ejido Bajío De Ahuichila - 4973585 | 4973585 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 200000 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170200902425 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7736-75-Cj-A0.6 | PTP-7736-75-CJ-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 627200 | 627200 | 310154.35 | 533239.29 | 533239.29 | 533239.29 | 0 | 85.019 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85.02 | Financiera: / Física: Adquisición de 1 unidad modificada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200902426 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva En La Localidad De San Antonio Del Coyote En Matamoros - 4973482 | 4973482 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 3000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170200902428 | Pavimentación De Calles En La Localidad Veinte De Noviembre - 5301736 | 5301736 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1637461.02 | 1637461.02 | 1637461.02 | 1637461.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200902430 | Pavimentacion En Varias Calles Del Municipio De Zaragoza Coahuila - 5417381 | 5417381 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 2500000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170200904304 | Pavimentación De Estacionamiento Del Centro De Rehabilitacion Social (Cereso) De Piedras Negras Coahuila. | 172500038 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1873753.8 | 1858211.41 | 1858211.41 | 1858211.41 | 557463.42 | 557463.42 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 152806 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170200904337 | Obra Complementaria De Electrificacion Del Puente Peatonal Contiguo A La Construccion De Puente Paso Superior Vehicular Mieleras - Blvd. Laguna Entronque De Carr. Mieleras Y Blvd. Laguyna Km. 4 080 De | 173500112 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 306820 | 306820 | 306820 | 306820 | 220363.44 | 220363.44 | 0 | 71.8217 | 0 | Luminaria | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170200904339 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Instalación Eléctrica En La Localidad De Sofía De Arriba En El Municipio De San Pedro, Coahuila De Zaragoza. | 173300032 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1554234 | 1554234 | 1554234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904340 | Centro De Operaciones Militares (1° Etapa De Construcción) En El Municipio De Candela, Coahuila De Zaragoza | 170500005 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1305000 | 1305000 | 1305000 | 1287725.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170200904341 | Trabajos De Pintura Y Rotulación De Los Centros De Fuerza Coahuila En La Region Norte En El Estado De Coahuila De Zaragoza | 173900002 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 191726.28 | 191726.28 | 191726.28 | 188245.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170200904348 | Trabajos De Pintura Y Rotulación De Los Centros De Fuerza Coahuila En La Region Desierto En El Estado De Coahuila De Zaragoza | 174100002 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 32408.39 | 32408.39 | 31420.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170200904350 | Trabajos De Pintura Y Rotulación De Los Centros De Fuerza Coahuila En La Region Centro En El Estado De Coahuila De Zaragoza | 174200003 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 81245.74 | 81245.74 | 81245.74 | 80793.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: OK
COA17170200904353 | Trabajos De Pintura Y Rotulación De Los Centros De Fuerza Coahuila En La Region Laguna En El Estado De Coahuila De Zaragoza | 17430004 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 178059.78 | 178059.78 | 178059.78 | 173259.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170200904354 | Trabajos De Pintura Y Rotulación De Los Centros De Fuerza Coahuila En La Region Sureste En El Estado De Coahuila De Zaragoza | 174400003 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 32408.39 | 32408.39 | 32408.39 | 32184.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: OK
COA17170200904357 | Construcción De La Cancha De Usos Multiples Con Instalación Electrica En La Localidad De "San Pablo" Municipio De De San Pedro, Coahuila De Zaragoza | 173300033 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1410798.83 | 1410798.83 | 1410798.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170200904358 | Reparación De Muro Sur Del Gimnasio Nazario S. Ortiz Garza En Saltillo, Coahuila De Zaragoza. | 173000285 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 148889 | 148886 | 148886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170200904359 | Reparación Área De Caudal De Arroyo Y Bordo En El Área Los Ojitos. En El Municipio De Escobedo, Coahuila De Zaragoza. | 170800020 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 384424 | 384424 | 384424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170200904374 | Mejoramiento De Plantilla Y Taludes En El Cauce Natural Del Arroyo Ceballos En 1,600.00 M.L.Construccion De Un Muro De Gaviones En Un Tramo De 90.00 M.L. En Area Colapsada De Taludes Del Arroyo | 173000267 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 14999999.99 | 2999999.99 | 2999999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904375 | Mejoramiento De Plantilla Y Taludes En El Cauce Natural Del Arroyo Ceballos En 1,600.00 M.L.Construccion De Un Muro De Gaviones En Un Tramo De 90.00 M.L. En Area Colapsada De Taludes Del Arroyo | 173000267 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1499999.98 | 2999999.99 | 2999999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170200904449 | Construccion De 46 Acciones: 17 Cuartos Urbanos, 5 Cuartos Rurales, 7 Baños Urbanos, 9 Baños Rurales, 7 Losas Urbanas Y 1 Losa Rural | CEV-IO-004-2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1790020 | 951856 | 951856 | 951856 | 552619 | 552619 | 552619 | 58.057 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904450 | Construccion De 183 Acciones: 12 Cuartos Urbanos, 37 Cuartos Rurales, 4 Baños Urbanos, 6 Baños Rurales, 5 Losas Urbanas Y 119 Losas Rurales | CEV-LO-006-2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5695473 | 3221252 | 3221252 | 3221252 | 2224489 | 2224489 | 2224489 | 69.0567 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904476 | Construccion De 339 Acciones De Vivienda: 32 Cuartos Urbanos, 213 Cuartos Rurales, 73 Baños Rurales Y 21 Losas De Azotea Rural | CEV-LO-008-2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14359307 | 7887285 | 7887285 | 7887285 | 5770736 | 4496666 | 4496666 | 57.0116 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904480 | Construccion De 156 Acciones: 28 Cuartos Urbanos, 101 Cuartos Rurales, 4 Baños Urbanos Y 23 Baños Rurales | CEV-LO-009-2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6863889 | 3678942 | 3678942 | 3678942 | 1999236 | 1999236 | 1999236 | 54.3427 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904485 | Construccion De 51 Acciones: 25 Cuartos Rurales, 8 Baños Rurales Y 18 Losas De Azotea Rural | CEV-LO-011-2017 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1880307 | 1058758 | 1058758 | 1058758 | 277400 | 277400 | 277400 | 26.2005 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904489 | Construccion De 147 Acciones: 56 Cuartos Urbanos, 63 Cuartos Rurales, 7 Baños Urbanos, 2 Baños Rurales, 18 Losas De Azotea Urbana Y 1 Losa De Azotea Rural | CEV-LO-007-2017 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6250652 | 3213870 | 3213870 | 3213870 | 771745 | 771745 | 771745 | 24.013 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904495 | Construccion De 89 Acciones: 85 Cuartos Urbanos Y 4 Baños Urbanos | CEV-IO-001-2017 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4058366 | 2011983 | 2011983 | 2011983 | 689791 | 689791 | 689791 | 34.2841 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904496 | Construccion De 177 Acciones De Vivienda: 3 Losas De Azotea Urbana Y 174 Losas De Azotea Rural | CEV-IO-002-2017 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4426509 | 2647816 | 2647816 | 2647816 | 1284774 | 1284774 | 1284774 | 48.522 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904497 | Construccion De 6 Acciones Basicas De Vivienda Urbana | CEV-IO-005-2017 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 914141 | 379499 | 379499 | 379499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904498 | Construccion De 83 Acciones: 41 Cuartos Urbanos, 8 Cuartos Rurales, 6 Baños Urbanos Y 28 Losas De Azotea Urbana | CEV-IO-003-2017 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3206332 | 1612643 | 1612643 | 1612643 | 915379 | 915379 | 915379 | 56.7627 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904499 | Construccion De 7 Unidades Basicas De Vivienda Urbana | CEV-LO-010-2017 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1071788 | 444946 | 444946 | 444946 | 190691 | 190691 | 190691 | 42.8571 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904601 | Adquirir Y Poner En Funcionamiento Una Estación Móvil De Monitoreo De La Calidad Del Aire Y Meteorología En La Cabecera Municipal De Nava, Coahuila Para | 172200096 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4934616 | 4932900 | 4932900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 2901 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170200904729 | Pavimentación De Calle Sin Nombre Con Carpeta Asfáltica En La Localidad De Vega Larga | 173300050 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1204196 | 1204196 | 1204196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904731 | Pavimentación De Calle Con Carpeta Asfáltica En La Localidad De San Lorenzo | 173300051 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1204129.88 | 1204129.88 | 1204129.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170200904732 | Pavimentación De Calle Con Carpeta Asfáltica En La Localidad De Bolívar | 173300052 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 927625 | 927625 | 927625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170200904733 | Pavimentación De Calle Con Carpeta Asfáltica En La Localidad De San Francisco De Arriba | 173300053 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1204087.54 | 1204087.54 | 1204087.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170300906623 | Construcción E Instalacion De Un Refrigerador Solar Ubicada En Rancheria Ramon Ramirez Sanchez En La Localidad Del Km Cuarenta Y Cinco - 45636 | 45636 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Ramón Ramírez Sánchez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49694 | 49694 | 49694 | 49694 | 49694 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906678 | Mejoramiento De Los Servicios Sanitarios En Cbeta Veintiuno De Parras - 106014 | 106014 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 149845 | 149845 | 149845 | 149199.12 | 99.8967 | 0 | Piezas | 400 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada falta pago ivc / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906679 | Mejoramiento De Los Servicios Sanitarios En La Escuela Fundadores De Parras - 106002 | 106002 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 149999.98 | 149999.98 | 149999.98 | 149353.43 | 100 | 0 | Piezas | 299 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada falta pago ivc / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906680 | Ampliacion De La Red De Drenaje En Calle Aquiles Cerdan Entre Muzquiz Y Flor De Mayo - 95687 | 95687 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 320500 | 320500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906681 | Rehabilitacion De Techos Techo De Concreto Urbano - 99359 | 99359 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 878298 | 878298 | 877848 | 877848 | 776527.71 | 776527.71 | 773210.54 | 88.4128 | 0 | Otros | 119 | 100 | 88 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906682 | Construcción De Pavimento Asfaltico Y Cordoneria En Calle Vicente Suarez De La Colonia Palmeras - 99346 | 99346 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2199897 | 2199897 | 2199897 | 2199897 | 2199897 | 2199897 | 2190414.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906683 | Rehabilitacion De Techo Concreto Rural - 62969 | 62969 | Coahuila de Zaragoza | Parras | La Constancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 208800 | 208800 | 208800 | 207950 | 207950 | 207950 | 207053.65 | 99.5929 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada falta pago ivc / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906684 | Rehabilitacion De Techos Techo De Concreto Rural - 95881 | 95881 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cuatro de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 661200 | 661200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 85 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso de licitar / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906685 | Rehabilitacion De Techos Techo De Concreto Rural - 95847 | 95847 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Palo Alto (El Carrizal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 174000 | 174000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906686 | Rehabilitacion De Techos Techo De Concreto Rural - 95788 | 95788 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Presa de San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 626400 | 626400 | 626400 | 626050 | 452147.18 | 452147.18 | 450198.27 | 72.1819 | 0 | Otros | 80 | 100 | 72 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906687 | Rehabilitacion De Techos Techo De Concreto Rural - 95769 | 95769 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Rafael de la Hedionda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 278400 | 278400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 37 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906688 | Ampliación De Red De Electrificación En Ejido Santa Isabel Y Santa Rita - 116327 | 116327 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Santa Isabel y Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 134235.73 | 134325.73 | 134325.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906689 | Rehabilitacion De Techo Concreto Rural - 62982 | 62982 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Siete de Enero (El Mezquite) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 208800 | 208800 | 208800 | 208150 | 208150 | 208150 | 207252.8 | 99.6887 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada falta pago ivc / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906690 | Rehabilitacion De Techos Techo De Concreto Rural - 95920 | 95920 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Sombreretillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 556800 | 556800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 72 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso de licitacion / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906691 | Construccion De Salon Baños Y Cerco Perimetral En Salon De Secundaria Ejido Talia - 95523 | 95523 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Talía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 14 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso de licitacion / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906692 | Const De Fosa Septica En Madero Con Av Indep Y Av Chapultepe En Josefa Entre Victoria Y Allende En Victoria Entre Lerdo Y Cepeda En Progreso - 106577 | 106577 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75367.05 | 75367.06 | 75042.11 | 75367.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
COA17170300906693 | Construccion De Fosa Septica En Calle Benito Juarez Entre Felix U Gomez Y Callejon En Progreso Coah - 96448 | 96448 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25122.35 | 25122.35 | 25122.35 | 25122.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906694 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Calle José Maria Morelos Entre Av Felix U Goméz Y General Cepeda En Progreso Coah - 96430 | 96430 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91611.11 | 91611.11 | 91611.11 | 91611.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906695 | Const De Dos Cuartos Dormitorios En Av Josefa Entre Fco I Madero Y Allende En Av Fco J Mina Entre Miguel Hidalgo Y Juarez En Progreso Coah - 98487 | 98487 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 183222.22 | 183222.22 | 180147.11 | 183222.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906696 | Construccion De Fosa Septica En Calle Francisco I Madero Entre Ruben Trejo Y Aerucilo Ciento Veintitres En Minas La Luz - 97240 | 97240 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mineral la Luz (Minas de la Luz) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25122.36 | 25122.35 | 25122.35 | 25122.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906697 | Const De Tres Cuartos Dormitorios En C Minero Entre Art Y Juarez En C Minero Entre Cañon Y Cinc De Mayo En C Gomez Y Juarez En Minas La Luz - 98528 | 98528 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mineral la Luz (Minas de la Luz) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 274833.33 | 274833.33 | 274833.33 | 274833.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906698 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Av Vicente Guerrero Entre Florencio Rendon Y Federico Riojas En San Jose De Aura - 96444 | 96444 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91611.11 | 91611.11 | 91611.11 | 91611.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
COA17170300906699 | Construccion De Red Electrica En El Ejido El Realito - 104070 | 104070 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | El Realito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2130000 | 321792 | 321792 | 321792 | 321792 | 321792 | 321792 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA ES EJECUTADA POR LA CFE, EL MUNICIPIO CUMPLE CON SU APORTACION. / Registro: LA OBRA ES EJECUTADA POR CFE, EL MUNICIPIO APORTA RECURSO PARA SU EJECUCIÓN.
COA17170300906700 | Recarpeteo En Camino Rural A San Martin De Las Vacas Etapa Uno - 115067 | 115067 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San Martín de las Vacas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1722165.73 | 1722165.73 | 1722165.73 | 1722165.73 | 1722165.73 | 1722165.73 | 1722165.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROYECTO. / Física: APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROYECTO. / Registro: APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
COA17170300906701 | Perforación De Una Bateria De Pozos Profundos Para Abastecimiento De Agua Potable En El Ejido Nuevo Yucatán - 167344 | 167344 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Nuevo Yucatán (El Jabalí) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906702 | Ampliación De Red Elécctrica En Ejido Jacalitos - 116718 | 116718 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Los Jacalitos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1570852 | 1570851.99 | 1570851.99 | 1570851.99 | 1570851.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906924 | Rehabilitacion De Terracerias En Varias Calles De La Colonia Republica - 195224 | 195224 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 56293 | 56293 | 56293 | 20.1046 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906925 | Construccion De Red Electrica En La Calle Aguascalientes En La Colonia Republica - 166168 | 166168 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 146562.46 | 146562.46 | 146562.46 | 146562.46 | 146562.46 | 146562.46 | 146562.46 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906926 | Construccion De Tomas Domiciliarias En Varias Calles De La Colonia Republica - 162426 | 162426 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 212189 | 212189 | 212189 | 60.6254 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 60 | Financiera: / Física: OBRA VIGENTE / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906927 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 162420 | 162420 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 91285.21 | 91285.21 | 91285.21 | 91285.21 | 43496 | 43496 | 43496 | 47.6485 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 47.65 | Financiera: / Física: OBRA VIGENTE / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906928 | Construccion De Descargas Domiciliarias En Varias Calles De La Colonia Republica - 161993 | 161993 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 613537.04 | 613537.04 | 613537.04 | 94.3903 | 0 | Otros | 100 | 100 | 94 | Financiera: / Física: OBRA EN EJECUCCION / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR
COA17170300906929 | Construccion De Red Electrica En Calle Quintana Roo En La Colonia Nueva Republica - 162338 | 162338 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906930 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 134026 | 134026 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SIERRA MOJADA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 39199.25 | 39199.25 | 35280.26 | 39199.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: no se han ejecutado las acciones / Física: No se han ejecutado las acciones / Registro: LAS ACCIONES AÚN NO SE EJECUTAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906931 | Adquisición De Equipo De Fotocopiado O Impresión Completo - 133909 | 133909 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SIERRA MOJADA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26132.83 | 26132.83 | 23520.17 | 26132.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: La acción aún no se ejecuta / Física: La acción aún no se ejecuta / Registro: La acción aún no se ejecuta - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906932 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Diferentes Viviendas En Zap U - 132313 | 132313 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SIERRA MOJADA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 535084.04 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 59 | 100 | 0 | Financiera: Obra sin ejecutarse / Física: Obra sin ejecutarse / Registro: Obra sin ejecutarse aún. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906933 | Techo Firme En Viviendas En Ejido San Jose De Carranza - 138588 | 138588 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José de Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SIERRA MOJADA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 315100 | 315100 | 283418.14 | 315100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: Obra sin ejecutarse / Física: Obra sin ejecutarse aún. / Registro: Obra sin ejecutarse aún. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906934 | Construcción De Un Cuarto Adicional Para Baño En Escobedo Cabecera - 119324 | 119324 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36540 | 36540 | 36540 | 36540 | 36540 | 36540 | 36540 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906935 | Construcción De Un Cuarto Adicional En Escobedo Cabecera - 119424 | 119424 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 55216 | 55216 | 55216 | 55216 | 55216 | 55216 | 55216 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906936 | Construccion De Techos En La Colonia El Mimbre - 190399 | 190399 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | El Mimbre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17185.83 | 17185.83 | 17185.83 | 17185.83 | 17185.83 | 17185.83 | 17185.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra se considera como proyecto / Registro: se envia para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906937 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Colonia El Mimbre - 192975 | 192975 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | El Mimbre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 195085 | 195085 | 195085 | 195085 | 195085 | 195085 | 195085 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada al 100 / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906938 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Colonia El Mimbre - 190130 | 190130 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | El Mimbre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25371 | 25371 | 25371 | 25371 | 25371 | 25371 | 25371 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: esta obra esta al 100 / Registro: se envia para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906941 | Vivienda Digna - 49354 | 49354 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83296.32 | 83296.32 | 83296.32 | 83296.32 | 46938.45 | 46938.45 | 46938.45 | 56.3512 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 56.35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906942 | Vivienda Digna - 49149 | 49149 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83296.32 | 83296.32 | 83296.32 | 83296.32 | 46938.44 | 46938.44 | 46938.44 | 56.3512 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 56.35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906943 | Aulas - 49766 | 49766 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 407000 | 407000 | 407000 | 407000 | 355441.6 | 355441.6 | 355441.6 | 87.3321 | 0 | Otros | 45 | 100 | 87.33 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906944 | Ampliacion De Red Electrica - 48887 | 48887 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 682256.22 | 682256.22 | 682256.22 | 681974.74 | 681974.74 | 681974.74 | 681974.74 | 99.9587 | 0 | Otros | 114 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - REGISTRO PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906945 | Ampliacion De Red Electrica - 48872 | 48872 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 606786.79 | 606786.79 | 606786.79 | 605993.65 | 605993.65 | 605993.65 | 605993.65 | 99.8693 | 0 | Otros | 103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PAR SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906946 | Construccion De Piso Firme Ejido Diez De Mayo - 187199 | 187199 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Diez de Mayo (Las Casitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906947 | Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia Nuevo Linares - 115277 | 115277 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 731045.65 | 731045.64 | 731045.64 | 731045.64 | 731045.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 268 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906948 | Vivienda Digna - 49308 | 49308 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 46928.17 | 46928.17 | 46928.17 | 46928.17 | 34198.07 | 34198.07 | 34198.07 | 72.8732 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 72.87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906949 | Vivienda Digna - 49289 | 49289 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 93856.34 | 93856.34 | 93856.34 | 93856.34 | 68396.14 | 68396.14 | 68396.14 | 72.8732 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 72.87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906950 | Vivienda Digna - 49272 | 49272 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22523.58 | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION
COA17170300906951 | Vivienda Digna - 49248 | 49248 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15015.72 | 15015.72 | 15015.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906952 | Vivienda Digna - 49230 | 49230 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22523.58 | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION
COA17170300906953 | Vivienda Digna - 49228 | 49228 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 46928.17 | 46928.17 | 46928.17 | 46928.17 | 34198.07 | 34198.07 | 34198.07 | 72.8732 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 72.87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906954 | Vivienda Digna - 52112 | 52112 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906955 | Vivienda Digna - 49157 | 49157 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 46928.17 | 46928.17 | 46928.17 | 46928.17 | 34198.07 | 34198.07 | 34198.07 | 72.8732 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 72.87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906956 | Vivienda Digna - 49126 | 49126 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22523.58 | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906957 | Vivienda Digna - 49117 | 49117 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 124944.48 | 124944.48 | 124944.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906958 | Vivienda Digna - 49073 | 49073 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15015.72 | 15015.72 | 15015.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906959 | Vivienda Digna - 49180 | 49180 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Alamito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30031.44 | 30031.44 | 30031.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION
COA17170300906960 | Vivienda Digna - 48761 | 48761 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Banco de Londres) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 93856.34 | 93856.34 | 93856.34 | 93856.34 | 68396.14 | 68396.14 | 68396.14 | 72.8732 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 72.87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906961 | Vivienda Digna - 48917 | 48917 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Banco de Londres) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83296.32 | 83296.32 | 83296.32 | 83296.32 | 46938.44 | 46938.44 | 46938.44 | 56.3512 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 56.35 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300906962 | Vivienda Digna - 52107 | 52107 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Buenavista de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5862 | 5862 | 5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906963 | Vivienda Digna - 49633 | 49633 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Buenavista de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 124944.48 | 124944.48 | 124944.48 | 124944.48 | 70407.66 | 70407.66 | 70407.66 | 56.3512 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 56.35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906964 | Construccion De Techo Firme - 48975 | 48975 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Buenavista de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22523.58 | 22523.58 | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906965 | Vivienda Digna - 48742 | 48742 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Cántabro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 46928.17 | 46928.17 | 46928.17 | 46928.17 | 34198.07 | 34198.07 | 34198.07 | 72.8732 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 72.87 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906966 | Construccion De Techo Firme - 48987 | 48987 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Cántabro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22523.58 | 22523.58 | 22523.58 | 22522.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALUIDACION
COA17170300906967 | Vivienda Digna - 49067 | 49067 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22523.58 | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906968 | Vivienda Digna - 48972 | 48972 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 124944.48 | 124944.48 | 124944.48 | 124944.48 | 70407.66 | 70407.66 | 70407.66 | 56.3512 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 56.35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906969 | Vivienda Digna - 49353 | 49353 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Coruña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 140784.51 | 140784.51 | 140784.51 | 140784.51 | 102594.21 | 102594.21 | 102594.21 | 72.8732 | 0 | Otros | 12 | 100 | 72.87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906970 | Construccion De Techo Firme - 49015 | 49015 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Coruña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22523.58 | 22523.58 | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906971 | Vivienda Digna - 48894 | 48894 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Coruña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 124944.48 | 124944.48 | 124944.48 | 124944.48 | 70407.66 | 70407.66 | 70407.66 | 56.3512 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 56.35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906972 | Vivienda Digna - 49195 | 49195 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Covadonga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7816 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 16 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906973 | Vivienda Digna - 49594 | 49594 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Covadonga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22523.58 | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906974 | Ampliación De Red Eléctrica En Poblado Finisterre Col Finisterre - 115061 | 115061 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Finisterre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 707403.21 | 707403.14 | 707403.14 | 707403.14 | 707402.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906975 | Ampliación De Red Electrica En Ejido Finisterre - 115129 | 115129 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Finisterre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 70000 | 69999.97 | 69999.97 | 69999.97 | 69999.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por inicar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906976 | Vivienda Digna - 49139 | 49139 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Florencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22523.58 | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906977 | Vivienda Digna - 52128 | 52128 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 140784.51 | 140784.51 | 140784.51 | 140784.51 | 102594.21 | 102594.21 | 102594.21 | 72.8732 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 72.87 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300906978 | Vivienda Digna - 49160 | 49160 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22523.58 | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906979 | Vivienda Digna - 49071 | 49071 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83296.32 | 83296.32 | 83296.32 | 83296.32 | 46938.44 | 46938.44 | 46938.44 | 56.3512 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 56.35 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906980 | Vivienda Digna - 49582 | 49582 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Jaboncillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30031.44 | 30031.44 | 30031.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906981 | Vivienda Digna - 48813 | 48813 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Nuevo León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 140784.51 | 140784.51 | 140784.51 | 140784.51 | 102594.21 | 102594.21 | 102594.21 | 72.8732 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 72.87 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300906982 | Vivienda Digna - 49102 | 49102 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Nuevo León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30031.44 | 30031.44 | 30031.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906983 | Vivienda Digna - 49026 | 49026 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Nuevo León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 124944.48 | 124944.48 | 124944.48 | 124944.48 | 70407.66 | 70407.66 | 70407.66 | 56.3512 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 56.35 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION
COA17170300906984 | Vivienda Digna - 48995 | 48995 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Pinta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 124944.48 | 124944.48 | 124944.48 | 124944.48 | 70407.66 | 70407.66 | 70407.66 | 56.3512 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 56.35 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906985 | Vivienda Digna - 48806 | 48806 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Pinta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 140784.51 | 140784.51 | 140784.51 | 140784.51 | 102594.21 | 102594.21 | 102594.21 | 72.8732 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 72.87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906986 | Vivienda Digna - 49095 | 49095 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Pinta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30031.44 | 30031.44 | 30031.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906987 | Vivienda Digna - 49367 | 49367 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Porvenir (El Porvenir de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 140784.51 | 140784.51 | 140784.51 | 140784.51 | 102594.21 | 102594.21 | 102594.21 | 72.8732 | 0 | Otros | 12 | 100 | 72.87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906988 | Vivienda Digna - 49242 | 49242 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Porvenir (El Porvenir de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7816 | 7816 | 7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906989 | Construccion De Techo Firme - 49023 | 49023 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Porvenir (El Porvenir de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22523.58 | 22523.58 | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTROPARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906990 | Vivienda Digna - 48814 | 48814 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Saloña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 93856.34 | 93856.34 | 93856.34 | 93856.34 | 68396.14 | 68396.14 | 68396.14 | 72.8732 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 72.87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906991 | Vivienda Digna - 48820 | 48820 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Agustín de Ulúa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 93856.34 | 93856.34 | 93856.34 | 93856.34 | 68198.07 | 68198.07 | 68198.07 | 72.6622 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 72.66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906992 | Vivienda Digna - 49378 | 49378 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Agustín de Ulúa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 124944.48 | 124944.48 | 124944.48 | 124944.48 | 70407.66 | 70407.66 | 70407.66 | 56.3512 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 56.35 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906993 | Construccion De Techo Firme - 49041 | 49041 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Esteban de Egipto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22523.58 | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906994 | Vivienda Digna - 48904 | 48904 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Esteban de Egipto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83296.32 | 83296.32 | 83296.32 | 83296.32 | 46938.44 | 46938.44 | 46938.44 | 56.3512 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 56.35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906995 | Vivienda Digna - 48816 | 48816 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San José de la Niña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 140784.51 | 140784.51 | 140784.51 | 140784.51 | 102594.21 | 102594.21 | 102594.21 | 72.8732 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 72.87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906996 | Vivienda Digna - 49111 | 49111 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San José de la Niña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22523.58 | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION
COA17170300906997 | Vivienda Digna - 49046 | 49046 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San José de la Niña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83296.32 | 83296.32 | 83296.32 | 83296.32 | 46938.44 | 46938.44 | 46938.44 | 56.3512 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 56.35 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906998 | Vivienda Digna - 48751 | 48751 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Salvador de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 93856.34 | 93856.34 | 93856.34 | 93856.34 | 68396.14 | 68396.14 | 68396.07 | 72.8732 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 72.87 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906999 | Vivienda Digna - 49623 | 49623 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Salvador de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 124944.48 | 124944.48 | 124944.48 | 124944.48 | 70407.67 | 70407.67 | 70407.67 | 56.3512 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 56.35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907000 | Construccion De Techo Firme - 48993 | 48993 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Salvador de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22523.58 | 22523.58 | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907001 | Vivienda Digna - 49303 | 49303 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Santa María (Santa María de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7816 | 7816 | 7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907002 | Vivienda Digna - 49120 | 49120 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Santa María (Santa María de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22523.58 | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION
COA17170300907003 | Vivienda Digna - 49061 | 49061 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Santa María (Santa María de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83296.32 | 83296.32 | 83296.32 | 83296.32 | 46938.44 | 46938.44 | 46938.44 | 56.3512 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 56.35 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907004 | Construccion De Techo Firme - 49049 | 49049 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Seis de Octubre (Santo Niño) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37539.3 | 37539.3 | 37539.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907005 | Vivienda Digna - 48909 | 48909 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Seis de Octubre (Santo Niño) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 124944.48 | 124944.48 | 124944.48 | 124944.48 | 70407.66 | 70407.66 | 70407.66 | 56.3512 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 56.35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907006 | Vivienda Digna - 48855 | 48855 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Seis de Octubre (Santo Niño) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 187712.68 | 187712.68 | 187712.68 | 187712.68 | 136792.28 | 136792.28 | 136792.28 | 72.8732 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 72.87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907007 | Construccion De Techo Firme - 49059 | 49059 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Las Virginias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22523.58 | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907008 | Vivienda Digna - 48915 | 48915 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Las Virginias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 41648.16 | 41648.16 | 41648.16 | 41648.16 | 23469.22 | 23469.22 | 23469.22 | 56.3512 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 56.35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907009 | Vivienda Digna - 49611 | 49611 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Cántabro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 124944.48 | 124944.48 | 124944.48 | 124944.48 | 70469.22 | 70469.22 | 70469.22 | 56.4004 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 56.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907010 | Primera Etapa De Ampliacion De Red Electrica En Colonia El Pelilla Del Ejido Santa Monica - 187648 | 187648 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Santa Mónica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 361746.36 | 361746.36 | 361746.36 | 361746.36 | 108523.91 | 108523.91 | 108523.91 | 30 | 0 | Otros | 160 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907011 | Construccion De Piso Firme Ejido La Fe - 187159 | 187159 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La Fe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907012 | Pavimentacion De Calles En El Ejido Frontera - 147983 | PMS-FISM-17-020 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Frontera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 640622.36 | 640296.53 | 640296.53 | 640296.53 | 192088.95 | 192088.95 | 192088.95 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 684 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907013 | Construccion De Piso Firme Ejido Gatas Mochas - 176328 | 176328 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Gatas Mochas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907014 | Pavimentacion De Calles En El Ejido Ignacio Zaragoza - 147979 | PMS-FISM-17-019 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 984760.36 | 984341.63 | 984341.63 | 984341.63 | 295302.48 | 295302.48 | 295302.48 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 702 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907015 | Construccion De Piso Firme Ejido Larzaro Cardenas - 187268 | 187268 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Lázaro Cárdenas (Dolores) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907016 | Construccion De Piso Firme Ejido Santa Teresa - 187256 | 187256 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Luchana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907017 | Construccion De Piso Firme Ejido Luchanas - 187250 | 187250 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Luchana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907018 | Rehabilitacion De Aula De Computo En Escuela Primaria Escuadron Doscientos Uno Del Ejido Luchana - 112261 | 112261 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Luchana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Educación | En Ejecución | 2017 | 22352.16 | 22352.16 | 22352.16 | 22352.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907019 | Mantenimiento De Equipo De Bombeo En Tanque Ejido Mayran - 189143 | 189143 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Mayrán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907020 | Construccion De Piso Firme Ejido Mayran - 187304 | 187304 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Mayrán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907021 | Construccion De Piso Firme Ejido Panama - 176337 | 176337 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Panamá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907022 | Construccion De Piso Firme Ejido Patrocinio - 186964 | 186964 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Patrocinio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907023 | Construccion De Piso Firme Ejido Porvenir - 186958 | 186958 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Porvenir de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907024 | Ampliacion De Linea Para Agua Potable En Ejido Presa De Cleto - 112183 | 112183 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Presa de Cleto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 98449 | 98449 | 98449 | 98449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907025 | Suministro Y Reubicacion De Red De Alimentacion Para Agua Potable En Vado En El Ejido Presa De Cleto - 71354 | 71354 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Presa de Cleto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 465654.6 | 465654.6 | 465654.6 | 465654.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 265 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907026 | Construccion De Piso Firme Ejido Primero De Mayo - 187193 | 187193 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Primero de Mayo (Algorta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907027 | Construccion De Piso Firme Ejido El Retiro - 187066 | 187066 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907028 | Construccion De Piso Firme Ejido Reynosa - 176322 | 176322 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Reynosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907029 | Construccion De Piso Firme Ejido Flores Magon - 186989 | 186989 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907030 | Construccion De Piso Firme Ejido San Antonio Gurza - 186999 | 186999 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Antonio de Gurza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907031 | Mantenimiento De Equipo De Bombeo En Tanque Ejido San Esteban - 188696 | 188696 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Esteban de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907032 | Pavimentacion De Calles En El Ejido San Esteban - 147973 | PMS-FISM-17-018 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Esteban de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1034866.32 | 1034309.06 | 1034309.06 | 1034309.06 | 1005536.74 | 1005536.74 | 1005536.74 | 97.2182 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 97.22 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907033 | Construccion De Piso Firme Ejido San Felipe - 187307 | 187307 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Felipe (San Felipe de Purcell) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907034 | Onstruccion De Piso Firme Ejido San Francisco - 187276 | 187276 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Francisco de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907035 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De Rebombeo Para Agua Potable En El Ejido San Fco De Arriba - 71274 | PMS-FISM-17-004 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Francisco de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 276361 | 254970.98 | 254970.98 | 254970.98 | 237951.47 | 237951.47 | 237951.47 | 93.3249 | 0 | Otros | 1157 | 0 | 93.32 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907036 | Construccion De Piso Firme En El Ejidosan Francisco De Gurza Santa Rosa - 187029 | 187029 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Francisco de Gurza (Santa Rosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907037 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De Rebombeo Para Agua Potable En El Ejido San Ignacio - 188496 | 188496 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 276361 | 276361 | 276361 | 276361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907038 | Equipo En Rebombeo Para Agua Potable Ejido San Lorenzo - 188547 | 188547 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 276361 | 276361 | 276361 | 276361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907039 | Construccion De Piso Firme Ejido San Lorenzo - 149564 | 149564 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907040 | Construccion De Piso Firme Ejido San Marcos - 186945 | 186945 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907041 | Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable En El Ejido San Marcos - 188377 | PMS-FISM-17-003 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 551795 | 550200 | 550200 | 550200 | 165060 | 165060 | 165060 | 30 | 0 | Otros | 50 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907042 | Construccion De Piso Firme Ejido San Pablo - 187015 | 187015 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907043 | Construccion De Piso Firme Ejido San Patricio - 187313 | 187313 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Patricio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907044 | Construccion De Piso Firme Ejido San Rafael De Abajo - 176340 | 176340 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Rafael de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907045 | Rehabilitacion De Sanitarios En Jardin De Niños Del Ejido San Rafael De Abajo - 112319 | 112319 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Rafael de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Educación | En Ejecución | 2017 | 67963.52 | 67963.52 | 67963.52 | 67963.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907046 | Construccion De Piso Firme Ejido San Rafael De Arriba - 187117 | 187117 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Rafael de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907047 | Construccion De Piso Firme Ejido Santa Brigida - 176310 | 176310 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Brígida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE
COA17170300907048 | Construccion De Drenaje Pluvial Boca De Tormenta En El Ejido Santa Brigida - 112248 | 112248 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Brígida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 119756.76 | 119756.76 | 119756.76 | 119756.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907049 | Construccion De Piso Firme Ejido Santa Eulalia - 189209 | 189209 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Eulalia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907050 | Construccion De Piso Firme Ejido Santa Monica - 187274 | 187274 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Mónica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907051 | Rehabilitacion De Casa De Salud Del Ejido Santa Monica - 112321 | PMS-FISM-17-023 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Mónica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Salud | En Ejecución | 2017 | 222042.69 | 221192 | 221192 | 221192 | 203616.13 | 203616.13 | 203616.13 | 92.054 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907052 | Construccion De Piso Firme Ejido Santo Tomas - 176325 | 176325 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907053 | Construccion De Piso Firme Ejido Sofia De Abajo - 187317 | 187317 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Sofía (Sofía de Abajo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907054 | Construccion De Piso Firme Ejido Sofia De Arriba - 187140 | 187140 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Sofía de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907055 | Construccion De Piso Firme Ejido Tacuba - 187290 | 187290 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Tacuba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907056 | Pavimentacion De Calles En El Ejido Tacubaya - 147986 | PMS-FISM-17-021 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Tacubaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 819060.76 | 818953 | 818953 | 818953 | 790255.6 | 790255.6 | 790255.6 | 96.4958 | 0 | Metros Cuadrados | 1433 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: avbance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907057 | Rehabilitacion De Ramal Electrico Sec Tec Numero Cuarenta - 112264 | 112264 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Tacubaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Educación | En Ejecución | 2017 | 54146 | 54146 | 54146 | 54146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907058 | Construccion De Piso Firme Ejido Tebas Y Palmira - 187296 | 187296 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Tebas y Palmira | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907059 | Construccion De Piso Firme Ejido Vega Larga - 187150 | 187150 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Vega Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907060 | Mantenimiento De Equipo De Bombeo En Tanque Ejido El Venado - 188600 | 188600 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Venado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907061 | Construccion De Piso Firme Ejido El Venado - 176324 | 176324 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Venado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907062 | Construccion De Piso Firme Ejido La Victoria - 187112 | 187112 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907063 | Mantenimiento De Equipo De Bombeo En Tanque Ejido Candelaria - 188974 | 188974 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907064 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En General Cepeda Colonia Centro - 151224 | 151224 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102601 | 102601 | 102601 | 102601 | 102601 | 102601 | 102601 | 100 | 0 | Otros | 4382 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
COA17170300907065 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En General Cepeda Colonia Buenavista - 151200 | 151200 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 100 | 0 | Otros | 4382 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
COA17170300907066 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En General Cepeda Sector El Carmen - 96765 | 96765 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | 100 | 0 | Otros | 4382 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907067 | Rehabilitacion De Sistema De Riego En El Ejido La Luz Y Colon - 101078 | 101078 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Luz y Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 100 | 0 | Otros | 53 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907068 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua En El Ejido La Luz Y Colon - 97058 | 97058 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Luz y Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Metros lineales | 102 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
COA17170300907069 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua En El Ejido Dos De Abril - 151143 | 151143 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Dos de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 100 | 0 | Metros lineales | 212 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
COA17170300907070 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En El Ejido El Tanque San Vicente - 131987 | 131987 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Tanque San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | 0 | Otros | 129 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907071 | Rehabilitacion De Sistema De Riego En El Ejido Guadalupe Alamitos - 100307 | 100307 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Guadalupe Alamitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 100 | 0 | Otros | 49 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
COA17170300907072 | Construccion De Comedor Comunitario En El Ejido La Hedionda Chica - 150747 | 150747 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Hedionda Chica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 213 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907073 | Ampliacion De Red Electrica Hedionda Chica - 116833 | 116833 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Hedionda Chica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 372802.53 | 372802.47 | 372802.47 | 372802.47 | 372802.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907074 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En El Ejido La Hedionda Chica - 95581 | 95581 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Hedionda Chica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 100 | 0 | Otros | 213 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
COA17170300907075 | Rehabilitacion De Camino Rural En El Ejido Independencia - 132282 | 132282 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 593706 | 593706 | 593706 | 593706 | 593706 | 593706 | 593706 | 100 | 0 | Metros lineales | 189 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
COA17170300907076 | Rehabilitacion De Sistema De Riego En El Ejido Independencia - 101118 | 101118 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
COA17170300907077 | Mejoramiento De Unidad Medica En El Ejido Macuyu - 132326 | 132326 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Macuyú | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Salud | En Ejecución | 2017 | 156964 | 156964 | 156964 | 156964 | 156964 | 156964 | 156964 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 426 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR
COA17170300907078 | Rehabilitacion De Bordos En El Ejido Marte - 132249 | 132249 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Marte (Estación Marte) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 153739 | 153739 | 153739 | 153739 | 153739 | 153739 | 153739 | 100 | 0 | Otros | 204 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907079 | Ampliación De Red Eléctrica En Ejido Pilar De Richardson - 116350 | 116350 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Pilar de Richardson | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 293550.59 | 293450.58 | 293450.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907080 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En El Ejido Porvenir De Jalpa - 151183 | 151183 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Porvenir de Jalpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Otros | 88 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907081 | Ampliacion De Sistema De Riego En El Ejido San Antonio Del Jaral - 31711 | 31711 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | San Antonio del Jaral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 45820 | 45820 | 45820 | 45820 | 45820 | 45820 | 45820 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
COA17170300907082 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En El Ejido San Jose Del Refugio - 99772 | 99772 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | San José del Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 192096 | 192096 | 192096 | 192096 | 192096 | 192096 | 192096 | 100 | 0 | Otros | 257 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
COA17170300907083 | Mejoramiento De Linea De Conduccion De Agua En El Ejido El Tejocote - 99004 | 99004 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Tejocote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
COA17170300907084 | Mejoramiento De Unidad Medica En El Ejido La Trinidad - 150911 | 150911 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Salud | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 285 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
COA17170300907085 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Prolongacion Benito Juarez - 187553 | 187553 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 260784.12 | 260784.12 | 260078.12 | 260078.12 | 78235.24 | 78235.24 | 78235.24 | 30 | 0 | Otros | 80 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907086 | Equipamiento De Dispensario Medico - 94100 | 94100 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 202167.5 | 202167.5 | 202167.5 | 202167.5 | 80867 | 80867 | 80867 | 40 | 0 | Otros | 852 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170300907087 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Candela Zona Centro - 93671 | 93671 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 126000 | 126000 | 126000 | 45 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907091 | Calle Jose Maria Barrera Entre Victoriano Cepeda Y Xicotencalt - 190175 | 190175 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 5400 | 5400 | 5400 | 30 | 0 | Otros | 6 | 100 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170300907092 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Corona Y Calle Miguel Alessio Robles - 190034 | 190034 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 166539.9 | 166539.9 | 166539.9 | 166539.9 | 104643 | 104643 | 104643 | 62.8336 | 0 | Otros | 32 | 100 | 62.83 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170300907093 | Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Independencia Calle Zuazua Y Xicotencalt - 179872 | 179872 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 72 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES
COA17170300907094 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Abasolo Col Independencia Pedregal De San Angel Col Zapata - 179831 | 179831 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 28000 | 28000 | 28000 | 10 | 0 | Otros | 24 | 100 | 10 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170300907095 | Red De Electrificación En La Colonia Independencia Calle Corona - 175670 | 175670 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 66787.72 | 66787.72 | 66787.72 | 66787.72 | 33393.86 | 33393.86 | 33393.86 | 50 | 0 | Otros | 18 | 100 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907096 | Red De Electrificación En La Colonia Independencia Calle Jose Maria Barrera Entre Castelar Y Xicotencatl - 175497 | 175497 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 12934.5 | 12934.5 | 12934.5 | 12934.5 | 12934.5 | 12934.5 | 12934.5 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907097 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Zuazua Entre Lopez Portillo Y V Carranza De La Colonia Independencia - 178478 | 178478 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907098 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Independencia Calle Muzquiz Entre Jose Lopez Portillo Y Jose Eliazar Calderon - 178441 | 178441 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 308012.85 | 308012.85 | 308012.85 | 308012.85 | 308012.85 | 308012.85 | 308012.85 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907099 | Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Independencia Calle Ramos Arizpe Entre Ferrocarril Y Calle Aquiles Serdán - 177538 | 177538 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 350000 | 320000 | 288000 | 320000 | 288000 | 288000 | 288000 | 90 | 0 | Otros | 100 | 100 | 90 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907100 | Construcción De Mejoras En El Jardin De Niños Venustiano Carranza - 177883 | 177883 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2017 | 399965.68 | 399965.68 | 399965.68 | 399965.68 | 399965.68 | 399965.68 | 399965.68 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907101 | Red De Electrificación En La Colonia California Calle Queretaro - 178363 | 178363 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 46049.38 | 46049.38 | 46049.38 | 46049.38 | 13814.81 | 13814.81 | 13814.81 | 30 | 0 | Otros | 10 | 100 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907102 | Construcción De Mejoras En La Escuela Primaria Francisco I Madero - 177674 | 177674 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2017 | 389216.1 | 389216.1 | 389216.1 | 389216.1 | 309833.51 | 309833.51 | 309833.51 | 79.6045 | 0 | Otros | 180 | 100 | 79.6 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170300907103 | Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Independencia Calle Emilio Carranza Entre Lucio Blanco Y Zuazua - 176643 | 176643 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 148422 | 148422 | 148422 | 148422 | 148422 | 148422 | 148422 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907104 | Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Independencia Calle Corona Entre Lucio Blanco Y Zuazua - 177597 | 177597 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES. - . - SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907105 | Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Independencia Calle Francisco J Mina Entre V Carranza Y Francisco I Madero - 176621 | 176621 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 319985.18 | 319985.18 | 319985.18 | 319985.18 | 319985.18 | 319985.18 | 319985.18 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907106 | Red De Electrificación En La Colonia Santa Cecilia Calle Gaspar Castaño De Sousa Entre Santiago Hernández - 175891 | 175891 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 16980.73 | 16980.7 | 16980.7 | 16980.7 | 1698.07 | 1698.07 | 1698.07 | 10 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907107 | Red De Electrificación En La Colonia Independencia Calle Francisco Javier Mina - 175873 | 175873 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 15846.89 | 15846.89 | 15846.89 | 15846.89 | 4754.06 | 4754.06 | 4754.06 | 30 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907108 | Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Independencia Calle Nicolás Bravo - 176588 | 176588 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 199569.65 | 199569.65 | 199569.65 | 199569.65 | 19956.96 | 19956.96 | 19956.96 | 10 | 0 | Otros | 50 | 100 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170300907109 | Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Independencia En Calle Emilio Carranza - 176563 | 176563 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907110 | Red De Electrificación En La Colonia Santa Cecilia Calle Refugio Huitron Venegas Entre Antonio Barcarce Y Jose G Garcia - 175770 | 175770 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 9000 | 9000 | 9000 | 30 | 0 | Otros | 7 | 100 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907111 | Red De Electrificación En La Colonia San Jose Calle Santa Sofia Entre San Pedro Y San Jose - 175748 | 175748 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 9000 | 9000 | 9000 | 30 | 0 | Otros | 7 | 100 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907112 | Red De Electrificación En La Colonia Independencia Calle Aquiles Serdan Entre Victoriano Cepeda Y Francisco Javier Mina - 175689 | 175689 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 34251.62 | 34251.62 | 34251.62 | 34251.62 | 17125.5 | 17125.5 | 17125.5 | 49.9991 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907113 | Construcción De Mejoras En El Jardín De Niños Gabilondo Soler - 178085 | 178085 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2017 | 498832.84 | 498832.84 | 498832.84 | 498832.84 | 498832.84 | 498832.84 | 498832.84 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170300907114 | Red De Electrificación En La Colonia Independencia Calle Nicolas Bravo Entre Leonor De Hoyos Y Jesus Maria Rangel - 178419 | 178419 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 58249.23 | 58249.23 | 58249.23 | 58249.23 | 17474.76 | 17474.76 | 17474.76 | 30 | 0 | Otros | 25 | 100 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907115 | Construcción De Mejoras En La Escuela Primaria Dr Rafael Cepeda - 177971 | 177971 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2017 | 498000 | 498000 | 498000 | 498000 | 498000 | 498000 | 498000 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907116 | Construcción De Mejoras En La Escuela Rafael Ramirez - 178035 | 178035 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2017 | 159380.64 | 159380.64 | 159380.64 | 159380.64 | 159380.64 | 159380.64 | 159380.64 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170300907117 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Constitucion Entre Tlatelolco Y La Madrid - 103387 | 103387 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSEVACIONES / Registro: SI OBSERVACIONES
COA17170300907118 | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion Municipal Castaños Coahuila - 103909 | 103909 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO CASTAÑOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 161018.34 | 161018.34 | 161018.34 | 161018.34 | 50000 | 50000 | 50000 | 31.0524 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170300907119 | Ampliacion De Red Electrica En La Calle Julio Cesar En La Colonia Emiliano Zapata - 103306 | 103306 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 30000 | 30000 | 30000 | 10 | 0 | Otros | 40 | 100 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907120 | Ampliacion De Drenaje En La Calle Diaz Miron En La Colonia Libertad - 103240 | 103240 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907121 | Red De Agua Potable En La Colonia Independencia Calle Aldama Entre Ave Ferrocarril Y Aquiles Serdán - 104564 | 104564 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907122 | Red De Electrificación En La Colonia Independencia Calle Prol Galeana Entre José Ángel Zúñiga - 93560 | 93560 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 30816.74 | 30816.74 | 30816.74 | 30816.74 | 15408.37 | 15408.37 | 15408.37 | 50 | 0 | Otros | 10 | 100 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907123 | Red De Electrificación En La Colonia Independencia Calle Venustiano Carranza - 93499 | 93499 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 15768.04 | 15768.04 | 15768.04 | 15768.04 | 7884.02 | 7884.02 | 7884.02 | 50 | 0 | Otros | 15 | 100 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907124 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 97442 | 97442 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 241527.58 | 241527.58 | 241527.58 | 241527.58 | 72458.27 | 72458.27 | 72458.27 | 30 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170300907125 | Red De Electrificación En La Colonia Independencia Calle Victoriano Cepeda Entre Ferrocarril Y Av Ferrocarril - 98752 | 98752 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6565.05 | 6565.05 | 6565.05 | 6565.05 | 4332.93 | 4332.93 | 4332.93 | 66 | 0 | Otros | 10 | 100 | 66 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170300907126 | Red De Electrificación En La Colonia Emiliano Zapata Calle Isabel La Catolica Entre Bellavista Y San Juan De Letran - 98747 | 98747 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 29431.76 | 29431.76 | 29431.76 | 29431.76 | 19719.27 | 19719.27 | 19719.27 | 67 | 0 | Otros | 50 | 100 | 67 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907127 | Red De Electrificación En La Colonia Independencia Calle Francisco Murguia Entre Jose De Las Fuentes Y Jose E Calderon - 99348 | 99348 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10789.11 | 10789.11 | 10789.11 | 10789.11 | 5394.55 | 5394.55 | 5394.55 | 50 | 0 | Otros | 15 | 100 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170300907128 | Construccion De Red De Agua Potable En La Col Libertad Calle Dos De Abril Entre Zacatecas Y Ejido Castaños - 99678 | 99678 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 25000 | 25000 | 25000 | 10 | 0 | Otros | 50 | 100 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907129 | Red De Electrificación En La Colonia Libertad Calle Altamirano - 88969 | 88969 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 17246.29 | 17246.29 | 17246.29 | 17246.29 | 8623.14 | 8623.14 | 8623.14 | 50 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907130 | Equipamiento De Pozo De Agua Potable En El Ejido Acambaro - 98743 | 98743 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Acámbaro (Acámbaro Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907131 | Red De Electrificación En El Ejido El Dolores Calle Privada - 178143 | 178143 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 17690.59 | 17690.59 | 17690.59 | 17690.59 | 8845.29 | 8845.29 | 8845.29 | 50 | 0 | Otros | 15 | 100 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907132 | Red De Electrificación En El Ejido El Granjeno Calle Mexico Doscientos - 99408 | 99408 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | El Granjeno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 17730.21 | 17730.21 | 17730.21 | 17730.21 | 8865.1 | 8865.1 | 8865.1 | 50 | 0 | Otros | 15 | 100 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907133 | Red De Electrificacion En El Ejido Palo Blanco - 34926 | 34926 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Palo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 41636.4 | 41636.4 | 41636.4 | 41636.4 | 12490 | 12490 | 12490 | 29.9978 | 0 | Otros | 15 | 100 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907134 | Red De Electrificación En El Ejido Presa Rodríguez - 176526 | 176526 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Presa Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 112601.83 | 112601.83 | 112601.83 | 112601.83 | 33780.54 | 33780.54 | 33780.54 | 30 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907135 | Construcción De Red Electrica En Guadalupe - 56039 | 56039 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 117841.95 | 117841.95 | 117841.95 | 117841.95 | 117841.95 | 117841.95 | 117841.95 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907210 | Electrificacion Castaños Ejido San Francisco - 97305 | 97305 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 464305 | 464304.7 | 464304.7 | 464304.7 | 464304.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907211 | Red De Electrificación En El Ejido Soledad Calle Privada Santa Monica - 175576 | 175576 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50 | 0 | Otros | 14 | 100 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907212 | Red De Electrificación En El Ejido Soledad Calle Hidalgo Entre Galaz Y Guerrero - 175547 | 175547 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 31825.63 | 31825.63 | 31825.63 | 31825.63 | 15912.81 | 15912.81 | 15912.81 | 50 | 0 | Otros | 14 | 100 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907213 | Red De Electrificación En El Ejido Soledad Calle Guerrero Entre Santa Monica Y San Vicente - 103291 | 103291 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 35000 | 35000 | 35000 | 10 | 0 | Otros | 200 | 100 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170300907214 | Red De Electrificación En El Ejido Soledad Calle Benito Juarez Entre Belisario Dominguez Y Morelos - 99391 | 99391 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 15912.47 | 15912.47 | 15912.47 | 15912.47 | 7956.23 | 7956.23 | 7956.23 | 50 | 0 | Otros | 15 | 100 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907215 | Ex Comunidad De Castaños Col Palo Blanco Ejido Castaños Entre X Y - 99715 | 99715 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños [Construcción Cascajo y Arena] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 26262.56 | 26262.56 | 26262.56 | 26262.56 | 13131.28 | 13131.28 | 13131.28 | 50 | 0 | Otros | 7 | 100 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907216 | Construcción De Descargas Domiciliarias - 48183 | 48183 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIAS MUNICIPAL DE NADADORES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 88293.48 | 88293.48 | 88293.48 | 88293.48 | 26488.04 | 26488.04 | 26488.04 | 30 | 0 | Otros | 35 | 100 | 33.33 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907217 | Suministro E Instalación De Tubería Para Drenaje - 48143 | 48143 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIAS MUNICIPAL DE NADADORES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 450453.42 | 450453.42 | 450453.42 | 450453.42 | 375497.3 | 375497.3 | 375497.3 | 83.3599 | 0 | Metros lineales | 38 | 100 | 83.42 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907218 | Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro - 48518 | 48518 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIAS MUNICIPAL DE NADADORES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
COA17170300907219 | Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro - 48438 | 48438 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIAS MUNICIPAL DE NADADORES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907220 | Construcción De Treinta Cuartos Dormitorio De Cuatro Por Cuatro En Diferentes Lugares Del Municipio - 37364 | 37364 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 40000 | 40000 | 40000 | 20 | 0 | Vivienda | 85 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907221 | Instalación De Trecientos Treinta Ml De Tubería Para Suministro De Agua Potable En Calle Diesiseis De Septiembre Entre Calle Guerrero - 37284 | 37284 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 128690.4 | 128690.4 | 128690.4 | 128690.4 | 119593.32 | 119593.32 | 119593.32 | 92.931 | 0 | Metros lineales | 41 | 100 | 92.73 | Financiera: / Física: / Registro: .
COA17170300907222 | Construccion De Ciento Noventa Y Cuatro Punto Veinte Metros Lineales De Barda De Malla Ciclónica En La Preparatoria Emsad - 21094 | 21094 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 487986.57 | 487986.57 | 487986.57 | 487986.57 | 416395.97 | 416395.97 | 416395.97 | 85.3294 | 0 | Metros lineales | 139 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: .
COA17170300907223 | Construccion De Ciento Treinta Ml De Barda De Malla Ciclónica Y Cuatro Metros Lineales De Construcción De Barda De Block En Telesecundaria - 21071 | 21071 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Las Flores (Estación Celemania) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 148282.8 | 148282.8 | 148282.8 | 148282.8 | 44484.84 | 44484.84 | 44484.84 | 30 | 0 | Metros lineales | 37 | 100 | 31 | Financiera: / Física: / Registro: .
COA17170300907224 | Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro - 48304 | 48304 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Villa de Nadadores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIAS MUNICIPAL DE NADADORES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
COA17170300907225 | Instalacion De Ciento Dies Ml De Tuberia Para Suministro De Agua Potable En Calle Lucio Blanco Entre Calle Deportivo Y Enrique Montemayor - 37308 | 37308 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Villa de Nadadores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 42896.8 | 42896.8 | 42896.8 | 42896.8 | 12869.04 | 12869.04 | 12869.04 | 30 | 0 | Metros lineales | 23 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907226 | Construcción De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro - 48966 | 48966 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Villa de Nadadores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 65667.6 | 65677.6 | 65677.6 | 65677.6 | 65677.6 | 65677.6 | 65677.6 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907227 | Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro - 48475 | 48475 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Santiago y Paso de la Morita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIAS MUNICIPAL DE NADADORES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 65667.6 | 65667.7 | 65667.7 | 65667.7 | 65667.7 | 65667.7 | 65667.7 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
COA17170300907228 | Construcción De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro - 48945 | 48945 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Santiago y Paso de la Morita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907229 | Construccion De Techo En Calle Independencia Y Pino Suarez - 199143 | 199143 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38138.15 | 38138.15 | 38138.15 | 38138.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 0 | Financiera: no se ha empezado la obra / Física: no se ha empezado la obra / Registro: se capturo informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907230 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Manuel Acuña Veintinueve - 200593 | 200593 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25595.19 | 25595.19 | 25519.19 | 25519.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 0 | Financiera: no se ha empezado la obra / Física: no se ha empezado la obra / Registro: se capturo informacion
COA17170300907231 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Manuel Acuña - 200616 | 200616 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23105.46 | 23105.46 | 23105.46 | 23105.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 0 | Financiera: no se ha terminado la obra / Física: no se ha empezado la obra / Registro: se capturo informacion
COA17170300907232 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Yucatan Quinientos Cuarenta - 200511 | 200511 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 24190 | 24190 | 24190 | 24190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 0 | Financiera: no se ha empezado la obra / Física: no se ha empezado la obra / Registro: se capturo informacion
COA17170300907233 | Ampliación De Centro De Salud Nava - 46935 | 46935 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Salud | En Ejecución | 2017 | 1124499.75 | 1224499.75 | 1224499.75 | 1224499.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 600 | 100 | 0 | Financiera: no se ha empezado la obra / Física: no se ha empezado la obra / Registro: se capturo informacion
COA17170300907234 | Construccion De Drenaje En Calle Escobedo Entre E Zapata Y Progreso - 45699 | 45699 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 157657.54 | 157657.54 | 157657.54 | 157657.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: obra terminada / Física: no se ha terminado / Registro: se capturo informacion
COA17170300907235 | Construccion De Aula En Escuela Primaria Venustiano Carranza - 26447 | 26447 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 548000 | 548000 | 548000 | 548000 | 548000 | 548000 | 548000 | 100 | 0 | Otros | 390 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: se capturo informacion
COA17170300907236 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Accesorios Para Energía No Convencional En El Ejido Santa Fe Del Pino - 163916 | 163916 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Santa Fe del Pino (La Morita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 41739.12 | 41739.12 | 41739.12 | 41739.12 | 41739.12 | 41739.12 | 41739.12 | 100 | 0 | Otros | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907237 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Equipos Solares Para Energía No Convencional En Ejido Santa Fe Del Pino - 103400 | 103400 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Santa Fe del Pino (La Morita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15370 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 11 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907238 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Accesorios Para Energía No Convencional En El Ejido Norias De Boquillas - 162417 | 162417 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Boquillas del Carmen (Norias) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85797.08 | 85797.08 | 85797.08 | 85797.08 | 85797.08 | 85797.08 | 85797.08 | 100 | 0 | Otros | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907239 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Accesorios Para Energía No Convencional En El Ejido La Rosita - 128838 | 128838 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | La Rosita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 81159.4 | 81159.4 | 81159.4 | 81159.4 | 81159.4 | 81159.4 | 81159.4 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907240 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Equipos Solares Para Energia No Convencional En Ejido La Rosita - 95228 | 95228 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | La Rosita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 76850 | 76850 | 76850 | 76850 | 76850 | 76850 | 76850 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907241 | Rehabilitación De Planta Potabilizadora Del Ejido La Rosita - 94830 | 94830 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | La Rosita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 99528 | 99528 | 70000 | 49764 | 49764 | 49764 | 49764 | 50 | 0 | Otros | 257 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907242 | Equipamiento Del Pozo De Agua Potable En El Ejido San Guillermo - 128425 | 128425 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Guillermo Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 92684 | 92684 | 92684 | 92684 | 92684 | 92684 | 92684 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907243 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Equipos Solares Para Energía No Convencional En Ejido San Guillermo - 103143 | 103143 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Guillermo Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907244 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Accesorios Para Energía No Convencional En El Ejido San Miguel - 128935 | 128935 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9275.36 | 9275.36 | 9275.36 | 9275.36 | 9275.36 | 9275.36 | 9275.36 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907245 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Equipos Solares Para Energia No Convencional En Ejido San Miguel - 95245 | 95245 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 76850 | 76850 | 76850 | 76850 | 76850 | 76850 | 76850 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907246 | Rehabilitacion De Planta Potabilizadora Del Ejido San Miguel - 95217 | 95217 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 96580.44 | 96580.44 | 60000 | 48290.22 | 48290.22 | 48290.22 | 48290.22 | 50 | 0 | Otros | 259 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907247 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Accesorios Para Energía No Convencional En El Ejido Santa Elena - 162821 | 162821 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Santa Elena Uno (Santa Elena) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4637.68 | 4637.68 | 4637.68 | 4637.68 | 4637.68 | 4637.68 | 4637.68 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - ninguno - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907248 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Accesorios Para Energía No Convencional En El Ejido San Vicente Y Zacatonal - 162405 | 162405 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Vicente y Zacatonal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 46376.8 | 46376.8 | 46376.8 | 46376.8 | 46376.8 | 46376.8 | 46376.8 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguno - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907249 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Accesorios Para Energía No Convencional En Localidades Rurales En El Ejido La Union Y El Olan - 162820 | 162820 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | La Unión y el Olán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34782.6 | 34782.6 | 34782.6 | 34782.6 | 34782.6 | 34782.6 | 34782.6 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907250 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Equipos Solares Para Energia No Convencional En Ejido La Union Y El Olan - 95239 | 95239 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | La Unión y el Olán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 46110 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 14 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907251 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Accesorios Para Energía No Convencional En El Ejido Gregorio García - 162336 | 162336 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | General Gregorio A. García (El Socorro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6956.52 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 10 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907252 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Equipos Solares Para Energía No Convencional En Ejido Vicente Guerrero - 103353 | 103353 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907253 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Equipos Solares Para Energía No Convencional En Ejido Vicente Suarez - 160751 | 160751 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Vicente Suárez (Jericó) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907254 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Accesorios Para Energía No Convencional En El Ejido Juan De La Cruz Borrego - 162801 | 162801 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Juan de la Cruz Borrego | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6956.52 | 6956.52 | 6956.52 | 6956.52 | 6956.52 | 6956.52 | 6956.52 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907255 | Construcción E Instalacion De Un Refrigerador Solar Ubicada En Rancheria Juan De Luna Gonzalez En La Localidad Del Km Cuarenta Y Cinco - 45698 | 45698 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juan Pablo Luna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49694 | 49694 | 49694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907256 | Construcción E Instalacion De Un Refrigerador Y Panel Solar Ubicado En Rancheria Joaquin Esparza Escobedo En Localidad De Santa Rita - 46799 | 46799 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Joaquín Esparza Escobedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 92614 | 92614 | 92614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907257 | Construcción E Instalacion De Un Refrigerador Solar Ubicado En Rancho Nuevo Localidad De Seccion Veitidos Cero - 45565 | 45565 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49694 | 49694 | 49694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907258 | Construcción E Instalacion De Un Refrigerador Solar Ubicada En Rancheria Reynaldo Garcia Villaseñor En La Localidad De Santa Rita - 149462 | 149462 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Reynaldo García Villaseñor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49694 | 49694 | 49694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907261 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Ramos Arizpe Doscientos Veinticinco Col Salinas De Gortari - 31509 | 31509 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nabraxa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35686.14 | 35686.14 | 35686.14 | 35686.14 | 10705.84 | 10705.84 | 10705.84 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: se otorgo anticipo / Física: no se ha empezado la obra / Registro: se capturo informacion
COA17170300907262 | Construccion De Techo De Lamina En Calle Pablo Gonzalez Doscientos Uno Entre Pascual Orozco Y Abraham Gonzalez - 47626 | 47626 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Carlos Osuna Dávila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21290 | 21290 | 21290 | 21290 | 6387 | 6387 | 6387 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: no se ha empezado la obra / Física: no se ha empezado la obra / Registro: se capturo informacion
COA17170300907263 | Construccion De Techo De Lamina En Calle Pablo Gonzalez Doscientos Seis Pesos Entre Pascual Orozco Y Guillermo Prieto - 47595 | 47595 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Carlos Osuna Dávila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23308.3 | 23308.3 | 23308.3 | 23308.3 | 6992.49 | 6992.49 | 6992.49 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: se otorgo anticipo / Física: no se ha empezado la obra / Registro: se capturo informacion
COA17170300907264 | Construccion De Piso Firme En Calle Abraham Gonzalez Y Pascual Orozco Sn - 26922 | 26922 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Carlos Osuna Dávila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 16449.9 | 16449.9 | 16449.9 | 16449.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: no se ha empezado la obra / Física: no se ha empezado la obra / Registro: se capturo informacion
COA17170300907265 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Abraham Gonzalez Sn Entre Guillermo Prieto Y Pascual Orozco - 31619 | 31619 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Carlos Osuna Dávila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 24114.55 | 24114.55 | 24114.55 | 24114.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: no se ha empezado la obra / Física: no se ha empezado la obra / Registro: se capturo informacion
COA17170300907266 | Adquisición De Software Y Hadware Y Acondicionamiento De Espacios Físicos - 163748 | 163748 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11796 | 11796 | 11796 | 11796 | 11796 | 11796 | 11796 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907267 | Adquisición De Software Y Hadware Y Acondicionamiento De Espacios Físicos - 165641 | 165641 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907268 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable En Barrio Los Ojitos Segunda Etapa Ocampo Coahuila - 160807 | 160807 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 771566.22 | 771566.22 | 600000 | 231469.86 | 231469.86 | 231469.86 | 231469.86 | 30 | 0 | Metros lineales | 18 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907269 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Accesorios Para Energía No Convencional En Localidades Rurales En El Ejido De Ocampo - 163509 | 163509 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132173.88 | 132173.88 | 132173.88 | 132173.88 | 132173.88 | 132173.88 | 132173.88 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907270 | Adquisición De Software Y Hadware Y Acondicionamiento De Espacios Físicos - 163846 | 163846 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 14999 | 14999 | 14999 | 14999 | 14999 | 14999 | 14999 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907271 | Adquisición De Software Y Hadware Y Acondicionamiento De Espacios Físicos - 163878 | 163878 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 46695.03 | 46695.03 | 46695.03 | 46695.03 | 46695.03 | 46695.03 | 46695.03 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907272 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Barrio Lo Ojitos - 161344 | 161344 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 79911.73 | 79911.73 | 71920.55 | 47412.47 | 47412.47 | 47412.47 | 47412.47 | 59.3311 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907273 | Adquisición De Software Y Hadware Y Acondicionamiento De Espacios Físicos - 128685 | 128685 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 25500.55 | 25500.55 | 25500.55 | 25500.55 | 25500.55 | 25500.55 | 25500.55 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907274 | Instalacion De Equipo De Bombeo Para Pozo Principal De Agua Potable De La Cd De Ocampo Coahuila - 94886 | 94886 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 249272.88 | 249272.88 | 249272.88 | 249272.88 | 249272.88 | 249272.88 | 249272.88 | 100 | 0 | Otros | 3679 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907275 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Accesorios Para Energía No Convencional En El Ejido Álamos De Marquéz - 162812 | 162812 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Álamos de Márquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48695.64 | 48695.64 | 48695.64 | 48695.64 | 48695.64 | 48695.64 | 48695.64 | 100 | 0 | Otros | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguno - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907276 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Equipos Solares Para Energía No Convencional En Ejido Alamos De Marqquez - 103462 | 103462 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Álamos de Márquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30740 | 30740 | 30740 | 30740 | 30740 | 30740 | 30740 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907277 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Accesorios Para Energía No Convencional En Localidades Rurales Ejido Boquillas Del Carmen - 162823 | 162823 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Boquillas del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30144.92 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 29 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: ninguno - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907278 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Accesorios Para Energía No Convencional En Localidades Rurales En El Ejido El Cenzontle El Chonte - 162814 | 162814 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | El Cenzontle (El Chonte) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4637.68 | 4637.68 | 4637.68 | 4637.68 | 4637.68 | 4637.68 | 4637.68 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguno - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907279 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Equipos Solares Para Energia No Convencional En El Ejido Charcos De Figueroa - 160798 | 160798 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Charcos de Figueroa (Falcón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 61480 | 61480 | 61480 | 61480 | 61480 | 61480 | 61480 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907280 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Accesorios Para Energía No Convencional En El Ejido Charcos De Figueroa - 163541 | 163541 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Charcos de Figueroa (Falcón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34782.6 | 34782.6 | 34782.6 | 34782.6 | 34782.6 | 34782.6 | 34782.6 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907281 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Accesorios Para Energía No Convencional En Localidades Rurales Ejido Las Eutimias - 162831 | 162831 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Las Eutimias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4637.68 | 4637.68 | 4637.68 | 4637.68 | 4637.68 | 4637.68 | 4637.68 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907282 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Accesorios Para Energía No Convencional En El Ejido El Guaje - 163478 | 163478 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | El Guaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 16231.88 | 16231.88 | 16231.88 | 16231.88 | 16231.88 | 16231.88 | 16231.88 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguno - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907283 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Equipos Solares Para Energía No Convencional En Ejido Jaboncillos Grandes - 160773 | 160773 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Jaboncillos (Jaboncillos Grande) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907284 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Accesorios Para Energía No Convencional En El Ejido Jaboncillos Grandes - 162364 | 162364 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Jaboncillos (Jaboncillos Grande) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 106666.64 | 106666.64 | 106666.64 | 106666.64 | 106666.64 | 106666.64 | 106666.64 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguno - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907285 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Equipos Solares Para Energía No Convencional En Ejido Los Laureles - 160782 | 160782 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907286 | Reposicion De La Red De Drenaje Sanitario En Congregacion Hidalgo - 70307 | 70307 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Huarache | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2854051.61 | 2854051.41 | 2854051.41 | 2854051.41 | 2854051.41 | 2854051.41 | 2854051.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 1150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907287 | Construccion De Red De Atarjeas Y Treinta Descargas Domiciliarias En Calle Nicolas Bravo Y Sabinos De La Col Los Noventas - 41951 | 41951 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 670905 | 670905 | 670905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907288 | Construccion De Red De Atarjeas Y Descarga Domiciliarias En Calle Campesinos Unidos En Col La Rivera - 43387 | 43387 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 61183 | 61183 | 61183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170300907289 | Construccion De Red De Atarjeas Y Ochenta Descargas Domiciliarias En Col Ampliacion Veteranos De La Revolucion - 47697 | 47697 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3951561 | 3951561 | 3951561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 320 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170300907290 | Construccion De Red De Agua Potable Y Ochenta Tomas Domiciliarias En Col Ampliacion Veteranos De La Revolucion - 47666 | 47666 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1401706 | 1401706 | 1401706 | 672818.88 | 672818.88 | 672818.88 | 672818.88 | 48 | 0 | Vivienda | 320 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170300907321 | Equipamiento Pozo Profundo De Agua Potable Fotovoltaico Gasto Dos Mil Quinientos Lts H Luz Ubicado En El Ejido La Chancaca - 188997 | 188997 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Chancaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 184637.2 | 184637.2 | 166173.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300907322 | Equipamiento Pozo Profundo De Agua Potable Fotovoltaico Gasto Dos Mil Quinientos Lts H Luz Ubicado En El Ejido Presa De Los Muchachos - 189048 | 189048 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de los Muchachos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 184637.2 | 184637.2 | 166173.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907323 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Ricardo Flores Magon Ejido Providencia - 116817 | 116817 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 425926 | 425925.96 | 425925.96 | 425925.96 | 425925.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907324 | Ampliación De Red Eléctrica En Ejido Providencia - 114400 | 114400 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 623762.29 | 623762.28 | 623762.28 | 623762.28 | 623762.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907325 | Rehabilitación De Planta Potabilizadora Desalinizadora Ejido San Francisco Del Ejido - 188859 | 188859 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Francisco del Ejido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 188808.39 | 188808.39 | 169927.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300907326 | Electrificacion Sabinas Col Lazaro Cardenas - 98111 | 98111 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 188269 | 188268.58 | 188268.58 | 188268.58 | 188268.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907327 | Construccion De Red De Energia Electrica En Av Oriente Entre La Madrid Y Gomez Farias En La Col Francisco Sarabia - 55432 | 55432 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 813234.24 | 813234.24 | 813234.24 | 813234.24 | 813234.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Registro: SIN VARIACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907328 | Construccion De Red De Energia Electrica En Calle Diogenes Entre Simon Bolivas Y Ramos Arizpe Col Atenas Dos - 55166 | 55166 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 480652.96 | 480652.96 | 480652.96 | 480652.96 | 480652.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Registro: SIN VARIACION
COA17170300907329 | Construccion De Red De Energia Eléctrica En Calle Cinco Entre Calle Diez Y Calle Doce Col Lázaro Cardenas - 55928 | 55928 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 458965.6 | 458965.6 | 458965.6 | 458965.6 | 458965.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Registro: SIN VARIACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907330 | Electrificacion Sabinas Col Guadalupe - 98165 | 98165 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 228200 | 228199.83 | 228199.83 | 228199.83 | 228199.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907331 | Construccion De Dormitorios A Personas De Escasos Recursos En Col Centenario Sabinas Coahuila - 61799 | 61799 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 371714.52 | 371714.52 | 371714.52 | 371714.52 | 371714.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Registro: SIN VARIACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907332 | Construccion De Dormitorios A Personas De Escasos Recursos En Barrio Dos Cloete Coahuila - 61795 | 61795 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 464643.15 | 464643.15 | 464643.15 | 464643.15 | 464643.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Registro: SIN VARIACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907333 | Construccion De Techo Firme A Personas De Escasos Recursos En Varios Sectores Del Municipio - 61786 | 61786 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 125860 | 125860 | 125860 | 125860 | 125860 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Registro: SIN VARIACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907334 | Construccion De Red De Energia Electrica En Av Diogenes Entre Socrates Y Rivera Del Rio Col Atenas Dos - 61771 | 61771 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 264259.6 | 264259.6 | 264259.6 | 264259.6 | 264259.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Registro: SIN VARIACION
COA17170300907335 | Construccion De Dormitorio A Personas De Bajos Recursos En Avenida Oriente Col Francisco Sarabia - 61802 | 61802 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 92925.63 | 92928.63 | 92928.63 | 92928.63 | 92928.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Registro: SIN VARIACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907336 | Construccion De Dormitorio A Personas De Escasos Recursos Calle Australia En Barrio Cosedores Localidad Cloete - 47284 | 47284 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 92925.63 | 92925.63 | 92925.63 | 92925.63 | 92925.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Registro: SIN VARIACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907337 | Ampliación De Red Eléctrica Priv Ramirez Entre Timbre Y Correo Maritimo Col Postal Cerritos - 199117 | 199117 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 226405.55 | 226405.55 | 226405.55 | 226405.55 | 226405.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907338 | Suministro De Concreto Para Losa - 198103 | 198103 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2004310 | 2324999.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 950 | 100 | 15 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907339 | Construcción De Baños Con Fosa - 198031 | 198031 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 233822.7 | 233822.7 | 233822.7 | 233822.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907340 | Drenaje Sanitario En Col Puerta De Oriente - 198130 | 198130 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5839984.09 | 5839984.12 | 5839984.12 | 5839984.12 | 1751993.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907341 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 198116 | 198116 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4799982.44 | 4799982.44 | 4799982.44 | 4799982.44 | 1439994.73 | 1439994.73 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 694 | 100 | 15 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA17170300907342 | Construcción De Baños Con Fosa - 198083 | 198083 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 233822.7 | 233822.7 | 233822.7 | 233822.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA17170300907343 | Construcción De Baños Con Fosa - 198074 | 198074 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 467645.4 | 647645.4 | 647645.4 | 647645.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 46 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907344 | Construcción De Baños Con Fosa - 198071 | 198071 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 584556.75 | 584556.75 | 584556.75 | 584556.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907345 | Construcción De Baños Con Fosa - 198062 | 198062 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 311763.6 | 311763.6 | 311763.6 | 311763.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907346 | Drenaje Sanitario En Col Libertad Del Puente - 198146 | 198146 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 955315.96 | 955314.94 | 955314.94 | 955314.94 | 286594.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907347 | Construcción De Baños Con Fosa - 197981 | 197981 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 623527.2 | 623527.2 | 623527.2 | 623527.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
COA17170300907348 | Construcción De Baños Con Fosa - 198049 | 198049 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 623527.2 | 623527.2 | 623527.2 | 623527.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907349 | Construcción De Baños Con Fosa - 198043 | 198043 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 584556.75 | 584556.75 | 584556.75 | 584556.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907350 | Construcción De Baños Con Fosa - 197999 | 197999 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 233822.7 | 233822.7 | 233822.7 | 233822.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907351 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Melchor Muzquiz Entre Calle Nueva Vizcaya Y Nueva Extremadura En Fraccionamiento Urdiñola - 189118 | 189118 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 103654.93 | 103654.93 | 93289.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907352 | Construcción De Muro De Contención En Calle Tomillo En Fraccionamiento Loma Linda - 188551 | 188551 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 853543.2 | 853543.2 | 718076.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907353 | Construcción De Banquetas En Varias Calles Del Fraccionamiento Loma Linda - 188626 | 188626 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 133340.74 | 133340.74 | 120006.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907354 | Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Luis G Urbina En Calle Cruz Del Sur Colonia Satelite Norte - 188686 | 188686 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 37688.4 | 37688.4 | 33919.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907355 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Ocho B Entre Calle Trece A Tope De Calle En Fraccionamiento Mirasierra - 188425 | 188425 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 201931.42 | 201931.42 | 181738.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907356 | Ampl Red De Atarjeas Con Descargas Dom C Correo Maritimo San Bartolo Y Priv San Agustin Col Ampl Postal Cerritos - 175657 | 175657 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 528402.74 | 528402.74 | 528402.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 108 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907357 | Ampl De Red De Distribución De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias En Sector Aviación Tejabanes De La Col Ampl Postal Cerritos - 175833 | 175833 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 504937.72 | 504937.72 | 504937.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907359 | Ampl De Red De Atarjeas Con Descargas Domiciliarias En El Sector Aviacion Tejabanes De La Col Ampl Postal Cerritos - 175003 | 175003 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1306249.74 | 1306249.74 | 1306249.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 444 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907360 | Adquisicion De Software Y Hardware - 174449 | 174449 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1482029.1 | 1482029.1 | 1333826.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300907361 | Construcción De Colector Pluvial Y Boca De Tormenta En Callejón Oratorio En Col Villa De Santiago - 163471 | 163471 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 220830.53 | 220823.75 | 220823.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907362 | Ampliación De Red Eléctrica En Col Lomas De Zapaliname Calle Diecisiete - 116743 | 116743 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 187952.97 | 187952.94 | 187952.94 | 187952.94 | 187952.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907363 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Cuarenta Y Dos De La Col Lomas De Lourdes - 116732 | 116732 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 187369.3 | 187369.23 | 187369.23 | 187369.23 | 187369.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907364 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descaras Domiciliarias En Colonia Loma Blanca - 105128 | 105128 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2601696.8 | 2601696.31 | 2601696.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 720 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907365 | Banqueta - 97511 | 97511 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 95125.8 | 95125.8 | 95125.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907366 | Cuarto Adicional Saltillo - 96171 | 96171 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1087500 | 1087500 | 1087500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300907367 | Ampliacion De Agua En El Ejido La Piedra - 161392 | 161392 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Chula Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 141227.59 | 141227.59 | 141227.59 | 141227.59 | 141227.59 | 141227.59 | 141227.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907368 | Construcción De Red De Drenaje Adjunto A La Clínica De La Salud - 159018 | 159018 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Laguna del Rey (Químicas del Rey) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 100 | 0 | Metros lineales | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907369 | Construccion De Red De Drenaje En La Villa De San Juan Calle Mariano Escobedo - 97602 | 97602 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 480561.86 | 480561.87 | 480561.87 | 480561.87 | 480561.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907370 | Construcción De Red Eléctrica En Colonia Jardines Calle Tulipan Y Palma - 97258 | 97258 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 572919.12 | 572919.12 | 572919.12 | 572919.12 | 572919.12 | 407702.28 | 407702.28 | 71.1623 | 0 | Otros | 256 | 100 | 90 | Financiera: Ninguna / Física: Se tiene un 90% avance fisico 184 metros lineales / Registro: Ninguna
COA17170300907371 | Construccion De Red De Drenaje En Colonia Zaragoza Entre Av Monterrey Y Queretaro - 97533 | 97533 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 53940 | 53940 | 29.9667 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Obra terminada físicamente, pendiente de pagar / Registro: Ninguna
COA17170300907372 | Construcción De La Red Eléctrica En Colonia San Luisito Hacienda Chiquita - 97395 | 97395 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 849059.76 | 849059.76 | 849059.76 | 849059.76 | 849059.76 | 451691.72 | 451691.72 | 53.199 | 0 | Otros | 116 | 100 | 90 | Financiera: Ninguna / Física: Se avanzo 420 metros lineales / Registro: Ninguna
COA17170300907373 | Construcción De Red De Drenaje En Colonia Jardines Calle Claveles Y Bugambilias - 97441 | 97441 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 346500 | 346500 | 346500 | 346500 | 346500 | 345338.09 | 345338.09 | 99.6647 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna
COA17170300907374 | Construcción De Red Eléctrica En Colonia Las Torres Calle Coahuila Y Sin Nombre - 97107 | 97107 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 268251.63 | 268251.63 | 268251.63 | 268251.63 | 268251.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 96 | 100 | 90 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguno / Registro: Ninguna
COA17170300907375 | Construccion De Red De Drenaje En Colonia Ampliacion Los Filtros O Humberto Moreira - 97584 | 97584 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 390000 | 390000 | 18203.32 | 18203.32 | 18203.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 0 | Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro: Ninguno
COA17170300907376 | Construccion De Red De Drenaje En Colonia Zaragoza En Calle Doctor Coss De Dr Mier A Cinco De Mayo - 97579 | 97579 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 538000 | 538000 | 538000 | 538000 | 538000 | 161355 | 161355 | 29.9916 | 0 | Metros lineales | 128 | 100 | 10 | Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro: Ninguno
COA17170300907377 | Construcción De Red Eléctrica En Colonia Las Torres Calle Tamulipas - 96916 | 96916 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 90574.15 | 90574.15 | 90574.15 | 90574.15 | 90574.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 90 | Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro: Ninguno
COA17170300907378 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Calle Sin Nombre En Ejido Mexiquito - 98511 | 98511 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mexiquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91611.11 | 91611.11 | 0 | 91611.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907379 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Calle Sin Nombre En Ejido San Jose De Aura - 97844 | 97844 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91611.11 | 91611.11 | 91611.11 | 91611.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
COA17170300908107 | Construcción De Cuartos Adicionales - 189353 | 189353 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40694.74 | 40694.74 | 40694.74 | 40694.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA17170300908108 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 120256 | 120256 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 286540.82 | 286540.61 | 257886.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: este es un programa que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170300908109 | Construccion De Muro De Vivienda En El Municipio De Muzquiz - 120021 | 120021 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 556975.08 | 556975.08 | 501277.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 229 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: estees un programa que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170300908110 | Construccion De Red Electrica En La Calle Jonron Y Beisbol En La Colonia La Deportiva En Muzquiz - 114214 | 114214 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 168970.24 | 168970.24 | 152073.22 | 168970.24 | 168970.24 | 168970.24 | 168970.24 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: este es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170300908111 | Construccion De Techos Muzquiz - 43637 | 43637 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 435000 | 101250 | 101250 | 101250 | 101250 | 101250 | 101250 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA APORTACION QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908112 | Construcción De Cuartos Adicionales - 189423 | 189423 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 203473.7 | 203473.7 | 203473.7 | 203473.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908113 | Construcción De Cuartos Adicionales - 188904 | 188904 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40694.74 | 40694.74 | 40694.74 | 40694.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA17170300908114 | Construcción De Red De Drenaje Y Descargas En Diferentes Calle De Minas De Barroteran - 110736 | 110736 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1766724.07 | 1766724.07 | 1590051.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 174 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: este es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones frecibidas
COA17170300908115 | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Diversas Calles De La Zona Urbana - 119627 | 119627 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 276913.76 | 276913.76 | 249222.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908116 | Construcción De Alumbrado Publico En Plaza Publica De La Colonia Magdalenas - 119554 | 119554 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 175125.51 | 175125.51 | 157612.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908117 | Construcción De Comedor Comunitario En El Ejido Estanque De Norias - 119540 | 119540 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de Norias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 482891.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CANCELO Y SE VOLVIO A DAR DE ALTA CON OTRO NOMBRE PERO MISMA CANTIDAD, SOLO QUE EL SISTEMA NO DA ACCESO A CANCELARLO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908118 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 198124 | 198124 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de Palomas (Las Palomas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 743248.46 | 743248.46 | 743248.46 | 743248.46 | 222974.54 | 222974.54 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908119 | Ampliación De Red Eléctrica En Ej San Jose Del Anteojo - 199102 | 199102 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | San José el Anteojo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 595436.91 | 595436.9 | 595436.9 | 595436.9 | 595436.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908120 | Red O Sistema De Agua Potable En Ej Estanque De León - 198164 | 198164 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de León | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1910962.62 | 1910962.62 | 1910962.62 | 1910962.62 | 573288.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908167 | Pavimentacion En Ejido Morelos Calle Santiago Garanzuay - 154314 | 154314 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 262258.88 | 259817.05 | 259817.05 | 259817.05 | 259817.05 | 259817.05 | 259817.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA17170300908168 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 131484 | 131484 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 53051.78 | 53051.78 | 53051.78 | 53051.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: ACCION SIN INICIAR / Física: ACCION SIN INICIAR / Registro: ACCION SIN INICIAR
COA17170300908169 | Electrificacion De Calle Manuel Garcia Ejido Morelos - 130198 | 130198 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 124753.08 | 124753.08 | 124753.08 | 124753.08 | 124753.08 | 124753.08 | 124753.08 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA17170300908170 | Red De Red De Agua Potable En Colonia Jesus Perales - 126566 | 126566 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE PAGO Y FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE PAGO Y FINIQUITO / Registro: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE PAGO Y FINIQUITO
COA17170300908171 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Viesca Victoria Aldama Y Colonia Perales - 126368 | 126368 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 380000 | 380000 | 380000 | 322531.52 | 322531.52 | 322531.52 | 322531.52 | 84.8767 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada, en proceso de pago y finiquito / Física: obra terminada, en proceso de pago y finiquito / Registro: obra terminada, en proceso de pago y finiquito
COA17170300908172 | Red De Agua Potable En Calles Del Ejido Los Ala - 127597 | 127597 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 92500 | 92500 | 92500 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada, en proceso de pago y finiquito / Física: obra terminada, en proceso de pago y finiquito / Registro: obra terminada, en proceso de pago y finiquito
COA17170300908173 | Electrificacion De Calle Melquiades Lozano En Ejido Los Alamos - 21492 | 21492 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 25901.14 | 25901.14 | 25901.14 | 25901.14 | 25901.14 | 25901.14 | 25901.14 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA17170300908174 | Electrificacion En Calle Manuel Acuña Ejido Los Alamos - 21423 | 21423 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 26888.32 | 26888.32 | 26888.32 | 26888.32 | 26888.32 | 26888.32 | 26888.32 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908176 | Acondicionamiento Y Adecuaciones En Area De Atencion Al Publico Y En Diferentes Areas Del Departamento De Obras Publicas - 118484 | 118484 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 244776.05 | 244446.05 | 244446.05 | 242920.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908177 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 118318 | 118318 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 367164.1 | 367164.1 | 367164.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908178 | Pavimento Asfaltico En Priv Condominio Entre Ayuntamiento Y Dieciseis De Marzo Col Occidental - 99399 | 99399 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 215242.75 | 215242.75 | 215242.75 | 215223.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908179 | Construccion De Atarjea Y Trece Descargas En Calle Rogelio Montemayor Entre Cuatrocienegas Y Final De Calle Col V Carranza - 99729 | 99729 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 229715 | 229715 | 229715 | 229715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 52 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908180 | Pavimento Asfaltico Cordon Cuneta Y Banquetas En Calle Primero De Mayo Entre Gabriel Calzada Y Lazaro Cardenas Col Borja - 67581 | 67581 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 367698.78 | 367698.78 | 367698.78 | 367515.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908181 | Pavimento Asfaltico Cordones Y Banquetas En Once Ml De Calle Primero De Mayo Entre Moreira Cobos Y Lazaro Cardenas Col Borja - 99425 | 99425 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 85902.45 | 85902.45 | 85902.45 | 50561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908182 | Pavimento Asfaltico Cordon Cuneta Y Banquetas En Priv Ayuntamiento Entre Soledad Y Garcia Carrillo Col Occidental - 65570 | 65570 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 797935.44 | 797935.44 | 797935.44 | 797785.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 160 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908200 | Construcción De Cuartos Adicionales - 188607 | 188607 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83610.36 | 83610.36 | 83610.36 | 83610.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA17170300908201 | Construcción De Cuartos Adicionales - 188567 | 188567 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 167220.72 | 167220.72 | 167220.72 | 167220.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en poceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908202 | Construcción De Cuartos Adicionales - 188447 | 188447 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 794298.42 | 794298.42 | 794298.42 | 794298.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 76 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908203 | Construccion De Drenaje Sanitario En El Exterior De La Institucion Educativo Cbtis Cincuenta Y Cuatro En Colonia Infonavit Mexicanidad - 180586 | 180586 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 210500 | 210500 | 210500 | 210500 | 210500 | 210500 | 210500 | 100 | 0 | Metros lineales | 1700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300908204 | Construccion De Una Linea De Agua Potable De Seis Pulgadas Diametro En Boulevard Saul Gaytan En La Colonia Periodistas - 164365 | 164365 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 185000 | 185484.28 | 185484.28 | 92742.14 | 92742.14 | 92742.14 | 92742.14 | 50 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300908205 | Construccion De Una Linea De Agua Potable De Catorce Pulgadas En La Colonia Benito Juarez - 162933 | 162933 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 280000 | 280000 | 280000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 50 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300908206 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Pablo Sidar En La Colonia Aeropuerto - 162860 | 162860 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 58752 | 58752 | 58752 | 29376 | 29376 | 29376 | 29376 | 50 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908207 | Construccion De Red De Agua Potable En Callejon Pablo L Sidar - 162836 | 162836 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 29391 | 29391 | 29391 | 14695.5 | 14695.5 | 14695.5 | 14695.5 | 50 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908208 | Construccion De Agua Potable En Calle Santa Fe En Fraccionamiento Altos De Santa Teresa - 162799 | 162799 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 31857 | 31857 | 31857 | 15928.5 | 15928.5 | 15928.5 | 15928.5 | 50 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908209 | Construccion De Barda Principal En Esc Sec Lazaro Cardenas En La Colonia Tierra Y Lebertad - 154080 | 154080 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 254300 | 254300 | 254300 | 254300 | 254300 | 254300 | 254300 | 100 | 0 | Otros | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300908210 | Ampliacion De Una Red De Agua Potable En La Colonia Morelos - 154054 | 154054 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 256824 | 256824 | 256824 | 128412 | 128412 | 128412 | 128412 | 50 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300908211 | Construccion De Red De Alcantarillado En La Colonia Enrique Martinez Y Martinez - 152280 | 152280 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 461700 | 461700 | 461700 | 230850 | 230850 | 230850 | 230850 | 50 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300908212 | Ampliacion De Una Red De Agua Potable En La Colonia Morelos - 151852 | 151852 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 107946 | 107946 | 107946 | 53973 | 53973 | 53973 | 53973 | 50 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300908213 | Construccion De Techos Firme En La Colonia Refugio Renteria - 147578 | 147578 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 133562 | 133562 | 133562 | 66781 | 66781 | 66781 | 66781 | 50 | 0 | Otros | 25 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300908214 | Construccion De Modulo Sanitario En Centro Multiple Ensueños En La Colonia Cinco De Mayo - 154440 | 154440 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 84700 | 84700 | 84700 | 42350 | 42350 | 42350 | 42350 | 50 | 0 | Otros | 48 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300908215 | Construccion De Techo Firme Madera En La Colonia Granjas Del Valle - 150480 | 150480 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 126973 | 126973 | 126973 | 63486.5 | 63486.5 | 63486.5 | 63486.5 | 50 | 0 | Otros | 40 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908216 | Construccion De Techo Firme Madera En La Colonia Burocratas Municipal - 150455 | 150455 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 126973 | 126973 | 126973 | 63486.5 | 63486.5 | 63486.5 | 63486.5 | 50 | 0 | Otros | 40 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908217 | Construccion De Barda Perimetral En Jardin D Eniños Elizabeth Rodriguez Cruz En La Colonia La Obrera - 154466 | 154466 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 414000 | 412800 | 412800 | 206400 | 206400 | 206400 | 206400 | 50 | 0 | Metros lineales | 95 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908218 | Construccion De Barda Perimetral Y Drenaje Exterior En Escuela Primaria Leona Vicario En La Colonia La Obrera - 153808 | 153808 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 373880 | 373880 | 373880 | 339181.46 | 339181.46 | 339181.46 | 339181.46 | 90.7193 | 0 | Metros lineales | 576 | 100 | 90.72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908219 | Construccion De Linea De Agua Potable En La Colonia San Antonio - 151503 | 151503 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 410500 | 410500 | 410500 | 410500 | 410500 | 410500 | 410500 | 100 | 0 | Metros lineales | 325 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908220 | Cosntruccion De Barda Principal En Jardin De Niños Berth Von Glumer - 154138 | 154138 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 137630 | 137630 | 137630 | 68815 | 68815 | 68815 | 68815 | 50 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908221 | Ampliacion De Red Alcantarillado En La Calle Benjamin Canales Ampliacion Cinco De Mayo - 152238 | 152238 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 201740 | 201740 | 201740 | 201740 | 201740 | 201740 | 201740 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908222 | Suministro De Equipamiento De Bombeo Para Planta Potabilizadora - 152144 | 152144 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3935615 | 3935615 | 3935615 | 3935615 | 3935615 | 3935615 | 3935615 | 100 | 0 | Otros | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908223 | Construcción De Acceso Secundario En Esc Prim Coahuila En La Colonia Zona Centro - 154112 | 154112 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 74320 | 74320 | 74320 | 37160 | 37160 | 37160 | 37160 | 50 | 0 | Otros | 350 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908224 | Construcion De Red De Drenaje En La Colonia Humberto Moreira - 152195 | 152195 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3033953 | 3033953.25 | 3033953.25 | 3033953.25 | 3033953.25 | 3033953.25 | 3033953.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908225 | Construccion De Red De Atarjeas Tercera Etapa En La Colonia Nueva Jerusalen - 152101 | 152101 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1399500 | 1399500 | 1399500 | 1399500 | 1399500 | 1399500 | 1399500 | 100 | 0 | Metros lineales | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908226 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Michoacan En La Colonia Teotihuacan Parte Alta - 151988 | 151988 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 115859 | 115859 | 115859 | 57929.5 | 57929.5 | 57929.5 | 57929.5 | 50 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908227 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Irene De Arreola - 152024 | 152024 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 128478 | 128478 | 128478 | 64239 | 64239 | 64239 | 64239 | 50 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908228 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 145076 | 145076 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 90209 | 90209 | 90209 | 55104.5 | 55104.5 | 55104.5 | 55104.5 | 61.0854 | 0 | Otros | 0 | 100 | 61.09 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908229 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 145052 | 145052 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 439904 | 439904 | 439904 | 249952 | 249952 | 249952 | 249952 | 56.8197 | 0 | Otros | 0 | 100 | 56.82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908230 | Ampliacion De Red Electrica Calle Miguel Peña En La Colonia La Estrella - 149538 | 149538 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 72206 | 72206 | 72206 | 36103 | 36103 | 36103 | 36103 | 50 | 0 | Otros | 20 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300908231 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Colonia Ampliacion Evaristo Perez Arreola - 152122 | 152122 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 628500 | 628500 | 628500 | 314250 | 314250 | 314250 | 314250 | 50 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908232 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle San Miguel Arcangel En El Fraccionamiento Santa Rosa - 149400 | 149400 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 90354 | 90354 | 90354 | 45177 | 45177 | 45177 | 45177 | 50 | 0 | Otros | 15 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908233 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 145139 | 145139 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 213440 | 213440 | 213440 | 107545.5 | 107545.5 | 107545.5 | 107545.5 | 50.3868 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 50.39 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908234 | Ampliacion De Una Red De Drenaje En La Colonia Morelos - 151785 | 151785 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 145618 | 145618 | 145618 | 72809 | 72809 | 72809 | 72809 | 50 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908235 | Construccion De Red De Atarjeas En La Colonia Enrique Martinez Martinez - 150642 | 150642 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1155300 | 1155300 | 1155300 | 577650 | 577650 | 577650 | 577650 | 50 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908236 | Construccion De Techos Firme En La Coloni Aenrique Martinez Y Martinez - 147460 | 147460 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 133562 | 133562 | 133562 | 66781 | 66781 | 66781 | 66781 | 50 | 0 | Otros | 25 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908237 | Construccion De Techos Firmes En La Colonia Nuevo Progreso - 147363 | 147363 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 133562 | 133562 | 133562 | 66781 | 66781 | 66781 | 66781 | 50 | 0 | Otros | 25 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908238 | Construccion De Red De Atarjeas Para La Priv Encinos En Colonia Granjas Del Valle - 150779 | 150779 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 35250 | 35250 | 35250 | 35250 | 35250 | 35250 | 35250 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908239 | Construccion De Red De Atarjeas Para Calle Mezquite En La Colonia Cinco De Mayo - 150804 | 150804 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 37400 | 37400 | 37400 | 37400 | 37400 | 37400 | 37400 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908240 | Construccion De Techo Firme Madera En La Colonia Cinco De Mayo - 150375 | 150375 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 142845 | 142845 | 142845 | 71422.5 | 71422.5 | 71422.5 | 71422.5 | 50 | 0 | Otros | 45 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908241 | Construccion De Red De Agua Potable Proyecto General Colonia Esther Talamas - 150605 | 150605 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 294700 | 294700 | 294700 | 294700 | 294700 | 294700 | 294700 | 100 | 0 | Metros lineales | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908242 | Construccion De Cinco Techo Firme En La Colonia Lomas Del Pedregal - 147284 | 147284 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 133562 | 133562 | 133562 | 66781 | 66781 | 66781 | 66781 | 50 | 0 | Otros | 25 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908243 | Construcción De Cinco Pisos Firme En La Colonia Cinco De Mayo - 146427 | 146427 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54600 | 54600 | 54600 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 50 | 0 | Otros | 25 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908244 | Construcion De Cinco Pisos Firmes En La Colonia Lomas Del Pedregal - 146402 | 146402 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54600 | 54600 | 54600 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 50 | 0 | Otros | 25 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908245 | Construccion De Cinco Pisos Firme En La Colonia Enrique Martinez Y Martinez - 146468 | 146468 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54600 | 54600 | 54600 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 50 | 0 | Otros | 25 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300908246 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Enrique Martinez Y Martinez - 150734 | 150734 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 569616 | 569616 | 569616 | 569616 | 569616 | 569616 | 569616 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300908247 | Ampliacion De Red Electrica Calle Hidalgo En La Colonia Ampl Evaristo Perez Arreola - 145859 | 145859 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 82420 | 82420 | 82420 | 82420 | 82420 | 82420 | 82420 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908248 | Ampliacion De Red Electrica En La Colonia Humberto Moreira - 146099 | 146099 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 166946 | 166946 | 166946 | 83473 | 83473 | 83473 | 83473 | 50 | 0 | Otros | 45 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300908249 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Colibri En La Colonia Burocratas Municipal - 146072 | 146072 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 16886 | 16885.62 | 16885.62 | 16885.62 | 16885.62 | 16885.62 | 16885.62 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908250 | Construccion De Cinco Pisos Firme En La Colonia Ampl Evaristo Perez Arreola - 147124 | 147124 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54600 | 54600 | 54600 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 50 | 0 | Otros | 25 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300908251 | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion - 145310 | 145310 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 117270 | 117270 | 117270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908252 | Ampliacion De Red Electrica Calle Irvin En La Colonia Las Enedinas - 145920 | 145920 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 256970 | 256970 | 256970 | 256970 | 256970 | 256970 | 256970 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908253 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Falcomex En La Colonia Las Enedinas - 145904 | 145904 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 77500 | 77500 | 77500 | 77500 | 77500 | 77500 | 77500 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908254 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 145375 | 145375 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 102730 | 117270 | 117270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908255 | Construcción De Red De Agua Potable Para Ejido El Venadito - 155505 | 155505 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | El Venadito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 97542 | 97542 | 97542 | 97542 | 97542 | 97542 | 97542 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300908256 | Ampliacion De Red Electrica En Ejido Calles - 145998 | 145998 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Calles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 143450 | 143450 | 143450 | 143450 | 143450 | 143450 | 143450 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908257 | Construcción De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento De La Col San Ignacio - 177433 | 177433 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908259 | Ampliación De Red Eléctrica En Ejido Dieciocho De Marzo - 114972 | 114972 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Dieciocho de Marzo (El Dieciocho) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 236349.28 | 236349.26 | 236349.26 | 236349.26 | 236349.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908260 | Ampliación De Red Eléctrica En Ejido Los Lirios - 115029 | 115029 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Los Lirios | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 790797.71 | 790797.71 | 790797.71 | 790797.71 | 790797.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 96 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908261 | Primera Etapa Rehabilitacion De Techos Firmes En San Antonio - 55055 | 55055 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Antonio de las Alazanas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1072470 | 1072466.06 | 1072466.06 | 1072466.06 | 1072466.06 | 1072466.06 | 1072466.06 | 100 | 0 | Otros | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908262 | Construcción De Red Electrica En El Baratillo - 56049 | 56049 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Baratillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 430000 | 427969.59 | 427969.59 | 427969.59 | 427969.59 | 427969.59 | 427969.59 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908263 | Ampliación De Red Eléctrica En Ejido Sierra Hermosa - 114420 | 114420 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Sierra Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 364714.52 | 364714.46 | 364714.46 | 364714.46 | 364713.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908264 | Drenaje Sanitario En Sector El Pacífico - 198158 | 198158 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1337939.9 | 1337939.9 | 1337939.9 | 1337939.9 | 401381.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908265 | Reposición Y Ampliación De La Red De Atarjeas Incluyendo Un Tramo De Colector Con Descargas Domiciliarias En El Ej San Antonio De Los Bravos - 133401 | 133401 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1476135 | 1476135 | 1476135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 720 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908266 | Construcción De Cuartos Adicionales - 115753 | 115753 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 870000 | 870000 | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908267 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Colector En Colonia Jacarandas - 55085 | 55085 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1916743.69 | 1916743.69 | 1916743.69 | 1916743.69 | 1860728.25 | 1860728.25 | 1852707.87 | 97.0776 | 0 | Metros lineales | 360 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908268 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia Mayran - 54982 | 54982 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 214808.22 | 214808.22 | 214808.22 | 214808.22 | 214806.56 | 214806.56 | 213880.67 | 99.9992 | 0 | Metros lineales | 204 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
COA17170300908269 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Colonia Mayran - 55225 | 55225 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1123275.85 | 1123275.85 | 1123275.85 | 1123275.85 | 389570.15 | 389570.15 | 387890.97 | 34.6816 | 0 | Metros lineales | 204 | 100 | 34.68 | Financiera: / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
COA17170300908270 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Colector En Colonia R Mijares Polvorera - 56177 | 56177 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3551188.62 | 3551188.62 | 0 | 3551188.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 192 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908271 | Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia Camilo Torres - 56996 | 56996 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 492067.65 | 492067.65 | 0 | 492067.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBR / Registro:
COA17170300908272 | Construcción De Conexión A La Red De Drenaje Y Tomas Domiciliarias En La Colonia Benito Jaurez - 56959 | 56959 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1322382.31 | 1322382.31 | 1322382.31 | 1322382.31 | 1322381.56 | 1322381.56 | 1316681.64 | 99.9999 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908273 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Colector En Colonia En Colonia Jacarandas Seccion Ii - 56138 | 56138 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2713766.06 | 2713766.06 | 2713766.06 | 2713766.06 | 2713766.06 | 2713766.06 | 2702068.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908274 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Colector En Colonia Primera Rinconada De La Union - 55813 | 55813 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2456318.27 | 2456318.27 | 2456318.27 | 2456318.27 | 2007728.02 | 2007728.02 | 1999288.86 | 81.7373 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 81.74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908275 | Baños - 96235 | 96235 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39200 | 39200 | 39200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908276 | Baños - 96223 | 96223 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 78400 | 78400 | 78400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: po iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908277 | Cuarto Adicional - 96191 | 96191 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 609000 | 609000 | 609000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908278 | Cuarto Adicional - 96186 | 96186 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 261000 | 261000 | 261000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908279 | Baños - 96218 | 96218 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39200 | 39200 | 39200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908280 | Baños - 96211 | 96211 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 117600 | 117600 | 117600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908281 | Cuarto Adicional - 96182 | 96182 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 304500 | 304500 | 304500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908282 | Cuarto Adicional - 96177 | 96177 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 87000 | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908283 | Baños - 96207 | 96207 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39200 | 39200 | 39200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908284 | Cuarto Adicional - 96200 | 96200 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 130500 | 130500 | 130500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por inicar
COA17170300908285 | Baños - 96254 | 96254 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 666400 | 666400 | 666400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908286 | Baños - 96251 | 96251 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 156800 | 156800 | 156800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908287 | Baños - 96247 | 96247 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 78400 | 78400 | 78400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908288 | Baños - 96245 | 96245 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39200 | 39200 | 39200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908289 | Baños - 96241 | 96241 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39200 | 39200 | 39200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908290 | Construcción De Barda Perimetral Y Mejoramiento En La Dotacion De Servicios Basicos En Esc Prim Catorce De Marzo En La Col Francisco Villa - 60007 | 60007 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Educación | En Ejecución | 2017 | 713126.67 | 713126.67 | 713126.67 | 713126.67 | 713126.67 | 713126.67 | 708698.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: COSTO TOTAL DE LA OBRA $1,304,055.47 APORTACION MUNICIPAL POR $ 590,928.8 APORTACION FEDERAL $ 713,126.67 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908291 | Mejoramiento En La Dotación De Los Servicios Básicos En Escuela Primaria General José María Morelos Y Pavon En La Colonia Morelos - 59837 | 59837 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Educación | En Ejecución | 2017 | 396249.33 | 396249.33 | 396249.33 | 396249.33 | 118874.8 | 118874.8 | 118874.8 | 30 | 0 | Otros | 392 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300908292 | Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Lazaro Cardenas Tv En Ejido Ana - 59899 | 59899 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Educación | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 258327.19 | 258327.19 | 258327.19 | 51.6654 | 0 | Piezas | 230 | 100 | 51.67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908293 | Construcción De Aula En Escuela Primaria Severo Ortiz De La Rosa En La Colonia Luis Echeverria - 58100 | 58100 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Educación | En Ejecución | 2017 | 924030.19 | 924030.19 | 924030.19 | 924030.19 | 491875.96 | 491875.96 | 490554.12 | 53.2316 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908294 | Construcción De Aula En Escuela Primaria Navarra España En Colonia Villas Universidad Oriente - 58077 | 58077 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Educación | En Ejecución | 2017 | 864617.02 | 864617.02 | 864617.02 | 864617.02 | 731160.32 | 731160.32 | 728255.31 | 84.5646 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 100 | 84.56 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300908295 | Construcción De Aula En Escuela Primaria Ignacio Altamirano En La Colonia La Dalia Oriente - 58013 | 58013 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Educación | En Ejecución | 2017 | 937690.35 | 937690.35 | 937690.35 | 937690.35 | 613759.44 | 613759.44 | 611712.32 | 65.4544 | 0 | Metros Cuadrados | 188 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908296 | Construcción De Aula En Jardín De Niños Albert Einsten En El Ejido La Libertad - 57826 | 57826 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Educación | En Ejecución | 2017 | 441864.3 | 441864.3 | 441864.3 | 441864.3 | 263649.41 | 263649.41 | 262842.21 | 59.6675 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 59.67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908297 | Construcción De Aula En Jardín De Niños Andres Eppen En Colonia Rincón De Los Nogales - 57783 | 57783 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Educación | En Ejecución | 2017 | 864670.09 | 864670.09 | 864670.09 | 864670.09 | 569815.14 | 569815.14 | 567903.72 | 65.8997 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 65.9 | Financiera: / Física: obra en ejecusion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908298 | Construcción De Pavimentación Asfáltica En El Ejido San Luis - 57732 | 57732 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 237197.09 | 237197.09 | 0 | 237197.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN EJECUSION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908299 | Construcción De Pavimentación Asfáltica En El Ejido Rancho De Ana - 57636 | 57636 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1756669.49 | 1756669.49 | 1756669.49 | 1756669.49 | 1062505.75 | 1062505.75 | 0 | 60.4841 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 60.48 | Financiera: OBRA EN EJECUSION / Física: / Registro:
COA17170300908300 | Construcción De Pavimentación Asfáltica En Ejido La Union - 57402 | 57402 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1312784.47 | 1312784.47 | 0 | 1312784.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300908301 | Mejoramiento A Sanitarios En Jardin De Niños Ignacio Allende En Ejido El Aguila - 58628 | 58628 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Educación | En Ejecución | 2017 | 467544.09 | 467544.09 | 467544.09 | 467544.09 | 140263.23 | 140263.23 | 140263.23 | 30 | 0 | Piezas | 96 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908302 | Mejoramiento A Sanitarios En Jardin De Niños Maria Del Socorro Valdez Davila En La Colonia Miguel De La Madrid - 58581 | 58581 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Educación | En Ejecución | 2017 | 466986.71 | 466986.71 | 466986.71 | 466986.71 | 140096.01 | 140096.01 | 140096.01 | 30 | 0 | Piezas | 72 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908303 | Mejoramiento A Sanitarios En Escuela Primaria Sertoma En Segunda Rinconada De La Unión - 58543 | 58543 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Educación | En Ejecución | 2017 | 224581.8 | 224581.8 | 224581.8 | 224581.8 | 67374.54 | 67354.54 | 67354.54 | 29.9911 | 0 | Piezas | 152 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300908304 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Colector En Colonia Compresora - 78197 | 78197 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1245445.89 | 1245445.89 | 1245445.89 | 1245445.89 | 124544.59 | 124544.59 | 124544.59 | 10 | 0 | Metros lineales | 192 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300908305 | Construcción De Pavimentación Asfáltica En Colonia Universidad - 59457 | 59457 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1869579.83 | 1869579.83 | 1869579.83 | 1869579.83 | 1805900.59 | 1805900.59 | 1798116.54 | 96.5939 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 96.59 | Financiera: OBRA FINIQUITO / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
COA17170300908306 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Ejido La Concha - 55137 | 55137 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Concha | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1589837.71 | 1589837.71 | 1589837.71 | 1589837.71 | 938681.22 | 938681.22 | 934635.18 | 59.0426 | 0 | Metros lineales | 192 | 100 | 98 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: / Registro:
COA17170300908307 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Colector En Ejido La Partida - 56472 | 56472 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Partida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4229868.66 | 4229868.66 | 4229868.66 | 4229868.66 | 3395653.38 | 3395653.38 | 3381416.47 | 80.278 | 0 | Metros lineales | 192 | 100 | 80.28 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300908308 | Baños - 96204 | 96204 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Partida | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 78400 | 78400 | 78400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908309 | Cuarto Adicional - 96195 | 96195 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Partida | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 130500 | 130500 | 130500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908312 | Construcción De Baños Con Fosa - 197970 | 197970 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 378665 | 378665 | 378665 | 378665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 20 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA17170300908313 | Construcción De Baños Con Fosa - 197952 | 197952 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 567997.5 | 567997.5 | 567997.5 | 567997.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 58 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908314 | Construcción De Baños Con Fosa - 197730 | 197730 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 378665 | 378665 | 378665 | 378665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908315 | Construcción De Baños Con Fosa - 197849 | 197849 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 567997.5 | 567997.5 | 567997.5 | 567997.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA17170300908316 | Construcción De Baños Con Fosa - 197717 | 197717 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 378665 | 378665 | 378665 | 378665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA17170300908317 | Construcción De Cuartos Adicionales - 195426 | 195426 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 418051.8 | 418051.8 | 418051.8 | 418051.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA17170300908318 | Construcción De Cuartos Adicionales - 195479 | 195479 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 418051.8 | 418051.8 | 418051.8 | 418051.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA17170300908319 | Construcción De Cuartos Adicionales - 195469 | 195469 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 418051.8 | 418051.8 | 418051.8 | 418051.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908320 | Construcción De Cuartos Adicionales - 189778 | 189778 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 418051.8 | 418051.8 | 418051.8 | 418051.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA17170300908321 | Construccion De Piso Firme Ejido Vida Nueva - 187271 | 187271 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Presa de Guadalupe (Vida Nueva) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908322 | Construcción De Cuartos Adicionales - 189231 | 189231 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 81389.48 | 81389.48 | 81389.48 | 81389.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA17170300908323 | Construcción De Ampliacion De Vivienda En El Ejido La Cuchilla En Palau - 113856 | 113856 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 185800 | 37250 | 37250 | 37250 | 37250 | 37250 | 37250 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion que se encuentra en su avance fisico y fianciero al 100% segun las minsitraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908324 | Mejoramiento De La Red De Agua Potable En Ejido Paso Del Aguila - 54853 | 54853 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Paso del Águila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1027818.29 | 1027818.29 | 1027818.29 | 1027818.29 | 838618.24 | 838618.24 | 835094.12 | 81.5921 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 81.59 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908325 | Construcción De Aula En Jardín De Niños Leona Vicario En Ejido Paso Del Aguila - 57914 | 57914 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Paso del Águila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Educación | En Ejecución | 2017 | 455516.63 | 455516.63 | 455516.63 | 455516.63 | 388196.06 | 388196.06 | 386647.17 | 85.2211 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 85 | Financiera: / Física: OBRA EN EJECUSION / Registro:
COA17170300908326 | Construccion De Las Estructuras De Proceso De La Planta Potabilizadora No Tres Para La Cd De Piedras Negras Coahuila - 157772 | 157772 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 76918152.78 | 17308666.4 | 16813275.3 | 17308666.4 | 14756029.56 | 14756029.56 | 14756029.56 | 85.2523 | 0 | Otros | 3000 | 100 | 87 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908337 | Construcción De Baños Con Fosa - 197678 | 197678 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 562950 | 562950 | 562950 | 562950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908338 | Construcción De Baños Con Fosa - 197546 | 197546 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 562950 | 562950 | 562950 | 562950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908339 | Construcción De Baños Con Fosa - 197293 | 197293 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 750600 | 750600 | 750600 | 750600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908340 | Construcción De Cuartos Adicionales - 189609 | 189609 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1925857.16 | 1925857.16 | 1925857.16 | 1925857.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 174 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908341 | Construcción De Cuartos Adicionales - 189472 | 189472 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1423459.64 | 1423459.64 | 1423459.64 | 1423459.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 130 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908342 | Reposicion De Red De Atarjeas En Avenida Guerrero Entre Calle Juan Antonio De La Fuente Y Calle Ramos Arizpe - 189264 | PMS-FISM-17-010 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1070495 | 808114.46 | 808114.46 | 808114.46 | 808114.46 | 808114.46 | 808114.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908343 | Reposicion De Red De Atarjeas En Calle Ramos Arizpe Entre Avenida Guerrero Y Avenida Lerdo - 189315 | PMS-FISM-17-011 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 981411 | 803556.82 | 803556.82 | 803556.82 | 803556.82 | 803556.82 | 803556.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: avance
COA17170300908344 | Construcción De Cuartos Adicionales - 189723 | 189723 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 627996.9 | 627996.9 | 627996.9 | 627996.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908345 | Reposicion De Atarjeas En Avenida Abasolo Entre Calle Leandro Valle Y Calle Cepeda - 147967 | 147967 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 797114 | 797114 | 797114 | 797114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 130 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908346 | Mantenimiento De Equipo De Bombeo En Tanque Fonahpo - 147860 | 147860 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908347 | Reposicion De Atarjeas En Calle Juan Antonio De La Fuente - 147956 | 147956 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1236797 | 1236797 | 1236797 | 1236797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908348 | Mantenimiento De Equipo De Bombeo En Tanque Aguas Claras - 147834 | 147834 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908349 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Gorriones Entre Av Libertad Y Av Bravo - 147820 | 147820 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 264151 | 264151 | 264151 | 264151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908350 | Construccion De Techo De Madera En Area Urbana - 149540 | 149540 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908351 | Perforación Del Pozo De Agua Potable Denominado La Esperanz Segunda Etapa - 112178 | PMS-FISM-17-009 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3200000 | 3187683.58 | 3187683.58 | 3187683.58 | 3187683.58 | 3187683.58 | 3187683.58 | 100 | 0 | Otros | 1100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: MT / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908352 | Impermeabilizacion En Aulas En Jardin De Niños Jose Vasconcelos - 112316 | 112316 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Educación | En Ejecución | 2017 | 112191.02 | 112191.02 | 112191.02 | 112191.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance
COA17170300908353 | Rehabilitacion De Sanitarios En Jardin De Niños Tizoc - 112312 | 112312 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Educación | En Ejecución | 2017 | 151749.36 | 151749.36 | 151749.36 | 151749.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908354 | Construccion De Techumbre En Escuela Primaria Centenario - 112302 | 112302 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Educación | En Ejecución | 2017 | 212440 | 212440 | 212440 | 212440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908355 | Reposicion De Red De Atarjeas Av San Luis Entre Calle Juan Antonio De La Fuente Y Calle Diez Y Seis De Sept De La Col Emiliano Zapata - 112256 | PMS-FISM-17-017 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 863966.52 | 863483.49 | 863483.49 | 863483.49 | 863483.49 | 863483.49 | 863483.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908356 | Reposicion De Red De Atarjeas En Calle Decima Entre Avenida V Carranza Y Av Pedro V Rdz Triana Col Ejidal El Ancora - 112253 | PMS-FISM-17-016 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 878099.06 | 877716.92 | 877716.92 | 877716.92 | 263315.07 | 263315.07 | 263315.07 | 30 | 0 | Metros lineales | 85 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908357 | Rehabilitacion De Red De Atarjeas En Privada Solidaridad Esquina Con Calle Treviño - 112244 | 112244 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 740597.02 | 740597.02 | 740597.02 | 740597.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908358 | Equipo Para Pozo De Agua Potable Denominado La Esperanza Tercer Etapa - 112192 | 112192 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2980762 | 2980762 | 2980762 | 2980762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908359 | Rehabilitacion De Pozo Para Agua Potable Denominado Gato - 112190 | 112190 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908360 | Rehabilitacion De Emisor Principal San Pedro - 72858 | PMS-FISM-17-001 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1995908 | 1993833.96 | 1993833.96 | 1993833.96 | 1795576.77 | 1795576.77 | 1795576.77 | 90.0565 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 90.06 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908361 | Reposicion De Red De Atarjeas En Avenida Lerdo Entre Calle De La Fuente Y Calle Ramos Arizpe Frente Al Mercado Centro - 95688 | 95688 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 848781 | 848781 | 848781 | 848781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908362 | Reposición De Red De Atarjeas En Calle Juan Antonio De La Fuente Entre Av Guerrero Y Av Lerdo Centro - 95631 | 95631 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 830646 | 830646 | 830646 | 830646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908363 | Reposicion De Atarjeas En Calle Zaragoza Entre Av Hidalgo Y Avenida Juarez Zona Centro - 74778 | PMS-FISM-17-013 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 893903 | 892387.2 | 892387.2 | 892387.2 | 267716.16 | 267716.16 | 267716.16 | 30 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908364 | Construccion De Piso Firme Ejido Albia - 187103 | 187103 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Emiliano Zapata (Albia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908365 | Construccion De Piso Firme Ejido Alejo Gonzalez - 187170 | 187170 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Alejo González (Bilbao) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908366 | Construccion De Piso Firme Ejido Lagos De Moreno - 187080 | 187080 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Lagos de Moreno (Ampueros) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908367 | Construccion De Piso Firme Ejido Aquiles Serdan - 187071 | 187071 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Aquiles Serdán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908368 | Construccion De Piso Firme Ejido Bolivar - 187008 | 187008 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Bolívar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908369 | Construccion De Piso Firme Ejido Carolina Nueva - 186972 | 186972 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La Carolina (La Nueva Carolina) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908370 | Construccion De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable En El Ejido Gavilanes - 63424 | PMS-FISM-17-002 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Félix Ramírez (Gavilanes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 386027 | 379578.04 | 379578.04 | 379578.04 | 379578.04 | 379578.04 | 379578.04 | 100 | 0 | Otros | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908371 | Construccion De Piso Firme Ejido Concordia - 187097 | 187097 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE
COA17170300908372 | Construccion De Piso Firme Ejido La Rosita - 187088 | 187088 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908373 | Ampl De La Red De Atarjeas Con Descargas Domiciliarias En Calles Faltantes Del Ejido La Perla - 175743 | 175743 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Perla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 205234.99 | 205234.99 | 205234.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908374 | Construccion De Cuarto Para Baño En El Ejido Darias Del Municipio De Viesca Coahuila - 167713 | 167713 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Darías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38855 | 38256.65 | 38256.65 | 38256.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances
COA17170300908385 | Ampl De Red De Atarjeas Con Descargas Domiciliarias En Calles Faltantes Del Ejido El Aguila - 175759 | 175759 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Águila | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 439724.26 | 439724.26 | 439724.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908386 | Construccion De Cuarto Para Baño En Zona Urbana Del Municipio De Viesca Coahuila - 167735 | 167735 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 77710 | 76513.3 | 76513.3 | 76513.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances
COA17170300908387 | Construccion De Techos En Zona Urbana Del Municipio De Viesca Coahuila - 167812 | 167812 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 394915 | 387955.49 | 387955.49 | 387955.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908388 | Construccion De Cuartos Dormitorio En Zona Urbana Del Municipio De Viesca Coahuila - 165909 | 165909 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 131700 | 128656.05 | 128656.05 | 128656.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908389 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Del Nuevo Pozo Prof Ubicado En Rec Juan Guerra Hasta Red De Distribucion De Viesca Coah - 154398 | 154398 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1109760.29 | 1096830.5 | 1096830.5 | 1096830.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3610 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908390 | Mejoramiento Del Comedor De Adultos Mayores El Agora En Zona Centro Del Municipio De Viesca Coahuila - 139805 | 139805 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 635015.6 | 603352.86 | 603352.86 | 603352.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908391 | Construccion De Barda Perimetral En Centro Bachillerato Tecnologico Agropecuario Cbta De Viesca Coahuila - 51084 | 51084 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 613448.4 | 605697.46 | 605697.46 | 605697.46 | 605697.46 | 605697.46 | 605697.46 | 100 | 0 | Otros | 437 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908392 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable Que Abastece A La Cabecera Municipal De Viesca Coahuila - 17591 | 17591 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 68000 | 67329.28 | 67329.28 | 67329.28 | 67329.28 | 67329.28 | 67329.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 3610 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908393 | Repocision De Drenaje Sanitario En Calle Miguel Hidalgo Entre Av Melchor Ocampo Y Av Reforma Y Av Melchor Ocampo Entre C Morelos Y Carranza - 8189 | 8189 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 882325.3 | 873271.8 | 873271.8 | 873271.8 | 873271.8 | 873271.8 | 873271.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 268 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908394 | Construccion De Techos En El Ejido Boquilla De Las Perlas Del Municipio De Viesca Coahuila - 167738 | 167738 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 124710 | 122512.26 | 122512.26 | 122512.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: registro de avances
COA17170300908395 | Construccion De Cuarto Para Baño En El Ejido Boquilla De Las Perlas Del Municipio De Viesca Coahuila - 167654 | 167654 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 116565 | 114769.95 | 114769.95 | 114769.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances
COA17170300908396 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Para El Ejido Boquilla De Las Perlas - 154401 | 154401 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 996059.69 | 981339.6 | 981339.6 | 981339.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1705 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908397 | Construcción Y Equipamiento De Comedor En Secundaria Jesús Reyes Heroles Del Ejido Boquilla De Las Perlas - 139806 | 139806 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 489600 | 470379.86 | 470379.86 | 470379.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 318 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908398 | Reposicion De De Transformador En Pozo Profundo De Agua Potable En Ejido Boquilla De Las Perlas De Viesca Coahuila - 106875 | 106875 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 120296.45 | 119572.24 | 119572.24 | 119572.24 | 119572.24 | 119572.24 | 119572.24 | 100 | 0 | Otros | 1705 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908399 | Construccion De Techos En El Ejido Buena Vista Del Municipio De Viesca Coahuila - 167749 | 167749 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20785 | 20418.71 | 20418.71 | 20418.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances
COA17170300908400 | Construccion De Cuarto Para Baño En El Ejido Buena Vista Del Municipio De Viesca Coahuila - 167659 | 167659 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA DE ZARAGOZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38855 | 38256.65 | 38256.65 | 38256.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908401 | Construccion De Cuarto Para Baño En El Ejido La Fe Del Municipio De Viesca Coahuila - 167670 | 167670 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Fe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA DE ZARAGOZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38855 | 38256.65 | 38256.65 | 38256.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances
COA17170300908402 | Construccion De Techos En El Ejido Flor De Mayo Del Municipio De Viesca Coahuila - 167760 | 167760 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Flor de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20785 | 20418.71 | 20418.71 | 20418.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances
COA17170300908403 | Construccion De Cuarto Para Baño En El Ejido Flor De Mayo Del Municipio De Viesca Coahuila - 167664 | 167664 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Flor de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 77710 | 76513.3 | 76513.3 | 76513.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances
COA17170300908404 | Construccion De Techos En El Ejido Gabino Vazquez Del Municipio De Viesca Coahuila - 167767 | 167767 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gabino Vázquez (San Luis) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 124710 | 122512.26 | 122512.26 | 122512.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908405 | Construccion De Cuartos Dormitorio En El Ejido Gavino Vazquez Del Municipio De Viesca Coahuila - 165862 | 165862 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gabino Vázquez (San Luis) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43900 | 42885.35 | 42885.35 | 42885.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908406 | Construccion De Cuarto Para Baño En El Ejido Gilita Del Municipio De Viesca Coahuila - 167715 | 167715 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gilita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38855 | 38256.65 | 38256.65 | 38256.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908407 | Construccion De Techos En El Ejido Gilita Del Municipio De Viesca Coahuila - 167805 | 167805 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gilita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 145495 | 142930.97 | 142930.97 | 142930.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908408 | Repocision De Drenaje Sanitario En Ejido Gilita Municipio De Viesca Coahuila - 30617 | 30617 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gilita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 178500 | 152284.56 | 152284.56 | 152284.56 | 152284.56 | 152284.56 | 152284.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908409 | Construccion De Cuarto Para Baño En El Ejido Gregorio Garcia Del Municipio De Viesca Coahuila - 167709 | 167709 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gregorio García (El Taconazo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38855 | 38256.65 | 38256.65 | 38256.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances
COA17170300908410 | Construccion De Techos En El Ejido Gregorio Garcia Del Municipio De Viesca Coahuila - 167799 | 167799 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gregorio García (El Taconazo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 145495 | 142930.97 | 142930.97 | 142930.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908411 | Ampliación De Red Eléctrica En Ej Gregorio García - 116289 | 116289 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gregorio García (El Taconazo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 528360 | 528359.99 | 528359.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908412 | Construccion De Cuarto Para Baño En El Ejido Ignacio Zaragoza Del Municipio De Viesca Coahuila - 167667 | 167667 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 116565 | 114769.95 | 114769.95 | 114769.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances
COA17170300908413 | Construccion De Techos En El Ejido Ignacio Zaragoza Del Municipio De Viesca Coahuila - 167770 | 167770 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 41570 | 40837.42 | 40837.42 | 40837.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908414 | Construccion De Cuartos Dormitorio En El Ejido Ignacio Zaragoza Del Municipio De Viesca Coahuila - 165880 | 165880 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43900 | 42885.35 | 42885.35 | 42885.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908415 | Construccion De Techos En El Ejido La Mancha Del Municipio De Viesca Coahuila - 183213 | 183213 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Mancha [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 41570 | 40837.42 | 40837.42 | 40837.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908416 | Construccion De Cuarto Para Baño En El Ejido La Mancha Del Municipio De Viesca Coahuila - 167679 | 167679 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Mancha [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA DE ZARAGOZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38855 | 38256.65 | 38256.65 | 38256.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances
COA17170300908417 | Construccion De Cuarto Para Baño En El Ejido Las Margaritas Del Municipio De Viesca Coahuila - 167690 | 167690 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Las Margaritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38855 | 38256.65 | 38256.65 | 38256.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances
COA17170300908418 | Construccion De Techos En El Ejido Las Margaritas Del Municipio De Viesca Coahuila - 167807 | 167807 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Las Margaritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 124710 | 122512.26 | 122512.26 | 122512.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908419 | Construccion De Cuarto Para Baño En El Ejido Margaritas Casco Del Municipio De Viesca Coahuila - 167725 | 167725 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Las Margaritas (Casco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38855 | 38256.65 | 38256.65 | 38256.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908420 | Construccion De Cuartos Dormitorio En El Ejido Nuevo Margaritas Del Municipio De Viesca Coahuila - 165906 | 165906 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Nuevo Margaritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43900 | 42885.35 | 42885.35 | 42885.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908421 | Construccion De Cuarto Para Baño En El Ejido Nueva Reynosa Del Municipio De Viesca Coahuila - 167706 | 167706 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Nueva Reynosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38855 | 38256.65 | 38256.65 | 38256.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908422 | Construccion De Techos En El Ejido Nueva Reynosa Del Municipio De Viesca Coahuila - 167793 | 167793 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Nueva Reynosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 41570 | 40837.42 | 40837.42 | 40837.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908423 | Construccion De Cuartos Dormitorio En El Ejido Nueva Reynosa Del Municipio De Viesca Coahuila - 165895 | 165895 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Nueva Reynosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 87800 | 85770.7 | 85770.7 | 85770.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908424 | Ampliación De Red Eléctrica En Ejido Nuevo Reynosa - 116280 | 116280 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Nueva Reynosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 408664.2 | 408664.17 | 408664.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908425 | Construccion De Barda Perimetral Ep Francisco Gonzalez Bocanegra Del Ejido Nueva Reynosa De Viesca Coahuila - 44828 | 44828 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Nueva Reynosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 559167.42 | 556229.14 | 556229.14 | 556229.14 | 556229.14 | 556229.14 | 556229.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908426 | Construccion De Techos En El Ejido Punta De Santo Domingo Del Municipio De Viesca Coahuila - 167782 | 167782 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Punta de Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 103925 | 102093.55 | 102093.55 | 102093.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908427 | Construccion De Techos En El Ejido La Rosita Del Municipio De Viesca Coahuila - 167794 | 167794 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Rosita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 124710 | 122512.26 | 122512.26 | 122512.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908428 | Construccion De Linea De Agua Potable En Ejido La Rosita Del Municipio De Viesca Coahuila - 154405 | 154405 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Rosita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300611.53 | 278237.98 | 278237.98 | 278237.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 148 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908429 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Asfaltico En El Ejido San Isidro Municipio De Viesca Coahuila - 164239 | 164239 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 365132.39 | 362328 | 362328 | 362328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908430 | Construccion De Techos En El Ejido San Isidro Del Municipio De Viesca Coahuila - 167785 | 167785 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 62355 | 61256.13 | 61256.13 | 61256.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908431 | Construccion De Techos En El Ejido San Jose Del Aguaje Del Municipio De Viesca Coahuila - 167797 | 167797 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | San José del Aguaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 62355 | 61256.13 | 61256.13 | 61256.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908432 | Construccion De Techos En El Ejido San Juan De Villa Nueva Del Municipio De Viesca Coahuila - 167811 | 167811 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | San Juan de Villanueva (Villanueva) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 62355 | 61256.13 | 61256.13 | 61256.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908433 | Construccion De De Linea De Conduccion De Agua Potable En Varias Calles Del Ejido San Juan De Villanueva Municipio De Viesca - 41947 | 41947 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | San Juan de Villanueva (Villanueva) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 78000 | 589509.59 | 589509.59 | 589509.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908434 | Construccion De Cuarto Para Baño En El Ejido San Manuel Del Municipio De Viesca Coahuila - 167693 | 167693 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | San Manuel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38855 | 38256.65 | 38256.65 | 38256.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances
COA17170300908435 | Construccion De Techos En El Ejido San Manuel Del Municipio De Viesca Coahuila - 167789 | 167789 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | San Manuel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83140 | 81674.84 | 81674.84 | 81674.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908436 | Construccion De Cuartos Dormitorio En El Ejido San Manuel Del Municipio De Viesca Coahuila - 165886 | 165886 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | San Manuel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43900 | 42885.35 | 42885.35 | 42885.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908437 | Construccion De Techos En El Ejido Santa Cruz Del Municipio De Viesca Coahuila - 167809 | 167809 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 62355 | 61256.13 | 61256.13 | 61256.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908438 | Construccion De Cuarto Para Baño En El Ejido Santa Maria Uno Del Municipio De Viesca Coahuila - 167697 | 167697 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Santa María Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38855 | 38256.65 | 38256.65 | 38256.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908439 | Construccion De Techos En El Ejido Santa Maria Uno Del Municipio De Viesca Coahuila - 167790 | 167790 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Santa María Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20785 | 20418.71 | 20418.71 | 20418.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908440 | Construccion De Cuartos Dormitorio En El Ejido Tanque Aguilereño Del Municipio De Viesca Coahuila - 165899 | 165899 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Tanque Aguilereño (El Tanque) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43900 | 42885.35 | 42885.35 | 42885.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908441 | Construccion De Cuartos Dormitorio En El Ejido Tejaban De La Rosita Del Municipio De Viesca Coahuila - 183223 | 183223 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Tejabán de la Rosita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43900 | 42885.35 | 42885.35 | 42885.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908442 | Construccion De Techos En El Ejido Tejaban Del Esfuerzo Del Municipio De Viesca Coahuila - 185023 | 185023 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Tejabán del Esfuerzo (El Esfuerzo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 145495 | 142930.97 | 142930.97 | 142930.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908443 | Construccion De Techos En El Ejido Tierra Y Libertad Del Municipio De Viesca Coahuila - 167801 | 167801 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Tierra y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20785 | 20418.71 | 20418.71 | 20418.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908444 | Construccion De De Linea De Conduccion De Agua Potable En Varias Calles Del Ejido La Ventana Municipio De Viesca - 8237 | 8237 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Ventana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 601300.85 | 589509.59 | 589509.59 | 589509.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 228 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908445 | Construccion De Cuarto Para Baño En El Ejido Venustiano Carranza Del Municipio De Viesca Coahuila - 167703 | 167703 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Venustiano Carranza (Hacienda de Hornos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38855 | 38256.65 | 38256.65 | 38256.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances
COA17170300908446 | Construccion De Techos En El Ejido Venustiano Carranza Del Municipio De Viesca Coahuila - 167792 | 167792 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Venustiano Carranza (Hacienda de Hornos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 62355 | 61256.13 | 61256.13 | 61256.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908447 | Construccion De Cuartos Dormitorio En El Ejido Venustiano Carranza Del Municipio De Viesca Coahuila - 165888 | 165888 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Venustiano Carranza (Hacienda de Hornos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 87800 | 85770.7 | 85770.7 | 85770.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908448 | Construccion De Cuarto Para Baño En El Ejido Villa De Bilbao Del Municipio De Viesca Coahuila - 167717 | 167717 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Villa de Bilbao | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 77710 | 76513.3 | 76513.3 | 76513.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances
COA17170300908449 | Construccion De Techos En El Ejido Villa De Bilbao Del Municipio De Viesca Coahuila - 167806 | 167806 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Villa de Bilbao | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 62355 | 61256.13 | 61256.13 | 61256.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908450 | Construccion De Cuarto Para Baño En El Ejido La Siete Del Municipio De Viesca Coahuila - 167685 | 167685 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Siete (Laguna Seca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 116565 | 114769.95 | 114769.95 | 114769.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908451 | Construccion De Techos En El Ejido Lazaro Cardenas Del Municipio De Viesca Coahuila - 167771 | 167771 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 124710 | 122512.26 | 122512.26 | 122512.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908452 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Asfaltico En El Ejido Lazaro Cardenas Municiio De Viesca Coahuila - 139813 | 139813 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1674688.47 | 1662118.12 | 1662118.12 | 1662118.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908453 | Construccion De Techos En El Ejido El Esfuerzo Sector Ocho Del Municipio De Viesca Coahuila - 167752 | 167752 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | El Esfuerzo Sector Ocho (El Puerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 62355 | 61256.13 | 61256.13 | 61256.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954039 | Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo "La Esperanza" | 171700129 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 18700000 | 17875784.12 | 17875784.12 | 17875784.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23000 | 0 | 30 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954040 | Programa De Registro E Identificacion De Poblacion: Fortalecimiento Del Registro Civil | 174500120 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | DIRECCIÓN ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1934000 | 1934000 | 1934000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1000000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954041 | Construcción Y Puesta En Marcha De Potabilizadora A Pie De Pozo Para Eliminación De Arsénico En Ejidos "Granada" Y "Solima" | 171700002 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Granada | Rural | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 15638691.04 | 13847048.74 | 13847048.74 | 13847048.74 | 4154114.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20000 | 0 | 30 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954043 | Programa De Registro E Identificación De Población : Fortalecimiento Del Registro Civil | 174500143 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | DIRECCIÓN ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 0 | 100 | 0 | Otros | 1000000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMA EN PROCESO DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954055 | Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo N° 4 | 171700003 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 11572252.92 | 10802893.63 | 10802893.63 | 10802893.63 | 3240843.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10200 | 0 | 30 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954059 | Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo "Venustiano Carranza". | 173600062 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8200 | 0 | 0 | Financiera: en proceso. / Física: en proceso. / Registro: en proceso.
COA17170300954066 | Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo "Ana". | 173500160 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5750 | 0 | 0 | Financiera: en proceso. / Física: en proceso. / Registro: en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954071 | Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo "Gatho" | 173300042 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9500000 | 9354567.46 | 9354567.46 | 9354567.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8000 | 0 | 0 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso.
COA17170300954079 | Construcción Y Puesta En Marcha De La Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo N° 3 | 171700005 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8513388.97 | 8092082.85 | 8092082.85 | 8092082.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6800 | 0 | 30 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954085 | ¿Perforación, Equipamiento Y Obras Complementarias De Pozo Profundo San Ignacio¿. | 173300007 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8500000 | 8495103.58 | 8495103.58 | 8495103.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7500 | 0 | 30 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954093 | Perforación Equipamiento Y Obras Complementarias De Pozo Profundo Para El Sistema Municipal De Aguas Y Saneamiento | 173300047 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6999999.97 | 6534153.65 | 6534153.65 | 6534153.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 51011 | 0 | 30 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954098 | Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo "Caballo Blanco" Municipal De Aguas Y Saneamiento | 173300009 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6605959.95 | 6605959.95 | 6605959.95 | 6605959.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9000 | 0 | 30 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954106 | Construcción Y Puesta En Marcha De La Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo "Alamito" Del Sistema Municipal De Aguas Y Saneamiento De Francisco I Madero, Coahuila. | 170900007 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4726682 | 4726682 | 4726682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 55676 | 0 | 25 | Financiera: obra en proceso. / Física: obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954110 | Construcción Y Puiesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo "Isabeles" | 170900008 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4572170.1 | 4572170.1 | 4572170.1 | 4572170.1 | 1371651.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 30 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954114 | Construcción Y Puesta En Marcha De La Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo "Plataneras" Del Sistema Municipal De Aguas Y Saneamiento | 173300003 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4466922.72 | 4466922.72 | 4466922.72 | 4466922.72 | 1340076.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40000 | 0 | 30 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954123 | Construcción Y Puesta En Marcha De La Planta Potablizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo San Antonio De Los Bravos | 173500003 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4097937.47 | 4097932.68 | 4097932.68 | 4097932.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11700 | 0 | 30 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954126 | Construcción Y Puesta En Marcha De La Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo 32r Jumbo. | 173500005 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3807535.39 | 3806986.33 | 3806986.33 | 3806986.33 | 1142095.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11000 | 0 | 30 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - Obra en proceso.
COA17170300954132 | Ingeniería De Detalle, Implementación, Puesta En Marcha E Inicio De Operación De La Infraestructura Que Permita Mejorar El Abasto Y La Calidad Del Agua En La Región Lagunera En Coah. Etapa 2016 | 174300002 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3002660 | 3002660 | 3002660 | 3002660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250000 | 0 | 0 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954138 | Supervisión Externa De Plantas Potabilizadoras Para Remoción De Arsénico Y Una Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Los Municipios De Viesca, Torreón Y San Pedro, Coahuila. | 173300043 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2846704.65 | 2846704.65 | 2846704.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 26635 | 0 | 0 | Financiera: En proceso. / Física: En proceso. / Registro: En proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954151 | Supervisión Y Control De La Calidad De Los Trabajos De Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De 3 Plantas Potabilizadoras Para Remoción De Arsénico: La Concha, La Esperanza Y Gatho En Los Municipio | 171700130 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1600376.3 | 1600376.3 | 1600376.3 | 1600376.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12500 | 0 | 30 | Financiera: acción en proceso. / Física: Acción en proceso. / Registro: Acción en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954172 | Supervisón Y Control De La Calidad De Los Trabajos De Diseño , Construcción Y Puesta En Marcha De Las Plantas Potabilizadoras Para Remoción De Arsénico En Los Municipios De Torreón, Martamoros, San | 173300048 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1599245.34 | 1519983.75 | 1519983.75 | 1519983.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 30 | Financiera: Acción en proceso. / Física: Acción en proceso. / Registro: Acción en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954186 | Capacitacion En Cursos Especializados Relacionados Con La Prestacion De Los Servicios De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento, Dirigido A Servidores Publicos Involucrados En El Manejo Del Recurs | 173000320 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 0 | 0 | Financiera: Acción en proceso. / Física: Acción en proceso. / Registro: Acción en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954693 | Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo "La Concha" | 173500131 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 11654266.86 | 11654266.86 | 11654266.86 | 11654266.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11100 | 0 | 30 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300955407 | Programa De Concurrencia Con Entidades Federativas | 174500088 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 66700000 | 66700000 | 30215100 | 30215100 | 30215100 | 440895 | 440895 | 0.66101 | 0 | Lote | 0 | 0 | 1.46 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADA
COA17170300955414 | Programa De Apoyo A Pequeños Productores Componente Extensionismo Desarrollo De Capacidades Y Asociatividad Productiva | 174500091 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11200000 | 11200000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 2166347.29 | 2166347.29 | 19.3424 | 0 | Lote | 0 | 0 | 38.68 | Financiera: / Física: AVANCE EJERCIDO SOBRE LO MINISTRADO / Registro: REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300955419 | Programa De Apoyo A Pequeños Productores Componente Infraestructura Productiva Para El Aprovechamiento Sustentable De Suelo Y Agua (Ejecución Nacional) | 174500093 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8500000 | 8500000 | 8317250 | 8317250 | 8317250 | 1413437.21 | 1413437.21 | 16.6287 | 0 | Lote | 0 | 0 | 16.99 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADA
COA17170300955430 | Seguro Catastrófico Ganadero Para Suplementación De 250,000 Animales 2017 | 174500094 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 19073943.53 | 18572486.4 | 18572486.4 | 18572486.4 | 18572486.4 | 18572486.4 | 18572486.4 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300955438 | Seguro Catastrófico Agrícola 2017 | 174500095 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5022340 | 4890302.2 | 4890302.2 | 4890302.2 | 4890302.2 | 4890302.2 | 4890302.2 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADA
COA17170300955439 | Proyecto Construcción De Unidad Deportiva En Esperanzas Municipio De Muzquiz, Coahuila De Zaragoza. | 172000028 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2820544 | 2820544 | 2820544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170300956672 | Proyecto Construcción De Cancha De Usos Multiples En Agujita En El Municipio De Sabinas, Coahuila De Zaragoza. | 172800025 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 742403.98 | 740403.98 | 740403.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170300956757 | Escuela Militarizada.- Componente I: Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Muro E Instalacio | EC17001M | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 6315077.69 | 6315077.69 | 6315077.69 | 5383482.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300956913 | Unidad Deportiva Y Recreativa Morelos - 5293776 - 3488 | 3488 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4800000 | 4747200 | 1898880 | 4747200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: obra en proceso de adjudicacion / Física: obra en proceso de adjudicacion / Registro: obra en proceso de adjudicacion
COA17170300957064 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Villa Unión, // (Pavimentación De Calle Victor Rosales, Zona Urbana En Villa Unión, Coah.) - 5555389 - 5010 | 173700028 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION, COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 350000 | 346150 | 346150 | 346150 | 346150 | 346150 | 346150 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA17170300957230 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva En La Localidad De San Antonio Del Coyote En Matamoros - 4973482 - 1409 | 1409 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2948986.5 | 2948986.5 | 2948986.5 | 2948986.5 | 2948986.5 | 2948986.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300957676 | Pavimentación Asfáltica En Varias Calles De Los Ejidos San Antonio El Coyote Y El Cuije En El Municipio De Matamoros - 4973418 - 1408 | 1408 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1995745.1 | 1995745.1 | 1995745.1 | 1995745.1 | 1995745.1 | 1995745.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300958075 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Sabinas, En El Estado De Coahuila // (Construcción De Pavimento Asfáltico En Avenida Felix Espinoza De Libramiento Cuahutemoc A Calle Tomas Arizpe, Col. Fundadores) - 5765522 - 6096 | 6096 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1121793.64 | 1121793.64 | 443781.56 | 1121793.64 | 1121793.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE INVITACION
COA17170300958222 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Morelos, En El Estado De Coahuila // (Pavimentacion Asfaltica En Calles Del Municipio De Morelos Coahuila) - 5293511 - 3485 | 3485 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2967000 | 2076900 | 2967000 | 1107124.37 | 1107124.37 | 1107124.37 | 37.3146 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 25 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300958558 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Ejido San Isidro - 4974106 - 1416 | 1416 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | presidencia municipal de viesca | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1400000 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE VANCES (EN EL 2DO TRIMESTRE SE REPORTO CON LA SIG CLAVE COA17170200888602) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300958559 | Rehabilitación De Auditorio (Ágora Municipal), En Plaza Comunitaria Del Carmen, En Viesca - 4974362 - 1420 | 1420 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3200000 | 3163413.96 | 3163413.96 | 3163413.96 | 949024.19 | 949024.19 | 949024.19 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES (EN EL 2DO TRIMESTRE SE REPORTO EN EL FOLIO: COA17170200888609) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300959035 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En Ejidos Concordia, El Estribo, La Fe Y San Rafael De Arriba En El Municipio De San Pedro) - 4975299 - 1432 | 1432 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7500000 | 7500000 | 7417500 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300959329 | Pavimentacion En Varias Calles Del Municipio De Zaragoza Coahuila - 5417381 - 4114 | 4114 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2472500 | 1730750 | 2472500 | 979800 | 979800 | 979800 | 39.6279 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 40 | Financiera: / Física: OBRA EN EJECUCCION / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300960226 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Sabinas, En El Estado De Coahuila // (Construcción De Pavimento Asfáltico En Avenida De Los Héroes, De Calle Gomez Farias A Calle Francisco I. Madero. Col. Francisco Sarabia) - 5763985 - 6081 | 6081 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1423807.5 | 1408145.61 | 563258.25 | 1408145.61 | 1408145.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE INVITACION
COA17170300960438 | Pavimentacion Asfaltica En Calles Del Ejido Los Alamos. - 5293645 - 3486 | 3486 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2967000 | 2076900 | 2967000 | 1181074.22 | 1181074.22 | 1181074.22 | 39.807 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA17170300960444 | Pavimentación De Calles En La Localidad Veinte De Noviembre - 5301736 - 3552 | 3552 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1637461.02 | 1637461.02 | 1133614.26 | 1637461.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE
COA17170300961344 | Plaza Pública En Colonia Santa Rita Ii - 5293379 - 3483 | 3483 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1186800 | 474720 | 1186800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: obra en proceso de adjudicacion / Física: obra en proceso de adjudicacion / Registro: obra en proceso de adjudicacion
COA17170300961637 | Rehabilitación De Pavimento Asfáltico Y Alumbrado En La Calle Presidente Carranza | 4821 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAH. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 7000000 | 7000000 | 2769200 | 6919470.02 | 2075841 | 2075841 | 2075841 | 29.6549 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300961729 | Reconstrucción De Cancha De Usos Múltiples En El Ejido Bajío De Ahuichila - 4973585 - 1410 | 1410 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 200000 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES ( EN EL 2DO TRIMESTRE SE REORTO CON EL SIG. FOLIO: COA17170200888594) - REGISTRO DE AVANCES (EN EL 2DO TRIMESTRE SE REGISTRO CON EL SIG. FOLIO: COA17170200888594) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300961799 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En Ejidos Victoria Y Luchana En El Municipio De San Pedro) - 4975363 - 1433 | 1433 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7500000 | 7500000 | 7417500 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300961922 | (Suministro Y Colocacion De Señalamientos Verticales En Diferentes Calles Del Municipio De Zaragoza Coahuila) - 5490965 - 4483 | 4483 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIODE ZARAGOZA COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 608025.6 | 608025.6 | 240534.93 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 38.1563 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 38.16 | Financiera: / Física: LA OBRA SE REFIERE A PROYECTO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300962162 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Ejido Cinco De Mayo - 4973816 - 1413 | 1413 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 200000 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES (EL 2DO TRIMESTRE SE REPORTO CON EL FOLIO COA17170200888599) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300962716 | Pavimentación De Calle En El Áncora En El Municipio De San Pedro - 5301538 - 3549 | 3549 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 230000 | 230000 | 159229 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300962886 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Frontera, En El Estado De Coahuila // (Rehabilitación De Banquetas En La Calle Presidente Carranza) - 5532282 - 4818 | 4818 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 1384600 | 1976896.69 | 593074 | 593074 | 593074 | 29.6537 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300962918 | Construcción De Academia De Bomberos Poniente - 5472008 - 4361 | 4361 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 3956000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300963018 | Reconstrucción De Guarniciones De Bulevares Luis Donaldo Colosio Y Fundadores - 4973199 - 1406 | 1406 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 2967000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300963141 | Construcción De Barda Perimetral De La Secundaria Del Estado Prof. Ramón Ortíz Villalobos - 5301374 - 3547 | 3547 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1932538.98 | 1932538.98 | 1337896.74 | 1932538.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300963365 | Pavimentación De Calles En El Ejido Alejo González - 5301472 - 3548 | 3548 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6200000 | 6200000 | 6131800 | 6200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE
COA17170300963695 | Construccion De Gimnasio Municipal - 5303114 - 3568 | 3568 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 4945000 | 1978000 | 4945000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION
COA17170300963834 | Construcción De Puente Peatonal En El Instituto Tecnológico De Saltillo - 7840866 - 7166 | 7166 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5557603 | 5557603 | 5557603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300963900 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Col. El Mirador En Ocampo, Coahuila - 7452610 - 7018 | 7018 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1928680 | 1928680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300964055 | Universidad Tecnológica De Ciudad Acuña.- Componente I: Construcción De Unidad De Docencia (2 Niveles) En Edificio ¿C¿. Componente Ii: Construcción De Servicios Sanitarios En Edificio ¿C¿, Red Hidrául | EC17002S | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 40013732.69 | 40013732.69 | 40013732.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964132 | Universidad Tecnológica De Saltillo.- Mobiliario De La Unidad De Docencia. | 173000294 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 511996.8 | 511996.8 | 511996.8 | 511996.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964359 | Escuela Primaria Coahuila.- Sustitución De Un Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 170400033 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Nuncio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 503065.44 | 503065.44 | 503065.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964367 | Escuela Secundaria Técnica N° 85 "Jesús Martínez Larrañaga".- Sustitución De Impermeabilización En El Edificio "D". | 170600101 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 312850.89 | 312850.89 | 312850.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964373 | Escuela Primaria 105 Batallón De Infantería.- Construcción De Una Cancha De Usos Múltiples Y Obra Exterior. | 171000060 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1197320.33 | 1197320.33 | 1197320.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964379 | Escuela Primaria General Vicente Guerrero.- Sustitución Parcial De Losa En Edificios "A" Y "C", Impermeabilización En Edificios "A", "B", "C" Y "D". | 171000061 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1247516.7 | 1247516.7 | 1247516.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964383 | Jardín De Niños María Montessori.- Reparación De Grietas De Desecación En Suelo Del Plantel. | 171700139 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 287306.86 | 287306.86 | 287306.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964388 | Escuela Primaria Adolfo López Mateos.- Sustitución De Impermeabilización De Edificio "A", Reparación Menor De Servcios Sanitarios Edificio "F" Y Demolición De Edificio "E". | 171800090 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 921268.49 | 921268.49 | 921268.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964392 | Jardín De Niños Maurilio P. Nañez García.- Construcción De Servicios Sanitarios Modelo Reducido Y Obra Exterior. | 171800091 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 544897.17 | 544897.17 | 544897.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964425 | Escuela Primaria Libertad.- Suministro E Instalación De Equipos De Aire En Los Edificios "A", "B", "D", "E", "F", "G" Y "H", Suministro Y Colocación De Protecciones Metálicas En Edificio "C" Y Subesta | 171800095 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1494678.27 | 1447685.89 | 1447685.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964428 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sust. De Chapa De Puerta En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica. | 170400032 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Piedra Blanca (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 82534 | 82534 | 82534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964430 | Jardín De Niños "Narciso Mendoza".- Rehabilitación General De Servicios Sanitarios, Base De Tinacos Y Red Sanitaria. | 172000019 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 509588.07 | 509588.07 | 509588.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964434 | Jardín De Niños Juana Maria Vargas De Riojas.- Impermeabilización General (5 Aulas, Dirección Y Servicios Sanitarios, Aula De Usos Múltiples Y Aula Psicopedagógica), Construcción De 1 Aula Didáctica | 172800018 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 939078.73 | 939078.73 | 939078.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964438 | Escuela Primaria Prof. Miguel López.- Rehabilitación General. | 173000275 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2012996.29 | 2012996.29 | 2012996.29 | 2011912.57 | 603573.76 | 603573.76 | 603573.76 | 29.9838 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964440 | Escuela Primaria Quince De Mayo.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000097 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 520589.24 | 520589.24 | 520589.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964445 | Telebach. Comunit.- Adec. De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Impermeab., Pintura Y Sum Y Coloc. De Protección En Puerta En Edif. "B",Y Sum. Y Coloc. Protec. En Puerta En Edif. "A". | 170600094 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 117458 | 117457.05 | 117457.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964446 | Jardín De Niños México Independiente.- Sustitución De 3 Aulas Didácticas, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 173000263 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1992781.77 | 1992781.77 | 1992781.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964448 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento Incluye Luminarias Y Pintura En Aula De Telebachillerato. | 170600098 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 38441 | 38440.64 | 38440.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964449 | Escuela Primaria Alvaro Obregón.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000264 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 401881.94 | 401881.94 | 401881.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964453 | Escuela Primaria Jovita Moreira Cobos.- Sustitución De Impermeabilizante En Edificio "B", Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Reparación Del Sistema Eléctrico(Red Eléctrica). | 173000305 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1363656.79 | 1363656.79 | 1363656.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964455 | Jardín De Niños Naciones Unidas.- Construcción De 1 Aula Didáctica, Rehabilitación De Un Aula Y Obra Exterior. | 173000306 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 676809.94 | 676809.94 | 676809.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964457 | Escuela Secundaria General Jesús Eloy Dewey Castilla.- Construcción De 1 Taller De Ofimática Y Obra Exterior. | 173000309 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1576477.06 | 1503024.6 | 1503024.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964461 | Jardín De Niños Valle De Las Flores.- Construcción De Un Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000311 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 536284.84 | 581562.57 | 581562.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964464 | Jardín De Niños Eulalio Gutiérrez Treviño.- Construcción De 1 Aula Didáctica, Rehabilitación De Volado En Edificio "B" Y Obra Exterior. | 173000312 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 434582.66 | 434582.66 | 434582.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964465 | Escuela Primaria Benemerito De Las Americas.- Construcción De Un Aula Didáctica Y Obra Exterior, Demolición De Aula Prefabricada En Edificio "D". | 173000307 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 643915.14 | 643915.14 | 643915.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964468 | Escuela Primaria Avelino Aguirre De La Cerda.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000314 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 490704.02 | 490704.02 | 490704.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964470 | Jardín De Niños Ma Guadalupe Valdés De Salinas.- Sustitución De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior, Demolición De Edificio Dañado. | 173000308 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 603310.26 | 603310.26 | 603310.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964474 | Escuela Secundaria Técnica No. 96.- Construcción De Un Laboratorio De Diseño Gráfico Y Obra Exterior. | 173000310 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1561101.69 | 1561101.69 | 1561101.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964478 | Escuela Primaria Prof. Miguel López.- Trabajos Complementarios De La Rehabilitación General. | 173000330 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3546688.34 | 3546688.34 | 3546688.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964479 | Jardín De Niños Abraham Castellanos.- Sustitución De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior, Sustitución De Impermeabilización De Un Aula En Edificio "A". | 173300045 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 639053.59 | 639053.59 | 639053.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964481 | Telesecundaria Nueva Creación.- Construcción De 2 Aulas Didácticas, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 173300046 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2951686 | 2951686 | 2951686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964488 | Sum. De Mobiliario Y Equipo Para Obras Del Progr. De Inv. De La Infr. Educativa Del Nivel Básico Fam 2017 (1a. Etapa) | 174500121 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 4222700 | 4222700 | 4222700 | 3288514.37 | 1371379.42 | 1371379.42 | 1371379.42 | 32.4764 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 50 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964494 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Obras Del Programa De Inversión De La Infraestructura Educativa Del Nivel Básico Fam 2017 (2a. Etapa). | 174500146 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2681730 | 2681730 | 2681730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964500 | Jardín De Niños Venustiano Carranza.- Sustitución De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior | 173600019 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gilita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 393321.91 | 393321.91 | 393321.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964502 | Jardín De Niños Cinco De Mayo.- Rehabilitación De Edificio "A"(Impermeabilización Y Reparación De La Red Eléctrica), Construcción De Servicios Sanitarios Modelo Reducido Y Clausura De Los Existentes Y | 173600030 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Mieleras | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 813372.33 | 813372.33 | 813372.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964538 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación De Protecciones Metálicas En Aula De Telebachillerato. | 173000293 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 72320.99 | 72320.99 | 72320.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964542 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato,Red Eléctrica Y Muro De Acometida. | 173000300 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Palma Gorda | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 82284.76 | 82284.76 | 82284.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964544 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento Y Sum. Y Coloc. De Protección En Puerta En Aula De Telebachillerato. | 173000301 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Ventura | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 41131.67 | 41131.67 | 41131.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964547 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato,Red Eléctrica. | 173000302 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 67086.6 | 67086.6 | 67086.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964551 | Telebachillerato Comunitario.- Reforzamiento De Protecciones Metálicas Y Suministro Y Colocación De Protecciones Metálicas En Puertas De Aulas De Telebachillerato. | 173000313 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 58464.68 | 58464.68 | 58464.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964557 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Rehab. De Cancelería Met; Rehab.De Puerta,Sum. Y Coloc. De Protecc.En Puerta ,Pintura En Aula De Telebach.,Red E | 173000327 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Punta Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 146282.54 | 146282.54 | 146282.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964564 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Protección En Puerta En Aula De Telebachillerato Y Muro De Acometida. | 173000299 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 42754.75 | 42754.75 | 42754.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964570 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Rehabilitación De Cancelería Y Protecciones Metálicas En Aula De Telebachillerato.. | 173200032 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 86224.96 | 86224.96 | 86224.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964576 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sum. Y Coloc. Protecciones Y Pintura En Aula De Telebachillerato. | 173200033 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 68364.37 | 68364.37 | 68364.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964580 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato. | 173200031 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 24373.44 | 24373.44 | 24373.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964585 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta Metálica, Rehabilitación De Herrería En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica. | 173300038 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 80050.61 | 80050.61 | 80050.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964592 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Rehabilitación De Herrería, Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica. | 173300039 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 74149.13 | 74149.13 | 74149.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964598 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta, Impermeabilización, Pintura En Plafón Del Aula De Telebachillerato. | 173300040 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 114493.42 | 114493.42 | 114493.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964602 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 173300041 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 55777.94 | 55777.94 | 55777.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964611 | Telebach. Comunit.- Adec. De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura Y Sum Y Coloc. De Protec. En Puerta En Edif. "A",Y Sum. Y Coloc. Protec. En Puerta En Edif. "B" De Aulas De Teleb | 170600099 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 61272 | 61271.42 | 61271.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964614 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 173500124 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 46027.47 | 46027.47 | 46027.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964619 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Protecciones Metálicas En Aula De Telebachillerato. | 173500127 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 74861.93 | 74861.93 | 74861.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964624 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica . | 173500128 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 94456.74 | 94456.74 | 94456.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964628 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación De Protecciones Metálicas En Aula De Telebachillerato. | 173500129 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 65687.78 | 65687.78 | 65687.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964632 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Impermeabilización, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 170600100 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Espinazo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 133976 | 133975.16 | 133975.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964634 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sum. Y Coloc. Protecciones En La Puerta, Pintura En Protecciones, En Aula De Telebachillerato. | 173500139 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 92949.8 | 92949.8 | 92949.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964640 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación De Puerta(Incluye Protecciones) Y Pintura En Aula De Telebachillerato. | 173500144 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 114297.51 | 114297.51 | 114297.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964643 | Telebachillerato Comunitario.- Adec.De Inst. Eléctrica Para Recibir Equip, Sum Y Coloc. De Protec. Metálicas En Edif. "B", Sum. Y Coloc. De Protec. Metálica En Puerta Del Edif. "A", En Aulas De Teleb | 170700048 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | El Venado | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 45033 | 45032.44 | 45032.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964645 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta, Impermeabilización, Pintura En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica. | 173500164 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 179136.31 | 179136.31 | 179136.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964647 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución Cancelería Y Puerta, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 170900155 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 138962 | 138961.24 | 138961.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964653 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En 2 Aulas De Telebachillerato. | 171100022 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Pilar de Richardson | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 85317 | 85316.33 | 85316.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964654 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustit. De Cancelería, Sum. Y Coloc. De Protecciones Y Pintura En Aula De Telebachillerato. | 173500166 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 113833.49 | 113833.49 | 113833.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964657 | Telebach. Comunitario.-Adec.De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Rehab. De Cancelería, Sum. Y Coloc. De Protección En Puerta, Pintura En Int. De Aula De Telebach. Y Red Eléctrica. | 171100024 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Presa de Guadalupe (Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 99312 | 99311.88 | 99311.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964666 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sum Y Coloc. De Protecciones Metálicas En Aula De Telebachillerato. | 171400016 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 106366 | 106365.5 | 106365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964672 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustit. De Puerta, Pintura En Protec. Y Protec. Metálica En Puerta De Aula De Telebach. | 171400017 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | El Orégano | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 68175 | 68174.13 | 68174.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964675 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación De Puerta Metálica En Aula De Telebachillerato. | 171700123 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Corona | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 45444 | 45443.36 | 45443.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964677 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento Y Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato. | 171700125 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Granada | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 55188 | 55187.78 | 55187.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964687 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato Y Muro De Acometida. | 172400051 | Coahuila de Zaragoza | Parras | La Constancia | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 101000.63 | 101000.63 | 101000.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964692 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación De Protecciones Metálicas, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 172600036 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 108811.89 | 108811.89 | 108811.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964694 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica . | 172700071 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Congregación Cañada Ancha | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75593.41 | 75593.41 | 75593.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964695 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta Y Pintura En Aula De Telebachillerato. | 171700126 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cambio | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 81119 | 81118.67 | 81118.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964698 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación De Protecciones Metálicas En Puerta. | 172800031 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 62769.05 | 62769.05 | 62769.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964700 | Telebachillerato Comunitario.- Adec. De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustit. De Puerta ,Rehabilitación De Protec, Sustit. De Cancelería De Aluminio En Aula De Telebach. | 171700127 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Coyote | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 76556 | 76555.72 | 76555.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964701 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento Y Sustitución De Cancelería En Aula De Telebachillerato . | 171700133 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cuije | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 42420 | 42419.2 | 42419.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964702 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustit. De Puerta, Impermeabilización, Pintura En Aula De Telebach. | 171700143 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Manantial | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 129874 | 129873.61 | 129873.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964704 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato. | 171800085 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 26829 | 26828.94 | 26828.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964707 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato. | 173000291 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Rincón de los Pastores | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 29311.37 | 29311.37 | 29311.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964710 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sum. Y Coloc. Protecciones En Puerta, Impermeabilización, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 173000292 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Hedionda Grande | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 105879.06 | 105879.06 | 105879.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964714 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato. | 171900017 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 22444 | 22443.07 | 22443.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964718 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento Y Sum. Y Coloc. De Protecc. Metálicas En Aula De Telebachillerato. | 172000033 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Morelos (Cuarterones) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 125441 | 125440.82 | 125440.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964723 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sum Y Coloc. De Protecciones Metálicas (Incl. Vidrio En Puerta), Pintura En Aula De Telebachillerato. | 172000034 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | La Florida (La Hacienda) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 77388 | 77387.92 | 77387.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964725 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato Y Muro De Acometida. | 172000035 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Nogalitos | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 97613 | 97612.32 | 97612.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964729 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Un Aula En Edificio "B" Y Salidas De Aire Acondicionado En Un Aula De Edificio "A". | 172400049 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Madero [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 44231 | 44230.39 | 44230.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964734 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Un Aula En Edificios "A" Y "C". | 172400050 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Mimbre | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 40301 | 40300.42 | 40300.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964745 | Telebachillerato Comunitario.- Adec. De Instalación Eléctrica Para Recibir Equip, Sum Y Coloc. De Prot. Metálica En Puerta, Pintura En Plafón En Aula De Telebach, Red Eléctrica Y Muro Acom. | 172400052 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Los Hoyos (El Potrero) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 74689 | 74688.73 | 74688.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964748 | Telebach.Comunitario.- Adec. De Inst. Eléctrica P/ Recibir Equip,Rehab. De Cancelería Y Puerta, Sum. Y Coloc. De Protec. En Puerta, Impermeab. Y Pintura En Aula De Telebach.,Red Eléctrica Y Muro Acom | 172400053 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Siete de Enero (El Mezquite) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 180680 | 180679.28 | 180679.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964752 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato. | 172400054 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 30192 | 30191.44 | 30191.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964756 | Telebach. Comunitario.- Adec.Inst. Eléctrica P/ Recibir Equip, Rehab.Y Reforzamiento De Cancelería , Protec. Metálica En Puerta Y Pintura En Plafón En Aula De Telebach ,Red Eléctrica Y Muro De Acom. | 172400055 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Nuevo Sabanilla (Sabanilla) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 114099 | 114098.68 | 114098.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964832 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Localidad San Jose Del Aguaje En El Municipio De Viesca Coahuila De Zaragoza | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | San José del Aguaje | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1226768 | 1222065.23 | 1222065.23 | 1222065.23 | 469495.04 | 469495.04 | 469495.04 | 38.4182 | 0 | Metros Cuadrados | 406 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300964888 | Pavimentación De Diversas Calles | 163000596 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1389549.29 | 1389549.29 | 1389549.29 | 1389549.29 | 237006.93 | 237006.93 | 237006.93 | 17.0564 | 0 | Metros Cuadrados | 807537 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170300965652 | Recarpeteo Asfáltico En Calle Amador Chapa Desde Cuauhtemoc A Calle Sabino En Ciudad De Sabinas Coahuila (Hidrocarburos) | 1700708 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Convenios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1628440.35 | 1628440.35 | 1628440.35 | 1628440.35 | 1628440.35 | 1628440.35 | 1628440.35 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 2500 | 0 | 0 | Financiera: TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SIN VARIACIONES
COA17170300966379 | Conexion Valle Poniente En Colonia Valle Poniente - El Baratillo | 162700129 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 12000000 | 11988362.7 | 6765108.13 | 11788265.8 | 6765108.13 | 6765108.13 | 6765108.13 | 56.4306 | 0 | Metros lineales | 25000 | 0 | 56 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO.
COA17170300968570 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Instalacion Electrica En La Localidad Mieleras En El Municipio De Viesca, Coahuila De Zaragoza | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Mieleras | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1419559.86 | 1419559.86 | 1419559.86 | 1419559.86 | 1087580.41 | 1087580.41 | 1087580.41 | 76.6139 | 0 | Metros Cuadrados | 1116 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300968573 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Asfaltico En La Localidad San Manuel, Municipio De Viesca Coahuila | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | San Manuel | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1086447.54 | 1086447.54 | 1086447.54 | 1086447.54 | 755225.85 | 755225.85 | 755225.85 | 69.5133 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300968574 | Pavimentacon Con Carpeta Asfaltica De Las Calles Franciasco Villa Y Violetas En La Localidad Gabino Vazquez Del Municipio De Viesca | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gabino Vázquez (San Luis) | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1123821.89 | 1123821.89 | 1123821.89 | 1123821.89 | 777438.38 | 777438.38 | 777438.38 | 69.1781 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300968576 | Pavimentacion De Calle Sin Nombrecon Concreto Asfaltico En La Locaidad Buena Vista Municipio De Viesca Coahuila | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Buenavista | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 998861.79 | 998861.79 | 998861.79 | 998861.79 | 688588.28 | 688588.28 | 688588.28 | 68.9373 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300968724 | Pavimentacion Asfaltica En Diversas Calles De Ciudad Frontera, Coahuila | 171000024 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2614246 | 2614246 | 2614246 | 2612279.79 | 2612279.79 | 2612279.79 | 2612279.79 | 99.9248 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300968874 | Renta De Maquinaria Pesada En Diversos Sectores Del Municipio | OPM 001 2017 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2648000 | 2648000 | 2648000 | 2648000 | 2648000 | 2648000 | 2648000 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300968898 | Subcomandancia De Seguridad Publica Municipal En Calle Rio Mississipi | 15270001 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2549943 | 2549943 | 2549943 | 2537434.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 15 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO
COA17170300969038 | Rehabilitación De Bvld. Santos Degollado De Avenida Adam A. Rocha A Calle Río Missisipi En La Colonia Francisco Sarabia (Hidrocarburos) | 1700949 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Convenios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1853868.55 | 1853868.55 | 1853868.55 | 1853868.55 | 1853868.55 | 1853868.55 | 1853868.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN VARIACIONES
COA17170300969086 | Servicio Por Renta De Maquinaria En Diversos Sectores | OPM 002 2017 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2014641.6 | 2014641.6 | 2014641.6 | 2014641.6 | 1343094.4 | 1343094.4 | 1343094.4 | 66.6667 | 0 | Maquinaria y equipo | 2000 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969100 | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Cuneta En Calle Policarpo Cardenas Entre Blvd. San Jose Y Calle Manuel Briano Col. San Jose | OP-17-006 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1496855 | 1496855 | 1496855 | 1496855 | 1496855 | 1496855 | 1496855 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969147 | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Cuneta En Calle 33 Entre Calle 2 Y Avenida Sur Col. Guerrero | OP-17-031 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1249060 | 1249060 | 1249060 | 1249060 | 1249060 | 1249060 | 1249060 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969177 | Suministro De Carpeta Y Asfalto Para Riego De Liga Para El Programa De Bacheo En Diferentes Vialidades De La Ciudad. | OP-17-036 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1366927.76 | 1366927.76 | 1366927.76 | 1366927.76 | 1366927.76 | 1366927.76 | 1366927.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969183 | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Cuneta En Priv Mar Caribe Entre Calle Mar Caribe Y Tope De Privada Col. Santa Isabel. | OP-17-043 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 185077.04 | 185077.04 | 185077.04 | 185077.04 | 185077.04 | 185077.04 | 185077.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170300969208 | Trabajos De Construcción De Área Para Taller Y Construcción De Barda Perimetral En Gimnasio Municipal | FFM 0022017 C.V. | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 506292 | 506292 | 506292 | 506292 | 506292 | 506292 | 506292 | 100 | 0 | Metros | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969210 | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Cuneta En Privada Septima Entre Calle Tavatzin Y Tope De Privada En Col. Cd. Deportiva. | OP-17-044 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 143545.66 | 143545.66 | 143545.66 | 143545.66 | 143545.66 | 143545.66 | 143545.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170300969216 | Ejecucion De Trabajos De Bacheo | FFM 001 2017 C.F. | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2888400 | 2888400 | 2888400 | 2888400 | 2888400 | 2888400 | 2888400 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969222 | Ejecucion De Trabajos De Bacheo | FFM 003 2017 C.F. | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2888400 | 2888400 | 2888400 | 2888400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969263 | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Cuneta En Calle Mar Azul Entre Calle Mar Indigo Y Calle Mar Caspio Col. Santa Isabel. | OP-17-045 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 474366.51 | 474366.51 | 474366.51 | 474366.51 | 474366.51 | 474366.51 | 474366.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969346 | Construcción De Salón Ejidal En El Ejido Los Álamos | FORTA-01-2017 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 87357.24 | 87357.24 | 87357.24 | 9.7064 | 0 | Otros | 1200 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA17170300969354 | Aportacion A Programa De Construccion De Pie De Casas En Colonia Jesus Perales | FORTA-02-2017 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 60000 | 24844.42 | 24844.42 | 24844.42 | 4.1407 | 0 | Vivienda | 80 | 0 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA17170300969521 | Construccion De Techumbre Y Cancha De Usos Multiples En Casa Cultural Y Albergue Estudiantil Calzada Antonio Narro, Col. Valle De San Lorenzo | F17041 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1482289 | 1482289 | 1482289 | 1482200.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300969750 | Instalación De Un Sistema De Transporte De Pasajeros Por Cable Áreo Tipo Telecabina Desembragable | CONTEC-003-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 35060000 | 35060000 | 15622468.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 42 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969881 | Red General De Drenaje 236 Ml Y Construcción De 12 Descargas Domiciliarias | 04-2017 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 423110.8 | 423110.8 | 423110.8 | 423110.8 | 294353.8 | 294353.8 | 294353.8 | 69.569 | 0 | Metros lineales | 48 | 0 | 69.5 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969897 | Electrificacion | 05-2017 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 177800 | 177800 | 177800 | 177800 | 177800 | 177800 | 177800 | 100 | 0 | Luminaria | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969908 | Remodelacion Del Arco En La Entrada Del Municipio De Nadadores, Coahuila | 02-2017 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 527046 | 527046 | 527046 | 527046 | 527046 | 527046 | 527046 | 100 | 0 | Otros | 5882 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969920 | Instalación De 400 M2 De Malla Sombra En Estacionamiento De La Plaza Principal Del Municipio De Nadadores, Coahuila | 06-2017 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 435325.48 | 435325.48 | 435325.48 | 435325.48 | 340178.74 | 340178.74 | 340178.74 | 78.1435 | 0 | Metros Cuadrados | 5288 | 0 | 78.25 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969972 | Pavimentacion De Calle Ignacio Lopez Rayon Entre Lazaro Cardenas Y Victor Rosales En Villa Union, Coahuila | 173700042 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION, COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 239978.2 | 239978.2 | 239978.2 | 239978.2 | 239978.2 | 239978.2 | 239978.2 | 100 | 0 | Otros | 300 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA17170300970080 | Construcción De Cancha De Usos Multiples Con Instalación Eléctrica En El Ejido Veintiocho De Agosto | ds-fortafin-01 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Veintiocho de Agosto | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de parras Coahuila- desarrollo social | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1554234 | 1554234 | 1554234 | 1553114.84 | 836740.56 | 836740.56 | 836740.56 | 53.8362 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 53 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300970081 | Construcción De Cancha De Usos Multiples Con Instalación Eléctrica En La Colonia Antorchista En El Municipio De Parras Coahuila De Zaragoza | ds-fortafin-02 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de parras Coahuila desarrollo social | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1554234 | 1554234 | 1554234 | 1551900.08 | 465570.03 | 465570.03 | 465570.03 | 29.955 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 30 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300970568 | Infraestrcutruta De Recoleccion De Basura | FORTAMUN 1 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS PRIMARIOS | Salud | En Ejecución | 2017 | 8750000 | 8750000 | 8750000 | 8750000 | 8750000 | 8750000 | 8750000 | 100 | 0 | Piezas | 785000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ADQUISICION DE 5 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170300970915 | Vehiculos Y Equipo Terrestre Para La Ejecucion De Programa De Segurtidad Publica Nacional | 1 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 4465450.03 | 4465450.03 | 4465450.03 | 4465450.03 | 4465450.03 | 4465450.03 | 4465450.03 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ADQUISICION DE 6 VEHICULOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300970922 | Adquisición De Materiales Y Suministros De Seguridad ,Equipamiento En Vestuario Al Cuerpo De Seguridad Publica Municipal | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 791995.8 | 791995.8 | 791995.8 | 791995.8 | 791995.8 | 791995.8 | 791995.8 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EQUIPAMIENTO EN VESTUARIO AL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300970925 | Adquisicion De Materiales Y Suministros De Seguridad | 3 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 287998.54 | 287996.54 | 287996.54 | 287996.54 | 287996.54 | 287996.54 | 287996.54 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300970969 | Adquisicion De Materiales Y Suministros De Seguridad | 4 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de arteaga | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 689999.78 | 689999.78 | 689999.78 | 689999.78 | 689999.78 | 689999.78 | 689999.78 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.