## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2018
Quintana Roo
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
ROO00160300788680 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 238953 | 238953 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1989084.96 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO00160300788940 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Dziuche - 356361 | 356361 | Quintana Roo | José María Morelos | Dziuché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución |  | 949566.87 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO00160300788943 | Construccion De Techo Firme En Dziuche - 331021 | 331021 | Quintana Roo | José María Morelos | Dziuché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución |  | 1232080.44 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO00160300788945 | Bacheo Emergente Segunda Etapa En La Localidad De Jose Maria Morelos - 361402 | 361402 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 269174.4 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO00160300788957 | Adquisicion De Computadoras - 328102 | 328102 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JMM | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 318420 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO00160300788958 | Adquisicion De Equipo De Computo - 327953 | 327953 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JMM | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 335820 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO00170300968849 | Fortalecimiento A Las Brigadas De Sanidad Forestal | - | Quintana Roo | Cobertura estatal |  |  | Convenios | U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Ecología y Medio Ambiente | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO00180201112622 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 30379 | 30379 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2828717.52 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ROO00180201138890 | Programa De Recolección De Residuos Sólidos En El Municipio De Puerto Morelos | - | Quintana Roo | Puerto Morelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO00180201140303 | Parque Villas Morelos I | - | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | U | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO00180201140329 | Parque Villas Morelos Ii | - | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | U | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO09170401050473 | Rehabilitación En Gral En La Primaria Rodolfo Menendez De La Peña | 744 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2009 | 261500.46 | 261500.46 | 261500.46 | 261500.46 | 261500.46 | 261500.46 | 261500.46 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO10170300955116 | Aires Acondicionados E Interconexión Eléctrica En La Universidad Politécnica De Q. Roo | 579 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2010 | 176193.3 | 176193.3 | 176193.3 | 176193.3 | 176193.3 | 176193.3 | 176193.3 | 100 | 0 | Lote | 1350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO11170300971391 | Construcción En La Tv Secundaria Antonio Mediz Bolio | 606 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2011 | 907173.13 | 906371.31 | 906371.31 | 906371.31 | 906371.31 | 906371.31 | 906371.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO11170300971499 | Equipamiento En La Primaria General 24 De Noviembre De 1902. | 641 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2011 | 117867.6 | 115292.4 | 115292.4 | 115292.4 | 115292.4 | 115292.4 | 115292.4 | 100 | 0 | Equipamiento | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO11170300971500 | Equipamiento En La Telesecundaria De Nueva Creación Antonio Mediz Bolio | 642 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2011 | 85758.8 | 79251.2 | 79251.2 | 79251.2 | 79251.2 | 79251.2 | 79251.2 | 100 | 0 | Equipamiento | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO12130100113913 | Construccion En La Universidad Tecnológica De La Riviera Maya | 870.0 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 0 | 8055986.97 | 8055986.97 | 8055986.97 | 7413471.62 | 7413471.62 | 7413471.62 | 92.0244 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO12160100632906 | Construcción En El Cobach | 801 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2012 | 3425397.99 | 3425397.99 | 3425397.99 | 3425397.99 | 3358233.33 | 3358233.33 | 3358233.33 | 98.0392 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO12160100633514 | Construcción En El Cecyte | 804 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2012 | 418627.75 | 418627.75 | 418627.75 | 418627.75 | 410419.36 | 410419.36 | 410419.36 | 98.0392 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO12160200677100 | Equipamiento En El Instituto Tecnológico De Chetumal | 873 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ifeqroo | Educación | En Ejecución | 2012 | 5979416.2 | 5979416.2 | 5979416.2 | 5979416.2 | 5176152.38 | 5176152.38 | 5176152.38 | 86.5662 | 0 | Lote | 2400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15150100464184 | Unidad Deportiva Chactemal, En El Municipio De Othón P. Blanco, Quintana Roo | 619 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000000 | 59898919.98 | 59898919.98 | 59898919.98 | 36051077.65 | 36051077.65 | 36051077.65 | 60.1865 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Obra con procedimiento jurídico / Registro:
ROO15150400601957 | Camino A Bahía Ciega | 601 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 94000000 | 93996218.74 | 93275327.74 | 93996218.74 | 29716724.7 | 29716724.7 | 29716724.7 | 31.6148 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15150400609588 | Analisis Costo Beneficio De La Construccion De Nuevo Edificio Administraivo En Chetumal | 624 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7493600 | 7493600 | 7493600 | 7493600 | 7493600 | 7493600 | 7493600 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 1 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO15160100635841 | Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Eduactiva En La Primaria Mario Chan Hoyos | 047 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1499999.99 | 1499999.99 | 1499999.99 | 1499999.99 | 1499999.99 | 1499999.99 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15160100635848 | Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Eduactiva En La Primaria Plan De Ayala | 010 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1496372 | 1338420.27 | 1496372 | 1370156.69 | 1370156.69 | 1370156.69 | 91.5652 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15160100635863 | Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Eduactiva En La Primaria Santiago Pacheco Cruz | 008 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1498172 | 1498172 | 1498172 | 1498172 | 1498172 | 1498172 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15160100635879 | Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Eduactiva En La T.V. Secundaria Leona Vicario | 009 | Quintana Roo | Bacalar | Buenavista | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2015 | 800000 | 802979.18 | 799025.06 | 802979.18 | 799025.06 | 799025.06 | 799025.06 | 99.5076 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO15160100635881 | Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Eduactiva En La Primaria Ford 198 | 058 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1499999.99 | 1369845.6 | 1499999.99 | 1331117.06 | 1331117.06 | 1331117.06 | 88.7411 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15160100637734 | Construcción Del Hospital De Especialidades De Chetumal (Primera Etapa) | - | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2015 | 33582000 | 335820000 | 335820000 | 335820000 | 168244044.52 | 168244044.52 | 168244044.52 | 50.0995 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15160100639127 | Incremento De La Matrícula En Otoño Del 2015, Con 240 Nuevos Alumnos En 8 Programas Educativos: Ingeniería En Sistemas De Producción Agroecológicos, Licenciatura En Turismo Alternativo, Licenciatura E | UIMQROO_01_2015 | Quintana Roo | José María Morelos | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo | Educación | En Ejecución | 2015 | 12307446 | 12307466 | 12307466 | 12307466 | 12307466 | 12307466 | 12307466 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: Obra conlcuida al 100%. En espera de las indicaciones para el cierre del programa / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO15160200676382 | Rehabilitación De Calles (Ruta De Aeropuerto Internacional - Centro De Convenciones Chetumal). | 13 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1270000 | 1268841.57 | 1268841.57 | 1268841.57 | 1268841.57 | 1268841.57 | 1268841.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 151243 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra / Registro:
ROO15170100841395 | Creación Y Fortalecimiento De Los Puntos Estatales Mover A México | 7 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1529550 | 1529550 | 1529550 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 8.8261 | 0 | Otros | 6000 | 0 | 10 | Financiera: Se reintegrará a la federación $1,394,550.00 / Física: Solamente un Punto Estatal para mover a México acredito el cumplimiento de metas y objetivos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160100627092 | Ampliación Y Remodelación De La Agencia De Ministerio Publico De Kantunikin | 3 2016 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Rural | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1242883 | 1242883 | 1242883 | 1164475.04 | 1036868.68 | 1036868.68 | 1036868.68 | 83.4245 | 0 | Metros Cuadrados | 28362 | 0 | 83.42 | Financiera: En proceso de pago / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160100627470 | Remodelacion De La Agencia Del Ministerio Publico De Tulum | 4 2016 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1310933 | 1310933 | 1310933 | 1093005.92 | 970637.79 | 584832.61 | 584832.61 | 44.6119 | 0 | Metros Cuadrados | 34502 | 0 | 44.61 | Financiera: En Proceso para pago / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160100627477 | Ampliacion Y Remodelacion De La Agencia Del Ministerio Publico De Playa Del Carmen | 5 2016 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARI DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1844669 | 1844669 | 1844669 | 1576913.43 | 1334466.42 | 605924.72 | 605924.72 | 32.8473 | 0 | Metros Cuadrados | 216730 | 0 | 32.85 | Financiera: En proceso de pago / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160200672850 | Construcción De Domo Deportivo Y Cancha De Usos Múltiples-3920 | 2460778 | Quintana Roo | Bacalar | Pedro Antonio Santos | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE BACALAR | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2076900 | 2076900 | 2076900 | 2076900 | 2076900 | 2076900 | 2076900 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 497 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160200674567 | Construcción De Domo Deportivo Y Cancha De Usos Múltiples -3921 | 2460945 | Quintana Roo | Bacalar | San Isidro la Laguna | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE BACALAR | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2076900 | 2076900 | 2076900 | 2076900 | 2076900 | 2076900 | 2076900 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 860 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300729840 | Construcción En La Primaria Octavio Paz. | 349 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 392855 | 392720.69 | 392720.69 | 392720.69 | 392720.69 | 389867.92 | 389768.92 | 99.2736 | 0 | Metros Cuadrados | 624 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300729883 | Construcción De Aulas Provisionales En La Primaria Sentimientos De La Nación. | 393 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 113449 | 113419.24 | 113419.24 | 113419.24 | 113419.24 | 99504.54 | 99504.54 | 87.7316 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300729884 | Construcción De Aulas Provisionales En La Secundaria Técnica Carmen Serdán. | 400 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 310119 | 310020.14 | 310020.14 | 310020.14 | 310020.14 | 270424.97 | 270424.97 | 87.2282 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300729886 | Construcción De Aulas Provisionales En La Secundaria De Nueva Creación (En El Fraccionamiento Paraíso Maya 2) | 401 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 461468 | 461386.93 | 461386.93 | 461386.93 | 461386.93 | 188817.39 | 188817.39 | 40.9239 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300729888 | Construcción De Aulas Provisionales En La Primaria De Nueva Creación (En El Fraccionamiento Villas Del Mar Plus 2). | 403 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 450808 | 450767.29 | 450767.29 | 450767.29 | 450767.29 | 374943.68 | 374943.68 | 83.179 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300729890 | Instalación De Aulas Provisionales En La Primaria De Nueva Creación (En El Fraccionamiento Paseos Del Mar 2) | 404 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 111455 | 111405.16 | 111405.16 | 111405.16 | 111405.16 | 77462.51 | 77462.51 | 69.5322 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300729893 | Construcción De Aulas Provisionales En La Primaria Carlos Fuentes Macías. | 405 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 173088 | 172963.71 | 172963.71 | 172963.71 | 172963.71 | 132701.02 | 132701.02 | 76.7219 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300729895 | Construcción De Aulas Provisionales En El Jardín De Niños Teresita Osante Altamirano. | 406 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 119471 | 119397.52 | 119397.52 | 119397.52 | 119397.52 | 91328.8 | 91328.8 | 76.4914 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300729896 | Construcción De Aulas Provisionales En El Jardín De Niños Johann Pestalozzi. | 407 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 113449 | 113409.87 | 113409.87 | 113409.87 | 113409.87 | 86878.23 | 86878.23 | 76.6055 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300729903 | Terminación En La Primaria Solidaridad. | 423 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 926785 | 881079.05 | 881079.05 | 881079.05 | 881079.05 | 872125.12 | 872125.12 | 98.9838 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300735560 | Construcción De Tres Domos En La Localidad De Cancún | 2530552 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 9886673.43 | 9886673.43 | 9886673.43 | 9886673.43 | 9886673.43 | 9886673.43 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a domo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300739685 | Mejoramiento En La Tv Secundaria Ignacio Manuel Altamirano | 114 | Quintana Roo | Bacalar | Limones | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1299744.32 | 1299744.32 | 1299744.32 | 1299744.32 | 1299744.32 | 1299744.32 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300739701 | Mejoramiento En La Tv Secundaria Solidaridad | 117 | Quintana Roo | Bacalar | Maya Balam | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1299024.38 | 1056006.96 | 1299024.38 | 951856.64 | 951856.64 | 951856.64 | 73.2747 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300739724 | Mejoramiento En El Jardín De Niños Laguna De Bacalar | 133 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1299675.7 | 1299675.7 | 1299675.7 | 1299675.7 | 1299675.7 | 1299675.7 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300739757 | Mejoramiento En La Primaria Isidro Castillo Pérez | 135 | Quintana Roo | Bacalar | Caanán | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 799924.11 | 799924.11 | 799924.11 | 799924.11 | 799924.11 | 799924.11 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300739768 | Mejoramiento En La Primaria Mahatma Gandhi | 159 | Quintana Roo | Bacalar | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1299753.89 | 1299753.89 | 1299753.89 | 1299753.89 | 1299753.89 | 1299753.89 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300739783 | Mejoramiento En La Primaria Netzahualcoyotl | 179 | Quintana Roo | Bacalar | Blanca Flor | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 974827.42 | 855279.05 | 974827.42 | 851794.16 | 851794.16 | 851794.16 | 87.379 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300739831 | Mejoramiento En El Jardín De Niños Manuel Ávila Camacho | 187 | Quintana Roo | Bacalar | Manuel Ávila Camacho | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 799942.75 | 447863.12 | 799942.75 | 296971.84 | 296971.84 | 296971.84 | 37.1241 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300739856 | Mejoramiento En El Jardín De Niños Juventino Rosas | 200 | Quintana Roo | Bacalar | Buenavista | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 799900.02 | 756262.49 | 799900.02 | 739015.61 | 739015.61 | 739015.61 | 92.3885 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300739877 | Mejoramiento En La Primaria Cecilio Chi. | 249 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1499819.41 | 1499819.41 | 1499819.41 | 1499819.41 | 1499819.41 | 1499819.41 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300739894 | Mejoramiento En La Primaria Xaman-Ha | 1 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1499888.61 | 1499888.61 | 1499888.61 | 1499888.61 | 1499888.61 | 1499888.61 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300739906 | Mejoramiento En La Primaria Adolfo Cisneros Cámara | 81 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1499857.16 | 1418089.25 | 1499857.16 | 1383045.87 | 1383045.87 | 1383045.87 | 92.2118 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300739922 | Mejoramiento En La Primaria Niños Héroes De Chapultepec. | 5 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1499755.96 | 1499755.96 | 1499755.96 | 1499755.96 | 1499755.96 | 1499755.96 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300739943 | Mejoramiento En El Jardín De Niños Niño Artillero. | 161 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1299837.05 | 1299837.05 | 1299837.05 | 1299837.05 | 1299837.05 | 1299837.05 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300739950 | Mejoramiento En El Jardín De Niños Manuel M. Ponce | 168 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1299754.33 | 1274478.92 | 1299754.33 | 1299754.33 | 1299754.33 | 1299754.33 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300740016 | Mejoramiento En La Tv Secundaria Melchor Ocampo | 286 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Carlos A. Madrazo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1299784.12 | 1299784.12 | 1299784.12 | 1299784.12 | 1299784.12 | 1299784.12 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300740053 | Mejoramiento En El Jardín De Niños Jacinto Pat | 15 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihosuco | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 974832.35 | 913825.71 | 974832.35 | 887680.02 | 887680.02 | 887680.02 | 91.0598 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300740089 | Mejoramiento En La Primaria Moisés Saenz | 45 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1499802.59 | 1441985.51 | 1499802.59 | 1417206.76 | 1417206.76 | 1417206.76 | 94.4929 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300740123 | Mejoramiento En El Jardín De Niños Jacinto Canek. | 190 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Ramón | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 799909.93 | 605913.06 | 799909.93 | 529173.25 | 529173.25 | 529173.25 | 66.1541 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300740195 | Mejoramiento En La Primaria Orlando Martínez Debeza | 236 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1499847.79 | 1211537.37 | 1499847.79 | 1087975.75 | 1087975.75 | 1087975.75 | 72.5391 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300740258 | Mejoramiento En El Jardín De Niños Rufo Figueroa | 137 | Quintana Roo | José María Morelos | Santa Gertrudis | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 799894.3 | 261503.9 | 799894.3 | 30765.16 | 30765.16 | 30765.16 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300740283 | Mejoramiento En La Primaria Leona Vicario | 41 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1499864.3 | 1444960.81 | 1499864.3 | 1421430.75 | 1421430.75 | 1421430.75 | 94.7706 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300740290 | Mejoramiento En La Primaria Otilio Montaño. | 43 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1499811.46 | 1015260.54 | 1499811.46 | 807595.86 | 807595.86 | 807595.86 | 53.8465 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300740316 | Mejoramiento En La Primaria Raúl Anguas Rivero | 94 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROOO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1499883.81 | 1499883.81 | 1499883.81 | 1499883.81 | 1499883.81 | 1499883.81 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300740333 | Mejoramiento En La Primaria Josefa Ortíz De Domínguez. | 252 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1499952.17 | 1448735.61 | 1499952.17 | 1426785.66 | 1426785.66 | 1426785.66 | 95.1221 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300740367 | Mejoramiento En El Jardín De Niños Simón Bolivar | 169 | Quintana Roo | Tulum | Francisco Uh May | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 974772.97 | 793270.66 | 974772.97 | 715483.96 | 715483.96 | 715483.96 | 73.4001 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300788944 | Bacheo Emergente En Jose Maria Morelos - 359884 | 359884 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 358371.95 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO16160300788965 | Instalacion De Paneles Solares Para Vivienda Digna En Colmenitas - 353552 | 353552 | Quintana Roo | José María Morelos | Colmenitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución |  | 290420.64 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO16160400813940 | Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa En La Primaria Cuitlahuac | 231 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1400914.88 | 1312532.42 | 1400914.88 | 1274654.22 | 1274654.22 | 1274654.22 | 90.9873 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160400813985 | Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa En El Preescolar General Sor Juana Inés De La Cruz | 346 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1188096.91 | 1144443.18 | 1188096.91 | 1125734.45 | 1125734.45 | 1125734.45 | 94.7511 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160400814078 | Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa En El Preescolar General Frida Khalo Calderón | 031 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1175215.93 | 1175215.93 | 1175215.93 | 1175215.93 | 1175215.93 | 1175215.93 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160400814093 | Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa En El Preescolar General Renacimiento | 152 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1174042.66 | 965529.56 | 1174042.66 | 876166.8 | 876166.8 | 876166.8 | 74.6282 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160400814113 | Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa En La Secundaria Técnica Ocho De Octubre | 227 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1325997.49 | 1155900.23 | 1325997.49 | 1082987.13 | 1082987.13 | 1082987.13 | 81.6734 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160400814123 | Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa En El Preescolar General Chan - Kin | 339 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1169669.7 | 1169669.7 | 1169669.7 | 1169669.7 | 1169669.7 | 1169669.7 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160400814145 | Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa En El Preescolar Usiijil Kíin | 340 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1148911.11 | 1148911.11 | 1148911.11 | 1148911.11 | 1148911.11 | 1148911.11 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160400814218 | Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa En El Preescolar Nuevo Imperio Maya | 013 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1235036.49 | 735748.51 | 1235036.49 | 521767.95 | 521767.95 | 521767.95 | 42.2472 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160400814923 | Proyecto Integral En La Zona Arqueológica De Ichkabal | 487 | Quintana Roo | Bacalar | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 11280682.6 | 11080682.6 | 11080682.6 | 11080682.6 | 11080682.6 | 11080682.6 | 11080682.6 | 100 | 0 | Otros | 39111 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 Obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160400821524 | Incremento De La Matrícula En Otoño Del 2016, Con 180 Nuevos Alumnos En 6 Programas Educativos: Ingeniería En Sistemas (Construcción De La Ii Etapa Del Edificio De Apoyo Al Turismo Alternativo) | UIMQRoo_02 | Quintana Roo | José María Morelos | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo | Educación | En Ejecución | 2016 | 4249766 | 4249766 | 4249766 | 4249766 | 4249766 | 4249766 | 4249766 | 100 | 0 | Metros | 615 | 0 | 100 | Financiera: Obra al 100%. En espera de las indicaciones para cerrar el programa / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160400825290 | Construcción De Albergue Estudiantil En La Ciudad De Chetumal | 1 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 5799683 | 5799683 | 5799683 | 5790476.25 | 5790476.25 | 5790476.25 | 5790476.25 | 99.8413 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresopnde a obra / Registro:
ROO16160400825307 | Rehabilitación De Vialidades En La Ciudad De Cozumel | 2 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5410989 | 5410989 | 5410989 | 5406876.34 | 5406876.34 | 5406876.34 | 5406876.34 | 99.924 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a m2 de rehabilitación de pavimentos. / Registro:
ROO16160400829630 | Mejoramiento En La Primaria Héroes De Chapultepec | 278 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Chiquilá | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1388531.16 | 1388531.16 | 1388531.16 | 1388531.16 | 1388531.16 | 1388531.16 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160400830153 | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente | S247 2016 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 6341696 | 911930.81 | 911930.81 | 911930.81 | 911930.81 | 911930.81 | 911930.81 | 100 | 0 | Otros | 128 | 0 | 100 | Financiera: 2Do Trimestre 2018 / Física: 2Do Trimestre 2018 / Registro: 2Do Trimestre 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160400831074 | Construcción Y Repavimentacion De Calles Y Avenidas En La Localidad De Bacalar | 2460646 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 14572070.81 | 14637200 | 14572070.81 | 14572070.81 | 14572070.81 | 14572070.81 | 14572070.81 | 99.555 | 0 | Otros | 11048 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832776 | Mejoramiento De La Infraestructura En La Secundaria Técnica José España Cruz | 12 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1434849.92 | 1434849.92 | 1434849.92 | 1434849.92 | 1434849.92 | 1434849.92 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832805 | Mejoramiento En El Preescolar José Joaquín Fernández De Lizardi | 17 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Secreto | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1231275.82 | 402532.47 | 1231275.82 | 47356.76 | 47356.76 | 47356.76 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832807 | Mejoramiento En El Preescolar Socorro De Lourdes Azueta Marzuca | 34 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1154280.58 | 377360.95 | 1154280.58 | 44395.4 | 44395.4 | 44395.4 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832808 | Mejoramiento En El Preescolar Ejército Mexicano. | 268 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1241027.4 | 405720.5 | 1241027.4 | 47731.82 | 47731.82 | 47731.82 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832810 | Mejoramiento En El Preescolar Tenochtitlan | 329 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1237897.09 | 1237897.09 | 1237897.09 | 1237897.09 | 1237897.09 | 1237897.09 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832811 | Mejoramiento En El Preescolar Mar Caribe. | 343 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1151892.32 | 1151892.32 | 1151892.32 | 1151892.32 | 1151892.32 | 1151892.32 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832812 | Mejoramiento En El Preescolar Centenario De La Revolución Mexicana | 347 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1222217.13 | 1222217.13 | 1222217.13 | 1222217.13 | 1222217.13 | 1222217.13 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832826 | Mejoramiento En La Primaria Cobá. | 2 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1312084.05 | 1312084.05 | 1312084.05 | 1312084.05 | 1312084.05 | 1312084.05 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832827 | Mejoramiento En La Primaria David Alfaro Siqueiros. | 004 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1319184.99 | 1319184.99 | 1319184.99 | 1319184.99 | 1319184.99 | 1319184.99 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832830 | Mejoramiento En La Primaria Ernesto Villanueva Martínez. | 42 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1448688.11 | 1446590.25 | 1448688.11 | 1448688.11 | 1448688.11 | 1448688.11 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832832 | Mejoramiento En La Primaria Gregorio Torres Quintero | 68 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1441325.72 | 1140795.68 | 1441325.72 | 1011997.09 | 1011997.09 | 1011997.09 | 70.2129 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832834 | Mejoramiento En La Primaria Serapio Rendón Alcocer. | 77 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1362642.64 | 1267364.23 | 1362642.64 | 1226530.63 | 1226530.63 | 1226530.63 | 90.0112 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832835 | Mejoramiento En La Primaria Matías Romero. | 84 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1512442.42 | 1512442.42 | 1512442.42 | 1512442.42 | 1512442.42 | 1512442.42 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832870 | Mejoramiento En El Preescolar Aquiles Serdán. | 178 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | U | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 927863.37 | 927863.37 | 927863.37 | 927863.37 | 927863.37 | 927863.37 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832871 | Mejoramiento En La Primaria Cecilio Chi | 237 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1335902.65 | 1335902.65 | 1335902.65 | 1335902.65 | 1335902.65 | 1335902.65 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832872 | Mejoramiento En La Primaria Lauro Aguirre Espinoza | 266 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1329249.04 | 1329249.04 | 1329249.04 | 1329249.04 | 1329249.04 | 1329249.04 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832873 | Mejoramiento En El Preescolar Tum Bem Be | 270 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1423746.39 | 465455.55 | 1423746.39 | 54759.48 | 54759.48 | 54759.48 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832874 | Mejoramiento En El Preescolar Xel Ha | 302 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1176408.99 | 1176408.99 | 1176408.99 | 1176408.99 | 1176408.99 | 1176408.99 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832875 | Mejoramiento En El Preescolar Sacbe | 305 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1150815.82 | 1150815.82 | 1150815.82 | 1150815.82 | 1150815.82 | 1150815.82 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832876 | Mejoramiento En El Preescolar Los Derechos Del Niño | 306 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1179844.4 | 1179844.4 | 1179844.4 | 1179844.4 | 1179844.4 | 1179844.4 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832877 | Mejoramiento En La Primaria Melchor Ocampo | 333 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1212892.82 | 671120.12 | 1212892.82 | 438931.82 | 438891.82 | 438891.82 | 36.1855 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832878 | Mejoramiento En La Secundaria José Martí. | 367 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1479108.39 | 888224.77 | 1479108.39 | 634988.94 | 634988.94 | 634988.94 | 42.9305 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832901 | Mejoramiento En El Preescolar Lazaro Cárdenas. | 14 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Pucté | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 924487.67 | 527403.6 | 924487.67 | 357224.71 | 357224.71 | 357224.71 | 38.6403 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832902 | Mejoramiento En El Preescolar Isabel Marín De Castillejos | 16 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1237570.93 | 633681.41 | 1237570.93 | 374871.61 | 374871.61 | 374871.61 | 30.2909 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832904 | Mejoramiento En La Primaria Jesús Cetina Salazar | 54 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1187299.18 | 1104456.15 | 1187299.18 | 1068951.99 | 1068951.99 | 1068951.99 | 90.0322 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832906 | Mejoramiento En La Primaria Lázarp Cárdenas Del Río. | 149 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | José Narciso Rovirosa | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1275031.39 | 919519.62 | 1275031.39 | 767157.42 | 767157.42 | 767157.42 | 60.1677 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832907 | Mejoramiento En El Preescolar Arco Iris. | 154 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1248374.78 | 528244.71 | 1248374.78 | 219617.55 | 219617.55 | 219617.55 | 17.5923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832910 | Mejoramiento En La Secundaria Técnica Gonzalo Guerrero | 275 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nicolás Bravo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1226146.31 | 1142625.66 | 1226146.31 | 1106831.1 | 1106831.1 | 1106831.1 | 90.2691 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832911 | Mejoramiento En La Primaria Fernando Figueroa Guardia | 294 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1248125.26 | 1248125.26 | 1248125.26 | 1248125.26 | 1248125.26 | 1248125.26 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832912 | Mejoramiento En La Primaria Carmen Serdan | 295 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Huay-Pix | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1187913.13 | 1106568.61 | 1187913.13 | 1071706.67 | 1071706.67 | 1071706.67 | 90.2176 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832913 | Mejoramiento En El Preescolar Luz María Zaleta De Elsner | 300 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 713334.34 | 553472.15 | 713334.34 | 484959.77 | 484959.77 | 484959.77 | 67.9849 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832917 | Mejoramiento En El Preescolar Magarita Maza De Juárez | 6 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Cristóbal Colón | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 669915.79 | 219010.93 | 669915.79 | 25766 | 25766 | 25766 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832918 | Mejoramiento En El Preescolar Lázaro Cárdenas | 7 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Ideal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 720685.97 | 235608.88 | 720685.97 | 27718.7 | 27718.7 | 27718.7 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832920 | Mejoramiento En El Preescolar Cristóbal Colón | 9 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Tintal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 971307.86 | 971307.86 | 971307.86 | 971307.86 | 971307.86 | 971307.86 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832922 | Mejoramiento En El Preescolar Valentín Gómez Farías | 10 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Ángel | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 734822.94 | 544131.17 | 734822.94 | 462406.13 | 462406.13 | 462406.13 | 62.9276 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832924 | Mejoramiento En La Primaria Jaime Nuno. | 321 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Nuevo Valladolid | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1228488.72 | 1228488.72 | 1228488.72 | 1228488.72 | 1228488.72 | 1228488.72 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832926 | Mejoramiento En La Telesecundaria Julio Sauri Espinoza. | 359 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Chiquilá | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1271600.69 | 1203555.82 | 1271600.69 | 1174393.74 | 1174393.74 | 1174393.74 | 92.3555 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832934 | Mejoramiento En El Preescolar Vicente Guerrero. | 8 | Quintana Roo | Tulum | Chanchen Primero | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 798887.8 | 798887.8 | 798887.8 | 798887.8 | 798887.8 | 798887.8 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832935 | Mejoramiento En La Primaria 21 De Marzo | 176 | Quintana Roo | Tulum | Cobá | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 973515.89 | 973515.89 | 973515.89 | 973515.89 | 973515.89 | 973515.89 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832937 | Mejoramiento En La Secundaria Zamna | 379 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1416998.19 | 1101257.53 | 1416998.19 | 965940.1 | 965940.1 | 965940.1 | 68.1681 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832947 | Mejoramiento En El Preescolar Niños Héroes | 412 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1198831.91 | 391925.82 | 1198831.91 | 46108.92 | 46108.92 | 46108.92 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832949 | Mejoramiento En La Secundaria Técnica José Marrufo Hernández. | 110 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1350824.13 | 1350824.13 | 1350824.13 | 1350824.13 | 1350824.13 | 1350824.13 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832950 | Mejoramiento En El Preescolar Plan De Ayala | 33 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 937664.42 | 623237.69 | 937664.42 | 488483.38 | 488483.38 | 488483.38 | 52.0958 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832951 | Mejoramiento En La Primaria Gaspar Xiu | 37 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chun On | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 929830.53 | 303983.06 | 929830.53 | 35762.72 | 35762.72 | 35762.72 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832952 | Mejoramiento En La Primaria Alberto Acheverria | 60 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chan Santa Cruz | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 937469.15 | 555740.88 | 937469.15 | 392143.05 | 392143.05 | 392143.05 | 41.83 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832953 | Mejoramiento En La Telesecundaria Zamna | 143 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Señor | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFERQOO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1303119.79 | 1185938.04 | 1303119.79 | 1135717.28 | 1135717.28 | 1135717.28 | 87.1537 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832954 | Mejoramiento En La Primaria Cinco De Febrero | 153 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Dzulá | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1237735.78 | 1146083.99 | 1237735.78 | 1106804.65 | 1106804.65 | 1106804.65 | 89.4217 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832956 | Mejoramiento En El Preescolar Valentín Gómez Farías | 184 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Santa Rosa Segundo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 870549.4 | 870549.4 | 870549.4 | 870549.4 | 870549.4 | 870549.4 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832957 | Mejoramiento En El Preescolar Alfonso Caso | 193 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tuzik | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 753834.86 | 560655.43 | 753834.86 | 477864.24 | 477864.24 | 477864.24 | 63.3911 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832958 | Mejoramiento En La Primaria Primero De Mayo. | 215 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Noh-Bec | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 846692.5 | 276803.32 | 32565.1 | 32565.1 | 32565.1 | 32565.1 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832959 | Mejoramiento En La Tv Secundaria Cecilio Chi | 284 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tepich | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1169268.58 | 1024799.03 | 1169268.58 | 963900.95 | 963900.95 | 963900.95 | 82.4362 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832960 | Mejoramiento En La Primaria José María Morelos Y Pavón | 327 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Hazil Sur | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1181599.07 | 1153447.13 | 1181599.07 | 1141382.03 | 1141382.03 | 1141382.03 | 96.5964 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832964 | Mejoramiento En El Preescolar Francisco Zarco | 25 | Quintana Roo | Bacalar | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 749601.15 | 749601.15 | 749601.15 | 749601.15 | 749601.15 | 749601.15 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832967 | Mejoramiento En La Primaria José María Morelos Y Pavón. | 62 | Quintana Roo | Bacalar | Buenavista | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 894827.95 | 894827.95 | 894827.95 | 894827.95 | 894827.95 | 894827.95 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832969 | Mejoramiento En La Primaria Rosario Castellanos | 134 | Quintana Roo | Bacalar | San Isidro la Laguna | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1122892.88 | 1018577.73 | 1122892.88 | 975602.28 | 975602.28 | 975602.28 | 86.8829 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832970 | Mejoramiento En El Preescolar Estefania Castañeda. | 174 | Quintana Roo | Bacalar | Limones | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 886198.45 | 827853.03 | 886198.45 | 802847.85 | 802847.85 | 802847.25 | 90.5946 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832971 | Mejoramiento En La Tv Secundaria Helga María Duran Rosel | 175 | Quintana Roo | Bacalar | La Pantera | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 902705.59 | 902705.59 | 902705.59 | 902705.59 | 902705.59 | 902705.59 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832973 | Mejoramiento En El Preescolar Francisco Villa. | 199 | Quintana Roo | Bacalar | Vallehermoso | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 719620.4 | 719620.4 | 719620.4 | 719620.4 | 719620.4 | 719620.4 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832975 | Mejoramiento En El Preescolar Josefa Ortíz De Dominguez | 203 | Quintana Roo | Bacalar | Chacchoben | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 719936.98 | 557098.83 | 719936.98 | 487311.05 | 487311.05 | 487311.05 | 67.688 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832976 | Mejoramiento En La Tv Secundaria Veinticuatro De Noviembre | 177 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chumpón | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 935767.09 | 555133.19 | 935767.09 | 392004.38 | 392004.38 | 392004.38 | 41.8912 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832979 | Mejoramiento En La Primaria Adelfo R. Escalante | 370 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1447546.84 | 819515.36 | 1447546.84 | 550359.01 | 550359.01 | 550359.01 | 38.0201 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832980 | Mejoramiento En El Preescolar Cozumel | 410 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1205714.31 | 394175.83 | 1205714.31 | 46373.62 | 46373.62 | 46373.62 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100841036 | Centro De Competitividad Regional De Quintana Roo 1era. Etapa | 9 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3140640 | 3140640 | 3140640 | 3140640 | 3140640 | 3140640 | 3140640 | 100 | 0 | Otros | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100841198 | Parque Industrial Logístico 1era Etapa | 11 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3140640 | 3140640 | 3140640 | 3140640 | 3140640 | 3140640 | 3140640 | 100 | 0 | Otros | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100849938 | Mejoramiento En La Secundaria Técnica Manuel Antonio Ay | 163 | Quintana Roo | José María Morelos | X-Cabil | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1188380.12 | 933680.54 | 1188380.12 | 824523.58 | 824523.58 | 824523.58 | 69.3821 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100853086 | Mejoramiento En El Preescolar Yumben Kín | 0335 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1156557.46 | 1076454.65 | 1156557.46 | 1042124.88 | 1042124.88 | 1042124.88 | 90.1058 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100853088 | Mejoramiento En El Preescolar Yohelil Pal | 0260 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1489378.55 | 1419225.47 | 1489378.55 | 1389159.87 | 1389159.87 | 1389159.87 | 93.2711 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100853089 | Mejoramiento En El Preescolar Maria Lavalle Urbina | 0276 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1457690.38 | 476552.63 | 1457690.38 | 56065.02 | 56065.02 | 56065.02 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100853090 | Mejoramiento En El Preescolar Revolución | 0142 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1437524.99 | 469960.09 | 1437524.99 | 55289.42 | 55289.42 | 55289.42 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100853091 | Mejoramiento En El Cam (Albert Einstein) | 0125 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 924161.11 | 876161.19 | 924161.11 | 855589.8 | 855589.8 | 855589.8 | 92.5802 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100853092 | Mejoramiento En La Primaria Chilam Balam | 0103 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1585380.38 | 1585380.38 | 1585380.38 | 1585380.38 | 1585380.38 | 1585380.38 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100853096 | Mejoramiento En La Primaria Lázaro Cárdenas | 0206 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Konha | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 670394.06 | 219167.28 | 670394.06 | 25784.38 | 25784.38 | 25784.38 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100853098 | Mejoramiento En El Preescolar 20 De Noviembre | 0207 | Quintana Roo | José María Morelos | San Isidro Poniente | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 670273.6 | 219127.91 | 670273.6 | 25779.76 | 25779.76 | 25779.76 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100853099 | Mejoramiento En El Preescolar Felipe Carrillo Puerto | 0138 | Quintana Roo | José María Morelos | Zafarrancho | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 672001.67 | 219692.86 | 672001.67 | 25846.22 | 25846.22 | 25846.22 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100853100 | Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Num. 102 | MS001 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 4269218 | 3827196.41 | 3673894.55 | 3827196.41 | 3608193.73 | 3608193.73 | 3608193.73 | 94.2777 | 0 | Lote | 459 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100853102 | Instituto Tecnológico Superior De Felipe Carrillo Puerto | SUP007 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 14561528.78 | 14074198.86 | 14561528.78 | 13865343.2 | 13865343.2 | 13865343.2 | 95.219 | 0 | Lote | 1183 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100853103 | Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Alvaro Obregón (Nuevo Edificio) | MS002 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Álvaro Obregón | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 12000000 | 11485581.66 | 11485581.66 | 11485581.66 | 11485581.66 | 11485581.66 | 11485581.66 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100853104 | Colegio De Bachilleres Chetumal Uno | MS004 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 11000000 | 3273732.19 | 3273732.19 | 3273732.19 | 3273732.19 | 3273732.19 | 3273732.19 | 100 | 0 | Lote | 681 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100853105 | Centro De Estudioa De Bachillerato Técnico Eva Sámano De López Mateos | MS008 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 13168000 | 12631721.67 | 12631721.67 | 12631721.66 | 12631721.66 | 12631721.66 | 12631721.66 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100853106 | Universidad Pedagógica Nacional | SUP001 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2399494.55 | 2399494.55 | 2399494.55 | 2399494.55 | 2399494.55 | 2399494.55 | 100 | 0 | Lote | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100853107 | Universidad De Quintana Roo | SUP006 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1595931.28 | 967551.45 | 1595931.28 | 698245.81 | 698245.81 | 698245.81 | 43.7516 | 0 | Lote | 3515 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100853108 | Universidad Tecnológica De Chetumal | SUP009 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 14950839.65 | 7304968.37 | 14950839.65 | 4028166.39 | 4028166.39 | 4028166.39 | 26.9427 | 0 | Lote | 407 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100853110 | Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Num. 297 | MS003 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2783000 | 2722566.96 | 2722566.96 | 2722566.96 | 2722566.96 | 2722566.96 | 2722566.96 | 100 | 0 | Lote | 616 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100853111 | Colegio De Bachilleres Bacalar | MS005 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 3348499.49 | 3102347.69 | 2924875.84 | 3102347.69 | 2848816.5 | 2848816.5 | 2848816.5 | 91.8278 | 0 | Lote | 289 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100853112 | Universidad Politécnica De Bacalar | SUP002 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 21000000 | 20994351.93 | 8888719.73 | 20994351.93 | 3700591.64 | 3700591.64 | 3700591.64 | 17.6266 | 0 | Lote | 671 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100853113 | Centro Regional De Educación Normal Javier Rojo Gómez | SUP004 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2494875.97 | 1894720.25 | 2494875.97 | 1637510.64 | 1637510.64 | 1637510.64 | 65.635 | 0 | Lote | 432 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100853114 | Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad Cancún Iv | MS006 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2931316.57 | 2818472.3 | 2818472.3 | 2818472.3 | 2818472.3 | 2818472.3 | 2818472.3 | 100 | 0 | Lote | 865 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100853115 | Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad Cancún Ii | MS007 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1801269.31 | 1700039.46 | 1576093.76 | 1700039.46 | 1522974.17 | 1522974.17 | 1522974.17 | 89.5846 | 0 | Lote | 1578 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100853116 | Universidad De Quintana Roo | SUP005 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 96876786 | 82009593.55 | 53186540.15 | 82009593.55 | 40466688.83 | 40466688.83 | 40466688.83 | 49.3438 | 0 | Lote | 166 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100853118 | Universidad Intercultural Maya De Q. Roo | SUP008 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Rural | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 30000000 | 29935583.46 | 9786633.06 | 29935583.46 | 1151368.6 | 1151368.6 | 1151368.6 | 3.8462 | 0 | Lote | 1500 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905348 | José Gastón Pérez Rosado | 196 | Quintana Roo | Bacalar | Otilio Montaño | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 777567.33 | 715949.31 | 777567.33 | 689541.6 | 689541.6 | 689541.6 | 88.6793 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905349 | Mejoramiento En El Preescolar Pascual Coral Heredia | 202 | Quintana Roo | Bacalar | Pedro Antonio Santos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 776912.56 | 672400.06 | 776912.56 | 627608.98 | 627608.98 | 627608.98 | 80.7824 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905350 | Mejoramiento En La Telesecundaria Cuauhtemoc | 185 | Quintana Roo | Bacalar | El Cedralito | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 960504.17 | 888016.81 | 960504.17 | 856950.83 | 856950.83 | 856950.83 | 89.2189 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905351 | Mejoramiento En El Preescolar Chami-Ha | 023 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1188340.03 | 1188340.03 | 1188340.03 | 1188340.03 | 1188340.03 | 1188340.03 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905352 | Mejoramiento En El Preescolar Rosas De La Infancia | 024 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1282398.45 | 419245.65 | 1282398.45 | 49323.03 | 49323.02 | 49323.02 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905353 | Mejoramiento En El Preescolar Jacinto Pat | 027 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1048490.37 | 603709.37 | 1048490.37 | 413088.94 | 413088.94 | 413088.94 | 39.3984 | 0 | Lote | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905354 | Mejoramiento En El Preescolar Alfonso Reyes | 029 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 965687.81 | 748104.88 | 965687.81 | 654855.05 | 654855.05 | 654855.05 | 67.8123 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905355 | Mejoramiento En La Primaria Narciso Mendoza | 038 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1389264.93 | 1324422.48 | 1389264.93 | 1296632.85 | 1296632.85 | 1296632.85 | 93.3323 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905356 | Mejoramiento En La Primaria Insurgentes | 44 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1462425.23 | 478100.55 | 1462425.23 | 56247.12 | 56247.12 | 56247.12 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905357 | Mejoramiento En La Primaria Alfredo V. Bonfil Pinto | 55 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1494627.09 | 967231.28 | 1494627.09 | 741204.51 | 741204.51 | 741204.51 | 49.5913 | 0 | Lote | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905358 | Mejoramiento En La Primaria José Ma. Morelos Y Pavón. | 61 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1457111.76 | 1071499.53 | 1457111.76 | 906237.15 | 906237.15 | 906237.15 | 62.1941 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905359 | Mejoramiento En La Primaria Jaime Nuno | 65 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1437568.12 | 971191.7 | 1437568.12 | 771316.1 | 771316.1 | 771316.1 | 53.6542 | 0 | Lote | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905360 | Mejoramiento En La Primaria Ejército Mexicano | 66 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1547010.74 | 1049925.95 | 1547010.74 | 836889.59 | 836889.59 | 836889.59 | 54.0972 | 0 | Lote | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905361 | Mejoramiento En La Primaria Estado De Quintana Roo | 67 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1506917.05 | 492645.95 | 1506917.05 | 57958.34 | 57958.34 | 57958.34 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905367 | Mejoramiento En La Primaria Niño Mexicano | 69 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1551463.1 | 871169.83 | 1551463.1 | 579615.58 | 579615.58 | 579615.58 | 37.3593 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905368 | Mejoramiento En La Primaria Hermanos Flores Magón | 70 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1455384.54 | 1455384.54 | 1455384.54 | 1455384.54 | 1455384.54 | 1455384.54 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905369 | Mejoramiento En La Primaria Antonio Caso | 72 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1586030.84 | 733104 | 1586030.84 | 367563.93 | 367563.93 | 367563.93 | 23.1751 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905370 | Mejoramiento En La Primaria Solidaridad | 74 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1487538.33 | 796951.53 | 1487538.33 | 500985.76 | 500985.76 | 500985.76 | 33.6788 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905371 | Mejoramiento En La Primaria Plutarco Elias Calles | 75 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1466457.78 | 1389800.38 | 1466457.78 | 1356947.22 | 1356947.22 | 1356947.22 | 92.5323 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905372 | Mejoramiento En La Primaria Derechos Del Niño | 78 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1453033.87 | 758004.9 | 1453033.87 | 460135.33 | 460135.33 | 460135.33 | 31.6672 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905373 | Mejoramiento En La Primaria Eleuterio Llanes Pasos | 82 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1497677.9 | 1017035.41 | 1497677.9 | 811045.77 | 811045.77 | 811045.77 | 54.1536 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905374 | Mejoramiento En La Primaria Simbolos Patrios | 83 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1381000.23 | 691937.84 | 1381000.23 | 396625.39 | 396625.39 | 396625.39 | 28.7202 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905375 | Mejoramiento En La Primaria Octavio Paz | 85 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1388599.85 | 1320048.75 | 1388599.85 | 1290669.7 | 1290669.7 | 1290669.7 | 92.9476 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905376 | Mejoramiento En La Primaria Ramón Bravo Prieto | 87 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1506427.79 | 1107279.72 | 1506427.79 | 936216.27 | 936216.27 | 936216.27 | 62.1481 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905377 | Mejoramiento En La Primaria La Voz De Mi Patria | 88 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1454231.57 | 1007487.43 | 1454231.57 | 816025.65 | 816025.65 | 816025.65 | 56.1139 | 0 | Lote | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905378 | Mejoramiento En La Primaria Independencia | 92 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1305134.47 | 426678.58 | 1305134.47 | 50197.48 | 50197.48 | 50197.48 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905379 | Mejoramiento En La Primaria Chetumal | 97 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1579866.3 | 983392.2 | 1579866.3 | 727760.45 | 727760.45 | 727760.45 | 46.0647 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905380 | Mejoramiento En La Primaria Mi Patria Es Primero | 100 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1484255.21 | 485237.28 | 1484255.21 | 57086.74 | 57086.74 | 57086.74 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905381 | Mejoramiento En La Primaria Cozumel | 102 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1427046.78 | 1110077.74 | 1427046.78 | 974233.86 | 974233.86 | 974233.86 | 68.2692 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905382 | Mejoramiento En La Primaria Mariano Matamoros | 107 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1342798.63 | 1250866.66 | 1342798.63 | 1211467.25 | 1211467.25 | 1211467.25 | 90.2196 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905383 | Mejoramiento En La Secundaria Técnica Juan José Arreola | 111 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1557683.26 | 1327577.37 | 1557683.26 | 1228960.56 | 1228960.56 | 1228960.56 | 78.8967 | 0 | Lote | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905384 | Mejoramiento En El Preescolar De Nueva Creación Villas Del Mar Plus | 122 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1282785.69 | 419372.25 | 1282785.69 | 49337.92 | 49337.92 | 49337.92 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905385 | Mejoramiento En El Preescolar De Nueva Creación Villas Otoch Paraíso 2 | 123 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 798174.51 | 260941.67 | 798174.51 | 30699.02 | 30699.02 | 30699.02 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905423 | Mejoramiento En El Preescolar De Nueva Creación Paseos Del Mar | 124 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1285674.7 | 420316.72 | 1285674.7 | 49449.02 | 49449.02 | 49449.02 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905429 | Mejoramiento En La Primaria De Nueva Creación Villas Del Mar Plus | 126 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1493829.49 | 694372.7 | 1493829.49 | 351748.37 | 351748.37 | 351748.37 | 23.5468 | 0 | Lote | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905430 | Mejoramiento En La Priamria De Nueva Creación Paseos Del Mar | 127 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1478208.02 | 884714.73 | 1478208.02 | 630360.46 | 630360.46 | 630360.46 | 42.6436 | 0 | Lote | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905431 | Mejoramiento En El Preescolar Rafael Eustacio Melgar | 131 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1436177.01 | 1211079.34 | 1436177.01 | 1114608.91 | 1114608.91 | 1114608.91 | 77.6094 | 0 | Lote | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905432 | Mejoramiento En El Preescolar Alfredo V. Bonfil | 144 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROOO | Educación | En Ejecución | 2016 | 13000000 | 1085889.98 | 753607.67 | 1085889.98 | 611200.97 | 611200.97 | 611200.97 | 56.2857 | 0 | Lote | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905433 | Mejoramiento En El Preescolar Pipila | 145 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1161535.65 | 379732.8 | 1161535.65 | 44674.44 | 44674.44 | 44674.44 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905434 | Mejoramiento En El Preescolar Quetzal | 162 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1211851.64 | 755196.5 | 1211851.64 | 559487.15 | 559487.15 | 559487.15 | 46.168 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905435 | Mejoramiento En La Secundaria Miguel Hidalgo Y Costilla. | 219 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1524159.96 | 888857.09 | 1524159.96 | 616584.42 | 616584.42 | 616584.42 | 40.454 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905436 | Mejoramiento En La Primaria Igancio Manuel Altamirano | 228 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1438526.67 | 1006216.76 | 1438526.67 | 820941.09 | 820941.09 | 820941.09 | 57.0682 | 0 | Lote | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905442 | Mejoramiento En La Primaria Xochitl Ángelica Palomino Contreras | 248 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1433970.62 | 936289.38 | 1433970.62 | 722997.42 | 722997.42 | 722997.42 | 50.4193 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905445 | Mejoramiento En La Secundaria Técnica Primero De Junio | 254 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | U | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1496567.11 | 1176844.23 | 1496567.11 | 1039820.15 | 1039820.15 | 1039820.15 | 69.4804 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905447 | Mejoramiento En El Preescolar Kay Nicte | 265 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1476601.19 | 482735.01 | 1476601.19 | 56792.36 | 56792.36 | 56792.36 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905492 | Mejoramiento En El Preescolar Konex Kanic | 277 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1441804.4 | 1158575.54 | 1441804.4 | 1037191.76 | 1037191.76 | 1037191.76 | 71.9371 | 0 | Lote | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905493 | Mejoramiento En El Preescolar Zazil-Be | 280 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1444742.44 | 472319.65 | 1444742.44 | 55567.02 | 55567.02 | 55567.02 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905498 | Mejoramiento En La Primaria Nachi Cocom | 281 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1407297.59 | 460078.07 | 1407297.59 | 54126.84 | 54126.84 | 54126.84 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905499 | Mejoramiento En El Preescolar Patria Nueva | 287 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1262714.26 | 1210892.94 | 1262714.26 | 1188683.8 | 1188683.8 | 1188683.8 | 94.1372 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905500 | Mejoramiento En La Primaria Adolfo López Mateos | 290 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1284978.94 | 1006625.97 | 1284978.94 | 887331.85 | 887331.85 | 887331.85 | 69.0542 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905504 | Mejoramiento En El Preescolar Mundo Infantil | 304 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1049017.91 | 342948.16 | 1049017.91 | 40346.84 | 40346.84 | 40346.84 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905505 | Mejoramiento En El Preescolar Socoroo De Lourdes Azueta Marzuca | 309 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 701294.92 | 229269.49 | 701294.92 | 26972.88 | 26972.88 | 26972.88 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905506 | Mejoramiento En El Preescolar Louis Braille | 311 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 953262.66 | 712748.29 | 953262.66 | 609670.7 | 609670.7 | 609670.7 | 63.9562 | 0 | Lote | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905507 | Mejoramiento En El Preescolar Xaman Ek | 331 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1114638.81 | 576489.16 | 1114638.81 | 345853.59 | 345853.59 | 345853.59 | 31.0283 | 0 | Lote | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905508 | Mejoramiento En El Preescolar Rufino Tamayo | 345 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1277936.27 | 980916.63 | 1277936.27 | 853622.5 | 853622.5 | 853622.5 | 66.797 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905509 | Mejoramiento En La Primaria Luis Fernando Cervera Cortes | 355 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1552419.83 | 972047.36 | 1552419.83 | 723316.3 | 723316.3 | 723316.3 | 46.5928 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905510 | Mejoramiento En La Primaria Armada De México | 368 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1320117.39 | 1313923.88 | 1320117.39 | 1311269.52 | 1311269.52 | 1311269.52 | 99.3298 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905511 | Mejoramiento En La Secundaria Los Corales | 377 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1424945.95 | 1354297.05 | 1424945.95 | 1324018.95 | 1324018.95 | 1324018.95 | 92.9171 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905512 | Mejoramiento En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | 380 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1439730.25 | 470681.04 | 1439730.25 | 55374.24 | 55374.24 | 55374.24 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905513 | Mejoramiento En La Primaria Vicente Guerrero | 139 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1494698.45 | 1487306.57 | 1494698.45 | 1484138.62 | 1484138.62 | 1484138.62 | 99.2935 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905515 | Mejoramiento En La Secundaria Andrés Quintana Roo | 349 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1495061.35 | 920848.69 | 1495061.35 | 674757.55 | 674757.55 | 674757.55 | 45.1324 | 0 | Lote | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905518 | Mejoramiento En La Primaria Juan De Grijalva | 357 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1494452.09 | 1016389.75 | 1494452.09 | 811505.89 | 811505.89 | 811505.89 | 54.3012 | 0 | Lote | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905519 | Mejoramiento En La Primaria Emiliano Zapata | 376 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1417610.03 | 904936.62 | 1417610.03 | 685219.44 | 685219.44 | 685219.44 | 48.3362 | 0 | Lote | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905520 | Mejoramiento En La Primaria Bernardino Mezo Méndez | 378 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1456773.03 | 746658.67 | 1456773.03 | 442323.95 | 442323.95 | 442323.95 | 30.3633 | 0 | Lote | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905521 | Mejoramiento En La Primaria Jorge México Ojeda Novelo | 381 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1497893.38 | 694828.05 | 1497893.38 | 350657.2 | 350657.2 | 350657.2 | 23.41 | 0 | Lote | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905523 | Mejoramiento En La Primaria Irma Delfina López Berzunza | 382 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1402624.8 | 589298.36 | 1402624.8 | 240729.88 | 240729.88 | 240729.88 | 17.1628 | 0 | Lote | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905524 | Mejoramiento En La Primaria Sara María Rivero Novelo | 383 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1398129.81 | 1390270.74 | 1398129.81 | 1386902.56 | 1386902.56 | 1386902.56 | 99.197 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905525 | Mejoramiento En La Primaria María Jesús Santana Paredes | 386 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1396196.37 | 1171762.13 | 1396196.37 | 1075576.03 | 1075576.03 | 1075576.03 | 77.0362 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905526 | Mejoramiento En El Preescolar Golondrinas | 401 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1433956.68 | 902301.11 | 1433956.68 | 674448.73 | 674448.73 | 674448.73 | 47.0341 | 0 | Lote | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905527 | Mejoramiento En El Preescolar Xaman-Ha | 411 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1297128.6 | 1289403.93 | 1297128.6 | 1286093.36 | 1286093.36 | 1286093.36 | 99.1493 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905529 | Mejoramiento En El Preescolar Zacil Kaansaj | 28 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 891117.32 | 291326.81 | 891117.32 | 34273.74 | 34273.74 | 34273.74 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905530 | Mejoramiento En La Secundaria Técnica José Ma. Luis Mora | 112 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1465565.71 | 1366154.01 | 1465565.71 | 1323548.98 | 1323548.98 | 1323548.98 | 90.3098 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905531 | Mejoramiento En La Telesecundaria Vicente Kau Chan | 157 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Hazil Sur | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1176641.13 | 1051176.45 | 1176641.13 | 997405.88 | 997405.88 | 997405.88 | 84.7672 | 0 | Lote | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905532 | Mejoramiento En El Preescolar Ki Macólal | 173 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 938924.68 | 306956.14 | 938924.68 | 36112.48 | 36112.48 | 36112.48 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 73 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905533 | Mejoramiento En El Preescolar 30 De Abril | 188 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Petcacab | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 791706.92 | 258827.26 | 791706.92 | 30450.26 | 30450.26 | 30450.26 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905534 | Mejoramiento En El Preescolar José María De La Vega | 210 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Hazil Sur | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 663526.48 | 453769.5 | 663526.48 | 363873.65 | 363873.65 | 363873.65 | 54.8394 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905535 | Mejoramiento En La Primaria Ignacio Manuel Altamirano | 213 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuás | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 932261.41 | 304777.76 | 932261.41 | 35856.2 | 35856.2 | 35856.2 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905536 | Mejoramiento En El Preescolar Tuumben Kuxtal | 313 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 948016.78 | 901971.09 | 948016.78 | 882237.22 | 882237.22 | 882237.22 | 93.0614 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905538 | Mejoramiento En La Telesecundaria Guerra De Castas | 361 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Yalchén | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 815963.09 | 789471.25 | 815963.09 | 778117.6 | 778117.6 | 778117.6 | 95.3619 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905539 | Mejoramiento En La Primaria Julio Sauri Espinoza | 86 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1288752.98 | 1288752.98 | 1288752.98 | 1288752.98 | 1288752.98 | 1288752.98 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905541 | Mejoramiento En La Secundaria Técnica Bebnito Juárez | 109 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1492119.35 | 1492119.35 | 1492119.35 | 1492119.35 | 1492119.35 | 1492119.35 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905542 | Mejoramiento En La Primaria Raquel Dzib Cicero | 49 | Quintana Roo | José María Morelos | Santa Gertrudis | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1105488.05 | 1105488.05 | 1105488.05 | 1105488.05 | 1105488.05 | 1105488.05 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905543 | Mejoramiento En La Primaria Claudio Cortes Castro | 58 | Quintana Roo | José María Morelos | El Naranjal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1292002.31 | 1248521.35 | 1292002.31 | 1229886.65 | 1229886.65 | 1229886.65 | 95.1923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905545 | Mejoramiento En La Telesecundaria Benjamín Sabido Rosado | 120 | Quintana Roo | José María Morelos | El Naranjal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 952858.91 | 952858.91 | 952858.91 | 952858.91 | 952858.91 | 952858.91 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905547 | Mejoramiento En La Telesecundaria Manuel Jesús Llanes Pasos | 171 | Quintana Roo | José María Morelos | La Presumida | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 972965.74 | 972965.74 | 972965.74 | 972965.74 | 972965.74 | 972965.74 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905548 | Mejoramiento En El Preescolar Rosario María Gutiérrez Eskildsen | 181 | Quintana Roo | José María Morelos | Dziuché | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 961791.16 | 961791.16 | 961791.16 | 961791.16 | 961791.16 | 961791.16 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905549 | Mejoramiento En La Primaria Tutul Xiu | 191 | Quintana Roo | José María Morelos | Venustiano Carranza | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 798137.35 | 769732.68 | 798137.35 | 757559.25 | 757559.25 | 757559.25 | 94.9159 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905550 | Mejoramiento En La Telesecundaria Narciso Uc Cahun | 194 | Quintana Roo | José María Morelos | Nuevo Plan de la Noria | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 779395.99 | 765280.39 | 779395.99 | 759230.85 | 759230.85 | 759230.85 | 97.4127 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905551 | Mejoramiento En La Secundaria Andrés Quintana Roo | 208 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1584129.41 | 1525500.99 | 1584129.41 | 1500374.52 | 1500374.52 | 1500374.52 | 94.7129 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905552 | Mejoramiento En El Preescolar Federico Froebel | 209 | Quintana Roo | José María Morelos | Dziuché | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1283789.39 | 554418.78 | 1283789.39 | 241831.38 | 241831.38 | 241831.38 | 18.8373 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905553 | Mejoramiento En El Preescolar Jacinto Pat | 224 | Quintana Roo | José María Morelos | X-Querol | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 697654.39 | 684952.32 | 679508.58 | 679508.58 | 679508.58 | 679508.58 | 97.399 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905554 | Mejoramiento En La Secundaria Técnica Manuel Crescencio Rejón | 288 | Quintana Roo | José María Morelos | Dziuché | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1297322.47 | 1297322.47 | 1297322.47 | 1297322.47 | 1297322.47 | 1297322.47 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905555 | Mejoramiento En El Preescolar Miguel Hidalgo Y Costilla | 314 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 797117.78 | 797117.78 | 797117.78 | 797117.78 | 797117.78 | 797117.78 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905556 | Mejoramiento En La Primaria Benito Juárez | 388 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1488733.58 | 1438987.41 | 1488733.58 | 1417667.63 | 1417667.63 | 1417667.63 | 95.2264 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905557 | Mejoramiento En La Primaria Vicente Guerrero | 398 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IfEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1474710.62 | 1420438.83 | 1474710.62 | 1397179.5 | 1397179.5 | 1397179.5 | 94.7426 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905558 | Mejoramiento En La Primaria Santiago Méndez Gil | 400 | Quintana Roo | José María Morelos | Sabán | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1486939.38 | 1486939.38 | 1486939.38 | 1486939.38 | 1486939.38 | 1486939.38 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905559 | Mejoramiento En La Primaria Guadalupe Victoria | 46 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Francisco | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1288010.92 | 1123516.67 | 1288010.92 | 1053019.14 | 1053019.14 | 1053019.14 | 81.7555 | 0 | Lote | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905560 | Mejoramiento En La Telesecundaria Dimas Sansores | 136 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Agua Azul | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 961154.92 | 849407.29 | 961154.92 | 801515.45 | 801515.45 | 801515.45 | 83.3909 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905561 | Mejoramiento En La Telesecundaria Tanchumucil | 148 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Ignacio Zaragoza | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1291968.46 | 1073230.02 | 1291968.46 | 979484.97 | 979484.97 | 979484.97 | 75.8134 | 0 | Lote | 0 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905563 | Mejoramiento En La Telesecundaria José Francisco Pacheco Tamayo | 183 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Ideal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 959986.32 | 577827.64 | 959986.32 | 414045.35 | 414045.35 | 414045.35 | 43.1303 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905564 | Mejoramiento En El Preescolar 3 De Diciembre | 315 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 763570.82 | 702634.09 | 763570.82 | 676518.36 | 676518.36 | 676518.36 | 88.5993 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905565 | Mejoramiento En La Telesecundaria Pedro Balado Alonso | 358 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Vicente Guerrero | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 971278.47 | 529092.83 | 971278.47 | 339584.7 | 339584.7 | 339584.7 | 34.9627 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905566 | Mejoramiento En La Telesecundaria Felipe Aguilar Alcocer | 364 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Tintal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1290578.08 | 1176115.23 | 1290578.08 | 1127059.71 | 1127059.71 | 1127059.71 | 87.3298 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905567 | Mejoramiento En La Primaria Gabino Barreda | 387 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1418574.45 | 780540.88 | 1418540.88 | 507097.93 | 507097.93 | 507097.93 | 35.747 | 0 | Lote | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905568 | Mejoramiento En La Primaria Lázaro Cárdenas | 390 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1495627.1 | 1254726.7 | 1495627.1 | 1151483.68 | 1151483.68 | 1151483.68 | 76.99 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905569 | Mejoramiento En La Secundaria Técnica Tierra Y Libertad | 391 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1495788.94 | 1495788.94 | 1495788.94 | 1495788.94 | 1495788.94 | 1495788.94 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905570 | Mejoramiento En La Primaria Gregorio Torres Quintero | 406 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Holbox | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1244953.07 | 625528.11 | 1244953.07 | 360060.27 | 360060.27 | 360060.27 | 28.9216 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905571 | Mejoramiento En El Preescolar Axayacatl | 18 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Laguna Guerrero | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 790417.68 | 785109.8 | 790417.68 | 782835.01 | 782835.01 | 782835.01 | 99.0407 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905572 | Mejoramiento En La Primaria Francisco I. Madero | 47 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1475868.53 | 1041683.96 | 1475868.53 | 855604.85 | 855604.85 | 855604.85 | 57.973 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905573 | Mejoramiento En La Primaria Rufo Figueroa | 56 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1289404.03 | 1289404.03 | 1289404.03 | 1289404.03 | 1289404.03 | 1289404.03 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905574 | Mejoramiento En La Primaria Benito Juárez | 63 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Laguna Guerrero | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1284063.2 | 1256911.17 | 1284063.2 | 1245274.58 | 1245274.58 | 1245274.58 | 96.9792 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905575 | Mejoramiento En La Primaria Luis Donaldo Colosio | 89 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1475682.06 | 1475682.06 | 1475682.06 | 1475682.06 | 1475682.06 | 1475682.06 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905576 | Mejoramiento En La Primaria Octavio Paz | 93 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1447038.23 | 868194.06 | 1447038.23 | 620117.99 | 620117.99 | 620117.99 | 42.8543 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905577 | Mejoramiento En La Telesecundaria Benito Juárez | 113 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | José Narciso Rovirosa | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 890396.2 | 767116.23 | 890396.2 | 714281.97 | 714281.97 | 714281.97 | 80.2207 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905578 | Mejoramiento En La Telesecundaria José Ma. De La Vega | 119 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Calderitas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1261715.01 | 1249893.31 | 1261715.01 | 1244826.86 | 1244826.86 | 1244826.86 | 98.6615 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905579 | Mejoramiento En La Primaria De Nueva Creación Américas Iii | 128 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1214957.91 | 746465.98 | 1214957.91 | 545683.72 | 545683.72 | 545683.72 | 44.9138 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905581 | Mejoramiento En La Primaria Patria | 130 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1241947.04 | 1241947.04 | 1241947.04 | 1241947.04 | 1241947.04 | 1241947.04 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905582 | Mejoramiento En El Preescolar María Luisa Jiménez Azarcoya | 132 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1448431.39 | 1448431.39 | 1448431.39 | 1448431.39 | 1448431.39 | 1448431.39 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905583 | Mejoramiento En La Primaria Ocho De Octubre | 141 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1499462.99 | 1009173.97 | 1499462.99 | 799050.11 | 799050.11 | 799050.11 | 53.2891 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905584 | Mejoramiento En El Preescolar Quetzalcoatl | 155 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1237203.07 | 791051.8 | 1237203.07 | 599844.11 | 599844.11 | 599844.11 | 48.4839 | 0 | Lote | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905585 | Mejoramiento En El Preescolar Insurgentes | 164 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1273241.3 | 740588.97 | 1273241.3 | 512309.4 | 512309.4 | 512309.4 | 40.2366 | 0 | Lote | 0 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905586 | Mejoramiento En El Preescolar Miguel Ramos Arizpe | 172 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 964376.11 | 964376.11 | 964376.11 | 964376.11 | 964376.11 | 964376.11 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905587 | Mejoramiento En El Preescolar X-Calak | 204 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Xcalak | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 689721.26 | 404979.78 | 689721.26 | 282947.71 | 282947.71 | 282947.71 | 41.0235 | 0 | Lote | 0 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905588 | Mejoramiento En El Preescolar Socorro De Lourdes Azueta | 222 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 968950.34 | 968950.34 | 968950.34 | 968950.34 | 968950.34 | 968950.34 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905589 | Mejoramiento En La Primaria Ignacio Herrera López | 229 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1496832.88 | 899294.3 | 1496832.88 | 643206.35 | 643206.35 | 643206.35 | 42.9712 | 0 | Lote | 0 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905590 | Mejoramiento En La Primaria Aarón Merino Fernández | 234 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1494954.72 | 772608.05 | 1494954.72 | 463030.9 | 463030.9 | 463030.9 | 30.9729 | 0 | Lote | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905591 | Mejoramiento En La Primaria Belisario Domínguez | 239 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1494933.45 | 1156891.01 | 1494933.45 | 1012015.68 | 1012015.68 | 1012015.68 | 67.6964 | 0 | Lote | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905592 | Mejoramiento En La Primaria Fidel Velázquez | 241 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1424632.62 | 929657.43 | 1424632.62 | 717525.2 | 717525.2 | 717525.2 | 50.3656 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905593 | Mejoramiento En La Primaria Forjadores De Quintana Roo | 246 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1077598.99 | 1077598.99 | 1077598.99 | 1077598.99 | 1077598.99 | 1077598.99 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905594 | Mejoramiento En La Primaria Aquiles Serdán | 250 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1460301.24 | 871229.34 | 1460301.24 | 618769.95 | 618769.95 | 618769.95 | 42.3728 | 0 | Lote | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905595 | Mejoramiento En La Primaria Álvaro Obregón | 273 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1493600.64 | 488292.52 | 1493600.64 | 57446.18 | 57446.18 | 57446.18 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905596 | Mejoramiento En La Primaria Abraham Castellanos | 285 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Pucté | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1294554.21 | 648239.71 | 1294554.21 | 371247.79 | 371247.79 | 371247.79 | 28.6777 | 0 | Lote | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905597 | Mejoramiento En La Primaria Benito Juárez | 289 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Morocoy | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1267820.56 | 414479.79 | 1267820.56 | 48762.32 | 48762.32 | 48762.32 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905598 | Mejoramiento En La Primaria Pascual Coral Heredia | 296 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1296228.45 | 704313.92 | 1296228.45 | 450636.27 | 450636.27 | 450636.27 | 34.7652 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905599 | Mejoramiento En La Primaria Vicente Kau Chan | 299 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahahual | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1290534.41 | 596983.7 | 1290534.41 | 299747.68 | 299747.68 | 299747.68 | 23.2266 | 0 | Lote | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905602 | Mejoramiento En El Preescolar Anne Sulivan | 317 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 974561.67 | 318606.7 | 974561.67 | 37483.14 | 37483.14 | 37483.14 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905603 | Mejoramiento En El Preescolar Hellen Keller | 318 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 947442.24 | 800708.63 | 947442.24 | 737822.8 | 737822.8 | 737822.8 | 77.8752 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905604 | Mejoramiento En La Primaria Gabriel R. Guevara | 322 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1236179.02 | 1236179.02 | 1236179.02 | 1236179.02 | 1236179.02 | 1236179.02 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905605 | Mejoramiento En El Preescolar Francisco Gabilondo Soler | 338 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1114432.04 | 869987.55 | 1111432.04 | 766511.34 | 766511.34 | 766511.34 | 68.7804 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905606 | Mejoramiento En La Primaria Emiliano Zapata | 402 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Xul-Ha | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1496753.12 | 1496753.12 | 1496753.12 | 1496753.12 | 1496753.12 | 1496753.12 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905611 | Mejoramiento En La Primaria Rafael Cantun Chi | 104 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1509305.77 | 493426.89 | 1509305.77 | 58050.22 | 58050.22 | 58050.22 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905612 | Mejoramiento En La Primaria Jesús Segundo Murillo | 106 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1256880.97 | 999772.01 | 1256880.97 | 889582.45 | 889582.45 | 889582.45 | 70.777 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905613 | Mejoramiento En El Preescolar Vicente Suárez | 121 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1496492.81 | 1496492.81 | 1496492.81 | 1496492.81 | 1496492.81 | 1496492.81 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905614 | Mejormaiento En El Preescolar Marco Antonio Millan | 147 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1282203.49 | 1223728.06 | 1282203.49 | 1198667.16 | 1198667.16 | 1198667.16 | 93.4849 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905615 | Mejoramiento En El Preescolar Solidaridad | 151 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1296472 | 1296472 | 1296472 | 1296472 | 1296472 | 1296472 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905623 | Mejoramiento En El Preescolar Miguel Miramon | 212 | Quintana Roo | Solidaridad | Puerto Aventuras | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1478774.28 | 1064316.59 | 1478774.28 | 886691.87 | 886691.87 | 886691.87 | 59.9613 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905631 | Mejoramiento En La Primaria Independencia De México | 218 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1491976.41 | 797434.81 | 1491976.41 | 499774.12 | 499774.12 | 499774.12 | 33.4975 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905633 | Mejoramiento En El Preescolar Simón Bolivar | 220 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1496141.06 | 1496141.06 | 1496141.06 | 1496141.06 | 1496141.06 | 1496141.06 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905636 | Mejoramiento En La Primaria Miguel Ortega Navarrete | 226 | Quintana Roo | Solidaridad | Puerto Aventuras | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1426292.2 | 466287.84 | 1426292.2 | 54857.4 | 54857.4 | 54857.4 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905662 | Mejoramiento En La Primaria Andrés Henestrosa | 232 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1480988.48 | 1018579.51 | 1480988.48 | 820404.25 | 820404.25 | 820404.25 | 55.3957 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905663 | Mejoramiento En La Primaria José Vasconcelos | 235 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1476930.67 | 1336193.8 | 1476930.67 | 1275877.99 | 1275877.99 | 1275877.99 | 86.3871 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905668 | Mejoramiento En La Primaria Leona Vicario | 238 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1476718.63 | 1016631.01 | 1476718.63 | 819450.6 | 819450.6 | 819450.6 | 55.4913 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905670 | Mejoramiento En La Primaria Ricardo López Méndez | 253 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1492492.95 | 1452915.69 | 1492492.95 | 1435954 | 1435954 | 1435954 | 96.2118 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905672 | Mejoramiento En La Primaria Jaime Torres Bodet | 255 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1493809.74 | 996382.41 | 1493809.74 | 783199.26 | 783199.26 | 783199.26 | 52.4297 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905674 | Mejoramiento En El Preescolar Álvaro Obregón | 264 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1415029.56 | 676660.6 | 1415029.56 | 360216.77 | 360216.77 | 360216.77 | 25.4565 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905676 | Mejoramiento En El Preescolar Fernando Montes De Oca | 394 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1483992.78 | 1483992.78 | 1483992.78 | 1483992.78 | 1483992.78 | 1483992.78 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905679 | Mejoramiento En El Preescolar Sacbe | 32 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1276188.61 | 1209638.48 | 1276188.61 | 1181117 | 1181117 | 1181117 | 92.5503 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905681 | Mejoramiento En La Primaria Matilde Montoya | 79 | Quintana Roo | Tulum | Ciudad Chemuyil | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1289806.65 | 652957.95 | 1289806.65 | 380022.8 | 380022.8 | 380022.8 | 29.4635 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905682 | Mejoramiento En La Primaria Juana De Asbaje | 216 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1232058.31 | 1202926.55 | 1232058.31 | 1190441.5 | 1190441.5 | 1190441.5 | 96.6222 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905683 | Mejoramiento En La Telesecundaria Erick Paolo Martínez | 217 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1436141.47 | 1001583.55 | 1436141.47 | 815344.43 | 815344.43 | 815344.43 | 56.7733 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905684 | Mejoramiento En La Primaria Francisco Sarabia | 292 | Quintana Roo | Tulum | Akumal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1263863.46 | 960799.84 | 1263863.46 | 830915.43 | 830915.43 | 830915.43 | 65.7441 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905685 | Mejoramiento En La Gonzalo Guerrero | 323 | Quintana Roo | Tulum | Francisco Uh May | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1238346.25 | 1055443.97 | 1238346.25 | 977057.27 | 977057.27 | 977057.27 | 78.9002 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905688 | Mejoramiento En La Telesecundaria Eduardo Medina Loria | 362 | Quintana Roo | Tulum | Chanchen Primero | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1238151.3 | 888347.84 | 1238151.3 | 742717.79 | 742717.79 | 742717.79 | 59.986 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905690 | Mejoramiento En La Telesecundaria Vasco De Quiroga | 363 | Quintana Roo | Tulum | San Juan | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 971946.45 | 624749.35 | 971946.45 | 475950.59 | 475950.59 | 475950.59 | 48.9688 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905691 | Mejoramiento En La Telesecundaria José Vasconcelos | 366 | Quintana Roo | Tulum | Akumal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1233991.34 | 893540.95 | 1233991.34 | 747633.64 | 747633.64 | 747633.64 | 60.5866 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905692 | Mejoramiento En La Primaria Octaviano Solís Aguirre | 369 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1519955.71 | 951063.55 | 1519955.71 | 707252.62 | 707252.62 | 707252.62 | 46.5311 | 0 | Lote | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905693 | Mejoramiento En La Primaria Gregorio Pérez Cauich | 396 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1417731.46 | 1364536.24 | 1417731.46 | 1341738.28 | 1341738.28 | 1341738.28 | 94.6398 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905694 | Mejoramiento En El Preescolar Gabriela Brimmer | 319 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 955480.67 | 312368.68 | 955480.67 | 36749.26 | 36749.26 | 36749.26 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905696 | Mejoramiento En La Primaria Xcaret | 353 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1583671.24 | 517738.68 | 1583671.24 | 60910.44 | 60910.44 | 60910.44 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905697 | Mejoramiento En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | 384 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1492430.83 | 1347532.46 | 1492430.83 | 1285433.15 | 1285433.15 | 1285433.15 | 86.1302 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170300969267 | Equipamiento De Actualización De Equipo De Comunicaciones Y Cómputo | 003 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Finanzas y Planeacion | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 4113637.58 | 4113637.58 | 4113637.58 | 4113637.58 | 4113637.58 | 4113637.58 | 4113637.58 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: adquisición de equipo de computo, actualización y compra de licencias software / Registro: Valida Información
ROO16170300969573 | Mejoramiento En El Preescolar Teresa De J Mendoza De Cerón | 22 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1221563.79 | 1221563.79 | 1139342.32 | 1221563.79 | 1104104.54 | 1104104.54 | 1104104.54 | 90.3845 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170300969577 | Mejroamiento En La Primaria 5 De Abril | 64 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1487017.27 | 1487017.27 | 875916.41 | 1487017.27 | 614016.03 | 614016.03 | 614016.03 | 41.2918 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170300969579 | Mejoramiento En La Primaria Mariano Azuela | 71 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1397745.54 | 1397745.54 | 1069755.87 | 1397745.54 | 929188.87 | 929188.87 | 929188.87 | 66.4777 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170300969581 | Mejoramiento En El Preescolar 8 De Octubre | 156 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1273893.02 | 1273893.02 | 803657.56 | 1273893.02 | 602128.06 | 602128.06 | 602128.06 | 47.2668 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170300969637 | Mejoramiento En La Primaria Leona Vicario | 352 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1576640.39 | 1576640.39 | 992654.86 | 1576640.34 | 742375.34 | 742375.34 | 742375.34 | 47.0859 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170300969640 | Mejoramiento En La Primaria Benito Juárez | 375 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1497104.74 | 1497104.74 | 1497104.74 | 1497104.74 | 1497104.74 | 1497104.74 | 1497104.74 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170300969644 | Mejoramiento En La Primaria Bacalar | 101 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1438003.12 | 1438003.12 | 470116.41 | 1438003.12 | 55307.82 | 55307.82 | 55307.82 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170300969673 | Mejoramiento En El Preescolar Tulum | 26 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1475876.87 | 1475876.87 | 1394062.91 | 1475876.87 | 1358999.78 | 1358999.78 | 1358999.78 | 92.0808 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170300969675 | Mejoramiento En La Primaria Julio Ruelas | 356 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1479971.13 | 1479971.13 | 1460213.4 | 1479971.13 | 1451745.82 | 1451745.82 | 1451745.82 | 98.0928 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170401016461 | Construccion De Cuarto Dormitorio Lazaro Cardenas - 317297 | 317297 | Quintana Roo | José María Morelos | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 831956.19 | 831956.19 | 831956.19 | 831956.19 | 831956.19 | 831956.19 | 831956.19 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170401045981 | Rehabilitación En General En La Primaria Rodolfo Menendez De La Peña | 744 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 632499.54 | 631391.89 | 631391.89 | 631391.89 | 631391.89 | 631391.89 | 631391.89 | 100 | 0 | Lote | 421 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170401053962 | Mejoramiento En El Preescolar José Vasconcelos | 20 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sacxán | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 658352.61 | 658352.61 | 658352.61 | 658352.61 | 658352.61 | 658352.61 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170401054075 | Mejoramiento En La Secundaria Islas Hermanas Cancún Mujeres | 392 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Rancho Viejo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1474867.03 | 482168.07 | 1474867.03 | 56725.66 | 56725.66 | 56725.66 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170401054098 | Mejoramiento En La Primaria Cesar Mendoza Santana | 59 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tixcacal Guardia | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1270158.82 | 988900.66 | 1270158.82 | 868361.45 | 868361.45 | 868361.45 | 68.3664 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170401054116 | Mejoramiento En La Primaria Pedro Balado Alonzo | 90 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1324841.85 | 1273533.9 | 1324841.85 | 1251544.76 | 1251544.76 | 1251544.76 | 94.4675 | 0 | Lote | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170401054169 | Mejoramiento En El Jardín De Niños Itza | 167 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1284079.92 | 419795.35 | 1284079.92 | 49387.68 | 49387.68 | 49387.68 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170401054403 | Mejoramiento En El Preescolar Gonzalo Guerrero | 223 | Quintana Roo | José María Morelos | Xnoh Cruz | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 700000 | 696062.57 | 584926.52 | 696062.57 | 537296.78 | 537296.78 | 537296.78 | 77.1909 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170401054408 | Mejoramiento En La Secundaria Técnica Constitución De 1917. | 221 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1450059.09 | 1130124.8 | 1450059.09 | 993010.1 | 993010.1 | 993010.1 | 68.4807 | 0 | Lote | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170401054415 | Mejoramiento En La Secundaria Técnica Ciudades Hermanas Oaxaca-Cancún | 225 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1553915.1 | 1228900.02 | 1553915.01 | 1089607.87 | 1089607.87 | 1089607.87 | 70.1202 | 0 | Lote | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170401054423 | Mejoramiento En La Primaria Kabah | 242 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1323077.97 | 1044516.84 | 1323077.97 | 925133.49 | 925133.49 | 925133.49 | 69.9228 | 0 | Lote | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170401054436 | Mejoramiento En La Secundaria Técnica Francisco Zarco | 230 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Leona Vicario | R | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1492160.4 | 1182651.07 | 1492160.4 | 1050004.21 | 1050004.21 | 1050004.21 | 70.3681 | 0 | Lote | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170401054509 | Mejoramiento En La Primaria Benito Juárez | 233 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1399866.52 | 787977.37 | 1399866.52 | 525739.16 | 525739.16 | 525739.16 | 37.5564 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170401054520 | Mejoramiento En La Primaria Centenario De La Revolución Mexicana | 108 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 896232.6 | 559145.7 | 896232.6 | 414679.89 | 414679.89 | 414679.89 | 46.2692 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170401054524 | Mejoramiento En La Tv Secundaria David Gustavo Gutierrez Ruíz | 115 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sergio Butrón Casas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1283442.79 | 1283442.79 | 1283442.79 | 1283442.79 | 1283442.79 | 1283442.79 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170401054526 | Mejoramiento En La Primaria Carmen Serdan | 244 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1495743.03 | 1185312.59 | 1495743.03 | 1052270.98 | 1052270.98 | 1052270.98 | 70.3511 | 0 | Lote | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170401054533 | Mejoramiento En La Primaria Agustín Melgar | 245 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1495681.6 | 488972.83 | 1495681.6 | 57526.22 | 57526.22 | 57526.22 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170401054536 | Mejoramiento En La Primaria Ramón Santana Moguel | 247 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1297057.33 | 424037.97 | 1297057.33 | 49886.82 | 49886.82 | 49886.82 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170401054545 | Mejoramiento En La Primaria Antonio Mediz Bolio | 257 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1350376.98 | 441469.4 | 1350376.98 | 51937.58 | 51937.58 | 51937.58 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170401054549 | Mejoramiento En El Preescolar Hellen Keller | 259 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1494204.05 | 488489.78 | 1494204.05 | 57469.38 | 57469.38 | 57469.38 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170401054553 | Mejoramiento En La Primaria Salvador Díaz Mirón | 263 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1498955.3 | 490043.07 | 1498955.3 | 57652.12 | 57652.12 | 57652.12 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170401054558 | Mejoramiento En La Primaria José Gonzalo López Esquivel | 271 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1355070.35 | 924380.29 | 1355070.35 | 739798.87 | 739798.84 | 739798.84 | 54.5949 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170401054564 | Mejoramiento En El Preescolar U Ximba Pal | 272 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1498593.37 | 1291460.98 | 1498593.37 | 1202689.95 | 1202689.95 | 1202689.95 | 80.2546 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170401054568 | Mejoramiento En La Primaria Martino Tzab Vela | 274 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1414252.68 | 872289.09 | 1414252.68 | 640018.98 | 640018.98 | 640018.98 | 45.2549 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170401054575 | Mejoramiento En La Primaria Guadalupe Victoria | 279 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1484082.35 | 894989.94 | 1484082.35 | 642521.76 | 642521.76 | 642521.76 | 43.2942 | 0 | Lote | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170401054580 | Mejoramiento En El Preescolar Vicente Guerrero | 282 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Leona Vicario | R | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1428218.13 | 876816.46 | 1428218.13 | 640501.47 | 640501.47 | 640501.47 | 44.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170401054583 | Mejoramiento En La Primaria Ciudades Hermanas Wichita Cancún | 283 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1255631.45 | 410494.9 | 1255631.45 | 48293.52 | 48293.52 | 48293.52 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170401054611 | Mejoramiento En La Primaria Manuel Crescencio Rejón | 291 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1283505.31 | 955908.71 | 1283505.31 | 815510.17 | 815510.17 | 815510.17 | 63.5377 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170401054612 | Mejoramiento En La Primaria Río Hondo | 297 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1288037.03 | 421089.03 | 1288037.03 | 49539.88 | 49539.88 | 49539.88 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170401054614 | Mejoramiento En El Preescolar Libertad | 298 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1297397.32 | 739025.75 | 1297397.32 | 499723.64 | 499723.64 | 499723.64 | 38.5174 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170401054623 | Mejoramiento En El Preescolar Netzahualcoyotl | 301 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1098641.28 | 687952.08 | 1098641.28 | 511942.42 | 511942.42 | 511942.02 | 46.5978 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170401054626 | Mejoramiento En El Preescolar Oxtaan Kaaj | 320 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 787479.1 | 257445.09 | 787479.1 | 30287.66 | 30287.66 | 30287.66 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170401054631 | Mejoramiento En El Preescolar 28 De Julio | 324 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1171100.04 | 719329.68 | 1171100.04 | 525713.82 | 525713.82 | 525713.82 | 44.8906 | 0 | Lote | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170401054636 | Mejoramiento En El Preescolar Diana Laura Rojas | 328 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1296990.36 | 424016.08 | 1296990.36 | 49884.24 | 49884.24 | 49884.24 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170401054641 | Mejoramiento En El Preescolar Laura Mendez De Cuenca | 332 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1245188.49 | 802010.36 | 1245188.49 | 612076.87 | 612076.87 | 612076.87 | 49.1554 | 0 | Lote | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170401055378 | Mejoramiento En El Preescolar Riviera Maya | 344 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1290847.48 | 929356.22 | 1290847.48 | 774431.83 | 774431.83 | 774431.83 | 59.9941 | 0 | Lote | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170401055379 | Mejoramiento En La Secundaria Técnica Luis Donaldo Colosio Murrieta | 350 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1576083.11 | 515257.94 | 1576083.11 | 60618.58 | 60618.58 | 60618.58 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170401055380 | Mejoramiento En La Primaria Frida Kahlo | 351 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1579904.94 | 881208.25 | 1579904.94 | 581766.81 | 581766.81 | 581766.81 | 36.8229 | 0 | Lote | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170401055381 | Mejoramiento En La Primaria La Corregidora | 354 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1469755.63 | 1070527.81 | 1469755.63 | 899430.16 | 899430.16 | 899430.16 | 61.1959 | 0 | Lote | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170401055382 | Mejoramiento En La Primaria 15 De Mayo | 372 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1477906.65 | 483161.79 | 1477906.65 | 56842.56 | 56842.56 | 56842.56 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170401055383 | Mejoramiento En La Primaria Antonio Rosales | 373 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1454033.79 | 744143.48 | 1454033.79 | 425619.06 | 425619.06 | 425619.06 | 29.2716 | 0 | Lote | 0 | 0 | 41 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170401055384 | Mejoramiento En La Primaria Constitución De 1917 | 389 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1454278.47 | 655394.97 | 1454278.47 | 313016.33 | 313016.33 | 313016.33 | 21.5238 | 0 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170401055385 | Mejoramiento En La Primaria 26 De Octubre | 393 | Quintana Roo | Bacalar | Maya Balam | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1187382.56 | 864647.44 | 1187382.56 | 726332.39 | 726332.39 | 726332.39 | 61.1709 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170401055386 | Mejoramiento En La Primaria Gualberto Salazar Centeno | 395 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1157922.4 | 378551.56 | 1157922.4 | 44535.48 | 44535.48 | 44535.48 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170401055387 | Mejoramiento En La Primaria Popol Vuh | 397 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1454733.94 | 643562.92 | 1454733.94 | 295918.2 | 295918.2 | 295918.2 | 20.3417 | 0 | Lote | 0 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170401055388 | Mejoramiento En El Preescolar Centenario De La Revolución Mexicana | 399 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1479854.37 | 483798.55 | 1479854.37 | 56917.48 | 56917.48 | 56917.48 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170401055389 | Mejoramiento En La Primaria Naciones Unidas | 403 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1459022.26 | 476988.05 | 1459022.26 | 56116.24 | 56116.24 | 56116.24 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170401055390 | Mejoramiento En La Primaria Mario Francisco Castillo Espinoza | 407 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1280478.11 | 418617.85 | 1280478.11 | 49249.16 | 49249.16 | 49249.16 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170401055391 | Mejoramiento En El Preescolar Narciso Mendoza Niño Artillero | 408 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1262900.88 | 1242934.06 | 1262900.88 | 1234376.85 | 1234376.85 | 1234376.85 | 97.7414 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170401055392 | Mejoramiento En La Primaria Eligio Ancona | 409 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1296322.69 | 423797.8 | 1296322.69 | 49858.56 | 49858.56 | 49858.56 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16180201135575 | Mejoramiento En La Primaria Adriana Beatriz Cupul Itza | 003 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 986002.78 | 322347.06 | 986002.78 | 37923.18 | 37923.18 | 37923.18 | 3.8462 | 0 | Lote | 263 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16180201135595 | Mejoramiento En La Secundaria Luis Alvarez Barret | 385 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1490667.48 | 1330364.54 | 1490667.28 | 1261663.28 | 1261663.28 | 1261663.28 | 84.6375 | 0 | Lote | 302 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16180201135605 | Mejoramiento En Preescolar Itzamna | 404 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1487431.03 | 1436851.06 | 1487431.03 | 1415173.91 | 1415173.91 | 1415173.91 | 95.1422 | 0 | Lote | 265 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16180201135624 | Mejoramiento En El Centro De Atencion Multiple 28 De Noviembre | 312 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 967142.16 | 690106.54 | 967142.16 | 571376.97 | 571376.97 | 571376.97 | 59.0789 | 0 | Lote | 71 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16180201136666 | Mejoramiento En El Preescolar Narciso Mendoza | 160 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1292591.53 | 823232.56 | 1292591.53 | 622078.72 | 622078.72 | 622078.22 | 48.1265 | 0 | Lote | 144 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16180201137106 | Mejoramiento En El Preescolar Ignacio Aldama | 211 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1246326.47 | 757381.39 | 1246326.47 | 547833.51 | 547833.51 | 547833.51 | 43.9559 | 0 | Lote | 161 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17160300788959 | Construccion De Cuarto Para Baño En Xquerol - 328714 | 328714 | Quintana Roo | José María Morelos | X-Querol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 196050.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CANCELADO
ROO17170100836425 | Iluminación Del Domo Deportivo De La La Localidad De Hondzonot - 1315 | 1315 | Quintana Roo | Tulum | Hondzonot | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 199439.64 | 199439.64 | 199439.64 | 199439.64 | 99.7198 | 0 | Otros | 368 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100836427 | Electrificacion En La Localidad De Hondzonot - 1409 | 1409 | Quintana Roo | Tulum | Hondzonot | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2490921.84 | 2500000 | 2500000 | 2490921.84 | 2490921.84 | 2490921.84 | 2490921.84 | 99.6369 | 0 | Otros | 368 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100836428 | Construcción De Pisos Firme En Diversas Localidades Del Municipio De Tulum Primera Etapa (Programa Municipal) - 1627 | 1627 | Quintana Roo | Tulum | Sahcab Mucuy | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 98463.35 | 99000 | 99000 | 98463.35 | 98463.35 | 98463.35 | 98463.35 | 99.4579 | 0 | Piezas | 370 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100839382 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De San Isidro La Laguna, Municipio De Bacalar | 25 | Quintana Roo | Bacalar | San Isidro la Laguna | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | capa | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9643750 | 7654672.93 | 7654672.93 | 7654672.93 | 7654672.93 | 7654672.93 | 7654672.93 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100839412 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Yodzonot Chico, Municipio De Felipe Carrillo Puerto. | 30 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Yodzonot Chico | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | capa | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1482533.84 | 1433467.69 | 1433467.69 | 1433467.69 | 1433467.69 | 1433467.69 | 1433467.69 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100841168 | Construccion Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Juarez, Municipio De Lazaro Cardenas | 26 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Juárez | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2193261.83 | 2011711.01 | 2011711.01 | 2011711.01 | 2011711.01 | 2011711.01 | 2011711.01 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100841191 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De X-Querol, Municipio De José María Morelos. | 28 | Quintana Roo | José María Morelos | X-Querol | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISION DE AGUA POBALE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 388572.49 | 376502.78 | 376502.78 | 376502.78 | 376502.78 | 376502.78 | 376502.78 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100841210 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Polinkín, Municipio De Felipe Carrillo Puerto. | 29 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Polinkín | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUINTANA ROO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1489720.57 | 1384291.57 | 1384291.57 | 1384291.57 | 1384291.57 | 1384291.57 | 1384291.57 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100841225 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Tres Marías, Municipio De Lázaro Cárdenas. | 31 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Tres Marías | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUINTANA ROO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 255253.76 | 252752.82 | 252752.82 | 252752.82 | 252752.82 | 252752.82 | 252752.82 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100841234 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Héroe De Nacozari, Municipio De Lázaro Cárdenas. | 32 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Héroe de Nacozari | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUINTANA ROO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1582242.36 | 1520608.4 | 1520608.4 | 1520608.4 | 1520608.4 | 1520608.4 | 1520608.4 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100849500 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De San Antonio, Municipio De Lázaro Cárdenas. | 33 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Antonio | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | capa | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 787657.79 | 604498.92 | 604498.92 | 604498.92 | 604498.92 | 604498.92 | 604498.92 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100850104 | Pavimentación De Calles En El Municipio De Benito Juárez | 4 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6308752 | 6308752 | 6308752 | 6292491.81 | 5479291.77 | 5479291.77 | 5479291.77 | 86.8522 | 0 | Metros Cuadrados | 2300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a m2 de pavimentación / Registro:
ROO17170100850447 | Mejoramiento Del Hospital Materno Infantil Morelos | 99 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 5100000 | 5099999.99 | 5099999.99 | 5099999.99 | 5099999.99 | 5099999.99 | 5099999.99 | 100 | 0 | Otros | 101910 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100852580 | Construccion Del Sistema De Saneamiento Integral, En La Localidad De El Naranjal, | 27 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Naranjal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1351401 | 1351401.25 | 1351401.25 | 1351401.25 | 1351401.25 | 1351401.25 | 1351401.25 | 100 | 0 | Lote | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100852591 | Construccion Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De San Antonio Nuevo | 34 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Antonio Nuevo | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 714886.53 | 714886.53 | 714886.53 | 714886.53 | 714886.53 | 714886.53 | 714886.53 | 100 | 0 | Lote | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200867862 | Creación Y Actualización De Los Manuales De Organización Y Procedimientos De H Ayuntamiento De Fcp - 89034 | 89034 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 626000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868154 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Polinkín Municipio De Felipe Carrillo Puerto - 81128 | 81128 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Polinkín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 593267.81 | 593267.81 | 593267.81 | 593267.81 | 593267.81 | 593267.81 | 593267.81 | 100 | 0 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868943 | Construccion Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Juarez Municipio De Lázaro Cárdenas - 79809 | 79809 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 862161.86 | 862161.86 | 862161.86 | 862161.86 | 862161.86 | 862161.86 | 862161.86 | 100 | 0 | Lote | 199 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868944 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De El Naranjal Municipio De Lázaro Cárdenas - 80796 | 80796 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Naranjal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 579171.96 | 579171.96 | 579171.96 | 579171.96 | 579171.96 | 579171.96 | 579171.96 | 100 | 0 | Lote | 118 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868998 | Adquisición De Equipo Topográfico Y De Laboratorio | 90546 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 300000 | 299157.52 | 299157.52 | 299157.52 | 299157.52 | 299157.52 | 299157.52 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200868999 | Prestación De Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales De Proyectos Que Incluye | 90316 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 184800 | 184800 | 184800 | 184800 | 184800 | 184800 | 184800 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200869007 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 89730 | 89730 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONTRALORÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 78343.6 | 78343.6 | 78343.6 | 78343.6 | 78343.6 | 78343.6 | 78343.6 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200869019 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Cuarenta Y Seis - 33483 | 33483 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 102010.71 | 102010.71 | 102010.71 | 102010.71 | 102010.71 | 102010.71 | 100 | 0 | Otros | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200869023 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Cincuenta Y Cinco - 33475 | 33475 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 102010.71 | 102010.71 | 102010.71 | 102010.71 | 102010.71 | 102010.71 | 100 | 0 | Otros | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200869024 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Cincuenta Y Cuatro - 33465 | 33465 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 102010.71 | 102010.71 | 102010.71 | 102010.71 | 102010.71 | 102010.71 | 100 | 0 | Otros | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200869025 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Cincuenta Y Dos - 33458 | 33458 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 102010.71 | 102010.71 | 102010.71 | 102010.71 | 102010.71 | 102010.71 | 100 | 0 | Otros | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200869030 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Trece - 33445 | 33445 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 102010.71 | 102010.71 | 102010.71 | 102010.71 | 102010.71 | 102010.71 | 100 | 0 | Otros | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200869031 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Cincuenta Y Uno - 33441 | 33441 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 102010.71 | 102010.71 | 102010.71 | 102010.71 | 102010.71 | 102010.71 | 100 | 0 | Otros | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200869032 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Uno De Veinte Pulgadas - 33438 | 33438 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 356570.76 | 351009.53 | 351009.53 | 351009.53 | 351009.53 | 351009.53 | 351009.53 | 100 | 0 | Otros | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200869037 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Cincuenta Y Seis - 33671 | 33671 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.87 | 102474.39 | 102474.39 | 102474.39 | 102474.39 | 102474.39 | 102474.39 | 100 | 0 | Otros | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200869042 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Cincuenta Y Ocho - 33802 | 33802 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.87 | 102474.39 | 102474.39 | 102474.39 | 102474.39 | 102474.39 | 102474.39 | 100 | 0 | Otros | 93 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200869048 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Cincuenta Y Siete - 33748 | 33748 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.87 | 102474.39 | 102474.39 | 102474.39 | 102474.39 | 102474.39 | 102474.39 | 100 | 0 | Otros | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200869049 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Veintitres - 34057 | 34057 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.83 | 102010.71 | 102010.71 | 102010.71 | 102010.71 | 102010.71 | 102010.71 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200869186 | Construcción De La Casa Del Adulto Mayor Segunda Etapa - 91786 | 91786 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 2188497.49 | 2200000 | 2200000 | 2188497.49 | 2188497.49 | 2188497.49 | 2188497.49 | 99.4772 | 0 | Otros | 380 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200869187 | Construccion De Pozos De Absorción En Diversas Colonias De La Localidad De Tulum - 91765 | 91765 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 297768.93 | 300000 | 300000 | 297768.93 | 297768.93 | 297768.93 | 297768.93 | 99.2563 | 0 | Otros | 380 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869343 | Construccion De Techo De Concreto En Diversas Localidades Rurales Del Municipio De Tulum Programa Municipal - 91964 | 91964 | Quintana Roo | Tulum | Chanchen Primero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 478984.53 | 481000 | 481000 | 478984.53 | 478984.53 | 478984.53 | 478984.53 | 99.581 | 0 | Otros | 871 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200869440 | Programa Municipal Para La Instalacion De Paneles Solares En Viviendas Rurales (Primera Etapa)-91882 | 91882 | Quintana Roo | Tulum | Hondzonot | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1197813.45 | 1200000 | 1200000 | 1197813.45 | 1197813.45 | 1197813.45 | 1197813.45 | 99.8178 | 0 | Luminaria | 380 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200869442 | Construcción De Baño En La Biblioteca De Punta Allen - 92020 | 92020 | Quintana Roo | Tulum | Javier Rojo Gómez (Punta Allen) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Educación | En Ejecución | 2017 | 73665.03 | 90000 | 90000 | 73665.03 | 73665.03 | 73665.03 | 73665.03 | 81.85 | 0 | Otros | 237 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200885268 | Parque Cancún 1ra Etapa (Camino De Acceso Y Ciclopista) | 330 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 9971598 | 9971598 | 9971598 | 9971598 | 9971598 | 9971598 | 9971598 | 100 | 0 | Otros | 628306 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200885647 | Programa De Fortalecimiento De La Calidad Educativa 2017 | S267 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 7987532 | 2669232.63 | 2669232.63 | 2648430.32 | 2648430.32 | 2648430.32 | 2648430.32 | 99.2207 | 0 | Otros | 5440 | 0 | 99.22 | Financiera: 2Do Trimestre / Física: 2Do Trimestre / Registro: 2Do Trimestre
ROO17170200885660 | Proyecto Integral De Capacitación Y Certificación En Los Pueblos Mágicos | 331 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaria de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 5940 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se alcanzaron 212 cursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200885676 | Programa Integral Bacalar Pueblo Mágico (Equipamiento Y Accesibilidad En Ichkabal) | 332 | Quintana Roo | Bacalar | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaria de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 2999529 | 2999529 | 2999529 | 2999529 | 2999529 | 2999529 | 2999529 | 100 | 0 | Otros | 382914 | 0 | 70 | Financiera: / Física: 1 obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200885684 | Parador Turístico De Yum Balam (Chiquilá) | 333 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaria de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 5536438 | 5536438 | 5536438 | 5536438 | 5536438 | 5536438 | 5536438 | 100 | 0 | Otros | 379720 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200885696 | Proyecto De Wifi En Destinos Turísticos Del Caribe Mexicano | 334 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaria de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 9500000 | 3429561 | 3429561 | 3429561 | 3429561 | 3429561 | 3429561 | 100 | 0 | Otros | 1125145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 Equipamiento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200885739 | Acueducto Mahuahual (Terminación) | 361 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahahual | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4345995.6 | 4333364.03 | 4333364.03 | 4333364.03 | 4333364.03 | 4333364.03 | 4333364.03 | 100 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200885766 | Construcción Del Cárcamo Homogeneizador Y Terminación Del Pretratamiento De La Ptar Centenario | 368 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7003818.24 | 6980407.61 | 6980407.61 | 6980407.61 | 6980407.61 | 6980407.61 | 6980407.61 | 100 | 0 | Otros | 75000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200885774 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, En La Localidad De Mahahual | 367 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahahual | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3491268.75 | 3490213.9 | 3490213.9 | 3490213.9 | 3490213.9 | 3490213.9 | 3490213.9 | 100 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200886639 | Centro De Salud En Fraccionamiento Caribe, En El Municipio De Othon P. Blanco, En El Estado De Quintana Roo. | 212 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 5934000 | 5927627.24 | 5927627.24 | 5927627.24 | 5927627.24 | 5927627.23 | 5927627.23 | 5927627.23 | 100 | Metros Cuadrados | 10245 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200887344 | Rehabilitacion De 1.4 Km De Camino Saca Cosecha Denominado Tumben Kax | 325 | Quintana Roo | José María Morelos | Dos Aguadas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2495892.38 | 295014.47 | 295014.47 | 295014.47 | 295014.47 | 295014.47 | 295014.47 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra pagada en su totalidad / Física: Obra terminada en su totalidad / Registro: Validar Informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200887348 | Pavimentación En La Colonia Yucatán En Calderitas, Municipio De Othón P. Blanco. | 186 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Calderitas | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1483500 | 1444619.37 | 1444619.37 | 1444619.37 | 1444619.37 | 1444619.37 | 1444619.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4446 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200887349 | Pavimentación En Las Colonias Nuevo Progreso, Antorchistas Y Lázaro Cárdenas, Municipio De Othón P. Blanco. | 187 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4945000 | 3585884.69 | 3585884.69 | 3585884.69 | 3585884.69 | 3585884.69 | 3585884.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra / Registro:
ROO17170200887351 | Domo En La Escuela Primaria "Niños Héroes De Chapultepec", Municipio De Othón P. Blanco. | 188 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1483500 | 1406164.39 | 1406164.39 | 1406164.39 | 1406164.39 | 1406164.39 | 1406164.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a m2 de domo (lamina galvanizada) / Registro:
ROO17170200887928 | Rehabilitación De 1.8 Km De Camino Saca Cosecha Denominado "La Sabana" | 327 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2808319.08 | 2808319.08 | 2808319.08 | 2808319.08 | 2808319.08 | 2808319.08 | 2808319.08 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada en su totalidad / Física: Obra terminada en su totalidad / Registro: Validar informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200887986 | Creación Y Adecuación De Espacios Para Modernización Catastro | DOP01 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5095023.24 | 5168428.68 | 5168428.68 | 5168428.68 | 5168428.68 | 5168428.68 | 5168428.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 79535 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra concluida / Registro:
ROO17170200888009 | Mejoramiento De Instalaciones De Oficinas De Ecología En Centro De Interpretación Ambiental | DOP02 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 306000 | 283280.82 | 283280.82 | 283280.82 | 283280.82 | 283280.82 | 283280.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Concluida / Registro:
ROO17170200888713 | Adquisicion Material De Emulsión Asfáltica | DOP03 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 389000 | 327220.92 | 327220.92 | 327220.92 | 327220.92 | 327220.92 | 327220.92 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Concluida / Registro:
ROO17170200888716 | Pavimentación De Calles En Distintas Colonias | DOP04 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 812700 | 756122.28 | 756122.28 | 756122.28 | 756122.28 | 756122.28 | 756122.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Concluida / Registro:
ROO17170200888719 | Terracerías En Diversas Colonias De La Isla | DOP05 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 980977.5 | 953293.76 | 953293.76 | 953293.76 | 953293.76 | 953293.76 | 953293.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Concluida / Registro:
ROO17170200888753 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia (Personal) Equipamiento De Personal Policial | - | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Dirección de Obras Públicas | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 3175254.96 | 2091000.83 | 2091000.83 | 2091000.83 | 2091000.83 | 2091000.83 | 2091000.83 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: concluido / Registro:
ROO17170200888765 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia (Institucional) Pick Up Doble Cabina | - | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Dirección de Obras Públicas | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 750000 | 741500 | 741500 | 741500 | 741500 | 741500 | 741500 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: concluido / Registro:
ROO17170200890181 | Rehabilitación De Calles En La Localidad De Tulum | 194 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9890000 | 9146942.42 | 9146942.42 | 9146942.42 | 9062293.45 | 9059093.45 | 9059093.45 | 99.0396 | 0 | Metros Cuadrados | 18233 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a m2 de pavimentos / Registro:
ROO17170200890843 | Construcción De Terracerías En Calles Y Avenidas En La Ciudad De Bacalar | 06-PMB | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Bacalar | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3228725 | 3227493.43 | 3227493.43 | 3227493.43 | 3227493.43 | 3227493.43 | 3227493.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11048 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200891203 | Sustitución Del Colector De Aguas Residuales Del Boulevard Rafael E. Melgar (Segunda Etapa) | 200 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comision de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 9197700 | 9197700 | 9143752.17 | 9143752.17 | 9143752.17 | 9143752.17 | 4709732.19 | 99.4135 | 0 | Metros lineales | 6893 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: revision
ROO17170200891234 | Rehabilitación De Sistema De Recoleccion De Aguas Residuales A Gravedad Y Alto Vacío En La Ciudad De Chetumal | 201 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3065900 | 3065900 | 3031336.53 | 3031336.53 | 3031336.53 | 3031336.53 | 3031336.53 | 98.8726 | 0 | Metros lineales | 9194 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200891269 | Rehabilitacion De Colectores De Aguas Residuales De La Ciudad De Chetumal | 202 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8901000 | 8901000 | 8851577.56 | 8851577.56 | 8851577.56 | 8851577.56 | 8851577.56 | 99.4448 | 0 | Metros lineales | 980 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200891295 | Ampliacion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Laguna Guerrero (Segunda Etapa) | 203 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Laguna Guerrero | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comision de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5587850 | 5587850 | 5066851.87 | 5066851.87 | 5066851.87 | 5066851.87 | 5066851.87 | 90.6762 | 0 | Metros lineales | 553 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200891318 | Construcción De Base Para Parador Turístico | 08-PMB | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 85949.53 | 85115.3 | 85115.3 | 85115.3 | 85115.3 | 85115.3 | 85115.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11048 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200891319 | Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Nuevo Becar | 204 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nuevo Bécar | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4450500 | 4450500 | 4211813.69 | 4211813.69 | 4211813.68 | 4211813.68 | 4211813.68 | 94.6369 | 0 | Metros lineales | 650 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200891344 | Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Cinco De Mayo | 205 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cinco de Mayo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2225250 | 2225250 | 1903033.24 | 1903033.24 | 1903033.24 | 1903033.24 | 1903033.24 | 85.52 | 0 | Metros lineales | 184 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200891361 | Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Poatbale En La Lacalidad De Nuevo Caanan | 206 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nuevo Caanán | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3214250 | 3214250 | 3169960.03 | 3169960.03 | 3169960.03 | 3169960.03 | 3169960.03 | 98.6221 | 0 | Metros lineales | 352 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200891380 | Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Veracruz | 207 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Veracruz | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3115350 | 3115350 | 3088232.32 | 3088232.32 | 3088232.31 | 3088232.31 | 3088232.31 | 99.1295 | 0 | Metros lineales | 246 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200893362 | Interconexion De Linea De Conduccion Dem Agua De 24 Pulg. De Diametro (Terminacion) | 362 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 482748.66 | 473046.22 | 473046.22 | 473046.22 | 473046.22 | 473046.22 | 473046.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 75000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200893381 | Apliacion De La Red De Atarjeas Y Descargar Domiciliariasen Bacalar (4 Etapa) | 364 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9633940.8 | 9619347.37 | 9619347.37 | 9619347.37 | 9619347.37 | 9619347.37 | 9619347.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200894863 | Casa Del Emprendedor Nueva Creación 2017 | CASA DEL EMPRENDEDOR 2017 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U008 Subsidios a programas para jóvenes |  | 20-Desarrollo Social | COJUDEQ | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO17170200896890 | Parques En El Municipio De José María Morelos En El Estado De Quintana Roo // (Construcción De Parque Publico En La Localidad De Nueva Reforma) - 5474651 | 152 | Quintana Roo | José María Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.A. DE JOSÉ MA. MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 720000 | 712080 | 710460.21 | 710460.21 | 710460.21 | 710460.21 | 710460.21 | 99.7725 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200896891 | Parques En El Municipio De José María Morelos En El Estado De Quintana Roo // (Construcción De Parque Publico En La Localidad De Othon P. Blanco) - 5474118 | 153 | Quintana Roo | José María Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.A. DE JOSÉ MA. MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 720000 | 712080 | 710460.21 | 710460.21 | 695019.59 | 695019.59 | 695019.59 | 97.6041 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200897657 | Construccion De Alumbrado Publico, Remodelacion De Area De Baños, Andador Y Agua Potable, Instalacion De Red De Agua Purificada Para El Parque Urbano Kabah En Cancún Quintana Roo - 5117758 | 5117758 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 9000000 | 8901000 | 8901000 | 8639640.69 | 8639640.69 | 8639640.69 | 8639640.69 | 97.0637 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200897658 | Construcción De Pozos De Absorción, Benito Juárez, Quintana Roo 2da Etapa - 4773933 | 4773933 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8800000 | 8499272.16 | 8499272.16 | 8499272.16 | 6477825 | 6477825 | 6477825 | 76.2162 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200898497 | Parques En El Municipio De José María Morelos En El Estado De Quintana Roo // (Construcción De Parque Publico En La Localidad De El Naranjal) - 5474791 | 151 | Quintana Roo | José María Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.A. DE JOSÉ MA. MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 720000 | 712080 | 710460.21 | 710460.21 | 710460.2 | 710460.2 | 710460.2 | 99.7725 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200901006 | Construcción De Cancha De Pasto Sintético En Reg 91 Mza 50 Lote 01 Benito Juárez, Quintana Roo. - 4769320 | 4769320 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5894326 | 5829488.41 | 4331277.94 | 4331277.94 | 4331277.94 | 4331277.94 | 4331277.94 | 74.2995 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200901009 | Construccion De Pozos De Absorcion, Benito Juárez, Quintana Roo 1ra Etapa - 4769381 | 4769381 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8800000 | 8703200 | 6490863.49 | 6490863.49 | 6490863.49 | 6490863.49 | 6490863.49 | 74.5802 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200901775 | Parques En El Municipio De José María Morelos En El Estado De Quintana Roo // (Construcción De Parque Publico En La Localidad De San Antonio Tuk) - 5474451 | 154 | Quintana Roo | José María Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.A. DE JOSÉ MA. MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 720000 | 712080 | 710460.11 | 710460.11 | 710460.11 | 710460.11 | 710460.11 | 99.7725 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200901776 | Parques En El Municipio De José María Morelos En El Estado De Quintana Roo // (Construcción De Parque Publico En La Localidad De San Felipeii) - 5473784 | 155 | Quintana Roo | José María Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.A. DE JOSÉ MA. MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 720000 | 712080 | 710460.21 | 710460.21 | 710460.21 | 710460.21 | 710460.21 | 99.7725 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200902519 | Construcción De Domo Deportivo En Región 260, Mza. 04, Benito Juárez, Quintana Roo. - 4774563 | 4774563 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3461500 | 3388868.98 | 3388868.98 | 3388868.98 | 3388868.98 | 3388868.98 | 97.9017 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200904178 | Ampliacion Y Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y De Tratamiento De Aguas Residuales De La Isla De Holbox | 35 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Holbox | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 17429032.48 | 17942306.48 | 17942306.48 | 17942306.48 | 17942306.48 | 17942306.48 | 17942306.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200904180 | Linea Madrina, Instalación De 500 Ml De Tubería De Pvc De 3 Pulg. De Diam., Para La Reubicacion De 8 Usuarios, En La La Localidad De Chetumal, Mpio De Othón P. Blanco. | 339 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 193861 | 189185.76 | 189185.76 | 189185.76 | 189185.75 | 189185.75 | 189185.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200904181 | Sectorizacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En El Sector Arboledas De La Ciudad De Chetumal, Quintana Roo Con Tubería De Pvc De 8, 12 14 16 Pulg De Diametro. | 340 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1162744 | 1147498.46 | 1147498.46 | 1147498.46 | 1147498.46 | 1147498.46 | 1147498.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200904182 | Sustitución De 4 Válvulas Y Rehabilitación De 55 Válvulas De Control Del Sistema De Vacío En La Localidad De Mahahual, Q. Roo | 345 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahahual | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1606790 | 799671.28 | 799671.28 | 799671.28 | 799671.28 | 799671.28 | 799671.28 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200904183 | Rehabilitación Del Sistema Electromecánico En Planta Generadora De Vacío "B" En La Ciudad De Chetumal, Q. Roo, Sustitución De Equipos En Sistema De Automatización, Tablero De Control Para 4 Bombas De | 346 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3907662 | 1913631.61 | 1913631.61 | 1913631.61 | 1913631.61 | 1913631.61 | 1913631.61 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200904184 | Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Regulación Con Capacidad De 1,500 M3, A Base De Concreto Armado, Para El Abastecimiento De Agua Potable Al Sector Centro De La Ciudad De Tulum, Q. Roo, Equip | 347 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 13620944 | 6788056.47 | 6788056.47 | 6788056.47 | 6788056.47 | 6788056.47 | 6788056.47 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200904185 | Rehabilitacion De Infraestructura Electromecanica En Carcamos De Rebombeo Para La Conduccion De Agua Potable Hasta La Ciudad De Chetumal, Q. Roo (Estaciones Gonzalez Ortega I Y Ii Y Ucum I Y Ii) Cambi | 341 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Jesús González Ortega | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4380000 | 4336038.31 | 4336038.31 | 4336038.31 | 4336038.31 | 4336038.31 | 4336038.31 | 100 | 0 | Otros | 120000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200904186 | Interconexión De Línea De Conducción De Agua Potable De 24" De Diámetro (Terminación) | 362 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 965497.32 | 473046.21 | 473046.21 | 473046.21 | 473046.21 | 473046.21 | 473046.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200904187 | Rehabilitacion De Infraestructura Electromecanica En Carcamos De Bombeo Para Distribucion De Agua Potable En La Ciudad De Chetumal, Q. Roo (Insurgentes, Bachilleres, Aeropuerto, Solidaridad, Arboledas | 342 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4231985 | 3378861.12 | 3378861.12 | 3378861.12 | 3378861.12 | 3378861.12 | 3378861.12 | 100 | 0 | Otros | 55000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200904188 | Servicio De Supervisión Técnica Del Programa De Agua Potable, Drenaje Y Saneamiento (Proagua) Apartado Urbano (Apaur) 2017 | 359 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 12763.09 | 12763.09 | 12763.09 | 12763.09 | 12763.09 | 12763.09 | 12763.09 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200904189 | Sustitución De Subestacion Electrica De 150 Kva En Lña Planta Generadora De Vacío A Del Sistema De Drenaje De La Ciudadde Chetumal, Q. Roo. | 343 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 503300 | 493035.19 | 493035.19 | 493035.19 | 493035.19 | 493035.19 | 493035.19 | 100 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200904190 | Sistema Integral De Abastecimiento De Agua Potable Para Las Comunidades De Caobas Y San Antonio Soda | 13 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 50930000 | 50930000 | 50930000 | 50930000 | 50930000 | 50930000 | 50930000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200905601 | Mejoramiento En El Preescolar Roberto Solís Quiroga | 316 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 911038.83 | 681363.16 | 911038.83 | 582930.73 | 582930.73 | 582930.73 | 63.9853 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200905607 | Mejoramiento En La Primaria Rodolfo Menendez De La Peña. | 91 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1595942.32 | 1545840.96 | 1595942.32 | 1524368.94 | 1524368.94 | 1524368.94 | 95.5153 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200905608 | Mejoramiento En La Primaria José Fernández De Lizardi | 95 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1480863.04 | 484128.31 | 1480863.04 | 56956.28 | 56956.28 | 56956.28 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200905609 | Mejoramiento En La Primaria Ramón López Velarde | 96 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1242796.01 | 865968.98 | 1242796.01 | 704471.69 | 704471.69 | 704471.69 | 56.6844 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200905610 | Mejoramiento En La Primaria Artículo Tercero Constitucional | 98 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1465642.7 | 780646.15 | 1465642.7 | 487076.19 | 487076.19 | 487076.19 | 33.2329 | 0 | Lote | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937484 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Veintinueve - 139455 | 139455 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.44 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937485 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez R Once - 140762 | 140762 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 88314.39 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937486 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez R Dos - 140004 | 140004 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 88314.45 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937487 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez R Uno - 139967 | 139967 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 88314.45 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937488 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez R Tres - 140086 | 140086 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 88314.45 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937489 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juarez - 136133 | 136133 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 611365.99 | 598640.24 | 598640.24 | 598640.24 | 598640.24 | 598640.24 | 598640.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937491 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juarez - 135530 | 135530 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 42095.03 | 41313.47 | 41313.47 | 41313.47 | 41313.47 | 41313.47 | 41313.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937492 | Construcción De Comedores Escolares En El Municipio De Benito Juárez Tres - 135468 | 135468 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937493 | Construcción De Comedores Escolares En El Municipio De Benito Juárez Cuatro - 135523 | 135523 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 976475.87 | 976475.87 | 976475.87 | 976475.87 | 976475.87 | 976475.87 | 100 | 0 | Otros | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937494 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juarez - 136610 | 136610 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 342054.07 | 335368.15 | 335368.15 | 335368.15 | 335368.15 | 335368.15 | 335368.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 621 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937495 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Pd Tres - 140441 | 140441 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8434.49 | 8341.97 | 8341.97 | 8341.97 | 8341.97 | 8341.97 | 8341.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937496 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Pd Dos - 140352 | 140352 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8434.49 | 8341.97 | 8341.97 | 8341.97 | 8341.97 | 8341.97 | 8341.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937497 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez R Ocho - 140340 | 140340 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 88314.45 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937498 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez R Seis - 140284 | 140284 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 88314.45 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937499 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Pd Uno - 140259 | 140259 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8434.49 | 8341.97 | 8341.97 | 8341.97 | 8341.97 | 8341.97 | 8341.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937500 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez R Cinco - 140224 | 140224 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 88314.45 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937501 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez R Cuatro - 140173 | 140173 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 88314.45 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937502 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo A Siete - 139331 | 139331 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937503 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo A Cinco - 139319 | 139319 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937504 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo A Tres - 139306 | 139306 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937505 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez R Doce - 139527 | 139527 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 88314.45 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937506 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Pd Siete - 140557 | 140557 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8434.49 | 8341.97 | 8341.97 | 8341.97 | 8341.97 | 8341.97 | 8341.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937507 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez R Diez - 140600 | 140600 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 88314.45 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937508 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Pd Ocho - 140589 | 140589 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8434.48 | 8341.97 | 8341.97 | 8341.97 | 8341.97 | 8341.97 | 8341.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937509 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez R Quince - 139928 | 139928 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 88314.45 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937510 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez R Trece - 139870 | 139870 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 88314.45 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937511 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez R Nueve - 140534 | 140534 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 88314.45 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937512 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Pd Seis - 140527 | 140527 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8434.49 | 8341.97 | 8341.97 | 8341.97 | 8341.97 | 8341.97 | 8341.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937513 | Construcción De Comedores Escolares En El Municipio De Benito Juárez Seis - 136693 | 136693 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 976475.87 | 976475.87 | 976475.87 | 976475.87 | 976475.87 | 976475.87 | 100 | 0 | Piezas | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937514 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo A Ocho - 139346 | 139346 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937515 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Pd Cuatro - 140479 | 140479 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8434.49 | 8341.97 | 8341.97 | 8341.97 | 8341.97 | 8341.97 | 8341.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937516 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juarez - 137758 | 137758 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 54935.76 | 53464.49 | 53464.49 | 53464.49 | 53464.49 | 53464.49 | 53464.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937517 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juarez - 137398 | 137398 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 237547.63 | 232489.51 | 232489.51 | 232489.51 | 232489.51 | 232489.51 | 232489.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 431 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937518 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juarez - 137660 | 137660 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 48186.86 | 46983.94 | 46983.94 | 46983.94 | 46983.94 | 46983.94 | 46983.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937519 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juarez - 137522 | 137522 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 447000.36 | 437436.71 | 437436.71 | 437436.71 | 437436.71 | 437436.71 | 437436.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 810 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937520 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Cuarenta Y Siete - 138928 | 138928 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937521 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Cuarenta Y Uno - 138899 | 138899 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937522 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo A Uno - 138895 | 138895 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937523 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Cuarenta - 138883 | 138883 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937524 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Treita Y Nueve - 138862 | 138862 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937525 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Seis - 138858 | 138858 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937526 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Cinco - 138822 | 138822 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937527 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Cuatro - 138780 | 138780 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937528 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Cincuenta Y Tres - 139123 | 139123 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937529 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juarez - 138725 | 138725 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1528994.99 | 1498625.79 | 1498625.79 | 1498625.79 | 1498625.79 | 1498625.79 | 1498625.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2770 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937530 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Cuarenta Y Cinco - 138745 | 138745 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937531 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo A Dos - 138510 | 138510 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937532 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Pd Cinco - 140514 | 140514 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8434.49 | 8341.97 | 8341.97 | 8341.97 | 8341.97 | 8341.97 | 8341.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937533 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Doce - 138421 | 138421 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937534 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez R Siete - 140661 | 140661 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 88314.45 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937535 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Treinta Y Tres - 138794 | 138794 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937536 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juarez - 138265 | 138265 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 129840.84 | 127180.67 | 127180.67 | 127180.67 | 127180.67 | 127180.67 | 127180.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 236 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937537 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Quince - 138654 | 138654 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937538 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Cuarenta Y Ocho - 138980 | 138980 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937539 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez R Catorce - 139894 | 139894 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 88314.45 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 86398.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937540 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Nueve - 138328 | 138328 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937541 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo A Seis - 139372 | 139372 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937542 | Construcción De Comedores Escolares En El Municipio De Benito Juárez Ocho - 136819 | 136819 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 976475.87 | 976475.87 | 976475.87 | 976475.87 | 976475.87 | 976475.87 | 100 | 0 | Piezas | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937543 | Construcción De Comedores Escolares En El Municipio De Benito Juárez Dos - 136798 | 136798 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937544 | Construcción De Comedores Escolares En El Municipio De Benito Juárez Nueve - 136874 | 136874 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937545 | Construcción De Comedores Escolares En El Municipio De Benito Juárez Siete - 136749 | 136749 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937546 | Construcción De Comedores Escolares En El Municipio De Benito Juárez Diez - 136905 | 136905 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 976475.86 | 976475.86 | 976475.86 | 976475.86 | 976475.86 | 976475.86 | 100 | 0 | Piezas | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937547 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juarez - 136876 | 136876 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 363469.08 | 355619.85 | 355619.85 | 355619.85 | 355619.85 | 355619.85 | 355619.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 659 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937548 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juarez - 136738 | 136738 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 278262.98 | 272182.84 | 272182.84 | 272182.84 | 272182.84 | 272182.84 | 272182.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 504 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937549 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juarez - 137619 | 137619 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 60804.51 | 59945.03 | 59945.03 | 59945.03 | 59945.03 | 59945.03 | 59945.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 111 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937550 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juarez - 137572 | 137572 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 419872.43 | 411514.54 | 411514.54 | 411514.54 | 411514.54 | 411514.54 | 411514.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 762 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937551 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juarez - 135366 | 135366 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 401417.66 | 392882.97 | 392882.97 | 392882.97 | 392882.97 | 392882.97 | 392882.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 728 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937552 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juarez - 136339 | 136339 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 173514.19 | 170114.28 | 170114.28 | 170114.28 | 170114.28 | 170114.28 | 170114.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 315 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937553 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juarez - 136245 | 136245 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 388782.61 | 380731.95 | 380731.95 | 380731.95 | 380731.95 | 380731.95 | 380731.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 705 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937554 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Cincuenta - 139021 | 139021 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937555 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juarez - 138314 | 138314 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 280571.18 | 274613.05 | 274613.05 | 274613.05 | 274613.05 | 274613.05 | 274613.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 509 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937556 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo B Uno - 138993 | 138993 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 356570.76 | 353342.01 | 353342.01 | 353342.01 | 353342.01 | 353342.01 | 353342.01 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937557 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juarez - 136949 | 136949 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 542217.05 | 531404.6 | 531404.6 | 531404.6 | 531404.6 | 531404.6 | 531404.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 984 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937558 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Catorce - 138584 | 138584 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937559 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juarez - 138526 | 138526 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 248442.88 | 243020.4 | 243020.4 | 243020.4 | 243020.4 | 243020.4 | 243020.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 452 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937560 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juarez - 137056 | 137056 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 503900.83 | 493331.4 | 493331.4 | 493331.4 | 493331.4 | 493331.4 | 493331.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 914 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937561 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juarez - 136820 | 136820 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1168054.47 | 1143816 | 1143816 | 1143816 | 1143816 | 1143816 | 1143816 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2118 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937562 | Construcción Del Drenaje Sanitario De La Reg Doscientos Diecinueve Primera Etapa - 134692 | 134692 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 17554273.24 | 17238430.55 | 17238430.55 | 17238430.55 | 17238430.55 | 17238430.55 | 17238430.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 14043 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937563 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo A Cuatro - 139047 | 139047 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937564 | Construcción Del Drenaje Sanitario De La Reg Doscientos Diecinueve Segunda Etapa - 134877 | 134877 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 18674637.44 | 18301115.14 | 18301115.14 | 18301115.14 | 18301115.14 | 18301115.14 | 18301115.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 14940 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937565 | Construcción De Comedores Escolares En El Municipio De Benito Juárez Uno - 135031 | 135031 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100 | 0 | Piezas | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937566 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Sesenta - 137839 | 137839 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937567 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Cincuenta Y Cinco - 138208 | 138208 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937568 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Cincuenta Y Nueve - 137801 | 137801 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937569 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo A Doce - 138484 | 138484 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937570 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Cincuenta Y Ocho - 137636 | 137636 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937571 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo A Diez - 138715 | 138715 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937572 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Cincuenta Y Siete - 138380 | 138380 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937573 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo A Nueve - 138677 | 138677 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937574 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo A Trece - 138428 | 138428 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937575 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo A Dieciseis - 137867 | 137867 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937576 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo A Catorce - 137959 | 137959 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937577 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo A Quince - 137944 | 137944 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937578 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Cincuenta Y Seis - 138302 | 138302 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937579 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo A Once - 138552 | 138552 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937580 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Cincuenta Y Cuatro - 138608 | 138608 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 106062.2 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937733 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 165229 | 165229 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 452643.32 | 452643.32 | 452643.32 | 452643.32 | 452643.32 | 452643.32 | 452643.32 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937893 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Diversas Localidades Urbano Programa Municipal Para Mejoramiento De La Vivienda - 186769 | 186769 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1364243.85 | 1384000 | 1384000 | 1364243.85 | 1364243.85 | 1364243.85 | 1364243.85 | 98.5725 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300938395 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Diversas Localidades Rurales Programa Municipal Para Mejoramiento De La Vivienda Segunda Etapa - 186835 | 186835 | Quintana Roo | Tulum | Chanchen Primero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2890827.12 | 2920000 | 2920000 | 2890827.12 | 2890827.12 | 2890827.12 | 2890827.12 | 99.0009 | 0 | Vivienda | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300938595 | Equipamiento De Los Centros De Salud De Las Localidades Rurales De Tulum - 186881 | 186881 | Quintana Roo | Tulum | Francisco Uh May | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Salud | En Ejecución | 2017 | 529532 | 531338.75 | 531338.75 | 529532 | 529532 | 529532 | 529532 | 99.66 | 0 | Otros | 28262 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300938596 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Diversas Localidades Rurales Programa Municipal Para Mejoramiento De La Vivienda Primera Etapa - 186805 | 186805 | Quintana Roo | Tulum | Hondzonot | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5807446.9 | 5840000 | 5840000 | 5807446.9 | 5807446.9 | 5807446.9 | 5807446.9 | 99.4426 | 0 | Vivienda | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300953639 | Adquisición De Prendas De Seguridad Y Protección De Personal Operativo Para Diversas Unidades Administrativas | DOP08 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 459000 | 458355.44 | 458355.44 | 458355.44 | 458355.44 | 458355.44 | 458355.44 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
ROO17170300954684 | Pavimentación Del Estacionamiento De La Dirección General De Seguridad Publica, Transito Y Bomberos | 001-FORTAMUN-2017 | Quintana Roo | Tulum | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 638875.95 | 638875.95 | 638875.95 | 638875.95 | 638875.95 | 638875.95 | 638875.95 | 100 | 0 | Otros | 337 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300954743 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Av. Tulum De La Localidad De Tulum. | 002-FORTAMUN-2017 | Quintana Roo | Tulum | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2497744.25 | 2500000 | 2500000 | 2497744.25 | 2497744.25 | 2497744.25 | 2497744.25 | 99.9098 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300954926 | Alumbrado Público Mediante Paneles Solares En La Calle Palenque Y Calle Mercurio Pte De La Colonia Veleta, Localidad De Tulum. - 7178469 - 6852 | 6852 | Quintana Roo | Tulum | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TULUM | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3647117.78 | 3647128 | 3647117.78 | 3647117.78 | 3647117.78 | 3647117.78 | 3647117.78 | 99.9997 | 0 | Otros | 337 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300955110 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas | 001-3x1MIGRANTES-2017 | Quintana Roo | Tulum | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE TULUM | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 270228.42 | 272811 | 272811 | 270228.42 | 270228.42 | 270228.42 | 270228.42 | 99.0533 | 0 | Otros | 337 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300955113 | Alumbrado Público En Los Camellones Centrales En La Avenida 5 Sur Entre Avenida Tulum Y Avenida 11 Sur De La Colonia Veletas | 002-3X1MIGRANTES-2017 | Quintana Roo | Tulum | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE TULUM | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 324000.77 | 327984 | 327984 | 324000.77 | 324000.77 | 324000.77 | 324000.77 | 98.7855 | 0 | Otros | 337 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300955148 | Construcción Del Parque Infantil Cuchil Baxal | 001-ESPACIOSPÚBLICOS-2017 | Quintana Roo | Tulum | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICPIO DE TULUM | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1096664.1 | 1096664.1 | 1096664.1 | 1095198.74 | 1095198.74 | 1095198.74 | 1095198.74 | 99.8664 | 0 | Otros | 337 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300955347 | Adquisición De Equipo Y Herramienta Para Limpieza De Vialidades | DOP09 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1195940.65 | 1195940.65 | 1195940.65 | 1195940.65 | 1195940.65 | 1195940.65 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
ROO17170300957573 | Construcción De Parque De La Localidad De Nuevo Tabasco, Municipio De Bacalar, Quintana Roo. - 7308687 - 6954 | 569 | Quintana Roo | Bacalar | Nuevo Tabasco | Rural | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 818062 | 818062 | 806260.16 | 806260.16 | 806260.16 | 806260.16 | 806260.16 | 98.5573 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300957574 | Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario, De Apoyo A Migrantes En La Loc. Lazaro Cardenas Del Rio Tercero Sinai, Municipio De Bacalar, Quintana Roo - 7308870 - 6957 | 566 | Quintana Roo | Bacalar | Lázaro Cárdenas del Río Tercero | Rural | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 793377.97 | 793377.97 | 793377.97 | 793377.97 | 793377.97 | 99.1722 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA AL 100% / Física: METAS EJECUTADAS AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300958318 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas Avenida 9 De Calle 14 A Calle 24 En El Municipio De Bacalar - 5771874 - 6143 | 6143 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1674013.92 | 1655599.76 | 1648943.93 | 1648943.93 | 1648943.93 | 1648943.93 | 1648943.93 | 99.598 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300958441 | Pavimentación De Calles En Diversas Localidades Del Municipio De Bacalar - 7308931 - 6958 | 567 | Quintana Roo | Bacalar | Río Verde | Rural | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2900000 | 2900000 | 2892069.64 | 2892069.64 | 2892069.64 | 2892069.64 | 2892069.64 | 99.7265 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA AL 100% / Física: / Registro:
ROO17170300958775 | Infraestructura Económica Municipal Enel Municipio De Bacalar, En Quintana Roo // (Adecuación Del Mercado Municipal Jose María Morelos Y Pavón) - 5771562 - 6140 | 395 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2022249.2 | 2000004.46 | 1983155.08 | 1983155.08 | 1983155.08 | 1983155.08 | 1983155.08 | 99.1575 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300958885 | Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario, De Apoyo A Migrantes En La Loc. De Pantera, Municipio De Bacalar, Quintana Roo - 7308809 - 6956 | 571 | Quintana Roo | Bacalar | La Pantera | Rural | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 784612.96 | 784612.96 | 784612.96 | 784612.96 | 784612.96 | 98.0766 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA AL 100% / Física: / Registro:
ROO17170300958936 | Ampliación, Remodelación Y Equipamiento De La Casa Filtro Dif Cozumel - 7518825 - 7053 | 7053 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 807479.93 | 807479.93 | 807479.93 | 807479.93 | 807479.93 | 807479.93 | 807479.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Concluida / Registro:
ROO17170300959779 | Construcción De Parque De La Localidad De Caanan, Municipio De Bacalar, Quintana Roo. - 7308626 - 6953 | 570 | Quintana Roo | Bacalar | Caanán | Rural | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 818062 | 818062 | 805493.53 | 805493.53 | 805493.53 | 805493.53 | 805493.53 | 98.4636 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300960277 | Alumbrado 11 Av. Sur Col. Nueva Generación - 7478155 - 7030 | 7030 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2527743.31 | 2527743.31 | 2527743.31 | 2527743.31 | 2527743.31 | 2527743.31 | 2527743.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Concluida / Registro:
ROO17170300960285 | Mejoramiento De Las Instalaciones Del Mercado Municipal De Cozumel - 7604249 - 7108 | 7108 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2666503.76 | 2666503.76 | 2666503.76 | 2666503.76 | 2666503.76 | 2666503.76 | 2666503.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Concluida / Registro:
ROO17170300960727 | Construcción De Parque Publico En La Localidad De Dziuche - 7557474 - 7090 | 7090 | Quintana Roo | José María Morelos | Dziuché | Rural | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JOSE MARÍA MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3427894 | 3425092.05 | 3425092.05 | 3425092.05 | 3134100.35 | 3134100.35 | 3134100.35 | 91.5041 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300961942 | Infraestructura Económica Municipal Enel Municipio De Bacalar, En Quintana Roo // (Construcción De Red De Electrificación En La Col. Ejidal De Bacalar) - 5771688 - 6141 | 146 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1679851.6 | 1661373.23 | 1605154.49 | 1605154.49 | 1605154.49 | 1605154.49 | 1605154.49 | 96.6161 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300962539 | Proyecto Ejecutivo Del Parque De La Equidad En Benito Juárez - 7194887 - 6867 | 609 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AGEPRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3600000 | 3560400 | 3533116.62 | 3533116.62 | 3533116.62 | 3533116.62 | 3533116.62 | 99.2337 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida corresponde a Estudio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300962805 | Infraestructura Económica Municipal Enel Municipio De Bacalar(Construccion De Red De Corredores Seguros En Zona Comercial De La Ciudad De Bacalar, Municipio De Bacalar.) - 5771997 - 6144 | 396 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1519362.17 | 1502649.19 | 1494429.36 | 1494429.36 | 1494429.36 | 1494429.36 | 1494429.36 | 99.453 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300963252 | Construccion De Domo Deportivo En La Escuela Secundaria Vicente Guerrero De La Ciudad De Bacalar - 5772167 - 6145 | 6145 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2325986.08 | 2300400.24 | 2286996.26 | 2286996.26 | 2286996.26 | 2286996.26 | 2286996.26 | 99.4173 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300963739 | Infraestructura Económica Municipal Enel Municipio De Bacalar, (Rehabilitacion De Alumbrado Publico Av 19 Norte, De La Ciudad De Bacalar, Municipio De Bacalar, Quintana Roo.) - 5771814 - 6142 | 394 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 663526 | 656227.21 | 650294.71 | 650294.71 | 650294.71 | 650294.71 | 650294.71 | 99.096 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 1550 DE TENDIDO DE METROS LINEALES Y 37 PIEZAS DE LUMINARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300963843 | Construcción De Parque De La Localidad De La Ceiba, Municipio De Bacalar, Quintana Roo. - 7308748 - 6955 | 568 | Quintana Roo | Bacalar | La Ceiba | Rural | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 818062 | 818062 | 809424.92 | 809424.92 | 809424.92 | 809424.92 | 809424.92 | 98.9442 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA AL 100% / Física: / Registro:
ROO17170300963934 | Adquisición De Material Y Equipos De Herramientas Para El Mantenimiento Y Mejoramiento De Vialidades, Espacios Y Edificios Públicos, Instalaciones Deportivas Y De Seguridad Pública. | DOP11 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1898000 | 1974079.1 | 1974079.1 | 1974079.1 | 1974079.1 | 1974079.1 | 1974079.1 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
ROO17170300963938 | Parque San Gervasio | DOP12 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Concluida / Registro:
ROO17170300963941 | Parque Flamingos Ii | DOP13 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Concluida / Registro:
ROO17170300963951 | Equipamiento Para El Fortalecimiento De Eventos Diversos, Culturales, Sociales, Educativos Y Recreativos En Los Diversos Espacios Públicos. | DOP14 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1442700 | 1597045.54 | 1597045.54 | 1597045.54 | 1597045.54 | 1597045.54 | 1597045.54 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
ROO17170300964129 | Mobiliario Y Equipamiento Urbano Para Mejoramiento De Imagen Urbana De Andador Rosado Salas | DOP15 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 295000 | 293700.88 | 293700.88 | 293700.88 | 293700.88 | 293700.88 | 293700.88 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
ROO17170300964237 | Parque San Gervasio | EMF001 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Concluida / Registro:
ROO17170300964253 | Parque Flamingos Ii | EMF002 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Concluida / Registro:
ROO17170300964261 | Servicio De Supervision Tecnica Del Programa De Agua, Drenaje Y Saneamiento (Proagua) Apartado Urbano (Apaur) 2017 | 359 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | capa | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 176189.22 | 175858.25 | 175858.25 | 175858.25 | 175858.25 | 175858.25 | 175858.25 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300964307 | Servicio De Contraloría Social Del Programa De Agua Potable, Drenaje Y Saneamiento (Proagua) Apartado Urbano (Apaur) 2017 | 358 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | capa | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 21848.85 | 21846.29 | 21846.29 | 21846.29 | 21846.29 | 21846.29 | 21846.29 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300964321 | Capacitación Para El Fortalecimiento De Los Organismos Operadores | 550 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | capa | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300964960 | Línea Madrina, Instalación De 500 M De Tubería De P.V.C. De 3¿ De Diámetro Para La Reubicación De 8 Usuarios | 339 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 193861 | 189185.75 | 189185.75 | 189185.75 | 189185.75 | 189185.75 | 189185.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300964986 | Sectorización De La Red De Distribución De Agua Potable En El Sector Arboledas De La Ciudad De Chetumal, Quintana Roo Con Tubería De P.V.C. De 8", 12", 14", Y 16" De Diámetro. | 340 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1162744 | 1147498.46 | 1147498.46 | 1147498.46 | 1147498.46 | 1147498.46 | 1147498.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300964993 | Rehabilitación De Infraestructura Electromecánica En Cárcamos De Bombeo Para La Conducción De Agua Potable Hasta La Ciudad De Chetumal, Q. Roo (Estaciones González Ortega I Y Ii Y Ucum I Y Ii) Cambio | 341 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Jesús González Ortega | Rural | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4380000 | 4437688.6 | 4437688.6 | 4437688.6 | 4437688.59 | 4437688.59 | 4437688.59 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300964998 | Rehabilitación De Infraestructura Electromecánica En Cárcamos De Bombeo Para Distribución De Agua Potable En La Ciudad De Chetumal, Q. Roo (Insurgentes, Bachilleres, Aeropuerto, Solidaridad, Arboledas | 342 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4231985 | 3438883 | 3438883 | 3438883 | 3438883 | 3438883 | 3438883 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300965003 | Sustitución De Subestación Eléctrica De 150 Kva En La Planta Generadora De Vacío "A" Del Sistema De Drenaje De La Ciudad De Chetumal, Q. Roo | 343 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 503300 | 493035.19 | 493035.19 | 493035.19 | 493035.19 | 493035.19 | 493035.19 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300965012 | Sustitución De 4 Válvulas Y Rehabilitación De 55 Válvulas De Control Del Sistema De Vacío En La Localidad De Mahahual, Q. Roo | 345 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahahual | Rural | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 803395 | 799672.56 | 799672.56 | 799672.56 | 799672.56 | 799672.56 | 799672.56 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300965021 | Rehabilitación Del Sistema Electromecánico En Planta Generadora De Vacío "B" En La Ciudad De Chetumal, Q. Roo, Sustitución De Equipos En Sistema De Automatización, Tablero De Control Para 4 Bombas De | 346 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1953831 | 1913631.62 | 1913631.62 | 1913631.62 | 1913631.62 | 1913631.62 | 1913631.62 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300965032 | Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Regulación Con Capacidad De 1,500 M3, A Base De Concreto Armado, Para El Abastecimiento De Agua Potable Al Sector Centro De La Ciudad De Tulum, Q. Roo, Equip | 347 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6810472 | 6913056.47 | 6913056.47 | 6913056.47 | 6913056.47 | 6913056.47 | 6913056.47 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300965118 | Servicio De Contraloría Social Del Programa De Agua Potable, Drenaje Y Saneamiento (Proagua) Apartado De Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales (Ptar) 2017 | 365 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 26116.5 | 26116.5 | 26116.5 | 26116.5 | 26116.5 | 26116.5 | 26116.5 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300966681 | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De Petcacab. | 471 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Petcacab | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4748281.56 | 4748356.63 | 4748356.63 | 4748356.63 | 4748356.63 | 4748356.63 | 4748356.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra. / Registro:
ROO17170300966753 | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De Tihosuco. | 498 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihosuco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 7972221.34 | 9957944.55 | 9957944.55 | 9957944.55 | 9957944.55 | 9957944.55 | 9957944.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4994 | 0 | 90 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300966830 | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De Sabán. | 499 | Quintana Roo | José María Morelos | Sabán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6661330.22 | 6654815.03 | 6654815.03 | 6654815.03 | 6654815.03 | 6654815.03 | 6654815.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2167 | 0 | 94 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra / Registro:
ROO17170300966856 | Construcción De Camino Productivo Javier Rojo Gómez - Cuatro Caminos. | 543 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Javier Rojo Gómez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9651352.63 | 9651352.63 | 9651352.63 | 9651352.63 | 9651352.63 | 9651352.63 | 9651352.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2911 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra / Registro:
ROO17170300967302 | Adquisición De Material Para La Rehabilitación Del Alumbrado Público | DOP10 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1450000 | 1625000 | 1625000 | 1625000 | 1625000 | 1625000 | 1625000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
ROO17170300967686 | Fortalecimiento Tecnológico De Equipo E Infraestructura De Las Instituciones De Seguridad Pública Red Nacional De Radiocomunicación | - | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Dirección de Obras Públicas | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 72000 | 65038.88 | 65038.88 | 65038.88 | 65038.88 | 65038.88 | 65038.88 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
ROO17170300967702 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia (Personal) Equipamiento De Personal Policial (Municiones Para Arma) | - | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Dirección de Obras Públicas | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 85000 | 25615 | 25615 | 25615 | 25615 | 25615 | 25615 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
ROO17170300967709 | Rehabilitación De Alcantarilla Denominada Nicolas Bravo | 512 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nicolás Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 263695.27 | 260853.2 | 260853.2 | 260853.2 | 260853.2 | 260853.2 | 260853.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: Obra pagada en su totalidad / Física: Obra terminada en su totalidad(son 42 metros cuadrados) / Registro: Validar informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300967727 | Rehabilitación De 2.0 Km De Camino Saca Cosecha Denominado Pista Colmena | 515 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sacxán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1811625.78 | 1807127.48 | 1807127.48 | 1807127.48 | 1807127.48 | 1807127.48 | 1807127.48 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 30 | 0 | 100 | Financiera: Obra pagada en su totalidad / Física: Obra terminada en su totalidad / Registro: Validar informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300967793 | Rehabilitación De 1.0 Km De Camino Saca Cosecha Denominado Felipe | 513 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sacxán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 960726.98 | 959288.9 | 959288.9 | 959288.9 | 959288.9 | 959288.9 | 959288.9 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 30 | 0 | 100 | Financiera: Obra pagada en su totalidad / Física: Obra terminada en su totalidad / Registro: Validar informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300967799 | Reconstrucción Y Alumbrado Del Acceso Al Relleno Sanitario Del Municipio De Othón P. Blanco. | 338 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6487825.99 | 6487825.96 | 6487825.96 | 6487825.96 | 6487825.96 | 6487825.96 | 6487825.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 161280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra / Registro:
ROO17170300967819 | Rehabilitación De 1.5 Km De Camino Saca Cosecha Denominado Del Valle | 514 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sacxán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1229249.07 | 1226877.18 | 1226877.18 | 1226877.18 | 1226877.18 | 1226877.18 | 1226877.18 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 30 | 0 | 100 | Financiera: Obra pagada en su totalidad / Física: Obra terminada en su totalidad / Registro: Validar informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300967839 | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De Maya Balam. | 503 | Quintana Roo | Bacalar | Maya Balam | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2434784.52 | 2434784.52 | 2434784.52 | 2434784.52 | 2434784.52 | 2434784.52 | 2434784.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1073 | 0 | 100 | Financiera: Corresponde a Producto Financiero / Física: La meta corresponde a obra. La obra cuenta con mezcla de recursos estatales. / Registro:
ROO17170300968905 | Gasto Operativo Del Programa Agua Limpia 2017 | 549 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 563144.4 | 563144.4 | 563144.4 | 563144.4 | 563144.4 | 563144.4 | 563144.4 | 100 | 0 | Otros | 367920 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300968920 | Cultura Del Agua 2017 | 548 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 499000 | 499000 | 498714.24 | 499000 | 498714.24 | 498714.24 | 498714.24 | 99.9427 | 0 | Otros | 153800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300969215 | Proyecto Ejecutivo Catastral | 001 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Finanzas y Planeacion | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 963158.21 | 9940709.53 | 9940709.53 | 9940709.53 | 9940709.53 | 9940709.53 | 9940709.53 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Corresponde a unidades de computación, actualización y adquisición de licencias de software / Registro: Solicita Validación
ROO17170300969226 | Proyecto Ejecutivo Registral | 002 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Finanzas y Planeacion | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2329600.04 | 3170850.15 | 3170850.15 | 3170850.15 | 3170850.15 | 3170850.15 | 3170850.15 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: adquisición de equipo de computo, actualización y compra de licencias software / Registro: solicita validación
ROO17170300969575 | Mejoramiento En La Primaria Don Melchor Ocampo | 57 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Javier Rojo Gómez | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1478297.48 | 1478297.48 | 864418.25 | 1478297.48 | 601327.15 | 601327.15 | 601327.15 | 40.677 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300971089 | Rehabilitación De Alumbrado Público Av. 19 Etapa 2 | 08.-PMB | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 405006.83 | 405006.83 | 405006.83 | 405006.83 | 405006.83 | 405006.83 | 405006.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 11048 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300971092 | ¿Construccion De Base Para Asta Bandera En T.V. Sec. De Nueva Creacion Juan Escutia¿ | 08A-PMB | Quintana Roo | Bacalar | Caan Lumil | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Educación | En Ejecución | 2017 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300971446 | Construcción De Pórtico En El Preescolar General Aquiles Serdán | B076 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | U | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFQEROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 253876.72 | 252392.48 | 252392.48 | 252392.48 | 252392.48 | 252392.48 | 252392.48 | 252392.48 | 100 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401012966 | Construcción De Cuarto Dormitorio San Juan Oriente - 338002 | 338002 | Quintana Roo | José María Morelos | San Juan Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 760244.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CANCELADO
ROO17170401013163 | Construcción De Pisos Firmes En Colonias De Zona Continental De Isla Mujeres - 146605 | 146605 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Zona Urbana Ejido Isla Mujeres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ISLA MUJERES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1282 | 100 | 100 | Financiera: este proyecto se termino desde el primer trimestre / Física: proyecto terminado, existió un ajuste en metas cerrando en 2,631 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401013408 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Los Lagartos - 303368 | 303368 | Quintana Roo | José María Morelos | Los Lagartos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 836000 | 836000 | 836000 | 836000 | 836000 | 836000 | 836000 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401013982 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Colonia Emilianoi Zapata Dos Ageb Noventa Y Cinco - 312980 | 312980 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3650431 | 3650431 | 3650431 | 3650431 | 3650431 | 3650431 | 3650431 | 100 | 0 | Otros | 178 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401013983 | Construcción De Un Aula De Lectura En La Escuela Primaria Benito Juarez Ageb Cuarenta Y Dos - 312905 | 312905 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1509501.08 | 1509501.08 | 1509501.08 | 1509501.08 | 1509501.08 | 1509501.08 | 1509501.08 | 100 | 0 | Otros | 832 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401013984 | Actualización Cartográfica De Felipe Carrillo Puerto - 313100 | 313100 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1133123.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401013985 | Programa De Desarrollo Urbano - 313023 | 313023 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1094200.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401013986 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Colonia Juan Bautista Vega Ageb Noventa Y Cinco - 313020 | 313020 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5384920.51 | 5384920.51 | 5384920.51 | 5384920.51 | 5384920.51 | 5384920.51 | 5384920.51 | 100 | 0 | Otros | 517 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401013987 | Ampliación De Red De Alumbrado Publico En La Diagonal Sesenta Y Tres Entre Av Lc - 312685 | 312685 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MFCP | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 7444302.88 | 7444302.88 | 7444302.88 | 7444302.88 | 7444302.88 | 7444302.88 | 7444302.88 | 100 | 0 | Otros | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401013988 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Diagonal Sesenta Y Tres Entre La Avenida Lázaro Cárdenas Y El Ex Internadoi - 312657 | 312657 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2011663.51 | 2011663.51 | 2011663.51 | 2011663.51 | 2011663.51 | 2011663.51 | 2011663.51 | 100 | 0 | Otros | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401013989 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Col Cecilio Chi Francisco May Plan De Ayutla Martinez Roos Y Emiliano Zapata Ageb Quinientos Cuatro - 313235 | 313235 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MFCP | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4642852.11 | 4642852.11 | 4642852.11 | 4642852.11 | 4642852.11 | 4642852.11 | 4642852.11 | 100 | 0 | Otros | 163 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401013990 | Mobiliario Y Equipo De Oficina Para La Atencion Ciudadana - 313081 | 313081 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 446886.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401013991 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Fcp Remante Dos Mil Quince - 310332 | 310332 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1165949.66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2164 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401013992 | Rehabilitacion De Calles De Bacheo Colonia Constituyentes Ageb Novecientos Setenta - 295677 | 295677 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 112048.8 | 112048.8 | 112048.8 | 112048.8 | 112048.8 | 112048.8 | 112048.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401013993 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 295802 | 295802 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MFCP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 193795.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401013994 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 295777 | 295777 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MFCP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1828033.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401013995 | Rehabilitacion Del Alumbrado Publico Fcp - 295299 | 295299 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1234498.99 | 1234498.99 | 1234498.99 | 1234498.99 | 1234498.99 | 1234498.99 | 1234498.99 | 100 | 0 | Otros | 2266 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401013996 | Reencarpentamiento Con Carpeta Asfaltica En Caliente De Tres Cm De Espesor Compacto Con Ageb Mil Cuatro Colonia Lazaro Cardenas - 295447 | 295447 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 290888.38 | 290888.38 | 290888.38 | 290888.38 | 290888.38 | 290888.38 | 290888.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401013997 | Construccion De Pozos De Absorcion Felipe Carrillo Puerto - 294770 | 294770 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 526911.16 | 526911.16 | 526911.16 | 526911.16 | 526911.16 | 526911.16 | 526911.16 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401013998 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Chancah Veracruz Quintana Roo - 294224 | 294224 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chancah Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4389873.04 | 4389873.04 | 4389873.04 | 4389873.04 | 4389873.04 | 4389873.04 | 4389873.04 | 100 | 0 | Otros | 224 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401013999 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Chanchen Comandante Remanente Dos Mil Dieciseis - 309978 | 309978 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chanchén Comandante | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1420767.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 61 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401014000 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Chumpon Quintana Roo - 294032 | 294032 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chumpón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5383727.63 | 5383727.63 | 5383727.63 | 5383727.63 | 5383727.63 | 5383727.63 | 5383727.63 | 100 | 0 | Otros | 343 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401014001 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Chunhuas - 293475 | 293475 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4833484.52 | 4833484.52 | 4833484.52 | 4833484.52 | 4833484.52 | 4833484.52 | 4833484.52 | 100 | 0 | Otros | 282 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401014002 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Chunhuhub Ageb Mil Veintitres - 295663 | 295663 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuhub | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1580793.63 | 1580793.63 | 1580793.63 | 1580793.63 | 1580793.63 | 1580793.63 | 1580793.63 | 100 | 0 | Otros | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401014003 | Reencarpetamiento Con Carpeta Asfaltica En Caliente De Tres Cms De Espesor Compacto Ageb Novecientos Veintiocho - 295532 | 295532 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuhub | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 878422.52 | 878422.52 | 878422.52 | 878422.52 | 878422.52 | 878422.52 | 878422.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401014004 | Construccion De Calles De Terraceria A Nivel Subrrasante Chunhuhub Ageb Mil Diecinueve - 295270 | 295270 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuhub | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 523482.6 | 523482.6 | 523482.6 | 523482.6 | 523482.6 | 523482.6 | 523482.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401014005 | Construccion De Calles De Terraceria A Nivel Subrrasante Filomeno Mata - 294193 | 294193 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Filomeno Mata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1866441.54 | 1866441.54 | 1866441.54 | 1866441.54 | 1866441.54 | 1866441.54 | 1866441.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401014462 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica San Felipe Berriozabal - 294718 | 294718 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Felipe Berriozábal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3587917.02 | 3587917.02 | 3587917.02 | 3587917.02 | 3587917.02 | 3587917.02 | 3587917.02 | 100 | 0 | Otros | 224 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401014463 | Construccion De Red De Agua Potable San Francisco Ake - 294539 | 294539 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Francisco Aké | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2407206.4 | 2407206.4 | 2407206.4 | 2407206.4 | 2407206.4 | 2407206.4 | 2407206.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 501 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401014464 | Construcción De Calles De Terraceria A Nivel Subrrasante San Ramon - 294564 | 294564 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1552592.57 | 1552592.57 | 1552592.57 | 1552592.57 | 1552592.57 | 1552592.57 | 1552592.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401014465 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ignacio Ramirez Lopez De Santa Maria Poniente - 312791 | 312791 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Santa María Poniente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MFCP | Educación | En Ejecución | 2017 | 1609294.55 | 1609294.55 | 1609294.55 | 1609294.55 | 1609294.55 | 1609294.55 | 1609294.55 | 100 | 0 | Otros | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401014466 | Construccion De Calles De Terraceria A Nivel Subrasante Señor Ageb Doce Sesenta Y Nueve - 295565 | 295565 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Señor | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 787575.36 | 787575.36 | 787575.36 | 787575.36 | 787575.36 | 787575.36 | 787575.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401014467 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Guerra De Castas Tihoosuco - 312790 | 312790 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihosuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1470391.87 | 1470391.87 | 1470391.87 | 1470391.87 | 1470391.87 | 1470391.87 | 1470391.87 | 100 | 0 | Otros | 241 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401014468 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Tihosuco Ageb Cuatrocientos Sesenta Y Ocho - 295569 | 295569 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihosuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2713762.74 | 2713762.74 | 2713762.74 | 2713762.74 | 2713762.74 | 2713762.74 | 2713762.74 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401014469 | Construccion De Calles De Terraceria A Nivel Subrrasante Xyatil - 293993 | 293993 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Yatil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1988688.32 | 1988688.32 | 1988688.32 | 1988688.32 | 1988688.32 | 1988688.32 | 1988688.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 188 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401014470 | Construccion De Calles De Terraseria A Nivel Subrrasante Yaxley - 294407 | 294407 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Yaxley | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1939844.08 | 1939844.08 | 1939844.08 | 1939844.08 | 1939844.08 | 1939844.08 | 1939844.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401014471 | Rehabilitación De Cuatro Punto Cinco Km De Camino Saca Cosecha Denominado A La Laguna - 319689 | 319689 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL Y PESCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6737906.19 | 6737906.19 | 6737906.19 | 6737906.19 | 6737906.19 | 6737906.19 | 6737906.19 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Obra pagada en su totalidad / Física: Obra terminada en su totalidad / Registro: Validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401014472 | Rehabilitación De Cuatro Punto Un Kilometro De Camino Saca Cosecha Denominado El Bajío - 319420 | 319420 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL Y PESCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6589150.79 | 6589150.79 | 6589150.79 | 6589150.79 | 6589150.79 | 6589150.79 | 6589150.79 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Obra pagada en su totalidad / Física: Obra terminada en su totalidad / Registro: Validar informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401014474 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Kampocolche - 293699 | 293699 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Kampokolché | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4038231.54 | 4038231.54 | 4038231.54 | 4038231.54 | 4038231.54 | 4038231.54 | 4038231.54 | 100 | 0 | Otros | 167 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401015401 | Rehabilitación De Uno Punto Cuatro Kilometros De Camino Saca Cosecha Denominado Tumben Kax - 318648 | 318648 | Quintana Roo | José María Morelos | Dos Aguadas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL Y PESCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2200877.91 | 2200877.91 | 2200877.91 | 2200877.91 | 2200877.91 | 2200877.91 | 2200877.91 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra pagada en su totalidad / Física: obra terminada en su totalidad / Registro: validar infromacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401015861 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 294774 | 294774 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 268408.13 | 268408.13 | 268408.13 | 268408.13 | 268405.55 | 268405.55 | 268405.55 | 99.999 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401015862 | Construcción De Carcamo Homogenerizador Y Terminación Del Pretratamiento De La Ptar Centenario - 327914 | 327914 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 12925818.44 | 5945410.83 | 5945410.83 | 5945410.83 | 5945410.8 | 5945410.8 | 5945410.8 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401015914 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Terminación - 318075 | 318075 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahahual | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6980427.8 | 3490213.9 | 3490213.9 | 3490213.9 | 3490213.9 | 3490213.9 | 3490213.9 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401015991 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo M Ocho - 233609 | 233609 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 356570.77 | 348540.44 | 348540.44 | 348540.44 | 348540.44 | 348540.44 | 348540.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 162 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401015992 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Setenta Y Ocho - 233382 | 233382 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 100463.05 | 100463.05 | 100463.05 | 100463.05 | 100463.05 | 100463.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401015993 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Setenta Y Seis - 233375 | 233375 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 127168.47 | 124157.18 | 124157.18 | 124157.18 | 124157.18 | 124157.18 | 124157.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 162 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401015994 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Setenta Y Tres - 233361 | 233361 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 127168.47 | 124157.17 | 124157.17 | 124157.17 | 124157.17 | 124157.17 | 124157.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 162 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401015995 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Setenta - 233337 | 233337 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 127168.47 | 124157.17 | 124157.17 | 124157.17 | 124157.17 | 124157.17 | 124157.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 162 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401015996 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancun Pozo Cincuenta Y Cuatro - 229225 | 229225 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401015997 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo M Siete - 230095 | 230095 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 356570.76 | 348540.44 | 348540.44 | 348540.44 | 348540.44 | 348540.44 | 348540.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 141 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401015998 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Setenta Y Uno - 229675 | 229675 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 100463.05 | 100463.05 | 100463.05 | 100463.05 | 100463.05 | 100463.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 141 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401015999 | Construccion De Pozos De Absorcion En La Ciudad De Cancun Pozo Cincuenta Y Siete - 229240 | 229240 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016000 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancun Pozo Sesenta Y Cinco - 229238 | 229238 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.17 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 93 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016001 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancun Pozo Diez - 229236 | 229236 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 93 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016002 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancun Pozo Nueve - 229230 | 229230 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016003 | Construccion De Pozos De Absorcion En La Ciudad De Cancun Pozo Cincuenta Y Seis - 229227 | 229227 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016004 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancun Pozo Siete - 229212 | 229212 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016005 | Construccion De Pozos De Absorcion En La Ciudad De Cancun Pozo Veinte - 229209 | 229209 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016006 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancun Pozo Cincuenta - 229208 | 229208 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016007 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancun Pozo Seis - 229206 | 229206 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016008 | Construccion De Pozos De Absorcion En La Ciudad De Cancun Pozo Cuarenta Y Cuatro - 229178 | 229178 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016009 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancun Pozo Quince - 229176 | 229176 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016010 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancun Pozo Cuarenta Y Cinco - 229175 | 229175 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016011 | Construccion De Pozos De Absorcion En La Ciudad De Cancun Pozo Cuarenta Y Tres - 229173 | 229173 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016012 | Construccion De Pozos De Absorcion En La Ciudad De Cancun Pozo Cuarenta - 229164 | 229164 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 97 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016013 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancun Pozo Veinticinco - 229162 | 229162 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016014 | Construccion De Pozos De Absorcion En La Ciudad De Cancun Pozo Treinta Y Nueve - 229142 | 229142 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 97 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016015 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancun Pozo Diecinueve - 229136 | 229136 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016016 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancun Pozo Cuatro - 229764 | 229764 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016017 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancun Pozo Tres - 229738 | 229738 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016018 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Setenta Y Dos - 229737 | 229737 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 100463.05 | 100463.05 | 100463.05 | 100463.05 | 100463.05 | 100463.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 141 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016019 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Setenta Y Siete - 230066 | 230066 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 100463.05 | 100463.05 | 100463.05 | 100463.05 | 100463.05 | 100463.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 142 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016020 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo M Seis - 229978 | 229978 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 356570.76 | 348540.44 | 348540.44 | 348540.44 | 348540.44 | 348540.44 | 348540.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 141 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016021 | Construccion De Pozos De Absorcion En La Ciudad De Cancun Pozo Treinta Y Ocho - 229958 | 229958 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016022 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Setenta Y Cuatro - 229848 | 229848 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 100463.05 | 100463.05 | 100463.05 | 100463.05 | 100463.05 | 100463.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 141 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016023 | Construccion De Pozos De Absorcion En La Ciudad De Cancun Pozo Treinta Y Siete - 229935 | 229935 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016024 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancun Pozo Veintiocho - 229788 | 229788 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016025 | Construccion De Pozos De Absorcion En La Ciudad De Cancun Pozo Veintinueve - 229832 | 229832 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.17 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016026 | Construccion De Pozos De Absorcion En La Ciudad De Cancun Pozo Treinta Y Uno - 229706 | 229706 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016027 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancun Pozo Sesenta Y Ocho - 229262 | 229262 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.17 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016028 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancun Pozo Dos - 229616 | 229616 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016029 | Construccion De Pozos De Absorcion En La Ciudad De Cancun Pozo Treinta Dos - 229895 | 229895 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016030 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Setenta Y Cinco - 229893 | 229893 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 100463.05 | 100463.05 | 100463.05 | 100463.05 | 100463.05 | 100463.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 141 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016031 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancun Pozo Sesenta Y Uno - 229261 | 229261 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016032 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancun Pozo Sesenta Y Siete - 229259 | 229259 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.17 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016033 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancun Pozo Sesenta - 229258 | 229258 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 93 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016034 | Construccion De Pozos De Absorcion En La Ciudad De Cancun Pozo Cincuenta Y Nueve - 229253 | 229253 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016035 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancun Pozo Sesenta Y Seis - 229251 | 229251 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.17 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016036 | Construccion De Pozos De Absorcion En La Ciudad De Cancun Pozo Cincuenta Y Ocho - 229248 | 229248 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016037 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancun Pozo Cuarenta Y Siete - 229190 | 229190 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016038 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancun Pozo Dieciséis - 229172 | 229172 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016039 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancun Pozo Veintisiete - 229171 | 229171 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016040 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancun Pozo Ocho - 229219 | 229219 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016041 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancun Pozo Cuarenta Y Nueve - 229218 | 229218 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016042 | Construccion De Pozos De Absorcion En La Ciudad De Cancun Pozo Cincuenta Y Cinco - 229216 | 229216 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016043 | Construccion De Pozos De Absorcion En La Ciudad De Cancun Pozo Cincuenta Y Uno - 229186 | 229186 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016044 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancun Pozo Cuarenta Y Seis - 229185 | 229185 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016045 | Construccion De Pozos De Absorcion En La Ciudad De Cancun Pozo Cuarenta Y Dos - 229169 | 229169 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016046 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancun Pozo Veintiseis - 229168 | 229168 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016047 | Construccion De Pozos De Absorcion En La Ciudad De Cancun Pozo Cuarenta Y Uno - 229166 | 229166 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 97 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016048 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancun Pozo Diecisiete - 229165 | 229165 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016049 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancun Pozo Veinticuatro - 229151 | 229151 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016050 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancun Pozo Dieciocho - 229149 | 229149 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016051 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancun Pozo Cinco - 229195 | 229195 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 93 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016052 | Construccion De Pozos De Absorcion En La Ciudad De Cancun Pozo Cincuenta Y Dos - 229192 | 229192 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016053 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancun Pozo Sesenta Y Cuatro - 229267 | 229267 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016054 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancun Pozo Sesenta Y Tres - 229266 | 229266 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016055 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancun Pozo Sesenta Y Nueve - 229265 | 229265 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.17 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016056 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancun Pozo Sesenta Y Dos - 229264 | 229264 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016057 | Construccion De Pozos De Absorcion En La Ciudad De Cancun Pozo Treinta - 229869 | 229869 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.17 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016058 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo M Cinco - 229610 | 229610 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 356570.76 | 348540.44 | 348540.44 | 348540.44 | 348540.44 | 348540.44 | 348540.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 141 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016059 | Construccion De Pozos De Absorcion En La Ciudad De Cancun Pozo Cincuenta Y Tres - 229203 | 229203 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016060 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancun Pozo Cuarenta Y Ocho - 229201 | 229201 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016061 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancun Pozo Veintitres - 229134 | 229134 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016062 | Construccion De Pozos De Absorcion En La Ciudad De Cancun Pozo Veintiuno - 228856 | 228856 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016063 | Construccion De Pozos De Absorcion En La Ciudad De Cancun Pozo Treinta Y Cuatro - 228955 | 228955 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 97 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016064 | Construccion De Pozos De Absorcion En La Ciudad De Cancun Pozo Uno - 228725 | 228725 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 97 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016065 | Construccion De Pozos De Absorcion En La Ciudad De Cancun Pozo Once - 228311 | 228311 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016066 | Construccion De Pozos De Absorcion En La Ciudad De Cancun Pozo Trece - 228686 | 228686 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016067 | Construccion De Pozos De Absorcion En La Ciudad De Cancun Pozo Treinta Y Cinco - 228939 | 228939 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 97 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016068 | Construccion De Pozos De Absorcion En La Ciudad De Cancun Pozo Doce - 228497 | 228497 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016069 | Construccion De Pozos De Absorcion En La Ciudad De Cancun Pozo Veintidos - 228902 | 228902 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016070 | Construccion De Pozos De Absorcion En La Ciudad De Cancun Pozo M Cuatro - 228882 | 228882 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 356570.76 | 321637.36 | 321637.36 | 321637.36 | 321637.36 | 321637.36 | 321637.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016071 | Construccion De Pozos De Absorcion En La Ciudad De Cancun Pozo Catorce - 228776 | 228776 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016072 | Construccion De Pozos De Absorcion En La Ciudad De Cancun Pozo M Tres - 228834 | 228834 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 356570.76 | 321637.36 | 321637.36 | 321637.36 | 321637.36 | 321637.36 | 321637.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016073 | Construccion De Pozos De Absorcion En La Ciudad De Cancun Pozo Treinta Y Tres - 228966 | 228966 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 97 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016074 | Construccion De Pozos De Absorcion En La Ciudad De Cancun Pozo Treinta Y Seis - 228921 | 228921 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102825.16 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 102005.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 97 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016075 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancun Pozo M Dos - 228792 | 228792 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 356570.76 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016076 | Construccion De Pozos De Absorcion En La Ciudad De Cancun Pozo M Uno - 228665 | 228665 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 356570.76 | 321637.36 | 321637.36 | 321637.36 | 321637.36 | 321637.36 | 321637.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016077 | Construcción De Comedores Escolares En El Municipio De Benito Juárez Cinco - 223445 | 223445 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016078 | Circuito Alfredo V Bonfil Etapa Cuatro - 233714 | 233714 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 667547.6 | 650435.51 | 650435.51 | 650435.51 | 650435.51 | 650435.51 | 650435.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 515 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016079 | Circuito Alfredo V Bonfil Etapa Cuatro - 233838 | 233838 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 509306.41 | 496303.09 | 496303.09 | 496303.09 | 496303.09 | 496303.09 | 496303.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 371 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016080 | Circuito Alfredo V Bonfil Etapa Cuatro - 218027 | 218027 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 264044.99 | 257324.15 | 257324.15 | 257324.15 | 257324.15 | 257324.15 | 257324.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 241 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016081 | Circuito Alfredo V Bonfil Etapa Cuatro - 217935 | 217935 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 240167.57 | 233901.26 | 233901.26 | 233901.26 | 233901.26 | 233901.26 | 233901.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 218 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016412 | Construccion De Techo Firme Adolfo De La Huerta - 315767 | 315767 | Quintana Roo | José María Morelos | Adolfo de la Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 80919.49 | 80919.49 | 80919.49 | 80919.49 | 80919.49 | 80919.49 | 80919.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016413 | Construccion De Cuarto Dormitorio Adolfo De La Huerta - 317251 | 317251 | Quintana Roo | José María Morelos | Adolfo de la Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 522500 | 522500 | 522500 | 522500 | 522500 | 522500 | 522500 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016414 | Construcción De Cuarto Dormitorio La Carolina - 303577 | 303577 | Quintana Roo | José María Morelos | La Carolina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1045000 | 1045000 | 1045000 | 1045000 | 1045000 | 1045000 | 1045000 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016415 | Construcción De Cuarto Dormitorio Cafetal Grande - 336986 | 336986 | Quintana Roo | José María Morelos | Cafetal Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 475858.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401016416 | Construcción De Cuarto Dormitorio Cafetalito - 337503 | 337503 | Quintana Roo | José María Morelos | Cafetalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 475858.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CANCELADO
ROO17170401016417 | Construccion De Techo Firme Cafetalito - 315762 | 315762 | Quintana Roo | José María Morelos | Cafetalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 142862.6 | 142862.6 | 142862.6 | 142862.6 | 142862.6 | 142862.6 | 142862.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016418 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Candelaria - 303446 | 303446 | Quintana Roo | José María Morelos | Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1567500 | 1567500 | 1567500 | 1567500 | 1567500 | 1567500 | 1567500 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016419 | Ampliacion De Red De Energia Electrica El Naranjal - 316145 | 316145 | Quintana Roo | José María Morelos | El Naranjal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1223029.79 | 1223029.79 | 1223029.79 | 1223029.79 | 1223029.79 | 1223029.79 | 1223029.79 | 100 | 0 | Otros | 662 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 14 POSTES Y 8 MURETES / Registro:
ROO17170401016420 | Construcción De Calles A Nivel Subrasante Othon P Blanco - 315707 | 315707 | Quintana Roo | José María Morelos | Othón P. Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 569121.6 | 569121.6 | 569121.6 | 569121.6 | 569121.6 | 569121.6 | 569121.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 551 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401016421 | Construccion De Piso Firme Othon P Blanco - 315449 | 315449 | Quintana Roo | José María Morelos | Othón P. Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 138375.55 | 138375.55 | 138375.55 | 138375.55 | 138375.55 | 138375.55 | 138375.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016422 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Othon P Blanco - 312492 | 312492 | Quintana Roo | José María Morelos | Othón P. Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1536151.04 | 1536151.04 | 1536151.04 | 1536151.04 | 1536151.04 | 1536151.04 | 1536151.04 | 100 | 0 | Otros | 551 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016423 | Construccion De Techo Firme Othon P Blanco - 315821 | 315821 | Quintana Roo | José María Morelos | Othón P. Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 404037.65 | 404037.65 | 404037.65 | 404037.65 | 404037.65 | 404037.65 | 404037.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016424 | Construccion De Piso Firme Javier Rojo Gomez - 315413 | 315413 | Quintana Roo | José María Morelos | Javier Rojo Gómez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22697.08 | 22697.08 | 22697.08 | 22697.08 | 22697.08 | 22697.08 | 22697.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401016425 | Construccion De Cuarto Dormitorio Javier Rojo Gomez - 317240 | 317240 | Quintana Roo | José María Morelos | Javier Rojo Gómez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 517674.39 | 517674.39 | 517674.39 | 517674.39 | 517674.39 | 517674.39 | 517674.39 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016426 | Pavimentacion De Calles Con Doble Riego De Sello Premezclado Saban - 315105 | 315105 | Quintana Roo | José María Morelos | Sabán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1993630.26 | 1993630.26 | 1993630.26 | 1993630.26 | 1993630.26 | 1993630.26 | 1993630.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2167 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401016427 | Bacheo De Calles Saban - 315732 | 315732 | Quintana Roo | José María Morelos | Sabán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 198211.52 | 198211.52 | 198211.52 | 198211.52 | 198211.52 | 198211.52 | 198211.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2167 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401016428 | Ampliacion De Red De Energía Eléctrica Saban - 316154 | 316154 | Quintana Roo | José María Morelos | Sabán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 821180.07 | 821180.07 | 821180.07 | 821180.07 | 821180.07 | 821180.07 | 821180.07 | 100 | 0 | Otros | 2533 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 9 POSTES Y 10 MURETES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401016429 | Construccion De Techo Firme Saban - 315816 | 315816 | Quintana Roo | José María Morelos | Sabán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 907112.12 | 907112.12 | 907112.12 | 907112.12 | 907112.12 | 907112.12 | 907112.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016430 | Construcción De Cuarto Dormitorio Sabana San Francisco - 303813 | 303813 | Quintana Roo | José María Morelos | Sabana San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 522500 | 522500 | 522500 | 522500 | 522500 | 522500 | 522500 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016431 | Construccion De Piso Firme Dos Aguadas - 315390 | 315390 | Quintana Roo | José María Morelos | Dos Aguadas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51063.48 | 51063.48 | 51063.48 | 51063.48 | 51063.48 | 51063.48 | 51063.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016432 | Construccion De Piso Firme Dziuche - 315690 | 315690 | Quintana Roo | José María Morelos | Dziuché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 223919.68 | 223919.68 | 223919.68 | 223919.68 | 223919.68 | 223919.68 | 223919.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016433 | Construccion De Techo Firme Dziuche - 315813 | 315813 | Quintana Roo | José María Morelos | Dziuché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2295191.84 | 2295191.84 | 2295191.84 | 2295191.84 | 2295191.84 | 2295191.84 | 2295191.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 117 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016434 | Pavimentación De Calles Con Dole Riego De Sello Premezclado - 315693 | 315693 | Quintana Roo | José María Morelos | Dziuché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1995441.05 | 1995441.05 | 1995441.05 | 1995441.05 | 1995441.05 | 1995441.05 | 1995441.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2870 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016435 | Ampliacion De Red De Energía Eléctrica Dziuche - 316221 | 316221 | Quintana Roo | José María Morelos | Dziuché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1107913.2 | 1107913.2 | 1107913.2 | 1107913.2 | 1107913.2 | 1107913.2 | 1107913.2 | 100 | 0 | Otros | 2870 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016436 | Mejoramiento Del Alumbrado Publico En La Avenida Principal Dziuche - 317334 | 317334 | Quintana Roo | José María Morelos | Dziuché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1539377.45 | 1539377.45 | 1539377.45 | 1539377.45 | 1539377.45 | 1539377.45 | 1539377.45 | 100 | 0 | Otros | 2870 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016437 | Construcción Y Mantenimiento De Pozos Y Registros Pluviales Dziuche - 303910 | 303910 | Quintana Roo | José María Morelos | Dziuché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 2870 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 11 POSTES Y 22 MURETES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401016438 | Construcción De Cuarto Dormitorio La Esperanza - 303800 | 303800 | Quintana Roo | José María Morelos | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1045000 | 1045000 | 1045000 | 1045000 | 1045000 | 1045000 | 1045000 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016439 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Gavilanes - 338367 | 338367 | Quintana Roo | José María Morelos | Gavilanes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 858035.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 299 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CANCELADO
ROO17170401016440 | Construcción De Cuarto Dormitorio Huaymax - 337938 | 337938 | Quintana Roo | José María Morelos | Huay Max | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 950055.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016441 | Construcción De Techo Firme Jose Maria Morelos - 336428 | 336428 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4247133.92 | 4002181.6 | 4002181.6 | 4002181.6 | 4002181.6 | 4002181.6 | 4002181.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401016442 | Rehabilitación De La Oficina Del Registro Civil - 331193 | 331193 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 220820.02 | 220820.02 | 220820.02 | 220820.02 | 220820.02 | 220820.02 | 220820.02 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401016443 | Mantenimiento De Pozos Y Drenaje Pluviales Jose Maria Morelos - 338244 | 338244 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1703613.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401016444 | Pavimentacion De Calles Con Doble Riego De Sello Premezclado Jose Maria Morelos - 338181 | 338181 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 499681.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CANCELADO
ROO17170401016446 | Adquisición Equipos De Computo Y Tecnologia De La Información - 333241 | 333241 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 551232 | 705933.31 | 705933.31 | 705933.31 | 705933.31 | 705933.31 | 705933.31 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016447 | Adquisicion De Sistemas De Aire Acondicionado - 332434 | 332434 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 147886.8 | 147886.78 | 147886.78 | 147886.78 | 147886.78 | 147886.78 | 147886.78 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016448 | Pavimentacion De Calles Con Doble Riego De Sello Premezclado Jose Maria Morelos - 315023 | 315023 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3995945.21 | 3995945.21 | 3995945.21 | 3995945.21 | 3995945.21 | 3995945.21 | 3995945.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016449 | Construccion De Piso Firme Jose Maria Morelos - 315674 | 315674 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 569564.57 | 569564.57 | 569564.57 | 569564.57 | 569564.57 | 569564.57 | 569564.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 183 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016450 | Construccion De Techo Firme Jose Maria Morelos - 315737 | 315737 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4002181.6 | 4002181.6 | 4002181.6 | 4002181.6 | 4002181.6 | 4002181.6 | 4002181.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 201 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016451 | Bacheo De Calles Jose Maria Morelos - 315719 | 315719 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 296857.92 | 296857.92 | 296857.92 | 296857.92 | 296857.92 | 296857.92 | 296857.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016452 | Mejoramiento Del Alumbrado Publico En La Avenida Principal Jose Maria Morelos - 315194 | 315194 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2146963.35 | 2146963.35 | 2146963.35 | 2146963.35 | 2146963.35 | 2146963.35 | 2146963.35 | 100 | 0 | Otros | 11750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016453 | Ampliacion De Energia Electrica Subterranea Jose Maria Morelos - 316087 | 316087 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2957056.33 | 2957056.33 | 2957056.33 | 2957056.33 | 2957056.33 | 2957056.33 | 2957056.33 | 100 | 0 | Otros | 11750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016454 | Construcción De Calles A Nivel Subrasante Jose Maria Morelos - 315830 | 315830 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2434083.49 | 2434083.49 | 2434083.49 | 2434083.49 | 2434083.49 | 2434083.49 | 2434083.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 11750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016455 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Jose María Morelos - 311396 | 311396 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1157806.78 | 1157806.78 | 1157806.78 | 1157806.78 | 1157806.78 | 1157806.78 | 1157806.78 | 100 | 0 | Otros | 11750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016456 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Jose María Morelos - 303267 | 303267 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8244984.9 | 8244984.9 | 8244984.9 | 8244984.9 | 8244984.9 | 8244984.9 | 8244984.9 | 100 | 0 | Vivienda | 195 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401016457 | Construcción De Cuarto Para Baño En Jose María Morelos - 303103 | 303103 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3960000 | 3960000 | 3960000 | 3960000 | 3960000 | 3960000 | 3960000 | 100 | 0 | Vivienda | 165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016458 | Construcción Y Mantenimiento De Pozos Y Registros Pluviales Jose Maria Morelos - 303894 | 303894 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 11750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 1 POSO, 1 DESASOLVE Y 25 REGISTROS / Registro:
ROO17170401016459 | Construcción De Cuarto Dormitorio Xquerol - 337839 | 337839 | Quintana Roo | José María Morelos | X-Querol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 570433.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401016460 | Ampliacion De Red De Energía Eléctrica Kántemo - 316201 | 316201 | Quintana Roo | José María Morelos | Kantemó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1162526.27 | 1162526.27 | 1162526.27 | 1162526.27 | 1162526.27 | 1162526.27 | 1162526.27 | 100 | 0 | Otros | 229 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016462 | Construccion De Cuarto Dormitorio Mariano Matamoros - 317223 | 317223 | Quintana Roo | José María Morelos | Mariano Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 831956.19 | 831956.19 | 831956.19 | 831956.19 | 831956.19 | 831956.19 | 831956.19 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016463 | Construccion De Piso Firme El Martirio - 315424 | 315424 | Quintana Roo | José María Morelos | El Martirio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 57070.48 | 57070.48 | 57070.48 | 57070.48 | 57070.48 | 57070.48 | 57070.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016464 | Construcción De Cuarto Dormitorio Pozo Pirata - 317208 | 317208 | Quintana Roo | José María Morelos | Pozo Pirata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 831956.19 | 831956.19 | 831956.19 | 831956.19 | 831956.19 | 831956.19 | 831956.19 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016465 | Construcción De Cuarto Dormitorio La Presumida - 337562 | 337562 | Quintana Roo | José María Morelos | La Presumida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 664299.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CANCELADO
ROO17170401016466 | Construccion De Piso Firme La Presumida - 315348 | 315348 | Quintana Roo | José María Morelos | La Presumida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 104248.48 | 104248.48 | 104248.48 | 104248.48 | 104248.48 | 104248.48 | 104248.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016467 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica La Presumida - 312355 | 312355 | Quintana Roo | José María Morelos | La Presumida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 792211.56 | 792211.56 | 792211.56 | 792211.56 | 792211.56 | 792211.56 | 792211.56 | 100 | 0 | Otros | 1357 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016468 | Construccion De Piso Firme Puerto Arturo - 315440 | 315440 | Quintana Roo | José María Morelos | Puerto Arturo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 147922.39 | 147922.39 | 147922.39 | 147922.39 | 147922.39 | 147922.39 | 147922.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016469 | Construccion De Cuarto Dormitorio Puerto Arturo - 317278 | 317278 | Quintana Roo | José María Morelos | Puerto Arturo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1146990.84 | 1146990.84 | 1146990.84 | 1146990.84 | 1146990.84 | 1146990.84 | 1146990.84 | 100 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016470 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Puerto Arturo - 312309 | 312309 | Quintana Roo | José María Morelos | Puerto Arturo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 881610.28 | 881610.28 | 881610.28 | 881610.28 | 881610.28 | 881610.28 | 881610.28 | 100 | 0 | Otros | 606 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016471 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Nueva Reforma - 312123 | 312123 | Quintana Roo | José María Morelos | Nueva Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 150821.22 | 150821.22 | 150821.22 | 150821.22 | 150821.22 | 150821.22 | 150821.22 | 100 | 0 | Otros | 321 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016472 | Construccion De Techo Firme Nueva Reforma - 315822 | 315822 | Quintana Roo | José María Morelos | Nueva Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 327332.43 | 327332.43 | 327332.43 | 327332.43 | 327332.43 | 327332.43 | 327332.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401016473 | Construcción De Cuarto Dormitorio Nueva Reforma - 303501 | 303501 | Quintana Roo | José María Morelos | Nueva Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 836000 | 836000 | 836000 | 836000 | 836000 | 836000 | 836000 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016474 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Sacalaca - 312518 | 312518 | Quintana Roo | José María Morelos | Sacalaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1489471.89 | 1489471.89 | 1489471.89 | 1489471.89 | 1489471.89 | 1489471.89 | 1489471.89 | 100 | 0 | Otros | 1010 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016475 | Construccion De Techo Firme Sacalaca - 315819 | 315819 | Quintana Roo | José María Morelos | Sacalaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 656283.55 | 656283.55 | 656283.55 | 656283.55 | 656283.55 | 656283.55 | 656283.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016476 | Construccion De Techo San Antonio Tuk - 315753 | 315753 | Quintana Roo | José María Morelos | San Antonio Tuk | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 175278.52 | 175278.52 | 175278.52 | 175278.52 | 175278.52 | 175278.52 | 175278.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016477 | Construccion De Piso Firme San Antonio Tuk - 315364 | 315364 | Quintana Roo | José María Morelos | San Antonio Tuk | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 76362.8 | 76362.8 | 76362.8 | 76362.8 | 76362.8 | 76362.8 | 76362.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016478 | Construccion De Cuarto Dormitorio San Felipe Primero - 317268 | 317268 | Quintana Roo | José María Morelos | San Felipe Primero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1146990.84 | 1146990.84 | 1146990.84 | 1146990.84 | 1146990.84 | 1146990.84 | 1146990.84 | 100 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016479 | Construccion De Piso Firme San Felipe Segundo - 315461 | 315461 | Quintana Roo | José María Morelos | San Felipe Segundo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 109019.91 | 109019.91 | 109019.91 | 109019.91 | 109019.91 | 109019.91 | 109019.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016480 | Construcción De Cuarto Dormitorio En San Felipe Ii - 303470 | 303470 | Quintana Roo | José María Morelos | San Felipe Segundo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 836000 | 836000 | 836000 | 836000 | 836000 | 836000 | 836000 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401016481 | Construcción De Cuarto Dormitorio San Felipe Oriente - 337614 | 337614 | Quintana Roo | José María Morelos | San Felipe Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 570433.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CANCELADO
ROO17170401016482 | Pavimentacion De Calles Con Doble Riego De Sello Premezclado Nuevo San Marcos - 338052 | 338052 | Quintana Roo | José María Morelos | Nuevo San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 419331.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 203 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CANCELADO
ROO17170401016483 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica San Marcos - 312411 | 312411 | Quintana Roo | José María Morelos | Nuevo San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 771323.75 | 771323.75 | 771323.75 | 771323.75 | 771323.75 | 771323.75 | 771323.75 | 100 | 0 | Otros | 203 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 10 POSTES Y 10 MURETES / Registro:
ROO17170401016484 | Construccion De Cuarto Dormitorio San Marcos - 317264 | 317264 | Quintana Roo | José María Morelos | Nuevo San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 519011.49 | 519011.49 | 519011.49 | 519011.49 | 519011.49 | 519011.49 | 519011.49 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016485 | Construccion De Piso Firme Santa Gertrudis - 315377 | 315377 | Quintana Roo | José María Morelos | Santa Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 162276.43 | 162276.43 | 162276.43 | 162276.43 | 162276.43 | 162276.43 | 162276.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016486 | Ampliacion De Energia Electrica Santa Gertrudis - 316124 | 316124 | Quintana Roo | José María Morelos | Santa Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 906337.58 | 906337.58 | 906337.58 | 906337.58 | 906337.58 | 906337.58 | 906337.58 | 100 | 0 | Otros | 899 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016487 | Ampliacion De Red De Energía Eléctrica Kancabchén - 316171 | 316171 | Quintana Roo | José María Morelos | Kancabchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1087316.27 | 1087316.27 | 1087316.27 | 1087316.27 | 1087316.27 | 1087316.27 | 1087316.27 | 100 | 0 | Otros | 1083 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401016488 | Construcción De Cuarto Dormitorio Kancabchen - 303514 | 303514 | Quintana Roo | José María Morelos | Kancabchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1045000 | 1045000 | 1045000 | 1045000 | 1045000 | 1045000 | 1045000 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016489 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica San Isidro Poniente - 312468 | 312468 | Quintana Roo | José María Morelos | San Isidro Poniente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 823695.32 | 823695.32 | 823695.32 | 823695.32 | 823695.32 | 823695.32 | 823695.32 | 100 | 0 | Otros | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016490 | Construccion De Cuarto Dormitorio San Isidro Poniente - 317284 | 317284 | Quintana Roo | José María Morelos | San Isidro Poniente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1254000 | 1254000 | 1254000 | 1254000 | 1254000 | 1254000 | 1254000 | 100 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016491 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Venustiano Carranza - 312438 | 312438 | Quintana Roo | José María Morelos | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 817462.59 | 817462.59 | 817462.59 | 817462.59 | 817462.59 | 817462.59 | 817462.59 | 100 | 0 | Otros | 184 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016492 | Construccion De Piso Firme Venustiano Carranza - 315238 | 315238 | Quintana Roo | José María Morelos | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 93092.62 | 93092.62 | 93092.62 | 93092.62 | 93092.62 | 93092.62 | 93092.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401016493 | Construcción De Calles A Nivel Subrasante - 315702 | 315702 | Quintana Roo | José María Morelos | La Pimientita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 471289.59 | 471289.59 | 471289.59 | 471289.59 | 471289.59 | 471289.59 | 471289.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401016494 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica La Pimientita - 312384 | 312384 | Quintana Roo | José María Morelos | La Pimientita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 721835.39 | 721835.39 | 721835.39 | 721835.39 | 721835.39 | 721835.39 | 721835.39 | 100 | 0 | Otros | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401020422 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De San Isidro La Laguna Municipio De Bacalar - 328989 | 328989 | Quintana Roo | Bacalar | San Isidro la Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C A P A | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3280574.11 | 3280574.11 | 3280574.11 | 3280574.11 | 3280574.11 | 3280574.11 | 3280574.11 | 100 | 0 | Lote | 860 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401023114 | Ampliacion De La Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En Bacalar Cuarta Etapa - 317879 | 317879 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C A P A | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 16032245.62 | 6412898.25 | 6412898.25 | 6412898.25 | 6412898.25 | 6412898.25 | 6412898.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401041164 | Construccion De Cancha De Pasto Sintetico En Reg 260 Mza 03 Benito Juárez, Quintana Roo. - 5254487 | 5254487 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5782326 | 5718720.41 | 5546293.22 | 5546293.22 | 5546293.22 | 5546293.22 | 5546293.22 | 96.9849 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401041184 | Reconstrucción Con Carpeta Asfáltica En La Región 94 - 6264969 | 6264969 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8920349.38 | 8822255.54 | 8736222.93 | 8736222.93 | 5969880.83 | 5969880.83 | 5969880.83 | 67.6684 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401041241 | Reconstruccion De La Av. Palenque Entre Av Xcaret Y Av Yaxchilan) - 4777978 | 4777978 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4039902.2 | 3995463.28 | 3949262.69 | 3949262.69 | 3949262.69 | 3949262.69 | 3949262.69 | 98.8437 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401041242 | Reconstrucción De Carpeta Asfáltica De Las Calles En La Sm 500, Benito Juárez Quintana Roo) - 4778063 | 4778063 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5465000 | 5404885 | 5354665.11 | 5354665.11 | 5354665.11 | 5354665.11 | 5354665.11 | 99.0708 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401041289 | Modernización Del Camino Rural Ece San José De La Montaña/Tomás Garrido Canabal-Dos Aguadas, Segunda Etapa, Municipio De Othón P. Blanco, Quintana Roo) - 7412130 | 717 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 23190000 | 21702089.74 | 21702089.74 | 21702089.74 | 6587028.18 | 6587028.18 | 6587028.18 | 30.352 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: La meta corresponde a m2 de pavimentación / Registro:
ROO17170401041300 | Implementación De Ciclo Vías Cancún (Zona Centro) Fase 1 - 8028634 | 630 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5500000 | 5439500 | 5126178.99 | 5120791.77 | 1556242.82 | 1556242.82 | 1556242.82 | 28.61 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 3 | Financiera: / Física: La meta corresponde a m2 de pavimentación / Registro:
ROO17170401041322 | Rehabilitación Del Boulevard Luis Donaldo Colosio 2da Etapa - 7352029 | 618 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 33321104 | 33321104 | 32949498.17 | 32949498.17 | 12521823.82 | 12521823.82 | 12521823.82 | 37.5793 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401041420 | Infraestructura Económica Municipal De Bacalar, En Quintana Roo // (Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario En La Localidad De Francisco J. Mujica, En El Municipio De Bacalar) - 5772298 | 599 | Quintana Roo | Bacalar | Francisco J. Mújica | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 859457.34 | 850003.31 | 840108.7 | 840108.7 | 840108.7 | 840108.7 | 840108.7 | 98.8359 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401041503 | Construcción De Calles En Las Colonias Bosque, Monte Olivo, Rancherita, Triunfo Y Paraíso, En La Zona Continental De Isla Mujeres - 7473558 | 619 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ISLA MUJERES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 15000000 | 14731824.42 | 14731824.42 | 14731824.42 | 14731824.42 | 14731824.42 | 14731824.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401041604 | Reconstruccion De Carpeta Asfaltica De La Av. Los Tules 1, 2 Y 3, Benito Juárez, Quintana Roo. - 4775925 | 4775925 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7748269 | 7663038.04 | 7591784.38 | 7591784.38 | 7591784.38 | 7591784.38 | 7591784.38 | 99.0702 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401041621 | Construcción De Domo En La Escuela Primaria 27 De Septiembre En La Comunidad De Calderitas, Othón P. Blanco, Quintana Roo - 7106947 | 610 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 985059.3 | 985059.3 | 985059.3 | 985059.3 | 985059.3 | 292985.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a m2 de lamina / Registro:
ROO17170401041662 | Construcción De Calles En Las Colonias Américas, Oasis Y Nazareno, En La Zona Continental De Isla Mujeres - 7775995 | 631 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 12226164 | 12091676.2 | 11491422.07 | 11481101.33 | 3574294.51 | 3574294.51 | 3574294.51 | 29.56 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 72 | Financiera: / Física: La meta corresponde a m2 de pavimentación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401041683 | Modernización Del Camino Rural Ece San José De La Montaña/Tomás Garrido Canabal-Dos Aguadas, Primera Etapa, Municipio De Othón P. Blanco, Quintana Roo - 7412458 | 715 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 20880000 | 19939458.55 | 19939458.55 | 19939458.55 | 6049246.15 | 6049246.15 | 6049246.15 | 30.3381 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 10 | Financiera: / Física: La meta corresponde a m2 de pavimentación / Registro:
ROO17170401041685 | Reconstrucción Con Carpeta Asfáltica En Calles De La Región 100) - 6264162 | 6264162 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8753422.76 | 8657135.11 | 8572819.95 | 8572819.95 | 6203284.52 | 6203284.52 | 6203284.52 | 71.6552 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401041767 | Reconstrucción Con Carpeta Asfáltica De Diversas Calles De La Sm 514 | 8408025 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 14568498.67 | 14408245.18 | 14267309.2 | 14267309.2 | 12075396.21 | 12075396.21 | 12075396.21 | 83.8089 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401042312 | Rehabilitación De Diversos Espacios Y Edificios Públicos | DOP16 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2664339.98 | 2646769.45 | 2646769.45 | 2646769.45 | 2646769.45 | 2646769.45 | 2646769.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Concluida / Registro:
ROO17170401042313 | Mejoramiento A Las Instalaciones Municipales Del Centro De Acopio Y Manejo De Residuos Sólidos (Camar) | DOP17 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1712000 | 1698441.55 | 1698441.55 | 1698441.55 | 1698441.55 | 1698441.55 | 1698441.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
ROO17170401042314 | Mejoramiento De Infraestructura De Instalaciones Del Rastro Municipal | DOP18 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1445058.83 | 1444058.86 | 1444058.86 | 1444058.86 | 1444058.86 | 1444058.86 | 1444058.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Concluida / Registro:
ROO17170401042315 | Adquisición De Plantas De Ornato Para Diversos Puntos De La Isla | DOP19 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 367150 | 367150 | 367150 | 367150 | 367150 | 367150 | 367150 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
ROO17170401042332 | Productos De Fumigación Y Equipamiento Para Jardinería | DOP20 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 331980.69 | 331980.69 | 331980.69 | 331980.69 | 331980.69 | 331980.69 | 331980.69 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
ROO17170401042337 | Pavimentación De Calles En Distintas Colonias Ii | DOP21 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1169930.06 | 1168515 | 1168515 | 1168515 | 1168515 | 1168515 | 1168515 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Concluida / Registro:
ROO17170401042343 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Diferentes Colonias | DOP22 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1043270.33 | 1043270.32 | 1043270.32 | 1043270.32 | 1043270.32 | 1043270.32 | 1043270.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Concluida / Registro:
ROO17170401042365 | Mantenimiento De Infraestructura De Alumbrado | DOP23 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 131140 | 131140 | 131140 | 131140 | 131140 | 131140 | 131140 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
ROO17170401042368 | Mejoramiento De Parque Maria Viana Emiliano Zapata | DOP24 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 350000 | 348999.99 | 348999.99 | 348999.99 | 348999.99 | 348999.99 | 348999.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra concluida / Registro:
ROO17170401042373 | Mejoramiento De Parque De La Concha San Miguel I | DOP25 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 350000 | 349452 | 349452 | 349452 | 349452 | 349452 | 349452 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
ROO17170401042393 | Mobiliario Y Equipamiento De Imagen Urbana Calle Integral 6 Norte | DOP26 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 122400 | 122310.4 | 122310.4 | 122310.4 | 122310.4 | 122310.4 | 122310.4 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
ROO17170401042421 | Rehabilitación De Elementos Viales Y Señaletica En Diversos Puntos De La Isla | DOP27 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 368000 | 329653.12 | 329653.12 | 329653.12 | 329653.12 | 329653.12 | 329653.12 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
ROO17170401042452 | Mantenimiento De Infraestructura De Centro De Control Animal Etapa I | DOP28 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 966209.09 | 966001.17 | 966001.17 | 966001.17 | 966001.17 | 966001.17 | 966001.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Concluida / Registro:
ROO17170401042464 | Suministro E Instalación De Mobiliario Urbano Juegos Infantiles | DOP29 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 236958.75 | 235328.71 | 235328.71 | 235328.71 | 235328.71 | 235328.71 | 235328.71 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
ROO17170401042483 | Mejoramiento De Imagen Urbana Turística Del Malecón Etapa I | DOP30 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 276250 | 275085.53 | 275085.53 | 275085.53 | 275085.53 | 275085.53 | 275085.53 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
ROO17170401044179 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Avenida 7, Etapa Ii | 19-PMB | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 566322 | 566322 | 566322 | 566322 | 566322 | 566322 | 566322 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11048 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401044182 | Aportacion Municipal Al Programa Rep: Andador Peatonal C. 16 | 16-PMB | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Bacalar | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 694247.58 | 694247.58 | 694247.58 | 694247.58 | 694247.58 | 694247.58 | 694247.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11048 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401044208 | Aportación Municipal Al Programa Rep: Andador Peatonal C. 18 | 17-PMB | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 571057.1 | 571057.1 | 571057.1 | 571057.1 | 571057.1 | 571057.1 | 571057.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11048 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401044217 | Aportacion Municipal Al Programa Rep: Andador Peatonal C.36 | 18-PMB | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 660095.23 | 660095.23 | 660095.23 | 660095.23 | 660095.23 | 660095.23 | 660095.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11048 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401044713 | Plaza Principal. | 002-ESPACIOSPUBLICOS-2017 | Quintana Roo | Tulum | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TULUM | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1930190.69 | 1930190.69 | 1930190.69 | 1930190.69 | 96.5095 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401044722 | Peatonalización De La Avenida Tulum. | 003-ESPACIOSPUBLICOS-2017 | Quintana Roo | Tulum | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TULUM | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2931577.18 | 2931577.18 | 2931577.18 | 2931577.18 | 97.7192 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401046799 | Infraestructura Social En La Supermanzanas 58 Y En Las Regiones 100, 101, 217, 216, 215, 228, 237, 68 Y 232 En La Ciudad De Cancun | 636 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 9675000 | 9675000 | 9544891.66 | 9544891.66 | 6974654.94 | 6974654.94 | 6974654.94 | 72.0895 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401046809 | Infraestructura Social En Las Supermanzanas 62, 69, 23, 25, 2-A, 3, 29, 30 Y 33 Y En Las Regiones 228, 237, 68 Y 232 En La Ciudad De Cancun | 637 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 9030000 | 9030000 | 8932259.31 | 8932259.31 | 4970743.27 | 4970743.27 | 4970743.27 | 55.047 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401046811 | Infraestructura Social En Las Supermanzanas 4, 15, 18, 20, 31, 41, 43, 47, 48, 50, 51, 501, 504 Y 505 En La Ciudad De Cancun | 638 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 9030000 | 9030000 | 8939834.95 | 8939834.95 | 8939834.95 | 8939834.95 | 8939834.95 | 99.0015 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401046815 | Infraestructura Social En Las Supermanzanas 200, 259, 201, 104, 105 Y 103 En La Ciudad De Cancun | 639 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 9675000 | 9675000 | 9578179.11 | 9578179.11 | 6861199.68 | 6861199.68 | 6861199.68 | 70.9168 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401046817 | Infraestructura Social En Las Supermanzanas 222 Y 201 Y En Las Regiones 223, 202, 213, 224, 209 Y 248 En La Ciudad De Cancun | 640 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 9030000 | 9030000 | 8931472.36 | 8931472.36 | 4452889.67 | 4452889.67 | 4452889.67 | 49.3122 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401047546 | Parque Cancún 1 Etapa (Camino De Acceso Y Ciclopista | 330 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 | 0 | Otros | 628306 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401047578 | Programa Integral De Bacalar Pueblo Mágico (Equipamiento Y Accesibilidad En Ichkabal) | 332 | Quintana Roo | Bacalar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100 | 0 | Otros | 382914 | 0 | 70 | Financiera: / Física: 1 obra / Registro:
ROO17170401047614 | Parador Turístico De Yum Balam (Chiquilá) | 333 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 6335945.06 | 6335945.06 | 6335945.06 | 6335945.06 | 6335945.06 | 6335945.06 | 6335945.06 | 100 | 0 | Otros | 379720 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401047904 | Imagen Urbana De Cozumel | 674 | Quintana Roo | Cozumel | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1999810.62 | 999909.5 | 999909.5 | 999909.5 | 999909.5 | 999909.5 | 999909.5 | 100 | 0 | Otros | 86415 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401047942 | Proyecto Ejecutivo Corredor Ecoturístico Siete Lagunas De Felipe Carrillo Puerto | 676 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 955552.35 | 477956.24 | 477956.24 | 477956.24 | 477956.24 | 477956.24 | 477956.24 | 100 | 0 | Otros | 81742 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 Proyecto Ejecutivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401047967 | Proyecto Ejecutivo Del Corredor Costero, Playas Publicas Y De Zona Arqueológica De Tulum | 673 | Quintana Roo | Tulum | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 32714 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 Proyecto Ejecutivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401048004 | Programa De Modernización De Los Registros Públicos De La Propiedad | S N | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaria de Finanzas y Planeación | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2111052.1 | 3268823.51 | 3268823.51 | 3268823.51 | 3268823.51 | 3268823.51 | 3268823.51 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: adquisición de equipo de computo, actualización y compra de licencias software / Registro: Valida Solicitud
ROO17170401048873 | Programa De Modernización Catastral 2017 | S N | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaria de Finanzas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1509884.01 | 14194924.52 | 14194924.52 | 14194924.52 | 14194924.52 | 14194924.52 | 14194924.52 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: adquisición de equipo de computo, actualización y compra de licencias software / Registro: valida información
ROO17170401051112 | Fortalecimiento Técnológico De Equipo E Infraestructura De Las Instituciones De Seguridad Pública Municipal (Pick Up Doble Cabina) | - | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Dirección de Obras Públicas | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2189700 | 2189550 | 2189550 | 2189550 | 2189550 | 2189550 | 2189550 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
ROO17170401052884 | Rehabilitación Y Sustitución De Infraestructura Hidráulica: Estación De Bombeo: Rehabilitación De Infraestructura Electromecánica En Estaciones De Bombeo De Agua Potable En La Ciudad De Cozumel (Base | 645 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3551860 | 3551860 | 3551860 | 3551081.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 86214 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401052930 | Rehabilitación Y Sustitución De Infraestructura Hidráulica: Colectores: Sustitución De Tubería Para Alcantarillado En Colector. | 648 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2142585 | 2142585 | 2142585 | 2127574.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 17400 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401052988 | Seguridad Publica (Infraestructura) Rehabilitación De Casetas De Policías Y Oficina De Juez Cívico | DOP6A | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 604204.47 | 604204.47 | 604204.47 | 604204.47 | 604204.47 | 604204.47 | 604204.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Concluida / Registro:
ROO17170401052990 | Equipamiento Y/O Instrumentación: Caseta De Desinfección: Rehabilitación De Caseta De Cloración En Estación De Bombeo Base 4. | 650 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 353141 | 353141 | 353141 | 352493.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 86214 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401053006 | Seguridad Pública (Refacciones, Equipamiento) Adecuación De Equipos De Comunicación | DOP6B | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 752610.65 | 752610.65 | 752610.65 | 752610.65 | 752610.65 | 752610.65 | 752610.65 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
ROO17170401053064 | Rehabilitación Y Sustitución De Infraestructura Hidráulica: Línea De Distribución: Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable Del Fraccionamiento "Pacto Obrero"En La Ciudad De Chetumal. | 646 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2248548 | 2248548 | 2248548 | 2244695.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1951 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401053125 | Proyectos Y Estudios Para Obra: Proyecto Ejecutivo: Proyecto Ejecutivo De Infraestructura Sanitaria. | 647 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 796500 | 796500 | 796500 | 780869.16 | 780869.16 | 780869.16 | 780869.16 | 98.0376 | 0 | Estudio de preinversión | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401053178 | Rehabilitación Y Sustitución De Infraestructura Hidráulica: Redes De Alcantarillado O Atarjeas: Sustitución De Tubería En Red A Gravedad. | 649 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2388385 | 2388385 | 2388385 | 2384756.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1840 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401053208 | Equipamiento Y/O Instrumentación: Equipos De Computo: Adquisición De 3 Licencias Para Software Especializado. | 651 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 61106 | 61106 | 61106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401053240 | Equipamiento Y/O Instrumentación: Equipo De Computo: Adquisición De Workstation Móvil Precisión 3520. | 652 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 57996 | 57996 | 57996 | 57474.99 | 57474.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401053272 | Medidores: Micromedidores: Sustitución De Micromedidores En La Colonia Pacto Obrero. | 653 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 551453 | 551453 | 551453 | 549863.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1951 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401053302 | Equipamiento Y/O Instrumentación: Equipo De Detección De Fugas. Adquisición De Equipo Detector De Fugas Tipo Acústico Xmic Para Redes De Agua Potable. | 654 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 110269 | 110269 | 110269 | 110269 | 110269 | 110269 | 110269 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401053319 | Equipamiento Y/O Instrumentación: Equipos De Video Inspección. Adquisición De Una Sonda De Inspección De Empuje Manual. | 655 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 199350 | 199350 | 199350 | 198841.46 | 198841.46 | 198841.46 | 198841.46 | 99.7449 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401053354 | Equipamiento Y/O Instrumentación: Laboratorio. Adquisición De Un Paquete De Sonda Óptica Tipo Ph/Bod Para Equipo Hq40d | 656 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 23900 | 23900 | 23900 | 22943.34 | 22943.34 | 22943.34 | 22943.34 | 95.9972 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401053416 | Rehabilitación Y Sustitución De Infraestructura Hidráulica: Estación De Bombeo. Suministro E Instalación De Equipos De Bombeo. | 661 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar Uno | Rural | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2335000 | 2335000 | 2335000 | 2332675.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12181 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401053443 | Sistema Y/O Redes De Agua Potable: Línea De Distribución: Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable. | 663 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Héroe de Nacozari | Rural | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 697920 | 697920 | 697920 | 696367.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401053492 | Sistema Y/O Redes De Agua Potable: Línea De Distribución: Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable. | 662 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Mixtequilla | Rural | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 510367 | 510367 | 510367 | 509223.58 | 509223.58 | 509223.58 | 509223.58 | 99.776 | 0 | Metros lineales | 29 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401053524 | Rehabilitación Y Sustitución De Infraestructura Hidráulica: Línea De Distribución: Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable. | 664 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Mixtequilla | Rural | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 401834 | 401834 | 401834 | 401070.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401053555 | Rehabilitación Y Sustitución De Infraestructura Hidráulica: Línea De Distribución: Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable. | 665 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Héroe de Nacozari | Rural | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 403909 | 403909 | 403909 | 402529.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 94 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401053630 | Equipamiento De La Linea De Vacío Numero 1 De La Red De Drenaje Sanitario Al Alto Vacio De La Planta De La Ciudad De Chetumal. | 734 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 277662.89 | 277375.49 | 277375.49 | 277375.49 | 277375.49 | 277375.49 | 277375.49 | 100 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: meta otros / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401053653 | Construcción De Bypass Para Liberar Area De Construcción De Carcamo Homogeizador, En La Localidad De Chetumal | 731 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 179574 | 178502.76 | 178502.76 | 178502.76 | 178502.76 | 178502.76 | 178502.76 | 100 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401053665 | Infraestructura Electrica (Postes) Del Acueducto Mahahual | 732 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahahual | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 575460 | 574502.06 | 574502.06 | 574502.06 | 574502.06 | 574502.06 | 574502.06 | 100 | 0 | Otros | 6500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401053676 | Equipamiento Del Pozo 3 De La Zona De Captación De La Ciudad De Bacalar | 733 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar Uno | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 709600 | 708059.09 | 708059.09 | 708059.09 | 708059.09 | 708059.09 | 708059.09 | 100 | 0 | Otros | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401053856 | Incremento De La Matrícula En Otoño Del 2017, Con 150 Nuevos Alumnos En 5 Programas Educativos: Ingeniería En Sistemas De Producción Agroecológicos, Licenciatura En Turismo Alternativo, Licenciatura E | 01-2017 | Quintana Roo | José María Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo | Educación | En Ejecución | 2017 | 430508 | 430508 | 430508 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 98.7206 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Exite un saldo entre lo ministrado y lo contratado de $5,508.00 el cual será reintegrado a la TESOFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401055396 | Rehabilitación Del Área De Tococirugía Del Hospital General De Chetumal, En El Municipio De Othón P. Blanco, Estado De Quintana Roo. | - | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO17180101074902 | Construcción En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario Núm. 291 | 21 | Quintana Roo | José María Morelos | Dziuché | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 9254844.62 | 9254944.62 | 9254844.62 | 9116494.13 | 2734948.24 | 2734948.24 | 2734948.24 | 29.5512 | 0 | Lote | 327 | 0 | 16 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101075364 | Perforación De Pozo De Captación Profundo En La Localidad De Caobas | 632 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Caobas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1301053.08 | 1301053.08 | 1301053.08 | 1301053.08 | 1301053.08 | 1301053.08 | 1301053.08 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17180101075478 | Fortalecimiento De Los Puntos De La Red De Apoyo Al Emprendedor, Quintana Roo 2017 | 38 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5010 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101076960 | Planeación, Coordinación Y Control De Las Acciones En Materia De La Auditoria Fiscal | S N | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 924380.8 | 924380.8 | 924380.8 | 924380.8 | 924380.8 | 924380.8 | 924380.8 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: adquisición de equipo de computo, actualización y compra de licencias software / Registro: solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17180101076976 | Inscripción De Actos Registrales Y Expedición De Constancias | S N | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Finanzas y Planeación | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 490600.25 | 490600.25 | 490600.25 | 490600.25 | 490600.25 | 490600.25 | 490600.25 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: adquisición de equipo de computo, actualización y compra de licencias software / Registro: solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17180101076998 | Proporcionar Y Administrar El Uso De Las Tecnologías De La Información Y Comunicación De Datos | S N | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Finanzas y Planeación | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 53934235.96 | 53934235.96 | 53934235.96 | 53934235.96 | 53934235.96 | 53934235.96 | 53934235.96 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: adquisición de equipo de computo, actualización y compra de licencias software / Registro: Solicita Validación
ROO17180101077105 | Realizar Auditorías Y Actos De Fiscalizacion | S N | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Finanzas y Planeacion | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 932454.4 | 932454.4 | 932454.4 | 932454.4 | 932454.4 | 932454.4 | 932454.4 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se adquirieron computadoras así como licencias de sofware / Registro: valida información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17180101078378 | Mejoramiento En La Primaria Emiliano Zapata | 4 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chun-Yah | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1297214.38 | 1297214.38 | 424089.31 | 1297214.38 | 49892.86 | 49892.86 | 49892.86 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078390 | Construcción De Albergue Para Las Familias De Las Niñas Y Los Niños Con Cáncer. | 593 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 254018.83 | 254018.83 | 254018.83 | 254018.83 | 254018.83 | 254018.83 | 254018.83 | 100 | 0 | Otros | 3942 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra / Registro:
ROO17180101078407 | Mejoramiento En La Primaria Ramón Erosa Peniche | 6 | Quintana Roo | José María Morelos | La Presumida | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1238011.32 | 1238011.32 | 1073293.81 | 1238011.32 | 1002700.59 | 1002700.59 | 1002700.59 | 80.9928 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078409 | Mejoramiento En La Primaria Pedro Pablo Lugo Montalvo | 32 | Quintana Roo | José María Morelos | Sacalaca | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1296018.43 | 1296018.43 | 1039340.69 | 1296018.43 | 929335.94 | 929335.94 | 929335.94 | 71.707 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078412 | Mejoramiento En La Primaria Ramón González Jiménez | 33 | Quintana Roo | José María Morelos | Kancabchén | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1297702.48 | 1297702.48 | 950084.11 | 1297702.48 | 801104.81 | 801104.81 | 801104.81 | 61.7325 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078413 | Mejoramiento En La Tv Secundaria Luis Fernando Cervera Cortés | 50 | Quintana Roo | José María Morelos | Kancabchén | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1291841.04 | 1291841.04 | 764392.93 | 1291841.04 | 538343.74 | 538343.74 | 538343.74 | 41.6726 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17180101078414 | Mejoramiento En La Primaria Homero Lizama Escoffie | 65 | Quintana Roo | José María Morelos | Candelaria | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1293455.84 | 1293455.84 | 752280.41 | 1293455.84 | 520348.09 | 520348.09 | 520348.09 | 40.2293 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078416 | Mejoramiento En La Tv Secundaria Ermilo Abreu Gómez | 104 | Quintana Roo | José María Morelos | Sacalaca | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1296710.88 | 1296710.88 | 966465.69 | 1296710.88 | 824932.05 | 824932.05 | 824932.05 | 63.6173 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078418 | Mejoramiento En La Tv Secundaria Antonio Mediz Bolio | 111 | Quintana Roo | José María Morelos | Candelaria | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1297013.06 | 1297013.06 | 1071192.84 | 1297013.06 | 974412.75 | 974412.75 | 974412.75 | 75.1274 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078420 | Mejoramiento En La Tv Secundaria Forjadores De Q. Roo | 124 | Quintana Roo | José María Morelos | San Felipe Primero | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 944099.67 | 944099.67 | 308647.97 | 944099.67 | 36311.52 | 36311.52 | 36311.52 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078421 | Mejoramiento En La Prim. Andrés Q. Roo | 129 | Quintana Roo | José María Morelos | La Esperanza | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 969196.72 | 969196.72 | 316852.78 | 969196.72 | 37276.8 | 37276.8 | 37276.8 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078423 | Mejoramiento En La Primaria Cesar Mendoza | 146 | Quintana Roo | José María Morelos | San Diego | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 956162.54 | 956162.54 | 890832.69 | 956162.54 | 862834.18 | 862834.18 | 862834.18 | 90.2393 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078424 | Mejoramiento En El Jn Josefa Ortiz De Domínguez | 154 | Quintana Roo | José María Morelos | X-Cabil | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 973507.65 | 973507.65 | 724620.8 | 973507.65 | 617955.01 | 617955.01 | 617955.01 | 63.4772 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078425 | Mejoramiento En El Jn Emiliano Zapata | 158 | Quintana Roo | José María Morelos | Candelaria | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 972830.78 | 972830.78 | 491612.37 | 972830.78 | 285375.9 | 285375.9 | 285375.9 | 29.3346 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078427 | Mejoramiento En El Jn Toh Beh | 171 | Quintana Roo | José María Morelos | Sabán | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 964620.4 | 964620.4 | 315356.67 | 964620.4 | 37100.78 | 37100.78 | 37100.78 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078428 | Mejoramiento En El Jn Andrés Q. Roo | 176 | Quintana Roo | José María Morelos | Sabán | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 962580.67 | 962580.67 | 314689.84 | 962580.67 | 370022.34 | 37022.34 | 37022.34 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17180101078430 | Mejoramiento En El Jn José Rosas Moreno | 185 | Quintana Roo | José María Morelos | La Presumida | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 970465.92 | 970465.92 | 317267.71 | 970465.92 | 37325.62 | 37325.62 | 37325.62 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078432 | Mejoramiento En La Tv Sec. Macedonio Sosa Mejia | 192 | Quintana Roo | José María Morelos | La Esperanza | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 960064.41 | 960064.41 | 313867.22 | 960064.41 | 36925.56 | 36925.56 | 36925.56 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078433 | Mejroamiento En El Jn Cristobal Colón | 199 | Quintana Roo | José María Morelos | Kancabchén | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 971731.38 | 971731.38 | 817065.78 | 971731.38 | 750780.52 | 750780.52 | 750780.52 | 77.2621 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078435 | Mejoramiento En La Tv Sec. Rafael Ramírez Castañeda | 249 | Quintana Roo | José María Morelos | Santa Gertrudis | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 971680.46 | 971680.46 | 776299.98 | 971680.46 | 692565.49 | 692565.49 | 692565.49 | 71.275 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078437 | Mejoramiento En El Jn Tutul Xiu | 290 | Quintana Roo | José María Morelos | La Esperanza | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 743108.25 | 743108.25 | 242939.23 | 743108.25 | 28581.08 | 28581.08 | 28581.08 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17180101078438 | Mejoramiento En El Jn Benito Juárez | 299 | Quintana Roo | José María Morelos | San Felipe | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 798121.39 | 798121.39 | 260924.3 | 798121.39 | 30696.98 | 30696.98 | 30696.98 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17180101078439 | Mejoramiento En El Jn Coyolxauhqui | 329 | Quintana Roo | José María Morelos | El Naranjal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 797528.2 | 797528.2 | 552901.7 | 797528.2 | 448061.78 | 448061.78 | 448061.78 | 56.1813 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078441 | Mejoramiento En El Jn Joaquín Fernández De Lizardi | 347 | Quintana Roo | José María Morelos | Sacalaca | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 755762.19 | 755762.19 | 639990.74 | 755762.19 | 590374.4 | 590374.4 | 590374.4 | 78.1164 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078443 | Construcción De Parque Publico En La Localidad De Saban | SIN NUMERO | Quintana Roo | José María Morelos | Sabán | Rural | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JOSE MARÍA MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3422331.39 | 3422331.39 | 3422331.39 | 3422331.39 | 3174040.05 | 3174040.05 | 3174040.05 | 92.745 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078473 | Mejoramiento En El Jn Ramón Osorio Y Osorio | 24 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Nuevo Xcán | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1296103.51 | 1296103.51 | 428726.16 | 1296103.51 | 49850.14 | 49850.14 | 49850.14 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078474 | Mejoramiento En La Primaria Nuestra Bandera Nacional | 28 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Tintal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1289388.87 | 1289388.87 | 1181756.23 | 1289388.87 | 1135627.95 | 1135627.95 | 1135627.95 | 88.0749 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078475 | Mejoramiento En La Sec. Francisco Hernández Cordoba | 110 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Holbox | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1294544.49 | 1294544.49 | 1022487.2 | 1294544.49 | 905891.23 | 905891.23 | 905891.23 | 69.9776 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078476 | Mejoramiento En El Preescolar Agustín Melgar | 112 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Chiquilá | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1296531.84 | 1296531.84 | 753207.4 | 1296531.84 | 520354.07 | 520354.07 | 520354.07 | 40.1343 | 0 | Lote | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078477 | Mejoramiento En El Jn Juana De Arco | 229 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Nuevo Valladolid | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 961842.11 | 961842.11 | 314448.38 | 961842.11 | 36993.92 | 36993.92 | 36993.92 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078478 | Mejoramiento En La Tv Secundaria Jacinto Canek | 280 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Nuevo Xcán | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 971522.27 | 971522.27 | 317613.05 | 971522.27 | 37366.24 | 37366.24 | 37366.24 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078479 | Mejoramiento En El Jn Andrés Q. Roo | 291 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Nuevo Xcán | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 798475.74 | 798475.74 | 261040.14 | 798475.74 | 30710.6 | 30710.6 | 30710.6 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078480 | Mejoramiento En El Jn 26 De Julio | 335 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Francisco | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 798545.19 | 798545.19 | 261062.86 | 798545.19 | 30713.28 | 30713.28 | 30713.28 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078481 | Mejoramiento En La Primaria Lauro Aguirre | 31 | Quintana Roo | Bacalar | Reforma | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1284531.52 | 1284531.52 | 1189531.52 | 1284531.52 | 1149238.95 | 1149238.95 | 1149238.95 | 89.4676 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17180101078482 | Mejoramiento En La Primaria Alfredo Huchin Perera | 59 | Quintana Roo | Bacalar | Kuchumatán | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1297454.29 | 1297454.29 | 424167.74 | 1297454.29 | 49902.08 | 49902.08 | 49902.08 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078483 | Mejoramiento En La Tv Secundaria Emiliano Zapata | 113 | Quintana Roo | Bacalar | Los Divorciados | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1298538.92 | 1298538.92 | 424522.33 | 1298538.92 | 49943.8 | 49943.8 | 49943.8 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078484 | Mejoramiento En La Tv Sec. Álvaro Obregón | 153 | Quintana Roo | Bacalar | San Isidro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 972231.41 | 972231.41 | 317844.89 | 972231.41 | 37393.52 | 37393.52 | 37393.52 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078485 | Mejoramiento En La Primaria Benito Juárez | 162 | Quintana Roo | Bacalar | Altos de Sevilla | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 962101 | 962101 | 537762.72 | 962101 | 355903.45 | 355903.45 | 355903.45 | 36.9923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078486 | Mejoramiento En La Tv Sec. Jesús Pardo Serrato | 170 | Quintana Roo | Bacalar | Kuchumatán | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 970612.22 | 970612.22 | 317315.53 | 970612.22 | 37331.24 | 37331.24 | 37331.24 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078487 | Mejoramiento En La Tv Sec. Diez De Enero | 245 | Quintana Roo | Bacalar | Altos de Sevilla | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 953142.95 | 953142.95 | 498213.16 | 953142.95 | 303243.26 | 303243.26 | 303243.26 | 31.8151 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078488 | Mejoramiento En El Jn Sor Juana Inés De La Cruz | 307 | Quintana Roo | Bacalar | Blanca Flor | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 798198.51 | 798198.51 | 737576.64 | 798198.51 | 711595.84 | 711595.84 | 711595.84 | 89.1502 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078489 | Mejoramiento En El Jn Chactemal | 45 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1290006.64 | 1290006.64 | 943019.97 | 1290006.64 | 794311.4 | 794311.4 | 794311.4 | 61.5742 | 0 | Lote | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078490 | Mejoramiento En El Jn Víctor Gallo Martínez | 72 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1295416.06 | 1295416.06 | 1153968.15 | 1295416.06 | 1093347.61 | 1093347.61 | 1093347.61 | 84.4013 | 0 | Lote | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17180101078491 | Mejoramiento En El Jn Batab | 95 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1292062.1 | 1292065.1 | 821322.2 | 1292065.1 | 619575.25 | 619575.25 | 619575.25 | 47.9523 | 0 | Lote | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078492 | Mejoramiento En El Jn Zamna | 145 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 969255.42 | 969255.42 | 680240.95 | 969255.42 | 556377.6 | 556377.6 | 556377.6 | 57.4026 | 0 | Lote | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078493 | Mejoramiento En El Jn Bicentenario De La Independencia De México | 286 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1295594.26 | 1295594.26 | 662273.71 | 1295594.26 | 390850.6 | 390850.6 | 390850.6 | 30.1677 | 0 | Lote | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078494 | Mejoramiento En El Jn Justo Sierra | 83 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Calderitas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1289927.43 | 1289927.43 | 421707.05 | 1289927.43 | 49612.6 | 49612.6 | 49612.6 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078495 | Mejoramiento En La Tv Sec. Jesús Martínez Ross | 123 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Calderitas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 971132.72 | 971132.72 | 668353.52 | 971132.72 | 538591.01 | 538591.01 | 538591.01 | 55.4601 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17180101078496 | Mejoramiento En El Jn Ya Axka Nsaj | 166 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Calderitas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 969128.65 | 969128.65 | 839833.75 | 969128.65 | 784421.67 | 784421.67 | 784421.67 | 80.9409 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078497 | Mejoramiento En La Tv Sec. Jorge Luis Cortés Mugartegui | 208 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahahual | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 963254.92 | 963254.92 | 839722.05 | 963254.92 | 786779.4 | 786779.4 | 786779.4 | 81.6793 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17180101078498 | Mejoramiento En La Prim. Cristobal Colon | 29 | Quintana Roo | Tulum | Chanchen Primero | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1283794.84 | 1283794.84 | 419702.16 | 1283794.84 | 49376.72 | 49376.72 | 49376.72 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078499 | Mejoramiento En La Prim. Juan De La Barrera | 108 | Quintana Roo | Tulum | San Juan | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1296058.38 | 1296058.38 | 423711.39 | 1296058.38 | 49848.4 | 49848.4 | 49848.4 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078500 | Mejoramiento En La Prim. Ignacio Zaragoza | 131 | Quintana Roo | Tulum | Macario Gómez | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 972798.84 | 972798.84 | 318030.39 | 972798.84 | 37415.34 | 37415.34 | 37415.34 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078501 | Mejoramiento En La Prim. Juan José Martínez | 149 | Quintana Roo | Tulum | Chanchén Palmar | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 973263.87 | 973263.87 | 318182.42 | 973263.87 | 37433.22 | 37433.22 | 37433.22 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17180101078502 | Mejoramiento En La Tv Sec. Emiliano Zapata | 180 | Quintana Roo | Tulum | Chanchén Palmar | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 964763.14 | 964763.14 | 315403.44 | 964763.14 | 37106.28 | 37106.28 | 37106.28 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078503 | Mejoramiento En La Prim. Emiliano Zapata | 189 | Quintana Roo | Tulum | Sahcab Mucuy | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 972855.63 | 972855.63 | 318048.95 | 972855.63 | 37417.52 | 37417.52 | 37417.52 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078504 | Mejoramiento En La Prim. José Francisco May | 191 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 972958.42 | 972958.42 | 318082.56 | 972958.42 | 37421.48 | 37421.48 | 37421.48 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078505 | Mejoramiento En El Jn Benito Juárez | 251 | Quintana Roo | Tulum | Macario Gómez | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 973460.06 | 973460.06 | 318246.56 | 973460.06 | 37440.78 | 37440.78 | 37440.78 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078506 | Mejoramiento En El Jn Vicente Guerrero | 258 | Quintana Roo | Tulum | San Juan | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 972984.91 | 972984.91 | 318091.22 | 972984.91 | 37422.5 | 37422.5 | 37422.5 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078507 | Mejoramiento En El Jn Jacinto Canek | 266 | Quintana Roo | Tulum | Cobá | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 972551.96 | 972551.96 | 317949.68 | 972551.96 | 37405.84 | 37405.84 | 37405.84 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180101078508 | Mejoramiento En El Jn Nicolás Bravo | 284 | Quintana Roo | Tulum | Manuel Antonio Ay | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 798257.55 | 798257.55 | 260968.82 | 798257.55 | 30702.22 | 30702.22 | 30702.22 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180201137171 | Mejoramiento En El Preescolar Sor Juana Ines De La Cruz | 063 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1241566.73 | 827752.94 | 1241566.73 | 650404.17 | 650404.17 | 650404.17 | 52.3858 | 0 | Lote | 139 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17180201137178 | Mejoramiento En El Centro De Atencion Multiple Frida Kahlo | 317 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 800000 | 660651.44 | 215928.21 | 660651.44 | 25409.68 | 25409.68 | 25409.68 | 3.8462 | 0 | Lote | 30 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180201137196 | Mejoramiento En El Preescolar Uh Nail Pal | 183 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 975000 | 890251.12 | 291043.63 | 890251.12 | 34240.42 | 34240.42 | 34240.42 | 3.8462 | 0 | Lote | 160 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180201137202 | Mejoramiento En El Preescolar Los Hijos Del Sol | 205 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 975000 | 901812.19 | 294823.21 | 901812.19 | 34685.08 | 34685.08 | 34685.08 | 3.8462 | 0 | Lote | 765 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180201137207 | Mejoramiento En La Secundaria Tecnica Jaime Bodet | 010 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Noh-Bec | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1277440.38 | 417624.74 | 1277440.38 | 49132.32 | 49132.32 | 49132.32 | 3.8462 | 0 | Lote | 90 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180201137215 | Mejoramiento En La Primaria Francisco I. Madero | 190 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Francisco I. Madero | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 975000 | 964223.17 | 315226.8 | 964223.17 | 37085.5 | 37085.5 | 37085.5 | 3.8462 | 0 | Lote | 150 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180201137219 | Mejoramiento En La Primaria Vicente Guerrero | 193 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Emiliano Zapata | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 975000 | 914310.89 | 298909.33 | 914310.89 | 35165.8 | 35165.8 | 35165.8 | 3.8462 | 0 | Lote | 69 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180201137222 | Mejoramiento En La Telesecundaria Manuel Vazquez Gil | 198 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Ramón | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 975000 | 971744.03 | 317685.56 | 971744.03 | 37374.78 | 37374.78 | 37374.78 | 3.8462 | 0 | Lote | 90 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180201137227 | Mejoramiento En La Primaria Rafael Ramirez Castañeda | 200 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Francisco Aké | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 975000 | 869851.61 | 284374.57 | 869851.61 | 33455.84 | 33455.84 | 33455.84 | 3.8462 | 0 | Lote | 110 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180201137231 | Mejoramiento En La Primaria Ignacio Zaragoza | 207 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Ramonal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 975000 | 918701.78 | 300344.81 | 918701.78 | 35334.68 | 35334.68 | 35334.68 | 3.8462 | 0 | Lote | 61 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180201137238 | Mejoramiento En La Primaria Vicente Guerrero | 209 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Nuevo Israel | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 975000 | 898406.13 | 293709.69 | 898406.13 | 34554.08 | 34554.08 | 34554.08 | 3.8462 | 0 | Lote | 69 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180201137242 | Mejoramiento En La Primaria Francisco Villa | 211 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Felipe Berriozábal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 975000 | 966812.49 | 316812.49 | 966812.49 | 37185.1 | 37185.1 | 37185.1 | 3.8462 | 0 | Lote | 72 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180201137247 | Mejoramiento En La Primaria Silvestre Erosa Peniche | 214 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Andrés | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 975000 | 866812.42 | 283380.98 | 866812.42 | 33338.94 | 33338.94 | 33338.94 | 3.8462 | 0 | Lote | 120 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180201137251 | Mejoramiento En La Telesecundaria Cresencio Poot | 233 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chan Santa Cruz | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 975000 | 959722.67 | 313755.5 | 959722.67 | 36912.42 | 36912.42 | 36912.42 | 3.8462 | 0 | Lote | 58 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17180201137255 | Mejoramiento En La Primaria Juan De La Barrera | 244 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chancah Veracruz | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 975000 | 972389.79 | 317896.66 | 972389.79 | 37399.6 | 37399.6 | 37399.6 | 3.8462 | 0 | Lote | 120 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17180201137259 | Mejoramiento En La Telesecundaria Anastacio Chable Yam | 246 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Kampokolché | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 975000 | 971331.95 | 317550.83 | 971331.95 | 37358.92 | 37358.92 | 37358.92 | 3.8462 | 0 | Lote | 120 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180201137262 | Primaria Lazaro Cardenas | 260 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunyaxché | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 975000 | 970262.5 | 317201.2 | 970262.5 | 37317.78 | 37317.78 | 37317.78 | 3.8462 | 0 | Lote | 150 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17180201137267 | Mejoramiento En La Primaria Niños Heroes | 267 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Dzoyola | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 975000 | 973356.82 | 318212.8 | 973356.82 | 37436.8 | 37436.8 | 37436.8 | 3.8462 | 0 | Lote | 64 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180201137268 | Mejoramiento En El Preescolar Juan Escutia | 271 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuás | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 800000 | 797955.04 | 260869.91 | 797955.04 | 30690.58 | 30690.58 | 30690.58 | 3.8462 | 0 | Lote | 55 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180201137271 | Mejoramiento En La Telesecundaria Minerva Lara Gomez | 324 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Felipe Berriozábal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 800000 | 794495.37 | 259738.88 | 794495.37 | 30557.52 | 30557.52 | 30557.52 | 3.8462 | 0 | Lote | 32 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17180201137276 | Mejoramiento En La Telesecundaria Narciso Mendoza | 274 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuás | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 800000 | 789382.66 | 258067.41 | 789382.66 | 30382.66 | 30360.88 | 30360.88 | 3.8462 | 0 | Lote | 34 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180201137277 | Mejoramiento En El Preescolar Emiliano Zapata | 327 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Felipe Berriozábal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 800000 | 783117.08 | 256019.03 | 783117.08 | 30119.88 | 30119.88 | 30119.88 | 3.8462 | 0 | Lote | 37 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180201137280 | Mejoramiento En La Primaria Josefa Ortiz De Dominguez | 277 | Quintana Roo | Bacalar | Buena Esperanza | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 800000 | 756296.39 | 247250.74 | 756296.39 | 29088.32 | 29088.32 | 29088.32 | 3.8462 | 0 | Lote | 47 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17180201137285 | Mejoramiento En La Telesecundaria Rosario Mendoz Blanco | 372 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Dzoyola | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 800000 | 798756.55 | 261131.94 | 798756.55 | 30721.4 | 30721.4 | 30721.4 | 3.8462 | 0 | Lote | 29 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180201137287 | Mejoramiento En La Primaria 20 De Noviembre | 134 | Quintana Roo | José María Morelos | Puerto Arturo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 975000 | 972598.84 | 317965 | 972598.84 | 37407.64 | 37407.64 | 37407.64 | 3.8462 | 0 | Lote | 89 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180201137291 | Mejoramiento En La Primaria Emiliano Zapata | 241 | Quintana Roo | José María Morelos | Nueva Reforma | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 975000 | 963189.42 | 314888.84 | 963189.42 | 37045.74 | 37045.74 | 37045.74 | 3.8462 | 0 | Lote | 96 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180201137293 | Mejoramiento En El Preescolar Maria Montessori | 219 | Quintana Roo | José María Morelos | Othón P. Blanco | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 975000 | 962118.55 | 314538.76 | 962118.55 | 37004.56 | 37004.56 | 37004.56 | 3.8462 | 0 | Lote | 65 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180201137295 | Mejoramiento En El Preescolar Jose Maria Morelos | 012 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1295532.16 | 423539.36 | 1295532.16 | 49828.16 | 49828.16 | 49828.16 | 3.8462 | 0 | Lote | 151 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180201137298 | Mejoramiento En La Primaria Manuel Avila Camacho | 039 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Ángel | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1288080.18 | 421103.12 | 1288080.18 | 49541.54 | 49541.54 | 49541.54 | 3.8462 | 0 | Lote | 160 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17180201137300 | Mejoramiento En La Primaria Jose Maria Pino Suarez | 081 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Solferino | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1280717.95 | 418696.25 | 1280717.95 | 49258.38 | 49258.38 | 49258.38 | 3.8462 | 0 | Lote | 166 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180201137302 | Mejoramiento En La Secundaria Tecnica Rafael E. Melgar | 020 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Álvaro Obregón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1294993.74 | 423363.34 | 1294993.74 | 49807.46 | 49807.46 | 49807.46 | 3.8462 | 0 | Lote | 158 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180201137304 | Mejoramiento En La Primaria 5 De Mayo | 038 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | La Unión | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1296996.29 | 424018.02 | 1296996.29 | 49884.48 | 49884.48 | 49884.48 | 3.8462 | 0 | Lote | 132 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180201137387 | Mejoramiento En La Primaria Palulino G. Navarro | 044 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Juan Sarabia | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1243644.86 | 406576.21 | 1243644.86 | 47832.5 | 47832.5 | 47832.5 | 3.8462 | 0 | Lote | 130 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180201137388 | Mejoramiento En La Primaria Leona Vicario | 056 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Francisco Villa | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1227976.11 | 401453.74 | 1227976.11 | 47229.86 | 47229.86 | 47229.86 | 3.8462 | 0 | Lote | 152 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180201137389 | Mejoramiento En La Telesecundaria Vicente Guerrero | 060 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Pucté | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1112560 | 363721.53 | 1112560 | 42790.76 | 42790.76 | 42790.76 | 3.8462 | 0 | Lote | 130 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180201137391 | Mejoramiento En La Primaria Gonzalo Guerrero | 067 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Pucté | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1155581.96 | 377786.41 | 1155581.96 | 44445.46 | 44445.46 | 44445.46 | 3.8462 | 0 | Lote | 160 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17180201137392 | Mejoramiento En La Primaria Netzahualcoyotl | 070 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cocoyol | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1242675.63 | 406259.34 | 1242675.63 | 47795.22 | 47795.22 | 47795.22 | 3.8462 | 0 | Lote | 136 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180201137394 | Mejoramiento En La Primaria Rafael Chazaro Perez | 074 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Ramonal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1239702.46 | 405287.34 | 1239702.46 | 47680.86 | 47680.86 | 47680.86 | 3.8462 | 0 | Lote | 128 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180201137398 | Mejoramiento En La Primaria Lazaro Cardenas Del Rio | 075 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Lázaro Cárdenas Segundo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1225844.24 | 400756.77 | 1225844.24 | 47147.86 | 47147.86 | 47147.86 | 3.8462 | 0 | Lote | 120 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180201137403 | Mejoramiento Telesecundaria Ignacio Zaragoza | 098 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cacao | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1274027.06 | 416508.85 | 1274027.06 | 49001.04 | 49001.04 | 49001.04 | 3.8462 | 0 | Lote | 117 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180201137404 | Mejoramiento En La Telesecundaria Amelia Azarcoya Medina | 099 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Caobas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1210600.15 | 395773.11 | 1210600.15 | 46561.54 | 46561.54 | 46561.54 | 3.8462 | 0 | Lote | 9 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180201137416 | Mejoramiento En La Telesecundaria Ramon Bravo Prieto | 036 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | U | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1292796.56 | 422645.03 | 1292796.56 | 49722.94 | 49722.94 | 49722.94 | 3.8462 | 0 | Lote | 190 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180201137545 | Mejoramiento En La Primaria Benito Juarez | 022 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Ucum | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1207957.47 | 394909.17 | 1207957.47 | 46459.9 | 46459.9 | 46459.9 | 3.8462 | 0 | Lote | 149 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17180201137592 | Mejoramiento En El Preescolar Francisco I. Madero | 276 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | U | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 800000 | 794659.71 | 259792.6 | 794659.71 | 30563.84 | 30563.84 | 30563.84 | 3.8462 | 0 | Lote | 41 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17180201138668 | Reconversión Del Rastro Municipal De Othón P. Blanco | - | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Convenios | S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 12917566.99 | 12917566.99 | 12917566.99 | 12917566.99 | 3857492.65 | 3857492.65 | 3857492.65 | 29.8624 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: ANTICIPO DE LA OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: Convenio con FIRCO que se aprobó en 2017, y se esta ejecutando este año - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18170401016445 | Adquisición Equipos De Computo Y Tecnologia De La Información - 333285 | 333285 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 154701.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101061425 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 9050 | 9050 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101061426 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 9301 | 9301 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 447052.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101061427 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 9352 | 9352 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 150000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101061428 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 9022 | 9022 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 150000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101061429 | 33903 Servicios Integrales - 9252 | 9252 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 168000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101061430 | 33903 Servicios Integrales - 9231 | 9231 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 780000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101061431 | 33903 Servicios Integrales - 9269 | 9269 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 648000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101061563 | Creación Y Actualización De Manuales Y Reglamentos De La Administración Publica - 16361 | 16361 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 800000.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101061565 | Adquisicion De Computadoras - 16623 | 16623 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 499800 | 499800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101061566 | Adqusicion De Impresoras - 16618 | 16618 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 110222 | 110222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101061567 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 16650 | 16650 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2446255.59 | 2446255.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101061568 | Construcción Y Mantenimiento De Pozos Y Registros Pluviales En Jose Mariaa Morelos - 12584 | 12584 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 952336.25 | 952336.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101061569 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Subterránea Y Aérea En José María Morelos - 12678 | 12678 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 3960771.25 | 3960771.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101061570 | Construcción De Cuarto Dormitorio En José María Morelos - 12536 | 12536 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101061571 | Construcción De Cuarto Para Baño En José María Morelos - 12822 | 12822 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 3200000 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101061572 | Pavimentación De Calles Con Doble Riego De Sello Pre Mezclado En Jose Maria Morelos - 14480 | 14480 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1080000 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101061573 | Bacheo De Calles En Jose Maria Morelos - 14640 | 14640 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 300060 | 300060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101061592 | Construcción De Drenaje Saniario En La Colonia La Veleta - 10800 | 10800 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 9615285.95 | 9615285.95 | 5769171.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 18360 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101061593 | Pavimentación De Calle Venado Entre Av La Selva Y Bocapaila - 10856 | 10856 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1170000 | 1170000 | 702000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4526 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101061595 | Construcción De Pozos De Absorción En Diversos Puntos De La Localidad De Tulum - 10941 | 10941 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 339630.75 | 339630.75 | 203778.45 | 335270.08 | 335270.08 | 100581.02 | 0 | 29.6148 | 0 | Otros | 32774 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101061596 | 33903 Servicios Integrales - 11087 | 11087 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 710441.58 | 710441.58 | 426264.95 | 69381.84 | 69381.84 | 69381.84 | 69381.84 | 9.766 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 30 | Financiera: PAGO DE SUPERVISOR DE OBRA / Física: / Registro:
ROO18180101061597 | Mejoramiento Y Acondicionamiento De Espacios Públicos - 11077 | 11077 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 473627.66 | 473627.72 | 284179.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101061640 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidades Rurales - 10023 | 10023 | Quintana Roo | Tulum | Chanchen Primero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 5000000 | 5000000 | 3000000 | 4978323.67 | 4978323.67 | 1493497.1 | 1493497.1 | 29.8699 | 0 | Vivienda | 200 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101061647 | Construcción De Baño En La Localidades Rurales - 8818 | 8818 | Quintana Roo | Tulum | Hondzonot | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2880000 | 2880000 | 1728000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 156 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101061648 | Mejoramiento De Viviendas Rurales Mediante La Instalación De Paneles Solares En La Localidad E Punta Allen - 9453 | 9453 | Quintana Roo | Tulum | Javier Rojo Gómez (Punta Allen) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1200000 | 1200000 | 720000 | 1193636.52 | 1193636.52 | 358090.96 | 0 | 29.8409 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101067292 | Construcción En La Primaria Centenario De La Constitución De 1917. | B001 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | iFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 3966902.16 | 3966902.16 | 2776831.51 | 3950545.11 | 1279874.64 | 1279874.64 | 1279874.64 | 32.2638 | 0 | Lote | 113 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101067293 | Construcción En La Secundaria Técnica Islas Hermanas Cancún Mujeres | B032 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 1145239.43 | 1136871.7 | 795810.19 | 1136871.7 | 568367.5 | 568367.5 | 568367.5 | 49.994 | 0 | Lote | 40 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101067370 | Construcción En El Jardín De Niños 21 De Abril (Fracc. Pasesos Del Mar Barrio 5) | B002 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ifeqroo | Educación | En Ejecución | 2018 | 1370855.09 | 1370855.09 | 959598.56 | 1231537.62 | 954328.53 | 954328.53 | 954328.53 | 69.6156 | 0 | Lote | 60 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101067372 | Construcción En La Primaria José Luis López Gil (Fracc. Villas Del Mar 2) | B003 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ifeqroo | Educación | En Ejecución | 2018 | 3171558.31 | 3171558.31 | 2220090.82 | 3019064.41 | 1802259.05 | 1802259.05 | 1802259.05 | 56.8257 | 0 | Lote | 105 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101067373 | Construcción En La Primaria Guerra De Castas (Fracc. Paseos Del Mar Barrio 5) | B004 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 2008508.36 | 2008508.36 | 1405955.85 | 1885978.08 | 1334279.36 | 1334279.36 | 1334279.36 | 66.4314 | 0 | Lote | 70 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101067396 | Construcción En La Primaria Víctor Hugo Bolaños Martínez | B005 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ifeqroo | Educación | En Ejecución | 2018 | 712745.48 | 687599.85 | 481319.9 | 687599.85 | 628275.65 | 628275.65 | 628275.65 | 91.3723 | 0 | Lote | 35 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101067416 | Construcción En La Primaria José Martí (Fracc. Villas Otoch Paraiso 4). | B007 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ifeqroo | Educación | En Ejecución | 2018 | 4117337.2 | 4117337.2 | 2882136.04 | 4092830.81 | 529038.11 | 529038.11 | 529038.11 | 12.849 | 0 | Lote | 262 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101067427 | Construcción En La Primaria José Clemente Orozco (Fracc. Prado Norte Segunda Sección). | B008 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ifeqroo | Educación | En Ejecución | 2018 | 1680701.26 | 1680701.26 | 1176490.88 | 1665944.54 | 1496906.44 | 1496906.44 | 1496906.44 | 89.0644 | 0 | Lote | 70 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101067432 | Construcción En La Telesecundaria Carlos Monsivais (Col. El Milagro) | B009 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 1371283.68 | 1371283.68 | 959898.58 | 1296895.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 80 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101067451 | Construcción En La Telesecundaria Zazil Ha (Col. El Pedregal) | B010 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ifeqroo | Educación | En Ejecución | 2018 | 1784951.54 | 1784951.54 | 1249466.08 | 1618975.6 | 814880.91 | 814880.91 | 814880.91 | 45.6528 | 0 | Lote | 52 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101067453 | Construcción En La Primaria Tulum (Fracc. Paraiso Maya 2) | B012 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ifeqroo | Educación | En Ejecución | 2018 | 2045469.85 | 2045469.85 | 1431828.9 | 1946548.1 | 935788.98 | 935788.98 | 935788.98 | 45.7493 | 0 | Lote | 105 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101067458 | Construcción En La Primaria 24 De Noviembre De 1902 (Fracc. La Joya) | B020 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ifeqroo | Educación | En Ejecución | 2018 | 4877823.17 | 4877823.17 | 3414476.22 | 4798072.31 | 737498.76 | 737498.76 | 737498.76 | 15.1194 | 0 | Lote | 314 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101067463 | Blindaje Seguro De Cancún (Arrendamiento De Patrullas) | FORTAMUN04 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 33759568.52 | 33759568.52 | 17097119.6 | 17097119.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101067464 | Construcción En La Primaria Felipe Ángeles (Fracc. Paseos Del Mar 2). | B021 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ifeqroo | Educación | En Ejecución | 2018 | 2789646.94 | 2789646.94 | 1952752.86 | 2687560.36 | 391387.89 | 391387.89 | 391387.89 | 14.03 | 0 | Lote | 105 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101067468 | Construcción En La Primaria Carlos Fuentes Macías (Fracc. Paseos Del Mar) | B022 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ifeqroo | Educación | En Ejecución | 2018 | 1040650.36 | 1040650.36 | 728455.25 | 972632.11 | 544084.44 | 544084.44 | 544084.44 | 52.2831 | 0 | Lote | 35 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101067470 | Construcción En La Primaria José Mariano Abasolo (Col. El Porvenir) | B023 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ifeqroo | Educación | En Ejecución | 2018 | 794385.46 | 785918.86 | 550143.2 | 785918.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 35 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101067484 | Construcción En La Telesecundaria Ramón Santana Moguel. | B024 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ifeqroo | Educación | En Ejecución | 2018 | 1177326.6 | 1167765.76 | 817436.03 | 1167765.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 60 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101067486 | Construcción En La Primaria Sentimientos De La Nación. | B027 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ifeqroo | Educación | En Ejecución | 2018 | 828665.27 | 818015.76 | 572611.03 | 818015.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 35 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101067494 | Construcción En La Secundaria Cancún (Fracc. Paraíso Maya 2) | B028 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ifeqroo | Educación | En Ejecución | 2018 | 5308204.74 | 5308204.74 | 3715743.32 | 5135607.3 | 1507558.79 | 1507558.79 | 1507558.79 | 28.4005 | 0 | Lote | 240 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101067502 | Construcción En El Jardín De Niños Rosaura Zapata Cano (Fracc. Real Ibiza) | B006 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ifeqroo | Educación | En Ejecución | 2018 | 2196437.48 | 2196437.48 | 1537506.24 | 2091978.77 | 1123538.14 | 1123538.14 | 1123538.14 | 51.1527 | 0 | Lote | 90 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101067505 | Construcción En La Primaria Himno Nacional (Fracc. Pescadores) | B013 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ifeqroo | Educación | En Ejecución | 2018 | 2600041.19 | 2600041.19 | 1820028.83 | 2538819.77 | 1489168.85 | 1489168.85 | 1489168.85 | 57.2748 | 0 | Lote | 105 | 0 | 62 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101067509 | Construcción En La Primaria Rosario Castellanos (Fracc. Pescadores) | B014 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ifeqroo | Educación | En Ejecución | 2018 | 2781851.52 | 2781851.52 | 1947296.06 | 2678613.42 | 1164655.79 | 1164655.79 | 1164655.79 | 41.8662 | 0 | Lote | 224 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101067510 | Construcción En La Primaria Kukulkan (Fracc. Real Ibiza) | B015 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ifeqroo | Educación | En Ejecución | 2018 | 559501.54 | 534928.37 | 374449.86 | 534928.37 | 214255.36 | 214255.36 | 214255.36 | 40.0531 | 0 | Lote | 35 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101067515 | Construcción En La Primaria Justo Sierra Méndez | B016 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ifeqroo | Educación | En Ejecución | 2018 | 527551.69 | 512869.72 | 359008.8 | 512869.72 | 269402.29 | 269402.29 | 269402.29 | 52.5284 | 0 | Lote | 35 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101067526 | Construcción En La Primaria Andrés Quintana Roo | B017 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ifeqroo | Educación | En Ejecución | 2018 | 607575.39 | 607575.39 | 425302.77 | 591554.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 35 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101067529 | Construcción En La Primaria Benjamín Bloom | B018 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ifeqroo | Educación | En Ejecución | 2018 | 846720.17 | 846720.17 | 592704.12 | 827062.5 | 461929.39 | 461929.39 | 461929.39 | 54.5551 | 0 | Lote | 35 | 0 | 44 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101067536 | Construcción En La Telesecundaria Ivan Santos Escobar | B019 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ifeqroo | Educación | En Ejecución | 2018 | 557085 | 520204.87 | 364143.41 | 520204.87 | 200102.51 | 200102.51 | 200102.51 | 38.4661 | 0 | Lote | 30 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101067538 | Construcción En La Secundaria José Antonio Tzuc Esparza | B025 | Quintana Roo | Solidaridad | Puerto Aventuras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ifeqroo | Educación | En Ejecución | 2018 | 1744801.27 | 1744801.27 | 1221360.89 | 1622313.37 | 178992.36 | 178992.36 | 178992.36 | 10.2586 | 0 | Lote | 40 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101067542 | Construcción En La Secundaria Técnica Num. 33 Vicente Guerrero | B026 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ifeqroo | Educación | En Ejecución | 2018 | 2594505.78 | 2594505.78 | 1816154.05 | 2559626.88 | 428944.48 | 428944.48 | 428944.48 | 16.5328 | 0 | Lote | 120 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101067546 | Construcción En La Primaria Cecilio Chi | B029 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ifeqroo | Educación | En Ejecución | 2018 | 2479449.56 | 2479449.56 | 1735614.69 | 2388364.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 105 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101067551 | Construcción En La Secundaria Técnica Num. 37 Rene Efrain Fajardo Vázquez | B030 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ifeqroo | Educación | En Ejecución | 2018 | 2079018.19 | 2079018.19 | 1455312.73 | 1998456.11 | 419909.22 | 419909.22 | 419909.22 | 20.1975 | 0 | Lote | 120 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101067553 | Construcción En La Secundaria Técnica Num. 29 José González Zapata | B031 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ifeqroo | Educación | En Ejecución | 2018 | 810956.35 | 805402.92 | 563782.04 | 805402.92 | 802539.13 | 802539.13 | 802539.13 | 99.6444 | 0 | Lote | 40 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101067558 | Rehabilitación En La Secundaria Técnica No. 7 Primero De Junio | B011 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | U | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ifeqroo | Educación | En Ejecución | 2018 | 1469182.97 | 1469182.97 | 1026428.08 | 1396757.42 | 1275768.39 | 1275768.39 | 1275768.39 | 86.8352 | 0 | Lote | 520 | 0 | 86.84 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101067985 | Rehabilitación De Camino A La Eta - Patio Cañero En La Localidad De Javier Rojo Gómez | 25 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Javier Rojo Gómez | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Othon P. Blanco | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2999999.6 | 2999999.6 | 2999999.6 | 2999999.6 | 898588.31 | 898588.31 | 898588.31 | 29.9529 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101068015 | Rehabilitación Del Camino De Acceso Del Colegio De Bachilleres A Javier Rojo Gómez | 28 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Javier Rojo Gómez | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2499996.21 | 2499996.21 | 2499996.21 | 2499996.21 | 747889.44 | 747889.44 | 747889.44 | 29.9156 | 0 | Metros Cuadrados | 12911 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101068022 | Rehabilitación Del Parque En La Localidad De Raudales | 26 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Raudales | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 224605.11 | 224605.11 | 224605.11 | 29.9473 | 0 | Metros Cuadrados | 245 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101068029 | Rehabilitación Del Parque En La Localidad De Calderitas | 27 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Calderitas | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 749999.98 | 749999.98 | 749999.98 | 749999.98 | 224948.93 | 224948.93 | 224948.93 | 29.9932 | 0 | Metros Cuadrados | 5326 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101068038 | Rehabilitación Del Parque En La Localidad De Nicolás Bravo | 23 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nicolás Bravo | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 749998.09 | 749998.09 | 749998.09 | 749998.09 | 224603.92 | 224603.92 | 224603.92 | 29.9473 | 0 | Metros Cuadrados | 4011 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101069608 | Mejoramiento De Las Instalaciones De La Dirección De Seguridad Pública Y Tránsito | 01-FORTAMUNDF-2018 | Quintana Roo | Tulum | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 3979031 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
ROO18180101071766 | Programa De Movilidad Especializada Para Personas Con Discapacidad En El Estado De Quintana Roo / | 1666 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO. DE Q.ROO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 7930000 | 7842770 | 3174201.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION
ROO18180101071896 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Domo Deportivo Localidad Margarita Maza De Juárez, Bacalar, Quintana Roo / | 513 | Quintana Roo | Bacalar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HA BACALAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2300000 | 2274700 | 2274700 | 2270194.14 | 1100551.67 | 1100551.67 | 1100551.67 | 48.3823 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: METAS EN PROCESO / Registro:
ROO18180101072001 | Construccion Por Sustitucion De Unidad Medica De Primer Nivel Ucum, En Othón P. Blanco, Quintana Roo / | 55 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Ucum | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO18180101072011 | Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Chiquilá, Municipio Lázaro Cárdenas, Quintana Roo / | 1476 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAPA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 9000000 | 8901000 | 8901000 | 2657065.6 | 2657065.6 | 2657065.6 | 2657065.6 | 29.8513 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 25 | Financiera: / Física: ml / Registro:
ROO18180101072208 | Sustitución Y Mejoramiento De La Red De Distribución De Agua Potable De La Localidad De Holbox (Sector 1) | 1379 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAPA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 9966982.79 | 9857345.8 | 9857345.8 | 2762867.4 | 2762867.4 | 2762867.4 | 2762867.4 | 28.0285 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101072209 | Sustitución Y Mejoramiento De La Red De Distribución De Agua Potable De La Localidad De Holbox (Sector 2) | 1380 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAPA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 9568130.53 | 9462881.09 | 9462881.09 | 2838678.51 | 2838678.51 | 2838678.51 | 2838678.51 | 29.998 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 25 | Financiera: / Física: ml / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101072418 | Construccion Por Sustitucion De Unidad Medica De Primer Nivel De Dziuché, En José María Morelos, Quintana Roo / | 54 | Quintana Roo | José María Morelos | Dziuché | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2018 | 7000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: para validar
ROO18180101072439 | Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Othón P. Blanco, Municipio De José María Morelos, Quintana Roo | 1456 | Quintana Roo | José María Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAPA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 6000000 | 5934000 | 5934000 | 1778145.12 | 1778145.12 | 1778145.12 | 1778145.12 | 29.9654 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101072542 | Rehabilitación De Calles Colonia Pacto Obrero En Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo / | 170 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2500000 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 741486.41 | 741486.41 | 741486.41 | 29.9893 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101072779 | Rehabilitación De Calles En Kantunilkin, Lázaro Cárdenas, Quintana Roo / | 6 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 4000000 | 3956000 | 3956000 | 3952291.81 | 2271071.43 | 2271071.43 | 2271071.43 | 57.4083 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101072816 | Rehabilitación De Calles De Asfalto Y Andadores De Concreto En Colonia Aarón Merino En Chetumal, Othón P. Blanco | 334 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 6000000 | 5934000 | 5934000 | 5934000 | 1777595.84 | 1777595.84 | 1777595.84 | 29.9561 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101072829 | Sustitución Y Mejoramiento De La Red De Distribución De Agua Potable Del Sector 3 Y Modernización De Tanques De Regulación En La Localidad De Holbox) | 1381 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAPA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 6179171.24 | 6111200.37 | 6111200.37 | 1829459.78 | 1829459.78 | 1829459.78 | 1829459.78 | 29.9362 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 13 | Financiera: / Física: ml / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101072837 | Sustitución Y Mejoramiento De La Red De Distribución De Agua Potable De La Localidad De Holbox (Sector 5) | 1383 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAPA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 7563541.64 | 7480342.68 | 7480342.68 | 2230412.21 | 2230412.21 | 2230412.21 | 2230412.21 | 29.817 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 25 | Financiera: / Física: ml / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101072855 | Construccion Por Sustitucion De Unidad Medica De Primer Nivel Caobas, En Othón P. Blanco, Quintana Roo / | 56 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Caobas | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO18180101072873 | Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Chancah Derrepente, Municipio Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo / | 66 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chancah Derrepente | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 5000000 | 4945000 | 4945000 | 1479047.64 | 1479047.64 | 1479047.64 | 1479047.64 | 29.91 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101072892 | Infraestructura En El Municipio De Solidaridad, Quintana Roo // (Ampliación De Alumbrado Público En La Colonia Ejidal) / | NA | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 7386193.19 | 7304945.07 | 7304945.07 | 7296748.73 | 2189024.62 | 2189024.62 | 2189024.62 | 29.9663 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101072981 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Domo Deportivo Localidad Lázaro Cárdenas Del Río Tercero, Bacalar, Quintana Roo / | 514 | Quintana Roo | Bacalar | Lázaro Cárdenas del Río Tercero | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2300000 | 2274700 | 2274700 | 2268353.75 | 680506.12 | 680506.12 | 680506.12 | 29.9163 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: METAS EN EJECUCIÓN / Registro:
ROO18180101073059 | Construcción De Domo En Kantunilkin, Lázaro Cárdenas, Quintana Roo / | 9 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2500000 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 1707773.69 | 1707773.69 | 1707773.69 | 69.0707 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101073112 | Adecuación Del Edificio Central Del Sistema Dif Quintana Roo Para La Accesibilidad De Las Personas Con Discapacidad / | 1694 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1510987 | 1494366.14 | 1494366.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101073210 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Domo Deportivo Localidad Tierra Negra, Bacalar, Quintana Roo / | 511 | Quintana Roo | Bacalar | Tierra Negra | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2300000 | 2274700 | 2274700 | 2253742.61 | 676122.78 | 676122.78 | 676122.78 | 29.7236 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: METAS EN PROCESO / Registro:
ROO18180101073260 | Construcción De Pavimento En Calles Del Municipio, Bacalar, Quintana Roo / | 1058 | Quintana Roo | Bacalar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 10000000 | 9890000 | 9890000 | 9841659.61 | 8491297.11 | 8491297.11 | 8491297.11 | 85.8574 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: METAS EN EJECUCIÓN / Registro:
ROO18180101073344 | Infraestructura En El Municipio De Solidaridad, Quintana Roo // (Ampliación De Alumbrado Público En La Colonia Ampliación Bellavista) / | NA | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 7613806.81 | 7530054.93 | 7530054.93 | 7519255.74 | 2255776.73 | 2255776.73 | 255776.73 | 29.957 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101073495 | Construccion Del Alumbrado Público En Tramo Carretero Playa Del Carmen-Tintal Del Km 4.2 Al 5.9 | 1 | Quintana Roo | Solidaridad | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 5691000 | 5444944.82 | 5444944.82 | 5444944.82 | 4601284.27 | 4601284.27 | 4601284.27 | 84.5056 | 0 | Piezas | 206716 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META DEBERÍA SER LUMINARIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101073518 | Construcción Del Alumbrado De La Calle Guayas En Puerto Aventuras | 2 | Quintana Roo | Solidaridad | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2031000 | 911191.74 | 911191.74 | 911191.74 | 889931.63 | 889931.63 | 889931.63 | 97.6668 | 0 | Piezas | 20000 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA SOLO FALTA UN PAGO / Física: LA META DEBERÍA SER LUMINARIAS / Registro:
ROO18180101073615 | Academia Estatal De Seguridad Pública | 2018-1 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Transporte | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 13179600 | 13179600 | 7907760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: En Proceso de Licitación / Física: En proceso de licitación / Registro:
ROO18180101073626 | Construccion De Pavimento, Alumbrado Publico Y Camellon Central En Av. Tecnológico Del Tramo Av. Universidades A Av. Paseo Del Mayab | - | Quintana Roo | Solidaridad | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 18000000 | 17594980.11 | 17594980.11 | 17594980.11 | 11875850.73 | 11875850.73 | 11875850.73 | 67.4957 | 0 | Piezas | 20000 | 0 | 85 | Financiera: / Física: LA META DEBERÍA SER LUMINARIA / Registro:
ROO18180101073636 | Alumbrado Público Con Lámparas Led En La Av. Coba Entre Av. Tulum Y Zona Costera | 01-duza-2018 | Quintana Roo | Tulum | Cobertura municipal |  | Subsidios | U083 Apoyo a municipios para obras de infraestructura y seguridad de los museos, monumentos y zonas arqueológicas (derecho a museos) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TULUM | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 2885011 | 2885011 | 2885011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 18233 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101073645 | Pavimentación En Acceso De La Zona Arqueológica En La Localidad De Coba | 02-duza-2018 | Quintana Roo | Tulum | Cobertura municipal |  | Subsidios | U083 Apoyo a municipios para obras de infraestructura y seguridad de los museos, monumentos y zonas arqueológicas (derecho a museos) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TULUM | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 1411000 | 1411000 | 1411000 | 1385049.8 | 1385049.8 | 415514.94 | 0 | 29.4483 | 0 | Otros | 1214 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101073653 | Ampliación De La Calle Yalku En La Zona Arqueológica De Tulum | 03-duza-2018 | Quintana Roo | Tulum | Cobertura municipal |  | Subsidios | U083 Apoyo a municipios para obras de infraestructura y seguridad de los museos, monumentos y zonas arqueológicas (derecho a museos) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TULUM | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 1664387.8 | 1664387.8 | 1664387.8 | 1653138.36 | 1653138.36 | 654706.13 | 495941.51 | 39.3362 | 0 | Otros | 18233 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101073657 | Construcción De Guarnicion Y Banqueta En La Calle Yalku En Zona Arqueologica De Tulum | 05-duza-2018 | Quintana Roo | Tulum | Cobertura municipal |  | Subsidios | U083 Apoyo a municipios para obras de infraestructura y seguridad de los museos, monumentos y zonas arqueológicas (derecho a museos) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TULUM | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 640000 | 640000 | 640000 | 632170.11 | 631170.11 | 494836.6 | 494836.6 | 77.3182 | 0 | Otros | 18233 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101073663 | Alumbrado Público En La Calle Yalku En La Zona Arqueológica De Tulum | 06-duza-2018 | Quintana Roo | Tulum | Cobertura municipal |  | Subsidios | U083 Apoyo a municipios para obras de infraestructura y seguridad de los museos, monumentos y zonas arqueológicas (derecho a museos) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TULUM | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1961225.11 | 1961225.11 | 1758023.72 | 1758023.72 | 87.9012 | 0 | Otros | 18233 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101073700 | Alumbrado Publico De La Explanada Principal Del Nuevo Palacio | - | Quintana Roo | Solidaridad | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1410618.65 | 1410618.65 | 1410618.65 | 1392621.11 | 1392621.11 | 1392621.11 | 98.7241 | 0 | Piezas | 206716 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA SOLO FALTA LIQUIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101073723 | Pavimentación De Concreto Asfáltico En La Calle Guayas, Estacionamiento Del Panteón Y De La Sala De Velación En Puerto Aventuras | - | Quintana Roo | Solidaridad | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1269146.24 | 1706060.7 | 1706060.7 | 1706060.7 | 1686646.91 | 1686646.91 | 1686646.91 | 98.8621 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, FALTA UN ÚLTIMO PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101074061 | Rehabilitación Y Reparación Del Andador Perimetral De La Laguna Coba | 04-duza-2018 | Quintana Roo | Tulum | Cobertura municipal |  | Subsidios | U083 Apoyo a municipios para obras de infraestructura y seguridad de los museos, monumentos y zonas arqueológicas (derecho a museos) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TULUM | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 2405642 | 2405642 | 2405642 | 2371997.94 | 2371997.94 | 1458058.72 | 1458058.72 | 60.61 | 0 | Otros | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101074163 | Juzgados Penales Orales Del Distrito Judicial De Benito Juárez , Quintana Roo. (Policía Procesal) | 2018-2 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Transporte. | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 2084272.63 | 2084272.63 | 1250563.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de licitación. / Física: En proceso de licitación. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101074180 | Juzgados Penales Orales Del Distrito Judicial De Othón P. Blanco, Quintana Roo. | 2018-3 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Transporte. | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 1056558.19 | 1056558.19 | 633934.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de licitación. / Física: En proceso de licitación. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101074224 | Juzgados Penales Orales Del Distrito Judicial De Othon P. Blanco, Quintana Roo. | 2018-4 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo sistema de justicia penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 1207291.3 | 1207291.3 | 724374.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de licitación. / Física: En proceso de licitación. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101074232 | Juzgados Penales Orales De La Ciudad De Tulum, Quintana Roo. | 2018-5 | Quintana Roo | Tulum | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 651877.88 | 651877.88 | 391126.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de licitación. / Física: En proceso de licitación. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101074261 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Guayas En Puerto Aventuras | - | Quintana Roo | Solidaridad | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2590000 | 2590000 | 2590000 | 2590000 | 1242597.74 | 1242597.74 | 1242597.74 | 47.9767 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101074265 | Construcción De La Primera Etapa De La Escuela De Música En Puerto Aventuras | - | Quintana Roo | Solidaridad | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 5000000 | 4971810.24 | 4971810.24 | 4971810.24 | 1491543.08 | 1491543.08 | 1491543.08 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:
ROO18180101074730 | Adecuación Del Instituto De Formación Policial (Academia) | - | Quintana Roo | Solidaridad | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 2000000 | 1949464.77 | 1949464.77 | 584839.44 | 584839.44 | 584839.44 | 29.242 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101074745 | Dirección General De Ejecución De Penas Y Medidas De Seguridad. | 2018-6 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 450000 | 450000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de licitación. / Física: En proceso de licitación. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101074750 | Constuccion Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De San Román, Munucipio De Lazaro Cardenas | 32 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Román | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1579938.7 | 1579938.7 | 472285.17 | 1574283.91 | 472285.17 | 472285.17 | 472285.17 | 29.8926 | 0 | Lote | 0 | 0 | 31.46 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101074758 | Centro De Reinsersión Social De Chetumal | 2018-7 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 2488000 | 2488000 | 1492800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de licitación. / Física: En proceso de licitación. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101074765 | Construccion Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De San Lorenzo, Munipio De Lazaro Cardenas | 29 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Lorenzo | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1970421.89 | 1970421.89 | 588770.23 | 1962567.45 | 588770.23 | 588770.23 | 588770.23 | 29.8804 | 0 | Lote | 0 | 0 | 4.53 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101074782 | Centro De Reinsersión Social De Cozumel | 2018-8 | Quintana Roo | Cozumel | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 10434369 | 10343369 | 6260621.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de licitación. / Física: En proceso de licitación. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101074784 | Adecuación De Las Instalaciones De Comedor En El Edificio De Seguridad Pública | - | Quintana Roo | Solidaridad | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 5000000 | 500000 | 489171.48 | 489171.48 | 358365.31 | 358365.31 | 358365.31 | 71.6731 | 0 | Piezas | 1000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FALTAN PAGOS / Física: LA META DEBERÍA SER OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101074807 | Construccion Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De La Carolina, Municipio De Jose Maria Morelos | 30 | Quintana Roo | José María Morelos | La Carolina | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1965212.65 | 1965212.65 | 584181.83 | 1947272.77 | 584181.83 | 584181.83 | 584181.83 | 29.7261 | 0 | Lote | 0 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101074820 | Construccion Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localodad De Kankabdzonot | 31 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Kankabdzonot | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2090407.12 | 2090407.12 | 602496.91 | 2008323.06 | 602496.91 | 602496.91 | 602496.91 | 28.822 | 0 | Lote | 0 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101074829 | Desazolve De Pozos Pluviales En Playa Del Carmen | - | Quintana Roo | Solidaridad | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 999147.83 | 999147.83 | 999147.83 | 982093.41 | 982093.41 | 982093.41 | 98.2931 | 0 | Piezas | 206716 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, HACE FALTA UN PAGO / Física: LA META ES OBRA / Registro:
ROO18180101074847 | Construcción De Pasos Peatonales De La Av. Prolongación Luis Donaldo Colosio Entre Av. Chemuyil Y Calle Misión De La Abadesa, Fracc. Galaxia I, Av. Lilis Con Calle Hortensia Y Calle Belen De Guinea, F | - | Quintana Roo | Solidaridad | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 910000 | 910000 | 898617.43 | 898617.43 | 670442.2 | 670442.2 | 670442.2 | 73.675 | 0 | Piezas | 20000 | 0 | 87 | Financiera: / Física: LA META DEBE SER OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101075571 | Central De Abastos De Chetumal 1era. Etapa 2017 | 2 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cobertura municipal |  | Subsidios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | Secretaría de Desarrollo Económico | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101075600 | Impulso A La Competitividad Del Sector Turístico De La Zona Sur Del Estado De Quintana Roo | 39 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | Secretaría de Desarrollo Económico | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2325000 | 2325000 | 2325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 0 | 5 | Financiera: / Física: Se cuenta con el Padrón de beneficiarios / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101075702 | Adquisición De Materiales Equipos Y Herramientas Para El Mantenimiento Y Mejoramiento De Infraestructura | DOP01 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1478757.14 | 957109.67 | 957109.67 | 957109.67 | 49.0825 | 0 | Lote | 0 | 0 | 88.89 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
ROO18180101075713 | Adquisición De Material Para La Rehabilitación Infraestructura Del Alumbrado Público | DOP02 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1800000 | 1900000 | 1900000 | 1897342.4 | 1897342.4 | 1897342.4 | 1897342.4 | 99.8601 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
ROO18180101075720 | Rehabilitación De Cruceros Viales Con Semaforos | DOP03 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2590678.85 | 2590678.85 | 2590678.85 | 1992829.89 | 1992829.89 | 1992829.89 | 1992829.89 | 76.9231 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
ROO18180101075729 | Remodelación Del Centro De Alto Rendimiento De La Unidad Deportiva Revolución | DOP04 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Deporte | En Ejecución | 2018 | 822795.42 | 2000000 | 2000000 | 1846796.03 | 554038.81 | 554038.81 | 554038.81 | 27.7019 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro:
ROO18180101075735 | Rehabilitación De Elementos Viales Y Señaletica En Diversos Puntos De La Isla | DOP05 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1004581 | 1004581 | 1004581 | 1004581 | 74161.18 | 74161.18 | 74161.18 | 7.3823 | 0 | Lote | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: En proceso / Registro:
ROO18180101075742 | Programa De Repavimentacion Y Bacheo En Diversas Colonias | DOP06 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1043270.33 | 338582.55 | 338582.55 | 242208 | 242208 | 242208 | 242208 | 71.5359 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: concluido / Registro:
ROO18180101075796 | Programa De Bacheo En La Ciudad De Bacalar | - | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 999467.87 | 999467.87 | 999467.87 | 999467.87 | 999467.87 | 999467.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11048 | 0 | 100 | Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100%
ROO18180101075822 | Construcción De Domo Deportivo Y Cancha De Usos Múltiples En Guadalupe Victoria | - | Quintana Roo | Bacalar | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Deporte | En Ejecución | 2018 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2298143.77 | 689443.13 | 689443.13 | 689443.13 | 29.9758 | 0 | Otros | 415 | 0 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: METAS EN EJECUCIÓN / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN
ROO18180101076269 | Olimpiada Nacional Y Nacional Juvenil 2018 | 001 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S269 Programa de Cultura Física y Deporte |  | 11-Educación Pública | Comision para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO18180101077044 | Sustitucion Y Mejoramiento De La Red De Distribucion De Agua Potable De La Localidad De Holbox, Municipio De Lazaro Cardenas. | 1382 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Holbox | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C A P A | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 9807770.5 | 9807770.5 | 9807770.5 | 2926474.51 | 2926474.51 | 2926474.51 | 2926474.51 | 29.8383 | 0 | Metros lineales | 1263 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: revisión
ROO18180101077312 | Equipamiento Y O Instrumentación: Laboratorio. Adquisición De Equipo Detector Digital De Acido Sulfhidrico (H25) | 657 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | C A P A | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4945 | 4945 | 4945 | 4774.35 | 4774.35 | 4774.35 | 4774.35 | 96.549 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101077328 | Equipamiento Y O Instrumentación: Equipos De Detección De Fugas. Adquisición De Equipo Detector De Fugas Tipo Acústica Lmic Para Redes De Agua Potable | 658 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | C A P A | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 67800 | 67800 | 67800 | 67800 | 67800 | 67800 | 67800 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101077356 | Equipamiento Y/O Instrumentación: Equipos De Computo. Adquisición De Workstation De Escritorio Precisión T7810. | 659 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | C A P A | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 110612 | 110612 | 110612 | 110399.99 | 110399.99 | 110399.99 | 110399.99 | 99.8083 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101077361 | Equipamiento Y/O Instrumentación: Equipos De Computo. Adquisición De Computadora De Escritorio Todo En Uno. | 660 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | C A P A | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 74999.98 | 74999.98 | 74999.98 | 74999.98 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101077745 | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De X-Hazil Sur. | 1 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Hazil Sur | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 10095467.68 | 10095467.68 | 3053153.69 | 10045860.51 | 3053153.69 | 3053153.69 | 3053153.69 | 30.2428 | 0 | Otros | 1422 | 0 | 60 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra / Registro:
ROO18180101077746 | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De Kancabchén. | 2 | Quintana Roo | José María Morelos | Kancabchén | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 17625674.26 | 17625674.26 | 5253849.22 | 17286858.71 | 5253849.22 | 5253849.22 | 5253849.22 | 29.8079 | 0 | Otros | 1083 | 0 | 1 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra / Registro:
ROO18180101077766 | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De San Francisco. | 3 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 7860089.8 | 7860089.8 | 2296026.36 | 7554667.35 | 2296026.36 | 2296026.36 | 2296026.36 | 29.2112 | 0 | Otros | 767 | 0 | 20 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra / Registro:
ROO18180101077767 | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De San Felipe Primero. | 4 | Quintana Roo | José María Morelos | San Felipe Primero | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 8338643.99 | 8338643.99 | 2484540.24 | 8174938.85 | 2484540.24 | 2484540.24 | 2484540.24 | 29.7955 | 0 | Otros | 703 | 0 | 12 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra / Registro:
ROO18180101077768 | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De El Naranjal. | 5 | Quintana Roo | José María Morelos | El Naranjal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 8042717.74 | 8042717.74 | 2368340.48 | 7792604.17 | 2368340.48 | 2368340.48 | 2368340.48 | 29.447 | 0 | Otros | 662 | 0 | 30 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra / Registro:
ROO18180101077769 | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De San Juan. | 6 | Quintana Roo | Tulum | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 8190190.72 | 8190190.72 | 2420657.75 | 7964744.84 | 2420657.75 | 2420657.75 | 2420657.75 | 29.5556 | 0 | Otros | 599 | 0 | 15 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101077770 | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De Sacalaca. | 7 | Quintana Roo | José María Morelos | Sacalaca | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 10653309.53 | 10653309.53 | 4259936.17 | 10484320.07 | 4259936.17 | 4259936.17 | 4259936.17 | 39.987 | 0 | Otros | 1010 | 0 | 16 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra / Registro:
ROO18180101077771 | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De Altos De Sevilla. | 8 | Quintana Roo | Bacalar | Altos de Sevilla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 8245648.89 | 8245648.89 | 2478559.49 | 8155260.26 | 2478559.49 | 2478559.49 | 2478559.49 | 30.059 | 0 | Otros | 605 | 0 | 8 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra / Registro:
ROO18180101077772 | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De Ignacio Zaragoza. | 9 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 7728032.5 | 7728032.5 | 2241182.72 | 7374214.08 | 2241182.72 | 2241182.72 | 2241182.72 | 29.0007 | 0 | Otros | 2213 | 0 | 25 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101077773 | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De Presidente Juárez. | 10 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Presidente Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 19261790.44 | 19261790.44 | 5611518.29 | 18463705.33 | 5611518.29 | 5611518.29 | 5611518.29 | 29.1329 | 0 | Otros | 1004 | 0 | 30 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101077774 | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De Chumpón. | 11 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chumpón | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 7680487.84 | 7680487.84 | 2193448.92 | 7217154.51 | 2193448.92 | 2193448.92 | 2193448.92 | 28.5587 | 0 | Otros | 717 | 0 | 7 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra / Registro:
ROO18180101077775 | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De Tuzik. | 12 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tuzik | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 11128357.95 | 11128357.95 | 3314114.68 | 10904506.36 | 3314114.68 | 3314114.68 | 3314114.68 | 29.7808 | 0 | Otros | 699 | 0 | 24 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101077776 | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De Tixcacal Guardia. | 13 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tixcacal Guardia | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 15633936.18 | 15633936.18 | 4465237.32 | 14692169.89 | 4465267.32 | 4465267.32 | 4465267.32 | 28.5614 | 0 | Otros | 659 | 0 | 6 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra / Registro:
ROO18180101077777 | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De La Esperanza. | 14 | Quintana Roo | José María Morelos | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 10641126.68 | 10641126.68 | 2952791.94 | 9715637.99 | 2952791.94 | 2952791.94 | 2952791.94 | 27.7489 | 0 | Otros | 636 | 0 | 25 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101077778 | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De Yaxley. | 15 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Yaxley | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 9663874.74 | 9663874.74 | 4254192.5 | 8987255.71 | 4254192.5 | 4254192.5 | 4254192.5 | 44.0216 | 0 | Otros | 600 | 0 | 45 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra / Registro:
ROO18180101077779 | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De San Silverio. | 16 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Silverio | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 5720930.22 | 5720930.22 | 1634474.3 | 5377947.69 | 1634474.3 | 1634474.3 | 1634474.3 | 28.5701 | 0 | Otros | 582 | 0 | 28 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra / Registro:
ROO18180101077780 | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De Chunhuhub. | 17 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuhub | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 16574529.52 | 16574529.52 | 4881061.69 | 16060267.49 | 4881061.69 | 4881061.69 | 4881061.69 | 29.4492 | 0 | Otros | 4644 | 0 | 10 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra / Registro:
ROO18180101077781 | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De La Presumida. | 18 | Quintana Roo | José María Morelos | La Presumida | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 6547745.47 | 6547745.47 | 1913320.64 | 6295442.1 | 1913320.64 | 1913320.64 | 1913320.64 | 29.2211 | 0 | Otros | 1357 | 0 | 15 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101077782 | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De Chun-Yah. | 19 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chun-Yah | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 6367445.84 | 6367445.84 | 2760448.17 | 5610396.59 | 2760448.17 | 2760448.17 | 2760448.17 | 43.3525 | 0 | Otros | 780 | 0 | 25 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra / Registro:
ROO18180101078379 | Mejoramiento En La Primaria Josefa Ortiz De Dominguez | 7 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Pichil | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1284071.76 | 1284071.76 | 419792.69 | 1284071.76 | 49387.38 | 49387.38 | 49387.38 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101078380 | Mejoramiento En El Jardín Cecilio Chi | 27 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Señor | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1298562.33 | 1298562.33 | 424529.99 | 1298562.33 | 49944.7 | 49944.7 | 49944.7 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101078382 | Mejoramiento En La Primaria Siete De Noviembre | 37 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Yatil | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1258773.74 | 1258773.74 | 411522.19 | 1258773.74 | 48414.38 | 48414.38 | 48414.38 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101078383 | Mejoramiento En La Primaria Ignacio Ramírez | 73 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Santa María Poniente | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000773.56 | 1000773.56 | 939033.77 | 1000773.56 | 912573.86 | 912573.86 | 912573.86 | 91.1868 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101078384 | Mejoramiento En La Tv Secundaria Juan Bautista Vega | 96 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chun-Yah | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1296885.87 | 1296885.87 | 423981.91 | 1296885.87 | 49880.22 | 49880.22 | 49880.22 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101078386 | Mejoramiento En La Tv Secundaria Felipe Alfredo Nuñez Mena | 117 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Ignacio Manuel Altamirano | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1247070.16 | 1247070.16 | 407696.02 | 1247070.16 | 47964.24 | 47964.24 | 47964.24 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101078387 | Mejoramiento En La Primaria Francisco May | 120 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Ignacio Manuel Altamirano | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1295500.1 | 1295500.1 | 423528.87 | 1295500.1 | 49826.92 | 49826.92 | 49826.92 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101078388 | Mejoramiento En La Primaria Kukulcan | 139 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Yaxley | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 959326.52 | 959326.52 | 833826.9 | 959326.52 | 780041.35 | 780041.35 | 780041.35 | 81.3114 | 0 | Lote | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101078389 | Mejoramiento En El Jardín De Niños Lol-Ha | 144 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Señor | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 966584.54 | 966584.54 | 315998.79 | 966584.54 | 37176.32 | 37176.32 | 37176.32 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101078392 | Mejoramiento En La Tv Secundaria Moises Saenz Garza | 152 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Dzulá | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 961981.78 | 961981.78 | 812879.88 | 961981.78 | 748979.07 | 748979.07 | 748979.07 | 77.8579 | 0 | Lote | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101078393 | Mejoramiento En La Tv Secundaria Anselmo Tamay | 164 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Yatil | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 965819.78 | 965819.78 | 315748.78 | 965819.78 | 37146.92 | 37146.92 | 37146.92 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101078394 | Mejoramiento En La Tv Secundaria Primero De Septiembre | 238 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Yaxley | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 955746.12 | 955746.12 | 796369.19 | 955746.12 | 728064.8 | 728064.8 | 728064.8 | 76.1776 | 0 | Lote | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101078397 | Mejoramiento En La Tv Secundaria Andrés Quintana Roo | 263 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tuzik | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 969190.06 | 969190.06 | 316850.6 | 969190.06 | 37276.54 | 37276.54 | 37276.54 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101078398 | Mejoramiento En La Tv Secundaria Alfonso Arturo Ontiveros Carrillo | 269 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tixcacal Guardia | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 969600.11 | 969600.11 | 421474.61 | 969600.11 | 186563.68 | 186563.68 | 186563.68 | 19.2413 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101078400 | Mejoramiento En La Tv Secundaria | 275 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Silverio | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 768077.6 | 768077.6 | 251102.29 | 768077.6 | 29541.44 | 29541.44 | 29541.44 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101078402 | Mejoramiento En La Tv Secundaria Manuel Jesús Trejo Torres | 297 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Petcacab | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 778379.85 | 778379.85 | 503665.73 | 778379.85 | 385931.1 | 385931.1 | 385931.1 | 49.5813 | 0 | Lote | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101078404 | Mejoramiento En El Jn Jacinto Pat | 326 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Santa María Poniente | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 778474.12 | 778474.12 | 254501.16 | 778474.12 | 29941.32 | 29941.32 | 29941.32 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101078405 | Mejoramiento En El Jn Miguel Hidalgo Y Costilla | 346 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chumpón | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 796784.72 | 796784.72 | 260487.31 | 796784.72 | 30645.56 | 30645.56 | 30645.56 | 3.8462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101079023 | Mejoramiento (Bacheo) En Avenidas Y Calles Del Municipio De Solidaridad | - | Quintana Roo | Solidaridad | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 899128.42 | 899128.42 | 899128.42 | 899128.42 | 29.9709 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: obra en proceso de inicio / Física: la meta debe ser obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101079044 | Construccion De 4 Domos En Las Escuelas Primarias Jose Fernandez De Lizardi De La Col. Ejido, Ramon Lopez Velarde De La Col. 28 De Julio, Maria Montessori De La Col. Colosio Y En El Jardin De Niños Au | - | Quintana Roo | Solidaridad | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Educación | En Ejecución | 2018 | 18815000 | 18815000 | 5541828.92 | 18472763.04 | 5541828.92 | 5541828.92 | 5541828.92 | 29.4543 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 30 | Financiera: obra en inicio / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101079050 | Pavimentación De Calles Del Ejido Sur En Playa Del Carmen | - | Quintana Roo | Solidaridad | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 10000000 | 10000000 | 2820000 | 9399999.98 | 2820000 | 2820000 | 2820000 | 28.2 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101079052 | Construccion De Cubierta De Estructura Metalica En El Tianguis De La Col. Villas Del Sol (Incluye Firme Y La Rehabilitacion En El Parque De La Cancha Y Juegos Infantiles). | - | Quintana Roo | Solidaridad | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 5600000 | 5600000 | 5538561.06 | 5538561.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 5 | Financiera: en proceso / Física: / Registro:
ROO18180101079056 | Parque Del Zanate | - | Quintana Roo | Solidaridad | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 374400.47 | 100 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO ESTA OBRA TIENE COPARTICIPACIÓN CON EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA / Física: / Registro:
ROO18180101079060 | Parque Del Zanate | - | Quintana Roo | Solidaridad | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1250000 | 1250000 | 375000 | 1248001.57 | 374400.47 | 374400.47 | 374400.47 | 29.952 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101079062 | Parque Martín Pescador | - | Quintana Roo | Solidaridad | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 359992.24 | 100 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 40 | Financiera: EN PROCESO OBRA EN COPARTICIPACIÓN CON PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101079063 | Parque Martín Pescador | - | Quintana Roo | Solidaridad | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1250000 | 1250000 | 375000 | 1199974.15 | 359992.25 | 359992.25 | 359992.25 | 28.7994 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101080079 | Construcción En El Colegio De Bachilleres Plantel Cancun Uno | MS111 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 3732238.36 | 3732238.36 | 1458261.58 | 3705615.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 922 | 0 | 6 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080141 | Equipamiento En La Primaria Gualberto Salazar Centeno | B100 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 116876.3 | 116876.3 | 81813.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080146 | Equipamiento En La Secundaria Miguel Cervantes Saavedra | B101 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 651509.68 | 651509.68 | 456056.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 240 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080150 | Equipamiento En La Secundaria General Nassim Joaquin Ibarra | B102 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 328961.51 | 328961.51 | 230273.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080155 | Equipamiento En La Telesecundaria Antonio Mediz Bolio | B108 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 133015.24 | 133015.24 | 93110.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080159 | Equipamiento En El Centro De Atencion Multiple Secundaria | B109 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 469963.11 | 469963.11 | 328974.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 135 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080176 | Rehabilitacion En El Jardin De Niños Frida Kahlo Calderon | B091 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 158763.53 | 158763.53 | 111134.47 | 154194.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 198 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080184 | Construccion En La Primaria Pablo Latapi Sarre | B086 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 154434.66 | 154434.66 | 154434.66 | 146017.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 482 | 0 | 6 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080186 | Construccion En La Telesecundaria Antonio Mediz Bolio | B080 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 2009001.94 | 2009001.94 | 1406301.36 | 1970370.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080192 | Rehabilitacion Del Centro De Atencion Multiple Preescolar Socorro De Lourdes Azueta Marzuca | B085 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 2237469.98 | 2237469.98 | 1566228.99 | 2199760.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 42 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080198 | Equipamiento En La Primaria 24 De Noviembre De 1902 (Fracc. La Joya) | B066 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 235385.15 | 235385.15 | 164769.61 | 204913.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 140 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101080200 | Equipamiento En La Primaria Felipe Angeles (Fracc. Paseos Del Mar 2) | B067 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 214690.99 | 214690.99 | 150283.69 | 199501.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 70 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080202 | Equipamiento En La Primaria Sentimientos De La Nacion | B068 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 59041.67 | 51374.54 | 35962.18 | 51374.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 35 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080204 | Equipamiento En La Primaria Carlos Fuentes Macias (Fracc. Paseos Del Mar) | B069 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 59041.67 | 51374.54 | 35962.18 | 51374.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080206 | Equipamiento En La Primaria Jose Mariano Abasolo (Colonia El Porvenir) | B070 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 59041.67 | 51374.55 | 35962.19 | 51374.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 35 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080209 | Equipamiento En La Secundaria Cancun (Fracc. Paraiso Maya 2) | B071 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 396422.72 | 396422.72 | 277495.9 | 344237.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 210 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080211 | Equipamiento En La Telesecundaria Ramon Santana Moguel | B072 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 132999.63 | 132999.63 | 93099.74 | 118520.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080214 | Equipamiento En La Primaria Jose Pablo Moncayo (Fracc. Villas Del Mar Plus 2) | B077 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 62316.37 | 55712.36 | 38998.65 | 55712.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080215 | Equipamiento En La Primaria Chetumal (Reg. 225) | B078 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 174520.99 | 174520.99 | 122164.69 | 152400.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080217 | Equipamiento En El Jardin De Niños 21 De Abril (Fracc. Paseos Del Mar Barrio 5) | B047 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 76897.34 | 76897.34 | 53828.14 | 45045.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080219 | Equipamiento En La Primaria José Luis López Gil (Fracc. Villas Del Mar 2) | B048 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 174011.24 | 174011.24 | 121807.87 | 121770.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 105 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080222 | Equipamiento En La Primaria Guerra De Castas (Fracc. Paseos Del Mar Barrio 5) | B049 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 116289.55 | 116289.55 | 81402.69 | 81463.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080224 | Equipamiento En La Primaria Jose Marti (Fracc. Villas Otoch Paraiso 4) | B050 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 271474.75 | 271474.75 | 190032.33 | 210356.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 105 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080226 | Equipamiento En La Primaria Tulum (Fracc. Paraiso Maya 2) | B051 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 214050.39 | 214050.39 | 149835.27 | 170467.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080228 | Equipamiento En La Primaria Jose Clemente Orozco (Fracc. Prado Norte Segunda Seccion) | B052 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 117698.05 | 117698.05 | 82388.64 | 83043.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080230 | Equipamiento En La Primaria Victor Hugo Bolaños Martinez | B053 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 58832.87 | 58832.87 | 41183.01 | 41469.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080231 | Equipamiento En La Telesecundaria Carlos Monsivais (Colonia El Milagro) | B054 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 132582.03 | 132582.03 | 92807.42 | 95586.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080233 | Equipamiento En La Telesecundaria Zazil-Ha (Colonia El Pedregal) | B055 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 164442.62 | 164442.62 | 115109.83 | 137117.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080235 | Construccion En El Centro De Atencion Multiple Secundaria | B045 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 5517219.45 | 5517219.45 | 3862053.62 | 5485479.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 81 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080236 | Construccion En La Secundaria Miguel De Cervantes Saavedra | B044 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 9234818.67 | 9234818.67 | 6464373.07 | 8200401.36 | 1755392.88 | 1755392.88 | 1755392.88 | 19.0084 | 0 | Lote | 240 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101080238 | Construccion En La Primaria Gualberto Salazar Centeno | B035 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 1851006.58 | 1851006.58 | 1295704.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 70 | 0 | 4 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080240 | Construccion En La Secundaria Nassim Joaquin Ibarra | B036 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 4423823.46 | 4423823.46 | 3096676.42 | 4396351.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 200 | 0 | 17 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080241 | Construccion En La Secundaria Tecnica Carmen Serdan (Fracc. Prado Norte 2) | B037 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 3993490.83 | 3993490.83 | 2795443.56 | 3800000.45 | 708974.16 | 708974.16 | 708974.16 | 17.7532 | 0 | Lote | 80 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080244 | Equipamiento En La Primaria Elio Carmichel | B093 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 64870.55 | 64870.55 | 45409.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080246 | Equipamiento En La Primaria Edna Julia Polanco Mezo | B094 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 64870.55 | 64870.55 | 45409.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101080251 | Construccion En La Primaria Elio Carmichel | B042 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 699765.41 | 695990.74 | 487193.52 | 695990.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 35 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080255 | Construccion En La Primaria Edna Julia Polanco Mezo | B043 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 904810.16 | 902071.1 | 631449.77 | 902071.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 35 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080257 | Equipamiento En La Primaria Jose Maria Robertos Meneses | B095 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 118829.5 | 118829.5 | 83180.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080259 | Equipamiento En La Primaria Pascual Coral Heredia (Col. Pacto Obrero) | B096 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 118829.5 | 118829.5 | 83180.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080284 | Equipamiento Ne La Primaria Vicente Kau Chan | B097 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahahual | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 134084.14 | 134084.14 | 93858.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080285 | Equipamiento En La Primaria Jose Guadalupe Valencia | B098 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 118829.5 | 118829.5 | 83180.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080286 | Equipamiento En La Secundaria Salvador Lizarraga Carrillo | B099 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 68671.76 | 68671.76 | 48070.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080288 | Construccion En La Primaria 27 De Septiembre De 1821 | B087 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Calderitas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 730314.74 | 730314.74 | 511220.32 | 729607.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 272 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101080289 | Rehabilitacion En La Primaria Jaime Torres Bodet | B090 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 763053.51 | 763053.51 | 534137.46 | 744805.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 31 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101080340 | Construccion En La Primaria Vicente Kau Chan | B082 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahahual | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 2946189.04 | 2946189.04 | 2062332.33 | 2839512.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 251 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101080341 | Construccion En La Primaria Pascual Coral Heredia (Pacto Obrero) | B083 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 2143823.71 | 2143823.71 | 1500676 | 2005691.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 70 | 0 | 26 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080344 | Equipamiento En El Jardin De Niños Francisco Gabilondo Soler | B079 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 22639.14 | 22590.54 | 15813.38 | 22590.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080345 | Construccion En La Secundaria Salvador Lizarraga Carrillo | B038 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 762549.27 | 762549.27 | 533784.49 | 749120.78 | 187083.88 | 187083.88 | 187083.88 | 24.534 | 0 | Lote | 40 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101080346 | Construccion En La Primaria Jose Guadalupe Valencia | B040 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 1611090.36 | 1611090.36 | 1127763.25 | 1582697.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 70 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080348 | Equipamiento En El Centro De Atencion Multiple Miguel Hidalgo Y Costilla | B103 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 106221.64 | 106221.64 | 74355.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080351 | Equipamiento En La Secundaria Tecnica Num 9 Francisco Hernandez De Cordoba | B104 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Holbox | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 596911.77 | 596911.77 | 417838.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080354 | Equipamiento En La Primaria Evaristo Segundo Montejo Perez | B105 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 116722.76 | 116722.76 | 81705.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080356 | Equipamiento En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | B106 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 59107.67 | 59107.67 | 41375.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080357 | Equipamiento En La Secundaria Tecnica Num. 3 Vicente Guerrero | B107 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 198202.48 | 198202.48 | 138741.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080358 | Rehabilitacion En La Primaria Justo Sierra Mendez | B092 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 850890.79 | 850890.79 | 595623.55 | 825736.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 284 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080362 | Equipamiento En La Primaria Cecilio Chi | B073 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 177189.64 | 177189.64 | 124032.75 | 154248.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 105 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080363 | Equipamiento En La Secundaria Jose Antonio Tzuc Esparza | B074 | Quintana Roo | Solidaridad | Puerto Aventuras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 66796.35 | 58201.14 | 40740.8 | 58201.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080364 | Equipamiento En La Secundaria Num. 29 Jose Gonzalez Zapata | B075 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 66945.02 | 58409.95 | 40886.97 | 58409.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080366 | Equipamiento En La Secundaria Num. 37 Rene Efrain Fajardo Vazquez | B076 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 133327.69 | 133327.69 | 93329.38 | 116047.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080368 | Equipamiento En El Jardin De Niños Rosaura Zapata Cano (Fracc. Real Ibiza) | B056 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 114657.91 | 114657.91 | 80260.54 | 66829.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080369 | Equipamiento En La Primaria Rosario Castellanos (Fracc. Pescadores) | B057 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 212567.55 | 212567.55 | 148797.29 | 170049.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080371 | Equipamiento En La Primaria Himno Nacional Mexicano (Fracc. Pescadores) | B058 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 214050.39 | 214050.39 | 149835.27 | 170467.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080373 | Equipamiento En La Primaria Kukulkan (Fracc. Real Ibiza) | B059 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 58832.87 | 58832.87 | 41183.01 | 41469.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080376 | Equipamiento En La Primaria Justo Sierra Mendez | B060 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 58832.87 | 58832.87 | 41183.01 | 41469.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080380 | Equipamiento En La Primaria Andres Quintana Roo | B061 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 58832.87 | 58832.87 | 41183.01 | 41469.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080383 | Equipamiento En La Primaria Benjamin Bloom | B062 | Quintana Roo | Solidaridad | Puerto Aventuras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 58832.87 | 58832.87 | 41183.01 | 41469.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080385 | Equipamiento En La Telsecundaria Ivan Santos Escobar | B063 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 66979.11 | 66979.11 | 46885.38 | 41469.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080387 | Construccion En La Primaria Evaristo Segundo Montejo Perez | B033 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 1833893.76 | 1833893.76 | 1283725.63 | 1696995.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 70 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080388 | Construccion En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | B034 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 719860.33 | 719860.33 | 503902.23 | 673278.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 35 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080391 | Rehabilitacion En La Primaria Bilingue Amado Nervo | B089 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Constituyentes del Setenta y Cuatro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 110628.42 | 110628.42 | 77439.89 | 106819.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080394 | Construccion En La Secundaria Tecnica Num. 9 Francisco Hernandez De Cordoba | B041 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Holbox | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 5237149.14 | 5228481.07 | 3659936.75 | 5228481.07 | 1373015.66 | 1373015.66 | 1373015.66 | 26.2603 | 0 | Lote | 101 | 0 | 4.14 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080400 | Construccion En El Centro De Atencion Multiple Miguel Hidalgo Y Costilla | B084 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 1806341.22 | 1806341.22 | 1264438.85 | 1768729.44 | 161665.58 | 161665.58 | 161665.58 | 8.9499 | 0 | Lote | 30 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101080404 | Equipamiento En El Jardin De Niños Jacinto Pat | B064 | Quintana Roo | José María Morelos | X-Querol | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 19511.94 | 9682.52 | 6777.76 | 9682.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080409 | Equipamiento En La Secundaria Tecnica Islas Hermanas Cancun Mujeres | B065 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 66499.02 | 57783.54 | 40448.48 | 57783.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180101080416 | Equipamiento En La Primaria Centenario De La Constitucion De 1917 | B046 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Zona Urbana Ejido Isla Mujeres | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 271432.74 | 271432.74 | 190002.92 | 210356.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 105 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201109293 | Introducción De La Red De Agua Potable En Rancho Viejo Primera Etapa - 129454 | 129454 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ISLA MUJERES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 7747650 | 7747650 | 4648590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de elaboracion del proyecto de preinversion / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201109593 | Camino Productivo Saca Cosecha Xnoh Cruz - 86403 | 86403 | Quintana Roo | José María Morelos | Xnoh Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL Y PESCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 5551175.36 | 5551175.36 | 5551175.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Validar informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201109594 | Construccion De Casa De Salud En Xnoh Cruz - 24518 | 24518 | Quintana Roo | José María Morelos | Xnoh Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Salud | En Ejecución | 2018 | 688369.25 | 688369.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 169 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201109595 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Xnoh Cruz - 12803 | 12803 | Quintana Roo | José María Morelos | Xnoh Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1267700 | 1267700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 169 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201109596 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Xnoh Cruz - 12565 | 12565 | Quintana Roo | José María Morelos | Xnoh Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201109597 | Construcción De Cuarto Para Baño En Nuevo Plan De La Noria - 13948 | 13948 | Quintana Roo | José María Morelos | Nuevo Plan de la Noria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 960000 | 960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201109598 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Nuevo Plan De La Noria - 14323 | 14323 | Quintana Roo | José María Morelos | Nuevo Plan de la Noria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1320000 | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201109767 | Construcción De Sanitario Con Biodigestores Kankabdzonot - 56274 | 56274 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Kankabdzonot | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 993501.38 | 993501.38 | 992845.96 | 992845.96 | 608912.43 | 608912.43 | 608912.43 | 61.2895 | 0 | Piezas | 44 | 100 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201109768 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Señor En La Comunidad De Kancabdzonot - 51340 | 51340 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Kankabdzonot | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 47044.9 | 47044.9 | 47044.9 | 47044.9 | 29685.33 | 29685.33 | 29685.33 | 63.1 | 0 | Otros | 66 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201109769 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Kankabdzonot Municipio De Felipe Carrillo Puerto - 30318 | 30318 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Kankabdzonot | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2986295.88 | 895888.76 | 895888.76 | 895888.76 | 258212.96 | 258212.96 | 258212.96 | 28.822 | 0 | Lote | 93 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201109770 | Electrificacion No Convencional Juegos De Paneles Solares Cecilio Chi - 71711 | 71711 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Cecilio Chí (Kilómetro Sesenta y Cuatro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2553784.97 | 2553784.97 | 941822.4 | 2552822.4 | 765846.72 | 765846.72 | 765846.72 | 29.9887 | 0 | Otros | 128 | 100 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201109771 | Construcción De Sanitario Con Biodigestores San Antonio Dos Señor - 55869 | 55869 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Antonio Segundo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 993501.38 | 993501.38 | 992973.93 | 992973.93 | 370081.38 | 370081.38 | 370081.38 | 37.2502 | 0 | Piezas | 44 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201109772 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Señor En La Comunidad De San Antonio Norte - 51365 | 51365 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Antonio Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 15681.63 | 15681.63 | 15681.63 | 15681.63 | 9895.11 | 9895.11 | 9895.11 | 63.1 | 0 | Otros | 22 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201109773 | Electrificacion No Convencional Juego De Paneles Solares Santa Amalia - 71636 | 71636 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Santa Amalia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1408984.81 | 1408984.81 | 519668.49 | 1408568.49 | 422570.55 | 422570.55 | 422570.55 | 29.9911 | 0 | Otros | 70 | 100 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201109774 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Tres Reyes - 42441 | 42441 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tres Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2483753.44 | 2483753.44 | 2483529.14 | 2483529.14 | 1271716.63 | 1271716.63 | 1271716.63 | 51.2014 | 0 | Piezas | 110 | 100 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201109775 | Electrificacion No Convencional Juego De Paneles Solares Tuzic Ii - 71127 | 71127 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tuzik | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 795884.12 | 795884.12 | 250050 | 795649.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201109776 | Construcción De Sanitario Con Biodigestores X Hazil Norte - 58392 | 58392 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Hazil Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2980504.14 | 2980504.14 | 2978537.88 | 2978537.88 | 1826737.28 | 1826737.28 | 1826737.28 | 61.2895 | 0 | Piezas | 132 | 100 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201109777 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Señor En La Comunidad De X Hazil Norte - 51329 | 51329 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Hazil Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 31363.27 | 31363.27 | 31363.27 | 31363.27 | 19790.22 | 19790.22 | 19790.22 | 63.1 | 0 | Otros | 44 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201109778 | Electrificacion No Convencional Juego De Paneles Solares Tzucum - 71766 | 71766 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tzukum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 792553.96 | 792553.96 | 292368.33 | 792468.33 | 237740.5 | 237740.5 | 237740.5 | 29.9968 | 0 | Otros | 40 | 100 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201109784 | Construcción De Sanitario Con Biodigestores X Hazil Primero - 58384 | 58384 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Hazil Primero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 993501.38 | 993501.38 | 992845.96 | 992845.96 | 608912.43 | 608912.43 | 608912.43 | 61.2895 | 0 | Piezas | 44 | 100 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201109785 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Señor En La Comunidad De X Hazil Primero - 51322 | 51322 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Hazil Primero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 15681.63 | 15681.63 | 15681.63 | 15681.63 | 9895.11 | 9895.11 | 9895.11 | 63.1 | 0 | Otros | 22 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110503 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Colonia Emiliano Zapata Ageb Mil Cincuenta Y Siete - 86301 | 86301 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 139383.2 | 139383.2 | 139383.2 | 35.28 | 0 | Piezas | 18 | 100 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110504 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Colonia Emiliano Zapata Ageb Quinientos Cuatro - 86234 | 86234 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 139383.2 | 139383.2 | 139383.2 | 35.28 | 0 | Piezas | 18 | 100 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110505 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Colonia Leona Vicario Ageb Cuatrocientos Setenta Y Dos - 86117 | 86117 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 296307.82 | 296307.82 | 296307.82 | 296307.82 | 104537.4 | 104537.4 | 104537.4 | 35.28 | 0 | Piezas | 13 | 100 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110506 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Colonia Emiliano Zapata Ageb Ochenta Y Uno A - 86133 | 86133 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 139383.2 | 139383.2 | 139383.2 | 35.28 | 0 | Piezas | 18 | 100 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110507 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Colonia Plan De Ayala Ageb Ochocientos Sesenta Y Dos - 86103 | 86103 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 493846.37 | 493846.37 | 493846.37 | 493846.37 | 174229 | 174229 | 174229 | 35.28 | 0 | Piezas | 22 | 100 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110508 | Construcción De Techo Firme De Vigueta Y Bovedilla Felipe Carrillo Puerto - 86344 | 86344 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 5679560.44 | 5679560.44 | 5678673.89 | 5678673.89 | 2464155.27 | 2464155.27 | 2464155.27 | 43.3864 | 0 | Metros Cuadrados | 681 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110509 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Colonia Emiliano Zapata Ageb Mil Noventa Y Cinco - 86330 | 86330 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 139383.2 | 139383.2 | 139383.2 | 35.28 | 0 | Piezas | 18 | 100 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110510 | Ampliación De Red De Energía Electrica Emiliano Zapata Dos - 88953 | 88953 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 404512.3 | 404512.3 | 400730.05 | 400730.05 | 120219.01 | 120219.01 | 120219.01 | 29.7195 | 0 | Otros | 0 | 100 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110511 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Colonia Plan De Ayutla Ageb Mil Cuatrocientos Veintiocho - 83474 | 83474 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 139383.2 | 139383.2 | 139383.2 | 35.28 | 0 | Piezas | 18 | 100 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110512 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Fcp Ageb Ochocientos Cuarenta Y Tres - 81650 | 81650 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1777846.93 | 1777846.93 | 1777218.48 | 1777218.48 | 626981.61 | 626981.61 | 626981.61 | 35.2663 | 0 | Piezas | 79 | 100 | 51 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201110513 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Col Constituyentes - 78268 | 78268 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 7705985.07 | 7705985.07 | 5700799.27 | 7700799.27 | 4613977.7 | 4613977.7 | 4613977.7 | 59.8752 | 0 | Otros | 336 | 100 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110514 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Colonia Plan De Ayala Ageb Mil Ciento Sesenta Y Cinco - 84230 | 84230 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 197538.55 | 197538.55 | 197538.55 | 197538.55 | 69691.6 | 69691.6 | 69691.6 | 35.28 | 0 | Piezas | 9 | 100 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110515 | Construccion De Sanitario Con Biodigestores Fcp Ageb Novecientos Setenta - 81378 | 81378 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 197538.55 | 197538.55 | 197538.55 | 197538.55 | 69691.6 | 69691.6 | 69691.6 | 35.28 | 0 | Piezas | 9 | 100 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110516 | Construcción De Sanitario Con Biodigestores En Fcp Ageb Mil Ciento Cincuenta - 81283 | 81283 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 139383.2 | 139383.2 | 139383.2 | 35.28 | 0 | Piezas | 18 | 100 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110517 | Construccion De Sanitaro Con Biodigestores Ageb Mil Cuatro - 81618 | 81618 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 139383.2 | 139383.2 | 139383.2 | 35.28 | 0 | Piezas | 18 | 100 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110518 | Construccion De Sanitario Con Biodigestores Fcp Ageb Ochocientos Cincuenta Y Ocho - 81580 | 81580 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 139383.2 | 139383.2 | 139383.2 | 35.28 | 0 | Piezas | 18 | 100 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110519 | Construccion De Sanitario Con Biodigestores Fcp Ageb Ochocientos Treinta Y Nueve - 81338 | 81338 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1086462 | 1086462 | 1086462 | 1086462 | 383303.79 | 383303.79 | 383303.79 | 35.28 | 0 | Piezas | 48 | 100 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110520 | Construccion De Sanitario Con Biodigestores Fcp Ageb Ochocientos Veinticuatro - 81258 | 81258 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 592615.64 | 592615.64 | 592615.64 | 592615.64 | 209074.8 | 209074.8 | 209074.8 | 35.28 | 0 | Piezas | 26 | 100 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110521 | Construcción De Sanitario Con Biodigestores Fcp Ageb Novecientos Ochenta Y Cinco - 81312 | 81312 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 139383.2 | 139383.2 | 139383.2 | 35.28 | 0 | Piezas | 18 | 100 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110522 | Construcción De Sanitario Con Biodigestores Fcp Ageb Cuatrocientos Quince - 81534 | 81534 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 493846.33 | 493846.33 | 493846.33 | 493846.33 | 174228.99 | 174228.99 | 174228.99 | 35.28 | 0 | Piezas | 22 | 100 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110523 | Construccion De Sanitario Con Biodigestores Fcp Ageb Cuatrocientos Treinta Y Cuatro - 81425 | 81425 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 197538.55 | 197538.55 | 197538.55 | 197538.55 | 69691.6 | 69691.6 | 69691.6 | 35.28 | 0 | Piezas | 9 | 100 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110524 | Construccion De Calles De Terraceria A Nivel Subrasante En Las Colonias Plan De Guadalupe Lazaro Cardenas Emiliano Zapata Y Huayumil - 74140 | 74140 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 3923442.72 | 3923442.72 | 1922921.65 | 3922921.65 | 1176876.49 | 1176876.49 | 1176876.49 | 29.996 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 100 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110525 | Rehabilitación De Alumbrado Publico Felipe Carrillo Puerto - 75273 | 75273 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 3222114.6 | 3222114.6 | 2220416.71 | 3220416.71 | 966125.01 | 966125.01 | 966125.01 | 29.9842 | 0 | Otros | 3916 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110526 | Construccion De Pozos De Absorcion Fcp Ageb Ochocientos Cincuenta Y Ocho - 65577 | 65577 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 83429.33 | 83429.33 | 83429.33 | 83429.33 | 25028.8 | 25028.8 | 25028.8 | 30 | 0 | Otros | 22 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110527 | Construccion De Pozos De Absorcion Fcp Ageb Ochocientos Veiticuatro - 64966 | 64966 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 250287.98 | 250287.98 | 249950.78 | 249950.78 | 74985.23 | 74985.23 | 74985.23 | 29.9596 | 0 | Otros | 66 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110528 | Construccion De Pozo De Absorcion Fcp Ageb Cuatrocientos Setenta Y Dos - 64940 | 64940 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 83429.33 | 83429.33 | 83429.33 | 83429.33 | 25028.8 | 25028.8 | 25028.8 | 30 | 0 | Otros | 22 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110529 | Construcción De Pozo De Absorción Fcp Ageb Mil Cuatro - 65344 | 65344 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 83429.33 | 83429.33 | 83429.33 | 83429.33 | 25028.8 | 25028.8 | 25028.8 | 30 | 0 | Otros | 22 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110530 | Construccion De Pozo De Absorcion Fcp Ageb Cuatrocientos Treinta Y Cuatro - 65533 | 65533 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 83429.33 | 83429.33 | 83429.33 | 83429.33 | 25028.8 | 25028.8 | 25028.8 | 30 | 0 | Otros | 22 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110531 | Rehabilitacion De Calles Bacheo Fcp - 59243 | 59243 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 399999.95 | 399999.95 | 392994.73 | 392994.73 | 117898.42 | 117898.42 | 117898.42 | 29.4746 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110532 | Construcción De Calles Terraceria A Nivel Subrasante Y Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Caliente Diagonal Sesenta Y Tres Segunda Etapa - 47416 | 47416 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 7112083.23 | 7112083.23 | 5105521.44 | 5105521.44 | 3587224.72 | 3587224.72 | 3587224.72 | 50.4385 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 100 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110533 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Diagonal Sesenta Y Tres Segunda Etapa - 41137 | 41137 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1850011.08 | 1850011.08 | 1840240 | 1840240 | 552072 | 552072 | 552072 | 29.8416 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 100 | 21 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110534 | Reencarpetamiento Con Carpeta Asfaltica En Caliente De Tres Cm De Espesor Compacto Ageb Ochocientos Sesenta Y Dos - 41303 | 41303 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2994345.06 | 2994345.06 | 1994116.54 | 1994116.54 | 898234.97 | 898234.97 | 898234.97 | 29.9977 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110535 | Infraestructura Básica - 32697 | 32697 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES SALUD | Salud | En Ejecución | 2018 | 16942000.51 | 16942000.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110536 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Chunhuas En La Comunidad De Ignacio Manuel Altamirano - 62431 | 62431 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Ignacio Manuel Altamirano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 47044.9 | 47044.9 | 47044.9 | 47044.9 | 39588.28 | 39588.28 | 39588.28 | 84.15 | 0 | Otros | 66 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110537 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Chunhuas En La Comunidad De Betania - 58377 | 58377 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Betania | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 85245.96 | 85245.96 | 85245.96 | 85245.96 | 71734.48 | 71734.48 | 71734.48 | 84.15 | 0 | Otros | 88 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110538 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Chancah Veracruz En La Comunidad De Chancah Derrepente - 56919 | 56919 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chancah Derrepente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 107765.39 | 107765.39 | 107765.39 | 107765.39 | 64594.57 | 64594.57 | 64594.57 | 59.94 | 0 | Otros | 88 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110539 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Chancah Veracruz En La Comunidad De Chancah Veracruz - 54114 | 54114 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chancah Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 69564.33 | 69564.33 | 69564.33 | 69564.33 | 41696.86 | 41696.86 | 41696.86 | 59.94 | 0 | Otros | 66 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110540 | Construcción De Sanitario Con Biodigestores Chanchen Comandante - 55813 | 55813 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chanchén Comandante | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 397400.56 | 397400.56 | 397189.57 | 397189.57 | 148032.55 | 148032.55 | 148032.55 | 37.2502 | 0 | Piezas | 18 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110541 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Señor En La Comunidad De Chanchen Comandante - 51354 | 51354 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chanchén Comandante | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 25090.61 | 25090.61 | 25090.61 | 25090.61 | 15832.18 | 15832.18 | 15832.18 | 63.1 | 0 | Otros | 36 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110542 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Señor En La Comunidad De Chun On - 51590 | 51590 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chun On | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 85245.96 | 85245.96 | 85245.96 | 85245.96 | 53790.2 | 53790.2 | 53790.2 | 63.1 | 0 | Otros | 88 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110543 | Construccion De Pozo De Absorcion Chumpon - 64872 | 64872 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chumpón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 153910.25 | 153910.25 | 153910.25 | 153910.25 | 46173.08 | 46173.08 | 46173.08 | 30 | 0 | Otros | 22 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110544 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Señor En La Comunidad De Chumpon - 46524 | 46524 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chumpón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 193011.36 | 193011.36 | 193011.36 | 193011.36 | 121790.17 | 121790.17 | 121790.17 | 63.1 | 0 | Otros | 154 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110545 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Chunhuas En La Comunidad De Chunhuas - 58352 | 58352 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 69564.33 | 69564.33 | 69564.33 | 69564.33 | 58538.38 | 58538.38 | 58538.38 | 84.15 | 0 | Otros | 66 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110546 | Construccion De Sanitario Con Biodigestores Chunhuhub Ageb Mil Veintitres - 66266 | 66266 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuhub | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1196179.15 | 1196179.15 | 879400.68 | 1193340.26 | 636283.88 | 636283.88 | 636283.88 | 53.193 | 0 | Piezas | 53 | 100 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110547 | Construcción De Sanitario Con Biodigestores Chunhuhub Ageb Novecientos Veintiocho - 66190 | 66190 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuhub | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1395542.34 | 1395542.34 | 1026040.74 | 1392329.75 | 742529.46 | 742529.46 | 742529.46 | 53.2072 | 0 | Piezas | 62 | 100 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110548 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Chunhuhub Ageb Mil Diecinueve - 66245 | 66245 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuhub | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 398726.38 | 398726.38 | 293060.28 | 397680.64 | 212083.09 | 212083.09 | 212083.09 | 53.1901 | 0 | Piezas | 18 | 100 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110549 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Chunhuas En La Comunidad De Chunhuhub - 61841 | 61841 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuhub | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 372347.12 | 372347.12 | 367920.26 | 367920.26 | 309706.56 | 309706.56 | 309706.56 | 83.1768 | 0 | Otros | 396 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110550 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Chunhuas En La Comunidad De Dzoyola - 60429 | 60429 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Dzoyola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 100927.6 | 100927.6 | 100927.6 | 100927.6 | 84930.58 | 84930.58 | 84930.58 | 84.15 | 0 | Otros | 110 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110551 | Construcción De Sanitario Con Biodigestores Dzoyola Quintana Roo - 55929 | 55929 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Dzoyola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2980504.14 | 2980504.14 | 2978921.79 | 2978921.79 | 1109783.2 | 1109783.2 | 1109783.2 | 37.2347 | 0 | Piezas | 132 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110552 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Chunhuas En La Comunidad De Dzula - 60454 | 60454 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Dzulá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 170491.93 | 170491.93 | 170491.93 | 170491.93 | 143468.96 | 143468.96 | 143468.96 | 84.15 | 0 | Otros | 176 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110553 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Chunhuas En La Comunidad De Filomeno Mata - 59974 | 59974 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Filomeno Mata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 139128.66 | 139128.66 | 139128.66 | 139128.66 | 117076.77 | 117076.77 | 117076.77 | 84.15 | 0 | Otros | 132 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201110554 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Chunhuas En La Comunidad De Hobompich - 58952 | 58952 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Hobompich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 31363.27 | 31363.27 | 31363.27 | 31363.27 | 26392.19 | 26392.19 | 26392.19 | 84.15 | 0 | Otros | 44 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111194 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Chancah Veracruz En La Comunidad De Kopchen - 56874 | 56874 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Kopchen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 47044.9 | 47044.9 | 47044.9 | 47044.9 | 28198.71 | 28198.71 | 28198.71 | 59.94 | 0 | Otros | 66 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111195 | Construccion De Sanitaros Con Biodigstores Kopchen - 43051 | 43051 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Kopchen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2483753.44 | 2483753.44 | 2475311.85 | 2475311.85 | 795035.35 | 795035.35 | 795035.35 | 32.0094 | 0 | Piezas | 110 | 100 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111196 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Chunhuas En La Comunidad De Laguna Kana - 60473 | 60473 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Laguna Kaná | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 170491.93 | 170491.93 | 170491.93 | 170491.93 | 143468.96 | 143468.96 | 143468.96 | 84.15 | 0 | Otros | 176 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111197 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Melchor Ocampo - 55891 | 55891 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Melchor Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1987002.74 | 1987002.74 | 1986917.07 | 1986917.07 | 740523.99 | 740523.99 | 740523.99 | 37.2684 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111198 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Señor En La Comunidad De Melchor Ocampo - 51567 | 51567 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Melchor Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 47044.9 | 47044.9 | 47044.9 | 47044.9 | 29685.33 | 29685.33 | 29685.33 | 63.1 | 0 | Otros | 66 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111199 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Chancah Veracruz En La Comunidad De Naranjal Poniente - 57449 | 57449 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Naranjal Poniente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 155211.5 | 155211.5 | 155211.5 | 155211.5 | 93033.77 | 93033.77 | 93033.77 | 59.94 | 0 | Otros | 166 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111200 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Primero De Mayo Nohbec - 70884 | 70884 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Noh-Bec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Educación | En Ejecución | 2018 | 2093708.05 | 2093708.05 | 1092594.15 | 2092594.15 | 627778.24 | 627778.24 | 627778.24 | 29.984 | 0 | Otros | 117 | 100 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111201 | Construccion De Pozos De Absorcion Noh Bec - 64917 | 64917 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Noh-Bec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 68212.47 | 68212.47 | 68212.47 | 68212.47 | 20463.74 | 20463.74 | 20463.74 | 30 | 0 | Otros | 0 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111202 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Chancah Veracruz En La Comunidad De Noh Bec - 56246 | 56246 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Noh-Bec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 224374.62 | 224374.62 | 220176.66 | 220176.66 | 131986.79 | 131986.79 | 131986.79 | 58.8243 | 0 | Otros | 220 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111203 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Chancah Veracruz En La Comunidad De Noh Cah - 56810 | 56810 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Noh-Cah | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 15681.63 | 15681.63 | 15681.63 | 15681.63 | 9399.57 | 9399.57 | 9399.57 | 59.94 | 0 | Otros | 22 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111204 | Electrificacion No Convencional Juego De Paneles Solares La Noria - 70895 | 70895 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | La Noria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1680199.78 | 1680199.78 | 527850 | 1679598.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111205 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Petcacab - 77062 | 77062 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Petcacab | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 5884609.95 | 5884609.95 | 2882688.15 | 5882688.15 | 1764806.45 | 1764806.45 | 1764806.45 | 29.9902 | 0 | Otros | 581 | 100 | 13 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111206 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Chancah Veracruz En La Comunidad De Petcacab - 56382 | 56382 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Petcacab | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 139128.66 | 139128.66 | 139128.66 | 139128.66 | 83393.72 | 83393.72 | 83393.72 | 59.94 | 0 | Otros | 132 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111207 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Chancah Veracruz En La Comunidad De Polinkin - 56341 | 56341 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Polinkín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 18817.96 | 18817.96 | 18817.96 | 18817.96 | 11279.49 | 11279.49 | 11279.49 | 59.94 | 0 | Otros | 26 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111208 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Chunhuas En La Comunidad De Polyuc - 61838 | 61838 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Polyuc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 123447.03 | 123447.03 | 123447.03 | 123447.03 | 103880.68 | 103880.68 | 103880.68 | 84.15 | 0 | Otros | 110 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111209 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Chunhuas En La Comunidad De Presidente Juarez - 62004 | 62004 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Presidente Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 139128.66 | 139128.66 | 139128.66 | 139128.66 | 117076.77 | 117076.77 | 117076.77 | 84.15 | 0 | Otros | 132 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111210 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Chunhuas En La Comunidad De Ramonal - 61872 | 61872 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Ramonal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 72135.52 | 72135.52 | 72135.52 | 72135.52 | 60702.04 | 60702.04 | 60702.04 | 84.15 | 0 | Otros | 101 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111211 | Construcción De Sanitario Con Biodigestores San Ramón - 60438 | 60438 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Ramonal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2987970.17 | 2987970.17 | 2424070.45 | 2986570.45 | 1132824.47 | 1132824.47 | 1132824.47 | 37.9128 | 0 | Piezas | 132 | 100 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111212 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Chancah Veracruz En La Comunidad De San Andres - 56844 | 56844 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Andrés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 47044.9 | 47044.9 | 47044.9 | 47044.9 | 28198.71 | 28198.71 | 28198.71 | 59.94 | 0 | Otros | 66 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111213 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Señor En La Comunidad De De San Felipe Berriozabal - 48647 | 48647 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Felipe Berriozábal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 47044.9 | 48647 | 48647 | 48647 | 29685.33 | 29685.33 | 29685.33 | 61.0219 | 0 | Otros | 70 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111214 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Chunhuas En La Comunidad De San Francisco Ake - 60442 | 60442 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Francisco Aké | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 47044.9 | 47044.9 | 47044.9 | 47044.9 | 39588.28 | 39588.28 | 39588.28 | 84.15 | 0 | Otros | 66 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111215 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Señor En La Comunidad De San Jose Segundo - 46490 | 46490 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San José Segundo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 31363.26 | 31363.27 | 31363.27 | 31363.27 | 19790.22 | 19790.22 | 19790.22 | 63.1 | 0 | Otros | 44 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111216 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Chunhuas En La Comunidad De San Luis - 61833 | 61833 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Luis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 69564.33 | 69564.33 | 69564.33 | 69564.33 | 58538.38 | 58538.38 | 58538.38 | 84.15 | 0 | Otros | 66 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111217 | Rehabilitación De Alumbrado Publico Ruta Señor En La Comunidad De San Ramon - 48386 | 48386 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 154810.29 | 154810.29 | 154810.29 | 154810.29 | 97685.29 | 97685.29 | 97685.29 | 63.1 | 0 | Otros | 154 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111218 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Chunhuas En La Comunidad De Santa Lucia - 62247 | 62247 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 47044.9 | 47044.9 | 47044.9 | 47044.9 | 39588.28 | 39588.28 | 39588.28 | 84.15 | 0 | Otros | 66 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111219 | Construcción De Sanitario Con Biodigestores Santa Lucia - 60452 | 60452 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2489975.19 | 2489975.19 | 2020058.7 | 2488808.7 | 943756.26 | 943756.26 | 943756.26 | 37.9022 | 0 | Piezas | 110 | 100 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111220 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Chancah Veracruz En La Comunidad De Santa Maria Poniente - 57007 | 57007 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Santa María Poniente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 186173.56 | 186173.56 | 186173.56 | 186173.56 | 111592.43 | 111592.43 | 111592.43 | 59.94 | 0 | Otros | 200 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111221 | Construcción De Techo Firme De Vigueta Y Bovedilla Señor Ageb Mil Ciento Ochenta Y Cuatro - 83326 | 83326 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Señor | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2453486.2 | 2116914.29 | 2115309.39 | 2115309.39 | 794361.95 | 794361.95 | 794361.95 | 37.5245 | 0 | Metros Cuadrados | 202 | 100 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111222 | Construcción De Techo Firme De Vigueta Y Bovedilla Señor Ageb Mil Ciento Noventa Y Nueve - 83278 | 83278 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Señor | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2116914.29 | 2116914.29 | 2115309.39 | 2115309.39 | 794361.95 | 794361.95 | 794361.95 | 37.5245 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111223 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Señor En La Comunidad De Señor - 52167 | 52167 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Señor | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 340983.86 | 340983.86 | 340983.86 | 340983.86 | 215160.82 | 215160.82 | 215160.82 | 63.1 | 0 | Otros | 352 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111224 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Chunhuas En La Comunidad De Tabi - 62628 | 62628 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tabi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 85245.96 | 85245.96 | 85245.96 | 85245.96 | 71734.48 | 71734.48 | 71734.48 | 84.15 | 0 | Otros | 88 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111225 | Construcción De Sanitarios Con Biodgestores Tabi Qroo - 42808 | 42808 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tabi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2483753.44 | 2483753.44 | 2475311.86 | 2475311.86 | 795035.35 | 795035.35 | 795035.35 | 32.0094 | 0 | Piezas | 110 | 100 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111226 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Señor En La Comunidad De Tac Chivo - 48919 | 48919 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tac-Chivo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 62726.54 | 62726.54 | 62726.54 | 62726.54 | 39580.45 | 39580.45 | 39580.45 | 63.1 | 0 | Otros | 88 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111227 | Construcción De Sanitario Con Biodigestores Tepich Ageb Mil Doscientos Uno - 67485 | 67485 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tepich | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1395542.34 | 1395542.34 | 1394205.09 | 1394205.09 | 523524.01 | 523524.01 | 523524.01 | 37.514 | 0 | Piezas | 61 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111228 | Construcción De Sanitario Con Biodigestores Ageb Mil Doscientos Dieciseis - 67719 | 67719 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tepich | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1594905.54 | 1594905.54 | 1593804.11 | 1593804.11 | 598473.44 | 598473.44 | 598473.44 | 37.5241 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111229 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Señor En La Comunidad De Tepich - 52007 | 52007 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tepich | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 340983.85 | 340983.86 | 340983.86 | 340983.86 | 215160.82 | 215160.82 | 215160.82 | 63.1 | 0 | Otros | 352 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111230 | Construccion De Sanitario Con Biodigestores Tihosuco Ageb Cuatrocientos Cincuenta Y Tres - 67976 | 67976 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihosuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 598089.58 | 598089.58 | 597601.84 | 597601.84 | 224531.55 | 224531.55 | 224531.55 | 37.5415 | 0 | Piezas | 26 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111231 | Construcción De Sanitario Con Biodgestores Tihosuco Ageb Cuatrocientos Sesenta Y Ocho - 67876 | 67876 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihosuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1295860.75 | 1295860.75 | 1295003.19 | 1295003.19 | 486273.7 | 486273.7 | 486273.7 | 37.5252 | 0 | Piezas | 57 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111232 | Construcción De Sanitario Con Biodigestores Tihosuco Ageb Cuatrocientos Cuarenta Y Nueve - 67802 | 67802 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihosuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1096497.56 | 1096497.56 | 1095404.17 | 1095404.17 | 411324.27 | 411324.27 | 411324.27 | 37.5126 | 0 | Piezas | 48 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111233 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Señor En La Comunidad De Tihosuco Ageb Cuatrocientos Sesenta Y Ocho - 51646 | 51646 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihosuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 426229.82 | 426229.82 | 424541.53 | 424541.53 | 267796.98 | 267796.98 | 267796.98 | 62.8292 | 0 | Otros | 440 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111234 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Tixcacal Guardia - 55917 | 55917 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tixcacal Guardia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 3974005.5 | 3974005.5 | 3974005.5 | 3974005.5 | 1481111.85 | 1481111.85 | 1481111.85 | 37.27 | 0 | Piezas | 176 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111235 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Señor En La Comunidad De Tixcacal Guardia - 46306 | 46306 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tixcacal Guardia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 78973.31 | 78973.31 | 78973.31 | 78973.31 | 49832.16 | 49832.16 | 49832.16 | 63.1 | 0 | Otros | 80 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111236 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Señor En La Comunidad De Trapich - 48809 | 48809 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Trapich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 62726.53 | 62726.54 | 62726.54 | 62726.54 | 39580.45 | 39580.45 | 39580.45 | 63.1 | 0 | Otros | 88 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111237 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Señor En La Comunidad De Tuzik - 46469 | 46469 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tuzik | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 139128.66 | 139128.66 | 139128.66 | 139128.66 | 87790.18 | 87790.18 | 87790.18 | 63.1 | 0 | Otros | 132 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111238 | Construccion De Techo Firme De Vigueta Y Bovedilla Uh May - 73809 | 73809 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Uh May | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1940808.55 | 1940808.55 | 1937353.86 | 1937353.86 | 707008.52 | 707008.52 | 707008.52 | 36.4286 | 0 | Metros Cuadrados | 149 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111239 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Chancah Veracruz En La Comunidad De Hu May - 54120 | 54120 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Uh May | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 69564.33 | 69564.33 | 69564.33 | 69564.33 | 41696.86 | 41696.86 | 41696.86 | 59.94 | 0 | Otros | 66 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111240 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Chancah Veracruz En La Comunidad De X Hazil Sur - 56394 | 56394 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Hazil Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 154810.29 | 154810.29 | 154810.29 | 154810.29 | 92793.29 | 92793.29 | 92793.29 | 59.94 | 0 | Otros | 154 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111241 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Chunhuas En La Comunidad De X Pichil - 58380 | 58380 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Pichil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 85245.96 | 85245.96 | 85245.96 | 85245.96 | 71734.48 | 71734.48 | 71734.48 | 84.15 | 0 | Otros | 88 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111242 | Construcción De Calles De Terraceria A Nivel Subrasante Xpichil - 41024 | 41024 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Pichil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2249957.76 | 2249957.76 | 1248495.16 | 1248495.16 | 674548.55 | 674548.55 | 674548.55 | 29.9805 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111243 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Chunhuas En La Comunidad De X Yatil - 60908 | 60908 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Yatil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 139128.66 | 139128.66 | 139128.66 | 139128.66 | 117076.77 | 117076.77 | 117076.77 | 84.15 | 0 | Otros | 132 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111244 | Electrificacion No Convencional Juego De Paneles Solares Yaxchechal - 70927 | 70927 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Yaxché Chal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1238041.94 | 1238041.94 | 388950 | 1237624.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 62 | 100 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111245 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Señor En La Comunidad De Yaxley - 46357 | 46357 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Yaxley | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 154810.29 | 154810.29 | 154810.29 | 154810.29 | 97685.29 | 97685.29 | 97685.29 | 63.1 | 0 | Otros | 154 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111246 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Chunhuas En La Comunidad De Yoactun - 60692 | 60692 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Yoactún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 170491.93 | 170491.93 | 170491.93 | 170491.93 | 143468.96 | 143468.96 | 143468.96 | 84.15 | 0 | Otros | 176 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111247 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Señor En La Comunidad De Yodzonot Chico - 51551 | 51551 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Yodzonot Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 18817.97 | 18817.97 | 18817.97 | 18817.97 | 11874.15 | 11874.15 | 11874.15 | 63.1001 | 0 | Otros | 26 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201111248 | Rehabilitacion Del Alumbrado Publico Ruta Señor En La Comunidad De Cancepchen - 48676 | 48676 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Canzepchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 43908.58 | 43908.58 | 43908.58 | 43908.58 | 27706.31 | 27706.31 | 27706.31 | 63.1 | 0 | Otros | 60 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111249 | Electrificacion No Convencional Juego De Paneles Solares Chanchenchuc - 71053 | 71053 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chan Chen Chuc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1061178.81 | 1061178.81 | 333150 | 1060070.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 53 | 100 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111250 | Construcción De Techo Firme De Vigueta Y Bovedilla Chan Santa Cruz - 73860 | 73860 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chan Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1427065.12 | 1427065.12 | 1424356.82 | 1424356.82 | 519797.86 | 519797.86 | 519797.86 | 36.4243 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111251 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Chancah Veracruz En La Comunidad De Chan Santa Cruz - 57024 | 57024 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chan Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 69564.33 | 69564.33 | 69564.33 | 69564.33 | 41696.86 | 41696.86 | 41696.86 | 59.94 | 0 | Otros | 66 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111252 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Chunhuas En La Comunidad De Emiliano Zapata - 62613 | 62613 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 170491.93 | 170491.93 | 170491.93 | 170491.93 | 143468.96 | 143468.96 | 143468.96 | 84.15 | 0 | Otros | 176 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111253 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Señor En La Comunidad De Francisco I Madero - 48383 | 48383 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 78408.17 | 78408.17 | 78408.17 | 78408.17 | 49475.56 | 49475.56 | 49475.56 | 63.1 | 0 | Otros | 110 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111254 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Señor En La Comunidad De Francisco May - 48388 | 48388 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Francisco May | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 47044.9 | 47044.9 | 47044.9 | 47044.9 | 29685.33 | 29685.33 | 29685.33 | 63.1 | 0 | Otros | 66 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111255 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Chancah Veracruz En La Comunidad De Mixtequilla - 57478 | 57478 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Mixtequilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 21954.29 | 21954.29 | 21954.29 | 21954.29 | 13159.4 | 13159.4 | 13159.4 | 59.94 | 0 | Otros | 30 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111256 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Chunhuas En La Comunidad De Nueva Loria - 62582 | 62582 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Nueva Loría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 47044.9 | 47044.9 | 47044.9 | 47044.9 | 39588.28 | 39588.28 | 39588.28 | 84.15 | 0 | Otros | 66 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111257 | Construcción De Sanitario Con Biodgestores Nueva Loria - 60470 | 60470 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Nueva Loría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2489975.19 | 2489975.19 | 2020058.7 | 2488808.7 | 943756.26 | 943756.26 | 943756.26 | 37.9022 | 0 | Piezas | 110 | 100 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111258 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Chunhuas En La Comunidad De Nuevo Israel - 62593 | 62593 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Nuevo Israel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 85245.96 | 85245.96 | 85245.96 | 85245.96 | 71734.48 | 71734.48 | 71734.48 | 84.15 | 0 | Otros | 88 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111259 | Construcción De Piso Firme Nuevo Israel - 48961 | 48961 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Nuevo Israel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 331313.4 | 331313.4 | 331100.17 | 331100.17 | 301912.87 | 301912.87 | 301912.87 | 91.1261 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111260 | Construcción De Sanitario Con Biodigestores San Bartolo - 58457 | 58457 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Bartolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 794801.1 | 794801.1 | 794586.56 | 794586.56 | 487695.3 | 487695.3 | 487695.3 | 61.3607 | 0 | Piezas | 35 | 100 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111261 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Señor En La Comunidad De San Hipolito - 51525 | 51525 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Hipólito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 15681.63 | 15681.63 | 15681.63 | 15681.63 | 9895.11 | 9895.11 | 9895.11 | 63.1 | 0 | Otros | 22 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111262 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Señor En La Comunidad De Santa Rosa - 51616 | 51616 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 154810.29 | 154810.29 | 154810.29 | 154810.29 | 97685.29 | 97685.29 | 97685.29 | 63.1 | 0 | Otros | 132 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111263 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Chancah Veracruz En La Comunidad De X Konha - 56726 | 56726 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Konha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 21954.29 | 21954.29 | 21954.29 | 21954.29 | 13159.4 | 13159.4 | 13159.4 | 59.94 | 0 | Otros | 30 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111264 | Contruccion De Sanitario Con Biodigestores San Antonio Nuevo Cinco Km - 55838 | 55838 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Antonio Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2086352.89 | 2086352.89 | 2086015 | 2086015 | 777457.79 | 777457.79 | 777457.79 | 37.264 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201111265 | Construccion De Sanitario Con Biodigestores Jose Maria Pino Suarez - 55903 | 55903 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | José María Pino Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2980504.14 | 2980504.14 | 2978921.79 | 2978921.79 | 1110244.15 | 1110244.15 | 1110244.15 | 37.2502 | 0 | Piezas | 132 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111266 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Señor En La Comunidad De Pino Suarez - 43159 | 43159 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | José María Pino Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 31363.27 | 31363.27 | 31363.27 | 31363.27 | 19790.22 | 19790.22 | 19790.22 | 63.1 | 0 | Otros | 44 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111267 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Chunhuas En La Comunidad De Kampocolche - 58973 | 58973 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Kampokolché | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 100927.6 | 100927.6 | 100927.6 | 100927.6 | 84930.58 | 84930.58 | 84930.58 | 84.15 | 0 | Otros | 110 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111268 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Chancah Veracruz En La Comunidad De Reforma Agraria - 55895 | 55895 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Reforma Agraria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 15681.63 | 15681.63 | 15681.63 | 15681.63 | 9399.57 | 9399.57 | 9399.57 | 59.94 | 0 | Otros | 22 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111269 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Chancah Veracruz En La Comunidad De Santa Isabel - 57540 | 57540 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 31363.27 | 31363.29 | 31363.29 | 31363.29 | 18799.16 | 18799.16 | 18799.16 | 59.94 | 0 | Otros | 44 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111270 | Construcción De Piso Firme Santa Isabel - 48877 | 48877 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 183587.4 | 183587.4 | 183430.01 | 183430.01 | 167251.48 | 167251.48 | 167251.48 | 91.1018 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111271 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Chunhuas En La Comunidad De Yodtzonot Nuevo - 62652 | 62652 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Yodzonot Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 25090.61 | 25090.62 | 25090.62 | 25090.62 | 21113.75 | 21113.75 | 21113.75 | 84.15 | 0 | Otros | 35 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111272 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Yodzonot Nujevo - 58427 | 58427 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Yodzonot Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1987002.75 | 1987002.75 | 1985691.92 | 1985691.92 | 1217824.85 | 1217824.85 | 1217824.85 | 61.2895 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111274 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ruta Señor En La Comunidad De Chunyah - 48378 | 48378 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chun-Yah | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 271419.53 | 271419.53 | 271419.53 | 271419.53 | 171265.72 | 171265.72 | 171265.72 | 63.1 | 0 | Otros | 286 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201111283 | Electrificación En Localidad La Estrella - 137140 | 137140 | Quintana Roo | Cozumel | La Estrella | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1493912 | 1493912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 440 | 100 | 0 | Financiera: Pendiente por licitar / Física: / Registro:
ROO18180201112038 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 133372 | 133372 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 58000 | 58000 | 58000 | 66.6667 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
ROO18180201112039 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 135327 | 135327 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 361173.63 | 361173.63 | 361173.63 | 361173.63 | 32620.3 | 32620.3 | 32620.3 | 9.0318 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: En proceso / Registro:
ROO18180201112040 | Adquisición De Equipo De Cómputo Y Componentes Para La Oficina De Secretaría Técnica - 129423 | 129423 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 64195.95 | 64195.95 | 64195.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE ADQUISICION / Física: / Registro:
ROO18180201112041 | Adquisición De Equipos De Aire Acondicionado Para Oficinas De Secretaría Técnica - 130027 | 130027 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 20600.04 | 20600.04 | 20600.04 | 20600.04 | 20600.04 | 20600.04 | 20600.04 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
ROO18180201112042 | Adquisición De Equipo De Cómputo Y Componentes Para La Dirección De Obras Públicas - 128978 | 128978 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 213986.5 | 213986.5 | 213986.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE ADQUISICION / Física: / Registro:
ROO18180201112043 | Electrificación En Colonia Maravilla - 122813 | 122813 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1913561.56 | 1913561.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3000 | 100 | 0 | Financiera: PENDIENTE POR LICITAR / Física: / Registro:
ROO18180201112044 | Construcción De Pozos Y Registros Pluviales En Zap - 122005 | 122005 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1950000 | 1950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1035 | 100 | 0 | Financiera: Pendiente por licitar / Física: / Registro:
ROO18180201112045 | Señaletica Vial En Zap - 122364 | 122364 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 244679.34 | 244679.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1035 | 100 | 0 | Financiera: Pendiente por licitar / Física: / Registro:
ROO18180201112046 | Alumbrado Público En Av Benito Juárez - 38898 | 38898 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1667011.95 | 1667011.95 | 1293515.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 86415 | 100 | 0 | Financiera: Pendiente por licitar / Física: / Registro:
ROO18180201112047 | Alumbrado Público En Colonia Maravilla - 27096 | 27096 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1823000 | 1823000 | 1823000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3000 | 100 | 0 | Financiera: Pendiente por licitar / Física: / Registro:
ROO18180201112048 | Ampliación De Agua Potable En Colonia Maravilla Etapa I - 23840 | 23840 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2074509.23 | 622352.77 | 622352.77 | 622352.77 | 29.6358 | 0 | Metros lineales | 3000 | 100 | 10 | Financiera: / Física: Obra en proceso / Registro:
ROO18180201112049 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Colonia Maravilla Etapa I - 23749 | 23749 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2913401.43 | 874020.43 | 874020.43 | 874020.43 | 29.134 | 0 | Metros lineales | 3000 | 100 | 10 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
ROO18180201112279 | Construccion De Pavimentos En Calles De La Localidad De Pucte - 72030 | 72030 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Pucté | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1497652.17 | 1497652.17 | 1497652.17 | 1497652.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1861 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112280 | Construccion De Albergue En La Localidad De Sergio Butron Casas - 130412 | 130412 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sergio Butrón Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 896119.42 | 896119.42 | 896119.42 | 896119.42 | 268835.83 | 268835.83 | 268835.83 | 30 | 0 | Otros | 2235 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA META ES M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112281 | Construccion De Dren Paso De Agua En Camino De Terraceria En El Ejido De Calderitas Paso Zacatecano En La Localidad De Luis Echeverria Alvar - 31579 | 31579 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Luis Echeverría Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2997574.24 | 2997574.24 | 2997574.24 | 2997574.24 | 899272.27 | 899272.27 | 899272.27 | 30 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA META ES PIEZAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112282 | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Limonar - 43300 | 43300 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Limonar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2044474.92 | 2044474.92 | 2044474.92 | 2044474.92 | 613342.48 | 613342.48 | 613342.48 | 30 | 0 | Otros | 176 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112283 | Ampliacion De Red Electrica Segunda Etapa En La Localidad De Nuevo Becar - 34483 | 34483 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nuevo Bécar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1096160.41 | 1096160.41 | 1096160.41 | 1096160.41 | 328848.12 | 328848.12 | 328848.12 | 30 | 0 | Otros | 557 | 100 | 40 | Financiera: / Física: LA META ES LUMINARIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112284 | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Cinco De Mayo - 71667 | 71667 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cinco de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1497573.57 | 1497573.57 | 1497573.57 | 1497573.57 | 449272.02 | 449272.02 | 449272.02 | 30 | 0 | Otros | 92 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112285 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Jaime Torres Bodet De La Localidad De Veracruz - 35518 | 35518 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2018 | 499870.19 | 499870.19 | 499870.19 | 499870.19 | 149961.06 | 149961.06 | 149961.06 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112317 | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Pedro Joaquin Coldwell - 71949 | 71949 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Pedro Joaquín Coldwell | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2495908.71 | 2495908.71 | 2495908.71 | 2495908.71 | 748772.61 | 748772.61 | 748772.61 | 30 | 0 | Otros | 786 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112494 | Equipamiento De La Dirección General De Planeación - 135661 | 135661 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 231703.13 | 231703.13 | 231703.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112495 | Equipamiento De La Dirección General De Protección Civil - 135902 | 135902 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 72525 | 72525 | 72525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
ROO18180201112496 | Equipamiento De La Dirección De Obras Publicas - 135824 | 135824 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112497 | Equipamiento De La Dirección General De Servicios Públicos Municipales - 135866 | 135866 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 60375 | 60375 | 60375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE INICIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112498 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 131791 | 131791 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 425429.51 | 425429.51 | 425429.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRAS EN PROCESO DE INICIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112499 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 131400 | 131400 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112500 | Acondicionamiento Físico En El Módulo De Atención Ciudadana - 136096 | 136096 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 100000 | 100000 | 98971.77 | 98971.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10000 | 0 | 0 | Financiera: obra en proceso de inicio / Física: obra en proceso de inicio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112501 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 131550 | 131550 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRAS EN PROCESO DE INICIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112502 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 131361 | 131361 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 6555 | 6555 | 6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRAS EN PROCESO DE INICIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112503 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 131464 | 131464 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112504 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 131334 | 131334 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 47495 | 47495 | 47495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE INICIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112506 | Construccion De Cincuenta Y Ocho Pozos De Absorcion Playa Del Carmen Ageb Uno Cero Tres Uno - 119544 | 119544 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 964285.76 | 964285.76 | 961778.07 | 961778.07 | 288533.42 | 288533.42 | 288533.42 | 29.922 | 0 | Otros | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112507 | Construccion De Cincuenta Y Ocho Pozos De Absorcion Playa Del Carmen Ageb Cero Tres Dos A - 119540 | 119540 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 642857.17 | 642857.17 | 641185.38 | 641185.38 | 192355.61 | 192355.61 | 192355.61 | 29.922 | 0 | Otros | 26765 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112508 | Construccion De Cincuenta Y Ocho Pozos De Absorcion Playa Del Carmen Ageb Cero Tres Cinco Tres - 119522 | 119522 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 535714.31 | 535714.31 | 534321.15 | 534321.15 | 160296.35 | 160296.35 | 160296.35 | 29.922 | 0 | Otros | 26765 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE INICIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112509 | Construccion De Cincuenta Y Ocho Pozos De Absorcion Playa Del Carmen Ageb Cero Tres Cuatro Nueve - 119389 | 119389 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 428571.45 | 428571.45 | 427456.92 | 427456.92 | 128237.08 | 128237.08 | 128237.08 | 29.922 | 0 | Otros | 26765 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE INICIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112510 | Construccion De Cincuenta Y Ocho Pozos De Absorcion Playa Del Carmen Ageb Cero Tres Tres Cuatro - 119429 | 119429 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1500000.07 | 1500000.07 | 1496099.23 | 1496099.23 | 448829.77 | 448829.77 | 448829.77 | 29.922 | 0 | Otros | 26765 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112511 | Mejoramiento De Cincuenta Y Dos Pozos En Playa Del Carmen Ageb Cero Ocho Dos Ocho - 121077 | 121077 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 226415.08 | 226415.08 | 201174.59 | 201174.59 | 60334.75 | 60334.75 | 60334.75 | 26.6478 | 0 | Otros | 18604 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112512 | Mejoramiento De Cincuenta Y Cuatro Pozos En El Municipio De Solidaridad Ageb Uno Cero Siete A - 121652 | 121652 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 94339.63 | 94339.63 | 89973.66 | 89973.66 | 26992.1 | 26992.1 | 26992.1 | 28.6116 | 0 | Otros | 1519 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRAS EN PROCESO DE INICIO / Registro:
ROO18180201112513 | Construccion De Cincuenta Y Ocho Pozos De Absorcion Playa Del Carmen Ageb Cero Siete Seis Dos - 119565 | 119565 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1071428.62 | 1071428.62 | 1068642.3 | 1068642.3 | 320592.69 | 320592.69 | 320592.69 | 29.922 | 0 | Otros | 4752 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112514 | Construccion De Cincuenta Y Ocho Pozos De Absorcion Playa Del Carmen Ageb Cero Tres Uno Cinco - 119462 | 119462 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 857142.9 | 857142.9 | 854913.85 | 854913.85 | 256474.15 | 256474.15 | 256474.15 | 29.922 | 0 | Otros | 26765 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112515 | Construccion De Alumbrado Publico En La Colonia Bellavista Y En Ampliacion Bellavista Zona Zap Ageb Uno Cero Siete A - 118688 | 118688 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2860818.49 | 2860818.49 | 2672124.41 | 2672124.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2143 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112516 | Construccion De Alumbrado Publico En La Colonia Bellavista Y En Ampliacion Bellavista Zona Zap Abeb Uno Uno Cero Uno - 118659 | 118659 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 962197.21 | 962197.21 | 898732.53 | 898732.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2143 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112517 | Mejoramiento De Cincuenta Y Cuatro Pozos En El Municipio De Solidaridad Ageb Uno Cero Cero Ocho - 121846 | 121846 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 226415.11 | 226415.11 | 215936.78 | 215936.78 | 64781.03 | 64781.03 | 64781.03 | 28.6116 | 0 | Otros | 1519 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Registro:
ROO18180201112518 | Mejoramiento De Cincuenta Y Dos Pozos En Playa Del Carmen Ageb Cero Siete Seis Dos - 121215 | 121215 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 264150.92 | 264150.92 | 234703.68 | 234703.68 | 70401.44 | 70401.44 | 70401.44 | 26.652 | 0 | Piezas | 4752 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201112519 | Mejoramiento De Cincuenta Y Cuatro Pozos En El Municipio De Solidaridad Ageb Uno Uno Cero Uno - 121512 | 121512 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 94339.63 | 94339.63 | 89973.66 | 89973.66 | 26992.1 | 26992.1 | 26992.1 | 28.6116 | 0 | Otros | 2143 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112520 | Construccion De Cuarenta Y Dos Pozos De Absorcion Playa Del Carmen Ageb Cero Cuatro Uno Nueve - 118580 | 118580 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 749384.86 | 749384.86 | 224815.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 18604 | 100 | 15 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112521 | Construccion De Cincuenta Y Ocho Pozos De Absorcion Playa Del Carmen Ageb Cero Nueve Siete Cuatro - 119288 | 119288 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 214285.72 | 214285.72 | 213728.46 | 213728.46 | 64118.54 | 64118.54 | 64118.54 | 29.922 | 0 | Otros | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112522 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Colonia Ampliacion Bellavista Primera Etapa Ageb Uno Cero Siete A - 119221 | 119221 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1700681.6 | 1700681.6 | 1665172.35 | 1665172.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2143 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112523 | Construccion De Cuarenta Y Dos Pozos De Absorcion Playa Del Carmen Ageb Uno Cuatro Siete Cuatro - 118640 | 118640 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 749384.86 | 749384.86 | 224815.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 835 | 100 | 15 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112524 | Construccion De Cuarenta Y Dos Pozos De Absorcion Playa Del Carmen Ageb Uno Uno Cero Uno - 118392 | 118392 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1071428.57 | 1071428.57 | 1070549.79 | 1070549.79 | 321164.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2143 | 100 | 15 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112525 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Colonia Ampliacion Bellavista Primera Etapa Ageb Uno Uno Cero Uno - 119104 | 119104 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 391977.04 | 391977.04 | 383792.78 | 383792.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2143 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE INICIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112526 | Construccion De Cuarenta Y Dos Pozos De Absorcion Playa Del Carmen Ageb Uno Cero Cero Ocho - 118483 | 118483 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 321428.57 | 321428.57 | 321164.94 | 321164.94 | 96349.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1519 | 100 | 15 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112527 | Construccion De Cuarenta Y Dos Pozos De Absorcion Playa Del Carmen Ageb Cero Ocho Dos Ocho - 118619 | 118619 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1607142.86 | 1607142.86 | 1605824.69 | 1605824.69 | 481747.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 18604 | 100 | 15 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112538 | Construccion De Cuarto Para Baño Ruta Uno En La Localidad De Kantunilkin - 134030 | 134030 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1399502.04 | 419850.61 | 419850.61 | 419850.61 | 29.9893 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112539 | Rehabilitacion De Calles En La Localidad De Kantunilkin - 133869 | 133869 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 350000.95 | 350000.95 | 350000.95 | 350000.95 | 350000.95 | 350000.95 | 350000.95 | 100 | 0 | Otros | 1340 | 100 | 100 | Financiera: / Física: se adquirieron 25,000 litros de emulsion asfaltica para bacheo / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112540 | Construccion De Calles Empedrado En La Localidad De Kantunilkin - 131323 | 131323 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1706000 | 1706000 | 1706000 | 1705799.22 | 1705799.22 | 1705799.22 | 1705799.22 | 99.9882 | 0 | Otros | 900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: se realizaron 950 metros lineales / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112541 | Construccion De Pozos De Absorcion En La Localidad De Kantunilkin - 129084 | 129084 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1361000 | 1361000 | 1361000 | 1361000 | 408300 | 408300 | 408300 | 30 | 0 | Otros | 800 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112542 | Construccion De Cuarto Dormitorio Ruta Uno En La Localidad De Kantunilkin - 117597 | 117597 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2849544.25 | 1870176.12 | 1870176.12 | 1870176.12 | 65.6202 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112543 | Construccion De Techos Ruta Uno - 111044 | 111044 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1319351.89 | 395805.56 | 395805.56 | 395805.56 | 29.9853 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112544 | Camino Productivo Saca Cosechas Chuun Waas - 86581 | 86581 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL Y PESCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2485677 | 2485677 | 2485677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Validar informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112545 | Rehabilitacion De Calles En La Localidad De Kantunilkin - 84283 | 84283 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1183440 | 1183440 | 1183440 | 1182440.17 | 1031481.25 | 1031481.25 | 1031481.25 | 87.1596 | 0 | Metros Cuadrados | 1020 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112546 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 84281 | 84281 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 255571.44 | 255571.44 | 255571.44 | 255571.44 | 255571.44 | 255571.44 | 255571.44 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 70 | Financiera: / Física: se realizo un convenio con sedesol para la subcontratación de un adl / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112547 | Ampliacion De Comedor Comunitario En La Localidad De Agua Azul - 133437 | 133437 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Agua Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 24000 | 24000 | 24000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112548 | Construccion De Cuarto Para Baño Ruta Cuatro En La Localidad De Agua Azul - 135986 | 135986 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Agua Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 420000 | 420000 | 420000 | 419520.6 | 125856.18 | 125856.18 | 125856.18 | 29.9658 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112549 | Construccion De Cuarto Dormitorio Ruta Cinco En La Localidad De Agua Azul - 123872 | 123872 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Agua Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112550 | Construccion De Techos Ruta Dos En La Localidad De El Cedral - 130035 | 130035 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Cedral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1051875 | 1051875 | 1051875 | 1051875 | 315562.5 | 315562.5 | 315562.5 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112551 | Rehabilitacion De Calles En La Localidad De El Cedral - 84326 | 84326 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Cedral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999172.18 | 771947.5 | 771947.5 | 771947.5 | 77.1947 | 0 | Metros Cuadrados | 672 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112552 | Construccion De Techos Ruta Dos En La Localidad De Cristobal Colon - 130270 | 130270 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Cristóbal Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 335000 | 335000 | 335000 | 335000 | 100500 | 100500 | 100500 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112553 | Construccion De Cuarto Dormitorio Ruta Cuatro En La Localidad De Cristobal Colon - 122616 | 122616 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Cristóbal Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 190000 | 190000 | 190000 | 189695.03 | 189695.03 | 189695.03 | 189695.03 | 99.8395 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112554 | Construccion De Cuarto Para Baño Ruta Dos En La Localidad De Chiquila - 134971 | 134971 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Chiquilá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 147000 | 147000 | 147000 | 30 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112555 | Construccion De Calles Empedrado En La Localidad De Chiquila - 131018 | 131018 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Chiquilá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1706000 | 1706000 | 1706000 | 1705446.87 | 1705446.87 | 1705446.87 | 1705446.87 | 99.9676 | 0 | Otros | 230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: se realizaron 800 metros lineales en la localidad de chiquila / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112556 | Construccion De Cuarto Dormitorio Ruta Seis En La Localidad De Chiquila - 130726 | 130726 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Chiquilá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 570000 | 570000 | 570000 | 30 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112557 | Construccion De Pozos De Absorcion En La Localidad De Esperanza - 136157 | 136157 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 408300 | 408300 | 408300 | 408300 | 122490 | 122490 | 122490 | 30 | 0 | Otros | 80 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112558 | Ampliacion De Comedor Comunitario En La Localidad De El Ideal - 133559 | 133559 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Ideal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 24000 | 24000 | 24000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112559 | Construccion De Pozos De Absorcion En La Localidad De El Ideal - 136357 | 136357 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Ideal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 272200 | 272200 | 272200 | 271685.17 | 81505.55 | 81505.55 | 81505.55 | 29.9433 | 0 | Otros | 50 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112560 | Construccion De Cuarto Para Baño Ruta Tres En La Localidad De El Ideal - 135919 | 135919 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Ideal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 420000 | 420000 | 420000 | 419534.72 | 125860.41 | 125860.41 | 125860.41 | 29.9668 | 0 | Vivienda | 31 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112561 | Construccion De Bardas Perimetrales En La Telesecundaria Jose Francisco Pacheco Tamayo En La Localidad De El Ideal - 129803 | 129803 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Ideal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 110000 | 110000 | 110000 | 29.7297 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112562 | Construccion De Cuarto Dormitorio Ruta Dos En La Localidad De El Ideal - 121141 | 121141 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Ideal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 665000 | 665000 | 665000 | 665000 | 112145.19 | 112145.19 | 112145.19 | 16.8639 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112563 | Construccion De Cuarto Para Baño Ruta Cuatro En La Localidad De Benito Juarez - 136057 | 136057 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 147000 | 147000 | 147000 | 30 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112564 | Construccion De Cuarto Dormitorio Ruta Dos En La Localidad De Nuevo Durango - 121043 | 121043 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Nuevo Durango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 380000 | 380000 | 380000 | 379851.93 | 379851.93 | 379851.93 | 379851.93 | 99.961 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: 379851.93 / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112565 | Construccion De Sanitario En La Escuela Primaria Ramon Osorio Y Osorio - 133068 | 133068 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Nuevo Xcán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 674753.43 | 674753.43 | 674753.43 | 674751.2 | 202425.36 | 202425.36 | 202425.36 | 29.9999 | 0 | Piezas | 75 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SI RUVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112566 | Construccion De Cuarto Dormitorio Ruta Tres En La Localidad De El Pocito - 132701 | 132701 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Pocito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 380000 | 380000 | 380000 | 379669.34 | 379669.34 | 379669.34 | 379669.34 | 99.913 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112567 | Construccion De Cuarto Para Baño Ruta Tres En La Localidad De El Pocito - 135953 | 135953 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Pocito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 231000 | 231000 | 231000 | 30 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112568 | Construccion De Cuarto Para Baño Ruta Dos En La Localidad De San Angel - 135185 | 135185 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Ángel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 420000 | 420000 | 420000 | 419541.51 | 125862.45 | 125862.45 | 125862.45 | 29.9672 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112569 | Ampliacion De Comedor Comunitario En La Localidad De San Angel - 133348 | 133348 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Ángel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 24000 | 24000 | 24000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revisión y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112570 | Construccion De Cuarto Dormitorio Ruta Tres En La Localidad De San Cosme - 121804 | 121804 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Cosme | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112571 | Ampliacion De Comedor Comunitario En La Localidad De San Francisco - 133636 | 133636 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 24000 | 24000 | 24000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112572 | Construccion De Cuarto Dormitorio Ruta Tres En La Localidad De San Francisco - 121324 | 121324 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 147900.68 | 147900.68 | 147900.68 | 19.4606 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 17.7 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112573 | Construccion De Cuarto Para Baño Ruta Tres En La Localidad De San Juan De Dios - 135326 | 135326 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Juan de Dios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 336000 | 336000 | 336000 | 30 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112574 | Construccion De Cuarto Para Baño Ruta Cuatro En La Localidad De San Lorenzo - 135666 | 135666 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 294000 | 294000 | 294000 | 30 | 0 | Vivienda | 110 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112575 | Construccion De Techos Ruta Dos En La Localidad De San Lorenzo - 130389 | 130389 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 159225 | 159225 | 159225 | 158507.33 | 47552.2 | 47552.2 | 47552.2 | 29.8648 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112576 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De San Lorenzo Municipio De Lázaro Cárdenas - 30270 | 30270 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2814888.42 | 844466.53 | 844466.53 | 844466.53 | 252330.09 | 252330.09 | 252330.09 | 29.8804 | 0 | Otros | 177 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112577 | Construccion De Cuarto Dormitorio Ruta Cinco En La Localidad De San Martiniano - 123618 | 123618 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Martiniano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 285000 | 285000 | 285000 | 282694.77 | 282694.77 | 282694.77 | 282694.77 | 99.1911 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112578 | Construccion De Cuarto Dormitorio Ruta Cuatro En La Localidad De San Roman - 123047 | 123047 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Román | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112579 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De San Román Municipio De Lázaro Cárdenas - 30340 | 30340 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Román | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2257055.28 | 677116.58 | 677116.58 | 677116.58 | 202407.93 | 202407.93 | 202407.93 | 29.8926 | 0 | Lote | 110 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112580 | Construccion De Cuarto Para Baño Ruta Dos En La Localidad De Solferino - 135879 | 135879 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Solferino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 147000 | 147000 | 147000 | 30 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112581 | Construccion De Cuarto Dormitorio Ruta Seis En La Localidad De Solferino - 130511 | 130511 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Solferino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 950000 | 950000 | 950000 | 949748.75 | 284924.63 | 284924.63 | 284924.63 | 29.9921 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112582 | Construccion De Cuarto Dormitorio Ruta Cuatro En La Localidad De El Tintal - 132788 | 132788 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Tintal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 665000 | 665000 | 665000 | 665000 | 631526.03 | 631526.03 | 631526.03 | 94.9663 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112583 | Construccion De Cuarto Dormitorio Ruta Dos En La Localidad De Tres Reyes - 121241 | 121241 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Tres Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112584 | Construccion De Cuarto Para Baño Ruta Cuatro En La Localidad De Valladolid Nuevo - 135507 | 135507 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Nuevo Valladolid | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 147000 | 147000 | 147000 | 30 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112585 | Construccion De Techos Ruta Dos En La Localidad De Valladolid Nuevo - 131481 | 131481 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Nuevo Valladolid | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1093900 | 1093900 | 1093900 | 1093900 | 328170 | 328170 | 328170 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112586 | Ampliacion De Comedor Comunitario En La Localidad De Valladolid Nuevo - 131632 | 131632 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Nuevo Valladolid | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 24000 | 24000 | 24000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112587 | Construccion De Cuarto Dormitorio Ruta Cinco En La Localidad De Valladolid Nuevo - 124002 | 124002 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Nuevo Valladolid | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 572765.78 | 572765.78 | 572765.78 | 60.2911 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112588 | Ampliacion De Comedor Comunitario En La Localidad De Ignacio Zaragoza - 133712 | 133712 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 24000 | 24000 | 24000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112589 | Construccion De Cuarto Dormitorio Ruta Tres En La Localidad De Ignacio Zaragoza - 132415 | 132415 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revisión y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112590 | Construccion De Cuarto Dormitorio Ruta Cuatro En La Localidad De Santo Domingo - 132924 | 132924 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 665000 | 665000 | 665000 | 665000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112597 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 129746 | 129746 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 68624.44 | 68624.44 | 68624.44 | 45.7496 | 0 | Otros | 0 | 100 | 40 | Financiera: / Física: LA META ES SERVICIOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112598 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 129660 | 129660 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 737658.77 | 737658.77 | 737658.77 | 737658.77 | 737658.77 | 737658.77 | 737658.77 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112599 | 33903 Servicios Integrales - 129709 | 129709 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2209079.83 | 2209079.83 | 2209079.83 | 2209079.83 | 1392499.99 | 1392499.99 | 1392499.99 | 63.0353 | 0 | Otros | 0 | 100 | 40 | Financiera: / Física: LA META ES ESTUDIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112600 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 129691 | 129691 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 511142.88 | 511142.88 | 511142.88 | 511142.88 | 511142.88 | 511142.88 | 511142.88 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: LA META ES SERVICIOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112601 | Mejoramiento A La Unidad De Cuidados Intensivos Y Del Area De Imagenologia Del Hospital Materno Infantil Morelos Para Su Acreditacion - 116558 | 116558 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIO ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2018 | 10950846.68 | 10950846.68 | 10950846.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112602 | Mejoramiento Del Area De Tecocirrugia Del Horpital General De Chetumal - 116916 | 116916 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2018 | 4224319.42 | 4224319.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201112603 | Construccion De Comedor Escolar En El Cam Jose De Jesus Gonzalez Padilla Del Fraccionamiento Caribe En La Ciudad De Chetumal - 84716 | 84716 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2018 | 749749.69 | 749749.69 | 749749.69 | 749749.69 | 224924.91 | 224924.91 | 224924.91 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112604 | Construccion De Pavimentos En Calles De La Colonia Bicentenario De La Ciudad De Chetumal - 81146 | 81146 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1282843.34 | 1282843.34 | 1282843.34 | 1282843.34 | 384853 | 384853 | 384853 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112605 | Construccion De Alumbrado Publico Solar En La Colonia Ampliacion Nueva Generacion La Franja - 81551 | 81551 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2302307.44 | 2302307.44 | 2302307.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de Adjudicación. / Física: En proceso de Adjudicación, la Unidad de Medida corresponde a Luminarias. / Registro: En proceso de adjudicación. En proceso de adjudicación, la Unidad de Medida corresponde a Luminarias
ROO18180201112606 | Construccion De Pozos De Absorcion En Las Colonias Santa Maria Y Villas Kinichna De La Ciudad De Chetumal - 71020 | 71020 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 797104.9 | 797104.9 | 797104.9 | 797104.9 | 239131.47 | 239131.47 | 239131.47 | 30 | 0 | Otros | 1965 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA META ES POZOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112607 | Mejoramiento En La Avenida Adolfo Lopez Mateos Entre La Av Napoles Y Calle Sicilia De La Ciudad De Chetumal - 43254 | 43254 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1197876.63 | 1197876.63 | 1197876.63 | 1197876.63 | 359362.99 | 359362.99 | 359362.99 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112608 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Kohunlich De La Colonia Solidaridad En La Ciudad De Chetumal - 32377 | 32377 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2018 | 747372.75 | 747372.75 | 747372.75 | 747372.75 | 224319.83 | 224319.83 | 224319.83 | 30.0145 | 0 | Metros Cuadrados | 554 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112609 | Rehabilitacion De Calle Ciricote Entre Centenario Y Calzada Veracruz De La Colonia Del Bosque Y Otros Puntos De La Ciudad De Chetumal - 31704 | 31704 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2331661.71 | 2331661.71 | 2331661.71 | 2331661.71 | 1152513.51 | 1152513.51 | 1152513.51 | 49.4288 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112610 | Rehabilitacion De Diversas Calles De La Ciudad De Chetumal - 31774 | 31774 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2240807.83 | 2240807.83 | 2240807.83 | 2240807.83 | 2019107.82 | 2019107.82 | 2019107.82 | 90.1062 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112611 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Patria De La Colonia Centro En La Ciudad De Chetumal - 32416 | 32416 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2018 | 747772.75 | 747772.75 | 747772.75 | 747772.75 | 224331.83 | 224331.83 | 224331.83 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 134 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112612 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Federal Centenario De La Rev Mex Del Fraccionamiento Caribe En La Ciudad De Chetumal - 32474 | 32474 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2018 | 748163.19 | 748163.19 | 748163.19 | 748163.19 | 224448.96 | 224448.96 | 224448.96 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 366 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112613 | Construccion De Pavimentos En Calles De La Colonia Primera Legislatura De La Ciudad De Chetumal - 31622 | 31622 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 634099.48 | 634099.48 | 634099.48 | 634099.48 | 190229.84 | 190229.84 | 190229.84 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112614 | Proyecto De Enlace Inalámbrico Chetumal Javier Rojo Gómez Tres Garantías - 36789 | 36789 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112615 | Rehabilitacion De Calles En La Colonia Del Bosque Y Boulevard Bahia De La Ciudad De Chetumal - 31967 | 31967 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1136461.55 | 1136461.55 | 1136461.55 | 1136461.55 | 876851.25 | 876851.25 | 876851.25 | 77.1563 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112616 | Rehabilitacion De Calles En La Colonia Josefa Ortiz De Dominguez De La Ciudad De Chetumal - 33111 | 33111 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 893361.91 | 893361.91 | 893361.91 | 893361.91 | 268008.57 | 268008.57 | 268008.57 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112617 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Diferentes Avenidas De La Ciudad De Chetumal - 33036 | 33036 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 4402255.68 | 4402255.68 | 4402255.68 | 4402255.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 156569 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112618 | Construccion De Pavimentos En Calles De La Colonia Ocho De Octubre De La Ciudad De Chetumal - 33099 | 33099 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2236815.63 | 2236815.63 | 2236815.63 | 2236815.63 | 1537649.31 | 1537649.31 | 1537649.31 | 68.7428 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112619 | Construccion De Pavimentos En Calles De La Colonia Barrio Bravo De La Ciudad De Chetumal - 31659 | 31659 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 746155.86 | 746155.86 | 746155.86 | 746155.86 | 488700.32 | 488700.32 | 488700.32 | 65.4957 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112620 | Construccion De Pavimentos De La Av Constituyentes De La Ciudad De Chetumal - 31720 | 31720 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 249680.64 | 249608.64 | 249608.64 | 249608.64 | 249608.64 | 249608.64 | 249608.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112621 | Construccion De Pavimentos En Calles De La Colonia Benito Juarez Y La Colonia Veinte De Noviembre De La Ciudad De Chetumal - 33072 | 33072 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2978113.07 | 2978113.07 | 2978113.07 | 2978113.07 | 2749898.21 | 2749898.21 | 2749898.21 | 92.3369 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112623 | Construccion De Albergue En La Localidad De Allende - 71444 | 71444 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Allende | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 896119.42 | 896119.42 | 896119.42 | 896119.42 | 268835.83 | 268835.83 | 268835.83 | 30 | 0 | Otros | 868 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA META ES M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112624 | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Huay Pix - 71774 | 71774 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Huay-Pix | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1497565.12 | 1497565.12 | 1497565.12 | 1497565.12 | 449269.54 | 449269.54 | 449269.54 | 30 | 0 | Otros | 1649 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112625 | Ampliacion De Red Electrica Segunda Etapa En La Localidad De Jesus Gonzalez Ortega - 34374 | 34374 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Jesús González Ortega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2146519.32 | 2146519.32 | 2146519.32 | 2146519.32 | 643955.8 | 643955.8 | 643955.8 | 30 | 0 | Otros | 620 | 100 | 50 | Financiera: / Física: LA META ES LUMINARIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112626 | Ampliacion De Red Electrica Segunda Etapa En La Localidad De Laguna Guerrero - 34452 | 34452 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Laguna Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 747824.87 | 747824.87 | 747824.87 | 747824.87 | 224347.46 | 224347.46 | 224347.46 | 30 | 0 | Otros | 654 | 100 | 30 | Financiera: / Física: LA META ES LUMINARIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112627 | Ampliacion De Red Electrica Segunda Etapa En La Localidad De Nachicocom - 72180 | 72180 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nachi Cocom | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 998626.98 | 998626.98 | 998626.98 | 998626.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 833 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112628 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Quetzalcoalt De La Localidad De Nachicocom - 32554 | 32554 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nachi Cocom | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2018 | 747153.09 | 747153.09 | 747153.09 | 747153.09 | 224145.93 | 224145.93 | 224145.93 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112629 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria Carlos Hoy De La Localidad De Nachicocom - 32587 | 32587 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nachi Cocom | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2018 | 748331.81 | 748331.81 | 748331.81 | 748331.81 | 224499.54 | 224499.54 | 224499.54 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112630 | Construccion De Drenaje Pluvial Cunetas Laterales En La Localidad De Nicolas Bravo B - 130967 | 130967 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nicolás Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1709192.42 | 1709192.42 | 1709192.42 | 1709192.42 | 512757.73 | 512757.73 | 512757.73 | 30 | 0 | Metros lineales | 1712 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112631 | Construccion De Drenaje Pluvial Cunetas Laterales En La Localidad De Nicolas Bravo C - 131107 | 131107 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nicolás Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1397781.68 | 1397781.68 | 1397781.68 | 1397781.68 | 419334.5 | 419334.5 | 419334.5 | 30 | 0 | Metros lineales | 1405 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112632 | Construccion De Drenaje Pluvial Cunetas Laterales De La Localidad De Nicolas Bravo A - 130785 | 130785 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nicolás Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 889065.32 | 889065.32 | 889065.32 | 889065.32 | 266719.6 | 266719.6 | 266719.6 | 30 | 0 | Metros lineales | 894 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112633 | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Palmar - 72127 | 72127 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1993855.97 | 1993855.97 | 1993855.97 | 1993855.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 950 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112634 | Ampliacion De Red Electrica Segunda Etapa En La Localidad De Ramonal - 34531 | 34531 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Ramonal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 792662.73 | 792662.73 | 792662.73 | 792662.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 901 | 100 | 15 | Financiera: / Física: LA META ES LUMINARIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112635 | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Subteniente Lopez - 35124 | 35124 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Subteniente López | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2846746.5 | 2846746.5 | 2846746.5 | 2846746.5 | 854023.95 | 854023.95 | 854023.95 | 30 | 0 | Otros | 1915 | 100 | 40 | Financiera: / Física: LA META ES LUMINARIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112636 | Construccion De Pavimentos En Calles De La Localidad De Sac Xan - 72093 | 72093 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sacxán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1396794.8 | 1396794.8 | 1396794.8 | 1396794.8 | 419038.44 | 419038.44 | 419038.44 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 837 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112637 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano De La Localidad De Sac Xan - 32597 | 32597 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sacxán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2018 | 749972.56 | 749972.56 | 749972.56 | 749972.56 | 224991.77 | 224991.77 | 224991.77 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112638 | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Sac Xan - 32356 | 32356 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sacxán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2543424.78 | 2543424.78 | 2543424.78 | 2543424.78 | 763027.43 | 763027.43 | 763027.43 | 30 | 0 | Otros | 837 | 100 | 95 | Financiera: / Física: LA META ES LUMINARIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112639 | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Xul Ha - 35481 | 35481 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Xul-Ha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2246656.6 | 2246656.6 | 2246656.6 | 2246656.6 | 673996.98 | 673996.98 | 673996.98 | 30 | 0 | Otros | 2037 | 100 | 40 | Financiera: / Física: LA META ES LUMINARIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112640 | Ampliacion De Red Electrica Segunda Etapa En La Localidad De San Pedro Peralta - 33145 | 33145 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | San Pedro Peralta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 368559.24 | 368559.24 | 368559.24 | 368559.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 766 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112641 | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Javier Rojo Gomez - 71827 | 71827 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Javier Rojo Gómez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 3498167.9 | 3498167.9 | 3498167.9 | 3498167.9 | 1049450.37 | 1049450.37 | 1049450.37 | 30 | 0 | Otros | 2911 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112642 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica De La Escuela Primaria Melchor Ocampo De La Localidad De Javier Rojo Gome - 70913 | 70913 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Javier Rojo Gómez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2018 | 697612.98 | 697612.98 | 697612.98 | 697612.98 | 209283.89 | 209283.89 | 209283.89 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 234 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112643 | Construccion De Comedor Escolar En La Secundaria Tecnica No Doce Rafael E Melgar De La Localidad De Alvaro Obregon Ua - 102389 | 102389 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2018 | 749415.63 | 749415.63 | 749415.63 | 749415.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 171 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112644 | Ampliacion De Red Electrica Segunda Etapa En La Localidad De Alvaro Obregon Ua B - 81350 | 81350 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1515901.09 | 1515901.09 | 1515901.09 | 1515901.09 | 454770.33 | 454770.33 | 454770.33 | 30 | 0 | Otros | 1167 | 100 | 35 | Financiera: / Física: LA META ES LUMINARIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112645 | Ampliacion De Red Electrica Segunda Etapa En La Localidad De Alvaro Obregon Ua - 81326 | 81326 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 929100.76 | 929100.76 | 929100.76 | 929100.76 | 278730.23 | 278730.23 | 278730.23 | 30 | 0 | Otros | 703 | 100 | 35 | Financiera: / Física: LA META ES LUMINARIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112646 | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Carlos A Madrazo - 71723 | 71723 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Carlos A. Madrazo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2495860.62 | 2495860.62 | 2495860.62 | 2495860.62 | 748758.19 | 748758.19 | 748758.19 | 30 | 0 | Otros | 1825 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112647 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica De El Colegio De Bachi Plantel Carlos A Mad En La Loc De Carlos A Madrazo - 43461 | 43461 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Carlos A. Madrazo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2018 | 2497552.89 | 2497552.89 | 2497552.89 | 2497552.89 | 749265.87 | 749265.87 | 749265.87 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 399 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112648 | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Croquis Dos - 126067 | 126067 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 239393.84 | 239393.84 | 239393.84 | 239393.84 | 69218.27 | 69218.27 | 69218.27 | 28.914 | 0 | Metros Cuadrados | 192 | 100 | 28.91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112649 | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Croquis Once - 125913 | 125913 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 3158631.41 | 3158631.41 | 3158631.41 | 1628533.15 | 917935.92 | 917935.92 | 917935.92 | 29.0612 | 0 | Metros Cuadrados | 2527 | 100 | 29.06 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112650 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Segunda Etapa Pozo Dieciocho - 123635 | 123635 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359276.48 | 359276.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 188 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112651 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Segunda Etapa Pozo Veintiuno - 123844 | 123844 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 188 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112652 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Segunda Etapa Pozo Quince - 123302 | 123302 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359276.48 | 359276.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 188 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112653 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Segunda Etapa Pozo Diecisiete - 123558 | 123558 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359276.48 | 359276.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 188 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112654 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Segunda Etapa Pozo Veintidós - 123927 | 123927 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 188 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112655 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Segunda Etapa Pozo Veinticinco - 124126 | 124126 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 188 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112656 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Segunda Etapa Pozo Veintitrés - 124046 | 124046 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 188 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112657 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Segunda Etapa Pozo Veinticuatro - 124082 | 124082 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 188 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112658 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Segunda Etapa Pozo Diecinueve - 123714 | 123714 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 188 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112659 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Segunda Etapa Pozo Dieciséis - 123480 | 123480 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359276.48 | 359276.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 188 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112660 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Segunda Etapa Pozo Veinte - 123770 | 123770 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 188 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112661 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 99347 | 99347 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 372980 | 372980 | 372980 | 372980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112662 | Lineamiento General Para La Aplicacion De La Armonizacion Contable En Los Procedimientos Establecidos De Los Recursos Federales A Nivel Municipal - 91687 | 91687 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 243224 | 243224 | 243224 | 243224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112663 | Adquisicion De Equipos De Computo Impresoras Y Escaners Para Las Dependencias Municipales Vinculadas A Los Procesos Administrativos De Los Rec Fed - 91788 | 91788 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PLANEACION OBRAS PUBLICAS CONTRALORIA MUNICIPAL TESORERIA Y SECRETARIA GENERAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1517335.52 | 1517335.52 | 1517335.52 | 1517335.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112664 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 69462 | 69462 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONTRALORÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 788072.28 | 788072.28 | 788072.28 | 788072.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112665 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 66590 | 66590 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 447760 | 447760 | 447760 | 447760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112666 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 66579 | 66579 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 259260 | 259260 | 259260 | 259260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112667 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 67443 | 67443 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 253792.22 | 253792.22 | 253792.22 | 253792.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112668 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Quince - 59606 | 59606 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 131295.06 | 131295.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112669 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Catorce - 59602 | 59602 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112670 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Trece - 59591 | 59591 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112671 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Veintiuno - 59621 | 59621 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112672 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Veinte - 59618 | 59618 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112673 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Diecinueve - 59617 | 59617 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112674 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Dieciocho - 59613 | 59613 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 131295.06 | 131295.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112675 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Diecisiete - 59611 | 59611 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 128 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112676 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Dieciseis - 59609 | 59609 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112677 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 65507 | 65507 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 58939.6 | 58939.6 | 58939.6 | 45.3382 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112678 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Doce - 59588 | 59588 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112679 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Uno - 58242 | 58242 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 128 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112680 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Dos - 58284 | 58284 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112681 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Once - 59585 | 59585 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112682 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Diez - 59583 | 59583 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112683 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Nueve - 59577 | 59577 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112684 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cinco - 59560 | 59560 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112685 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 65439 | 65439 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 388974.78 | 388974.78 | 388974.78 | 388974.78 | 139216.91 | 139216.91 | 139216.91 | 35.7907 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112686 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Veintidos - 59623 | 59623 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 131295.06 | 131295.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112687 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cincuenta - 60359 | 60359 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112688 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Treinta - 60297 | 60297 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112689 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Veintisiete - 55472 | 55472 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112690 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Noventa Y Cinco D - 55469 | 55469 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 38 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112691 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cuarenta Y Nueve - 60356 | 60356 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112692 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cincuenta Y Nueve - 60372 | 60372 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.15 | 103406.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 133 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112693 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cincuenta Y Ocho - 60369 | 60369 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112694 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cincuenta Y Siete - 60367 | 60367 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112695 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Noventa Y Seis D - 55491 | 55491 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 38 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112696 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Treinta Y Tres - 60308 | 60308 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112697 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Treinta Y Dos - 60304 | 60304 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112698 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Treinta Y Uno - 60301 | 60301 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112699 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Veintinueve - 55482 | 55482 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112700 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cuatro - 58289 | 58289 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112701 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Tres - 58288 | 58288 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112702 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Ocho - 59570 | 59570 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 131295.06 | 131295.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112703 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Siete - 59567 | 59567 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112704 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Seis - 59566 | 59566 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112705 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Veintiocho - 59636 | 59636 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112706 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Veintisiete - 59631 | 59631 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112707 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Veintiseis - 59630 | 59630 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112708 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Veinticinco - 59627 | 59627 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112709 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Veinticuatro - 59625 | 59625 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112710 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Veintitres - 59624 | 59624 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112711 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cuarenta - 60336 | 60336 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112712 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Treinta Y Nueve - 60335 | 60335 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359276.48 | 359276.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112713 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Treinta Y Ocho - 60334 | 60334 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112714 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Treinta Y Siete - 60333 | 60333 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112715 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Treinta Y Seis - 60332 | 60332 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112716 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Treinta Y Cinco - 60331 | 60331 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112717 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Treinta Y Cuatro - 60328 | 60328 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112718 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cincuenta Y Seis - 60366 | 60366 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112719 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cincuenta Y Cinco - 60365 | 60365 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112720 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cincuenta Y Cuatro - 60364 | 60364 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112721 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cincuenta Y Tres - 60363 | 60363 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112722 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cincuenta Y Dos - 60362 | 60362 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112723 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cincuenta Y Uno - 60361 | 60361 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112724 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Noventa Y Siete D - 55518 | 55518 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 38 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112725 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cincuenta Y Cuatro - 56196 | 56196 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112726 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Tres D - 57062 | 57062 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 38 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112727 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Uno D - 55606 | 55606 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 38 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112728 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Trece D - 57603 | 57603 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 38 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112729 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Cien D - 55586 | 55586 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 38 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112730 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Noventa Y Cuatro D - 55439 | 55439 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 38 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112731 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Noventa Y Tres D - 55388 | 55388 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 38 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112732 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Noventa Y Dos D - 55377 | 55377 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 38 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112733 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Cincuenta Y Seis - 56204 | 56204 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112734 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cincuenta Y Cinco - 56203 | 56203 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112735 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Dos D - 55626 | 55626 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 38 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112736 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Sesenta Y Siete - 56223 | 56223 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.16 | 103406.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112737 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Sesenta Y Seis - 56222 | 56222 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112738 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Sesenta Y Cinco - 56221 | 56221 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112739 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Sesenta Y Cuatro - 56220 | 56220 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112740 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Sesenta Y Tres - 56218 | 56218 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112741 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Noventa Y Nueve D - 55565 | 55565 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 38 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112742 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Doce D - 57547 | 57547 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 38 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112743 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Veintinueve - 60295 | 60295 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112744 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cuarenta Y Siete - 60355 | 60355 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112745 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cuarenta Y Ocho - 60352 | 60352 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112746 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cuarenta Y Seis - 60347 | 60347 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112747 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cuarenta Y Cinco - 60344 | 60344 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 123 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112748 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cuarenta Y Cuatro - 60342 | 60342 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112749 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cuarenta Y Tres - 60339 | 60339 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112750 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cuarenta Y Dos - 60338 | 60338 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112751 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cuarenta Y Uno - 60337 | 60337 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112752 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Veinte R - 52237 | 52237 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61076.61 | 61076.61 | 61076.61 | 61076.61 | 17957.75 | 17957.75 | 17957.75 | 29.402 | 0 | Otros | 38 | 100 | 29.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112753 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Seis D - 52236 | 52236 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 39 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112754 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Cuatro D - 57171 | 57171 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 38 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112755 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Seis D - 57221 | 57221 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 38 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112756 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Nueve D - 57405 | 57405 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 38 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112757 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Catorce D - 57668 | 57668 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.1 | 4144.1 | 4144.1 | 28.8105 | 0 | Otros | 38 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112758 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Diez D - 57459 | 57459 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 38 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112759 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Veintisiete R - 52821 | 52821 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61325.02 | 61325.02 | 61325.02 | 61325.02 | 17957.75 | 17957.75 | 17957.75 | 29.2829 | 0 | Otros | 38 | 100 | 29.28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112760 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Once D - 57494 | 57494 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 38 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112761 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Doce R - 51854 | 51854 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61076.61 | 61076.61 | 61076.61 | 61076.61 | 17957.75 | 17957.75 | 17957.75 | 29.402 | 0 | Otros | 38 | 100 | 29.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112762 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Cinco D - 57206 | 57206 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 38 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112763 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Siete D - 52242 | 52242 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 39 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112764 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cincuenta Y Tres - 56056 | 56056 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112765 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cincuenta Y Dos - 56053 | 56053 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112766 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Noventa Y Ocho D - 55537 | 55537 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 38 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112767 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cuarenta - 55416 | 55416 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112768 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Sesenta Y Dos - 56216 | 56216 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112769 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Sesenta Y Uno - 56212 | 56212 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112770 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Sesenta - 56210 | 56210 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112771 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cincuenta Y Nueve - 56209 | 56209 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112772 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cincuenta Y Ocho - 56207 | 56207 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112773 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cincuenta Y Siete - 56205 | 56205 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112774 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Quince D - 57697 | 57697 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.1 | 4144.1 | 4144.1 | 28.8105 | 0 | Otros | 38 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112775 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Treinta Y Cuatro R - 53114 | 53114 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 18130.42 | 18130.42 | 18130.42 | 29.2681 | 0 | Otros | 38 | 100 | 29.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112776 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Veinticuatro - 51741 | 51741 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112777 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Quince - 54404 | 54404 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112778 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Catorce R - 51921 | 51921 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61076.61 | 61076.61 | 61076.61 | 61076.61 | 17957.75 | 17957.75 | 17957.75 | 29.402 | 0 | Otros | 38 | 100 | 29.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112779 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuatro D - 51979 | 51979 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 39 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112780 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Dieciseis R - 52068 | 52068 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61076.61 | 61076.61 | 61076.61 | 61076.61 | 17957.75 | 17957.75 | 17957.75 | 29.402 | 0 | Otros | 38 | 100 | 29.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112781 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Veintinueve D - 52355 | 52355 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 39 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112782 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Veintiocho D - 52353 | 52353 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 39 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112783 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Veintisiete D - 52351 | 52351 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 39 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112784 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Veintiséis D - 52350 | 52350 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 39 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112785 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Veintinueve R - 52863 | 52863 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61325.02 | 61325.02 | 61325.02 | 61325.02 | 17957.75 | 17957.75 | 17957.75 | 29.2829 | 0 | Otros | 38 | 100 | 29.28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112786 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Quince D - 52305 | 52305 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 39 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112787 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Tres D - 51970 | 51970 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 39 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112788 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Catorce D - 52298 | 52298 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 39 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112789 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Veintitres R - 52293 | 52293 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61076.61 | 61076.61 | 61076.61 | 61076.61 | 17957.75 | 17957.75 | 17957.75 | 29.402 | 0 | Otros | 38 | 100 | 29.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112790 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Ocho D - 52246 | 52246 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 39 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112791 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Trece D - 52290 | 52290 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 39 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112792 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Veintiuno D - 52333 | 52333 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 39 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112793 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Veinticuatro R - 52331 | 52331 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61325.02 | 61325.02 | 61325.02 | 61325.02 | 17957.75 | 17957.75 | 17957.75 | 29.2829 | 0 | Otros | 38 | 100 | 29.28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112794 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Veinte D - 52328 | 52328 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 39 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112795 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Diecinueve D - 52325 | 52325 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 39 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112796 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Treinta Y Dos R - 53040 | 53040 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61325.02 | 61325.02 | 61325.02 | 61325.02 | 17957.75 | 17957.75 | 17957.75 | 29.2829 | 0 | Otros | 38 | 100 | 29.28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112797 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Diecinueve R - 52200 | 52200 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61076.61 | 61076.61 | 61076.61 | 61076.61 | 17957.75 | 17957.75 | 17957.75 | 29.402 | 0 | Otros | 38 | 100 | 29.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112798 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Nueve R - 51374 | 51374 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 18130.42 | 18130.42 | 18130.42 | 29.2681 | 0 | Otros | 38 | 100 | 29.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112799 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Treinta Y Siete R - 53212 | 53212 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 18130.42 | 18130.42 | 18130.42 | 29.2681 | 0 | Otros | 38 | 100 | 29.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112800 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Veintiocho R - 52848 | 52848 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 18130.42 | 18130.42 | 18130.42 | 29.2681 | 0 | Otros | 38 | 100 | 29.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112801 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Ocho - 53222 | 53222 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112802 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Cinco - 53180 | 53180 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112803 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Dos D - 51957 | 51957 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 39 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112804 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Diez R - 51517 | 51517 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 18130.42 | 18130.42 | 18130.42 | 29.2681 | 0 | Otros | 38 | 100 | 29.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112805 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Quince R - 51953 | 51953 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61076.61 | 61076.61 | 61076.61 | 61076.61 | 17957.75 | 17957.75 | 17957.75 | 29.402 | 0 | Otros | 38 | 100 | 29.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112806 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Diecisiete R - 52144 | 52144 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 18130.42 | 18130.42 | 18130.42 | 29.2681 | 0 | Otros | 38 | 100 | 29.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112807 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Trece R - 51898 | 51898 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61076.61 | 61076.61 | 61076.61 | 61076.61 | 17957.75 | 17957.75 | 17957.75 | 29.402 | 0 | Otros | 38 | 100 | 29.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112808 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ochenta D - 54416 | 54416 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 38 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112809 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Cuatro - 53147 | 53147 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112810 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Treinta Y Cinco R - 53138 | 53138 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 18130.42 | 18130.42 | 18130.42 | 29.2681 | 0 | Otros | 38 | 100 | 29.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112811 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Dieciocho D - 52320 | 52320 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 39 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112812 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cinco D - 51992 | 51992 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 39 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112813 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Cuatro D - 52368 | 52368 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 39 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112814 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Tres D - 52367 | 52367 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 39 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112815 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Veinticinco R - 52366 | 52366 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61325.02 | 61325.02 | 61325.02 | 61325.02 | 17957.75 | 17957.75 | 17957.75 | 29.2829 | 0 | Otros | 38 | 100 | 29.28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112816 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Dos D - 52365 | 52365 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 39 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112817 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Uno D - 52363 | 52363 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 39 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112818 | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Croquis Seis - 52362 | 52362 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 182883.18 | 182883.18 | 182883.18 | 182883.18 | 53025 | 53025 | 53025 | 28.9939 | 0 | Metros Cuadrados | 146 | 100 | 28.99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112819 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta D - 52361 | 52361 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 39 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112820 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Sesenta D - 53633 | 53633 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 38 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112821 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Veinticuatro - 54810 | 54810 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112822 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Dos - 53265 | 53265 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112823 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Diecisiete D - 52316 | 52316 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 39 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112824 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Dieciséis D - 52312 | 52312 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 39 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112825 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Veinticinco R - 52360 | 52360 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61325.02 | 61325.02 | 61325.02 | 61325.02 | 17957.75 | 17957.75 | 17957.75 | 29.2829 | 0 | Otros | 38 | 100 | 29.28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112826 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Dieciocho D - 57725 | 57725 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.1 | 4144.1 | 4144.1 | 28.8105 | 0 | Otros | 39 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112827 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Ocho D - 57364 | 57364 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 38 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112828 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Siete D - 57236 | 57236 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 38 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112829 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Treinta R - 52892 | 52892 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 18130.42 | 18130.42 | 18130.42 | 29.2681 | 0 | Otros | 38 | 100 | 29.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112830 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Diez D - 52256 | 52256 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 39 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112831 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Veintiuno R - 52255 | 52255 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61076.61 | 61076.61 | 61076.61 | 61076.61 | 17957.75 | 17957.75 | 17957.75 | 29.402 | 0 | Otros | 38 | 100 | 29.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112832 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Nueve D - 52254 | 52254 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 39 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112833 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Treinta Y Seis R - 53163 | 53163 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 18130.42 | 18130.42 | 18130.42 | 29.2681 | 0 | Otros | 38 | 100 | 29.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112834 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Treinta Y Tres R - 53075 | 53075 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 18130.42 | 18130.42 | 18130.42 | 29.2681 | 0 | Otros | 38 | 100 | 29.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112835 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Sesenta Y Uno D - 53674 | 53674 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 38 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112836 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ochenta Y Seis D - 55076 | 55076 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 38 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201112837 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Veinte - 54539 | 54539 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112838 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta D - 54618 | 54618 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 39 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112839 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Diecisiete - 54605 | 54605 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112840 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Nueve D - 54599 | 54599 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 39 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112841 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Veintiseis - 53989 | 53989 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112842 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cincuenta Y Siete D - 55170 | 55170 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.1 | 4144.1 | 4144.1 | 28.8105 | 0 | Otros | 39 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112843 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cincuenta Y Tres D - 55150 | 55150 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 39 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112844 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Cuarenta R - 53368 | 53368 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 60496.98 | 60496.98 | 60496.98 | 60496.98 | 17785.08 | 17785.08 | 17785.08 | 29.3983 | 0 | Otros | 38 | 100 | 29.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112845 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Setenta Y Ocho D - 54305 | 54305 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 38 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112846 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Veintitres - 54791 | 54791 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112847 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Setenta Y Nueve D - 54393 | 54393 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 38 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112848 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cincuenta Y Dos D - 55146 | 55146 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 39 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112849 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Siete - 54582 | 54582 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359276.48 | 359276.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112850 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cincuenta Y Cinco D - 55158 | 55158 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 39 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112851 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cincuenta Y Cuatro D - 55155 | 55155 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 39 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112852 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Noventa D - 55154 | 55154 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 38 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112853 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cincuenta D - 55132 | 55132 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 39 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112854 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Cinco D - 53815 | 53815 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 39 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112855 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Sesenta Y Cuatro D - 53789 | 53789 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 38 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112856 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Diecinueve - 54689 | 54689 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112857 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Tres D - 54680 | 54680 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 39 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112858 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Once - 54294 | 54294 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112859 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Setenta Y Dos D - 54123 | 54123 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 38 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112860 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Seis D - 54742 | 54742 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 39 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112861 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ochenta Y Nueve D - 55128 | 55128 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 38 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112862 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ochenta Y Cinco D - 55052 | 55052 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 38 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112863 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Setenta Y Cuatro D - 54158 | 54158 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 38 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112864 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Setenta Y Seis D - 54211 | 54211 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 38 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112865 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Nueve - 54200 | 54200 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112866 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ochenta Y Tres D - 55002 | 55002 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 38 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112867 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cincuenta Y Uno D - 55136 | 55136 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 39 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112868 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ochenta Y Ocho D - 55113 | 55113 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 38 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112869 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Ocho D - 54577 | 54577 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 39 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112870 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ochenta Y Uno D - 54562 | 54562 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 38 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112871 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Setenta Y Uno D - 53944 | 53944 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 38 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112872 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Cuarenta Y Dos R - 53481 | 53481 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 66293.3 | 66293.3 | 66293.3 | 66293.3 | 19511.78 | 19511.78 | 19511.78 | 29.4325 | 0 | Otros | 38 | 100 | 29.43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112873 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Catorce - 54388 | 54388 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112874 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Setenta Y Cinco D - 54190 | 54190 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 38 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112875 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ochenta Y Siete D - 55102 | 55102 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 38 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112876 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Diez - 54267 | 54267 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112877 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Veintiocho - 53996 | 53996 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112878 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ochenta Y Cuatro D - 55031 | 55031 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 38 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112879 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Sesenta Y Tres D - 53759 | 53759 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 38 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112880 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Veintisiete - 53991 | 53991 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112881 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Sesenta Y Seis D - 53851 | 53851 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 38 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112882 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Veintiuno - 54725 | 54725 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112883 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Doce - 54334 | 54334 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112884 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ochenta Y Dos D - 54971 | 54971 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 38 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112885 | Construccion De Pozos De Absorcion En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Tres - 52990 | 52990 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112886 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Veinticinco D - 52341 | 52341 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 39 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112887 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Veinticuatro D - 52340 | 52340 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 39 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112888 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Veintitrés D - 52339 | 52339 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 39 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112889 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Veintidós D - 52337 | 52337 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 39 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112890 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Veintidos R - 52279 | 52279 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61076.61 | 61076.61 | 61076.61 | 61076.61 | 17957.75 | 17957.75 | 17957.75 | 29.402 | 0 | Otros | 38 | 100 | 29.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112891 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Doce D - 52278 | 52278 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 39 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112892 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Treinta Y Uno R - 52935 | 52935 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61325.02 | 61325.02 | 61325.02 | 61325.02 | 17957.75 | 17957.75 | 17957.75 | 29.2829 | 0 | Otros | 38 | 100 | 29.28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112893 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Dieciocho R - 52163 | 52163 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 18130.42 | 18130.42 | 18130.42 | 29.2681 | 0 | Otros | 38 | 100 | 29.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112894 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Once D - 52264 | 52264 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 39 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112895 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Uno D - 51931 | 51931 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 38 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112896 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Veinticinco - 51774 | 51774 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112897 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Once R - 51613 | 51613 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 18130.42 | 18130.42 | 18130.42 | 29.2681 | 0 | Otros | 38 | 100 | 29.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112898 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Veintiseis - 53388 | 53388 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112899 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Treinta Y Ocho R - 53279 | 53279 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 18130.42 | 18130.42 | 18130.42 | 29.2681 | 0 | Otros | 38 | 100 | 29.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112900 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cincuenta Y Ocho D - 55173 | 55173 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 39 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112901 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Cincuenta Y Nueve D - 53537 | 53537 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 38 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112902 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Veintidos - 54759 | 54759 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112903 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Siete D - 54758 | 54758 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 39 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112904 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Noventa Y Uno D - 55163 | 55163 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 38 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112905 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cincuenta Y Seis D - 55161 | 55161 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.1 | 4144.1 | 4144.1 | 28.8105 | 0 | Otros | 39 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112906 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Sesenta Y Cinco D - 53832 | 53832 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 38 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112907 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Cinco D - 54710 | 54710 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 39 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112908 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Cuatro D - 54694 | 54694 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 39 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112909 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Tres - 48901 | 48901 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 188 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112910 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Doce R - 48874 | 48874 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61325.02 | 61325.02 | 61325.02 | 61325.02 | 17957.75 | 17957.75 | 17957.75 | 29.2829 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112911 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Uno - 47267 | 47267 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 41349.18 | 30390.03 | 30390.03 | 30390.03 | 29.389 | 0 | Otros | 43 | 100 | 29.39 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112912 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Cuatro - 47873 | 47873 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 30390.03 | 30390.03 | 30390.03 | 29.389 | 0 | Otros | 43 | 100 | 29.39 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112913 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ocho - 48598 | 48598 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 30390.03 | 30390.03 | 30390.03 | 29.389 | 0 | Otros | 43 | 100 | 29.39 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112914 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Dos - 48682 | 48682 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 188 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112915 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Ocho - 48088 | 48088 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 131502.23 | 131502.23 | 131502.23 | 116418.81 | 38678.22 | 38678.22 | 38678.22 | 29.4126 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112916 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Siete - 48082 | 48082 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 131502.23 | 131502.23 | 131502.23 | 116418.81 | 38678.22 | 38678.22 | 38678.22 | 29.4126 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112917 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Cuatro - 48935 | 48935 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 188 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112918 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Trece - 48931 | 48931 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 131502.22 | 131502.22 | 131502.22 | 131502.22 | 38678.22 | 38678.22 | 38678.22 | 29.4126 | 0 | Otros | 43 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112919 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Doce - 48871 | 48871 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 131502.22 | 131502.22 | 131502.22 | 131502.22 | 38678.22 | 38678.22 | 38678.22 | 29.4126 | 0 | Otros | 43 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112920 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Seis - 48134 | 48134 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 30390.03 | 30390.03 | 30390.03 | 29.389 | 0 | Otros | 43 | 100 | 29.39 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112921 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Once - 49038 | 49038 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 188 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112922 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Seis - 48065 | 48065 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 131502.23 | 131502.23 | 131502.23 | 116418.81 | 38678.22 | 38678.22 | 38678.22 | 29.4126 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112923 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Catorce R - 48917 | 48917 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61325.02 | 61325.02 | 61325.02 | 61325.02 | 17957.75 | 17957.75 | 17957.75 | 29.2829 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112924 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Trece R - 48905 | 48905 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 60496.97 | 60496.97 | 60496.97 | 60496.97 | 17785.08 | 17785.08 | 17785.08 | 29.3983 | 0 | Otros | 36 | 100 | 29.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112925 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Once R - 48833 | 48833 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61325.02 | 61325.02 | 61325.02 | 61325.02 | 17957.75 | 17957.75 | 17957.75 | 29.2829 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112926 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Trece - 48830 | 48830 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 191 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112927 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Cinco - 48103 | 48103 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 131502.23 | 131502.23 | 131502.23 | 116418.81 | 38678.22 | 38678.22 | 38678.22 | 29.4126 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112928 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Cinco - 47945 | 47945 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 131502.23 | 131502.23 | 131502.23 | 131502.23 | 38678.22 | 38678.22 | 38678.22 | 29.4126 | 0 | Otros | 43 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112929 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Diez - 48980 | 48980 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 188 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112930 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Setenta D - 53909 | 53909 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 38 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112931 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Veinticinco - 53304 | 53304 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112932 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Treinta Y Nueve R - 53303 | 53303 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 60496.98 | 60496.98 | 60496.98 | 60496.98 | 17785.08 | 17785.08 | 17785.08 | 29.3983 | 0 | Otros | 38 | 100 | 29.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112933 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Nueve D - 54786 | 54786 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 39 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112934 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Treinta - 53438 | 53438 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112935 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Veintiocho - 53404 | 53404 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112936 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Dieciseis - 54490 | 54490 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 133292.9 | 133292.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 115 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112937 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Uno - 54141 | 54141 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112938 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Ocho D - 54776 | 54776 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 39 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112939 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Trece - 54368 | 54368 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112940 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Dos D - 54667 | 54667 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 39 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112941 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Dieciocho - 54659 | 54659 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112942 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Uno D - 54639 | 54639 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 39 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112943 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Setenta Y Tres D - 54132 | 54132 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Piezas | 38 | 0 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112944 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Sesenta Y Dos D - 53710 | 53710 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 38 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112945 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Setenta Y Siete D - 54260 | 54260 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 38 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112946 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Sesenta Y Nueve D - 53898 | 53898 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 38 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112947 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Seis - 53288 | 53288 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112948 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Treinta - 54002 | 54002 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112949 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Veintinueve - 53999 | 53999 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112950 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Sesenta Y Ocho D - 53889 | 53889 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 38 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112951 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Siete D - 53887 | 53887 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 39 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112952 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Seis D - 53882 | 53882 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4144.09 | 4144.09 | 4144.09 | 28.8104 | 0 | Otros | 39 | 100 | 28.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112953 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Sesenta Y Siete D - 53878 | 53878 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 4316.77 | 4316.77 | 4316.77 | 30.0109 | 0 | Otros | 38 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112954 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Cuarenta Y Uno R - 53398 | 53398 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 60496.98 | 60496.98 | 60496.98 | 60496.98 | 17785.08 | 17785.08 | 17785.08 | 29.3983 | 0 | Otros | 38 | 100 | 29.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112955 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Nueve - 48685 | 48685 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 30390.03 | 30390.03 | 30390.03 | 29.389 | 0 | Metros lineales | 43 | 0 | 29.39 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112956 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Uno - 48643 | 48643 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 188 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112957 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Cinco - 48959 | 48959 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 188 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112958 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Quince R - 48957 | 48957 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 60496.97 | 60496.97 | 60496.97 | 60496.97 | 17785.08 | 17785.08 | 17785.08 | 29.3983 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112959 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Once - 51292 | 51292 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112960 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Dieciseis - 51302 | 51302 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112961 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Quince - 51301 | 51301 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112962 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Catorce - 51300 | 51300 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112963 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Trece - 51297 | 51297 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112964 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Doce - 51296 | 51296 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112965 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Tres - 51279 | 51279 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 132252.49 | 132252.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112966 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Veintisiete R - 50862 | 50862 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61325.02 | 61325.02 | 61325.02 | 61325.02 | 17957.75 | 17957.75 | 17957.75 | 29.2829 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112967 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Dos R - 49908 | 49908 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 18130.42 | 18130.42 | 18130.42 | 29.2681 | 0 | Otros | 38 | 100 | 29.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112968 | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Croquis Doce - 51242 | 51242 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 3963828.03 | 3963828.03 | 3963828.03 | 3963828.03 | 1151626.98 | 1151626.98 | 1151626.98 | 29.0534 | 0 | Metros Cuadrados | 3171 | 100 | 29.05 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112969 | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Croquis Diez - 51237 | 51237 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 883075.75 | 883075.75 | 883075.75 | 622578.47 | 256234.62 | 256234.62 | 256234.62 | 29.0162 | 0 | Metros Cuadrados | 706 | 100 | 29.02 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112970 | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Croquis Nueve - 51236 | 51236 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 955444.14 | 955444.14 | 955444.14 | 622578.47 | 277190.61 | 277190.61 | 277190.61 | 29.0117 | 0 | Metros Cuadrados | 764 | 100 | 29.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112971 | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Croquis Ocho - 51230 | 51230 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 870742.56 | 870742.56 | 870742.56 | 622578.19 | 252741.96 | 252741.96 | 252741.96 | 29.026 | 0 | Metros Cuadrados | 697 | 100 | 29.03 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112972 | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Croquis Siete - 51225 | 51225 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 40718.3 | 40718.3 | 40718.3 | 40718.3 | 11748.06 | 11748.06 | 11748.06 | 28.852 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 28.85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112973 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Dieciséis R - 49109 | 49109 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 60496.97 | 60496.97 | 60496.97 | 60496.97 | 17785.08 | 17785.08 | 17785.08 | 29.3983 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112974 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Veintisiete - 49224 | 49224 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 188 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112975 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Cuatro R - 50923 | 50923 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 66293.3 | 66293.3 | 66293.3 | 66293.3 | 19511.78 | 19511.78 | 19511.78 | 29.4325 | 0 | Otros | 38 | 100 | 29.43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112976 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Ocho R - 51044 | 51044 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 63395.14 | 63395.14 | 63395.14 | 63395.14 | 18648.43 | 18648.43 | 18648.43 | 29.4162 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.42 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112977 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Cinco R - 51043 | 51043 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 60496.98 | 60496.98 | 60496.98 | 60496.98 | 17785.08 | 17785.08 | 17785.08 | 29.3983 | 0 | Otros | 38 | 100 | 29.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112978 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Siete R - 51040 | 51040 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 63395.14 | 63395.14 | 63395.14 | 63395.14 | 18648.43 | 18648.43 | 18648.43 | 29.4162 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.42 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112979 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Seis R - 51033 | 51033 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 62815.51 | 62815.51 | 62815.51 | 62815.51 | 18475.76 | 18475.76 | 18475.76 | 29.4127 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112980 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Dieciocho R - 49222 | 49222 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 18130.42 | 18130.42 | 18130.42 | 29.2681 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112981 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Diez - 51290 | 51290 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112982 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Nueve - 51288 | 51288 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112983 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Ocho - 51286 | 51286 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112984 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Siete - 51285 | 51285 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112985 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Seis - 51284 | 51284 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112986 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cinco - 51283 | 51283 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112987 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cuatro - 51281 | 51281 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112988 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Dieciocho - 49514 | 49514 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 131502.22 | 131502.22 | 131502.22 | 131502.22 | 38678.22 | 38678.22 | 38678.22 | 29.4126 | 0 | Otros | 43 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112989 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Veintinueve - 50918 | 50918 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 188 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112990 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Veintitrés R - 49427 | 49427 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 18130.42 | 18130.42 | 18130.42 | 29.2681 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112991 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Dos - 51276 | 51276 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 132343.7 | 132343.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112992 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Uno - 51275 | 51275 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112993 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Veintiséis R - 50846 | 50846 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61325.02 | 61325.02 | 61325.02 | 61325.02 | 17957.75 | 17957.75 | 17957.75 | 29.2829 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112994 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Siete - 50838 | 50838 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 188 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112995 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Dieciseis - 49418 | 49418 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 131502.22 | 131502.22 | 131502.22 | 131502.22 | 38678.22 | 38678.22 | 38678.22 | 29.4126 | 0 | Otros | 43 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112996 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Veintiuno R - 49325 | 49325 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 18130.42 | 18130.42 | 18130.42 | 29.2681 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112997 | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Croquis Uno - 51213 | 51213 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 61545.16 | 61545.16 | 61545.16 | 61545.16 | 17780.84 | 17780.84 | 17780.84 | 28.8907 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 100 | 28.89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112998 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ocho R - 51343 | 51343 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 18130.42 | 18130.42 | 18130.42 | 29.2681 | 0 | Otros | 38 | 100 | 29.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201112999 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Cinco R - 51020 | 51020 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 62815.51 | 62815.51 | 62815.51 | 62815.51 | 18475.76 | 18475.76 | 18475.76 | 29.4127 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113000 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Nueve - 50754 | 50754 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 188 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113001 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Ocho - 50739 | 50739 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 188 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113002 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Diecinueve - 51306 | 51306 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113003 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Dieciocho - 51305 | 51305 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113004 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta R - 50910 | 50910 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61325.02 | 61325.02 | 61325.02 | 61325.02 | 17957.75 | 17957.75 | 17957.75 | 29.2829 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113005 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Veintinueve R - 50897 | 50897 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 60496.97 | 60496.97 | 60496.97 | 60496.97 | 17785.08 | 17785.08 | 17785.08 | 29.3983 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113006 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Uno R - 50965 | 50965 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 62815.51 | 62815.51 | 62815.51 | 62815.51 | 18475.76 | 18475.76 | 18475.76 | 29.4127 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113007 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Diecisiete - 51304 | 51304 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113008 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Diecisiete R - 49192 | 49192 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 60496.97 | 60496.97 | 60496.97 | 60496.97 | 17785.08 | 17785.08 | 17785.08 | 29.3983 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113009 | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Etapa Dos Croquis Tres - 51258 | 51258 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 294001.59 | 294001.59 | 294001.59 | 294001.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 235 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113010 | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Etapa Dos Croquis Dos - 51249 | 51249 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 359550.25 | 359550.25 | 359550.25 | 359550.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 288 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113011 | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Etapa Dos Croquis Uno - 51246 | 51246 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 147371.26 | 147371.26 | 147371.26 | 147371.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113012 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Cuatro - 48047 | 48047 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 30390.03 | 30390.03 | 30390.03 | 29.389 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.39 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113013 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Dos - 47646 | 47646 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 41349.18 | 30390.03 | 30390.03 | 30390.03 | 29.389 | 0 | Otros | 43 | 100 | 29.39 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113014 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Once - 48788 | 48788 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 131502.23 | 131502.23 | 131502.23 | 131502.23 | 38678.22 | 38678.22 | 38678.22 | 29.4126 | 0 | Otros | 43 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113015 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Siete - 48566 | 48566 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 131502.22 | 131502.22 | 131502.22 | 131502.22 | 38678.22 | 38678.22 | 38678.22 | 29.4126 | 0 | Otros | 43 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113016 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Doce - 48741 | 48741 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 188 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113017 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cincuenta Y Uno - 48122 | 48122 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 131502.23 | 131502.23 | 131502.23 | 116418.81 | 38678.22 | 38678.22 | 38678.22 | 29.4126 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113018 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Diez - 48735 | 48735 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 131502.23 | 131502.23 | 131502.23 | 131502.23 | 38678.22 | 38678.22 | 38678.22 | 29.4126 | 0 | Otros | 43 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113019 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Tres - 47786 | 47786 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 30390.03 | 30390.03 | 30390.03 | 29.389 | 0 | Otros | 43 | 100 | 29.39 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113020 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Diecinueve - 49560 | 49560 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 30390.03 | 30390.03 | 30390.03 | 29.389 | 0 | Otros | 43 | 100 | 29.39 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113021 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Veinticinco R - 49558 | 49558 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61325.02 | 61325.02 | 61325.02 | 61325.02 | 17957.75 | 17957.75 | 17957.75 | 29.2829 | 0 | Otros | 37 | 100 | 29.28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113022 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Veinticuatro R - 49466 | 49466 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 18130.42 | 18130.42 | 18130.42 | 29.2681 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113023 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Uno R - 51062 | 51062 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 18130.42 | 18130.42 | 18130.42 | 29.2681 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113024 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Seis R - 51058 | 51058 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 60496.98 | 60496.98 | 60496.98 | 60496.98 | 17785.08 | 17785.08 | 17785.08 | 29.3983 | 0 | Otros | 38 | 100 | 29.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113025 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta R - 51052 | 51052 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 63395.14 | 63395.14 | 63395.14 | 63395.14 | 18648.43 | 18648.43 | 18648.43 | 29.4162 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.42 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113026 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Nueve R - 51048 | 51048 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 60496.97 | 60496.97 | 60496.97 | 60496.97 | 17785.08 | 17785.08 | 17785.08 | 29.3983 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113027 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Veintiuno - 49629 | 49629 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 131502.22 | 131502.22 | 131502.22 | 131502.22 | 38678.22 | 38678.22 | 38678.22 | 29.4126 | 0 | Otros | 43 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113028 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Veintitres - 51313 | 51313 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113029 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Veintidos - 51312 | 51312 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113030 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Veintiuno - 51310 | 51310 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113031 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Veinte - 51308 | 51308 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113032 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Seis - 50808 | 50808 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 188 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113033 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Veinte - 49594 | 49594 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 30390.03 | 30390.03 | 30390.03 | 29.389 | 0 | Otros | 43 | 100 | 29.39 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113034 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Veinte R - 49303 | 49303 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 18130.42 | 18130.42 | 18130.42 | 29.2681 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113035 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Catorce - 49297 | 49297 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 131502.22 | 131502.22 | 131502.22 | 131502.22 | 38678.22 | 38678.22 | 38678.22 | 29.4126 | 0 | Otros | 43 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113036 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Tres R - 49946 | 49946 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 66293.3 | 66293.3 | 66293.3 | 66293.3 | 19511.78 | 19511.78 | 19511.78 | 29.4325 | 0 | Otros | 38 | 100 | 29.43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113037 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Veintidos R - 49370 | 49370 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 18130.42 | 18130.42 | 18130.42 | 29.2681 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113038 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Veintiocho - 50785 | 50785 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 188 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113039 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Quince - 49369 | 49369 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 30390.03 | 30390.03 | 30390.03 | 29.389 | 0 | Otros | 43 | 100 | 29.39 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113040 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Cuatro R - 51010 | 51010 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 60496.97 | 60496.97 | 60496.97 | 60496.97 | 17785.08 | 17785.08 | 17785.08 | 29.3983 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113041 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Tres R - 51003 | 51003 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 62815.51 | 62815.51 | 62815.51 | 62815.51 | 18475.76 | 18475.76 | 18475.76 | 29.4127 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113042 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Diecinueve R - 49263 | 49263 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 18130.42 | 18130.42 | 18130.42 | 29.2681 | 0 | Otros | 36 | 100 | 29.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113043 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Catorce - 50764 | 50764 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 188 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113044 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Uno R - 49757 | 49757 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 18130.42 | 18130.42 | 18130.42 | 29.2681 | 0 | Otros | 38 | 100 | 29.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113045 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Dos R - 50993 | 50993 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 62815.51 | 62815.51 | 62815.51 | 62815.51 | 18475.76 | 18475.76 | 18475.76 | 29.4127 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113046 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Veintiocho R - 50878 | 50878 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 60496.97 | 60496.97 | 60496.97 | 60496.97 | 17785.08 | 17785.08 | 17785.08 | 29.3983 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113047 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Diecisiete - 49471 | 49471 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 30390.03 | 30390.03 | 30390.03 | 29.389 | 0 | Otros | 43 | 100 | 29.39 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113048 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Siete R - 51076 | 51076 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 60496.98 | 60496.98 | 60496.98 | 60496.98 | 17785.08 | 17785.08 | 17785.08 | 29.3983 | 0 | Otros | 38 | 100 | 29.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113049 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Dos R - 51070 | 51070 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 60496.97 | 60496.97 | 60496.97 | 60496.97 | 17785.08 | 17785.08 | 17785.08 | 29.3983 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113050 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cincuenta - 46131 | 46131 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 131502.23 | 131502.23 | 131502.23 | 116418.81 | 38678.22 | 38678.22 | 38678.22 | 29.4126 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113051 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Nueve - 46129 | 46129 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 30390.03 | 30390.03 | 30390.03 | 29.389 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.39 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113052 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Dos - 46119 | 46119 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 131502.23 | 131502.23 | 131502.23 | 116418.81 | 38678.22 | 38678.22 | 38678.22 | 29.4126 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113053 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Nueve - 45915 | 45915 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 131502.23 | 131502.23 | 131502.23 | 128055.61 | 38678.22 | 38678.22 | 38678.22 | 29.4126 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113054 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Dos - 45726 | 45726 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 30390.03 | 30390.03 | 30390.03 | 29.389 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.39 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113055 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Uno - 46114 | 46114 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 30390.03 | 30390.03 | 30390.03 | 29.389 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.39 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113056 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Seis - 46022 | 46022 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 30390.03 | 30390.03 | 30390.03 | 29.389 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.39 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113057 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Cuatro - 45922 | 45922 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 30390.03 | 30390.03 | 30390.03 | 29.389 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.39 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113058 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Ocho - 45867 | 45867 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 30390.03 | 30390.03 | 30390.03 | 29.389 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.39 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113059 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Uno - 45684 | 45684 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 131502.23 | 131502.23 | 131502.23 | 131502.23 | 38678.22 | 38678.22 | 38678.22 | 29.4126 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113060 | Construccion De Comedores Comunitarios En El Municipio De Benito Juarez - 39797 | 39797 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 1450000 | 1450000 | 827643.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113061 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta - 46058 | 46058 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 30390.03 | 30390.03 | 30390.03 | 29.389 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.39 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113062 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Tres - 46746 | 46746 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 30390.03 | 30390.03 | 30390.03 | 29.389 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.39 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113063 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Tres - 45944 | 45944 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 30390.03 | 30390.03 | 30390.03 | 29.389 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.39 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113064 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Cinco - 45842 | 45842 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 30390.03 | 30390.03 | 30390.03 | 29.389 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.39 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113065 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Siete - 46033 | 46033 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 131502.23 | 131502.23 | 131502.23 | 116418.81 | 38678.22 | 38678.22 | 38678.22 | 29.4126 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113066 | Construccion De Comedores Comunitarios En El Municipio De Benito Juarez Tres - 40291 | 40291 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 1450000 | 1450000 | 827643.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113067 | Construccion De Comedores Comunitarios En El Municipio De Benito Juarez Dos - 39920 | 39920 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 1450000 | 1450000 | 827643.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113068 | Construccion De Comedores Escolares En El Municipio De Benito Juarez Etapa Dos - 40819 | 40819 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Educación | En Ejecución | 2018 | 1200000 | 1200000 | 827643.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113069 | Construccion De Comedores Escolares En El Municipio De Benito Juarez Etapa Dos Uno - 40813 | 40813 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Educación | En Ejecución | 2018 | 1200000 | 1200000 | 827643.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113070 | Construccion De Comedores Escolares En El Municipio De Benito Juarez Etapa Dos Seis - 40835 | 40835 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Educación | En Ejecución | 2018 | 1200000 | 1200000 | 827643.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113071 | Construccion De Comedores Escolares En El Municipio De Benito Juarez Etapa Dos Cinco - 40834 | 40834 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Educación | En Ejecución | 2018 | 1200000 | 1200000 | 827643.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113072 | Construccion De Comedores Escolares En El Municipio De Benito Juarez Etapa Dos Cuatro - 40828 | 40828 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Educación | En Ejecución | 2018 | 1200000 | 1200000 | 827643.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113073 | Construccion De Comedores Escolares En El Municipio De Benito Juarez Etapa Dos Tres - 40821 | 40821 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Educación | En Ejecución | 2018 | 1200000 | 1200000 | 827643.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201113074 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Segunda Etapa Pozo Veintiséis - 124166 | 124166 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 188 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113075 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cuarenta Y Tres - 56022 | 56022 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113076 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Treinta Y Ocho - 56562 | 56562 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113077 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Cuarenta - 56657 | 56657 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113078 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Treinta Y Seis - 55619 | 55619 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113079 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cuarenta Y Siete - 56042 | 56042 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113080 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cuarenta Y Seis - 56040 | 56040 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113081 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Cuarenta Y Cinco - 56035 | 56035 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113082 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cuarenta Y Cuatro - 56031 | 56031 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113083 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Treinta Y Nueve - 56623 | 56623 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113084 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Treinta Y Dos - 55557 | 55557 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113085 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Treinta Y Nueve - 55396 | 55396 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113086 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Treinta Y Cuatro - 55581 | 55581 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113087 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cuarenta Y Dos - 55839 | 55839 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113088 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Treinta Y Ocho - 55383 | 55383 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113089 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Treinta Y Cuatro - 55225 | 55225 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113090 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Treinta Y Cinco - 55286 | 55286 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113091 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Treinta Y Siete - 55366 | 55366 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113092 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Treinta Y Tres - 55573 | 55573 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113093 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Treinta Y Uno - 55519 | 55519 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113094 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cincuenta Y Uno - 56051 | 56051 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113095 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cincuenta - 56050 | 56050 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113096 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cuarenta Y Nueve - 56047 | 56047 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113097 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cuarenta Y Ocho - 56046 | 56046 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113098 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cuarenta Y Uno - 55782 | 55782 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113099 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Treinta Y Cinco - 55591 | 55591 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113100 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Treinta Y Seis - 55327 | 55327 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113101 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Treinta Y Tres - 55221 | 55221 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113102 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Treinta Y Dos - 55220 | 55220 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113103 | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Treinta Y Uno - 55206 | 55206 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113104 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Treinta Y Siete - 56303 | 56303 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113105 | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Croquis Cinco - 52356 | 52356 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 317121.87 | 317121.87 | 317121.87 | 317121.87 | 92079.36 | 92079.36 | 92079.36 | 29.036 | 0 | Metros Cuadrados | 254 | 100 | 29.04 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113106 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cinco R - 48666 | 48666 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 18130.42 | 18130.42 | 18130.42 | 29.2681 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113107 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuatro R - 48654 | 48654 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 18130.42 | 18130.42 | 18130.42 | 29.2681 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113108 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Uno R - 48220 | 48220 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61946.05 | 61946.05 | 61946.05 | 61946.05 | 18130.42 | 18130.42 | 18130.42 | 29.2681 | 0 | Otros | 36 | 100 | 29.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113109 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Seis R - 48694 | 48694 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 18130.42 | 18130.42 | 18130.42 | 29.2681 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113110 | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Croquis Cuatro - 51223 | 51223 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 95662.54 | 95662.54 | 95662.54 | 95662.54 | 27623.81 | 27623.81 | 27623.81 | 28.8763 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 100 | 28.88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113111 | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Etapa Dos Croquis Cinco - 51265 | 51265 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 597088.74 | 597088.74 | 597088.74 | 597088.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 478 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113112 | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Etapa Dos Croquis Cuatro - 51263 | 51263 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 871315.56 | 871315.56 | 871315.56 | 622578.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 697 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113113 | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Croquis Tres - 51215 | 51215 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 165822.22 | 165822.22 | 165822.22 | 165822.22 | 47944.77 | 47944.77 | 47944.77 | 28.9134 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 100 | 28.91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113114 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Diez R - 48807 | 48807 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 18130.42 | 18130.42 | 18130.42 | 29.2681 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113115 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Nueve R - 48776 | 48776 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 18130.42 | 18130.42 | 18130.42 | 29.2681 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113116 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Ocho R - 48748 | 48748 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 18130.42 | 18130.42 | 18130.42 | 29.2681 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113117 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Tres R - 48261 | 48261 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 18130.42 | 18130.42 | 18130.42 | 29.2681 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113118 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Dos R - 48253 | 48253 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 18130.42 | 18130.42 | 18130.42 | 29.2681 | 0 | Otros | 39 | 100 | 29.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113119 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Siete R - 48721 | 48721 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 18130.42 | 18130.42 | 18130.42 | 29.2681 | 0 | Otros | 36 | 100 | 29.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113277 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Adolfo De La Huerta - 12702 | 12702 | Quintana Roo | José María Morelos | Adolfo de la Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 820000 | 820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 107 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201113278 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Adolfo Lopez Mateos - 12553 | 12553 | Quintana Roo | José María Morelos | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1430000 | 1430000 | 1430000 | 1430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113279 | Construcción De Piso Firme En Adolfo Lopez Mateos - 7804 | 7804 | Quintana Roo | José María Morelos | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 224628.2 | 224628.2 | 224628.2 | 224628.2 | 67388.46 | 67388.46 | 67388.46 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113280 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De La Carolina Municipio De José María Morelos - 30302 | 30302 | Quintana Roo | José María Morelos | La Carolina | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2807446.65 | 842234 | 842234 | 842234 | 250363.64 | 250363.64 | 250363.64 | 29.7261 | 0 | Lote | 88 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113281 | Construcción De Piso Firme En La Carolina - 7740 | 7740 | Quintana Roo | José María Morelos | La Carolina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 168288.45 | 168288.45 | 168288.45 | 168288.45 | 50486.54 | 50486.54 | 50486.54 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201113282 | Construcción De Calles A Nivel Subrasante En Benito Juarez - 14561 | 14561 | Quintana Roo | José María Morelos | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 413760 | 413760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201113283 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Bulukax - 12577 | 12577 | Quintana Roo | José María Morelos | Bulukax | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201113284 | Construcción De Piso Firme En Cafetal Grande - 7747 | 7747 | Quintana Roo | José María Morelos | Cafetal Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 224628.2 | 224628.2 | 224628.2 | 224628.2 | 67388.46 | 67388.46 | 67388.46 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201113285 | Construcción De Piso Firme En Cafetalito - 7838 | 7838 | Quintana Roo | José María Morelos | Cafetalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 134829.12 | 134829.12 | 134829.12 | 134829.12 | 40448.74 | 40448.74 | 40448.74 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201113286 | Construcción De Cuarto Para Baño En Candelaria - 13974 | 13974 | Quintana Roo | José María Morelos | Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 960000 | 960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201113287 | Pavimentación De Calles Con Doble Riego De Sello Pre Mezclado En Candelaria - 11953 | 11953 | Quintana Roo | José María Morelos | Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1287420.29 | 1287420.29 | 1287420.29 | 1287420.29 | 386226.09 | 386226.09 | 386226.09 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 963 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113288 | Construcción De Piso Firme En Candelaria - 4675 | 4675 | Quintana Roo | José María Morelos | Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 224622.4 | 224622.4 | 224622.4 | 224622.4 | 67386.72 | 67386.72 | 67386.72 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201113289 | Construcción De Cuarto Dormitorio En El Naranjal - 14390 | 14390 | Quintana Roo | José María Morelos | El Naranjal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1320000 | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201113290 | Construcción De Techo Firme En El Naranjal - 4642 | 4642 | Quintana Roo | José María Morelos | El Naranjal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 642188.01 | 642188.01 | 642188.01 | 642188.01 | 192656.4 | 192656.4 | 192656.4 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113291 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Othon P Blanco - 14442 | 14442 | Quintana Roo | José María Morelos | Othón P. Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201113292 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Saban - 14256 | 14256 | Quintana Roo | José María Morelos | Sabán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1540000 | 1540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201113293 | Bacheo De Calles En Sabán - 12160 | 12160 | Quintana Roo | José María Morelos | Sabán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 198593.57 | 198593.57 | 198593.57 | 198593.57 | 59578.08 | 59578.08 | 59578.08 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 2167 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA SOLO FALTA EL PAGO POR PARTE DE TESORERÍA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113294 | Construcción De Techo Firme En Saban - 4628 | 4628 | Quintana Roo | José María Morelos | Sabán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 802896.79 | 802896.79 | 802896.79 | 802896.79 | 240869.02 | 240869.02 | 240869.02 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113295 | Construcción De Piso Firme En Sabana San Francisco - 7824 | 7824 | Quintana Roo | José María Morelos | Sabana San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 168288.45 | 168288.45 | 168288.45 | 168288.45 | 50486.54 | 50486.54 | 50486.54 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113296 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Saczuquil - 12562 | 12562 | Quintana Roo | José María Morelos | Saczuquil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201113297 | Construcción De Cuarto Dormitorio En San Carlos - 14356 | 14356 | Quintana Roo | José María Morelos | San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 660000 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201113298 | Construcción De Cuarto Dormitorio En San Diego - 14422 | 14422 | Quintana Roo | José María Morelos | San Diego | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 880000 | 880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201113299 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Dos Aguadas - 12572 | 12572 | Quintana Roo | José María Morelos | Dos Aguadas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113300 | Bacheo De Calles En Dziuche - 127534 | 127534 | Quintana Roo | José María Morelos | Dziuché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 198593.57 | 198593.57 | 198593.57 | 198593.57 | 59578.08 | 59578.08 | 59578.08 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 2870 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% SOLO FALTA LOS PAGOS POR PARTE DE TESORERIA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113301 | Construcción De Piso Firme En Dziuche - 127350 | 127350 | Quintana Roo | José María Morelos | Dziuché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 222418.4 | 222418.4 | 222418.4 | 222418.4 | 66725.52 | 66725.52 | 66725.52 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201113302 | Construcción De Techo Firme En La Esperanza - 4623 | 4623 | Quintana Roo | José María Morelos | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 855350.09 | 855350.09 | 855350.09 | 855350.09 | 256605.03 | 256605.03 | 256605.03 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113303 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Gavilanes - 14242 | 14242 | Quintana Roo | José María Morelos | Gavilanes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113304 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Gavilanes - 12709 | 12709 | Quintana Roo | José María Morelos | Gavilanes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 905000 | 905000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 299 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113305 | Construcción De Techo Firme En Gavilanes - 4649 | 4649 | Quintana Roo | José María Morelos | Gavilanes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 642188.01 | 642188.01 | 642188.01 | 642188.01 | 192656.4 | 192656.4 | 192656.4 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113306 | Construcción De Piso Firme En Huay Max - 4715 | 4715 | Quintana Roo | José María Morelos | Huay Max | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 224628.2 | 224628.2 | 224628.2 | 224628.2 | 67388.46 | 67388.46 | 67388.46 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201113307 | Bacheo De Calles En Jose Maria Morelos - 127526 | 127526 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 700630.62 | 700630.62 | 700630.62 | 700630.62 | 210189.18 | 210189.18 | 210189.18 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 11750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra físicamente terminado solo falta los pagos por parte de la tesorería. / Registro:
ROO18180201113308 | Contruccion De Techo Firme En Jose Maria Morelos - 127268 | 127268 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2484859.13 | 2484859.13 | 2484859.13 | 2484859.13 | 745457.74 | 745457.74 | 745457.74 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 188 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113309 | Pavimentación De Calles Con Doble Riego De Sello Premezclado En Jose Maria Morelos - 127416 | 127416 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2994547.52 | 2994547.52 | 2994547.52 | 2994547.52 | 2018996.68 | 2018996.68 | 2018996.68 | 67.4224 | 0 | Metros Cuadrados | 11750 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113310 | Construcción De Piso Firme En José María Morelos - 127295 | 127295 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 474476.01 | 474476.01 | 474476.01 | 474476.01 | 142342.8 | 142342.8 | 142342.8 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201113311 | Reconstruccion De Calles Con Doble Riego De Sello Premezclado En Jose Maria Morelos - 127477 | 127477 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2571404.24 | 2571404.24 | 2571404.24 | 2571404.24 | 1909634.79 | 1909634.79 | 1909634.79 | 74.2643 | 0 | Metros Cuadrados | 5848 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201113312 | Vivienda Rural Acciones Piso Techo Cuarto Adicional En Comunidades Rurales - 30441 | 30441 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201113313 | Rehabilitación De Catastro Municipal - 24542 | 24542 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 220815.37 | 220815.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CANCELADO
ROO18180201113314 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Xquerol - 14463 | 14463 | Quintana Roo | José María Morelos | X-Querol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113315 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Zafarrancho - 12582 | 12582 | Quintana Roo | José María Morelos | Zafarrancho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113316 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Kantemo - 12542 | 12542 | Quintana Roo | José María Morelos | Kantemó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201113317 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Lazaro Cardenas - 12712 | 12712 | Quintana Roo | José María Morelos | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 987300 | 987300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 152 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201113318 | Construcción De Piso Firme En Mariano Matamoros - 11779 | 11779 | Quintana Roo | José María Morelos | Mariano Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 112357.6 | 112357.6 | 112357.6 | 112357.6 | 33707.28 | 33707.28 | 33707.28 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113319 | Construcción De Cuarto Dormitorio En El Martirio - 14133 | 14133 | Quintana Roo | José María Morelos | El Martirio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201113320 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Pedro Moreno - 14222 | 14222 | Quintana Roo | José María Morelos | Pedro Moreno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201113321 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Piedras Negras - 14192 | 14192 | Quintana Roo | José María Morelos | Piedras Negras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 770000 | 770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201113322 | Construcción De Piso Firme En Piedras Negras - 7765 | 7765 | Quintana Roo | José María Morelos | Piedras Negras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 112357.6 | 112357.6 | 112357.6 | 112357.6 | 33707.28 | 33707.28 | 33707.28 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201113323 | Construcción De Piso Firme En Pozo Pirata - 7860 | 7860 | Quintana Roo | José María Morelos | Pozo Pirata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 112357.6 | 112357.6 | 112357.6 | 112357.6 | 33707.28 | 33707.28 | 33707.28 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113324 | Construcción De Techo Firme En La Presumida - 4655 | 4655 | Quintana Roo | José María Morelos | La Presumida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 802896.73 | 802896.73 | 802896.73 | 802896.73 | 240869.02 | 240869.02 | 240869.02 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113325 | Construcción De Calles A Nivel Subrasante En Puerto Arturo - 14535 | 14535 | Quintana Roo | José María Morelos | Puerto Arturo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 464000 | 464000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 606 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201113326 | Construcción De Techo Firme En Puerto Arturo - 4588 | 4588 | Quintana Roo | José María Morelos | Puerto Arturo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 962517.23 | 962517.23 | 962517.23 | 962517.23 | 288755.17 | 288755.17 | 288755.17 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201113327 | Construcción De Piso Firme En Nueva Reforma - 4732 | 4732 | Quintana Roo | José María Morelos | Nueva Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 168288.45 | 168288.45 | 168288.45 | 168288.45 | 50486.54 | 50486.54 | 50486.54 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113328 | Construcción De Piso Firme En Sacalaca - 7796 | 7796 | Quintana Roo | José María Morelos | Sacalaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 224628.2 | 224628.2 | 224628.2 | 224628.2 | 67388.46 | 67388.46 | 67388.46 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113329 | Construcción De Piso Firme En San Felipe I - 4723 | 4723 | Quintana Roo | José María Morelos | San Felipe Primero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 224628.2 | 224628.2 | 224628.2 | 224628.2 | 67388.46 | 67388.46 | 67388.46 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201113330 | Construcción De Cuarto Para Baño En San Felipe Ii - 14002 | 14002 | Quintana Roo | José María Morelos | San Felipe Segundo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 640000 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201113331 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En San Felipe Ii - 12812 | 12812 | Quintana Roo | José María Morelos | San Felipe Segundo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 223 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113332 | Construcción De Cuarto Dormitorio En San Felipe Oriente - 14017 | 14017 | Quintana Roo | José María Morelos | San Felipe Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 660000 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113333 | Construcción De Techo Firme En San Marcos - 4612 | 4612 | Quintana Roo | José María Morelos | Nuevo San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 532514.92 | 532514.92 | 532514.92 | 532514.92 | 159754.48 | 159754.48 | 159754.48 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113334 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Santa Gertrudis - 14408 | 14408 | Quintana Roo | José María Morelos | Santa Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201113335 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Tabasco - 12556 | 12556 | Quintana Roo | José María Morelos | Tabasco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201113336 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Xcabil - 12569 | 12569 | Quintana Roo | José María Morelos | X-Cabil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113337 | Pavimentación De Calles Con Doble Riego De Sello Pre Mezclado En Kancabchén - 12102 | 12102 | Quintana Roo | José María Morelos | Kancabchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1198014.34 | 1198014.34 | 1198014.34 | 1198014.34 | 359404.3 | 359404.3 | 359404.3 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1083 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113338 | Construcción De Piso Firme En Kancabchen - 4796 | 4796 | Quintana Roo | José María Morelos | Kancabchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 224628.2 | 224628.2 | 224628.2 | 224628.2 | 67388.46 | 67388.46 | 67388.46 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201113339 | Construcción De Piso Firme En Insurgentes - 7845 | 7845 | Quintana Roo | José María Morelos | Insurgentes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 112357.6 | 112357.6 | 112357.6 | 112357.6 | 33707.28 | 33707.28 | 33707.28 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113340 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Plan De La Noria Poniente - 14338 | 14338 | Quintana Roo | José María Morelos | Plan de la Noria Poniente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1320000 | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201113341 | Construcción De Cuarto Para Baño En San Isidro Poninte - 13896 | 13896 | Quintana Roo | José María Morelos | San Isidro Poniente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201113342 | Construcción De Cuarto Dormitorio En San Isidro Poniente - 12579 | 12579 | Quintana Roo | José María Morelos | San Isidro Poniente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113343 | Construcción De Cuarto Dormitorio En El Triunfo - 14149 | 14149 | Quintana Roo | José María Morelos | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 880000 | 880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201113344 | Construcción De Cuarto Para Baño En El Triunfo - 12837 | 12837 | Quintana Roo | José María Morelos | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 640000 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201113345 | Construcción De Piso Firme En Colmenitas - 127367 | 127367 | Quintana Roo | José María Morelos | Colmenitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 89784 | 89784 | 89784 | 89784 | 26935.2 | 26935.2 | 26935.2 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113346 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Pimientita - 14310 | 14310 | Quintana Roo | José María Morelos | La Pimientita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 880000 | 880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201113487 | Mejoramiento De Cincuenta Y Cuatro Pozos En El Municipio De Solidaridad Ageb Uno Siete Dos Dos - 122074 | 122074 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 94339.63 | 94339.63 | 89973.66 | 89973.66 | 26992.1 | 26992.1 | 26992.1 | 28.6116 | 0 | Otros | 803 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113488 | Construcción De Quince Pozos De Absorción En Puerto Aventuras - 118296 | 118296 | Quintana Roo | Solidaridad | Puerto Aventuras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1607145 | 1607145 | 1607145 | 1607145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 803 | 100 | 15 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201113497 | Construcción De Infraestructura Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad Centro De Atención Múltiple Cam Prim - 130943 | 130943 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 1550000 | 1550000 | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201113498 | Construcción De La Red Eléctrica Del Fraccionamiento Las Tortugas - 81779 | 81779 | Quintana Roo | Tulum | Akumal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 7146173.77 | 7146173.77 | 7146173.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de Adjudicación / Física: En proceso de adjudicación, la unidad de Medida corresponde: Lote (Acometida) / Registro: En proceso de Adjudicación En proceso de adjudicación, la unidad de Medida corresponde: Lote (Acometida)
ROO18180201113499 | Construcción De Alumbrado Público Aéreo En El Fraccionamiento Las Tortugas - 81703 | 81703 | Quintana Roo | Tulum | Akumal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 551518.79 | 551518.79 | 551518.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de adjudicación. / Física: En proceso de adjudicación, la unidad de medida corresponde: Luminarias / Registro: En proceso de adjudicación. En proceso de adjudicación, la unidad de medida corresponde: Luminarias
ROO18180201113887 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Preescolar Josefa Ortiz De Dominguez En La Localidad De Chanchen Palmar - 130363 | 130363 | Quintana Roo | Tulum | Chanchén Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Educación | En Ejecución | 2018 | 742400 | 742400 | 445440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201114387 | Camino Productivo El Piñal - 86512 | 86512 | Quintana Roo | Bacalar | Valentín Gómez Farías | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL Y PESCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 6915720.48 | 6915720.48 | 6915720.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Validar informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201114388 | Programa De Infraestructura Agricola - 2872 | 2872 | Quintana Roo | Bacalar | Vallehermoso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 545 | 100 | 0 | Financiera: AUN NO SE CONTRATA. OBRA EN CEROS / Física: / Registro: AUN NO SE LICITA LA OBRA
ROO18180201114826 | Construcción De Comedor Comunitario - 1899 | 1899 | Quintana Roo | Bacalar | Manuel Ávila Camacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 880000 | 880000 | 880000 | 878816.49 | 499719.68 | 499719.68 | 499719.68 | 56.7863 | 0 | Metros Cuadrados | 3300 | 100 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201114827 | Camino Productivo Saca Scosechas Tres M - 86623 | 86623 | Quintana Roo | Bacalar | Maya Balam | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL Y PESCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 3132434.16 | 3132434.16 | 3132434.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Validar informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201114828 | Pavimentación De Calles En La Localidad De Maya Balam - 2320 | 2320 | Quintana Roo | Bacalar | Maya Balam | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1363260.71 | 1362991.9 | 1362991.9 | 1362991.9 | 1362991.9 | 1362991.9 | 1362991.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2018 | 100 | 100 | Financiera: OBRA AL 100% / Física: METAS EJECUTADAS AL 100% / Registro: OBRA REALIZADA AL 100%
ROO18180201114871 | Pavimentación De Calles En La Localidad De Miguel Hidalgo Y Costilla - 2365 | 2365 | Quintana Roo | Bacalar | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1363260.71 | 1362991.9 | 1362991.9 | 1362991.9 | 1362991.9 | 1362991.9 | 1362991.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 676 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: METAS TERMINADAS AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100%
ROO18180201114872 | Construcción Del Comedor Comunitario - 2060 | 2060 | Quintana Roo | Bacalar | Otilio Montaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 880000 | 880000 | 880000 | 878097.07 | 776400.38 | 776400.38 | 776400.38 | 88.2273 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201114873 | Pavimentación De Calles En La Localidad De Reforma - 2417 | 2417 | Quintana Roo | Bacalar | Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1090608.58 | 1090393.52 | 1090393.52 | 1090393.52 | 1090393.52 | 1090393.52 | 1090393.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 992 | 100 | 100 | Financiera: OBRA AL 100% / Física: METAS AL 100% / Registro: OBRA REALIZADA AL 100%
ROO18180201114874 | Construcción Del Comedor Comunitario - 2082 | 2082 | Quintana Roo | Bacalar | San Fernando | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 880000 | 880000 | 880000 | 878816.49 | 500700.94 | 500700.94 | 500700.94 | 56.8978 | 0 | Metros Cuadrados | 245 | 100 | 70 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201115931 | Construcción De Comedor Comunitario - 1930 | 1930 | Quintana Roo | Bacalar | El Cedralito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 880000 | 880000 | 879554.28 | 879554.28 | 771798.45 | 771798.45 | 771798.45 | 87.7044 | 0 | Metros Cuadrados | 236 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO PASA AL SIGUIENTE NIVEL
ROO18180201116007 | Pavimentación De Calles En Bacalar - 2897 | 2897 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11048 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: / Registro: LA OBRA AUN NO SE CONTRATA
ROO18180201116008 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Baños Con Biodigestor Ruta Uno - 125130 | 125130 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2155311 | 2155311 | 2155311 | 2153908.17 | 646172.45 | 646172.45 | 646172.45 | 29.9805 | 0 | Piezas | 54 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201116009 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Cuarto Dormitorio Ruta Uno - 125190 | 125190 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 3355183 | 3355183 | 3355183 | 3274815.14 | 1808784.17 | 1808784.17 | 1808784.17 | 53.9101 | 0 | Vivienda | 66 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201116010 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Piso Firme Ruta Uno - 124589 | 124589 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2612677 | 2612677 | 2612677 | 2594269.11 | 1628161.96 | 1628161.96 | 1628161.96 | 62.3178 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201116101 | Construcción Del Comedor Comunitario - 1959 | 1959 | Quintana Roo | Bacalar | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 880000 | 880000 | 878097.07 | 878097.07 | 776400.38 | 776400.38 | 776400.38 | 88.2273 | 0 | Metros Cuadrados | 882 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201131514 | Construccion En La Primaria Kukulkan (Fracc. Real Ibiza) | B116 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 748363.24 | 748363.24 | 374181.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 146 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201131530 | Rehabilitacion En La Primaria Ignacio Herrera Lopez | B088 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 361558.69 | 361558.69 | 253091.08 | 352867.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 324 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201131538 | Equipamiento En El Colegio De Bachilleres Puerto Morelos | MS121 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | U | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 1466293.46 | 1466293.46 | 733146.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201131540 | Equipamiento En El Colegio De Bachilleres Plantel Cancun Uno | MS122 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 290853.37 | 290853.37 | 145426.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201131544 | Construccion En La Secundaria Gabriel Garcia Marquez | B119 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 3276233.44 | 3276233.44 | 1638116.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 568 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201131548 | Construccion En El Jardin De Niños Simon Bolivar | B117 | Quintana Roo | Tulum | Francisco Uh May | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 713451.68 | 713451.68 | 356725.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 130 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201131550 | Construccion En La Primaria Lazaro Cardenas | B118 | Quintana Roo | Bacalar | La Pantera | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 469367.68 | 469367.68 | 234683.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 145 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201131556 | Construccion En La Primaria El Chamizal | B120 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 754958.36 | 754958.36 | 372885.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 93 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201132138 | Construcción Del Parque En El Fraccionamiento El Encanto | 68 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201132189 | Construcción De La Barda Perimetral De La Comandancia De Seguridad Pública Municipal De Othón P. Blanco | 001-FORTASEG-OPB | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H AYUNTMAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2145331.6 | 2145331.6 | 2145331.6 | 2145331.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201133559 | Construccion En La Primaria Jose Maria Robertos Meneses | B039 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 1403159.19 | 1403159.19 | 982211.43 | 1386065.23 | 411089.77 | 411089.77 | 411089.77 | 29.2974 | 0 | Lote | 70 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201133710 | Construccion En La Telesecundaria Rosario Sansores Sabido | B081 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 1540783.18 | 1540783.18 | 1078548.23 | 1482037.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 439 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201133713 | Equipamiento En La Secundaria Tecnica Carmen Serdan (Fracc. Prado Norte 2) | B110 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 389113.2 | 389113.2 | 272379.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201134173 | Construcción De Ciclovia En La Localidad De Coba | 07-DUZA-2018 | Quintana Roo | Tulum | Cobertura municipal |  | Subsidios | U083 Apoyo a municipios para obras de infraestructura y seguridad de los museos, monumentos y zonas arqueológicas (derecho a museos) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TULUM | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1023071.7 | 1023071.7 | 1023071.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1204 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201134247 | Camino Productivo Saca Cosecha "Tres M" | 135 | Quintana Roo | Bacalar | Maya Balam | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL Y PESCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1619839.92 | 1619839.92 | 1619839.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Validar Información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201134251 | Camino Productivo Saca Cosecha "La Aurora" | 136 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Solferino | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO ,RURAL Y PESCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 3374300.8 | 3374300.8 | 3374300.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Validar Información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201134252 | Camino Productivo Saca Cosecha "San Carlos" | 137 | Quintana Roo | José María Morelos | San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO,RURAL Y PESCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 6917312 | 6917312 | 6917312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Validar Información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201134900 | Equipamiento De Personal Policial Del Sistema De Justicia Penal | SP04 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 362796.3 | 362796.3 | 362796.3 | 360910.8 | 180455.4 | 180455.4 | 180455.4 | 49.7401 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE LAS CÁMARAS EN LAS PATRULLAS / Registro:
ROO18180201134910 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Imparticion De Justicia | SP05 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 4939545 | 4939545 | 4939545 | 4422250.6 | 4422250.6 | 4422250.6 | 4422250.6 | 89.5275 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
ROO18180201134923 | Reingenieria Y Ampliacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 1er Centenario De 120 A 180 Litros Por Segundo. | 151 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 25017601.8 | 25017601.8 | 14983554.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201134939 | Servicio De Contraloria Social Del Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (Proagua), En Su Apartado De Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales (Ptar) | 153 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAPA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 16445.05 | 16445.05 | 16445.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201135632 | Alumbrado Publico Con Lamparas Solares En El Malecon Oriente | - | Quintana Roo | Isla Mujeres | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Isla Mujere | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2123968.47 | 2123968.47 | 2123968.47 | 84.9587 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201135647 | Programa Fortalecimiento De La Calidad Educativa 2018 | S267 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 5912587 | 1582132 | 1582132 | 1513463.6 | 1513463.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5585 | 0 | 0 | Financiera: 2Do Trimestre 2018 / Física: 2Do Trimestre 2018 / Registro: 2Do Trimestre 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201135649 | Conservacion Y Mejoramiento De La Imagen Urbana De Isla Mujeres | - | Quintana Roo | Isla Mujeres | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Isla Mujeres | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2254117.78 | 2254117.78 | 2254117.78 | 90.1647 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201136844 | Centro De Activacion Economica De La Colonia La Gloria | - | Quintana Roo | Isla Mujeres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Isla Mujeres | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1738917 | 1738917 | 1738917 | 1738917 | 1738917 | 1738917 | 1738917 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201137224 | Rehabilitacion De Espacios Deprotivos | - | Quintana Roo | Isla Mujeres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Isla Mujeres | Deporte | En Ejecución | 2018 | 370506 | 370506 | 370506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201137244 | Mantenimiento En Espacios Publicos | - | Quintana Roo | Isla Mujeres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Isla Mujeres | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201137486 | Arcotecho O Techumbre Primaria Andrés Quintana Roo | 69 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 650000 | 646872.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 393 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201137491 | Domo En Cbtis 253 En Chetumal | 70 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1972816.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1338 | 0 | 29 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201137499 | Arcotecho Cam Hellen Keller En Chetumal | 71 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 700000 | 700000 | 700000 | 682730.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 140 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201137508 | Arcotecho Primaria Fidel Velázquez | 72 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 650000 | 638051.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 359 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201137513 | 2da Etapa De Arcotecho En El Jardín De Niños Manuel M. Ponce En Chetumal | 73 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 496951.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 93 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201137516 | Domo En Cbtis 214 En Chetumal | 74 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1964252.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1069 | 0 | 26 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201137524 | Adquisición Material Emulsión Asfaltica | DOP07 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 427900 | 427900 | 427900 | 375840 | 375840 | 375840 | 375840 | 87.8336 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
ROO18180201137847 | Mejoramiento De Infraestructura Y Equipamiento Urbano | DOP08 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 248000 | 248000 | 248000 | 245896.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: Obra en Proceso / Registro:
ROO18180201137918 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Diferentes Colonias | DOP09 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3953799.92 | 1186139.98 | 1186139.98 | 1186139.98 | 29.6535 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201137957 | Programa Construcción De Pozos En Diferentes Colonias | DOP10 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: Pendiente por licitar / Física: / Registro:
ROO18180201137979 | Seguridad Pública (Refacciones, Equipamiento E Infraestructura) | DOP11 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: Pendiente por licitar / Física: / Registro:
ROO18180201138003 | Mejoramiento De La Infraestructura Urbana De Av. Rafael E. Melgar | DOP12 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2814317.55 | 2814317.55 | 2814317.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: Pendiente por licitar / Física: / Registro:
ROO18180201138037 | Campo De Baseball En Nicolás Bravo | 57 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comision para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo | Deporte | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4011 | 0 | 10 | Financiera: / Física: NOS ENCONTRAMOS EN LA FIRMA DEL CONTRATO PARA QUE DE INICIO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201138067 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva Romero Molina En Chetumal | 58 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comision para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo | Deporte | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 10 | Financiera: / Física: NOS ENCONTRAMOS EN LA FIRMA DEL CONVENIO PARA DAR INICIOS A LOS TRABAJOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201138383 | Rehabilitacion De Aulas Para Refugios Anticiclonicos En Varias Localidades Y Municipios. | B112 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 2000000 | 1400000 | 1998035.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201138393 | Rehabilitacion De Aulas Para Refugios Anticiclonicos En Varias Localidades Y Varios Municipios | B113 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 2000000 | 1400000 | 1997898.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201138400 | Rehabilitacion De Aulas Para Refugios Anticiclonicos En Varias Localidades Y Municipios | B114 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 2000000 | 1400000 | 1991761.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201138692 | Pavimentación De Calles En Zap Av. Juarez (120 Av - Av Fgc) | DOP13 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1084970.8 | 1084970.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: Pendiente por licitar / Física: / Registro:
ROO18180201138708 | Construcción De Andadores, Guarniciones Y Banquetas En Av. Benito Juárez (120 Av - Av Fgc) | DOP14 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2952704.8 | 2959704.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Pendiente por licitar / Física: / Registro:
ROO18180201138718 | Suministro E Instalación De Mobiliario Urbano Y Elementos Viales Avenida Juarez (120 Av - Av- Fgc) | DOP15 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1882312.51 | 1882312.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: Pendiente por licitar / Física: / Registro:
ROO18180201138900 | Rehabilitacion De Aulas Para Refugios Anticiclonicos, En Varias Localidades Y Varios Municipios | B115 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 2000000 | 1400000 | 1989286.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201138911 | Domo En La Comunidad De Betania | 107 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Betania | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1995260.08 | 1995260.08 | 598578.03 | 598578.03 | 29.9289 | 0 | Otros | 584 | 0 | 5 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DOMO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201138959 | Parques En Comunidades De Felipe Carrillo Puerto. | 108 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2798282.13 | 2798282.13 | 839484.63 | 839484.63 | 29.9816 | 0 | Otros | 5469 | 0 | 5 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A PARQUE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201138978 | Campos Deportivos De Usos Múltiples | 109 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Deporte | En Ejecución | 2018 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2799591.2 | 2799591.2 | 839877.36 | 839877.36 | 29.9956 | 0 | Otros | 1365 | 0 | 5 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A CANCHA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201138993 | Cancha De Futbol En La Comunidad De Noh-Bec | 110 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Noh-Bec | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Deporte | En Ejecución | 2018 | 800000 | 800000 | 800000 | 797170.5 | 797170.5 | 239151.16 | 239151.16 | 29.8939 | 0 | Otros | 2045 | 0 | 5 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A CANCHA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201139008 | Aportación Fortaseg 2018 | - | Quintana Roo | Isla Mujeres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Isla Mujeres | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201139217 | Parque Cancún Etapa 2 | 127 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaria de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 10000000 | 10000000 | 0 | 9973085.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 743626 | 0 | 10 | Financiera: / Física: 1 obra / Registro:
ROO18180201139245 | Parque Cancún Etapa 2 | 127 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 10000000 | 10000000 | 0 | 9973085.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 743626 | 0 | 5 | Financiera: / Física: 1 obra / Registro:
ROO18180201139261 | Equipamiento Y Mejoramiento De La Imagen Urbana En Holbox | 128 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaria de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 3500000 | 3500000 | 2130389.73 | 3451690.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 27243 | 0 | 5 | Financiera: / Física: 1 obra / Registro:
ROO18180201139267 | Equipamiento Y Mejoramiento De La Imagen Urbana En Holbox | 128 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 7500000 | 7500000 | 0 | 7395859.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 27243 | 0 | 5 | Financiera: / Física: 1 obra / Registro:
ROO18180201139497 | Alumbrado Publico, Guarniciones Y Banquetas En La Av. Prolongacion Colosio Entre Av. Lilis Y Km 8 | - | Quintana Roo | Solidaridad | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9842106.69 | 2952632.01 | 2952632.01 | 2952632.01 | 29.8547 | 0 | Luminaria | 206716 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201139526 | Mejoramiento Integral Del Primer Cuadro De Tulum Etapa 1 | 129 | Quintana Roo | Tulum | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaria de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 4000000 | 4000000 | 3983210.39 | 3983210.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32714 | 0 | 5 | Financiera: / Física: 1 obra / Registro:
ROO18180201139606 | Mejoramiento Integral Del Primer Cuadro De Tulum Etapa 1 | 129 | Quintana Roo | Tulum | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 5000000 | 5000000 | 0 | 4979909.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32714 | 0 | 5 | Financiera: / Física: 1 obra / Registro:
ROO18180201140124 | Gastos Operativo Del Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (Proagua) Apartado De Agua Limpia(Aal). | 92 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 376601.5 | 376601.5 | 357500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201140433 | Wifi En Caribe Mexicano Etapa 2 | 130 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaria de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 3500000 | 3500000 | 1736399.93 | 3472799.86 | 1736399.93 | 1736399.93 | 0 | 49.6114 | 0 | Otros | 1501562 | 0 | 5 | Financiera: / Física: 1 obra / Registro:
ROO18180201140443 | Wifi En El Caribe Mexicano Etapa 2 | 130 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 5000000 | 5000000 | 2480209.9 | 4960419.8 | 2480209.9 | 2480209.9 | 2480209.9 | 49.6042 | 0 | Otros | 1501562 | 0 | 5 | Financiera: / Física: 1 obra / Registro:
ROO18180201140467 | Bacheo De Calles En La Ciudad De Chetumal. | 114 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 4697078.92 | 4697078.92 | 4697078.92 | 4599215.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201140491 | Zona De Desarrollo Turístico En Tulum | 131 | Quintana Roo | Tulum | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaria de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 1300000 | 1300000 | 0 | 1290730.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32714 | 0 | 5 | Financiera: / Física: 1 Estudio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201140564 | Elaboración Del Proyecto Integral Para La Construcción Del Camino De Acceso, Equipamiento E Infraestructura De Apoyo De La Zona Arqueológica De Ichkabal, Municipio De Bacalar, Quintana Roo | 154 | Quintana Roo | Bacalar | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 5382448 | 5382448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 263191 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 1 Estudio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201140865 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Rafael Kuntun Chi Col. Villamar I | - | Quintana Roo | Solidaridad | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Educación | En Ejecución | 2018 | 4900000 | 4900000 | 4872233.58 | 4872233.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: INICIANDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201140871 | Ampliación De La Red Eléctrica Subterranea Media Tensión Para La Alimentación De La Subestación Del Recinto Ferial | - | Quintana Roo | Solidaridad | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 4500000 | 4500000 | 1331492.9 | 4438309.66 | 1331492.9 | 1331492.9 | 1331492.9 | 29.5887 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso de inicio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201140877 | Rehabilitación Del Albergue En El Hospital General De Playa Del Carmen | - | Quintana Roo | Solidaridad | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Salud | En Ejecución | 2018 | 2500000 | 2500000 | 881939.14 | 2500000 | 881939.14 | 881939.14 | 881939.14 | 35.2776 | 0 | Otros | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201140887 | Linea De Media Tensión Y Subestación Eléctrica De La Escuela De Puerto Aventuras | - | Quintana Roo | Solidaridad | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 800000 | 800000 | 238779.86 | 795932.86 | 238779.86 | 238779.86 | 238779.86 | 29.8475 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA INICIANDO / Física: / Registro:
ROO18180201141794 | Rehabilitación De Calles En La Colonia 5 De Abril De La Ciudad De Chetumal. | 100 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 8001209.04 | 8001209.04 | 8001209.04 | 7449591.48 | 2234877.44 | 2234877.44 | 0 | 27.9317 | 0 | Metros Cuadrados | 6718 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201141800 | Rehabilitación De Calles Y Banquetas En Las Colonias Fraccionamiento Del Mar Y Fraccionamiento La Isla. | 101 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 12311253.58 | 12311253.58 | 12311253.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5363 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201141804 | Rehabilitación De Calles En La Colonia Del Bosque De La Ciudad De Chetumal. | 102 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 11036297.5 | 11036297.5 | 11036297.5 | 10263729.66 | 3079118.9 | 3079118.9 | 0 | 27.8999 | 0 | Metros Cuadrados | 2614 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201141806 | Rehabilitación De Calles En La Comunidad De Calderitas. | 103 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Calderitas | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 4354136.28 | 4354136.28 | 4354136.28 | 3899179.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5326 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201141809 | Rehabilitación De Calles En La Localidad Luis Echeverría. | 115 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Luis Echeverría Álvarez | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 7719151.07 | 7719151.07 | 7719151.07 | 7314513.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 899 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201141812 | Reconstrucción De Calles En La Comunidad De Bacalar. | 105 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 9872779.7 | 9872779.7 | 9872779.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11048 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201141815 | Reconstrucción De Calles Y Ciclovía En Laguna Guerrero. | 106 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Laguna Guerrero | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 9859093.07 | 9859093.07 | 9859093.07 | 9178792.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 654 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201141817 | Rehabilitación De Calles En La Zona Baja De La Ciudad De Chetumal, Quintana Roo (Av. Lázaro Cárdenas Entre Calzada Veracruz Y Cozumel). | 104 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 914197.74 | 914197.74 | 914197.74 | 896828.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2468 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201141819 | Rehabilitación De Calles En La Zona Baja De Chetumal, Quintana Roo (Calle Cozumel Entre Plutarco E. Calles Y Chapultepec). | 99 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2406523.91 | 2406523.91 | 2406523.91 | 2364753.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2468 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201141821 | Construcción De Albergue Cultural Estudiantil En La Localidad De Bacalar, Municipio De Bacalar, Quintana Roo. | 138 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201142057 | Mejoramiento De Espacios Publicos | 1 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | Deporte | En Ejecución | 2018 | 1830812.11 | 915406.06 | 274621.81 | 915406.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201142362 | Construcción De Albergue Cultural Estudiantil En La Localidad De Felipe Carrillo Puerto, Municipio De Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. | 139 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201142414 | Construcción De Domo En La Localidad De Emiliano Zapata, Municipio De Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. | 116 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Emiliano Zapata | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Deporte | En Ejecución | 2018 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 664 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201142419 | Pavimentación De Calles De La Colonia Unidad Antorchista En La Localidad De Bacalar, Municipio De Bacalar, Quintana Roo. | 117 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201142429 | Construcción De Domo En La Colonia El Edén De Chetumal, Municipio De Othón P. Blanco, Quintana Roo. | 118 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Deporte | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201142464 | Reencarpetamiento De La Aeropista De Playa Del Carmen. | 124 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6438901.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro cuadrado | 6000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201142470 | Construcción De Calles En La Localidad De Raudales (2da. Etapa). | 123 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Raudales | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 8322805.42 | 8322805.42 | 8322805.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 245 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201142476 | Terminación Del Módulo De Control De Seguridad. | 125 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 7871254.25 | 7871254.25 | 7871254.25 | 7449496.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 151243 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201142485 | Biblioteca Nacional De La Crónica. | 141 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 628306 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201142490 | Primera Etapa De Construcción De La Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión En La Col. Unidad Antorchista De La Localidad Macario Gómez Municipio De Tulum, Quintana Roo. | 147 | Quintana Roo | Tulum | Macario Gómez | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 112 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201142492 | Pavimentación De La Colonia Las Palomas De Chetumal, Municipio De Othón P. Blanco, Quintana Roo. | 148 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 3350000 | 3350000 | 3350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4218 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201142564 | Construcción De Domo En La Escuela Primaria Melchor Ocampo. | 119 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Calderitas | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Deporte | En Ejecución | 2018 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 254 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201142568 | Construcción De Calles En La Localidad De Raudales Del Municipio De Othón P. Blanco, En El Estado De Quintana Roo. | 120 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Raudales | Rural | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 3861757 | 3861757 | 3861757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 817 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201142572 | Pavimentación De Calles En La Localidad De Laguna Guerrero Del Municipio De Othón P. Blanco, En El Estado De Quintana Roo. | 121 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Laguna Guerrero | Rural | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 3432939 | 3432939 | 3432939 | 3159870.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201142574 | Rehabilitación De Calles En La Colonia Lagunitas De La Ciudad De Chetumal, Quintana Roo. | 149 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1488555 | 1488555 | 1488555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 712 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180201142575 | Modernización De Vialidades Urbanas Y Parque Central De La Localidad De Nuevo Xcán, Municipio Lázaro Cárdenas, Quintana Roo. | 150 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Nuevo Xcán | Rural | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 7380640 | 7380640 | 7380640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1113 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.