## Tabla Avance Físico
FECHA_EVENTO | TIPO_EVENTO | TIPO_INFRAESTRUCTURA | ID_INFRAESTRUCTURA | DESC_INFRAESTRUCTURA | DIRECCION_INFRAESTRUCTURA | ID_ENTIDAD_FEDERATIVA | ENTIDAD_FEDERATIVA | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO | ID_LOCALIDAD | LOCALIDAD | LATITUD | LONGITUD | INFRAESTRUCTURA_VALORADA | NIVEL_GOBIERNO_VALORACION | INSTANCIA_GOBIERNO_VALORACION | TIPO_DANIO | DETALLE_DANIO | FOTOS_DANIO | ESTATUS_INFORMACION | ESTATUS_OPERACION | NUM_CAMAS | NUM_CAMAS_OPERACION | FECHA_VERIFICACION | HORA_VERIFICACION | URL_DICTAMEN | ESTATUS_SEGURO | TIPO_SEGURO | ESTATUS_REUBICACION | DESC_REUBICACION | INFRAESTRUCTURA_TEMPORAL | TIPO_INFRAESTRUCTURA_TEMPORAL | DESC_OBRAS | FECHA_INICIO | URL_ACTA_INICIO | SUPERVISOR_INFRAESTRUCTURA | CARGO_SUPERVISOR | DEPENDENCIA_SUPERVISOR | FECHA_FIN | COSTO_TOTAL | INSTANCIA_RESPONSABLE_OBRAS | DESC_AVANCE_25 | FOTOS_AVANCE_25 | FECHA_AVANCE_25 | DESC_AVANCE_50 | FOTOS_AVANCE_50 | FECHA_AVANCE_50 | DESC_AVANCE_75 | FOTOS_AVANCE_75 | FECHA_AVANCE_75 | DESC_AVANCE_100 | FOTOS_AVANCE_100 | FECHA_AVANCE_100 | URL_ACTA_ENTREGA | TIPO_INTERVENCIÓN | PORC_AVANCE | DESC_AVANCE | FECHA_AVANCE
2017-09-19 | Sismo | Apoyo Hospitalario Tercer Nivel | 36A131322153 | C. Externa CMN La Raza | Calle Seris esquina Avenida Antonio Valeriano S/N, Colonia La Raza, C.P. 02990, Delegación Azcapotzalco, CdMx | 9 | Ciudad de México | 2 | Azcapotzalco | 0001 | Azcapotzalco | 19.4665 | -99.1458 | Sí | Federal | Instituto Mexicano del Seguro Social | menor | Daños en acabados. daños en cancelería fachada principal | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/La%20Raza%20C%20Externa%20/CMN%20LA%20RAZA%20C.%20EXTERNA.pdf | Preliminar | Sí | N/A | N/A | 2017-09-21 | 15:00 | http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/opiniones-seguridad/dtm-um-24-cmn-la-raza-cdmx.pdf | Sí | Daños y catastrófico | No | N/A | No | N/A | Resane y pintura de acabados y fachadas | 2017-12-19 | Información en construcción | Armando Hernández Enciso | Residente de Obra | IMSS-CII División de Construcción | 2018-11-15 | 12250000 | IMSS-DA-CII | Reparacion daños en acabados y juntas / Estudios estructurales inmueble | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/La%20Raza%20C%20Externa%20/25_CMN%20LA%20RAZA_CONSULTA%20EXTERNA.pdf | 2018-07-03 | Estudios parametricos de calidad de materiales y elementos estructurales, mecanica de suelos, espectro en sitio y vibracion ambiental | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/La%20Raza%20C%20Externa%20/50_CMN%20LA%20RAZA_CONSULTA%20EXTERNA.pdf | 2018-08-13 | Estudios parametricos y propuesta de refuerzo y rehabilitacion | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/La%20Raza%20C%20Externa%20/75_CMN%20LA%20RAZA_CONSULTA%20EXTERNA.pdf | 2018-09-05 | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Rehabilitación | 93.82 | Inicialmente se llevaron a cabo todos los estudios necesarios (extracción de corazones de concreto, levantamiento topográfico, levantamientos estructurales, estudios de escaneo, mediciones de sección, entre otros) a todo el conjunto del Centro Médico Nacional La Raza. Adicionalmente, se dio inicio a los estudios paramétricos y análisis estructural. Actualmente se encuentra en proceso de análisis los resultados de los estudios paramétricos. | 2018-10-15
2017-09-19 | Sismo | Hospitalario Tercer Nivel | 36A101112153 | HG CMN La Raza | Calzada Vallejo esquina Avenida Jacarandas S/N, Colonia La Raza, C.P. 02990, Delegación Azcapotzalco, CdMx | 9 | Ciudad de México | 2 | Azcapotzalco | 0001 | Azcapotzalco | 19.486 | -99.1457 | Sí | Federal | Instituto Mexicano del Seguro Social | Menor | Daños en plafones, acabados, rieles del cubo de elevadores, losetas e instalaciones | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/La%20Raza%20H.%20General%20/CMN%20LA%20RAZA%20HOSPITAL%20GENERAL%20pdf.pdf | Preliminar | Sí | 523 | 493 | 2017-09-21 | 9:00 | http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/opiniones-seguridad/dtm-um-21-hosp-gral-la-raza.pdf | Sí | Daños y catastrófico | No | N/A | No | N/A | Reestructuración de puente | 2017-12-19 | Información en construcción | Armando Hernández Enciso | Residente de Obra | IMSS-CII División de Construcción | 2018-11-15 | 12250000 | IMSS-DA-CII | Reparacion daños en acabados y juntas / Estudios estructurales inmueble | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/La Raza H. General /25_CMN LA RAZA_H. GENERAL.pdf | 2018-07-03 | Estudios parametricos de calidad de materiales y elementos estructurales, mecanica de suelos, espectro en sitio y vibracion ambiental | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/La%20Raza%20H.%20General%20/50_CMN%20LA%20RAZA_H.%20GENERAL.pdf | 2018-08-13 | Estudios parametricos y propuesta de refuerzo y rehabilitacion | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/La Raza H. General /75_CMN LA RAZA_H. GENERAL.pdf | 2018-09-05 | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Rehabilitación | 93.82 | Inicialmente se llevaron a cabo todos los estudios necesarios (extracción de corazones de concreto, levantamiento topográfico, levantamientos estructurales, estudios de escaneo, mediciones de sección, entre otros) a todo el conjunto del Centro Médico Nacional La Raza. Adicionalmente, se dio inicio a los estudios paramétricos y análisis estructural. Posteriormente, se realizaron obras de apoyo para la reubicación de ciertas áreas del inmueble para la reparación del puente dañado. Actualmente se encuentra en proceso de análisis los resultados de los estudios paramétricos. | 2018-10-15
2017-09-19 | Sismo | Hospitalario Tercer Nivel | 36A102142153 | HGO 3 CMN La Raza | Calle Seris esquina Avenida Antonio Valeriano S/N, Colonia La Raza, C.P. 02990, Delegación Azcapotzalco, CdMx | 9 | Ciudad de México | 2 | Azcapotzalco | 0001 | Azcapotzalco | 19.466 | -99.182 | Sí | Federal | Instituto Mexicano del Seguro Social | menor | Daños en plafones y desprendimientos de fachadas que deben ser retiradas | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/La%20Raza%20Gineco%20/CMN%20LA%20RAZA%20HOSPITAL%20GINECO%20pdf.pdf | Preliminar | Sí | 306 | 128 | 2017-09-22 | 9:00 | http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/opiniones-seguridad/dtm-um-22-gineco-la-raza.pdf | Sí | Daños y catastrófico | No | N/A | No | N/A | Resane y pintura de acabados y fachadas | 2017-12-19 | Información en construcción | Armando Hernández Enciso | Residente de Obra | IMSS-CII División de Construcción | 2018-11-15 | 12250000 | IMSS-DA-CII | Reparación daños en acabados y juntas / Estudios estructurales inmueble | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/La Raza Gineco /25_CMN LA RAZA_H. GÍNECO OBSTETRICIA.pdf | 2018-07-03 | Estudios paramétricos de calidad de materiales y elementos estructurales, mecánica de suelos, espectro en sitio y vibración ambiental | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/La%20Raza%20Gineco%20/50_CMN%20LA%20RAZA_H.%20G%C3%8DNECO%20OBSTETRICIA.pdf | 2018-08-13 | Estudios paramétricos y propuesta de refuerzo y rehabilitación | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/La Raza Gineco /75_CMN LA RAZA_H. GÍNECO OBSTETRICIA.pdf | 2018-09-05 | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Rehabilitación | 93.82 | Inicialmente se llevaron a cabo todos los estudios necesarios (extracción de corazones de concreto, levantamiento topográfico, levantamientos estructurales, estudios de escaneo, mediciones de sección, entre otros) a todo el conjunto del Centro Médico Nacional La Raza. Adicionalmente, se dio inicio a los estudios paramétricos y análisis estructural. Actualmente se encuentra en proceso de análisis los resultados de los estudios paramétricos. | 2018-10-15
2017-09-19 | Sismo | Hospitalario Tercer Nivel | 36A1041C2153 | HES CMN La Raza | Calle Seris y Zaachila S/N, Colonia La Raza, C.P. 02990, Delegación Azcapotzalco, CdMx | 9 | Ciudad de México | 2 | Azcapotzalco | 0001 | Azcapotzalco | 19.4665 | -99.1458 | Sí | Federal | Instituto Mexicano del Seguro Social | menor | Daños en plafones , desprendimiento de acabados y gritas en muros divisorios | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/La%20Raza%20Especialidades%20/CMN%20LA%20RAZA%20HOSPITAL%20ESPECIALIADES%20pdf.pdf | Preliminar | Sí | 465 | 200 | 2017-09-22 | 13:00 | http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/opiniones-seguridad/dtm-um-23-hosp-especia-la-raza.zip | Sí | Daños y catastrófico | No | N/A | No | N/A | Resane y pintura de acabados y fachadas | 2017-12-19 | Información en construcción | Armando Hernández Enciso | Residente de Obra | IMSS-CII División de Construcción | 2018-11-15 | 12250000 | IMSS-DA-CII | Reparacion daños en acabados y juntas / Estudios estructurales inmueble | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/La Raza Especialidades /25_CMN LA RAZA_H. ESPECIALIDADES.pdf | 2018-07-03 | Estudios parametricos de calidad de materiales y elementos estructurales, mecanica de suelos, espectro en sitio y vibracion ambiental | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/La Raza Especialidades /50_CMN LA RAZA_H. ESPECIALIDADES.pdf | 2018-08-13 | Estudios parametricos y propuesta de refuerzo y rehabilitacion | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/La Raza Especialidades /75_CMN LA RAZA_H. ESPECIALIDADES.pdf | 2018-09-05 | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Rehabilitación | 93.82 | Inicialmente se llevaron a cabo todos los estudios necesarios (extracción de corazones de concreto, levantamiento topográfico, levantamientos estructurales, estudios de escaneo, mediciones de sección, entre otros) a todo el conjunto del Centro Médico Nacional La Raza. Adicionalmente, se dio inicio a los estudios paramétricos y análisis estructural. Actualmente se encuentra en proceso de análisis los resultados de los estudios paramétricos. | 2018-10-15
2017-09-19 | Sismo | Hospitalario Tercer Nivel | 37B5071B2153 | HC CMN Siglo XXI Cardiología | Avenida Cuauhtémoc No. 330, entre Dr. Márquez y Eje 3 Sur, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, CdMx | 9 | Ciudad de México | 15 | Cuauhtémoc | 0001 | Cuauhtémoc | 19.4089 | -99.1545 | Sí | Federal | Instituto Mexicano del Seguro Social | menor | Daño en puente voluntariado del IMSS. Daños menores en acabados | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/S%20XXI%20Cardio%20/CMN%20S.%20XXI%20CARDIOLOG%C3%8DA.pdf | Preliminar | Sí | 157 | 149 | 2017-09-22 | 11:00 | http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/opiniones-seguridad/dtm-um-12-13-14-15-siglo-xxi-cdmx.pdf | Sí | Daños y catastrófico | No | N/A | No | N/A | Reestructuración de puente y canceleria | 2017-12-19 | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/S%20XXI%20Cardio%20/Acta%20entrega%20Siglo%20XXI.pdf | Arq. Luis Humberto Martínez Hernández | Residente de Obra | IMSS-CII División de Construcción | 2018-12-30 | 6250000 | IMSS-DA-CII | Trabajos de cimentacion en los puentes de interconexion de los edificios | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/S%20XXI%20Cardio%20/25_CMN%20S.%20XXI_CARDIOLOGI%CC%81A.pdf | 2018-07-03 | Estructura metalica terminada | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/S%20XXI%20Cardio%20/50_CMN%20S.%20XXI_CARDIOLOGIA.pdf | 2018-08-25 | Inicio colocacion de acabados | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/S%20XXI%20Cardio%20/75_CMN%20S.%20XXI_CARDIOLOGIA.pdf | 2018-10-03 | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Rehabilitación | 86.52 | Una vez que se terminó la etapa de cimentación, se dió inicio a la habilitación de las columnas de acero. | 2018-10-15
2017-09-19 | Sismo | Hospitalario Tercer Nivel | 37B5091C2153 | HES CMN Siglo XXI Especialidades | Avenida Cuauhtémoc No. 330, entre Dr. Márquez y Eje 3 Sur, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, CdMx | 9 | Ciudad de México | 15 | Cuauhtémoc | 0001 | Cuauhtémoc | 19.4093 | -99.1545 | Sí | Federal | Instituto Mexicano del Seguro Social | menor | Daño en pisos de entrada y agrietamientos en muros secundarios | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/S%20XXI%20Especialidades%20/CMN%20S.%20XXI%20ESPECIALIDADES%20.pdf | Preliminar | Sí | 323 | 323 | 2017-09-22 | 11:00 | http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/opiniones-seguridad/dtm-um-12-13-14-15-siglo-xxi-cdmx.pdf | Sí | Daños y catastrófico | No | N/A | No | N/A | Reestructuración de puente | 2017-12-19 | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/S%20XXI%20Cardio%20/Acta%20entrega%20Siglo%20XXI.pdf | Arq. Luis Humberto Martínez Hernández | Residente de Obra | IMSS-CII División de Construcción | 2018-12-30 | 6250000 | IMSS-DA-CII | Trabajos de cimentacion en los puentes de interconexion de los edificios | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/S%20XXI%20Especialidades%20/25_CMN%20S.%20XXI_ESPECIALIDADES.pdf | 2018-07-03 | Estructura metalica terminada | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/S XXI Especialidades /50_CMN S. XXI_ESPECIALIDADES.pdf | 2018-08-25 | Inicio colocacion de acabados | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/S XXI Especialidades /75_CMN S. XXI_ESPECIALIDADES.pdf | 2018-10-03 | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Rehabilitación | 86.52 | Una vez que se terminó la etapa de cimentación, se dió inicio a la habilitación de las columnas de acero. | 2018-10-15
2017-09-19 | Sismo | HospitalarioTercer Nivel | 37B504132153 | HONCO CMN Siglo XXI Oncología | Avenida Cuauhtémoc No. 330, entre Dr. Márquez y Eje 3 Sur, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, CdMx | 9 | Ciudad de México | 15 | Cuauhtémoc | 0001 | Cuauhtémoc | 19.4084 | -99.1544 | Sí | Federal | Instituto Mexicano del Seguro Social | menor | Daño en unión de puente secundario y en el cuarto de maquina. Daños en acabados de muros | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/S%20XXI%20Honco/CMN%20S.%20XXI%20HONCO%20.pdf | Preliminar | Sí | 144 | 144 | 2017-09-21 | 11:00 | http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/opiniones-seguridad/dtm-um-12-13-14-15-siglo-xxi-cdmx.pdf | Sí | Daños y catastrófico | No | N/A | No | N/A | Reestructuración de puente | 2017-12-19 | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/S%20XXI%20Cardio%20/Acta%20entrega%20Siglo%20XXI.pdf | Arq. Luis Humberto Martínez Hernández | Residente de Obra | IMSS-CII División de Construcción | 2018-12-30 | 6250000 | IMSS-DA-CII | Trabajos de cimentacion en los puentes de interconexion de los edificios | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/S%20XXI%20Honco/25_CMN%20S.%20XXI_ONCOLOGI%CC%81A.pdf | 2018-07-03 | Estructura metalica terminada | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/S XXI Honco/50_CMN S. XXI_ONCOLOGÍA.pdf | 2018-08-25 | Inicio colocacion de acabados | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/S XXI Honco/75_CMN S. XXI_ONCOLOGÍA.pdf | 2018-10-03 | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Rehabilitación | 86.52 | Una vez que se terminó la etapa de cimentación, se dió inicio a la habilitación de las columnas de acero. | 2018-10-15
2017-09-19 | Sismo | Hospitalario Tercer Nivel | 37B503122153 | HP CMN Siglo XXI Pediatría | Avenida Cuauhtémoc No. 330, entre Dr. Márquez y Eje 3 Sur, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, CdMx | 9 | Ciudad de México | 15 | Cuauhtémoc | 0001 | Cuauhtémoc | 19.4087 | -99.1544 | Sí | Federal | Instituto Mexicano del Seguro Social | menor | Daño en la unión del puente. Daños en la fachada principal y en acabados. | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/S%20XXI%20Pediatria%20/CMN%20S.%20XXI%20PEDIATRIA%20.pdf | Preliminar | Sí | 184 | 184 | 2017-09-21 | 11:00 | http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/opiniones-seguridad/dtm-um-12-13-14-15-siglo-xxi-cdmx.pdf | Sí | Daños y catastrófico | No | N/A | No | N/A | Reestructuración de puente | 2017-12-19 | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/S%20XXI%20Cardio%20/Acta%20entrega%20Siglo%20XXI.pdf | Arq. Luis Humberto Martínez Hernández | Residente de Obra | IMSS-CII División de Construcción | 2018-12-30 | 6250000 | IMSS-DA-CII | Trabajos de cimentacion en los puentes de interconexion de los edificios | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/S%20XXI%20Pediatria%20/25_CMN%20S.%20XXI_PEDIATRI%CC%81A.pdf | 2018-07-03 | Estructura metalica terminada | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/S XXI Pediatria /50_CMN S. XXI_PEDIATRIA.pdf | 2018-08-25 | Inicio colocacion de acabados | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/S XXI Pediatria /75_CMN S. XXI_PEDIATRIA.pdf | 2018-10-03 | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Rehabilitación | 86.52 | Una vez que se terminó la etapa de cimentación, se dió inicio a la habilitación de las columnas de acero. | 2018-10-15
2017-09-19 | Sismo | Hospitalario Segundo Nivel | 362001062151 | HGR 25 I. Zaragoza | Avenida Ignacio Zaragoza No. 1840, Colonia Juan Escutia, C.P. 09100, Delegación Iztapalapa, CdMx | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | 0001 | Iztapalapa | 19.3882 | -99.0398 | Sí | Federal | Instituto Mexicano del Seguro Social | grave | Daños en muros de mampostería, daño en escalera personal. Desprendimiento de acabados en diversas áreas | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/HGR%2025%20Zaragoza%20/HGR%20NO.25%20I.%20ZARAGOZA.pdf | Preliminar | Parcial | 272 | 30 | 2017-09-21 | 16:00 | http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/opiniones-seguridad/dtm-um-03-hgr-no25-zaragoza-cdmx.zip | Sí | Daños y catastrófico | No | N/A | No | N/A | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Ing Arq Jose Rodrigo Argueta | Residente de Obra | IMSS-CII División de Construcción | Información en construcción | 293000000 | IMSS-DA-CII | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Sustitucion | N/A | Dado el tamaño y complejidad de la estructura de este inmueble (edificio de 7 niveles), se realizaron 3 dictámenes, de los cuales, dos concluyeron la demolición del inmueble. En este sentido, se ha estado trabajando en la logística para la demolición del inmueble, ya que se encuentra en una zona densamente poblada. Es por eso que se decidió trabajar paralelamente en el desarrollo del Proyecto Arquitectónico y Ejecutivo. Para reconstruir los edificios que se demolieron, el primer paso es validar un Anteproyecto por el área usuaria y el área técnica del IMSS. En conjunto, se aprueba y desarrolla un plano arquitectónico en el que se definen los espacios, circulaciones y funcionamiento del nuevo edificio. El reto de la validación de los anteproyecto recae que estos hospitales fueron construidos y proyectados con base en la normatividad de hace más de 40 años, siendo que, los espacios que antes se requerían ya no son suficientes para la normativa actual (NOM-016-SSA3-2012 Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada). Una vez validado este Anteproyecto por las áreas correspondientes, se procede a desarrollar un Proyecto Ejecutivo. Un Proyecto Ejecutivo es el conjunto de planos (arquitectónicos; estructurales; ingenierías hidráulicas, sanitarias, gas, eléctricas, telecomunicaciones; carpinterías; albañilería; entre otros) necesarios para la construcción de un edificio. | 2018-10-15
2017-09-19 | Sismo | Hospitalario Segundo Nivel | 220120062151 | HGR 36 San Alejandro | 10 Poniente No. 2721, Colonia Amor, C.P. 72090, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, Puebla | 21 | Puebla | 114 | Puebla | 0001 | Heróica Puebla de Zaragoza | 19.0582 | -98.2164 | Sí | Federal | Instituto Mexicano del Seguro Social | Grave | No hay daño estructural sin embargo el daño en acabados y muros secundarios es severo | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/HGR%2036%20San%20alejandro/HGR%20NO.36%20SAN%20ALEJANDRO.pdf | Preliminar | No | 415 | 0 | 2017-09-20 | 11:00 | http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/opiniones-seguridad/dtm-um-32-hgr-no36-sn-alejandro-pue.zip | Sí | Daños y catastrófico | Sí | HGZ 20 MARGARITAS, HGZ 5 METEPEC, HTO PUEBLA , UMAE SAN JOSE | No | N/A | Suspensión servicio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Reubicación | N/A | Derivado de la Instrucción Presidencial emitida por el Ejecutivo Federal - inhabilitación del inmueble para operar como hospital, el IMSS tendrá la tarea de realizar la sustitución del hospital en un plazo futuro. | 2018-10-15
2017-09-19 | Sismo | Hospitalario Segundo Nivel | 181103022151 | HGR MF 7 Cuautla | Calle Tulipanes No. 2, Colonia Centro, C.P. 62740, Cuautla, Cuautla, Morelos | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | 0001 | Cuautla | 18.8111 | -98.9497 | Sí | Federal | Instituto Mexicano del Seguro Social | Grave | Daño estructural en la ampliación de nutrición. Desprendimiento de acabados en muros | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/HGZ%20Cuautla%20/HGZ%207%20CUAUTLA.pdf | Preliminar | No | 52 | 0 | 2017-09-20 | 9:00 | http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/opiniones-seguridad/dtm-um-36-hgz-7-cuatla-mor.pdf | Sí | Daños y catastrófico | Sí | HGRMF1 Cuernavaca | No | N/A | Rehabilitación estructural, reparación fachada | 2018-02-02 | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/HGZ%20Cuautla%20/CUAUTLA.pdf | Arq. Beatriz Rivas | Residente de Obra | IMSS-CII División de Construcción | 2018-12-30 | 300000000 | IMSS-DA-CII | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/AsignacionesSismos/sftp://consulta@172.23.20.17/home/consulta/HGZ%20Cuautla%20/cuautla02.pdf | Información en construcción | Información en construcción | Rehabilitación | 6 | Una vez que se terminaron los trabajos de demolición de los elementos no estructurales del inmueble, se desarrolló el Proyecto Arquitectónico. En fechas recientes se aprobó el proyecto de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) y se dio inicio a los trabajos de obra en la UMF. En el caso de Cuautla hablamos de dos inmuebles, un Hospital General de Zona y una Unidad de Medicina Familiar. Se demolieron elementos no estructurales de edificio, dejando solo la estructura del edificio. Para reconstruir este inmueble la tarea mas difícil es reubicar los servicios existentes del hospital con las nuevas normas de diseño, en un espacio limitado por la estructura existente, ya que fueron construidos y proyectados con base en la normatividad de hace más de 40 años, siendo que, los espacios que antes se requerían ya no son suficientes para la normativa actual (NOM-016-SSA3-2012 Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada). Una vez validado este Anteproyecto por las áreas correspondientes, se procede a desarrollar un Proyecto Ejecutivo. Un Proyecto Ejecutivo es el conjunto de planos (arquitectónicos; estructurales; ingenierías hidráulicas, sanitarias, gas, eléctricas, telecomunicaciones; carpinterías; albañilería; entre otros) necesarios para la construcción de un edificio. | 2018-10-15
2017-09-19 | Sismo | Hospitalario Segundo Nivel | 180112072151 | HGRMF1 Cuernavaca | Avenida Plan de Ayala 201, esquina Avenida Central, Colonia Flores Magón, C.P. 62450, Cuernavaca, Cuernavaca, Morelos | 17 | Morelos | 7 | Cuernavaca | 0001 | Cuernavaca | 18.9217 | -99.2058 | Sí | Federal | Instituto Mexicano del Seguro Social | menor | Desprendimiento de aplanados en pintura y pasta | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/Hgz%201%20Cuernavaca/HGZ%201%20CUERNAVACA.pdf | Preliminar | Sí | 292 | 292 | 2017-09-20 | 15:00 | http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/opiniones-seguridad/dtm-um-35-hgr-1-cuernavaca-morelos.pdf | Sí | Daños y catastrófico | No | N/A | No | N/A | Rehabilitación en área de quirófanos y reparación de muros agrietados | 2017-11-03 | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/Hgz%201%20Cuernavaca/acta%20entrega%20inmueble%20C7M0408.PDF | Delegación Morelos | Residente de Obra | IMSS-CII División de Construcción | 2017-12-17 | 8512470.96 | Coordinación de Conservación y Servicios Generales | Reparación pasillo en área de quirófanos y reparación de muros agrietados | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/Hgz%201%20Cuernavaca/HGZ1%20CUERNAVACA%20FINAL.pdf | 2017-11-15 | Reparación pasillo en área de quirófanos y reparación de muros agrietados | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/Hgz%201%20Cuernavaca/HGZ1%20CUERNAVACA%20FINAL.pdf | 2017-11-25 | Reparación pasillo en área de quirófanos y reparación de muros agrietados | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/Hgz%201%20Cuernavaca/HGZ1%20CUERNAVACA%20FINAL.pdf | 2017-12-05 | Reparación pasillo en área de quirófanos y reparación de muros agrietados | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/Hgz%201%20Cuernavaca/HGZ1%20CUERNAVACA%20FINAL.pdf | 2017-12-17 | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/Hgz%201%20Cuernavaca/Constancia%20de%20Terminacion%20de%20Obra%20C7M0408.PDF | Rehabilitación | 100 | Reparación pasillo en área de quirófanos y reparación de muros agrietados | 2018-10-15
2017-09-19 | Sismo | Hospitalario Segundo Nivel | 38A520012151 | HGZ 32 Villa Coapa | Calzada del Hueso S/N, entre Calzada de Las Bombas y Prolongación División del Norte, Colonia Ex-Hacienda Coapa, C.P. 14310, Delegación Tlalpan, CdMX | 9 | Ciudad de México | 12 | Tlalpan | 0001 | Tlalpan | 19.3072 | -99.1316 | Sí | Federal | Instituto Mexicano del Seguro Social | Grave | Daño grave en escalera, requiere demolición y restitución. Daños en elevadores, acabados y fachadas del inmueble. | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/HGZ%2032%20Villacoapa%20/HGZ%20NO.32%20VILLACOAPA.pdf | Preliminar | No | 206 | 0 | 2017-09-20 | 12:30 | http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/opiniones-seguridad/dtm-um-27-hgz-no32-villacoapa-cdmx.pdf | Sí | Daños y catastrófico | Sí | HGR /UMAA 2 VILLACOAPA | No | N/A | Reestructuración y remodelación | 2018-06-19 | Información en construcción | Delegación SUR | Delegación SUR | IMSS-CII División de Construcción | 2018-12-31 | 200000000 | IMSS-DA-CII | Demolición de pisos, muros secundarios, escaleras de emergencia, parte de la fachada principal. Así como labores para descubrir columnas | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/HGZ%2032%20Villacoapa%20/25_HGZ32%20VILLA%20COAPA.pdf | 2018-08-24 | Trabajos de reforzamiento en la estructura de fachada y columnas | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/HGZ 32 Villacoapa /50_HGZ32 VILLA COAPA.pdf | 2018-10-16 | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Rehabilitación | 68.5 | En virtud de que la obra dio inicio en el mes de junio, el contratista realizó primero los trabajos preliminares de obra (como habilitación de casetas, oficinas móviles y delimitación del área de trabajo). Actualmente se están realizando la extracción de corazones de concreto y se demolió la escalera de emergencia. | 2018-10-15
2017-09-19 | Sismo | Hospitalario Segundo Nivel | 224190012151 | HGZ 5 Metepec | Km. 4.5 Carretera Atlixco - Metepec S/N, C.P. 74360, Atlixco, Atlixco, Puebla | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | 0001 | Atlixco | 18.9305 | -98.4713 | Sí | Federal | Instituto Mexicano del Seguro Social | medio | Daños severos en acabados de toda la unidad | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/HGR%20Metepec/HGR%20NO.5%20METEPEC.pdf | Preliminar | Sí | 42 | 23 | 2017-09-20 | 12:00 | http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/opiniones-seguridad/dtm-um-33-hgr-no5-metepec-pue.zip | Sí | Daños y catastrófico | No | N/A | No | N/A | Rehabilitación estructural | 2018-07-16 | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/HGR%20Metepec/Acta%20entrega%20de%20HGZ%20N%C2%B05%20Metepec.pdf | Arq. Napoleón Viviano | Residente de Obra | IMSS-CII División de Construcción | 2018-12-30 | 56000000 | IMSS-DA-CII | Demolicion edificio de hospitalizacion | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/HGR Metepec/25_HGR NO.5 METEPEC.pdf | 2018-10-16 | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/AsignacionesSismos/sftp://consulta@172.23.20.17/home/consulta/HGR%20Metepec/metepec%201.pdf | Información en construcción | Información en construcción | Rehabilitación | 45.22 | Tras la revisión del Proyecto Ejecutivo por las áreas normativas correspondientes, primero se realizaron trabajos preliminares colocando tapiales para delimitar las zonas a demoler. Posteriormente, se reubicaron a los espacios temporales que se habilitaron y recientemente se dio inicio a la demolición del edificio de Hospitalización. | 2018-10-15
2017-09-19 | Sismo | Hospitalario Segundo Nivel | 181501022151 | HGZ 5 Zacatepec | Avenida Lázaro Cárdenas S/N, C.P. 62780, Zacatepec de Hidalgo, Zacatepec, Morelos | 17 | Morelos | 31 | Zacatepec | 0001 | Zacatepec de Hidalgo | 18.652 | -99.198 | Sí | Federal | Instituto Mexicano del Seguro Social | menor | Daños estructurales solo en el cuerpo de la sub delegación. Desprendimiento de azulejo en muros y aplanados. | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/HGZ%20Zacatepec/HGZ%205%20ZACATEPEC.pdf | Preliminar | No | 50 | 0 | 2017-09-20 | 15:00 | http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/opiniones-seguridad/dtm-um-37-hgz-mf-5-zacatepec-mor.pdf | Sí | Daños y catastrófico | No | N/A | No | N/A | Rehabilitación estructural de todo el edificio | 2018-02-02 | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/HGZ%20Zacatepec/Acta%20Entrega%2011%20abril%202018%20zacatepec.pdf | Arq. Rafael Manzano padilla | Residente de Obra | IMSS-CII División de Construcción | 2018-08-14 | 116000000 | IMSS-DA-CII | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/AsignacionesSismos/sftp://consulta@172.23.20.17/home/consulta/HGZ%20Zacatepec/zacatepec.pdf | Información en construcción | Información en construcción | Rehabilitación | 18 | Una vez que se terminaron los trabajos de demolición en el área de Medicina Física, Subdelegación y Centro de Seguridad Social, se realizaron los estudios de mecánica de suelos, topografía y niveles. Actualmente se encuentra en proceso desarrollo Proyecto Ejecutivo. Para reconstruir los edificios que se demolieron, el primer paso es validar un Anteproyecto por el área usuaria y el área técnica del IMSS. En conjunto, se aprueba y desarrolla un plano arquitectónico en el que se definen los espacios, circulaciones y funcionamiento del nuevo edificio. El reto de la validación de los anteproyecto recae que estos hospitales fueron construidos y proyectados con base en la normatividad de hace más de 40 años, siendo que, los espacios que antes se requerían ya no son suficientes para la normativa actual (NOM-016-SSA3-2012 Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada). Una vez validado este Anteproyecto por las áreas correspondientes, se procede a desarrollar un Proyecto Ejecutivo. Un Proyecto Ejecutivo es el conjunto de planos (arquitectónicos; estructurales; ingenierías hidráulicas, sanitarias, gas, eléctricas, telecomunicaciones; carpinterías; albañilería; entre otros) necesarios para la construcción de un edificio. | 2018-10-15
2017-09-19 | Sismo | Hospitalario Primer Nivel | 385348252110 | UMF 21 Francisco del Paso | Francisco del Paso y Troncoso No. 281 Fray Servando, Colonia Jardín Balbuena, C.P. 15900, Delegación Venustiano Carranza, CdMx | 9 | Ciudad de México | 17 | Venustiano Carranza | 0001 | Venustiano Carranza | 19.4177 | -99.1133 | Sí | Federal | Instituto Mexicano del Seguro Social | Grave | Daños en acabados, recubrimiento, muros y plafones. Se presentaron grietas en columnas | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/UMF 21 Fco del paso/UMF 21 FRANCISCO DEL PASO.pdf | Preliminar | No | N/A | N/A | 2017-09-25 | 15:30 | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/UMF%2021%20Fco%20del%20paso/UMF21%20FCO%20DEL%20PASO%20%28ROMACO%29%28r%29.pdf | Sí | Daños y catastrófico | Sí | HGZ 30 IZTACALCO | No | N/A | Demolicion | 2018-08-30 | Información en construcción | Arq. Armando Hernandez Enciso | Residente de Obra | IMSS-CII División de Construcción | 2018-12-30 | 275000000 | IMSS-DA-CII | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Sustitucion | N/A | Tras el desarrollo del Proyecto Ejecutivo, se dió aviso para la demolición. Posteriormente, la aseguradora realizó trabajos de salvamento. Para continuar con el proceso de demolición fue necesario realizar todos los trámites necesarios para las licencias de demolición del inmueble y, con ello, se dará inicio a las demoliciones próximamente. | 2018-10-15
2017-09-19 | Sismo | Hospitalario Primer Nivel | 221504252110 | UMF 32 | Independencia y Victoria 1 C.P. 74587, Escape de Lagunillas, Lagunillas de Rayón (Alchichica), Chietla, Puebla | 21 | Puebla | 51 | Chietla | 15 | Lagunillas de Rayón (Alchichica) | 18.4842 | -98.6973 | Sí | Federal | Instituto Mexicano del Seguro Social | Grave | Fracturas severas en muros. Desprendimiento en acabados | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/UMF%2032%20Lagunillas%20/UMF%2032%20LAGUNILLAS%20.pdf | Preliminar | No | N/A | N/A | 2017-09-22 | 11:00 | http://reposipot.imss.gob.mx/consulta/UMF%2032%20Lagunillas%20/UMF%2032%2C%20Lagunillas.pdf | Sí | Daños y catastrófico | Sí | HGZ 20 MARGARITAS, HGZ 5 METEPEC, HTO PUEBLA , UMAE SAN JOSE | No | N/A | Información en construcción |  | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | IMSS-CII División de Construcción | Información en construcción | Información en construcción | IMSS-DA-CII | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Rehabilitación | N/A | En virtud de que el inmueble está en calidad de comodato para el Instituto, actualmente se está llevando a cabo el proceso de donación al IMSS para poder ejercer el presupuesto destinado a la unidad. | 2018-10-15

## Tabla Avance Financiero
DESC_INFRAESTRUCTURA | ID_INFRAESTRUCTURA | CICLO | DESC_FF | ID_RAMO | DESC_RAMO | ID_MODALIDAD | DESC_MODALIDAD | ID_PP | DESC_PP | ID_FF | ID_FONDEN | MONTO_ESTIMADO | FECHA_MONTO_ESTIMADO | MONTO_MODIFICADO | FECHA_MONTO_MODIFICADO | MONTO_PAGADO | FECHA_MONTO_PAGADO | ID_EXPEDIENTE_COMPRANET | ID_CONTRATO_COMPRANET | NUM_COMPROMISO_SICOP | ID_CONTRATISTA | DESC_CONTRATISTA | FICHA_CONTRATO
HGRMF1 Cuernavaca | 180112072151 | 2017 | Ingresos Propios | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | E | Prestación de Servicios Públicos | 24 | Atención a la Salud | 4 | N/A | 8512470.96 | 2017-11-03 | 8512470.96 | 2017-11-03 | 8512470.96 | 2017-11-03 | 1537830 | AO-019GYR107-E16-2017 |  | N/A | Miguel Ángel Cruz Barragán. | https://www.gob.mx/contratacionesabiertas/ficha#!/concluidos/1537830?AO-019GYR107-E16-2017
CMN La Raza | 36A101112153;36A102142153;36A1041C2153;36A131322153 | 2018 | Ingresos Propios | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | E | Prestación de Servicios Públicos | 23 | Atención a la Salud | 4 | N/A | 49000000 | 2018-09-18 | 49000000 | 2018-09-18 | 16983940.08 | 2018-11-16 | 1559045 | 1671617 |  | CMP820929PV6 | Construcciones mantenimiento y proyectos ROMACO Sa de CV | https://www.gob.mx/contratacionesabiertas/ficha#!/concluidos/1559045?1671617
CMN Siglo XXI | 37B504132153;37B503122153;37B5091C2153;37B5071B2153 | 2018 | Ingresos Propios | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | E | Prestación de Servicios Públicos | 23 | Atención a la Salud | 4 | N/A | 25000000 | 2018-09-18 | 25000000 | 2018-09-18 | 5426797.8 | 2018-11-05 | 1559058 | 1675106 |  | CGE-010330-IX7 | CONSTRUCTORA GERMER SA DE CV | https://www.gob.mx/contratacionesabiertas/ficha#!/concluidos/1559058?1675106
HGR MF 7 Cuautla | 181103022151 | 2018-2019 | Ingresos Propios | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | E | Prestación de Servicios Públicos | 23 | Atención a la Salud | 4 | N/A | 300000000 | 2018-09-18 | 300000000 | 2018-09-18 | 0 | 2018-08-19 | 1559016 | 1681687 |  | PDM9605167E4 | PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA SA DE CV | https://www.gob.mx/contratacionesabiertas/ficha#!/concluidos/1559016?1681687
HGZ 5 Zacatepec | 181501022151 | 2018-2019 | Ingresos Propios | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | E | Prestación de Servicios Públicos | 23 | Atención a la Salud | 4 | N/A | 116000000 | 2018-09-18 | 116000000 | 2018-09-18 | 23301874.35 | 2018-11-12 | 1558998 | 1671568 |  | UME990701FX4 | UDRA MEXICO SA DE CV / Constructora San Jose SA | https://www.gob.mx/contratacionesabiertas/ficha#!/concluidos/1558998?1671568
HGZ 5 Metepec | 224190012151 | 2018-2019 | Ingresos Propios | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | E | Prestación de Servicios Públicos | 23 | Atención a la Salud | 4 | N/A | 56000000 | 2018-09-18 | 56000000 | 2018-09-18 | 11199792.68 | 2018-11-12 | 1559050 | 1681723 |  | UME990701FX4 | UDRA MEXICO SA DE CV / Constructora San Jose SA | https://www.gob.mx/contratacionesabiertas/ficha#!/concluidos/1559050?1681723
HGZ 32 Villa Coapa | 38A520012151 | 2018 | Ingresos Propios | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | E | Prestación de Servicios Públicos | 23 | Atención a la Salud | 4 | N/A | 200000000 | 2018-09-18 | 200000000 | 2018-09-18 | 117996165.34 | 2018-11-15 | 1676393 | 1832995 |  | CCO-050531-F62 | CORPOMARA CONSTRUCTORES SA DE CV | https://www.gob.mx/contratacionesabiertas/ficha#!/concluidos/1676393?1832995
UMF 21 Francisco del Paso | 385348252110 | 2018-2019 | Ingresos Propios | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | E | Prestación de Servicios Públicos | 23 | Atención a la Salud | 4 | N/A | 275000000 | 2018-09-18 | 275000000 | 2018-09-18 | 0 | 2018-08-19 | 1559065 | 1675124 |  | EPC1208085J8 | EPCCOR SA DE CV | https://www.gob.mx/contratacionesabiertas/ficha#!/concluidos/1559065?1675124
HGR 25 I. Zaragoza | 362001062151 | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción
HGR 36 San Alejandro | 220120062151 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
UMF 32 | 221504252110 | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción | Información en construcción