## AVANCE F Y F PESOS
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN p_/
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Marzo 2013
(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2013)
No | Nombre del proyecto 1_/ | Estado del Proyecto | Costo Total Autorizado 2_/ | Acumulado 2012 2_/ | Avance Financiero |  |  |  |  | Acumulado 2012 | Avance Físico |  |  | 12.3579
[5 empty] | 2013 | [5 empty] | 2013
[5 empty] | Estimada 2_/ | Realizada 3_/ | Acumulada | % |  |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) |  | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
| Total |  | 258973.8006 | 80089.0036 | 54827.4103 | 1876.6355 | 81965.6391 | 31.6502
| Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 253296.223 | 80089.0036 | 53440.4337 | 1876.6355 | 81965.6391 | 32.3596
| Inversión Directa |  | 182937.8322 | 74629.2834 | 35059.3623 | 1778.8777 | 76408.1611 | 41.7673
| Aprobados en 2002 |  | 14579.3417 | 10669.193 | 2123.6249 | 0 | 10669.193 | 73.1802
62 | CCC Pacífico | Varias (Cierre y otras) | 10625.1806 | 7554.3843 | 1934.0114 | 0 | 7554.3843 | 71.0989 |  | 100 | 2 | 0 | 100
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | Varias (Cierre y otras) | 1152.9712 | 963.2983 | 189.6136 | 0 | 963.2983 | 83.5492 |  | 100 | 1 | 0 | 100
104 | SLT 706 Sistemas Norte | Varias (Cierre y otras) | 2801.1899 | 2151.5104 | 0 | 0 | 2151.5104 | 76.807 |  | 81.8 | 0 | 0 | 81.8
| Aprobados para 2003 |  | 1442.8095 | 867.5246 | 0 | 0 | 867.5246 | 60.1274
128 | SLT 803 NOINE | Varias (Cierre y otras) | 1442.8095 | 867.5246 | 0 | 0 | 867.5246 | 60.1274 |  | 79 | 0 | 0 | 79
| Aprobados en 2004 |  | 1611.8885 | 1160.402 | 463.2767 | 13.1442 | 1173.5462 | 72.8057
139 | SE 912 División Oriente | Varias (Cierre y otras) | 198.6091 | 135.2534 | 0 | 13.1442 | 148.3976 | 74.7184 |  | 68 | 0 | 31.9 | 99.9
140 | SE 914 División Centro Sur | Varias (Cierre y otras) | 385.3739 | 267.184 | 249.4447 | 0 | 267.184 | 69.3311 |  | 60 | 65 | 0 | 60
142 | SLT 901 Pacífico | Varias (Cierre y otras) | 1027.9054 | 757.9646 | 213.832 | 0 | 757.9646 | 73.7388 |  | 48 | 25.1 | 0 | 48
| Aprobados 2005 |  | 16558.3184 | 13589.0335 | 2889.8223 | 27.9732 | 13617.0067 | 82.2367
146 | CH La Yesca | Construcción | 15447.375 | 12879.4034 | 2584.4056 | 0 | 12879.4034 | 83.376 |  | 100 | 17 | 0 | 100
151 | SE 1006 Central Sur | Varias (Cierre y otras) | 275.846 | 254.8594 | 132.4061 | 0 | 254.8594 | 92.3919 |  | 92.5 | 48 | 7.4 | 99.9
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | Varias (Cierre y otras) | 835.0975 | 454.7707 | 173.0106 | 27.9732 | 482.7439 | 57.8069 |  | 54.3 | 0 | 0.4 | 54.7
| Aprobados 2006 |  | 23481.2992 | 12292.9566 | 6788.7113 | 283.2511 | 12576.2078 | 53.5584
171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) | Construcción | 7313.8911 | 2471.58 | 2660.4311 | 0 | 2471.58 | 33.793 |  | 70.5 | 14 | 0 | 70.5
176 | LT Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | Varias (Cierre y otras) | 741.474 | 415.2254 | 346.0212 | 0 | 415.2254 | 56 |  | 96.4 | 5.6 | 0 | 96.4
180 | RM CCC Huinalá Unidad 6 | Fallo y Adjudicación | 807.7123 | 0 | 387.7019 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 48 | 0 | 0
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | Varias (Cierre y otras) | 374.6545 | 287.9391 | 6.179 | 0 | 287.9391 | 76.8546 |  | 94.4 | 5.6 | 0 | 94.4
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 3508.9616 | 2022.9882 | 183.2393 | 35.5771 | 2058.5653 | 58.6659 |  | 50.7 | 16 | 3.1 | 53.8
190 | SE 1120 Noroeste | Varias (Cierre y otras) | 866.611 | 668.1917 | 311.9799 | 0 | 668.1917 | 77.104 |  | 76.4 | 36 | 0 | 76.4
192 | SE 1122 Golfo Norte | Varias (Cierre y otras) | 783.4026 | 564.0244 | 313.361 | 0 | 564.0244 | 71.9968 |  | 72 | 40 | 6 | 78
194 | SE 1124 Bajío Centro | Varias (Cierre y otras) | 846.5162 | 845.8983 | 347.6857 | 0 | 845.8983 | 99.927 | 0 | 72 | 41.07 | 27.9 | 99.9
195 | SE 1125 Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1812.8598 | 1803.8084 | 362.572 | 0 | 1803.8084 | 99.5007 |  | 98.5 | 20 | 1.4 | 99.9
198 | SE 1128 Centro Sur | Varias(Cierre y otras) | 660.7151 | 270.8852 | 297.3218 | 0 | 270.8852 | 40.9988 |  | 26 | 45 | 19.5 | 45.5
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 922.3793 | 505.4381 | 333.6633 | 12.7144 | 518.1525 | 56.1756 |  | 80.3 | 2.4 | 13.2 | 93.5
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | Varias (Cierre y otras) | 1405.7606 | 402.8675 | 468.3994 | 0 | 402.8675 | 28.6583 |  | 27.7 | 33.32 | 0 | 27.7
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | Varias (Licitación y construcción) | 1984.3945 | 717.994 | 760.6461 | 234.9596 | 952.9536 | 48.0224 |  | 34.9 | 17.3 | 8.1 | 43
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | Varias (Cierre y otras) | 1451.9667 | 1316.1164 | 9.5095 | 0 | 1316.1164 | 90.6437 |  | 77.8 | 7 | 0 | 77.8
| Aprobados en 2007 |  | 31305.7901 | 24876.7678 | 4666.7083 | 598.9065 | 25475.6744 | 81.3769
209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 1643.4904 | 772.3688 | 1198.7715 | 0 | 772.3688 | 46.9956 |  | 41.5 | 73 | 4.9 | 46.4
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | Varias (Cierre y otras) | 2619.8377 | 2348.001 | 438.7017 | 0 | 2348.001 | 89.6239 |  | 88.5 | 3 | 0 | 88.5
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | Varias (Cierre y otras) | 423.7153 | 423.7153 | 0 | 0 | 423.7153 | 100 |  | 88.5 | 1 | 0 | 88.5
213 | SE 1211 NORESTE - CENTRAL | Varias (Cierre y otras) | 1444.4399 | 678.8194 | 0 | 0 | 678.8194 | 46.9953 |  | 38 | 0 | 0 | 38
214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 2979.1366 | 2532.2388 | 953.3237 | 0 | 2532.2388 | 84.9991 |  | 56 | 32 | 21.91 | 77.91
215 | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | Varias (Cierre y otras) | 630.2405 | 442.4128 | 55.6106 | 0 | 442.4128 | 70.1975 |  | 65.6 | 8.3 | 0 | 65.6
216 | RM CCC Poza Rica | Construcción | 1860.6178 | 1680.6744 | 53.8063 | 65.3874 | 1746.0618 | 93.8431 |  | 90.3 | 2.89 | 3.5 | 93.8
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | Construcción | 1961.656 | 1557.0954 | 490.9423 | 225.0836 | 1782.179 | 90.8507 |  | 79.3 | 25 | 11.3 | 90.6
222 | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | Varias (Cierre y otras) | 13089.673 | 11929.0809 | 1328.6596 | 68.5793 | 11997.6602 | 91.6574 |  | 98.1 | 5 | 0.8 | 98.9
226 | CCI CI Guerrero Negro III | Construcción | 313.4636 | 304.0043 | 0 | 2.5149 | 306.5192 | 97.7846 |  | 96.7 | 0 | 1.3 | 98
227 | CG Los Humeros II | Varias (Cierre y otras) | 1316.7266 | 1296.3437 | 24.7158 | 11.4497 | 1307.7934 | 99.3216 |  | 98.5 | 0 | 1.5 | 100
228 | LT Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | Terminado Totalmente | 247.722 | 240.979 | 122.1768 | 0 | 240.979 | 97.278 |  | 70.2 | 10.2 | 0 | 70.2
229 | CT TG Baja California II | Construcción | 2775.0706 | 671.034 | 0 | 225.8917 | 896.9256 | 32.3208 |  | 52.3 | 0 | 17.2 | 69.5
| Aprobados en 2008 |  | 11738.561 | 3709.8521 | 2482.2708 | 127.8716 | 3837.7237 | 32.6933
230 | SLT 1301 Interconexión de Baja California | Por Licitar sin cambio de alcance | 4084.2242 | 0 | 0.80326 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36.33 | 0 | 0
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | Varias (Cierre y otras) | 539.1371 | 80.3264 | 0 | 0 | 80.3264 | 14.8991 |  | 12.4 | 0 | 0 | 12.4
235 | CCI Baja California Sur IV | Construcción | 1245.615 | 766.1898 | 568.0004 | 127.8716 | 894.0614 | 71.7767 |  | 68 | 45.6 | 11 | 79
236 | CCI Baja California Sur III | Terminado Totalmente | 1135.691 | 1135.691 | 0.0065621 | 0 | 1135.691 | 100 |  | 100 | 1 | 0 | 100
237 | LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | Por Licitar sin cambio de alcance | 135.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
242 | SE 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Cierre y otras) | 660.468 | 226.1496 | 290.6059 | 0 | 226.1496 | 34.2408 |  | 34 | 44 | 3.96 | 37.96
243 | SE 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | Varias (Cierre y otras) | 1624.378 | 251.7304 | 81.2189 | 0 | 251.7304 | 15.497 |  | 14 | 5 | 0 | 14
244 | SE 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE | Varias (Cierre y otras) | 1159.6035 | 718.9468 | 852.8447 | 0 | 718.9468 | 61.9994 |  | 44 | 73.55 | 0 | 44
245 | SE 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 1153.9807 | 530.8181 | 688.791 | 0 | 530.8181 | 45.9989 |  | 38 | 40 | 7.67 | 45.67
| Aprobados en 2009 |  | 9303.5256 | 919.057 | 656.4076 | 108.0002 | 1027.0573 | 11.0394
247 | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | Construcción | 229.8607 | 54.3748 | 75.0633 | 68.5668 | 122.9416 | 53.4853 |  | 32.3 | 25 | 31 | 63.3
248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | Terminado Totalmente | 949.4149 | 767.4256 | 106.5388 | 0 | 767.4256 | 80.8314 |  | 100 | 1.3 | 0 | 100
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Construcción | 717.7592 | 1.2358 | 308.1566 | 39.4334 | 40.6692 | 5.6661 |  | 0.3 | 42.93 | 9.7 | 10
251 | SE 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Licitación y construcción) | 567.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
253 | SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias (Cierre y otras) | 1011.0282 | 96.0209 | 0 | 0 | 96.0209 | 9.4973 |  | 2.5 | 0 | 7 | 9.5
257 | CCI Santa Rosalía II | Fallo y Adjudicación | 506.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | Fallo y Adjudicación | 5321.9791 | 0 | 166.6489 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 31.67 | 0 | 0
| Aprobados en 2010 |  | 7863.157 | 2979.2425 | 1689.5225 | 125.8726 | 3105.1151 | 39.4894
259 | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Licitación y construcción) | 1155.2218 | 0 | 1.2454e-05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0
260 | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | Varias (Licitación y construcción) | 463.9815 | 0.98863 | 278.3889 | 0 | 0.98863 | 0.21308 |  | 0 | 60 | 0 | 0
261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | Construcción | 6243.9536 | 2978.2539 | 1411.1335 | 125.8726 | 3104.1265 | 49.7141 |  | 32.1 | 22.6 | 46.3 | 78.4
| Aprobados en 2011 |  | 30788.2475 | 3565.2542 | 5867.5127 | 493.8583 | 4059.1125 | 13.184
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | Construcción | 499.9512 | 173.0106 | 81.2408 | 16.5385 | 189.5491 | 37.9135 |  | 36.1 | 16.25 | 13.2 | 49.3
263 | LT 1602 Transmisión La Paz entronque Tuxpan - Texcoco | Por Licitar con cambio de alcance | 857.3787 | 0 | 496.5775 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
264 | CC Centro | Construcción | 9096.6645 | 3293.3804 | 1564.6263 | 258.9426 | 3552.323 | 39.0508 |  | 60.6 | 17.2 | 4.6 | 65.2
266 | SLT 1603 Subestación Lago | Por Licitar con cambio de alcance | 952.0897 | 0 | 367.6599 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 38.61 | 0 | 0
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | Por Licitar con cambio de alcance | 402.4597 | 0 | 43.2897 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.75 | 0 | 0
268 | CCI Guerrero Negro IV | Fallo y Adjudicación | 254.9959 | 0 | 10.7682 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.22 | 0 | 0
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | Fallo y Adjudicación | 35.9544 | 0 | 1.2454e-05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.01 | 0 | 0
271 | CCI Santa Rosalía III | Fallo y Adjudicación | 370.7117 | 0 | 331.0195 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 89.3 | 0 | 0
272 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalia III | Fallo y Adjudicación | 23.4515 | 0 | 20.9937 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 95.23 | 0 | 0
273 | SE 1621 Distribución Norte-Sur | Por Licitar sin cambio de alcance | 1275.1691 | 0 | 510.0676 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 0
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | Varias (Licitación y construcción) | 4105.5918 | 0 | 609.6701 | 201.9714 | 201.9714 | 4.9194 |  | 0 | 60 | 5.5 | 5.5
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | Construcción | 1385.668 | 98.8632 | 776.116 | 16.4058 | 115.269 | 8.3187 |  | 11.4 | 64.78 | 1.9 | 13.3
276 | CH La Parota | Por Licitar sin cambio de alcance | 10496.3662 | 0 | 793.5634 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25.57 | 0 | 0
277 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Parota | Por Licitar sin cambio de alcance | 1031.7951 | 0 | 261.9201 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Aprobados en 2012 |  | 28587.3161 | 0 | 6044.5286 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | RM CT José López Portillo | Por Licitar sin cambio de alcance | 2996.6177 | 0 | 876.4964 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29.25 | 0 | 0
279 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noroeste | Por Licitar sin cambio de alcance | 216.7811 | 0 | 29.2357 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Por Licitar sin cambio de alcance | 1255.8832 | 0 | 753.5299 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 0
281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Por Licitar sin cambio de alcance | 573.3187 | 0 | 38.5847 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | Por Licitar sin cambio de alcance | 741.3179 | 0 | 444.7907 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 0
283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | Por Licitar sin cambio de alcance | 307.5474 | 0 | 107.7916 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
284 | CG Los Humeros III | Por Licitar sin cambio de alcance | 1694.1447 | 0 | 766.7339 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37.94 | 0 | 0
285 | CC Centro II | Por Licitar sin cambio de alcance | 10414.1197 | 0 | 395.5541 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.8 | 0 | 0
286 | CCI Baja California Sur V | Por Licitar sin cambio de alcance | 1385.3533 | 0 | 85.5702 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
287 | LT Red de transmisión asociada a la CE Rumorosa I, II y III | Por Licitar sin cambio de alcance | 277.6343 | 0 | 211.6937 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 76.2 | 0 | 0
288 | SLT 1722 Distribución Sur | Por Licitar sin cambio de alcance | 572.8205 | 0 | 343.6923 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 0
289 | CH Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance | 4849.24 | 0 | 260.7493 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0
292 | SE 1701 Subestación Chimalpa Dos | Por Licitar sin cambio de alcance | 497.8874 | 0 | 135.0595 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | Fallo y Adjudicación | 1401.3859 | 0 | 850.5448 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60.69 | 0 | 0
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | Varias (Licitación y construcción) | 1102.9549 | 0 | 522.5662 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 47.38 | 0.7 | 0.7
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | Varias (Licitación y construcción) | 300.3093 | 0 | 221.9355 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 73.9 | 0 | 0
| Aprobados en 2013 |  | 5677.5776 | 0 | 1386.9765 | 0 | 0 | 0
304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Autorizado | 3034.1981 | 0 | 647.9123 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | Autorizado | 152.8672 | 0 | 97.8004 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | Autorizado | 882.9967 | 0 | 250.1486 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
307 | SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | Autorizado | 1033.4788 | 0 | 231.3028 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | Autorizado | 574.0368 | 0 | 159.8124 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Inversión Condicionada |  | 76035.9684 | 5459.7202 | 19768.048 | 97.7578 | 5557.478 | 7.309
| Aprobados en 2005 |  | 5813.5813 | 5459.7202 | 230.8649 | 97.7578 | 5557.478 | 95.5947
28 | CCC Norte II | Construcción | 5813.5813 | 5459.7202 | 230.8649 | 97.7578 | 5557.478 | 95.5947 |  | 93.2 | 4 | 2.4 | 95.6
| Aprobados en 2008 |  | 3257.8831 | 0 | 1154.5234 | 0 | 0 | 0
36 | CC Baja California III | Fallo y adjudicación | 3257.8831 | 0 | 1154.5234 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35.44 | 0 | 0
| Aprobados en 2011 |  | 27534.0033 | 0 | 9385.399 | 0 | 0 | 0
38 | CC Norte III (Juárez) | Por Licitar sin cambio de Alcance | 12714.1599 | 0 | 7503.2789 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 59.27 | 0 | 0
40 | CE Sureste I | Varias (Licitación y Construcción) | 6955.7037 | 0 | 883.3744 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.17 | 0 | 0
41 | CE Sureste II | Por Licitar sin cambio de Alcance | 7864.1396 | 0 | 998.7457 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.17 | 0 | 0
| Aprobados en 2012 |  | 39430.5008 | 0 | 8997.2607 | 0 | 0 | 0
42 | CC Noroeste | Por Licitar sin cambio de Alcance | 13392.0609 | 0 | 1972.9364 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.73 | 0 | 0
43 | CC Noreste | Por Licitar sin cambio de Alcance | 18202.5028 | 0 | 3210.8349 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.64 | 0 | 0
44 | CE Rumorosa I, II y III | Por Licitar sin cambio de Alcance | 7835.9371 | 0 | 3813.4894 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 48.67 | 0 | 0
#REF!
#REF!
#REF!
p_/ Cifras preliminares
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total debido al redondeo
Fuente: Comisión Federal de Electricidad

## Hoja1 (hidden)
|  |  | dólares | pesos
|  |  | 148.0453 | 1876.6355
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 5.4 | 68.5793
264 | CC | CC Centro | 20.4 | 258.9426
261 | CCC | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | 9.9 | 125.8726
226 | CCI | CCI CI Guerrero Negro III | 0.2 | 2.5149
235 | CCI | CCI Baja California Sur IV | 10.1 | 127.8716
227 | CG | CG Los Humeros II | 0.9 | 11.4497
275 | CG | CG Los Azufres III (Fase I) | 1.3 | 16.4058
229 | CT | CT TG Baja California II | 17.8 | 225.8917
216 | RM | RM CCC Poza Rica | 5.2 | 65.3874
217 | RM | RM CCC El Sauz Paquete 1 | 17.9 | 225.0836
28 | CCC | CCC Norte II | 7.7 | 97.7578
139 | SE | SE 912 División Oriente | 1.0453 | 13.1442
164 | SE | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 2.2 | 27.9732
188 | SE | SE 1116 Transformación del Noreste | 2.8 | 35.5771
274 | SE | SE 1620 Distribución Valle de México | 15.9 | 201.9714
200 | SLT | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1 | 12.7144
202 | SLT | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 18.5 | 234.9596
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 5.4 | 68.5668
249 | SLT | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 3.1 | 39.4334
262 | SLT | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 1.3 | 16.5385