## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2015
Baja California Sur
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
BCS00130300202188 | Construccion De La Linea De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En La Calle Ignacio Zaragoza, Esquina Estero Las Garzas Y Calle Mauricio Castro, Colonia Zaragoza, Loreto, Baja California Sur. | 10 | Baja California Sur | Loreto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00130300207919 | Fondo De Aportación Para Los Servicios De Salud A La Comunidad (Fassc) Convenio Cofepris-Cetr-B.C.S.-03-13 | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00130300208008 | Previsiones Salariales Y Económicas.- Ramo 23 | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00130300216910 | Ejecucion De Obras De Pavimentacion, Espacios Deportivos, Alumbrado Publico Y Rehab Infraest Educativa | 1 | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE COMONDU | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00130300216956 | Ejecucion De Obras De Pavimentacion, Espacios Deportivos, Alumbrado Publico Y Rehab Infraest Educativa | 2 | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE MULEGE | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00130400264046 | Combustible | 001 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00130400264531 | Pago De Nomina | 002 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FONE |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tesoreria Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00130400264603 | Proveedores | 003 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tesoreria Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00130400264662 | Becas Educativas | 004 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tesoreria Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00130400264730 | Renta De Maquinaria | 004 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tesoreria Municipal | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00130400264790 | Empleo Temporal Municipal | 006 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tesoreria Municipal | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00130400264881 | Pago De Nomina | 002 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tesoreria Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00130400273277 | Contruccion De La Linea De Drenaje De La Calle Civilizadores, Tramo General Agustin Olachea A Paula Osuna, Colonia Zaragoza, Loreto, Baja California Sur | 11 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00130400281758 | Mantenimiento De La Linea Principal De Agua Potable | 12 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00140100307556 | Educacion Para Adultos Servicios Personales Gtos Operativos Figuras Solidarias | E064 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I010 FAETA Educación de Adultos |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00140200351861 | Fortalecer La Calidad De Los Servicios De Salud Ejercicio 2014. | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00140200351913 | Desarrollo Humano Oportunidades Ejercicio 2014. | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00140200352008 | Fortalecimiento De Las Acciones De Salud Pública En Las Entidades Federativas (Afaspe) Ejercicio 2014. | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00140200352514 | Seguro Popular De Salud Ejercicio 2014. | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00140400408613 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Estreno De La Bocana |  | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00140400408767 | Construcción Y Rehabilitación De Cancha De Basquetbol En La Col. Cuauhtémoc En Santa Rosalía |  | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00140400408966 | Programa De Pavimentaciones En Baja California Sur |  | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00140400409226 | Infraestructura Deportiva De Comondú |  | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00140400409414 | Infraestructura Deportiva De Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo |  | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00140400409618 | Infraestructura Deportiva Estatal |  | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00140400409781 | Pavimentación De Calles Y Callejones En Los Municipios De La Paz Y Los Cabos; Baja California Sur |  | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00150100461946 | Pavimentacion De Vialidades Del Municipio De Comondu |  | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00150100461976 | Pavimentación De Vialidades Del Municipio De Comondú |  | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00150100462943 | Rehabilitación Del Estadio De Futbol De Veteranos Antonino Arciniega Muñoz En La Colonia Ranchería En Sta. Rosalia Municipio De Mulegé, Baja California Sur |  | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00150100463207 | Pavimentación En Ciudad Insurgentes |  | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00150100464381 | Pavimentación En Ciudad Constitución |  | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00150100479877 | Equipamiento Del Área De Prevención Local | 001 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00150100479996 | Servicios, Encuestas De Medición Del Impacto | 001 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00150100480127 | Servicios, Apoyos Para Jóvenes En Riesgo. | 001 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección General de Seguridad Publica, Policía Preventiva y Tránsito Municipal. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00150100480175 | Equipamiento E Infraestructura | 001 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección General de Seguridad Publica Policía Preventiva y Tránsito Municipal. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00150100480294 | Evaluaciones De Control De Confianza | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Transito Municipal. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00150100480365 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública. | 001 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección General de Seguridad Pública Policía Preventiva y Transito Municipal. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00150100480387 | Equipamiento | 001 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Transito Municipal. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00150100480426 | Herramienta De Seguimiento Y Control Del Servicio Profesional De Carrera Policial. | 001 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00150100480450 | Gastos De Operación | 001 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Transito Municipal. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00150100480485 | Programas De Mejora De Las Condiciones Laborales | 001 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y transito Municipal. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00150100494478 | 2da. Etapa De La Remodelación De Las Oficinas De La Secretaria Planeacion Urbana, Infraestructura Y Ecologia | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria Planeacion Urbana, Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS08130200159855 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestrucutra Fisica Educativa | NIVEL BASICO | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2008 | 54298278 | 54298078 | 54298078 | 54298078 | 53957142 | 53957142 | 53957142 | 99.3721 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS08130200159862 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Educativa | NIVEL SUPERIOR | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2008 | 8987230 | 8987230 | 8987230 | 8987230 | 8987230 | 8987230 | 8987230 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS09130200159850 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa | NIVEL BASICO | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 81478013 | 81478013 | 81478013 | 81478013 | 81456679 | 81456679 | 81456679 | 99.9738 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMEINTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS09130200159856 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa | NIVEL SUPERIOR | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS10130200159844 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa | NIVEL BASICO | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 80864275 | 80864275 | 80864275 | 80864275 | 80485466 | 80485466 | 80485466 | 99.5315 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE CONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS10130200159848 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa | NIVEL SUPERIOR | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCUTRA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 28662599 | 28662599 | 28662599 | 28662599 | 27620527 | 27620527 | 27620527 | 96.3643 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS11130200159835 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa 2011 | NIVEL BASICO | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 77154510 | 77154510 | 77154510 | 77154510 | 77154510 | 77154510 | 77154510 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS11130200159842 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa | NIVEL SUPERIOR | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 9360365 | 9360365 | 9360365 | 9360365 | 9360365 | 9360365 | 9360365 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100044287 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Colonia Ampliacion Navarro Rubio | FISC201201 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 324764 | 324764 | 324764 | 324764 | 324764 | 303034 | 303034 | 93.309 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100044302 | Rehabilitacion De Cancha Publica Las Pocitas | FISE201209 | Baja California Sur | La Paz | Los Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 483736 | 483736 | 483736 | 483736 | 483736 | 480856 | 480856 | 99.4046 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100044326 | Parque Publico El Cardonal | FISE201210 | Baja California Sur | La Paz | El Cardonal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 499825 | 499825 | 499825 | 499825 | 499825 | 497573 | 497573 | 99.5494 | 0 | Metros Cuadrados | 1400 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100044337 | Drenajes Pluviales Urbanos Ampliacion Navarro Rubio | FISE201212 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 349974 | 349974 | 349974 | 349974 | 349974 | 348397 | 348397 | 99.5494 | 0 | Metros Cuadrados | 262 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA, CON RETENCIONES DE OBRA PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100052011 | Rehabilitacion De La Delegacion Los Barriles | FTUM201217 | Baja California Sur | La Paz | Los Barriles | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 199911 | 199911 | 199911 | 199911 | 199911 | 199006 | 196845 | 99.5473 | 0 | Metros Cuadrados | 364 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100052557 | Rehabilitacion De Cocina Del Centro De Desarrollo Comunitario Los Barriles | FTUM201218 | Baja California Sur | La Paz | Los Barriles | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 59941 | 59941 | 59941 | 59941 | 59941 | 59671 | 59023 | 99.5496 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100052715 | Rehabilitacion Del Alumbrado Publico Del Libramiento Daniel Roldan | FTUM201219 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 994566 | 994566 | 994566 | 994566 | 994566 | 990086 | 990086 | 99.5496 | 0 | Metros Cuadrados | 3292 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100052785 | Ampliacion En Segunda Etapa De Rehabilitacion De La Cruz Roja | FTUM201220 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 199099 | 196937 | 99.5495 | 0 | Metros Cuadrados | 468 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100053465 | Rehabilitacion Del Centro De Atencion Infantil De La Colonia Roma Y Colonia El Cardonal | FTUM201226 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL DE LA COLONIA ROMA Y EL CARDONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 349445 | 349445 | 349445 | 349445 | 349445 | 347522 | 343748 | 99.4497 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100053489 | Construccion De Rampa De Botado En La Comunidad De La Ventana | FTUM201227 | Baja California Sur | La Paz | La Ventana | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 696847 | 689279 | 99.5496 | 0 | Metros Cuadrados | 375 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100053614 | Ampliacion Y Rehabilitacion De La Biblioteca En Los Barriles | FTUM201231 | Baja California Sur | La Paz | Los Barriles | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 298539 | 295296 | 99.513 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100053843 | Impermeabilizacion Al Edificio De Bomberos | FTUM201231 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 305401 | 305401 | 305401 | 305401 | 305401 | 304026 | 300724 | 99.5498 | 0 | Metros Cuadrados | 726 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100053879 | Mejoramiento Y Adecuacion De La Imagen Urbana De La Plaza Publica Y Acceso A Los Barriles | FTUM201235 | Baja California Sur | La Paz | Los Barriles | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 399782 | 399782 | 399782 | 399782 | 399782 | 391330 | 387080 | 97.8858 | 0 | Metros Cuadrados | 6160 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100054628 | Reencarpetado Y Bacheo De Vialidades De La Zona Centro Noreste De La Ciudad De La Paz | FTUM201247 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 557477 | 551423 | 99.5495 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100054651 | Reencarpetado Y Bacheo De Vialidades De La Zona Centro Noroeste De La Ciudad De La Paz | FTUM201248 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 647072 | 640045 | 99.5495 | 0 | Metros Cuadrados | 1850 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100054963 | Reencarpetado Y Bacheo En Zona Sureste De La Ciudad De La Paz | FTUM201249 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 548119 | 548119 | 548119 | 548119 | 548119 | 545650 | 539725 | 99.5496 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100055668 | Reencarpetado Y Bacheo De Vialidades De La Zona Sur De La Ciudad De La Paz | FTUM201250 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 631110 | 631110 | 631110 | 631110 | 631110 | 628265 | 621442 | 99.5492 | 0 | Metros Cuadrados | 1850 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100056186 | Rehabilitacion Y Mejoramiento De Vivienda (Material De Construccion, Cemento, Block Y Varilla) | FTFM201206 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 686332 | 686332 | 686332 | 686332 | 686332 | 686326 | 343166 | 99.9991 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100064251 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Callejon De Acceso Y M. Albañez E/Victoria Y Morelos Colonia Colina De La Cruz | FISD201202 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 116706 | 116706 | 116706 | 116706 | 116706 | 116181 | 116181 | 99.5502 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100064286 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Colonia Calafia | FISD201203 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 599360 | 599360 | 599360 | 599360 | 599360 | 590963 | 590963 | 98.599 | 0 | Metros Cuadrados | 787 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100064315 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Felix Ortega Y Campeche Colonia Ciudad Del Cielo | FISD201204 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 309377 | 309376 | 309376 | 309376 | 309376 | 307983 | 307983 | 99.5497 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100064417 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Callejon De Acceso Y Callejon Democracia E/Cabildo Y Republica Colonia Lazaro Cardenas | FISD201205 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 396412 | 396412 | 396412 | 396412 | 396412 | 394627 | 394627 | 99.5497 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100064566 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Calle Prosperidad Y Blvd Bahia Concepcion Colonia Ampliacion El Progreso | FISD201206 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 114372 | 114372 | 114372 | 114372 | 114372 | 113857 | 113857 | 99.5497 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100064608 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Progreso | FISD201207 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 226835 | 226834 | 226834 | 226834 | 226834 | 225812 | 225812 | 99.5495 | 0 | Metros Cuadrados | 183 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA CONCLUIDA, CON RETENCIONES DE OBRA PENDIENTES DE ENTERAR. / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, CON RETENCIONES DE OBRA PENDIENTES DE ENTERAR. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100067364 | Construccion De Oficinas Municipales Sector 6 , Fraccionamiento Camino Real | FTUM201251 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1765084 | 1011520 | 1011520 | 1011520 | 56.1956 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, PAGOS PENDIENTES. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA, PAGOS PENDIENTES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100067432 | Construccion Para Area De Dormitorio Y Baños En 6 Delegaciones Del Municipio De La Paz | FTUM201244 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 558067 | 558067 | 171000 | 97.9065 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA, PAGOS PENDIENTES. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA, PAGOS PENDIENTES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100067459 | Adquisicion De Equipamiento En Infraestructura Deportiva | FTUM201252 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 418773 | 418771 | 418771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SIN EJERCICIO. / Física: OBRA SIN EJERCICIO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100067500 | Reparacion Y Mantenimiento A Unidades Recolectoras | FTFM201242 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 705000 | 705000 | 705000 | 699622 | 349811 | 349811 | 349811 | 49.6186 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, PENDIENTE DE PAGO. / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, PENDIENTE DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100122220 | Obras De Infraestructura Secretaria De Desarrollo | 2 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12130100122479 | Construccion De Ministerio Publico De Cd. Constitucion | 4 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 10000000 | 10659210.51 | 10659210.51 | 10659210.51 | 8505233.63 | 8505233.63 | 8505233.63 | 79.7923 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 85.05 | Financiera: / Física: / Registro: SE RECIBIO TRANSFERENCIA DEL RECURSO NO EJERCIDO EN LA OBRA ARCHIVO HSTORICO PABLO L. MARTINEZ POR UN IMPORTE DE $ 659,210.51 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100123848 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa | NIVEL BASICO | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 75953607 | 75953607 | 75953607 | 75953607 | 75435575 | 75435575 | 75435575 | 99.318 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS
BCS12130100124482 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa | NIVEL SUPERIOR | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 38882091 | 38882091 | 38882091 | 38882091 | 38882091 | 38207649 | 38207649 | 98.2654 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100129450 | Spa 2012 | 01 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12130300219785 | Pavimentacion Primera Etapa Del Blvd. Alvaro Obregon Tramo Miguel Aleman Valdez A Gustavo Diaz Ordaz, En Cd. Constitucion, B.C.S. | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 8768674 | 8768674 | 8768674 | 8768674 | 7713489.18 | 7713489.18 | 7450872.83 | 87.9664 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 100 | 87.97 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION
BCS12140100293171 | Construccion De Unidades De Vivienda Basica En Zona Urbana Y Rural | FISE201201 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 4852957 | 4852957 | 0 | 53.9217 | 0 | Metros Cuadrados | 675 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140100293203 | Deposito O Tanque De Agua Potable En Instalaciones De Vivienda, Tinacos | FISC201202 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 483527 | 483527 | 483527 | 483527 | 461400 | 461400 | 461400 | 95.4238 | 0 | Metros Cuadrados | 3640 | 100 | 95 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327343 | Pavimentacion De La Calle Jose Ramon Lara Tramo Mariano Iturbe A Camineros En L Loc. De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200327383 | Pavimentacion De La Calle Principala La Col. Olas Altas Tramo Carretera De Acceso Al Parque Industrial A Puerto Vallarta En La Loc De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200327556 | Pavimentacion De La Calle Puerto Vallarta Tramo Puerto Topolobampo A Calle De Acceso A La Col. Olas Altas En La Loc. De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200327566 | Pavimentacion De La Calle Prol. Hermegildo Galeana Tramo Hermanos Flores Magon A Calle Sin Nombre En La Loc. De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200327652 | Pavimentacion De La Calle Camino Vecinal Tramo Blvd. Forjadores De Sudcalifornia A Opalina En La Loc. De La Paz B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200327679 | Pavimentacion De La Calle Profr. Marcelo Rubio Tramo Miguel Hidalgo A Jose Maria Morelos Y Pavon | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200327688 | Pavimentacion Del Callejon Clemento Guillen Tramo Ignacio Allende A Independencia En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200327724 | Pavimentacion De La Calle Bonifasiosalinas Leal Tramo Ignacio Allende A Indenpendencia En La Loc De La Paz, B.C. Smpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESCTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200327742 | Pavimentacion De La Calle Venustiano Carranza Tramo Normal Urbana A Benito Juarez En La Loc. De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESCTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200327770 | Pavimentacion Del Margen Derecho Del Arroyo El Cajoncito Tramo Melchor Ocampo A Ildefonso Greene | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200327783 | Pavimentacion De La Calle Margarita Maza De Juarez Tramo Bordo De Contencion A 5 De Mayo | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200327808 | Pavimentacion Del Blvd. La Paz, Tramo Bordo A Blvd. Virginia Peralta En La Loc. De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200327816 | Pavimentacion De La Calle Mar Bermejo Tramo Nopolo A Estado 30 En La Loc. De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200328221 | Pavimentacion De La Calle Mariano Iturbe Tramo Juan De Dios Angulo A Jose Ramon Lara En La Localidad De La Paz, B.C.S.Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200328231 | Pavimentacion De La Calle Jesus Rodriguez Tramo Juan De Dios Angulo A Jose Ramon Lara En La Localidad De La Paz, B.C.S.Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200328244 | Pavimentacion De La Calle Manuel Calderon Tramo Juan De Dios Angulo A Jose Ramon Lara, En La Localidad De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200328259 | Pavimentacion De La Calle Tomas Zuñiga Tramo Juan Dios Angulo A Jose Ramon Lara En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200328264 | Pavimentacion De La Calle Calamar Tramo Pelicanos A Gaviotas En La Loc. De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200328291 | Pavimentacion De La Calle Ostion Tramo Pelicanos A Gaviotas En La Localidad De La Paz B.C.S. Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200328316 | Pavimentacion De La Calle Almeja Tramo Pelicanos A Gaviotas | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200328330 | Pavimentacion De La Calle Carabineros Tramo Datil A Bordo De Contencion En La Localidad De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200328355 | Pavimentacion De La Calle Cirio Tramo Toronja A Maguey | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200328379 | Pavimentacion De La Calle Cardon Tramo Cirio A Tamarindo En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200328428 | Pavimentacion De La Calle Biznaga Tramo Cardon A Maguey | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200328472 | Pavimentacion De La Calle Choya Tramo Cardon A Maguey En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200328479 | Pavimentacion De La Calle Garambuyo Tramo Cardon A Maguey | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200328757 | Pavimentacion De La Calle Tecnologico Tramo Tamarindo A Garambuyo En La Localidad De La Paz B.Cs Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200328785 | Pavimentacion De La Calle Tecnologico Tramo Universidad A Sandia | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200328810 | Pavimentacion De La Calle Normal Superior Tramo Universidad A Sandia En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200328914 | Pavimentacion De La Calle Cicimar Tramo Sandia A Capitan Stanfor En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200328940 | Pavimentacion De La Calle Universidad Tramo Normal Superior A Cicimar En La Localidad De La Paz,B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200328959 | Pavimentacion De La Calle Chirimoya Tramo Bergantin A El Triunfo En La Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200328979 | Pavimentacion De La Calle Pitahaya Tramo Sandia A Limon En La Localidad De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de planeacion urbana, infraestructura y ecologia | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200328999 | Pavimentacion De La Calle Andador Melon Tramo Toronja A Pitahaya En La Localidad De La Paz B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329023 | Pavimentacion De La Calle Limon Trao Toronja A Nao De La China En La Localidad De La Paz, B.Cs Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329035 | Pavimentacion De La Calle Galeon Manila Tramo Datil A Limon En La Localidad De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329068 | Pavimentacion De La Calle Ildefonso Green Tramo Francisco J. Mujica A Carabineros En La Localidad De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACIO URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329084 | Pavimentacion De La Calle Santa Martha Tramo Santa Ana A Santa Lucia En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329100 | Pavimentacion De La Calle Santa Paz, Tramo Santa Ana A Santa Lucia En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329113 | Pavimentacion De La Calle Santa Ines Tramo Santa Ana A Santa Lucia En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329119 | Pavimentacion De La Calle Quintana Roo Tramo Gomez Farias A Aquiles Serdan En La Localidad De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329198 | Pavimentacion De La Calle Chihuahua Tramo Ignacio Ramirez A Aquiles Serdan En La Localidad De La Paz, B.Cs Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329297 | Pavimentacion De La Calle Chihuahua Tramo Ignacio Ramirez A Aquiles Serdan En La Localidad De La Paz, B.C. Smpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329309 | Pavimentacion De La Calle Guillermo Prieto Tramo Chihuahua A Colima En La Localidad De La Paz B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329350 | Pavimentacion De La Calle Tuparan Tramo Aquiles Serdan A Valentin Gomez Farias A En Lalocalidad De La Paz, B.C.S. Mpio De L Apaz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329370 | Pavimentacion De La Calle Kaly Tramo Sienita A Prosperidad En La Localidad De La Paz, B.C Smpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329383 | Pavimentacion De La Calle Palenque Tramo Quetzalcoatl A Moctezuma En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329510 | Pavimentacion De La Calle Olmecas Tramo Quetzalcoatl A Valentin Gomez Farias En La Localidad De La L Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329522 | Pavimentacion De La Calle Mar De Cortes Tramo Estado 30 A Margarita Maza De Jaurez, En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329539 | Pavimentacion De La Calle Paralelo 28 Tramo Punta Prieta A Constituyentes De 1975 En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329626 | Pavimentacion De La Calle Punta Prieta Tramo Paralelo 28 A Mar De Cortes En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329639 | Pavimentacion De La Calle Efrain Mendoza Tramo Ramon Manriquez A Guillermo Prieto En La Localidad De La Paz, B.C Smpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329649 | Pavimentacion De La Calle Ramon Manriquez Tramo P Romero A Ildefonso Moreno En La Localidad De La Paz, B.C.S.Mpio De L Apaz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329679 | Pavimentacion De La Calle P. Romero Tramo Ramon Manriquez A Guillermo Moreno En La Localidad De La Paz, B.Cs Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329687 | Pavimentacion De La Calle Guillermo Moreno Tramo Urbano Angulo A Ildefonso Green En La Localidad De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329723 | Pavimentacion De La Calle 5 De Febrero Tramo Baja California A Migrino En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329734 | Pavimentacion De La Calle Sin Nombre ( Col. Vista Hermosa) Tramo Ernesto Aramburo A Niquel En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329743 | Pavimentacion De La Calle Playa Punta Tramo Migriño A Playa Requeson En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329757 | Pavimentacion De La Calle Punta Gorda, Tramo Blvd. Forjadores A Playa Requeson En La Loc. De San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130100038926 | Construccion De Rampa De Botado En El Sargento | FISE201306 | Baja California Sur | La Paz | El Sargento | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 700000 | 698068 | 698068 | 698068 | 687377 | 687377 | 687377 | 98.4685 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100061106 | Rehabilitacion Segunda Etapa Registro Civil No.1 | FTUM201325 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 150000 | 149532 | 149532 | 149532 | 147109 | 147109 | 147109 | 98.3796 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100061372 | Reparacion Y Mantenimiento De Instalaciones De Centros De Desarrollo Comunitarios Dif | FTUM201330 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 750000 | 746703 | 746703 | 746703 | 353658 | 353658 | 224011 | 47.3626 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100061404 | Construccion De Casa Integral De Atencion Para La Mujer | FTUM201332 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1600000 | 1563929 | 1563929 | 1563929 | 1556885 | 1556885 | 1556885 | 99.5496 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100061479 | Construccion De Oficinas Cruz Roja, Sector 6 Camino Real | FTUM201334 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 800000 | 793948 | 793948 | 793948 | 781664 | 781664 | 283185 | 98.4528 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100062970 | Construccion De Centro De Atencion Infantil, Los Cardones | FTUM201337 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1600000 | 1595154 | 1595154 | 1595154 | 962830 | 962830 | 478546 | 60.3597 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 100 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063004 | Rehabilitacion De Parque El Pescadero En El Municipio De La Paz | FTUM201338 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 200000 | 198570 | 198570 | 198570 | 195528 | 195528 | 195528 | 98.468 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063044 | Rehabilitacion De Parque Guelatao En El Municipio De La Paz | FTUM201339 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 295405 | 295405 | 295405 | 98.4683 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063094 | Rehabilitacion De Parque Las Americas En El Municipio De La Paz | FTUM201340 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 300000 | 299944 | 299944 | 299944 | 295350 | 295350 | 267407 | 98.4684 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063222 | Rehabilitacion De Parque Santa Maria En El Municipio De La Paz | FTUM201341 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 295370 | 295370 | 227196 | 98.4567 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063309 | Rehabilitacion De Parque Ruiz Cortinez En El Municipio De La Paz | FTUM201342 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 300000 | 293179 | 293179 | 293179 | 225098 | 225098 | 225098 | 76.7784 | 0 | Metros Cuadrados | 3600 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063384 | Rehabilitacion De Parque Calandrio En El Municipio De La Paz | FTUM201343 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 294763 | 294763 | 294763 | 98.2543 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063509 | Rehabilitacion De Parque Bella Vista En El Municipio De La Paz | FTUM201344 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 200000 | 198685 | 198685 | 198685 | 195642 | 195642 | 123617 | 98.4684 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063573 | Rehabilitacion De Parque El Progreso En El Municipio De La Paz | FTUM201345 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 400000 | 397126 | 397126 | 397126 | 391042 | 391042 | 391042 | 98.468 | 0 | Metros Cuadrados | 1400 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063662 | Rehabilitacion De Parque Pedregal Del Cortes En El Municipio De La Paz | FTUM201346 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 344640 | 344640 | 344640 | 98.4686 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICAMENTE CONLCUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063796 | Rehabilitacion De Parque Villas De Guadalupe En El Municipio De La Paz | FTUM201347 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 150000 | 149536 | 149536 | 149536 | 147246 | 147246 | 81173 | 98.4686 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063922 | Rehabilitacion De Parque Guadalupe Victoria En El Municipio De La Paz | FTUM201348 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 200000 | 199832 | 199832 | 199832 | 108141 | 108141 | 108141 | 54.116 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063992 | Construccion De Las Oficinas De La Delegacion Incluyendo Bomberos, Servicios Publicos Y Cruz Roja En El Sargento | FTUM201349 | Baja California Sur | La Paz | El Sargento | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1400000 | 1399266 | 1399266 | 1399266 | 312438 | 312438 | 178033 | 22.3287 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 35 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100064436 | Mejoramiento De La Imagen Urbana A La Entrada De La Localidad De Los Planes | FTUM201353 | Baja California Sur | La Paz | San Juan de los Planes | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 299182 | 298126 | 298126 | 298126 | 282861 | 282861 | 282861 | 94.8797 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100064514 | Rehabilitacion De Plaza Civica En La Localidad De Los Planes | FTUM201354 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 500000 | 497482 | 497482 | 497482 | 489861 | 489861 | 489861 | 98.4681 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100064585 | Rehabilitacion De Salon Social En El Poblado De Puerto Chale | FTUM201355 | Baja California Sur | La Paz | Puerto Chale | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 550000 | 549983 | 549983 | 549983 | 164995 | 164995 | 164995 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100064667 | Construccion De Salidas De Aguas Pluviales A La Colonia Fovissste | FTUM201356 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 393872 | 393872 | 393872 | 98.468 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100064774 | Construccion De Modulo De Baños En El Parque Cuauhtemoc | FTUM201357 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 350000 | 349565 | 349565 | 349565 | 344211 | 344211 | 330596 | 98.4684 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100092856 | Programa De Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado En La Ciudad De La Paz, B.C.S | 2 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 18182657.99 | 9781271 | 9781271 | 9781271 | 5665327 | 5665327 | 5665327 | 57.9202 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 100 | 57.92 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION
BCS13130100102727 | Reparacion Y Mantenimiento A Unidades De Servicios Publicos | FTFM201314 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 554649 | 554649 | 554649 | 55.4649 | 0 | Lote | 1 | 100 | 68 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100120661 | Expedientes Tecnicos De Obra Y Supervision De Las Obras | 02 | Baja California Sur | Loreto | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130100120941 | Adquisicion De Equipo De Computo | 3 | Baja California Sur | Loreto | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130100123349 | Servicios Personales | 01 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130100123472 | Materiales Y Suministros | 02 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130100123840 | Servicios Generales | 03 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130100123975 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 04 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130100124065 | Inversion Publica | 05 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1300884 | 1300884 | 1300884 | 1300884 | 1300884 | 1300884 | 1300884 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100124212 | Materiales Y Suministros | 06 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130100124380 | Servicios Generales | 07 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130100124493 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 8 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDA PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130100124568 | Inversion Publica | 9 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130100124635 | Inversion Publica | 10 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2835802 | 4214535.65 | 4214535.65 | 4214535.65 | 4214535.65 | 4214535.65 | 4214535.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 242 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obras para el edificio del nuevo sistema de justicia penal / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100124706 | Materiales Y Suministros | 11 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130100124829 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 12 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130100124913 | Inversion Publica | 13 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130100124949 | Materiales Y Suministros | 14 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130100125077 | Servicios Generales | 15 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130100125143 | Educacion Para Adultos,Serv.Pers,Gts.Oper.Pgo.Figuras Solidarias | 417 ADMON REGIONAL | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I010 FAETA Educación de Adultos |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130100125166 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa | NIVEL BASICO | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 104862900 | 104862900 | 104862900 | 104862900 | 104378929 | 104357634 | 104357634 | 99.5182 | 0 | Metros Cuadrados | 2600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100125180 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 16 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130100125315 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 18 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130100125335 | Inversion Publica | 19 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Adecuacion de cabina de voz / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100125384 | Materiales Y Suministros | 20 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130100125529 | Servicios Generales | 21 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130100126134 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 22 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130100126276 | Servicios Generales | 23 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDA PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130100126664 | Materiales Y Suministros | 24 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130100126908 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 25 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130100127029 | Inversion Publica | 26 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130100127190 | Genetica Forense Materiales Y Suministros | 26 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130100127237 | Genetica Forense Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 27 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200143598 | Desayunos Escolares Y Atencion A Menores De 5 Años En Riesgo | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN BCS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200151156 | Construccion De La Linea De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Callejon Dionisia Villarino Tramo Civilizadores A Poligono Ii De Fonatur, Colonia Zaragoza, Loreto, Baja California Sur. | 04 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200151578 | Construccion De Linea De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Callejon Pablo L. Martinez Tramo Clodomiro Cota A Bordo De Contencion, Colonia Zaragoza, Loreto, Baja California Sur. | 05 | Baja California Sur | Loreto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200151640 | Construccion De La Linea De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En La Calle Ignacio Zaragoza Esquina Estero Las Garzas Y Calle Mauricio Castro, Colonia Zaragoza, Loreto, Baja California Sur. | 06 | Baja California Sur | Loreto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200151696 | Construccion De La Linea De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En La Calle Pez Gallo De Pargos A Anguilas Y De Delfines A Gaviotas, Colonia Miramar, Loreto, Baja California Sur. | 07 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200151758 | Construccion De La Linea De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En La Calle Pericos De Pez Gallo A Loma De Cerro Lado Oeste, Colonia Miramar, Loreto, Baja California Sur. | 08 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200151816 | Rehabilitacion De Carcamo Y Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De La Colonia Miramar, Loreto, Baja California Sur. | 09 | Baja California Sur | Loreto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200155572 | Prestacion De Servicios De Salud A La Comunidad | 01 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200155606 | Prestacion De Servicios De Salud A La Persona | 02 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200155644 | Generacion De Recursos Para La Salud | 03 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200155661 | Rectoria Del Sistema De Salud | 04 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200155750 | Operar La Estrategia De Caravanas De La Salud. | 05 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S200 Unidades Médicas Móviles |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200155783 | Operar El Programa De Desarrollo Humano Oportunidades | 06 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200155813 | Fortalecer La Calidad De Los Servicios De Salud | 07 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200161898 | Cuota Social Rubro 1 Remuneración Del Personal | 08 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200161937 | Cuota Social Rubro 2 Conservación Y Mantenimiento De Unidades Médicas | 09 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200162011 | Cuota Social Rubro 3 Acciones De Prevención Y Promoción De La Salud. | 10 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200162039 | Cuota Social 4 Medicamentos | 11 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200162205 | Cuota Social Rubro 6 Caravanas De La Salud | 12 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200162277 | Cuota Social Rubro 8 Gasto Operativo Del Repss. | 13 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200162809 | Cuota Social Rubro 9 Apoyo Administrativo | 14 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200162877 | Cuota Social Rubro 10 Pagos A Terceros. | 15 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200163003 | Cuota Social Rubro 11 Gasto Operativo De Las Unidades Médicas. | 16 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200167408 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa A Nivel Superior | NIVEL SUPERIOR | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 48113070 | 48113070 | 48113070 | 48113070 | 45749239 | 45749239 | 45749239 | 95.0869 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130200168049 | Educacion Para Adultos | 417 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I010 FAETA Educación de Adultos |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200168342 | Sujetos Vulnerables | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN BCS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200168394 | Fortalecimiento De Acciones De Salud Pública En Las Entidades Federativas (Afaspe) | 17 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200168479 | Seguro Médico Siglo Xxi | 18 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S201 Seguro Médico Siglo XXI |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200171624 | Fondo Para Infraestructura Y Equipamiento Para Programas De Atención A Grupos Vulnerables. | 19 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130300208012 | Primera Etapa De La Pavimentacion Del Blvrd. Alvaro Obregon Tramo: Miguel Aleman Valdez A Gustavo Diaz Ordaz, En Cd. Constitucion | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2731326 | 6114956.91 | 6114956.91 | 6114956.91 | 5564541.38 | 5564541.38 | 3347489.26 | 90.9989 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION
BCS13130300208264 | Rehabilitación De Luminarias, La Paz. | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecologia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1470717.44 | 1470717.44 | 1470717.44 | 98.0478 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 100 | 98.05 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION
BCS13130300208862 | Pavimentación De La Calle Tomas Suñiga, Tramo: Tuna A José Ramon Lara | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2928000 | 3146981 | 3146981 | 3146981 | 3146946.73 | 3146946.73 | 3084567.93 | 99.9989 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION
BCS13130300208944 | Construccion De La Primera Estapa Del Parque El Conchalito, La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecologia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2489915.2 | 2489915.2 | 2489915.2 | 99.5966 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 99.6 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION
BCS13130300216632 | Centro De Justicia Penal, En La Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz B.C.S. | 2 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130300216840 | Adquisicion De Unidades De Transporte Adaptadas Para Personas Con Discapacidad | 1 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA ESTATAL DIF | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130300217099 | Primera Etapa De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Av Tamaral En Cabo San Lucas, Baja California Sur | 1 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130300219114 | Centro De Convenciones Segunda Etapa, La Paz B.C.S. | 02 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130300219177 | Empastado De Campo De Futbol, La Rivera Mpio. De Los Cabos, B.C.S. | 03 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA, B.C.S. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130300219236 | Empastado De Campo De Beisbol, Todos Santos, Mpio De La Paz, B.C.S. | 04 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130300219333 | Empastado De Campo De Futbol En Guerreeo Negro, Mpio. De Mulege., B.C.S. | 05 | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130300219383 | Empastado De Campo De Futbol En Santiago, Mpio. De Los Cabos En B.C.S. | 06 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130300219447 | Empastado De Campo De Veisbol En Bahia Tortugas En Mpio. De Mulege, B.C.S. | 07 | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130300219486 | Empastado De Campo De Futbol En Pto. San Carlos Mpio. De Comondu En B.C.S. | 08 | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130300219531 | Empastado De Campo De Beis Bol Infantil Insude Mpio. De La Paz, B.C.S. | 09 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130300219614 | Primera Etapa De La Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Av. Tamaral En Cabo San Lucas Mpio. De Los Cabos | 10 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBABA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130400263327 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En El Centenario | FTSD201362 | Baja California Sur | La Paz | El Centenario | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 4200000 | 4160943 | 4160943 | 4160943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 783 | 100 | 35 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400264015 | Pavimentacion Acceso A La Universidad Tecnologica Ubicada En La Cd. De La Paz, B.C.S | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 5191323.78 | 5191323.78 | 5191323.78 | 5191323.78 | 5190798.64 | 5190798.64 | 3476713.4 | 99.9899 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION
BCS13130400270064 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Circuito Col. Miguel Hidalgo En La Loc. De Santa Rosalia Mpio. De Mulege | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130400270160 | Paviementancion Con Concreto Hidrualico De La Calle Ignacio Zaragoza Tramo Decatlon A Fernando Montes De Oca En Cd. Constitucion Mpio. De Comondu | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130400270571 | Pavimentacion Con Concreto Hidrualico De La Calle Corregidora De Queretaro Tramo Blvd. Agustin Olachea A Guillermo Prieto En La Loc. Cd. Constitucion Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130400270705 | Pavimentacion Con Concreto Hidruaulico De La Calle Cuahtemoc Tramo Canotaje A Pentatlon En La Loc. De Cd. Constitucion Mpio. De Comondu | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130400270761 | Pavimentacion Con Concreto Hidrualico De La Calle 16 De Septiembre Tramo Canotaje A Pentatlon En La Loc. De Cd. Constitucion Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130400270878 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Independencia Tramo Ignacio Zaragoza A Hugo Cervantes Del Rio En La Loc. De Cd. Constitucion Mpio. De Comondu | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130400271260 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 20 De Noviembre Tramo Miguel Avila Camacho A Luis Echeverria En La Loc. De Cd. Constitucion Mpio. De Comondu | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130400271352 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Vicente Guerrero Tramo Blvd. Agustin Olacha A Guillermo Prieto En La Loc. De Cd. Constitucion Mpio. De Comondu | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130400271397 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Pino Suarez Tramo Blvd. Agustin Olachea Aviles A Sebastian Lerdo De Tejada En La Loc. De Cd. Constitucin Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130400273068 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Algodon Tramo Miguel Aleman A Calle Jojoba En La Loc. De Cd. Constitucion Mpio. De Comondu | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbanan Infraestructura y Ecologia | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130400273097 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Niños Heroes Tramo Lorenza M. De Tapia A Blvd. Luis Echeverria En La Loc. De Cd.Constitucion Mpio. De Comondu | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130400273199 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Aristeo Camacho Tramo Felix Ortega A Primer Ayuntamiento En La Loc. De Cd. Constitucion Mpio. De Comondu | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130400273283 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Lorenza M. De Tapia Tramo Antonio Alvarez Rico A Naranjos | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130400273448 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Mineral San Luciano Tramo Reforma A Capitan Riberol En La Loc. De Cd. Constitucion Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130400273596 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Blvd. Jean Michel Cousteau En La Loc. De Santa Rosalia Mpio. De Mulege | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130400274303 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Sin Nombre Tramo Andador A Manuel F. Montoya Col. Canastillas En La Loc. De Santa Rosalia Mpio. Mulege | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130400274427 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Luis Pasteur Tramo Subida A Mesa Francia A Calle Sin Nombre En La Loc. De Santa Rosalia Mpio De Mulege | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y ecologia | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130400274645 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Profra Josefina Flores Tramo Adan G. Velardea 8 De Octubre En La Loc. De Santa Rosalia Mpio De Mulege | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130400274699 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Adan G. Velarde Tramo Mpio Libre A Reforma En La Loc. De Santa Rosalia Mpio De De Mulege | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130400274720 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Constituyentes Tramo Municipio Libre A Reforma En La Loc. De Santa Rosalia Mpio De Mulege | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130400274746 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Federico Galaz Tramo Reforma A Colegio Militar En La Loc De Santa Rosalia Mpio De Mulege | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13140100286696 | Construcción De Escalinata En Colonia Ampliacion A. Olachea | FISE201304 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 912271.73 | 912272 | 912272 | 907915 | 894397 | 894397 | 453957 | 98.0406 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 100 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286706 | Construcción De Escalinata En Colonia Colina De La Cruz | FISE201305 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 850000 | 850000 | 850000 | 843070 | 830715 | 830715 | 0 | 97.7312 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286712 | Rehabilitación De Parque Indeco En El Municipio De La Paz | FMUM201313 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Educación | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 295265 | 295265 | 0 | 98.4217 | 0 | Metros Cuadrados | 251871 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286719 | Rehabilitacion De Parque Rio Blanco En El Municipio De La Paz | FMUM201314 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Educación | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 299963 | 222147 | 222147 | 0 | 74.049 | 0 | Metros Cuadrados | 251871 | 100 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286725 | Construcción De Escalinata En Colonia Ciudad Del Cielo | FISE201306 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 900000 | 900000 | 900000 | 898445 | 735639 | 735639 | 449222 | 81.7377 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 100 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286726 | Rehabilitación De Parque Villas Del Encanto En Municipio De La Paz | FMUM201316 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Educación | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 150000 | 150000 | 0 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 251871 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286728 | Construcción De Escalinata En Colonia Loma Linda | FISE201307 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 950000 | 950000 | 950000 | 949994 | 912563 | 912563 | 0 | 96.0593 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286731 | Rehabilitación De Banquetas Y Barda En Panteon De Los San Juanes | FISE201308 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 492660 | 492660 | 0 | 98.532 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286733 | Reparacion Y Mantenimiento De Instalaciones De Centros De Desarrollo Comunitarios Dif | FMUM201317 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 169445 | 369445 | 369445 | 369445 | 363892 | 363892 | 0 | 98.4969 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286738 | Construcción De Escalinata En Colonia Pedregal Del Cortez | FMUM201318 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Educación | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SIN EJERCICIO. / Física: OBRA SIN EJERCICIO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286746 | Velatorio San Antonio | FISE201310 | Baja California Sur | La Paz | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 900000 | 900000 | 900000 | 897459 | 826002 | 826002 | 0 | 91.778 | 0 | Metros Cuadrados | 2925 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287059 | Muro De Contencion Loma Obrera | FISE201311 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 900000 | 900000 | 900000 | 895099 | 716945 | 716945 | 0 | 79.6606 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 100 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287078 | Construcción De Unidades De Vivienda Basicas En Zona Urbana | FISE201312 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 3224100 | 3224100 | 0 | 53.735 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100302277 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia. | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13140100302326 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13140200329675 | Pavimentacion De La Calle Ramon Manriquez Tramo P Romero A Ildefonso Green En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13140200332517 | Construccion De Techumbre Metalica En La Localidad De San Bruno Mpio Mulege | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION URBABA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13140200332533 | Regeneracion Urbana 2 Da Etapa En La Localidad De San Miguel De Comondu Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13140200332537 | Regeneracion Urbana 2 Da Etapa En La Localidad De San Jose De Comondu Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13140200332541 | Rehabilitacion De Parque Infantil En La Localidad De Ejido Meliton Albañez En La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13140200332548 | Rehabilitacion De Parque Infantil En La Localidad De Santa Rita Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13140200332553 | Rehabilitacion De Parque Infantil En La Localidad De La Poza Grande Municipio De Comondu | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13150100471363 | Adquisicion De Equipamiento En Infraestructura Deportiva | FMBM201302 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL-PLANEACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100471411 | Equipamiento Para Extraccion Vehicular Y Accesorios Complementarios | FMBM201304 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. CUERPO DE BOMBEROS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 45500 | 45500 | 45500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100471427 | Programa De Rehabilitacion Y Reinstalacion De Mobiliario, Gimnasio Al Aire Libre Y Juegos Infantiles | FMBM201305 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Deporte | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472170 | Rehabilitacion Rastro Municipal | FMUM201316 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1487783 | 1487783 | 1487783 | 1487783 | 442624 | 442624 | 0 | 29.7506 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 0 | Financiera: ANTICIPO DE OBRA DEL 30%. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472183 | Rehabilitacion Y Mejoramiento Mercado Aguistin Olachea Aviles | FMUM201312 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472199 | Reencarpetado Y Bacheo De Vialidades En La Ciudad De La Paz | FMUM201314 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472211 | Rehabilitacion De Subcomandancia En Subdelegacion Meliton Albañez | FMUM201309 | Baja California Sur | La Paz | Melitón Albáñez Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472223 | Rehabilitacion Centro Cultural De San Antonio | FMUM201311 | Baja California Sur | La Paz | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472234 | Rehabilitacion De Infraestructura En Delegacion Los Dolores | FMUM201315 | Baja California Sur | La Paz | Los Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472246 | Rehabilitacion Dif Todos Santos | FMUM201310 | Baja California Sur | La Paz | Todos Santos | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472559 | Construccion De Unidades De Vivienda Basica En Zona Urbana | FISE201301 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL-DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 4040289 | 4020000 | 4020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA ENPROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472709 | Ampliacion Y Rehabilitacion De Biblioteca Y Cdc Los Barriles | FMUM201313 | Baja California Sur | La Paz | Los Barriles | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 105000 | 105000 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1145 | 0 | 0 | Financiera: ANTICIPO DE OBRA DEL 30%. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100286572 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana | 001 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección General de Seguridad Publica Policía Preventiva y Tránsito Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100288444 | Red Nacional De Información | 001 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Transito Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100288446 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 001 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Transito Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100288448 | Mejora De Las Condiciones Laborales | 001 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Transito Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100288449 | Gastos De Operación | 001 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Transito Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100289476 | Proyecto De Infraestructura Economica, Construccion De Red Alcantarillado En Colonia Diana Laura. | FIAS201401 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OOMSAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 420426 | 420426 | 420426 | 420426 | 261208 | 261208 | 0 | 62.1294 | 0 | Metros Cuadrados | 117 | 100 | 65 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289485 | Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Nicolas Bravo | FMUM201409 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 498142 | 331835 | 331835 | 249071 | 66.367 | 0 | Metros Cuadrados | 251871 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISCA CONCLUIDA, PAGOS PENDIENTES. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA, PAGOS PENDIENTES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289495 | Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Agustin Olachea Aviles | FMUM201410 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 499987 | 492653 | 492653 | 249071 | 98.5306 | 0 | Metros Cuadrados | 251871 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA,RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289502 | Proyecto De Infraestructura Economica, Construcción De Red De Alcantarillado En Colonia Loma Obrera. | FIAS201402 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OOMSAPAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 1029973 | 1029973 | 1029973 | 1025036 | 307511 | 307511 | 0 | 29.8562 | 0 | Metros Cuadrados | 283 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289510 | Rehabilitación Y Mejoramieto Mercado Francisco I Madero | FMUM201411 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 497870 | 490324 | 490324 | 248935 | 98.0648 | 0 | Metros Cuadrados | 251871 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289516 | Proyecto De Infraestructura Economica, Construccion De Red Alcantarillado En Colonia Vista Hermosa | FIAS201403 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OOMSAPAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 3132212 | 3132212 | 3132212 | 3092452 | 927736 | 927736 | 0 | 29.6192 | 0 | Metros Cuadrados | 913 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289544 | Rehabilitación De Infraestructura Municipal Del Deporte | FMUM201413 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SENTAMIENTOS HUMANOS | Educación | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 149924 | 144745 | 144745 | 74962 | 96.4967 | 0 | Metros Cuadrados | 251871 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289586 | Construcción De Barda Perimetral En Centro De Integración A La Mujer | FMUM201414 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 199459 | 193502 | 193502 | 0 | 96.751 | 0 | Metros Cuadrados | 251871 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289623 | Sistema De Tramites Y Servicios Municipales | FMFM201415 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICIALIA MAYOR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 251871 | 251871 | 251871 | 251871 | 251349 | 251349 | 0 | 99.7928 | 0 | Lote | 215178 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100290401 | Ventanilla De Atencion De Tramites Y Servicios Municipales | FMFM201406 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICIALIA MAYOR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 650295 | 650295 | 0 | 92.8993 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 100 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100290924 | Proyecto De Infraestructura Social, Ampliacion Y Equipamiento De Casas De Salud Y Dispensarios En Delegaciones Municipales | FICS201413 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2299974 | 2265339 | 2265339 | 2265339 | 98.493 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 100 | 98 | Financiera: OBRA EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO. / Física: OBRA EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100291119 | Rehabilitacion De Banquetas Y Guarniciones En Zona Urbana | FIUC201416 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1099478 | 1083365 | 1083365 | 549739 | 98.4877 | 0 | Metros Cuadrados | 22500 | 100 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100291171 | Rehabilitacion De Banquetas Y Guarniciones En Zona Rural | FIUC201417 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 795107 | 782909 | 782909 | 397553 | 97.8636 | 0 | Metros Cuadrados | 6750 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA PENDIENTE DE PAGO. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA, PENDIENTE DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100291219 | Construccion De Recamaras Adicional En Modalidad De Ampliacion En Zona Urbana Y Rural | FIVC201420 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4484534 | 2242267 | 2242267 | 2242267 | 49.8282 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100292306 | Adquisicion De Software Y Hardware.-Desarrollo Institucional | FIDI201422_1 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100292334 | Modulos De Participacion Y Consulta Ciudadana | FIDI201422_3 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 65515 | 65515 | 65515 | 65515 | 27538 | 27538 | 0 | 42.0331 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100294630 | Desayunos Escolares Modalidad Fria Y Caliente, Atencion Alimentaria A Menores De 5 Años En Riesgo 2014 | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILI EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100294660 | Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables 2014 | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN BCS | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100297886 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 02 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100297900 | Inversion Pública | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100297918 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 03 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100297924 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa Basica | BCS2014 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 113064162 | 113064162 | 113064162 | 113064162 | 112379553 | 112379553 | 112379553 | 99.3945 | 0 | Metros Cuadrados | 2600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100297928 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) | 04 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100297939 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa A Nivel Medio Superior | BCS2014MS | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2982280 | 2982280 | 2982280 | 2982280 | 2975766 | 2975766 | 2975766 | 99.7816 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100297941 | Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coes) | 05 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100297946 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa A Nivel Superior En El Estado De Bcs | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 27803301 | 27803301 | 27803301 | 27803301 | 22536127 | 22536127 | 22536127 | 81.0556 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100297949 | Huella Balística Y Rastreo Computarizado De Armamento (Bis-Etrace) | 08 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Huella balística y rastreo computarizado de armamento | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100297955 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | 08 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 33012750 | 33012750 | 33012750 | 33012750 | 33012750 | 33012750 | 25055034.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100297964 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional. | 09 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100297971 | Inversión Pública | 09 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4756723 | 4756723 | 4756723 | 4756723 | 4756723 | 4756723 | 4116293.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La obra es de mejoramiento por lo que se toma como meta obra terminada las cuales son 4 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100297978 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 10 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100297986 | Sistema Nacional De Información (Base De Datos) | 11 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100297993 | Inversión Pública | 11 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 20000 | 199261.8 | 199261.8 | 199261.8 | 199261.8 | 199261.8 | 198760.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Esta obra fue de acondicionamiento de espacio fisico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100297998 | Servicio De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089 | 12 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100298002 | Registro Público Vehícular | 13 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100298008 | Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones | 15 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100298013 | Genética Forense | 16 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100298022 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia. | 17 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100298030 | Inversión Pública | 17 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100303990 | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Coral Entre Delfines Y Pez Vela | 001 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social y Economico Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100304026 | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Gaviotas Entre Pez Vela Y Bordo | 002 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social y Economico Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100304057 | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Ballenas Entre Pez Vela Y Bordo | 003 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Socila y Economico Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100304082 | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Callejon 1 Entre Gaviotas Y Ballenas | 004 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social y Economico Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100304107 | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Callejon 2 Entre Gaviotas Y Ballena. | 005 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social y Economico Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100304125 | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Bordo. | 006 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social y Economico Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100304155 | Construccion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Gaviotas Entre Pez Vela Y Bordo | 007 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social y Economico Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100304185 | Construccion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Callejon 1 Entre Gaviotas Y Ballenas | 008 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social y Economico Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100304203 | Construccion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Bordo Y Callejon 2 Entre Gaviotas Y Ballenas. | 009 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social y Economico Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100304225 | Construccion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Pez Puerco Entre Delfines Y Pez Gallo | 010 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social y Economico Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100304294 | Red De Distribucion De Energia Electrica En Callejon Sin Nombre Entre Juan Felipe Lagos Y Rosaura Zapata | 011 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social y Economico Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100304318 | Red De Distribucion De Energia Electrica En Prolongacion Calle C Entre Avenida Pargos Y Bordo De Arroyo | 012 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social y Economico Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100304335 | Red De Distribucion De Energia Electrica Ampliacion Avenida Pargos | 013 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100304356 | Red De Distribucion De Energia Electrica En La Comunidad De Ligui | 014 | Baja California Sur | Loreto | Ligüí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social y Economico Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100304379 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Condor | 015 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social y Economico municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100304394 | Ampliacion Red De Distribucion De Energia Electrica En Colonias La Rivera Y Las Brisas De Loreto | 016 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social y Economico Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100316236 | Pavimentación De Vialidades Del Municipio De Comondú |  | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100316644 | Parque Recreativo En El Municipio De San José De Los Cabos, Baja California Sur. |  | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140200323258 | Programa De Rehabilitacion De Luminarias En Diferentes Vialidades Del Estado | 1 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 2210000 | 2210000 | 2210000 | 2038968.19 | 2038968.19 | 643907.99 | 92.261 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 92.26 | Financiera: / Física: / Registro:
BCS14140200323296 | Cerco Perimetral Del Parque El Conchalito En La Ciudad De La Paz, B.C.S | 6 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION URBAN INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 449994.28 | 449994.28 | 449994.28 | 99.9987 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION
BCS14140200323306 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado En Diferentes Vialidades Urbanas | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 25000000 | 25600000 | 25600000 | 25600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION
BCS14140200344634 | Bacheo En La Carretera Punta Abreojos, Mpio De Mulege | - | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140200351299 | Programa Estatal De Prevencion De Incendios Forestales | CONAFOR | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140200351936 | Caravanas De La Salud Ejercicio 2014. | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S200 Unidades Médicas Móviles |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140200352050 | Fondo De Aportación Para Los Servicios De Salud A La Comunidad (Fassc) Ejercicio 2014. | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140200352236 | Prestación De Servicios De Salud A La Comunidad Ejercicio 2014. | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140200352254 | Servicios De Salud A La Persona Ejercicio 2014. | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140200352303 | Generación De Recursos Ejercicio 2014. | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140200352328 | Rectoría Del Sistema De Salud Ejercicio 2014 | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140300375940 | Cuarto Dormitorio Con Baño | 1 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 794992 | 794992 | 794992 | 794992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 0 | Financiera: Expediente 1 / Física: Obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300375974 | Cuarto Dormitorio Con Baño | 2 | Baja California Sur | Mulegé | San Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 216816 | 216816 | 216816 | 216816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 0 | Financiera: Expediente 2 / Física: Obra no iniciada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300375990 | Cuarto Dormitorio Con Baño | 3 | Baja California Sur | Mulegé | San Bruno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 216816 | 216816 | 216816 | 216816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 0 | Financiera: Expediente 3 / Física: Obra no iniciada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300376007 | Cuarto Dormitorio Con Baño | 4 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 361360 | 361360 | 361360 | 361360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 0 | Financiera: Expediente 4 / Física: Obra no iniciada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300376034 | Cuarto Dormitorio Con Baño | 5 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 361360 | 361360 | 361360 | 361360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 0 | Financiera: Expediente 5 / Física: Obra no iniciada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300376048 | Cuarto Dormitorio Con Baño | 6 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 722720 | 722720 | 722720 | 722720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 0 | Financiera: Expediente 6 / Física: La obra no ha iniciado. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300376091 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia Paraiso 1ra Etapa | 7 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Públicas Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra totalmente pagada. Expediente 7. / Física: Obra terminada con éxito. Información respecto al expediente número 7. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300376833 | Rehabilitación Del Pozo 3 Laguneros | 10 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Públicas Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 685850 | 685850 | 685850 | 685850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: Expediente 10. / Física: Proyecto con contrato y ejecución en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300376915 | Ampliación De Red De Agua Potable En Bahía Asunción | 11 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Asunción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Públicas Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 565000 | 565000 | 565000 | 565000 | 282500 | 282500 | 282500 | 50 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: Expediente 11. Pago de anticipo y compra de material para comenzar la obra a la brevedad posible. / Física: Proyecto con contrato. Se cuenta con el material para dar inicio a la obra. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377010 | Ampliación De La Red De Agua Potble Lado Este | 12 | Baja California Sur | Mulegé | Palo Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Públicas Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 383000 | 383000 | 383000 | 383000 | 191500 | 191500 | 191500 | 50 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: Expediente 12. Pago de anticipo y compra de material para comenzar la obra a la brevedad posible. / Física: Proyecto con contrato y ejecución en proceso. Se cuenta con el material para realizar la obra. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377249 | Amplición De La Red De Agua Potable En La Col. Guerrero 2da Etapa | 13 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Públicas Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 598234 | 598234 | 598234 | 598234 | 598234 | 598234 | 598234 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada al 100%. Expediente 13. / Física: Obra terminada en beneficio de la comunidad. Explicación del proyecto en expediente 13. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377329 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Col. Buenos Aires | 14 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Públicas Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 557609 | 557609 | 557609 | 557609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: Expediente 14. / Física: Proyecto con contrato y ejecución en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377374 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Col. Loma Atravesada | 15 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Públicas Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 215880 | 215880 | 215880 | 215880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: Expediente 15. / Física: Proyecto con contrato y ejecución en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377451 | Ampliación De La Red De Agu Potable En La Col. Paraíso 2da. Etapa | 16 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Públicas Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 818293 | 818293 | 818293 | 818293 | 818293 | 818293 | 818293 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada. Expediente 16. / Física: Obra terminada el 2 de Julio en beneficio de la sociedad. Detalles del proyecto en expediente 16. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377758 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Col. Las Perchas | 18 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 95333.33 | 95333.33 | 95333.33 | 95333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Expediente 18. / Física: Proyecto con contrato y ejecución en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377814 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col. Paraíso Ii | 19 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 893000 | 893000 | 893000 | 893000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Expediente 19. / Física: Proyecto con contrato y ejecución en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377836 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Col. Guerrero | 20 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 573000 | 573000 | 573000 | 573000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Expediente 20. / Física: Proyecto con contrato y ejecución en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377891 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio Chula Vista Ii (Sec. Técnica No. 12) | 21 | Baja California Sur | Mulegé | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Expediente 21. / Física: Proyecto con contrato y ejecución en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377968 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En San Luciano | 22 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 121500 | 121500 | 121500 | 121500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Expediente 22. / Física: Proyecto con contrato y ejecución en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300378052 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio Chula Vista Ii (Centro De Salud) | 23 | Baja California Sur | Mulegé | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 69333.33 | 69333.33 | 69333.33 | 69333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Expediente 24. / Física: Proyecto con contrato y ejecución en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300378073 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio Canadá I | 24 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4333.33 | 4333.33 | 4333.33 | 4333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Expediente 24. / Física: Proyecto con contrato y ejecución en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300378118 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio Canadá Ii | 25 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2666.66 | 2666.66 | 2666.66 | 2666.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Expediente 25. / Física: Proyecto con contrato y ejecución en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300378147 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Cacheno I | 26 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 331000 | 331000 | 331000 | 331000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Expediente 26. / Física: Proyecto con contrato y ejecución en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300378175 | Ampliación De La Red De Enrgía Eléctrica Loma Azul I | 27 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 143666.66 | 143666.66 | 143666.66 | 143666.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Expediente 27. / Física: Proyecto con contrato y ejecución en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300398790 | Obras Con Recursos Fise | FISEINVI | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 13108618 | 13108618 | 13108618 | 13108618 | 13050275 | 13050275 | 13050275 | 99.5549 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1,001 RENDIMIENTOS FINANCIEROS / Registro: A VALIDAR - A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300401586 | Fortalecimiento De Las Procuradurias De La Defensa Del Menor Y La Familia | RAMO12FORT | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S250 Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia |  | 12-Salud | SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140400408768 | Infraestructura Municipal |  | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400419652 | Construcción De Líneas De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Calle B (Prima) Entre B Y Delfines. Col. Cereso, Loreto, B.C.S. | 019 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DEL H. VII AYUNTAMIENTO DE LORETO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140400419785 | Contruccion De Linea De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle B (Prima) Entre Calle B Y Delfines, Col. Cereso, Loreto, B.C.S. | 020 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DEL H. VII AYUNTAMIENTO DE LORETO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140400433611 | Iluminacion Y Techumbre Del Estadio De Beisbol En El Pescadero Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION
BCS14140400438461 | Empastado De Campo De Futbol De Los Barrios Juan Gonzalez Rubio En La Paz, Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140400439054 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Campeche Tramo Josefa Ortiz De Dominguez A Lic. Primo Verdad En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2340000 | 2340000 | 2340000 | 2340000 | 580933.22 | 580933.22 | 580933.22 | 24.8262 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 24.83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439232 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica Del Blvd. Gilberto Gilito Arreola Tramo Julian Gastillo Larios A Rio Parana En La Ciudad De La Paz, | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLIGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6158250 | 6158250 | 6158250 | 6158250 | 3013245.43 | 3013245.43 | 3013245.43 | 48.9302 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 48.93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439315 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle San Benito (Prolo. Blvd. Pino Payas) Tramo Blvd. Santa Rosa A San Carlos En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 15742750 | 15742750 | 15742750 | 15742750 | 4992691.85 | 4992691.85 | 4992691.85 | 31.7142 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 31.71 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439381 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Tecadeui, Tramo Prolog. Yucatan A Calle Chiapas, En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2295000 | 2295000 | 2295000 | 2295000 | 827731.19 | 827731.19 | 827731.19 | 36.0667 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 36.07 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439559 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle Luis Barajas Tramo Carabineros A Calle Zapote En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6600000 | 6600000 | 6600000 | 6600000 | 5749848.75 | 5749848.75 | 5749848.75 | 87.1189 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 87.12 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439624 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Tramo Viosca A Blvd. Luis Donaldo Colosio En La Ciudad De La Paz Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6864000 | 6600000 | 6600000 | 6600000 | 3780249.52 | 3780249.52 | 3780249.52 | 57.2765 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 57.28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439722 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Santa Rosa De Las Palmas Tramo Av. Leona Vicario A Mision San Fernando En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140400439800 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle San Fernando Tramo Nuestra Señora Del Concho A Santa Rosa De Las Palmas En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140400439860 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Violetas, Tramo Avenida De Los Cabos A Calle Girasoles Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140400439933 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Avenida De Las Californias Tramo Ernesto Chavez A Nativos San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140400440057 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Mauricio Castro Tramo Ernesto Chavez A Nativos En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140400440127 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Cibernetica Tramo Madre Teresa De Calcuta A Forjadores San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140400440196 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Trajinera Tramo Yate A Velero En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140400440274 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle Jose Maria Pino Suarez Tramo Benito Juarez A Preparatorio, Loreto Mpio De Loreto | - | Baja California Sur | Loreto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140400440633 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Emiliano Zapata Tramo Blvd. Agustin Olachea A Guillermo Prieto A Cd. Constitucion Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140400440716 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Niños Heroes Tramo Blvd. Agustin Olchea A Guillermo Prieto Cd. Constitucion Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140400440821 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle Lorenza M De Tapia Tramo Antonio Alvarez Rico A Blvd. Niños Heroes Cd. Constitucion Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140400440898 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle Felix Ortega Tramo Blvd. Alvarez Rico A Francisco I Madero En Cd. Constitucion Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140400440960 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle Acceso Al Poblado De Bahia Asuncion, Tramo Monumento Al Pescador A Cooperativa Union De Ejidos, En Bahia Asuncion Mpio De Mulege | - | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140400441033 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Adan G. Velarde Tramo Heroico Colegio Militar A 8 De Octubre Santa Rosalia Mpio De Mulege | - | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140400441104 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle Muro Tramo Hotel Frances A Topar Cerrada Santa Rosalia Mpio De Mulege | - | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140400441158 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle Av. Juarez Calle Principal Del Poblado A Bahia Tortugas, Bahia Tortugas Mpio De Mulege | - | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5940000 | 5940000 | 5940000 | 5940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400441258 | Construccion De Parque Lineal Del Molinito A Palmira En La Paz, Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14150100471063 | Rehabilitacion De Parque Fraccionamiento Terranova | FMUM201406 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471084 | Rehabilitacion De Parque Arboledas | FMUM201407 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 179440 | 179440 | 0 | 29.9067 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 0 | Financiera: ANTICIPO DE OBRA DEL 30%. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471113 | Rehabilitacion De Parque Calafia | FMUM201408 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471176 | Rehabilitacion De Parque Fraccionamiento La Cima | FMUM201409 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 134620 | 134620 | 0 | 29.9156 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 0 | Financiera: ANTICIPO DEL OBRA DEL 30%. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471215 | Rehabilitacion De Parque El Pescadero En El Municipio De La Paz | FMUM201411 | Baja California Sur | La Paz | El Pescadero | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471226 | Adquisicion De Vehiculo Carro Canasta | FMBM201402 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 802667 | 802667 | 802667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471245 | Adquisicion De Vehiculo Para El Centro Municipal De Atencion Canina | FMBM201403 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICIALIA MAYOR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471266 | Adquisicion Vehiculo Tanque Tipo Pipa | FMBM201404 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMENTO DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471309 | Rehabilitacion De Caminos Rurales | FMUR201401 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100472329 | Construccion De Escalinata Callejon Monterrey | FISE201402 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100472408 | Muro De Contencion Loma Obrera | FISE201403 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 329775 | 329775 | 0 | 28.6761 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 0 | Financiera: Anticipo del 30% / Física: Obra en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100472422 | Construccion E Infraestructura De Servicios Ciudad Del Cielo | FISE201404 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 603029 | 603029 | 603029 | 603029 | 180103 | 180103 | 0 | 29.8664 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 0 | Financiera: Anticipo de Obra del 30% / Física: Obra en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100472441 | Encausamiento Calle Popocatepel | FISE201405 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100472452 | Construccion De Muro De Contencion Callejon Democracia | FISE201408 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100472468 | Muro De Contencion Boston | FISE201409 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 179999 | 179999 | 0 | 29.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 0 | Financiera: Anticipo de obra del 30%. / Física: Obra en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100472534 | Construccion De Recamaras Adicional En Modalidad De Ampliacion En Zona Urbana Y Rural | FIVC201414 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100472546 | Deposito O Tanque De Agua Potable En Instalaciones De Vivienda. Tinacos | FISC201415 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL-DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 552500 | 552500 | 552500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 850 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100492809 | Adquisicion De Vehiculos, Elevadores, Semaforos, Muelles Y Rampas Para Personas Con Discapacidad | DISCBCS001 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 4309311 | 4309311 | 4309311 | 4309311 | 4309311 | 3585471 | 3585471 | 83.2029 | 0 | Equipamiento | 30000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100493836 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica De La 2da Etapa Supermanzana 1 De La Colonia Vista Hermosa Plus | 13 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOS CABOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 430666.67 | 430666.67 | 0 | 430666.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100493861 | Ampliacion De Red De Energia Electrica De 2da Etapa Supermanzana 8 De La Colonia Vista Hermosa Plus | 14 | Baja California Sur | Los Cabos | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOS CABOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 629333.33 | 622822.97 | 0 | 622822.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 424 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200499784 | Autoconstruccion Cuarto Dormitorio | FIVC201416 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200537798 | Pavimentacion Del Circuito Unidad Deportiva San Jose 78 | LOSCABOS001 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 12280837.2 | 12280837.2 | 12280837.2 | 12280837.2 | 10000000 | 10000000 | 1000000 | 81.4277 | 0 | Metros lineales | 135000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200537840 | Rehabilitacion Unidad Deportiva San Jose 78 | LOSCABOS002 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 12179162.8 | 12179162.8 | 12179162.8 | 12179162.8 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 82.1074 | 0 | Piezas | 135000 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200538187 | Pavimentacion De La Calle Benito Juarez | LOS CABOS4 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2649491.61 | 2649491.61 | 2649491.61 | 2649491.61 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 75.4862 | 0 | Metros lineales | 135000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200538213 | Pavimentacion De La Calle La Rivera | LOS CABOIS 05 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 4781303.15 | 4781303.15 | 4781303.15 | 4781303.15 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 83.6592 | 0 | Metros lineales | 135000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200538246 | Jardin Botanico Y Cultural Cerrito Del Timbre | LOSCABOS07 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 12569205.24 | 12569205.24 | 12569205.24 | 12569205.24 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 95.4714 | 0 | Metros Cuadrados | 135000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200539887 | Mejoramiento De Imagen Urbana Y Equipamiento En Los Cabos | TURISMOS24803 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO DE BCS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 50 | 0 | Metros lineales | 135000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200539908 | Mejoramiento De Imagen Urbana Y Equipamiento En Todos Santos Pueblo Magico | TURISMOS24804 | Baja California Sur | La Paz | Todos Santos | Urbano | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO BCS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 50 | 0 | Piezas | 35000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200539925 | Mejoramiento De Imagen Urbana Y Equipamiento De La Paz | TURISMOS24805 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO BCS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 50 | 0 | Piezas | 260000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200539945 | Mejoramiento De Imagen Urbana Y Equipamiento En Loreto | TURISMOS24806 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO BCS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 750000 | 750000 | 750000 | 50 | 0 | Piezas | 50000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200539959 | Mejoramiento De Imagen Urbana Y Equipamiento En Mulege | TURISMOS24807 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | Urbano | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | secretaria de turismo bcs | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 50 | 0 | Piezas | 15000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200539960 | Ampliacion De Red De Electrificacion 2da Etapa De La Supermanzana 4 De La Colonia Vista Hermosa Plus | - | Baja California Sur | Los Cabos | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 468000 | 468000 | 0 | 468000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200539976 | Mejoramiento De Imagen Urbana Y Equipamiento En Santa Rosalia | TURISMOS24808 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Urbano | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO BCS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 50 | 0 | Piezas | 50000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200540076 | Regeneracion Urbana Del Centro Historico De La Paz | TURISMOS24801 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | secretaria de turismo bcs | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 50 | 0 | Piezas | 350000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200540100 | Regeneracion Urbana De La Zona Turistica De Cabo San Lucas En San Jose Del Cabo | TURISMOS24802 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Urbano | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO BCS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 50 | 0 | Piezas | 35000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200540227 | Pavimentacion De La Calle Lateral De La Comunidad De Santa Anita 2014 | 26 | Baja California Sur | Los Cabos | Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1250000 | 1250000 | 0 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100468307 | Ampliacion De Red De Agua Potable, Las Flores, El Centenario | FIAS201501 | Baja California Sur | La Paz | El Centenario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 525592 | 525592 | 315356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100468348 | Ampliacion De Alcantarillado, La Pitahaya 4ta Etapa | FIAS201502 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1872616 | 1872616 | 1123569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100468372 | Ampliación De Alcantarillado, Ampl. Antonio Navarro Rubio | FIAS201503 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DES SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE LA PAZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 407194 | 407194 | 244316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100468389 | Ampliacion De Alcantarillado, Calafia Primera Etapa | FIAS201504 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4040489 | 4040489 | 2424293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100468402 | Ampliacion De Alcantarillado, Loma Linda | FIAS201505 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 679148 | 679148 | 407489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100468507 | Construccion De Obras De Infraestructura Electrica Y Redes De Electricidad | FIUV201509 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL - PLANEACION | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100469588 | Construccion De Rampas De Acceso Para Personas Con Discapacidad | FIUC201511 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100469613 | Construccion De Recamaras Adicional En Modalidad De Ampliacion En Zona Urbana Y Rural | FIVC201513 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLOS SOCIAL - DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 7800000 | 7800000 | 4680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100469624 | Ampliacion De Centro De Desarrollo Comunitario Para Banco De Alimentos | FICC201514 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DIF MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100469771 | Adquisicion De Equipo De Radiocomunicacion | FMBM201506 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. CUERPO DE BOMBEROS | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100469779 | Construccion De Rampas Mecanicas De Acceso Para Personas Con Discapacidad | FMFM201507 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICIALIA MAYOR | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 450000 | 450000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100469801 | Adquisicion De 02 Vehiculos Tipo Camion Extintor De Incendios (Bombera) Y 01 Pipa Capacidad 10000 Litros | FMFM201508 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. CUERPO DE BOMBEROS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1900000 | 1900000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470339 | Pavimentacion De La Calle Ayuntamiento, Tramo Vicente Guerrero A Municipio Libre, En La Paz, Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5388000 | 5388000 | 5388000 | 5388000 | 1351371.37 | 1351371.37 | 1351371.37 | 25.0811 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 25.08 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470362 | Pavimenteacion De La Calle Teotihuacan, Tramo Moctezuma A Valentin Gomez Farias En La Paz, B.C.S. | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470488 | Pavimentacion Del Blvd. La Paz, Tramo San Antonio A Blvd. Luis Donaldo Colosio , En La Paz, B.C.S. | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbanan Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10933000 | 5388000 | 5388000 | 5388000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470501 | Pavimentacion De La Calle Julian Castillo Larios Tramo Blvd. Gilberto Arreola A Calle Gilito Arreola, En La Paz, Mpio. De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5388000 | 5388000 | 5388000 | 5380000 | 1609768.42 | 1609768.42 | 1609768.42 | 29.8769 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 29.88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470513 | Pavimentacion De La Privada Colima, Ubicada Entre Guillermo Prieto A Ignacio Ramirez En La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1395000 | 1395000 | 1395000 | 1395000 | 697500 | 697500 | 697500 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470525 | Pavimentacion De La Calle Michoacan Tramo Ignacio Ramirez A Ignacio Manuel Altamirano, En La Paz, Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2122758.62 | 2122758.62 | 2122758.62 | 98.2759 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98.28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470539 | Pavimentacion De Privada Jalisco Tramo Michoacan A Jalisco En La Paz, Mpio. De La Paz. | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1402500 | 1402500 | 1402500 | 1402500 | 1378318.97 | 1378318.97 | 1378318.97 | 98.2759 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98.28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470623 | Pavimentacion De La Calle Enrique Von Borstel, Tramo Bernardo Maldonado A Carabineros En La Paz, B.C.S., Mpio. La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4875000 | 4875000 | 4875000 | 4875000 | 2437500 | 2437500 | 2437500 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470641 | Rehabilitacion De La Casa Cuna (Col. 8 De Octubre) En La Paz, Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 7396500 | 7396500 | 7395500 | 7396500 | 3367640.68 | 3367640.68 | 3367640.68 | 45.5302 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 45.53 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470830 | Construccion De Alumbrado Escalinata Pedregal | FMUM201513 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 187000 | 187000 | 186027 | 186027 | 0 | 93.0135 | 0 | Metros lineales | 215178 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470868 | Construccion 2da Etapa Centro Municipal De Las Artes | FMUM201514 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470893 | Construccion Barda Perimetral Y Obra Exterior Centro De Atencion Infantil Los Cardones | FMUM201515 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 297000 | 297000 | 296282 | 296282 | 0 | 74.0705 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 0 | Financiera: ESTIMACIÓN 01. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470948 | Pavimentacion Calle Rosaura Zapata Tramo 5 De Mayo A Melchor Ocampo En La Paz, Mpo De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7488000 | 7488000 | 7488000 | 7488000 | 1847262.75 | 1847262.75 | 1847262.75 | 24.6696 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 24.67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470962 | Pavimentacion De La Calle Juan Dominguez Cota, Tramo Blvd. 5 De Febrero A Cipres En La Paz, Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2592000 | 2592000 | 2592000 | 2592000 | 1296000 | 1296000 | 1296000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470965 | Rehabilitacion De Ciclovia Boulevard Forjadores, Tramo 5 De Febrero A Luis Donaldo Colosio | FMUM201516 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 125000 | 125000 | 75000 | 75000 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 0 | Financiera: Anticipo de obra 30%. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471003 | Pavimentacion De La Calle Emiliano Zapata Tramo 5 De Mayo A Jose Maria Morelos Y Pavon En La Paz, Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4842000 | 4842000 | 4842000 | 4842000 | 2421000 | 2421000 | 2421000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471017 | Pavimentacion De La Calle Norte Trmo Carretera Transpeninsular A Aquiles Serdan En La Paz, Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5917200 | 5917200 | 5917200 | 5917200 | 3485361.78 | 1742680.89 | 1742680.89 | 29.4511 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 29.45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471018 | Rehabilitacion Y Adecuacion De Centros De Atencion De Desarrollo Comunitario Y Atencion Infantil | FMUM201511 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 300000 | 300000 | 179731 | 179731 | 0 | 29.9552 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 0 | Financiera: ANTICIPO DE OBRA 30%. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471034 | Rehabilitacion Y Mejoramiento De Area De Velatorio Del Panteon Del Jardin De Los Recuerdos | FMUM201512 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 450000 | 450000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471047 | Pavimentacion De La Calle Fuente Tramo Del Agua A Circuito Los Bledales En La Paz, Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7597800 | 7597800 | 7597800 | 7597800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471060 | Pavimentacion De La Calle Paseo Cabo San Lucas, Tramo Paseo Cabo De Oro A Av. Los Cangrejos En Cabo San Lucas Mpio. De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6750000 | 6750000 | 6750000 | 6750000 | 6633620.69 | 3316810.34 | 3316810.34 | 49.1379 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 49.14 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471077 | Pavimentacion De La Calle Isla Jamaica De Cuba A Isla Caimán En Cabo San Lucas Mpio. De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4950000 | 4950000 | 4950000 | 4950000 | 3320618.61 | 1660309.3 | 1660309.3 | 33.5416 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 33.54 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471086 | Pavimentacion De La Calle Saturno Tramo Luna A Vía Láctea, En Cabo San Lucas, Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3543480.29 | 1771740.14 | 1771740.14 | 47.2464 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 47.25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471101 | Pavimentacion De La Calle Faro Viejo Tramo Constituyentes A Camino Al Faro En Cabo San Lucas Mpio. De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2552282.65 | 1276141.32 | 1276141.32 | 47.2645 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 47.26 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471118 | Pavimentacion De Calle Mision De San Javier Tramo Av. Los Cabo A Playa San Miguel En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5760000 | 5760000 | 5760000 | 5760000 | 2830344.83 | 2830344.83 | 2830344.83 | 49.1379 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 49.14 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471367 | Pavimentacion De Calle Mision De Calamage Tramo Av. Nicolas Tamaral A Mision De San Jose Del Comondu En Cabo San Lucas | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2925000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471408 | Pavimentacion De La Calle San Luis Potosi Tramo Michoacan A Yucatan En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8400000 | 8400000 | 8400000 | 8400000 | 2687248.61 | 2687248.61 | 2687248.61 | 31.9911 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 31.99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471419 | Pavimentacion De La Calle Huatamote Tramo Floresta A Huanacastle En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion urbana infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9765000 | 9765000 | 9765000 | 9765000 | 4772359.21 | 4772359.21 | 4772359.21 | 48.8721 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 48.87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471424 | Pavimentacion De La Calle Hermegildo Galeana Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd.Constitucion Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10395000 | 10395000 | 10395000 | 10395000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471435 | Pavimentacion Calle Mariano Matamoros, Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitucion Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de planeacion urbana infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10395000 | 10395000 | 10395000 | 10395000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471442 | Pavimentacion Calle Nicolas Bravo Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitucion Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10395000 | 10395000 | 10395000 | 10395000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471452 | Paviamentacion Calle Javier Mina Tramo Cuauhtemoc Tramo Bvld. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitucion Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10395000 | 10395000 | 10395000 | 10395000 | 10395000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471460 | Pavimentacion De La Calle Jesus Castro Agundez Tramo Lorenza M De Tapia A Blvd. Heroes De Independencia En Cd. Constitucion Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de PLaneacaion Urbana Infraestructura y ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4650000 | 4650000 | 4650000 | 4650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471465 | Pavimentacion De La Calle Ignacio Allende Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitucion Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8316000 | 8316000 | 8316000 | 8316000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471474 | Pavimentacin Calle Venustiano Carranza Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitucion Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8316000 | 8316000 | 8316000 | 8316000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471483 | Pavimentacion Calle Emiliano Zapata Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitucion Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8316000 | 8316000 | 8316000 | 8316000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471489 | Pavimentacion Circuito Poblado Poza Grande Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9862000 | 9862000 | 9862000 | 9862000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471494 | Pavimentacion Circuito Poblado San Isidro En Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3960000 | 3960000 | 3960000 | 3960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471503 | Pavimentacion Blvd. 20 De Noviembre Tramo Abasolo En Loreto Mpio De Loreto | - | Baja California Sur | Loreto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7230353 | 7230353 | 7230353 | 7230353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471509 | Pavimentacin Bvld. Jose Maria Morelos Tramo Pipila A Francisco I Madero | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 16963028 | 16963028 | 16963028 | 16963028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471516 | Pavimentacion De La Av. Jose Maria Morelos Tramo Emiiano Zapata A Pipila | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150100471521 | Pavimentacion Calle Sebastian Lerdo De Tejada Tramo Jose Maria Morelos A Blvd Niños Heroes | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8843591 | 8843591 | 8843591 | 8843591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471527 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz (Zona1) Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5819960 | 5819960 | 5819960 | 5819960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471534 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz, (Zona 2) Mpio. De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5819960 | 5819960 | 5819960 | 5819960 | 2834486.33 | 2834486.33 | 2834486.33 | 48.7028 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 48.7 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471541 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz, (Zona 3) Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5469960 | 5469960 | 5469960 | 5469960 | 2660709.63 | 2660709.63 | 2660709.63 | 48.6422 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 48.64 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471546 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz, ( Zona 4), Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5469960 | 5469960 | 5469960 | 5469960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471553 | Programas De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De El Centenario Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1444960 | 1444960 | 1444960 | 1444960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471560 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Chametla Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 919960 | 919960 | 919960 | 919960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471578 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Los Planes Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 514970 | 514970 | 514970 | 514970 | 249735.36 | 249735.36 | 249735.36 | 48.4951 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 48.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471580 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Todos Santos Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1459970 | 1459970 | 1459970 | 1459970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471587 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidd De El Pescadero Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 689970 | 689970 | 689970 | 689970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471591 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Public En La Localidad De El Carrizal Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 514970 | 514970 | 514970 | 514970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471596 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De San Antonio En Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretariia de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 513330 | 513330 | 513330 | 513330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471601 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Cd. De Cabo San Lucas (Zona 1) Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7357400 | 7357400 | 7357400 | 7357400 | 3441270.62 | 3441270.62 | 3441270.62 | 46.7729 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 46.77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471608 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Cd. De Cabo San Lucas (Zona 2), Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7339900 | 7339900 | 7339900 | 7339900 | 3432925.7 | 3432925.7 | 3432925.7 | 46.7707 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 46.77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471613 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Cd. De San Jose Del Cabo ( Zona 1) Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7024900 | 7024900 | 7024900 | 7024900 | 3282717.06 | 3282717.06 | 3282717.06 | 46.7297 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 46.73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471617 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Cd. De San Jose Del Cabo (Zona 2) Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7024900 | 7024900 | 7024900 | 7024900 | 3282717.06 | 3282717.06 | 3282717.06 | 46.7297 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 46.73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471624 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cd. Constitucion (Zona 1) Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6344960 | 6344960 | 6344960 | 6344960 | 3091490.89 | 3091490.89 | 0 | 48.7236 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 48.72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471628 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cd. Constitucion (Zona 2) Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3719960 | 3719960 | 3719960 | 3719960 | 1814433.72 | 1814433.72 | 1814433.72 | 48.7756 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 48.78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471632 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cd. Constitucion (Zona 3) En Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3719960 | 3719960 | 3719960 | 3719960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471637 | Programa De Rehalitacion De Alumbrado Publico En Cd. Insurgentes Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion urbana Infraestructura y ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5294960 | 5294960 | 5294960 | 5294960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471642 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Puerto San Carlos Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1969960 | 1969960 | 1969960 | 1969960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471645 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Loreto Mpio De Loreto | - | Baja California Sur | Loreto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8974800 | 8974800 | 8974800 | 8974800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471648 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Santa Rosalia Mpio De Mulege | - | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2422470 | 2422470 | 2422470 | 2422470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471651 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Heorica Mulege Mpio De Mulege | - | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2422470 | 2422470 | 2422470 | 2422470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471654 | Programa De Rehabilitaacion De Alumbrado Publico En Guerrero Negro Mpio De Mulege | - | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6207950 | 6207950 | 6207950 | 6207950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471657 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De San Ignacio Mpio De Mulege | - | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 759970 | 759970 | 759970 | 759970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471661 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico De La Zona Pacifico Norte Mpio De Mulege | - | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1389970 | 1809970 | 1809970 | 1809970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100472277 | Construccion De Centro De Desarrollo Integral | FIUC201510 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1036006 | 1036006 | 621604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473008 | Centro De Justicia Penal Y Mobiliario Para El Centro De Justicia Penal, En La Paz, B.C.S. | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150100473049 | Ultima Etapa Del Proyecto De Construccion Del Edificio De La Pgje En El Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150100473068 | Ultima Etapa Del Proyecto De Construccion Del Edificio Del Poder Judicial En El Mpio. De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecolgia | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150100473092 | Ultima Etapa Del Proyecto De Construccion De La Sala Para La Fase Recursiva Y De Ejecucion En El Mpio De La Paz, | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150100473122 | Proyecto De Infraestructura De Energia Electrica En La Pgje En El Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150100473129 | Proyecto De Implementacion De Infraesctructura Tecnologica Y De Telecomunicacion Para El Complejo Del Nuevo Sistema De Justicia Penal De Cd. Constitucion Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150100473135 | Proyecto De Equipamiento Tecnolofico De Seguridad Del Centro De Justicia Penal De La Ciudad De La Paz, B.C.S. | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150100473210 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Maguey Tramo Tamarindo A Toronja | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1404200 | 1404200 | 1404200 | 1404200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473228 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Norte (Acceso A Vista Hermosa ) Tramo Calle Sin Nombre A Calle Amanecer | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1632750 | 1632750 | 1632750 | 1632750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473244 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Perla Tramo Ignacio Ramirez A Aquiles Serdan | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 923300 | 923300 | 923300 | 923300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473266 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico Del Callejon Topete, Tramo Nayarit A Sonora | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1270150 | 1270150 | 1270150 | 1270150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473277 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Manuel M. Dieguez Tramo Blvd 5 De Febrero A Blvd. Virginia Peralta | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1332450 | 1332450 | 1332450 | 1332450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473294 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle 6 Tramo: Francisco I Madero A Mariano Abasolo | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 452200 | 452200 | 452200 | 452200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473305 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Queretaro Tramo Durango A Yucatan | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 800460.82 | 800460.82 | 80460.82 | 800460.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473323 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle De Las Viznagas, Tramo De Los Mezquites A Italia | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 665000 | 800460.82 | 800460.82 | 800460.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474070 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Florencia, Tramo De Las Biznagas A Turín | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474075 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Turín Tramo Italia A Tibet | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Seretaria de Planeacion Urbana Infraestructrua y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 612500 | 612500 | 612500 | 612500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474092 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Tibet, Tramo Turín A Ángel Matteoti | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaia de Plaeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 402500 | 402500 | 402500 | 402500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474098 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Heroes De Independencia, Tramo Perla A Viosca | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 924000 | 924000 | 924000 | 924000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474122 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Llanos De Irai, Tramo Pol. Blvd. Margarita Maza De Juarez A El Arco | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 483000 | 483000 | 483000 | 483000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474133 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Manuel Ferron Tramo Pol. Blvd. Margarita Maza De Juarez A El Arco | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 432600 | 432600 | 432600 | 432600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474252 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Público De La Calle Miguel Venegas, Tramo Dátil Y Teodoro Fierro | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474273 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calleconcejales, Tramo Juan Maria De Salvatierra A Lazaro Cardenas | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2794652 | 2794652 | 2794652 | 2794652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474285 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Público De La Calle Juan Maria De Salvatierra Tramo Concejales A Mpio Libre | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 462000 | 462000 | 462000 | 462000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474297 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Público Del Callejon Concejales, Tramo Miguel Hidalgo A Guadalupe Victoria | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 805000 | 805000 | 805000 | 805000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474313 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Público De La Calle Miguel Hidalgo, Tramo Municipio Libre A Callejon Concejales | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 444500 | 444500 | 444500 | 444500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474325 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico Dela Calle Guadalupe Victoria , Tramo Mpio Libre A Topar Cerro | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 444500 | 444500 | 444500 | 444500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474398 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Entrada A La Playa Del Sol, Tramo 20 De Noviembre A La Delegacion, Comunidad De Los Barriles | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1284339 | 1284339 | 1284339 | 1284339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474434 | Pavimentacion De La Calle Victor Manuel Ferro, Tramo Hermanos Flores Magon A Vicente Guerrero | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3960000 | 3960000 | 3960000 | 3960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474498 | Pavimentacion De La Calle Padre Kino Tramo Vicente Guerrero A Francisco King Rondero | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5130000 | 5130000 | 5130000 | 5130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474527 | Pavimentacion De La Calle Tabasco Tramo Chiapas A Puerto San Carlos | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7380000 | 7380000 | 7380000 | 7380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474544 | Pavimentacion Del Callejon 5, Tramo Francisco King Rondero A Campeche | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474559 | Pavimentacin De La Calle Adolfo Lopez Mateos Tramo Blvd. 5 De Febrero A Sonora | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3456000 | 3456000 | 3456000 | 3456000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474572 | Pavimentacion De La Calle Sierra De La Laguna Tramo Sierra Santa Rita A Retorno | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8371500 | 8371500 | 8371500 | 8371500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474582 | Pavimentacion De La Calle Crisantemo, Tramo Croto A Damiana | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474662 | Pavimentacion De La Calle Laurel Tramo Croto A Damiana | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2025000 | 2025000 | 2025000 | 2025000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474679 | Pavimentacion De La Calle Mayoas Tramo Valentin Gomez Farias A Quetzalcoalt | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2880000 | 2880000 | 2880000 | 2880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474697 | Pavimentacion De La Calle Bonifacio Salinas Leal, Tramo 5 De Mayo A Francisco Cota Moreno | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4770000 | 4770000 | 4770000 | 4770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474716 | Pavimentacion De La Calle Francisco Cota Moreno Tramo Bonifacio Salinas Leal A Miguel Liera Ibarra | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474731 | Pavimentacion De La Calle Miguel Liera Ibarra Tramo Franscisco Cota Moreno A Lepoldo Ramos | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474808 | Pavimentacion De La Calle Leopoldo Ramos, Tramo Miguel Liera Ibarra A 20 De Noviembre | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6450000 | 6450000 | 6450000 | 6450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474839 | Pavimentacion De La Calle Profr. Luis Pelaez Tramo Cochimies A Obrero Mundial | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474858 | Pavimentacion De La Calle Obrero Mundial Tramo Callejon A Democracia A Sierra Vista | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1687500 | 1687500 | 1687500 | 1687500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474869 | Pavimentacion Del Callejon Democracia, Tramo Obrero Mundial A Colegio Militar | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1458000 | 1458000 | 1458000 | 1458000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475144 | Pavimentacion De La Calle Colegio Militar Tramo Callejon Democracia A Pascual Orozco | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4425000 | 4425000 | 4425000 | 4425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475165 | Pavimentacion De La Calle Pascual Orozco Tramo Colegio Militar A Obrero Mundial | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1890000 | 1890000 | 1890000 | 1890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475218 | Pavimentacion De La Calle Pablo Gonzalez Tramo Prol 20 De Noviembre A Heroes Del 47 | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475285 | Pavimentacion De La Calle Meliton Albañez Tramo Francisco King Rondero A Monterrey | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4860000 | 4860000 | 4860000 | 4860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475325 | Pavimentacion De La Calle Monterrey Tramo Mexico A Meliton Albañez | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475363 | Pavimentacion De La Calle Prol. Padre E. Kino Tramo Tamaulipas A Tabasco | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475477 | Pavimentacion De La Calle Tabasco Tramo Puerto San Carlos A Topar Cerro | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475512 | Pavimentacion De La Calle Tamaulipas Tramo Ampliacion Hermegildo Galeana A Topar Cerro | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475556 | Pavimentacion De La Calle Tamaulipas Tramo Av. Pedregal De Cortes A Topar Cerro | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475568 | Pavimentacion De La Calle Monterrey Tramo Isabel La Catolica A Meliton Albañez | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475677 | Pavimentacion De La Calle Meliton Albañez Tramo Monterrey A Campeche | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructuray Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475939 | Pavimentacion De La Calle Guanajuato, Tramo Chiapas A Mexico | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3749910.86 | 3749910.86 | 3749910.86 | 3749910.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475951 | Pavimentacion De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Tramo Fco. King Rondero A Campeche | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6246000 | 6246000 | 6246000 | 6246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475965 | Pavimentacion De La Calle Chicori Tramo Valentin Gomez Farias A Añuiti | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2889084.24 | 2889084.24 | 2889084.24 | 2889084.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475980 | Pavimentacion De La Calle Clavel Tramo Croto A Damiana | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475993 | Pavimentacion De La Calle Coral Tramo Aquiles Serdan A Ignacio Ramirez | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475998 | Pavimentacion De La Calle Londo Tramo Cadegomo A Guasinapi | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 754405.34 | 754405.34 | 754405.34 | 754405.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476004 | Pavimentacion De La Calle Concha Tramo Cadegomo A Guasinapi | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 754405.34 | 754405.34 | 754405.34 | 754405.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476015 | Pavimentacion De La Calle Rosas Tramo Croto A Damiana | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476023 | Pavimentacion De La Calle Inalambrica Tramo Rangel A Transbordadores | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3382500 | 3382500 | 3382500 | 3382500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476036 | Pavimentacion De La Calle Puebla Tramo Rangel A Transbordadores | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3960000 | 3960000 | 3960000 | 3960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476041 | Pavimentacion De La Calle Airapi Tramo Cadegomo A Puesta Del Sol | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2887500 | 2887500 | 2887500 | 2887500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476049 | Pavimentacion Circuito Interno Col. Embotelladores Calle 1.- Sindicalismo Tramo Carabineros A Pera 2.- Seccion 139 Tramo Sindicalismo A Retorno 3.- Calle Retorno Bernando Reyes De Los Cobos Diaz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476070 | Pavimentacion De La Calle Valentin Gomez Farias, Tramo Del Mero A Av. De Las Ballenas | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3780000 | 3780000 | 3780000 | 3780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476078 | Pavimentacion De La Calle Municipio Libre Tramo 5 De Mayo A Prolo. Blvd. Margarita Maza De Juarez | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5095428 | 5095428 | 5095428 | 5095428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476083 | Pavimentacion De La Calle Sin Nombre Del Poblado Juan Dominguez Cota, Tramo Carretera A Los Planes A Topar Con Esc. Prim. Alfredo V. Bonfil | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6984000 | 6984000 | 6984000 | 6984000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476091 | Programa De Reconstruccion De Diversas Vialidades Ciudad De La Paz, Colonias El Progreso Y Santa Fe | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476099 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jesus Castro Agundez Tramo Ernesto Chavez A Profr. Francisco Payen | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2051000 | 2051000 | 2051000 | 2051000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476231 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Sonora Tramo Transpeninsular A Guanajuato | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2006200 | 2006200 | 2006200 | 2006200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478447 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Abelardo Rodriguez Montijo Tramo Blvd. Forjadores A Enersto Chavez | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infrestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1471750 | 1471750 | 1471750 | 1471750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478465 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Niquel, Tramo Profesora Gloria Castro A Calle Sin Nombre | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecolgia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8180232.63 | 8180232.63 | 8180232.63 | 8180232.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478510 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Netzahualcoyotl Tramo Marquez De Leon A Teotihuacanos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1881600 | 1881600 | 1881600 | 1881600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478524 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Tecnologia Tramo Blvd. Forjadores A Amado Nervo | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 737800 | 737800 | 737800 | 737800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478546 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Faro Viejo , Tramo Constituyentes A Camino Al Faro | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 905562 | 905562 | 905562 | 905562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478562 | Pavimentacion De La Calle Zopotecas, Tramo Tezozomoc A Camino El Faro | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5211000.02 | 5211000.02 | 5211000.02 | 5211000.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478587 | Pavimentacion De La Calle Mision De Calamajue Tramo Av. Los Cabos A Anguila | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4125000.01 | 4125000.1 | 4125000.1 | 4125000.1 | 1437284.49 | 1437284.49 | 1437284.49 | 34.8433 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 34.84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478613 | Pavimentacion De La Calle Mero Tramo Salmon A Av. Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1458000.01 | 1458000.01 | 1458000.01 | 1458000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478640 | Pavimentacion De La Calle Iris Tramo Girasol A Av. Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4455000 | 4455000 | 4455000 | 4455000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478659 | Pavimentacion De La Calle Isla Del Caiman Tramo Camino A La Candelarias A Isla Puerto Rico | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6246000 | 6246000 | 6246000 | 6246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478675 | Pavimentacion De La Calle Urano Tramo Sistema Solar A Pluton | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7470000 | 7470000 | 7470000 | 7470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478695 | Pavimentacion De La Calle Isla Bermundas, Tramo Isla Trinidad A Isla Monserrath | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4950000 | 4950000 | 4950000 | 4950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478710 | Pavimentacion De La Calle Isla Monserrath Tramo Isla De Cuba A Isla Bermudas | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4387500 | 4387500 | 4387500 | 4387500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478734 | Pavaimentacion De La Calle Palma De Los Andes Tramo Palma A Bifurcada A Palma De Las Canarias | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8100000 | 8100000 | 8100000 | 8100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478770 | Pavimentacin De La Calle Centella Tramo Atmosfera A Huracan | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1826861.09 | 1826861.09 | 1826861.09 | 1826861.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478785 | Pavimentacion De La Calle 20 De Noviembre Tramo Ejidatarios A Baja California | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8786556.25 | 8786556.25 | 8786556.25 | 8786556.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478803 | Pavimentacion De La Calle Coahuila Tramo Jalisco A Estado De Mexico | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6450000 | 6450000 | 6450000 | 6450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478821 | Pavimentacion Del Blvd. Principal Del Poblado Buena Vista | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6633509.36 | 6633509.36 | 6633509.36 | 6633509.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478852 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Ildefonso Green, Tramo Juan Felipe A Hotel Villas Del Mar | - | Baja California Sur | Loreto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2288300 | 2288300 | 2288300 | 2288300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478883 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Ignacio Allende, Tramo Salvatierra A Baja California | - | Baja California Sur | Loreto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 702800 | 702800 | 702800 | 702800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478984 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jaibas Tramo Av. Ballenas A Blvd. Delfines | - | Baja California Sur | Loreto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479202 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Paseo Dorado , Tramo Blvd Sierra A Av. Pargos | - | Baja California Sur | Loreto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479230 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Tapiceros, Tramo Av. Baja California A Torneros | - | Baja California Sur | Loreto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 735000 | 735000 | 735000 | 735000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479249 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Publico De La Calle Ramon Baeza Tramo Colegio A Prol. Independencia | - | Baja California Sur | Loreto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 588000 | 588000 | 588000 | 588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479296 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Marlin Tramo Av. Golfo De California A Gaviotas | - | Baja California Sur | Loreto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1657250 | 1657250 | 1657250 | 1627250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479310 | Pavimentacion De La Calle Colegio Tramo Av. Miguel Hidalgo A Fernando Jordan | - | Baja California Sur | Loreto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479333 | Pavimentaion De La Calle Parabolica Tramo Independencia A Misioneros | - | Baja California Sur | Loreto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4140000 | 4140000 | 4140000 | 4140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479374 | Pavimentacion De La Calle Camaron Tramo Av. Ballenas A Gaviotas | - | Baja California Sur | Loreto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3420000 | 3420000 | 3420000 | 3420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479431 | Pavimentacion De La Calle Pipila Tramo Av. Miguel Hidalgo A Fernando Jordan | - | Baja California Sur | Loreto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479453 | Pavimentacion De La Calle Preparatoria Tramo Paseo Nicolas Tamaral A Independencia | - | Baja California Sur | Loreto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4176000 | 4176000 | 4176000 | 4176000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479486 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Mariano Matamoros Tramo Guillermo Prieto A Saltillo | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secrearia de Planeacion Urbana infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2720900 | 2720900 | 2720900 | 2720900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479508 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico Del Blvd. Hugo Cervantes Del Rio Tramo Hermegildo Galeana A Decatlon | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3458700 | 3458700 | 3458700 | 3458700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479550 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jose Marti Tramo 16 De Septiembre A Miguel Aleman Valdez | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3526600 | 3526600 | 3526600 | 3526600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479571 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jose Maria Pino Suarez, Tramo Blvd. Hugo Cervantes Del Rio A Adolfo Ruiz Cortinez | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3315200 | 3315200 | 3315200 | 3315200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479591 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarilldo Y Alumbrado Publico De La Calle Manuel Torres Iglecias Tamo Gustavo Diaz Ordaz A Heroes De Independencia | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 747950 | 747950 | 747950 | 747950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479628 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Constituyentes De 1974 Tramo Prol. Lorenza M. Viuda De Tapia A Juan Dominguez Cota | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2388750 | 2388750 | 2388750 | 2388750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479677 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Profr. Manuel Torres Iglesias Tramo Prol. Lorenzoa M Viuda De Tapia A Prol. Jesus Garza Menchaca | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1911350 | 1911350 | 1911350 | 1911350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479698 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Algodon Tramo 16 De Septiembre A Miguel Aleman | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2058000 | 2058000 | 2058000 | 2058000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479727 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Enrique Aguilar Tramo Blvd. Niños Heroes A Justo Sierra | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3185000 | 3185000 | 3185000 | 3185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479756 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jose Maria Morelos Y Pavon Tramo Hugo Cernvantes Del Rio A Adolfo Ruiz Cortinez | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3321500 | 3321500 | 3321500 | 3321500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479765 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Puerto Tuxpan Tramo Puerto La Paz, A Puerto Tampico | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 579950 | 579950 | 579950 | 579950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479781 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Puerto Tampico Tramo Puerto Tuxpan A Puerto Cortez | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2423050 | 2423050 | 2423050 | 2423050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479807 | Pavimentacion De La Calle Saltillo Tramo Ignacio Allende A Francisco Villa | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretariad de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 18900000 | 18900000 | 18900000 | 18900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479827 | Pavimentacion De La Calle Cuauhtemoc Tramo Blvd. Antonio Alvarez Rico A Santa Teresa | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9135000 | 9135000 | 9135000 | 9135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479844 | Pavimentacion De La Calle Alfalfa, Tramo Miguel Aleman A Gustavo Diaz Ordaz | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8820000 | 8820000 | 8820000 | 8820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479865 | Pavimentacion De La Calle Juan De La Barrera Tramo Blvd. Agustin Olachea A Ignacio Zaragoza | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5670000 | 5670000 | 5670000 | 5670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479917 | Reg. Urb De Cd.Cons, Calles 1.- Calle B. Juarez Tramo N. B. A M. H., 2.- R. Zapata Tramo N. B. A M. H. 3.- M. Hidalgo Tramo B. J. A R. Z. 4.- N. Bravo Tramo B. J. A R. Z. | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10820886.09 | 10828886.09 | 10828886.09 | 10828886.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479944 | Pavimentacion De La Calle Hermenegildo Galeana Tramo Hugo Cernvantes A Cuauhtemoc | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6720000 | 6720000 | 6720000 | 6720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479979 | Pavimentacion De La Calle Francisco Villa Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6720000 | 6720000 | 6720000 | 6720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479988 | Pavimentacion De La Calle Felipe Angeles Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6720000 | 6720000 | 6720000 | 6720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480006 | Pavimentacion De La Calle Emiliano Zapata Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6720000 | 6720000 | 6720000 | 6720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480027 | Pavimentacion De La Calle Venustiano Carranza Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6720000 | 6720000 | 6720000 | 6720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480043 | Pavimentacion De La Calle Mariano Matamores Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6720000 | 6720000 | 6720000 | 6720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480098 | Pavimentacion De La Calle Nicolas Bravo Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6720000 | 6720000 | 6720000 | 6720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480117 | Pavimentacion De La Calle Ignacio Allende Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6720000 | 6720000 | 6720000 | 6720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480132 | Pavimentacion De La Calle Agustin Melgar Tramo Agustin Olachea A Calle Sin Nombre | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3675000 | 3675000 | 3675000 | 3675000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480154 | Pavimentacion De La Calle Juan Escutia Tramo Blvd. Agustin Olachea A Calle Sin Nombre | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3675000 | 3675000 | 3675000 | 3675000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480239 | Pavimentacion De La Calle Fernando Montes De Oca, Tramo Blvd. Agustin Olache A Calle Sin Nombre | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3675000 | 3675000 | 3675000 | 3675000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480259 | Pavimentacion De La Calle Marcelo Rubio Tramo Heroes De Independencia A Prol. Gustavo Diaz Ordaz | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480289 | Pavimentacion De La Calle Jose Maria Pino Suarez Tramo Sebastian Lerdo De Tejada A Guillermo Prieto | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbano Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5100000 | 5100000 | 5100000 | 5100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480312 | Pavimentacion Del Bvld. Principal De Las Barrancas | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9720000 | 9720000 | 9720000 | 9720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480346 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Adolfo Ruiz Cortinez Tramo Bvld. Emiliano Zapata A Profra Josefina Flores Estrada | - | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1713793.91 | 1713793.91 | 1713793.91 | 1713793.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480378 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La 2da Etapa Av. Juarez, Calle Principal Del Poblado A Bahia Tortugas | - | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150100480401 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Adolfo Lopez Mateos Tramo Blvd. Emiliano Zapata A Profr. Luis Pelaez Manriquez | - | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1623295.38 | 1623295.38 | 1623295.38 | 1623295.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480439 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Alfredo V Bonfil Tramo Carretera A Guerrero Negro A Carretera A Ejido Diaz Ordaz | - | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3865746.79 | 3865746.79 | 3865746.79 | 3865746.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480463 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Guadalupe Victoria Tramo Emiliano Zapata A Josefina Flores | - | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1390463.92 | 1390463.92 | 1390463.92 | 1390463.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480482 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico Del Circuito Fracc. Vista Al Mar Nueva Mulege Calles 1 Blvd. 18 De Octubre Y 2 Calle Cora | - | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2603102.92 | 2603102.92 | 2603102.92 | 2603102.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480521 | Pavimentacion De La Calle Profra Josefina Florez Estrada Tramo Adolfo Lopez Mateos A Agustin Arreola Martinez | - | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7448626.29 | 7448626.29 | 7448626.29 | 7448626.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100481747 | Instalación De Tomas Domicilarias (2da Etapa) En Calles; 9, 10, 11 Y 12, Entre Calle Mexico Y Honduras. | A04 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. VII AYUNTAMIENTO DE LORETO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 242734.82 | 242692.23 | 242692.23 | 242692.23 | 242692.23 | 242692.23 | 242692.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 280 | 0 | 100 | Financiera: EL RECURSO DEL PROYECTO FUE EJECUTADO AL 100% EN SU PARTE FINANCIERA. / Física: EL PROYECTO SE EJECUTO AL 100% EN SU PARTE FISICA. / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100482523 | Rehabilitación De Caminos Y Brechas De Acceso A Poblados Y Rancherías Zona Cadejé | 01 | Baja California Sur | Comondú | Cadejé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Comondú de BCS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 348979.16 | 348979.16 | 348979.16 | 348979.16 | 348979.16 | 348979.16 | 348979.16 | 100 | 0 | Kilómetro | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100482583 | Rehabilitación De Caminos Y Brechas De Acceso A Poblados Y Rancherías Zona La Purísima | 02 | Baja California Sur | Comondú | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Comondú de BCS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 91836.62 | 91836.62 | 91836.62 | 91836.62 | 91836.62 | 91836.62 | 91836.62 | 100 | 0 | Kilómetro | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCS15150100482617 | Rehabilitación De Caminos Y Brechas De Acceso A Poblados Y Rancherías Zona San Isidro | 03 | Baja California Sur | Comondú | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Comondú de BCS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 459183.1 | 459183.1 | 459183.1 | 459183.1 | 459183.1 | 459183.1 | 459183.1 | 100 | 0 | Kilómetro | 750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCS15150100482730 | Mantenimiento De Caminos Rurales | 04 | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Comondú de BCS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1426938.36 | 1426938.36 | 1426938.36 | 1426938.36 | 1426938.36 | 1426938.36 | 1426938.36 | 100 | 0 | Kilómetro | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCS15150100482822 | Construcción De 28 Baños | 05 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Comondú de BCS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1078000 | 1078000 | 1078000 | 1078000 | 1078000 | 1078000 | 1078000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100482873 | Construcción De 53 Baños | 06 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Comondú de BCS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2040500 | 2040500 | 2040500 | 2040500 | 2040500 | 2040500 | 2040500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 265 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100482932 | Construcción De 15 Baños | 07 | Baja California Sur | Comondú | Villa Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Comondú de BCS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 592500 | 592500 | 592500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100482976 | Construcción De 20 Baños | 09 | Baja California Sur | Comondú | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Comondú de BCS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 790000 | 790000 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100483126 | Construcción De 10 Baños | 08 | Baja California Sur | Comondú | Ramaditas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Comondú de BCS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100483204 | Construcción De 20 Baños | 10 | Baja California Sur | Comondú | Puerto Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Comondú de BCS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 790000 | 790000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100483250 | Construcción De 3 Baños | 11 | Baja California Sur | Comondú | Ley Federal de Aguas Número Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Comondú de BCS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 118500 | 118500 | 118500 | 118500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100483280 | Construcción De 15 Baños | 12 | Baja California Sur | Comondú | Puerto San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Comondú de BCS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 592500 | 592500 | 592500 | 592500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100483383 | Construcción De 30 Techos De 20 M2 | 14 | Baja California Sur | Comondú | Ramaditas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Comondú de BCS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 717510 | 717510 | 403832.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100483464 | Purificadora De Agua En Villa Morelos | 15 | Baja California Sur | Comondú | Villa Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Comondú de BCS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 217500 | 217500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100483509 | Purificadora De Agua En Las Barrancas | 16 | Baja California Sur | Comondú | Las Barrancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Comondú de BCS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 237000 | 237000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 450 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCS15150100483580 | Construccion De Dispensario Medico En Cadeje | 17 | Baja California Sur | Comondú | Cadejé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Comondú de BCS | Salud | En Ejecución | 2015 | 347500 | 347500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100483690 | Rehabilitación De La Casa De Salud | 18 | Baja California Sur | Comondú | San José de la Noria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Comondú de BCS | Salud | En Ejecución | 2015 | 98855.26 | 98855.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCS15150100483786 | Equipamiento Electromecánico De Cárcamos De Bombeo De Aguas Residuales | 19 | Baja California Sur | Comondú | Puerto Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Comondú de BCS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1550000 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2212 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCS15150100484359 | Construcción De Línea De Drenaje Y Descargas Domiciliarias Circuito De Calles: Callejon Refugio Romero, Prolongación Ayuntamiento Y Preparatoria. | A06 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. VII AYUNTAMIENTO DE LORETO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1309511.79 | 1309258.82 | 1309258.82 | 1309258.82 | 1309258.82 | 1309258.82 | 1309258.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: LOS RECURSOS DE PROYECTO FUERON EJECUTADOS AL 100 % EN SU PARTE FINANCIERA. / Física: EL PROYECTO ESTA EJECUTADO AL 100 % EN SU PARTE FISICA. / Registro: FAVOR DE VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100484496 | Saneamiento De La Red De Agua Potable En Blvd. Hugo Cervantes Del Rio, Tramo Antonio Alvarez Rico A Calle G | 20 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Comondú de BCS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1012961 | 1012961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCS15150100484537 | Suministro E Instalación De Pisos Firme En 277 Acciones Convenidos Con La Sedesol. | A01 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. VII AYUNTAMIENTO DE LORETO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2175000 | 2175000 | 684100.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 227 | 0 | 0 | Financiera: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO. / Física: NO EXISTE AVANCE FISICO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL - FAVOR DE VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100484573 | Saneamiento De La Red De Alcantarillado En Blvd. Hugo Cervantes Del Rio, Tramo Antonio Álvarez Rico A Calle G | 21 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Comondú de BCS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1547039 | 1547039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCS15150100484941 | Construcción De Línea Electrica En Diferentes Zonas Del Municipio De Loreto. | A02 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. VII AYUNTAMIENTO DE LORETO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 462500 | 462500 | 277500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 0 | Financiera: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO. / Física: NO EXITE AVANCE FISICO. / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL. - FAVOR DE VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100485011 | Construcción De Línea De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Prolongación Paula Osuna, Entre Civilizadores Y Predio De Fonatur. | A03 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. VII AYUNTAMIENTO DE LORETO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 412500 | 412500 | 247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 0 | Financiera: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO. / Física: NO EXISTE AVANCE FISICO. / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL. - FAVOR DE VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100485089 | Construcción De Línea De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Calles; 9,10,11 Y 12, Entre Calle Mexico Y Honduras. | A05 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. VII AYUNTAMIENTO DE LORETO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1128316.79 | 1128610.35 | 677285.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 280 | 0 | 0 | Financiera: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO. / Física: NO EXISTE AVANCE FISICA. / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490138 | Proyectos Sin Definir | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150100490226 | Academia De Seguridad Publica | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2107308 | 2107308 | 1264385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490327 | Centro De Justicia Para Las Mujeres | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 6000000 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490535 | Cereso Loreto | - | Baja California Sur | Loreto | Ninguno [CERESO] | Rural | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1671200 | 1671200 | 1671200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490611 | Cereso Santa Rosalia | - | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2463850 | 2463850 | 2269356.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490702 | Centro De Internamiento Y Tratamiento Para Adolescentes | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 997588 | 997588 | 997588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490774 | Cereso La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 533476.25 | 533476.25 | 533476.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490813 | Policia Ministerial La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 546471 | 546471 | 326592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490936 | Subcomandancia De Bahia Tortugas | - | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Tortugas | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 258198 | 258198 | 258198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490973 | Subcomandancia Bahia Asuncion | - | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Asunción | Rural | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADOD DE BAJA CALIFONIA SUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 657305 | 657305 | 292395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100492840 | Proyecto De Infraestructura De Energia Electrica En El Centro De Justicia Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Planeacion Urbana, Infraestructura y Ecologia | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150100493257 | Construccion De Recamaras Adicionales En San Jose Del Cabo 2015 | 1 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOS CABOS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3250042 | 3250042 | 3000000 | 3250042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100493289 | Construccion De Recamaras Adicionales En Delegacion De Cabo San Lucas 2015 | 2 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOS CABOS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3250042 | 3250042 | 3000000 | 3250042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100493442 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica 2da Etapa Supermanzana 2 De La Colonia Vista Hermosa Plus | 6 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOS CABOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 132000 | 132000 | 100000 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 764 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100493866 | Mejoramiento Instalaciones En San Jose Del Cabo | - | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6906510 | 6906510 | 2071953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100493878 | Adquisicion De Equipos Fotovoltaicos (Prosolar) | 15 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOS CABOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1850000 | 1850000 | 1000000 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100493950 | Adquisicion De Cisternas De 2,500 Litros (Prorural) | 16 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOS CABOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 438000 | 438000 | 400000 | 438000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maquinaria y equipo | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100494024 | Adquisicion De Motobombas A Gasolina (Prorural) | 17 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOS CABOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 318000 | 318000 | 300000 | 318000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maquinaria y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100494035 | Adquisicion De Rollos De Manguera (Prorural) | 18 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOS CABOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 296000 | 296000 | 200000 | 296000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maquinaria y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100494047 | Adquisision De Paquetes De Postes Y Rollos De Alambre De Puas (Prorural) | 19 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOS CABOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 492000 | 492000 | 400000 | 492000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maquinaria y equipo | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100494060 | Pavimentacion De La Calle De La Comunidad De La Choya Frente Al Kinder | 20 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOS CABOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2950000 | 2950000 | 2000000 | 2950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 240 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200507680 | Rehabilitación De Caminos Agropecuarios Y Pesqueros | 1 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 3910200 | 3910200 | 2346120 | 3910200 | 770303.94 | 770303.94 | 770303.94 | 19.6999 | 0 | Kilómetro | 8900 | 0 | 38.84 | Financiera: Obra con avance y ejecución en proceso. / Física: Apoyo en las vías de comunicación de sectores agropecuarios y pesqueros. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200507767 | Techo Firme | 2 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 750000 | 750000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 0 | Financiera: No se ha programado la ejecución. Expediente 2 FAIS 2015 / Física: No se ha programado la ejecución. Expediente 2 FAIS 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200507835 | Techo Firme | 3 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 0 | Financiera: No se ha programado la ejecución. Expediente 3 FAIS 2015 / Física: No se ha programado la ejecución. Expediente 3 FAIS 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200507858 | Techo Firme | 4 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 700000 | 700000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 0 | Financiera: No se ha programado la ejecución. Expediente 4 FAIS 2015 / Física: No se ha programado la ejecución. Expediente 4 FAIS 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200507896 | Techo Firme | 5 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 0 | Financiera: No se ha programado la ejecución. Expediente 5 FAIS 2015 / Física: No se ha programado la ejecución. Expediente 5 FAIS 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200507909 | Techo Firme | 6 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Tortugas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 0 | Financiera: No se ha programado la ejecución. Expediente 6 FAIS 2015 / Física: No se ha programado la ejecución. Expediente 6 FAIS 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200507929 | Techo Firme | 7 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Asunción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: No se ha programado la ejecución. Expediente 7 FAIS 2015 / Física: No se ha programado la ejecución. Expediente 7 FAIS 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200507959 | Techo Firme | 8 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | San Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 175000 | 175000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 175 | 0 | 0 | Financiera: No se ha programado la ejecución. Expediente 8 FAIS 2015 / Física: No se ha programado la ejecución. Expediente 8 FAIS 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200507974 | Techo Firme | 9 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | San Bruno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 65000 | 65000 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 0 | Financiera: No se ha programado la ejecución. Expediente 9 FAIS 2015 / Física: No se ha programado la ejecución. Expediente 9 FAIS 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200508120 | Huertos Familiares | 10 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: Programación y trabajo en proceso. / Física: Programación y trabajo en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200508163 | Comedores Comunitarios | 11 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 247234 | 247234 | 148340.4 | 148340.4 | 123617 | 123617 | 123617 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: Anticipo pagado para ejecutar la obra a la brevedad posible. / Física: En espera de ejecución. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200508182 | Comedor Comunitario | 12 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 154468 | 154468 | 92680.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: Ejecución de obra no programada. / Física: Ejecución de obra no programada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200508191 | Comedor Comunitario | 13 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 151878 | 151878 | 91126.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: Ejecución de obra no programada. / Física: Ejecución de obra no programada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200508211 | Piso Firme | 14 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 330000 | 330000 | 198000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ejecución de obra no programada. / Física: Ejecución de obra no programada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200508224 | Piso Firme | 15 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 330000 | 330000 | 198000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ejecución de obra no programada. / Física: Ejecución de obra no programada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200509406 | Piso Firme | 16 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 316110 | 316110 | 189666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ejecución de obra no programada. / Física: Ejecución de obra no programada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200509425 | Piso Firme | 17 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Tortugas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 110000 | 110000 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ejecución de obra no programada. / Física: Ejecución de obra no programada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200509440 | Piso Firme | 18 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Asunción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 110000 | 110000 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ejecución de obra no programada. / Física: Ejecución de obra no programada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200509545 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Col. Nueva Santa Rosalía | 19 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 870000 | 870000 | 522000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ejecución de obra no programada. / Física: Ejecución de obra no programada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200509609 | Sustitución De Bombas Y Arrancador En Cárcamo De Aguas Negras No. 1 | 20 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 780000 | 780000 | 468000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 11765 | 0 | 0 | Financiera: Ejecución de obra no programada. / Física: Ejecución de obra no programada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200509626 | Sustitución De Bombas Y Arrancador En Cárcamo De Aguas Negras No. 2 | 21 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 780000 | 780000 | 468000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 11765 | 0 | 0 | Financiera: Ejecución de obra no programada. / Física: Ejecución de obra no programada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200509640 | Sustitución De Bombas Y Arrancador De Cárcamo De Aguas Negras No. 2 (Gro. Negro) | 22 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 780000 | 780000 | 468000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 13054 | 0 | 0 | Financiera: Ejecución de obra no programada. / Física: Ejecución de obra no programada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200509651 | Rehabilitación Del Pozo No. 2 Acueducto Laguneros | 23 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 75000 | 75000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ejecución de obra no programada. / Física: Ejecución de obra no programada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200523634 | Ampliacion Y Mejoramiento De Infraestructura Fisica Educativa | NIVEL BASICO | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 109776856 | 109776856 | 54888429 | 54888429 | 40937442 | 40937442 | 40937442 | 37.2915 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200533686 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa A Nivel Superior En El Estado De Baja California Sur | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2958941 | 2958941 | 1479471 | 1479471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE EJECUCION / Física: / Registro: EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200533723 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa A Nivel Superior En El Estado De Baja California Sur | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 9746952 | 9746952 | 4873476 | 4873476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE EJECUCION / Física: / Registro: EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200539777 | Programa De Señalizacion Integral Para Baja California Sur | TURISMOBCS01 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 50 | 0 | Equipamiento | 500000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200539839 | 5a Etapa De Regeneracion Urbana De Todos Santos Pueblo Magico | TURISMOBCS002 | Baja California Sur | La Paz | Todos Santos | Urbano | Subsidios | U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 13000000 | 13000000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 50 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200540101 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable De La Colonia Mesa De Santa Anita | 1 | Baja California Sur | Los Cabos | Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8657000 | 8657000 | 8000000 | 8657000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 7000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200540137 | Construccion De Red De Distrubucion De Agua Potable En La Colonia Vista Hermosa Plus En San Jose Del Cabo | 23 | Baja California Sur | Los Cabos | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESAROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 10999621 | 10999621 | 2000000 | 10999621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200540170 | Pavimentacion De La Calle Francisco I. Madero Y Guadalupe Victoria En La Colonia San Jose Viejo | 24 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Viejo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1215000 | 1215000 | 1000000 | 1215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200540199 | Pavimentacion De La Calle Lateral De La Comunidad De Santa Anita 2015 | 25 | Baja California Sur | Los Cabos | Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1000022.1 | 1000022.1 | 609090.8 | 1000022.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.