## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
Sonora
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
SON00150100478094 | Construccion Y Equip. De Cuarto Para Baño | 2-BN-2015-FISM | Sonora | Banámichi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150100478103 | Piso Firme | 3-BN-2015-FISM | Sonora | Banámichi | Banámichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400606668 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Comunidad De Batacosa | FAIS-0001 | Sonora | Quiriego | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400606713 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Comunidad De Quiriego | FAIS-02 | Sonora | Quiriego | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400606753 | Revestimiento De Camino Fundicion-Quiriego | FAIS-05 | Sonora | Quiriego | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400606801 | Mejoramiento De Albergue Escolar Rural | FAIS-07 | Sonora | Quiriego | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS-07 | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400606828 | Mejoramiento De Telesecundaria 3 | FAIS-01 | Sonora | Quiriego | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400606842 | Mejoramiento En Aulas Preescolar Manuel Tolsa | FAIS-01 | Sonora | Quiriego | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400606881 | Mejoramiento En Aulas De La Primaria Amado Nervo | FAIS-01 | Sonora | Quiriego | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400606918 | Mejoramiento De Barda Perimetral De Escuela Primaria Amado Nervo | FAIS-01 | Sonora | Quiriego | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400606963 | Contruccion De 22 Mufas En La Comunidad De Batacosa | FAIS-02 | Sonora | Quiriego | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400606976 | Construccion De 15 Mufas En La Comunidad De Cabora | FAIS-02 | Sonora | Quiriego | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400607000 | Construccion De 18 Mufas En La Comunidad De Tepahui | FAIS-02 | Sonora | Quiriego | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400607028 | Construccion De 26 Mufas En La Comunida De Quiriego | FAIS-02 | Sonora | Quiriego | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400607049 | Construccion De 18 Mufas En La Cabecera Municipal Barrio La Loma | FAIS-01 | Sonora | Quiriego | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400607095 | Mejoramiento De Comedor Comunitario En La Cabecera Municipal | FAIS-01 | Sonora | Quiriego | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400607143 | Mejoramiento De La Escuela Primaria Francisco I Madero En La Comunidad De Batacosa | FAIS-02 | Sonora | Quiriego | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400607160 | Mejoramiento De Telesecundaria 173 En La Comunidad De Cabora | FAIS-01 | Sonora | Quiriego | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400607708 | Programa De Disminución De Gases Efecto Invernadero Por El Cambio De Luminarias En El Municipio De Cajeme | 1-2015 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | S225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación. |  | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | CEDES | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400616578 | Mejoramiento De Primarias Varios | DIDUR 008 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400617445 | Mejoramiento De Paneles Solares En El Corogui | DIDUR 033 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400619326 | Rehabilitacion De Camino Rural Altar-Ejido Llano Blanco | 167392 | Sonora | Altar | Llano Blanco (Rancho Seco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Altar | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400619635 | Rehabilitación De Caminos Y Calles Rurales Internos Al Ejido Llano Blanco | 167768 | Sonora | Altar | Llano Blanco (Rancho Seco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Altar | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400620594 | Rehabilitación De Calles En Colonias Marginadas En Altar, Sonora Localidad | 167795 | Sonora | Altar | Altar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Altar | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400620649 | Estudio De Línea De Saneamiento En Colonia Magisterial Previos A Proyectos De Pavimentación | 2016 | Sonora | Altar | Altar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Altar | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00160100622974 | Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria De Calle Sinaloa Entre Las Calles 16 De Septiembre Y Cuauhtémoc, Cócorit - 5351 | 5351 | Sonora | Cajeme | Cócorit | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00160100623209 | Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria De Las Calles Del Conti, Cócorit - 5399 | 5399 | Sonora | Cajeme | Cócorit | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00160100623453 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 5697 | 5697 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00160100623769 | Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria De Calles Constitución Y Sinaloa, Cócorit - 5315 | 5315 | Sonora | Cajeme | Cócorit | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00160100623824 | Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria De Calles Mariano Matamoros Y Miguel Hidalgo Y Costilla, Cócorit - 5333 | 5333 | Sonora | Cajeme | Cócorit | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00160100623825 | Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica De Calles Constitución Y Sinaloa, Cócorit - 5305 | 5305 | Sonora | Cajeme | Cócorit | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00160100624238 | Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica De Calle Sinaloa Entre Las Calles 16 De Septiembre Y Cuauhtémoc, Cócorit - 5341 | 5341 | Sonora | Cajeme | Cócorit | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00160100624302 | Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica De Calles Mariano Matamoros Y Miguel Hidalgo Y Costilla, Cócorit - 5328 | 5328 | Sonora | Cajeme | Cócorit | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00160100624527 | Rehabilitación De Infra. Sanitaria De Calles 24 De Sept., 8 De Marzo Y Jesús García Entre 18 De Jul. Y 3 De Mzo., El Tobarito - 5552 | 5552 | Sonora | Cajeme | Marte R. Gómez (Tobarito) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00160100624588 | Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica De Las Calles Del Conti, Cócorit - 5357 | 5357 | Sonora | Cajeme | Cócorit | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00160100629244 | Vehículo | 10 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00160100638982 | Pavimentacion De La Av. Carlos G. Calles, En San Luis Rio Colorado | 61422-2206901 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00160100640736 | Conservación Y Reconstrucción De Carretera Alimentadora Calle 900 (Pueblo Yaqui A La Calle 12) Varios Tramos Del Km. 0 000 Al Km. 38 442 | C-00074-0033 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR-JCES | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 32584269.66 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 446267 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: I -
SON00160100640738 | Conservación Y Reconstrucción De Entronque E.C. Carr. Fed. Mex. 15 - Tobarito (Calle 12) Del Km. 9 960 Al Km. 31 749 | C-00074-0034 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR-JCES | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 34627170.58 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 409310 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
SON00160100640740 | Conservación Y Reconstrucción De Entronque E.C. Carr. Fed. Mex. 15 - Vicam - San Ignacio Rio Muerto Del Km. 0 000 Al Km. 26 100 | C-00074-0035 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR-JCES | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 25485188.97 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 163435 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
SON00160100640741 | Conservación Y Reconstrucción De Entronque E.C. Carr. Fed. Mx. 15 - Calle 2200 (Margarita) En La Región Del Yaqui - Mayo) Del Km. 0 000 Al Km. 25 922 | C-00074-0036 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR-JCES | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 34136874.36 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 240455 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
SON00160100640743 | Conservación Y Reconstrucción De Calle 600 Del Km. 4 585 Al Km. 30 200 Varios Tramos En La Región Yaqui - Mayo | C-00074/0037 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR-JCES | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 40051072.52 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 446267 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
SON00160100640744 | Conservación Y Reconstrucción De Calle Base Del Km. 2 600 Al Km. 11 700 Varios Tramos En La Región Yaqui - Mayo | C-00074/0038 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR-JCES | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 28498467.83 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 409310 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
SON00160100640745 | Conservación Y Reconstrucción De Tramo Fundición - Jecopaco - Calle 2200 En La Región Del Yaqui - Mayo Del Km. 0 000 Al Km. 20 100 | C-00074/0039 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR-JCES | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 36261491.32 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 431310 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
SON00160100640748 | Conservacion Y Reconstrucción De Periférico Navojoa (E.C. Mex. 15 - Tetanchopo) Del Km. 4 000 Al Km. 7 000 | C-00074/0040 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR-JCES | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 10214504.59 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 157729 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
SON00160100640750 | Conservación Y Reconstrucción De Calle 300 Del Km. 0 000 Al Km. 34 964 En La Región Del Yaqui - Mayo | C-00074/0041 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR-JCES | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 34729315.63 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 446267 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
SON00160100640751 | Conservación Y Reconstrucción De Calle 9 Del Km. 0 000 Al Km. 30 600 Varios Tramos En La Región Del Yaqui - Mayo | C-00074/0042 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR-JCES | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 36670071.5 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 22821 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
SON00160100640757 | Conservación Y Reconstrucción De Tramo Navojoa - San Ignacio - Bacobampo En La Región Del Yaqui - Mayo Del Km. 1 860 Al Km. 24 953 | C-00074/0043 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR-JCES | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 28396322.78 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 218446 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
SON00160100640759 | Conservación Y Reconstrucción De Entronque E.C. Carr. Fed. Mex. 15 - La Atravesada En La Región Guaymas - Empalme Del Km. 22 500 Al Km. 40 600 Varios Tramos | C-00074/0044 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR-JCES | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 20326864.14 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 203430 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
SON00160100640760 | Conservación Y Reconstrucción De Tramo Navojoa - Alamos En La Región Del Yaqui - Mayo Del Km 39 000 Al Km 52 700 | C-00074/0045 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR-JCES | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 29928498.47 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 183577 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
SON00160100640761 | Conservación Y Reconstrucción De Calle 32 Del Km. 0 000 Al Km. 14 100. | C-00074/0046 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR-JCES | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 23186925.44 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 157729 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
SON00160100640763 | Conservación Y Reconstrucción De Entronque E.C. Carr. Fed. Mex. 15 ? Huatabampo (La Jaula) Del Km. 0 000 Al Km. 28 300 Varios Tramos | C-00074/0047 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR-JCES | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 24106230.85 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 237042 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
SON00160100640765 | Conservacion Y Reconstruccion De Carretera A Tecoripa-Suaqui Grande Del Km 0 000 Al Km 28 000, Varios Tramos | C-00074/0049 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR-JCES | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 29928498.47 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 2784 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
SON00160100640766 | Conservación Y Reconstrucción Tramo Palo Verde - Costa De Hermosillo Del Km,. 0 000 Al Km. 50 000 Varios Tramos De La Región De La Costa De Hermosillo | C-00074/0050 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR-JCES | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 29795709.91 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 784342 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
SON00160100640768 | Conservación Y Reconstrucción De Carreteras Rosario-San Nicolas Del Km. 75 000 Al Km. 160 000 | C-00074/0051 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR-JCES | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 109351378.96 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 18545 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
SON00160100640769 | Conservación Y Reconstrucción De Entronque E.C. Carr. Fed. Mex. 15 - Agiabampo Del Km. 0 000 Al Km. 14 000 | C-00074/0052 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR-JCES | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 19969356.49 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 79313 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
SON00160100640771 | Conservación Y Reconstrucción De Puerto Peñasco - Estacion Sahuaro Del Km. 25 000 Al Km. 69 400, Varios Tramos | C-00074/0053 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR-JCES | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 15321756.9 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 138651 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
SON00160100640773 | Conservación Y Reconstrucción De Puerto Peñasco - Golfo De Santa Clara Del Km. 0 000 Al Km. 25 000 | C-00074/0054 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR-JCES | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 14933605.72 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 259689 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
SON00160100640775 | Conservación Y Reconstrucción De "Y Griega" - Desemboque Del Km. 61 300 Al Km. 102 300 Varios Tramos | C-00074/0055 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR-JCES | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 27170582.22 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 81309 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
SON00160100640777 | Conservacion Y Reconstruccion De Altar - Saric Del Km. 48 000 Al Km. 68 000 Varios Tramos | C-00074/0056 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR-JCES | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 18998978.55 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 14555 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
SON00160200644988 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Divisaderos - 48977 | 48977 | Sonora | Divisaderos | Divisaderos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 14 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200644997 | Techo Firme - 49316 | 49316 | Sonora | Benjamín Hill | Benjamín Hill | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 6 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200644998 | Construccion De Techumbre Para Comedor Comunitario En Bacum Sonora - 45050 | 45050 | Sonora | Bácum | Bácum | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 3000 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200644999 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 57391 | 57391 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vehículos |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200645000 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable - 66636 | 66636 | Sonora | Etchojoa | Buaysiacobe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 3917 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200645002 | Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria De Calles Ignacio Zaragoza Y Vicente Guerrero Entre California Y Bordo De Canal Esperanza - 66898 | 66898 | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 352 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200645003 | Rehabilitación De Infra Hidr De Calles Precursores De La Revolucion Y Santiago Xicotencatl Zona Urbana Pueblo Yaqui - 66429 | 66429 | Sonora | Cajeme | Pueblo Yaqui | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 300 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200645004 | Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica De Calle 19 De Noviembre Entre Las Calles Severiano Talamante Y Emiliano Zapata, Zona Urbana - 65926 | 65926 | Sonora | Cajeme | Pueblo Yaqui | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 192 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200645005 | Rehabilitación De Infra Hidráulica De Calles Veintitres De Octubre Y Martires De Cananea Entre Pedro Ma Anaya Y 19 De Noviembre Zona Urbana - 66258 | 66258 | Sonora | Cajeme | Pueblo Yaqui | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 281 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200645016 | Piso Firme De Porras Ozuna Amalia - 26026 | 26026 | Sonora | Tubutama | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUBUTAMA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 2 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200645091 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Calle 5 - 40937 | 40937 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESAROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 379634.8 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 27 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200647389 | Adquisicion De Software Y Hardware - 54904 | 54904 | Sonora | Alamos | Alamos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LUIS ARTURO GRAJEDA ARAGON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Computadoras |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200647390 | Construcción De Drenaje Sanitario (Descargas Y Registros) En La Colonia Nuevo Sonora 551 - 48530 | 48530 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 510 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200647407 | Piso Firme De Martinez Toruga Esperanza - 26301 | 26301 | Sonora | Tubutama | Tubutama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUBUTAMA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 1 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200647408 | Cuarto Para Dormitorio Alarcon Correa Maria Esther - 26041 | 26041 | Sonora | Tubutama | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUBUTAMA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 6 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200647409 | Piso Firme De Quintana Romero Petra Eloida - 26011 | 26011 | Sonora | Tubutama | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUBUTAMA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 2 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200649825 | Techo Firme - 49271 | 49271 | Sonora | Benjamín Hill | Benjamín Hill | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 2 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200649826 | Techo Firme - 51169 | 51169 | Sonora | Benjamín Hill | Benjamín Hill | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 9 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200649828 | Construccion De Linea De Agua Potable En La Localidad De Tecorinami, Municipio De Nacori Chico, Sonora. - 30252 | 30252 | Sonora | Nácori Chico | Tecoriname | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 2051 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200649829 | Rehabilitación De Infra Sanitaria De Calles Veintitres De Octubre Y Martires De Cananea Entre Pedro Ma Anaya Y 19 De Noviembre Zona Urbana - 66372 | 66372 | Sonora | Cajeme | Pueblo Yaqui | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 281 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200649846 | Piso Firme De Chaira Martinez Lourdes - 26321 | 26321 | Sonora | Tubutama | Tubutama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUBUTAMA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 2 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200649847 | Piso Firme De Moroyoqui Alvarez Adislado - 25953 | 25953 | Sonora | Tubutama | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUBUTAMA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 2 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200649915 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Puerta Del Sol - 14528 | 14528 | Sonora | Ures | Puerta del Sol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 10 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200652180 | Mejoramiento De Drenaje Sanitario En La Localidad De Sahuaral, Municipio De Etchojoa, Sonora 549 - 46957 | 46957 | Sonora | Etchojoa | Sahuaral | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 830 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200652181 | Construcción De Piso Firme Y Rehabilitación De Techo Firme Así Como Muro Firme - 46885 | 46885 | Sonora | Etchojoa | Buaysiacobe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTOS BALVANEDO GUTIERREZ HOLLMAN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 112 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200652183 | Rehabilitación De Infraestructura Hidraulica De Calles Ignacio Zaragoza Y Vicente Guerrero Entre California Y Bordo De Canal Esperanza - 66811 | 66811 | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 352 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200652194 | Piso Firme De Celaya Mendoza Martina - 26069 | 26069 | Sonora | Tubutama | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUBUTAMA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 4 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200652195 | Piso Firme De Barcelo Guadalupe - 26175 | 26175 | Sonora | Tubutama | San Manuel (San Manuel Ocuca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUBUTAMA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 4 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200652197 | Construccion De 25 Mufas En La Comunidad De Goyjaquia - 62010 | 62010 | Sonora | Quiriego | Goijaquía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 100 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200654587 | Techo Firme - 51294 | 51294 | Sonora | Benjamín Hill | Benjamín Hill | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 4 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200654588 | Ampliacion De Red Electrica En Calles Martin Marrufo Entre Francisco Galaviz Y Bernabe Navarro Y Calle Bernabe Navarro Entre Martin Marrufo - 45107 | 45107 | Sonora | Bácum | Francisco Javier Mina (Campo 60) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 500 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200654591 | Rehabilitación De Infra Sanitaria De Las Calles Jacarandas Orquideas Jardin Gardenias Rosales Y Laureles Col Juarez Blancas Pueblo Yaqui - 66735 | 66735 | Sonora | Cajeme | Pueblo Yaqui | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 340 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200654606 | Cuarto Para Baño Noriega Juan Manuel - 26196 | 26196 | Sonora | Tubutama | La Sangre (La Sangre Nueva) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUBUTAMA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 1 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200656957 | Construcción De Piso Firme Y Rehabilitación De Techo Firme Así Como Muro Firme 559 - 51110 | 51110 | Sonora | Etchojoa | Sahuaral | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 2534 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200656958 | Rehabilitación Y Ampliación De Red De Agua Potable De La Colonia Luis Donaldo Colosio 552 - 48535 | 48535 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 116 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200656961 | Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica De Callejón Francisco Villa Entre Limite Sur Tierras Y Limite Norte Tierras Quetchehueca - 66983 | 66983 | Sonora | Cajeme | Quetchehueca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 335 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200656970 | Rehabilitación De Infra Sanit De Calles Hnos Talamantes Y Revolución Campo 5 - 72773 | 72773 | Sonora | Cajeme | Cuauhtémoc (Campo Cinco) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 392 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200656979 | Ampliación De Vivienda En Municipio De Yecora - 58464 | 58464 | Sonora | Yécora | Yécora | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 59 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200656994 | Ampliacion De Red Electrica En Viviendas Rurales Ej Tetabiate - 40925 | 40925 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Tetabiate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIOND E DESAROLLO URBANO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 13 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200657057 | Rehabilitación De Caminos Rurales En Las Localidades Y La Cabecera Municipal En El Municipio De Ures - 14632 | 14632 | Sonora | Ures | Heroica Ciudad de Ures | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 15000 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200659477 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 57427 | 57427 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200659478 | 523. Cámaras Fotográficas Y De Video. - 57422 | 57422 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Equipamiento |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200659479 | Construcción De Red De Alcantarillado En La Colonia Nueva Sonora, En La Localidad De Etchojoa, Municipio De Etchojoa, Sonora 550 - 46978 | 46978 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 510 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200659480 | Mejoramiento De Equipo De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Campanichaca 558 - 50365 | 50365 | Sonora | Etchojoa | Campanichaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 456 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200659481 | Rehabilitación De Infra Hidr De Calles Jacarandas Orquideas Jardin Gardenias Rosales Y Laureles Col Juarez Blancas Pueblo Yaqui - 66611 | 66611 | Sonora | Cajeme | Pueblo Yaqui | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 340 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200659482 | Rehabilitación De Infra Sanitaria De Calles Precursores De La Revolucion Y Santiago Xicotencatl Zona Urbana Pueblo Yaqui - 66544 | 66544 | Sonora | Cajeme | Pueblo Yaqui | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 300 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200659483 | Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria De Calle 19 De Noviembre Entre Las Calles Severiano Talamante Y Emiliano Zapata, Zona Urbana - 66080 | 66080 | Sonora | Cajeme | Pueblo Yaqui | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 192 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200659496 | Rehabilitación De Infra Hidr De Calles Hnos Talamantes Y Revolución Campo 5 - 72724 | 72724 | Sonora | Cajeme | Cuauhtémoc (Campo Cinco) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 392 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200659564 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico En El Municipio De Ures - 14550 | 14550 | Sonora | Ures | Heroica Ciudad de Ures | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 15000 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200661855 | Techo Firme - 49378 | 49378 | Sonora | Benjamín Hill | Benjamín Hill | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 4 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200661856 | Red De Agua Potable En Calle 42 A Cjon 46-47 Ave 20-24 - 51268 | 51268 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AGUA PRIETA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 400 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200661857 | Rehabilitación Y Ampliación De Drenaje Sanitario De La Colonia Luis Donaldo Colosio - 49065 | 49065 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 33 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200661858 | Mejoramiento De Camino Rural Basconcobe, Mocorua, Las Cucas Y El Siaric 554 - 49343 | 49343 | Sonora | Etchojoa | Basconcobe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 5000 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200661861 | Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria De Callejon Francisco Villa Entre Limite Sur Tierras Y Limite Norte Tierras Quetchehueca - 67071 | 67071 | Sonora | Cajeme | Quetchehueca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 335 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200661869 | Rehabilitación De Infraestructura Hidraulica De Calle Hnos Talamantes Entre Lázaro Cárdenas Y Revolución Campo 5 - 72813 | 72813 | Sonora | Cajeme | Cuauhtémoc (Campo Cinco) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 51 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200661870 | Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria De Calle Hnos Talamantes Entre Lázaro Cárdenas Y Revolución Campo 5 - 72876 | 72876 | Sonora | Cajeme | Cuauhtémoc (Campo Cinco) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 51 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200661872 | Adquisicion De Tanque Rotoplas 10 000 Lts Para La Comunidad - 36078 | 36078 | Sonora | Quiriego | Quiriego | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 76 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200661943 | Baño En El Ricon Para Contreras Martinez Daniel - 26330 | 26330 | Sonora | Tubutama | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUBUTAMA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Piezas | 10 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200672522 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle 5 De Febrero, Lerdo De Tejada Y Sitio De Naco, En Colonia Colosio De La Localidad De Naco, Municipio De Naco, Sonora.-4196 |  | Sonora | Naco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 227893 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200672540 | Ampliacion Red De Energia Electrica En Calle Ejercito Nacional Y Calzada Cananea-4156 |  | Sonora | Cananea | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 400000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200672639 | Construccion De Pisos Para Cancha De Basquetbol De 30.00 X 17.00 M., En La Localidad De Jesus Garcia Del Municipio De Caborca, Sonora.-4149 |  | Sonora | Caborca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 267474.42 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200672640 | Pavimentacion Callejon Naco Entre Calles 4a Y 6a Este-4157 |  | Sonora | Cananea | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 720000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200672733 | Construccion De Dormitorios En Cuartel De Bomberos, Localidad Naco, Municipio De Naco, Sonora.-4192 |  | Sonora | Naco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 267342 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200672748 | Construccion De Pisos Para Cancha De Basquetbol De 30.00 X 17.00 M., En La Localidad De La Almita Del Municipio De Caborca, Sonora.-4153 |  | Sonora | Caborca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 310034.1 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200672754 | Rehabilitación De Auditorio En Edificio De Seguridad Pública, Ubicado En Comandancia Central De C4, En La Localidad Heróica Nogales, En El Municipio De Nogales, Sonora.-4231 |  | Sonora | Nogales | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 405548 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200672779 | Bacheo En La Ciudad De Cananea-4160 |  | Sonora | Cananea | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 450000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200673000 | Remodelacion De Estadio De Softbol Ubicado En La Unidad Deportiva Municipal En Benjamin Hill-4146 |  | Sonora | Benjamín Hill | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 300000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200673102 | Red De Atargeas En Calle Melchor Ocampo De La Colonia Campestre Oriente-4154 |  | Sonora | Cananea | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 400000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200673476 | Rehabilitación De Aula De Educación, En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Ctt 26dpr0496d De La Colonia Buenos Aires. En La Localidad Heróica Nogales En El Municipio De Nogales, Sonora.-4211 |  | Sonora | Nogales | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 126454 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200673656 | Construcción De Banquetas Para Acceso A Aulas Y Rehabilitación De Baños En Escuela Primaria 27 De Agosto Ctt 26dpr0849p, En La Colonia 5 De Mayo, En La Localidad Heróica Nogales, Municipio De Nogales, Sonora.-4220 |  | Sonora | Nogales | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 94761 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200673704 | Construccion De Sala De Rigidores En Palacio Municipal De La Localidad De Naco, Municipio De Naco, Sonora.-4201 |  | Sonora | Naco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 523780 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200673758 | Construccion De Guarniciones En Ave. Libertad Y Ave. Independencia De La Colonia Centro, Localidad Naco, Municipio De Naco, Sonora.-4195 |  | Sonora | Naco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 698754 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200674111 | Rehabilitación De Cubierta En Edificio Del Dif Municipal-4229 |  | Sonora | Nogales | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 479581 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200674164 | Construcción De Cancha De Futbol Rápido En Escuela Secundaria Técnica No. 76 Ctt 26dst0076f, En El Fraccionamiento San Miguel, En La Localidad Heróica Nogales, En El Municipio De Nogales, Sonora.-4230 |  | Sonora | Nogales | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1325000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200674216 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Canoa Entre Calle Orizaba Y Calle Jalapa, Colonia 5 De Mayo-4216 |  | Sonora | Nogales | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 858269 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200674224 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Mpio. De Mexicali, Colonia 5 De Mayo-4222 |  | Sonora | Nogales | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 725562 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200674252 | Rehabilitación De Alumbrado En El Estadio De Beisbol Jesús Ibarra Ubicado En Calle Álvaro Obregón Y 5 De Mayo En La Colonia Obregón De Huatabampo, Municipio De Huatabampo, Sonora.-4180 |  | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1340000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200674283 | Cerco Periemtral En Cancha De Futbol Rapido En Nacori Chico-4202 |  | Sonora | Nácori Chico | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 350000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200674342 | Rehabilitación De Baños En Jardín De Niños 5 De Mayo-4213 |  | Sonora | Nogales | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 68641 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200674361 | Construccion De Banquetas En Cecyte Plantel Naco, Colonia Centro, Localidad Naco, Municipio De Naco, Sonora.-4198 |  | Sonora | Naco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 62350.9 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200674473 | Construccion De Pisos Para Cancha De Basquetbol De 30.00 X 17.00 M., En La Localidad De Mexico Sesenta Y Ocho Del Municipio De Caborca, Sonora.-4152 |  | Sonora | Caborca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 310034.1 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200674593 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Cruz Galvez, En La Colonia Centro De La Localidad De Naco, Municipio De Naco Sonora.-4200 |  | Sonora | Naco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 711474.1 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200674682 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Av Justo Sierra-4193 |  | Sonora | Naco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 139453 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200674695 | Construcción De Rampas Para Discapacitados Para Acceso A Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Cct 26dpr0466j, En La Colonia Héroes, En La Localidad Heróica Nogales, Municipio De Nogales, Sonora.-4221 |  | Sonora | Nogales | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 86066 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200674785 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Av. San Francisco En La Colonia Pancho Garcia, Localidad De Naco, Municipio De Naco, Sonora.-4197 |  | Sonora | Naco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 586453 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200674789 | Construccion De Pisos Para Cancha De Basquetbol De 30.00 X 17.00 M., En La Localidad De 15 De Septiembre Del Municipio De Caborca, Sonora.-4150 |  | Sonora | Caborca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 310034.1 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200674928 | Rehabilitacion De Estadio De Beisbol Municipal En Colonia Centro, De La Localidad De Naco, Municipio De Naco, Sonora.-4194 |  | Sonora | Naco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 345000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200675172 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Gregorio Ruiz, Colonia Encinos-4212 |  | Sonora | Nogales | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 269452 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200675233 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Sierra Popocateptl, Colonia Buenos Aires-4225 |  | Sonora | Nogales | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2292383 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200675363 | Construccion De Pisos Para Cancha De Basquetbol De 30.00 X 17.00 M., En La Localidad De San Felipe Del Rincon Del Municipio De Caborca, Sonora.-4147 |  | Sonora | Caborca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 267474.43 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200675436 | Proyectos De Infraestructura Vial En El Estado De Sonora-960 |  | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 398455119.4 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200675447 | Construccion De Baños En Velatorio Municipal En La Localidad De Naco, Municipio De Naco, Sonora.-4199 |  | Sonora | Naco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 287500 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200675616 | Construcción De Rampas Para Discapacitados Para Acceso A Aulas En Jardín De Niños Usi Aleya-4219 |  | Sonora | Nogales | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 203916 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200675698 | Rehabilitación De Baños En Escuela Primaria Margarita Maza De Juarez Ctt 26dpr0495e, En La Colonia Esperanza, Localidad Heróica Nogales, En El Municipio De Nogales, Sonora.-4215 |  | Sonora | Nogales | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 134676 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200675702 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Nicolas Bravo T1, Colonia Fundo Legal-4224 |  | Sonora | Nogales | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 712737 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200675705 | Construcción De Piso Para Protección De Aulas En Escuela Belisario Dominguez Ctt 26dpr0725g, En La Colonia Empalme, En La Localidad Heróica Nogales En El Municipio De Nogales, Sonora.-4214 |  | Sonora | Nogales | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 16194 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200675936 | Construccion De Pisos Para Cancha De Basquetbol De 30.00 X 17.00 M., En La Localidad De Alvaro Obregon Del Municipio De Caborca, Sonora.-4151 |  | Sonora | Caborca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 267474.42 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160200680402 | Programa De Atencion De Seguridad Publica Municipal | - | Sonora | Bácum | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00160200682015 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Línea De Conducción Intercomunitaria En Las Localidades De Guayparín, Campo 9 Y Tiriscohuasa, Mpio. De Etchojoa, Sonora | - | Sonora | Rosario | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00160200682915 | Equipamiento Tecnologico Para El Site Central Del Poder Judicial Del Estado Para La Implementacion Del Sistema Penal Acusatorio | SON 11 2016 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaria ejecutiva de la comision implementadora del nuevo sistema de justicia penal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00160200682936 | Equipo De Videograbacion Portatil Para Las Salas De Audiencia Para El Estado De Sonora | SON 12 2016 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaria ejecutiva de la comision implementadora del nuevo sistema de justicia penal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00160200682958 | Dotacion De Equipo Tecnologico Para Las Diferentes Áreas Que Conformarán Las Nuevas Instalaciones De La Procuraduria General De Justicia Del Estado En El Año 2016 En Hermosillo, Sonora | SON 15 2016 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaria ejecutiva de la comision implementadora del nuevo sistema de justicia penal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00160200682972 | Dotacion De Equipo Tecnologico Para Las Diferentes Areas Que Conformarán Las Nuevas Instalaciones De La Procuraduria General De Justicia Del Estado En El Año 2016 En Cd. Obregón, Sonora | SON 15 2016 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaria ejecutiva de la comision implementadora del nuevo sistema de justicia penal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00160200682980 | Equipamiento Para Edificios De La Procuraduria General De Justicia Del Estado Relativo A La Operacion Del Nuevo Sistema De Justicia Penal En El Distrito De Hermosillo | SON 17 2016 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaria ejecutiva de la comision implementadora del nuevo sistema de justicia penal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00160200682986 | Equipamiento Para Edificios De La Procuraduria General De Justicia Del Estado Relativo A La Operacion Del Nuevo Sistema De Justicia Penal En El Distrito De Cajeme | SON 18 2016 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaria ejecutiva de la comision implementadora del nuevo sistema de justicia penal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON11130100099014 | Alineacion De Las Capacidades | 02 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 27205905 | 27219648 | 27219648 | 27209081 | 27209081 | 27209081 | 27209081 | 99.9612 | 0 | Metros Cuadrados | 30825 | 100 | 99.96 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN
SON11130100099215 | Desarrollo Institucional | 06 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 12500274 | 12994777 | 12994777 | 12727570 | 12727570 | 12727570 | 12727570 | 97.9437 | 0 | Metros Cuadrados | 3455 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100046888 | Construccion De Linea De Interconexion De 24 De Carcamo Maestro A La Sauceda | NC2-366 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON12130100077613 | Sistema Nacional De Infromacion (Base De Datos) | 13 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 8411955 | 8327627.73 | 8327627.73 | 8289222.54 | 8289222.54 | 8289222.54 | 8289222.54 | 99.5388 | 0 | Metros Cuadrados | 222 | 100 | 99.54 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100077695 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anonima 089 | 17 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO DE CONTROL COMANDO COMPUTO Y COMUNICACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 2055000 | 1582274.93 | 1582274.93 | 1582274.93 | 1544179.97 | 1544179.97 | 1544179.97 | 97.5924 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN
SON12130100077907 | Fortalecimiento A Las Instituciones De Seguridad Publica Y Procuracion De Justicia | 21 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETRIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 70080001 | 70510000.96 | 70510000.96 | 70110000.6 | 70110000.6 | 70110000.6 | 70110000.6 | 99.4327 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100100241 | Pago De Servicio De La Deuda | 8 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 23000000 | 29788273 | 12307247 | 12307247 | 12307247 | 12307247 | 12307247 | 41.3157 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES POR EL MOMENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100100948 | Apoyo En Operacion De Los Cuerpos De Seguridad Publica | 8 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 175610260 | 199677526 | 91684333 | 91684333 | 91684333 | 91684333 | 91684333 | 45.9162 | 0 | Metros Cuadrados | 24955 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES POR EL MOMENTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200161910 | Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables - Despensas | - | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF SONORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 24000000 | 30559576 | 7639894 | 13664051 | 10907839 | 10907839 | 2756212 | 35.6937 | 0 | Otros | 24602 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DURANTE LE SEGUNDO TRIMESTRE SE ENTREGARON 73,806 DESPENSAS QUE BENEFICIAN A 24602 FAMILIAS VULNERABLES EN LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200161939 | Desayunos Escolares | - | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF SONORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 106158262 | 102000919 | 25500229.74 | 45989279.03 | 45989279.03 | 45989279.03 | 45989279.03 | 45.0871 | 0 | Otros | 146328 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HIZO ENTREGA DE 146596 DESAYUNOS DIARIOS A IGUAL NUMERO DE NIÑOS EN SITUACION VULNERABLE EN LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200161992 | Programas, Centros Y Proyectos Asistenciales | - | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF SONORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 7600000 | 18060359 | 4575359 | 4513182.89 | 3721593.71 | 3710767.4 | 3490702.43 | 20.5465 | 0 | Otros | 15980 | 0 | 51.9 | Financiera: / Física: AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE SE ATENDIERON 8394 PERSONAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100299897 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza | 02 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 13659006.97 | 13659006.97 | 13659006.97 | 11979913.74 | 11979913.74 | 11979913.74 | 11979913.74 | 87.7071 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN
SON14140100299905 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Pública | 03 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETRÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 10410968 | 10410968 | 10410968 | 9048168 | 9048168 | 9048168 | 9048168 | 86.91 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN
SON14140100299912 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro | 04 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 9600000 | 9600000 | 9600000 | 9598289.94 | 9598289.94 | 9598289.94 | 9598289.94 | 99.9822 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 99.98 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100299922 | Huella Balística Y Rastreo Computarizado De Armamento | 06 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Huella balística y rastreo computarizado de armamento | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 49903.2 | 49903.2 | 49903.2 | 49903.2 | 99.8064 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 99.81 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN
SON14140100299941 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional | 09 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 25309826.8 | 25309826.8 | 25309826.8 | 23274245.47 | 23274245.47 | 23274245.47 | 23274245.47 | 91.9573 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100299949 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 10 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 41900500 | 41900500 | 41900500 | 41184500.57 | 41184500.57 | 41184500.57 | 41184500.57 | 98.2912 | 0 | VARIAS | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN
SON14140100299955 | Sistema Nacional De Informacion (Base De Datos) | 11 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6817630 | 6817630 | 6817630 | 5498173.12 | 5498173.12 | 5498173.12 | 5498173.12 | 80.6464 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100299962 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089 | 12 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 58440246.32 | 58440246.32 | 58440246.32 | 58140014.78 | 58140014.78 | 58140014.78 | 58140014.78 | 99.4863 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 99.49 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN
SON14140100300669 | Registro Público Vehicular | 13 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 11986385 | 11986835 | 11986835 | 11950224.35 | 11950224.35 | 11950224.35 | 11950224.35 | 99.6946 | 0 | VARIAS | 0 | 100 | 99.7 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100300824 | Fortalecimiento De Los Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Imparticion De Justicia | 17 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 89599842.91 | 89599842.91 | 89599842.91 | 86218583.37 | 86218583.37 | 86218583.37 | 86218583.37 | 96.2263 | 0 | VARIOS | 0 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313403 | Construccion De Una Aula Con Division En "T" En Usaer No. 93 (E.P. Camara Junior) | EB-384 | Sonora | Cajeme | Cócorit | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON14140200339347 | Construccion De Una Aula En J.N. Juan Escutia | EB-343 | Sonora | Cajeme | El Olvido | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON14140300370310 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Nueva Creacion, Colonia Mision Del Real | EB-438 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON14140300373072 | Construccion De Una Aula En Secundaria General 8 | EB-475 | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON14140300380379 | Elaboración De Escultura Emblemática Del Danzante Yaqui En El Parador Turístico (Obras Complementarias) | NC2-298 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 6017361 | 6011343.8 | 6011343.8 | 5419615.16 | 5419615.16 | 5419615.16 | 5415752.19 | 90.1565 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: N - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300380387 | Construcción De Obras Complementarias Del Parador Turístico Yaqui | NC2-299 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 7725594 | 7717868.46 | 7717868.46 | 4356072.46 | 4356072.46 | 4356072.46 | 4347491.96 | 56.4414 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: N - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300380407 | Construcción De Plaza De Acceso A La Localidad De Nacozari De García | NC2-301 | Sonora | Nacozari de García | Nacozari de García | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5376700 | 2099616.42 | 2099616.42 | 2099616.42 | 2099616.42 | 2099616.42 | 2099616.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: N - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300380433 | Construcción De Plaza Cívica Luis Donaldo Colosio | NC2-305 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5805303 | 2464748.93 | 2464748.93 | 2379790.57 | 2379790.57 | 2379790.57 | 2379790.57 | 96.5531 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: N - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300380466 | Remodelación De Plaza Niños Heroes | NC2-307 | Sonora | Pitiquito | Pitiquito | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 8091175 | 8083083.78 | 8083083.78 | 6712250.47 | 6712250.47 | 6712250.47 | 6683318.37 | 83.0407 | 0 | Metros Cuadrados | 9468 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: N
SON14140300380483 | Obra De Electrificación En El Parque Madero | NC2-308 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 239393 | 239154.06 | 239154.06 | 211951.78 | 211951.78 | 211951.78 | 211100.24 | 88.6256 | 0 | Metros Cuadrados | 784342 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: N - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300380655 | Ampliación De La Red Eléctrica En La Col. Unión | NC2-316 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4117645 | 4113526.89 | 4113526.89 | 4042287.39 | 4042287.39 | 4042287.39 | 4042287.39 | 98.2682 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: N - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300380698 | Rehabilitación De La Red Eléctrica Y Alumbrado Público En Carretera Internacional En Col. Hombres Blancos | NC2-318 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 840407 | 839566.16 | 839566.16 | 826554.87 | 826554.87 | 826554.87 | 826554.87 | 98.4502 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: N
SON14140300380738 | Equipamiento De Gimnasio De Gimnasia En Unidad Deportiva Guaymas Sur | NC2-321 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Deporte | En Ejecución | 2014 | 6335118 | 6328783.02 | 6328783.02 | 5508041.87 | 5508041.87 | 5508041.87 | 5484300.31 | 87.0316 | 0 | LOTE DE EQUIPO | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: N
SON14140300380744 | Obras Complementarias De La Construcción De Pabellón De Gimnasia Y Halterofilia En Unidad Deportiva Julio Alfonso Alfonso | NC2-322 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Deporte | En Ejecución | 2014 | 4531682 | 4527149.83 | 4527149.83 | 4491931.41 | 4491931.41 | 4491931.41 | 4491931.41 | 99.2221 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: N - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300380747 | Construcción De Obra Exterior Para Gimnasio De Halterofilia Y Gimnasia En Unidad Deportiva Guaymas Sur | NC2-323 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Deporte | En Ejecución | 2014 | 5766919 | 5761151.77 | 5761151.77 | 5758663.65 | 5758663.65 | 5758663.65 | 5758663.65 | 99.9568 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: N - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300380753 | Equipamiento De Gimnasio De Halterofilia En Unidad Deportiva Guaymas Sur | NC2-325 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Deporte | En Ejecución | 2014 | 9548559 | 9539010.73 | 9539010.73 | 9374545.03 | 9374545.03 | 9374545.03 | 9334137.51 | 98.2759 | 0 | LOTE DE EQUIPO | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: N - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300380758 | Introducción Del Servicio De Energía Eléctrica De La Localidad De Cucurpe A Tuape | NC2-326 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 13478968 | 13465488.75 | 13465488.75 | 13303879.97 | 13303879.97 | 13303879.97 | 13292932.31 | 98.7998 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: N - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300381087 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De 5 Cms. De Espesor De Las Calles 5 De Mayo Y Alfonso Grijalva De La Localidad De Pitiquito | NC2-815 | Sonora | Pitiquito | Pitiquito | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3748942 | 3748942.42 | 3748942.42 | 2868326.68 | 2868326.68 | 2855963.2 | 2855963.2 | 76.1805 | 0 | Metros Cuadrados | 5410 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: N - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300406899 | Reparacion De Cableado En Jardin De Niños Tamaulipas | EB-489 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON14140300407360 | Nc2-806 Rehabilitacion De Techos E Impermeabilizacion En Planteles De Educacion Basica En Sonora | NC2-806 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ISIE | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON14140300407370 | Nc2-807 Rehabilitacion De Cercos Perimetrales, Bardas Y Fachadas En Planteles De Educacion Basica Del Estado De Sonora | NC2-807 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ISIE | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON14140300407380 | Nc2-808 Rehabilitacion De Instalaciones Electricas En Planteles De Educacion Basica Del Estado De Sonora | NC2-808 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ISIE | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON14140300407381 | Construccion De Subestaciones Y Obra Exterior En Planteles De Educacion Basica Del Estado De Sonora | NC2-809 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ISIE | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON14140300407386 | Rehabilitación De Mayor De Baños En Planteles Educativos De Educación Básica | NC2-810 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ISIE | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON14140300407399 | Nc2-812 Construccion De Aulas Nuevas En Planteles Educativos De Bachillerato En El Estado De Sonora | NC2-812 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ISIE | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON14140400417402 | Pavimentacion De Avenida A Entre Calle 7 Y Calle 8 | NC2-615 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 758642 | 757883.31 | 757883.31 | 735390.61 | 735390.61 | 735390.61 | 365567.99 | 97.0322 | 0 | Metros Cuadrados | 744816 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: N - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400421619 | Pavimentacion De Av. A Entre Calle 5 Y Calle 7 | NC2-616 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 190232.6 | 190042.37 | 190042.37 | 184636.31 | 184636.31 | 184636.31 | 183727.36 | 97.1553 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: N
SON14140400421624 | Pavimentacion De Av. Altar Entre Calle Maria Jesus Mendez Y 5ta. Sur | NC2-617 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 662519.43 | 661856.91 | 661856.91 | 260178.23 | 260178.23 | 260178.23 | 260178.23 | 39.3103 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: N
SON14140400421637 | Pavimentacion De Av. Oquitoa Entre Calle Maria Jesus 5ta. Sur | NC2-618 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 237509.98 | 237272.47 | 237272.47 | 211736.76 | 211736.76 | 211736.76 | 138867.64 | 89.2378 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: N - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400421641 | Pavimentacion De Av. 5ta. Sur Y San Ignacio | NC2-619 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 465988.61 | 465522.62 | 465522.62 | 182998.55 | 182998.55 | 182998.55 | 182998.55 | 39.3103 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: N
SON14140400421658 | Pavimentacion De Av. X Entre Calle 1era. Y Calle Obreegon | NC2-620 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1708187.86 | 1706479.67 | 1706479.67 | 1122987.52 | 1122987.52 | 1122987.52 | 1122987.52 | 65.8073 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: N - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400421667 | Pavimentacion De Calle Cerro Prieto Entre Av. L Y Av. R | NC2-621 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 583739.62 | 583155.88 | 583155.88 | 229240.59 | 229240.59 | 229240.59 | 229240.59 | 39.3103 | 0 | Metros Cuadrados | 650 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: N
SON14140400421675 | Pavimentacion De La Calle Puebla Entre Sonora Y Avenida Limon | NC2-622 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 220482.76 | 220262.28 | 220262.28 | 195434.44 | 195434.44 | 195434.44 | 193756.9 | 88.7281 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: N
SON14140400421676 | Pavimentacion De Callejon California Entre Avenida N Y Avenida P | NC2-623 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 201952.77 | 201750.82 | 201750.82 | 198244.13 | 198244.13 | 198244.13 | 140821.06 | 98.2619 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: N
SON14140400421679 | Pavimentacion De Callejon Guadalupano Avenida P Y Avenida S | NC2-624 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 78436.63 | 78358.19 | 78358.19 | 54793.08 | 54793.08 | 54793.08 | 43354.24 | 69.9264 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: N - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400421683 | Pavimentacion De Callejon Quiroz Y Mora Final | NC2-625 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 802886.95 | 802084.06 | 802084.06 | 315302 | 315302 | 315302 | 315302 | 39.3103 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: N
SON14140400421707 | Pavimentacion De La Calle Cofre Del Perote Entre Sierra Madre Occidental Y Sierra De Las Huertas En La Colonia Solidaridad | NC2-627 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1627332.05 | 637949.62 | 637949.62 | 637949.62 | 637949.62 | 637949.62 | 637949.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: N
SON14140400421727 | Pavimentacion De La Calle Sierra De Lo Tepehuanes Entre Sierra De Las Huertas Y Sierra Maycoba En La Colonia Solidaridad | NC2-628 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1535016.44 | 602714.38 | 602714.38 | 602714.38 | 602714.38 | 602714.38 | 602714.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: N - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400421732 | Pavimentacion De La Calle Angostura Entre Sanalona Y Calle Del Fuerte En La Colonia El Ranchito | NC2-629 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1103103.1 | 431697.52 | 431697.52 | 431697.52 | 431697.52 | 431697.52 | 431697.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: N
SON14140400421735 | Pavimentacion De Calle Feliz Gomez | NC2-630 | Sonora | Altar | Altar | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 856707.45 | 855850.74 | 855850.74 | 837911.22 | 837911.22 | 837911.22 | 834299.54 | 97.9039 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: N
SON14140400421753 | Pavimentacion De Calle Benito Juarez Entre Melchor Ocampo Y Bartolo Quihuis | NC2-631 | Sonora | Altar | Altar | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 475408.76 | 474933.35 | 474933.35 | 373382.54 | 373382.54 | 373382.54 | 371773.13 | 78.6179 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: N
SON14140400421779 | Alumbrado Publico En La Calle Allende Y Avenida Corona | NC2-632 | Sonora | Trincheras | Trincheras | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 524088.35 | 523564.26 | 523564.26 | 463518.75 | 463518.75 | 463518.75 | 461520.82 | 88.5314 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: N
SON14140400421788 | Ampliacion De Red De Drenaje En Colonia El Sasabe | NC2-633 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 856383.64 | 855527.26 | 855527.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: N - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100461224 | Construccion De Obra De Proteccion En Subcolector Barrio Bajo | C-00077/0002 | Sonora | La Colorada | Tecoripa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de desarrollo social | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 517060 | 517060 | 517060 | 511719.94 | 511719.94 | 511719.94 | 509618.59 | 98.9672 | 0 | anexo | 170 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100461385 | Rehabilitacion Mayor De Servicios Sanitarios En Jardin De Niños Francisco Gabilondo Soler | C-00062/1061 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON14150400609130 | Reparación Del Sistema Eléctrico, De Cerco Perimetral Y En Deposito De Basura En Cecytes Esperanza | C-00062-2268 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON14150400609339 | Adquisición De Equipo Y Mobiliario Para Laboratorio Y Biblioteca En Cecytes Hermosillo V | 01-ADQ-MOB-FAMMES14 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100461227 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado | C-00077/0003 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de desarrollo social | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3109982 | 3109982 | 3109982 | 3104852.22 | 3104852.22 | 3104852.22 | 3092099.48 | 99.8351 | 0 | Metros Cuadrados | 1195 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461231 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Barrio Alto Dos | C-00077/0004 | Sonora | La Colorada | Tecoripa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de desarrollo social | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 993126 | 993126 | 993126 | 991019.44 | 991019.44 | 991019.44 | 986949.39 | 99.7879 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON15150100461232 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado | C-00077/0005 | Sonora | Bacanora | El Destacamento | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de desarrollo social | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1669022 | 1669022.3 | 1669022.3 | 1657630.36 | 1657630.36 | 1657630.36 | 1650824.77 | 99.3174 | 0 | Metros Cuadrados | 205 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461233 | Rehabilitacion De Colector Norte Y Sur | P-00002-0001 | Sonora | Villa Pesqueira | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de desarrollo social | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1433018 | 1433018.4 | 1433018.4 | 1431196.73 | 1431196.73 | 1431196.73 | 1431196.73 | 99.8729 | 0 | Metros Cuadrados | 103889 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461239 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado | C-00077/0007 | Sonora | Ures | Santiago de Ures (Santiago) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de desarrollo social | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1448370.55 | 1448370.55 | 1448370.55 | 1445097.66 | 1445097.66 | 1445097.66 | 1439163.23 | 99.774 | 0 | Metros Cuadrados | 289 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461241 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado | C-00077/0008 | Sonora | Ures | San Pedro de Ures (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de desarrollo social | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 746647 | 746647 | 746647 | 738675.4 | 737265.76 | 737265.76 | 734233.47 | 98.7436 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461246 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado En Calle Zaragoza | P-00002-0002 | Sonora | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 947600 | 947600 | 947600 | 946268 | 946268 | 946268 | 946268 | 99.8594 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461247 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado | C-00077/0010 | Sonora | Cajeme | Morelos Dos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2342220 | 2342220 | 2342220 | 2338018.74 | 2335458.34 | 2335458.34 | 2325867.34 | 99.7113 | 0 | Metros Cuadrados | 2794 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461248 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Col. Francisco Garcia | C-00077/0011 | Sonora | Naco | Naco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2954544.7 | 2954544.7 | 2954544.7 | 2954241.75 | 2951112.92 | 2951112.92 | 2938997.28 | 99.8838 | 0 | Metros Cuadrados | 460 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461249 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Col. Cerro De La Cruz | C-00077/0012 | Sonora | Naco | Naco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 467650.9 | 467650.9 | 467650.9 | 466098.33 | 466098.33 | 466098.33 | 464183.24 | 99.668 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON15150100461252 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Comunidad Campo 9 | C-00077/0013 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4223000 | 4223000 | 4223000 | 4137508.71 | 4137508.71 | 4137508.71 | 4120527.76 | 97.9756 | 0 | Metros Cuadrados | 640 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON15150100461253 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado | C-00077/0014 | Sonora | Nácori Chico | Nácori Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1016610 | 1016610 | 1016610 | 1013814.34 | 1013814.34 | 1013814.34 | 1009649.45 | 99.725 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150100461254 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En La Calle Candido Padilla | P-00002-0003 | Sonora | Huépac | Huépac | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 177160 | 177160 | 177160 | 176798.8 | 176798.8 | 176798.8 | 176798.8 | 99.7961 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461256 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Comunidad Campo 28 | C-00077/0016 | Sonora | Cajeme | Campo Veintiocho | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 773118 | 773118 | 773118 | 768309.42 | 768309.42 | 768309.42 | 765154.52 | 99.378 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461257 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado | C-00077/0017 | Sonora | Cajeme | Pueblo Yaqui | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3007600 | 3007600 | 3007600 | 2973755.16 | 2972026.28 | 2972026.28 | 2959815.27 | 98.8172 | 0 | Metros Cuadrados | 1059 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461261 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Calle Gildardo Monge | C-00077/0019 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 943068 | 943068 | 943068 | 936494.3 | 935008.3 | 935008.3 | 931160.35 | 99.1454 | 0 | Metros Cuadrados | 311 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461262 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Calle 17 De Julio | C-00077/0020 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 612850 | 612850 | 612850 | 606985.4 | 606985.4 | 606985.4 | 604491.53 | 99.0431 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461264 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Calles J. De La Barrera Y 21 De Marzo | C-00077/0022 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 735214 | 735214 | 735214 | 733315.84 | 733315.84 | 733315.84 | 730303.62 | 99.7418 | 0 | Metros Cuadrados | 203 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON15150100461269 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Calle Octavio Bustamante | C-00077/0027 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 664659 | 664659 | 664659 | 648421.74 | 648421.74 | 648421.74 | 645758.76 | 97.5571 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461329 | Rehabilitacion De Parques Y Espacios Publicos Deportivos En Hermosillo | C-00064/0028 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Educación | En Ejecución | 2015 | 17694286 | 17676592.04 | 17676592.04 | 17676592.04 | 17676592.04 | 17676592.04 | 17676592.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 715071 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461357 | Rehabilitacion De La Unidad Deportiva Maquio Cloutier | C-00064/0001 | Sonora | Altar | Altar | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | cecop | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1198000 | 1198000 | 1198000 | 1198000 | 1198000 | 1198000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461363 | Ampliacion Y Rehabilitacion De Parques Y Espacios Publicos Deportivos En Hermosillo | C-00064/0002 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | cecop | Deporte | En Ejecución | 2015 | 29845837.57 | 29815991.74 | 29815991.74 | 29815991.74 | 29815991.74 | 29815991.74 | 29815991.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150100461367 | Construccion De Parques Y Espacios Publicos Deportivos En Hermosillo | C-00064/0003 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | cecop | Deporte | En Ejecución | 2015 | 29087036.31 | 29057949.27 | 29057949.27 | 29057949.27 | 29057949.27 | 29057949.27 | 29057949.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150100461370 | Ampliacion Y Rehabilitacion De Parques Y Espacios Publicos Deportivos En Hermosillo | C-00064/0004 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | cecop | Deporte | En Ejecución | 2015 | 15492785.61 | 15477292.83 | 15477292.83 | 15477292.83 | 15477292.83 | 15477292.83 | 15477292.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461371 | Ampliacion Y Rehabilitacion De Parques Y Espacios Publicos Deportivos En Hermosillo | C-00064/0005 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | cecop | Deporte | En Ejecución | 2015 | 24235995.17 | 24211759.17 | 24211759.17 | 24211759.17 | 24211759.17 | 24211759.17 | 24211759.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461372 | Rehabilitacion De "Centro De Atencion A La Mujer" | C-00067/0001 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | sidur | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461459 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Blvd. 22 De Agosto, La Avenida 5 De Febrero, La Avenida Cuernavaca, La Calle Constitucion Y La Calle Division Del Norte, Municipio De Benito Juarez, Sonora | C-00088-0005 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 23800000 | 23776200 | 23776200 | 23776200 | 23776200 | 23776200 | 23776200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461489 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle California, En Ciudad Obregon, Municipio De Cajeme, Sonora | C-00088-0075 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 28300000 | 28271700 | 28271700 | 28271700 | 28271700 | 28271700 | 28271700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461554 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Rastro Playa En Circuito Sanchez Taboada, En La Localidad De Guaymas, Municipio De Guaymas, Sonora | C-00088-0098 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5400000 | 5394600 | 5394600 | 5394600 | 5394600 | 5394600 | 5394600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461555 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida 9, En La Localidad De Guaymas, Municipio De Guaymas, Sonora | C-00088-0099 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8800000 | 8791200 | 8791200 | 8791200 | 8791200 | 8791200 | 8791200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461556 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida 9, En La Localidad De Guaymas, Municipio De Guaymas, Sonora | C-00088-0100 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9100000 | 9090900 | 9090900 | 9090900 | 9090900 | 9090900 | 9090900 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150100461557 | Proyecto De Construccion De 30 Unidades De Bebedero-Baños En Espacios Publicos,Educativos Y Deportivos, En El Municipio De Guaymas, Sonora | C-00088-0101 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10500000 | 10489500 | 10489500 | 10489500 | 10489500 | 10489500 | 10489500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7880 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461558 | Proyecto De Construccion De 4 Techumbres En Espacios Publicos, Educativos Y Deportivos, En El Municipio De Guaymas, Sonora | C-00088-0102 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1060 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150100461627 | Infraestructura En Salud Para El Estado De Sonora (Ampliacion, Rehabilitacion, Mantenimiento Y Equipamiento De 11 Centros De Salud Y 1 Casa De Salud En Varios Municipios Del Estado De Sonora) | C-00056-0005 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO DEL ESTADO | Salud | En Ejecución | 2015 | 11100000 | 11088900 | 11088900 | 11088900 | 11088900 | 11088900 | 11088900 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 62691 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461628 | Infraestructura En Salud Para El Estado De Sonora (Ampliacion, Fortalecimiento Y Equipamiento Del Hospital General De Nogales) | C-00056-0003 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO DEL ESTADO | Salud | En Ejecución | 2015 | 4500000 | 4495500 | 4495500 | 4495500 | 4495500 | 4495500 | 4495500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 234466 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461631 | Infraestructura En Salud Para El Estado De Sonora (Ampliacion, Fortalecimiento Y Equipamiento Del Hospital General De Puerto Peñasco) | C-00056-0009 | Sonora | Puerto Peñasco | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO DEL ESTADO | Salud | En Ejecución | 2015 | 5500000 | 5494500 | 5494500 | 5494500 | 5494500 | 5494500 | 5494500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 71309 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461664 | Proyecto De Construccion De 15 Unidades De Bebedero, Baños En Espacios Publicos, Educativos Y Deportivos, En El Municipio De Benito Juarez, Sonora | C-00087-0002 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipios | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5250000 | 5244750 | 5244750 | 5244750 | 5244750 | 5244750 | 5244750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4960 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461670 | Pavmentacion Con Concreto Hidraulico Del Blvd. Costa Azul, Sector Playitas, En La Localidad De Guaymas, Municipio De Guaymas Sonora | C-00087-0011 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 51800000 | 51748200 | 51748200 | 51748200 | 51748200 | 51748200 | 51748200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10500 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461676 | Proyecto De Construccion De 35 Unidades De Bebedero, Baños En Espacios Publicos, Educativos Y Deportivos, En El Municipio De Nogales, Sonora | C-00087-0022 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipios | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 12250000 | 12337750 | 12337750 | 12337750 | 12337750 | 12337750 | 12337750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7130 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100462448 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calles: Calvario, De La Cruz, Samuel Murrieta, Jesús García Y Allende. | C-00079-0052 | Sonora | Onavas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1070640 | 1069569.36 | 1069569.36 | 1069569.36 | 1069569.36 | 1069569.36 | 1069569.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100463706 | Rehabilitación Del Centro Cultural Del Golfo De Santa Clara | C-00055/0006 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3100000 | 3096900 | 3096900 | 3096900 | 3096900 | 3096900 | 3096900 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100465807 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Ave. Aldama | C-00079-0054 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1001483 | 1000481.52 | 1000481.52 | 1000481.52 | 1000481.52 | 1000481.52 | 1000481.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100465838 | Red De Electrificación De La Capilla De Baviácora A Carretera Mazocahui-Cananea Del Kilómetro 16 Al Kilómetro 16.150 | C00079-0048 | Sonora | Baviácora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MPAL. DE BAVIACORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100465893 | Pavimentación En Av. Reforma Entre Calle 18 Y Calle 23, Colonia Libertad. | C-00079-0020 | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100469633 | Construcción De Andador En Callejon Sin Nombre Entre Avenida V Y Iv, Miguel Hidalgo | 01 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100469811 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre Entre Periferico Y Felipe Isauri, Popular | 02 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100469827 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Circuito Calle Del Centro Civico Y Defensores De Guaymas Topa Con Mar Patrimonial , Golfo De California | 03 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100469832 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Abedul Entre Calle Sin Nombre Y Del Roble, 5 De Mayo | 04 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100469837 | Construccion De Andador De Concreto En Colonias Golondrinas, Avenida Montelolita | 05 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100469849 | Construcción De Techos En Colonias: Fátima, Ampliación Miguel Hidalgo, Popular E Independencia | 13 Y 21 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100469863 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre De La Colonia Popular E Introducción De Red De Agua Potable En Calles Y Avenidas Sin Nombre De La Colonia Ampliación Miguel Hidalgo | 16 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100469870 | Introduccion De Red De Agua Potable En Calles De La Colonia Fatima | 06 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100469877 | Introduccion De Red De Agua Potable En Calles De La Colonia 18 De Noviembre | 08 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100469882 | Construcion De Red De Agua Potable En Calles De La Colonia 23 De Marzo Norte | 07 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100469952 | Remodelacion Y Mejoramiento De Viviendas | 61101-01-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100470458 | Red De Drenaje En Calles Miguel Hidalgo Y Costilla, Ignacio Allende En Col. Independencia; Red De Drenaje En Calles 21, Ave. Xii En La Colonia Mirador | 09 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100470493 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Colonia Independencia Y En Colonia Mirador | 10 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100470540 | Introducción De Red De Agua Potable Y De Drenaje Sanitario En Calle Abedul Entre Calle El Alamo Y Centro Civico, 5 De Mayo | 17 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100471100 | Adquisición De Copiadoras | 18 PRODIM-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100475409 | Instalacion De Tomas Domiciliarias En Bahia De Lobos | 61303-01-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100475724 | Rehabilitacion De Escuela Telesecundaria No. 9 Bahia Lobos | 61215-02-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100475784 | Construccion De Tanque Elevado Para Abastecimiento De Agua Potable | 61303-03-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100475818 | Conservacion De Pozo De Visita En La Red De Alcanatarillado Sanitarios En La Cabecera Mpal. | 61404-001-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100475849 | Conservacion Y Mantenimiento De Rejillas Pluviales | 61404-002-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100475873 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Sauceda | 61409-04-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100475920 | Conservacion Y Mantenimiento De Red De Alumbrado Publico | 61410-01-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100475970 | Ampliacion De La Red Electrica En Vado De La Cabecera Municipal | 61410-02-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de desarollo urbano | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100476007 | Conservacion De Señalizacion | 61420-01-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100476190 | Conservacion De Balastre En Calle Rafael Lopez Indep. Y 16 Sept. | 61504-01-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100478084 | Ampliacion De Vivienda | 1-BN-2015-FISM | Sonora | Banámichi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100479205 | Mejoramiento De 65 Viviendas En La Localidad De Granados | 1 | Sonora | Granados | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRANADOS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100479813 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Oviachic Entre Palmito Y Via Ffcc ( Oriente ), Col. El Ranchito | R33-HER15-OB02 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100479860 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Molino De Camou Entre Arizona Y Olivares, Col. Jacinto Lopez | R33-HER15-OB02 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100479875 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En San Rafael Entre Arizona Y Simon Bley, Col. Jacinto Lopez | R33-HER15-OB02 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100479898 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Cristobal Colon Entre Independencia Y Cerro, Col. 5 De Mayo | R33-HER15-OB02 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100479971 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Col. Altares Ii Etapa | R33-HER15-OB03 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100480047 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Col. Las Peredas Ii Etapa | R33-HER15-OB09 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100480073 | Rehabilitacion De Equipo De Bombeo Para Agua Potable En El Ejido El Zacaton | R33-HER15-OB01 | Sonora | Hermosillo | El Zacatón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100480103 | Rehabilitacion I Etapa De Equipo De Bombeo, Limpieza, Aforo Y Linea De Conduccion En El Ejido Suaqui De La Candelaria | R33-HER15-OB10 | Sonora | Hermosillo | Suaqui de la Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100480147 | Perforacion Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable En El Ejido Puerto Arturo | R33-HER15-OB11 | Sonora | Hermosillo | Puerto Arturo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100480160 | Construccion De Tomas Domiciliarias En Un Sector De La Col. Insurgentes | R33-HER15-OB07 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100480180 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Oviachic Entre Palmito Y Via Ffcc ( Oriente ) Col. El Ranchito | R33-HER15-OB02 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100480227 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Molino De Camou Entre Arizona Y Olivares, Col. Jacinto Lopez | R33-HER15-OB02 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100480244 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En San Rafael Entre Arizona Y Simon Bley, Col. Jacinto Lopez | R33-HER15-OB02 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100480268 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Cristobal Colon Entre Independencia Y Cerro, Col. 5 De Mayo | R33-HER15-OB02 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100480297 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Col. Adolfo Lopez Mateos Ii Etapa | R33-HER15-OB03 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100480323 | Introduccion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Col. Altares I Etapa | R33-HER15-OB04 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100480344 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario En El Poblado Miguel Aleman | R33-HER15-OB08 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100480357 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Col. San Jose De Las Minitas | R33-HER15-OB04 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100480376 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Vicente Mora Entre Merida Y Blvd. Ignacio Salazar, Col. El Sahuaro | R33-HER15-OB02 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100480423 | Embovedamiento A Base De Concreto Hidraulico Reforzado De Canal Las Viboras ( Iii Etapa ) Col. Y Greiga | R33-HER15-OB05 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100481101 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica Caliente En La Calle Oviachic Entre Palmito Y Via Ffcc ( Oriente ) Col. El Ranchito | R33-HER15-OB02 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100481117 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica Caliente De Calle Picacho Entre Carr. A La Colorada Y Agua Caliente Para Acceso A La Col. Las Diligencias | R33-HER15-OB02 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100481127 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica Caliente De Calle Molino De Camou Entre Arizona Y Olivares, Col. Jacinto Lopez | R33-HER15-OB02 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100481139 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica Caliente De Calle San Rafael Entre Arizona Y Simon Bley, Col. Jacinto Lopez | R33-HER15-OB02 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100481152 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica Caliente De Calle Cristobal Colon Entre Independencia Y Cerro, Col. 5 De Mayo | R33-HER15-OB02 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100481158 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica Caliente De Calle Vicente Mora Entre Merida Y Blvd. Ignacio Salazar | R33-HER15-OB02 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100481171 | Construccion De Piso Firme De Concreto Hidraulico En Viviendas Ubicadas En Varios Sectores Populares Del Municipio | R33-HER15-OB06 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100481184 | Construccion De Descargas Domiciliarias En La Col. Peredas | R33-HER15-OB04 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100481189 | Construccion De Descargas Domiciliarias En Un Sector De La Col. Insurgentes | R33-HER15-OB04 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100481472 | Construccion De Obra Exterior En Instituto Politecnico Nacional Unidad Cajeme | C-00082-0001 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1855290.59 | 1855290.59 | 1855290.59 | 1848518.3 | 1848518.3 | 1848518.3 | 1840926.44 | 99.635 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481498 | Rehbilitacion De La Red De Agua Potable | C-00085-0001 | Sonora | Opodepe | Opodepe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2090900 | 2090900 | 2090900 | 2084510.2 | 2084510.2 | 2084510.2 | 2073285.19 | 99.6944 | 0 | Metros | 259 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481518 | Rehabilitacion De Pilas Para El Almacenamiento De Agua Potable | P-00003-0001 | Sonora | Bacadéhuachi | Bacadéhuachi | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 267800 | 267800 | 267800 | 267771.94 | 267254 | 267254 | 267254 | 99.7961 | 0 | Metros | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481537 | Rehabilitacion De Pila Para El Almacenamiento De Agua Potable | P-00003-0002 | Sonora | Nácori Chico | Nácori Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 309000 | 309000 | 309000 | 308370 | 308370 | 308370 | 308370 | 99.7961 | 0 | Metros | 981 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481567 | Ampliacion De La Red De Agua Potable | C00085-0004 | Sonora | Trincheras | Trincheras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1197066 | 1197066 | 1197066 | 1194858.08 | 1194858.08 | 1194858.08 | 1189952.48 | 99.8156 | 0 | Metros | 1166 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481612 | Ampliacion De La Red De Agua Potable | C-00085/0005 | Sonora | Sáric | Sásabe | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1931476.6 | 1931476.6 | 1931476.6 | 1927961.92 | 1927961.92 | 1927961.92 | 1920042.07 | 99.818 | 0 | Metros lineales | 148 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481620 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Barrio La Galera | C-00085/0006 | Sonora | Sáric | Sáric | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1014323.4 | 1014323.4 | 1014323.4 | 1011555.99 | 1011555.99 | 1011555.99 | 1007398.68 | 99.7272 | 0 | Metros lineales | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481628 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En Varias Calles Col. Bella Vista | C-00085/0007 | Sonora | Altar | Altar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2039194 | 2039194 | 2039194 | 2025354.77 | 2025354.77 | 2025354.77 | 2017033.98 | 99.3213 | 0 | Metros lineales | 370 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481630 | Ampliacion De La Red De Agua Potable | C-00085/0008 | Sonora | Naco | Naco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 350200 | 350200 | 350200 | 349664.44 | 349040.44 | 349040.44 | 347605.02 | 99.6689 | 0 | Metros lineales | 108 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481636 | Ampliacion De La Red De Agua Potable | C-00085/0009 | Sonora | Nácori Chico | Nácori Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 569590 | 569590 | 569590 | 567720.97 | 565730.17 | 565730.17 | 563395.19 | 99.3223 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481642 | Ampliacion De La Red De Agua Potable | P-00003-0003 | Sonora | Huépac | Huépac | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 568560 | 568560 | 568560 | 567400 | 567400 | 567400 | 567400 | 99.796 | 0 | Metros lineales | 208 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481652 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Comunidad Francisco Villa Y Diaz Ordaz | C-00085/0011 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1754914 | 1754914 | 1754914 | 1742438.46 | 1742438.46 | 1742438.46 | 1735278.94 | 99.2891 | 0 | Metros lineales | 1059 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481663 | Sectorizacion De La Red De Agua Potable | P-00003-0004 | Sonora | Bacadéhuachi | Bacadéhuachi | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 466590 | 466590 | 466590 | 465169.54 | 465169.54 | 465169.54 | 465169.54 | 99.6956 | 0 | Metros lineales | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481669 | Ampliacion De La Red De Agua Potable | C-00085/0013 | Sonora | Opodepe | Merésichic | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 848369.8 | 848369.8 | 848369.8 | 845321.17 | 845321.17 | 845321.17 | 841848.75 | 99.6406 | 0 | Metros lineales | 192 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481686 | Ampliacion De La Red De Agua Potable | C-00085/0014 | Sonora | Cajeme | Los Hornos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 737892 | 737892 | 737892 | 735223.94 | 735223.94 | 735223.94 | 732202.69 | 99.6384 | 0 | Metros lineales | 89 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481696 | Ampliacion De La Red De Agua Potable | C-00085/0015 | Sonora | Cajeme | Nueva Casa de Teras | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1289889.6 | 1289889.6 | 1289889.6 | 1275213.42 | 1275213.42 | 1275213.42 | 1269977.41 | 98.8622 | 0 | Metros lineales | 369 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100482281 | Ampliacion De La Red De Agua Potable | C-00085/0016 | Sonora | Cajeme | Pueblo Yaqui | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2236130 | 2236130 | 2236130 | 2209420.5 | 2201604.9 | 2201604.9 | 2192527.86 | 98.456 | 0 | Metros lineales | 1059 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100482302 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable | C-00085/0017 | Sonora | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1636258 | 1636258 | 1636258 | 1623177.02 | 1618420.19 | 1618420.19 | 1611753.31 | 98.9098 | 0 | Metros lineales | 1382 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100482362 | Equipamiento A Pozo De Agua Potable Y Cruceros De Red | C-00085/0018 | Sonora | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1323400 | 1323400 | 1323400 | 1321922.98 | 1321922.98 | 1321922.98 | 1316338.98 | 99.8884 | 0 | Metros lineales | 1382 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100482389 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Calle Aeropuerto Y Calle Estadio | C-00077/0018 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1134339 | 1134339 | 1134339 | 1127376.9 | 1126071.94 | 1126071.94 | 1121443.29 | 99.2712 | 0 | Metros lineales | 388 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100482438 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Calle 31 De Marzo Y 11 De Julio | C-00077/0021 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 401391 | 401391 | 401391 | 400204.19 | 400204.19 | 400204.19 | 398559.6 | 99.7043 | 0 | Metros lineales | 126 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100482501 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Calle Francisco Varela | C-00077/0023 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 777444 | 777444 | 777444 | 772856.03 | 772855.99 | 772855.99 | 769680 | 99.4099 | 0 | Metros lineales | 153 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON15150100482509 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Calle Calzada Cananea | C-00077/0024 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 309927 | 309927 | 309927 | 307952.72 | 307952.72 | 307952.72 | 306687.35 | 99.363 | 0 | Metros lineales | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100482528 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Calle Tecnologico Y Universidad | C-00077/0025 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 694117 | 694117 | 694117 | 691216.93 | 691216.93 | 691216.93 | 688378.25 | 99.5822 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON15150100482540 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Calle Manuel Avila C. | C-00077/0026 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 281911 | 281911 | 281911 | 280503.76 | 280503.76 | 280503.76 | 279351.13 | 99.5008 | 0 | Metros lineales | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON15150100483230 | Campo De Futbol 7 En La Colonia Caridad | C-00095-0010 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO DEL ESTADO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1198799.98 | 1198799.98 | 1198799.98 | 1198799.98 | 1198799.98 | 1198799.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100483307 | Campo De Futbol 7 En La Escuela Primaria Leona Vicario Ubicada En La Colonia 4 Olivos | C-00095-0011 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CODESON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1198799.98 | 1198799.98 | 1198799.98 | 1198799.98 | 1198799.98 | 1198799.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100483377 | Campo De Futbol 7 En La Colonia Cotijo Unison | C-00095-0012 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CODESON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1150000 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100483444 | Cancha De Multifuncional, Basquetbol, Porterias Para Futbol Y Gradas En La Colonia San Luis | C-00095-0015 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CODESON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1150000 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100483536 | Campo De Futbol 7 En La Escuela Primaria Prof Amadeo Hernandez Coronado Ubicada En La Colonia Insurgentes | C-00095-0013 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CODESON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1150000 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100483587 | Campo De Futbol 7 En La Escuela Primaria Prof Juan Ruiz Durazo Ubicada En La Colonia Villa Sonora | C-00095-0014 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CODESON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1150000 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100487635 | Construccion De Nave Industrial (Corredor Electrico-Electronico) De La Ciudad De Caborca | C-00063-0001 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA DE PARQUES IND | Salud | En Ejecución | 2015 | 59636064 | 59576427.94 | 59576427.94 | 59576427.94 | 59576427.94 | 59576427.94 | 59576427.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 62.19 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100488082 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado | 14-CU-2015-FISM | Sonora | Cucurpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100489014 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 02 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5903135.66 | 5903135.66 | 5903135.66 | 915000 | 915000 | 915000 | 915000 | 15.5002 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100489125 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 03 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 10237620 | 10237620 | 10237620 | 8674954.4 | 8674954.4 | 8674954.4 | 8674954.4 | 84.736 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100489184 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) | 04 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4280000 | 4280000 | 4280000 | 3853914.25 | 3853914.25 | 3853914.25 | 3853914.25 | 90.0447 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100489288 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | 08 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 49597110.24 | 49597110.24 | 49597110.24 | 48437856.32 | 48437856.32 | 48437856.32 | 48437856.32 | 97.6627 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100489554 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario | 09 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 14760000 | 14760000 | 14760000 | 8552244.81 | 8552244.81 | 8552244.81 | 8552244.81 | 57.942 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100489590 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 10 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 35545200 | 38708600 | 38708600 | 28658929.01 | 28658929.01 | 28658929.01 | 28531076.76 | 74.0376 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100489623 | Sistema Nacional De Información (Base De Datos) | 11 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2803121.2 | 2803121.2 | 2803121.2 | 2496100.8 | 2496100.8 | 2496100.8 | 1292522.84 | 89.0472 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN
SON15150100489649 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089 | - | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 71715675.28 | 71715675.28 | 71715675.28 | 65897385.78 | 65897385.78 | 65897385.78 | 65897385.78 | 91.887 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100489678 | Registro Público Vehicular | 13 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 13420485 | 13420485 | 13420485 | 12101307 | 12101307 | 12101307 | 12101307 | 90.1704 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100489709 | Unidad De Inteligencia Patrimonial Y Económica (Uipe´S) | 14 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE HACIENDA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100489742 | Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones | 15 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1240000 | 1240000 | 1240000 | 1214137.92 | 1214137.92 | 1214137.92 | 1214137.92 | 97.9143 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN
SON15150100489863 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | 17 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 98530695.62 | 98530695.62 | 98530695.62 | 80757832.64 | 80757832.64 | 80757832.64 | 80757832.64 | 81.9621 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498299 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Ignacio Manuel Altamirano | C-00062/1990 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 509096 | 509096 | 509096 | 509096 | 509096 | 509096 | 509096 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498300 | Construccion De Una Aula Con Division En "T" En Jardin De Niños Maria Isabel Leyva (26ejn0224v) Usaer Usaer 242 | C-00062/1991 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 456882 | 456882 | 456882 | 456882 | 456882 | 456882 | 456882 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498301 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Plutarco Elias Calles | C-00062/1992 | Sonora | Navojoa | Pueblo Mayo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 493626 | 493626 | 493626 | 493626 | 493626 | 493626 | 493626 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498302 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Ramon Moroyoqui Gil | C-00062/1993 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 439380 | 439380 | 439380 | 439380 | 439380 | 439380 | 439380 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498303 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria 5 De Febrero | C-00062/1994 | Sonora | Cajeme | Tepeyac | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 468285 | 468285 | 468285 | 468285 | 468285 | 468285 | 468285 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 14 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498304 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Nueva Creacion, Colinas Del Viento | C-00062/1995 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 550702 | 550702 | 550702 | 550702 | 550702 | 550702 | 550702 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498305 | Construccion De Una Aula En Tvsec Telesecundaria 120 | C-00062/1996 | Sonora | Huatabampo | Las Bocas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 573544 | 573544 | 573544 | 573544 | 573544 | 573544 | 573544 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150100498306 | Construccion De Dos Aulas En Tvsec Telesecundaria 247 | C-00062/1997 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 898749 | 898749 | 898749 | 898749 | 898749 | 898749 | 898749 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498307 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Beosko Choki | C-00062/2012 | Sonora | Guaymas | Casas Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 424178 | 424178 | 424178 | 424178 | 424178 | 424178 | 424178 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498347 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Antonio Lorenzo De Lavoisier | C-00062/2013 | Sonora | San Luis Río Colorado | Ninguno [Luis Sánchez] | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 483299 | 483299 | 483299 | 483299 | 483299 | 483299 | 483299 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498349 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Francisca Vazquez | C-00062/2014 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 475742 | 475742 | 475742 | 475742 | 475742 | 475742 | 475742 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498354 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Isidro Favela Alfaro | C-00062/2015 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 550740 | 550740 | 550740 | 550740 | 550740 | 550740 | 550740 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498370 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Nueva Creacion, Paseo Del Pedregal | C-00062/2016 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 528194 | 528194 | 528194 | 528194 | 528194 | 528194 | 528194 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498371 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Nueva Creacion | C-00062/2017 | Sonora | Caborca | 15 de Septiembre | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 435393 | 435393 | 435393 | 435393 | 435393 | 435393 | 435393 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498376 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Braulio Rodriguez | C-00062/2018 | Sonora | Imuris | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 422903 | 422903 | 422903 | 422903 | 422903 | 422903 | 422903 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498383 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Armando E. Verdugo Rivera | C-00062/2019 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 378674 | 378674 | 378674 | 378674 | 378674 | 378674 | 378674 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150100498386 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Nueva Creacion, Colonia Ladrillera Dos | C-00062/2020 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 501338 | 501338 | 501338 | 501338 | 501338 | 501338 | 501338 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150100498389 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Maria Del Carmen Torres G. | C-00062/2021 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 443282 | 443282 | 443282 | 443282 | 443282 | 443282 | 443282 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498392 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Nueva Creacion, Los Arroyos | C-00062/2022 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 481493 | 481493 | 481493 | 481493 | 481493 | 481493 | 481493 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150100498417 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Nueva Creacion, Campanario | C-00062/2023 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 478897 | 478897 | 478897 | 478897 | 478897 | 478897 | 478897 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 17 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498420 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra | C-00062/2024 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 818151 | 818151 | 818151 | 818151 | 818151 | 818151 | 818151 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150100498424 | Construccion De Dos Aulas En Secundaria Tecnica No. 35 | C-00062/2025 | Sonora | Caborca | Plutarco Elías Calles (La Y Griega) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1219662 | 1219662 | 1219662 | 1219662 | 1219662 | 1219662 | 1219662 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498427 | Construccion De Tres Aulas En Secundaria Tecnica No. 80 | C-00062/2026 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1630569 | 1630569 | 1630569 | 1630569 | 1630569 | 1630569 | 1630569 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498434 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria 260 | C-00062/2027 | Sonora | Hermosillo | Punta Chueca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 478951 | 478951 | 478951 | 478951 | 478951 | 478951 | 478951 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150100498441 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria 296 | C-00062/2028 | Sonora | Alamos | Osobampo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 500199 | 500199 | 500199 | 500199 | 500199 | 500199 | 500199 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498442 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria 366 | C-00062/2029 | Sonora | Imuris | El Crucero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 439891 | 439891 | 439891 | 439891 | 439891 | 439891 | 439891 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498443 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria 369 | C-00062/2030 | Sonora | Caborca | El Diamante (La Retranca) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 495611 | 495611 | 495611 | 495611 | 495611 | 495611 | 495611 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498444 | Construccion De Una Aula En Cam 3 | C-00062/2031 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 506551 | 506551 | 506551 | 506551 | 506551 | 506551 | 506551 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498445 | Construccion De Una Aula En Cam 61 | C-00062/2032 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 569096 | 569096 | 569096 | 569096 | 569096 | 569096 | 569096 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498535 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Profesora Teresa Santacruz Dorame | C-00062/2040 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 431843 | 431843 | 431843 | 431843 | 431843 | 431843 | 431843 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498538 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Nueva Creacion, Colonia San Rafael | C-00062/2041 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 496960 | 496960 | 496960 | 496960 | 496960 | 496960 | 496960 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498542 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Estefania Castañeda Nuñez | C-00062/2042 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 587745 | 587745 | 587745 | 587745 | 587745 | 587745 | 587745 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498544 | Construccion De Una Aula Y Cubierta De Portico En Jardin De Niños Nueva Creacion | C-00062/2043 | Sonora | Nogales | Agua Zarca (Ferrocarril) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 710373 | 710373 | 710373 | 710373 | 710373 | 710373 | 710373 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150100498548 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Luis Arturo Palma Meza | C-00062/2044 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 808224 | 808224 | 808224 | 808224 | 808224 | 808224 | 808224 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498550 | Construccion De Una Aula Adosada En Escuela Primaria Lorenzo Chan Be | C-00062/2045 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 406505 | 406505 | 406505 | 406505 | 406505 | 406505 | 406505 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498553 | Construccion De Una Aula Aislada En Escuela Primaria Faustino Fernandez Aguilar | C-00062/2046 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 505097 | 505097 | 505097 | 505097 | 505097 | 505097 | 505097 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498554 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Nueva Creacion | C-00062/2047 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 533188 | 533188 | 533188 | 533188 | 533188 | 533188 | 533188 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498556 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Gildardo Ernesto Cordova Villegas | C-00062/2048 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 784861 | 784861 | 784861 | 784861 | 784861 | 784861 | 784861 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498558 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Herman Bruss | C-00062/2049 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 474404 | 474404 | 474404 | 474404 | 474404 | 474404 | 474404 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498561 | Construccion De Una Aula Adosada Con Preparacion En Escuela Primaria Nueva Creacion, Real Del Carmen | C-00062/2050 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 466820 | 466820 | 466820 | 466820 | 466820 | 466820 | 466820 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498563 | Construccion De Dos Aulas Adosadas En Escuela Primaria Nueva Creacion | C-00062/2051 | Sonora | Nogales | Agua Zarca (Ferrocarril) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 858261 | 858261 | 858261 | 858261 | 858261 | 858261 | 858261 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 291 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498564 | Construccion De Una Aula Y Alimentacion Electrica En Escuela Primaria Ejercito Mexicano | C-00062/2052 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 458217 | 458217 | 458217 | 458217 | 458217 | 458217 | 458217 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 570 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498565 | Construccion De Una Aula Adosada En Secundaria General No. 4, Colonia El Manantial | C-00062/2053 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 524778 | 524778 | 524778 | 524778 | 524778 | 524778 | 524778 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150100498567 | Construccion De Dos Aulas Adosadas En Secundaria Tecnica 69 | C-00062/2054 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1150080 | 1150080 | 1150080 | 1150080 | 1150080 | 1150080 | 1150080 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498568 | Construccion De Dos Aulas En Secundaria Tecnica 74, Puerta Real | C-00062/2055 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1093898 | 1093898 | 1093898 | 1093898 | 1093898 | 1093898 | 1093898 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498573 | Construccion De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Nueva Creacion, Lomas Del Sol | C-00062/2056 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 2115784 | 2115784 | 2115784 | 2115784 | 2115784 | 2115784 | 2115784 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498575 | Construccion De Dos Aulas Con Preparacion Para Adose En Secundaria General Federal No. 14, Villa Bonita | C-00062/2058 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1364570 | 1364570 | 1364570 | 1364570 | 1364570 | 1364570 | 1364570 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498576 | Construccion De Un Aula Adosada En Secundaria Tecnica 72, Joaquin Enriquez Flores | C-00062/2059 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 500924 | 500924 | 500924 | 500924 | 500924 | 500924 | 500924 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498619 | Construccion De Una Aula De 4 Entre Ejes En Secundaria General No. 4 | C-00062/2057 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2015 | 1128380 | 1128380 | 1128380 | 1128380 | 1128380 | 1128380 | 1128380 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498622 | Construccion De Una Aula Adosada En Jardin De Niños Nueva Creacion, Colonia Pioneros | C-00062/2077 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2015 | 467535 | 467535 | 467535 | 467535 | 467535 | 467535 | 467535 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498624 | Construccion De Dos Aulas Adosadas En Escuela Primaria Nueva Creacion, Los Pinos Residencial | C-00062/2078 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2015 | 788585 | 788585 | 788585 | 788585 | 788585 | 788585 | 788585 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 14 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150100498626 | Construccion De Una Aula, Estructura U2-C En Secundaria Tecnica Estatal 18, Colonia Pueblo Nuevo | C-00062/2079 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 766217 | 766217 | 766217 | 766217 | 766217 | 766217 | 766217 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 243 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150100498628 | Construccion De Una Aula, Rampas Y Alimentacion Electrica En Telesecundaria 61 | C-00062/2080 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 515269 | 515269 | 515269 | 515269 | 515269 | 515269 | 515269 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 243 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498637 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Guillermo Tell | C-00062/2083 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 409396 | 409396 | 409396 | 409396 | 409396 | 409396 | 409396 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150100498638 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Juana Acuña Gámez | C-00062/2084 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 369796 | 369796 | 369796 | 369796 | 369796 | 369796 | 369796 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498639 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Irma Beatriz Rascon Coronado | C-00062/2085 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 430684 | 430684 | 430684 | 430684 | 430684 | 430684 | 430684 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498640 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Armida Gonzalez Castro | C-00062/2086 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 437920 | 437920 | 437920 | 437920 | 437920 | 437920 | 437920 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150100498641 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Nueva Creacion Paseo Del Pedregal | C-00062/2087 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 454491 | 454491 | 454491 | 454491 | 454491 | 454491 | 454491 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150100498642 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Nueva Creacion San Rafael | C-00062/2088 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 842535 | 842535 | 842535 | 842535 | 842535 | 842535 | 842535 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150100498643 | Construccion De Comedor Y Cocina En Cendi 2 | C-00062/2081 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1701387 | 1701387 | 1701387 | 1701387 | 1701387 | 1701387 | 1701387 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498644 | Construccion De Dos Aulas, Modulo De Escaleras Y Obra Exterior En Secundaria Tecnica Estatal 17, Paseo Del Pedregal | C-00062/2082 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1367146 | 1367146 | 1367146 | 1367146 | 1367146 | 1367146 | 1367146 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 739 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498815 | "Infraestructura Deportiva En El Estado De Sonora(Electrificaccion En Campo De Futbol Soccer ""Carcamo"")" | C-00095/0002 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC CODESON | Deporte | En Ejecución | 2015 | 292217.14 | 291924.92 | 291924.92 | 291924.92 | 291924.92 | 291924.92 | 291924.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 70000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498818 | "Infraestructura Deportiva En El Estado De Sonora(Electrificaccion En Campo De Futbol Soccer Ovalo Ana Gabriela Guevara En Unidad Deportiva Municipal)" | C-00095/0003 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC CODESON | Deporte | En Ejecución | 2015 | 292217.14 | 291924.92 | 291924.92 | 291924.92 | 291924.92 | 291924.92 | 291924.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498819 | "Infraestructura Deportiva En El Estado De Sonora(Electrificaccion En Campo De Futbol Soccer En Unidad Deportiva ""Heroes De Caborca"")" | C-00095/0004 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC CODESON | Deporte | En Ejecución | 2015 | 292217.14 | 291924.92 | 291924.92 | 291924.92 | 291924.92 | 291924.92 | 291924.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498885 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Construccion De Unidad Deportiva La Verbena)" | C-00099/0030 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 700000 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498886 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Mirasoles I Y Ii)" | C-00099/0031 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498887 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Sabinos)" | C-00099/0032 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 700000 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498888 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Quinta Emilia)" | C-00099/0033 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498889 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Los Rosales)" | C-00099/0034 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 550000 | 549450 | 549450 | 549450 | 549450 | 549450 | 549450 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498891 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Las Placitas San Doroteo)" | C-00099/0023 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 650000 | 649350 | 649350 | 649350 | 649350 | 649350 | 649350 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498922 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Pueblitos)" | C-00099/0024 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 600000 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498926 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Real Del Llano)" | C-00099/0025 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 700000 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498929 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Solei I Etapa)" | C-00099/0026 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 600000 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498932 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion Y Construccion De Unidad Deportiva Lomas)" | C-00099/0027 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 600000 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498935 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Construccion De Unidad Deportiva Gala)" | C-00099/0028 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 400000 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498937 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva San Benito)" | C-00099/0029 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 400000 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498939 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Insurgentes)" | C-00099/0017 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 750000 | 749250 | 749250 | 749250 | 749250 | 749250 | 749250 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498943 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal (Rehabilitación De Unidad Deportiva Los Naranjos)" | C-00099/0018 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 800000 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498946 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Mision)" | C-00099/0019 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 750000 | 749250 | 749250 | 749250 | 749250 | 749250 | 749250 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498948 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Romanza)" | C-00099/0020 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 700000 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498955 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Construccion De Unidad Deportiva Dunas Ii Etapa)" | C-00099/0021 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 750000 | 749250 | 749250 | 749250 | 749250 | 749250 | 749250 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498964 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Construccion De Unidad Deportiva La Campiña)" | C-00099/0022 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 700000 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498967 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion Y Construccion De Unidad Deportiva Palo Verde)" | C-00099/0009 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1300000 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1100 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498968 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Construccion De Unidad Deportiva Balderrama)" | C-00099/0010 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498970 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Hacienda De La Flor)" | C-00099/0011 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498972 | Rehabilitación De Unidad Deportiva Jacinto Lopez | C-00099/0012 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 850000 | 849150 | 849150 | 849150 | 849150 | 849150 | 849150 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498993 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Las Placitas (Santa Cruz))" | C-00099/0013 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498994 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Lomas De Madrid)" | C-00099/0014 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 850000 | 849150 | 849150 | 849150 | 849150 | 849150 | 849150 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100499002 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Agualurca)" | C-00099/0015 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 800000 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200499369 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Construccion De Unidad Deportiva ""Las Peredas"")" | C-00099/0002 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2950000 | 2947050 | 2947050 | 2947050 | 2947050 | 2947050 | 2947050 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200499376 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Construccion De Unidad Deportiva ""San Francisco"")" | C-00099/0003 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2800000 | 2797200 | 2797200 | 2797200 | 2797200 | 2797200 | 2797200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200499386 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Construccion De Unidad Deportiva Emiliano Zapata)" | C-00099/0004 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1700000 | 1698300 | 1698300 | 1698300 | 1698300 | 1698300 | 1698300 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200499392 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Construccion De Unidad Deportiva Arandanos)" | C-00099/0005 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1400000 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200499415 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Construccion De Unidad Deportiva Villa Lourdes)" | C-00099/0006 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1400000 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200499451 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Construccion De Unidad Deportiva El Jito)" | C-00099/0007 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1450000 | 1448550 | 1448550 | 1448550 | 1448550 | 1448550 | 1448550 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200499472 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Construccion De Unidad Deportiva Jerez Del Valle)" | C-00099/0008 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1300000 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1298700 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200499514 | "Infraestructura Deportiva En Hermosillo(Construccion De Unidad Deportiva Campo Grande) " | C-00099/0001 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200499616 | Construcccion Del Centro Cultural "Pueblitos" | C-00055/0007 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 14211183 | 14196971.8 | 14196971.8 | 14196971.8 | 14196971.8 | 14196971.8 | 14196971.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200499627 | Rehabilitacion De Biblioteca Publica "Eldon Heaston" | C-00055/0008 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2602602.6 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200499639 | Rehabilitacion De Biblioteca Publica "La Malinche" | C-00055/0009 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 4004004 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200499653 | Rehabilitacion De Biblioteca Publica "Beatriz Juvera" | C-00055/0010 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2802802.8 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200499667 | Rehabilitacion De Biblioteca Publica "San Bartolo" | C-00055/0011 | Sonora | Hermosillo | San Bartolo | Rural | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2602602.6 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200499688 | Rehabilitacion De Biblioteca Publica "San Pedro" | C-00055/0012 | Sonora | Hermosillo | San Pedro o el Saucito (San Pedro el Saucito) | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 4004004 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200518417 | Construccion De Tanque Elevado Para Abastecimiento De Ahua Potable En Singapur | 61303-05-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150200518429 | Balastreo De Calle De Acceso Al Castillo | 61504-02-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150200520519 | Infraestructura En Salud Para El Estado De Sonora (Ampliación Y Fortalecimiento De Neonatología En Hospital Del Niño Y La Mujer) | C-00056-0006 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 149374 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200520529 | Infraestructura En Salud Para El Estado De Sonora (Obra Nueva Por Sustitución Del Hospital General De Magdalena, 1er. Etapa) | C-00056-0008 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 34843 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150200520537 | Infraestructura En Salud Para El Estado De Sonora (Ampliación Del Hospital General De Agua Prieta) | C-00056-0007 | Sonora | Agua Prieta | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 92720 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200520547 | Infraestructura En Salud Para El Estado De Sonora (Obra Nueva Del Centro Estatal De Vacunas 2da. Etapa) | C-00056-0002 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2848307 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200520557 | Infraestructura En Salud Para El Estado De Sonora (Rehabilitación Del Hospital Comunitario De Moctezuma, 2da. Etapa) | C-00056-0004 | Sonora | Moctezuma | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28203 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200520574 | Construcción, Equipamiento, Pruebas, Puesta En Operación Y Estabilización De La Planta Potabilizadoranorte | C-00092-0001 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | FOOSSI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 65000000 | 64935000 | 64935000 | 64934999.99 | 64934999.99 | 64934999.99 | 64934999.99 | 100 | 0 | Equipamiento | 707890 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200520592 | Infraestructura De Agua Potable Para El Estado De Sonora Nacozari Agua 24 Horas (Perforación De Pozo Profundo) | C-00096-0009 | Sonora | Nacozari de García | Nacozari de García | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1198800 | 1198800 | 1198799.99 | 1198799.99 | 1198799.99 | 1198799.99 | 100 | 0 | Equipamiento | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200521847 | Introducción De Alumbrado Público Colonia Independencia Y Mirador | 11 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150200521885 | Electrificación En Colonias: Popular, 23 De Marzo, 18 De Noviembre, Mirador, Fatima, Independencia Y Ampliación Loma Linda | 12 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150200521951 | Segunda Etapa De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Abedul Entre Calle Del Alamo Y Sin Nombre, Col. 5 De Mayo | 15 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150200522050 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Colonia Independencia Y López Mateos | 14 Y 22 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150200522246 | Adquisición De Equipo De Cómputo E Impresoras | 19-PRODIM-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150200522611 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Villa Linda Oriente Y Villa Linda Poniente, En Colonia Las Villa En Hermosillo | C-00097-0001 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5798728.3 | 5792929.57 | 5792929.57 | 5792929.57 | 5792929.57 | 5792929.57 | 5792929.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200522644 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Calle Jorge Valencia Entre Avenida Jesus Larios Y Arroyo El Jaguey En Hermosiilo | C-00097-0002 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1947328 | 1945380.67 | 1945380.67 | 1945380.67 | 1945380.67 | 1945380.67 | 1945380.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200522736 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Calle 1ro. De Mayo Ave. Ignacio Zaragoza Y Ave. Cristobal Colon En Colonia 5 De Mayo En Hermosillo | C-00097-0003 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2005085.41 | 2003080.32 | 2003080.32 | 2003080.32 | 2003080.32 | 2003080.32 | 2003080.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200523123 | Modernización Del Sistema De Elevadores De Los Edificios Del Centro De Gobierno En Hermosillo | C-00101-0001 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN DE BIENES Y CONCESIONES (CENTRO DE GOBIERNO) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15535730.42 | 15520194.69 | 15520194.69 | 14652422.6 | 14652422.6 | 13196279.24 | 13196279.24 | 85.0265 | 0 | Equipamiento | 600000 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200523429 | Remodelación Del Estadio Héroe De Nacozari En Hermosillo | C-00068-0010 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CODESON | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70000000 | 69930000 | 69930000 | 69930000 | 69930000 | 69930000 | 69930000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200523606 | Rehabilitación De Carretera-Rayon-Carbo, En Varios Tramos Aislados Del Km. 0000 Al 42 500 | C-00074-0018 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JCES | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 25859880 | 25834020.12 | 25834020.12 | 25834020.12 | 25834020.12 | 25834020.12 | 25834020.12 | 100 | 0 | Kilómetro | 707890 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200523802 | "Proyectos De Infraestructura Publica En Sonoraconstrucción Casa Del Vino Cananea, Sonora" | C-00091-0001 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 14889618.65 | 14889618.65 | 14889618.65 | 14889618.65 | 14889618.65 | 14889618.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32936 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200523979 | Proyecto De Infraestructura Publica En Sonora (Rehabilitación De Fachadas Imagen Urbana 2da. Etapa En Naco) | C-00091-0002 | Sonora | Naco | Naco | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9905029.37 | 9905029.37 | 9905029.37 | 9905029.37 | 9905029.37 | 9905029.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6401 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524009 | Proyecto De Infraestructura Publica En Sonora (Construcción De Camino De Acceso Y Equipamiento Urbano Del Mirador Del Cerro De La Cruz En Rayon) | C-00091-0003 | Sonora | Rayón | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3258426.72 | 3258426.72 | 3258426.72 | 3258426.72 | 3258426.72 | 3258426.72 | 100 | 0 | Kilómetro | 1599 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524062 | Proyectos De Infraestructura Publica En Sonora, Construccion Y Rehabilitacion De Plazas Nacameri E Ignacio Zaragoza 2da. Etapa En Rayon | C-00091-0005 | Sonora | Rayón | Rayón | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | TURISMO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1983386.06 | 1983386.06 | 1983386.06 | 1983386.06 | 1983386.06 | 1983386.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1599 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524107 | Proyectos De Infraestructura Publica En Sonora, Construcción De Camino De Acceso Y Equipamiento Urbano Del Mirador Del Cerro De La Cruz 2da. Etapa En Rayon | C-00091-0006 | Sonora | Rayón | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 2986063.98 | 2986063.98 | 2986063.98 | 2986063.98 | 2986063.98 | 2986063.98 | 100 | 0 | Kilómetro | 1589 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524206 | Modernización De La Red De Canales Laterales Del Distrito De Riego No. 038, Rio Mayo | C-00092-0002 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | FOOSSI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 18000000 | 17982000 | 17982000 | 17982000 | 17982000 | 17982000 | 17982000 | 100 | 0 | Kilómetro | 11451 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524221 | Boulevard De Acceso A Benjamin Hill | C-00093-0001 | Sonora | Benjamín Hill | Benjamín Hill | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 7992000 | 7992000 | 5054500.5 | 5054500.5 | 5041090.82 | 5041090.82 | 63.0767 | 0 | Metros Cuadrados | 6500 | 0 | 40 | Financiera: / Física: N / Registro: N - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524267 | Rehabilitación Y Modernización De La Casa Hogar Unacari En Hermosillo | C-00093-0002 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 2997000 | 2997000 | 2888172.15 | 2888172.15 | 1188116.18 | 1188116.18 | 39.6435 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 95 | Financiera: / Física: M / Registro: N - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524283 | Rehabilitación De Casa Hogar Jineseky En Hermosillo | C-00093-0003 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 4995000 | 4995000 | 4941654.85 | 4941654.85 | 4935919.13 | 4920354.61 | 98.8172 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: N / Registro: N - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524359 | Remodelación De Parque Infantil En Hermosillo | C-00093-0004 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 60000000 | 59940000 | 59940000 | 49305487.68 | 49305487.68 | 48773019.68 | 48648966.41 | 81.3697 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: M / Registro: N
SON15150200524381 | Construcción De Andador Peatonal En La Calle Internacional Entre Avenidas 4 Y 33 En Agua Prieta | C-00093-0006 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 7992000 | 7992000 | 5952253.21 | 5952253.21 | 5945936.58 | 5932093.18 | 74.3986 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 90 | Financiera: / Física: M / Registro: N
SON15150200524406 | Construcción De Estadio De Béisbol En San Luis Río Colorado | C-00093-0007 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Deporte | En Ejecución | 2015 | 71503195.01 | 71431691.81 | 71431691.81 | 71431691.81 | 71431691.81 | 71431691.81 | 71431691.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524461 | Recarpeteo De La Calle 8 Entre Carretera Cananea-Agua Prieta Y Calzada Primero De Junio En Cananea | C-00093-0008 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4138134.99 | 4133996.86 | 4133996.86 | 4047556.19 | 4047556.19 | 4047556.19 | 4030109.83 | 97.909 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: N
SON15150200524476 | Construcción De Conservatorio De Música Fray Ivo Toneck En Guaymas | C-00093-0009 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 19980000 | 19980000 | 13019017.14 | 13019017.14 | 12896046.02 | 12895279.1 | 64.5448 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 90 | Financiera: / Física: M / Registro: N - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524503 | Construcción De Parque De Acceso Del Museo Musas En Hermosillo | C-00093-0010 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10861864.99 | 10851003.13 | 10851003.13 | 6584642.06 | 6584642.06 | 5622431.66 | 5622431.66 | 51.8149 | 0 | Metros Cuadrados | 765000 | 0 | 29 | Financiera: / Física: M / Registro: N
SON15150200524798 | Construcción De Linea De Electrificación De Suaqui A Cumuripa | C-00093-0011 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 6196928 | 6190731.07 | 6190731.07 | 6030383.26 | 6030383.26 | 6027990.17 | 6004390.23 | 97.3712 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: N - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524819 | Construcción De Segundo Cuerpo De La Calle 1a. En Complejo Puerta Oeste Y Dren Pluvial Provincias En Hermosillo | C-00093-0012 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 27000000 | 26973000 | 26973000 | 25090272.88 | 25090272.88 | 25072222.3 | 24982536.57 | 92.953 | 0 | Metros Cuadrados | 500000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: M / Registro: N
SON15150200524840 | Remodelación De Plaza Municipal En Carbó | C-00093-0016 | Sonora | Carbó | Carbó | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4200000 | 4195800 | 4195800 | 3222861.02 | 3222861.02 | 3222861.02 | 3211267.43 | 76.8116 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: N - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524852 | Reconstrucción De La Calle Samuel Ocaña De La Avenida Alvaro Obregon A La Avenida Revolucion | C-00093-0017 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6077280 | 6071202.72 | 6071202.72 | 5924133.75 | 5924133.75 | 5924133.75 | 5898598.69 | 97.5776 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON15150200524938 | Reconstrucción De Pavimento De La Calle Industria De Lopez Portillo Final Oriente Y De La Avenida De La Insdustria Acceso A La Planta, En Parque Industrial | C-00093-0018 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 9104308 | 9095203.69 | 9095203.69 | 8630231.03 | 8630231.03 | 8630231.03 | 8593031.75 | 94.8877 | 0 | Metros Cuadrados | 60000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: N
SON15150200525031 | Construccion De Tercera Etapa Del Edificio 2 En Campus Cajeme (Unison) | C-00062-2095 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 822 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525042 | Pavimentación Con Concreto Asfaltico En Varias Calles Y Avenidas De Las Colonias: Altares, Arboledas, Diligencias, Amapolas, Ranchito Y San Juan. | C-00088-0032 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 31210000 | 29194579.2 | 29194579.2 | 29194579.2 | 29194579.2 | 29194579.2 | 29194579.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525074 | Construccion Del Tercer Nivel Del Edif. 3r, Para Los Programas De Posgrado De La Division De Ciencias Exactas Y Naturales En La Unidad Regional Centro (Unison) | C-00062-2096 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 0 | 46.31 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525113 | Conservacion De Vialidades, Planta Fisica, Instalaciones, Areas Comunes Y Equipamiento Y Restitucion De Equipamiento E Instalaciones (Unison) | C-00062-2097 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40955 | 0 | 74.64 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525115 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Varias Calles Y Avenidas De Las Colonias: Ladrilleros, Sahuaro, Solidaridad, Jacinto Lopez, Luis Donaldo Colosio Y Laura Alicia Frías. | C-00088-0033 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 45917500 | 40901381.22 | 40901381.22 | 40901381.22 | 40901381.22 | 40901381.22 | 40901381.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525127 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Varias Calles Y Avenidas De Las Colonias: Carmen Serdan, 4 De Marzo, Insurgentes, 4 Olivos, Lopez Portillo, Heberto Castillo Y Miguel Hidalgo | C-00088-0034 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 47871250 | 46350789.07 | 46350789.07 | 46350789.07 | 46350789.07 | 46350789.07 | 46350789.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525142 | Pavimentación De La Calle Lazaro Mercado Entre Lazaro Cardenas Y Roberto Mejía Col. Sahuaro | C-00088-0035 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4800868.67 | 4796067.8 | 4796067.8 | 4796067.8 | 4796067.8 | 4796067.8 | 4796067.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525147 | Construccion De Edificio Para Cultura Fisica Y Deporte En La Unidad Regional Centro (Segunda Etapa) (Unison) | C-00062-2098 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 466 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525155 | Pavimentación De La Calle Ejido Entre Antonia Ruiz Y Cruz Galvez Y Ave. Antonia Ruiz Entre Plutarco Elias Calles Y Tope Cerro Oriente, Col. Piedra Bola | C-00088-0036 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2467500 | 2465032.5 | 2465032.5 | 2465032.5 | 2465032.5 | 2465032.5 | 2465032.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525164 | Pavimentación De La Calles Jalostitlan Y Puerto Vallarta Entre Chapala Y La Barca En La Col. Café Combate | C-00088-0037 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5241600 | 5081436.98 | 5081436.98 | 5081436.98 | 5081436.98 | 5081436.98 | 5081436.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525172 | Estabilizacion Estructural Y Adecuacion De Espacios Del Primer Edificio De Campus Nogales En La Unidad Regional (Unison) | C-00062-2099 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1809488 | 1809488 | 1809488 | 1809488 | 1809488 | 1809488 | 1809488 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 956 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525210 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Varias Calles Y Avenidas De Las Colonias: 4 De Marzo Y Laura Alicia Frías. | C-00088-0040 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 35231383 | 33216807.58 | 33216807.58 | 33216807.58 | 33216807.58 | 33216807.58 | 33216807.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525356 | Rehabilitación De Unidad Deportiva Gym Sol, Con Construcción De Trotapista, Cerco, Alumbrado Y Gimnasio Al Aire Libre | C-00088-0043 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525366 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva Carmen Serdan, Con Construcción De Campo De Beisbol Con Pasto Sintetico Y Alumbrado | C-00088-0044 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 5500000 | 5494500 | 5494500 | 5494500 | 5494500 | 5494500 | 5494500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525598 | Construción De Colector En Blvd. Camino Del Seri Entre Blvd. Antonio Quiroga Y Calle Chanate | C-00088-0049 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4578867.39 | 4575288.52 | 4575288.52 | 4575288.52 | 4575288.52 | 4575288.52 | 4575288.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525604 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario En El Ejido Las Placitas | C-00088-0050 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9600000 | 2021907.73 | 2021907.73 | 2021907.73 | 2021907.73 | 2021907.73 | 2021907.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200526947 | Modernización De Los Sistemas De Aire Acondicionado Instalados En Los Edificios Públicos Del Centro De Gobierno, En Hermosillo | 5000-01 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONSECIONES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 36423746.87 | 43222904.22 | 43222904.22 | 43196739.05 | 43196739.05 | 43196739.05 | 43196739.05 | 99.9395 | 0 | Equipamiento | 600000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200529562 | Recarpeteo De Las Calles Alvaro Obregon, Entre Calles S Y N Y Calle 1 Entre Calles L Y S. | C-00093-0019 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2468098.34 | 2465630.24 | 2465630.24 | 2406024.26 | 2406024.26 | 2406024.26 | 2395653.46 | 97.5825 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: N
SON15150200529637 | Proyecto De Infraestructura Deportiva Municipal (Rehabilitacion De Unidad Deportiva Las Placitas(San Cipriano) | C-00099-0016 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Educación | En Ejecución | 2015 | 750000 | 749250 | 749250 | 749250 | 749250 | 749250 | 749250 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200529945 | Obras Varias - Pavimentacion | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150200532938 | Mejoramiento De Infraestructura Hidraulica Y Ampliacion De La Red De Agua Potable | 2-CU-2015-FISM | Sonora | Cucurpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150200538831 | Rehabilitación De Plaza Pública | C-00060-0044 | Sonora | Cumpas | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5436.2 | 5436.2 | 5436.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200539094 | Pavimentación De Calle Otancahui Entre Sierra Colorada Y Sierra De Las Pintas En La Colonia Solidaridad | C-00052-0102 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1547126.83 | 1547126.83 | 1547126.83 | 359453.78 | 359453.78 | 359453.78 | 356871.49 | 23.2336 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200539128 | Pavimentacion De La Calle Cofre Del Perote Entre Sierra Madre Occidental Y Sierra De Las Huertas En La Colonia Solidaridad | C-00052-0103 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 987755.1 | 987755.1 | 987755.1 | 260434.14 | 260434.14 | 260434.14 | 258563.21 | 26.3663 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON15150200539151 | Pavimentacion De La Calle Sierra De Lo Tepehuanes Entre Sierra De Las Huertas Y Sierra Maycoba En La Colonia Solidaridad | C-00052-0104 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 930767.04 | 930767.04 | 930767.04 | 371827.86 | 371827.86 | 371827.86 | 369156.68 | 39.9485 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200539176 | Pavimentacion De La Calle Angostura Entre Sanalona Y Calle Del Fuerte En La Colonia El Ranchito | C-00052-0105 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 670302.48 | 670302.48 | 670302.48 | 525556.46 | 525556.46 | 525556.46 | 521780.91 | 78.4059 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200539209 | Construcción De Infraestructura De Blvd. Navarrete Entre Quintero Arce Y Quiroga (1º Etapa) | C-00060-0006 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2793302.85 | 2793302.85 | 2793302.85 | 2574667.06 | 2574667.06 | 2574667.06 | 2556170.89 | 92.1729 | 0 | Equipamiento | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200539687 | Pavimentación De Av. Independencia Entre 5 De Febrero Y 5 De Mayo Y Calle 5 De Febrero Entre Independencia Y Francisco I. Madero | C-00052-0089 | Sonora | Naco | Naco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6446.78 | 6446.78 | 6446.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200539866 | Construcción De Plaza De Acceso A La Localidad De Nacozari De Garcia | C-00060-0002 | Sonora | Nacozari de García | Nacozari de García | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3271707.34 | 3271707.34 | 3271707.34 | 3149424.63 | 3149424.63 | 3149424.63 | 3126799.46 | 96.2624 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200539907 | Alumbrado En Campo De Futbol | C-00064-0006 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Deporte | En Ejecución | 2015 | 669902.53 | 669902.53 | 669902.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1267 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200540036 | Construcción Y Modernización En Distribuidor Vial En Nogales | C-00052-0136 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 24500000 | 24500000 | 24500000 | 16717543.76 | 16717543.76 | 15079271.27 | 15058074.19 | 61.548 | 0 | Metros lineales | 250000 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200541125 | Pavimentación De Calles Aledañas A Plaza Niños Héroes | C-00052-0090 | Sonora | Pitiquito | Pitiquito | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2137061.89 | 2137061.89 | 2137061.89 | 1721187.93 | 1721187.93 | 1721187.93 | 1707825.69 | 80.5399 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200541168 | Pavimentación De La Calle Juventino Rosas Entre Calle Alejandro Sobarzo Y Adolfo Lopez Mateos | C-00052-0088 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1015896.85 | 1015896.85 | 1015896.85 | 998354.79 | 998354.79 | 998354.79 | 998354.79 | 98.2732 | 0 | Metros Cuadrados | 420 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150200541421 | Ampliación De La Red De Agua Potable Col. El Manto | C-00085-0020 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 832034 | 832034 | 832034 | 829980.98 | 829980.98 | 829980.98 | 826570.24 | 99.7533 | 0 | Metros lineales | 170 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200541480 | Ampliación De La Red De Agua Potable Col. Nueva Creación En San Miguel De Horcasitas | C-00085-0021 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1907869 | 1907869 | 1907869 | 1907487.56 | 1903597.73 | 1903597.73 | 1895774.99 | 99.7761 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200541515 | Pavimentación Con Concreto Asfaltico En La Calle Ignacio Pesqueira | C-00052-0087 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1289581.56 | 1289581.56 | 1289581.56 | 920987.41 | 920987.41 | 920987.41 | 913427.07 | 71.4175 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200542329 | Construcción De La Presa Bicentenario En El Sitio Los Pilares (Ampliación) | C-00089-0001 | Sonora | Alamos | San Bernardo | Rural | Convenios | U030 Apoyos Especiales en Distrito de Riego y Unidades de Riego |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CONAGUA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 204000000 | 204000000 | 204000000 | 204000000 | 204000000 | 204000000 | 204000000 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 300000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200542335 | Supervisión Externa Y Control De Calidad De La Obra Construcción De La Presa Bicentenario En El Sitio | C-00089-0002 | Sonora | Alamos | San Bernardo | Rural | Convenios | U030 Apoyos Especiales en Distrito de Riego y Unidades de Riego |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CONAGUA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 300000 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200542354 | Modernización De La Carretera Esperanza-Hornos Del Km. 6-200 | C-00074-0020 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 39200000 | 39160800 | 39160800 | 39160800 | 39160800 | 39160800 | 39160800 | 100 | 0 | Kilómetro | 409310 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547554 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado | C-00077-0028 | Sonora | Rayón | Tres Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 690100 | 690100 | 690100 | 688395.66 | 688395.66 | 688395.66 | 685274.74 | 99.753 | 0 | Metros lineales | 228 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547580 | Ampliación De La Red De Alcantarillado En Varias Calles | C-00077-0029 | Sonora | Carbó | Carbó | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 927206 | 927206 | 927206 | 924086.82 | 922546.22 | 922546.22 | 918745.72 | 99.4974 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547583 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Colonia Prolongación Gomez Morin | C-00085-0022 | Sonora | Nacozari de García | Nacozari de García | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1776950 | 1776750 | 1776750 | 1772799.37 | 1772799.37 | 1772799.37 | 1765514.11 | 99.7776 | 0 | Metros lineales | 460 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547587 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Colonia Las Milpitas | C-00085-0023 | Sonora | Nacozari de García | Nacozari de García | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1174200 | 1174200 | 1174200 | 1166516.02 | 1166516.02 | 1166516.02 | 1161724.52 | 99.3456 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON15150200547591 | Ampliación De Red De Agua Potable | C-00085-0024 | Sonora | Huatabampo | La Primavera | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 634480 | 634480 | 634480 | 632314.14 | 632314.14 | 632314.14 | 629715.67 | 99.6586 | 0 | Metros lineales | 290 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547598 | Equipamiento Tipo Solar En Pozo De Agua Potable Y Ampliación De La Red | C-00085-0025 | Sonora | Cucurpe | El Baicimaco (Agua del Cerro) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1482582 | 1482582 | 1482582 | 1463213.76 | 1463213.76 | 1463213.76 | 1457202.57 | 98.6936 | 0 | Metros lineales | 1738 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547601 | Equipamiento Tipo Solar En Pozo De Agua Potable Y Linea De Conduccion | C-00085-0026 | Sonora | Villa Hidalgo | San Juan del Río | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 451140 | 451140 | 451140 | 449919.85 | 449919.85 | 449919.85 | 448071.66 | 99.7295 | 0 | Metros lineales | 1382 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547605 | Construcción De Subestación Eléctrica En Carcamo De Rebombeo Zona Aeropuerto | C-00085-0027 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 282220 | 282220 | 282220 | 281644.6 | 281644.6 | 281644.6 | 281644.6 | 99.7961 | 0 | Equipamiento | 610 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547611 | Rehabilitación De Linea De Conducción De Agua Potable Pozo-Tanque | C-00085-0028 | Sonora | Bacadéhuachi | Bacadéhuachi | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1279260 | 1279260 | 1279260 | 1276245.01 | 1273873.81 | 1273873.81 | 1268628.83 | 99.579 | 0 | Metros lineales | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547617 | Rehabilitación De Pozo De Agua Potable | C-00085-0029 | Sonora | San Luis Río Colorado | Nuevo Michoacán (Estación Riíto) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 133900 | 133900 | 133900 | 132691 | 132691 | 132691 | 132691 | 99.0971 | 0 | Mobiliario y equipo | 1971 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150200547621 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable | C-00085-0030 | Sonora | Ures | San Pedro de Ures (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 934210 | 934210 | 934210 | 931504.31 | 931504.31 | 931504.31 | 927676.41 | 99.7104 | 0 | Metros lineales | 384 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547624 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Barrio Alto | C-00085-0031 | Sonora | La Colorada | Tecoripa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 553625 | 553625 | 553625 | 552468.52 | 552468.52 | 552468.52 | 550198.16 | 99.7911 | 0 | Metros lineales | 460 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547626 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Barrio El Bajo | C-00085-0032 | Sonora | La Colorada | Tecoripa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 797055 | 797055 | 797055 | 795429.95 | 795429.95 | 795429.95 | 795429.95 | 99.7961 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547631 | Ampliación De La Red De Alcantarillado | C-00077-0030 | Sonora | Rayón | La Paz (La Paz de Rayón) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 842540 | 842540 | 842540 | 839313.36 | 839313.36 | 839313.36 | 835864.4 | 99.617 | 0 | Metros lineales | 228 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547633 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | C-00085-0033 | Sonora | Arivechi | Arivechi | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1310160 | 1310160 | 1310160 | 1307090.13 | 1307090.13 | 1307090.13 | 1301718.71 | 99.7657 | 0 | Metros lineales | 1253 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547674 | Terminación De Dos Aulas Y Servicios Sanitarios En Jardín De Niños Nueva Creación, Colonia Cerro Prieto En Caborca | C-00062-2100 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 378091 | 378091 | 378091 | 378091 | 378091 | 378091 | 378091 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150200547677 | Rehabilitación General Del Plantel En Escuela Primaria Revolución 1 | C-00062-2132 | Sonora | Cajeme | Providencia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 3449238 | 3449238 | 3449238 | 3449238 | 3449238 | 3449238 | 3449238 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 278 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150200547682 | Construcción De Tres Aulas, Dirección, Servicios Sanitarios, Bebedero, Plaza Cívica Y Cerco Perimetral En Jardín De Niños N.E. Nueva Creación, Fracc. Quintas Del Sol | C-00062-2135 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 3320694 | 3320694 | 3320694 | 3320694 | 3320694 | 3320694 | 3320694 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547684 | Construcción De Seis Aulas, Dirección, Comedor Bebederos, Plaza Cívica, Cerco Perimetral Y Servicios Sanitarios En Jardín De Niños Margarita | C-00062-2136 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 5394024 | 5394024 | 5394024 | 5394024 | 5394024 | 5394024 | 5394024 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547685 | Aplicación De Pintura En Muros En Secundaria Técnica 76, Jose Ramón Salcedo Enriquez | C-00062-2137 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 123998 | 123998 | 123998 | 123998 | 123998 | 123998 | 123998 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1019 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547688 | Rehabilitacion General Del Plantel En Secundaria Técnica Estatal 17 | C-00062-2138 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 542997 | 542597 | 542597 | 542597 | 542597 | 542597 | 542597 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 739 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200548917 | Tercera Etapa Terminación De La Construcción De Centro De Idiomas, Tutorias Y Vinculación (Itv) En Escuela Superior Universidad De La Sierra | C-00062-2133 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 2846895 | 2846895 | 2846895 | 2846895 | 2846895 | 2846895 | 2846895 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 259 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200548930 | Pavimentación Del Boulevard Francisco Higuera Padilla, Entre Avenida Constitución Y Avenida Puerto Ensenada. | C-00093-0022 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7225621 | 7218395.38 | 7218395.38 | 6719747.26 | 6719747.26 | 6719747.26 | 6691438.06 | 93.092 | 0 | Metros Cuadrados | 8500 | 0 | 96 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200548931 | Construcción De Cancha De Fútbol Soccer Con Pasto Artificial En Itson Unidad Navojoa | C-00093-0027 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Deporte | En Ejecución | 2015 | 4614862 | 4610247.14 | 4610247.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: N
SON15150200548932 | Construcción De Carril De Desaceleracion Y Aceleración En El Parador Turístico Yaqui | C-00093-0021 | Sonora | Cajeme | Loma de Guamúchil | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3289299.3 | 3286010 | 3286010 | 1283912.96 | 1283912.96 | 1283912.96 | 1283912.96 | 39.0721 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: N - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200548967 | Pavimentación De La Calle Juventino Rosas, Entre Lopez Mateos Y Juan Aldama | C-00093-0023 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2350876 | 2348525.12 | 2348525.12 | 687295.72 | 687295.72 | 687295.72 | 687295.72 | 29.265 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: N - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200548978 | Obras Complementarias De La Introduccion Del Servicio De Energía Eléctrica De La Localidad De Cucurpe A Taupe Y Recalibracion De Linea Cucurpe Y Opodepe | C-00093-0020 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2280038 | 2277757.96 | 2277757.96 | 2138099.99 | 2138099.99 | 2138099.99 | 2128884.04 | 93.8686 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: N
SON15150200548980 | Construcción De Obra Complementaria En La Pavimentación De La Calle Ignacio T. Preciado, Entre San Rafael Y Emancipacion | C-00093-0025 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1175134.99 | 1173959.86 | 1173959.86 | 629197.79 | 629197.79 | 627453.66 | 627453.66 | 53.4476 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: N
SON15150200548987 | Pavimentación De La Calle Allende | C-00093-0026 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 819764 | 818944.24 | 818944.24 | 698981.79 | 698981.79 | 696162.63 | 696162.63 | 85.0073 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: N - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200548991 | Pavimentación De La Calle Nicolas Bravo | C-00093-0024 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 814674.99 | 813860.32 | 813860.32 | 784988.32 | 784988.32 | 784988.32 | 781604.75 | 96.4525 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: N
SON15150200549102 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio | C-00102-0026 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22009 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549133 | Pavimentación De La Av. Publo De Alamos Entre Yañez Y Blvd. Las Torres Col. Insurgentes | C-00102-0002 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5660000 | 5654340 | 5654340 | 5654340 | 5654340 | 5654340 | 5654340 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14000 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549135 | Pavimentación Av. Bacanora Entre Reyes Y Blvd. Las Torres Col. Insurgentes | C-00102-0003 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6850000 | 6843150 | 6843150 | 6843150 | 6843150 | 6843150 | 6843150 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 0 | 14 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549136 | Pavimentación De La Calle Héroes De Caborca Entre Tecoripa Y Suaqui Grande Col. Villa Del Rey | C-00102-0004 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4875000 | 4870125 | 4870125 | 4870125 | 4870125 | 4870125 | 4870125 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549137 | Pavimentación De La Av. Monte De Ajusco Entre Sierra De Los Mojones Y Enrique Oceguera Col. Solidaridad | C-00102-0005 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 9850000 | 9840150 | 9840150 | 9840150 | 9840150 | 9840150 | 9840150 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549139 | Pavimentación Calle Enrique Oceguera Entre Monte De Ajusco Y Blvd. Progreso Col. Solidaridad | C-00102-0006 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5500000 | 5494500 | 5494500 | 5494500 | 5494500 | 5494500 | 5494500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549140 | Pavimentación Av. Vicente R. Gomez Entre Lopez Del Castillo Y Blvd. Solidaridad Col. 4 De Marzo | C-00102-0007 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7535000 | 7527465 | 7527465 | 7527465 | 7527465 | 7527465 | 7527465 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549144 | Pavimentación Calle Juan De Dios Bojorques Entre Perimetral Y Blvd. Los Yaquis Col. Ampliación Sahuaro | C-00102-0010 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5906250 | 5900343.75 | 5900343.75 | 5900343.75 | 5900343.75 | 5900343.75 | 5900343.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 19000 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549146 | Pavimentación Calle Escuadrón 201 Entre Blvd. García Morales Y Calle Del Biplano Col. La Manga | C-00102-0012 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1967500 | 1965532.5 | 1965532.5 | 1965532.5 | 1965532.5 | 1965532.5 | 1965532.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7000 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549159 | Pavimentación Calle Del Platino Entre Salamanca Y Del Cedro Col. Metalera | C-00102-0018 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1856250 | 1854393.75 | 1854393.75 | 1854393.75 | 1854393.75 | 1854393.75 | 1854393.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549160 | Pavimentación Calle Cedros Entre De Las Flores Y Magnolia Col. Cuartel Zona | C-00102-0019 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2775000 | 2772225 | 2772225 | 2772225 | 2772225 | 2772225 | 2772225 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549161 | Pavimentación Calle 18 De Marzo Entre Periférico Oriente Y Tope Col. Rinconada De La Cruz | C-00102-0020 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2830000 | 2827170 | 2827170 | 2827170 | 2827170 | 2827170 | 2827170 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18000 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549162 | Rehabilitación Cancha Joss 3 (Contiguo Al Centro De Usos Múltiples De Hermosillo) | C-00102-0021 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 5715000 | 5709285 | 5709285 | 5709285 | 5709285 | 5709285 | 5709285 | 100 | 0 | Equipamiento | 6000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549163 | Rehabilitación Parque La Sauceda | C-00102-0022 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 5715000 | 5709285 | 5709285 | 5709285 | 5709285 | 5709285 | 5709285 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549164 | Ampliación Y Rehabilitación De Parques Y Espacios Públicos Deportivos En Hermosillo | C-00103-0001 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 9207972.37 | 9198764.4 | 9198764.4 | 9198764.4 | 9198764.4 | 9198764.4 | 9198764.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7000 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300549298 | Vialidad Yaqui-Mayo | C-00074-0021 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR (JCES) | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 29400000 | 29370600 | 29370600 | 29370600 | 29370600 | 29370600 | 29370600 | 100 | 0 | Kilómetro | 79313 | 0 | 47.12 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300552019 | Rescate Parque Colonia Santa Fe 3er. Paquete (Poligono 1) | C-00069-0013 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1375000 | 1375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30864 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300553707 | Rescate Parque Colonia Libertad 3er. Parque (Poligono 3) | C-00069-0015 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1375000 | 1375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30864 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300553728 | Pueblo Yaqui Delegacion Quechehueca 3er. Paquete (Poligono 4) | C-00069-0016 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1075000 | 1075000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 14234 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300553754 | Rescate Cocorit 3er. Paquete (Poligono 2) | C-00069-0014 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1550000 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 21524 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300553851 | Rehabilitación De El Colector Principal En Sahuaripa | C-00104-0001 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAHUARIPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1131758 | 1131758 | 1131758 | 1131758 | 1131758 | 1131758 | 1131758 | 100 | 0 | Metros lineales | 6000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300554085 | Adquisición De Mobiliario | 21-PRODIM-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150300554096 | Introducción De Red De Agua Potable En Col. Mirador | 18 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150300554099 | Introducción De Red De Agua Potable En Col. Independencia | 19 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150300554108 | Aportación Fismdf A Programa Habitat 2015 | SN | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150300565545 | Materiales Y Suministros | 2000-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1866078.89 | 1907135 | 1907135 | 840295.52 | 840295.52 | 840295.52 | 840295.52 | 44.0606 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 44.06 | Financiera: OK / Física: OK / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300566495 | Servicios Personales (Sueldos) | 1000-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150300566866 | Construcción De La Red De Agua Potable En Bahia De Lobos Yoris | 61303-02-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150300566887 | Remodelacion A Infraestructura De Casa De Salud Bachomobampo | 61210-01-2012 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150300572999 | Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Pluvial Ubicado En Guaymas Y Tuxpan En Bahia De Kino | R33-HER15-OB11 | Sonora | Hermosillo | Bahía de Kino | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150300585324 | Construccion De Tres Aulas En Jardin De Niños Nueva Creacion En Quintas Del Sol | C-00062/2140 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1253100 | 1253100 | 1253100 | 1253100 | 1253100 | 1253100 | 1253100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585325 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria 374 | C-00062/2141 | Sonora | Empalme | Juan Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 461304 | 461304 | 461304 | 461304 | 461304 | 461304 | 461304 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150300585329 | Reconstruccion De Barda Colapsada, Reforzamiento De Muro De Block, Cerco Provisional Y Desmonte En Jardin De Niños Nueva Creacion Fraccionamiento Palma Dorada | C-00062/2142 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 852767 | 852767 | 852767 | 852767 | 852767 | 852767 | 852767 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585332 | Rehabilitacion General En Jardin De Niños Margarita Uruchurtu | C-00062/2143 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 186162 | 186162 | 186162 | 186162 | 186162 | 186162 | 186162 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 204 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585337 | Rehabilitacion De Instalaciones Hidrosanitarias En Jardin De Niños Rosaura Zapata | C-00062/2145 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 22316 | 22316 | 22316 | 22316 | 22316 | 22316 | 22316 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585338 | Rehabilitacion De Losa De Azotea E Instalaciones Electricas En Jardin De Niños Prospero Ibarra Ceballos | C-00062/2146 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 116434 | 116434 | 116434 | 116434 | 116434 | 116434 | 116434 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585340 | Construccion De Alimentadores Electricos Y Rehabilitacion Electrica General En Jardin De Niños Jose Ruben Romero | C-00062/2147 | Sonora | Caborca | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 110699 | 110699 | 110699 | 110699 | 110699 | 110699 | 110699 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150300585342 | Construccion De Barda, Reparacion De Area De Juegos, Porton Vehicular, Construccion De Subestacion Y Alimentadores Electricos En Jardin De Niños Platon | C-00062/2148 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 688704 | 688704 | 688704 | 688704 | 688704 | 688704 | 688704 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 206 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150300585343 | Demolicion De Losa De Fosa Septica, Relleno Y Rehabilitacion De Registro Sanitario En Jardin De Niños Mercedes Landavazo Moreno | C-00062/2149 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 8214 | 8214 | 8214 | 8214 | 8214 | 8214 | 8214 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585346 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico En Jardin De Niños Perla Del Mar | C-00062/2150 | Sonora | Caborca | El Desemboque (Kuwai) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 69878 | 69878 | 69878 | 69878 | 69878 | 69878 | 69878 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585349 | Impermeabilizacion Y Rehabilitacion De Instalacion Electrica En Escuela Primaria Jose Angel Barrios Ruiz | C-00062/2151 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 261890 | 261890 | 261890 | 261890 | 261890 | 261890 | 261890 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150300585351 | Rehabilitacion De Alimentadores Electricos Y Alumbrado De Pasillo, Plaza Civica Y Deportiva En Escuela Primaria Eusebio Francisco Padre Kino | C-00062/2152 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 315567 | 315567 | 315567 | 315567 | 315567 | 315567 | 315567 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585353 | Rehabilitacion De Cubierta, Construccion De Cisterna, Conexión A La Red Sanitaria Y Construcion De Modulo De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Cajeme | C-00062/2153 | Sonora | Guaymas | Guásimas (De Belem) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1853225 | 1853225 | 1853225 | 1853225 | 1853225 | 1853225 | 1853225 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 0 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585355 | Impermeabilizacion De Aulas Y Rehabilitacion De Instalaciones Electricas En Escuela Primaria General Abelardo L. Rodriguez | C-00062/2154 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 729775 | 729775 | 729775 | 729775 | 729775 | 729775 | 729775 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 361 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585358 | Sustitucion De Cubierta De Lamina, Retiro De Plafones, Reparacion De Salidas Electricas Y Sustitucion De Luminarias En Telesecundaria Profesor Alberto Gutierrez | C-00062/2155 | Sonora | Hermosillo | Mesa del Seri | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 720795 | 720795 | 720795 | 720795 | 720795 | 720795 | 720795 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585359 | Reforzamiento De Estructura, Impermeabilizacion De Techos, Suministro E Instalacion De Minisplit En Secundaria Nicolas Cedano Torres | C-00062/2156 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 274233 | 274233 | 274233 | 274233 | 274233 | 274233 | 274233 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2034 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585361 | Construccion De Subestacion Electrica Y Alimentadores Electricos Con Salidas Para Aire Acondicionado En Jardin De Niños Lilia Reyna Rivera | C-00062/2157 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | isie | Educación | En Ejecución | 2015 | 563612 | 563612 | 563612 | 563612 | 563612 | 563612 | 563612 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 123 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585362 | Reparacion Electrica Del Plantel, Reparacion De Tejaban, Subestacion, Pisos, Baños Y Cerco Perimetral En Jardin De Niños Alicia Hurtado Bringas | C-00062/2158 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1061855 | 1061855 | 1061855 | 1061855 | 1061855 | 1061855 | 1061855 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585365 | Rehabilitacion De Baños, Del Sistema Electrico, Techumbre Y Fabricacion De Cisterna En Escuela Primaria Jesus Garcia 2 | C-00062/2159 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 2608786 | 2608786 | 2608786 | 2608786 | 2608786 | 2608786 | 2608786 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 143 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150300585371 | Rehabilitacion Electrica Y Construccion De Subestacion Y Alimentadores Electricos En Escuela Primaria Vicente Guerrero | C-00062/2160 | Sonora | Navojoa | Loma del Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 691510 | 691510 | 691510 | 691510 | 691510 | 691510 | 691510 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150300585373 | Construccion De Subestacion Electrica De 100 Kva En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | C-00062/2161 | Sonora | Benjamín Hill | Benjamín Hill | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 845725 | 845725 | 845725 | 845725 | 845725 | 845725 | 845725 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 174 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585375 | Refuerzo De Cimentacion En Tejaban En Escuela Primaria Venustiano Carranza | C-00062/2162 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 105284 | 105284 | 105284 | 105284 | 105284 | 105284 | 105284 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585376 | Adecuacion De Acceso Principal, Rehabilitacion De Barda Frontal, De Servicios Sanitarios, Instalaciones Electricas, Pintura Y Obra Exterior En Escuela Primaria Migdelina Gil Samaniego | C-00062/2163 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1207592 | 1207592 | 1207592 | 1207592 | 1207592 | 1207592 | 1207592 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 385 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585377 | Rehabilitacion General Del Plantel, Rehabilitacion De Aulas, De Baños, Cancha Civica, Cerco Perimetral, Demolicion De Baños Y Bodega Y Reparacion De Tejaban En Escuela Primaria Aquiles Serdan | C-00062/2164 | Sonora | Huatabampo | El Tábare | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 2902216 | 2902216 | 2902216 | 2902216 | 2902216 | 2902216 | 2902216 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150300585380 | Rehabilitacion De Cubierta Prefabricada, Del Sistema Electrico, De Muro Y Construccion De Rampa En Escuela Primaria Carmen Sanchez Corral | C-00062/2165 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1194517 | 1194517 | 1194517 | 1194517 | 1194517 | 1194517 | 1194517 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 0 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585381 | Impermeabilizacion De Edificios, Rehabilitacion Electrica Exterior, Reparacion De Muros, Alimentadores Y Cerco Perimetral En Secundaria Profesor Alejandro Sotelo Burruel | C-00062/2166 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 2492926 | 2492926 | 2492926 | 2492926 | 2492926 | 2492926 | 2492926 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1263 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585382 | Construccion De Subestacion Electrica En Jardin De Niños Jose Sosa Chavez | C-00062/2168 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 407277 | 407277 | 407277 | 407277 | 407277 | 407277 | 407277 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 171 | 0 | 21 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150300585383 | Rehabilitacion De Instalacion Electrica Y Construccion De Subestacion En Jardin De Niños Ignacia De Amante | C-00062/2169 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 467885 | 467885 | 467885 | 467885 | 467885 | 467885 | 467885 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 161 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150300585384 | Construccion De Subestacion,Cableado General, Registros Electricos Y Reparacion De Losa De Azotea En Aulas En Jardin De Niños Rafael Ramirez | C-00062/2170 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1061280 | 1061280 | 1061280 | 1061280 | 1061280 | 1061280 | 1061280 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585386 | Construccion De Subestacion Electrica En Jardin De Niños Villa Juarez | C-00062/2171 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 355225 | 355225 | 355225 | 355225 | 355225 | 355225 | 355225 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 24 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150300585387 | Rehabilitacion De Mufa, Cisterna Y Equipo Hidroneumatico En Jardin De Niños Francisco Gonzalez Bocanegra | C-00062/2172 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585388 | Sustitucion De Tejaban, Rehabilitacion De Grietas, Rehabilitacion De Cerco Perimetral Y Rehabilitacion Menor En Jardin De Niños Pedro Francisco Shubert | C-00062/2173 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 508606 | 508606 | 508606 | 508606 | 508606 | 508606 | 508606 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150300585389 | Construccion De Subestacion, Pintura General, Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En Jardin De Niños Maria Isabel Iribe Leyva | C-00062/2174 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 683023 | 683023 | 683023 | 683023 | 683023 | 683023 | 683023 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 139 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585390 | Modificacion De Acometida De Media Tension Y Colocacion De Rampas En Escuela Primaria Kilometro 21 (La Choya) | C-00062/2175 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 529042 | 529042 | 529042 | 529042 | 529042 | 529042 | 529042 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 164 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150300585391 | Rehabilitacion De Techos, De Instalaciones Electricas Y De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Sebastian Gonzalez | C-00062/2176 | Sonora | Guaymas | Vícam Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 2404272 | 2404272 | 2404272 | 2404272 | 2404272 | 2404272 | 2404272 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150300585414 | Rehabilitación De Modulos Sanitarios, Rehabilitación Electrica E Impermeabilización De Losas En Jardin De Niños Club Rotario | C-00062-2184 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 540095 | 540095 | 540095 | 540095 | 540095 | 540095 | 540095 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 143 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585416 | Sustitucion De Cubierta En Edificios, Rehabilitacion De Cerco Perimetral Y Construccion De Bebedero En Jardin De Niños Francisco Javier Mina | C-00062/2185 | Sonora | Bácum | Francisco Javier Mina (Campo 60) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1042066 | 1042066 | 1042066 | 1042066 | 1042066 | 1042066 | 1042066 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150300585419 | Rehabilitacion De Cisterna, De Sistema Electrico, Construccion De Subestacion Y Cerco Perimetral En Jardin De Niños Nueva Creacion | C-00062/2186 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 876524 | 876524 | 876524 | 876524 | 876524 | 876524 | 876524 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 131 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150300585422 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque Cruz Galvez | C-00108/0001 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO DEL ESTADO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585423 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico Y Alimentadores En Jardin De Niños Salvador Dali | C-00062/2187 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 275111 | 275111 | 275111 | 275111 | 275111 | 275111 | 275111 | 100 | 0 | Metros lineales | 238 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585427 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Cambio De Vidrios Y Construccion De Bebederos En Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta | C-00062/2188 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 578446 | 578446 | 578446 | 578446 | 578446 | 578446 | 578446 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585429 | Rehabilitacion Electrica Y Construccion De Subestacion Y Alimentadores Electricos En Escuela Primaria General Francisco Contreras | C-00062/2189 | Sonora | Aconchi | Aconchi | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 842473 | 842473 | 842473 | 842473 | 842473 | 842473 | 842473 | 100 | 0 | Metros lineales | 169 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150300585432 | Construccion Y Rehabilitacion De Unidad Deportiva Carmen Serdan | C-00108/0002 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO DEL ESTADO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585435 | Construccion Y Rehabilitacion De Plaza " 3 Pueblos" | C-00108/0003 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDU CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585439 | Construccion De Muro De Contencion , Cerco De Malla Ciclonica Y Pisos En Escuela Primaria Profesor Rodolfo Siordia Montaño | C-00062/2196 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 712323 | 712323 | 712323 | 712323 | 712323 | 712323 | 712323 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 289 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150300585440 | Rehabilitacon Electrica, De Baños, Pintura, Andadores, Plaza Civica Y Bebederos En Escuela Primaria Niños Heroes | C-00062/2197 | Sonora | Navojoa | El Saneal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1805420 | 1805420 | 1805420 | 1805420 | 1805420 | 1805420 | 1805420 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 131 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150300585441 | Rehabilitacion Y Construccion De Parque Bachoco | C-00108/0004 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585443 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque San German | C-00108/0005 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585444 | Construccion De Cancha Civica, Rampas Y Bebedero; Rehabilitacion General De Aulas, Servicios Sanitarios Y Refuerzo En Barda Perimetral En Secundaria Estatal 28, Leonel Moreno Rosano | C-00062/2198 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1888177 | 1888177 | 1888177 | 1888177 | 1888177 | 1888177 | 1888177 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 635 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585445 | Rehabilitacion Y Construccion En Parque "Sol Aguilar" | C-00108/0006 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585446 | Construccion De Bebedero, De Rampa, Suministro E Instalacion De Aires Acondicionados Y Rehabilitacion General Del Plantel En Secundaria Tecnica 6, Jose Estrada Alvarez | C-00062/2199 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1805416 | 1805416 | 1805416 | 1805416 | 1805416 | 1805416 | 1805416 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 312 | 0 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150300585447 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Los Jardines" | C-00108/0007 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585448 | Impermeabilizacion De 10 Edificios, Construccion De Red De Drenaje Y Pintura General En Secundaria Tecnica 4, Vicente Monroy Mendoza | C-00062/2200 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 3351697 | 3351697 | 3351697 | 3351697 | 3351697 | 3351697 | 3351697 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1119 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585450 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "San Rene" | C-00108/0008 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585467 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Valle Del Portal" | C-00108/0009 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585468 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Agualurca" | C-00108/0010 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585471 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Villas Del Real" | C-00108/0011 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585473 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "San Judas" | C-00108/0012 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585478 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Palma Dorada" | C-00108/0013 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585481 | Rehabilitacion Y Construccion De Parque "Santa Laura" | C-00108/0014 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585483 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Acantilados" | C-00108/0015 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585505 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Llanuras" | C-00108/0017 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | sidur cecop | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585507 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Antillas" | C-00108/0016 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | sidur cecop | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585514 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Sabanas" | C-00108/0018 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | sidur cecop | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585516 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "4 De Marzo" | C-00108/0019 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | sidur cecop | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585517 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Rios" | C-00108/0020 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | sidur cecop | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585518 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Lagos" | C-00108/0021 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585519 | Rehabilitacion De Parque "Tumacacori" | C-00108/0022 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585521 | Impermeabilizacion De Techos, Rehabilitación De Sistema Eléctrico, De Pisos En Aulas, De Andadores, De Banquetas Y De Dirección En Jardín De Niños Héroes De La Independencia En Guaymas | C-00062/2244 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 809072 | 809072 | 809072 | 809072 | 809072 | 809072 | 809072 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585522 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Pueblo Escondido" | C-00108/0023 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585523 | Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Sistema Hidráulico, Bebedero, Cancha Deportiva, Sustitución Techos En Cuatro Aulas, Instalación De Lamparas En Aulas Y Alumbrado Exterior En Escuela Primaria Fr | C-00062/2245 | Sonora | Navojoa | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1490019 | 1490019 | 1490019 | 1490019 | 1490019 | 1490019 | 1490019 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 142 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585524 | Construccion De Cancha Deportiva, Rehabilitacion Mayor De Servicios Sanitarios, De Sistema Electrico, De Cerco Perimetral, Construccion De Fosa Septica Y Cisterna, Reparacion De Techos Y Pintura Gener | C-00062/2246 | Sonora | Navojoa | Santa María del Buaraje | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1737462 | 1737462 | 1737462 | 1737462 | 1737462 | 1737462 | 1737462 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 141 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585525 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Villa Bonita 1" | C-00108/0024 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585526 | Rehabilitación Del Sistema Eléctrico En Jardín De Niños Im Jiabsi Usi | C-00062/2247 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 138051 | 138051 | 138051 | 138051 | 138051 | 138051 | 138051 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585527 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Villa Bonita 2" | C-00108/0025 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585529 | Rehabilitación De Cerco Perimetral En Jardín De Niños Jonase Salk | C-00062/2248 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 241704 | 241704 | 241704 | 241704 | 241704 | 241704 | 241704 | 100 | 0 | Metros lineales | 88 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585530 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Villa Bonita 3" | C-00108/0026 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585532 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Las Lomas" | C-00108/0027 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585533 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Palmar Del Sol" | C-00108/0028 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 800000 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585535 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Casa Bonita" | C-00108/0029 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585536 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Villas Del Mediterraneo 1" | C-00108/0030 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585537 | Construcción De Subestación, De Cisterna, De Bebedero, De Ceja De Concreto, Remodelación De Baños, Sistema De Bombeo Con Hidroneumatico, Reparación General De Techos En J.N. Profra. Delia Arnold | C-00062/2249 | Sonora | Carbó | Carbó | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 777408 | 777408 | 777408 | 777408 | 777408 | 777408 | 777408 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585538 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Villas Del Mediterraneo 2" | C-00108/0031 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585539 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Villas Del Mediterraneo 3" | C-00108/0032 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585541 | Construcción De Una Aula, Rehabilitación De Techos, Construcción De Rampa Y Obra Exterior En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez | C-00062/2250 | Sonora | Huatabampo | El Riíto | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1037518 | 1037518 | 1037518 | 1037518 | 1037518 | 1037518 | 1037518 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585542 | Rehabilitación De Sanitarios, De Aplanados Y Grietas, Del Sistema Eléctrico, De Pisos, Cerco Perimetral Y Pintura En Escuela Primaria Fernando F. Dworax | C-00062/2251 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1229992 | 1229992 | 1229992 | 1229992 | 1229992 | 1229992 | 1229992 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 212 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150300585543 | Rehabilitación De Aulas Y Rehabilitación De Pisos En Obra Exterior En Escuela Primaria Manuel Ferra Martinez | C-00062/2252 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 151184 | 151184 | 151184 | 151184 | 151184 | 151184 | 151184 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585544 | Construcción De Barda Muro Ciego, Rehabilitación De Bebederos Y Servicios Sanitarios, Reparación De Techos En Aulas, Dirección Y Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Lazaro Cardenas | C-00062/2253 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 2598863 | 2598863 | 2598863 | 2598863 | 2598863 | 2598863 | 2598863 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 173 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150300585545 | Rehabilitación De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Héroe De Nacozari | C-00062/2254 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 909118 | 909118 | 909118 | 909118 | 909118 | 909118 | 909118 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 129 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150300585548 | Construcción De Cisterna Y Equipo Hidroneumatico, Impermeabilización De 14 Aulas En Escuela Primaria Héroes De Chapultepec | C-00062/2255 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1376494 | 1376494 | 1376494 | 1376494 | 1376494 | 1376494 | 1376494 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 279 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150300585551 | Rehabilitación Eléctrica Para Aires Acondicionados Y Rehabilitación De Modulo De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Ventura G. Tena | C-00062/2256 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 593938 | 593938 | 593938 | 593938 | 593938 | 593938 | 593938 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 346 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585553 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "San Juan" | C-00108/0033 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585554 | Construcción De Módulos De Servicios Sanitarios, Reparación De Losa De Concreto, De Sistema Eléctrico, Construcción De Andador E Impermeabilizacion De Losas En Escuela Primaria El Niño Campesino | C-00062/2257 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 628034 | 628034 | 628034 | 628034 | 628034 | 628034 | 628034 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585556 | Reparación De Sistema Eléctrico, Rehabilitación General De Cisterna, De Modulo De Servicios Sanitarios, Red De Drenaje E Hidráulica En Escuela Primaria Profesor Manuel Mirazo Navarrete 1 | C-00062/2258 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1209520 | 1209520 | 1209520 | 1209520 | 1209520 | 1209520 | 1209520 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 521 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585557 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Palermo" | C-00108/0034 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585558 | Rehabilitación General De Red Hidráulica Y Sanitaria, Modulo De Servicios Sanitarios E Impermabilizacion En Escuela Primaria Profesora Amalia Consuelo Camou Abril | C-00062/2259 | Sonora | Carbó | Carbó | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 253018 | 253018 | 253018 | 253018 | 253018 | 253018 | 253018 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 269 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585561 | Rehabilitacion De Parque Lineal "Centro Historico" | C-00108/0035 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585563 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Piedra Bola" | C-00108/0036 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585564 | Impermeabilizacion De Techos, Reparación De Instalaciones Eléctricas, De Piso, De Alumbrado Exterior, Drenaje Pluvial En Escuela Primaria Magisterio | C-00062/2260 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1206066 | 1206066 | 1206066 | 1206066 | 1206066 | 1206066 | 1206066 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 326 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585565 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva La Sauceda | C-00108/0037 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 11000000 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5700 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585566 | Reparación De Cerco Perimetral, Conexión A La Red De Drenaje Municipal, Construcción De Bebederos Y Rehabilitación De Techos En Escuela Primaria Jaime Torres Bodet | C-00062/2261 | Sonora | Guaymas | Pótam | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 720572 | 720572 | 720572 | 720572 | 720572 | 720572 | 720572 | 100 | 0 | Metros lineales | 316 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585567 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque Lineal "Centro Historico" | C-00108/0038 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | sidur cecop | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 12200000 | 12187800 | 12187800 | 12187800 | 12187800 | 12187800 | 12187800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585569 | Construcción De Servicios Sanitarios, De Cisterna, Rehabilitación De Modulo De Servicios Sanitarios, De Bebederos, De Sistema Eléctrico Y Obra Exterior En Escuela Primaria Club De Leones 3 | C-00062/2262 | Sonora | Hermosillo | Mina de Pilares | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1484634 | 1484634 | 1484634 | 1484634 | 1484634 | 1484634 | 1484634 | 100 | 0 | Metros lineales | 82 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585570 | Construcción De Rampa, Impermeabilizacion, Iluminación, Rehabilitación De Área Deportiva, Instalaciones Hidrosanitarias Y Pintura General En Escuela Primaria Jose De Jesús Flores Valverde | C-00062/2263 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 672773 | 672773 | 672773 | 672773 | 672773 | 672773 | 672773 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 206 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150300585571 | Construcción De Barda Muro Ciego, De Cancha Cívica Y Banquetas En Obra Exterior, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y De Auditorio En Secundaria Amado Nervo | C-00062/2264 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 2100861 | 2100861 | 2100861 | 2100861 | 2100861 | 2100861 | 2100861 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 396 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150300585574 | Pintura General, Rehabilitación De Muros, De Sistema Eléctrico, De Modulo De Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna, De Bebederos, Reposición De Puertas Metálicas, Cerco Perimetral Y Limpieza | C-00062/2265 | Sonora | Hermosillo | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1863440 | 1863440 | 1863440 | 1863440 | 1863440 | 1863440 | 1863440 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150300585577 | Rehabilitación De Módulos De Servicios Sanitarios, Bebederos Y Alumbrado En Secundaria Técnica 72, Joaquin Enrique Flores | C-00062/2266 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1188033 | 1188033 | 1188033 | 1188033 | 1188033 | 1188033 | 1188033 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1819 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150300585588 | Construccion Y Rehabilitacion De Unidad Deportiva 3m | C-00108/0039 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585589 | Construccion En Unidad Deportiva Internacional | C-00108/0040 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585590 | Rehabilitación De Parque "Monte Carlo" | C-00108/0041 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585591 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Las Fuentes" | C-00108/0042 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585592 | Construccion Y Rehabilitacion De Unidad Deportiva "Café Combate" | C-00108/0043 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2300 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585593 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Arenoso" | C-00108/0044 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585594 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Villa Bonita" | C-00108/0045 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585595 | Rehabilitacion De Parque "Benito Juarez" | C-00108/0046 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585596 | Construcción Y Rehabilitación De Parque "Apache" | C-00108/0047 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585597 | Construcción Y Rehabilitación De Parque "Jorge Valdez Muñoz" | C-00108/0048 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150300585598 | Construcción Y Rehabilitación De Parque "Bicentenario" | C-00108/0049 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585599 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Jerez Del Valle" | C-00108/0050 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585600 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Valle Grande" | C-00108/0051 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585601 | Rehabilitacion De Parque "Las Placitas" | C-00108/0052 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 1098900 | 1098900 | 1098900 | 1098900 | 1098900 | 1098900 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585602 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Raquet" | C-00108/0053 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1300000 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585603 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Villa Satelite" | C-00108/0054 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1300000 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585604 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Luis Teran" | C-00108/0055 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150300585605 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Hecienda De La Flor" | C-00108/0056 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585606 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "San Jeronimo" | C-00108/0057 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585607 | Rehabilitacion De Parque "Real Del Carmen" | C-00108/0058 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585608 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "La Verbena" | C-00108/0059 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585609 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Villa Sol Ii" | C-00108/0060 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585626 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Las Villas" | C-00108/0061 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585628 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Palmeira" | C-00108/0062 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585630 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Las Plazas" | C-00108/0063 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 950000 | 949050 | 949050 | 949050 | 949050 | 949050 | 949050 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585631 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Villas Del Mediterraneo" | C-00108/0064 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585633 | Rehabilitacion De Parque "Quintas Del Sol" | C-00108/0065 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585634 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Nuevo Hermosillo" | C-00108/0066 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585636 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque Lineal "Gomez Morin" | C-00108/0067 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1400000 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585638 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque Lineal "Real Del Cobre" | C-00108/0068 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585643 | Rehabilitacion De Estadio "Castro Servin" | C-00108/0070 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 11000000 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585644 | Rehabilitacion De Parque "Nuevo Hermosillo Ii" | C-00108/0071 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585645 | Construccion Y Rehabilitacion De Unidad Deportiva "Bella Vista" | C-00108/0072 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585647 | Construccion, Rehabilitacion Y Equipamiento De Unidad Deportiva Baldomero Aldama | C-00109/0001 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC (CODESON) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 12704234.53 | 12691530.3 | 12691530.3 | 12472710.81 | 4941685.31 | 4941685.31 | 3467652.81 | 38.9369 | 0 | Metros Cuadrados | 7000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585648 | Construccion Y Equipamiento De Unidad Deportiva Municipal Honofre Gracia Sanchez | C-00109/0002 | Sonora | Mazatán | Mazatán | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC (CODESON) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 7045935.56 | 7038889.62 | 7038889.62 | 6917529.45 | 1984881.29 | 1984881.29 | 1984881.29 | 28.1988 | 0 | Metros Cuadrados | 1350 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585649 | Construccion, Rehabilitacion Y Equipamiento De Unidad Deportiva Faustino Felix Etapa 3 | C-00109/0003 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC (CODESON) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 13461453.56 | 13447992.11 | 13447992.11 | 13216130.18 | 3704622.55 | 3704622.55 | 3704622.55 | 27.5478 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585653 | Construccion Y Equipamiento De Unidad Deportiva Municipal El Andador | C-00109/0004 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC (CODESON) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 7100281.98 | 7093181.7 | 7093181.7 | 6970885.46 | 3226309.61 | 3226309.61 | 2020830.83 | 45.4847 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585654 | Cancha De Futbol De Pasto Sintetico Para Escuela Primaria Esther Quijada Dominguez | C-00109/0005 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC (CODESON) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1963551.72 | 581937.84 | 581937.84 | 581937.84 | 29.126 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585656 | Reconstruccion De Camino Calle 600 Varios Tramos Del Km 20 100 Al Km 40 700 | C-00110/0001 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (JCES) | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7500000 | 7492500 | 7492500 | 7492500 | 5386361.27 | 5386361.27 | 5386361.27 | 71.89 | 0 | Kilómetro | 3158 | 0 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585657 | Reconstruccion De Camino Calle 900 Varios Tramos Del Km 8 200 Al Km 36 139 | C-00110/0002 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (JCES) | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7500000 | 7492500 | 7492500 | 7492500 | 4718249.73 | 4718249.73 | 4718249.73 | 62.973 | 0 | Kilómetro | 13124 | 0 | 26 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585658 | Reconstruccion Del Camino Bacabachi Huatabampo Varios Tramos Del Km 5 600 Al Km 25 500 | C-00110/0003 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (JCES) | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 4417991.38 | 4417991.38 | 4417991.38 | 29.4828 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585659 | Construccion De Centro Cultural Al Norte De Hermosillo | C-00111/0001 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC (ISC) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 1174850.11 | 1174850.11 | 1174850.11 | 23.5205 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585661 | Pavimentación De La Calle California | C-00115-0001 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 12119229.7 | 12107110.47 | 12107110.47 | 12107110.47 | 12107110.47 | 12107110.47 | 12107110.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585662 | Construcción Y Rehabilitación Del Campo De Baseball Sahuaro | C-00115-0002 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 9780664 | 9770883.34 | 9770883.34 | 9770883.34 | 9770883.34 | 9770883.34 | 9770883.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585664 | Construcción De Campo De Baseball Palo Verde | C-00115-0003 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 8290105.25 | 8281815.14 | 8281815.14 | 8281815.14 | 8281815.14 | 8281815.14 | 8281815.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585665 | Construcción Y Rehabilitación De Unidad Deportiva Las Carretas | C-00115-0004 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 8991000 | 8991000 | 8991000 | 8991000 | 8991000 | 8991000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585667 | Subestacion, Reforzamiento De Barda, Generador De Energia Electrica En Escuela Primaria Nueva Creacion Papagos | C-00062/2226 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1072289 | 1072289 | 1072289 | 1072289 | 1072289 | 1072289 | 1072289 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585668 | Rehabilitación De Plaza Pública En Villa De Seris | C-00115-0005 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585670 | Construcción, Rehabilitación Y Equipamiento Del Estadio Mundialista | C-00116-0001 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC (CODESON) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 6987342.34 | 6980355 | 6980355 | 6980355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585671 | Rehabilitacion De Modulo De Servicios Sanitarios Y De Instlaciones Hidrosanitarias En Escuela Primaria Cuauhtemoc | C-00062/2227 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 166558 | 166558 | 166558 | 166558 | 166558 | 166558 | 166558 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 316 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585674 | Construcción Y Equipamiento De Unidad Deportiva Aurelio Rodriguez | C-00116-0002 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC (CODESON) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 9904785.12 | 9894880.33 | 9894880.33 | 9894880.33 | 2757164.25 | 2757164.25 | 2757164.25 | 27.8646 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585675 | Rehabilitación De Varias Calles Y Avenidas | C-00117-0001 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYTO. DE PUERTO PEÑASCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 29682547 | 29652864.45 | 29652864.45 | 29652864.45 | 29652864.45 | 29652864.45 | 29652864.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3158 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585676 | Pavimentación De Avenida San Luis Río Colorado Entre Boulevard Samuel Ocaña Y Boulevard Benito Juarez | C-00117-0002 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYTO. DE PUERTO PEÑASCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 34250000 | 34215750 | 34215750 | 34215750 | 34215750 | 34215750 | 34215750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13124 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585677 | Sustitucion De Red De Drenaje, Rehab Mayor De Serv. Saniatrios Y Rehab De Cisterna En Jardin De Niños Juan Enrique Pestalozzi | C-00062/2228 | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 76138 | 76138 | 76138 | 76138 | 76138 | 76138 | 76138 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 142 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150300585679 | Rehabilitación De Varias Calles Y Avenidas | C-00117-0003 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYTO. DE NAVOJOA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 35000000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3158 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585680 | Construccion De Cerco Perimetral Y Muro Con Base De Cerco, Rehabilitacion De Instalaciones Electricas, De Cisterna Y Equipo Hidroneumatico, Demolicion De Fosa Y Pozo De Absorcion, Coneccion De Drena | C-00062/2229 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 788530 | 785530 | 785530 | 785530 | 785530 | 785530 | 785530 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585681 | Conservación Del Camino Calle 12 Sur, Tramo Del Km. 17-560 Al Km. 17-942 | C-00118-0001 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (JCES) | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12350 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585682 | Construccion De Rampas, Reemplazo De Luminarias, Rehabilitacion De Muros De Acceso Vehicular, Colocacion De Bases Para Aires Acondicionados, Retiro De Jgos Infantiles E Instalacion De Alumbrado Exteri | C-00062/2230 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 320006 | 320006 | 320006 | 320006 | 320006 | 320006 | 320006 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 247 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585683 | Rehabilitacion De Barda Perimetral, Sustitucion De Cerco De Malla Ciclonica Y Reparacion Del Sistema Electrico En Escuela Primaria Licenciado Benito Juarez | C-00062/2231 | Sonora | Onavas | Onavas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 720900 | 720900 | 720900 | 720900 | 720900 | 720900 | 720900 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150300585684 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Eliminar Filtraciones Y Rehabilitacion De Piso De Aula En Escuela Primaria Belisario Dominguez | C-00062/2233 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 597461 | 597461 | 597461 | 597461 | 597461 | 597461 | 597461 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150300585685 | Construccion De Contrafuertes En Barda Tipo Institucional En Escuela Primaria Talamante | C-00062/2234 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 27812 | 27812 | 27812 | 27812 | 27812 | 27812 | 27812 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585686 | Rehabilitacion De Instalaciones Electricas En Escuela Primaria Niños Heroes | C-00062/2235 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 20670 | 20670 | 20670 | 20670 | 20670 | 20670 | 20670 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 324 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585687 | Rehabilitacion Electrica En Escuela Primaria Leona Vicario | C-00062/2236 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 357029 | 357029 | 357029 | 357029 | 357029 | 357029 | 357029 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 312 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585688 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Pintura General, Impermeabilizacion De Techos Y Reparacion Del Sistema Electrico En Telesecundaria 189 | C-00062/2237 | Sonora | Onavas | Onavas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 891363 | 891363 | 891363 | 891363 | 891363 | 891363 | 891363 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150300585689 | Rehabilitacion De Techos, Aulas, Sistema Electrico, Equipo Hidroneumatico Y Drenaje En C.A.M. Estatal, Colonia Bellavista | C-00062/2238 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 974706 | 974706 | 974706 | 974706 | 974706 | 974706 | 974706 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400591436 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico D La Av. Principal | C-00052-0004 | Sonora | Arivechi | Tarachi | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 791976 | 791976 | 791976 | 791860.92 | 791860.92 | 786172.26 | 786172.26 | 99.2672 | 0 | Metros Cuadrados | 1100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400591549 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle X (2da. Etapa) Y Pavimentación Con Carpeta Asfaltica De Av. L (2da. Etapa) | C-00052-0015 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1653963.39 | 1653963.39 | 1653963.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1900 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON15150400591674 | Recarpeteo Con Microcarpeta Asfáltica De 3 Cms. De Espesor En Varias Calles Y Avenidas | C-00052-0151 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5027318 | 5027318 | 5027318 | 5027318 | 5024716 | 5003839.85 | 5003839.85 | 99.533 | 0 | Metros Cuadrados | 250000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400591816 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico Blvd. Lazaro Gutierrez De Lara | C-00052-0020 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 26887314 | 26887314 | 26887314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 31600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400591975 | Recarpeteo Con Microcarpeta Asfaltica De 3 Cms. De Espesor En Varias Calles Y Avenidas | C-00052/0152 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3000027 | 3000027 | 3000027 | 2999955.2 | 2999782 | 2987324.26 | 2987324.26 | 99.5766 | 0 | Metros Cuadrados | 40000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON15150400592015 | Recarpeteo Con Microcarpeta Asfaltica De 3 Cms. De Espesor En Varias Calles Y Avenidas | C-00052/0150 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3000027 | 3000027 | 3000027 | 2999984.85 | 2999984.85 | 2987382.28 | 2987382.28 | 99.5785 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400592039 | Recarpeteo Con Carpeta Asfaltica De 3 Cms. De Espesor En Varias Localidades | C-00052/0030 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2962632 | 2962632 | 2962632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 9710 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400592091 | Rehabilitación De Playa Pública Miramar | C-00053/0001 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 150000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400592192 | Construcción De Ducto Pluvial En El Arroyo San Patricio (2º Etapa) | C-00052/0039 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6210079.61 | 6210079.61 | 6210079.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400592919 | Reparpeteo Y Construcción De Ducto Pluvial En El Blvd. Perimetral | C-00052/0037 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2987984 | 2987984 | 2987984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 835 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400592929 | Recarpeteo Con Microcarpeta Asfaltica De 3 Cms. De Espesor En Varias Calles Y Avenidas | C-00052/0148 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8431398 | 8431398 | 8431398 | 8431398 | 8417196.01 | 8103492.79 | 8103492.79 | 96.1109 | 0 | Metros Cuadrados | 600000 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400592935 | Construcción De Muro A Base De Duroblock Sobre Barda Perimetral Existente Y Sustitución De Cerco De Malla Ciclonica Por Bardas De Block Aparente Para Incrmentar La Seguridad Del Centro Unacari | C-00061/0012 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 399112 | 399112 | 399112 | 235493.59 | 235493.59 | 234778.08 | 117852.88 | 58.8251 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593058 | Pavimentación Con Carpeta Asfaltica Del Blvd. Las Quintas Entre Camino Del Seri Y Puerta Esmeralda (3º Etapa) | C-00052/0033 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2456925 | 2456925 | 2456925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 936 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593066 | Pavimentación Con Carpeta Asfaltica En Calle Huepac Entre Israel Gonzalez Y 3 Col. 4 Olivos Y Calle Manuel Garcia Entre Lazaro Cardenas Y Jesus Arvizu Col. San Jose De Las Minitas | C-00052/0036 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 638753 | 638753 | 638753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 621 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593071 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica Del Blvd. Cimarron Entre Calles Guayin Y Agua Caliente | C-00052/0042 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1413290 | 1413290 | 1413290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593120 | Obras De Bacheo Y Recarpeteo En Varias Calles Y Avenidas | C-00052/0155 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 999500 | 999500 | 999500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON15150400593126 | Recarpeteo Con Microcarpeta Asfaltica De 3 Cms. De Espesor En Varias Calles Y Avenidas | C-00052/0149 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3989273 | 3989273 | 3989273 | 3989114.3 | 3989114.3 | 3971548.89 | 3971548.89 | 99.5557 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON15150400593182 | Rehabilitación De Subcolector Arroyo La Matanza | C-00077/0034 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 407010.16 | 407010.16 | 407010.16 | 407010.16 | 407010.16 | 407010.16 | 407010.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 26602 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593199 | Ampliación De Vivienda En Sector Norte (Ageb: 127) En Bahia De Lobos | C-00075/0123 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 382130 | 382130 | 382130 | 376295.53 | 376295.53 | 1563 | 0 | 0.40902 | 0 | Vivienda | 26 | 0 | 47 | Financiera: / Física: LA CANTIDAD DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA PARA EL FAIS SE CONCLUYERON AL 47 POR CIENTO. / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593201 | Ampliación De Vivienda En Sector Sur (Ageb: 131) En Bahia De Lobos | C-00075/0124 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 436720 | 436720 | 436720 | 430051.98 | 430051.98 | 1786.35 | 0 | 0.40904 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 53 | Financiera: / Física: LA CANTIDAD DE VIVIENDAS PARA ESTA OBRA DEL FAIS ENTIDAD SE CONCLUYERON AL 100 / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593613 | Ampliación De Vivienda En Yecora | C-00075/0164 | Sonora | Yécora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400593668 | Reconstrucción Total De Puente En Col. Colinas Del Yaqui, Sobre Arroyo Los Nogales | C-00052/0137 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 180500 | 180500 | 180500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593675 | Reconstrucción Total Del Puente De Acceso De La Av. Tecnologico A La Col. Real Del Arco | C-00052/0154 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 233140 | 233140 | 233140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1900 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593692 | Pavimentación Con Carpeta Asfaltica En Varias Calles Y Avenidas De La Col. San Rafael | C-00052/0056 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3460875 | 3460875 | 3460875 | 825145.66 | 825145.66 | 819217.89 | 819217.89 | 23.6708 | 0 | Metros Cuadrados | 7500 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150400593718 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Av. Jazmín (2º Etapa) | C-00052/0060 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4589933 | 4589933 | 4589933 | 4480137.2 | 4480137.2 | 4474837.08 | 1224326.64 | 97.4924 | 0 | Metros Cuadrados | 7500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593719 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Av. Carranza Entre 40 Y 43 | C-00052/0063 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2244967 | 2244967 | 2244967 | 1824971.11 | 1824971.11 | 1812556.36 | 1812556.36 | 80.7387 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593729 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En Av. Independencia Entre Calle 5 De Mayo Y Blvd. Luis D. Colosio, Av. Lopez Rayon Entre Agustín Rodriguez Y Calle 15, Av. Abasolo Entre Agustín Rodriguez Y Calle | C-00052/0065 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5358108 | 5358108 | 5358108 | 4326749.05 | 4326749.05 | 1723639.58 | 0 | 32.1688 | 0 | Metros Cuadrados | 2100 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593744 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle De Acceso A La Localidad De Matape | C-00052/0074 | Sonora | Villa Pesqueira | Villa Pesqueira (Mátape) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1592478 | 1592478 | 1592478 | 1465109.57 | 1465109.57 | 1465109.57 | 1454584.35 | 92.0019 | 0 | Metros Cuadrados | 1250 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593745 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Yacora Entre Av. Juarez Y Plutarco Elias Calles, Calle Lazaro Cardenas Entre Hermosillo Y Cananea Y Av. Lerdo De Tajada Entre Navojoa Y Hermosillo | C-00052/0075 | Sonora | Yécora | Yécora | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 949834 | 949834 | 949834 | 490177.71 | 490177.71 | 485912.03 | 485912.03 | 51.1576 | 0 | Metros Cuadrados | 784 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593759 | Construcción De Seis Aulas En Dos Niveles, Cancha Cívica De Usos Múltiples Y Dos Módulos De Bebederos En Cobach Hermosillo V | C-00062-2239 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 5388186 | 5388186 | 5388186 | 5388186 | 5388186 | 5388186 | 5388186 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1360 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593760 | Construcción De Dos Aulas Y Obra Exterior En Cecytes Hermosillo Iv | C-00062-2240 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1275535 | 1275535 | 1275535 | 1275535 | 1275535 | 1275535 | 1275535 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1634 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593761 | Construcción De Dos Aulas Y Obra Exterior En Cecytes Nogales Ii | C-00062-2241 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 439 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593763 | Construcción De Dos Aulas Y Obra Exterior En Cecytes San Luis Río Colorado | C-00062-2242 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 307 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593764 | Construcción De Dos Aulas Y Obra Exterior En Cecytes Hermosillo Ii | C-00062-2243 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 828186 | 828186 | 828186 | 828186 | 828186 | 828186 | 828186 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 363 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400594140 | Terminación De La Construcción De Estadio De Béisbol En Cd. Obregon | C-00107-0001 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYTO. DE CAJEME | Deporte | En Ejecución | 2015 | 187000000 | 186813000 | 186813000 | 186813000 | 186813000 | 186813000 | 186813000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 403310 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400594149 | Construcción De Techumbre En E. Sec. Técnica Num. 16 Antonio Villareal Cebreros | C-00107-0006 | Sonora | Cajeme | Cócorit | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYTO. DE CAJEME | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1114 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400595606 | Introducción De Red De Agua Potable En Calle 20, Avenida Xv Y Xvi De Colonia El Mirador Y Dos Calles Sin Nombre De Colonia Independencia | 20 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400598464 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Ej. Bateve 2da Etapa | 61404-03-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESAROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400598517 | Construccion De Red Drenaje 1ra Etapa Agraristas | 61404-04-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESAROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400598557 | Rehabilitacion De Jardin De Niños Martires De San Ignacio | 61213-01-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESAROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400598805 | Construccion De 2,530 M² De Pisos De Concreto En Interioresde Viviendas | 05-2015 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400599208 | Remodelacion De Casa De Salud Singapur | 61210-02-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESAROLLO URBANO | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400599284 | Rehabilitacion Jardin De Niños El Lobito | 61213-02-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESAROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400599316 | Rehabilitacion De Carcamo De Rebombeo Militar | 61409-02-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESAROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400599348 | Rehabilitacion De Varias Viviendas En La Localidad De Rayón | 3 | Sonora | Rayón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Rayón | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400599597 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De Yecora | 1 | Sonora | Yécora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400600801 | Servicios Generales 2015 | 3000-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400601057 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Instituto De Capacitación Para El Trabajo (Icat), Unidad Caborca | C-00062-2267 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 402881 | 402881 | 402881 | 402881 | 402881 | 402881 | 402881 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400601114 | Construcción De Centro De Investigación Aeronáutica (Instituto Tecnológico De Hermosillo) | C-00062-2278 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400601126 | Construcción De Una Unidad Académica Departamental Tipo Ii (Instituto Tecnológico De Hermosillo) | C-00062-2279 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400601140 | Construcción De La Unidad Académica Departamental Tipo Iii (Instituto Tecnológico Del Valle Del Yaqui) | C-00062-2276 | Sonora | Bácum | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400601152 | Adquisición De Equipamiento (Instituto Tecnológico Del Valle Del Yaqui) | C-00062-2277 | Sonora | Bácum | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 5141780 | 5141780 | 5141780 | 5141780 | 5141780 | 5141780 | 5141780 | 100 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400601159 | Construcción De La Unidad Académica Departamental Tipo V (Instituto Tecnológico De Nogales) | C-00062-2274 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 38500000 | 38500000 | 38500000 | 38500000 | 38500000 | 38500000 | 38500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400601170 | Equipamiento De Laboratorios De Informática, Software Y Hardware (Instituto Tecnológico De Nogales) | C-00062-2275 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 6233044 | 6223044 | 6223044 | 6223044 | 6223044 | 6223044 | 6223044 | 100 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150400601182 | Construcción, Rehabilitación, Mobiliario Y Equipo En 48 Planteles De Educación Media Superior En El Estado | C-00062-2280 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 65401804 | 65401804 | 65401804 | 65401804 | 65401804 | 65401804 | 65401804 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150400602359 | Construcción Y Rehabilitación De Campo De Béisbol La Sauceda 1 | C-00105-0001 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400602400 | Rehabilitación De Velodromo En Estadio Héroes De Nacozari | C-00105-0002 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400603431 | Construccion De Red De Drenaje En Calle 29 Entre Avenidas Capitan Lorenzo Rodriguez Y Luis Animas Y En Calle 31 Entre Avenida Ramon Esquer Y Luis Animas | 14-2015 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400603595 | Construccion De 2,465.5 M2 De Piso De Concreto En Interior De Viviendas En Municipio De Caborca | 16-2015 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400604045 | Introduccion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Col. Altares Ii Etapa | R33-HER15-OB12 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400604103 | Introduccion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En El Ejido El Triunfito | R33-HER15-OB13 | Sonora | Hermosillo | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400604620 | Adecuación De Servicios Sanitarios En Universidad Estatal De Sonora, Campus Benito Juarez | C-00062-2192 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 185273 | 185273 | 185273 | 185273 | 185273 | 185273 | 185273 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 503 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400604658 | Segunda Etapa De Ampliación De Biblioteca Unidad Guaymas (Itson) | C-00062-2167 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 2492669 | 2492669 | 2492669 | 2492669 | 2492669 | 2492669 | 2492669 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1541 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400604693 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo Para La Segunda Etapa De Ampliación De Biblioteca Unidad Guaymas (Itson) | 01-ADQ-FAMES15 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1394120 | 1394120 | 1394120 | 1394120 | 1394120 | 1394120 | 1394120 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 2472 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400604728 | Construcción De Taller De Ingeniería En Ecoprocesos, Para Ingeniería Ambiental, Industrial, El Cual Contara Con Taller, Laboratorio, Aula De Usos Múltiples, Servicios Sanitarios, Oficinas Académicas | C-00062-2191 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 8392211 | 8392211 | 8392211 | 8392211 | 8392211 | 8392211 | 8392211 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4588 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400604755 | Remodelación De Sanitarios De Los Edificios D, G, H Y Gimnasio Y Colocación De Extractores En Los Sanitarios De Aula Magna Edificio P, Ues Campus Hermosillo | C-00062-2194 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4588 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400604792 | Construcción De Edificio De Extensión De La Cultura Y El Deporte En La Unidad Navojoa Campus Sur (Itson) | C-00062-2190 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 9991620 | 9991620 | 9991620 | 9991620 | 9991620 | 9991620 | 9991620 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2472 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400604862 | Construcción De Comedor Estudiantil, Área De Estudios, Servicios Sanitarios, Centro De Computo, Ues Campus Navojoa | C-00062-2193 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 7147304 | 7147304 | 7147304 | 7147304 | 7147304 | 7147304 | 7147304 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1083 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400604924 | Ruta Del Rio Sonora, Imagen Urbana Aconchi; Rehabilitacion De Centro Recreativo De Aguas Termales, (Proyecto Ancla Del Rio Sonora) | C-00091/0010 | Sonora | Aconchi | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 5505505.51 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 189137 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400604941 | Pueblos Magicos, 2da Etapa De Construccion De Andador Peatonal Y Corredor Historico En Acceso A Cabecera Municipal De Alamos | C-00091/0013 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 12012012.01 | 15043227.56 | 15043227.56 | 15043227.56 | 15043227.56 | 15043227.56 | 15043227.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25848 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400604958 | Construccion De Casa Del Vino En Cananea | C-00091/0020 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1401401.4 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 29707 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400604964 | Pueblos Magicos, 1ra Etapa Imagen Urbana De La Av. 5 De Mayo Entre Arroyo La Zapateria Y Calle Diana Laura | C-00091/0021 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 17017017.02 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 29707 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150400604980 | "Infraestructura De Agua Potable Para El Estado De Sonora ""Nogales Agua 24 Horas""(Rehabilitación De Rebombeo Nomenay) En Nogales" | C-00096/0012 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7316977.63 | 7309660.65 | 7309660.65 | 7309660.65 | 7309660.65 | 7309660.65 | 7309660.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 212533 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400604987 | "Infraestructura De Agua Potable Para El Estado De Sonora ""Nogales Agua 24 Horas""(Rehabilitacion De Rebombeo Saric) En Nogales" | C-00096/0013 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5181752.17 | 5176570.42 | 5176570.42 | 5176570.42 | 5176570.42 | 5176570.42 | 5176570.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 212533 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400604998 | "Infraestructura De Agua Potable Para El Estado De Sonora ""Nogales Agua 24 Horas""(Construccion De Carcamo De Bombeo De Agua Potable (Malvinas)) En Nogales" | C-00096/0014 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 11351024.36 | 11339673.34 | 11339673.34 | 11339673.34 | 11339673.34 | 11339673.34 | 11339673.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 212533 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605010 | "Infraestructura De Agua Potable Para El Estado De Sonora ""Nogales Agua 24 Horas""(Reubicacion De Linea De Agua Potable De 10"" De Tanque Torreon A Tanque Coahuila 1) En Nogales" | C-00096/0015 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1161277.07 | 1160115.81 | 1160115.81 | 1160115.81 | 1160115.81 | 1160115.81 | 1160115.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 212533 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605016 | "Infraestructura De Agua Potable Para El Estado De Sonora ""Nogales Agua 24 Horas""(Reubicacion De Linea De Agua Potable De 12"" De Tanque Coahuila 1 A Calle De Los Lobos) En Nogales" | C-00096/0016 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2334402.23 | 2332067.83 | 2332067.83 | 2332067.83 | 2332067.83 | 2332067.83 | 2332067.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 212533 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605024 | "Infraestructura De Agua Potable Para El Estado De Sonora ""Nogales Agua 24 Horas""(Suministro E Instalacion De Macromedidores En Diferentes Captaciones De La Ciudad) En Nogales" | C-00096/0017 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 910179.25 | 909269.07 | 909269.07 | 909269.07 | 909269.07 | 909269.07 | 909269.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 212533 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605030 | "Infraestructura De Agua Potable Para El Estado De Sonora ""Nogales Agua 24 Horas""(Reubicacion De Linea De Conduccion De 18"" (Tramo: Calle Sierra Madre Occidental) En Nogales" | C-00096/0018 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7484387.27 | 7476902.88 | 7476902.88 | 7476902.88 | 7476902.88 | 7476902.88 | 7476902.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 212533 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605041 | Rehabilitacion De Gimnasio En Hermosillo | C-00097/0004 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 850000 | 849150 | 849150 | 849150 | 849150 | 849150 | 849150 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605062 | Rehabilitación De Edificio Para Albergar Juzgado De Oralidad Penal Con Sede En San Luis Río Colorado | C-00093/0029 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 954755.6 | 953800.84 | 953800.84 | 953800.84 | 953800.84 | 953800.84 | 953800.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 178280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: N
SON15150400605071 | Ampliacion De Edificio Para Albergar Juzgado De Oralidad Penal Con Sede En Navojoa | C-00093/0030 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1839922.84 | 1838082.92 | 1838082.92 | 1838082.92 | 1838082.92 | 1838082.92 | 1838082.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 348972 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: N
SON15150400605078 | Ampliacion De Edificio Para Albergar Juzgado De Oralidad Penal Con Sede En Caborca | C-00093/0031 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3025671.75 | 3022646.08 | 3022646.08 | 3022646.08 | 3022646.08 | 3022646.08 | 3022646.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 169162 | 0 | 78 | Financiera: / Física: M / Registro: N - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605084 | Construcción De Edificio Para Albergar Juzgado De Oralidad Penal Con Sede En Agua Prieta | C-00093/0032 | Sonora | Agua Prieta | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3025671.75 | 3022646.08 | 3022646.08 | 3022646.08 | 3022646.08 | 3022646.08 | 3022646.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 169162 | 0 | 97 | Financiera: / Física: M / Registro: N
SON15150400605090 | Rehabilitación De Edificio Para Albergar Juzgado De Oralidad Penal Del Distrito Judicial Con Sede En Hermosillo, 2da Etapa | C-00093/0033 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1022885.12 | 1021862.23 | 1021862.23 | 1021862.23 | 1021862.23 | 1021862.23 | 1021862.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 877520 | 0 | 65 | Financiera: / Física: M / Registro: N - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605095 | Construcción De Edificio Para Albergar El Juzgado De Oralidad Penal Con Sede En Ciudad Obregón | C-00093/0034 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 12083232.86 | 12071149.63 | 12071149.63 | 12071149.63 | 12071149.63 | 12071149.63 | 12071149.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 451493 | 0 | 34 | Financiera: / Física: M / Registro: N - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605101 | Construcción De Edificio Para Albergar El Juzgado De Oralidad Penal De Nogales | C-00093/0035 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 12083232.86 | 12071149.63 | 12071149.63 | 12071149.63 | 12071149.63 | 12071149.63 | 12071149.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 286560 | 0 | 50 | Financiera: / Física: M / Registro: N - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605107 | Construcción De Edificio Para Albergar El Juzgado De Oralidad Penal De Guaymas | C-00093/0036 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3025671.75 | 3022646.08 | 3022646.08 | 3022646.08 | 3022646.08 | 3022646.08 | 3022646.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 203430 | 0 | 71 | Financiera: / Física: M / Registro: N - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605110 | Remodelación Del Centro Integral De Procuración De Justicia En El Distrito De Hermosillo | C-00093/0037 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 716680.28 | 715963.6 | 715963.6 | 715963.6 | 715963.6 | 715963.6 | 715963.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 844396 | 0 | 89 | Financiera: / Física: M / Registro: N
SON15150400605114 | Construcción Del Centro De Atención Temprana En El Distrito De Navojoa | C-00093/0038 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5203453.45 | 5198250 | 5198250 | 5198250 | 5198250 | 5198250 | 5198250 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 348972 | 0 | 92 | Financiera: / Física: M / Registro: N
SON15150400605117 | Construcción Del Centro De Atención Temprana En El Distrito De Agua Prieta. | C-00093/0039 | Sonora | Agua Prieta | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3520930.93 | 3517410 | 3517410 | 3517410 | 3517410 | 3517410 | 3517410 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 169192 | 0 | 90 | Financiera: / Física: M / Registro: N
SON15150400605128 | Construcción Y Remodelacion Del Centro De Atención Temprana En El Distrito De San Luis Rio Colorado. | C-00093/0040 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4056806.81 | 4052750 | 4052750 | 4052750 | 4052750 | 4052750 | 4052750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 178280 | 0 | 86 | Financiera: / Física: M / Registro: N
SON15150400605133 | Construcción Del Centro De Atención Temprana En El Distrito De Altar Con Sede En Caborca | C-00093/0041 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2481981.98 | 2479500 | 2479500 | 2479500 | 2479500 | 2479500 | 2479500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180030 | 0 | 77 | Financiera: / Física: M / Registro: N - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605138 | Remodelación En Área De Atención Temprana Del Centro Integral De Justicia En El Distrito De Nogales | C-00093/0042 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1094493.09 | 1093398.6 | 1093398.6 | 1093398.6 | 1093398.6 | 1093398.6 | 1093398.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 286500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: N - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605143 | Construcción Del Centro De Atención Temprana En El Distrito De Guaymas | C-00093/0043 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4093093.09 | 4089000 | 4089000 | 4089000 | 4089000 | 4089000 | 4089000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 203430 | 0 | 41 | Financiera: / Física: M / Registro: N
SON15150400605149 | Construcción Del Centro De Atención Temprana En El Distrito De Cajeme Con Sede En Ciudad Obregón, Primera Etapa | C-00093/0044 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2888025.53 | 2885137.5 | 2885137.5 | 2885137.5 | 2885137.5 | 2885137.5 | 2885137.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 451493 | 0 | 55 | Financiera: / Física: M / Registro: N - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605162 | Construcción De La Bodega De Evidencias Del Distrito De Hermosillo, Primera Etapa | C-00093/0045 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3553538.54 | 3549985 | 3549985 | 3549985 | 3549985 | 3549985 | 3549985 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 844396 | 0 | 54 | Financiera: / Física: M / Registro: N
SON15150400605169 | Recarpeteo Con Microcarpeta Asfaltica De 3cm De Espesor En Varias Calles Y Avenidas De Etchojoa | C-00093/0046 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4931491 | 4926559.51 | 4926559.51 | 4777004.69 | 4777004.69 | 4756414.15 | 3323312.74 | 96.5464 | 0 | Metros Cuadrados | 451493 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: N - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605177 | Recarpeteo Con Microcarpeta Asfaltica De 3cm De Espesor En Varias Calles Y Avenidas De Huatabampo | C-00093/0047 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4697719.31 | 4693021.59 | 4693021.59 | 4556108.95 | 4556108.95 | 1366832.71 | 1366832.71 | 29.1248 | 0 | Metros Cuadrados | 844396 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: N
SON15150400605190 | Mobiliario Para Edificios De Jicio Orales | 001 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION IMPLENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5540520.19 | 5534979.34 | 5534979.34 | 5534979.34 | 5534979.34 | 5534979.34 | 5534979.34 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 877520 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605198 | Equipamiento Tecnologico Para Edficios De Juicios Orales | 002 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION IMPLENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 17156154.15 | 17138998 | 17138998 | 17138998 | 17138998 | 17138998 | 17138998 | 100 | 0 | Equipamiento | 877520 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400607489 | Descargas Domiciliarias Y Registros En Viviendas Ubicadas En Calle 29 Entre Avs. Capitan Lorenzo Rodriguez Y Luis Animas Y En Calle 31 Entre Av. Ramon Esquer Y Luis Animas En Col. Santa Cecilia | 17-2015 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400607547 | Construccion De Red De Drenaje En Calle 33 Entre Ave. Ramon Esquer Y Capitan Lorenzo Rodriguez De La Col Santa Cecilia | 18-2015 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400607690 | Descargas Domiciliarias Y Registros En Viviendas Ubicadas En Calle 33 E/ Ave. Ramon Esquer Y Capitan Lorenzo Rodriguez De La Col Sta Cecilia | 19-2015 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400607830 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Ave. Santa Maria Entre Calles 33 Bis Y 34 Y Ave. Santa Carmen Entre 33 Bis Y 34 En Col. Santa Cecilia | 20-2015 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400607915 | Construccion De Red De Agua Potable En Avenida Santa Carmen Entre Calles 30 Y 33 Bis En Col. Santa Cecilia | 21-2015 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400607949 | Construccion De Red De Drenaje En Avenida Santa Carmen Entre Calles 30 Y 33 Bis En Col. Santa Cecilia | 22-2015 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400608025 | Descargas Domiciliarias Y Registros En Viviendas Ubicadas En Avenida Santa Carmen Entre Calles 30 Y 33 Bis En Col. Santa Cecilia | 23-2015 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400608602 | Mejoramiento De Viviendas | I15-013 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400610883 | Construcción De La Presa Bicentenario En El Sitio Los Pilares (Ampliación) | C-00089-0003 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Convenios | U030 Apoyos Especiales en Distrito de Riego y Unidades de Riego |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SAGARHPA (FOSSI) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 243043910 | 194440000 | 194440000 | 194440000 | 194440000 | 194440000 | 194440000 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 300000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400610915 | Supervisión Externa De La Obra Construcción De La Presa Bicentenario En El Sitio Los Pilares (Ampliación) | C-00089-0005 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Convenios | U030 Apoyos Especiales en Distrito de Riego y Unidades de Riego |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SAGARHPA (FOSSI) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4860882 | 3880000 | 3880000 | 3880000 | 3880000 | 3880000 | 3880000 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 300000 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400611255 | Ampliacion Del Servicio De Energia Electrica En La Localidad San Javier | 17-CU-2015-FISM | Sonora | Cucurpe | San Javier | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400611303 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Localidad De El Puertecito | 18-CU-2015-FISM | Sonora | Cucurpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400611321 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Colonia Los Presidentes | 18-CU-2015-FISM | Sonora | Cucurpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400611421 | Construccion De Aula En Jardin De Niños Adelina Lopez Felix | BN-FISM-2015-23028 | Sonora | Banámichi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400611471 | Mejoramiento De Aulas En La Telesecundaria No. 238 E Instalacion De Tuberias De Agua Potable En Baños Y Bebederos | BN-FISM-2015-179735 | Sonora | Banámichi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400612738 | Ampliación De Centro De Desarrollo Comunitario Col. Popular | ME001-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400612791 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Callejón Sin Nombre Entre Av. Xvii Y Calle 31, Col. Golondrinas | ME002-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400612832 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Avenida Xv Entre Calle 31 Y Cerro Golondrinas, Col. Golondrinas | ME003-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400613199 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Alfonso Iberri Entre Calle 31 Y Calle 32, Col. Golondrinas | ME004-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400613239 | Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario Col. Popular | ME005-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400613271 | Rehabilitacion De Barda, De Techos De Concreto, Reposicion De Cristales De Ventanas, Resanes Generales En Jardin De Niños Lourdes Gonzalez De Encinas | C-00062/2206 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1029865 | 1029865 | 1029865 | 1029865 | 1029865 | 1029865 | 1029865 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613395 | Construccion De Servicios Sanitarios, De Bebederos, De Cisterna Equipada De 2,800 Lts Con Hidroneumatico, De Un Firme, Rehabilitacion De Letrina, Y De Sistema Electrico En Jardin De Niños Jesus Garcia | C-00062/2207 | Sonora | Hermosillo | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 737385 | 737385 | 737385 | 737385 | 737385 | 737385 | 737385 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 96.8 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150400613439 | Rehabilitacion De Cerco Perimetral, De Aulas Y De Servicios Sanitarios En Jardin De Niños La Gotita | C-00062/2208 | Sonora | Benito Juárez | Aceitunitas (Sube y Baja) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 611439 | 611439 | 611439 | 611439 | 611439 | 611439 | 611439 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613463 | Reparacion De Servicios Sanitarios Y Sistema Electrico, Pintura General En Jardin De Niños Ili Kari | C-00062/2209 | Sonora | Huatabampo | Zamicarit | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 173412 | 173412 | 173412 | 173412 | 173412 | 173412 | 173412 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150400613498 | Construccion De Subestacion Y Alimentadores Electricos, Rehabilitacion De Instalaciones Electricas, De Servicios Sanitarios Y Acceso, En Escuela Primaria Anahuac | C-00062/2210 | Sonora | Navojoa | Guaymitas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 2193663 | 2193663 | 2193663 | 2193663 | 2193663 | 2193663 | 2193663 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613585 | Construccion De Sanitarios, Sistema Electrico, Drenaje, Cerco Perimetral Y Sistema Hidraulico En Escuela Primaria Benito Juarez | C-00062/2212 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1171090 | 1171090 | 1171090 | 1171090 | 1171090 | 1171090 | 1171090 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613604 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Y Construccion De Bebederos En Escuela Primaria Jose Maria Leyva | C-00062/2213 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 623495 | 623495 | 623495 | 623495 | 623495 | 623495 | 623495 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 381 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613636 | Construccion De Subestacion Electrica, Rehabilitacion De Cerco Perimetral Y Conexion De Fosa Septica Existente En Escuela Primaria Benito Juarez | C-00062/2214 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 889565 | 889565 | 889565 | 889565 | 889565 | 889565 | 889565 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 161 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613654 | Sustitucion De Techos De Aula, Enjarres, Piso, Puerta Y Pintura Para Educacion Especial (26fua0086k) En Escuela Primaria Club Camara Junior | C-00062/2215 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 328823 | 328823 | 328823 | 328823 | 328823 | 328823 | 328823 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 335 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613674 | Construccion De Tres Chimeneas Y Un Bebedero En Secundaria Tecnica 10, Bienvenida Lopez Urquidez | C-00062/2216 | Sonora | Yécora | Yécora | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 84176 | 84176 | 84176 | 84176 | 84176 | 84176 | 84176 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 242 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613704 | Reparacion De Servicios Sanitarios, Construccion De Fosa Septica, Pozo De Absorcion Y Equipo Hidroneumatico En Escuela Primaria Emiliano Zapata | C-00062/2217 | Sonora | Etchojoa | Mil Hectáreas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 363691 | 363691 | 363691 | 363691 | 363691 | 363691 | 363691 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150400613727 | Reforzamiento De Tejaban, Rehabilitacion De Pisos Y Barandal (En Segundo Piso), Pintura Y Escalera Metalica En Escuela Primaria Vicente Guerrero | C-00062/2218 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 203175 | 203175 | 203175 | 203175 | 203175 | 203175 | 203175 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 326 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150400613757 | Rehabilitacion Electrica En Salidas De Aire, Reforzamiento De Bardas Y Rehabilitacion De Registros Electricos Y Sanitarios En Escuela Primaria Rafael Santacruz Reyes | C-00062/2219 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 133172 | 133172 | 133172 | 133172 | 133172 | 133172 | 133172 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 696 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613823 | Rehabilitacion General De Techos, De Bebederos, Reforzamiento De Azotea En Modulos De Baños Y Sustitucion De Banquetas En Letrina Hidraulica En Escuela Primaria Emiliano Zapata | C-00062/2220 | Sonora | Hermosillo | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 200741 | 200741 | 200741 | 200741 | 200741 | 200741 | 200741 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 117 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613858 | Demolicion Y Retiro Del Edificio De La Escuela Vieja En Escuela Primaria Jesus Garcia | C-00062/2221 | Sonora | Imuris | Estación Cumeral | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 66889 | 66889 | 66889 | 66889 | 66889 | 66889 | 66889 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613894 | Sustitucion Y Cableado De Luminarias Y Alimentadores Electricos Para Equipos De Aire Acondicionado En Escuela Primaria Ernesto Salazar Giron | C-00062/2222 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 498969 | 498969 | 498969 | 498969 | 498969 | 498969 | 498969 | 100 | 0 | Metros lineales | 177 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613971 | Reparacion De Techos, Sistema Electrico, Demolicion De Bebederos, Pisos De Aulas, Servicios Sanitarios, Cerco Perimetral, Canchas Deportivas, Plaza Civica, Andadores, Iluminacion De Tejaban, Construcc | C-00062/2224 | Sonora | San Pedro de la Cueva | San Pedro de la Cueva | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1575286 | 1575286 | 1575286 | 1575286 | 1575286 | 1575286 | 1575286 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613992 | Construccion De Barda Y Demolicion De Almacen En Escuela Primaria Jesus Garcia 1 | C-00062/2225 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 395415 | 395415 | 395415 | 395415 | 395415 | 395415 | 395415 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 226 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400614146 | Reparaciones Electricas Y Sanitarias En Escuela Primaria Ricardo Flores Magon | C-00062-2281 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 122451 | 122451 | 122451 | 122451 | 122451 | 122451 | 122451 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 251 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150400614374 | Construccion De Viviendas | 03 | Sonora | Nácori Chico | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400614396 | Construccion De Baños En Viviendas | 04 | Sonora | Nácori Chico | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400614417 | Construccion De Pisos En Viviendas | 05 | Sonora | Nácori Chico | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400614448 | Reparacion De Techos, Enjarres, Cimentacion, Sevicios Sanitarios Y Aulas En Escuela Primaria Bartolome M. Salido | C-00062-2177 | Sonora | Alamos | Alamos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1278078 | 1278078 | 1278078 | 1278078 | 1278078 | 1278078 | 1278078 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150400614643 | Rehabilitacion De Techos, Sistema Electrico, Rehabilitacion General Y Cerco Perimetral En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza | C-00062/2178 | Sonora | Huatabampo | Moroncárit | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 2092485 | 2092485 | 2092485 | 2092485 | 2092485 | 2092485 | 2092485 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150400614685 | Rehabilitacion De Drenaje En Escuela Primaria Profesor Eusebio Montero Morales | C-00062/2179 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 63427 | 63427 | 63427 | 63427 | 63427 | 63427 | 63427 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400614735 | Recableado Electrico General Y Rehabilitacion De Registros Electricos En Secundaria Ingeniero Juan De Dios Bojorquez | C-00062/2180 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCCION DE CISTERNA, REHABILITACIONES SANITARIAS Y REPARACION DE CERCO PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA 218 | Educación | En Ejecución | 2015 | 1001731 | 1001731 | 1001731 | 1001731 | 1001731 | 1001731 | 1001731 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150400614772 | Construccion De Cisterna, Rehabilitaciones Sanitarias Y Reparacion De Cerco Perimetral En Telesecundaria 218 | C-00062/2181 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 169024 | 169024 | 169024 | 169024 | 169024 | 169024 | 169024 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 149 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150400614878 | Construccion De Subestacion Y Alimentadores Electricos En C.A.M. 37 | C-00062/2183 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 544258 | 544258 | 544258 | 544258 | 544258 | 544258 | 544258 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400615212 | Rehabilitación Y Reforzamiento De Barda Perimetral, Rehabilitación De Salidas Eléctricas Y Terminación De Obras En Escuela Primaria Francisco Romo Mendoza En Hermosillo | C-00062/2202 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1280654 | 1280654 | 1280654 | 1280654 | 1280654 | 1280654 | 1280654 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400615251 | Rehabilitación De Aulas, De Baños, De Barda-Reja Perimetral Y Andadores En Telesecundaria 112 En El Sahuaral | C-00062/2203 | Sonora | Huatabampo | Sahuaral de Otero (Sahuaral de Abajo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1956340 | 1956340 | 1956340 | 1956340 | 1956340 | 1956340 | 1956340 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400615363 | Instalación De Cerco Perimetral Y Rehabilitación General Del Sistema Eléctrico En Jardín De Niños Alexander Flemming | C-00062/2201 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 327386 | 327386 | 327386 | 327386 | 327386 | 327386 | 327386 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400615851 | Rehabilitacion De Instalaciones Electricas Y Cerco Perimetral En Secundaria Tecnica 5, Tomas Valdez Villegas | C-00062/2223 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 349306 | 349306 | 349306 | 349306 | 349306 | 349306 | 349306 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1282 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400616063 | Rehabilitacion De Sistema Electrico General Y De Cerco Perimetral De Malla Ciclonica En Escuela Primaria Francisco Villa | C-0062-2211 | Sonora | Bácum | Villa Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 384643 | 384643 | 384643 | 384643 | 384643 | 384643 | 384643 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150400616109 | Mejoramientos De Vivienda En El Municipio | BV-01-2015-FISM | Sonora | Baviácora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400616188 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Baviacora | BV-02-2015-FISM | Sonora | Baviácora | Baviácora | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400616315 | Construcción De Tejabán En Escuela Telesecundaria En Guajaray | DIDUR 01 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400616378 | Construcción De Aula En Came Alamos | DIDUR 002 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400616403 | Construcción De Aulas En Guirocoba | DIDUR 003 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400616434 | Mejoramiento De Aulas Preescolares En Varios | DIDUR 004 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400616465 | Mejoramiento De Preparatoria En San Bernardo | DIDUR 005 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400616557 | Construccion De Tejaban En Potrero De Alcantar | DIDUR 006 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400616603 | Mejoramiento De Secundaria Varios | DIDUR 009 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400616628 | Construccion De Tejaban En La Quintera | DIDUR 010 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400616659 | Mejoramiento De Aulas En El Guamuchil | DIDUR 011 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400616691 | Construccion De Techo Firme Para Vivienda | DIDUR 012 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400616712 | Rehabilitacion Vivienda Para Piso Firme | DIDUR 013 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400616734 | Construccion De Muro Firme Para Vivienda | DIDUR 014 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400616771 | Construccion De Vivienda Varios | DIDUR 015 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400616797 | Mejoramiento De Centros De Salud Varios | DIDUR 016 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400616827 | Construccion De Centro De Salud En Piedras Blancas | DIDUR 017 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400616854 | Reparación De Sanitarios, Drenajes Y Sistema Eléctrico En Escuela Primaria Emiliano Zapata | C-00062/2232 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1328686 | 1328686 | 1328686 | 1328686 | 1328686 | 1328686 | 1328686 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 184 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400616900 | Rehabilitacion Sistema De Agua Potable El Chinal, El Carrizal Y El Maquipo | DIDUR 018 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400616929 | Construccion De Pozo Artesano Para El Mesquital, Potrero De Reuter, El Guamuchil Y Palos Chinos | DIDUR 019 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400616983 | Construccion De Noria Para El Cajon Y El Sabino Grande | DIDUR 020 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617009 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable De La Quintera | DIDUR 021 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617057 | Construccion De Noria En Las Minitas | DIDUR 22 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617083 | Construccion De Olla De Captacion De Lluvia En Los Estrados | DIDUR 23 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617107 | Construccion De Noria En Burapaquito Y Tojibampo | DIDUR 024 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617133 | Equipamiento De Pozo En La Comunidad Labor De Santa Lucia | DIDUR 025 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617160 | Construccion De Tanque De Agua Potable En El Maquipito | DIDUR 026 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617176 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Colonia Bicentenario | DIDUR 027 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617209 | Electrificacion Colonia El Greco | 05 | Sonora | Imuris | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617216 | Rehabilitacion Red De Agua Potable En El Crucero | 06 | Sonora | Imuris | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617311 | Rehabilitacion Sistema De Agua Potable En Las Guasimas, Rancho Viejo, Piedras Blancas. Yocogihua Y San Ignacio | DIDUR 28 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617339 | Rehabilitacion Sistema De Agua Potable El Sabinito-Alamos | DIDUR 29 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617360 | Construccion De Red De Alcantarillado En La Colonia Bicentenario | DIDUR 030 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617388 | Mantenimiento Y Rehabilitacion De Sistemas De Agua Potable Rural | DIDUR 031 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617389 | Rehabilitación De Cerco Perimetral Y Dala Dañada, Reparación De Bomba Sumergible De Pozo En Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas | C-00062-2884 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 87099 | 87009 | 87009 | 87009 | 87009 | 87009 | 87009 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 157 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150400617411 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Varios | DIDUR 032 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO YRURAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617471 | Mejoramiento De Paneles Solares En La Comunidad La Concepcion | DIDUR 034 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617499 | Rehabilitacion Alumbrado Publico En Municipio | 05 | Sonora | Ures | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617500 | Mejoramiento De Paneles Solares En Las Plomosas, La Isleta Y El Guayparin | DIDUR 035 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617510 | Mantenimiento Y Conservacion De Caminos Vecinales | 06 | Sonora | Ures | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617523 | Construccion De Red De Electricidad En Colonia Ferrocarril | DIDUR 036 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617546 | Mantenimiento De Caminos Rurales | DIDUR 037 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Comunicaciones | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617570 | Construccion De Camino Gochico | DIDUR 038 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBNO Y RURAL | Comunicaciones | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617819 | Fortalecimiento De La Gerencia Operativa Del Comité Tecnico De Aguas Subterraneas Del Acuifero "San Miguel De Horcasitas" | C-00100/0001 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 658211 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617837 | Fortalecimiento De La Gerencia Operativa De La Comision De Cuenca Del Rio Concepcion | C-00100/0002 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 658211 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617859 | Fortalecimiento De La Gerencia Operativa Del Comité De Playas Limpias De Puerto Peñasco | C-00100/0003 | Sonora | Puerto Peñasco | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 658211 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617887 | Fortalecimiento De La Gerencia Operativa Del Comité Tecnico De Aguas Subterraneas Del Acuifero "San Jose De Guaymas" | C-00100/0004 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 658211 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617907 | Fortalecimiento De La Gerencia Operativa Del Comité Tecnico De Aguas Subterraneas Del Acuifero "Mesa Del Seri - La Victoria" | C-00100/0005 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 658211 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617957 | Fortalecimiento De La Gerencia Operativa Del Consejo De Cuencas De Los Rios Yaqui - Matape | C-00100/0006 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 658211 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617994 | Fortalecimiento De La Gerencia Operativa Del Consejo De Cuencas Del Alto Noroeste | C-00100/0008 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 658211 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400618005 | Fortalecimiento De La Gerencia Operativa Del Comité Tecnico De Aguas Subterraneas Del Acuifero "El Zanjon" | C-00100/0009 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 658211 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400618750 | Mejoramiento Centro De Salud De Meresichic | 05 | Sonora | Opodepe | Merésichic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400618768 | Conexion De Agua Potable En Dif Querobabi | 06 | Sonora | Opodepe | Querobabi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400618786 | Perforacion De Pozo De Agua Potable En Opodepe | 07 | Sonora | Opodepe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400618800 | Perforacion De Pozo De Agua Potable En Querobabi | 8 | Sonora | Opodepe | Querobabi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400618825 | Rehabilitacio Drenaje En Opodepe | 09 | Sonora | Opodepe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400619110 | Rehabilitacion De Pozo Agua Potable En La Fabrica | 07 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400619127 | Ampliacion Red Alcantarillado Y Descargas | I15-021 | Sonora | Rosario | Nuri | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400619192 | Rehabilitacion Del Pozo Agua Potable En Torreon | 08 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | El Torreón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400619282 | Rehabilitacion Y Ampliacion Red Agua Potable En Pesqueira | 09 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400619323 | Rehabilitacion Comisaria Pesqueira | 10 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400619344 | Ampliacion Red De Alcantarillado Y Descargas | 115-022 | Sonora | Rosario | Cedros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBUCAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400619372 | Rehabilitacion Recolector Pluvial | 11 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400620175 | Contruccion De Alumbrado Publicao En Ejido Cuauhtemoc | 06 | Sonora | Naco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400620190 | Rehabilitacion Alumbrado Publico En Naco | 07 | Sonora | Naco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400620224 | Construccion De Guarniciones Av Madero | 08 | Sonora | Naco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400620232 | Mejoramiento De Primarias Varios | DIDUR 007 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400620246 | Construccion De Banqueta Perimetral Esc Prim Gabriel Valdez | 09 | Sonora | Naco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400620265 | Rehab De Escuela Comunitaria Ejido San Pedro | 10 | Sonora | Naco | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400620273 | Construccion De Barda Perimetral En Preescolar Vadocuate | DIDUR 008 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400620285 | Rehabilitacion De Comedor Ejido Cuauhtemoc | 11 | Sonora | Naco | Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400620341 | Construccion De Cuarto Adicional En La Localidad De San Pablo | 2 | Sonora | Aconchi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACONCHI | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400620381 | Ampliacion De Red De Electrificacion, Localidad De San Pablo | 1 | Sonora | Aconchi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACONCHI | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400620429 | Administracion De La Seguridad Publica Municipal De Alamos | DSP 01 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 13744354 | 7245402 | 7245402 | 7245402 | 7245402 | 7245402 | 7245402 | 100 | 0 | Piezas | 26000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400620431 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Pablo | 3 | Sonora | Aconchi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACONCHI | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400620523 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Aconchi | 4 | Sonora | Aconchi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACONCHI | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400620703 | Reparacion De Equipo De Bombeo Y Transformador En Pozo De Agua Potable, Localidad De Arivechi | 1 | Sonora | Arivechi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIVECHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400620739 | Reparacion De Equipo De Bombeo Y Transformador En Pozo De Agua Potable, Localidad De Bamori | 2 | Sonora | Arivechi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIVECHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400620925 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Corredor Ecoturistico Del Oviachic | C-00091/0018 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | ECONOMÍA (TURISMO) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 1500 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400621467 | Mejoramiento De Vivienda | I15-001A | Sonora | Rosario | Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400621507 | Mejoramiento De Vivienda | I15-002A | Sonora | Rosario | La Estrella | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400621509 | Mejoramiento De Vivienda | I15-003A | Sonora | Rosario | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400621514 | Mejoramiento De Vivienda | I15-004A | Sonora | Rosario | Paredones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400621517 | Mejoramiento De Vivienda | I15-005A | Sonora | Rosario | Cedros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400621525 | Mejoramiento De Vivienda | I15-006A | Sonora | Rosario | Río Chico (Real de Ostimuri) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400621527 | Mejoramiento De Vivienda | I15-007A | Sonora | Rosario | Nuri | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400621530 | Mejoramiento De Vivienda | I15-008A | Sonora | Rosario | Tarahumaris | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400621539 | Mejoramiento De Vivienda | I15-009A | Sonora | Rosario | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400621544 | Mejoramiento De Vivienda | I15-011A | Sonora | Rosario | Movas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400621548 | Mejoramiento De Vivienda | I15-012A | Sonora | Rosario | El Palmarito (San José del Palmarito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400621551 | Mejoramiento De Vivienda | I15-020A | Sonora | Rosario | Cuba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400621556 | Rehabilitacion Caminos Rurales | I15-010A | Sonora | Rosario | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400621560 | Ampliacion Infrestructura Hidraulica Y Tomas | I15-013A | Sonora | Rosario | Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400621562 | Ampliacion Red De Alcantarillado Y Descargas | I15-014A | Sonora | Rosario | Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400621563 | Rehabilitacion Red De Agua Potable | I15-015A | Sonora | Rosario | Tacupeto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400621565 | Rehabilitacion Red De Agua Potable | I15-016A | Sonora | Rosario | Cuba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400621569 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico | I15-017A | Sonora | Rosario | Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400621570 | Ampliacion De Infraestructura Hidraulica Y Tomas | I15-018A | Sonora | Rosario | Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400621573 | Construccion Laguna Tratamiento De Agua | I15-019A | Sonora | Rosario | Cedros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15160100627337 | Ehabilitacion De Techo De Edificio E Impermeabilizacion, Rehabilitacion De Instalaciones Electricas, Construccion De Modulo De Servicios Sanitarios, De Subestacion Electrica, Alimentadores Y Obra Ext | C-00062-2182 | Sonora | Huatabampo | Las Bocas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1830224 | 1830224 | 1830224 | 1830224 | 1830224 | 1830224 | 1830224 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 149 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16150400622174 | Colocacion De Proteccion Sobre Muro, Limpieza De Cisterna, Tinacos, Rehabilitacion De Red Hidraulica, Construccion De Canal De Desague En Azotea, Impermeabilizacion, Instalacion De Drenaje Pluvial Y A | C-00062/2923 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 970166 | 970166 | 500000 | 970166 | 807644.99 | 807644.99 | 419578.99 | 83.2481 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16150400622176 | Rehabilitacion Del Cerco Perimetral, Del Sistema Electrico, Sustitucion De Vidrios Y Construccion De Acometida En Jardin De Niños Bataconcica | C-00062/2924 | Sonora | Bácum | Bataconcica (Museo Chopocuni) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 219233 | 219233 | 219233 | 219233 | 206901.09 | 206901.09 | 119206.09 | 94.375 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16150400622192 | Rehabilitacion De Sanitarios, De Cerco, Instalaciones Electricas, Impermeabilzacion, Pisos Y Rampas En Andadores En Jardin De Niños Profra. Evangelina Paredes Pesqueira | C-00062/2925 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 415908 | 415908 | 200000 | 415908 | 364238.59 | 364238.59 | 197876.59 | 87.5767 | 0 | Metros Cuadrados | 179 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622244 | Rehabilitacion De Baños E Instalaciones Electricas En Jardin De Niños La Primavera | C-00062/2926 | Sonora | Alamos | 21 de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 159686 | 159686 | 100000 | 159686 | 159259.99 | 159259.99 | 95387.99 | 99.7332 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622245 | Reparacion Del Sistema Electrico En Jardin De Niños Internacional | C-00062/2927 | Sonora | Navojoa | Chirajobampo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 71536 | 71536 | 71536 | 71536 | 60127.99 | 60127.99 | 60127.99 | 84.0528 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622246 | Construccion De Cisterna En Jardin De Niños U-Matachin | C-00062/2928 | Sonora | Navojoa | Teachive | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 81399 | 81399 | 81399 | 81399 | 64072.89 | 64072.89 | 64072.89 | 78.7146 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622248 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico, De Aulas Y De Cerco Perimetral En Jardin De Niños 20 De Noviembre | C-00062/2930 | Sonora | Cajeme | Ejido Tepeyac | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 998454 | 998454 | 500000 | 998454 | 830278.39 | 830278.39 | 430894.39 | 83.1564 | 0 | Metros Cuadrados | 116 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622251 | Rehabilitacion De Una Aula Y Servicios Sanitarios Y Bebedero En Jardin De Niños El Rosal | C-00062/2931 | Sonora | Navojoa | Rosales | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 228831 | 228831 | 150000 | 228831 | 214578.49 | 214578.49 | 123045.49 | 93.7716 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 0 | 16 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622253 | Sustitucion De Techo De Una Aula Y Construccion De Cisterna De Servicios Sanitarios En Jardin De Niños La Comarca | C-00062/2932 | Sonora | Navojoa | Camargo (Rancho Camargo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 530106 | 530106 | 300000 | 530106 | 455595.99 | 455595.99 | 243555.99 | 85.9443 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622255 | Reparacion De Servicios Sanitarios, Sistema Electrico E Iluminacion En Cancha En Jardin De Niños Comunitario | C-00062/2933 | Sonora | Onavas | Onavas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 231554 | 231554 | 150000 | 231554 | 216758.39 | 216758.39 | 124134.39 | 93.6103 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622256 | Reparacion De Techo En Aulas Y Sistema Electrico En Jardin De Niños Los Conejitos | C-00062/2934 | Sonora | Navojoa | Los Buayums | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 398146 | 398146 | 200000 | 398146 | 350027.99 | 350027.99 | 190771.99 | 87.9145 | 0 | Metros Cuadrados | 69 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622257 | Rehabilitacion De Instalaciones Electricas Y Construccion De Subestacion De 75 Kva En Jardin De Niños Loreto Encinas De Aviles | C-00062/2935 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 470145 | 470145 | 250000 | 470145 | 407626.69 | 407626.69 | 219571.69 | 86.7023 | 0 | Metros Cuadrados | 205 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622258 | Construcción De Subestación Y Alimentadores Eléctricos, Sustitución De Cableado Existente Y Luminarias, Impermeabilización Y Pintura General En Jardin De Niños Profra. Ernestina Rodriguez De Marin | C-00062/2936 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 870544 | 870544 | 870544 | 870544 | 727950.39 | 727950.39 | 379730.39 | 83.6202 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622260 | Construccion De Subestacion Electrica De 150 Kva, Trifasica En Escuela Primaria Nueva Creacion, Colinas Del Viento | C-00062/2937 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 939333 | 939333 | 450000 | 939333 | 782981.09 | 782981.09 | 407246.09 | 83.355 | 0 | Metros Cuadrados | 420 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622262 | Impermeabilizacion, Rehabilitacion De Aplanados En Plafond, Dei Nstlalaciones Electricas, Construccion De Rampas Y Red De Drenaje En Escuela Primaria Maria Guadalupe Rico De Ramirez | C-00062/2938 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 425071 | 425071 | 250000 | 425071 | 371570.49 | 371570.49 | 201541.49 | 87.4137 | 0 | Metros Cuadrados | 541 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622263 | Construccion De Bebedero Y Cisterna, Instalacion De Luminarias, Rehabilitacion De Techos, De Plafones En Aula De Usos Multiples, De Serv Sanitarios, De Tinaco, Barandal De Proteccion En Aulas Y Repara | C-00062/2939 | Sonora | La Colorada | La Colorada | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 811600 | 811600 | 710622.15 | 811600 | 680793.19 | 680793.19 | 356153.19 | 83.8828 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622265 | Construccion De Subestacion Electrica Y Alimentadores En Escuela Primaria Nueva Creacion, Colonia Alvaro Obregon | C-00062/2940 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 520329 | 520329 | 520329 | 520329 | 447775.89 | 447775.89 | 239644.89 | 86.0563 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622266 | Rehabilitacion De Alumbrado, Construccion De Cisterna Y Rehabilitacion De Bebedero Y Tinaco En Escuela Primaria Francisco Contreras Ballesteros | C-00062/2941 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | El Torreón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 203563 | 203563 | 203563 | 203563 | 194365.09 | 194365.09 | 112938.09 | 95.4815 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622267 | Construccion De Andador En Cancha, Rehabilitacion De Etechos Y Pisos En Aulas E Instalacion De Luminarias En Escuela Primaria Melchor Ocampo | C-00062/2942 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 853740 | 853740 | 853740 | 853740 | 714505.19 | 714505.19 | 373009.19 | 83.6912 | 0 | Metros Cuadrados | 440 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622268 | Adecuacion De Modulo Sanitario Como Bodega, Construccion De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En Escuela Primaria Nueva Creacion | C-00062/2943 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 576215 | 576215 | 576215 | 576215 | 492482.69 | 492482.69 | 261999.69 | 85.4686 | 0 | Metros Cuadrados | 264 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622269 | Rehabilitacion De Plafon, Resanes En Muros Y Construccion De Refuerzo En Cimentacion Con Muro De Contencion En Escuela Primaria Profr. Armando Acuña Rivera | C-00062/2944 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 130791 | 130791 | 130791 | 130791 | 83829.49 | 83829.49 | 83829.49 | 64.0942 | 0 | Metros Cuadrados | 890 | 0 | 66 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622270 | Reparacion Menor De Servicios Sanitarios, Construccion De Fosa Septica, Pozo De Absorcion Y Cisterna En Escuela Primaria Juan Bautista De Anza | C-00062/2945 | Sonora | Navojoa | Buáraje Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 174524 | 174524 | 174524 | 174524 | 171134.39 | 171134.39 | 101322.39 | 98.0578 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622271 | Demolicion Y Construccion De Barda, Sustitucion De 3 Laminas De Tejaban En Servicios Sanitarios En Escuela Primaria General Plutarco Elias Calles | C-00062/2946 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 448738 | 448738 | 448738 | 448738 | 390502.59 | 390502.59 | 211008.59 | 87.0224 | 0 | Metros Cuadrados | 308 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622272 | Rehabilitacion Mayor De Servicios Sanitarios Y Rehabilitacion De Cisterna En Escuela Primaria Mexico | C-00062/2947 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 519448 | 519448 | 519448 | 519448 | 447070.59 | 447070.59 | 239292.59 | 86.0665 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622273 | Reparacion General De Servicios Sanitarios, Red De Drenaje Y Cerco Perimetral En Escuela Primaria Ignacio Tato | C-00062/2948 | Sonora | Mazatán | Mazatán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 710461 | 710461 | 710461 | 710461 | 599882.49 | 599882.49 | 315697.49 | 84.4357 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622274 | Reparacion De Techos, De Baños, Cisterna, Red Hidraulica, Cerco Permetral, Drenaje, Rehabilitacion De Fosa Septica, Construccion De Fosa Adicional Y Pintura General En Escuela Primaria Presidente De L | C-00062/2949 | Sonora | Hermosillo | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 624108 | 624108 | 624108 | 624108 | 530798.59 | 530798.59 | 281156.59 | 85.0492 | 0 | Metros Cuadrados | 121 | 0 | 64 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622275 | Construccion De Rampas De Acceso, Escalon Para Plaza Civica, Brandal Tipo Pasamanos Y Malla Ciclonica En Escuela Primaria Lazaro Mercado | C-00062/2950 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 129166 | 129166 | 129166 | 129166 | 83179.99 | 83179.99 | 83179.99 | 64.3977 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622276 | Rehabilitacion General De La Red Hidráulica Y Sanitaria, Remodelación De Modulo De Servicios Sanitarios, Construcción De Bebedero Con 6 Llaves En Escuela Primaria Humberto Villela Lugo | C-00062/2951 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 114367 | 114367 | 114367 | 114367 | 77260.29 | 77260.29 | 77260.29 | 67.5547 | 0 | Metros Cuadrados | 370 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622277 | Rehabilitacion De Aulas, Impermeabilizacion, Remodelación De Modulo De Servicios Sanitarios Y Pintura General En Escuela Primaria Netzahualcoyotl | C-00062/2952 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | - | Educación | En Ejecución | 2016 | 418796 | 418796 | 418796 | 418796 | 366547.99 | 366547.99 | 199031.99 | 87.5242 | 0 | Metros Cuadrados | 415 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622278 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Y Sistema Electrico En Escuela Primaria Profr. Enrique Garcia Sanchez | C-00062/2953 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 651651 | 651651 | 651651 | 651651 | 552834.49 | 552834.49 | 292173.49 | 84.836 | 0 | Metros Cuadrados | 564 | 0 | 44 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622279 | Rehabilitacion De Dos Aulas Prefabricadas, Servicios Sanitarios, Bebederos Y Cerco Perimetral En Telesecundaria 105 | C-00062/2954 | Sonora | Navojoa | Los Buayums | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 566057 | 566057 | 566057 | 566057 | 484357.29 | 484357.29 | 257936.29 | 85.5669 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622281 | Construccion De Fosa Septica Y Poso De Absorcion, Rehabilitacion De Cerco Perimetral En Secundaria Tecnica 17, Alejandro Carrillo Duron | C-00062/2955 | Sonora | Huépac | Huépac | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 166561 | 166561 | 166561 | 166561 | 164762.49 | 164762.49 | 98137.49 | 98.9202 | 0 | Metros Cuadrados | 245 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622282 | Sustitucion De Losa En Edificio De Areas Administrativas, De Cubierta De Lamina En Biblioteca, Refuerzo Estructural En Losas De Entrepiso Y Azotea, Impermeabilizacion De Edificio 3c Y Sustitucion De L | C-00062/2956 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 1145168 | 1145168 | 1145168 | 1145168 | 947646.59 | 947646.59 | 489580.59 | 82.7518 | 0 | Metros Cuadrados | 1042 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622283 | Construccion De Bebderos Y Subestacion De 75 Kva, Rehabilitacion Interior Del Sistema Electrico, Impermeabilizacion De Edificios, Rehabilitacion Menor De Servicios Sanitarios Y Rehabilitacion De Ciste | C-00062/2957 | Sonora | Tepache | Tepache | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 1103089 | 1103089 | 1103089 | 1103089 | 913983.83 | 913983.83 | 472748.83 | 82.8568 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622284 | Construccion De Muro Divisorio, Reparacion De Piso, Rehabilitacion General De Edificio, Susttiucion De Cubierta De Lamina Y Rehabilitacion De Instalaciones Electricas En Secundaria Tecnica 45 | C-00062/2958 | Sonora | Navojoa | Cohuirimpo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 966395 | 966395 | 966395 | 966395 | 804626.69 | 804626.69 | 418071.69 | 83.2606 | 0 | Metros Cuadrados | 1282 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622285 | Sustitucion De Techo De Aula, Herreria Y Pintura En General En Telesecundaria 347 | C-00062/2959 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Valdez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 232810 | 232810 | 232810 | 232810 | 217761.19 | 217761.19 | 124637.19 | 93.536 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622286 | Rehabilitacion De Cerco Perimetral, De Sistema Electrico, De Servicios Sanitarios, Acometida Y Alimentadores En Telesecundaria 15 | C-00062/2960 | Sonora | Cajeme | Vicente Guerrero (El Portón) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 729192 | 729192 | 729192 | 729192 | 614867.79 | 614867.79 | 323189.79 | 84.3218 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622287 | Rehabilitacion General Del Sistema Electrico, Domolicion Y Construccion De Bebedero En Telesecundaria 143 | C-00062/2961 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 437988 | 437988 | 437988 | 437988 | 381902.59 | 381902.59 | 206708.59 | 87.1948 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622288 | Sustitucion De Aulas Prefabricadas Y Construccion De Dos Aulas, Rampa, Cerco Perimetral Y Obra Exterior En Telesecundaria 148 | C-00062/2962 | Sonora | Bácum | Independencia (Campo 104) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 1265164 | 1265164 | 1265164 | 1265164 | 1043646.39 | 1043646.39 | 537578.39 | 82.491 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622290 | Rehabilitacion De Barda Perimetral Y De Sanitarios En Secundaria Estatal 11 | C-00062/2963 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 2117066 | 2117066 | 2117066 | 2117066 | 1725163.99 | 1725163.99 | 878339.99 | 81.4884 | 0 | Metros Cuadrados | 911 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622291 | Construccion De Modulo Sanitario Y Reparacion Del Existente Y Obra Exterior En Secundaria Tecnica 74 | C-00062/2964 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 1140991 | 1140991 | 487909.49 | 1140991 | 944306.49 | 944306.49 | 487909.49 | 82.762 | 0 | Metros Cuadrados | 1309 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622292 | Construccion De Fosa Septica, Pozo De Absorcion Y Cisterna Y Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En Telesecundaria 303 | C-00062/2965 | Sonora | Hermosillo | Manuel Ávila Camacho | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 243868 | 243868 | 129060.59 | 243868 | 226606.59 | 226606.59 | 129060.59 | 92.9218 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622293 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico, Impermeabilizacion, Construccion De Puerta De Emergencia, Acometida Electrica Y Alimentacion Hidraulica En Cam 17, Ma. Del Carmen Bojorquez | C-00062/2966 | Sonora | Naco | Naco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 200383 | 200383 | 111666.09 | 200383 | 191821.09 | 191821.09 | 111666.09 | 95.7272 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622294 | Sustitucion De Luminarias Y Construccion De Subestacion De 75 Kva En Cam 20 | C-00062/2967 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 489071 | 489071 | 227141.49 | 489071 | 422770.49 | 422770.49 | 227141.49 | 86.4436 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622295 | Rehabilitacion De Red Hidraulica Y Sanitaria, Remodelacion De Modulo De Baños, Reparacion De Bajo Techo En La Sala De Juntas , Impermeabilizacion Y Pintura En Supervision, Zona Escolar 35 | C-00062/2968 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 129357 | 129357 | 83256.19 | 129357 | 83256.19 | 83256.19 | 83256.19 | 64.3616 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622296 | Construccion De Un Aula Y Obra Exterior En Jardin De Niños Nueva Creación, Colonia San Rafael | C-00062/2969 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 552962 | 552962 | 276482 | 552962 | 331778 | 331778 | 276482 | 60.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622297 | Construccion De Un Aula Y Obra Exterior En Jardin De Niños Esthela Castro Verdugo | C-00062/2970 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 556462 | 556462 | 278232 | 556462 | 333878 | 333878 | 278232 | 60.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622326 | Construccion De Un Aula Adosada, Con Preparacion Para Adose Y Obra Exterior En Jardin De Niños Nueva Creación | C-00062/2971 | Sonora | Caborca | Plutarco Elías Calles (La Y Griega) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 504767 | 504767 | 252382 | 504767 | 302859 | 302859 | 252382 | 59.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622327 | Construccion De Un Aula Aislada Y Obra Exterior En Jardin De Niños Nueva Creación | C-00062/2972 | Sonora | Rosario | Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 544034 | 544034 | 272019 | 544034 | 326422 | 326422 | 272019 | 60.0003 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622328 | Construccion De Un Aula Y Obra Exterior En Jardin De Niños El Rosal | C-00062/2973 | Sonora | Navojoa | Rosales | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 545431 | 545431 | 272716 | 545431 | 327259 | 327259 | 272716 | 60.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 44 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622331 | Construccion De Un Aula Y Obra Exterior En Jardin De Niños Jose Maria Tetabiate | C-00062/2974 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Tetabiate | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 530842 | 530842 | 265422 | 530842 | 318506 | 318506 | 265422 | 60.0002 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622332 | Construccion De Un Aula Y Obra Exterior En Jardin De Niños Vicente Buitimea | C-00062/2975 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 516305 | 516305 | 258150 | 516305 | 309781 | 309781 | 258150 | 59.9996 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622333 | Construccion De Un Aula Aislada Y Obra Exterior En Escuela Primaria Jesus Reyes Heroles | C-00062/2976 | Sonora | Navojoa | La Quince | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 513017 | 513017 | 256507 | 513017 | 307809 | 307809 | 256507 | 59.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622334 | Construccion De Un Aula Adosada Y Obra Exterior En Escuela Primaria 5 De Febrero | C-00062/2977 | Sonora | Cajeme | Ejido Tepeyac (Campo Dos) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 447331 | 447331 | 223666 | 447331 | 268399 | 268399 | 223666 | 60.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622335 | Construccion De Un Aula Y Obra Exterior En Escuela Primaria Rafael Alvarez Gonzalez | C-00062/2978 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDU ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 506745 | 506745 | 253370 | 506745 | 304045 | 304045 | 253370 | 59.9996 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622336 | Construccion De Tres Aulas Aisladas, Rampa Y Obra Exterior En Escuela Primaria Nueva Creación, Colonia Santa Fe | C-00062/2979 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1278364 | 1278364 | 639184 | 1278364 | 767020 | 767020 | 639184 | 60.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 36 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622337 | Construccion De Un Aula Y Obra Exterior En Cam Estatal | C-00062/2980 | Sonora | Alamos | Alamos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 563286 | 563286 | 281641 | 563286 | 337970 | 337970 | 281641 | 59.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622338 | Construccion De Dos Aulas Y Obra Exterior En Cam 04 "Gabriela Brimmer" | C-00062/2981 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 880025 | 880025 | 440010 | 880025 | 528013 | 528013 | 440010 | 59.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622394 | Construccion De Una Aula Adosada Y Obra Exterior En Jardin De Niños Juan A. Acuña Gamez | C-00062/2982 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 423525 | 423525 | 211760 | 423525 | 254113 | 254113 | 211760 | 59.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622395 | Construccion De Una Aula Y Obra Exterior En Jardin De Niños 24 De Febrero | C-00062/2983 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 566095 | 566095 | 283045 | 566095 | 339655 | 339655 | 283045 | 59.9996 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622396 | Construccion De Una Aula Aislada Y Obra Exterior En Jardin De Niños Nuevos Caminos | C-00062/2984 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 588482 | 588482 | 294242 | 588482 | 353090 | 353090 | 294242 | 60.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622397 | Construccion De Una Aula Y Obra Exterior En Jardin De Niños Ana Alcaraz Barreto | C-00062/2985 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 602948 | 602948 | 301473 | 602948 | 361768 | 361768 | 301473 | 59.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622398 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Nueva Creacion | C-00062/2986 | Sonora | Bácum | Bácum | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 442736 | 442736 | 221366 | 442736 | 265640 | 265640 | 221366 | 59.9996 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622399 | Construccion De Una Aula Aislada Y Obra Exterior En Jardin De Niños Nueva Creacion | C-00062/2987 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 512960 | 512960 | 256480 | 512960 | 307776 | 307776 | 256480 | 60 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622400 | Construccion De Una Aula Y Obra Exterior En Jardin De Niños Francisca Mercedes Madrid Durazo | C-00062/2988 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 527556 | 527556 | 263776 | 527556 | 316532 | 316532 | 263776 | 59.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622401 | Construccion De Una Aula Adosada Y Obra Exterior En Escuela Primaria Lorenzo Chan Be | C-00062/2989 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 468932 | 468932 | 234467 | 468932 | 281360 | 281360 | 234467 | 60.0002 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622402 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Nueva Creacion, Colonia Ladrilleras | C-00062/2990 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 447136 | 447136 | 223566 | 447136 | 268280 | 268280 | 223566 | 59.9996 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622403 | Construccion De Una Aula Adosada Y Obra Exterior En Escuela Primaria Nueva Creacion Papago | C-00062/2991 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 558159 | 558159 | 279079 | 558159 | 334895 | 334895 | 279079 | 59.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622404 | Construccion De Una Aula Y Obra Exterior En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza | C-00062/2992 | Sonora | Huatabampo | Loma de Moroncárit | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 603677 | 603677 | 301837 | 603677 | 362205 | 362205 | 301837 | 59.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 56 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622405 | Construccion De Una Aula Y Obra Exterior En Escuela Primaria Ma. Jesus Maytorena Fourcade | C-00062/2993 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 558324 | 558324 | 279164 | 558324 | 334996 | 334996 | 279164 | 60.0003 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622406 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Luis Pasteur | C-00062/2994 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1152182 | 1152182 | 576092 | 1152182 | 691310 | 691310 | 576092 | 60.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 58 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622407 | Construccion De Dos Aulas En Telesecundaria 130 | C-00062/2995 | Sonora | Etchojoa | Buaysiacobe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1001820 | 1001820 | 500910 | 1001820 | 601092 | 601092 | 500910 | 60 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 34 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622408 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria 370 | C-00062/2996 | Sonora | Guaymas | Casa Azul | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 554294 | 554294 | 277149 | 554294 | 332578 | 332578 | 277149 | 60.0003 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622409 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria 3 | C-00062/2997 | Sonora | Quiriego | Quiriego | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 476380 | 476380 | 238190 | 476380 | 285828 | 285828 | 238190 | 60 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622417 | Construccion De Cocina En Cendi 3. | C-00062/2998 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 702517 | 702517 | 351257 | 702517 | 421509 | 421509 | 351257 | 59.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622420 | Construccion De Una Aula En Cendi 4. | C-00062/2999 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 538552 | 538552 | 269277 | 538552 | 323132 | 323132 | 269277 | 60.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622422 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Emiliano Zapata | C-00062/3001 | Sonora | Hermosillo | San Pedro o el Saucito (San Pedro el Saucito) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 562752 | 562752 | 281377 | 562752 | 337652 | 337652 | 281377 | 60.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622423 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Nueva Creacion | C-00062/3002 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 611900 | 611900 | 305950 | 611900 | 367140 | 367140 | 305950 | 60 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 29 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622424 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Americo Vespucio | C-00062/3003 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 463167 | 463167 | 231582 | 463167 | 277899 | 277899 | 231582 | 59.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622425 | Construccion De Una Aula Aislada En Jardin De Niños Maria Del Rosario Chavez Cruz | C-00062/3004 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 532790 | 532790 | 266395 | 532790 | 319674 | 319674 | 266395 | 60 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622426 | Construccion De Una Aula Adosada En Jardin De Niños Elena Torres Cuellar | C-00062/3005 | Sonora | Bácum | Ejido Javier Mina | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 511469 | 511469 | 255734 | 511469 | 306881 | 306881 | 255734 | 59.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622427 | Construccion De Una Aula Con Division En T En Jardin De Niños Severiano Talamante Usaer 223 | C-00062/3006 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 608806 | 608806 | 304401 | 608806 | 365282 | 365282 | 304401 | 59.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622428 | Construccion De Tres Aulas En Escuela Primaria Nueva Creacion Urbi Villa Los Cedros | C-00062/3007 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 1206465 | 1206465 | 603230 | 1206465 | 723877 | 723877 | 603230 | 59.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622434 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria 19 De Abril | C-00062/3008 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 535476 | 535476 | 267736 | 535476 | 321284 | 321284 | 267736 | 59.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622438 | Construccion De Una Aula Aislada En Escuela Primaria Fortunato Siaruqui Quijano | C-00062/3009 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 480090 | 480090 | 240045 | 480090 | 288054 | 288054 | 240045 | 60 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622439 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Nueva Creacion Lomas Del Sol | C-00062/3010 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1295116 | 1295116 | 647556 | 1295116 | 777068 | 777068 | 647556 | 59.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622440 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Rodolfo Elias Calles | C-00062/3011 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 567576 | 567576 | 283786 | 567576 | 340544 | 340544 | 283786 | 59.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622441 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Amado Nervo | C-00062/3012 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 556194 | 556194 | 278099 | 556194 | 333718 | 333718 | 278099 | 60.0003 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622442 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata | C-00062/3013 | Sonora | Guaymas | El Castillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 444675 | 444675 | 222335 | 444675 | 266803 | 266803 | 222335 | 59.9996 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622443 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria 15 De Septiembre | C-00062/3014 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1075921 | 1075921 | 537961 | 1075921 | 645553 | 645553 | 537961 | 60 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622444 | Construccion De Tres Aulas En Escuela Primaria Antonio Montes Garcia | C-00062/3015 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1235284 | 1235284 | 617644 | 1235284 | 741172 | 741172 | 617644 | 60.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 13 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622445 | Construccion De Tres Aulas Aisladas Y Obra Exterior En Escuela Primaria Nueva Creacion | C-00062/3016 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1276262 | 1276262 | 638132 | 1276262 | 765758 | 765758 | 638132 | 60.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622446 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria Estatal 145 | C-00062/3017 | Sonora | Cajeme | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 617930 | 617930 | 308965 | 617930 | 370758 | 370758 | 308965 | 60 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622447 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria Estatal 18 | C-00062/3018 | Sonora | Cajeme | Mora Villalobos (Campo 29) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 521863 | 521863 | 260933 | 521863 | 313119 | 313119 | 260933 | 60.0002 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622448 | Construccion De Una Aula En Cam 42 | C-00062/3019 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 710985 | 710985 | 355490 | 710985 | 426589 | 426589 | 355490 | 59.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622449 | Construccion De Una Aula Aislada En Cam 07, Julio Gracia Gonzalez | C-00062/3020 | Sonora | Hermosillo | Bahía de Kino | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 573103 | 573103 | 286553 | 573103 | 343863 | 343863 | 286553 | 60.0002 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 32 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622450 | Construccion De Cocina En Cendi 1 | C-00062/3022 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 603427 | 603427 | 301712 | 603427 | 362055 | 362055 | 301712 | 59.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 83 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622451 | Construccion De Dos Aulas En Jardin De Niños Nueva Creacion | C-00062/3023 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 910616 | 910616 | 455306 | 910616 | 546368 | 546368 | 455306 | 59.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622452 | Construccion De Dos Aulas En Jardin De Niños Emma Estupiñan Sotelo | C-00062/3024 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 916759 | 916759 | 458379 | 916759 | 550055 | 550055 | 458379 | 60 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622455 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Nueva Creacion, Urbi Villa Del Cedro | C-00062/3025 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 535947 | 535947 | 267972 | 535947 | 321567 | 321567 | 267972 | 59.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622460 | Construccion De Una Aula Con Division En "T" En Jardin De Niños Micaela Munguia Rivas Usaer 122 | C-00062/3026 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 610561 | 610561 | 305281 | 610561 | 366337 | 366337 | 305281 | 60.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622463 | Construccion De Una Aula Con Division En "T" En Escuela Primaria Benito Juarez Garcia Usaer 67 | C-00062/3027 | Sonora | Imuris | Imuris | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 548782 | 548782 | 274392 | 548782 | 329270 | 329270 | 274392 | 60.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622464 | Construccion De Una Aula Con Division En "T" En Escuela Primaria Nueva Creacion, Jardines Usaer 78 | C-00062/3028 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 546160 | 546160 | 273080 | 546160 | 327696 | 327696 | 273080 | 60 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622468 | Construccion De Una Aula Con Division En "T" En Escuela Primaria Margarita Maza De Juarez Usaer 127 | C-00062/3029 | Sonora | Cajeme | Pueblo Yaqui | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 654214 | 654214 | 327109 | 654214 | 392530 | 392530 | 327109 | 60.0002 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622471 | Construccion De Dos Aulas En Jardin De Niños Nueva Creacion Joyas Del Parque | C-00062/3030 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 916673 | 916673 | 458338 | 916673 | 550005 | 550005 | 458338 | 60.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622475 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Nueva Creacion, Fraccionamiento Romanza | C-00062/3031 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 417276 | 417276 | 208636 | 417276 | 250364 | 250364 | 208636 | 59.9996 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622728 | Construccion De Una Aula Aislada En Jardin De Niños Nueva Creacion | C-00062/3033 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 414649 | 414649 | 207324 | 414649 | 248789 | 248789 | 207324 | 59.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622729 | Construccion De Dos Aulas En Jardin De Niños Concepcion Aguirre Galvez | C-00062/3034 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1034695 | 1034695 | 517345 | 1034695 | 620815 | 620815 | 517345 | 59.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622730 | Construccion De Una Aula Con Division En T En Jardin De Niños Augusto Federico Froebel, Usaer 146 | C-00062/3035 | Sonora | Imuris | Imuris | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 642754 | 642754 | 321379 | 642754 | 385654 | 385654 | 321379 | 60.0002 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622731 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Cruz Amalia Elias Gonzalez | C-00062/3036 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 679651 | 679651 | 339826 | 679651 | 407791 | 407791 | 339826 | 60.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 29 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622732 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Nueva Creacion, Agua Zarca | C-00062/3037 | Sonora | Nogales | Agua Zarca (Ferrocarril) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 547170 | 547170 | 273585 | 547170 | 328302 | 328302 | 273585 | 60 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622733 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Nueva Creacion, Fraccionamiento Romanza | C-00062/3038 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1183242 | 1183242 | 591622 | 1183242 | 709946 | 709946 | 591622 | 60.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 16 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622734 | Construccion De Tres Aulas En Escuela Primaria Alba Rivera Wong | C-00062/3039 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1464592 | 1464592 | 732297 | 1464592 | 878756 | 878756 | 732297 | 60.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622735 | Construccion De Tres Aulas En Escuela Primaria Faustino Fernandez Aguilar | C-00062/3040 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1204240 | 1204240 | 602120 | 1204240 | 722544 | 722544 | 602120 | 60 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622736 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria 247 | C-00062/3041 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 608259 | 608259 | 304129 | 608259 | 364955 | 364955 | 304129 | 59.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 53 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622737 | Construccion De Una Aula En Cam 19 | C-00062/3042 | Sonora | Imuris | Imuris | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 626942 | 626942 | 313472 | 626942 | 376166 | 376166 | 313472 | 60.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 48.53 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622738 | Construccion De Una Aula En Cam 08 | C-00062/3043 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 478573 | 478573 | 239288 | 478573 | 287145 | 287145 | 239288 | 60.0003 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622739 | Construccion De Dos Aulas En Jardin De Niños Nueva Creacion Joyas Del Parque | C-00062/3030 | Sonora | Aconchi | Aconchi | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 555284 | 916673 | 458338 | 916673 | 550005 | 550005 | 458338 | 60.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622751 | Construccion De Aula En El Cam 20 | C-00062/3021 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 566367 | 566367 | 283182 | 566367 | 339819 | 339819 | 283182 | 59.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622759 | Construccion De Dos Aulas En Jardin De Niños Nueva Creacion, Quintas Del Sol | C-00062/3060 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 814068 | 814068 | 672423 | 814068 | 672423 | 672423 | 672423 | 82.6003 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622765 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Francisco Castillo Blanco | C-00062/3064 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 565902 | 565902 | 226362 | 565902 | 339542 | 339542 | 226362 | 60.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100622780 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Nueva Creación, Real Del Carmen | C-00062/3068 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 574648 | 574648 | 287323 | 574648 | 344788 | 344788 | 287323 | 59.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100623045 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Jesús Aguirre Entre Las Calles Francisco I. Madero Y Venustiano Carranza, Col. Robinson Bours - 4156 | 4156 | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 670424.26 | 670424.26 | 669724.07 | 423215.41 | 423215.41 | 423215.41 | 63.1265 | 0 | Metros Cuadrados | 74 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100623344 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Jesús Aguirre Entre Las Calles Benito Juárez Y Francisco I. Madero, Col. Robinson Bours - 4140 | 4140 | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 670424.26 | 670424.26 | 670336.77 | 201101.03 | 201101.03 | 201101.03 | 29.9961 | 0 | Metros Cuadrados | 74 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100623452 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle San Luis Potosí Entre Las Calles Benito Juárez Y Francisco I. Madero, Col. Robinson Bours - 4185 | 4185 | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 650533.15 | 650533.15 | 650533.15 | 363346.92 | 363346.92 | 363346.92 | 55.8537 | 0 | Metros Cuadrados | 74 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100624589 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Rafael Guirado Entre Las Calles Benito Juárez Y Francisco I. Madero, Col. Robinson Bours - 4166 | 4166 | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 670424.26 | 670424.26 | 668881.82 | 200664.55 | 200664.55 | 200664.55 | 29.931 | 0 | Metros Cuadrados | 74 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100624780 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Alfonso Ortiz Tirado | C-00062-3067 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 804790 | 804790 | 402395 | 804790 | 482874 | 482874 | 402395 | 60 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100624782 | Construccion De Subestacion Electrica De 50 Kva Monofasica Y Construccion De Cerco Perimetral En Jardin De Niños Augusto Federico Froebel | C-00062/2886 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 619174.2 | 619174.2 | 619174.2 | 619174.2 | 619174.2 | 619174.2 | 619174.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100624783 | Construccion De Aula Usaer, Construccion De Barda Perimetral, Rehabilitacion De Modulo De Servicio Sanitario Y Rehabilitacion General Del Plantel En Jardin De Niños Trinidad Alegria Meza | C-00062/2887 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1012812.39 | 1012812.39 | 1012812.39 | 1012812.39 | 1012812.39 | 1012812.39 | 1012812.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 166 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100624896 | Reparacion De Registros Electricos Y Drenaje, Cancelacion Y Demolicionde Chapoteadero Y Macetas, Rehabilitacion General De Cerco Perimetral, Cambio De Cubiertas E Impermeabilizacion En Jardin De Niños | C-00062/2888 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1637865.85 | 1637865.85 | 1637865.85 | 1637865.85 | 1637865.85 | 1637865.85 | 1637865.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100624897 | Rehabilitacion De Plaza Civica Y Banquetas, Luminarias En Aulas, Direccion Y Tejaban, Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Aplanados, Grietas, Pintura En Muros Y Construccion De Subestacion Electri | C-00062/2889 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 696540.6 | 696540.6 | 696540.6 | 696540.6 | 696540.6 | 696540.6 | 696540.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100624898 | Rehabilitacion De Techos E Instalaciones Electricas, Desmontaje De Juegos, Poda Y Extraccion De Arboles, Demolicion De Piso, Registros, Bebederos, Desmontaje De Estructura De Madera Y Lamina En Jardin | C-00062/2890 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1230390.62 | 1230390.62 | 1230390.62 | 1230390.62 | 1230390.62 | 1230390.62 | 1230390.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100624899 | Impermeabilizacion, Rehabilitacion De Instalacion Electrica, De Servicios Sanitarios Y Reparaciones En Jardin De Niños Rabindranat Tagore | C-00062/2891 | Sonora | Empalme | Santa María de Guaymas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 158138.99 | 158138.99 | 158138.99 | 158138.99 | 158138.99 | 158138.99 | 158138.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100624900 | Impermeabilizacion De Aulas Y Pintura, Cambio De Cubierta, Rehabilitacion De Plaza Civica, Andadores Y Obra Exterior En Jardin De Niños Usi Aleya | C-00062/2892 | Sonora | Guaymas | San Carlos (San Carlos Nuevo Guaymas) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 636253.66 | 636253.66 | 636253.66 | 636253.66 | 636253.66 | 636253.66 | 636253.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100624901 | Aplicación De Pintura En Cubierta De Polineria, Demolicion De Jardineras, Rehabilitacion Electrica Y De Cerco Perimetral En Jardin De Niños Zix Quisil | C-00062/2893 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 84693.81 | 84693.81 | 84693.81 | 84693.81 | 84693.81 | 84693.81 | 84693.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 143 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON16160100624902 | Rehabilitacion De Aulas, Instalaciones Electricas, Baños Y Obra Exterior En Jardin De Niños Ada M. Elflein | C-00062/2894 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1133655.1 | 1133655.1 | 1133655.1 | 1133655.1 | 1133655.1 | 1133655.1 | 1133655.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 158 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100624903 | Reparacion General De Servicios Sanitarios, Cisterna Y Equipo Hidroneumatico En Jardin De Niños Antonio Lorenzo De Lavoisier | C-00062/2895 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 322669.13 | 322669.13 | 322669.13 | 322669.13 | 322669.13 | 322669.13 | 322669.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100624904 | Rehabilitacion General De Drenaje, Sistema Hidraulico, Servicios Sanitarios, Rehabilitacion De Pisos, Construccion De Barandal En Rampas, De Barda Con Malla Ciclonica Y Rehabilitacion Electrica Menor | C-00062/2896 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 461821.1 | 461821.1 | 461821.1 | 461821.1 | 461821.1 | 461821.1 | 461821.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 192 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON16160100625022 | Rehabilitacion De Instalaciones Hidraulicas Y Sanitarias En Escuela Primaria Heroe De Nacozari | C-00062/2897 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 62088.4 | 62088.4 | 62088.4 | 62088.4 | 62088.4 | 62088.4 | 62088.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 539 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625028 | Rehabilitacion General En Escuela Primaria Leona Vicario | C-00062/2898 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1562670.7 | 1562670.7 | 1562670.7 | 1562670.7 | 1562670.7 | 1562670.7 | 1562670.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 305 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625029 | Rehabilitacion De Aulas Y De Sistema Electrico En Escuela Primaria Rafael Ramirez | C-00062/2899 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1068389.15 | 1068389.15 | 1068389.15 | 1068389.15 | 1068389.15 | 1068389.15 | 1068389.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625038 | Reparacion De Techos De Aulas, Muros Agrietados, Impermeabilzacion, Construccion De Cisterna, Bebederos En Escuela Primaria Moises Saenz | C-00062/2901 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1414537.15 | 1414537.15 | 1414537.15 | 1414537.15 | 1414537.15 | 1414537.15 | 1414537.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 304 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625040 | Reparacion De Modulo De Servicios Sanitarios, Rehabilitacion De Pisos En Andador Principal Y Banquetas En Edificio 28, Instalacion De Lamparas Suburbanas En Escuela Primaria Nicolas Bravo | C-00062/2902 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 711125.4 | 711325.4 | 711325.4 | 711325.4 | 711325.4 | 711325.4 | 711325.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625199 | Construccion De Subestacion Electrica Y Obra Exterior En Escuela Primaria Jesus Garcia | C-00062/2903 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 862799.07 | 862799.07 | 862799.07 | 862799.07 | 862799.07 | 862799.07 | 862799.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 383 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625207 | Rehabilitacion De Cubiertas, De Aula, Del Sistema Electrico, De Cerco De Malla Ciclonica Y Retiro De Arboles Caidos En Escuela Primaria Rafael Ramirez | C-00062/2904 | Sonora | Guaymas | Estación Oroz (Oroz) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1032493.65 | 1032493.65 | 1032493.65 | 1032493.65 | 1032493.65 | 1032493.65 | 1032493.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625264 | Colocacion De Cubierta Y Estructura Multipanel, Rehabilitacion Del Sistema Electrico De Edificio "1a" En Escuela Primaria Unidad Ford 66 | C-00062/2905 | Sonora | Caborca | Plutarco Elías Calles (La Y Griega) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1790245.06 | 1790245.06 | 1790245.06 | 1790245.06 | 1790245.06 | 1790245.06 | 1790245.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 365 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625268 | Rehabilitacion General De Modulo De Baños Y Adecuacion Para Niños Con Capacidades Diferentes, Impermeabilizacion, Instalacion De Rampas Y Accesos Con Barandales, Sustitucion De Cableado Electrico, Lum | C-00062/2906 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1745951 | 1745951 | 1745951 | 1745951 | 1745951 | 1745951 | 1745951 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 532 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625275 | Rehabilitación Eléctrica En Escuela Primaria Estado De Oaxaca | C-00062/2914 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 41787.1 | 41878.1 | 41878.1 | 41878.1 | 41878.1 | 41878.1 | 41878.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON16160100625276 | Construccion De Aula Usaer, Rampas Y Obra Exterior En Escuela Primaria Maria Candelaria Venegas Trevor | C-00062/2907 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 796581.4 | 796581.4 | 796581.4 | 796581.4 | 796581.4 | 796581.4 | 796581.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 306 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625277 | Impermeabilizacion, Rehabilitacion En Cerco Perimetral, Sistema Electrico, Modulo De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Florentino Lopez Cervantes | C-00062/2908 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 623937.95 | 623937.95 | 623937.95 | 623937.95 | 623937.95 | 623937.95 | 623937.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 286 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625278 | Rehabilitacion De Sanitarios, Sustitucion De Cristales Y Pisos En Escuela Primaria General Alvaro Obregon | C-00062/2909 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 983998.14 | 983998.14 | 983998.14 | 983998.14 | 983998.14 | 983998.14 | 983998.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 331 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON16160100625632 | Sustitucion De Cubierta, Instalacion De Sistema Electrico, Cerco Perimetral, Construccion De Cisterna, Fosa Septica, Pozo De Absorcion, Canceleria De Puertas Y Ventanas En Escuela Primaria Guadalupe V | C-00062/2911 | Sonora | Pitiquito | Desemboque de los Seris (El Desemboque) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1002683.38 | 1002683.38 | 1002683.38 | 1002683.38 | 1002683.38 | 1002683.38 | 1002683.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON16160100625635 | Terminacion De Construccion De Cisterna, Reforzamiento De Barda Reja Frontal, Pisos, Barandales, Construccion De Bebederos En Escuela Primaria Nueva Creacion, Los Arroyos | C-00062/2912 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 158246.11 | 158246.11 | 158246.11 | 158246.11 | 158246.11 | 158246.11 | 158246.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 555 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON16160100625640 | Construccion De Subestacion Electrica Y Muro De Acometida En Escuela Primaria Faustino Fernandez Aguilar | C-00062/2910 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 774530.13 | 774530.13 | 774530.13 | 774530.13 | 774530.13 | 774530.13 | 774530.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 555 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625643 | Rehabilitacion Electrica En Escuela Primaria Estado De Oaxaca | C-00062/2913 | Sonora | Hermosillo | El Choyudo (Los Japoneses) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 686280.76 | 686280.76 | 686280.76 | 686280.76 | 686280.76 | 686280.76 | 686280.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 650 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625689 | Rehabilitacion De Modulo Sanitario, Cambio De Luminarias, Construccion De Barda, Banquetas, Pintura En Polineria, Puertas Y Ventanas, Construccion De Canal De Desague En Escuela Primaria Lic. Benito J | C-00062/2915 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | San Miguel de Horcasitas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 805104.65 | 805104.65 | 805104.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625892 | Construccion De Techumbre En Secundaria Tecnica 41, Ezequiel Silva Lopez | C-00062/2916 | Sonora | Hermosillo | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2172352.45 | 2172352.45 | 2172352.45 | 2172352.45 | 2172352.45 | 2172352.45 | 2172352.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 849 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625894 | Impermeabilizacion De Edificios Y Restauracion De Baño, Rehabilitacion Electrica En Edificios "A, B", Direccion, Area De Dibijo, Caseta Y Alimentadores, Rehabilitacion De Bebedero Y Refuerzo De Column | C-00062/2917 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1836335.5 | 1836335.5 | 1836335.5 | 1836335.5 | 1836335.5 | 1836335.5 | 1836335.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1942 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625895 | Construccion De Barda Perimetral En Secundaria Faustino Felix Serna | C-00062/2918 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 861191.25 | 861191.25 | 861191.25 | 861191.25 | 861191.25 | 861191.25 | 861191.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1161 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625896 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico, De Red Hidraulica, Reparacion De Techos, De Grietas En Muros De Aulas, De Daños Por Asentamiento, Impermeabilizacion, Barda Perimetral Y Obra Exterior En Secundar | C-00062/2919 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1928420.6 | 1928420.6 | 1928420.6 | 1928420.6 | 1928420.6 | 1928420.6 | 1928420.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1044 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625899 | Aumento De Altura, Rehabilitacion De Biblioteca, Rehabilitacion Menor De Baños Y Construccion De Bebederos En Secundaria General Jose Maria Giron | C-00062/2920 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1319367.2 | 1319367.2 | 1319367.2 | 1319367.2 | 1319367.2 | 1319367.2 | 1319367.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1080 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625901 | Sustitucion De Luminarias, Rehabilitacion De Sanitarios Y Bebederos, Equipo Hidroneumatico Y Obra Exterior En Supervision De Educacion Especial No. 8 | C-00062/2921 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1088355.7 | 1088355.7 | 1088355.7 | 1088355.7 | 1088355.7 | 1088355.7 | 1088355.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625903 | Reparación De Techos, Pintura General, Rehabilitación De Aulas, De Instalaciones Eléctricas, De Instalaciones Hidrosanitarias, Construcción De Andadores, Pisis, Asta Bandera, Reparación De Cerco Perim | C-00062/2900 | Sonora | Navojoa | Guadalupe de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1817785.2 | 1817785.2 | 1817785.2 | 1817785.2 | 1817785.2 | 1817785.2 | 1817785.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 217 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625904 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Rehabilitacion De Aula Y Obra Exterior En Supervision De Jefatura De Sector 10 | C-00062/2922 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 248863.45 | 248863.45 | 248863.45 | 248863.45 | 248863.45 | 248863.45 | 248863.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100628867 | Construcción De La Presa Bicentenario En El Sitio Los Pilares (Ampliación) | C-00089/0006 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Convenios | U030 Apoyos Especiales en Distrito de Riego y Unidades de Riego |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SAGARHPA (FOOSSI) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 189000000 | 189000000 | 189000000 | 189000000 | 189000000 | 189000000 | 189000000 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 300000 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100628884 | Supervisión Externa De La Obra Construcción De La Presa Bicentenario En El Sitio Los Pilares (Ampliación) | C-00089/0007 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Convenios | U030 Apoyos Especiales en Distrito de Riego y Unidades de Riego |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SAGARHPA (FOOSSI) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 300000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100629269 | Rehabilitacion De Cisterna Y Drenaje En Jardin De Niños Leonardo Magaña | C-00062/2929 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 108303 | 108303 | 108303 | 108303 | 74834.09 | 74834.09 | 74834.09 | 69.097 | 0 | Metros Cuadrados | 142 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100630370 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Rafael Guirado Entre Calles Francisco I. Madero Y Venustiano Carranza, Col. Robinson Bours - 6665 | 6665 | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 670424.26 | 670424.26 | 667735.17 | 200320.55 | 200320.55 | 200320.55 | 29.8797 | 0 | Metros Cuadrados | 74 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100632769 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios | 04 00 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 12102005 | 12102005 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN
SON16160100632841 | Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes | 05 00 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 26083002 | 26083002 | 9083002 | 305779.99 | 305779.99 | 305779.99 | 305779.99 | 1.1723 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100632884 | Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos | 06 00 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20069132 | 20069132 | 13646337 | 4907311.1 | 4907311.1 | 4907311.1 | 4907311.1 | 24.452 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 24 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100632945 | Sistema Nacional De Información | 07 01 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 17378366 | 17378366 | 6154800 | 100946.1 | 100946.1 | 100946.1 | 100946.1 | 0.58087 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0.6 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100632985 | Registro Publico Vehicular | 07 02 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100633040 | Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencias Y Denuncia Ciudadana | 08 00 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 39251619.27 | 39251619.27 | 18000000 | 5623761.65 | 5623761.65 | 5623761.65 | 5623761.65 | 14.3275 | 0 | Otros | 0 | 0 | 14 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100633264 | Construcción De Una Aula En Jardín De Niños Miguel Angel | C-00062/3032 | Sonora | La Colorada | Tecoripa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 484385 | 484385 | 242190 | 484385 | 290629 | 290629 | 242190 | 59.9996 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100633314 | Acceso A La Justicia Ara Mujeres | 01 02 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100633565 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 02 01 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 11060929.87 | 11060929.87 | 9953204.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100633575 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación De Control De Confianza | 02 02 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4511047.86 | 4511047.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100633584 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 03 01 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 21889000 | 21889000 | 9000000 | 581506.58 | 581506.58 | 581506.58 | 581506.58 | 2.6566 | 0 | Otros | 0 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100633604 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública | 03 03 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 141780110 | 141780110 | 109998538.13 | 72340754.61 | 72340754.61 | 72340754.61 | 72340754.61 | 51.0232 | 0 | Otros | 0 | 0 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100634743 | Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | 09 00 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2211253 | 2211253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100634762 | Especialización De Las Instancias Responsables De La Búsqueda De Personas | 10 00 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN
SON16160100637155 | Fortaseg | 1 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Gobierno Municipal de Caborca | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 11000000 | 11000000 | 5500000 | 3339400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 30 | Financiera: . / Física: Se han realizado capacitaciones, con duración de 3 meses, por parte de Isspe. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640680 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle 29 Entre Avenidas 6 Y 10 | C-00137/0001 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4500000 | 4450500 | 4450500 | 4450500 | 2225250 | 2225250 | 2225250 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640681 | Rehabilitación De "Casa De La Salud" En La Localidad De Llano Blanco | C-00137/0002 | Sonora | Altar | Llano Blanco (Rancho Seco) | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR | Salud | En Ejecución | 2016 | 300000 | 296700 | 296700 | 296700 | 148350 | 148350 | 148350 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 460 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640682 | Pavimentacion De La Calle Dolores Muñoz Entre Santa Teresa Y Madero | C-00137/0003 | Sonora | Atil | Atil | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATIL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 300000 | 296700 | 296700 | 296700 | 148350 | 148350 | 148350 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 609 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640683 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Libertad, Colonia Centro | C-00137/0004 | Sonora | Bacanora | Bacanora | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BACANORA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 350000 | 346150 | 346150 | 346150 | 173075 | 173075 | 173075 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640684 | Construcción De Muro De Contención De Tipo Mampostería, En El Boulevard Revolución | C-00137/0005 | Sonora | Bacerac | Bacerac | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BACERAC | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 346150 | 346150 | 346150 | 346150 | 173075 | 173075 | 173075 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1094 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640685 | Rehabilitacion De Plaza Publica En Colonia Centro | C-00137/0006 | Sonora | Bácum | Bácum | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BACUM | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 356685.64 | 352762.1 | 352762.1 | 352762.1 | 176381.04 | 176381.04 | 176381.04 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640686 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Aquiles Serdan Entre Boulevard Rodolfo Felix Valdez E Ignacio Zaragoza | C-00137/0007 | Sonora | Bácum | Bácum | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BACUM | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 643215.36 | 636193.99 | 636193.99 | 636193.99 | 318070 | 318070 | 318070 | 49.9958 | 0 | Metros lineales | 3500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON16160100640687 | Construcción De Banquetas Estampadas En Varias Calles En La Colonia Centro | C-00137/0008 | Sonora | Baviácora | Baviácora | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 500000 | 247250 | 247250 | 238350.23 | 148138.48 | 148138.48 | 148138.48 | 59.9145 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: DEMOLICION, TRAZO Y NIVELACION, ASI COMO COLOCACION DE PAVIMENTO EN BANQUETAS ESTAMPADAS / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640688 | Remodelacion De Estadio De Softbol Ubicado En La Unidad Deportiva Municipal | C-00137/0009 | Sonora | Benjamín Hill | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BENJAMIN HILL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 300000 | 296700 | 296700 | 296700 | 148350 | 148350 | 148350 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON16160100640689 | Construccion De Pisos Para Cancha De Basquetbol De 30.00 X 17.00 M | C-00137/0010 | Sonora | Caborca | 15 de Septiembre | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 310034.1 | 306623.72 | 306623.72 | 306623.72 | 153311.86 | 153311.86 | 153311.86 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 390 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640690 | Construccion De Pisos Para Cancha De Basquetbol De 30.00 X 17.00 M | C-00137/0011 | Sonora | Caborca | Álvaro Obregón | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 267474.42 | 264532.21 | 264532.21 | 132266.11 | 132266.11 | 132266.11 | 132266.11 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640691 | Construccion De Pisos Para Cancha De Basquetbol De 30.00 X 17.00 M | C-00137/0012 | Sonora | Caborca | El Coyote | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 267474.43 | 264532.21 | 264532.21 | 132266.11 | 132266.11 | 132266.11 | 132266.11 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON16160100640692 | Construccion De Pisos Para Cancha De Basquetbol De 30.00 X 17.00 M | C-00137/0013 | Sonora | Caborca | Jesús García | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 267474.42 | 264532.21 | 264532.21 | 132266.11 | 132266.11 | 132266.11 | 132266.11 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 264 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640693 | Construccion De Pisos Para Cancha De Basquetbol De 30.00 X 17.00 M | C-00137/0014 | Sonora | Caborca | La Almita | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 310034.1 | 306623.72 | 306623.72 | 153311.86 | 153311.86 | 153311.86 | 153311.86 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 640 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640694 | Construccion De Pisos Para Cancha De Basquetbol De 30.00 X 17.00 M | C-00137/0015 | Sonora | Caborca | México Sesenta y Ocho | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 310034.1 | 306623.72 | 306623.72 | 153311.86 | 153311.86 | 153311.86 | 153311.86 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 114 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640695 | Construccion De Pisos Para Cancha De Basquetbol De 30.00 X 17.00 M | C-00137/0016 | Sonora | Caborca | San Felipe del Rincón | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 267474.43 | 264532.21 | 264532.21 | 132266.11 | 132266.11 | 132266.11 | 132266.11 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640696 | Acceso Peatonal En Calle 7a Este Y Avenida Sinaloa | C-00137/0017 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 350000 | 346150 | 346150 | 173075 | 173075 | 173075 | 173075 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 31000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640697 | Bacheo En La Ciudad | C-00137/0018 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 450000 | 445050 | 445050 | 222525 | 222525 | 222525 | 222525 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 31000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640698 | Pavimentacion En Calle 7a Entre Avenidas Guerrero Y Chiapas | C-00137/0019 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1540000 | 1523060 | 1523060 | 761530 | 761530 | 761530 | 761530 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 31000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640699 | Pavimentación De Callejon Jose Maria Morelos Entre Calles 6a Y 7a | C-00137/0020 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 640000 | 632960 | 632960 | 316480 | 316480 | 316480 | 316480 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 31000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640700 | Pavimentacion De Callejon Naco Entre Calles 4a Y 6a Este | C-00137/0021 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 720000 | 712080 | 712080 | 356040 | 356040 | 356040 | 356040 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 31000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640701 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Ejercito Nacional Y Calzada Cananea | C-00137/0022 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 400000 | 395600 | 395600 | 197800 | 197800 | 197800 | 197800 | 50 | 0 | Metros lineales | 31000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640702 | Red De Atarjeas En Calle Melchor Ocampo De La Colonia Campestre Oriente | C-00137/0023 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 400000 | 395600 | 395600 | 197800 | 197800 | 197800 | 197800 | 50 | 0 | Metros lineales | 31000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640703 | Agua Potable Y Alcantarillado En Calles Ferrocarril Y Morelia | C-00137/0024 | Sonora | Carbó | Carbó | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CARBO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 500000 | 494500 | 494500 | 247250 | 247250 | 247250 | 247250 | 50 | 0 | Metros lineales | 165 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640704 | Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Morelos | C-00137/0025 | Sonora | Cucurpe | Cucurpe | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CUCURPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 500000 | 494500 | 494500 | 247250 | 247250 | 247250 | 247250 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640705 | Construccion De Casa De La Cultura | C-00137/0026 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CUMPAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 5200000 | 5142800 | 5142800 | 2571400 | 2571400 | 2571400 | 2571400 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 3003 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640706 | Construcción De Pavimento A Base De Carpeta Asfáltica Caliente En Calle Jesús Parra, Colonia La Ganadera (Primera Etapa) | C-00137/0027 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1950086.52 | 1928635.58 | 1928635.58 | 964317.79 | 964317.79 | 964317.79 | 964317.79 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640707 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica Caliente En Calle Morelos Entre Avenida Guaymas Y Avenida 2 De Enero, En La Colonia Burocratas | C-00137/0028 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2256917.7 | 2232091.6 | 2232091.6 | 1116045.8 | 1116045.8 | 1116045.8 | 1116045.8 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640708 | Pavimentación Con Carpeta Asfaltica Caliente En Calle Nicolas Bravo Entre Avenida Guaymas Y Hermosillo, Colonia Burocratas | C-00137/0029 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 792995.78 | 784272.82 | 784272.82 | 392136.41 | 392136.41 | 392136.41 | 392136.41 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640709 | Construcción De Centro Comunitario "Digital" | C-00137/0047 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3461500 | 1730750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: META PPAL. 301.87 M2 DE CONSTRUCCION / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640710 | Construcción De Cancha Municipal De Usos Múltiples | C-00137/0030 | Sonora | Huachinera | Huachinera | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUACHINERA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 350000 | 346150 | 346150 | 346150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 938 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640711 | Rehabilitación De Plaza Pública | C-00137/0031 | Sonora | Huépac | Huépac | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUEPAC | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 350000 | 346150 | 346150 | 173075 | 173075 | 173075 | 173075 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 725 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640712 | Rehabilitación Y Ampliacion Del Servicio De Alumbrado Público | C-00137/0048 | Sonora | Imuris | Imuris | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IMURIS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 382717.09 | 378507.2 | 378507.2 | 189253.6 | 189253.6 | 189253.6 | 189253.6 | 50 | 0 | Luminaria | 6000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640713 | Parque Infantil Imuris | C-00137/0049 | Sonora | Imuris | Imuris | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IMURIS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1117282.89 | 1104992.78 | 1104992.78 | 552496.39 | 552496.39 | 552496.39 | 552496.39 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640714 | Velatorio Dif Municipal | C-00137/0050 | Sonora | Imuris | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IMURIS | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 500000.02 | 494500.02 | 494500.02 | 247250.01 | 247250.01 | 247250.01 | 247250.01 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640715 | Pavimentación Con Concreto Rígido En Calle S/N | C-00137/0051 | Sonora | La Colorada | Cobachi | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE LA COLORADA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1000099 | 989097.91 | 989097.91 | 494548.96 | 494548.96 | 494548.96 | 494548.96 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640716 | Rehabilitación De Losa De Concreto En Calle Diana Laura Riojas De Colosio | C-00137/0052 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 88150 | 87180.36 | 87180.36 | 43590.18 | 43590.18 | 43590.18 | 43590.18 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 3800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON16160100640717 | Ampliacion Red De Agua Potable En Calle Crisantemos Y Calle Santa Clara, Colonia El Palenque | C-00137/0053 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 133496 | 132027.54 | 132027.54 | 66013.77 | 66013.77 | 66013.77 | 66013.77 | 50 | 0 | Metros lineales | 44 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640718 | Ampliación Red De Agua Potable En Calle Mirador Entre Calle Nogales Y Calle Sin Nombre | C-00137/0054 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 314776 | 311313.46 | 311313.46 | 155656.73 | 155656.73 | 155656.73 | 155656.73 | 50 | 0 | Metros lineales | 84 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640719 | Ampliacion Red De Atarjeas En Calle Luis Donadeu | C-00137/0055 | Sonora | Magdalena | El Tasícuri | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 463578 | 458478.64 | 458478.64 | 229239.32 | 229239.32 | 229239.32 | 229239.32 | 50 | 0 | Metros lineales | 92 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON16160100640720 | Construcción De Guarniciones En Avenida Libertad Y Avenida Independencia De La Colonia Centro | C-00137/0032 | Sonora | Naco | Naco | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NACO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 698754 | 691067.71 | 691067.71 | 345533.86 | 345533.86 | 345533.86 | 345533.86 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 7000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640722 | Construcción De Banquetas En Cecyte Plantel Naco, Colonia Centro | C-00137/0033 | Sonora | Naco | Naco | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NACO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 62350.9 | 61665.04 | 61665.04 | 30832.52 | 30832.52 | 30832.52 | 30832.52 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 7000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640724 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cruz Galvez, En La Colonia Centro | C-00137/0034 | Sonora | Naco | Naco | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NACO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 711474.1 | 703647.89 | 703647.89 | 351823.95 | 351823.95 | 351823.95 | 351823.95 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 7000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640725 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 5 De Febrero, Lerdo De Tejada Y Sitio De Naco, En Colonia Colosio | C-00137/0035 | Sonora | Naco | Naco | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NACO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 227893 | 225386.18 | 225386.18 | 112693.09 | 112693.09 | 112693.09 | 112693.09 | 50 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640728 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Av Justo Sierra | C-00137/0036 | Sonora | Naco | Naco | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NACO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 139453 | 137919.02 | 137919.02 | 68959.5 | 68959.5 | 68959.5 | 68959.5 | 50 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640732 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Av. San Francisco En La Colonia Pancho Garcia | C-00137/0037 | Sonora | Naco | Naco | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NACO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 586453 | 580002.02 | 580002.02 | 290001.01 | 290001.01 | 290001.01 | 290001.01 | 50 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640734 | Construcción De Baños En Velatorio Municipal | C-00137/0038 | Sonora | Naco | Naco | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NACO | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 287500 | 284337.5 | 284337.5 | 142168.75 | 142168.75 | 142168.75 | 142168.75 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 6064 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640735 | Construcción De Sala De Regidores En Palacio Municipal | C-00137/0039 | Sonora | Naco | Naco | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NACO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 523780 | 518018.4 | 518018.4 | 259009.2 | 259009.2 | 259009.2 | 259009.2 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 6064 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640737 | Construcción De Dormitorios En Cuartel De Bomberos | C-00137/0040 | Sonora | Naco | Naco | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NACO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 267342 | 264401.24 | 264401.24 | 132200.62 | 132200.62 | 132200.62 | 132200.62 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 6064 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640739 | Rehabilitación De Estadio De Béisbol Municipal En Colonia Centro | C-00137/0041 | Sonora | Naco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NACO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 345000 | 341205 | 341205 | 170602.5 | 170602.5 | 170602.5 | 170602.5 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640742 | Cerco Perimetral En Cancha De Futbol Rapido | C-00137/0046 | Sonora | Nácori Chico | Nácori Chico | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NACORI CHICO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 350000 | 346150 | 346150 | 173075 | 173075 | 173075 | 173075 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640746 | Construcción De Plaza 5 De Mayo (Plaza Principal) | C-00137/0042 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9549302.2 | 9444259.88 | 9444259.88 | 4722129.93 | 4722129.93 | 4722129.93 | 4722129.93 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 70000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640747 | Construcción De Plaza Del Canal (Acceso Sur Navojoa) | C-00137/0043 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3213818.64 | 3178466.63 | 3178466.63 | 1589233.31 | 1589233.31 | 1589233.31 | 1589233.31 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 70000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640749 | Construcción De Plaza Del Reloj Monumental | C-00137/0044 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4015788.95 | 3971615.27 | 3971615.27 | 1985807.63 | 1985807.63 | 1985807.63 | 1985807.63 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 70000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640752 | Construcción De Corredor Escultórico Río Mayo (Acceso Norte Navojoa) | C-00137/0045 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 5721090.21 | 5658158.22 | 5658158.22 | 2829079.12 | 2829079.12 | 2829079.12 | 2829079.12 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 70000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640753 | Rehabilitación De Auditorio En Edificio De Seguridad Pública, Ubicado En Comandancia Central De C4 | C-00137/0076 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 405548 | 401086.97 | 401086.97 | 200543.48 | 200543.48 | 200543.48 | 200543.48 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640754 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Canoa Entre Calle Orizaba Y Calle Jalapa, Colonia 5 De Mayo | C-00137/0077 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 858269 | 848828.04 | 848828.04 | 424414.02 | 424414.02 | 424414.02 | 424414.02 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 295 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON16160100640755 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Gregorio Ruiz, Colonia Los Encinos | C-00137/0078 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 269452 | 266488.03 | 266488.03 | 133244.02 | 133244.02 | 133244.02 | 133244.02 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640756 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Joaquin Pardave, Colonia Lomas De Nogales | C-00137/0079 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 370 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640758 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Municipio De Mexicali, Colonia 5 De Mayo | C-00137/0080 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 725562 | 717580.82 | 717580.82 | 358790.41 | 358790.41 | 358790.41 | 358790.41 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 365 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640762 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Nicolas Bravo T1, Colonia Fundo Legal | C-00137/0081 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 712737 | 704896.89 | 704896.89 | 352448.44 | 352448.44 | 352448.44 | 352448.44 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640764 | Pavimentación De Calle Privada De Los Niños Entre Calle Tecnológico Y Fraccionamiento Residencial El Greco En La Colonia Unidad Deportiva | C-00137/0082 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1220256 | 1206833.18 | 1206833.18 | 603416.59 | 603416.59 | 603416.59 | 603416.59 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 370 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640767 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Privada Jalapa, Colonia 5 De Mayo | C-00137/0083 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 816564 | 807581.8 | 807581.8 | 403790.9 | 403790.9 | 403790.9 | 403790.9 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640770 | Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Sierra Popocateptl, Colonia Buenos Aires | C-00137/0084 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2292383 | 2283519.19 | 685055.76 | 685055.76 | 685055.76 | 685055.76 | 685055.76 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 630 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100640772 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Topolobampo Entre Calle Jalapa Y Calle Guadalajara, Colonia 5 De Mayo | C-00137/0085 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 286986 | 279996.32 | 165215.69 | 165215.69 | 165215.69 | 165215.69 | 165215.69 | 59.0064 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160100640774 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Torim, Colonia Belisario Dominguez | C-00137/0086 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1307499 | 1293116.51 | 1293116.51 | 646558.27 | 646558.27 | 646558.27 | 646558.27 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 305 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100640776 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Torre Petronas (Tetabiate), Entre Avenida Torre Eiffel Y Calle Torre Circular, Colonia Las Torres | C-00137/0087 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 989000 | 989000 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640778 | Construcción De Barda De Block, Banquetas, Escalinatas En Albergue Del Menor Maltratado (D.I.F.) | C-00137/0088 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1300163 | 1277036.15 | 383110.84 | 383110.84 | 383110.84 | 383110.84 | 383110.84 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 0 | 0 | Financiera: / Física: ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640779 | Rehabilitación De Cubierta En Edificio Del Dif Municipal | C-00137/0089 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 479581 | 474305.61 | 142291.68 | 142291.68 | 142291.68 | 142291.68 | 142291.68 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 9000 | 0 | 0 | Financiera: ANTICIPO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640781 | Rehabilitación De Baños En Jardin De Niños 5 De Mayo | C-00137/0090 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES | Educación | En Ejecución | 2016 | 68641 | 67885.95 | 67885.95 | 67885.95 | 67885.95 | 67885.95 | 67885.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640782 | Rehabilitación De Baños En Jardin De Niños Theresse Tournier | C-00137/0091 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES | Educación | En Ejecución | 2016 | 152278 | 150602.94 | 150602.94 | 75301.47 | 75301.47 | 75301.47 | 75301.47 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640783 | Rehabilitación De Baños En Jardin De Niños Tizoc | C-00137/0092 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES | Educación | En Ejecución | 2016 | 117014 | 115726.85 | 115726.85 | 57863.42 | 57863.42 | 57863.42 | 57863.42 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640784 | Construcción De Rampas Para Discapacitados Para Acceso A Aulas En Jardin De Niños Usi Aleya | C-00137/0093 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES | Educación | En Ejecución | 2016 | 203916 | 201672.92 | 201672.92 | 201672.92 | 201672.92 | 201672.92 | 201672.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640785 | Construccion De Piso Para Proteccion De Aulas En Escuela Belisario Dominguez Ctt 26dpr0725g, En La Colonia Empalme | C-00137/0094 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES | Educación | En Ejecución | 2016 | 16194 | 16015.87 | 16015.87 | 8007.93 | 8007.93 | 8007.93 | 8007.93 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 361 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640786 | Construccion De Banquetas Para Acceso A Aulas Y Rehabilitacion De Baños En Escuela Primaria 27 De Agosto Ctt 26dpr0849p, En La Colonia 5 De Mayo | C-00137/0095 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES | Educación | En Ejecución | 2016 | 94761 | 93718.63 | 93718.63 | 46859.31 | 46859.31 | 46859.31 | 46859.31 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 237 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640787 | Rehabilitacion De Aula De Educacion, En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Ctt 26dpr0496d De La Colonia Buenos Aires | C-00137/0096 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES | Educación | En Ejecución | 2016 | 126454 | 125063.01 | 125063.01 | 62531.5 | 62531.5 | 62531.5 | 62531.5 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 286 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640788 | Rehabilitación Del Museo De La Lucha Obrera (Antigua Cárcel De Cananea) | C-00091/0031 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | ECONOMIA (TURISMO) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 30600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 189137 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640789 | Rehabilitacion De Baños En Escuela Primaria Margarita Maza De Juarez Ctt 26dpr0495e, En La Colonia Esperanza | C-00137/0097 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES | Educación | En Ejecución | 2016 | 134676 | 133194.56 | 133194.56 | 66597.28 | 66597.28 | 66597.28 | 66597.28 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 303 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640790 | Programa De Capacitación Y Cultura Turistica | C-00091/0032 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | ECONOMIA (TURISMO) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 59400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2195 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640791 | Construcción De Módulos De Información Turistica | C-00091/0033 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | ECONOMIA (TURISMO) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1125000 | 1125000 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 391645 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640792 | Construccion De Rampas Para Discapacitados Para Acceso A Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Cct 26dpr0466j, En La Colonia Heroes | C-00137/0098 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES | Educación | En Ejecución | 2016 | 86066 | 85119.27 | 85119.27 | 42559.63 | 42559.63 | 42559.63 | 42559.63 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 379 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640793 | Construccion De Cancha De Futbol Rapido En Escuela Secundaria Tecnica No. 76, Ctt 26dst0076f, En El Fraccionamiento San Miguel | C-00137/0099 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES | Educación | En Ejecución | 2016 | 1325000 | 1310425 | 1310425 | 655212.5 | 655212.5 | 655212.5 | 655212.5 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1107 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640794 | 1a. Etapa Del Programa Integral De Señalizacion Turística Estatal | C-00091/0035 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | ECONOMIA (TURISMO) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 30 | 0 | Otros | 2662480 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640795 | Construcción De Acceso A Senderos A Sitio Arqueológico La Pintada (Modulo De Servicio) | C-00091/0034 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | ECONOMIA (TURISMO) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 180560 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640797 | Construcción Del Centro De Usos Múltiples De Alamos | C-00091/0029 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | ECONOMIA (TURISMO) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 29707 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640798 | 4ta. Etapa Pueblos Mágicos Magdalena De Kino | C-00091/0030 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | ECONOMIA (TURISMO) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 8000000 | 8000000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 30 | 0 | Otros | 189137 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640800 | Remodelacion De Parque Infantil | C-00137/0057 | Sonora | Oquitoa | Oquitoa | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE OQUITOA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 184052.71 | 184052.71 | 184052.71 | 30.6755 | 0 | Metros Cuadrados | 411 | 0 | 30.68 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160200640802 | Alumbrado Publico En Colonias Oriente Y San Rafael | C-00137/0059 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 7000000 | 6923000 | 6923000 | 3461500 | 3461500 | 3461500 | 3461500 | 50 | 0 | Luminaria | 8500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640803 | Construcción De Kiosco María Bonita | C-00137/0060 | Sonora | Quiriego | Quiriego | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 500000 | 494500 | 494500 | 247250 | 247250 | 247250 | 247250 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1064 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON16160200640804 | Construccion De Andador Turistico En La Calle Juan De Garcia En La Colonia Centro | C-00137/0061 | Sonora | San Felipe de Jesús | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE DE JESUS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 350000 | 346150 | 346150 | 173075 | 173075 | 173075 | 173075 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640805 | Remodelacion De Area Recreativa En El Bosque De La Ciudad | C-00137/0062 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640806 | Rehabilitacion De Campo De Futbol En Unidad Deportiva | C-00137/0063 | Sonora | San Luis Río Colorado | Ingeniero Luis B. Sánchez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 4945000 | 4945000 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640807 | Remodelacion De Centro Cultural Dr. Hector Chavez Fontes | C-00137/0064 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 4945000 | 4945000 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640808 | Ampliación De Red Eléctrica Aérea En La Colonia Loma Bonita | C-00137/0065 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 500000 | 494500 | 494500 | 247250 | 247250 | 247250 | 247250 | 50 | 0 | Piezas | 350 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON16160200640809 | Rehabilitacion De Gimnasio Municipal | C-00137/0066 | Sonora | Santa Ana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 11000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640810 | Remodelacion De Plaza Publica Municipal | C-00137/0067 | Sonora | Santa Cruz | Santa Cruz | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 989000 | 989000 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON16160200640811 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Independencia E Instalacion De Drenaje Pluvial | C-00137/0068 | Sonora | Sáric | Sáric | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SARIC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 300000 | 296700 | 296700 | 148350 | 148350 | 148350 | 148350 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 892 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640812 | Construccion De Cancha Multifuncional | C-00137/0069 | Sonora | Soyopa | San Antonio de la Huerta | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SOYOPA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 350000 | 346150 | 346150 | 173075 | 173075 | 173075 | 173075 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640813 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Avenida Miguel Hidalgo Entre Calles Madero Y Cristobal Moreno | C-00137/0070 | Sonora | Tepache | Tepache | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TEPACHE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 350000 | 346150 | 173075 | 170215.6 | 170215.6 | 170215.6 | 170215.6 | 49.1739 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640814 | Construccion De Gimnasio Al Aire Libre | C-00137/0071 | Sonora | Trincheras | Trincheras | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 200000 | 197800 | 197800 | 98900 | 98900 | 98900 | 98900 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1731 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640815 | Ampliacion De Red Secundaria De Electricidad | C-00137/0072 | Sonora | Tubutama | La Sangre (La Sangre Nueva) | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TUBUTAMA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 119275 | 117962.97 | 117962.97 | 58981.49 | 58981.49 | 58981.49 | 58981.49 | 50 | 0 | Piezas | 382 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640816 | Intercalación De Poste De Concreto De 13,0 Mts A Linea Existente De Cfe (Incluye Transformador De 25 Kva) | C-00137/0073 | Sonora | Tubutama | San Manuel (San Manuel Ocuca) | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TUBUTAMA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 80725 | 79837.03 | 79837.03 | 39918.52 | 39918.52 | 39918.52 | 39918.52 | 50 | 0 | Piezas | 333 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640817 | Pavimentación De 3,481.23 M2 Con Concreto Hidráulico Con Un Espesor De 15cm Con Resistencia A La Compresión F C = 250 Kg/Cm2 Y T.M.A. 1 1/2" Rev 10 ± 2 Cm, Incluye: Concreto Premezclado Con Fibra De | C-00137/0074 | Sonora | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3462875.75 | 3424784.11 | 1712392.1 | 1712392.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160200640818 | Pavimentación De 1510 M2 Con Concreto Hidráulico De 15cm De Espesor, Con Resistencia A La Compresión F C = 250 Kg/Cm2 Y T.M.A. 1 1/2" Rev 10 ± 2 Cm, Incluye: Concreto Premezclado Con Fibra De Polipr | C-00137/0075 | Sonora | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1537124.25 | 1520215.89 | 760107.9 | 760107.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160200640819 | Rehabilitación De Alumbrado En El Estadio De Béisbol Jesús Ibarra Ubicado En Calle Álvaro Obregón Y 5 De Mayo En La Colonia Obregón | C-00136/0001 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1340000 | 1325260 | 662630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 3500 | 0 | 0 | Financiera: AL 30 DE JUNIO SE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-026 / Física: ESTA POR INICIAR EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640820 | Rehabilitacion De La Unidad Deportiva El Quiriego Ubicada En Boulevard Luis Donaldo Colosio Final | C-00136/0002 | Sonora | Quiriego | Quiriego | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2016 | 500000 | 494500 | 247250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 0 | Financiera: AL 30 DE JUNIO SE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-026 / Física: POR ADJUDICAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640821 | Construcción De Sistema De Riego Por Goteo En La Unidad Deportiva Paquin Estrada, Ubicada En Calle Lázaro Cárdenas Salida A Álamos, En La Colonia 16 De Junio | C-00136/0003 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1640000 | 1621960 | 810980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 6500 | 0 | 0 | Financiera: AL 30 DE JUNIO SE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-026 / Física: ESTA POR INICIAR EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640822 | Rehabilitación De Campo Béisbol Infantil | C-00136/0004 | Sonora | Rosario | La Estrella | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 989000 | 494500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 0 | 0 | Financiera: AL 30 DE JUNIO SE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-026 / Física: POR ADJUDICAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640823 | Construcción De Unidad Deportiva La Victoria, Ubicada En Calle Eucalipto Entre Calle Del Pino Y Calle Benjamina | C-00136/0005 | Sonora | Hermosillo | La Victoria | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2016 | 5367000 | 5307963 | 2653981.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 0 | Financiera: AL 30 DE JUNIO SE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-026 / Física: ESTA POR INICIAR EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640824 | Construcción Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad De Sirebampo | C-00136/0006 | Sonora | Huatabampo | Sirebampo | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2016 | 510000 | 504390 | 252195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 0 | Financiera: AL 30 DE JUNIO SE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-026 / Física: ESTA POR INICIAR EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640825 | Construccion De Campo De Softbol Ubicado En Domicilio Conocido De La Localidad De Mabejaqui | C-00136/0007 | Sonora | Etchojoa | Mabejaqui | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2016 | 600000 | 593400 | 296700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 0 | Financiera: AL 30 DE JUNIO SE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-026 / Física: ESTA POR INICIAR EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640826 | Construcción De Unidad Deportiva En La Comunidad De San Bernardo | C-00136/0008 | Sonora | Alamos | San Bernardo | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2010000 | 1953616.03 | 993945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1150 | 0 | 0 | Financiera: AL 30 DE JUNIO SE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-026 / Física: ESTA POR INICIAR EL PROCESO DE ADJUDICACION DE CONTRATO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640827 | Construccion De Estadio Futbol Con Pasto Sintetico En La Localidad El Paredoncito | C-00136/0010 | Sonora | Benito Juárez | Paredoncito | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2429870.69 | 1236250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2150 | 0 | 0 | Financiera: AL 30 DE JUNIO SE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-026 / Física: ESTA POR INICIAR EL PROCESO DE ADJUDICACION DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640828 | Construccion Y Rehabilitación De Parque Zapata, Calle Ahome Esquina Con Calle Parral, Colonia Emiliano Zapata | C-00136/0011 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 409000 | 404501 | 202250.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: AL 30 DE JUNIO SE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-026 / Física: ESTA POR INICIAR EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640829 | Construcción Y Rehabilitación De Parque Altares, Ubicado En Av. De Los Arquitectos Entre Av. De Los Constructores Y Los Santos Colonia Altares | C-00136/0012 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 311200 | 307776.8 | 153888.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: AL 30 DE JUNIO SE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-026 / Física: ESTA POR INICIAR EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640830 | Construcción De Parque Y Áreas Verdes En La Comunidad El Jupare | C-00136/0013 | Sonora | Huatabampo | Júpare | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2016 | 660000 | 652740 | 326370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: AL 30 DE JUNIO SE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-026 / Física: ESTA POR INICIAR EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640831 | Construccion De Plaza Publica En La Comunidad De Villa 3 Cruces | C-00136/0014 | Sonora | Etchojoa | Villa Tres Cruces | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 550000 | 543950 | 271975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: AL 30 DE JUNIO SE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-026 / Física: ESTA POR INICIAR EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640832 | Construcción De Parque San Javier, Ubicado En Calle Francisco I. Madero Esquina Con Calle Sin Nombre | C-00136/0015 | Sonora | San Javier | San Javier | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 352000 | 348128 | 174064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 380 | 0 | 0 | Financiera: AL 30 DE JUNIO SE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-026 / Física: POR ADJUDICAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640833 | Construcción De Quiosco En La Comunidad De Pueblo Mayo | C-00136/0016 | Sonora | Navojoa | Pueblo Mayo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 460000 | 454940 | 227470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1250 | 0 | 0 | Financiera: AL 30 DE JUNIO SE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-026 / Física: ESTA POR INICIAR EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640834 | 1a. Etapa De Modernización Del Mirador Escénico San Carlos | C-00091/0036 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | ECONOMIA (TURISMO) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 4500000 | 4500000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 30 | 0 | Otros | 2662480 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640835 | 1ra. Etapa De Construcción Del Parque Publico De Playa En Huatabampito | C-00091/0027 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | ECONOMIA (TURISMO) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 14030 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640836 | Construccion De Parque Loma Linda, Ubicado En Calle S/N Entre Refugio Cinco Y Santiago Villarreal, Colonia Loma Linda | C-00136/0017 | Sonora | Alamos | Alamos | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1069143.1 | 543950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: AL 30 DE JUNIO SE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-026 / Física: EN PROCESO DE INICIAR CONVOCATORIA DPARA ADJUDICACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640837 | Imagen Urbana De Banamichi Ruta Rio Sonora | C-00091/0037 | Sonora | Banámichi | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | ECONOMIA (TURISMO) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 30 | 0 | Otros | 1646 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640838 | Rehabilitacion De Plaza Indígena Ubicada En Carretera Etchojoa- Bacobampo Entre Benito Juárez Y Cuauhtémoc, Colonia Luis Donaldo Colosio | C-00136/0018 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2270000 | 2245030 | 1122515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 0 | Financiera: AL 30 DE JUNIO SE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-026 / Física: ESTA POR INICIAR EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640839 | Rehabilitación De Plaza Pública En La Comunidad De Bacame Nuevo Ubicada En Calle Nayarit Entre Fco. Javier Mina Y Mariano Matamoros, En La Comunidad De Bacame Nuevo | C-00136/0019 | Sonora | Etchojoa | Bacame Nuevo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1280000 | 1265920 | 632960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2470 | 0 | 0 | Financiera: AL 30 DE JUNIO SE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-026 / Física: ESTA POR INICIAR EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640840 | Rehabilitación De Parque Esmeralda, Ubicado En Calle Gema Entre Calle Turquesa Y Calle Rubí, Colonia Nueva Esmeralda | C-00136/0020 | Sonora | Alamos | Alamos | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 890000 | 880210 | 440105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2350 | 0 | 0 | Financiera: AL 30 DE JUNIO SE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-026 / Física: EN PROCESO DE CONVOCAR A LICITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640841 | 1ra. Etapa De Construcción De Centro Interpretativo En La Reserva De La Sierra De Alamos Y Rió Cuchujaqui (Avistamiento De Aves) | C-00091/0028 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | ECONOMIA (TURISMO) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 7500000 | 7500000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 29707 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640842 | Rehabilitación Y Modernización Del Parque Ecoturistico El Oviachic En Cajeme | C-00091/0038 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | ECONOMIA (TURISMO) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 900000 | 662629 | 662629 | 662629 | 662629 | 22.0876 | 0 | Metros Cuadrados | 409310 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640843 | Rehabilitacion De Alumbrado Público En La Comunidad De Capohuiza | C-00136/0021 | Sonora | Navojoa | Capohuiza | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 400000 | 395600 | 197800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 500 | 0 | 0 | Financiera: AL 30 DE JUNIO SE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-026 / Física: ESTA POR INICIAR EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640845 | Construccion De Alumbrado Publico Sobre El Blvd Central En La Localidad De San Ignacio Cohuirimpo | C-00136/0022 | Sonora | Navojoa | Cohuirimpo | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1483500 | 741750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 200 | 0 | 0 | Financiera: AL 30 DE JUNIO SE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-026 / Física: POR ADJUDICAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640846 | Construccion De Centro Comunitario En La Comunidad De Navobaxia | C-00136/0023 | Sonora | Huatabampo | Navobaxia | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 490000 | 484610 | 242305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 0 | Financiera: AL 30 DE JUNIO SE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-026 / Física: ESTA POR INICIAR EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA / Registro:
SON16160200640847 | Rehabilitacion De Centro Comunitario De La Comunidad De La Bocana | C-00136/0024 | Sonora | Etchojoa | La Bocana | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 300000 | 296700 | 148350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 0 | Financiera: AL 30 DE JUNIO SE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-026 / Física: ESTA POR INICIAR EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640848 | Rehabilitación De Centro De Usos Multiples, Ubicado En Calle Francisco I. Madero Esquina Con Calle Aquiles Serdan | C-00136/0025 | Sonora | San Javier | San Javier | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 693750 | 686118.75 | 343059.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 380 | 0 | 0 | Financiera: AL 30 DE JUNIO SE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-026 / Física: POR ADJUDICAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640849 | Rehabilitación De Pavimento En Calzada Santa Cecilia Entre Blvd. José María Morelos Y Blvd. Bahía De Las Torres | C-00136/0026 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2371600 | 2345512.4 | 1172756.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: AL 30 DE JUNIO SE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-026 / Física: ESTA POR INICIAR EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640850 | Rehabilitación De Pavimentos En Av. Margarita Maza De Juarez Entre Blvd. Lopez Portillo Y Calle Rebeico | C-00136/0027 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4211200 | 4164876.8 | 2082438.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 0 | Financiera: AL 30 DE JUNIO SE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-026 / Física: ESTA POR INICIAR EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640851 | Rehabilitación De Pavimentos En Blvd. Libertad Entre Blvd. Manuel J. Clouthier Y Calle Escorpión Dorado | C-00136/0028 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7330000 | 7249370 | 3624685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15600 | 0 | 0 | Financiera: AL 30 DE JUNIO SE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-026 / Física: ESTA POR INICIAR EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640852 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor En Avenida Alvaro Obregon Entre Navojoa Y Ofelia Valenzuela En La Localidad De Yécora | C-00136/0029 | Sonora | Yécora | Yécora | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 833000 | 823837 | 411918.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 0 | 0 | Financiera: AL 30 DE JUNIO SE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-026 / Física: POR ADJUDICAR / Registro:
SON16160200640853 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De 15 Cm De Espesor En Calle 12, Desde Av. Vicente Guerrero A Blvd. Bicentenario En Cumpas. | C-00136/0030 | Sonora | Cumpas | Cumpas | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 4859741.38 | 2472500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 680 | 0 | 0 | Financiera: AL 30 DE JUNIO SE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-026 / Física: ESTA POR INICIAR EL PROCESO DE ADJUDICACION DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640854 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De 15 Cm De Espesor En Calle Calle José María Gutiérrez Entre General Amarillas Y Calle Gabriel Buitimea | C-00136/0031 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1451174.17 | 1435211.26 | 717605.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2800 | 0 | 0 | Financiera: AL 30 DE JUNIO SE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-026 / Física: POR ADJUDICAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640855 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor En Calle Sin Nombre En La Localidad De Guadalupe De Tayopa | C-00136/0032 | Sonora | Yécora | Guadalupe de Tayopa | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 833000 | 823837 | 411918.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 0 | 0 | Financiera: AL 30 DE JUNIO SE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-026 / Física: POR ADJUDICAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640856 | Urbanización En Infraestructura Vial, A Base De Infraestructura Hidráulica Y Sanitaria Y Pavimento De Concreto Hidráulico Con 15 Cm De Espesor, En Calle Sin Nombre | C-00136/0033 | Sonora | San Javier | San Javier | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 2967000 | 1483500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 380 | 0 | 0 | Financiera: AL 30 DE JUNIO SE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-026 / Física: POR ADJUDICAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640858 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De 15 Cm De Espesor En Calle Gral. Esteban Baca Calderón Entre Calle Independencia Y Calle Gabriel Buitimea García | C-00136/0034 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3548825.83 | 3509788.74 | 1754894.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2800 | 0 | 0 | Financiera: AL 30 DE JUNIO SE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-026 / Física: POR ADJUDICAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640859 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor En Calle Alvaro Obregon Entre Nogales Y Caborca | C-00136/0035 | Sonora | Yécora | Yécora | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 833000 | 823837 | 411918.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 0 | 0 | Financiera: AL 30 DE JUNIO SE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-026 / Física: POR ADJUDICAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640860 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 12 Cm De Espesor En La Calle Álamos Entre Avenida Lázaro Cárdenas Y Callejón Arivechi | C-00136/0036 | Sonora | Yécora | Yécora | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 825000 | 815925 | 407962.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 0 | 0 | Financiera: AL 30 DE JUNIO SE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-026 / Física: POR ADJUDICAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640861 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 12 Cm. Espesor De Avenida 1673 Entre Calles Yécora Y Hermosillo | C-00136/0037 | Sonora | Yécora | Yécora | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 843000 | 833727 | 416863.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 0 | 0 | Financiera: AL 30 DE JUNIO SE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-026 / Física: POR ADJUDICAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640862 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor En Calle Sin Nombre En La Localidad De Santa Rosa | C-00136/0038 | Sonora | Yécora | Santa Rosa | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 833000 | 823837 | 411918.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 0 | 0 | Financiera: AL 30 DE JUNIO SE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-026 / Física: POR ADJUDICAR / Registro:
SON16160200640863 | Remodelación De Palacio Municipal En Calle Doctor Fernandez Esquina Con Calle Sebastian Lerdo De Tejada | C-00136/0039 | Sonora | San Javier | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 250000 | 247250 | 123625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 380 | 0 | 0 | Financiera: AL 30 DE JUNIO SE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-026 / Física: POR ADJUDICAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640914 | Rehabilitación De Edificio Para Albergar Juzgado De Oralidad Penal Del Distrito Judicial Con Sede En Hermosillo, 2º Etapa (2º Nivel) | C-00058/0010 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2249100 | 2249100 | 2249100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 877520 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640915 | Conservación Y Reconstrucción Del Camino De Acceso Al Delfinario, Desde El Blvd. Manlio Fabio Beltrones Al Blvd. Luis Encinas Johnson | C-00054/0076 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 200000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200640957 | Construcción De Cancha De Fútbol 5 A Base De Pasto Sintético | C-00136-0009 | Sonora | San Javier | San Javier | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2016 | 704250 | 696503.25 | 348251.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 380 | 0 | 0 | Financiera: AL 30 DE JUNIO SE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-026 / Física: POR ADJUDICAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200641151 | Conservación Y Reconstrucción De Calle 4 Sur Del Km.52-000 Al 84-000, Varios Tramos Aislados En La Región De La Costa De Hermosillo | C-00074-0048 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR (JCES) | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 20326864.14 | 19900000 | 19900000 | 19580000 | 10811522.32 | 10811522.32 | 5874000 | 54.3293 | 0 | Kilómetro | 933641 | 0 | 0 | Financiera: Observaciones / Física: Observaciones / Registro:
SON16160200645006 | Construcción De Red De Agua Potable En Avenida Oo Entre Calle 10 Y Calle 11a Y Callejón La Herradura Col Yucatán - 62332 | 62332 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 292328.19 | 292328.19 | 292328.19 | 292328.19 | 292328.19 | 292328.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: trabajos terminados / Registro: trabajos terminados - El monto de contrato corresponde al pavimento y a la infraestructura hidráulica y sanitaria - EL IMPORTE DEL CONTRATO CORRESPONDE AL PAVIMENTO ASI COMO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA - el monto del contrato corresponde a trabajos de pavimentación y de la infraestructura hidráulica y sanitaria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200647393 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Libertad Entre Las Calles Codorniz Y Regidores, Col. Esperanza Tiznado - 39615 | 39615 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1080548.14 | 1080548.14 | 1079296.48 | 583508.91 | 583508.91 | 583508.91 | 54.0012 | 0 | Metros Cuadrados | 460 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200647394 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle 11-A Entre Avenida 1 Y Callejón La Herradura Col. Yucatán - 58696 | 58696 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 2962723014 | 2962723.14 | 2962723.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 0 | Financiera: / Física: TRABAJOS EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: EL IMPORTE DEL CONTRATO CORRESPONDE AL PAVIMENTO Y A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200649813 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Bayajorit 555 - 50053 | 50053 | Sonora | Etchojoa | Bayajorit | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 301502.56 | [6 empty] | 0 |  | Equipamiento | 499 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200649830 | Pavimentación Con Conreto Hidráulico En Avenida Oo Entre Calle 10 Y Calle 11a Y Callejón La Herradura Col Yucatán - 62737 | 62737 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1439164.2 | 1439164.2 | 1439164.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: trabajos en proceso de ejecución / Registro: el monto del contrato corresponde a trabajos de pavimentación y de la infraestructura hidráulica y sanitaria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200649831 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle 11-A Entre Avenida 1 Y Callejón La Herradura Col. Yucatán - 58678 | 58678 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 844871.01 | 844871.01 | 844871.01 | 844871.01 | 844871.01 | 844871.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: trabajos termiandos / Registro: el importe del contrato de estos trabajos incluye tanto la pavimentación con concreto hidráulico y la infraestructura hidráulica y sanitaria - el importe del contrato incluye pavimento con concreto e infraestructura hidráulica y sanitaria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200652259 | Ampliación De Vivienda En Colonia Militar - 42142 | 42142 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 265000 | 265000 | 238446.42 | 238446.42 | 238446.42 | 238446.42 | 89.9798 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 60 | Financiera: CONTRATO COMPARTIDO / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200654592 | Construcción De Sistema De Agua Potable En Calle 11-A Entre Avenida 1 Y Callejón La Herradura Col. Yucatán - 58689 | 58689 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 605781.34 | 605781.34 | 605781.34 | 479141.63 | 479141.63 | 479141.63 | 79.0948 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 80 | Financiera: / Física: TRABAJOS EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO CORRESPONDE A LA PAVIMENTACIÓN Y A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200654686 | Ampliación De Vivienda En Colonia Militar - 42086 | 42086 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 530000 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 37 | 100 | 0 | Financiera: CONTRATO COMPARTIDO / Física: CONTRATO COMPARTIDO / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200659484 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Codorniz Entre Las Calles Patria Y Libertad, Col. Esperanza Tiznado - 39601 | 39601 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 976254.83 | 976254.83 | 973369.17 | 292010.76 | 292010.76 | 292010.76 | 29.9113 | 0 | Metros Cuadrados | 460 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200659485 | Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida Oo Entre Calle 10 Y Calle 11a Y Callejón La Herradura Col Yucatán - 62692 | 62692 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 429412.8 | 429412.8 | 429412.8 | 355943.38 | 355943.38 | 355943.38 | 82.8907 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 80 | Financiera: / Física: trabajos en proceso de ejecución / Registro: el monto del contrato corresponde a trabajos de pavimentación y de la infraestructura hidráulica y sanitaria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200671976 | Servicios Generales 2016 | 3000-2016 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 179359 | 179316 | 179316 | 30964.39 | 30964.39 | 30964.39 | 30964.39 | 17.2681 | 0 | Otros | 14549 | 0 | 17.27 | Financiera: OK / Física: OK / Registro: SE ENVIA INFORMACION ACUMULADA ENERO A JUNIO 2016 EN EL 2DO.TRIM.
SON16160200672011 | Bienes Muebles Y Equipo De Seguridad Publica | 5000-2016 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 58815 | 58815 | 58815 | 30732.8 | 30732.8 | 30732.8 | 30732.8 | 52.2533 | 0 | Equipo de seguridad | 14549 | 0 | 52.25 | Financiera: OK / Física: OK COMPRA DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200672269 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Privada Jalapa, Colonia 5 De Mayo-4218 |  | Sonora | Nogales | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 816564 | 805301.42 | 173888.76 | 173888.76 | 173888.76 | 173888.76 | 173888.76 | 21.593 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200672683 | Remodelación De Parque Infantil, En Onavas, Sonora, En Las Calles Matamoros Y Calvario-4235 | C-00137/0056 | Sonora | Onavas | Onavas | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ONAVAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 350000 | 346150 | 346150 | 173075 | 173075 | 173075 | 173075 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 361 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200672840 | Pavimentación De Calle Privada De Los Niños Entre Calle Tecnológico Y Fraccionamiento Residencial El Greco En La Colonia Unidad Deportiva, En La Localidad Heróica Nogales, En El Muncipio De Nogales, Sonora.-4227 |  | Sonora | Nogales | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1220256 | 1204993.23 | 361497.94 | 361497.94 | 361497.94 | 361497.94 | 361497.94 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200672882 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Torim, Colonia Belizario Dominguez-4217 |  | Sonora | Nogales | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1307499 | 1307499 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200672905 | Rehabilitación De Plaza Publica-4184 |  | Sonora | Huépac | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 350000 | 350000 | 173075 | 125350 | 125350 | 125350 | 125350 | 35.8143 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACIDO DECORATIVO EN BANQUETAS DE LA PLAZA PUBLICA / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200673507 | Construccion De Plaza Del Reloj Monumental-4205 | - | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3971615.27 | 3971615.27 | 1985807.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRAS EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200673967 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Morelos, En La Localidad De Cucurpe, Municipio De Cucurpe Sonora-4163 |  | Sonora | Cucurpe | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 247250 | 241526 | 241526 | 241526 | 241526 | 48.3052 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: ... / Física: SE ADQUIRIO PARTE DEL MATERIAL / Registro: .... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200674984 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Joaquin Pardave, Colonia Lomas De Nogales-4226 |  | Sonora | Nogales | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 1976993.45 | 593098.04 | 593098.04 | 593098.04 | 593098.04 | 593098.04 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ANTICIPO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200675224 | Construcción De Infraestructura Hidráulica Y Sanitaria En Calle Durango En La Colonia Centro, Localidad Y Municipio De Pitiquito, Sonora.-4237 | C-00137/0058 | Sonora | Pitiquito | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PITIQUITO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 300000 | 300000 | 148350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO GENERO RENDIMIENTOS
SON16160200675285 | Construccion De Corredor Escultorico Rio Mayo (Acceso Norte Navojoa)-4206 | - | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5658158.22 | 5658158.22 | 2829079.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRAS EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200675305 | Construccion De Plaza 5 De Mayo (Plaza Principal)-4204 | - | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9444259.88 | 9549302.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200675900 | Construccion De Plaza Del Canal (Acceso Sur Navojoa)-4203 | - | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3178466.63 | 3178466.63 | 1589233.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRAS EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200677629 | Programa De Mejoramiento De Vivienda 2016 | 2016-001 | Sonora | Bacoachi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9948 | 9948 | 9948 | 9948 | 9948 | 9948 | 9948 | 100 | 0 | Vivienda | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200677634 | Ampliaciones De Vivienda Cuarto Rosa 2016 | 2016-002 | Sonora | Bacoachi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 43959 | 43959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200677639 | Rehabilitación De La Bomba Del Pozo De Agua Potable | 2016-003 | Sonora | Bacoachi | Unámichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 26989 | 26989 | 26989 | 26989 | 26989 | 26989 | 26989 | 100 | 0 | Equipamiento | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200677647 | Ampliación De Red De Drenaje Segunda Etapa. Programa 3x1 Para Migrantes | 2016-004 | Sonora | Bacoachi | Bacoachi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON16160200677652 | Electrificación En Varias Calles De Bacoachi | 2016-005 | Sonora | Bacoachi | Bacoachi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 154853 | 154853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200679017 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario | C-00139-0004 | Sonora | Bácum | Primero de Mayo (Campo 77) | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BÁCUM | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4942845.36 | 4942845.36 | 1977138.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200679064 | Pavimentación Calle 6 Entre Avenida Benito Juarez Hasta Boulevard Cruz Roja | C-00139-0003 | Sonora | Cumpas | Cumpas | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CUMPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5950000 | 5950000 | 2380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6362 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200679108 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Benito Juarez Entre Avenida Américas Y Avenida Vicente Guerrero, Colonia Juarez | C-00139-0005 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7686928.41 | 7686928.41 | 3074771.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200679117 | Materiales Y Suministros Para Seguridad Publica | 2000 - 2016 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIÓ MUERTO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1749165 | 1749165 | 848372.79 | 840295.52 | 840295.52 | 840295.52 | 840295.52 | 48.0398 | 0 | Otros | 14549 | 0 | 48.04 | Financiera: OK / Física: OK / Registro: SE REGISTRO INFORMACION DE ENERO A JUNIO 2016 ACUMULADA A LA FECHA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200679128 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Avenida Vicente Guerrero Entre Calles José Urrea Y Guillermo Prieto, Colonia Juarez | C-00139-0006 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4999998.6 | 4999998.6 | 1999999.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 298 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON16160200679151 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Circuito Avenida Ix Y Calle 8, Colonia San Vicente (2da. Etapa) | C-00139-0001 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2860881.31 | 2860881.31 | 1144352.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 139 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200679163 | Construcción De Pavimentos De Concreto Hidráulico En El Poblado De Tecoripa | C-00139-0007 | Sonora | La Colorada | Tecoripa | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE LA COLORADA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1576060.24 | 1576060.24 | 630424.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 525 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON16160200679175 | Construcción De Pavimentos De Concreto Hidráulico En El Poblado De Cobachi | C-00139-0008 | Sonora | La Colorada | Cobachi | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE LA COLORADA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1038976.79 | 1038976.79 | 415590.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 266 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200679195 | Construcción De Pavimentos De Concreto Hidráulico En Calle Núm. 2 Guadalupe Gonzalez | C-00139-0009 | Sonora | La Colorada | Cobachi | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE LA COLORADA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1056299.8 | 1056299.8 | 422519.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 266 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON16160200679232 | Construcción De Pavimentos De Concreto Hidráulico En La Calle Cancha Nueva Hacia El Tinaco Y Calle Del Tinaco Hacia La Escuela | C-00139-0010 | Sonora | La Colorada | Cobachi | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE LA COLORADA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1341063.78 | 1341063.78 | 536425.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 266 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200679282 | Introducción De Red De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Circuito Avenida Ix Y Calle 8 En Colonia San Vicente (1er. Etapa) | C-00139-0002 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 860844.94 | 860844.94 | 344337.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 139 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200679366 | Servicios Personales De Seguridad Publica ( Sueldos Y Prestaciones) | 1000 - 2016 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5933444 | 5933444 | 2875934.31 | 2875934.31 | 2875934.31 | 2875934.31 | 2875934.31 | 48.4699 | 0 | Otros | 14549 | 0 | 48.47 | Financiera: OK / Física: OK / Registro: SE ENVÍA INFORMACIÓN ACUMULADA DEL 1ER. Y 2DO. TRIM. 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200679852 | Rehabilitación De Pavimentos A Base De Recarpeteo En Calle Monteverde Entre Blvd. Progreso Y Veracruz | C-000052-0175 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 21084000 | 20852076 | 8340830.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 32000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200679869 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De 5 Cms De Espesor En 3 Calles | C-00052-0176 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5664380.6 | 5602072.41 | 2240828.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4540 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200679875 | Rehabilitación De Pavimentos A Base De Recarpeteo En Calle Reforma En Los Tramos De Progreso A Ave. 13, De Jose Carmelo A Ave. 8 Y De Blvd. Serna A Blvd. Luis Encinas | C-00052-0177 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 23667000 | 23406663 | 9362665.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 28000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200679883 | Rehabilitación De Pavimentos A Base De Recarpeteo En Ave. Jose S. Healy Y Ave Jose Carmelo Ambas En El Tramo De Yañez A Blvd. Solidaridad Y La Ave. Perimetral Norte Entre Blvd. Solidaridad Y Lazaro M. | C-00052-0178 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 29553500 | 29228411.5 | 11691364.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 36000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200679896 | Rehabilitación De Pavimentos A Base De Recarpeteo En Blvd. Garcia Morales Entre Blvd. Antonio Quiroga Y Acceso Al Aeropuerto | C-00052-0179 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 21576000 | 21338664 | 8535465.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 9400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON16160200680048 | Obras De Rehabilitacion Del Delfinario Sonora (1era Etapa) | C-00061-0013 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 35191344.62 | 35191344.62 | 35191344.62 | 11274896.81 | 10255106.19 | 10255106.19 | 10255106.19 | 29.141 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 14 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200680055 | Modernización De La Calle Rosales, 1era Etapa | C-00052-0180 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 30442249 | 30442249 | 30442249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 850000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200680063 | Reparacion De Drenaje Colapsadp Spbre Av. Garcia Morales Entre Calle 1968 Y Calle Aldama | C-00051-0004 | Sonora | Ures | Heroica Ciudad de Ures | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 314634.51 | 314634.51 | 314634.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200680085 | Reubicacion De Colector Y Carcamo De Bombeo | C-00051-0005 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 13571432 | 13571432 | 13571432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 7000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON16160200680974 | Ampliación De Agua Potable (Incluye Revisión Total De La Red) En Tecoripa, Mpio. La Colorada, Sonora | C-00135-0006 | Sonora | La Colorada | Tecoripa | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1645000 | 1645000 | 1143757.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 525 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de licitación / Física: En proceso de licitacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200681351 | Construcción De Línea De Conducción, Filtro, Equipamiento De Pozo Con Energía Solar Y Planta Purificadora Para Agua Potable, San Javier, Mpio. San Javier, Sonora | C-00135-0015 | Sonora | San Javier | San Javier | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3990000 | 3990000 | 2774221.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 457 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion / Física: En proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200681373 | Rehabilitación De Red De Drenaje De Colonia Loma Blanca De Ejido Francisco Javier Mina | C-00121-0001 | Sonora | Bácum | Ejido Javier Mina | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BACUM | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1500002.91 | 1500002.91 | 1500002.91 | 1500002.91 | 1500002.91 | 1500002.91 | 1500002.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200681394 | Equipamiento De Pozos Para El Abastecimiento De Agua Potable Con Energía Solar En Cedros, El Sauz, Palmarito, La Dura Y Paredones, Mpio. De Rosario, Sonora | C-00135-0014 | Sonora | Rosario | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1067500 | 1067500 | 742225.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 640 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200681405 | Construcción De Línea De Conducción Y Electrificación De Pozo En San Miguelito, Mpio De Bavispe, Sonora | C-00135-0022 | Sonora | Bavispe | San Miguelito | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 525000 | 525000 | 365029.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 456 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion / Física: En proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200681420 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle El Came En Colonia Nueva | C-00121-0002 | Sonora | Arizpe | Arizpe | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ARIZPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 510 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200681430 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Primera Etapa), Mi Patria Es Primero, Empalme, Sonora | C-00135-0016 | Sonora | Empalme | Mi Patria es Primero | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4200000 | 4200000 | 2920232.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1455 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200681437 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Callejón El Jova Entre Sinoquipe Y Pueblito De Ures | C-00121-0003 | Sonora | Arizpe | Arizpe | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ARIZPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2020000 | 2020000 | 2020000 | 2020000 | 2020000 | 2020000 | 2020000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 510 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200681483 | Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Sector Ranchitos, En La Localidad De San Carlos Nuevo Guaymas, Mpio Guaymas, Sonora | C-00135-0008 | Sonora | Guaymas | San Carlos (San Carlos Nuevo Guaymas) | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 280000 | 280000 | 194682.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 2264 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200681589 | Ampliación Del Estacionamiento Multinivel, Edificio 8e En La Unidad Regional Centro (Unison) | C-00062-3120 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 14189153.73 | 14189153.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 31536 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200681615 | Construcción De Edificio 30 Para Taller, Laboratorio Y Aulas Para Los Programas Educativos De La División De Ciencias Exactas Y Naturales En La Unidad Regional Centro (Unison) | C-00062-3124 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1198 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200681730 | Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable, En Localidad La Misa, Municipio De Guaymas, Sonora | c-00135-0010 | Sonora | Guaymas | La Misa | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 400000 | 400000 | 278117.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 407 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200681826 | Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Ortiz, Mpio De Guaymas, Sonora | C-00135-0009 | Sonora | Guaymas | Ortíz | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 480000 | 480000 | 333740.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1112 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200681868 | Construcción De Piso Firme En Varias Localidades Del Municipio De Etchojoa | C-00075-0206 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1964160 | 1964160 | 982080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2484 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200681973 | Construcción De Piso Firme En Varias Localidades Del Municipio De Alamos | C-00075-0207 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 723168 | 723168 | 361584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 738 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200681980 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En San Pedro, Mpio. De Caborca, Sonora | - | Sonora | Caborca | San Pedro | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 300000 | 300000 | 208588.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 275 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion / Física: En proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200682032 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Sistema De Agua Potable En Desemboque, Mpío. De Caborca, Sonora | - | Sonora | Caborca | Desemboque | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 300000 | 300000 | 208588.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 733 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion / Física: En proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200682048 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En Kutantaka, Mpio De Navojoa, Sonora | - | Sonora | Navojoa | Kutantaka | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 300000 | 300000 | 208588.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 328 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200682054 | Construcción De Piso Firme En Varias Localidades Del Municipio De Benito Juarez | C-00075-0208 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 187488 | 187488 | 93744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 309 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200682064 | Construcción De Piso Firme En Varias Localidades Del Municipio De Navojoa | C-00075-0209 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1742519 | 1742519 | 871259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2155 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200682073 | Construcción De Techos En Varias Localidades Del Municipio De Etchojoa | C-00075-0210 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1757184 | 1757184 | 878592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1325 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200682080 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Alejandro Carrillo Marcor, Mpio De Hermosillo, Sonora | - | Sonora | Hermosillo | Alejandro Carrillo Marcor | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 347646.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 711 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200682092 | Construcción De Techos En Varias Localidades Del Municipio De Alamos | C-00075-0211 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 619008 | 619008 | 309504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 376 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200682095 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitairo En La Localidad De San Luis, Mpio. De Hermosillo, Sonora | - | Sonora | Hermosillo | San Luis | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 347646.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 349 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de contratracion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200682114 | Línea De Alimentación Al Sector Del Tanque Palo Verde Ii En Hermosillo, Sonora | - | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4050000 | 4050000 | 3196934.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200682123 | Construcción De Techos En Varias Localidades Del Municipio De Navojoa | C-00075-0213 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 994697 | 997697 | 497348.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 719 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200682133 | Construccion De Techos En Varias Localidades Del Municipio De Huatabampo | C-00075-0214 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1442688 | 1442688 | 721344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 956 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200682135 | Fortalecimiento Del Comité Técnico De Aguas Subterráneas Del Acuífero San Jose De Guaymas En Localidades Varias, Municipios Varios, Sonora | C-00100-0011 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200682141 | Reposición De Pozo No. 8 De Captación Río Yaqui En La Localidad De Guaymas, Mpio De Guaymas, Sonora | C-00135-0019 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 868303.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 149299 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200682171 | Rehabilitación Del Acueducto El Riito El La Localidad De Cananea, Mpio De Cananea, Sonora | C-00135-0024 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1287120 | 1287120000 | 1016009.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 31560 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion / Física: En proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200682177 | Construcción De Techos En Varias Localidades Del Municipio De Benito Juarez | C-00075-0212 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 569088 | 569088 | 284544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 349 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON16160200682199 | Fortalecimiento De La Gerencia Operativa Del Consejo De Cuenca Del Rios Mayo En Localidades Varias, Municipios Varios, Sonora | C-00100-0010 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500000 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
SON16160200682245 | Fortalecimiento De La Gerencia Operativa Del Consejo De Cuenca De Los Rios Yaqui-Matape En Loc. Varias, Mpios. Varios, Son | C-00100-0012 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 800000 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200682266 | Fortalecimiento Del Comité Técnico De Aguas Subterráneas Del Acuífero San Miguel De Horcasitas, En Localidades Varias, Municipios Varios, Sonora | C-00100-0013 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10118 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
SON16160200682310 | Fortalecimiento Del Comité Técnico De Aguas Subterráneas Del Acuífero Mesa Del Seri-La Victoria En Localidades Varias, Municipio En Hermosillo, Son. | C-000100-0014 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80000 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200682324 | Fortalecimiento De La Gerencia Operativa Del Comité De Aguas Subterráneas Del Acuífero Zanjón En Loc. Varias, Mpios. Varios. Son. | C-00100-0015 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11500 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
SON16160200682336 | Fortalecimiento De La Gerencia Operativa De La Comisión De Cuenca Del Rió Concepción En Localidades Varias, Municipios Varios, Son. | C-0010-0016 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100000 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
SON16160200682366 | Fortalecimiento De La Gerencia Operativa Del Consejo De Cuenca Del Alto Noroeste En Localidades Varias, Municipios. Varios. Son. | C-00100-0017 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1100000 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200682441 | Fortalecimiento De La Gerencia Operativa Del Comité De Playas Limpias De Puerto Peñasco En Localidad De Puerto Peñasco, Municipio De Puerto Peñasco. Son. | C-00100-0018 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60000 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200682990 | Instalación De 4 Válvulas Seccionadoras En El Acueducto Independencia | C-00135-0017 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 480000 | 480000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 15000 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de contratación / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200683004 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para El Mejoramiento De La Infraestructura De Agua Potable, Vicam Switch, Guaymas, Sonora | C-00135-0004 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 400000 | 400000 | 315746.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 9364 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200683018 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para El Mejoramiento De Agua Potable, Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales | C-00135-0005 | Sonora | Yécora | Yécora | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 480000 | 480000 | 37889.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 2920 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion / Física: En proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200683040 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Drenaje Pluvial En Sector Parque Industrial San Carlos | C-00135-0003 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 640000 | 640000 | 505194.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 212533 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion / Física: En proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160200683063 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Contra Inundaciones En La Ciudad De Guaymas | - | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 640000 | 640000 | 505194.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 113082 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.